## INDICADORES
INDICADOR | CÓDIGO | AÇÕES DO PDTIC | FÓRMULA DE MENSURAÇÃO
APERFEIÇOAMENTO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO | OB01:IN01:AC01-AC02 OB01:IN02:AC01-AC02 | AC01/Desenvolver pesquisa de avaliação da satisfação do usuário AC02/Promover ações de sensibilização AC01/Revisar os catálogos de serviços com foco na perspectiva do cliente (usuário final), 2 catálogos por ano AC02/Disponibilizar serviços ao cliente (usuário final) na modalidade autosserviço, 4 serviços nos próximos 2 anos | Somatório do percentual de execução dos itens previstos / 100 * número de itens previstos
EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA DE TIC | OB03:IN02:AC02-AC05 OB04:IN01:AC02 OB05:IN01:AC01-AC12,AC014 OB06:IN01:AC07 OB07:IN01:AC01-AC04 | AC02/Revisar o processo de aquisições e contratações de TIC AC03/Alinhar o Plano de aquisições e contratações de TIC com o Plano Diretor de TIC AC04/Alinhar o Plano orçamentário de TIC com o Plano Diretor de TIC AC05/Estruturar e operacionalizar o gerenciamento dos serviços de fornecedores e de acordo com o nível de serviço AC02/Implantar processo de acompanhamento e revisão periódica das demandas. AC01/Estruturar uma área de apoio ao macroprocesso de Governança de TIC AC02/Estruturar e operacionalizar os processos de gerenciamento de serviços mapeados no PJBA, 6 processos até final de 2021 AC03/Implantar 3 (três) novos processos de gerenciamento de serviços de TIC - ITIL, nos próximos 2 anos AC04/Estabelecer e aplicar metodologia de avaliação da Gestão e da Governança de TIC AC05/Estabelecer uma política de Governança de TIC AC06/Estabelecer uma política de Gestão de Risco de TIC AC07/Elaborar Plano Diretor de TIC - PDTIC, alinhado ao Plano Estratégico Institucional e a ENTIC-JUD AC08/Definir e implantar processo de elaboração do PDTIC AC09/Revisar atribuições dos comitês de acordo com a nova ENTIC-JUD AC10/Construir um painel de acompanhamento da Governança e Gestão de TIC AC11/Fomentar a adequação da estrutura de TIC às definições da ENTIC-JUD AC12/Fomentar a adoção dos melhores padrões, métodos e técnicas de mercado aplicáveis ao ambiente de TIC do PJBA AC14/Elaborar Plano de Trabalho da Resolução CNJ 370/2021 AC07/Promover as políticas, normas e padrões de segurança da informação, aplicáveis ao PJBA AC01/Realizar avaliação da rotatividade de pessoal de TIC AC02/Fomentar a adequação do quadro de servidores de TIC AC03/Elaborar o Plano de Capacitação de TIC AC04/Fomentar a elaboração de Política de Pessoal de TIC | Somatório do percentual de execução dos itens previstos / 100 * número de itens previstos
APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS | OB06:IN01:AC01-AC04, AC06 OB06:IN02:AC01 | AC01/Revisar a PSI anualmente AC02/Implantar solução de Zero Trust Network AC03/Implantar solução de gestão de vulnerabilidades AC04/Evoluir DevOps para DevSecOps AC06/Implantar solução para Registro e Monitoramento de Eventos AC01/Implantar solução Data Loss Prevention - DLP | Somatório do percentual de execução dos itens previstos / 100 * número de itens previstos
AUTOMAÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO | OB02:IN01:AC01-AC02 | AC01/Aprimorar a infraestrutura de sustentação do serviço AC02/Estabelecer e implantar processo de atualização da base de informações do serviço | Somatório do percentual de execução dos itens previstos / 100 * número de itens previstos
ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | OB04:IN04:AC04-AC010 OB04:IN07:AC01 | AC04/Atualização da Infraestrutura de Backup AC05/Mapear e documentar a arquitetura dos principais sistemas do TJBA, 7 sistemas nos próximos 2 anos AC06/Implantação de solução de web application firewall AC07/Implantação de ambiente redundante para o PJE em nuvem pública AC08/Disponibilizar serviços em nuvem permitindo que instâncias de aplicações sejam disponibilizadas em outro ambiente, 03 sistemas nos próximos 2 anos AC09/Implantar solução de criptografia de dados e anonimização AC10/Implantar solução para Gerenciamento de Identidade e Acesso AC01/Implantar ferramenta colaborativa, incluindo serviço de e-mail como SaaS, em todo PJB | Somatório do percentual de execução dos itens previstos / 100 * número de itens previstos
APERFEIÇOAMENTO DA REDE DE DADOS | OB04:IN08:AC01-AC02 | AC01/Ampliar a cobertura da solução de wi-fi em 100% das unidades AC02/Implantar links redundantes para as 20 unidades de entrância final do PJBA | Somatório do percentual de execução dos itens previstos / 100 * número de itens previstos
APRIMORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | OB03:IN01:AC01-AC03 OB04:IN01:AC01, AC03-AC06 OB04:IN02:AC01 OB04:IN04:AC01-AC03 | AC01/Mapear e documentar sistemas críticos, 4 sistemas nos próximos 2 anos AC02/Mapear e documentar sistemas críticos, 8 sistemas nos próximos 2 anos AC03/Implantar política para desativação de sistemas legados/inoperantes e sugerir às áreas de negócio a inativação/substituição de sistemas AC01/Aperfeiçoar a estrutura de gestão (papéis e responsabilidades), padronizar a metodologia de trabalho e promover a integração as equipes técnicas AC03/Mapear e documentar os processos internos, 2 processos nos próximos 2 anos AC04/Aprimorar a Metodologia de Desenvolvimento de sistemas do TJBA AC05/Aculturar a alta gestão, clientes, equipe e fornecedores quanto à padronização de nossos processos internos AC06/Definir e implantar ferramenta de base de conhecimento AC01/Implantar ferramentas de apoio à gestão e/ou tecnologias para execução do serviço AC01/Implantar ferramenta/serviço de monitoramento de sistemas AC02/Elencar e documentar infraestrutura atual utilizada na sustentação/operacionalização dos sistemas (todos os ambientes) AC03/Mapear Infraestrutura necessária para execução do serviço com qualidade | Somatório do percentual de execução dos itens previstos / 100 * número de itens previstos

## MONITORAMENTO
AÇÕES DO PDTIC 2021-2022 | [7 empty] | 2021-07-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-11-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-07-01 |  | 2023-11-01
CÓD. OB. | OBJETIVO | CÓD. INI. | INICIATIVA | CÓD. AÇÃO | AÇÃO | RESPONSAVEL | PRAZO | % EXECUTADO | PREV. CONCLUSÃO | % EXECUTADO | PREV. CONCLUSÃO | % EXECUTADO | PREV. CONCLUSÃO | % EXECUTADO | PREV. CONCLUSÃO | % EXECUTADO | PREV. CONCLUSÃO | % EXECUTADO | PREV. CONCLUSÃO | % EXECUTADO | PREV. CONCLUSÃO | % EXECUTADO | PREV. CONCLUSÃO
OB01 | AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA JUDICIÁRIO | IN01 | IMPLANTAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO | AC01 | Desenvolver pesquisa de avaliação da satisfação do usuário | GOVTIC | 2021-09-24 | 70% |  | 70% | 2022-11-30
OB01 | AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA JUDICIÁRIO | IN01 | IMPLANTAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO | AC02 | Promover ações de sensibilização | GOVTIC | 2021-12-17 | 0% |  | 0% | 2022-10-31
OB01 | AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA JUDICIÁRIO | IN02 | IMPLANTAR AUTO SERVIÇO | AC01 | Revisar os catálogos de serviços com foco na perspectiva do cliente (usuário final), 2 catálogos por ano | GOVTIC | 2021-12-17 | 0% |  | 0% | 2022-06-30
OB01 | AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA JUDICIÁRIO | IN02 | IMPLANTAR AUTO SERVIÇO | AC02 | Disponibilizar serviços ao cliente (usuário final) na modalidade autosserviço, 4 serviços nos próximos 2 anos | GOVTIC | 2022-04-29 | 0% |  | 0% | 2022-12-31
OB01 | AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA JUDICIÁRIO | IN03 | APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO CLIENTE | AC01 | Implantar processo de controle de qualidade que garanta a entrega de valor ao cliente | COSIS | 2021-10-31 | 10% |  | 10% | 2022-12-31
OB01 | AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA JUDICIÁRIO | IN03 | APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO CLIENTE | AC02 | Renovar Contrato de Serviços de natureza continuada de Recepcionista nível IV e Assistente Operacional Administrativo, níveis I e II | DIN | 2022-06-30 |  |  | 0%
OB02 | PROMOVER TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | IN01 | APRIMORAR USO DE COMPUTAÇÃO COGNITIVA (CHATBOT) | AC01 | Aprimorar a infraestrutura de sustentação do serviço | COATE | 2021-10-20 | 25% |  | 50% | 2022-03-31
OB02 | PROMOVER TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | IN01 | APRIMORAR USO DE COMPUTAÇÃO COGNITIVA (CHATBOT) | AC02 | Estabelecer e implantar processo de atualização da base de informações do serviço | COATE | 2021-10-20 | 0% |  | 50% | 2022-03-31
OB03 | APRIMORAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES | IN01 | DIMINUIR A QUANTIDADE DE SISTEMAS LEGADOS | AC01 | Mapear e documentar sistemas críticos, 4 sistemas nos próximos 2 anos | CSJUD | 2022-12-16 | 10% |  | 10%
OB03 | APRIMORAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES | IN01 | DIMINUIR A QUANTIDADE DE SISTEMAS LEGADOS | AC02 | Mapear e documentar sistemas críticos, 8 sistemas nos próximos 2 anos | COSIS | 2022-12-16 | 0% |  | 20%
OB03 | APRIMORAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES | IN01 | DIMINUIR A QUANTIDADE DE SISTEMAS LEGADOS | AC03 | Implantar política para desativação de sistemas legados/inoperantes e sugerir às áreas de negócio a inativação/substituição de sistemas | COSIS | 2021-12-17 | 0% |  | 0% | 2022-07-31
OB03 | APRIMORAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES | IN01 | DIMINUIR A QUANTIDADE DE SISTEMAS LEGADOS | AC03 | Implantar política para desativação de sistemas legados/inoperantes e sugerir às áreas de negócio a inativação/substituição de sistemas | CSJUD | 2021-12-17 | 30% |  | 50% | 2022-12-17
OB03 | APRIMORAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES | IN02 | APERFEIÇOAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE TIC | AC01 | Padronizar os documentos que envolvem o processo de aquisição (Estudos preliminares, Termo de Referência, resposta a questionamentos e impugnações etc), contemplando minutas de textos direcionadas para as modalidades e tipos de contratação (serviço ou aquisição). | CPROM | 2022-12-16 | 0% |  | 40%
OB03 | APRIMORAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES | IN02 | APERFEIÇOAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE TIC | AC02 | Revisar o processo de aquisições e contratações de TIC | GOVTIC | 2021-12-17 | 0% |  | 100%
OB03 | APRIMORAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES | IN02 | APERFEIÇOAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE TIC | AC03 | Alinhar o Plano de aquisições e contratações de TIC com o Plano Diretor de TIC | GOVTIC | 2021-07-30 | 0% |  | 100%
OB03 | APRIMORAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES | IN02 | APERFEIÇOAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE TIC | AC04 | Alinhar o Plano orçamentário de TIC com o Plano Diretor de TIC | GOVTIC | 2021-07-30 | 0% |  | 100%
OB03 | APRIMORAR AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES | IN02 | APERFEIÇOAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE TIC | AC05 | Estruturar e operacionalizar o gerenciamento dos serviços de fornecedores e de acordo com o nível de serviço | GOVTIC | 2021-10-01 | 20% |  | 60% | 2022-12-31
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN01 | MAPEAR, DOCUMENTAR E IMPLANTAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO | AC01 | Aperfeiçoar a estrutura de gestão (papéis e responsabilidades), padronizar a metodologia de trabalho e promover a integração as equipes técnicas | COSIS | 2021-07-31 | 30% | 2021-10-31 | 50% | 2022-07-31
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN01 | MAPEAR, DOCUMENTAR E IMPLANTAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO | AC02 | Implantar processo de acompanhamento e revisão periódica das demandas. | GOVTIC | 2021-07-31 | 0% |  | 0% | 2022-12-31
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN01 | MAPEAR, DOCUMENTAR E IMPLANTAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO | AC03 | Mapear e documentar os processos internos, 2 processos nos próximos 2 anos | COSIS | 2022-05-31 | 20% |  | 100%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN01 | MAPEAR, DOCUMENTAR E IMPLANTAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO | AC03 | Mapear e documentar os processos internos, 2 processos nos próximos 2 anos | CSJUD | 2022-05-31 | 20% |  | 100%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN01 | MAPEAR, DOCUMENTAR E IMPLANTAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO | AC04 | Aprimorar a Metodologia de Desenvolvimento de sistemas do TJBA | COSIS | 2022-05-31 | 0% |  | 50%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN01 | MAPEAR, DOCUMENTAR E IMPLANTAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO | AC04 | Aprimorar a Metodologia de Desenvolvimento de sistemas do TJBA | CSJUD | 2022-05-31 | 50% |  | 50%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN01 | MAPEAR, DOCUMENTAR E IMPLANTAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO | AC05 | Aculturar a alta gestão, clientes, equipe e fornecedores quanto à padronização de nossos processos internos | COSIS | 2021-11-30 | 20% |  | 60% | 2022-12-31
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN01 | MAPEAR, DOCUMENTAR E IMPLANTAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO | AC06 | Definir e implantar ferramenta de base de conhecimento | COSIS | 2021-07-31 | 100% |  | 100%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN01 | MAPEAR, DOCUMENTAR E IMPLANTAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO | AC07 | Mapeamento de processos ligados às áreas suportadas, 5 processos nos próximos 2 anos | COTEC | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN02 | ESTRUTURAR GESTÃO E ATUAÇÃO DA ÁREA | AC01 | Implantar ferramentas de apoio à gestão e/ou tecnologias para execução do serviço | COSIS | 2022-12-16 | 30% |  | 50%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN02 | ESTRUTURAR GESTÃO E ATUAÇÃO DA ÁREA | AC02 | Analisar as opções de ferramentas de apoio à gestão, padronizar e implantar o uso de ferramentas de acompanhamento de atividades de gestão (Trello, kanban..) | COTEC | 2021-09-30 | 0% |  | 0% | 2022-12-31
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN02 | ESTRUTURAR GESTÃO E ATUAÇÃO DA ÁREA | AC03 | Implantar serviço de N3 baseado em catálogo de serviço, remunerado por entrega | COTEC | 2021-07-30 | 90% | 2021-08-30 | 100%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN02 | ESTRUTURAR GESTÃO E ATUAÇÃO DA ÁREA | AC04 | Fomentar a cultura de gerenciamento de projetos | CPROM / EDEP-SETIM | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN02 | ESTRUTURAR GESTÃO E ATUAÇÃO DA ÁREA | AC05 | Formar novos gerentes de projetos | CPROM / EDEP-SETIM | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN02 | ESTRUTURAR GESTÃO E ATUAÇÃO DA ÁREA | AC06 | Definir estrutura e equipe do Escritório de Projetos | CPROM / EDEP-SETIM | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN02 | ESTRUTURAR GESTÃO E ATUAÇÃO DA ÁREA | AC07 | Estabelecer e gerenciar o portfólio de projetos e processos | CPROM / EDEP-SETIM | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN02 | ESTRUTURAR GESTÃO E ATUAÇÃO DA ÁREA | AC08 | Desdobrar o PDTIC em projetos para realizar e alcançar os resultados pretendidos | CPROM / EDEP-SETIM | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN02 | ESTRUTURAR GESTÃO E ATUAÇÃO DA ÁREA | AC09 | Definir e implantar Modelo de Operação (MOP) do EDEP | CPROM / EDEP-SETIM | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN03 | MAPEAR INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE QUALIDADE | AC01 | Elaborar plano de ação para recuperação de desastres relacionados ao ExaCC | COTEC | 2021-11-30 | 50% |  | 80% | 31/06/2022
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN03 | MAPEAR INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE QUALIDADE | AC02 | Elaborar e implantar Plano de Gestão de Riscos de TIC | COTEC | 2022-01-30 | 70% |  | 70% | 31/06/2022
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC01 | Implantar ferramenta/serviço de monitoramento de sistemas | COSIS | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC01 | Implantar ferramenta/serviço de monitoramento de sistemas | CSJUD | 2022-12-16 | 0% |  | 10%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC02 | Elencar e documentar infraestrutura atual utilizada na sustentação/operacionalização dos sistemas (todos os ambientes) | COSIS | 2021-10-31 | 10% |  | 10% | 2022-09-30
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC03 | Mapear Infraestrutura necessária para execução do serviço com qualidade | COSIS | 2021-10-31 | 0% |  | 0% | 2022-12-31
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC03 | Mapear Infraestrutura necessária para execução do serviço com qualidade | CSJUD | 2021-10-31 | 10% |  | 10% | 2022-09-30
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC04 | Atualização da Infraestrutura de Backup | COTEC | 2021-12-17 | 30% |  | 40% | 2022-12-31
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC05 | Mapear e documentar a arquitetura dos principais sistemas do TJBA, 7 sistemas nos próximos 2 anos | COTEC | 2022-12-16 | 30% |  | 35%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC06 | Implantação de solução de web application firewall | COTEC | 2021-10-31 | 70% |  | 75% | 2022-10-31
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC07 | Implantação de ambiente redundante para o PJE em nuvem pública | COTEC | 2021-12-31 | 50% |  | 65% | 2022-12-31
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC08 | Disponibilizar serviços em nuvem permitindo que instâncias de aplicações sejam disponibilizadas em outro ambiente, 03 sistemas nos próximos 2 anos | COTEC | 2022-12-16 | 50% |  | 100%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC09 | Implantar solução de criptografia de dados e anonimização | COTEC | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC10 | Implantar solução para Gerenciamento de Identidade e Acesso | COTEC | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC11 | Contratar serviços de suporte N2, N3 | CPROD | 2022-12-31 |  |  | 100%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC12 | Contratar serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas | CSJUD | 2022-12-31 |  |  | 70%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC12 | Contratar serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas | COSIS | 2022-12-31 |  |  | 70%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC13 | Aprimorar estrutura do DataCenter | CPROD | 2022-12-31 |  |  | 10% | 2022-12-23
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC14 | Manter convênio PRODEB | DIN | 2022-12-31 |  |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC15 | Manter certificados e licenças de software | CPROM | 2022-12-31 |  |  | 80%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC16 | Manter serviços telefonia | CPROD | 2022-12-31 |  |  | 100%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC17 | Manter serviços de cabeamento de rede | CPROD | 2022-12-31 |  |  | 40% | 2022-03-20
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC18 | Manter ativos de microinformática | COATE | 2022-12-31 |  |  | 33% | 2022-12-31
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC19 | Aprimorar soluções de armazenamento | COTEC | 2022-12-31 |  |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC20 | Contratação de licenciamento de solução de gerenciamento de Portfólio, projetos e demandas CA PPM e serviços de customização | CPROM | 2022-05-31 |  |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN04 | APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO E A DISPONIBILIDADE DE INFRA DE SERVIÇOS | AC21 | Contratação de serviços de suporte especializado, remoto e presencial, para manutenção, configuração e atualização dos pacotes de software Personal Home Library – PHL, WWWISIS e banco de dados CDS/ISIS, para as duas bibliotecas do Poder Judiciário do Estado da Bahia | COATE | 2022-06-30 |  |  | 75% | 2022-02-28
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN05 | MELHORAR OFERTA DE SOLUÇÕES BASEADAS EM MOBILIDADE | AC01 | Atualização de 25% do parque tecnológico de notebooks | COATE | 2022-12-16 | 0% |  | 95% | 2022-03-31
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN05 | MELHORAR OFERTA DE SOLUÇÕES BASEADAS EM MOBILIDADE | AC02 | Ampliar o fornecimento da solução para comunicação institucional móvel em 25%, envolvendo modems de internet e smartphones | COATE | 2022-12-16 | 0% |  | 50% | 2022-02-27
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN06 | APRIMORAR NORMATIZAÇÃO EXISTENTE PARA FORNECIMENTO DE ATIVOS DE MICRO-INFORMÁTICA | AC01 | Reestruturar o processo de fornecimento, atualização e descarte dos equipamentos de TIC | COATE | 2022-12-16 | 10% |  | 25% | 2022-12-16
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN07 | IMPLANTAR SOLUÇÃO PARA COLABORAÇÃO EM NUVEM | AC01 | Implantar ferramenta colaborativa, incluindo serviço de e-mail como SaaS, em todo PJBA | COTEC | 2021-12-31 | 50% |  | 90% | 31/06/2022
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN08 | EXPANSÃO DA REDE WI-FI, LINKS DE DADOS E VIDEOCONFERÊNCIA | AC01 | Ampliar a cobertura da solução de wi-fi em 100% das unidades | CPROD | 2022-12-31 |  |  | 20% | 2022-11-30
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN08 | EXPANSÃO DA REDE WI-FI, LINKS DE DADOS E VIDEOCONFERÊNCIA | AC02 | Implantar links redundantes para as 20 unidades de entrância final do PJBA | CPROD | 2022-12-31 |  |  | 0%
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN08 | EXPANSÃO DA REDE WI-FI, LINKS DE DADOS E VIDEOCONFERÊNCIA | AC03 | Manter/Ampliar soluções de videoconferência/Videomonitoramento | CPROD | 2022-12-31 |  |  | 25% | 2022-06-30
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN08 | EXPANSÃO DA REDE WI-FI, LINKS DE DADOS E VIDEOCONFERÊNCIA | AC04 | Ampliar oferta de internet | CPROD | 2022-12-31 |  |  | 40% | 2022-04-30
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN08 | EXPANSÃO DA REDE WI-FI, LINKS DE DADOS E VIDEOCONFERÊNCIA | AC05 | Garantia e suporte de equipamentos | CPROD | 2022-12-31 |  |  | 45% | 2022-03-30
OB04 | PROMOVER SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS | IN08 | EXPANSÃO DA REDE WI-FI, LINKS DE DADOS E VIDEOCONFERÊNCIA | AC06 | Implantar solução de depoimento especial | CPROD | 2022-12-31 |  |  | 25% | 2022-10-30
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC01 | Estruturar uma área de apoio ao macroprocesso de Governança de TIC | GOVTIC | 2022-06-24 | 30% |  | 30%
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC02 | Estruturar e operacionalizar os processos de gerenciamento de serviços mapeados no PJBA, 6 processos até final de 2021 | GOVTIC | 2021-12-17 | 30% |  | 30% | 2022-12-31
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC03 | Implantar 3 (três) novos processos de gerenciamento de serviços de TIC - ITIL, nos próximos 2 anos | GOVTIC | 2022-12-16 | 0% |  | 0% | 2022-12-31
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC04 | Estabelecer e aplicar metodologia de avaliação da Gestão e da Governança de TIC | GOVTIC | 2021-12-17 | 100% |  | 100%
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC05 | Estabelecer uma política de Governança de TIC | GOVTIC | 2021-12-17 | 30% |  | 30% | 2022-12-31
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC06 | Estabelecer uma política de Gestão de Risco de TIC | GOVTIC | 2021-12-17 | 30% |  | 30% | 2022-12-31
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC07 | Elaborar Plano Diretor de TIC - PDTIC, alinhado ao Plano Estratégico Institucional e a ENTIC-JUD | GOVTIC | 2021-07-30 | 100% |  | 100%
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC08 | Definir e implantar processo de elaboração do PDTIC | GOVTIC | 2022-03-25 | 0% |  | 0% | 2022-06-30
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC09 | Revisar atribuições dos comitês de acordo com a nova ENTIC-JUD | GOVTIC | 2021-12-17 | 0% |  | 0% | 2022-12-31
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC10 | Construir um painel de acompanhamento da Governança e Gestão de TIC | GOVTIC | 2022-12-16 | 10% |  | 10% | 2022-12-31
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC11 | Fomentar a adequação da estrutura de TIC às definições da ENTIC-JUD | GOVTIC | 2022-12-16 | 10% |  | 20% | 2022-12-16
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC12 | Fomentar a adoção dos melhores padrões, métodos e técnicas de mercado aplicáveis ao ambiente de TIC do PJBA | GOVTIC | 2022-12-16 | 0% |  | 0% | 2022-12-31
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC13 | Apoiar a alta administração na elaboração do Plano de Transformação Digital | SETIM | 2022-12-16
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC14 | Elaborar Plano de Trabalho da Resolução CNJ 370/2021 | GOVTIC | 2021-07-30 | 70% |  | 100%
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC15 | Estabelecer os processos críticos de TIC | SETIM | 2021-12-17 |  |  |  | 2022-12-31
OB05 | APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO | IN01 | ESTRUTURAR A GOVERNANÇA DE TIC | AC16 | Executar avaliação do índice de maturidade em Governança e Gestão de TIC do Poder Judiciário - iGovTIC-JUD, 1 avaliação por ano | GOVTIC | 31/08/2021 31/08/2022 | 0% |  | 100% | 2022-08-31
OB06 | APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE DADOS | IN01 | ESTRUTURAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | AC01 | Revisar a PSI anualmente | COTEC | 2021-11-30 | 100% |  | 100%
OB06 | APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE DADOS | IN01 | ESTRUTURAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | AC02 | Implantar solução de Zero Trust Network | COTEC | 2022-06-30 | 0% |  | 0%
OB06 | APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE DADOS | IN01 | ESTRUTURAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | AC03 | Implantar solução de gestão de vulnerabilidades | COTEC | 2022-06-30 | 30% |  | 30%
OB06 | APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE DADOS | IN01 | ESTRUTURAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | AC04 | Evoluir DevOps para DevSecOps | COTEC | 2021-12-31 | 30% |  | 30%
OB06 | APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE DADOS | IN01 | ESTRUTURAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | AC05 | Promover a cultura de segurança da informação ( DevOps para DevSecOps) | COSIS | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB06 | APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE DADOS | IN01 | ESTRUTURAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | AC05 | Promover a cultura de segurança da informação ( DevOps para DevSecOps) | CSJUD | 2022-12-16 | 0% |  | 0%
OB06 | APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE DADOS | IN01 | ESTRUTURAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | AC06 | Implantar solução para Registro e Monitoramento de Eventos | COTEC | 2021-12-31 | 0% |  | 0%
OB06 | APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE DADOS | IN01 | ESTRUTURAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | AC07 | Promover as políticas, normas e padrões de segurança da informação, aplicáveis ao PJBA | GOVTIC | 2022-12-16 | 0% |  | 0% | 2022-12-31
OB06 | APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE DADOS | IN02 | APLICAR AS PRÁTICAS E PROCESSOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS | AC01 | Implantar solução Data Loss Prevention - DLP | COTEC | 2022-12-16 | 0% |  | 0% | 2022-12-31
OB07 | RECONHECER E DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS DOS COLABORADORES | IN01 | DESENVOLVER A EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL | AC01 | Realizar avaliação da rotatividade de pessoal de TIC | GOVTIC | 2021-12-17 | 0% |  | 0% | 2022-12-31
OB07 | RECONHECER E DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS DOS COLABORADORES | IN01 | DESENVOLVER A EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL | AC02 | Fomentar a adequação do quadro de servidores de TIC | GOVTIC | 2022-12-16 | 10% |  | 20%
OB07 | RECONHECER E DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS DOS COLABORADORES | IN01 | DESENVOLVER A EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL | AC03 | Elaborar o Plano de Capacitação de TIC | GOVTIC | 2021-10-31 | 0% |  | 100%
OB07 | RECONHECER E DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS DOS COLABORADORES | IN01 | DESENVOLVER A EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL | AC04 | Fomentar a elaboração de Política de Pessoal de TIC | GOVTIC | 2022-12-16 | 0% |  | 0% | 2022-12-31
OB08 | BUSCAR A INOVAÇÃO DE FORMA COLABORATIVA | IN01 | FOMENTAR O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS | AC01 | Agir em colaboração com o Poder Judiciário brasileiro com foco na busca de novas tecnologias (soluções) para melhoria dos sistemas judiciais | CSJUD | 2022-12-16 | 20% |  | 20%
OB08 | BUSCAR A INOVAÇÃO DE FORMA COLABORATIVA | IN01 | FOMENTAR O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS | AC02 | Avaliar novas tecnologias que possam trazer melhorias para as soluções de sistemas judiciais | CSJUD | 2022-12-16 | 20% |  | 20%

## RESUMO INDICADORES
MONITORAMENTO DO PLANO DIRETOR DE TIC - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PERÍODO | APERFEIÇOAMENTO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO | EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA DE TIC | APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS | AUTOMAÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | APERFEIÇOAMENTO DA REDE DE DADOS | APRIMORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | GERAL
2021-07-01 | 17.5 | 19.1304 | 26.6667 | 12.5 | 26.25 | 0 | 18.8235 | 17.2672
2021-12-01 | 17.5 | 40.4348 | 26.6667 | 50 | 41.25 | 10 | 38.8235 | 32.0964
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% executadas | 32.0964
% a executar | 67.9036
Não reportadas | 21
Reportadas | 64

## SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
| 2021-09-24 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-04-29
| GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC
PERÍODO | Desenvolver pesquisa de avaliação da satisfação do usuário | Promover ações de sensibilização | Revisar os catálogos de serviços com foco na perspectiva do cliente (usuário final), 2 catálogos por ano | Disponibilizar serviços ao cliente (usuário final) na modalidade autosserviço, 4 serviços nos próximos 2 anos
2021-07-01 | 70% | 0% | 0% | 0%
2021-12-01 | 70% | 0% | 0% | 0%
2022-03-01 | 0% | 0% | 0% | 0%
2022-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0%
2022-11-01 | 0% | 0% | 0% | 0%

## GOVERNANÇA DE TIC
| 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-03-25 | 2022-06-24 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16
| GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC | GOVTIC
PERÍODO | Alinhar o Plano de aquisições e contratações de TIC com o Plano Diretor de TIC | Alinhar o Plano orçamentário de TIC com o Plano Diretor de TIC | Elaborar Plano Diretor de TIC - PDTIC, alinhado ao Plano Estratégico Institucional e a ENTIC-JUD | Elaborar Plano de Trabalho da Resolução CNJ 370/2021 | Implantar processo de acompanhamento e revisão periódica das demandas. | Estruturar e operacionalizar o gerenciamento dos serviços de fornecedores e de acordo com o nível de serviço | Elaborar o Plano de Capacitação de TIC | Estabelecer uma política de Governança de TIC | Revisar o processo de aquisições e contratações de TIC | Estruturar e operacionalizar os processos de gerenciamento de serviços mapeados no PJBA, 6 processos até final de 2021 | Estabelecer uma política de Gestão de Risco de TIC | Revisar atribuições dos comitês de acordo com a nova ENTIC-JUD | Estabelecer e aplicar metodologia de avaliação da Gestão e da Governança de TIC | Realizar avaliação da rotatividade de pessoal de TIC | Definir e implantar processo de elaboração do PDTIC | Estruturar uma área de apoio ao macroprocesso de Governança de TIC | Implantar 3 (três) novos processos de gerenciamento de serviços de TIC - ITIL, nos próximos 2 anos | Construir um painel de acompanhamento da Governança e Gestão de TIC | Fomentar a adequação da estrutura de TIC às definições da ENTIC-JUD | Fomentar a adoção dos melhores padrões, métodos e técnicas de mercado aplicáveis ao ambiente de TIC do PJBA | Promover as políticas, normas e padrões de segurança da informação, aplicáveis ao PJBA | Fomentar a adequação do quadro de servidores de TIC | Fomentar a elaboração de Política de Pessoal de TIC
2021-07-01 | 0% | 0% | 100% | 70% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0%
2021-12-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 60% | 100% | 30% | 100% | 30% | 30% | 0% | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 10% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0%
2022-03-01 | bar: 2021-07-30 to 2022-12-16
2022-06-01 | bar: 2021-07-30 to 2022-12-16
2022-11-01 | bar: 2021-07-30 to 2022-12-16

## SILGPD
| 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-12-16
| COTEC | COTEC | COTEC | COTEC | COTEC | COTEC
PERÍODO | Revisar a PSI anualmente | Evoluir DevOps para DevSecOps | Implantar solução para Registro e Monitoramento de Eventos | Implantar solução de Zero Trust Network | Implantar solução de gestão de vulnerabilidades | Implantar solução Data Loss Prevention - DLP
2021-07-01 | 100% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0%
2021-12-01 | 100% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0%
2022-03-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2022-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2022-11-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## AUTOMAÇÃO ATEND
| 2021-10-20 | 2021-10-20
| COATE | COATE
PERÍODO | Aprimorar a infraestrutura de sustentação do serviço | Estabelecer e implantar processo de atualização da base de informações do serviço
2021-07-01 | 25% | 0%
2021-12-01 | 50% | 50%
2022-03-01 | 0% | 0%
2022-06-01 | 0% | 0%
2022-11-01 | 0% | 0%

## INFRA
| 2021-10-31 | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16
| COTEC | COTEC | COTEC | COTEC | COTEC | COTEC | COTEC | COTEC
PERÍODO | Implantação de solução de web application firewall | Atualização da Infraestrutura de Backup | Implantação de ambiente redundante para o PJE em nuvem pública | Implantar ferramenta colaborativa, incluindo serviço de e-mail como SaaS, em todo PJBA | Mapear e documentar a arquitetura dos principais sistemas do TJBA, 7 sistemas nos próximos 2 anos | Disponibilizar serviços em nuvem permitindo que instâncias de aplicações sejam disponibilizadas em outro ambiente, 03 sistemas nos próximos 2 anos | Implantar solução de criptografia de dados e anonimização | Implantar solução para Gerenciamento de Identidade e Acesso
2021-07-01 | 70% | 30% | 50% | 50% | 30% | 50% | 0% | 0%
2021-12-01 | 75% | 40% | 65% | 90% | 35% | 100% | 0% | 0%
2022-03-01 | bar: 2021-10-31 to 2022-12-16
2022-06-01 | bar: 2021-10-31 to 2022-12-16
2022-11-01 | bar: 2021-10-31 to 2022-12-16

## REDE
| 2022-12-31 | 2022-12-31
| CPROD | CPROD
PERÍODO | Ampliar a cobertura da solução de wi-fi em 100% das unidades | Implantar links redundantes para as 20 unidades de entrância final do PJBA
2021-07-01 | 0% | 0%
2021-12-01 | 20% | 0%
2022-03-01 | 0% | 0%
2022-06-01 | 0% | 0%
2022-11-01 | 0% | 0%

## SISTEMAS
| 2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2021-10-31 | 2021-12-17 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-12-16 | 2022-12-16
| COSIS | COSIS | COSIS | COSIS | COSIS | COSIS | COSIS | COSIS | COSIS | COSIS | COSIS | CSJUD | CSJUD | CSJUD | CSJUD | CSJUD | CSJUD
PERÍODO | Aperfeiçoar a estrutura de gestão (papéis e responsabilidades), padronizar a metodologia de trabalho e promover a integração as equipes técnicas | Definir e implantar ferramenta de base de conhecimento | Elencar e documentar infraestrutura atual utilizada na sustentação/operacionalização dos sistemas (todos os ambientes) | Mapear Infraestrutura necessária para execução do serviço com qualidade | Aculturar a alta gestão, clientes, equipe e fornecedores quanto à padronização de nossos processos internos | Implantar política para desativação de sistemas legados/inoperantes e sugerir às áreas de negócio a inativação/substituição de sistemas | Mapear e documentar os processos internos, 2 processos nos próximos 2 anos | Aprimorar a Metodologia de Desenvolvimento de sistemas do TJBA | Mapear e documentar sistemas críticos, 8 sistemas nos próximos 2 anos | Implantar ferramentas de apoio à gestão e/ou tecnologias para execução do serviço | Implantar ferramenta/serviço de monitoramento de sistemas | Mapear Infraestrutura necessária para execução do serviço com qualidade | Implantar política para desativação de sistemas legados/inoperantes e sugerir às áreas de negócio a inativação/substituição de sistemas | Mapear e documentar os processos internos, 2 processos nos próximos 2 anos | Aprimorar a Metodologia de Desenvolvimento de sistemas do TJBA | Mapear e documentar sistemas críticos, 4 sistemas nos próximos 2 anos | Implantar ferramenta/serviço de monitoramento de sistemas
2021-07-01 | 30% | 100% | 10% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 20% | 50% | 10% | 0%
2021-12-01 | 50% | 100% | 10% | 0% | 60% | 0% | 100% | 50% | 20% | 50% | 0% | 0% | 50% | 100% | 50% | 10% | 10%
2022-03-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2022-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2022-11-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%