## Plan1
Projeto | % concluído | Gerente | Início | Término
PLN-SETIM - Estruturação da Gestão da CPROM | 13.05% | Lima, Jarbas do Carmo | 2021-04-26 | 2023-04-07
PLN-SETIM-Atualização do CA SDM | 36.01% | Lima, Jarbas do Carmo | 2021-12-17 | 2022-05-10
PLN-SETIM-Estruturação EDEP SETIM | 42.72% | Santos dos Reis, Cibele | 2020-04-07 | 2021-04-30
PLN-SETIM-IA - Temas Repetitivos e Julgamento Temático | 49.88% | GAVAZZA, NILDETE | 2021-02-02 | 2022-11-18
PLN-SETIM-Integração com a Receita Federal | 0% | Lima, Jarbas do Carmo | 2021-07-01 | 2022-12-07
PLN-SETIM-Integração PJE e PROJUDI com PDPJ | 11.84% | Queiroz, José Antonio de | 2022-01-11 | 2022-12-16
PLN-SETIM-Integração Sisbajudi | 0% | Lima, Jarbas do Carmo | 2021-07-01 | 2022-07-12
PLN-SETIM-Solução de Continuidade de TIC | 51.29% | GAVAZZA, NILDETE | 2020-11-09 | 2022-12-16
PRJ-SETIM-Gerenciamento do Serviço de TIC | 0% | Reis, Ana | 2021-11-29 | 2022-11-22
PRJ-SETIM-Governança e Gestão de TIC | 0% | Reis, Ana | 2021-11-29 | 2022-10-24
MÉDIA | 20.48%