## Plan1
|  |  | FOLHA DE MEDIÇÃO | Nº OS | 156/2023 |  |  | Obra | OBRA DE CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ALAGOINHAS |  |  |  |  | BDI 24,80%
|  |  |  | Contratada: |  | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA | [7 empty] | K = 0,92
Medição |  |  | MEDIÇÃO 13 | Contrato n.º |  | 2023-04-01 |  | Valor Inicial | 33684620.9518 |  |  | PERCENTUAL EXECUTADO |  | Data:
Valor |  |  | 1727863.98 | Data inicio |  | 2023-07-01 |  | Valor c/ Aditivo | 33688447.85 |  |  | 74.13% |  | 2024-08-01
Periodo |  |  | 01/07/2024 a 31/07/2024 | Data Conclusão |  | 2025-03-21 |  | Saldo | 8714043.2118
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | DADOS DO CONTRATO |  |  | REALIZAÇÃO FISICA |  |  | REALIZAÇÃO FINANCEIRA |  |  | PERCENTUAL
[5 empty] | Qtde | Preço Unit. | Preço Total | Atual | Anterior | Total | Atual | Anterior | Total | Ant. | Acum.
1.0 |  |  | DESPESAS LEGAIS |  |  |  | 10823.6744 |  |  |  | 0 | 10823.67 | 10823.67 | 100% | 100%
1.01 | COTAÇÃO | COT-HAB | HABITE-SE | M2 | 7028.36 | 1.54 | 10823.6744 | 0 | 7028.36 | 7028.36 | 0 | 10823.67 | 10823.67 | 100% | 100%
2.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 1330582.3483 |  |  |  | 5337 | 1099369.55 | 1104706.55 | 83% | 83%
2.01 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 691129.3042 |  |  |  | 0 | 531196.5 | 531196.5 | 77% | 77%
2.01.01 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 10769.02 | 0.47 | 5061.4394 | 0 | 8562.02 | 8562.02 | 0 | 4024.14 | 4024.14 | 80% | 80%
2.01.02 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE AF_07/2020 | M3 | 13999.73 | 11.16 | 156236.9868 | 0 | 10899.95 | 10899.95 | 0 | 121643.44 | 121643.44 | 78% | 78%
2.01.03 | ORSE | 10039/ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | T | 2799.95 | 34.44 | 96430.278 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 63714 | 63714 | 66% | 66%
2.01.04 | SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 440 | 190.74 | 83925.6 | 0 | 380 | 380 | 0 | 72481.2 | 72481.2 | 86% | 86%
2.01.05 | ORSE | 02522/ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 3500 | 6.09 | 21315 | 0 | 2625 | 2625 | 0 | 15986.25 | 15986.25 | 75% | 75%
2.01.06 | SINAPI | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 3500 | 89.54 | 313390 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 241758 | 241758 | 77% | 77%
2.01.07 | ORSE | 04547/ORSE | ESCAVAÇÃO DE VALA PROF. 1,50 A 3,00M, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA | M3 | 3500 | 4.22 | 14770 | 0 | 2746.32 | 2746.32 | 0 | 11589.47 | 11589.47 | 78% | 78%
2.02 |  |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  | 625260.2018 |  |  |  | 5337 | 553980.21 | 559317.21 | 89% | 89%
2.02.1 | ORSE | 06096/ORSE | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM | UN | 1 | 635.15 | 635.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 635.15 | 635.15 | 100% | 100%
2.02.2 | SINAPI | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)AF_07/2020_P | UN | 1 | 2043.77 | 2043.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2043.77 | 2043.77 | 100% | 100%
2.02.3 | ORSE | 13311/ORSE | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA | M2 X MÊS | 6648.58 | 13.48 | 89622.8584 | 0 | 6648.58 | 6648.58 | 0 | 89622.85 | 89622.85 | 100% | 100%
2.02.4 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 X MÊS | 6648.58 | 17.23 | 114555.0334 | 0 | 6648.58 | 6648.58 | 0 | 114555.03 | 114555.03 | 100% | 100%
2.02.5 | ORSE | 12862/ORSE | ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES COM RODAS - PEÇA X DIA | P X D | 10800 | 1.26 | 13608 | 900 | 6864 | 7764 | 1134 | 8648.64 | 9782.64 | 64% | 72%
2.02.6 | ORSE | 4738/ORSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES | P X D | 10800 | 4.67 | 50436 | 900 | 6864 | 7764 | 4203 | 32054.88 | 36257.88 | 64% | 72%
2.02.7 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 30 | 1329.53 | 39885.9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 39885.9 | 39885.9 | 100% | 100%
2.02.8 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 60 | 1112.97 | 66778.2 | 0 | 60 | 60 | 0 | 66778.2 | 66778.2 | 100% | 100%
2.02.9 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 90 | 727.26 | 65453.4 | 0 | 90 | 90 | 0 | 65453.4 | 65453.4 | 100% | 100%
2.02.10 | SINAPI | 93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 40 | 1251.85 | 50074 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50074 | 50074 | 100% | 100%
2.02.11 | ORSE | 00051/ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 3 | 427.13 | 1281.39 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1281.39 | 1281.39 | 100% | 100%
2.02.12 | ORSE | 11552/ORSE | TAPUME EM TELHA DE ALUMÍNIO, ESP=0,5MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA | M | 300 | 301.58 | 90474 | 0 | 200 | 200 | 0 | 60316 | 60316 | 67% | 67%
2.02.13 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 250 | 161.65 | 40412.5 | 0 | 140 | 140 | 0 | 22631 | 22631 | 56% | 56%
CONSTRUÇÃO
2.03 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 14192.8423 |  |  |  | 0 | 14192.84 | 14192.84 | 100% | 100%
2.03.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 205.01 | 69.23 | 14192.8423 | 0 | 205.01 | 205.01 | 0 | 14192.84 | 14192.84 | 100% | 100%
3.0 |  |  | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - FUNDAÇÃO |  |  |  | 1312912.8931 |  |  |  | 0 | 1312912.79 | 1312912.79 | 100% | 100%
3.01 |  |  | ESTAQUEAMENTO |  |  |  | 791641.5 |  |  |  | 0 | 791641.5 | 791641.5 | 100% | 100%
3.01.01 | TJBA | 2230 - 001 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 1560 | 337.91 | 527139.6 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 527139.6 | 527139.6 | 100% | 100%
3.01.02 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 130 | 22.59 | 2936.7 | 0 | 130 | 130 | 0 | 2936.7 | 2936.7 | 100% | 100%
3.01.03 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1560 | 12.19 | 19016.4 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 19016.4 | 19016.4 | 100% | 100%
3.01.04 | SINAPI | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 260 | 9.95 | 2587 | 0 | 260 | 260 | 0 | 2587 | 2587 | 100% | 100%
3.01.05 | SINAPI | 42403 | ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 15860 | 15.13 | 239961.8 | 0 | 15860 | 15860 | 0 | 239961.8 | 239961.8 | 100% | 100%
3.02 |  |  | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E PREPARO |  |  |  | 37597.5372 |  |  |  | 0 | 37597.51 | 37597.51 | 100% | 100%
3.02.01 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 162.81 | 176.32 | 28706.6592 | 0 | 162.81 | 162.81 | 0 | 28706.65 | 28706.65 | 100% | 100%
3.02.02 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 207.15 | 3.59 | 743.6685 | 0 | 207.15 | 207.15 | 0 | 743.66 | 743.66 | 100% | 100%
3.02.03 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 207.15 | 39.33 | 8147.2095 | 0 | 207.15 | 207.15 | 0 | 8147.2 | 8147.2 | 100% | 100%
3.03 |  |  | EXECUÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  |  |  | 189812.6833 |  |  |  | 0 | 189812.66 | 189812.66 | 100% | 100%
3.03.01 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 212.25 | 184.03 | 39060.3675 | 0 | 212.25 | 212.25 | 0 | 39060.36 | 39060.36 | 100% | 100%
3.03.02 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 902.8 | 21.38 | 19301.864 | 0 | 902.8 | 902.8 | 0 | 19301.86 | 19301.86 | 100% | 100%
3.03.03 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 329.2 | 19.8 | 6518.16 | 0 | 329.2 | 329.2 | 0 | 6518.16 | 6518.16 | 100% | 100%
3.03.04 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 143.3 | 17.62 | 2524.946 | 0 | 143.3 | 143.3 | 0 | 2524.94 | 2524.94 | 100% | 100%
3.03.05 | SINAPI | 96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3868.4 | 15.41 | 59612.044 | 0 | 3868.4 | 3868.4 | 0 | 59612.04 | 59612.04 | 100% | 100%
3.03.06 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 72.58 | 852.71 | 61889.6918 | 0 | 72.58 | 72.58 | 0 | 61889.69 | 61889.69 | 100% | 100%
3.03.07 | SINAPI | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 1 | 905.61 | 905.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 905.61 | 905.61 | 100% | 100%
3.04 |  |  | REATERRO E BOTA-FORA |  |  |  | 10413.3 |  |  |  | 0 | 10413.28 | 10413.28 | 100% | 100%
3.04.01 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 42.96 | 41.81 | 1796.1576 | 0 | 42.96 | 42.96 | 0 | 1796.15 | 1796.15 | 100% | 100%
3.04.02 | ORSE | 10039/ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | T | 17.08 | 34.44 | 588.2352 | 0 | 17.08 | 17.08 | 0 | 588.23 | 588.23 | 100% | 100%
3.04.03 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 63 | 117.36 | 7393.68 | 0 | 63 | 63 | 0 | 7393.68 | 7393.68 | 100% | 100%
3.04.04 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 56.92 | 11.16 | 635.2272 | 0 | 56.92 | 56.92 | 0 | 635.22 | 635.22 | 100% | 100%
3.05 |  |  | CINTAS |  |  |  | 283447.8726 |  |  |  | 0 | 283447.84 | 283447.84 | 100% | 100%
3.05.01 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 747.67 | 139.58 | 104359.7786 | 0 | 747.67 | 747.67 | 0 | 104359.77 | 104359.77 | 100% | 100%
3.05.02 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1137 | 21.38 | 24309.06 | 0 | 1137 | 1137 | 0 | 24309.06 | 24309.06 | 100% | 100%
3.05.03 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 224.7 | 19.8 | 4449.06 | 0 | 224.7 | 224.7 | 0 | 4449.06 | 4449.06 | 100% | 100%
3.05.04 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 917.6 | 17.62 | 16168.112 | 0 | 917.6 | 917.6 | 0 | 16168.11 | 16168.11 | 100% | 100%
3.05.05 | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 759.9 | 14.84 | 11276.916 | 0 | 759.9 | 759.9 | 0 | 11276.91 | 11276.91 | 100% | 100%
3.05.06 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1077.7 | 23.06 | 24851.762 | 0 | 1077.7 | 1077.7 | 0 | 24851.76 | 24851.76 | 100% | 100%
3.05.07 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 68.82 | 843.69 | 58062.7458 | 0 | 68.82 | 68.82 | 0 | 58062.74 | 58062.74 | 100% | 100%
3.05.08 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 747.67 | 53.46 | 39970.4382 | 0 | 747.67 | 747.67 | 0 | 39970.43 | 39970.43 | 100% | 100%
4.0 |  |  | TÉRREO |  |  |  | 1209739.8483 |  |  |  | 0 | 1209739.72 | 1209739.72 | 100% | 100%
4.01 |  |  | PISO |  |  |  | 410674.215 |  |  |  | 0 | 410674.18 | 410674.18 | 100% | 100%
4.01.01 | SINAPI | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 1035.03 | 135.88 | 140639.8764 | 0 | 1035.03 | 1035.03 | 0 | 140639.87 | 140639.87 | 100% | 100%
4.01.02 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 1035.03 | 3.07 | 3177.5421 | 0 | 1035.03 | 1035.03 | 0 | 3177.54 | 3177.54 | 100% | 100%
4.01.03 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 265.4 | 17.42 | 4623.268 | 0 | 265.4 | 265.4 | 0 | 4623.26 | 4623.26 | 100% | 100%
4.01.04 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 695.3 | 16.56 | 11514.168 | 0 | 695.3 | 695.3 | 0 | 11514.16 | 11514.16 | 100% | 100%
4.01.05 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3512.4 | 14.87 | 52229.388 | 0 | 3512.4 | 3512.4 | 0 | 52229.38 | 52229.38 | 100% | 100%
4.01.06 | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5881 | 12.35 | 72630.35 | 0 | 5881 | 5881 | 0 | 72630.35 | 72630.35 | 100% | 100%
4.01.07 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 155.25 | 810.69 | 125859.6225 | 0 | 155.25 | 155.25 | 0 | 125859.62 | 125859.62 | 100% | 100%
4.02 |  |  | PILARES |  |  |  | 127713.424 |  |  |  | 0 | 127713.4 | 127713.4 | 100% | 100%
4.02.01 | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 224.84 | 383.43 | 86210.4012 | 0 | 224.84 | 224.84 | 0 | 86210.4 | 86210.4 | 100% | 100%
4.02.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 380.5 | 18.05 | 6868.025 | 0 | 380.5 | 380.5 | 0 | 6868.02 | 6868.02 | 100% | 100%
4.02.03 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 293.2 | 15.41 | 4518.212 | 0 | 293.2 | 293.2 | 0 | 4518.21 | 4518.21 | 100% | 100%
4.02.04 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 518.1 | 13.01 | 6740.481 | 0 | 518.1 | 518.1 | 0 | 6740.48 | 6740.48 | 100% | 100%
4.02.05 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 84 | 12.66 | 1063.44 | 0 | 84 | 84 | 0 | 1063.44 | 1063.44 | 100% | 100%
4.02.06 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 271.5 | 18.05 | 4900.575 | 0 | 271.5 | 271.5 | 0 | 4900.57 | 4900.57 | 100% | 100%
4.02.07 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 21.54 | 808.37 | 17412.2898 | 0 | 21.54 | 21.54 | 0 | 17412.28 | 17412.28 | 100% | 100%
4.03 |  |  | VIGAS |  |  |  | 355051.1556 |  |  |  | 0 | 355051.12 | 355051.12 | 100% | 100%
4.03.01 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 894.81 | 196.67 | 175982.2827 | 0 | 894.81 | 894.81 | 0 | 175982.28 | 175982.28 | 100% | 100%
4.03.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1873.1 | 18.05 | 33809.455 | 0 | 1873.1 | 1873.1 | 0 | 33809.45 | 33809.45 | 100% | 100%
4.03.03 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 478.4 | 17.15 | 8204.56 | 0 | 478.4 | 478.4 | 0 | 8204.56 | 8204.56 | 100% | 100%
4.03.04 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 441.5 | 15.41 | 6803.515 | 0 | 441.5 | 441.5 | 0 | 6803.51 | 6803.51 | 100% | 100%
4.03.05 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1521.2 | 13.01 | 19790.812 | 0 | 1521.2 | 1521.2 | 0 | 19790.81 | 19790.81 | 100% | 100%
4.03.06 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1162.3 | 12.66 | 14714.718 | 0 | 1162.3 | 1162.3 | 0 | 14714.71 | 14714.71 | 100% | 100%
4.03.07 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1051.4 | 14.49 | 15234.786 | 0 | 1051.4 | 1051.4 | 0 | 15234.78 | 15234.78 | 100% | 100%
4.03.08 | SINAPI | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.8 | 14.35 | 499.38 | 0 | 34.8 | 34.8 | 0 | 499.38 | 499.38 | 100% | 100%
4.03.09 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 861.7 | 18.05 | 15553.685 | 0 | 861.7 | 861.7 | 0 | 15553.68 | 15553.68 | 100% | 100%
4.03.10 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 79.51 | 810.69 | 64457.9619 | 0 | 79.51 | 79.51 | 0 | 64457.96 | 64457.96 | 100% | 100%
4.04 |  |  | TETO |  |  |  | 316301.0537 |  |  |  | 0 | 316301.02 | 316301.02 | 100% | 100%
4.04.01 | SINAPI | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 947.13 | 135.88 | 128696.0244 | 0 | 947.13 | 947.13 | 0 | 128696.02 | 128696.02 | 100% | 100%
4.04.02 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 707.9 | 17.42 | 12331.618 | 0 | 707.9 | 707.9 | 0 | 12331.61 | 12331.61 | 100% | 100%
4.04.03 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2036.1 | 16.56 | 33717.816 | 0 | 2036.1 | 2036.1 | 0 | 33717.81 | 33717.81 | 100% | 100%
4.04.04 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1774.1 | 14.87 | 26380.867 | 0 | 1774.1 | 1774.1 | 0 | 26380.86 | 26380.86 | 100% | 100%
4.04.05 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 142.07 | 810.69 | 115174.7283 | 0 | 142.07 | 142.07 | 0 | 115174.72 | 115174.72 | 100% | 100%
5.0 |  |  | 2º PAVIMENTO |  |  |  | 841462.5415 |  |  |  | 0 | 841462.45 | 841462.45 | 100% | 100%
5.01 |  |  | PILARES |  |  |  | 133210.3801 |  |  |  | 0 | 133210.36 | 133210.36 | 100% | 100%
5.01.01 | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 236.6 | 383.43 | 90719.538 | 0 | 236.6 | 236.6 | 0 | 90719.53 | 90719.53 | 100% | 100%
5.01.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 373.1 | 18.05 | 6734.455 | 0 | 373.1 | 373.1 | 0 | 6734.45 | 6734.45 | 100% | 100%
5.01.03 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 109.1 | 15.41 | 1681.231 | 0 | 109.1 | 109.1 | 0 | 1681.23 | 1681.23 | 100% | 100%
5.01.04 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 922.2 | 13.01 | 11997.822 | 0 | 922.2 | 922.2 | 0 | 11997.82 | 11997.82 | 100% | 100%
5.01.05 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 196.2 | 18.05 | 3541.41 | 0 | 196.2 | 196.2 | 0 | 3541.41 | 3541.41 | 100% | 100%
5.01.06 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 22.93 | 808.37 | 18535.9241 | 0 | 22.93 | 22.93 | 0 | 18535.92 | 18535.92 | 100% | 100%
5.02 |  |  | VIGAS |  |  |  | 375964.1556 |  |  |  | 0 | 375964.12 | 375964.12 | 100% | 100%
5.02.01 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 957.68 | 196.67 | 188346.9256 | 0 | 957.68 | 957.68 | 0 | 188346.92 | 188346.92 | 100% | 100%
5.02.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1918.5 | 18.05 | 34628.925 | 0 | 1918.5 | 1918.5 | 0 | 34628.92 | 34628.92 | 100% | 100%
5.02.03 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 852 | 17.15 | 14611.8 | 0 | 852 | 852 | 0 | 14611.8 | 14611.8 | 100% | 100%
5.02.04 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 278.4 | 15.41 | 4290.144 | 0 | 278.4 | 278.4 | 0 | 4290.14 | 4290.14 | 100% | 100%
5.02.05 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1393.4 | 13.01 | 18128.134 | 0 | 1393.4 | 1393.4 | 0 | 18128.13 | 18128.13 | 100% | 100%
5.02.06 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1781.3 | 12.66 | 22551.258 | 0 | 1781.3 | 1781.3 | 0 | 22551.25 | 22551.25 | 100% | 100%
5.02.07 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 661.9 | 14.49 | 9590.931 | 0 | 661.9 | 661.9 | 0 | 9590.93 | 9590.93 | 100% | 100%
5.02.08 | SINAPI | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 185.6 | 14.35 | 2663.36 | 0 | 185.6 | 185.6 | 0 | 2663.36 | 2663.36 | 100% | 100%
5.02.09 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 646.9 | 18.05 | 11676.545 | 0 | 646.9 | 646.9 | 0 | 11676.54 | 11676.54 | 100% | 100%
5.02.10 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 85.7 | 810.69 | 69476.133 | 0 | 85.7 | 85.7 | 0 | 69476.13 | 69476.13 | 100% | 100%
5.03 |  |  | TETO |  |  |  | 332288.0058 |  |  |  | 0 | 332287.97 | 332287.97 | 100% | 100%
5.03.01 | SINAPI | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 962.01 | 135.88 | 130717.9188 | 0 | 962.01 | 962.01 | 0 | 130717.91 | 130717.91 | 100% | 100%
5.03.02 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 307.4 | 17.42 | 5354.908 | 0 | 307.4 | 307.4 | 0 | 5354.9 | 5354.9 | 100% | 100%
5.03.03 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1547.3 | 16.56 | 25623.288 | 0 | 1547.3 | 1547.3 | 0 | 25623.28 | 25623.28 | 100% | 100%
5.03.04 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3605.2 | 14.87 | 53609.324 | 0 | 3605.2 | 3605.2 | 0 | 53609.32 | 53609.32 | 100% | 100%
5.03.05 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 144.3 | 810.69 | 116982.567 | 0 | 144.3 | 144.3 | 0 | 116982.56 | 116982.56 | 100% | 100%
6.0 |  |  | 3º PAVIMENTO |  |  |  | 841837.1743 |  |  |  | 0 | 841837.1 | 841837.1 | 100% | 100%
6.01 |  |  | PILARES |  |  |  | 138628.9219 |  |  |  | 0 | 138628.9 | 138628.9 | 100% | 100%
6.01.01 | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 238 | 383.43 | 91256.34 | 0 | 238 | 238 | 0 | 91256.34 | 91256.34 | 100% | 100%
6.01.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 680.6 | 18.05 | 12284.83 | 0 | 680.6 | 680.6 | 0 | 12284.83 | 12284.83 | 100% | 100%
6.01.03 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 124.7 | 15.41 | 1921.627 | 0 | 124.7 | 124.7 | 0 | 1921.62 | 1921.62 | 100% | 100%
6.01.04 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 963.7 | 13.01 | 12537.737 | 0 | 963.7 | 963.7 | 0 | 12537.73 | 12537.73 | 100% | 100%
6.01.05 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56 | 12.66 | 708.96 | 0 | 56 | 56 | 0 | 708.96 | 708.96 | 100% | 100%
6.01.06 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65.9 | 18.05 | 1189.495 | 0 | 65.9 | 65.9 | 0 | 1189.49 | 1189.49 | 100% | 100%
6.01.07 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 23.17 | 808.37 | 18729.9329 | 0 | 23.17 | 23.17 | 0 | 18729.93 | 18729.93 | 100% | 100%
6.02 |  |  | VIGAS |  |  |  | 360381.1066 |  |  |  | 0 | 360381.08 | 360381.08 | 100% | 100%
6.02.01 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 834.48 | 196.67 | 164117.1816 | 0 | 834.48 | 834.48 | 0 | 164117.18 | 164117.18 | 100% | 100%
6.02.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1399.3 | 18.05 | 25257.365 | 0 | 1399.3 | 1399.3 | 0 | 25257.36 | 25257.36 | 100% | 100%
6.02.03 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1088.8 | 17.15 | 18672.92 | 0 | 1088.8 | 1088.8 | 0 | 18672.92 | 18672.92 | 100% | 100%
6.02.04 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 105.4 | 15.41 | 1624.214 | 0 | 105.4 | 105.4 | 0 | 1624.21 | 1624.21 | 100% | 100%
6.02.05 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1370.8 | 13.01 | 17834.108 | 0 | 1370.8 | 1370.8 | 0 | 17834.1 | 17834.1 | 100% | 100%
6.02.06 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1535.5 | 12.66 | 19439.43 | 0 | 1535.5 | 1535.5 | 0 | 19439.43 | 19439.43 | 100% | 100%
6.02.07 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2615.9 | 14.49 | 37904.391 | 0 | 2615.9 | 2615.9 | 0 | 37904.39 | 37904.39 | 100% | 100%
6.02.08 | SINAPI | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 214.2 | 14.35 | 3073.77 | 0 | 214.2 | 214.2 | 0 | 3073.77 | 3073.77 | 100% | 100%
6.02.09 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 677.2 | 18.05 | 12223.46 | 0 | 677.2 | 677.2 | 0 | 12223.46 | 12223.46 | 100% | 100%
6.02.10 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 74.3 | 810.69 | 60234.267 | 0 | 74.3 | 74.3 | 0 | 60234.26 | 60234.26 | 100% | 100%
6.03 |  |  | TETO |  |  |  | 342827.1458 |  |  |  | 0 | 342827.12 | 342827.12 | 100% | 100%
6.03.01 | SINAPI | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 | M2 | 960.8 | 135.88 | 130553.504 | 0 | 960.8 | 960.8 | 0 | 130553.5 | 130553.5 | 100% | 100%
6.03.02 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 232.4 | 17.42 | 4048.408 | 0 | 232.4 | 232.4 | 0 | 4048.4 | 4048.4 | 100% | 100%
6.03.03 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 762.3 | 16.56 | 12623.688 | 0 | 762.3 | 762.3 | 0 | 12623.68 | 12623.68 | 100% | 100%
6.03.04 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5296.9 | 14.87 | 78764.903 | 0 | 5296.9 | 5296.9 | 0 | 78764.9 | 78764.9 | 100% | 100%
6.03.05 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 144.12 | 810.69 | 116836.6428 | 0 | 144.12 | 144.12 | 0 | 116836.64 | 116836.64 | 100% | 100%
7.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 791370.1004 |  |  |  | 0 | 791370 | 791370 | 100% | 100%
7.01 |  |  | PILARES |  |  |  | 133540.4143 |  |  |  | 0 | 133540.38 | 133540.38 | 100% | 100%
7.01.01 | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 228.2 | 383.43 | 87498.726 | 0 | 228.2 | 228.2 | 0 | 87498.72 | 87498.72 | 100% | 100%
7.01.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 536.8 | 18.05 | 9689.24 | 0 | 536.8 | 536.8 | 0 | 9689.24 | 9689.24 | 100% | 100%
7.01.03 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77.9 | 15.41 | 1200.439 | 0 | 77.9 | 77.9 | 0 | 1200.43 | 1200.43 | 100% | 100%
7.01.04 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 967.1 | 13.01 | 12581.971 | 0 | 967.1 | 967.1 | 0 | 12581.97 | 12581.97 | 100% | 100%
7.01.05 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 172.6 | 12.66 | 2185.116 | 0 | 172.6 | 172.6 | 0 | 2185.11 | 2185.11 | 100% | 100%
7.01.06 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131.1 | 18.05 | 2366.355 | 0 | 131.1 | 131.1 | 0 | 2366.35 | 2366.35 | 100% | 100%
7.01.07 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 22.29 | 808.37 | 18018.5673 | 0 | 22.29 | 22.29 | 0 | 18018.56 | 18018.56 | 100% | 100%
7.02 |  |  | VIGAS |  |  |  | 320247.3659 |  |  |  | 0 | 320247.32 | 320247.32 | 100% | 100%
7.02.01 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 796.94 | 196.67 | 156734.1898 | 0 | 796.94 | 796.94 | 0 | 156734.18 | 156734.18 | 100% | 100%
7.02.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1722.7 | 18.05 | 31094.735 | 0 | 1722.7 | 1722.7 | 0 | 31094.73 | 31094.73 | 100% | 100%
7.02.03 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 184.9 | 17.15 | 3171.035 | 0 | 184.9 | 184.9 | 0 | 3171.03 | 3171.03 | 100% | 100%
7.02.04 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 479.9 | 15.41 | 7395.259 | 0 | 479.9 | 479.9 | 0 | 7395.25 | 7395.25 | 100% | 100%
7.02.05 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 935.5 | 13.01 | 12170.855 | 0 | 935.5 | 935.5 | 0 | 12170.85 | 12170.85 | 100% | 100%
7.02.06 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1183 | 12.66 | 14976.78 | 0 | 1183 | 1183 | 0 | 14976.78 | 14976.78 | 100% | 100%
7.02.07 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1464.7 | 14.49 | 21223.503 | 0 | 1464.7 | 1464.7 | 0 | 21223.5 | 21223.5 | 100% | 100%
7.02.08 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 710.7 | 18.05 | 12828.135 | 0 | 710.7 | 710.7 | 0 | 12828.13 | 12828.13 | 100% | 100%
7.02.09 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 71.89 | 843.69 | 60652.8741 | 0 | 71.89 | 71.89 | 0 | 60652.87 | 60652.87 | 100% | 100%
7.03 |  |  | TETO |  |  |  | 337582.3202 |  |  |  | 0 | 337582.3 | 337582.3 | 100% | 100%
7.03.01 | SINAPI | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 994.83 | 135.88 | 135177.5004 | 0 | 994.83 | 994.83 | 0 | 135177.5 | 135177.5 | 100% | 100%
7.03.02 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 434.4 | 17.42 | 7567.248 | 0 | 434.4 | 434.4 | 0 | 7567.24 | 7567.24 | 100% | 100%
7.03.03 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2480.2 | 16.56 | 41072.112 | 0 | 2480.2 | 2480.2 | 0 | 41072.11 | 41072.11 | 100% | 100%
7.03.04 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2205.4 | 14.87 | 32794.298 | 0 | 2205.4 | 2205.4 | 0 | 32794.29 | 32794.29 | 100% | 100%
7.03.05 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 149.22 | 810.69 | 120971.1618 | 0 | 149.22 | 149.22 | 0 | 120971.16 | 120971.16 | 100% | 100%
8.0 |  |  | BARRILETE |  |  |  | 164666.0068 |  |  |  | 0 | 164665.9 | 164665.9 | 100% | 100%
8.01 |  |  | PILARES |  |  |  | 45761.9889 |  |  |  | 0 | 45761.96 | 45761.96 | 100% | 100%
8.01.01 | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 77 | 383.43 | 29524.11 | 0 | 77 | 77 | 0 | 29524.11 | 29524.11 | 100% | 100%
8.01.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 163.2 | 18.05 | 2945.76 | 0 | 163.2 | 163.2 | 0 | 2945.76 | 2945.76 | 100% | 100%
8.01.03 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.6 | 15.41 | 1087.946 | 0 | 70.6 | 70.6 | 0 | 1087.94 | 1087.94 | 100% | 100%
8.01.04 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 161.8 | 13.01 | 2105.018 | 0 | 161.8 | 161.8 | 0 | 2105.01 | 2105.01 | 100% | 100%
8.01.05 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28 | 12.66 | 354.48 | 0 | 28 | 28 | 0 | 354.48 | 354.48 | 100% | 100%
8.01.06 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 203.6 | 14.49 | 2950.164 | 0 | 203.6 | 203.6 | 0 | 2950.16 | 2950.16 | 100% | 100%
8.01.07 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 43.3 | 23.06 | 998.498 | 0 | 43.3 | 43.3 | 0 | 998.49 | 998.49 | 100% | 100%
8.01.08 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 7.17 | 808.37 | 5796.0129 | 0 | 7.17 | 7.17 | 0 | 5796.01 | 5796.01 | 100% | 100%
8.02 |  |  | VIGAS |  |  |  | 77385.9648 |  |  |  | 0 | 77385.92 | 77385.92 | 100% | 100%
8.02.01 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 179.65 | 196.67 | 35331.7655 | 0 | 179.65 | 179.65 | 0 | 35331.76 | 35331.76 | 100% | 100%
8.02.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 279.1 | 18.05 | 5037.755 | 0 | 279.1 | 279.1 | 0 | 5037.75 | 5037.75 | 100% | 100%
8.02.03 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 217.6 | 17.15 | 3731.84 | 0 | 217.6 | 217.6 | 0 | 3731.84 | 3731.84 | 100% | 100%
8.02.04 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 94.6 | 15.41 | 1457.786 | 0 | 94.6 | 94.6 | 0 | 1457.78 | 1457.78 | 100% | 100%
8.02.05 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 333.4 | 13.01 | 4337.534 | 0 | 333.4 | 333.4 | 0 | 4337.53 | 4337.53 | 100% | 100%
8.02.06 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 168.4 | 12.66 | 2131.944 | 0 | 168.4 | 168.4 | 0 | 2131.94 | 2131.94 | 100% | 100%
8.02.07 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 248.2 | 14.49 | 3596.418 | 0 | 248.2 | 248.2 | 0 | 3596.41 | 3596.41 | 100% | 100%
8.02.08 | SINAPI | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 242.2 | 14.49 | 3509.478 | 0 | 242.2 | 242.2 | 0 | 3509.47 | 3509.47 | 100% | 100%
8.02.09 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 198.4 | 23.06 | 4575.104 | 0 | 198.4 | 198.4 | 0 | 4575.1 | 4575.1 | 100% | 100%
8.02.10 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 16.87 | 810.69 | 13676.3403 | 0 | 16.87 | 16.87 | 0 | 13676.34 | 13676.34 | 100% | 100%
8.03 |  |  | TETO |  |  |  | 41518.0531 |  |  |  | 0 | 41518.02 | 41518.02 | 100% | 100%
8.03.01 | SINAPI | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 116.77 | 135.88 | 15866.7076 | 0 | 116.77 | 116.77 | 0 | 15866.7 | 15866.7 | 100% | 100%
8.03.02 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 153.7 | 17.42 | 2677.454 | 0 | 153.7 | 153.7 | 0 | 2677.45 | 2677.45 | 100% | 100%
8.03.03 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 68.8 | 16.56 | 1139.328 | 0 | 68.8 | 68.8 | 0 | 1139.32 | 1139.32 | 100% | 100%
8.03.04 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 317.7 | 14.87 | 4724.199 | 0 | 317.7 | 317.7 | 0 | 4724.19 | 4724.19 | 100% | 100%
8.03.05 | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 200.6 | 12.35 | 2477.41 | 0 | 200.6 | 200.6 | 0 | 2477.41 | 2477.41 | 100% | 100%
8.03.06 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 18.05 | 810.69 | 14632.9545 | 0 | 18.05 | 18.05 | 0 | 14632.95 | 14632.95 | 100% | 100%
9.0 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  | 215114.7083 |  |  |  | 0 | 215114.63 | 215114.63 | 100% | 100%
9.01 |  |  | PILARES |  |  |  | 44980.8267 |  |  |  | 0 | 44980.8 | 44980.8 | 100% | 100%
9.01.01 | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 77 | 383.43 | 29524.11 | 0 | 77 | 77 | 0 | 29524.11 | 29524.11 | 100% | 100%
9.01.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 189.64 | 18.05 | 3423.002 | 0 | 189.64 | 189.64 | 0 | 3423 | 3423 | 100% | 100%
9.01.03 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77.66 | 15.41 | 1196.7406 | 0 | 77.66 | 77.66 | 0 | 1196.74 | 1196.74 | 100% | 100%
9.01.04 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 153.67 | 13.01 | 1999.2467 | 0 | 153.67 | 153.67 | 0 | 1999.24 | 1999.24 | 100% | 100%
9.01.05 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 106.04 | 12.66 | 1342.4664 | 0 | 106.04 | 106.04 | 0 | 1342.46 | 1342.46 | 100% | 100%
9.01.06 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.47 | 14.49 | 600.9003 | 0 | 41.47 | 41.47 | 0 | 600.9 | 600.9 | 100% | 100%
9.01.07 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 47.63 | 23.06 | 1098.3478 | 0 | 47.63 | 47.63 | 0 | 1098.34 | 1098.34 | 100% | 100%
9.01.08 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 7.17 | 808.37 | 5796.0129 | 0 | 7.17 | 7.17 | 0 | 5796.01 | 5796.01 | 100% | 100%
9.02 |  |  | VIGAS |  |  |  | 60331.2995 |  |  |  | 0 | 60331.26 | 60331.26 | 100% | 100%
9.02.01 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 155.79 | 196.67 | 30639.2193 | 0 | 155.79 | 155.79 | 0 | 30639.21 | 30639.21 | 100% | 100%
9.02.02 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 278.41 | 18.05 | 5025.3005 | 0 | 278.41 | 278.41 | 0 | 5025.3 | 5025.3 | 100% | 100%
9.02.03 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83.49 | 17.15 | 1431.8535 | 0 | 83.49 | 83.49 | 0 | 1431.85 | 1431.85 | 100% | 100%
9.02.04 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 175.67 | 15.41 | 2707.0747 | 0 | 175.67 | 175.67 | 0 | 2707.07 | 2707.07 | 100% | 100%
9.02.05 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 189.86 | 13.01 | 2470.0786 | 0 | 189.86 | 189.86 | 0 | 2470.07 | 2470.07 | 100% | 100%
9.02.06 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131.34 | 12.66 | 1662.7644 | 0 | 131.34 | 131.34 | 0 | 1662.76 | 1662.76 | 100% | 100%
9.02.07 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 220.55 | 23.06 | 5085.883 | 0 | 220.55 | 220.55 | 0 | 5085.88 | 5085.88 | 100% | 100%
9.02.08 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 13.95 | 810.69 | 11309.1255 | 0 | 13.95 | 13.95 | 0 | 11309.12 | 11309.12 | 100% | 100%
9.03 |  |  | TETO |  |  |  | 109802.5821 |  |  |  | 0 | 109802.57 | 109802.57 | 100% | 100%
9.03.01 | SINAPI | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 309.93 | 135.88 | 42113.2884 | 0 | 309.93 | 309.93 | 0 | 42113.28 | 42113.28 | 100% | 100%
9.03.02 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 139 | 17.42 | 2421.38 | 0 | 139 | 139 | 0 | 2421.38 | 2421.38 | 100% | 100%
9.03.03 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1241 | 16.56 | 20550.96 | 0 | 1241 | 1241 | 0 | 20550.96 | 20550.96 | 100% | 100%
9.03.04 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1089 | 14.87 | 16193.43 | 0 | 1089 | 1089 | 0 | 16193.43 | 16193.43 | 100% | 100%
9.03.05 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 115 | 12.53 | 1440.95 | 0 | 115 | 115 | 0 | 1440.95 | 1440.95 | 100% | 100%
9.03.06 | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 307 | 12.35 | 3791.45 | 0 | 307 | 307 | 0 | 3791.45 | 3791.45 | 100% | 100%
9.03.07 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 28.73 | 810.69 | 23291.1237 | 0 | 28.73 | 28.73 | 0 | 23291.12 | 23291.12 | 100% | 100%
10.0 |  |  | ESCADAS |  |  |  | 228520.518 |  |  |  | 0 | 228520.46 | 228520.46 | 100% | 100%
10.01 |  |  | ESCADA 1 |  |  |  | 96202.847 |  |  |  | 0 | 96202.83 | 96202.83 | 100% | 100%
10.01.01 | SINAPI | 101975 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 107.6 | 502.55 | 54074.38 | 0 | 107.6 | 107.6 | 0 | 54074.38 | 54074.38 | 100% | 100%
10.01.02 | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 63.8 | 26.1 | 1665.18 | 0 | 63.8 | 63.8 | 0 | 1665.18 | 1665.18 | 100% | 100%
10.01.03 | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 225.5 | 21.53 | 4855.015 | 0 | 225.5 | 225.5 | 0 | 4855.01 | 4855.01 | 100% | 100%
10.01.04 | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 96.8 | 17.42 | 1686.256 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 | 1686.25 | 1686.25 | 100% | 100%
10.01.05 | SINAPI | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 1656.6 | 13.6 | 22529.76 | 0 | 1656.6 | 1656.6 | 0 | 22529.76 | 22529.76 | 100% | 100%
10.01.06 | SINAPI | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 12.8 | 890.02 | 11392.256 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 11392.25 | 11392.25 | 100% | 100%
10.02 |  |  | ESCADA 2 |  |  |  | 26038.14 |  |  |  | 0 | 26038.13 | 26038.13 | 100% | 100%
10.02.01 | SINAPI | 101975 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 26 | 502.55 | 13066.3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 13066.3 | 13066.3 | 100% | 100%
10.02.02 | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 19.8 | 26.1 | 516.78 | 0 | 19.8 | 19.8 | 0 | 516.78 | 516.78 | 100% | 100%
10.02.03 | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 68.2 | 21.53 | 1468.346 | 0 | 68.2 | 68.2 | 0 | 1468.34 | 1468.34 | 100% | 100%
10.02.04 | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 24.2 | 17.42 | 421.564 | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 421.56 | 421.56 | 100% | 100%
10.02.05 | SINAPI | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 547.8 | 13.6 | 7450.08 | 0 | 547.8 | 547.8 | 0 | 7450.08 | 7450.08 | 100% | 100%
10.02.06 | SINAPI | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3.5 | 890.02 | 3115.07 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3115.07 | 3115.07 | 100% | 100%
10.03 |  |  | ESCADA 3 |  |  |  | 86920.442 |  |  |  | 0 | 86920.43 | 86920.43 | 100% | 100%
10.03.01 | SINAPI | 101975 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 80.6 | 502.55 | 40505.53 | 0 | 80.6 | 80.6 | 0 | 40505.53 | 40505.53 | 100% | 100%
10.03.02 | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 63.8 | 26.1 | 1665.18 | 0 | 63.8 | 63.8 | 0 | 1665.18 | 1665.18 | 100% | 100%
10.03.03 | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 96.8 | 21.53 | 2084.104 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 | 2084.1 | 2084.1 | 100% | 100%
10.03.04 | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 108.9 | 17.42 | 1897.038 | 0 | 108.9 | 108.9 | 0 | 1897.03 | 1897.03 | 100% | 100%
10.03.05 | SINAPI | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 2245.1 | 13.6 | 30533.36 | 0 | 2245.1 | 2245.1 | 0 | 30533.36 | 30533.36 | 100% | 100%
10.03.06 | SINAPI | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 11.5 | 890.02 | 10235.23 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 10235.23 | 10235.23 | 100% | 100%
10.04 |  |  | ESCADA 4 |  |  |  | 19359.089 |  |  |  | 0 | 19359.07 | 19359.07 | 100% | 100%
10.04.01 | SINAPI | 101975 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 18 | 502.55 | 9045.9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9045.9 | 9045.9 | 100% | 100%
10.04.02 | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 71.5 | 26.1 | 1866.15 | 0 | 71.5 | 71.5 | 0 | 1866.15 | 1866.15 | 100% | 100%
10.04.03 | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 42.9 | 21.53 | 923.637 | 0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 923.63 | 923.63 | 100% | 100%
10.04.04 | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 13.2 | 17.42 | 229.944 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 229.94 | 229.94 | 100% | 100%
10.04.05 | SINAPI | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 346.5 | 13.6 | 4712.4 | 0 | 346.5 | 346.5 | 0 | 4712.4 | 4712.4 | 100% | 100%
10.04.06 | SINAPI | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.9 | 890.02 | 2581.058 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2581.05 | 2581.05 | 100% | 100%
11.0 |  |  | PASSARELAS METÁLICAS |  |  |  | 282932.3434 |  |  |  | 0 | 282932.3 | 282932.3 | 100% | 100%
11.01 | SINAPI | 2408149 | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 6050 | 19.1 | 115555 | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 115555 | 115555 | 100% | 100%
11.02 | TJBA | 170529/SBC | PAINEL STEEL DECK MBP-SD-50/915 ESPESSURA 1,25MM 500 KG/M2 | M2 | 120 | 411.01 | 49321.2 | 0 | 120 | 120 | 0 | 49321.2 | 49321.2 | 100% | 100%
11.03 | SINAPI | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 50.43 | 37.79 | 1905.7497 | 0 | 50.43 | 50.43 | 0 | 1905.74 | 1905.74 | 100% | 100%
11.04 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 50.43 | 117.41 | 5920.9863 | 0 | 50.43 | 50.43 | 0 | 5920.98 | 5920.98 | 100% | 100%
11.05 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 83.98 | 84.89 | 7129.0622 | 0 | 83.98 | 83.98 | 0 | 7129.06 | 7129.06 | 100% | 100%
11.06 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 167.97 | 5.37 | 901.9989 | 0 | 167.97 | 167.97 | 0 | 901.99 | 901.99 | 100% | 100%
11.07 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 167.97 | 47.85 | 8037.3645 | 0 | 167.97 | 167.97 | 0 | 8037.36 | 8037.36 | 100% | 100%
11.08 | ORSE | 01885/ORSE | VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - REV 02_10/2021 | M2 | 90.54 | 1020.19 | 92368.0026 | 0 | 90.54 | 90.54 | 0 | 92368 | 92368 | 100% | 100%
11.09 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 26.24 | 68.33 | 1792.9792 | 0 | 26.24 | 26.24 | 0 | 1792.97 | 1792.97 | 100% | 100%
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 542666.62 |  |  |  | 0 | 542018.73 | 542018.73 | 100% | 100%
12.01 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  | 134609.21 |  |  |  | 0 | 134609.21 | 134609.21 | 100% | 100%
12.01.01 | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 204 | 7.37 | 1503.48 | 0 | 204 | 204 | 0 | 1503.48 | 1503.48 | 100% | 100%
12.01.02 | SINAPI | 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 10 | 40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 40 | 40 | 100% | 100%
12.01.03 | SINAPI | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 35.55 | 284.4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 284.4 | 284.4 | 100% | 100%
12.01.04 | TJBA | 13.102.000181. SER | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC CURTA Ø 32 MM X 25 MM | UN | 25 | 9.5 | 237.5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 237.5 | 237.5 | 100% | 100%
12.01.05 | TJBA | 13.102.000182. SER | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC CURTA Ø 40 MM X 32 MM | UN | 7 | 12.4 | 86.8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 86.8 | 86.8 | 100% | 100%
12.01.06 | TJBA | 13.102.000183. SER | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC CURTA Ø 50 MM X 40 MM | UN | 6 | 21.27 | 127.62 | 0 | 6 | 6 | 0 | 127.62 | 127.62 | 100% | 100%
12.01.07 | ORSE | 09741/ORSE- SER | CAIXA DESCARGA EMBUTIR, DUPLO FLUXO 3 OU 6 LITROS, LINHA ECOLINE VP (ANTIVANDALISMO) DA MONTANA OU SIMILAR - REV 01 | UN | 8 | 1329.37 | 10634.96 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10634.96 | 10634.96 | 100% | 100%
12.01.08 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½?) ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 145.18 | 145.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 145.18 | 145.18 | 100% | 100%
12.01.09 | TJBA | SCH97900D | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M COM TAMPA DE FERRO 20x20CM E REGISRTO GAVETA BRUTO DE 1" | UN | 1 | 337.42 | 337.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 337.42 | 337.42 | 100% | 100%
12.01.10 | SINAPI | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | 468 | 6.75 | 3159 | 0 | 468 | 468 | 0 | 3159 | 3159 | 100% | 100%
12.01.11 | SINAPI | 89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12.85 | 12.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.85 | 12.85 | 100% | 100%
12.01.12 | SINAPI | 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 17.44 | 52.32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 52.32 | 52.32 | 100% | 100%
12.01.13 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 13.5 | 135 | 0 | 10 | 10 | 0 | 135 | 135 | 100% | 100%
12.01.14 | SINAPI | 89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 14.49 | 246.33 | 0 | 17 | 17 | 0 | 246.33 | 246.33 | 100% | 100%
12.01.15 | SINAPI | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 22.9 | 68.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 68.7 | 68.7 | 100% | 100%
12.01.16 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" OU 3/4" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 67 | 13.96 | 935.32 | 0 | 67 | 67 | 0 | 935.32 | 935.32 | 100% | 100%
12.01.17 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 83 | 92.74 | 7697.42 | 0 | 83 | 83 | 0 | 7697.42 | 7697.42 | 100% | 100%
12.01.18 | SINAPI | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 134 | 4.85 | 649.9 | 0 | 134 | 134 | 0 | 649.9 | 649.9 | 100% | 100%
12.01.19 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 412 | 3.88 | 1598.56 | 0 | 412 | 412 | 0 | 1598.56 | 1598.56 | 100% | 100%
12.01.20 | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 11.66 | 139.92 | 0 | 12 | 12 | 0 | 139.92 | 139.92 | 100% | 100%
12.01.21 | SINAPI | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 17.03 | 34.06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34.06 | 34.06 | 100% | 100%
12.01.22 | SINAPI | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.36 | 30.72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30.72 | 30.72 | 100% | 100%
12.01.23 | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 19.54 | 39.08 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39.08 | 39.08 | 100% | 100%
12.01.24 | SINAPI | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 8.2 | 90.2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 90.2 | 90.2 | 100% | 100%
12.01.25 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 311 | 6.07 | 1887.77 | 0 | 311 | 311 | 0 | 1887.77 | 1887.77 | 100% | 100%
12.01.26 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 55 | 9.47 | 520.85 | 0 | 55 | 55 | 0 | 520.85 | 520.85 | 100% | 100%
12.01.27 | SINAPI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 15.28 | 122.24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 122.24 | 122.24 | 100% | 100%
12.01.28 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 16.44 | 164.4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 164.4 | 164.4 | 100% | 100%
12.01.29 | SINAPI | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 122.72 | 1104.48 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1104.48 | 1104.48 | 100% | 100%
12.01.30 | SINAPI | 96838 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 248 | 21.19 | 5255.12 | 0 | 248 | 248 | 0 | 5255.12 | 5255.12 | 100% | 100%
12.01.31 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 14 | 185.6 | 2598.4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2598.4 | 2598.4 | 100% | 100%
12.01.32 | SINAPI | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.11 | 16.22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.22 | 16.22 | 100% | 100%
12.01.33 | SINAPI | 89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 28 | 9.48 | 265.44 | 0 | 28 | 28 | 0 | 265.44 | 265.44 | 100% | 100%
12.01.34 | SINAPI | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 6.75 | 94.5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 94.5 | 94.5 | 100% | 100%
12.01.35 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 419 | 7.96 | 3335.24 | 0 | 419 | 419 | 0 | 3335.24 | 3335.24 | 100% | 100%
12.01.36 | SINAPI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 152 | 10.96 | 1665.92 | 0 | 152 | 152 | 0 | 1665.92 | 1665.92 | 100% | 100%
12.01.37 | SINAPI | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33 | 13.25 | 437.25 | 0 | 33 | 33 | 0 | 437.25 | 437.25 | 100% | 100%
12.01.38 | SINAPI | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 37.31 | 223.86 | 0 | 6 | 6 | 0 | 223.86 | 223.86 | 100% | 100%
12.01.39 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 468 | 8.13 | 3804.84 | 0 | 468 | 468 | 0 | 3804.84 | 3804.84 | 100% | 100%
12.01.40 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 69 | 41.81 | 2884.89 | 0 | 69 | 69 | 0 | 2884.89 | 2884.89 | 100% | 100%
12.01.41 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 69.11 | 276.44 | 0 | 4 | 4 | 0 | 276.44 | 276.44 | 100% | 100%
12.01.42 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 100 | 106.21 | 10621 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10621 | 10621 | 100% | 100%
12.01.43 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 100.88 | 403.52 | 0 | 4 | 4 | 0 | 403.52 | 403.52 | 100% | 100%
12.01.44 | TJBA | SSH197113 | SIFÃO HORIZONTAL PARA LAVATÓRIO / PIA | UN | 67 | 38.19 | 2558.73 | 0 | 67 | 67 | 0 | 2558.73 | 2558.73 | 100% | 100%
12.01.45 | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41 | 16.33 | 669.53 | 0 | 41 | 41 | 0 | 669.53 | 669.53 | 100% | 100%
12.01.46 | SINAPI | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 28.45 | 170.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 170.7 | 170.7 | 100% | 100%
12.01.47 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 23.28 | 23.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.28 | 23.28 | 100% | 100%
12.01.48 | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 71.58 | 429.48 | 0 | 6 | 6 | 0 | 429.48 | 429.48 | 100% | 100%
12.01.49 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12.51 | 12.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.51 | 12.51 | 100% | 100%
12.01.50 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 170 | 13.56 | 2305.2 | 0 | 170 | 170 | 0 | 2305.2 | 2305.2 | 100% | 100%
12.01.51 | SINAPI | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 13.61 | 340.25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 340.25 | 340.25 | 100% | 100%
12.01.52 | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 22.43 | 89.72 | 0 | 4 | 4 | 0 | 89.72 | 89.72 | 100% | 100%
12.01.53 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 26.12 | 78.36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 78.36 | 78.36 | 100% | 100%
12.01.54 | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 94.49 | 188.98 | 0 | 2 | 2 | 0 | 188.98 | 188.98 | 100% | 100%
12.01.55 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 23 | 107.97 | 2483.31 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2483.31 | 2483.31 | 100% | 100%
12.01.56 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42 | 23.39 | 982.38 | 0 | 42 | 42 | 0 | 982.38 | 982.38 | 100% | 100%
12.01.57 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1251 | 26.98 | 33751.98 | 0 | 1251 | 1251 | 0 | 33751.98 | 33751.98 | 100% | 100%
12.01.58 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 454 | 37.39 | 16975.06 | 0 | 454 | 454 | 0 | 16975.06 | 16975.06 | 100% | 100%
12.01.59 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 80 | 19.95 | 1596 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1596 | 1596 | 100% | 100%
12.01.60 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 95 | 22.07 | 2096.65 | 0 | 95 | 95 | 0 | 2096.65 | 2096.65 | 100% | 100%
12.01.61 | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 57.72 | 1038.96 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1038.96 | 1038.96 | 100% | 100%
12.01.62 | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 11.05 | 66.3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 66.3 | 66.3 | 100% | 100%
12.01.63 | TJBA | SCH97111 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 7/8"X1" | UN | 67 | 40.13 | 2688.71 | 0 | 67 | 67 | 0 | 2688.71 | 2688.71 | 100% | 100%
12.01.64 | TJBA | SCH97112 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO | UN | 12 | 174.5 | 2094 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2094 | 2094 | 100% | 100%
12.02 |  |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 118169.21 |  |  |  | 0 | 118169.21 | 118169.21 | 100% | 100%
12.02.01 | SINAPI | 89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 65 | 48.81 | 3172.65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 3172.65 | 3172.65 | 100% | 100%
12.02.02 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 49.26 | 492.6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 492.6 | 492.6 | 100% | 100%
12.02.03 | SINAPI | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 29.58 | 88.74 | 0 | 3 | 3 | 0 | 88.74 | 88.74 | 100% | 100%
12.02.04 | SINAPI | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 69.69 | 348.45 | 0 | 5 | 5 | 0 | 348.45 | 348.45 | 100% | 100%
12.02.05 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 174 | 92.74 | 16136.76 | 0 | 174 | 174 | 0 | 16136.76 | 16136.76 | 100% | 100%
12.02.06 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42 | 34.27 | 1439.34 | 0 | 42 | 42 | 0 | 1439.34 | 1439.34 | 100% | 100%
12.02.07 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22 | 11.82 | 260.04 | 0 | 22 | 22 | 0 | 260.04 | 260.04 | 100% | 100%
12.02.08 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39 | 18.14 | 707.46 | 0 | 39 | 39 | 0 | 707.46 | 707.46 | 100% | 100%
12.02.09 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13 | 27.36 | 355.68 | 0 | 13 | 13 | 0 | 355.68 | 355.68 | 100% | 100%
12.02.10 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 31.91 | 191.46 | 0 | 6 | 6 | 0 | 191.46 | 191.46 | 100% | 100%
12.02.11 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 83 | 11.56 | 959.48 | 0 | 83 | 83 | 0 | 959.48 | 959.48 | 100% | 100%
12.02.12 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 104 | 17.3 | 1799.2 | 0 | 104 | 104 | 0 | 1799.2 | 1799.2 | 100% | 100%
12.02.13 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22 | 26.23 | 577.06 | 0 | 22 | 22 | 0 | 577.06 | 577.06 | 100% | 100%
12.02.14 | ORSE | 01672/ORSE- SER | JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM | UN | 81 | 15.91 | 1288.71 | 0 | 81 | 81 | 0 | 1288.71 | 1288.71 | 100% | 100%
12.02.15 | TJBA | 13.102.001082. SER | JUNÇÃO INVERTIDA PVC PBV Ø 75 X 75 MM | UN | 9 | 67.93 | 611.37 | 0 | 9 | 9 | 0 | 611.37 | 611.37 | 100% | 100%
12.02.16 | TJBA | SSH89799 | JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 57.13 | 285.65 | 0 | 5 | 5 | 0 | 285.65 | 285.65 | 100% | 100%
12.02.17 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 58 | 59.44 | 3447.52 | 0 | 58 | 58 | 0 | 3447.52 | 3447.52 | 100% | 100%
12.02.18 | TJBA | SSH89798 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 40 | 50.16 | 2006.4 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2006.4 | 2006.4 | 100% | 100%
12.02.19 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 16.86 | 33.72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.72 | 33.72 | 100% | 100%
12.02.20 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 30.77 | 123.08 | 0 | 4 | 4 | 0 | 123.08 | 123.08 | 100% | 100%
12.02.21 | TJBA | SSH89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 46 | 230 | 0 | 5 | 5 | 0 | 230 | 230 | 100% | 100%
12.02.22 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 17 | 185.6 | 3155.2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3155.2 | 3155.2 | 100% | 100%
12.02.23 | SINAPI | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 150 | 40.03 | 6004.5 | 0 | 150 | 150 | 0 | 6004.5 | 6004.5 | 100% | 100%
12.02.24 | SINAPI | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 24 | 57.87 | 1388.88 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1388.88 | 1388.88 | 100% | 100%
12.02.25 | SINAPI | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 46 | 8.57 | 394.22 | 0 | 46 | 46 | 0 | 394.22 | 394.22 | 100% | 100%
12.02.26 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 106 | 10.51 | 1114.06 | 0 | 106 | 106 | 0 | 1114.06 | 1114.06 | 100% | 100%
12.02.27 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 74 | 17.45 | 1291.3 | 0 | 74 | 74 | 0 | 1291.3 | 1291.3 | 100% | 100%
12.02.28 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 157 | 41.81 | 6564.17 | 0 | 157 | 157 | 0 | 6564.17 | 6564.17 | 100% | 100%
12.02.29 | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 36.66 | 73.32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 73.32 | 73.32 | 100% | 100%
12.02.30 | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 23 | 22.12 | 508.76 | 0 | 23 | 23 | 0 | 508.76 | 508.76 | 100% | 100%
12.02.31 | TJBA | 13.102.001135. SER | TÊ 90° DE REDUÇÃO PVC PONTA BOLSA E VIROLA Ø 100 X 50 MM | UN | 29 | 58.43 | 1694.47 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1694.47 | 1694.47 | 100% | 100%
12.02.32 | TJBA | 13.102.001136. SER | TÊ 90° DE REDUÇÃO PVC PONTA BOLSA E VIROLA Ø 100 X 75 MM | UN | 11 | 61.94 | 681.34 | 0 | 11 | 11 | 0 | 681.34 | 681.34 | 100% | 100%
12.02.33 | SINAPI | 94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16 | 84.52 | 1352.32 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1352.32 | 1352.32 | 100% | 100%
12.02.34 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 70 | 20.27 | 1418.9 | 0 | 70 | 70 | 0 | 1418.9 | 1418.9 | 100% | 100%
12.02.35 | SINAPI | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | 41.98 | 629.7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 629.7 | 629.7 | 100% | 100%
12.02.36 | TJBA | SSH89813 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC DE 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 34.75 | 69.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 69.5 | 69.5 | 100% | 100%
12.02.37 | TJBA | SSH89811 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC DE 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 20.96 | 20.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.96 | 20.96 | 100% | 100%
12.02.38 | TJBA | SSH89812 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC DE 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.81 | 53.62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53.62 | 53.62 | 100% | 100%
12.02.39 | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 9 | 168.81 | 1519.29 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1519.29 | 1519.29 | 100% | 100%
12.02.40 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 450 | 43.2 | 19440 | 0 | 450 | 450 | 0 | 19440 | 19440 | 100% | 100%
12.02.41 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 102 | 65.04 | 6634.08 | 0 | 102 | 102 | 0 | 6634.08 | 6634.08 | 100% | 100%
12.02.42 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 135 | 24.44 | 3299.4 | 0 | 135 | 135 | 0 | 3299.4 | 3299.4 | 100% | 100%
12.02.43 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 318 | 31.02 | 9864.36 | 0 | 318 | 318 | 0 | 9864.36 | 9864.36 | 100% | 100%
12.02.44 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 222 | 38.69 | 8589.18 | 0 | 222 | 222 | 0 | 8589.18 | 8589.18 | 100% | 100%
12.02.45 | TJBA | SSH86888 | VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM VEDAÇÃO DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 59 | 133.09 | 7852.31 | 0 | 59 | 59 | 0 | 7852.31 | 7852.31 | 100% | 100%
12.03 |  |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO |  |  |  | 160725.8 |  |  |  | 0 | 160725.8 | 160725.8 | 100% | 100%
12.03.01 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 369.5 | 369.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 369.5 | 369.5 | 100% | 100%
12.03.02 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 14 | 655.09 | 9171.26 | 0 | 14 | 14 | 0 | 9171.26 | 9171.26 | 100% | 100%
12.03.03 | SINAPI | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | 468 | 6.75 | 3159 | 0 | 468 | 468 | 0 | 3159 | 3159 | 100% | 100%
12.03.04 | TJBA | SSH98094 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 5,60 X 1,20 M, VOLUME ÚTIL: 29.541L | UN | 1 | 26289.33 | 26289.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26289.33 | 26289.33 | 100% | 100%
12.03.05 | SINAPI | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 498 | 4.85 | 2415.3 | 0 | 498 | 498 | 0 | 2415.3 | 2415.3 | 100% | 100%
12.03.06 | SINAPI | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 150 | 7.13 | 1069.5 | 0 | 150 | 150 | 0 | 1069.5 | 1069.5 | 100% | 100%
12.03.07 | SINAPI | 97977 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 5 | 1912.9 | 9564.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9564.5 | 9564.5 | 100% | 100%
12.03.08 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 468 | 8.13 | 3804.84 | 0 | 468 | 468 | 0 | 3804.84 | 3804.84 | 100% | 100%
12.03.09 | TJBA | SSH98102 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:DIAMETRO UTIL DE 5,20M E ALTURA INTERNA UTIL DE 4,60, VOLUME UTIL DE 97.641L | UN | 4 | 16357.52 | 65430.08 | 0 | 4 | 4 | 0 | 65430.08 | 65430.08 | 100% | 100%
12.03.10 | TJBA | SSH98057 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 3,60 M, ALTURA INTERNA ÚTIL = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 28.339 L | UN | 1 | 39452.49 | 39452.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39452.49 | 39452.49 | 100% | 100%
12.04 |  |  | CAIXAS SIFONADAS E RALOS |  |  |  | 1288.92 |  |  |  | 0 | 1288.92 | 1288.92 | 100% | 100%
12.04.01 | TJBA | SCH97114 | CAIXA SIFONADA GITARÁFICL 100x140x50 COMPLETA | UN | 29 | 35.46 | 1028.34 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1028.34 | 1028.34 | 100% | 100%
12.04.02 | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 6 | 40.25 | 241.5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 241.5 | 241.5 | 100% | 100%
12.04.03 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 19.08 | 19.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.08 | 19.08 | 100% | 100%
12.05 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 99603.2 |  |  |  | 0 | 99603.2 | 99603.2 | 100% | 100%
12.05.01 | TJBA | SSH97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 6 | 843.42 | 5060.52 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5060.52 | 5060.52 | 100% | 100%
12.05.02 | TJBA | SSH97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,7 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 1 | 914.35 | 914.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 914.35 | 914.35 | 100% | 100%
12.05.03 | TJBA | SSH99257B | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,7 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 1 | 1314.11 | 1314.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1314.11 | 1314.11 | 100% | 100%
12.05.04 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 112 | 92.74 | 10386.88 | 0 | 112 | 112 | 0 | 10386.88 | 10386.88 | 100% | 100%
12.05.05 | SINAPI | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 147 | 4.85 | 712.95 | 0 | 147 | 147 | 0 | 712.95 | 712.95 | 100% | 100%
12.05.06 | SINAPI | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 132 | 7.13 | 941.16 | 0 | 132 | 132 | 0 | 941.16 | 941.16 | 100% | 100%
12.05.07 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 3.88 | 3.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.88 | 3.88 | 100% | 100%
12.05.08 | TJBA | 13.121.000501. SER | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM - 4" | UN | 40 | 63.73 | 2549.2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2549.2 | 2549.2 | 100% | 100%
12.05.09 | TJBA | 13.121.000502. SER | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 150 MM - 6" | UN | 1 | 149.16 | 149.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 149.16 | 149.16 | 100% | 100%
12.05.10 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 9 | 51.84 | 466.56 | 0 | 9 | 9 | 0 | 466.56 | 466.56 | 100% | 100%
12.05.11 | SINAPI | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 8 | 149.73 | 1197.84 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1197.84 | 1197.84 | 100% | 100%
12.05.12 | SINAPI | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 13 | 39.24 | 510.12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 510.12 | 510.12 | 100% | 100%
12.05.13 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 50.65 | 101.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 101.3 | 101.3 | 100% | 100%
12.05.14 | SINAPI | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 20 | 153.37 | 3067.4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3067.4 | 3067.4 | 100% | 100%
12.05.15 | SINAPI | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 44 | 38.71 | 1703.24 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1703.24 | 1703.24 | 100% | 100%
12.05.16 | SINAPI | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 19 | 115.73 | 2198.87 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2198.87 | 2198.87 | 100% | 100%
12.05.17 | SINAPI | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 3 | 102.39 | 307.17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 307.17 | 307.17 | 100% | 100%
12.05.18 | SINAPI | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 10 | 229.16 | 2291.6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2291.6 | 2291.6 | 100% | 100%
12.05.19 | SINAPI | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 | 303.29 | 303.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 303.29 | 303.29 | 100% | 100%
12.05.20 | SINAPI | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 69.95 | 279.8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 279.8 | 279.8 | 100% | 100%
12.05.21 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 12 | 185.6 | 2227.2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2227.2 | 2227.2 | 100% | 100%
12.05.22 | SINAPI | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 33 | 37.6 | 1240.8 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1240.8 | 1240.8 | 100% | 100%
12.05.23 | SINAPI | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 77 | 88.43 | 6809.11 | 0 | 77 | 77 | 0 | 6809.11 | 6809.11 | 100% | 100%
12.05.24 | SINAPI | 89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 64 | 28.38 | 1816.32 | 0 | 64 | 64 | 0 | 1816.32 | 1816.32 | 100% | 100%
12.05.25 | TJBA | 30.109.000100. SER | POÇO DE VISITA COM ANÉIS CONCRETO Ø 1 M PROFUNDIDADE 1,2 M PARA GALERIAS PLUVIAIS | UN | 3 | 2443.94 | 7331.82 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7331.82 | 7331.82 | 100% | 100%
12.05.26 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 100 | 41.81 | 4181 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4181 | 4181 | 100% | 100%
12.05.27 | SINAPI | 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 60 | 40.84 | 2450.4 | 0 | 60 | 60 | 0 | 2450.4 | 2450.4 | 100% | 100%
12.05.28 | SINAPI | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 103.13 | 618.78 | 0 | 6 | 6 | 0 | 618.78 | 618.78 | 100% | 100%
12.05.29 | TJBA | SSS83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 | 1012.83 | 1012.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1012.83 | 1012.83 | 100% | 100%
12.05.30 | TJBA | 30.105.001506. | TUBO CORRUGADO EM PEAD Ø 200 MM PARA DRENAGEM | M | 24 | 56.58 | 1357.92 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1357.92 | 1357.92 | 100% | 100%
12.05.31 | TJBA | 30.105.001509. SER | TUBO CORRUGADO EM PEAD Ø 250 MM PARA DRENAGEM | M | 3 | 71.16 | 213.48 | 0 | 3 | 3 | 0 | 213.48 | 213.48 | 100% | 100%
12.05.32 | TJBA | 30.105.001512. SER | TUBO CORRUGADO EM PEAD Ø 300 MM PARA DRENAGEM | M | 51 | 95.22 | 4856.22 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4856.22 | 4856.22 | 100% | 100%
12.05.33 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 99 | 37.92 | 3754.08 | 0 | 99 | 99 | 0 | 3754.08 | 3754.08 | 100% | 100%
12.05.34 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 239 | 78.48 | 18756.72 | 0 | 239 | 239 | 0 | 18756.72 | 18756.72 | 100% | 100%
12.05.35 | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 192 | 44.36 | 8517.12 | 0 | 192 | 192 | 0 | 8517.12 | 8517.12 | 100% | 100%
12.06 |  |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS |  |  |  | 28270.28 |  |  |  | 0 | 27622.39 | 27622.39 | 98% | 98%
12.06.01 | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.42 | 6.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.42 | 6.42 | 100% | 100%
12.06.02 | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18 | 7.37 | 132.66 | 0 | 18 | 18 | 0 | 132.66 | 132.66 | 100% | 100%
12.06.03 | SINAPI | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24 | 6.57 | 157.68 | 0 | 24 | 24 | 0 | 157.68 | 157.68 | 100% | 100%
12.06.04 | SINAPI | 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 10 | 80 | 0 | 8 | 8 | 0 | 80 | 80 | 100% | 100%
12.06.05 | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 12.02 | 96.16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 96.16 | 96.16 | 100% | 100%
12.06.06 | SINAPI | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 35.55 | 284.4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 284.4 | 284.4 | 100% | 100%
12.06.07 | TJBA | SSH99290 | BASE EM CONCRETO PARA BOMBAS HIDRÁULICAS DIMENSÕES MINIMAS = 0,5X1,0 M, H= 0,1M | UN | 2 | 251.7 | 503.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 503.4 | 503.4 | 100% | 100%
12.06.08 | TJBA | SSH88503 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 4031.19 | 8062.38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8062.38 | 8062.38 | 100% | 100%
12.06.09 | TJBA | SSH3002 | CONJUNTO MOTOBOMBA, 20 a 40MCA E 2,0 a 3 M3/H JACUZZI OU SIMILAR | UN | 4 | 2116.07 | 8464.28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8464.28 | 8464.28 | 100% | 100%
12.06.10 | TJBA | SCH117381B | DOSADOR DE CLORO AUTOMÁTICO VULCANO 2KG OU SIMILAR OU SIMILAR | UN | 1 | 647.89 | 647.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12.06.11 | TJBA | SCH11738 | FILTRO JACUZZI MODELO 12TP OU SIMILAR | UN | 1 | 1089.07 | 1089.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1089.07 | 1089.07 | 100% | 100%
12.06.12 | TJBA | SCH117382 | KIT WISY DE INTERLIGAÇÃO DE 3/4" COM VALVULA MAGNETICA DA AGUASTOCK OU SIMILAR | UN | 1 | 3273.84 | 3273.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3273.84 | 3273.84 | 100% | 100%
12.06.13 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 93.39 | 93.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93.39 | 93.39 | 100% | 100%
12.06.14 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 119.3 | 477.2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 477.2 | 477.2 | 100% | 100%
12.06.15 | SINAPI | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 94.16 | 376.64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 376.64 | 376.64 | 100% | 100%
12.06.16 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 69.11 | 829.32 | 0 | 12 | 12 | 0 | 829.32 | 829.32 | 100% | 100%
12.06.17 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 327.09 | 1308.36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1308.36 | 1308.36 | 100% | 100%
12.06.18 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 9 | 106.21 | 955.89 | 0 | 9 | 9 | 0 | 955.89 | 955.89 | 100% | 100%
12.06.19 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 44.69 | 89.38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 89.38 | 89.38 | 100% | 100%
12.06.20 | SINAPI | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 14.03 | 28.06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28.06 | 28.06 | 100% | 100%
12.06.21 | SINAPI | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.78 | 27.56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27.56 | 27.56 | 100% | 100%
12.06.22 | SINAPI | 89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 21.61 | 216.1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 216.1 | 216.1 | 100% | 100%
12.06.23 | SINAPI | 89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 38.15 | 76.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 76.3 | 76.3 | 100% | 100%
12.06.24 | SINAPI | 99627 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2 | 71.24 | 142.48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 142.48 | 142.48 | 100% | 100%
12.06.25 | SINAPI | 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2 | 128.96 | 257.92 | 0 | 2 | 2 | 0 | 257.92 | 257.92 | 100% | 100%
12.06.26 | SINAPI | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2 | 86.76 | 173.52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 173.52 | 173.52 | 100% | 100%
12.06.27 | SINAPI | 103012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 128.46 | 256.92 | 0 | 2 | 2 | 0 | 256.92 | 256.92 | 100% | 100%
12.06.28 | SINAPI | 103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 81.53 | 163.06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 163.06 | 163.06 | 100% | 100%
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 2501538.8826 |  |  |  | 0 | 2291829.7 | 2291829.7 | 92% | 92%
13.01 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 436514.21 |  |  |  | 0 | 436514.21 | 436514.21 | 100% | 100%
13.01.01 | ORSE | 00723/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 132 | 7.35 | 970.2 | 0 | 132 | 132 | 0 | 970.2 | 970.2 | 100% | 100%
13.01.02 | TJBA | 16.117.000031. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 20 MM 3/4" | UN | 1270 | 3.21 | 4076.7 | 0 | 1270 | 1270 | 0 | 4076.7 | 4076.7 | 100% | 100%
13.01.03 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 522 | 12.58 | 6566.76 | 0 | 522 | 522 | 0 | 6566.76 | 6566.76 | 100% | 100%
13.01.04 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1510 | 13.87 | 20943.7 | 0 | 1510 | 1510 | 0 | 20943.7 | 20943.7 | 100% | 100%
13.01.05 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 726 | 7.45 | 5408.7 | 0 | 726 | 726 | 0 | 5408.7 | 5408.7 | 100% | 100%
13.01.06 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 177 | 12.12 | 2145.24 | 0 | 177 | 177 | 0 | 2145.24 | 2145.24 | 100% | 100%
13.01.07 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12120 | 4.57 | 55388.4 | 0 | 12120 | 12120 | 0 | 55388.4 | 55388.4 | 100% | 100%
13.01.08 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 484 | 14.54 | 7037.36 | 0 | 484 | 484 | 0 | 7037.36 | 7037.36 | 100% | 100%
13.01.09 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 226 | 17.54 | 3964.04 | 0 | 226 | 226 | 0 | 3964.04 | 3964.04 | 100% | 100%
13.01.10 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 80 | 27.21 | 2176.8 | 0 | 80 | 80 | 0 | 2176.8 | 2176.8 | 100% | 100%
13.01.11 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37 | 42.87 | 1586.19 | 0 | 37 | 37 | 0 | 1586.19 | 1586.19 | 100% | 100%
13.01.12 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37 | 56.15 | 2077.55 | 0 | 37 | 37 | 0 | 2077.55 | 2077.55 | 100% | 100%
13.01.13 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 58.51 | 58.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58.51 | 58.51 | 100% | 100%
13.01.14 | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 10 | 109.45 | 1094.5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1094.5 | 1094.5 | 100% | 100%
13.01.15 | SINAPI | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 119 | 75.42 | 8974.98 | 0 | 119 | 119 | 0 | 8974.98 | 8974.98 | 100% | 100%
13.01.16 | TJBA | SCE41957 | LUMINÁRIAS BLINDADA COM LAMPADA LED DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 274.25 | 548.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 548.5 | 548.5 | 100% | 100%
13.01.17 | TJBA | SCE73954 | LUMINÁRIAS LED DE 35W, SOBREPOR COM ALETAS MODELO LAA02 S3500840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 45 | 513.22 | 23094.9 | 0 | 45 | 45 | 0 | 23094.9 | 23094.9 | 100% | 100%
13.01.18 | TJBA | SCE73954D | LUMINÁRIAS LED DE 35W, EMBUTIR COM ALETAS MODELO LAA12 S3500840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 286 | 618.63 | 176928.18 | 0 | 286 | 286 | 0 | 176928.18 | 176928.18 | 100% | 100%
13.01.19 | TJBA | SCE73955 | LUMINÁRIAS LED DE 17,5W, EMBUTIR COM ALETAS MODELO LAA01 E1750840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 183 | 353.04 | 64606.32 | 0 | 183 | 183 | 0 | 64606.32 | 64606.32 | 100% | 100%
13.01.20 | TJBA | SCE73956 | LUMINÁRIAS LED DE 17,5W, SOBREPORR COM ALETAS MODELO LAA01 S1750840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 41 | 349.37 | 14324.17 | 0 | 41 | 41 | 0 | 14324.17 | 14324.17 | 100% | 100%
13.01.21 | TJBA | SCE74156 | LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA EM ALUMÍNIO COM LAMPADA LED DE 20W MODELO EX02-S1E27 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 183.21 | 3297.78 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3297.78 | 3297.78 | 100% | 100%
13.01.22 | TJBA | SCE919241 | RABICHO COM CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - PLUGUE E TOMADA 2P+T -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 469 | 19.34 | 9070.46 | 0 | 469 | 469 | 0 | 9070.46 | 9070.46 | 100% | 100%
13.01.23 | TJBA | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 970 | 16.81 | 16305.7 | 0 | 970 | 970 | 0 | 16305.7 | 16305.7 | 100% | 100%
13.01.24 | ORSE | 12564/ORSE- SER | CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PERFILADO E FIXAÇÃO | UN | 295 | 18.4 | 5428 | 0 | 295 | 295 | 0 | 5428 | 5428 | 100% | 100%
13.01.25 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 33.89 | 440.57 | 0 | 13 | 13 | 0 | 440.57 | 440.57 | 100% | 100%
13.02 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 6195.21 |  |  |  | 0 | 2947.5 | 2947.5 | 48% | 48%
13.02.01 | TJBA | 16.117.000034. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 40 MM 1 1/2" | UN | 2 | 7.55 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.02.02 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 19.44 | 58.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.02.03 | SINAPI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 16.69 | 33.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.02.04 | SINAPI | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
13.02.05 | SINAPI | 97661 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 703 | 0.75 | 527.25 | 0 | 270 | 270 | 0 | 202.5 | 202.5 | 38% | 38%
13.02.06 | TJBA | SSE91928 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 605 | 9.15 | 5535.75 | 0 | 300 | 300 | 0 | 2745 | 2745 | 50% | 50%
13.03 |  |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADAS COMUNS |  |  |  | 185341.66 |  |  |  | 0 | 185341.66 | 185341.66 | 100% | 100%
13.03.01 | ORSE | 00723/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 146 | 7.35 | 1073.1 | 0 | 146 | 146 | 0 | 1073.1 | 1073.1 | 100% | 100%
13.03.02 | ORSE | 12514/ORSE- SER | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 824.14 | 6593.12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6593.12 | 6593.12 | 100% | 100%
13.03.03 | TJBA | 16.117.000031. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 20 MM 3/4" | UN | 706 | 3.21 | 2266.26 | 0 | 706 | 706 | 0 | 2266.26 | 2266.26 | 100% | 100%
13.03.04 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1388 | 9.63 | 13366.44 | 0 | 1388 | 1388 | 0 | 13366.44 | 13366.44 | 100% | 100%
13.03.05 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 762 | 13.87 | 10568.94 | 0 | 762 | 762 | 0 | 10568.94 | 10568.94 | 100% | 100%
13.03.06 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 797 | 7.45 | 5937.65 | 0 | 797 | 797 | 0 | 5937.65 | 5937.65 | 100% | 100%
13.03.07 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 274 | 12.12 | 3320.88 | 0 | 274 | 274 | 0 | 3320.88 | 3320.88 | 100% | 100%
13.03.08 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19060 | 4.57 | 87104.2 | 0 | 19060 | 19060 | 0 | 87104.2 | 87104.2 | 100% | 100%
13.03.09 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 810 | 7 | 5670 | 0 | 810 | 810 | 0 | 5670 | 5670 | 100% | 100%
13.03.10 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 94 | 14.54 | 1366.76 | 0 | 94 | 94 | 0 | 1366.76 | 1366.76 | 100% | 100%
13.03.11 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 705 | 11.57 | 8156.85 | 0 | 705 | 705 | 0 | 8156.85 | 8156.85 | 100% | 100%
13.03.12 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 493 | 28.62 | 14109.66 | 0 | 493 | 493 | 0 | 14109.66 | 14109.66 | 100% | 100%
13.03.13 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 30.54 | 458.1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 458.1 | 458.1 | 100% | 100%
13.03.14 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 233 | 45.63 | 10631.79 | 0 | 233 | 233 | 0 | 10631.79 | 10631.79 | 100% | 100%
13.03.15 | TJBA | SCE83366 | CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X2" COM ESPELHO DE LATÃO E UMA TOMADA 2P+T, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 | 60.65 | 60.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.65 | 60.65 | 100% | 100%
13.03.16 | TJBA | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 502 | 16.81 | 8438.62 | 0 | 502 | 502 | 0 | 8438.62 | 8438.62 | 100% | 100%
13.03.17 | ORSE | 12564/ORSE- SER | CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PERFILADO E FIXAÇÃO | UN | 12 | 18.4 | 220.8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 220.8 | 220.8 | 100% | 100%
13.03.18 | SINAPI | 97661 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10 | 0.75 | 7.5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7.5 | 7.5 | 100% | 100%
13.03.19 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 420 | 9.76 | 4099.2 | 0 | 420 | 420 | 0 | 4099.2 | 4099.2 | 100% | 100%
13.03.20 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 3 | 227.53 | 682.59 | 0 | 3 | 3 | 0 | 682.59 | 682.59 | 100% | 100%
13.03.21 | TJBA | SCE919241D | PLUGUE PARA TOMADA 2P+T -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40 | 9.15 | 366 | 0 | 40 | 40 | 0 | 366 | 366 | 100% | 100%
13.03.22 | TJBA | SSE91929 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 123 | 6.85 | 842.55 | 0 | 123 | 123 | 0 | 842.55 | 842.55 | 100% | 100%
13.04 |  |  | INFRA ESTRUTURA - FORÇA COMUM |  |  |  | 17803.19 |  |  |  | 0 | 17803.19 | 17803.19 | 100% | 100%
13.04.01 | TJBA | 16.113.000575. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 100 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 181 | 79.13 | 14322.53 | 0 | 181 | 181 | 0 | 14322.53 | 14322.53 | 100% | 100%
13.04.02 | TJBA | 16.113.000581. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 200 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 115.29 | 2075.22 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2075.22 | 2075.22 | 100% | 100%
13.04.03 | TJBA | 16.113.000626. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, , COM TAMPA LARGURA 200 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9 | 156.16 | 1405.44 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1405.44 | 1405.44 | 100% | 100%
13.05 |  |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADAS DE INFORMÁTICA |  |  |  | 96649.42 |  |  |  | 0 | 96649.42 | 96649.42 | 100% | 100%
13.05.01 | ORSE | 00723/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 95 | 7.35 | 698.25 | 0 | 95 | 95 | 0 | 698.25 | 698.25 | 100% | 100%
13.05.02 | TJBA | 16.117.000031. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 20 MM 3/4" | UN | 358 | 3.21 | 1149.18 | 0 | 358 | 358 | 0 | 1149.18 | 1149.18 | 100% | 100%
13.05.03 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 534 | 9.63 | 5142.42 | 0 | 534 | 534 | 0 | 5142.42 | 5142.42 | 100% | 100%
13.05.04 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 387 | 13.87 | 5367.69 | 0 | 387 | 387 | 0 | 5367.69 | 5367.69 | 100% | 100%
13.05.05 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 252 | 7.45 | 1877.4 | 0 | 252 | 252 | 0 | 1877.4 | 1877.4 | 100% | 100%
13.05.06 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 122 | 12.12 | 1478.64 | 0 | 122 | 122 | 0 | 1478.64 | 1478.64 | 100% | 100%
13.05.07 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9370 | 4.57 | 42820.9 | 0 | 9370 | 9370 | 0 | 42820.9 | 42820.9 | 100% | 100%
13.05.08 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1410 | 7 | 9870 | 0 | 1410 | 1410 | 0 | 9870 | 9870 | 100% | 100%
13.05.09 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52 | 11.57 | 601.64 | 0 | 52 | 52 | 0 | 601.64 | 601.64 | 100% | 100%
13.05.10 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 179 | 15.41 | 2758.39 | 0 | 179 | 179 | 0 | 2758.39 | 2758.39 | 100% | 100%
13.05.11 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 85 | 28.62 | 2432.7 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2432.7 | 2432.7 | 100% | 100%
13.05.12 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 45.63 | 319.41 | 0 | 7 | 7 | 0 | 319.41 | 319.41 | 100% | 100%
13.05.13 | SINAPI | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 179 | 84.42 | 15111.18 | 0 | 179 | 179 | 0 | 15111.18 | 15111.18 | 100% | 100%
13.05.14 | TJBA | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 296 | 16.81 | 4975.76 | 0 | 296 | 296 | 0 | 4975.76 | 4975.76 | 100% | 100%
13.05.15 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59 | 14.54 | 857.86 | 0 | 59 | 59 | 0 | 857.86 | 857.86 | 100% | 100%
13.05.16 | TJBA | SCE919241D | PLUGUE PARA TOMADA 2P+T -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40 | 9.15 | 366 | 0 | 40 | 40 | 0 | 366 | 366 | 100% | 100%
13.05.17 | TJBA | SSE91929 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 120 | 6.85 | 822 | 0 | 120 | 120 | 0 | 822 | 822 | 100% | 100%
13.06 |  |  | INFRA ESTRUTURA - FORÇA ESTABILIZADA |  |  |  | 18273.77 |  |  |  | 0 | 18273.77 | 18273.77 | 100% | 100%
13.06.01 | TJBA | 16.113.000575. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 100 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 183 | 79.13 | 14480.79 | 0 | 183 | 183 | 0 | 14480.79 | 14480.79 | 100% | 100%
13.06.02 | TJBA | 16.113.000581. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 200 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 115.29 | 2075.22 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2075.22 | 2075.22 | 100% | 100%
13.06.03 | TJBA | 16.113.000626. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, , COM TAMPA LARGURA 200 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11 | 156.16 | 1717.76 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1717.76 | 1717.76 | 100% | 100%
13.07 |  |  | ALIMENTADORES |  |  |  | 412939.5446 |  |  |  | 0 | 412939.52 | 412939.52 | 100% | 100%
13.07.01 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.69 | 185.6 | 128.064 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0 | 128.06 | 128.06 | 100% | 100%
13.07.02 | TJBA | 16.115.000051. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 152 X 152 X 82 MM | UN | 3 | 82.63 | 247.89 | 0 | 3 | 3 | 0 | 247.89 | 247.89 | 100% | 100%
13.07.03 | TJBA | 16.115.000052. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 202 X 202 X 102 MM | UN | 13 | 127.41 | 1656.33 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1656.33 | 1656.33 | 100% | 100%
13.07.04 | TJBA | 16.115.000056. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 402 X 402 X 152 MM | UN | 4 | 358.68 | 1434.72 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1434.72 | 1434.72 | 100% | 100%
13.07.05 | TJBA | 16.117.000031. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 20 MM 3/4" | UN | 35 | 3.21 | 112.35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 112.35 | 112.35 | 100% | 100%
13.07.06 | TJBA | 16.117.000033. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 40 MM 1 1/4" | UN | 12 | 5.74 | 68.88 | 0 | 12 | 12 | 0 | 68.88 | 68.88 | 100% | 100%
13.07.07 | TJBA | 16.117.000034. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 40 MM 1 1/2" | UN | 35 | 7.55 | 264.25 | 0 | 35 | 35 | 0 | 264.25 | 264.25 | 100% | 100%
13.07.08 | TJBA | 16.117.000035. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 50 MM 2" | UN | 8 | 11.04 | 88.32 | 0 | 8 | 8 | 0 | 88.32 | 88.32 | 100% | 100%
13.07.09 | TJBA | 16.117.000036. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 50 MM 2.1/2" | UN | 6 | 18.01 | 108.06 | 0 | 6 | 6 | 0 | 108.06 | 108.06 | 100% | 100%
13.07.10 | TJBA | 16.117.000038. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 100 4" | UN | 16 | 42.44 | 679.04 | 0 | 16 | 16 | 0 | 679.04 | 679.04 | 100% | 100%
13.07.11 | TJBA | 16.119.000302. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 4,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 130 | 11.15 | 1449.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | 1449.5 | 1449.5 | 100% | 100%
13.07.12 | TJBA | 16.119.000304. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 10,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 132 | 21.06 | 2779.92 | 0 | 132 | 132 | 0 | 2779.92 | 2779.92 | 100% | 100%
13.07.13 | TJBA | 16.119.000305. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 16,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 253 | 29.58 | 7483.74 | 0 | 253 | 253 | 0 | 7483.74 | 7483.74 | 100% | 100%
13.07.14 | TJBA | 16.119.000306. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 25,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 356 | 43.59 | 15518.04 | 0 | 356 | 356 | 0 | 15518.04 | 15518.04 | 100% | 100%
13.07.15 | TJBA | 16.119.000308. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 50,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 86 | 82.68 | 7110.48 | 0 | 86 | 86 | 0 | 7110.48 | 7110.48 | 100% | 100%
13.07.16 | TJBA | 16.119.000309. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 70,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 100 | 110.65 | 11065 | 0 | 100 | 100 | 0 | 11065 | 11065 | 100% | 100%
13.07.17 | TJBA | 16.119.000310. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 95,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 112 | 144.39 | 16171.68 | 0 | 112 | 112 | 0 | 16171.68 | 16171.68 | 100% | 100%
13.07.18 | TJBA | 16.119.000311. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 120,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 280 | 180.67 | 50587.6 | 0 | 280 | 280 | 0 | 50587.6 | 50587.6 | 100% | 100%
13.07.19 | TJBA | 16.119.000313. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 185,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 296 | 276.91 | 81965.36 | 0 | 296 | 296 | 0 | 81965.36 | 81965.36 | 100% | 100%
13.07.20 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 9.63 | 211.86 | 0 | 22 | 22 | 0 | 211.86 | 211.86 | 100% | 100%
13.07.21 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 94 | 13.87 | 1303.78 | 0 | 94 | 94 | 0 | 1303.78 | 1303.78 | 100% | 100%
13.07.22 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37 | 7.45 | 275.65 | 0 | 37 | 37 | 0 | 275.65 | 275.65 | 100% | 100%
13.07.23 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 12.12 | 121.2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 121.2 | 121.2 | 100% | 100%
13.07.24 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 628 | 4.57 | 2869.96 | 0 | 628 | 628 | 0 | 2869.96 | 2869.96 | 100% | 100%
13.07.25 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 7 | 280 | 0 | 40 | 40 | 0 | 280 | 280 | 100% | 100%
13.07.26 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44 | 17.33 | 762.52 | 0 | 44 | 44 | 0 | 762.52 | 762.52 | 100% | 100%
13.07.27 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 228.5 | 25.03 | 5719.355 | 0 | 228.5 | 228.5 | 0 | 5719.35 | 5719.35 | 100% | 100%
13.07.28 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21.5 | 29.27 | 629.305 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | 629.3 | 629.3 | 100% | 100%
13.07.29 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 58.57 | 1054.26 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1054.26 | 1054.26 | 100% | 100%
13.07.30 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 74 | 104.76 | 7752.24 | 0 | 74 | 74 | 0 | 7752.24 | 7752.24 | 100% | 100%
13.07.31 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 73 | 19.44 | 1419.12 | 0 | 73 | 73 | 0 | 1419.12 | 1419.12 | 100% | 100%
13.07.32 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27 | 28.62 | 772.74 | 0 | 27 | 27 | 0 | 772.74 | 772.74 | 100% | 100%
13.07.33 | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 39.77 | 715.86 | 0 | 18 | 18 | 0 | 715.86 | 715.86 | 100% | 100%
13.07.34 | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 131 | 73.25 | 9595.75 | 0 | 131 | 131 | 0 | 9595.75 | 9595.75 | 100% | 100%
13.07.35 | SINAPI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34 | 16.69 | 567.46 | 0 | 34 | 34 | 0 | 567.46 | 567.46 | 100% | 100%
13.07.36 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 20.26 | 364.68 | 0 | 18 | 18 | 0 | 364.68 | 364.68 | 100% | 100%
13.07.37 | SINAPI | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 29.58 | 295.8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 295.8 | 295.8 | 100% | 100%
13.07.38 | SINAPI | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 61 | 52.18 | 3182.98 | 0 | 61 | 61 | 0 | 3182.98 | 3182.98 | 100% | 100%
13.07.39 | SINAPI | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 25.41 | 152.46 | 0 | 6 | 6 | 0 | 152.46 | 152.46 | 100% | 100%
13.07.40 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 31.95 | 127.8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 127.8 | 127.8 | 100% | 100%
13.07.41 | SINAPI | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 50.88 | 101.76 | 0 | 2 | 2 | 0 | 101.76 | 101.76 | 100% | 100%
13.07.42 | SINAPI | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 85.35 | 682.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 682.8 | 682.8 | 100% | 100%
13.07.43 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 37.5 | 92.74 | 3477.75 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 3477.75 | 3477.75 | 100% | 100%
13.07.44 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 22.5 | 41.81 | 940.725 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 940.72 | 940.72 | 100% | 100%
13.07.45 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 14.28 | 482.02 | 6883.2456 | 0 | 14.28 | 14.28 | 0 | 6883.24 | 6883.24 | 100% | 100%
13.07.46 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 50 | 10.13 | 506.5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 506.5 | 506.5 | 100% | 100%
13.07.47 | TJBA | SSE97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 5 | 20.24 | 101.2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 101.2 | 101.2 | 100% | 100%
13.07.48 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 40 | 27.47 | 1098.8 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1098.8 | 1098.8 | 100% | 100%
13.07.49 | SINAPI | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 580.79 | 580.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 580.79 | 580.79 | 100% | 100%
13.07.50 | TJBA | SSE1114 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32 | 7.26 | 232.32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 232.32 | 232.32 | 100% | 100%
13.07.51 | TJBA | SSE1115 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 46 | 13.27 | 610.42 | 0 | 46 | 46 | 0 | 610.42 | 610.42 | 100% | 100%
13.07.52 | TJBA | SSE1116 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34 | 13.97 | 474.98 | 0 | 34 | 34 | 0 | 474.98 | 474.98 | 100% | 100%
13.07.53 | TJBA | SSE1118 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 16.4 | 196.8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 196.8 | 196.8 | 100% | 100%
13.07.54 | TJBA | SSE1119 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 17.63 | 141.04 | 0 | 8 | 8 | 0 | 141.04 | 141.04 | 100% | 100%
13.07.55 | TJBA | SSE1121 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28 | 19.07 | 533.96 | 0 | 28 | 28 | 0 | 533.96 | 533.96 | 100% | 100%
13.07.56 | TJBA | SSE1122 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | 27.88 | 446.08 | 0 | 16 | 16 | 0 | 446.08 | 446.08 | 100% | 100%
13.07.57 | TJBA | SSE1124 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | 43.55 | 696.8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 696.8 | 696.8 | 100% | 100%
13.07.58 | TJBA | SSE183403 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 3/4" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 2.81 | 56.2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 56.2 | 56.2 | 100% | 100%
13.07.59 | TJBA | SSE183405A | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 1.1/2" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33 | 4.85 | 160.05 | 0 | 33 | 33 | 0 | 160.05 | 160.05 | 100% | 100%
13.07.60 | TJBA | SSE183406 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 2" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 5.07 | 50.7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50.7 | 50.7 | 100% | 100%
13.07.61 | TJBA | SSE183407 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 2.1/2" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 6.2 | 124 | 0 | 20 | 20 | 0 | 124 | 124 | 100% | 100%
13.07.62 | TJBA | SSE97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X1,0X1,0 M. AF_05/2018 | UN | 4 | 1148.3 | 4593.2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4593.2 | 4593.2 | 100% | 100%
13.07.63 | TJBA | 16.117.000033. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 32 MM 1 1/4" | UN | 32 | 5.74 | 183.68 | 0 | 32 | 32 | 0 | 183.68 | 183.68 | 100% | 100%
13.07.64 | TJBA | 16.119.000307. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 35,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 237 | 59.32 | 14058.84 | 0 | 237 | 237 | 0 | 14058.84 | 14058.84 | 100% | 100%
13.07.65 | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 11.2 | 246.4 | 0 | 22 | 22 | 0 | 246.4 | 246.4 | 100% | 100%
13.07.66 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 54 | 22.55 | 1217.7 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1217.7 | 1217.7 | 100% | 100%
13.07.67 | SINAPI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 12.89 | 425.37 | 0 | 33 | 33 | 0 | 425.37 | 425.37 | 100% | 100%
13.07.68 | SINAPI | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 20.18 | 121.08 | 0 | 6 | 6 | 0 | 121.08 | 121.08 | 100% | 100%
13.07.69 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 11.57 | 46.28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 46.28 | 46.28 | 100% | 100%
13.07.70 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 15.41 | 46.23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46.23 | 46.23 | 100% | 100%
13.07.71 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 40.41 | 1010.25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1010.25 | 1010.25 | 100% | 100%
13.07.72 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 50 | 10.13 | 506.5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 506.5 | 506.5 | 100% | 100%
13.07.73 | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 425.97 | 425.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 425.97 | 425.97 | 100% | 100%
13.07.74 | TJBA | SCE12112 | QG-A - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 44454.48 | 44454.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44454.48 | 44454.48 | 100% | 100%
13.07.75 | TJBA | SCE12117 | QGINF-A - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 16762.79 | 16762.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16762.79 | 16762.79 | 100% | 100%
13.07.76 | TJBA | SCE12121 | QFL-1A - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 10937.74 | 10937.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10937.74 | 10937.74 | 100% | 100%
13.07.77 | TJBA | SCE12122 | QFL-2A - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 10895.28 | 10895.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10895.28 | 10895.28 | 100% | 100%
13.07.78 | TJBA | SCE12125 | QFL-TA - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 10362.34 | 10362.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10362.34 | 10362.34 | 100% | 100%
13.07.79 | TJBA | SCE12126 | QFL-GA - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 6627.32 | 6627.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6627.32 | 6627.32 | 100% | 100%
13.07.80 | TJBA | SCE12127 | QFL-GUA - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 6608.63 | 6608.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6608.63 | 6608.63 | 100% | 100%
13.07.81 | TJBA | SCE12128 | QFL-CL - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 2154.83 | 2154.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2154.83 | 2154.83 | 100% | 100%
13.07.82 | TJBA | SCE12133 | QBHID-A - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 7119.05 | 7119.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7119.05 | 7119.05 | 100% | 100%
13.07.83 | TJBA | SCE12141 | QFLINF-1A - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 3641.97 | 3641.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3641.97 | 3641.97 | 100% | 100%
13.07.84 | TJBA | SCE12142 | QFLINF-2A - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 3641.97 | 3641.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3641.97 | 3641.97 | 100% | 100%
13.07.85 | TJBA | SCE12143 | QFLINF-TA - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 3306.08 | 3306.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3306.08 | 3306.08 | 100% | 100%
13.07.86 | TJBA | SSE1117 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | 14.29 | 228.64 | 0 | 16 | 16 | 0 | 228.64 | 228.64 | 100% | 100%
13.07.87 | TJBA | SSE183405 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 1.1/4" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 | 4.48 | 107.52 | 0 | 24 | 24 | 0 | 107.52 | 107.52 | 100% | 100%
13.07.88 | TJBA | SSE73622 | BOX RETO D= 1.1/4" CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 1 | 13.88 | 13.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.88 | 13.88 | 100% | 100%
13.07.89 | TJBA | SSE73623 | BOX RETO D= 1.1/2" CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 3 | 17.67 | 53.01 | 0 | 3 | 3 | 0 | 53.01 | 53.01 | 100% | 100%
13.07.90 | TJBA | SSE73625 | BOX RETO D= 2.1/2" CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 1 | 33.67 | 33.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.67 | 33.67 | 100% | 100%
13.07.91 | TJBA | SSE73626 | BOX RETO D= 4" CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 4 | 74.68 | 298.72 | 0 | 4 | 4 | 0 | 298.72 | 298.72 | 100% | 100%
13.07.92 | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 136.06 | 5442.4 | 0 | 40 | 40 | 0 | 5442.4 | 5442.4 | 100% | 100%
13.07.93 | TJBA | SSE16115A | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 80X80X20 COM TAMPA APARAFUSADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 514.25 | 1028.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1028.5 | 1028.5 | 100% | 100%
13.07.94 | TJBA | SSE97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X1,0X1,0 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 1148.3 | 1148.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1148.3 | 1148.3 | 100% | 100%
13.08 |  |  | ENTRADA ELETRICA |  |  |  | 49113.908 |  |  |  | 0 | 49113.9 | 49113.9 | 100% | 100%
13.08.01 | ORSE | 02945/ORSE- SER | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 12/600 - FORNECIMENTO | UN | 1 | 1552.8 | 1552.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1552.8 | 1552.8 | 100% | 100%
13.08.02 | ORSE | 03998/ORSE- SER | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4" - FORNECIMENTO | UN | 1 | 45.88 | 45.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.88 | 45.88 | 100% | 100%
13.08.03 | ORSE | 04141/ORSE- SER | CRUZETA DE MADEIRA, POLIMÉRICA OU FIBRA DE VIDRO 2400 MM, FORNECIMENTO | UN | 4 | 303.11 | 1212.44 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1212.44 | 1212.44 | 100% | 100%
13.08.04 | ORSE | 09953/ORSE- SER | FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 2 | 22.96 | 45.92 | 0 | 2 | 2 | 0 | 45.92 | 45.92 | 100% | 100%
13.08.05 | TJBA | 16.111.000908. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 100 MM 4" | M | 6 | 160.55 | 963.3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 963.3 | 963.3 | 100% | 100%
13.08.06 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 | 13.87 | 124.83 | 0 | 9 | 9 | 0 | 124.83 | 124.83 | 100% | 100%
13.08.07 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 7.45 | 37.25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 37.25 | 37.25 | 100% | 100%
13.08.08 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 12.12 | 24.24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24.24 | 24.24 | 100% | 100%
13.08.09 | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 73.25 | 219.75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 219.75 | 219.75 | 100% | 100%
13.08.10 | SINAPI | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 52.18 | 208.72 | 0 | 4 | 4 | 0 | 208.72 | 208.72 | 100% | 100%
13.08.11 | SINAPI | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 85.35 | 170.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 170.7 | 170.7 | 100% | 100%
13.08.12 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 8 | 92.74 | 741.92 | 0 | 8 | 8 | 0 | 741.92 | 741.92 | 100% | 100%
13.08.13 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 6.2 | 41.81 | 259.222 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 259.22 | 259.22 | 100% | 100%
13.08.14 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.8 | 482.02 | 867.636 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 867.63 | 867.63 | 100% | 100%
13.08.15 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 32 | 63.15 | 2020.8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2020.8 | 2020.8 | 100% | 100%
13.08.16 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 40 | 27.47 | 1098.8 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1098.8 | 1098.8 | 100% | 100%
13.08.17 | TJBA | SCE83443 | ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO CONTENDO FERRAGENS, ISOLADORES DE SUSPENÇÃO CONECTORES PARAFUSOS E PORCAS DE 5/*, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 3897.69 | 3897.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3897.69 | 3897.69 | 100% | 100%
13.08.18 | ORSE | SOE10291/ORSE | MUFLA TERMOCONTRATIL EXTERNA / INTERNA | UN | 6 | 1164.64 | 6987.84 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6987.84 | 6987.84 | 100% | 100%
13.08.19 | TJBA | SSE4248 | POÇO TIPO PE EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO PADRÃO COELBA 1,20X1,60X1,30M CONFORME DETALHE EM PROJETO 0 CM | UN | 1 | 455.09 | 455.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 455.09 | 455.09 | 100% | 100%
13.08.20 | TJBA | SSE93291 | CABO DE COBRE, 12/20KV, ISOLAÇÃO EPR V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 128 | 167.12 | 21391.36 | 0 | 128 | 128 | 0 | 21391.36 | 21391.36 | 100% | 100%
13.08.21 | TJBA | 150910/DER-ES | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 3/4" | UN | 1 | 11.06 | 11.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.06 | 11.06 | 100% | 100%
13.08.22 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 118.04 | 118.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 118.04 | 118.04 | 100% | 100%
13.08.23 | TJBA | SSE83402 | PARA RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 265.08 | 795.24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 795.24 | 795.24 | 100% | 100%
13.08.24 | TJBA | SSE83403 | CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15KV-100A COM ELO FUSÍVEL 10K - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 264.29 | 792.87 | 0 | 3 | 3 | 0 | 792.87 | 792.87 | 100% | 100%
13.08.25 | ORSE | 00316/ORSE- SER | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA ABRIGADA DE 15KV, 60HZ, AT 13,2KV, BT 220/127 C/ ENTRADA AÉREA | UN | 1 | 5070.51 | 5070.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5070.51 | 5070.51 | 100% | 100%
13.09 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 416781.63 |  |  |  | 0 | 416781.63 | 416781.63 | 100% | 100%
13.09.01 | ORSE | 09953/ORSE- SER | FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA | M | 25 | 22.96 | 574 | 0 | 25 | 25 | 0 | 574 | 574 | 100% | 100%
13.09.02 | TJBA | 16.111.000905. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 50 MM 2" | UN | 6 | 118.76 | 712.56 | 0 | 6 | 6 | 0 | 712.56 | 712.56 | 100% | 100%
13.09.03 | TJBA | 16.115.000080. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" Ø 3/4" | UN | 2 | 41.23 | 82.46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 82.46 | 82.46 | 100% | 100%
13.09.04 | TJBA | 16.115.000094. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 2" | UN | 2 | 119.32 | 238.64 | 0 | 2 | 2 | 0 | 238.64 | 238.64 | 100% | 100%
13.09.05 | TJBA | 16.117.000031. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 20 MM 3/4" | UN | 1 | 3.21 | 3.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.21 | 3.21 | 100% | 100%
13.09.06 | TJBA | 16.117.000038. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 100 4" | M | 12 | 42.44 | 509.28 | 0 | 12 | 12 | 0 | 509.28 | 509.28 | 100% | 100%
13.09.07 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 13.87 | 41.61 | 0 | 3 | 3 | 0 | 41.61 | 41.61 | 100% | 100%
13.09.08 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 7.45 | 29.8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 29.8 | 29.8 | 100% | 100%
13.09.09 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 12.12 | 12.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.12 | 12.12 | 100% | 100%
13.09.10 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 28.62 | 28.62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.62 | 28.62 | 100% | 100%
13.09.11 | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45 | 73.25 | 3296.25 | 0 | 45 | 45 | 0 | 3296.25 | 3296.25 | 100% | 100%
13.09.12 | SINAPI | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 52.18 | 1304.5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1304.5 | 1304.5 | 100% | 100%
13.09.13 | SINAPI | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 85.35 | 682.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 682.8 | 682.8 | 100% | 100%
13.09.14 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 69.23 | 3461.5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3461.5 | 3461.5 | 100% | 100%
13.09.15 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 260 | 63.15 | 16419 | 0 | 260 | 260 | 0 | 16419 | 16419 | 100% | 100%
13.09.16 | SINAPI | 96979 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 15 | 119.01 | 1785.15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1785.15 | 1785.15 | 100% | 100%
13.09.17 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 118.04 | 1180.4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1180.4 | 1180.4 | 100% | 100%
13.09.18 | SINAPI | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 591.68 | 591.68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 591.68 | 591.68 | 100% | 100%
13.09.19 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 10 | 51.56 | 515.6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 515.6 | 515.6 | 100% | 100%
13.09.20 | ORSE | 01504/ORSE- SER | EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), CAPACIDADE 6 KG, TEMPO DE DESCARGA 16S, NORMAS NBR9444 E 11716 | M | 4 | 638.95 | 2555.8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2555.8 | 2555.8 | 100% | 100%
13.09.21 | TJBA | SSE93291 | CABO DE COBRE, 12/20KV, ISOLAÇÃO EPR V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 | 167.12 | 4010.88 | 0 | 24 | 24 | 0 | 4010.88 | 4010.88 | 100% | 100%
13.09.22 | TJBA | SCE12124 | TRANSFORMADOR 3F A SECO ENCAPSULADO SOB VACUO EM RESINA EPOXIe 500KVA TENSÃO DE ENTRADA 13.8 KV TENSÃO DE SAÍDA 220/1217V CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 109334.7 | 109334.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 109334.7 | 109334.7 | 100% | 100%
13.09.23 | ORSE | SOE10291/ORSE | MUFLA TERMOCONTRATIL EXTERNA / INTERNA | M | 6 | 1164.64 | 6987.84 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6987.84 | 6987.84 | 100% | 100%
13.09.24 | TJBA | SPE30002. | CANALETA PARA ELETRODUTOS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO LARGURA PROFUNDIDADE DE 80CM E LARGURA DE 60 A 60CM, COM TAMPA DE FERRO XADRZDE 1/8" | UN | 6 | 694.29 | 4165.74 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4165.74 | 4165.74 | 100% | 100%
13.09.25 | TJBA | SSE1117 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 | 14.29 | 428.7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 428.7 | 428.7 | 100% | 100%
13.09.26 | TJBA | SSE1121 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 19.07 | 38.14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38.14 | 38.14 | 100% | 100%
13.09.27 | TJBA | SSE183406 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 2" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 6 | 5.07 | 30.42 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30.42 | 30.42 | 100% | 100%
13.09.28 | TJBA | SSE73787 | GRADE / TELA DE PROTEÇÃO COM COM FERRO CANTONEIRA E ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO > OU + 3mm MALHA DE 2,5cmX2,5cm COM PORTAS DOBRADIÇA FECCHADURA E CADEDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 40 | 228.43 | 9137.2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 9137.2 | 9137.2 | 100% | 100%
13.09.29 | TJBA | SSE77788 | TELA DE PROTEÇÃO CONTADA COM FERRO CANTONEIRA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 1,0CM | M | 30 | 159.22 | 4776.6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4776.6 | 4776.6 | 100% | 100%
13.09.30 | TJBA | SSE93291 | CABO DE COBRE, 12/20KV, ISOLAÇÃO EPR V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50 | 167.12 | 8356 | 0 | 50 | 50 | 0 | 8356 | 8356 | 100% | 100%
13.09.31 | ORSE | 10293/ORSE- SER | QUADRO PARA MEDIÇÃO TARIFA VERDE - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 1921.58 | 1921.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1921.58 | 1921.58 | 100% | 100%
13.09.32 | TJBA | SCE737B04 | CABINE PRIMÁRIA PADRÃO COELBA COMPOSTA POR CUBÍCULOS COMPACTOS, MODELO SM6, TÍPICOS GBC-E + DM1-A DA LUZVILLE OU SIMILAR, ABB, SIEMENS OU SCHNEIDER, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, | CJ | 1 | 233277.13 | 233277.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 233277.13 | 233277.13 | 100% | 100%
13.09.33 | TJBA | SOE0771D | BARRA DE COBRE 30X5X5CM ESPESSURA 3/16 CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES | CJ | 1 | 291.72 | 291.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 291.72 | 291.72 | 100% | 100%
13.10 |  |  | ELETRICA - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 861926.34 |  |  |  | 0 | 655464.9 | 655464.9 | 76% | 76%
13.10.01 | TJBA | SCE11124 | NOBREAK TRIFÁSICO DE 60KVA COM BANCO DE BATERIAS COM 32 BATERIAS DE 40AH SELADA VRLA , COM GABINETE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BATERIAS INDIVIDUAL EQUALIZER, BACS OU SIMILAR - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 206461.44 | 412922.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 206461.44 | 206461.44 | 50% | 50%
13.10.02 | TJBA | SCE21124 | GRUPO GERADOR DE 503KVA PRIME - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 449003.46 | 449003.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 449003.46 | 449003.46 | 100% | 100%
14.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA |  |  |  | 561751.2012 |  |  |  | 0 | 561750.33 | 561750.33 | 100% | 100%
14.01 |  |  | REDE - LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  | 307442.4152 |  |  |  | 0 | 307441.56 | 307441.56 | 100% | 100%
14.01.01 | ORSE | 00724/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 221 | 10.04 | 2218.84 | 0 | 221 | 221 | 0 | 2218.84 | 2218.84 | 100% | 100%
14.01.02 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 2.78 | 185.6 | 515.968 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 515.96 | 515.96 | 100% | 100%
14.01.03 | TJBA | 16.117.000032. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 25 MM 1" | UN | 548 | 3.92 | 2148.16 | 0 | 548 | 548 | 0 | 2148.16 | 2148.16 | 100% | 100%
14.01.04 | TJBA | 16.117.000035. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 50 MM 2" | UN | 40 | 11.04 | 441.6 | 0 | 40 | 40 | 0 | 441.6 | 441.6 | 100% | 100%
14.01.05 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 723 | 14.99 | 10837.77 | 0 | 723 | 723 | 0 | 10837.77 | 10837.77 | 100% | 100%
14.01.06 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 886 | 18.2 | 16125.2 | 0 | 886 | 886 | 0 | 16125.2 | 16125.2 | 100% | 100%
14.01.07 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 743 | 9.79 | 7273.97 | 0 | 743 | 743 | 0 | 7273.97 | 7273.97 | 100% | 100%
14.01.08 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 227 | 16.43 | 3729.61 | 0 | 227 | 227 | 0 | 3729.61 | 3729.61 | 100% | 100%
14.01.09 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29 | 11.57 | 335.53 | 0 | 29 | 29 | 0 | 335.53 | 335.53 | 100% | 100%
14.01.10 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 263 | 15.41 | 4052.83 | 0 | 263 | 263 | 0 | 4052.83 | 4052.83 | 100% | 100%
14.01.11 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 96 | 28.62 | 2747.52 | 0 | 96 | 96 | 0 | 2747.52 | 2747.52 | 100% | 100%
14.01.12 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55 | 20.26 | 1114.3 | 0 | 55 | 55 | 0 | 1114.3 | 1114.3 | 100% | 100%
14.01.13 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 31.95 | 383.4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 383.4 | 383.4 | 100% | 100%
14.01.14 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.98 | 92.74 | 276.3652 | 0 | 2.98 | 2.98 | 0 | 276.36 | 276.36 | 100% | 100%
14.01.15 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0.2 | 41.81 | 8.362 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.36 | 8.36 | 100% | 100%
14.01.16 | SINAPI | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 138 | 31.37 | 4329.06 | 0 | 138 | 138 | 0 | 4329.06 | 4329.06 | 100% | 100%
14.01.17 | SINAPI | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 26050 | 8.34 | 217257 | 0 | 26049.9 | 26049.9 | 0 | 217256.16 | 217256.16 | 100% | 100%
14.01.18 | TJBA | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 569 | 16.81 | 9564.89 | 0 | 569 | 569 | 0 | 9564.89 | 9564.89 | 100% | 100%
14.01.19 | TJBA | SSL98307 | UMA TOMADA DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 32 | 37.86 | 1211.52 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1211.52 | 1211.52 | 100% | 100%
14.01.20 | TJBA | SSL98308 | DUAS TOMADAS DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 171 | 60.33 | 10316.43 | 0 | 171 | 171 | 0 | 10316.43 | 10316.43 | 100% | 100%
14.01.21 | TJBA | SSL98310 | QUATRO TOMADAS DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 61 | 108.52 | 6619.72 | 0 | 61 | 61 | 0 | 6619.72 | 6619.72 | 100% | 100%
14.01.22 | SINAPI | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 360.73 | 360.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 360.73 | 360.73 | 100% | 100%
14.01.23 | SINAPI | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 518.38 | 1036.76 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1036.76 | 1036.76 | 100% | 100%
14.01.24 | TJBA | 16.115.000052. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 202 X 202 X 102 MM | UN | 21 | 127.41 | 2675.61 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2675.61 | 2675.61 | 100% | 100%
14.01.25 | TJBA | 16.121.000052. SER | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4" X 4" | UN | 40 | 13.73 | 549.2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 549.2 | 549.2 | 100% | 100%
14.01.26 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 14.54 | 14.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.54 | 14.54 | 100% | 100%
14.01.27 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 85 | 14.43 | 1226.55 | 0 | 85 | 85 | 0 | 1226.55 | 1226.55 | 100% | 100%
14.01.28 | TJBA | SSE183406 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 2" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 | 5.07 | 70.98 | 0 | 14 | 14 | 0 | 70.98 | 70.98 | 100% | 100%
14.02 |  |  | LOGICA - ENTRADA |  |  |  | 35252.676 |  |  |  | 0 | 35252.66 | 35252.66 | 100% | 100%
14.02.01 | ORSE | 03998/ORSE- SER | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 45.88 | 45.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.88 | 45.88 | 100% | 100%
14.02.02 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 33 | 185.6 | 6124.8 | 0 | 33 | 33 | 0 | 6124.8 | 6124.8 | 100% | 100%
14.02.03 | TJBA | 16.117.000038. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 100 4" | UN | 6 | 42.44 | 254.64 | 0 | 6 | 6 | 0 | 254.64 | 254.64 | 100% | 100%
14.02.04 | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 73.25 | 586 | 0 | 8 | 8 | 0 | 586 | 586 | 100% | 100%
14.02.05 | SINAPI | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 52.18 | 104.36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 104.36 | 104.36 | 100% | 100%
14.02.06 | SINAPI | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 85.35 | 85.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85.35 | 85.35 | 100% | 100%
14.02.07 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 86.4 | 92.74 | 8012.736 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 8012.73 | 8012.73 | 100% | 100%
14.02.08 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 65.4 | 41.81 | 2734.374 | 0 | 65.4 | 65.4 | 0 | 2734.37 | 2734.37 | 100% | 100%
14.02.09 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 4.8 | 482.02 | 2313.696 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2313.69 | 2313.69 | 100% | 100%
14.02.10 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 240 | 27.47 | 6592.8 | 0 | 240 | 240 | 0 | 6592.8 | 6592.8 | 100% | 100%
14.02.11 | SINAPI | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 8 | 591.68 | 4733.44 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4733.44 | 4733.44 | 100% | 100%
14.02.12 | SINAPI | 98402 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | M | 80 | 21.93 | 1754.4 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1754.4 | 1754.4 | 100% | 100%
14.02.13 | TJBA | SCL3682 | CABO DE FIBRA ÓPTICA 6 PARES USO EXTERNO FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO | M | 80 | 17.39 | 1391.2 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1391.2 | 1391.2 | 100% | 100%
14.02.14 | TJBA | SSE183411 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 4" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 11.82 | 70.92 | 0 | 6 | 6 | 0 | 70.92 | 70.92 | 100% | 100%
14.02.15 | TJBA | SSE73626 | BOX RETO D= 4" CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 6 | 74.68 | 448.08 | 0 | 6 | 6 | 0 | 448.08 | 448.08 | 100% | 100%
14.03 |  |  | INFRA ESTRUTURA - LÓGICA TELEFONIA E CFTV |  |  |  | 58473.74 |  |  |  | 0 | 58473.74 | 58473.74 | 100% | 100%
14.03.01 | TJBA | 16.113.000575. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 100 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 58 | 79.13 | 4589.54 | 0 | 58 | 58 | 0 | 4589.54 | 4589.54 | 100% | 100%
14.03.02 | TJBA | 16.113.000284. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U" SEM TAMPA LARGURA 50 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 63.47 | 1142.46 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1142.46 | 1142.46 | 100% | 100%
14.03.03 | TJBA | 16.113.000287. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TIPO "U"COM TAMPA LARGURA 50 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7 | 74.98 | 524.86 | 0 | 7 | 7 | 0 | 524.86 | 524.86 | 100% | 100%
14.03.04 | TJBA | 16.113.000578. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 150 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 62 | 104.64 | 6487.68 | 0 | 62 | 62 | 0 | 6487.68 | 6487.68 | 100% | 100%
14.03.05 | TJBA | 16.113.000629. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , COM TAMPA LARGURA 300 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 180 | 194.55 | 35019 | 0 | 180 | 180 | 0 | 35019 | 35019 | 100% | 100%
14.03.06 | TJBA | SLT16.113.0005 84 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 600 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23 | 190.36 | 4378.28 | 0 | 23 | 23 | 0 | 4378.28 | 4378.28 | 100% | 100%
14.03.07 | TJBA | SLT16.113.0006 29 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , COM TAMPA LARGURA 600 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21 | 301.52 | 6331.92 | 0 | 21 | 21 | 0 | 6331.92 | 6331.92 | 100% | 100%
14.04 |  |  | LÓGICA - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 111046.77 |  |  |  | 0 | 111046.77 | 111046.77 | 100% | 100%
14.04.01 | ORSE | 12781/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44 U X 870 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 4 | 4461.7 | 17846.8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17846.8 | 17846.8 | 100% | 100%
14.04.02 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 29 | 1418.73 | 41143.17 | 0 | 29 | 29 | 0 | 41143.17 | 41143.17 | 100% | 100%
14.04.03 | TJBA | SCL168015 | GUIA DE CABOS PARA RACK 19" CONFORME ESPECIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PC | 72 | 28.88 | 2079.36 | 0 | 72 | 72 | 0 | 2079.36 | 2079.36 | 100% | 100%
14.04.04 | TJBA | SCL1700259 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO M10-B COM CORTE, COM BARRA DE ATERRAMENTO E 10 MÓDULOS DE PROTEÇÃO MPEI-R-PRETO | UN | 3 | 184.26 | 552.78 | 0 | 3 | 3 | 0 | 552.78 | 552.78 | 100% | 100%
14.04.05 | TJBA | SCL26809 | FUSÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA | UN | 36 | 149.91 | 5396.76 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5396.76 | 5396.76 | 100% | 100%
14.04.06 | TJBA | SOL168025 | VOICE PANEL FURUKWA COM 50PORTAS CAT3 CONFORME ESPECIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PC | 6 | 462.65 | 2775.9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2775.9 | 2775.9 | 100% | 100%
14.04.07 | TJBA | SOL1700258 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO M10-B CP | UN | 30 | 12.26 | 367.8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 367.8 | 367.8 | 100% | 100%
14.04.08 | TJBA | SSL168125 | CERTIFICAÇÃO DE CABOS LÓGICOS | UN | 612 | 18.74 | 11468.88 | 0 | 612 | 612 | 0 | 11468.88 | 11468.88 | 100% | 100%
14.04.09 | TJBA | SSL68001 | PATCH / LINE CORD COM 2,50 A 3 M CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 833 | 26.79 | 22316.07 | 0 | 833 | 833 | 0 | 22316.07 | 22316.07 | 100% | 100%
14.04.10 | TJBA | SCL3680 | CABO DE FIBRA ÓPTICA 2 PARES USO INTERNO FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO | M | 64 | 11.51 | 736.64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 736.64 | 736.64 | 100% | 100%
14.04.11 | TJBA | SCL3683 | EXTENSÃO ÓTICA DUPLEX 2 FIBRAS 1,5M FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO | M | 23 | 105.82 | 2433.86 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2433.86 | 2433.86 | 100% | 100%
14.04.12 | TJBA | SCL3684 | CORDÃO ÓTICO 2 FIBRAS 2,5M FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO | M | 3 | 105.82 | 317.46 | 0 | 3 | 3 | 0 | 317.46 | 317.46 | 100% | 100%
14.04.13 | TJBA | SCL3685 | MINI DIO 12 FIBRAS FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO | M | 3 | 159.89 | 479.67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 479.67 | 479.67 | 100% | 100%
14.04.14 | TJBA | SCL3686 | DIO 24 FIBRAS FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO | M | 2 | 1565.81 | 3131.62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3131.62 | 3131.62 | 100% | 100%
14.05 |  |  | INFRA ESTRUTURA - REDE DE CFTV |  |  |  | 49535.6 |  |  |  | 0 | 49535.6 | 49535.6 | 100% | 100%
14.05.01 | ORSE | 00724/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 70 | 10.04 | 702.8 | 0 | 70 | 70 | 0 | 702.8 | 702.8 | 100% | 100%
14.05.02 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 2.75 | 185.6 | 510.4 | 0 | 2.75 | 2.75 | 0 | 510.4 | 510.4 | 100% | 100%
14.05.03 | TJBA | 16.115.000091. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" "LR" OU "LB" Ø 1" | UN | 52 | 48.65 | 2529.8 | 0 | 52 | 52 | 0 | 2529.8 | 2529.8 | 100% | 100%
14.05.04 | TJBA | 16.115.000101. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 1" | UN | 46 | 53.88 | 2478.48 | 0 | 46 | 46 | 0 | 2478.48 | 2478.48 | 100% | 100%
14.05.05 | TJBA | 16.117.000032. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 25 MM 1" | UN | 200 | 3.92 | 784 | 0 | 200 | 200 | 0 | 784 | 784 | 100% | 100%
14.05.06 | TJBA | 16.117.000035. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 50 MM 2" | UN | 32 | 11.04 | 353.28 | 0 | 32 | 32 | 0 | 353.28 | 353.28 | 100% | 100%
14.05.07 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 14.99 | 329.78 | 0 | 22 | 22 | 0 | 329.78 | 329.78 | 100% | 100%
14.05.08 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 423 | 18.2 | 7698.6 | 0 | 423 | 423 | 0 | 7698.6 | 7698.6 | 100% | 100%
14.05.09 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 167 | 9.79 | 1634.93 | 0 | 167 | 167 | 0 | 1634.93 | 1634.93 | 100% | 100%
14.05.10 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 16.43 | 230.02 | 0 | 14 | 14 | 0 | 230.02 | 230.02 | 100% | 100%
14.05.11 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 11.57 | 34.71 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34.71 | 34.71 | 100% | 100%
14.05.12 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 15.41 | 15.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.41 | 15.41 | 100% | 100%
14.05.13 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 28.62 | 1717.2 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1717.2 | 1717.2 | 100% | 100%
14.05.14 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 20.26 | 465.98 | 0 | 23 | 23 | 0 | 465.98 | 465.98 | 100% | 100%
14.05.15 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 31.95 | 255.6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 255.6 | 255.6 | 100% | 100%
14.05.16 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 18 | 92.74 | 1669.32 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1669.32 | 1669.32 | 100% | 100%
14.05.17 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 13 | 41.81 | 543.53 | 0 | 13 | 13 | 0 | 543.53 | 543.53 | 100% | 100%
14.05.18 | TJBA | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 278 | 16.81 | 4673.18 | 0 | 278 | 278 | 0 | 4673.18 | 4673.18 | 100% | 100%
14.05.19 | SINAPI | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 234.31 | 234.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 234.31 | 234.31 | 100% | 100%
14.05.20 | SINAPI | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 360.73 | 360.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 360.73 | 360.73 | 100% | 100%
14.05.21 | SINAPI | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 518.38 | 1036.76 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1036.76 | 1036.76 | 100% | 100%
14.05.22 | TJBA | 16.115.000111. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" Ø 1" | UN | 3 | 71.69 | 215.07 | 0 | 3 | 3 | 0 | 215.07 | 215.07 | 100% | 100%
14.05.23 | TJBA | 16.117.000038. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 100 4" | UN | 6 | 42.44 | 254.64 | 0 | 6 | 6 | 0 | 254.64 | 254.64 | 100% | 100%
14.05.24 | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 474 | 11.2 | 5308.8 | 0 | 474 | 474 | 0 | 5308.8 | 5308.8 | 100% | 100%
14.05.25 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 220 | 14.43 | 3174.6 | 0 | 220 | 220 | 0 | 3174.6 | 3174.6 | 100% | 100%
14.05.26 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 110 | 27.47 | 3021.7 | 0 | 110 | 110 | 0 | 3021.7 | 3021.7 | 100% | 100%
14.05.27 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 40 | 227.53 | 9101.2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 9101.2 | 9101.2 | 100% | 100%
14.05.28 | TJBA | SCE83367 | CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X2" COM ESPELHO DE LATÃO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 | 51.41 | 51.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51.41 | 51.41 | 100% | 100%
14.05.29 | TJBA | SSE73626 | BOX RETO D= 4" CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 2 | 74.68 | 149.36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 149.36 | 149.36 | 100% | 100%
15.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 2370707.2 |  |  |  | 0 | 2370707.2 | 2370707.2 | 100% | 100%
15.01 |  |  | INFRA ESTRUTURA - AR CONDICIONADO |  |  |  | 188274.45 |  |  |  | 0 | 188274.45 | 188274.45 | 100% | 100%
15.01.01 | ORSE | 00723/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 92 | 7.35 | 676.2 | 0 | 92 | 92 | 0 | 676.2 | 676.2 | 100% | 100%
15.01.02 | TJBA | 16.111.000901. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 20 MM 3/4" | M | 435 | 45.45 | 19770.75 | 0 | 435 | 435 | 0 | 19770.75 | 19770.75 | 100% | 100%
15.01.03 | TJBA | 16.113.000287. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TIPO "U"COM TAMPA LARGURA 50 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 174 | 74.98 | 13046.52 | 0 | 174 | 174 | 0 | 13046.52 | 13046.52 | 100% | 100%
15.01.04 | TJBA | 16.113.000575. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 100 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 88 | 79.13 | 6963.44 | 0 | 88 | 88 | 0 | 6963.44 | 6963.44 | 100% | 100%
15.01.05 | TJBA | 16.115.000070. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" Ø 3/4" | UN | 92 | 37.46 | 3446.32 | 0 | 92 | 92 | 0 | 3446.32 | 3446.32 | 100% | 100%
15.01.06 | TJBA | 16.115.000090. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL", "LR", "LB" Ø 3/4" | UN | 92 | 37.3 | 3431.6 | 0 | 92 | 92 | 0 | 3431.6 | 3431.6 | 100% | 100%
15.01.07 | TJBA | 16.115.000100. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 3/4" | UN | 92 | 42.35 | 3896.2 | 0 | 92 | 92 | 0 | 3896.2 | 3896.2 | 100% | 100%
15.01.08 | TJBA | 72925D | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D =3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | 17.68 | 2652 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2652 | 2652 | 100% | 100%
15.01.09 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 450 | 3.88 | 1746 | 0 | 450 | 450 | 0 | 1746 | 1746 | 100% | 100%
15.01.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7220 | 4.57 | 32995.4 | 0 | 7220 | 7220 | 0 | 32995.4 | 32995.4 | 100% | 100%
15.01.11 | TJBA | SCE12151 | PDAC-01 - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 8265.76 | 8265.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8265.76 | 8265.76 | 100% | 100%
15.01.12 | TJBA | SCE12161 | QDAC-01 - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 5013.19 | 5013.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5013.19 | 5013.19 | 100% | 100%
15.01.13 | TJBA | SCE12162 | QDAC-02 - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 4937.41 | 4937.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4937.41 | 4937.41 | 100% | 100%
15.01.14 | TJBA | SCE12163 | QDAC-03 - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 5154.41 | 5154.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5154.41 | 5154.41 | 100% | 100%
15.01.15 | TJBA | SSE91927 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2X1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1820 | 8.42 | 15324.4 | 0 | 1820 | 1820 | 0 | 15324.4 | 15324.4 | 100% | 100%
15.01.16 | ORSE | 00724/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 1 | 10.04 | 10.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.04 | 10.04 | 100% | 100%
15.01.17 | ORSE | 00725/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1. 1/4 A 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 10 | 10.61 | 106.1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 106.1 | 106.1 | 100% | 100%
15.01.18 | TJBA | 16.111.000902. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 25 MM 1" | M | 6 | 54.55 | 327.3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 327.3 | 327.3 | 100% | 100%
15.01.19 | TJBA | 16.111.000903. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 32 MM 1 1/4" | M | 42 | 91.19 | 3829.98 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3829.98 | 3829.98 | 100% | 100%
15.01.20 | TJBA | 16.113.000623. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , COM TAMPA LARGURA 150 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 90 | 136.38 | 12274.2 | 0 | 90 | 90 | 0 | 12274.2 | 12274.2 | 100% | 100%
15.01.21 | TJBA | 16.113.000626. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, , COM TAMPA LARGURA 200 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 | 156.16 | 2342.4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2342.4 | 2342.4 | 100% | 100%
15.01.22 | TJBA | 16.113.000629. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , COM TAMPA LARGURA 300 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 27 | 194.55 | 5252.85 | 0 | 27 | 27 | 0 | 5252.85 | 5252.85 | 100% | 100%
15.01.23 | TJBA | 16.113.000632. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , COM TAMPA LARGURA 400 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12 | 242.69 | 2912.28 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2912.28 | 2912.28 | 100% | 100%
15.01.24 | TJBA | 16.115.000091. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" "LR" OU "LB" Ø 1" | UN | 6 | 48.65 | 291.9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 291.9 | 291.9 | 100% | 100%
15.01.25 | TJBA | 16.115.000092. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 1 1/4" | UN | 20 | 67.74 | 1354.8 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1354.8 | 1354.8 | 100% | 100%
15.01.26 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 7 | 1400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1400 | 1400 | 100% | 100%
15.01.27 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 17.33 | 2599.5 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2599.5 | 2599.5 | 100% | 100%
15.01.28 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 26.17 | 20936 | 0 | 800 | 800 | 0 | 20936 | 20936 | 100% | 100%
15.01.29 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 29.27 | 7317.5 | 0 | 250 | 250 | 0 | 7317.5 | 7317.5 | 100% | 100%
15.02 |  |  | EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO |  |  |  | 1696857.45 |  |  |  | 0 | 1696857.45 | 1696857.45 | 100% | 100%
15.02.01 | TJBA | SCA21111 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA VRV, 10 HP, 220V / 3F, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 2 | 53612.13 | 107224.26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 107224.26 | 107224.26 | 100% | 100%
15.02.02 | TJBA | SCA21112 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA VRV, 14 HP, 220V / 3F, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 1 | 58609.52 | 58609.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58609.52 | 58609.52 | 100% | 100%
15.02.03 | TJBA | SCA21113 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA VRV, 16 HP, 220V / 3F, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 1 | 62641.93 | 62641.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62641.93 | 62641.93 | 100% | 100%
15.02.04 | TJBA | SCA21115 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA VRV, 20 HP, 220V / 3F, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 5 | 87431.23 | 437156.15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 437156.15 | 437156.15 | 100% | 100%
15.02.05 | TJBA | SCA21121D | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 12.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 1 | 8177.53 | 8177.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8177.53 | 8177.53 | 100% | 100%
15.02.06 | TJBA | SCA21122 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 15.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 15 | 8757.17 | 131357.55 | 0 | 15 | 15 | 0 | 131357.55 | 131357.55 | 100% | 100%
15.02.07 | TJBA | SCA21122A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 18.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 15 | 9371.25 | 140568.75 | 0 | 15 | 15 | 0 | 140568.75 | 140568.75 | 100% | 100%
15.02.08 | TJBA | SCA21123 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 24.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 4 | 10662.75 | 42651 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42651 | 42651 | 100% | 100%
15.02.09 | TJBA | SCA21125 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 30.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 7 | 11247.94 | 78735.58 | 0 | 7 | 7 | 0 | 78735.58 | 78735.58 | 100% | 100%
15.02.10 | TJBA | SCA21125b | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 34.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 8 | 12217.95 | 97743.6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 97743.6 | 97743.6 | 100% | 100%
15.02.11 | TJBA | SCA21128 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 48.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 8 | 14445.02 | 115560.16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 115560.16 | 115560.16 | 100% | 100%
15.02.12 | TJBA | SCA21131 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL, CAP. 7.000 BTU/H, FIXADOS NA ALVENARIA, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 26 | 4837.48 | 125774.48 | 0 | 26 | 26 | 0 | 125774.48 | 125774.48 | 100% | 100%
15.02.13 | TJBA | SCA21132 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL, CAP. 9.000 BTU/H, FIXADOS NA ALVENARIA, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 4 | 5038.23 | 20152.92 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20152.92 | 20152.92 | 100% | 100%
15.02.14 | TJBA | SCA21136 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL, CAP. 30.000 BTU/H, FIXADOS NA ALVENARIA, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 4 | 11127.57 | 44510.28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 44510.28 | 44510.28 | 100% | 100%
15.02.15 | TJBA | SCA2117 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, MOD. BBL-500, VAZÃO: 3260 L/S, PEED: 350 PA, 1F+T, 2,2 KW, 220 V, G4+M5, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO TIPO "L" DE 1.1/2", FIXADO NA LAJE COM CHUMBADORES E TIRANTES, FABRICANTE BERLINERLUFT OU SIMILAR | PÇ | 1 | 19858.58 | 19858.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19858.58 | 19858.58 | 100% | 100%
15.02.16 | TJBA | SCA2119 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EXAUSTÃO, MOD. BBL-500, VAZÃO: 3050 L/S, PEED: 350 PA, 1F+T, 1,1 KW, 220 V, G4, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO TIPO "L" DE 1.1/2", FIXADO NA LAJE COM CHUMBADORES E TIRANTES, FABRICANTE BERLINERLUFT OU SIMILAR | PÇ | 1 | 20002.98 | 20002.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20002.98 | 20002.98 | 100% | 100%
15.02.17 | TJBA | SCA21111A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA VRV, 12 HP, 220V / 3F, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 2 | 47644.28 | 95288.56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 95288.56 | 95288.56 | 100% | 100%
15.02.18 | TJBA | SCA21115B | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA VRV, 22 HP, 220V / 3F, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 1 | 90843.62 | 90843.62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90843.62 | 90843.62 | 100% | 100%
15.03 |  |  | TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS |  |  |  | 197920.6 |  |  |  | 0 | 197920.6 | 197920.6 | 100% | 100%
15.03.01 | TJBA | SCA22115 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR "BRANCH" PARA SISTEMA VRF, MOD. TRDK314HP, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR | PÇ | 1 | 1434.83 | 1434.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1434.83 | 1434.83 | 100% | 100%
15.03.02 | TJBA | SCA22116 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR "BRANCH" PARA SISTEMA VRF, MOD. TRDK056HP, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR | PÇ | 51 | 619.63 | 31601.13 | 0 | 51 | 51 | 0 | 31601.13 | 31601.13 | 100% | 100%
15.03.03 | TJBA | SCA22117 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR "BRANCH" PARA SISTEMA VRF, MOD. TRDK225HP, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR | PÇ | 25 | 975.56 | 24389 | 0 | 25 | 25 | 0 | 24389 | 24389 | 100% | 100%
15.03.04 | TJBA | SCA22118 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR "BRANCH" PARA SISTEMA VRF, MOD. TRDK112HP, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR | PÇ | 9 | 619.63 | 5576.67 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5576.67 | 5576.67 | 100% | 100%
15.03.05 | TJBA | SCA22119 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR "BRANCH" PARA SISTEMA VRF, MOD. TRDK002HP, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR | PÇ | 3 | 585.19 | 1755.57 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1755.57 | 1755.57 | 100% | 100%
15.03.06 | TJBA | SCA23301 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 1/4" | M | 240 | 24.97 | 5992.8 | 0 | 240 | 240 | 0 | 5992.8 | 5992.8 | 100% | 100%
15.03.07 | TJBA | SPA23302 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 3/8" | M | 490 | 32.85 | 16096.5 | 0 | 490 | 490 | 0 | 16096.5 | 16096.5 | 100% | 100%
15.03.08 | TJBA | SPA23303 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 1/2" | M | 320 | 38.19 | 12220.8 | 0 | 320 | 320 | 0 | 12220.8 | 12220.8 | 100% | 100%
15.03.09 | TJBA | SPA23304 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 5/8" | M | 345 | 59.67 | 20586.15 | 0 | 345 | 345 | 0 | 20586.15 | 20586.15 | 100% | 100%
15.03.10 | TJBA | SPA23305 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 3/4" | M | 270 | 65.8 | 17766 | 0 | 270 | 270 | 0 | 17766 | 17766 | 100% | 100%
15.03.11 | TJBA | SPA23306 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 7/8" | M | 85 | 89.27 | 7587.95 | 0 | 85 | 85 | 0 | 7587.95 | 7587.95 | 100% | 100%
15.03.12 | TJBA | SPA23307 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 1 1/8" | M | 135 | 142.82 | 19280.7 | 0 | 135 | 135 | 0 | 19280.7 | 19280.7 | 100% | 100%
15.03.13 | TJBA | SPA23309 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 1 1/4" | M | 110 | 78.14 | 8595.4 | 0 | 110 | 110 | 0 | 8595.4 | 8595.4 | 100% | 100%
15.03.14 | TJBA | SPA19.105.0014 | TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 5/16" | M | 340 | 59.67 | 20287.8 | 0 | 340 | 340 | 0 | 20287.8 | 20287.8 | 100% | 100%
15.03.15 | TJBA | SPA19.105.0015 | TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1" | M | 10 | 108.21 | 1082.1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1082.1 | 1082.1 | 100% | 100%
15.03.16 | TJBA | SPA19.105.0016 | TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1 1/2" | M | 20 | 183.36 | 3667.2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3667.2 | 3667.2 | 100% | 100%
15.04 |  |  | DUTOS E ACESSORIOS |  |  |  | 268975.21 |  |  |  | 0 | 268975.21 | 268975.21 | 100% | 100%
15.04.01 | TJBA | SCA 5311 | DUTOS EM PAINEIS DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 20MM REVESTIDO DE ALUMÍNIO NAS DUAS FACES INCLUSIVE ACESSÓRIOS, SUPORTE E FIXAÇÕES REFERÊNCIA MPU DA MULTIVAC, OU SIMILART | M2 | 1002 | 202.08 | 202484.16 | 0 | 1002 | 1002 | 0 | 202484.16 | 202484.16 | 100% | 100%
15.04.02 | TJBA | SCA23111 | COLARINHO AM AÇO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA Ø4" | PÇ | 161 | 46.93 | 7555.73 | 0 | 161 | 161 | 0 | 7555.73 | 7555.73 | 100% | 100%
15.04.03 | TJBA | SCA23112 | COLARINHO AM AÇO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA Ø6" | PÇ | 28 | 59.39 | 1662.92 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1662.92 | 1662.92 | 100% | 100%
15.04.04 | TJBA | SCA23113 | COLARINHO AM AÇO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA Ø8" | PÇ | 28 | 70.88 | 1984.64 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1984.64 | 1984.64 | 100% | 100%
15.04.05 | TJBA | SCA23121 | DIFUSOR PARA AR DE RENOVAÇÃO EM PVC BRANCO, MOD. DVK-100, FABRICANTE MULTIVAC OU SIMILAR | PÇ | 161 | 117.78 | 18962.58 | 0 | 161 | 161 | 0 | 18962.58 | 18962.58 | 100% | 100%
15.04.06 | TJBA | SCA23122 | DIFUSOR PARA AR DE RENOVAÇÃO EM PVC BRANCO, MOD. DVK-150, FABRICANTE MULTIVAC OU SIMILAR | PÇ | 28 | 117.91 | 3301.48 | 0 | 28 | 28 | 0 | 3301.48 | 3301.48 | 100% | 100%
15.04.07 | TJBA | SCA23123 | DIFUSOR PARA AR DE RENOVAÇÃO EM PVC BRANCO, MOD. DVK-200, FABRICANTE MULTIVAC OU SIMILAR | PÇ | 28 | 193.41 | 5415.48 | 0 | 28 | 28 | 0 | 5415.48 | 5415.48 | 100% | 100%
15.04.08 | TJBA | SCA23131 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL Ø4" | PÇ | 255 | 36.34 | 9266.7 | 0 | 255 | 255 | 0 | 9266.7 | 9266.7 | 100% | 100%
15.04.09 | TJBA | SCA23132 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL Ø6" | PÇ | 47 | 47.36 | 2225.92 | 0 | 47 | 47 | 0 | 2225.92 | 2225.92 | 100% | 100%
15.04.10 | TJBA | SCA23113 | COLARINHO AM AÇO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA Ø8" | PÇ | 47 | 70.88 | 3331.36 | 0 | 47 | 47 | 0 | 3331.36 | 3331.36 | 100% | 100%
15.04.11 | TJBA | SCA23145 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM. 500X345(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 3 | 757.5 | 2272.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2272.5 | 2272.5 | 100% | 100%
15.04.12 | TJBA | SCA23146 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM. 600X345(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 1 | 826.03 | 826.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 826.03 | 826.03 | 100% | 100%
15.04.13 | TJBA | SCA23147 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM.700X675(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 1 | 1273.77 | 1273.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1273.77 | 1273.77 | 100% | 100%
15.04.14 | TJBA | SCA23148 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM. 800X510(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 1 | 1230.52 | 1230.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1230.52 | 1230.52 | 100% | 100%
15.04.15 | TJBA | SCA23151 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MOD. AGS-T, TAM. 225X125, FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 2 | 215.5 | 431 | 0 | 2 | 2 | 0 | 431 | 431 | 100% | 100%
15.04.16 | TJBA | SCA23152 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MOD. AGS-T, TAM. 225X165, FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 3 | 228.85 | 686.55 | 0 | 3 | 3 | 0 | 686.55 | 686.55 | 100% | 100%
15.04.17 | TJBA | SCA23141A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM. 200X180(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 1 | 297.82 | 297.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 297.82 | 297.82 | 100% | 100%
15.04.18 | TJBA | SCA23143B | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM. 300X345(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 1 | 591.03 | 591.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 591.03 | 591.03 | 100% | 100%
15.04.19 | TJBA | SCA23143C | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM. 400X345(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 2 | 695.86 | 1391.72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1391.72 | 1391.72 | 100% | 100%
15.04.20 | TJBA | SCA23152A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MOD. AGS-T, TAM. 325X165, FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 15 | 252.22 | 3783.3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3783.3 | 3783.3 | 100% | 100%
15.05 |  |  | DRENO - AR CONDICIONADO |  |  |  | 18679.49 |  |  |  | 0 | 18679.49 | 18679.49 | 100% | 100%
15.05.01 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 139 | 6.07 | 843.73 | 0 | 139 | 139 | 0 | 843.73 | 843.73 | 100% | 100%
15.05.02 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 16.44 | 230.16 | 0 | 14 | 14 | 0 | 230.16 | 230.16 | 100% | 100%
15.05.03 | SINAPI | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 126 | 4.85 | 611.1 | 0 | 126 | 126 | 0 | 611.1 | 611.1 | 100% | 100%
15.05.04 | SINAPI | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 72 | 13.25 | 954 | 0 | 72 | 72 | 0 | 954 | 954 | 100% | 100%
15.05.05 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24 | 26.12 | 626.88 | 0 | 24 | 24 | 0 | 626.88 | 626.88 | 100% | 100%
15.05.06 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 49 | 23.28 | 1140.72 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1140.72 | 1140.72 | 100% | 100%
15.05.07 | TJBA | SSA89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA COM BARRRACHA ESPONJOSA ISOLANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 378 | 9.96 | 3764.88 | 0 | 378 | 378 | 0 | 3764.88 | 3764.88 | 100% | 100%
15.05.08 | TJBA | SSA89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA COM BORRACHA ESPONJOSA ISOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 216 | 30.22 | 6527.52 | 0 | 216 | 216 | 0 | 6527.52 | 6527.52 | 100% | 100%
15.05.09 | TJBA | 13.102.000183. SER | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC CURTA Ø 50 MM X 40 MM | UN | 24 | 21.27 | 510.48 | 0 | 24 | 24 | 0 | 510.48 | 510.48 | 100% | 100%
15.05.10 | TJBA | 13.102.000202. SER | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC LONGA Ø 40 MM X 25 MM | UN | 24 | 24.01 | 576.24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 576.24 | 576.24 | 100% | 100%
15.05.11 | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 11.66 | 116.6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 116.6 | 116.6 | 100% | 100%
15.05.12 | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 19.54 | 175.86 | 0 | 9 | 9 | 0 | 175.86 | 175.86 | 100% | 100%
15.05.13 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 594 | 3.88 | 2304.72 | 0 | 594 | 594 | 0 | 2304.72 | 2304.72 | 100% | 100%
15.05.14 | SINAPI | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 29.66 | 296.6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 296.6 | 296.6 | 100% | 100%
16.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 546382.941 |  |  |  | 0 | 546382.92 | 546382.92 | 100% | 100%
16.01 |  |  | DETECÇÃO E ALARDE DE INCÊNDIO |  |  |  | 166570.82 |  |  |  | 0 | 166570.82 | 166570.82 | 100% | 100%
16.01.01 | TJBA | 16.111.000901. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 20 MM 3/4" | M | 1074 | 45.45 | 48813.3 | 0 | 1074 | 1074 | 0 | 48813.3 | 48813.3 | 100% | 100%
16.01.02 | TJBA | 16.111.000902. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 25 MM 1" | M | 142 | 54.55 | 7746.1 | 0 | 142 | 142 | 0 | 7746.1 | 7746.1 | 100% | 100%
16.01.03 | TJBA | 16.115.000070. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" Ø 3/4" | UN | 56 | 37.46 | 2097.76 | 0 | 56 | 56 | 0 | 2097.76 | 2097.76 | 100% | 100%
16.01.04 | TJBA | 16.115.000090. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL", "LR", "LB" Ø 3/4" | UN | 33 | 37.3 | 1230.9 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1230.9 | 1230.9 | 100% | 100%
16.01.05 | TJBA | 16.115.000100. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 3/4" | UN | 223 | 42.35 | 9444.05 | 0 | 223 | 223 | 0 | 9444.05 | 9444.05 | 100% | 100%
16.01.06 | TJBA | 16.115.000110. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" Ø 3/4" | UN | 5 | 55.17 | 275.85 | 0 | 5 | 5 | 0 | 275.85 | 275.85 | 100% | 100%
16.01.07 | SINAPI | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 331 | 10.22 | 3382.82 | 0 | 331 | 331 | 0 | 3382.82 | 3382.82 | 100% | 100%
16.01.08 | TJBA | SCS11121 | DETECTOR ÓPTICO ENDEREÇAVEL MODELO GFE-ZEOS-AS-S COM BASE GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 167 | 182.69 | 30509.23 | 0 | 167 | 167 | 0 | 30509.23 | 30509.23 | 100% | 100%
16.01.09 | TJBA | SCS11125 | DETECTOR TÉRMICO OU TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇAVEL MODELO GFE-ZEOS- AS-H COM BASE GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 83 | 178.38 | 14805.54 | 0 | 83 | 83 | 0 | 14805.54 | 14805.54 | 100% | 100%
16.01.10 | TJBA | SCS11130 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL MODELO MCPE-AI GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 210.56 | 6316.8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 6316.8 | 6316.8 | 100% | 100%
16.01.11 | TJBA | SCS11140 | INDICADOR AUDIO VISUAL ENDEREÇAVEL MODELO VALKYRIE ASB DA GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 261.73 | 5758.06 | 0 | 22 | 22 | 0 | 5758.06 | 5758.06 | 100% | 100%
16.01.12 | TJBA | SCS11141 | ACIONADOR REMOTO MANUAL COM DUPLA AÇÃO PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 210.27 | 210.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210.27 | 210.27 | 100% | 100%
16.01.13 | TJBA | SCS11161 | MODULO DE SUPERVISÃO DE ENTRADA - INPUT GLOBAL FIRE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 240.15 | 240.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 240.15 | 240.15 | 100% | 100%
16.01.14 | TJBA | SCS11162 | MODULO ISOLADOR DE CURTO CIRCUITO MODELO GFE-AD-ISO GLOBAL FIRE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27 | 214.76 | 5798.52 | 0 | 27 | 27 | 0 | 5798.52 | 5798.52 | 100% | 100%
16.01.15 | TJBA | SCS73860 | CABO DE COBRE BLINDADO ANTICHAMAS ISOLAMENTO 600V PARA SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NA COR VERMELHA 2X1,5MM2 COM BLINDAGEM COM FITA POLIESTER E FITA DE ALUMÍNIO HELICOILDAL | M | 2030 | 11.39 | 23121.7 | 0 | 2030 | 2030 | 0 | 23121.7 | 23121.7 | 100% | 100%
16.01.16 | TJBA | SSE72925 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 134 | 17.68 | 2369.12 | 0 | 134 | 134 | 0 | 2369.12 | 2369.12 | 100% | 100%
16.01.17 | TJBA | SSE73620 | BOX RETO D= 3/4 CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 380 | 9.81 | 3727.8 | 0 | 380 | 380 | 0 | 3727.8 | 3727.8 | 100% | 100%
16.01.18 | TJBA | SSE91928 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 79 | 9.15 | 722.85 | 0 | 79 | 79 | 0 | 722.85 | 722.85 | 100% | 100%
16.02 |  |  | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 14423.23 |  |  |  | 0 | 14423.23 | 14423.23 | 100% | 100%
16.02.01 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 267 | 29.5 | 7876.5 | 0 | 267 | 267 | 0 | 7876.5 | 7876.5 | 100% | 100%
16.02.02 | TJBA | SSS11501 | PLACA S-1 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | UN | 7 | 21.04 | 147.28 | 0 | 7 | 7 | 0 | 147.28 | 147.28 | 100% | 100%
16.02.03 | TJBA | SSS11502 | PLACA S-2 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | UN | 9 | 21.04 | 189.36 | 0 | 9 | 9 | 0 | 189.36 | 189.36 | 100% | 100%
16.02.04 | TJBA | SSS11503 | PLACA S-3 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | UN | 15 | 21.04 | 315.6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 315.6 | 315.6 | 100% | 100%
16.02.05 | TJBA | SSS11512 | PLACA S-12 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | UN | 8 | 21.04 | 168.32 | 0 | 8 | 8 | 0 | 168.32 | 168.32 | 100% | 100%
16.02.06 | TJBA | SSS11525 | PLACA E-05 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 200X200mm | UN | 43 | 23.74 | 1020.82 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1020.82 | 1020.82 | 100% | 100%
16.02.07 | TJBA | SSS11537 | PLACA E-17 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PINTURA NO PISO CONFORME IT-20 SENDO NAS DIMENSSÕES DE 1m x 1m, COM FUNDO VERMELHO E BORDA AMARELA DE 15CM DE ESPESSURA | UN | 13 | 47.83 | 621.79 | 0 | 13 | 13 | 0 | 621.79 | 621.79 | 100% | 100%
16.02.08 | TJBA | SSS11561 | PLACA C-01 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 200X70mm | UN | 51 | 12.43 | 633.93 | 0 | 51 | 51 | 0 | 633.93 | 633.93 | 100% | 100%
16.02.09 | TJBA | SSS11571 | PLACA M-01 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 350X500mm | UN | 1 | 55.49 | 55.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55.49 | 55.49 | 100% | 100%
16.02.10 | TJBA | SSS11509 | PLACA S-9 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | UN | 25 | 21.04 | 526 | 0 | 25 | 25 | 0 | 526 | 526 | 100% | 100%
16.02.11 | TJBA | SSS11515 | PLACA S-15 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | UN | 1 | 21.04 | 21.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.04 | 21.04 | 100% | 100%
16.02.12 | TJBA | SSS11572 | PLACA M-02 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 350X150mm | UN | 16 | 55.49 | 887.84 | 0 | 16 | 16 | 0 | 887.84 | 887.84 | 100% | 100%
16.02.13 | TJBA | SSS11573 | PLACA M-03 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 350X150mm | UN | 14 | 55.49 | 776.86 | 0 | 14 | 14 | 0 | 776.86 | 776.86 | 100% | 100%
16.02.14 | TJBA | SSS11574 | PLACA M-04 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 350X150mm | UN | 16 | 55.49 | 887.84 | 0 | 16 | 16 | 0 | 887.84 | 887.84 | 100% | 100%
16.02.15 | TJBA | SSS11581 | PLACA P-04 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | UN | 14 | 21.04 | 294.56 | 0 | 14 | 14 | 0 | 294.56 | 294.56 | 100% | 100%
16.03 |  |  | REDE DE HIDRANTES |  |  |  | 244805.688 |  |  |  | 0 | 244805.68 | 244805.68 | 100% | 100%
16.03.01 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 117.6 | 28.89 | 3397.464 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 3397.46 | 3397.46 | 100% | 100%
16.03.02 | TJBA | 13.109.000016. SER | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA INCLUSIVE CONEXÕES Ø 65 MM - 2 1/2" | M | 294 | 386.07 | 113504.58 | 0 | 294 | 294 | 0 | 113504.58 | 113504.58 | 100% | 100%
16.03.03 | SINAPI | 91168 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 243 | 11.41 | 2772.63 | 0 | 243 | 243 | 0 | 2772.63 | 2772.63 | 100% | 100%
16.03.04 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 7 | 92.74 | 649.18 | 0 | 7 | 7 | 0 | 649.18 | 649.18 | 100% | 100%
16.03.05 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4 | 41.81 | 167.24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 167.24 | 167.24 | 100% | 100%
16.03.06 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 3 | 482.02 | 1446.06 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1446.06 | 1446.06 | 100% | 100%
16.03.07 | TJBA | SCS199255 | CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, COM VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, REGISTRO ANGULAR DE 2.1/2" E TAMPAO STORZ DE 2.1/2" COM CORRENTE E TAMPA DE FERRO ARTICULADA 60X40CM COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE HIDRANTE OU SPRINKLERS | UN | 2 | 2422.74 | 4845.48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4845.48 | 4845.48 | 100% | 100%
16.03.08 | TJBA | SSS96764 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M TIPO 2 , REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO JATO REGULAVEL EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | UN | 20 | 2669.18 | 53383.6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 53383.6 | 53383.6 | 100% | 100%
16.03.09 | TJBA | SSS96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE EXTERNO, 2X 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", TRÊS MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 2.1/2 E UMA MANGUEIRA TIPO 2 DE 1.1/2 15M CADA, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | UN | 1 | 5213.52 | 5213.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5213.52 | 5213.52 | 100% | 100%
16.03.10 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 45.6 | 28.89 | 1317.384 | 0 | 45.6 | 45.6 | 0 | 1317.38 | 1317.38 | 100% | 100%
16.03.11 | TJBA | 13.109.000017. SER | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA INCLUSIVE CONEXÕES Ø 80 MM - 3" | M | 135 | 424.36 | 57288.6 | 0 | 135 | 135 | 0 | 57288.6 | 57288.6 | 100% | 100%
16.03.12 | SINAPI | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 115 | 7.13 | 819.95 | 0 | 115 | 115 | 0 | 819.95 | 819.95 | 100% | 100%
16.04 |  |  | CASA DE BOMBAS E BARRILETES |  |  |  | 54305.858 |  |  |  | 0 | 54305.85 | 54305.85 | 100% | 100%
16.04.01 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 11.2 | 28.89 | 323.568 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 323.56 | 323.56 | 100% | 100%
16.04.02 | SINAPI | 101928 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 436.2 | 872.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 872.4 | 872.4 | 100% | 100%
16.04.03 | TJBA | 13.109.000017. SER | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA INCLUSIVE CONEXÕES Ø 80 MM - 3" | M | 14 | 424.36 | 5941.04 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5941.04 | 5941.04 | 100% | 100%
16.04.04 | TJBA | 13.109.000018. SER | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA INCLUSIVE CONEXÕES Ø 100 MM - 4" | M | 14 | 549.85 | 7697.9 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7697.9 | 7697.9 | 100% | 100%
16.04.05 | SINAPI | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 28 | 7.13 | 199.64 | 0 | 28 | 28 | 0 | 199.64 | 199.64 | 100% | 100%
16.04.06 | SINAPI | 92903 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 297 | 594 | 0 | 2 | 2 | 0 | 594 | 594 | 100% | 100%
16.04.07 | SINAPI | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 800.92 | 1601.84 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1601.84 | 1601.84 | 100% | 100%
16.04.08 | TJBA | SCS11133 | GRUPO DE COMBATE A INCÊNDIO FORMADO POR UMA BOMBA DE JOKEY DE 1 A 2CV, 36MCA, UMA BOMBA ELETRICA DE 7 A 10 HP COM VAZÃO MÍNIMA DE 30M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 30MCA, UMA MOTO-BOMBA DIESEL DE NO MINIMO 10CV, COM QUADRO AUTOMÁTICO, TANQUE DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS DE COMANDO TIPO SKID DA TERWAL OU SIMILAR | UN | 1 | 37075.47 | 37075.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37075.47 | 37075.47 | 100% | 100%
16.05 |  |  | EXTINTORES |  |  |  | 11335.13 |  |  |  | 0 | 11335.13 | 11335.13 | 100% | 100%
16.05.01 | ORSE | 01504/ORSE- SER | EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), CAPACIDADE 6 KG, TEMPO DE DESCARGA 16S, NORMAS NBR9444 E 11716 | UN | 4 | 638.95 | 2555.8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2555.8 | 2555.8 | 100% | 100%
16.05.02 | ORSE | 01511/ORSE- SER | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UN | 41 | 214.13 | 8779.33 | 0 | 41 | 41 | 0 | 8779.33 | 8779.33 | 100% | 100%
16.06 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 54942.215 |  |  |  | 0 | 54942.21 | 54942.21 | 100% | 100%
16.06.01 | ORSE | 09902/ORSE- SER | FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM² MOLDE MHTH 5/8X50 | UN | 1 | 245.8 | 245.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 245.8 | 245.8 | 100% | 100%
16.06.02 | ORSE | 09953/ORSE- SER | FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO 150 | UN | 45 | 22.96 | 1033.2 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1033.2 | 1033.2 | 100% | 100%
16.06.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 28.5 | 92.74 | 2643.09 | 0 | 28.5 | 28.5 | 0 | 2643.09 | 2643.09 | 100% | 100%
16.06.04 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 28.5 | 41.81 | 1191.585 | 0 | 28.5 | 28.5 | 0 | 1191.58 | 1191.58 | 100% | 100%
16.06.05 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 302 | 69.23 | 20907.46 | 0 | 302 | 302 | 0 | 20907.46 | 20907.46 | 100% | 100%
16.06.06 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 233 | 63.15 | 14713.95 | 0 | 233 | 233 | 0 | 14713.95 | 14713.95 | 100% | 100%
16.06.07 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 11 | 118.04 | 1298.44 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1298.44 | 1298.44 | 100% | 100%
16.06.08 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 138.27 | 138.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 138.27 | 138.27 | 100% | 100%
16.06.09 | TJBA | SCS0656 | ATERINSERT M12 E ACESSÓRIOS | CJ | 40 | 72.55 | 2902 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2902 | 2902 | 100% | 100%
16.06.10 | TJBA | SCS0657 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE FOFO 300MM | UN | 11 | 113.33 | 1246.63 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1246.63 | 1246.63 | 100% | 100%
16.06.11 | TJBA | SCS0658 | AMARRAÇÃO DE VERGALHÃO DE ACO COM ARAME RECOZIDO 16 BWG, COM TRANSPASSE DE 20CM | CJ | 100 | 16 | 1600 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1600 | 1600 | 100% | 100%
16.06.12 | TJBA | SCS0733 | FIXADOR OMEGA LATÃO 35MM2 E ACESSÓRIOS | CJ | 350 | 8.82 | 3087 | 0 | 350 | 350 | 0 | 3087 | 3087 | 100% | 100%
16.06.13 | TJBA | SCS5019 | FIXADOR UNIVERSAL EST 16-35MM2 E ACESSORIOS | CJ | 15 | 19.75 | 296.25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 296.25 | 296.25 | 100% | 100%
16.06.14 | TJBA | SCS5024 | FIXADOR UNIVERSAL EST 16-70MM2 E ACESSORIOS | CJ | 15 | 25.83 | 387.45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 387.45 | 387.45 | 100% | 100%
16.06.15 | TJBA | SCS96978 | MASTRO ALTURA 7 METROS DIA NOMINAL 2" X 1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 1005.76 | 1005.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1005.76 | 1005.76 | 100% | 100%
16.06.16 | TJBA | SCS96979 | FIXAÇÃO DE MASTRO PORTA BANDEIRA | M | 1 | 389.63 | 389.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 389.63 | 389.63 | 100% | 100%
16.06.17 | TJBA | SSS72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 60 | 20.82 | 1249.2 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1249.2 | 1249.2 | 100% | 100%
16.06.18 | TJBA | SCS0660 | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HTH-5/8-50-50-4A | CJ | 1 | 309.23 | 309.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 309.23 | 309.23 | 100% | 100%
16.06.19 | TJBA | SCS0660B | ALICATE PARA MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HTH-5/8-50-50-4A | CJ | 1 | 174.11 | 174.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 174.11 | 174.11 | 100% | 100%
16.06.20 | TJBA | SCS96980B | ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA DE ATERRAMENTO DESCIDA DIAM 2" COM CONECTOR | M | 2 | 61.58 | 123.16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 123.16 | 123.16 | 100% | 100%
17.0 |  |  | ACUSTICA |  |  |  | 106651.3845 |  |  |  | 0 | 106651.36 | 106651.36 | 100% | 100%
17.01 |  |  | INFRAESTRUTUA |  |  |  | 106651.3845 |  |  |  | 0 | 106651.36 | 106651.36 | 100% | 100%
17.01.01 | TJBA | SC1111 | FORRO ACÚSTICO ABSORVEDOR SONORO EM PLACAS DE GESSO PERFURADO, 12,5MM DE ESPESSURA, DIMENSÃO PLACA: (1200X2000)MM, PERFURAÇÃO QUADRADA, NO MÍNIMO 23% DE TAXA DE PERFURAÇÃO, NRC>0,90, MODELO "RIGITONE 12/25Q", FABRICAÇÃO "PLACO" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 25.92 | 376.84 | 9767.6928 | 0 | 25.92 | 25.92 | 0 | 9767.69 | 9767.69 | 100% | 100%
17.01.02 | TJBA | SC1112 | FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, ESTRUTURADO, FIXO, TIPO "FGE", 12,5MM DE ESPESSURA TOTAL. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIS E TIRANTES METÁLICOS ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE. ACABAMENTO FINAL COM FITA, MASSA DE ACABAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA. | M2 | 38.16 | 219.53 | 8377.2648 | 0 | 38.16 | 38.16 | 0 | 8377.26 | 8377.26 | 100% | 100%
17.01.03 | TJBA | SC1113 | PAREDE DRYWALL COMPOSTA DE 04 (QUATRO) PLACAS DE GESSO ACARTONADO, COM ESPAÇO DE AR DE 106MM DE ESPESSURA, SEMI-PREENCHIDO COM LÃ DE VIDRO OU LÃ DE POLIÉSTER (PET) COM 50MM DE ESPESSURA E NO MÍNIMO 10KG/M3 DE DENSIDADE. ESTRUTURADO EM PERFIS METÁLICOS ZINCADOS, TIPO GUIAS E MONTANTES DE 48MM, ESTRUTURA DUPLA, AFASTAMENTO DE 600MM ENTRE MONTANTES. ESPESSURA TOTAL DE 156MM. ACABAMENTO FINAL COM EMASSAMENTO E PINTURA. UTILIZAR BANDA ACÚSTICA EM TODO O PERÍMETRO DA PAREDE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: D156/2X48/600/MS/DES/2ST12,5MM+2ST12,5MM/BR/1LV50MM | M2 | 34.72 | 368.8 | 12804.736 | 0 | 34.72 | 34.72 | 0 | 12804.73 | 12804.73 | 100% | 100%
17.01.04 | TJBA | SC1114 | REVESTIMENTO ACÚSTICO EM RÉGUAS DE MADEIRA DE MDF, PERFURADOS, TIPO "NEXACUSTIC 32", DIMENSÃO DA PLACA INTEIRA:(2740X160X16)MM, FABRICAÇÃO "OWA BRASIL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO DE MADEIRA, COR PADRÃO A DEFINIR. ESTRUTURADO SOBRE PERFIS METÁLICOS ESPECÍFICOS E FIXADOS ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS FORNECIDAS PELO FABRICANTE DO SISTEMA. ESPAÇO DE AR PREENCHIDO COM LÃ DE POLIÉSTER (PET), 50MM DE ESPESSURA E NO MÍNIMO 10KG/M3 DE DENSIDADE. | M2 | 16.27 | 1350.47 | 21972.1469 | 0 | 16.27 | 16.27 | 0 | 21972.14 | 21972.14 | 100% | 100%
17.01.05 | TJBA | SC1115 | REVESTIMENTO EM PAINÉIS SEMI-RÍGIDOS DE LÃ DE VIDRO, 80KG/M3 DE DENSIDADE, 25MM DE ESPESSURA, DIMENSÃO DA PLACA INTEIRA:(600X1200)MM, NRC=0,75. ACABAMENTO SUPERFICIAL EM UMA DAS FACES COM TECIDO DE POLIESTER, COR A DEFINIR, MODELO "FLEXTEX SONACUSTIC MODULAR", FABRICAÇÃO "ISAR" OU SIMILAR. FIXADOS DIRETAMENTE NAS PAREDES. | M2 | 8.64 | 749.99 | 6479.9136 | 0 | 8.64 | 8.64 | 0 | 6479.91 | 6479.91 | 100% | 100%
17.01.06 | TJBA | SC1116 | PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO, EM MANTA, COM ACABAMENTO EM POLIURETANO E JUNTAS COM SOLDA À QUENTE, DIMENSÃO:(2X20)M. COR E DIAGRAMAÇÃO A CRITÉRIO DA ARQUITETURA. | M2 | 64.08 | 472.13 | 30254.0904 | 0 | 64.08 | 64.08 | 0 | 30254.09 | 30254.09 | 100% | 100%
17.01.07 | TJBA | SC1118 | PORTA ACÚSTICA ISOLANTE DE RUÍDO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM CHAPA DUPLA DE MADEIRA MACIÇA OU MDF, HERMÉTICA, 70MM DE ESPESSURA TOTAL, COM ENCHIMENTO EM LÃ DE ROCHA/PET DE ALTA DENSIDADE E PLACA DE GESSO ACARTONADO. A PORTA DEVERÁ APRESENTAR CONDIÇÕES DE ALTA ESTANQUEIDADE COM VEDAÇÃO ACÚSTICA PERIMETRAL DE TODAS AS FRESTAS. NA FRESTA INFERIOR UTILIZAR GUILHOTINA RETRÁTIL. ÍNDICE DE ISOLAMENTO ACÚSTICO DE NO MÍNIMO 32DB. ACABAMENTO SUPERFICIAL EM FÓRMICA OU LAMINADO. FABRICAÇÃO VILA BÁRBARA, NIVELSOUND OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÕES: (1.80X2.10)M. | PÇ | 1 | 16995.54 | 16995.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16995.54 | 16995.54 | 100% | 100%
18.0 |  |  | GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA |  |  |  | 538687.68 |  |  |  | 0 | 538687.68 | 538687.68 | 100% | 100%
18.01 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  |  |  | 538687.68 |  |  |  | 0 | 538687.68 | 538687.68 | 100% | 100%
18.01.01 | TJBA | SCE2162 | KIT 34,1 KWP - FORMADO POR INVERSOR DE 30KW - TRIFÁSICO DE 220V, 62 MÓDULOS MONOCRISTALINO DE 550W, 01 MONITORAMENNTO SOLAR VIEW, PROTETORES DE SURTO CA, CONECTORES MC4 6MM2, CABO CC UNIPOLAR FLEXIVEL NH 6MM2 PRETO, CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL NH 6MM2 VERMELHO, SUPORTE PARA PLACAS, DISJUNTOR GERAL, ESTRUTURA METÁLICA PARA LAJE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 165811.04 | 165811.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 165811.04 | 165811.04 | 100% | 100%
18.01.02 | TJBA | SCE2165 | KIT 82,5 KWP - FORMADO POR INVERSOR DE 75KW - TRIFÁSICO DE 220V, 150 MÓDULOS MONOCRISTALINO DE 550W, 01 MONITORAMENNTO SOLAR VIEW, PROTETORES DE SURTO CA, CONECTORES MC4 6MM2, CABO CC UNIPOLAR FLEXIVEL NH 6MM2 PRETO, CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL NH 6MM2 VERMELHO, SUPORTE PARA PLACAS, DISJUNTOR GERAL, ESTRUTURA METÁLICA PARA LAJE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 372876.64 | 372876.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 372876.64 | 372876.64 | 100% | 100%
19.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 786779.5709 |  |  |  | 0 | 780336.06 | 780336.06 | 99% | 99%
19.01 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 352787.9457 |  |  |  | 0 | 352787.94 | 352787.94 | 100% | 100%
19.01.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3996.69 | 84.89 | 339279.0141 | 0 | 3996.69 | 3996.69 | 0 | 339279.01 | 339279.01 | 100% | 100%
19.01.2 | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 1653.48 | 8.17 | 13508.9316 | 0 | 1653.48 | 1653.48 | 0 | 13508.93 | 13508.93 | 100% | 100%
19.02 |  |  | VERGAS |  |  |  | 17069.626 |  |  |  | 0 | 17069.61 | 17069.61 | 100% | 100%
19.02.01 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 134.6 | 60.16 | 8097.536 | 0 | 134.6 | 134.6 | 0 | 8097.53 | 8097.53 | 100% | 100%
19.02.02 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA AF_03/2016 | M | 134.6 | 58.93 | 7931.978 | 0 | 134.6 | 134.6 | 0 | 7931.97 | 7931.97 | 100% | 100%
19.02.03 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 23.3 | 44.64 | 1040.112 | 0 | 23.3 | 23.3 | 0 | 1040.11 | 1040.11 | 100% | 100%
19.03 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  | 416921.9992 |  |  |  | 0 | 410478.51 | 410478.51 | 98% | 98%
19.03.01 | TJBA | TJBA-69088854 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) - PLACA RU-, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | M2 | 17.29 | 143.69 | 2484.4001 | 0 | 17.29 | 17.29 | 0 | 2484.4 | 2484.4 | 100% | 100%
19.03.02 | SINAPI | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 836.39 | 132.49 | 110813.3111 | 0 | 836.39 | 836.39 | 0 | 110813.31 | 110813.31 | 100% | 100%
19.03.03 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | 885.52 | 152.83 | 135334.0216 | 0 | 885.52 | 885.52 | 0 | 135334.02 | 135334.02 | 100% | 100%
19.03.04 | ORSE | 07704/ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 1721.91 | 39.68 | 68325.3888 | 0 | 1721.91 | 1721.91 | 0 | 68325.38 | 68325.38 | 100% | 100%
19.03.05 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 127.24 | 735 | 93521.4 | 0 | 127.24 | 127.24 | 0 | 93521.4 | 93521.4 | 100% | 100%
19.03.06 | ORSE | 04345/ORSE | DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA(SALAO DO JURI) | M2 | 10.64 | 605.59 | 6443.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
20.0 |  |  | FORRO |  |  |  | 573554.7704 |  |  |  | 0 | 573554.75 | 573554.75 | 100% | 100%
20.01 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 338.8 | 19.38 | 6565.944 | 0 | 338.8 | 338.8 | 0 | 6565.94 | 6565.94 | 100% | 100%
20.02 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 338.8 | 3.94 | 1334.872 | 0 | 338.8 | 338.8 | 0 | 1334.87 | 1334.87 | 100% | 100%
20.03 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 338.8 | 34.48 | 11681.824 | 0 | 338.8 | 338.8 | 0 | 11681.82 | 11681.82 | 100% | 100%
20.04 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 338.8 | 104.66 | 35458.808 | 0 | 338.8 | 338.8 | 0 | 35458.8 | 35458.8 | 100% | 100%
20.05 | TJBA | TJBA-75876995 | FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, 625X625MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 2591.53 | 200.08 | 518513.3224 | 0 | 2591.53 | 2591.53 | 0 | 518513.32 | 518513.32 | 100% | 100%
21.0 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 1267713.7842 |  |  |  | 31924.2 | 1112211.66 | 1144135.86 | 88% | 90%
21.01 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 224479.57 |  |  |  | 0 | 220920.29 | 220920.29 | 98% | 98%
21.01.01 | ORSE | 09982/ORSE | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 121 | 1402.12 | 169656.52 | 0 | 121 | 121 | 0 | 169656.52 | 169656.52 | 100% | 100%
21.01.02 | TJBA | TJBA-73483706 | PORTA DUPLA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1112.26 | 1112.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1112.26 | 1112.26 | 100% | 100%
21.01.03 | ORSE | 07165/ORSE | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03 | UN | 8 | 1326.11 | 10608.88 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10608.88 | 10608.88 | 100% | 100%
21.01.04 | ORSE | 01778/ORSE | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) | UN | 133 | 243.79 | 32424.07 | 0 | 133 | 133 | 0 | 32424.07 | 32424.07 | 100% | 100%
21.01.05 | COTAÇÃO | COTAÇÃO.FECH | FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA, SENHA E COM MAÇANETA | UN | 6 | 1779.64 | 10677.84 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7118.56 | 7118.56 | 67% | 67%
21.02 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 454847.523 |  |  |  | 0 | 450869.13 | 450869.13 | 99% | 99%
21.02.01 | ORSE | 11940/ORSE | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 26.28 | 347 | 9119.16 | 0 | 26.28 | 26.28 | 0 | 9119.16 | 9119.16 | 100% | 100%
21.02.02 | ORSE | 11941/ORSE | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 87 | 576.63 | 50166.81 | 0 | 87 | 87 | 0 | 50166.81 | 50166.81 | 100% | 100%
21.02.03 | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 27.84 | 507.35 | 14124.624 | 0 | 27.84 | 27.84 | 0 | 14124.62 | 14124.62 | 100% | 100%
21.02.04 | SINAPI | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 423.36 | 83.85 | 35498.736 | 0 | 423.36 | 423.36 | 0 | 35498.73 | 35498.73 | 100% | 100%
21.02.05 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 66.88 | 871.67 | 58297.2896 | 0 | 66.88 | 66.88 | 0 | 58297.28 | 58297.28 | 100% | 100%
21.02.06 | SINAPI | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 21 | 1326.12 | 27848.52 | 0 | 18 | 18 | 0 | 23870.16 | 23870.16 | 86% | 86%
21.02.07 | TJBA | S12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M2 | 2.31 | 733.91 | 1695.3321 | 0 | 2.31 | 2.31 | 0 | 1695.33 | 1695.33 | 100% | 100%
21.02.08 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 35.82 | 511.15 | 18309.393 | 0 | 35.82 | 35.82 | 0 | 18309.39 | 18309.39 | 100% | 100%
21.02.09 | TJBA | S11718 | PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM | M2 | 20.48 | 624.46 | 12788.9408 | 0 | 20.48 | 20.48 | 0 | 12788.94 | 12788.94 | 100% | 100%
21.02.10 | TJBA | S13135 | PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO - REV 01 | M2 | 38.25 | 972.32 | 37191.24 | 0 | 38.25 | 38.25 | 0 | 37191.24 | 37191.24 | 100% | 100%
21.02.11 | TJBA | S12182 | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA | M2 | 355.04 | 447.78 | 158979.8112 | 0 | 355.04 | 355.04 | 0 | 158979.81 | 158979.81 | 100% | 100%
21.02.12 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 228.37 | 134.99 | 30827.6663 | 0 | 228.37 | 228.37 | 0 | 30827.66 | 30827.66 | 100% | 100%
21.03 |  |  | ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  |  | 544252.2812 |  |  |  | 31924.2 | 396287.83 | 428212.03 | 73% | 79%
21.03.01 | SINAPI | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 10 | 4714.73 | 47147.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 47147.3 | 47147.3 | 100% | 100%
21.03.02 | TJBA | TJBA-54219906 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | M2 | 27.88 | 726.96 | 20267.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
21.03.03 | TJBA | TJBA-01826381 | FACHADA STRUCTURAL GLAZING COM VIDRO LAMINADO REFLETIVO PELÍCULA PRATA 8MM 4MM+PVB+4MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 175.64 | 1699.8 | 298552.872 | 0 | 175.64 | 175.64 | 0 | 298552.87 | 298552.87 | 100% | 100%
21.03.04 | ORSE | 01880/ORSE | VIDRO LISO INCOLOR 6MM - REV 01_10/2021 | M2 | 141.12 | 252.11 | 35577.7632 | 0 | 141.12 | 141.12 | 0 | 35577.76 | 35577.76 | 100% | 100%
21.03.05 | ORSE | 01896/ORSE | PERSIANA HORIZONTAL 15MM, SLIMLUX OU SIMILAR | M2 | 93.38 | 160.74 | 15009.9012 | 0 | 93.38 | 93.38 | 0 | 15009.9 | 15009.9 | 100% | 100%
21.03.06 | SINAPI | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5 CHP AS MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 660 | 193.48 | 127696.8 | 165 | 0 | 165 | 31924.2 | 0 | 31924.2 | 0% | 25%
21.04 |  |  | FERRAGENS |  |  |  | 44134.41 |  |  |  | 0 | 44134.41 | 44134.41 | 100% | 100%
21.04.01 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 124 | 189.76 | 23530.24 | 0 | 124 | 124 | 0 | 23530.24 | 23530.24 | 100% | 100%
21.04.02 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019 | UN | 8 | 216.2 | 1729.6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1729.6 | 1729.6 | 100% | 100%
21.04.03 | TJBA | TJBA-66446907 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 21 | 704.77 | 14800.17 | 0 | 21 | 21 | 0 | 14800.17 | 14800.17 | 100% | 100%
21.04.04 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 44 | 92.6 | 4074.4 | 0 | 44 | 44 | 0 | 4074.4 | 4074.4 | 100% | 100%
22.0 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 19237.4376 |  |  |  | 0 | 19237.43 | 19237.43 | 100% | 100%
22.01 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 118.4 | 120.33 | 14247.072 | 0 | 118.4 | 118.4 | 0 | 14247.07 | 14247.07 | 100% | 100%
22.02 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 50.52 | 98.78 | 4990.3656 | 0 | 50.52 | 50.52 | 0 | 4990.36 | 4990.36 | 100% | 100%
23.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 2595400.2887 |  |  |  | 94868.33 | 2500531.88 | 2595400.21 | 96% | 100%
23.01 |  |  | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNA |  |  |  | 432885.1703 |  |  |  | 0 | 432885.15 | 432885.15 | 100% | 100%
23.01.01 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3427.7 | 9.62 | 32974.474 | 0 | 3427.7 | 3427.7 | 0 | 32974.47 | 32974.47 | 100% | 100%
23.01.02 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4974.59 | 5.37 | 26713.5483 | 0 | 4974.59 | 4974.59 | 0 | 26713.54 | 26713.54 | 100% | 100%
23.01.03 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1292.9 | 24.35 | 31482.115 | 0 | 1292.9 | 1292.9 | 0 | 31482.11 | 31482.11 | 100% | 100%
23.01.04 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 7141.38 | 47.85 | 341715.033 | 0 | 7141.38 | 7141.38 | 0 | 341715.03 | 341715.03 | 100% | 100%
23.02 |  |  | ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  | 882790.8305 |  |  |  | 94868.33 | 787922.49 | 882790.82 | 89% | 100%
23.02.01 | TJBA | TJBA-78330567 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM. | M2 | 1424.24 | 144.99 | 206500.5576 | 0 | 1424.24 | 1424.24 | 0 | 206500.55 | 206500.55 | 100% | 100%
23.02.02 | TJBA | S05057 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 329.71 | 580.1 | 191264.771 | 0 | 329.71 | 329.71 | 0 | 191264.77 | 191264.77 | 100% | 100%
23.02.03 | SINAPI | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA M2 CR 207,24 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1742.13 | 242.63 | 422693.0019 | 391 | 1351.13 | 1742.13 | 94868.33 | 327824.67 | 422693 | 78% | 100%
23.02.04 | ORSE | 04266/ORSE | JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO | M | 750 | 83.11 | 62332.5 | 0 | 750 | 750 | 0 | 62332.5 | 62332.5 | 100% | 100%
23.03 |  |  | PISOS |  |  |  | 15512.795 |  |  |  | 0 | 15512.79 | 15512.79 | 100% | 100%
23.03.01 | SINAPI | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 410.5 | 37.79 | 15512.795 | 0 | 410.5 | 410.5 | 0 | 15512.79 | 15512.79 | 100% | 100%
23.04 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  | 587858.2582 |  |  |  | 0 | 587858.24 | 587858.24 | 100% | 100%
23.04.01 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 936.62 | 67.64 | 63352.9768 | 0 | 936.62 | 936.62 | 0 | 63352.97 | 63352.97 | 100% | 100%
23.04.02 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 3859.37 | 117.41 | 453128.6317 | 0 | 3859.37 | 3859.37 | 0 | 453128.63 | 453128.63 | 100% | 100%
23.04.03 | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 63.47 | 199.67 | 12673.0549 | 0 | 63.47 | 63.47 | 0 | 12673.05 | 12673.05 | 100% | 100%
23.04.04 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 347.03 | 169.16 | 58703.5948 | 0 | 347.03 | 347.03 | 0 | 58703.59 | 58703.59 | 100% | 100%
23.05 |  |  | RODAPÉ |  |  |  | 163076.378 |  |  |  | 0 | 163076.37 | 163076.37 | 100% | 100%
23.05.01 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 2386.6 | 68.33 | 163076.378 | 0 | 2386.6 | 2386.6 | 0 | 163076.37 | 163076.37 | 100% | 100%
23.06 |  |  | PINTURA |  |  |  | 513276.8567 |  |  |  | 0 | 513276.84 | 513276.84 | 100% | 100%
23.06.01 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 10081.56 | 3.41 | 34378.1196 | 0 | 10081.56 | 10081.56 | 0 | 34378.11 | 34378.11 | 100% | 100%
23.06.02 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 11245.8 | 16.9 | 190054.02 | 0 | 11245.8 | 11245.8 | 0 | 190054.02 | 190054.02 | 100% | 100%
23.06.03 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 8623.09 | 32.6 | 281112.734 | 0 | 8623.09 | 8623.09 | 0 | 281112.73 | 281112.73 | 100% | 100%
23.06.04 | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 262.19 | 29.49 | 7731.9831 | 0 | 262.19 | 262.19 | 0 | 7731.98 | 7731.98 | 100% | 100%
24.0 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 133280.37 |  |  |  | 0 | 133280.37 | 133280.37 | 100% | 100%
24.01 |  |  | LOUÇAS |  |  |  | 58491.36 |  |  |  | 0 | 58491.36 | 58491.36 | 100% | 100%
24.01.01 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 53 | 169.31 | 8973.43 | 0 | 53 | 53 | 0 | 8973.43 | 8973.43 | 100% | 100%
24.01.02 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 217.26 | 1303.56 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1303.56 | 1303.56 | 100% | 100%
24.01.03 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 365.09 | 2920.72 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2920.72 | 2920.72 | 100% | 100%
24.01.04 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 789.58 | 9474.96 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9474.96 | 9474.96 | 100% | 100%
24.01.05 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/2020 | UN | 59 | 546.98 | 32271.82 | 0 | 59 | 59 | 0 | 32271.82 | 32271.82 | 100% | 100%
24.01.06 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 59 | 47.61 | 2808.99 | 0 | 59 | 59 | 0 | 2808.99 | 2808.99 | 100% | 100%
24.01.07 | ORSE | 02072/ORSE | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA INFANTIL 08254, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO | UN | 1 | 737.88 | 737.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 737.88 | 737.88 | 100% | 100%
24.02 |  |  | METAIS |  |  |  | 29784.15 |  |  |  | 0 | 29784.15 | 29784.15 | 100% | 100%
24.02.01 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 398.74 | 4386.14 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4386.14 | 4386.14 | 100% | 100%
24.02.02 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 413.29 | 11572.12 | 0 | 28 | 28 | 0 | 11572.12 | 11572.12 | 100% | 100%
24.02.03 | TJBA | S13110 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 4 | 266.76 | 1067.04 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1067.04 | 1067.04 | 100% | 100%
24.02.04 | TJBA | S12126 | BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 1 | 199.44 | 199.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 199.44 | 199.44 | 100% | 100%
24.02.05 | TJBA | S03259 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 17160606, DOCOL OU SIMILAR | UN | 32 | 271.26 | 8680.32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 8680.32 | 8680.32 | 100% | 100%
24.02.06 | TJBA | TJBA-91917293 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO ADAPTADA PARA PNE, TIPO MONOCOMANDO. | UN | 4 | 448.05 | 1792.2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1792.2 | 1792.2 | 100% | 100%
24.02.07 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 4 | 377.16 | 1508.64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1508.64 | 1508.64 | 100% | 100%
24.02.08 | TJBA | S03683 | TORNEIRA CROMADA COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA, DECA, LINHA TARGA 1159C40 OU SIMILAR - REV 01 | UN | 5 | 115.65 | 578.25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 578.25 | 578.25 | 100% | 100%
24.03 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | 45004.86 |  |  |  | 0 | 45004.86 | 45004.86 | 100% | 100%
24.03.01 | TJBA | TJBA-12334349 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 35 | 80.74 | 2825.9 | 0 | 35 | 35 | 0 | 2825.9 | 2825.9 | 100% | 100%
24.03.02 | TJBA | TJBA-57233357 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 59 | 80.74 | 4763.66 | 0 | 59 | 59 | 0 | 4763.66 | 4763.66 | 100% | 100%
24.03.03 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 33 | 88.89 | 2933.37 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2933.37 | 2933.37 | 100% | 100%
24.03.04 | TJBA | TJBA-20415159 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 100X60CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 57 | 573.3 | 32678.1 | 0 | 57 | 57 | 0 | 32678.1 | 32678.1 | 100% | 100%
24.03.05 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 100.36 | 401.44 | 0 | 4 | 4 | 0 | 401.44 | 401.44 | 100% | 100%
24.03.06 | TJBA | TJBA-27695585 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2", INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 11 | 127.49 | 1402.39 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1402.39 | 1402.39 | 100% | 100%
25.0 |  |  | BANCADAS |  |  |  | 78763.61 |  |  |  | 0 | 78763.61 | 78763.61 | 100% | 100%
25.01 | TJBA | TJBA-80647886 | B05-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UM LAVATÓRIO | UN | 3 | 1847.04 | 5541.12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5541.12 | 5541.12 | 100% | 100%
25.02 | TJBA | TJBA-84877693 | B09-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM TRÊS LAVATÓRIOS | UN | 12 | 2787.36 | 33448.32 | 0 | 12 | 12 | 0 | 33448.32 | 33448.32 | 100% | 100%
25.03 | TJBA | TJBA-42807837 | B12-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO DUAS PIAS INOX | UN | 3 | 2058.26 | 6174.78 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6174.78 | 6174.78 | 100% | 100%
25.04 | TJBA | TJBA-54917269 | B15-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UM LAVATÓRIO | UN | 1 | 2017.28 | 2017.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2017.28 | 2017.28 | 100% | 100%
25.05 | TJBA | TJBA-93505078 | B16-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA ACABAMENTO POLIDO COM UM LAVATÓRIO | UN | 5 | 2032.69 | 10163.45 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10163.45 | 10163.45 | 100% | 100%
25.06 | TJBA | TJBA-61630058 | B17-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA COM RECORTE, ACABAMENTO POLIDO COM UM LAVATÓRIO | UN | 2 | 2032.69 | 4065.38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4065.38 | 4065.38 | 100% | 100%
25.07 | TJBA | TJBA-62865252 | B19-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO | UN | 6 | 1786.04 | 10716.24 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10716.24 | 10716.24 | 100% | 100%
25.08 | TJBA | TJBA-90373887 | B20-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA COM RECORTE, ACABAMENTO POLIDO COM TRÊS LAVATÓRIOS | UN | 2 | 3318.52 | 6637.04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6637.04 | 6637.04 | 100% | 100%
26.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 40491.8411 |  |  |  | 0 | 18946.98 | 18946.98 | 47% | 47%
26.01 | SINAPI | 100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 112.27 | 30.4 | 3413.008 | 0 | 38.75 | 38.75 | 0 | 1178 | 1178 | 35% | 35%
26.02 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 112.27 | 241.53 | 27116.5731 | 0 | 38.75 | 38.75 | 0 | 9359.28 | 9359.28 | 35% | 35%
26.03 | ORSE | 08637/ORSE | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 154 | 64.69 | 9962.26 | 0 | 130 | 130 | 0 | 8409.7 | 8409.7 | 84% | 84%
27.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 3525.024 |  |  |  | 0 | 3021.6 | 3021.6 | 86% | 86%
27.01 | ORSE | 08539/ORSE | ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4" | M | 4.8 | 629.5 | 3021.6 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3021.6 | 3021.6 | 100% | 100%
27.02 | ORSE | 03226/ORSE | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | M | 2.4 | 209.76 | 503.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
28.0 |  |  | URBANIZAÇÃO E ENTORNO |  |  |  | 366331.617 |  |  |  | 5151.11 | 149017.33 | 154168.44 | 41% | 42%
28.01 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 77523.024 |  |  |  | 0 | 51806.38 | 51806.38 | 67% | 67%
28.01.01 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 852.17 | 84.89 | 72340.7113 | 0 | 598.36 | 598.36 | 0 | 50794.78 | 50794.78 | 70% | 70%
28.01.02 | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 634.31 | 8.17 | 5182.3127 | 0 | 123.82 | 123.82 | 0 | 1011.6 | 1011.6 | 20% | 20%
28.02 |  |  | VERGAS E CHAPINS |  |  |  | 631.1395 |  |  |  | 0 | 631.13 | 631.13 | 100% | 100%
28.02.01 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.55 | 60.16 | 273.728 | 0 | 4.55 | 4.55 | 0 | 273.72 | 273.72 | 100% | 100%
28.02.02 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4.55 | 58.93 | 268.1315 | 0 | 4.55 | 4.55 | 0 | 268.13 | 268.13 | 100% | 100%
28.02.03 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 | 44.64 | 89.28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 89.28 | 89.28 | 100% | 100%
28.03 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 11656.1435 |  |  |  | 0 | 11656.13 | 11656.13 | 100% | 100%
28.03.01 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
28.03.01.01 | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.98 | 507.35 | 2526.603 | 0 | 4.98 | 4.98 | 0 | 2526.6 | 2526.6 | 100% | 100%
28.03.01.02 | SINAPI | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 14.94 | 83.85 | 1252.719 | 0 | 14.94 | 14.94 | 0 | 1252.71 | 1252.71 | 100% | 100%
28.03.01.03 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 15.41 | 511.15 | 7876.8215 | 0 | 15.41 | 15.41 | 0 | 7876.82 | 7876.82 | 100% | 100%
28.04 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 582.5241 |  |  |  | 0 | 582.52 | 582.52 | 100% | 100%
28.04.01 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 4.25 | 120.33 | 511.4025 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0 | 511.4 | 511.4 | 100% | 100%
28.04.02 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.72 | 98.78 | 71.1216 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 71.12 | 71.12 | 100% | 100%
28.05 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 113417.3781 |  |  |  | 380.03 | 48271.26 | 48651.29 | 43% | 43%
28.05.01 |  |  | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNA
28.05.01.01 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1633.56 | 9.62 | 15714.8472 | 0 | 853.52 | 853.52 | 0 | 8210.86 | 8210.86 | 52% | 52%
28.05.01.02 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 70.77 | 5.37 | 380.0349 | 70.77 | 0 | 70.77 | 380.03 | 0 | 380.03 | 0% | 100%
28.05.01.03 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 177.66 | 24.35 | 4326.021 | 0 | 177.66 | 177.66 | 0 | 4326.02 | 4326.02 | 100% | 100%
28.05.01.05 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1943.5 | 47.85 | 92996.475 | 0 | 746.8 | 746.8 | 0 | 35734.38 | 35734.38 | 38% | 38%
28.06 |  |  | ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  | 25684.9785 |  |  |  | 0 | 25684.97 | 25684.97 | 100% | 100%
28.06.01 | TJBA | TJBA-78330567 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM. | M2 | 177.15 | 144.99 | 25684.9785 | 0 | 177.15 | 177.15 | 0 | 25684.97 | 25684.97 | 100% | 100%
28.07 |  |  | PINTURA |  |  |  | 103910.0714 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
28.07.01 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1950.37 | 3.41 | 6650.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
28.07.02 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1941.88 | 16.9 | 32817.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
28.07.03 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 1941.88 | 32.6 | 63305.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
28.07.04 | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 38.53 | 29.49 | 1136.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
28.08 |  |  | GUARDA CORPO E GRADIS |  |  |  | 17770.3142 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
28.08.01 | ORSE | 08759/ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM | M | 51.34 | 346.13 | 17770.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
28.09 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 1230.94 |  |  |  | 1230.94 | 0 | 1230.94 | 0% | 100%
28.09.01 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 365.09 | 365.09 | 1 | 0 | 1 | 365.09 | 0 | 365.09 | 0% | 100%
28.09.02 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/2020 | UN | 1 | 546.98 | 546.98 | 1 | 0 | 1 | 546.98 | 0 | 546.98 | 0% | 100%
28.09.03 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 47.61 | 47.61 | 1 | 0 | 1 | 47.61 | 0 | 47.61 | 0% | 100%
28.09.04 | TJBA | S03259 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 17160606, DOCOL OU SIMILAR | UN | 1 | 271.26 | 271.26 | 1 | 0 | 1 | 271.26 | 0 | 271.26 | 0% | 100%
28.10 |  |  | PISOS |  |  |  | 13925.1037 |  |  |  | 3540.14 | 10384.94 | 13925.08 | 75% | 100%
28.10.01 | SINAPI | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 49.9 | 37.79 | 1885.721 | 0 | 49.9 | 49.9 | 0 | 1885.72 | 1885.72 | 100% | 100%
28.10.02 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 26.04 | 117.41 | 3057.3564 | 0 | 26.04 | 26.04 | 0 | 3057.35 | 3057.35 | 100% | 100%
28.10.03 | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 17.73 | 199.67 | 3540.1491 | 17.73 | 0 | 17.73 | 3540.14 | 0 | 3540.14 | 0% | 100%
28.10.04 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 32.17 | 169.16 | 5441.8772 | 0 | 32.17 | 32.17 | 0 | 5441.87 | 5441.87 | 100% | 100%
29.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 285661.6928 |  |  |  | 0 | 259285.85 | 259285.85 | 91% | 91%
29.01 |  |  | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 285661.6928 |  |  |  | 0 | 259285.85 | 259285.85 | 91% | 91%
29.01.01 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 1016.62 | 43.24 | 43958.6488 | 0 | 1016.62 | 1016.62 | 0 | 43958.64 | 43958.64 | 100% | 100%
29.01.02 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 1016.62 | 131.1 | 133278.882 | 0 | 1016.62 | 1016.62 | 0 | 133278.88 | 133278.88 | 100% | 100%
29.01.03 | ORSE | 07656/ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4 | M3 | 71.16 | 1125.38 | 80082.0408 | 0 | 71.16 | 71.16 | 0 | 80082.04 | 80082.04 | 100% | 100%
29.01.04 | ORSE | 10012/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR | M2 | 936.62 | 30.26 | 28342.1212 | 0 | 64.98 | 64.98 | 0 | 1966.29 | 1966.29 | 7% | 7%
ESTRUTURA EXISTENTE - FÓRUM
30.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - REFORMA |  |  |  | 185923.9979 |  |  |  | 63049.48 | 26789.44 | 89838.93 | 14% | 48%
30.01 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 142816.0586 |  |  |  | 56877.08 | 24311.3 | 81188.39 | 17% | 57%
30.01.01 | TJBA | S11390 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL | M2 | 790.52 | 20.07 | 15865.7364 | 790.52 | 0 | 790.52 | 15865.73 | 0 | 15865.73 | 0% | 100%
30.01.02 | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 31.99 | 10.86 | 347.4114 | 31.99 | 0 | 31.99 | 347.41 | 0 | 347.41 | 0% | 100%
30.01.03 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 851 | 2.35 | 1999.85 | 786.02 | 64.98 | 851 | 1847.14 | 152.7 | 1999.85 | 8% | 100%
30.01.04 | SINAPI | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 4.23 | 16.74 | 70.8102 | 4.23 | 0 | 4.23 | 70.81 | 0 | 70.81 | 0% | 100%
30.01.05 | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 429 | 5.64 | 2419.56 | 429 | 0 | 429 | 2419.56 | 0 | 2419.56 | 0% | 100%
30.01.06 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 41 | 13.8 | 565.8 | 41 | 0 | 41 | 565.8 | 0 | 565.8 | 0% | 100%
30.01.07 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 314.3 | 38.7 | 12163.41 | 304.9 | 9.4 | 314.3 | 11799.63 | 363.78 | 12163.41 | 3% | 100%
30.01.08 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 167.95 | 10.45 | 1755.0775 | 165.25 | 2.7 | 167.95 | 1726.86 | 28.21 | 1755.07 | 2% | 100%
30.01.09 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1515 | 3.89 | 5893.35 | 0 | 1515 | 1515 | 0 | 5893.35 | 5893.35 | 100% | 100%
30.01.10 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1515 | 8.36 | 12665.4 | 0 | 1515 | 1515 | 0 | 12665.4 | 12665.4 | 100% | 100%
30.01.11 | SINAPI | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5 | 27.7 | 138.5 | 5 | 0 | 5 | 138.5 | 0 | 138.5 | 0% | 100%
30.01.12 | TJBA | S00018 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | M2 | 321 | 16.71 | 5363.91 | 120 | 64.98 | 184.98 | 2005.2 | 1085.81 | 3091.01 | 20% | 58%
30.01.13 | TJBA | S03240 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 1326 | 23.88 | 31664.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
30.01.14 | TJBA | S00035 | DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO | M2 | 387 | 6.28 | 2430.36 | 387 | 0 | 387 | 2430.36 | 0 | 2430.36 | 0% | 100%
30.01.15 | TJBA | S00016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M2 | 387 | 31.05 | 12016.35 | 387 | 0 | 387 | 12016.35 | 0 | 12016.35 | 0% | 100%
30.01.16 | TJBA | S08387 | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) | M2 | 3.35 | 25.36 | 84.956 | 3.35 | 0 | 3.35 | 84.95 | 0 | 84.95 | 0% | 100%
30.01.17 | TJBA | S08039 | REMOÇÃO DE TAMPO DE PIA EM AÇO INOX | M2 | 1.86 | 25.36 | 47.1696 | 1.86 | 0 | 1.86 | 47.16 | 0 | 47.16 | 0% | 100%
30.01.18 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 58.65 | 62.03 | 3638.0595 | 0.75 | 57.9 | 58.65 | 46.52 | 3591.53 | 3638.05 | 99% | 100%
30.01.19 | SINAPI | 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 182 | 182.17 | 33154.94 | 30 | 0 | 30 | 5465.1 | 0 | 5465.1 | 0% | 16%
30.01.20 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.2 | 165.79 | 530.528 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 530.52 | 530.52 | 100% | 100%
30.02 |  |  | CARGA E TRANSPORTE |  |  |  | 43107.9393 |  |  |  | 6172.4 | 2478.14 | 8650.54 | 6% | 20%
30.02.01 | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 450.97 | 10.69 | 4820.8693 | 130 | 72.9 | 202.9 | 1389.7 | 779.3 | 2169 | 16% | 45%
30.02.02 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13529 | 2.83 | 38287.07 | 1690 | 600.3 | 2290.3 | 4782.7 | 1698.84 | 6481.54 | 4% | 17%
31.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 338578.1131 |  |  |  | 7860.51 | 0 | 7860.51 | 0% | 2%
31.01 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 62162.6851 |  |  |  | 6967.71 | 0 | 6967.71 | 0% | 11%
31.01.01 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 625.97 | 84.89 | 53138.5933 | 74.38 | 0 | 74.38 | 6314.11 | 0 | 6314.11 | 0% | 12%
31.01.02 | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 1104.54 | 8.17 | 9024.0918 | 80 | 0 | 80 | 653.6 | 0 | 653.6 | 0% | 7%
31.02 |  |  | VERGAS |  |  |  | 3388.176 |  |  |  | 892.8 | 0 | 892.8 | 0% | 26%
31.02.01 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 75.9 | 44.64 | 3388.176 | 20 | 0 | 20 | 892.8 | 0 | 892.8 | 0% | 26%
31.03 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  | 273027.252 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
31.03.01 | TJBA | TJBA-69088854 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) - PLACA RU-, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | M2 | 69.15 | 143.69 | 9936.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
31.03.02 | SINAPI | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 580.13 | 132.49 | 76861.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
31.03.03 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | 488.44 | 152.83 | 74648.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
31.03.04 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 90.39 | 735 | 66436.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
31.03.05 | ORSE | 07704/ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 1137.72 | 39.68 | 45144.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
32.0 |  |  | FORRO |  |  |  | 286236.768 |  |  |  | 60024 | 20794.88 | 80818.88 | 7% | 28%
32.01 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 271.36 | 19.38 | 5258.9568 | 0 | 128 | 128 | 0 | 2480.64 | 2480.64 | 47% | 47%
32.02 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 204.84 | 104.66 | 21438.5544 | 0 | 128 | 128 | 0 | 13396.48 | 13396.48 | 62% | 62%
32.03 | TJBA | TJBA-75876995 | FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, 625X625MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 1245.07 | 200.08 | 249113.6056 | 300 | 0 | 300 | 60024 | 0 | 60024 | 0% | 24%
32.04 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 271.36 | 3.94 | 1069.1584 | 0 | 128 | 128 | 0 | 504.32 | 504.32 | 47% | 47%
32.05 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 271.36 | 34.48 | 9356.4928 | 0 | 128 | 128 | 0 | 4413.44 | 4413.44 | 47% | 47%
33.0 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 731630.1813 |  |  |  | 104949.6 | 42980.76 | 147930.36 | 6% | 20%
33.01 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 153175.22 |  |  |  | 0 | 37857.24 | 37857.24 | 25% | 25%
33.01.01 | ORSE | 09982/ORSE | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 102 | 1402.12 | 143016.24 | 0 | 27 | 27 | 0 | 37857.24 | 37857.24 | 26% | 26%
33.01.02 | TJBA | TJBA-73483706 | PORTA DUPLA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1112.26 | 1112.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.01.03 | ORSE | 07165/ORSE | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03 | UN | 2 | 1326.11 | 2652.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.01.04 | ORSE | 03764/ORSE | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 5 | 1278.9 | 6394.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.02 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 249632.0665 |  |  |  | 7211.1 | 0 | 7211.1 | 0% | 3%
33.02.01 | ORSE | 11940/ORSE | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 9 | 347 | 3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.02.02 | ORSE | 11941/ORSE | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 160.2 | 576.63 | 92376.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.02.03 | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 15.24 | 507.35 | 7732.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.02.04 | SINAPI | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 553.32 | 83.85 | 46395.882 | 86 | 0 | 86 | 7211.1 | 0 | 7211.1 | 0% | 16%
33.02.05 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 47.12 | 871.67 | 41073.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.02.06 | SINAPI | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1326.12 | 2652.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.02.07 | TJBA | S12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M2 | 2.31 | 733.91 | 1695.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.02.08 | TJBA | S12182 | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA | M2 | 121.9 | 447.78 | 54584.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.03 |  |  | ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  |  | 305834.9848 |  |  |  | 97738.5 | 0 | 97738.5 | 0% | 32%
33.03.01 | TJBA | TJBA-01826381 | FACHADA STRUCTURAL GLAZING COM VIDRO LAMINADO REFLETIVO PELÍCULA PRATA 8MM 4MM+PVB+4MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 115.41 | 1699.8 | 196173.918 | 57.5 | 0 | 57.5 | 97738.5 | 0 | 97738.5 | 0% | 50%
33.03.02 | SINAPI | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4714.73 | 4714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.03.03 | TJBA | TJBA-54219906 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | M2 | 27.88 | 726.96 | 20267.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.03.04 | ORSE | 01880/ORSE | VIDRO LISO INCOLOR 6MM - REV 01_10/2021 | M2 | 169.2 | 252.11 | 42657.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.03.05 | ORSE | 01891/ORSE | PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO | M2 | 244 | 172.22 | 42021.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33.04 |  |  | FERRAGENS |  |  |  | 22987.91 |  |  |  | 0 | 5123.52 | 5123.52 | 22% | 22%
33.04.01 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 110 | 189.76 | 20873.6 | 0 | 27 | 27 | 0 | 5123.52 | 5123.52 | 25% | 25%
33.04.02 | TJBA | TJBA-66446907 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 704.77 | 2114.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
34.0 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 22530.8454 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
34.01 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 166.9 | 120.33 | 20083.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
34.02 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 24.78 | 98.78 | 2447.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 1643053.1166 |  |  |  | 150218.81 | 110504.42 | 260723.23 | 7% | 16%
35.01 |  |  | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNA |  |  |  | 242620.8081 |  |  |  | 60037.29 | 0 | 60037.29 | 0% | 25%
35.01.01 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 787.28 | 9.62 | 7573.6336 | 286 | 0 | 286 | 2751.32 | 0 | 2751.32 | 0% | 36%
35.01.02 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 488.78 | 5.37 | 2624.7486 | 100 | 0 | 100 | 537 | 0 | 537 | 0% | 20%
35.01.03 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 304.04 | 24.35 | 7403.374 | 108.27 | 0 | 108.27 | 2636.37 | 0 | 2636.37 | 0% | 36%
35.01.04 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4650.19 | 47.85 | 222511.5915 | 1130.88 | 0 | 1130.88 | 54112.6 | 0 | 54112.6 | 0% | 24%
35.01.05 | SINAPI | 90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 54.76 | 45.79 | 2507.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.02 |  |  | ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  | 680321.5429 |  |  |  | 57260.68 | 102875.12 | 160135.8 | 15% | 24%
35.02.01 | TJBA | TJBA-78330567 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM. | M2 | 803.97 | 144.99 | 116567.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.02.02 | TJBA | S05057 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 275 | 580.1 | 159527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.02.03 | SINAPI | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA M2 CR 207,24 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1666.02 | 242.63 | 404226.4326 | 236 | 424 | 660 | 57260.68 | 102875.12 | 160135.8 | 25% | 40%
35.03 |  |  | ARGAMASSAS DE TETO |  |  |  | 2507.4604 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.03.01 | SINAPI | 90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 54.76 | 45.79 | 2507.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.04 |  |  | PISOS |  |  |  | 18704.1821 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.04.01 | SINAPI | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 231.97 | 37.79 | 8766.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.04.02 | SINAPI | 88478 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 214.83 | 46.26 | 9938.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.05 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  | 258320.9388 |  |  |  | 10566.9 | 7629.3 | 18196.2 | 3% | 7%
35.05.01 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 60.11 | 67.64 | 4065.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.05.02 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 1435 | 117.41 | 168483.35 | 90 | 64.98 | 154.98 | 10566.9 | 7629.3 | 18196.2 | 5% | 11%
35.05.03 | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 28.59 | 199.67 | 5708.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.05.04 | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 22.93 | 180.66 | 4142.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.05.05 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 180.45 | 169.16 | 30524.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.05.06 | TJBA | TJBA-90411601 | PISO CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 214.83 | 211.31 | 45395.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.06 |  |  | RODAPÉ |  |  |  | 95014.9149 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.06.01 | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 1390.53 | 68.33 | 95014.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35.07 |  |  | PINTURA |  |  |  | 345563.2694 |  |  |  | 22353.94 | 0 | 22353.94 | 0% | 6%
35.07.01 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 6809.94 | 3.41 | 23221.8954 | 422.49 | 0 | 422.49 | 1440.69 | 0 | 1440.69 | 0% | 6%
35.07.02 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 7207.98 | 16.9 | 121814.862 | 422.49 | 0 | 422.49 | 7140.08 | 0 | 7140.08 | 0% | 6%
35.07.03 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 6151.12 | 32.6 | 200526.512 | 422.49 | 0 | 422.49 | 13773.17 | 0 | 13773.17 | 0% | 7%
36.0 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 121150.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.01 |  |  | LOUÇAS |  |  |  | 33607.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.01.01 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 33 | 169.31 | 5587.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.01.02 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 217.26 | 1086.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.01.03 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 365.09 | 2555.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.01.04 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/2020 | UN | 41 | 546.98 | 22426.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.01.05 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 41 | 47.61 | 1952.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.02 |  |  | METAIS |  |  |  | 55695.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.02.01 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 398.74 | 7974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.02.02 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 48 | 413.29 | 19837.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.02.03 | TJBA | S13110 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 22 | 266.76 | 5868.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.02.04 | TJBA | S12126 | BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 11 | 199.44 | 2193.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.02.05 | TJBA | S03259 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 17160606, DOCOL OU SIMILAR | UN | 42 | 271.26 | 11392.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.02.06 | TJBA | TJBA-91917293 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO ADAPTADA PARA PNE, TIPO MONOCOMANDO. | UN | 8 | 448.05 | 3584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.02.07 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 11 | 377.16 | 4148.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.02.08 | TJBA | S03683 | TORNEIRA CROMADA COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA, DECA, LINHA TARGA 1159C40 OU SIMILAR - REV 01 | UN | 6 | 115.65 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.03 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | 31847.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.03.01 | TJBA | TJBA-12334349 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 25 | 80.74 | 2018.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.03.02 | TJBA | TJBA-57233357 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 37 | 80.74 | 2987.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.03.03 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 | 88.89 | 2133.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.03.04 | TJBA | TJBA-20415159 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 100X60CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 40 | 573.3 | 22932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.03.05 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 100.36 | 501.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36.03.06 | TJBA | TJBA-27695585 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2", INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 10 | 127.49 | 1274.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.0 |  |  | BANCADAS |  |  |  | 57592.79 |  |  |  | 2535.53 | 0 | 2535.53 | 0% | 4%
37.01 | TJBA | TJBA-24373719 | B01 - BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO | UN | 1 | 829.18 | 829.18 | 1 | 0 | 1 | 829.18 | 0 | 829.18 | 0% | 100%
37.02 | TJBA | TJBA-78189652 | B02-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UMA PIA INOX | UN | 1 | 1706.35 | 1706.35 | 1 | 0 | 1 | 1706.35 | 0 | 1706.35 | 0% | 100%
37.03 | TJBA | TJBA-78636614 | B03-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM DOIS LAVATÓRIOS | UN | 2 | 2109.67 | 4219.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.04 | TJBA | TJBA-78266905 | B04-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM DOIS LAVATÓRIOS | UN | 6 | 2225.19 | 13351.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.05 | TJBA | TJBA-80647886 | B05-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UM LAVATÓRIO | UN | 1 | 1847.04 | 1847.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.06 | TJBA | TJBA-00356968 | B06-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA COM RECORTE, ACABAMENTO POLIDO COM DOIS LAVATÓRIOS | UN | 1 | 2030.6 | 2030.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.07 | TJBA | TJBA-94285892 | B07-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM DOIS LAVATÓRIOS | UN | 1 | 2279.09 | 2279.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.08 | TJBA | TJBA-13949272 | B08-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UM LAVATÓRIO | UN | 1 | 1853.48 | 1853.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.09 | TJBA | TJBA-77315993 | B10-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO | UN | 1 | 1447.42 | 1447.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.10 | TJBA | TJBA-89293301 | B11-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM PIA INOX | UN | 1 | 1860.11 | 1860.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.11 | TJBA | TJBA-39720157 | B13-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UM LAVATÓRIO | UN | 1 | 1924.87 | 1924.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.12 | TJBA | TJBA-36517629 | B14-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UM LAVATÓRIO | UN | 1 | 1963.37 | 1963.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.13 | TJBA | TJBA-12655847 | B18-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO | UN | 1 | 2499.96 | 2499.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.14 | TJBA | TJBA-62865252 | B19-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO | UN | 1 | 1786.04 | 1786.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.15 | TJBA | TJBA-58876253 | B21-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO DUAS PIAS INOX | UN | 1 | 2512.15 | 2512.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.16 | TJBA | TJBA-54130508 | B22-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM TRÊS LAVATÓRIOS | UN | 3 | 3403.23 | 10209.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.17 | TJBA | TJBA-10503547 | B23-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UMA PIA INOX | UN | 1 | 2870.78 | 2870.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37.18 | TJBA | TJBA-11131296 | B24-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO | UN | 1 | 2402.18 | 2402.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
38.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 47081.0463 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
38.01 | ORSE | 08759/ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM | M | 127.11 | 346.13 | 43996.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
38.02 | ORSE | 08539/ORSE | ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4" | M | 4.5 | 629.5 | 2832.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
38.03 | ORSE | 03226/ORSE | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | M | 1.2 | 209.76 | 251.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
39.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 420512.804 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
39.01 | SINAPI | 100383 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1494.8 | 30.4 | 45441.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
39.02 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1494.8 | 241.53 | 361039.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
39.03 | ORSE | 00304/ORSE | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | M | 328 | 42.78 | 14031.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 73082.65 |  |  |  | 6771.46 | 0 | 6771.46 | 0% | 9%
40.01 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  | 25884.62 |  |  |  | 6558.7 | 0 | 6558.7 | 0% | 25%
40.01.01 | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 53 | 7.37 | 390.61 | 14 | 0 | 14 | 103.18 | 0 | 103.18 | 0% | 26%
40.01.02 | TJBA | 13.102.000181. SER | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC CURTA Ø 32 MM X 25 MM | UN | 13 | 9.5 | 123.5 | 3 | 0 | 3 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0% | 23%
40.01.03 | TJBA | 13.102.000182. SER | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC CURTA Ø 40 MM X 32 MM | UN | 3 | 12.4 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.04 | TJBA | 13.102.000183. SER | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC CURTA Ø 50 MM X 40 MM | UN | 3 | 21.27 | 63.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.05 | ORSE | 09741/ORSE- SER | CAIXA DESCARGA EMBUTIR, DUPLO FLUXO 3 OU 6 LITROS, LINHA ECOLINE VP (ANTIVANDALISMO) DA MONTANA OU SIMILAR - REV 01 | UN | 2 | 1329.37 | 2658.74 | 2 | 0 | 2 | 2658.74 | 0 | 2658.74 | 0% | 100%
40.01.06 | SINAPI | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | 176 | 6.75 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.07 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 13.5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.08 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" OU 3/4" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 19 | 13.96 | 265.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.09 | SINAPI | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 93 | 4.85 | 451.05 | 20 | 0 | 20 | 97 | 0 | 97 | 0% | 22%
40.01.10 | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 11.66 | 34.98 | 3 | 0 | 3 | 34.98 | 0 | 34.98 | 0% | 100%
40.01.11 | SINAPI | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 17.03 | 34.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.12 | SINAPI | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 8.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.13 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 85 | 6.07 | 515.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.14 | SINAPI | 96838 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 93 | 21.19 | 1970.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.15 | SINAPI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 93 | 7.96 | 740.28 | 25 | 0 | 25 | 199 | 0 | 199 | 0% | 27%
40.01.16 | SINAPI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 10.96 | 98.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.17 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 176 | 8.13 | 1430.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.18 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 69.11 | 276.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.19 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 24 | 106.21 | 2549.04 | 6 | 0 | 6 | 637.26 | 0 | 637.26 | 0% | 25%
40.01.20 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 100.88 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.21 | TJBA | SSH197113 | SIFÃO HORIZONTAL PARA LAVATÓRIO / PIA | UN | 19 | 38.19 | 725.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.22 | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 16.33 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.23 | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 12.51 | 137.61 | 6 | 0 | 6 | 75.06 | 0 | 75.06 | 0% | 55%
40.01.24 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 84 | 13.56 | 1139.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.25 | SINAPI | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 13.61 | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.26 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 26.12 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.27 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 107.97 | 863.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.28 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 279 | 26.98 | 7527.42 | 101 | 0 | 101 | 2724.98 | 0 | 2724.98 | 0% | 36%
40.01.29 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 27 | 37.39 | 1009.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.01.30 | TJBA | SCH97111 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 7/8"X1" | UN | 19 | 40.13 | 762.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02 |  |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 31335.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.01 | SINAPI | 89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 32 | 48.81 | 1561.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.02 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 49.26 | 344.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.03 | SINAPI | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 29.58 | 88.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.04 | SINAPI | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 69.69 | 278.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.05 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 34.27 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.06 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 11.82 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.07 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 14 | 18.14 | 253.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.08 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 27.36 | 218.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.09 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26 | 11.56 | 300.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.10 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 51 | 17.3 | 882.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.11 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 26.23 | 262.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.12 | ORSE | 01672/ORSE- SER | JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM | UN | 26 | 15.91 | 413.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.13 | TJBA | 13.102.001082. SER | JUNÇÃO INVERTIDA PVC PBV Ø 75 X 75 MM | UN | 6 | 67.93 | 407.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.14 | TJBA | SSH89799 | JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 57.13 | 114.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.15 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 23 | 59.44 | 1367.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.16 | TJBA | SSH89798 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 50.16 | 752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.17 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 16.86 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.18 | SINAPI | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 31 | 40.03 | 1240.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.19 | SINAPI | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 14 | 8.57 | 119.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.20 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 35 | 10.51 | 367.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.21 | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13 | 17.45 | 226.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.22 | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6 | 22.12 | 132.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.23 | TJBA | 13.102.001135. SER | TÊ 90° DE REDUÇÃO PVC PONTA BOLSA E VIROLA Ø 100 X 50 MM | UN | 14 | 58.43 | 818.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.24 | TJBA | 13.102.001136. SER | TÊ 90° DE REDUÇÃO PVC PONTA BOLSA E VIROLA Ø 100 X 75 MM | UN | 5 | 61.94 | 309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.25 | SINAPI | 94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7 | 84.52 | 591.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.26 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23 | 20.27 | 466.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.27 | SINAPI | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 41.98 | 209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.28 | TJBA | SSH89811 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC DE 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 20.96 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.29 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 156 | 43.2 | 6739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.30 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 42 | 24.44 | 1026.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.31 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 117 | 31.02 | 3629.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.32 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 75 | 38.69 | 2901.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.02.33 | TJBA | SSH86888 | VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM VEDAÇÃO DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 34 | 133.09 | 4525.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.03 |  |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO |  |  |  | 10185.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.03.01 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 369.5 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.03.02 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 8 | 655.09 | 5240.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.03.03 | SINAPI | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | 176 | 6.75 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.03.04 | SINAPI | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 186 | 4.85 | 902.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.03.05 | SINAPI | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 96 | 7.13 | 684.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.03.06 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 176 | 8.13 | 1430.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.04 |  |  | CAIXAS SIFONADAS E RALOS |  |  |  | 640.98 |  |  |  | 212.76 | 0 | 212.76 | 0% | 33%
40.04.01 | TJBA | SCH97114 | CAIXA SIFONADA GITARÁFICL 100X140X50 COMPLETA | UN | 17 | 35.46 | 602.82 | 6 | 0 | 6 | 212.76 | 0 | 212.76 | 0% | 35%
40.04.02 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 19.08 | 38.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.05 |  |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS |  |  |  | 5036.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.05.01 | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.42 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.05.02 | SINAPI | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 6.57 | 52.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.05.03 | TJBA | SSH3002 | CONJUNTO MOTOBOMBA, 20 A 40MCA E 2,0 A 3 M3/H JACUZZI OU SIMILAR | UN | 2 | 2116.07 | 4232.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.05.04 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 93.39 | 186.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.05.05 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 69.11 | 138.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.05.06 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 106.21 | 212.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.05.07 | SINAPI | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 14.03 | 28.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.05.08 | SINAPI | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.78 | 27.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40.05.09 | SINAPI | 103010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 73.04 | 146.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1447140.0672 |  |  |  | 211128.97 | 553805.79 | 764934.76 | 38% | 53%
41.01 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 239747.21 |  |  |  | 45507.47 | 10739.12 | 56246.59 | 4% | 23%
41.01.01 | ORSE | 00723/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 133 | 7.35 | 977.55 | 33 | 0 | 33 | 242.55 | 0 | 242.55 | 0% | 25%
41.01.02 | TJBA | 16.117.000031. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 20 MM 3/4" | UN | 780 | 3.21 | 2503.8 | 245 | 0 | 245 | 786.45 | 0 | 786.45 | 0% | 31%
41.01.03 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 192 | 12.58 | 2415.36 | 0 | 178 | 178 | 0 | 2239.24 | 2239.24 | 93% | 93%
41.01.04 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 747 | 13.87 | 10360.89 | 90 | 240 | 330 | 1248.3 | 3328.8 | 4577.1 | 32% | 44%
41.01.05 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 364 | 7.45 | 2711.8 | 105 | 80 | 185 | 782.25 | 596 | 1378.25 | 22% | 51%
41.01.06 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 95 | 12.12 | 1151.4 | 22 | 42 | 64 | 266.64 | 509.04 | 775.68 | 44% | 67%
41.01.07 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5670 | 4.57 | 25911.9 | 1980 | 0 | 1980 | 9048.6 | 0 | 9048.6 | 0% | 35%
41.01.08 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 304 | 14.54 | 4420.16 | 58 | 44 | 102 | 843.32 | 639.76 | 1483.08 | 14% | 34%
41.01.09 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 137 | 17.54 | 2402.98 | 21 | 42 | 63 | 368.34 | 736.68 | 1105.02 | 31% | 46%
41.01.10 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52 | 27.21 | 1414.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.01.11 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 42.87 | 600.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.01.12 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 56.15 | 336.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.01.13 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 58.51 | 409.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.01.14 | SINAPI | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 65 | 75.42 | 4902.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.01.15 | TJBA | SCE41957 | LUMINÁRIAS BLINDADA COM LAMPADA LED DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 274.25 | 548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.01.16 | TJBA | SCE73954D | LUMINÁRIAS LED DE 35W, EMBUTIR COM ALETAS MODELO LAA12 S3500840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 146 | 618.63 | 90319.98 | 35 | 0 | 35 | 21652.05 | 0 | 21652.05 | 0% | 24%
41.01.17 | TJBA | SCE73955 | LUMINÁRIAS LED DE 17,5W, EMBUTIR COM ALETAS MODELO LAA01 E1750840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 155 | 353.04 | 54721.2 | 21 | 0 | 21 | 7413.84 | 0 | 7413.84 | 0% | 14%
41.01.18 | TJBA | SCE73956 | LUMINÁRIAS LED DE 17,5W, SOBREPORR COM ALETAS MODELO LAA01 S1750840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 349.37 | 7686.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.01.19 | TJBA | SCE74156 | LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA EM ALUMÍNIO COM LAMPADA LED DE 20W MODELO EX02-S1E27 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 183.21 | 1648.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.01.20 | TJBA | SCE919241 | RABICHO COM CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - PLUGUE E TOMADA 2P+T -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 301 | 19.34 | 5821.34 | 56 | 0 | 56 | 1083.04 | 0 | 1083.04 | 0% | 19%
41.01.21 | TJBA | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17MM E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 494 | 16.81 | 8304.14 | 89 | 160 | 249 | 1496.09 | 2689.6 | 4185.69 | 32% | 50%
41.01.22 | ORSE | 12564/ORSE- SER | CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARA PERFILADO E FIXAÇÃO | UN | 35 | 18.4 | 644 | 15 | 0 | 15 | 276 | 0 | 276 | 0% | 43%
41.01.23 | TJBA | 16.113.000990. SER | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22, LARGURA 38 MM X ALTURA 38 MM, SEM TAMPA, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 141 | 66.17 | 9329.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.01.24 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 33.89 | 203.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.02 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 358843.93 |  |  |  | 87913.54 | 194801.31 | 282714.85 | 54% | 79%
41.02.01 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1260 | 4.57 | 5758.2 | 0 | 900 | 900 | 0 | 4113 | 4113 | 71% | 71%
41.02.02 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3300 | 5.1 | 16830 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 12750 | 12750 | 76% | 76%
41.02.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 700 | 92.74 | 64918 | 0 | 450 | 450 | 0 | 41733 | 41733 | 64% | 64%
41.02.04 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 695 | 41.81 | 29057.95 | 0 | 400 | 400 | 0 | 16724 | 16724 | 58% | 58%
41.02.05 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 5 | 482.02 | 2410.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1928.08 | 1928.08 | 80% | 80%
41.02.06 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 60 | 227.53 | 13651.8 | 0 | 45 | 45 | 0 | 10238.85 | 10238.85 | 75% | 75%
41.02.07 | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 425.97 | 425.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 425.97 | 425.97 | 100% | 100%
41.02.08 | TJBA | SCE1122D | LUMINARIA TIPO LED PARA POSTE 75W FP > 0,92 TEMPERATURA DA COR 5.000K MODELO LEX05 S1M850FA DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 61 | 841.1 | 51307.1 | 22 | 29 | 51 | 18504.2 | 24391.9 | 42896.1 | 48% | 84%
41.02.09 | TJBA | SCS11131 | ACOPLAMENTO PARA DUAS LUMINARIAS TIPO LED MODELO ACP - SUP2LEX OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 431.45 | 2588.7 | 2 | 3 | 5 | 862.9 | 1294.35 | 2157.25 | 50% | 83%
41.02.10 | TJBA | SCS11132 | ACOPLAMENTO PARA UMA LUMINARIA TIPO LED MODELO ACP - SUP1LEX OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49 | 353.34 | 17313.66 | 19 | 23 | 42 | 6713.46 | 8126.82 | 14840.28 | 47% | 86%
41.02.11 | TJBA | SSS73770 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO OU ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 55 | 2810.59 | 154582.45 | 22 | 26 | 48 | 61832.98 | 73075.34 | 134908.32 | 47% | 87%
41.03 |  |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADAS COMUNS |  |  |  | 99742.58 |  |  |  | 26841.99 | 0 | 26841.99 | 0% | 27%
41.03.01 | ORSE | 00723/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 158 | 7.35 | 1161.3 | 41 | 0 | 41 | 301.35 | 0 | 301.35 | 0% | 26%
41.03.02 | TJBA | 16.117.000031. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 20 MM 3/4" | UN | 318 | 3.21 | 1020.78 | 82 | 0 | 82 | 263.22 | 0 | 263.22 | 0% | 26%
41.03.03 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 747 | 9.63 | 7193.61 | 224 | 0 | 224 | 2157.12 | 0 | 2157.12 | 0% | 30%
41.03.04 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 416 | 13.87 | 5769.92 | 154 | 0 | 154 | 2135.98 | 0 | 2135.98 | 0% | 37%
41.03.05 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 501 | 7.45 | 3732.45 | 156 | 0 | 156 | 1162.2 | 0 | 1162.2 | 0% | 31%
41.03.06 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 181 | 12.12 | 2193.72 | 48 | 0 | 48 | 581.76 | 0 | 581.76 | 0% | 27%
41.03.07 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9925 | 4.57 | 45357.25 | 3150 | 0 | 3150 | 14395.5 | 0 | 14395.5 | 0% | 32%
41.03.08 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1420 | 7 | 9940 | 370 | 0 | 370 | 2590 | 0 | 2590 | 0% | 26%
41.03.09 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 14.54 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.03.10 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 365 | 11.57 | 4223.05 | 98 | 0 | 98 | 1133.86 | 0 | 1133.86 | 0% | 27%
41.03.11 | SINAPI | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 40.55 | 40.55 | 1 | 0 | 1 | 40.55 | 0 | 40.55 | 0% | 100%
41.03.12 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 215 | 28.62 | 6153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.03.13 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 30.54 | 335.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.03.14 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 139 | 45.63 | 6342.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.03.15 | TJBA | SCE83366 | CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X2" COM ESPELHO DE LATÃO E UMA TOMADA 2P+T, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 9 | 60.65 | 545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.03.16 | TJBA | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17MM E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 278 | 16.81 | 4673.18 | 79 | 0 | 79 | 1327.99 | 0 | 1327.99 | 0% | 28%
41.03.17 | TJBA | 16.115.000052. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 202 X 202 X 102 MM | UN | 1 | 127.41 | 127.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.03.18 | TJBA | SCE83369 | CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X4" COM ESPELHO DE LATÃO E DUAS TOMADA 2P+T, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 6 | 98.01 | 588.06 | 6 | 0 | 6 | 588.06 | 0 | 588.06 | 0% | 100%
41.03.19 | TJBA | SCE919241D | PLUGUE PARA TOMADA 2P+T -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18 | 9.15 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.03.20 | TJBA | SSE91929 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 24 | 6.85 | 164.4 | 24 | 0 | 24 | 164.4 | 0 | 164.4 | 0% | 100%
41.04 |  |  | INFRA ESTRUTURA - FORÇA COMUM |  |  |  | 15811.54 |  |  |  | 6925.74 | 0 | 6925.74 | 0% | 44%
41.04.01 | TJBA | 16.113.000284. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U" SEM TAMPA LARGURA 50 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 205 | 63.47 | 13011.35 | 65 | 0 | 65 | 4125.55 | 0 | 4125.55 | 0% | 32%
41.04.02 | TJBA | 16.113.000575. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 100 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 79.13 | 395.65 | 5 | 0 | 5 | 395.65 | 0 | 395.65 | 0% | 100%
41.04.03 | TJBA | 16.113.000287. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TIPO "U"COM TAMPA LARGURA 50 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 28 | 74.98 | 2099.44 | 28 | 0 | 28 | 2099.44 | 0 | 2099.44 | 0% | 100%
41.04.04 | TJBA | 16.113.000620. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , COM TAMPA LARGURA 100 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 | 101.7 | 305.1 | 3 | 0 | 3 | 305.1 | 0 | 305.1 | 0% | 100%
41.05 |  |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADAS DE INFORMÁTICA |  |  |  | 60078.15 |  |  |  | 14016.42 | 0 | 14016.42 | 0% | 23%
41.05.01 | ORSE | 00723/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 77 | 7.35 | 565.95 | 15 | 0 | 15 | 110.25 | 0 | 110.25 | 0% | 19%
41.05.02 | TJBA | 16.117.000031. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 20 MM 3/4" | UN | 190 | 3.21 | 609.9 | 30 | 0 | 30 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0% | 16%
41.05.03 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 259 | 9.63 | 2494.17 | 76 | 0 | 76 | 731.88 | 0 | 731.88 | 0% | 29%
41.05.04 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 340 | 13.87 | 4715.8 | 87 | 0 | 87 | 1206.69 | 0 | 1206.69 | 0% | 26%
41.05.05 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 332 | 7.45 | 2473.4 | 124 | 0 | 124 | 923.8 | 0 | 923.8 | 0% | 37%
41.05.06 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 93 | 12.12 | 1127.16 | 29 | 0 | 29 | 351.48 | 0 | 351.48 | 0% | 31%
41.05.07 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6910 | 4.57 | 31578.7 | 1850 | 0 | 1850 | 8454.5 | 0 | 8454.5 | 0% | 27%
41.05.08 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34 | 11.57 | 393.38 | 25 | 0 | 25 | 289.25 | 0 | 289.25 | 0% | 74%
41.05.09 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 101 | 15.41 | 1556.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.05.10 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44 | 28.62 | 1259.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.05.11 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 45.63 | 182.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.05.12 | SINAPI | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 101 | 84.42 | 8526.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.05.13 | TJBA | SCE83369 | CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X4" COM ESPELHO DE LATÃO E DUAS TOMADA 2P+T, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 6 | 98.01 | 588.06 | 6 | 0 | 6 | 588.06 | 0 | 588.06 | 0% | 100%
41.05.14 | TJBA | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17MM E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 193 | 16.81 | 3244.33 | 48 | 0 | 48 | 806.88 | 0 | 806.88 | 0% | 25%
41.05.15 | TJBA | 16.115.000051. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 152 X 152 X 82 MM | UN | 1 | 82.63 | 82.63 | 1 | 0 | 1 | 82.63 | 0 | 82.63 | 0% | 100%
41.05.16 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21 | 14.54 | 305.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.05.17 | TJBA | SCE919241D | PLUGUE PARA TOMADA 2P+T -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14 | 9.15 | 128.1 | 14 | 0 | 14 | 128.1 | 0 | 128.1 | 0% | 100%
41.05.18 | TJBA | SSE91929 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 36 | 6.85 | 246.6 | 36 | 0 | 36 | 246.6 | 0 | 246.6 | 0% | 100%
41.06 |  |  | INFRA ESTRUTURA - FORÇA ESTABILIZADA |  |  |  | 14558.46 |  |  |  | 4575.43 | 0 | 4575.43 | 0% | 31%
41.06.01 | TJBA | 16.113.000284. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U" SEM TAMPA LARGURA 50MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 210 | 63.47 | 13328.7 | 65 | 0 | 65 | 4125.55 | 0 | 4125.55 | 0% | 31%
41.06.02 | TJBA | 16.113.000575. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 100MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 79.13 | 474.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.06.03 | TJBA | 16.113.000287. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TIPO "U"COM TAMPA LARGURA 50 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 74.98 | 449.88 | 6 | 0 | 6 | 449.88 | 0 | 449.88 | 0% | 100%
41.06.04 | TJBA | 16.113.000620. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , COM TAMPA LARGURA 100 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 | 101.7 | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07 |  |  | ALIMENTADORES |  |  |  | 658358.1972 |  |  |  | 25348.38 | 348265.36 | 373613.74 | 53% | 57%
41.07.01 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 3.47 | 185.6 | 644.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.02 | TJBA | 16.115.000051. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 152 X 152 X 82 MM | UN | 5 | 82.63 | 413.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.03 | TJBA | 16.115.000052. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 202 X 202 X 102 MM | UN | 4 | 127.41 | 509.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.04 | TJBA | 16.115.000056. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 402 X 402 X 152 MM | UN | 8 | 358.68 | 2869.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.05 | TJBA | 16.117.000031. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 20 MM 3/4" | UN | 18 | 3.21 | 57.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.06 | TJBA | 16.117.000034. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 40 MM 1 1/2" | UN | 6 | 7.55 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.07 | TJBA | 16.117.000035. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 50 MM 2" | UN | 28 | 11.04 | 309.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.08 | TJBA | 16.117.000038. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 100 4" | UN | 8 | 42.44 | 339.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.09 | TJBA | 16.119.000302. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 4,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 261 | 11.15 | 2910.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.10 | TJBA | 16.119.000303. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 6,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 135 | 14.37 | 1939.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.11 | TJBA | 16.119.000304. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 10,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 24 | 21.06 | 505.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.12 | TJBA | 16.119.000305. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 16,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 414 | 29.58 | 12246.12 | 65 | 0 | 65 | 1922.7 | 0 | 1922.7 | 0% | 16%
41.07.13 | TJBA | 16.119.000306. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 25,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 846 | 43.59 | 36877.14 | 348 | 0 | 348 | 15169.32 | 0 | 15169.32 | 0% | 41%
41.07.14 | TJBA | 16.119.000308. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 50,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 633 | 82.68 | 52336.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.15 | TJBA | 16.119.000309. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 70,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 280 | 110.65 | 30982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.16 | TJBA | 16.119.000313. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 185,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 579 | 276.91 | 160330.89 | 0 | 579 | 579 | 0 | 160330.89 | 160330.89 | 100% | 100%
41.07.17 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 78 | 13.87 | 1081.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.18 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 7.45 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.19 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 12.12 | 96.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.20 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 4.57 | 109.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.21 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 87 | 7 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.22 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 9.76 | 439.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.23 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 17.33 | 138.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.24 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 439 | 25.03 | 10988.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.25 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 29.27 | 4390.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.26 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132 | 104.76 | 13828.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.27 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27 | 19.44 | 524.88 | 0 | 27 | 27 | 0 | 524.88 | 524.88 | 100% | 100%
41.07.28 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110 | 28.62 | 3148.2 | 0 | 110 | 110 | 0 | 3148.2 | 3148.2 | 100% | 100%
41.07.29 | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44 | 73.25 | 3223 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3223 | 3223 | 100% | 100%
41.07.30 | SINAPI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 16.69 | 250.35 | 0 | 15 | 15 | 0 | 250.35 | 250.35 | 100% | 100%
41.07.31 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 53 | 20.26 | 1073.78 | 0 | 53 | 53 | 0 | 1073.78 | 1073.78 | 100% | 100%
41.07.32 | SINAPI | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29 | 52.18 | 1513.22 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1513.22 | 1513.22 | 100% | 100%
41.07.33 | SINAPI | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 25.41 | 76.23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 76.23 | 76.23 | 100% | 100%
41.07.34 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 31.95 | 383.4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 383.4 | 383.4 | 100% | 100%
41.07.35 | SINAPI | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 85.35 | 682.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 682.8 | 682.8 | 100% | 100%
41.07.36 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 75.65 | 92.74 | 7015.781 | 0 | 75.65 | 75.65 | 0 | 7015.78 | 7015.78 | 100% | 100%
41.07.37 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 46.08 | 41.81 | 1926.6048 | 0 | 46.08 | 46.08 | 0 | 1926.6 | 1926.6 | 100% | 100%
41.07.38 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 26.22 | 482.02 | 12638.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.39 | SINAPI | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 580.79 | 1161.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.40 | TJBA | SPE30002. | CANALETA PARA ELETRODUTOS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO LARGURA PROFUNDIDADE DE 80CM E LARGURA DE 60 A 60CM, COM TAMPA DE FERRO XADRZDE 1/8" | M | 3.5 | 694.29 | 2430.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.41 | TJBA | SSE1113 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 6,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 7.13 | 57.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.42 | TJBA | SSE1114 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 7.26 | 58.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.43 | TJBA | SSE1115 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40 | 13.27 | 530.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.44 | TJBA | SSE1116 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32 | 13.97 | 447.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.45 | TJBA | SSE1118 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38 | 16.4 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.46 | TJBA | SSE1119 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 17.63 | 141.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.47 | TJBA | SSE1121 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 | 19.07 | 457.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.48 | TJBA | SSE1124 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 96 | 43.55 | 4180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.49 | TJBA | SSE183403 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 3/4" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 41 | 2.81 | 115.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.50 | TJBA | SSE183405A | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 1.1/2" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 4.85 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.51 | TJBA | SSE183406 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 2" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 65 | 5.07 | 329.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.52 | TJBA | SSE97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X1,0X1,0 M. AF_05/2018 | UN | 8 | 1148.3 | 9186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.53 | TJBA | 16.117.000033. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 32 MM 1 1/4" | UN | 22 | 5.74 | 126.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.54 | TJBA | 16.119.000307. SER | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 35,00 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL | M | 496 | 59.32 | 29422.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.55 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38 | 17.82 | 677.16 | 38 | 0 | 38 | 677.16 | 0 | 677.16 | 0% | 100%
41.07.56 | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 11.2 | 896 | 80 | 0 | 80 | 896 | 0 | 896 | 0% | 100%
41.07.57 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 22.55 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.58 | SINAPI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47 | 12.89 | 605.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.59 | SINAPI | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 20.18 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.60 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 | 40.41 | 2828.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.61 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 125 | 10.13 | 1266.25 | 0 | 70 | 70 | 0 | 709.1 | 709.1 | 56% | 56%
41.07.62 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 221 | 14.43 | 3189.03 | 21 | 200 | 221 | 303.03 | 2886 | 3189.03 | 90% | 100%
41.07.63 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 12 | 227.53 | 2730.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.64 | TJBA | SCE12111 | QG - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 164521.13 | 164521.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 164521.13 | 164521.13 | 100% | 100%
41.07.65 | TJBA | SCE12118 | QGINF-F - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 14708.73 | 14708.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.66 | TJBA | SCE12129 | QFL-1F - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 7109.6 | 7109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.67 | TJBA | SCE12130 | QFL-TF - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 9118.38 | 9118.38 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4559.19 | 0 | 4559.19 | 0% | 50%
41.07.68 | TJBA | SCE12131 | QFL-S1F - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 8074.68 | 8074.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.69 | TJBA | SCE12132 | QFL-S2F - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 9551.43 | 9551.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.70 | TJBA | SCE12134 | QBHID-F - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 4058.83 | 4058.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.71 | TJBA | SCE12145 | QFLINF-1F - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 2775.65 | 2775.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.72 | TJBA | SCE12146 | QFLINF-TF - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 3641.97 | 3641.97 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1820.98 | 0 | 1820.98 | 0% | 50%
41.07.73 | TJBA | SCE12147 | QFLINF-S1F - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 2746.72 | 2746.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.74 | TJBA | SSE1117 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 14.29 | 257.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.75 | TJBA | SSE183405 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 1.1/4" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 62 | 4.48 | 277.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.76 | TJBA | SSE73621 | BOX RETO D= 1" CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 1 | 11.93 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.77 | TJBA | SSE73622 | BOX RETO D= 1.1/4" CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 2 | 13.88 | 27.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.07.78 | TJBA | SSE73624 | BOX RETO D= 2" CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 9 | 18.81 | 169.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
41.08 |  |  | ELETRICA - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
41.08.01 | TJBA | SCE21124 | GRUPO GERADOR DE 503KVA PRIME - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 449003.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
42.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA |  |  |  | 303997.01 |  |  |  | 43184.07 | 0 | 43184.07 | 0% | 14%
42.01 |  |  | REDE - LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  | 197111.36 |  |  |  | 34147.53 | 0 | 34147.53 | 0% | 17%
42.01.01 | ORSE | 00724/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 118 | 10.04 | 1184.72 | 22 | 0 | 22 | 220.88 | 0 | 220.88 | 0% | 19%
42.01.02 | TJBA | 16.117.000032. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 25 MM 1" | UN | 358 | 3.92 | 1403.36 | 87 | 0 | 87 | 341.04 | 0 | 341.04 | 0% | 24%
42.01.03 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 308 | 14.99 | 4616.92 | 99 | 0 | 99 | 1484.01 | 0 | 1484.01 | 0% | 32%
42.01.04 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 807 | 18.2 | 14687.4 | 178 | 0 | 178 | 3239.6 | 0 | 3239.6 | 0% | 22%
42.01.05 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 538 | 9.79 | 5267.02 | 124 | 0 | 124 | 1213.96 | 0 | 1213.96 | 0% | 23%
42.01.06 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 133 | 16.43 | 2185.19 | 34 | 0 | 34 | 558.62 | 0 | 558.62 | 0% | 26%
42.01.07 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 11.57 | 289.25 | 17 | 0 | 17 | 196.69 | 0 | 196.69 | 0% | 68%
42.01.08 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 158 | 15.41 | 2434.78 | 68 | 0 | 68 | 1047.88 | 0 | 1047.88 | 0% | 43%
42.01.09 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 28.62 | 1144.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.10 | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34 | 20.26 | 688.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.11 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 31.95 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.12 | SINAPI | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 192 | 31.37 | 6023.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.13 | SINAPI | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 15380 | 8.34 | 128269.2 | 2789 | 0 | 2789 | 23260.26 | 0 | 23260.26 | 0% | 18%
42.01.14 | TJBA | SCL98329 | DUAS TOMADAS DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO DE LATÃO 4X4" COM CAIXA DE ALUMÍNIO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 127.68 | 766.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.15 | TJBA | SPL84676 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE, 120X120X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1443.9 | 1443.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.16 | TJBA | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17MM E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 570 | 16.81 | 9581.7 | 118 | 0 | 118 | 1983.58 | 0 | 1983.58 | 0% | 21%
42.01.17 | TJBA | SSL98307 | UMA TOMADA DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24 | 37.86 | 908.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.18 | TJBA | SSL98308 | DUAS TOMADAS DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 106 | 60.33 | 6394.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.19 | TJBA | SSL98310 | QUATRO TOMADAS DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 108.52 | 1302.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.20 | SINAPI | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 360.73 | 721.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.21 | SINAPI | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 518.38 | 1036.76 | 1 | 0 | 1 | 518.38 | 0 | 518.38 | 0% | 50%
42.01.22 | TJBA | 16.115.000051. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 152 X 152 X 82 MM | UN | 2 | 82.63 | 165.26 | 1 | 0 | 1 | 82.63 | 0 | 82.63 | 0% | 50%
42.01.23 | TJBA | 16.115.000052. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 202 X 202 X 102 MM | UN | 2 | 127.41 | 254.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.24 | TJBA | 16.115.000056. SER | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA 402 X 402 X 152 MM | UN | 5 | 358.68 | 1793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.25 | TJBA | 16.117.000036. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 65 MM 2 1/2" | UN | 24 | 18.01 | 432.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.26 | TJBA | 16.121.000052. SER | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4" X 4" | UN | 18 | 13.73 | 247.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.27 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 14.54 | 101.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.28 | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 48 | 39.77 | 1908.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.29 | SINAPI | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 29.58 | 473.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.30 | SINAPI | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 50.88 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.31 | TJBA | SCL98327 | UMA TOMADA DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO DE LATÃO 4X2" COM CAIXA DE ALUMINIO 4X2 PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 81 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.01.32 | TJBA | SSL98311 | SEIS TOMADAS DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 164.54 | 493.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.02 |  |  | INFRA ESTRUTURA - LÓGICA TELEFONIA E CFTV |  |  |  | 34117.62 |  |  |  | 6447.74 | 0 | 6447.74 | 0% | 19%
42.02.01 | TJBA | 16.113.000575. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 100MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 79.13 | 1582.6 | 20 | 0 | 20 | 1582.6 | 0 | 1582.6 | 0% | 100%
42.02.02 | TJBA | 16.113.000581. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 200MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 97 | 115.29 | 11183.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.02.03 | TJBA | 16.113.000626. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, , COM TAMPA LARGURA 200 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7 | 156.16 | 1093.12 | 7 | 0 | 7 | 1093.12 | 0 | 1093.12 | 0% | 100%
42.02.04 | TJBA | 16.113.000284. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U" SEM TAMPA LARGURA 50 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 | 63.47 | 3173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.02.05 | TJBA | 16.113.000287. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TIPO "U"COM TAMPA LARGURA 50 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 34 | 74.98 | 2549.32 | 21 | 0 | 21 | 1574.58 | 0 | 1574.58 | 0% | 62%
42.02.06 | TJBA | 16.113.000578. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 150MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21 | 104.64 | 2197.44 | 21 | 0 | 21 | 2197.44 | 0 | 2197.44 | 0% | 100%
42.02.07 | TJBA | 16.113.000584. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 300MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 44 | 132.94 | 5849.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.02.08 | TJBA | 16.113.000623. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , COM TAMPA LARGURA 150 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7 | 136.38 | 954.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.02.09 | TJBA | 16.113.000629. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , COM TAMPA LARGURA 300 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7 | 194.55 | 1361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.02.10 | TJBA | SLT16.113.0005 84 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 600 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14 | 190.36 | 2665.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.02.11 | TJBA | SLT16.113.0006 29 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , COM TAMPA LARGURA 600 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 301.52 | 1507.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03 |  |  | LÓGICA - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 64386.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.01 | ORSE | 12781/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44 U X 870 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 4461.7 | 4461.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.02 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 17 | 1418.73 | 24118.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.03 | TJBA | SCL168015 | GUIA DE CABOS PARA RACK 19" CONFORME ESPECIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PC | 37 | 28.88 | 1068.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.04 | TJBA | SCL26809 | FUSÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA | UN | 24 | 149.91 | 3597.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.05 | TJBA | SOL168025 | VOICE PANEL FURUKWA COM 50PORTAS CAT3 CONFORME ESPECIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PC | 3 | 462.65 | 1387.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.06 | TJBA | SOL1700258 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO M10-B CP | UN | 15 | 12.26 | 183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.07 | TJBA | SSL168125 | CERTIFICAÇÃO DE CABOS LÓGICOS | UN | 322 | 18.74 | 6034.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.08 | TJBA | SSL68001 | PATCH / LINE CORD COM 2,50 A 3 M CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 428 | 26.79 | 11466.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.09 | ORSE | 10305/ORSE- SER | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM | UN | 2 | 3811.97 | 7623.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.10 | TJBA | SCL3681 | CABO DE FIBRA ÓPTICA 2 PARES USO EXTERNO FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO | M | 188 | 14.33 | 2694.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.11 | TJBA | SCL3683 | EXTENSÃO ÓTICA DUPLEX 2 FIBRAS 1,5M FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO | M | 6 | 105.82 | 634.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.12 | TJBA | SCL3684 | CORDÃO ÓTICO 2 FIBRAS 2,5M FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO | M | 6 | 105.82 | 634.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.03.13 | TJBA | SCL3685 | MINI DIO 12 FIBRAS FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO | M | 3 | 159.89 | 479.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.04 |  |  | INFRA ESTRUTURA - REDE DE CFTV |  |  |  | 8381.78 |  |  |  | 2588.8 | 0 | 2588.8 | 0% | 31%
42.04.01 | ORSE | 00724/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 53 | 10.04 | 532.12 | 15 | 0 | 15 | 150.6 | 0 | 150.6 | 0% | 28%
42.04.02 | SINAPI | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 360.73 | 360.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.04.03 | TJBA | 16.115.000091. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" "LR" OU "LB" Ø 1" | UN | 23 | 48.65 | 1118.95 | 11 | 0 | 11 | 535.15 | 0 | 535.15 | 0% | 48%
42.04.04 | TJBA | 16.115.000101. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 1" | UN | 16 | 53.88 | 862.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.04.05 | TJBA | 16.117.000032. SER | BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 25 MM 1" | UN | 108 | 3.92 | 423.36 | 22 | 0 | 22 | 86.24 | 0 | 86.24 | 0% | 20%
42.04.06 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 148 | 18.2 | 2693.6 | 48 | 0 | 48 | 873.6 | 0 | 873.6 | 0% | 32%
42.04.07 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 72 | 9.79 | 704.88 | 28 | 0 | 28 | 274.12 | 0 | 274.12 | 0% | 39%
42.04.08 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 16.43 | 262.88 | 6 | 0 | 6 | 98.58 | 0 | 98.58 | 0% | 38%
42.04.09 | TJBA | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17MM E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45 | 16.81 | 756.45 | 20 | 0 | 20 | 336.2 | 0 | 336.2 | 0% | 44%
42.04.10 | SINAPI | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 234.31 | 234.31 | 1 | 0 | 1 | 234.31 | 0 | 234.31 | 0% | 100%
42.04.11 | SINAPI | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 360.73 | 360.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42.04.12 | TJBA | 16.115.000111. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" Ø 1" | UN | 1 | 71.69 | 71.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 1545103.38 |  |  |  | 358385.01 | 223008.29 | 581393.3 | 14% | 38%
43.01 |  |  | INFRA ESTRUTURA - AR CONDICIONADO |  |  |  | 100072.2 |  |  |  | 21360.74 | 0 | 21360.74 | 0% | 21%
43.01.01 | ORSE | 00723/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 51 | 7.35 | 374.85 | 14 | 0 | 14 | 102.9 | 0 | 102.9 | 0% | 27%
43.01.02 | TJBA | 16.111.000901. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 20MM 3/4" | M | 144 | 45.45 | 6544.8 | 54 | 0 | 54 | 2454.3 | 0 | 2454.3 | 0% | 38%
43.01.03 | TJBA | 16.113.000287. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TIPO "U"COM TAMPA LARGURA 50 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 96 | 74.98 | 7198.08 | 18 | 0 | 18 | 1349.64 | 0 | 1349.64 | 0% | 19%
43.01.04 | TJBA | 16.113.000575. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", SEM TAMPA LARGURA 100 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 | 79.13 | 4747.8 | 42 | 0 | 42 | 3323.46 | 0 | 3323.46 | 0% | 70%
43.01.05 | TJBA | 16.115.000070. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" Ø 3/4" | UN | 24 | 37.46 | 899.04 | 8 | 0 | 8 | 299.68 | 0 | 299.68 | 0% | 33%
43.01.06 | TJBA | 16.115.000090. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL", "LR", "LB" Ø 3/4" | UN | 58 | 37.3 | 2163.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.07 | TJBA | 16.115.000100. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 3/4" | UN | 4 | 42.35 | 169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.08 | TJBA | 72925D | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D =3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 81 | 17.68 | 1432.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.09 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 177 | 3.88 | 686.76 | 36 | 0 | 36 | 139.68 | 0 | 139.68 | 0% | 20%
43.01.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3450 | 4.57 | 15766.5 | 950 | 0 | 950 | 4341.5 | 0 | 4341.5 | 0% | 28%
43.01.11 | TJBA | SCE12152 | PDAC-02 - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 5960.25 | 5960.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2980.12 | 0 | 2980.12 | 0% | 50%
43.01.12 | TJBA | SCE12153 | PDAC-03 - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 6092.29 | 6092.29 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3046.14 | 0 | 3046.14 | 0% | 50%
43.01.13 | TJBA | SCE12154 | PDAC-04 - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 6152 | 6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.14 | TJBA | SCE12164 | QDAC-04 - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 5141.79 | 5141.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.15 | TJBA | SCE12165 | QDAC-05 - ALAGOINHAS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | UN | 1 | 4588.96 | 4588.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.16 | TJBA | SSE91927 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2X1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 840 | 8.42 | 7072.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.17 | ORSE | 00724/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 5 | 10.04 | 50.2 | 5 | 0 | 5 | 50.2 | 0 | 50.2 | 0% | 100%
43.01.18 | ORSE | 00725/ORSE- SER | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1. 1/4 A 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 8 | 10.61 | 84.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.19 | TJBA | 16.111.000902. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 25 MM 1" | M | 15 | 54.55 | 818.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.20 | TJBA | 16.111.000903. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 32 MM 1 1/4" | M | 18 | 91.19 | 1641.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.21 | TJBA | 16.113.000623. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , COM TAMPA LARGURA 150 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 48 | 136.38 | 6546.24 | 24 | 0 | 24 | 3273.12 | 0 | 3273.12 | 0% | 50%
43.01.22 | TJBA | 16.113.000626. SER | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, , COM TAMPA LARGURA 200 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12 | 156.16 | 1873.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.23 | TJBA | 16.115.000091. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" "LR" OU "LB" Ø 1" | UN | 3 | 48.65 | 145.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.24 | TJBA | 16.115.000092. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 1 1/4" | UN | 3 | 67.74 | 203.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.25 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 7 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.26 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 9.76 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.27 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 26.17 | 5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.28 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 29.27 | 5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.29 | TJBA | SSE7293 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D =1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 | 21.52 | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.01.30 | TJBA | SSE7294 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D =1.1/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 31.46 | 188.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02 |  |  | EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO |  |  |  | 1197630.08 |  |  |  | 284650.47 | 223008.29 | 507658.76 | 19% | 42%
43.02.01 | TJBA | SCA21111 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA VRV, 10 HP, 220V / 3F, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 2 | 53612.13 | 107224.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53612.13 | 53612.13 | 50% | 50%
43.02.02 | TJBA | SCA21113 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA VRV, 16 HP, 220V / 3F, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 1 | 62641.93 | 62641.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.03 | TJBA | SCA21114 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA VRV, 18 HP, 220V / 3F, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 2 | 84698.08 | 169396.16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169396.16 | 169396.16 | 100% | 100%
43.02.04 | TJBA | SCA21115 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA VRV, 20 HP, 220V / 3F, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 3 | 87431.23 | 262293.69 | 2 | 0 | 2 | 174862.46 | 0 | 174862.46 | 0% | 67%
43.02.05 | TJBA | SCA21122 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 15.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 3 | 8757.17 | 26271.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.06 | TJBA | SCA21122A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 18.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 7 | 9371.25 | 65598.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.07 | TJBA | SCA21123 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 24.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 6 | 10662.75 | 63976.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.08 | TJBA | SCA21125 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 30.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 3 | 11247.94 | 33743.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.09 | TJBA | SCA21125b | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 34.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 4 | 12217.95 | 48871.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.10 | TJBA | SCA21128 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 48.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 9 | 14445.02 | 130005.18 | 7 | 0 | 7 | 101115.14 | 0 | 101115.14 | 0% | 78%
43.02.11 | TJBA | SCA21131 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL, CAP. 7.000 BTU/H, FIXADOS NA ALVENARIA, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 4 | 4837.48 | 19349.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.12 | TJBA | SCA21133 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL, CAP. 15.000 BTU/H, FIXADOS NA ALVENARIA, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 5 | 6157.13 | 30785.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.13 | TJBA | SCA21135 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL, CAP. 24.000 BTU/H, FIXADOS NA ALVENARIA, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 1 | 7674.75 | 7674.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.14 | TJBA | SCA2116 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, MOD. BBL-400, VAZÃO: 1800 L/S, PEED: 250 PA, 1F+T, 0,75 KW, 220 V, G4+M5, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO TIPO "L" DE 1.1/2", FIXADO NA LAJE COM CHUMBADORES E TIRANTES, FABRICANTE BERLINERLUFT OU SIMILAR | PÇ | 1 | 15369.93 | 15369.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.15 | TJBA | SCA2118 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EXAUSTÃO, MOD. BBL-355, VAZÃO: 1650 L/S, PEED: 350 PA, 1F+T, 1,1 KW, 220 V, G4, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO TIPO "L" DE 1.1/2", FIXADO NA LAJE COM CHUMBADORES E TIRANTES, FABRICANTE BERLINERLUFT OU SIMILAR | PÇ | 1 | 14482.61 | 14482.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.16 | TJBA | SCA21111A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA VRV, 12 HP, 220V / 3F, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM BASE DE CONCRETO ARMADO, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 1 | 47644.28 | 47644.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.17 | TJBA | SCA21123A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 27.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 2 | 10886.46 | 21772.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.18 | TJBA | SCA21126A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS, CAP. 38.000 BTU/H, FIXADAS COM TIRANTES, PORCAS E ARRUELAS NA LAJE, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 1 | 13156.3 | 13156.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.19 | TJBA | SCA21132D | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL, CAP. 12.000 BTU/H, FIXADOS NA ALVENARIA, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR. | PÇ | 6 | 5233.42 | 31400.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.20 | TJBA | SCA21145A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, MOD. BBT-200, VAZÃO: 550 L/S, PEED: 400 PA, 1F+T, 0,18 KW, 220 V, G4+M5, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO TIPO "L" DE 1.1/2", FIXADO NA LAJE COM CHUMBADORES E TIRANTES, FABRICANTE BERLINERLUFT OU SIMILAR | PÇ | 1 | 8672.87 | 8672.87 | 1 | 0 | 1 | 8672.87 | 0 | 8672.87 | 0% | 100%
43.02.21 | TJBA | SCA21147A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, MOD. BBT-225, VAZÃO: 640 L/S, PEED: 250 PA, 1F+T, 0,18 KW, 220 V, G4+M5, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO TIPO "L" DE 1.1/2", FIXADO NA LAJE COM CHUMBADORES E TIRANTES, FABRICANTE BERLINERLUFT OU SIMILAR | PÇ | 1 | 8744.52 | 8744.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.02.22 | TJBA | SCA21147B | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA AR EXTERIOR, MOD. BBT-225, VAZÃO: 650 L/S, PEED: 250 PA, 1F+T, 0,18 KW, 220 V, G4+M5, INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA APOIADOS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO TIPO "L" DE 1.1/2", FIXADO NA LAJE COM CHUMBADORES E TIRANTES, FABRICANTE BERLINERLUFT OU SIMILAR | PÇ | 1 | 8552.21 | 8552.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.03 |  |  | TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS |  |  |  | 94417.7 |  |  |  | 20475.25 | 0 | 20475.25 | 0% | 22%
43.03.01 | TJBA | SCA22116 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR "BRANCH" PARA SISTEMA VRF, MOD. TRDK056HP, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR | PÇ | 15 | 619.63 | 9294.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.03.02 | TJBA | SCA22117 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR "BRANCH" PARA SISTEMA VRF, MOD. TRDK225HP, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR | PÇ | 21 | 975.56 | 20486.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.03.03 | TJBA | SCA22118 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR "BRANCH" PARA SISTEMA VRF, MOD. TRDK112HP, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR | PÇ | 9 | 619.63 | 5576.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.03.04 | TJBA | SCA22119 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DERIVADOR "BRANCH" PARA SISTEMA VRF, MOD. TRDK002HP, FABRICANTE TRANE OU SIMILAR | PÇ | 3 | 585.19 | 1755.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.03.05 | TJBA | SCA23301 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 1/4" | M | 85 | 24.97 | 2122.45 | 25 | 0 | 25 | 624.25 | 0 | 624.25 | 0% | 29%
43.03.06 | TJBA | SPA23302 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 3/8" | M | 270 | 32.85 | 8869.5 | 100 | 0 | 100 | 3285 | 0 | 3285 | 0% | 37%
43.03.07 | TJBA | SPA23303 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 1/2" | M | 120 | 38.19 | 4582.8 | 40 | 0 | 40 | 1527.6 | 0 | 1527.6 | 0% | 33%
43.03.08 | TJBA | SPA23304 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 5/8" | M | 190 | 59.67 | 11337.3 | 80 | 0 | 80 | 4773.6 | 0 | 4773.6 | 0% | 42%
43.03.09 | TJBA | SPA23305 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 3/4" | M | 130 | 65.8 | 8554 | 40 | 0 | 40 | 2632 | 0 | 2632 | 0% | 31%
43.03.10 | TJBA | SPA23306 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 7/8" | M | 60 | 89.27 | 5356.2 | 20 | 0 | 20 | 1785.4 | 0 | 1785.4 | 0% | 33%
43.03.11 | TJBA | SPA23307 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 1 1/8" | M | 75 | 142.82 | 10711.5 | 30 | 0 | 30 | 4284.6 | 0 | 4284.6 | 0% | 40%
43.03.12 | TJBA | SPA23309 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 1 1/4" | M | 60 | 78.14 | 4688.4 | 20 | 0 | 20 | 1562.8 | 0 | 1562.8 | 0% | 33%
43.03.13 | TJBA | SPA19.105.0015 | TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1" | M | 10 | 108.21 | 1082.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04 |  |  | DUTOS E ACESSORIOS |  |  |  | 145188.59 |  |  |  | 30312 | 0 | 30312 | 0% | 21%
43.04.01 | TJBA | SCA 5311 | DUTOS EM PAINEIS DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 20MM REVESTIDO DE ALUMÍNIO NAS DUAS FACES INCLUSIVE ACESSÓRIOS, SUPORTE E FIXAÇÕES REFERÊNCIA MPU DA MULTIVAC, OU SIMILART | M2 | 552 | 202.08 | 111548.16 | 150 | 0 | 150 | 30312 | 0 | 30312 | 0% | 27%
43.04.02 | TJBA | SCA23111 | COLARINHO AM AÇO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA Ø4" | PÇ | 103 | 46.93 | 4833.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.03 | TJBA | SCA23112 | COLARINHO AM AÇO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA Ø6" | PÇ | 4 | 59.39 | 237.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.04 | TJBA | SCA23113 | COLARINHO AM AÇO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA Ø8" | PÇ | 4 | 70.88 | 283.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.05 | TJBA | SCA23121 | DIFUSOR PARA AR DE RENOVAÇÃO EM PVC BRANCO, MOD. DVK-100, FABRICANTE MULTIVAC OU SIMILAR | PÇ | 103 | 117.78 | 12131.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.06 | TJBA | SCA23122 | DIFUSOR PARA AR DE RENOVAÇÃO EM PVC BRANCO, MOD. DVK-150, FABRICANTE MULTIVAC OU SIMILAR | PÇ | 4 | 117.91 | 471.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.07 | TJBA | SCA23123 | DIFUSOR PARA AR DE RENOVAÇÃO EM PVC BRANCO, MOD. DVK-200, FABRICANTE MULTIVAC OU SIMILAR | PÇ | 4 | 193.41 | 773.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.08 | TJBA | SCA23131 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL Ø4" | PÇ | 165 | 36.34 | 5996.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.09 | TJBA | SCA23132 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL Ø6" | PÇ | 15 | 47.36 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.10 | TJBA | SCA23113 | COLARINHO AM AÇO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA Ø8" | PÇ | 10 | 70.88 | 708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.11 | TJBA | SCA23145 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM. 500X345(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 1 | 757.5 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.12 | TJBA | SCA23141A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM. 200X180(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 1 | 297.82 | 297.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.13 | TJBA | SCA23143B | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM. 300X345(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 2 | 591.03 | 1182.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.14 | TJBA | SCA23143C | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM. 400X345(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 4 | 695.86 | 2783.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.15 | TJBA | SCA23143D | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE AR, COM LÂMINAS OPOSTAS, MOD. JN-B, TAM. 400X180(MM), FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 3 | 487.98 | 1463.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.04.16 | TJBA | SCA23152A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MOD. AGS-T, TAM. 325X165, FABRICANTE TROX OU SIMILAR | PÇ | 4 | 252.22 | 1008.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.05 |  |  | DRENO - AR CONDICIONADO |  |  |  | 7794.81 |  |  |  | 1586.55 | 0 | 1586.55 | 0% | 20%
43.05.01 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 64 | 6.07 | 388.48 | 11 | 0 | 11 | 66.77 | 0 | 66.77 | 0% | 17%
43.05.02 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19 | 16.44 | 312.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.05.03 | SINAPI | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 60 | 4.85 | 291 | 18 | 0 | 18 | 87.3 | 0 | 87.3 | 0% | 30%
43.05.04 | SINAPI | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 13.25 | 331.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.05.05 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 26.12 | 287.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.05.06 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22 | 23.28 | 512.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.05.07 | TJBA | SSA89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA COM BARRRACHA ESPONJOSA ISOLANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 180 | 9.96 | 1792.8 | 66 | 0 | 66 | 657.36 | 0 | 657.36 | 0% | 37%
43.05.08 | TJBA | SSA89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA COM BORRACHA ESPONJOSA ISOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 75 | 30.22 | 2266.5 | 20 | 0 | 20 | 604.4 | 0 | 604.4 | 0% | 27%
43.05.09 | TJBA | 13.102.000183. SER | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC CURTA Ø 50 MM X 40 MM | UN | 9 | 21.27 | 191.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.05.10 | TJBA | 13.102.000202. SER | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC LONGA Ø 40 MM X 25 MM | UN | 9 | 24.01 | 216.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.05.11 | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 11.66 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.05.12 | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 19.54 | 39.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43.05.13 | SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 255 | 3.88 | 989.4 | 44 | 0 | 44 | 170.72 | 0 | 170.72 | 0% | 17%
43.05.14 | SINAPI | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 29.66 | 118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 346916.6755 |  |  |  | 33090.33 | 41082.83 | 74173.16 | 12% | 21%
44.01 |  |  | DETECÇÃO E ALARDE DE INCÊNDIO |  |  |  | 112885.91 |  |  |  | 9699.3 | 0 | 9699.3 | 0% | 9%
44.01.01 | TJBA | 16.111.000901. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 20 MM 3/4" | M | 652 | 45.45 | 29633.4 | 181 | 0 | 181 | 8226.45 | 0 | 8226.45 | 0% | 28%
44.01.02 | TJBA | 16.111.000902. SER | ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZAÇÃO A FOGO INCLUSIVE CONEXÕES Ø 25 MM 1" | M | 82 | 54.55 | 4473.1 | 27 | 0 | 27 | 1472.85 | 0 | 1472.85 | 0% | 33%
44.01.03 | TJBA | 16.115.000070. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" Ø 3/4" | UN | 27 | 37.46 | 1011.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.04 | TJBA | 16.115.000090. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL", "LR", "LB" Ø 3/4" | UN | 33 | 37.3 | 1230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.05 | TJBA | 16.115.000100. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 3/4" | UN | 117 | 42.35 | 4954.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.06 | TJBA | 16.115.000110. SER | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" Ø 3/4" | UN | 7 | 55.17 | 386.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.07 | SINAPI | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 162 | 10.22 | 1655.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.08 | TJBA | SCS11121 | DETECTOR ÓPTICO ENDEREÇAVEL MODELO GFE-ZEOS-AS-S COM BASE GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 88 | 182.69 | 16076.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.09 | TJBA | SCS11125 | DETECTOR TÉRMICO OU TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇAVEL MODELO GFE-ZEOS- AS-H COM BASE GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27 | 178.38 | 4816.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.10 | TJBA | SCS11130 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL MODELO MCPE-AI GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 210.56 | 3368.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.11 | TJBA | SCS11140 | INDICADOR AUDIO VISUAL ENDEREÇAVEL MODELO VALKYRIE ASB DA GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 261.73 | 3664.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.12 | TJBA | SCS11162 | MODULO ISOLADOR DE CURTO CIRCUITO MODELO GFE-AD-ISO GLOBAL FIRE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 214.76 | 4080.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.13 | TJBA | SCS73860 | CABO DE COBRE BLINDADO ANTICHAMAS ISOLAMENTO 600V PARA SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NA COR VERMELHA 2X1,5MM2 COM BLINDAGEM COM FITA POLIESTER E FITA DE ALUMÍNIO HELICOILDAL | M | 1265 | 11.39 | 14408.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.14 | TJBA | SSE72925 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 96 | 17.68 | 1697.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.15 | TJBA | SSE73620 | BOX RETO D= 3/4 CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 230 | 9.81 | 2256.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.01.16 | TJBA | SCS11114 | CENTRAL ENDEREÇAVEL MODELO GEKKO COM 6 LAÇOS DA GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19171.78 | 19171.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02 |  |  | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 5134.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02.01 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 112 | 29.5 | 3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02.02 | TJBA | SSS11501 | PLACA S-1 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150MM | UN | 5 | 21.04 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02.03 | TJBA | SSS11502 | PLACA S-2 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150MM | UN | 11 | 21.04 | 231.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02.04 | TJBA | SSS11503 | PLACA S-3 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150MM | UN | 11 | 21.04 | 231.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02.05 | TJBA | SSS11512 | PLACA S-12 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150MM | UN | 5 | 21.04 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02.06 | TJBA | SSS11525 | PLACA E-05 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 200X200MM | UN | 22 | 23.74 | 522.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02.07 | TJBA | SSS11561 | PLACA C-01 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 200X70MM | UN | 2 | 12.43 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02.08 | TJBA | SSS11571 | PLACA M-01 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 350X500MM | UN | 1 | 55.49 | 55.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02.09 | TJBA | SSS11572 | PLACA M-02 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 350X150MM | UN | 2 | 55.49 | 110.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02.10 | TJBA | SSS11573 | PLACA M-03 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 350X150MM | UN | 4 | 55.49 | 221.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.02.11 | TJBA | SSS11574 | PLACA M-04 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 350X150MM | UN | 4 | 55.49 | 221.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.03 |  |  | REDE DE HIDRANTES |  |  |  | 141073.378 |  |  |  | 23391.03 | 0 | 23391.03 | 0% | 17%
44.03.01 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 71.6 | 28.89 | 2068.524 | 21 | 0 | 21 | 606.69 | 0 | 606.69 | 0% | 29%
44.03.02 | TJBA | 13.109.000016. SER | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA INCLUSIVE CONEXÕES Ø 65 MM - 2 1/2" | M | 179 | 386.07 | 69106.53 | 12 | 0 | 12 | 4632.84 | 0 | 4632.84 | 0% | 7%
44.03.03 | SINAPI | 91168 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 79 | 11.41 | 901.39 | 8 | 0 | 8 | 91.28 | 0 | 91.28 | 0% | 10%
44.03.04 | SINAPI | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 217.48 | 434.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.03.05 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 14 | 92.74 | 1298.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.03.06 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 11 | 41.81 | 459.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.03.07 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 3 | 482.02 | 1446.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.03.08 | TJBA | SCS199255 | CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, COM VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, REGISTRO ANGULAR DE 2.1/2" E TAMPAO STORZ DE 2.1/2" COM CORRENTE E TAMPA DE FERRO ARTICULADA 60X40CM COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE HIDRANTE OU SPRINKLERS | UN | 2 | 2422.74 | 4845.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.03.09 | TJBA | SSS96764 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M TIPO 2 , REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO JATO REGULAVEL EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | UN | 6 | 2669.18 | 16015.08 | 1 | 0 | 1 | 2669.18 | 0 | 2669.18 | 0% | 17%
44.03.10 | TJBA | SSS96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE EXTERNO, 2X 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", TRÊS MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 2.1/2 E UMA MANGUEIRA TIPO 2 DE 1.1/2 15M CADA, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | UN | 1 | 5213.52 | 5213.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.03.11 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 33.6 | 28.89 | 970.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.03.12 | TJBA | 13.109.000017. SER | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA INCLUSIVE CONEXÕES Ø 80 MM - 3" | M | 84 | 424.36 | 35646.24 | 36 | 0 | 36 | 15276.96 | 0 | 15276.96 | 0% | 43%
44.03.13 | SINAPI | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 374 | 7.13 | 2666.62 | 16 | 0 | 16 | 114.08 | 0 | 114.08 | 0% | 4%
44.04 |  |  | EXTINTORES |  |  |  | 5353.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.04.01 | ORSE | 01511/ORSE- SER | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UN | 25 | 214.13 | 5353.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 82469.3275 |  |  |  | 0 | 41082.83 | 41082.83 | 50% | 50%
44.05.01 | ORSE | 09902/ORSE- SER | FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM² MOLDE MHTH 5/8X50 | UN | 2 | 245.8 | 491.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.02 | ORSE | 09953/ORSE- SER | FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO 150 | UN | 95 | 22.96 | 2181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.03 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 45.45 | 92.74 | 4215.033 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 3329.36 | 3329.36 | 79% | 79%
44.05.04 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 45.45 | 41.81 | 1900.2645 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 1500.97 | 1500.97 | 79% | 79%
44.05.05 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 450 | 69.23 | 31153.5 | 0 | 250 | 250 | 0 | 17307.5 | 17307.5 | 56% | 56%
44.05.06 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 380 | 63.15 | 23997 | 0 | 300 | 300 | 0 | 18945 | 18945 | 79% | 79%
44.05.07 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 23 | 118.04 | 2714.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.08 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 138.27 | 138.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.10 | TJBA | SCS0657 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE FOFO 300MM | UN | 23 | 113.33 | 2606.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.12 | TJBA | SCS0733 | FIXADOR OMEGA LATÃO 35MM2 E ACESSÓRIOS | CJ | 400 | 8.82 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.13 | TJBA | SCS5019 | FIXADOR UNIVERSAL EST 16-35MM2 E ACESSORIOS | CJ | 30 | 19.75 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.14 | TJBA | SCS5024 | FIXADOR UNIVERSAL EST 16-70MM2 E ACESSORIOS | CJ | 30 | 25.83 | 774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.17 | TJBA | SSS72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 120 | 20.82 | 2498.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.18 | TJBA | SCS0660 | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HTH-5/8-50-50-4A | CJ | 1 | 309.23 | 309.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.20 | TJBA | SCS0771 | BARRA CHATA DE ALLUMINIO FURADA 7/8X1/8X3,0M E ACESSORIOS | CJ | 111 | 42.39 | 4705.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.21 | TJBA | SCS96978A | MASTRO SIMPLES COM ALTURA 3 METROS DIA NOMINAL 1.1/2 COM ESTAI RIGIDO E BASE DE ALUMINIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PC | 1 | 609.08 | 609.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
44.05.22 | TJBA | SCS96980A | ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA DE ATERRAMENTO DESCIDA DIAM 1.1/2" COM CONECTOR | M | 1 | 53.55 | 53.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
45.0 |  |  | GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA |  |  |  | 549856.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
45.01 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  |  |  | 549856.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
45.01.01 | TJBA | SCE2161 | KIT 19,8 KWP - FORMADO POR INVERSOR DE 15KW - TRIFÁSICO DE 220V, 36 MÓDULOS MONOCRISTALINO DE 550W, 01 MONITORAMENNTO SOLAR VIEW, PROTETORES DE SURTO CA, CONECTORES MC4 6MM2, CABO CC UNIPOLAR FLEXIVEL NH 6MM2 PRETO, CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL NH 6MM2 VERMELHO, SUPORTE PARA PLACAS, DISJUNTOR GERAL, ESTRUTURA METÁLICA PARA LAJE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 93121.13 | 93121.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
45.01.02 | TJBA | SCE2163 | KIT 39,6 KWP - FORMADO POR INVERSOR DE 36KW - TRIFÁSICO DE 220V, 72 MÓDULOS MONOCRISTALINO DE 550W, 01 MONITORAMENNTO SOLAR VIEW, PROTETORES DE SURTO CA, CONECTORES MC4 6MM2, CABO CC UNIPOLAR FLEXIVEL NH 6MM2 PRETO, CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL NH 6MM2 VERMELHO, SUPORTE PARA PLACAS, DISJUNTOR GERAL, ESTRUTURA METÁLICA PARA LAJE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 177543.36 | 177543.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
45.01.03 | TJBA | SCE2164 | KIT 63,8 KWP - FORMADO POR INVERSOR DE 60KW - TRIFÁSICO DE 220V, 116 MÓDULOS MONOCRISTALINO DE 550W, 01 MONITORAMENNTO SOLAR VIEW, PROTETORES DE SURTO CA, CONECTORES MC4 6MM2, CABO CC UNIPOLAR FLEXIVEL NH 6MM2 PRETO, CABO UNIPOLAR FLEXÍVEL NH 6MM2 VERMELHO, SUPORTE PARA PLACAS, DISJUNTOR GERAL, ESTRUTURA METÁLICA PARA LAJE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 279192.05 | 279192.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
46.0 |  |  | GUARITA |  | - |  | 33051.5195 |  |  |  | 0 | 33051.47 | 33051.47 | 100% | 100%
46.01 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 11.25 | 172.35 | 1938.9375 | 0 | 11.25 | 11.25 | 0 | 1938.93 | 1938.93 | 100% | 100%
46.02 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 8.95 | 41.54 | 371.783 | 0 | 8.95 | 8.95 | 0 | 371.78 | 371.78 | 100% | 100%
46.03 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 83.8 | 201.09 | 16851.342 | 0 | 83.8 | 83.8 | 0 | 16851.34 | 16851.34 | 100% | 100%
46.04 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.6 | 19.09 | 1156.854 | 0 | 60.6 | 60.6 | 0 | 1156.85 | 1156.85 | 100% | 100%
46.05 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 116.5 | 18.27 | 2128.455 | 0 | 116.5 | 116.5 | 0 | 2128.45 | 2128.45 | 100% | 100%
46.06 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 199.5 | 16.49 | 3289.755 | 0 | 199.5 | 199.5 | 0 | 3289.75 | 3289.75 | 100% | 100%
46.07 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.3 | 13.96 | 534.668 | 0 | 38.3 | 38.3 | 0 | 534.66 | 534.66 | 100% | 100%
46.08 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 59.3 | 19.73 | 1169.989 | 0 | 59.3 | 59.3 | 0 | 1169.98 | 1169.98 | 100% | 100%
46.09 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 7.2 | 779.13 | 5609.736 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 5609.73 | 5609.73 | 100% | 100%
47.0 |  |  | CASA DE LIXO |  |  |  | 74684.8225 |  |  |  | 0 | 74684.78 | 74684.78 | 100% | 100%
47.01 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 7.85 | 172.35 | 1352.9475 | 0 | 7.85 | 7.85 | 0 | 1352.94 | 1352.94 | 100% | 100%
47.02 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.75 | 41.54 | 155.775 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0 | 155.77 | 155.77 | 100% | 100%
47.03 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 194.1 | 201.09 | 39031.569 | 0 | 194.1 | 194.1 | 0 | 39031.56 | 39031.56 | 100% | 100%
47.04 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 62 | 19.09 | 1183.58 | 0 | 62 | 62 | 0 | 1183.58 | 1183.58 | 100% | 100%
47.05 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 421 | 18.27 | 7691.67 | 0 | 421 | 421 | 0 | 7691.67 | 7691.67 | 100% | 100%
47.06 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 375.2 | 16.49 | 6187.048 | 0 | 375.2 | 375.2 | 0 | 6187.04 | 6187.04 | 100% | 100%
47.07 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76.2 | 13.96 | 1063.752 | 0 | 76.2 | 76.2 | 0 | 1063.75 | 1063.75 | 100% | 100%
47.08 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.8 | 13.61 | 541.678 | 0 | 39.8 | 39.8 | 0 | 541.67 | 541.67 | 100% | 100%
47.09 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 119.7 | 19.73 | 2361.681 | 0 | 119.7 | 119.7 | 0 | 2361.68 | 2361.68 | 100% | 100%
47.10 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 19.4 | 779.13 | 15115.122 | 0 | 19.4 | 19.4 | 0 | 15115.12 | 15115.12 | 100% | 100%
48.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 408976.7171 |  |  |  | 278316.35 | 0 | 278316.35 | 0% | 68%
48.01 |  |  | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 408976.7171 |  |  |  | 278316.35 | 0 | 278316.35 | 0% | 68%
48.01.01 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1515 | 3.71 | 5620.65 | 1515 | 0 | 1515 | 5620.65 | 0 | 5620.65 | 0% | 100%
48.01.02 | ORSE | 07218/ORSE | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | M2 | 1555.13 | 6.89 | 10714.8457 | 1555.13 | 0 | 1555.13 | 10714.84 | 0 | 10714.84 | 0% | 100%
48.01.03 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 1515 | 43.24 | 65508.6 | 800 | 0 | 800 | 34592 | 0 | 34592 | 0% | 53%
48.01.04 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 1555.13 | 131.1 | 203877.543 | 800 | 0 | 800 | 104880 | 0 | 104880 | 0% | 51%
48.01.05 | ORSE | 07656/ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4 | M3 | 108.86 | 1125.38 | 122508.8668 | 108.86 | 0 | 108.86 | 122508.86 | 0 | 122508.86 | 0% | 100%
48.01.06 | ORSE | 10012/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR | M2 | 24.66 | 30.26 | 746.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1455734.7961 |  |  |  | 55151.99 | 826521.29 | 881673.3 | 57% | 61%
49.01 |  |  | PAISAGISMO/PLANTAÇÃO (PREPARO DO TERRENO) |  |  |  | 195456.528 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.01.01 | ORSE | 02394/ORSE | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M3 | 501.65 | 112.72 | 56545.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.01.02 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 5016.47 | 16.07 | 80614.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.01.03 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 154 | 176.3 | 27150.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.01.04 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 8 | 174.75 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.01.05 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 5016.47 | 5.93 | 29747.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.02 |  |  | EXAUSTOR |  |  |  | 3212.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.02.01 | ORSE | 11148/ORSE | EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 267.67 | 3212.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.03 |  |  | FECHAMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 815973.7173 |  |  |  | 40636.58 | 556366.52 | 597003.11 | 68% | 73%
49.03.01 | ORSE | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (MURO EXTERNO) | M3 | 68.66 | 79.81 | 5479.7546 | 0 | 53 | 53 | 0 | 4229.93 | 4229.93 | 77% | 77%
49.03.02 | SINAPI | 104490 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), DE 5 A 8 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 37.49 | 3074.92 | 115278.7508 | 0 | 37.49 | 37.49 | 0 | 115278.75 | 115278.75 | 100% | 100%
49.03.03 | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 2.31 | 477.32 | 1102.6092 | 0 | 2.31 | 2.31 | 0 | 1102.6 | 1102.6 | 100% | 100%
49.03.04 | ORSE | 02667/ORSE | CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO D=40CM | M | 159.75 | 58.28 | 9310.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.03.05 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 526.88 | 84.89 | 44726.8432 | 0 | 74.28 | 74.28 | 0 | 6305.62 | 6305.62 | 14% | 14%
49.03.06 | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 989.25 | 43.67 | 43200.5475 | 0 | 244.3 | 244.3 | 0 | 10668.58 | 10668.58 | 25% | 25%
49.03.07 | ORSE | 08238/ORSE | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | M2 | 510 | 589.06 | 300420.6 | 33.7 | 426.3 | 460 | 19851.32 | 251116.27 | 270967.6 | 84% | 90%
49.03.08 | ORSE | 09072/ORSE | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | M2 | 39.25 | 975.33 | 38281.7025 | 0 | 39.25 | 39.25 | 0 | 38281.7 | 38281.7 | 100% | 100%
49.03.09 | ORSE | 9103/ORSE | CONCRETO CICLÓPICO COM CONCRETO DE FCK=10MPA E 50% DE PEDRA DE MÃO | M3 | 164.78 | 668.15 | 110097.757 | 0 | 119.24 | 119.24 | 0 | 79670.2 | 79670.2 | 72% | 72%
49.03.10 | ORSE | 13106/ORSE | CONCERTINA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450 MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M | 414.75 | 41.2 | 17087.7 | 250 | 0 | 250 | 10300 | 0 | 10300 | 0% | 60%
49.03.11 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1053.75 | 5.77 | 6080.1375 | 156.24 | 148.56 | 304.8 | 901.5 | 857.19 | 1758.69 | 14% | 29%
49.03.12 | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 1053.75 | 61.34 | 64637.025 | 156.24 | 148.56 | 304.8 | 9583.76 | 9112.67 | 18696.43 | 14% | 29%
49.03.13 | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 1053.75 | 19.48 | 20527.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.03.14 | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.6 | 507.35 | 3348.51 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 3348.51 | 3348.51 | 100% | 100%
49.03.15 | SINAPI | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 150 | 242.63 | 36394.5 | 0 | 150 | 150 | 0 | 36394.5 | 36394.5 | 100% | 100%
49.04 |  |  | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS |  |  |  | 412124.0008 |  |  |  | 11502.21 | 262183.74 | 273685.96 | 64% | 66%
49.04.01 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF _07/2016 | M2 | 886.21 | 94.3 | 83569.603 | 0 | 570.19 | 570.19 | 0 | 53768.91 | 53768.91 | 64% | 64%
49.04.02 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 645 | 53.62 | 34584.9 | 0 | 329 | 329 | 0 | 17640.98 | 17640.98 | 51% | 51%
49.04.03 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2145.84 | 83.96 | 180164.7264 | 0 | 1296.76 | 1296.76 | 0 | 108875.96 | 108875.96 | 60% | 60%
49.04.04 | SINAPI | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 846.71 | 93.24 | 78947.2404 | 0 | 627.87 | 627.87 | 0 | 58542.59 | 58542.59 | 74% | 74%
49.04.05 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 886.21 | 27.64 | 24494.8444 | 299.81 | 586.4 | 886.21 | 8286.74 | 16208.09 | 24494.84 | 66% | 100%
49.04.06 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.36 | 871.67 | 2928.8112 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 2928.81 | 2928.81 | 100% | 100%
49.04.07 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 140.98 | 52.73 | 7433.8754 | 60.98 | 80 | 140.98 | 3215.47 | 4218.4 | 7433.87 | 57% | 100%
49.05 |  |  | SINALIZAÇÕES |  |  |  | 23197.4 |  |  |  | 3013.2 | 7971.03 | 10984.23 | 34% | 47%
49.05.01 | ORSE | 09418/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 104 | 100.44 | 10445.76 | 30 | 0 | 30 | 3013.2 | 0 | 3013.2 | 0% | 29%
49.05.02 | ORSE | 11902/ORSE | PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 | M | 67 | 171.42 | 11485.14 | 0 | 46.5 | 46.5 | 0 | 7971.03 | 7971.03 | 69% | 69%
49.05.03 | ORSE | 11903/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022 | M | 6.8 | 186.25 | 1266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.06 |  |  | ELEMENTOS DECORATIVO |  |  |  | 5771.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.06.01 | ORSE | 12628/ORSE | MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO - REV 01 | UN | 1 | 3317.91 | 3317.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
49.06.02 | ORSE | 12492/ORSE | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM | M | 4 | 613.3 | 2453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
50.0 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1493329.7385 |  |  |  | 6971.3 | 900580.02 | 907551.32 | 60% | 61%
50.01 | COTAÇÃO | COTAÇÃO.OTIS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA DOIS ELEVADORES DO TIPO SEM CASA DE MAQUINAS. CABINES DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 PASSAGEIROS PARA ATENDER NORMAS DE ACESSIBILIDADE NM313, CABINES DE DIMENSÕES DE 1100MM X 1400MM X 2200MM. PORTAS AUTOMÁTICAS DO TIPO ABERTURA LATERAL MÃO DIREITA DE 2000MM X 800MM. N° PARADAS 3 (T;1;2 | UN | 5 | 151280.33 | 756401.65 | 0 | 4 | 4 | 0 | 605121.32 | 605121.32 | 80% | 80%
50.02 | ORSE | 12383/ORSE | PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL MODELO SOFITY, PORT. NECES. ESPECIAIS, 02 PARADAS, DIM. CABINA 900X1400X1300MM, P/ 01 CADEIRANTE E 01 ACOMPANHANTE EM CHAPA DE FERRO PINTADO, C/ 01 ENTRADA, VEL. 06M/MIN, PERCURSO 3,0M, DA RD MONT ELEVADORES OU SIMILAR | UN | 1 | 39135.42 | 39135.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39135.42 | 39135.42 | 100% | 100%
50.03 | ORSE | 10905/ORSE | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,P/ CADEIRA DE RODAS QUE SE ENCAIXA EM ESCADAS RETAS | UN | 2 | 126960 | 253920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
50.04 | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020(ESCADAS) | M2 | 689.69 | 371.65 | 256323.2885 | 0 | 689.69 | 689.69 | 0 | 256323.28 | 256323.28 | 100% | 100%
50.05 | ORSE | 04343/ORSE | MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, BAIXA ROTAÇÃO, 5CV (EQUIVALENTE A MOTOR PIVOTANTE PARA PORTÃO) | UN | 4 | 1394.26 | 5577.04 | 4 | 0 | 4 | 5577.04 | 0 | 5577.04 | 0% | 100%
50.06 | ORSE | 04343/ORSE | MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, BAIXA ROTAÇÃO, 5CV (EQUIVALENTE A MOTOR DE CORRER PARA PORTÃO) | UN | 1 | 1394.26 | 1394.26 | 1 | 0 | 1 | 1394.26 | 0 | 1394.26 | 0% | 100%
50.07 | TJBA | COOBA.COMP001 | CATRACA TIPO PEDESTAL 3 BRAÇOS | UN | 8 | 22572.26 | 180578.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
51.0 |  |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 31872.55 |  |  |  | 0 | 22757 | 22757 | 71% | 71%
51.01 | ORSE | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 12749.02 | 2.5 | 31872.55 | 0 | 9102.8 | 9102.8 | 0 | 22757 | 22757 | 71% | 71%
52.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 1373649.41 |  |  |  | 65099.14 | 781189.68 | 846288.82
52.01 | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 21 | 21336.38 | 448063.98 | 1 | 12 | 13 | 21336.38 | 256036.56 | 277372.94 | 57% | 62%
52.02 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(PEDREIRO) | MES | 21 | 6976.7 | 146510.7 | 1 | 12 | 13 | 6976.7 | 83720.4 | 90697.1 | 57% | 62%
52.03 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(ELETRICA) | MES | 21 | 6976.7 | 146510.7 | 1 | 12 | 13 | 6976.7 | 83720.4 | 90697.1 | 57% | 62%
52.04 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 6567.47 | 6567.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
52.05 | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4620 | 29.44 | 136012.8 | 220 | 2640 | 2860 | 6476.8 | 77721.6 | 84198.4 | 57% | 62%
52.06 | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 21 | 9510.55 | 199721.55 | 1 | 12 | 13 | 9510.55 | 114126.6 | 123637.15 | 57% | 62%
52.07 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 21 | 8156.67 | 171290.07 | 1 | 12 | 13 | 8156.67 | 97880.04 | 106036.71 | 57% | 62%
52.08 | SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 21 | 5665.34 | 118972.14 | 1 | 12 | 13 | 5665.34 | 67984.08 | 73649.42 | 57% | 62%
53.0 |  |  | ESQUADRIA DE VIDRO (CARTORIOS) |  |  |  | 143846.79 |  |  |  | 143846.79 | 0 | 143846.79
53.01 | ORSE | 01885/ORSE | VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - REV 02_10/2021 | M2 | 141 | 1020.19 | 143846.79 | 141 | 0 | 141 | 143846.79 | 0 | 143846.79 | 0% | 100%
VALORES TOTAIS | [5 empty] | R$ | 33684620.9518 | MEDIÇÃO CONSOLIDADA |  |  | Atual | Anterior | Total | Ant. | Acum.
[11 empty] | 1727863.98 | 23242713.76 | 24970577.74 | 69% | 74.13%
IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM: | [5 empty] | R$ | 1727863.98