## Planilha1
[13 empty] | DATA DE ATUALIZAÇÃO: |  | 2025-08-15
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA EM EXECUÇÃO
Contrato | Ordem de Serviço | Comarca | Objeto | Valor contratado | Valor do contrato atualizado (Aditamento contrarual/Apostilamento) | Empresa Contratada | Data de Início da obra | Prazo de execução | Data prevista para conclusão da obra | Nº da Medição | Valor da Medição | % Executado | Total Executado | % Acumu. | Saldo Contratual
06/2023-EM | 190/2024-DEA | Ilhéus | Construção do novo Fórum da Comarca de Ilhéus | 54061661.56 | 60204718.55 | CSG ENGENHARIA LTDA - CNPJ 01.027.728/0001-70 | 2024-09-05 | 450 | 2025-11-28 | 1ª Medição | 3208221.15 | 5.329% | 34985925.27 | 58.11% | 25218793.28
[10 empty] | 2ª Medição | 1514728.94 | 2.516%
[10 empty] | 3ª Medição | 1515517.23 | 2.517%
[10 empty] | 4ª Medição A | 1673609.88 | 2.78%
[10 empty] | 4ª Medição B | 2101577.15 | 3.491%
[10 empty] | 5ª Medição | 1236067.1 | 2.053%
[10 empty] | 6ª Medição | 1686209.52 | 2.801%
[10 empty] | 7ª Medição | 1499874.7 | 2.491%
[10 empty] | APOSTILA 01/2025 | 498398.17 | 0.8278%
[10 empty] | 8ª Medição | 3008837.45 | 4.998%
[10 empty] | 9ª Medição | 4898791.88 | 8.137%
[10 empty] | 10ª Medição | 4892605.33 | 8.127%
[10 empty] | 11ª Medição | 7251486.77 | 12.04%
111/2024 | 414/2024-DEA | Tremedal | Construção do novo Fórum da Comarca de Tremedal | 4795227.52 | 4870004 | CFA CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 19.711.011/0001-08 | 2025-01-01 | 225 | 2025-08-13 | 1ª Medição | 535146.28 | 11.16% | 4786299.34 | 98.28% | 83704.66
[10 empty] | 2ª Medição | 570137.54 | 11.89%
[10 empty] | 3ª Medição | 724032.55 | 15.1%
[10 empty] | 4ª Medição | 697448.78 | 14.54%
[10 empty] | 5ª Medição | 863891.68 | 18.02%
[10 empty] | 6ª Medição | 846560.19 | 17.65%
[10 empty] | 7ª Medição | 549082.32 | 11.45%
112/2024 | 001/2025-DEA | Wenceslau | Construção do novo Fórum da Comarca de Wenceslau Guimarães | 5348383.74 | 0 | PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - CNPJ 27.594.624/0001-30 | 2025-01-14 | 210 | 2025-08-11 | 1ª Medição | 1020126.02 | 19.07% | 4752076.79 | 88.85% | 596306.95
[10 empty] | 2ª Medição | 799436.67 | 14.95%
[10 empty] | 3ª Medição | 579342.88 | 10.83%
[10 empty] | 4ª Medição | 391502.02 | 7.32%
[10 empty] | 5ª Medição | 860671.64 | 16.09%
[10 empty] | 6ª Medição | 466760.36 | 8.727%
[10 empty] | 7ª Medição | 634237.2 | 11.86%
007/2025 | 005/2025-DEA | Ibirapuã | Construção do novo Fórum da Comarca de Iburapuã | 5123404.14 | 0 | PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - CNPJ 27.594.624/0001-30 | 2025-02-05 | 195 | 2025-08-19 | 1ª Medição | 1142515.15 | 22.3% | 4632549.56 | 90.42% | 490854.58
[10 empty] | 2ª Medição | 695038.75 | 13.57%
[10 empty] | 3ª Medição | 881330.45 | 17.2%
[10 empty] | 4ª Medição | 605874.61 | 11.83%
[10 empty] | 5ª Medição | 644561.21 | 12.58%
[10 empty] | 6ª Medição | 663229.39 | 12.95%
006/2025 | 015/2025-DEA | São Gonçalo dos Campos | Construção do novo Fórum da Comarca de São Gonçalo dos Campos | 7461708.97 | 0 | CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 33.833.880/0001-36 | 2025-02-12 | 240 | 2025-10-09 | 1ª Medição | 535715.2 | 7.18% | 4264559.13 | 57.15% | 3197149.84
[10 empty] | 2ª Medição | 764105.23 | 10.24%
[10 empty] | 3ª Medição | 916270.25 | 12.28%
[10 empty] | 4ª Medição | 707512.52 | 9.482%
[10 empty] | 5ª Medição | 630303.12 | 0%
[10 empty] | 6ª Medição | 710652.81 | 9.524%
Formulas:
Data prevista para conclusão da obra = [Data de Início da obra]+[Prazo de execução]-1
Data prevista para conclusão da obra = [Data de Início da obra]+[Prazo de execução]