## Planilha1
BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 PERÍODO 01/07/2025 A 31/07/2025
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE IBIRAPUÃ |  | CONTRATO: | 007/2025 |  | DATA INÍCIO: | 2025-02-05 |  |  |  |  | VALOR MEDIDO: | 663229.39
LOCAL: | Rua Rosa Rett Menegon, Nº 02, Loteamento Parque Panorama |  | MODALIDADE: | PREÇO UNITÁRIO |  | DATA TÉRMINO: | 2025-08-19 |  |  |  |  | VALOR ACUMULADO: | 4632549.559
DATA BASE: |  |  | O.S. N°: | 005/2025 |  | DATA MEDIÇÃO: | 2025-07-31 |  |  |  |  | SALDO: | 490854.581
BDI: | 24.8% |  |  |  |  | VALOR CONTRATO: | 5123404.14 |  |  |  |  | % MEDIDO: | 90.42%
Item | Cógido | Descrição | Und | QUANTIDADE |  |  |  | Preço (R$) | VALORES |  |  |  | % EXECUTADO
|  |  |  | Quant. Contratual | Acum. Anterior | Período | Acum. Total |  | Contratual | Acum. Anterior | Total Período | Acum. Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 802.34 | 0 |  | 0 | 1.76 | 1412.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | COT-HAB | Habite-se | m² | 2263.3 | 2263.3 |  | 2263.3 | 0.7 | 1584.31 | 1584.31 | 0 | 1584.31 | 100%
1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 2263.3 | 2263.3 |  | 2263.3 | 0.17 | 384.76 | 384.761 | 0 | 384.76 | 100%
1.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m³ | 3087.76 | 3087.76 |  | 3087.76 | 4.41 | 13617.02 | 13617.0216 | 0 | 13617.02 | 100%
1.4 | 2522 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctornormal | m³ | 3087.76 | 3087.76 |  | 3087.76 | 61.94 | 191255.85 | 191255.8544 | 0 | 191255.85 | 100%
1.5 | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 678.99 | 678.99 |  | 678.99 | 20.5 | 13919.3 | 13919.295 | 0 | 13919.29 | 100%
1.6 | 26 | Coleta e carga manuais de entulho | M3XKM | 6518.3 | 6518.3 |  | 6518.3 | 2.83 | 18446.79 | 18446.789 | 0 | 18446.78 | 100%
1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 134715.24 | 0 | 0 | 134715.23 | 100%
2 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | UN | 1 | 1 |  | 1 | 542.39 | 542.39 | 542.39 | 0 | 542.39 | 100%
2.1 | 6096 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1768.17 | 1768.17 | 1768.17 | 0 | 1768.17 | 100%
2.2 | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | m²xmês | 462 | 462 |  | 462 | 30.13 | 13920.06 | 13920.06 | 0 | 13920.06 | 100%
2.3 | 13311 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m² | 462 | 462 |  | 462 | 28.09 | 12977.58 | 12977.58 | 0 | 12977.58 | 100%
2.4 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | PxD | 2100 | 2100 |  | 2100 | 1.01 | 2121 | 2121 | 0 | 2121 | 100%
2.5 | 12862 | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | un | 1 | 1 |  | 1 | 15344.58 | 15344.58 | 15344.58 | 0 | 15344.58 | 100%
2.6 | 56 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 11990.96 | 11990.96 | 11990.96 | 0 | 11990.96 | 100%
2.7 | 62 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 16861.29 | 16861.29 | 16861.29 | 0 | 16861.29 | 100%
2.8 | 61 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 18311.34 | 18311.34 | 18311.34 | 0 | 18311.34 | 100%
2.9 | 10184 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | m² | 3 | 3 |  | 3 | 349.91 | 1049.73 | 1049.73 | 0 | 1049.73 | 100%
2.10 | 51 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 424.2 | 424.2 |  | 424.2 | 93.89 | 39828.14 | 39828.138 | 0 | 39828.13 | 100%
2.11 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 21444.61 | 0 | 0 | 21444.61 | 100%
3 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | M | 301.4 | 301.4 |  | 301.4 | 71.15 | 21444.61 | 21444.61 | 0 | 21444.61 | 100%
3.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 498602.73 | 0 |  |  | 0%
4 |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 122535.32 | 0 | 0 | 122535.25 | 100%
4.1 |  | BLOCOS E SAPATAS | m³ | 159.26 | 159.26 |  | 159.26 | 116.2 | 18506.01 | 18506.012 | 0 | 18506.01 | 100%
4.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 115.85 | 115.85 |  | 115.85 | 22.34 | 2588.09 | 2588.089 | 0 | 2588.08 | 100%
4.1.2 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m³ | 275.11 | 275.11 |  | 275.11 | 9.07 | 2495.25 | 2495.2477 | 0 | 2495.24 | 100%
4.1.3 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3XKM | 217.05 | 217.05 |  | 217.05 | 2.83 | 614.25 | 614.2515 | 0 | 614.25 | 100%
4.1.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ | 4.3 | 4.3 |  | 4.3 | 555.5 | 2388.65 | 2388.65 | 0 | 2388.65 | 100%
4.1.5 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m² | 199.97 | 199.97 |  | 199.97 | 163.45 | 32685.1 | 32685.0965 | 0 | 32685.09 | 100%
4.1.6 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | KG | 253.6 | 253.6 |  | 253.6 | 22.01 | 5581.74 | 5581.736 | 0 | 5581.73 | 100%
4.1.7 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 763.6 | 763.6 |  | 763.6 | 16.76 | 12797.94 | 12797.936 | 0 | 12797.93 | 100%
4.1.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 557.4 | 557.4 |  | 557.4 | 14.15 | 7887.21 | 7887.21 | 0 | 7887.21 | 100%
4.1.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 631.9 | 631.9 |  | 631.9 | 10.5 | 6634.95 | 6634.95 | 0 | 6634.95 | 100%
4.1.10 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 203.8 | 203.8 |  | 203.8 | 9.66 | 1968.71 | 1968.708 | 0 | 1968.7 | 100%
4.1.11 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | m² | 110.6 | 110.6 |  | 110.6 | 44.77 | 4951.56 | 4951.562 | 0 | 4951.56 | 100%
4.1.12 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m³ | 34.04 | 34.04 |  | 34.04 | 688.48 | 23435.86 | 23435.8592 | 0 | 23435.85 | 100%
4.1.13 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 112478.68 | 0 | 0 | 112478.6 | 100%
4.2 |  | VIGAS BALDRAME | m³ | 39.85 | 39.85 |  | 39.85 | 178.94 | 7130.76 | 7130.759 | 0 | 7130.75 | 100%
4.2.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 51.8 | 51.8 |  | 51.8 | 9.07 | 469.83 | 469.826 | 0 | 469.82 | 100%
4.2.2 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3XKM | 259 | 259 |  | 259 | 2.83 | 732.97 | 732.97 | 0 | 732.97 | 100%
4.2.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ | 3.83 | 3.83 |  | 3.83 | 555.5 | 2127.57 | 2127.565 | 0 | 2127.56 | 100%
4.2.4 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | KG | 532.8 | 532.8 |  | 532.8 | 17.92 | 9547.78 | 9547.776 | 0 | 9547.77 | 100%
4.2.5 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 63.1 | 63.1 |  | 63.1 | 15.92 | 1004.55 | 1004.552 | 0 | 1004.55 | 100%
4.2.6 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 267.7 | 267.7 |  | 267.7 | 14.29 | 3825.43 | 3825.433 | 0 | 3825.43 | 100%
4.2.7 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 436.1 | 436.1 |  | 436.1 | 12.49 | 5446.89 | 5446.889 | 0 | 5446.88 | 100%
4.2.8 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 494.6 | 494.6 |  | 494.6 | 10.5 | 5193.3 | 5193.3 | 0 | 5193.3 | 100%
4.2.9 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 657.1 | 657.1 |  | 657.1 | 9.66 | 6347.59 | 6347.586 | 0 | 6347.58 | 100%
4.2.10 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 734.9 | 734.9 |  | 734.9 | 10.38 | 7628.26 | 7628.262 | 0 | 7628.26 | 100%
4.2.11 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | m² | 404.99 | 404.99 |  | 404.99 | 79.3 | 32115.71 | 32115.707 | 0 | 32115.7 | 100%
4.2.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m³ | 32.61 | 32.61 |  | 32.61 | 653.9 | 21323.68 | 21323.679 | 0 | 21323.67 | 100%
4.2.13 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m² | 214.08 | 214.08 |  | 214.08 | 44.77 | 9584.36 | 9584.3616 | 0 | 9584.36 | 100%
4.2.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 230502.03 | 0 | 0 | 230502 | 100%
4.3 |  | LAJE DE PISO | m² | 708.43 | 708.43 |  | 708.43 | 115.71 | 81972.44 | 81972.4353 | 0 | 81972.43 | 100%
4.3.1 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 339.27 | 339.27 |  | 339.27 | 44.77 | 15189.12 | 15189.1179 | 0 | 15189.11 | 100%
4.3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m³ | 83.89 | 83.89 |  | 83.89 | 610.6 | 51223.23 | 51223.234 | 0 | 51223.23 | 100%
4.3.3 | COMPOSICAO.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | KG | 814.7 | 814.7 |  | 814.7 | 13.99 | 11397.65 | 11397.653 | 0 | 11397.65 | 100%
4.3.4 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 852.3 | 852.3 |  | 852.3 | 12.37 | 10542.95 | 10542.951 | 0 | 10542.95 | 100%
4.3.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2343.3 | 2343.3 |  | 2343.3 | 11.21 | 26268.39 | 26268.393 | 0 | 26268.39 | 100%
4.3.6 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2011.4 | 2011.4 |  | 2011.4 | 9.76 | 19631.26 | 19631.264 | 0 | 19631.26 | 100%
4.3.7 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1553.7 | 1553.7 |  | 1553.7 | 8.04 | 12491.75 | 12491.748 | 0 | 12491.74 | 100%
4.3.8 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | m² | 708.43 | 708.43 |  | 708.43 | 2.52 | 1785.24 | 1785.2436 | 0 | 1785.24 | 100%
4.3.9 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20328.12 | 0 | 0 | 20328.07 | 100%
4.4 |  | RESERVATÓRIO INFERIOR DE REUSO | m³ | 21.38 | 21.38 |  | 21.38 | 178.94 | 3825.74 | 3825.7372 | 0 | 3825.73 | 100%
4.4.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 27.8 | 27.8 |  | 27.8 | 9.07 | 252.15 | 252.146 | 0 | 252.14 | 100%
4.4.2 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3XKM | 138.98 | 138.98 |  | 138.98 | 2.83 | 393.31 | 393.3134 | 0 | 393.31 | 100%
4.4.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m² | 60.49 | 60.49 |  | 60.49 | 43.69 | 2642.81 | 2642.8081 | 0 | 2642.8 | 100%
4.4.4 | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 48.82 | 48.82 |  | 48.82 | 44.77 | 2185.67 | 2185.6714 | 0 | 2185.67 | 100%
4.4.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m³ | 0.58 | 0.58 |  | 0.58 | 555.5 | 322.19 | 322.19 | 0 | 322.19 | 100%
4.4.6 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6.53 | 6.53 |  | 6.53 | 688.48 | 4495.77 | 4495.7744 | 0 | 4495.77 | 100%
4.4.7 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | KG | 209.3 | 209.3 |  | 209.3 | 13.99 | 2928.11 | 2928.107 | 0 | 2928.1 | 100%
4.4.8 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 232 | 232 |  | 232 | 12.37 | 2869.84 | 2869.84 | 0 | 2869.84 | 100%
4.4.9 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36.8 | 36.8 |  | 36.8 | 11.21 | 412.53 | 412.528 | 0 | 412.52 | 100%
4.4.10 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12758.58 | 0 | 0 | 12758.539 | 100%
4.5 |  | LAJES - CASA DE LIXO | m³ | 3.05 | 3.05 |  | 3.05 | 116.2 | 354.41 |  | 0 | 354.41 | 100%
4.5.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.59 | 1.59 |  | 1.59 | 22.34 | 35.52 |  | 0 | 35.52 | 100%
4.5.2 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m³ | 4.64 | 4.64 |  | 4.64 | 9.07 | 42.08 |  | 0 | 42.08 | 100%
4.5.3 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3XKM | 7.3 | 7.3 |  | 7.3 | 2.83 | 20.66 |  | 0 | 20.659 | 100%
4.5.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m² | 13.01 | 13.01 |  | 13.01 | 163.45 | 2126.48 |  | 0 | 2126.48 | 100%
4.5.5 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 7.74 | 7.74 |  | 7.74 | 270.49 | 2093.59 |  | 0 | 2093.59 | 100%
4.5.6 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 21.31 | 21.31 |  | 21.31 | 43.69 | 931.03 |  | 0 | 931.03 | 100%
4.5.7 | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 43.94 | 43.94 |  | 43.94 | 44.77 | 1967.19 |  | 0 | 1967.19 | 100%
4.5.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m³ | 0.57 | 0.57 |  | 0.57 | 555.5 | 316.64 |  | 0 | 316.63 | 100%
4.5.9 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | 688.48 | 757.33 |  | 0 | 757.32 | 100%
4.5.10 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 2.42 | 2.42 |  | 2.42 | 610.6 | 1477.65 |  | 0 | 1477.65 | 100%
4.05.11 | COMPOSIÇÃO . 01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | KG | 17.2 | 17.2 |  | 17.2 | 22.01 | 378.57 |  | 0 | 378.57 | 100%
4.5.12 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 39.2 | 39.2 |  | 39.2 | 16.76 | 656.99 |  | 0 | 656.99 | 100%
4.5.13 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 14.15 | 302.81 |  | 0 | 302.81 | 100%
4.5.14 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.8 | 10.8 |  | 10.8 | 14.59 | 157.57 |  | 0 | 157.57 | 100%
4.5.15 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.9 | 25.9 |  | 25.9 | 10.35 | 268.07 |  | 0 | 268.06 | 100%
4.5.16 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.3 | 10.3 |  | 10.3 | 13.99 | 144.1 |  | 0 | 144.09 | 99.99%
4.5.17 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38 | 38 |  | 38 | 12.37 | 470.06 |  | 0 | 470.06 | 100%
4.5.18 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23 | 23 |  | 23 | 11.21 | 257.83 |  | 0 | 257.83 | 100%
4.5.19 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 481833.39 | 0 |  |  | 0%
5 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 102203.89 | 0 | 0 | 102203.86 | 100%
5.1 |  | PILARES | m³ | 15.03 | 15.03 |  | 15.03 | 608.92 | 9152.07 | 9152.0676 | 0 | 9152.06 | 100%
5.1.1 | COMPOSICAO.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m² | 273.17 | 273.17 |  | 273.17 | 270.49 | 73889.75 | 73889.7533 | 0 | 73889.75 | 100%
5.1.2 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | KG | 399.9 | 399.9 |  | 399.9 | 14.59 | 5834.54 | 5834.541 | 0 | 5834.54 | 100%
5.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 496.3 | 496.3 |  | 496.3 | 10.35 | 5136.71 | 5136.705 | 0 | 5136.7 | 100%
5.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 833.5 | 833.5 |  | 833.5 | 8.55 | 7126.43 | 7126.425 | 0 | 7126.42 | 100%
5.1.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 130.6 | 130.6 |  | 130.6 | 8.15 | 1064.39 | 1064.39 | 0 | 1064.39 | 100%
5.1.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 116274.19 | 0 | 0 | 116274.15 | 100%
5.2 |  | VIGAS | m³ | 32.28 | 32.28 |  | 32.28 | 610.6 | 19710.17 | 19710.168 | 0 | 19710.16 | 100%
5.2.1 | COMPOSICAO.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m² | 390.94 | 390.94 |  | 390.94 | 182.23 | 71241 | 71240.9962 | 0 | 71240.99 | 100%
5.2.2 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | KG | 529.3 | 529.3 |  | 529.3 | 14.59 | 7722.49 | 7722.487 | 0 | 7722.48 | 100%
5.2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65 | 65 |  | 65 | 13.09 | 850.85 | 850.85 | 0 | 850.85 | 100%
5.2.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 508.3 | 508.3 |  | 508.3 | 11.87 | 6033.52 | 6033.521 | 0 | 6033.52 | 100%
5.2.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 327.4 | 327.4 |  | 327.4 | 10.35 | 3388.59 | 3388.59 | 0 | 3388.59 | 100%
5.2.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 399.6 | 399.6 |  | 399.6 | 8.55 | 3416.58 | 3416.58 | 0 | 3416.58 | 100%
5.2.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 428.4 | 428.4 |  | 428.4 | 8.15 | 3491.46 | 3491.46 | 0 | 3491.46 | 100%
5.2.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.8 | 45.8 |  | 45.8 | 9.16 | 419.53 | 419.528 | 0 | 419.52 | 100%
5.2.9 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 263355.31 | 0 | 0 | 263355.27 | 100%
5.3 |  | LAJES | m³ | 98.36 | 98.36 |  | 98.36 | 610.6 | 60058.62 | 60058.616 | 0 | 60058.61 | 100%
5.3.1 | COMPOSICAO.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m² | 843.79 | 843.79 |  | 843.79 | 115.71 | 97634.94 | 97634.9409 | 0 | 97634.94 | 100%
5.3.2 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | KG | 1260.8 | 1260.8 |  | 1260.8 | 13.99 | 17638.59 | 17638.592 | 0 | 17638.59 | 100%
5.3.3 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1815.4 | 1815.4 |  | 1815.4 | 12.37 | 22456.5 | 22456.498 | 0 | 22456.49 | 100%
5.3.4 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2550.2 | 2550.2 |  | 2550.2 | 11.21 | 28587.74 | 28587.742 | 0 | 28587.74 | 100%
5.3.5 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1819.1 | 1819.1 |  | 1819.1 | 9.76 | 17754.42 |  | 0 | 17754.41 | 100%
5.3.6 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1774.4 | 1774.4 |  | 1774.4 | 8.04 | 14266.18 |  | 0 | 14266.17 | 100%
5.3.7 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | dia | 8 | 8 |  | 8 | 619.79 | 4958.32 |  | 0 | 4958.32 | 100%
5.3.8 | 7189 | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distanciaaté 30 km |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 219450.43 | 0 | 0 | 199557.07 | 90.93%
6 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | m² | 66.47 | 66.47 |  | 66.47 | 110.21 | 7325.66 | 7325.6587 | 0 | 7325.65 | 100%
6.1 | 11808 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 682.52 | 682.52 |  | 682.52 | 55.52 | 37893.51 | 37893.5104 | 0 | 37893.51 | 100%
6.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 458.03 | 458.03 |  | 458.03 | 207.13 | 94871.75 | 94871.7539 | 0 | 94871.75 | 100%
6.3 | 12442 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 | m² | 70.98 | 70.98 |  | 70.98 | 613.1 | 43517.84 | 43517.838 | 0 | 43517.83 | 100%
6.4 | 7653 | Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 364.28 | 0 |  | 0 | 54.61 | 19893.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | 10169 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 87.04 | 87.04 |  | 87.04 | 183.23 | 15948.34 | 15948.3392 | 0 | 15948.33 | 100%
6.6 | 12441 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 478082.33 | 0 | 70059.08 | 478082.3 | 100%
7 |  | PAREDES E PAINÉIS | m² | 266 | 266 |  | 266 | 147.89 | 39338.74 | 39338.74 | 0 | 39338.74 | 100%
7.1 | 96361 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 266 | 266 |  | 266 | 31.16 | 8288.56 | 8288.56 | 0 | 8288.56 | 100%
7.2 | 7704 | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | m² | 1779.79 | 1779.79 |  | 1779.79 | 82.37 | 146601.3 | 146601.3023 | 0 | 146601.3 | 100%
7.3 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3559.58 | 3559.58 |  | 3559.58 | 5.7 | 20289.61 | 20289.606 | 0 | 20289.6 | 100%
7.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 3559.58 | 3559.58 |  | 3559.58 | 42.02 | 149573.55 | 149573.5516 | 0 | 149573.55 | 100%
7.5 | 3316 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m | 494 | 0 | 494 | 494 | 141.82 | 70059.08 | 0 | 70059.08 | 70059.08 | 100%
7.6 | 12330 | Rodapé em granito branco Polar10cm x 2cm | m² | 442.55 | 442.55 |  | 442.55 | 69.4 | 30712.97 | 30712.97 | 0 | 30712.97 | 100%
7.7 | 10994 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | M | 76.6 | 76.6 |  | 76.6 | 81.14 | 6215.32 | 6215.324 | 0 | 6215.32 | 100%
7.8 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 76.6 | 76.6 |  | 76.6 | 59.21 | 4535.49 |  | 0 | 4535.48 | 100%
7.9 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m² | 12.02 | 12.02 |  | 12.02 | 205.3 | 2467.71 | 2467.706 | 0 | 2467.7 | 100%
7.10 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 27553.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  | ACESSÓRIOS E FERRAGENS | un | 31 | 0 |  | 0 | 201.09 | 6233.79 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | 1778 | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | UN | 10 | 0 |  | 0 | 913.77 | 9137.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 85.7 | 342.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | m² | 96.9 | 0 |  | 0 | 122.18 | 11839.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4 | 1896 | Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 195160.87 | 0 | 46816.95 | 87905.05 | 45.04%
9 |  | ESQUADRIAS E VIDROS | m² | 58.5 | 58.5 |  | 58.5 | 460.14 | 26918.19 | 26918.19 | 0 | 26918.19 | 100%
9.1 | 11941 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | M | 173.4 | 173.4 |  | 173.4 | 70.62 | 12245.51 | 12245.508 | 0 | 12245.5 | 100%
9.2 | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 | 331.27 | 1590.1 | 1590.096 | 0 | 1590.09 | 100%
9.3 | 11940 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 65.72 | 0 |  | 0 | 197.81 | 13000.07 |  | 0 |  | 0%
9.4 | 1880 | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 | m² | 64.79 | 0 |  | 0 | 775.42 | 50239.46 |  | 0 |  | 0%
9.5 | 1885 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m² | 5.25 | 0 |  | 0 | 57.6 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | 3149 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m² | 12.59 | 0 |  | 0 | 606.85 | 7640.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.7 | 13096 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Un | 11 | 0 |  | 0 | 221.87 | 2440.57 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.8 | 9733 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 1220.68 | 7324.08 | 0 | 7324.08 | 7324.08 | 100%
9.9 | 3764 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 25 | 0 | 25 | 25 | 1342.24 | 33556 | 0 | 33556 | 33556 | 100%
9.10 | 9982 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 1192.73 | 3578.19 | 0 | 3578.19 | 3578.19 | 100%
9.11 | 7165 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 396.38 | 749.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.12 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 17.25 | 0 |  | 0 | 811.99 | 14006.83 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.13 | 9072 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 22.6 | 0 |  | 0 | 537.96 | 12157.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.14 | 12953 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022 | m² | 9.94 | 0 |  | 0 | 485.05 | 4821.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.15 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.3 | 0 |  | 0 | 269.51 | 1697.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.16 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 0.3 | 0 |  | 0 | 666.21 | 199.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.17 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.66 | 0.66 |  | 0.66 | 506.55 | 334.32 | 334.323 | 0 | 334.32 | 100%
9.18 | 3163 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2358.68 | 2358.68 | 0 | 2358.68 | 2358.68 | 100%
9.19 | 100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 55604.82 | 0 | 16681.43 | 50044.33 | 90%
10 |  | FORRO | m² | 535 | 321 | 160.5 | 481.5 | 75.82 | 40563.7 | 24338.22 | 12169.11 | 36507.33 | 90%
10.1 | 4726 | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | M | 456 | 273.6 | 136.8 | 410.4 | 4.7 | 2143.2 | 1285.92 | 642.96 | 1928.88 | 90%
10.2 | 00039571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | M | 1358 | 814.8 | 407.4 | 1222.2 | 4.62 | 6273.96 | 3764.376 | 1882.18 | 5646.56 | 90%
10.3 | 00039570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | m² | 82 | 49.2 | 24.6 | 73.8 | 80.78 | 6623.96 | 3974.376 | 1987.18 | 5961.56 | 90%
10.4 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 599769.05 | 0 | 163263.15 | 544800.89 | 90.84%
11 |  | REVESTIMENTO DE FACHADA | m | 296.2 | 296.2 |  | 296.2 | 67.69 | 20049.78 | 20049.778 | 0 | 20049.77 | 100%
11.1 | 4266 | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | m² | 370.27 | 0 | 370.27 | 370.27 | 440.93 | 163263.15 | 0 | 163263.15 | 163263.15 | 100%
11.2 | 5057 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² | 1965.57 | 1965.57 |  | 1965.57 | 174.51 | 343011.62 | 343011.6207 | 0 | 343011.62 | 100%
11.3 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 1965.57 | 1965.57 |  | 1965.57 | 9.4 | 18476.36 | 18476.358 | 0 | 18476.35 | 100%
11.4 | 10870 | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022 | m² | 323 | 0 |  | 0 | 170.18 | 54968.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | 9054 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 241448.31 | 0 |  |  | 0%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 56804.2 | 0 | 0 | 56804.2 | 100%
12.1 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | M | 46 | 46 |  | 46 | 19.69 | 905.74 | 905.74 | 0 | 905.74 | 100%
12.1.1 | JCA.EL- 002/PRÓPRIA | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE | m | 17 | 17 |  | 17 | 20.12 | 342.04 | 342.04 | 0 | 342.04 | 100%
12.1.2 | 13612 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | M | 20 | 20 |  | 20 | 10.99 | 219.8 | 219.8 | 0 | 219.8 | 100%
12.1.3 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 457 | 457 |  | 457 | 11.71 | 5351.47 | 5351.47 | 0 | 5351.47 | 100%
12.1.4 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 362 | 362 |  | 362 | 15.45 | 5592.9 | 5592.9 | 0 | 5592.9 | 100%
12.1.5 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 33 | 33 |  | 33 | 15.25 | 503.25 | 503.25 | 0 | 503.25 | 100%
12.1.6 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 131 | 131 |  | 131 | 13.68 | 1792.08 | 1792.08 | 0 | 1792.08 | 100%
12.1.7 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17 | 17 |  | 17 | 18.99 | 322.83 | 322.83 | 0 | 322.83 | 100%
12.1.8 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28 | 28 |  | 28 | 18.81 | 526.68 | 526.68 | 0 | 526.68 | 100%
12.1.9 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7 | 7 |  | 7 | 17.18 | 120.26 | 120.26 | 0 | 120.26 | 100%
12.1.10 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7 | 7 |  | 7 | 22.49 | 157.43 | 157.43 | 0 | 157.43 | 100%
12.1.11 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65 | 65 |  | 65 | 23.69 | 1539.85 | 1539.85 | 0 | 1539.85 | 100%
12.1.12 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 15.59 | 124.72 | 124.72 | 0 | 124.72 | 100%
12.1.13 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 217 | 217 |  | 217 | 21.2 | 4600.4 | 4600.4 | 0 | 4600.4 | 100%
12.1.14 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 0 | 18.74 | 100%
12.1.15 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 15 |  | 15 | 24.44 | 366.6 | 366.6 | 0 | 366.6 | 100%
12.1.16 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 23 |  | 23 | 27.24 | 626.52 | 626.52 | 0 | 626.52 | 100%
12.1.17 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 305 | 305 |  | 305 | 9.78 | 2982.9 | 2982.9 | 0 | 2982.9 | 100%
12.1.18 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 242 | 242 |  | 242 | 13.65 | 3303.3 | 3303.3 | 0 | 3303.3 | 100%
12.1.19 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 23 |  | 23 | 11.64 | 267.72 | 267.72 | 0 | 267.72 | 100%
12.1.20 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 88 | 88 |  | 88 | 9.77 | 859.76 | 859.76 | 0 | 859.76 | 100%
12.1.21 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 12 |  | 12 | 15.45 | 185.4 | 185.4 | 0 | 185.4 | 100%
12.1.22 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 19 |  | 19 | 14.03 | 266.57 | 266.57 | 0 | 266.57 | 100%
12.1.23 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 12.14 | 60.7 | 60.7 | 0 | 60.7 | 100%
12.1.24 | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 17.77 | 88.85 | 88.85 | 0 | 88.85 | 100%
12.1.25 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 12 | 12 |  | 12 | 13.63 | 163.56 | 163.56 | 0 | 163.56 | 100%
12.1.26 | 13363 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 31 | 31 |  | 31 | 20.22 | 626.82 | 626.82 | 0 | 626.82 | 100%
12.1.27 | 13364 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | UN | 1 | 1 |  | 1 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | 0 | 42.74 | 100%
12.1.28 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 44.24 | 221.2 | 221.2 | 0 | 221.2 | 100%
12.1.29 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 61.23 | 551.07 | 551.07 | 0 | 551.07 | 100%
12.1.30 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 54 | 54 |  | 54 | 26.77 | 1445.58 | 1445.58 | 0 | 1445.58 | 100%
12.1.31 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 33.23 | 99.69 | 99.69 | 0 | 99.69 | 100%
12.1.32 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 62 | 62 |  | 62 | 22.61 | 1401.82 | 1401.82 | 0 | 1401.82 | 100%
12.1.33 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 0 | 26.62 | 100%
12.1.34 | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 116 | 116 |  | 116 | 30.16 | 3498.56 | 3498.56 | 0 | 3498.56 | 100%
12.1.35 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 20 |  | 20 | 38.88 | 777.6 | 777.6 | 0 | 777.6 | 100%
12.1.36 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 93 | 93 |  | 93 | 35.09 | 3263.37 | 3263.37 | 0 | 3263.37 | 100%
12.1.37 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23 | 23 |  | 23 | 47.4 | 1090.2 | 1090.2 | 0 | 1090.2 | 100%
12.1.38 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 39.49 | 394.9 | 394.9 | 0 | 394.9 | 100%
12.1.39 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 54.8 | 328.8 | 328.8 | 0 | 328.8 | 100%
12.1.40 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 14 | 14 |  | 14 | 37.33 | 522.62 | 522.62 | 0 | 522.62 | 100%
12.1.41 | 765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | m | 14 | 14 |  | 14 | 9.86 | 138.04 | 138.04 | 0 | 138.04 | 100%
12.01.42 | JCA.EL- 015/PRÓPRIA | TAMPA DE ENCAIXE 050x3000mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | m | 41 | 41 |  | 41 | 34.06 | 1396.46 | 1396.46 | 0 | 1396.46 | 100%
12.1.43 | 762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | un | 14 | 14 |  | 14 | 82.03 | 1148.42 | 1148.42 | 0 | 1148.42 | 100%
12.1.44 | 12471 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica(ref.: mopa ou similar) | M | 493 | 493 |  | 493 | 13.5 | 6655.5 | 6655.5 | 0 | 6655.5 | 100%
12.1.45 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | m | 55 | 55 |  | 55 | 25.6 | 1408 | 1408 | 0 | 1408 | 100%
12.1.46 | 7384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm(marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 3 | 3 |  | 3 | 18.83 | 56.49 | 56.49 | 0 | 56.49 | 100%
12.1.47 | 8689 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 7 | 7 |  | 7 | 23.04 | 161.28 | 161.28 | 0 | 161.28 | 100%
12.1.48 | 11287 | Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 |  | 1 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 0 | 25.33 | 100%
12.1.49 | 8686 | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 2 |  | 2 | 21.89 | 43.78 | 43.78 | 0 | 43.78 | 100%
12.1.50 | 7877 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | un | 7 | 7 |  | 7 | 23.24 | 162.68 | 162.68 | 0 | 162.68 | 100%
12.1.51 | 8443 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 |  | 1 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 0 | 26.56 | 100%
12.1.52 | 8113 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50029.96 | 0 | 0 | 50029.96 | 100%
12.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 104 | 104 |  | 104 | 6.8 | 707.2 | 707.2 | 0 | 707.2 | 100%
12.2.1 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 200 |  | 200 | 9.5 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 100%
12.2.2 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 141 | 141 |  | 141 | 15.05 | 2122.05 | 2122.05 | 0 | 2122.05 | 100%
12.2.3 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8047 | 8047 |  | 8047 | 4.23 | 34038.81 | 34038.81 | 0 | 34038.81 | 100%
12.2.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 260 | 260 |  | 260 | 6.41 | 1666.6 | 1666.6 | 0 | 1666.6 | 100%
12.2.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65 | 65 |  | 65 | 14.18 | 921.7 | 921.7 | 0 | 921.7 | 100%
12.2.6 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 260 | 260 |  | 260 | 33.36 | 8673.6 |  | 0 | 8673.6 | 100%
12.2.7 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18951.55 | 0 |  |  | 0%
12.3 |  | QUADROS E CAIXAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7644.85 | 0 | 0 | 7644.85 | 100%
12.3.1 |  | CAIXAS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 40.81 | 40.81 | 40.81 | 0 | 40.81 | 100%
12.3.1.1 | JCA.EL- 026/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x7,5cm, INSTALADA NA PAREDE | UN | 22 | 22 |  | 22 | 36.04 | 792.88 | 792.88 | 0 | 792.88 | 100%
12.3.1.2 | JCA.EL- 033/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 37 | 37 |  | 37 | 37.96 | 1404.52 | 1404.52 | 0 | 1404.52 | 100%
12.3.1.3 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62 | 62 |  | 62 | 21.22 | 1315.64 | 1315.64 | 0 | 1315.64 | 100%
12.3.1.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 75 | 75 |  | 75 | 13.02 | 976.5 | 976.5 | 0 | 976.5 | 100%
12.3.1.5 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 32 |  | 32 | 15.38 | 492.16 | 492.16 | 0 | 492.16 | 100%
12.3.1.6 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 14 |  | 14 | 187.31 | 2622.34 | 2622.34 | 0 | 2622.34 | 100%
12.3.1.7 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 841.39 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2 |  | QBAP | UN | 1 | 0 |  | 0 | 71.67 | 71.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.1 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 12.48 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 62.23 | 124.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | UN | 10 | 0 |  | 0 | 11.27 | 112.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 0 |  | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.5 | 13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | un | 1 | 0 |  | 0 | 295.6 | 295.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.6 | 12241 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3817.97 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3 |  | QFL-01 | un | 1 | 0 |  | 0 | 499.59 | 499.59 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.1 | 8490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA | UN | 4 | 0 |  | 0 | 12.48 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 0 |  | 0 | 81.54 | 326.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.3 | 9041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | UN | 18 | 0 |  | 0 | 11.27 | 202.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 0 |  | 0 | 109.51 | 219.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.5 | 452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | UN | 2 | 0 |  | 0 | 80.51 | 161.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 12.48 | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.7 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 0 |  | 0 | 109.72 | 219.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.8 | 451 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 3 | 0 |  | 0 | 274.83 | 824.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.9 | 7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 1 | 0 |  | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.10 | 13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1066.03 | 1066.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.11 | DPCH-958818 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1431.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4 |  | QFL-02 | un | 1 | 0 |  | 0 | 109.51 | 109.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.1 | 452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | UN | 4 | 0 |  | 0 | 12.48 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 62.23 | 248.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | UN | 13 | 0 |  | 0 | 11.27 | 146.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 12.48 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 0 |  | 0 | 274.83 | 274.83 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.6 | 7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 551.69 | 551.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.7 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2700.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5 |  | QFL-03 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 80.51 | 80.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.1 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 12.48 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.3 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 0 |  | 0 | 11.27 | 146.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 0 |  | 0 | 274.83 | 549.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.5 | 7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | UN | 4 | 0 |  | 0 | 62.23 | 248.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.6 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | un | 1 | 0 |  | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.7 | 13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 161.84 | 323.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.8 | TJRE-86659289 | CONTATOR AUXILIAR - 16 A - c/ 1x CONTATO NA + 1x CONTATO NO. (BOBINA 220Vac). | un | 1 | 0 |  | 0 | 1075.14 | 1075.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.9 | 12230 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2515.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6 |  | QUADRO QNIF | UN | 3 | 0 |  | 0 | 71.67 | 215.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.1 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 12.48 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 62.23 | 248.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | UN | 1 | 0 |  | 0 | 766.47 | 766.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.4 | TJRE-46731108 | CHAVE REVERSORA TETRAPOLAR (FFFN) 63A (SOB CARGA) | UN | 15 | 0 |  | 0 | 11.27 | 169.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 854.19 | 1066.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.6 | DPCH-958818 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8769.99 | 0 | 0 | 8769.99 | 100%
12.4 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | UN | 7 | 7 |  | 7 | 51.85 | 362.95 | 362.95 | 0 | 362.95 | 100%
12.4.1 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 20 |  | 20 | 30.46 | 609.2 | 609.2 | 0 | 609.2 | 100%
12.4.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 45.83 | 229.15 | 229.15 | 0 | 229.15 | 100%
12.4.3 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 61.2 | 122.4 | 122.4 | 0 | 122.4 | 100%
12.4.4 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 39 |  | 39 | 49.1 | 1914.9 | 1914.9 | 0 | 1914.9 | 100%
12.4.5 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 57 | 57 |  | 57 | 31.7 | 1806.9 | 1806.9 | 0 | 1806.9 | 100%
12.4.6 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 14 |  | 14 | 48.26 | 675.64 | 675.64 | 0 | 675.64 | 100%
12.4.7 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 64.81 | 64.81 | 64.81 | 0 | 64.81 | 100%
12.4.8 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 30 |  | 30 | 86.02 | 2580.6 | 2580.6 | 0 | 2580.6 | 100%
12.4.9 | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 36.55 | 365.5 | 365.5 | 0 | 365.5 | 100%
12.4.10 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 0 | 37.94 | 100%
12.4.11 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 83095.91 | 0 | 28730.67 | 28730.67 | 34.58%
12.5 |  | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 94.87 | 94.87 | 0 | 94.87 | 94.87 | 100%
12.5.1 | TJRE-77453507 | LUMINÁRIA ARANDELA BLINDADA, TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED DE 8W, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' A 1,00m DO PISO | UN | 45 | 0 | 26 | 26 | 380.43 | 17119.35 | 0 | 9891.18 | 9891.18 | 57.78%
12.5.2 | TJRE-98371353 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-E1750840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 69 | 0 | 34 | 34 | 441.82 | 30485.58 | 0 | 15021.88 | 15021.88 | 49.28%
12.5.3 | TJRE-85980564 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, TIPO PLAFON COM LED 35W, REF.: LAA12-E3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 14 | 0 | 5 | 5 | 348.02 | 4872.28 | 0 | 1740.1 | 1740.1 | 35.71%
12.5.4 | TJRE-65788491 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-S1750850. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 0 | 4 | 4 | 495.66 | 2973.96 | 0 | 1982.64 | 1982.64 | 66.67%
12.5.5 | TJRE-33242496 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBULED T8 DE 35W, REF.: LAA02-S3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | un | 11 | 0 |  | 0 | 53.4 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.6 | 2975 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | un | 11 | 0 |  | 0 | 2289.34 | 25182.74 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.7 | 13201 | Luminária fechada em LED p/ ilumin pública, modelo LPL ÁTON 60, 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m | UN | 17 | 0 |  | 0 | 104.69 | 1779.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.8 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23796.7 | 0 | 23796.7 | 23796.7 | 100%
12.6 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 23796.7 | 23796.7 | 0 | 23796.7 | 23796.7 | 100%
12.6.1 | TJRE-71667772 | NOBREAK 12KVA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 69110.28 | 0 |  |  | 0%
13 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10401.03 | 0 | 0 | 10401.03 | 100%
13.1 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | M | 67 | 67 |  | 67 | 11.71 | 784.57 | 784.57 | 0 | 784.57 | 100%
13.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 76 | 76 |  | 76 | 15.45 | 1174.2 | 1174.2 | 0 | 1174.2 | 100%
13.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 51 | 51 |  | 51 | 15.25 | 777.75 | 777.75 | 0 | 777.75 | 100%
13.1.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 3 |  | 3 | 13.68 | 41.04 | 41.04 | 0 | 41.04 | 100%
13.1.4 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 10 |  | 10 | 18.99 | 189.9 | 189.9 | 0 | 189.9 | 100%
13.1.5 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 1 |  | 1 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 0 | 17.16 | 100%
13.1.6 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13 | 13 |  | 13 | 23.69 | 307.97 | 307.97 | 0 | 307.97 | 100%
13.1.7 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 15.59 | 140.31 | 140.31 | 0 | 140.31 | 100%
13.1.8 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43 | 43 |  | 43 | 21.2 | 911.6 | 911.6 | 0 | 911.6 | 100%
13.1.9 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 18.74 | 74.96 | 74.96 | 0 | 74.96 | 100%
13.1.10 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 15.9 | 47.7 | 47.7 | 0 | 47.7 | 100%
13.1.11 | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 24.44 | 97.76 | 97.76 | 0 | 97.76 | 100%
13.1.12 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 0 | 26.17 | 100%
13.1.13 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 0 | 32.2 | 100%
13.1.14 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 23 | 23 |  | 23 | 9.78 | 224.94 | 224.94 | 0 | 224.94 | 100%
13.1.15 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 26 |  | 26 | 13.65 | 354.9 | 354.9 | 0 | 354.9 | 100%
13.1.16 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 17 |  | 17 | 11.64 | 197.88 | 197.88 | 0 | 197.88 | 100%
13.1.17 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 0 | 9.77 | 100%
13.1.18 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 15.45 | 61.8 | 61.8 | 0 | 61.8 | 100%
13.1.19 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 0 | 17.25 | 100%
13.1.20 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 20.65 | 103.25 | 103.25 | 0 | 103.25 | 100%
13.1.21 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 38.88 | 116.64 | 116.64 | 0 | 116.64 | 100%
13.1.22 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 0 | 35.09 | 100%
13.1.23 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 47.4 | 426.6 | 426.6 | 0 | 426.6 | 100%
13.1.24 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 54.8 | 109.6 | 109.6 | 0 | 109.6 | 100%
13.1.25 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 85 | 85 |  | 85 | 13.5 | 1147.5 | 1147.5 | 0 | 1147.5 | 100%
13.1.26 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | m | 30 | 30 |  | 30 | 25.6 | 768 | 768 | 0 | 768 | 100%
13.1.27 | 7384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm(marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 45 | 45 |  | 45 | 41.32 | 1859.4 | 1859.4 | 0 | 1859.4 | 100%
13.1.28 | 3400 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 2 | 2 |  | 2 | 32.4 | 64.8 | 64.8 | 0 | 64.8 | 100%
13.1.29 | 7144 | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | un | 2 | 2 |  | 2 | 106.89 | 213.78 | 213.78 | 0 | 213.78 | 100%
13.1.30 | 11289 | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 2 |  | 2 | 33.27 | 66.54 | 66.54 | 0 | 66.54 | 100%
13.1.31 | 7143 | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20690.34 | 0 | 0 | 20690.34 | 100%
13.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 2627 | 2627 |  | 2627 | 7.36 | 19334.72 | 19334.72 | 0 | 19334.72 | 100%
13.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 32 | 32 |  | 32 | 22.56 | 721.92 | 721.92 | 0 | 721.92 | 100%
13.2.2 | 8690 | Cabo de fibra ótica de 6 vias | M | 16 | 16 |  | 16 | 33.13 | 530.08 | 530.08 | 0 | 530.08 | 100%
13.2.3 | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | kg | 1 | 1 |  | 1 | 103.62 | 103.62 | 103.62 | 0 | 103.62 | 100%
13.2.4 | 12370 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1478.83 | 0 | 0 | 1478.83 | 100%
13.3 |  | QUADROS E CAIXAS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 187.31 | 187.31 | 187.31 | 0 | 187.31 | 100%
13.3.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 610.98 | 610.98 | 610.98 | 0 | 610.98 | 100%
13.3.2 | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 368.28 | 368.28 | 368.28 | 0 | 368.28 | 100%
13.3.3 | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 13.02 | 39.06 | 39.06 | 0 | 39.06 | 100%
13.3.4 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 0 | 273.2 | 100%
13.3.5 | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4550.55 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | un | 11 | 0 |  | 0 | 67.97 | 747.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.1 | 11214 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | un | 25 | 0 |  | 0 | 107.04 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.2 | 11234 | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | UN | 8 | 0 |  | 0 | 140.86 | 1126.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.3 | JCA.CE-001 | TOMADA TRIPLA, DE EMBUTIR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 22481.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5 |  | EQUIPAMENTOS | un | 1 | 0 |  | 0 | 3332.22 | 3332.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.1 | 10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.2 | 11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | un | 1 | 0 |  | 0 | 912.01 | 912.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.3 | 11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 1 | 0 |  | 0 | 3169 | 3169 |  | 0 |  | 0%
13.5.4 | 12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 3 | 0 |  | 0 | 1185.84 | 3557.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.5 | 10726 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | UN | 4 | 0 |  | 0 | 1268.72 | 5074.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.6 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 2 | 0 |  | 0 | 257.42 | 514.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.7 | 10727 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 4164.55 | 4164.55 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.8 | TJRE-26550464 | CENTRAL IMPACTA 140R | UN | 11 | 0 |  | 0 | 157.97 | 1737.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.9 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | UN | 7 | 0 |  | 0 | 74.41 | 520.87 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.05.10 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | UN | 1 | 0 |  | 0 | 355.52 | 355.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.05.11 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | un | 80 | 0 |  | 0 | 32.87 | 2629.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.12 | 11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 80 | 0 |  | 0 | 33.33 | 2666.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.13 | 10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 80 | 0 |  | 0 | 20.85 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.14 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | un | 80 | 0 |  | 0 | 20.85 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.05.14 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 68285.59 | 0 |  |  | 0%
14 |  | CFTV |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2861.98 | 0 | 0 | 2861.98 | 100%
14.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | M | 95 | 95 |  | 95 | 11.71 | 1112.45 | 1112.45 | 0 | 1112.45 | 100%
14.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7 | 7 |  | 7 | 15.45 | 108.15 | 108.15 | 0 | 108.15 | 100%
14.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 4 |  | 4 | 15.25 | 61 | 61 | 0 | 61 | 100%
14.1.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 11 |  | 11 | 15.59 | 171.49 | 171.49 | 0 | 171.49 | 100%
14.1.4 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 21.2 | 127.2 | 127.2 | 0 | 127.2 | 100%
14.1.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 32 |  | 32 | 9.78 | 312.96 | 312.96 | 0 | 312.96 | 100%
14.1.6 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 13.65 | 40.95 | 40.95 | 0 | 40.95 | 100%
14.1.7 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 11.64 | 23.28 | 23.28 | 0 | 23.28 | 100%
14.1.8 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 67 | 67 |  | 67 | 13.5 | 904.5 | 904.5 | 0 | 904.5 | 100%
14.1.9 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7256.96 | 0 | 0 | 7256.96 | 100%
14.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 986 | 986 |  | 986 | 7.36 | 7256.96 | 7256.96 | 0 | 7256.96 | 100%
14.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1400.47 | 0 | 0 | 1400.47 | 100%
14.3 |  | QUADROS E CAIXAS | UN | 8 | 8 |  | 8 | 37.96 | 303.68 | 303.68 | 0 | 303.68 | 100%
14.3.1 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 26.77 | 80.31 | 80.31 | 0 | 80.31 | 100%
14.3.2 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 22.61 | 226.1 | 226.1 | 0 | 226.1 | 100%
14.3.3 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 13 | 13 |  | 13 | 30.16 | 392.08 | 392.08 | 0 | 392.08 | 100%
14.3.4 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 35.09 | 350.9 | 350.9 | 0 | 350.9 | 100%
14.3.5 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 0 | 47.4 | 100%
14.3.6 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 40017.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 13 | 0 |  | 0 | 1248.21 | 16226.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.1 | TJRE-54189201 | CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, COM INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO POR MEIO DE SUPORTE NA PAREDE. REF.: VIP 3240 Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | UN | 15 | 0 |  | 0 | 1248.21 | 18723.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.2 | TJRE-78927705 | CÂMERA IP, DOME, INTERNA, COM INFRAVERMELHO ALIMENTADA VIA POE, CONECTOR RJ- 45, INSTALAÇÃO NO TETO, REF.: VIP 3240 D Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | un | 1 | 0 |  | 0 | 3332.22 | 3332.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.3 | 10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.4 | 11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | un | 1 | 0 |  | 0 | 912.01 | 912.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.5 | 11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | UN | 1 | 0 |  | 0 | 152.93 | 152.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.6 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | UN | 1 | 0 |  | 0 | 276.36 | 276.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.7 | TJRE-60270600 | MONITOR DE 17" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 301.58 | 301.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.8 | 11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 | 0 |  | 0 | 74.26 | 74.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.9 | TJRE-94934760 | MOUSE SEM FIO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 131.2 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.04.10 | TJRE-11041444 | TECLADO SEM FIO | un | 2 | 0 |  | 0 | 3169 | 6338 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.11 | 12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | UN | 1 | 0 |  | 0 | 3182.6 | 3182.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.04.12 | TJRE-84902818 | NVD 3332 - NVR 32CANAIS | UN | 2 | 0 |  | 0 | 1268.72 | 2537.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.13 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 157.97 | 947.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.04.14 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | UN | 1 | 0 |  | 0 | 355.52 | 355.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.04.15 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | UN | 11 | 0 |  | 0 | 74.41 | 818.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.04.16 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | un | 28 | 0 |  | 0 | 32.87 | 920.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.17 | 11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 28 | 0 |  | 0 | 33.33 | 933.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.18 | 10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 28 | 0 |  | 0 | 20.85 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.04.19 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17615.16 | 0 |  |  | 0%
15 |  | ALARME DE SEGURANÇA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4713.1 | 0 | 0 | 4713.1 | 100%
15.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | M | 158 | 158 |  | 158 | 11.71 | 1850.18 | 1850.18 | 0 | 1850.18 | 100%
15.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 8 |  | 8 | 15.45 | 123.6 | 123.6 | 0 | 123.6 | 100%
15.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 15.59 | 109.13 | 109.13 | 0 | 109.13 | 100%
15.1.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 27 |  | 27 | 21.2 | 572.4 | 572.4 | 0 | 572.4 | 100%
15.1.4 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53 | 53 |  | 53 | 9.78 | 518.34 | 518.34 | 0 | 518.34 | 100%
15.1.5 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 13.65 | 40.95 | 40.95 | 0 | 40.95 | 100%
15.1.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 111 | 111 |  | 111 | 13.5 | 1498.5 | 1498.5 | 0 | 1498.5 | 100%
15.1.7 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8084.14 | 0 | 0 | 8084.14 | 100%
15.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 75 | 75 |  | 75 | 7.36 | 552 | 552 | 0 | 552 | 100%
15.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 803 | 803 |  | 803 | 9.38 | 7532.14 | 7532.14 | 0 | 7532.14 | 100%
15.2.2 | 3794 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 0,75mm², 450/ 750v / 70°c |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1573.36 | 0 | 0 | 1573.36 | 100%
15.3 |  | QUADROS E CAIXAS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 0 | 26.77 | 100%
15.3.1 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 30.16 | 150.8 | 150.8 | 0 | 150.8 | 100%
15.3.2 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 14 | 14 |  | 14 | 35.09 | 491.26 | 491.26 | 0 | 491.26 | 100%
15.3.3 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 39.49 | 78.98 | 78.98 | 0 | 78.98 | 100%
15.3.4 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 0 | 23.91 | 100%
15.3.5 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 20 |  | 20 | 37.96 | 759.2 | 759.2 | 0 | 759.2 | 100%
15.3.6 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 21.22 | 42.44 | 42.44 | 0 | 42.44 | 100%
15.3.7 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3244.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 0 |  | 0 | 649.16 | 649.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4.1 | TJRE-20945294 | CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART | UN | 19 | 0 |  | 0 | 105.74 | 2009.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4.2 | TJRE-06400712 | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO, COBERTURA COM ÂNGULO DE 115° E ALCANCE DE 12m, INSTALADO NA PAREDE A 2,40m DO PISO. REF.: IVP 3021 SHIELD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 147.36 | 147.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4.3 | TJ-27004403 | SIRENE MAGNÉTICA, POTÊNCIA SONORA 9 A 15 Vdc/120dB, EFEITO SONORO COM 1 TOM, BASE MÓVEL PARA FIXAÇÃO, INSTALADO A 2,40m DO PISO, REF.: SIR 3000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 0 |  | 0 | 219.49 | 438.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4.4 | TJRE-29441971 | TECLADO DO SISTEMA DE ALARME, COM VISOR LCD, REF.: XAT 2000 LCD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18391.05 | 0 | 0 | 18391.05 | 100%
16 |  | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | m | 279 | 279 |  | 279 | 15.6 | 4352.4 | 4352.4 | 0 | 4352.4 | 100%
16.1 | 12740 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | un | 342 | 342 |  | 342 | 1.19 | 406.98 | 406.98 | 0 | 406.98 | 100%
16.1 | 9832 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | M | 169 | 169 |  | 169 | 48.5 | 8196.5 | 8196.5 | 0 | 8196.5 | 100%
16.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 40.16 | 321.28 | 321.28 | 0 | 321.28 | 100%
16.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 80.93 | 728.37 | 728.37 | 0 | 728.37 | 100%
16.4 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 1 | 1 |  | 1 | 327.06 | 327.06 | 327.06 | 0 | 327.06 | 100%
16.5 | 11273 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 18 | 18 |  | 18 | 12.14 | 218.52 | 218.52 | 0 | 218.52 | 100%
16.6 | 11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | un | 499 | 499 |  | 499 | 0.85 | 424.15 | 424.15 | 0 | 424.15 | 100%
16.7 | 11039 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | un | 8 | 8 |  | 8 | 0.69 | 5.52 | 5.52 | 0 | 5.52 | 100%
16.8 | 11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 342 | 342 |  | 342 | 0.69 | 235.98 | 235.98 | 0 | 235.98 | 100%
16.9 | 11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 8 | 8 |  | 8 | 24.16 | 193.28 | 193.28 | 0 | 193.28 | 100%
16.11 | 10729 | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento | un | 48 | 48 |  | 48 | 14.02 | 672.96 | 672.96 | 0 | 672.96 | 100%
16.12 | 7904 | Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02 | un | 45 | 45 |  | 45 | 51.29 | 2308.05 | 2308.05 | 0 | 2308.05 | 100%
16.13 | 10908 | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16648.6 | 0 |  |  | 0%
17 |  | SONORIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 660.57 | 0 | 0 | 660.57 | 100%
17.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | M | 25 | 25 |  | 25 | 11.71 | 292.75 | 292.75 | 0 | 292.75 | 100%
17.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 1 |  | 1 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 0 | 15.45 | 100%
17.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 0 | 21.2 | 100%
17.1.3 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 9.78 | 88.02 | 88.02 | 0 | 88.02 | 100%
17.1.4 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 0 | 13.65 | 100%
17.1.5 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17 | 17 |  | 17 | 13.5 | 229.5 | 229.5 | 0 | 229.5 | 100%
17.1.6 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3030.75 | 0 | 0 | 3030.75 | 100%
17.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 45 | 45 |  | 45 | 67.35 | 3030.75 | 3030.75 | 0 | 3030.75 | 100%
17.2.1 | TJRE-31815512 | CABO POLARIZADO 2x1,50mm² - 2 METROS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 193.95 | 0 | 0 | 193.95 | 100%
17.3 |  | QUADROS E CAIXAS | UN | 8 | 8 |  | 8 | 19.09 | 152.72 | 152.72 | 0 | 152.72 | 100%
17.3.1 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 0 | 41.23 | 100%
17.3.2 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12763.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 8 | 0 |  | 0 | 551.33 | 4410.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.1 | TJRE-00767355 | SONOFLETOR, TIPO ARANDELA PARA INSTALAÇÃO NO TETO (EMBUTIR), ALTO-FALANTES DE 6'' FULL RANGE CONE PP, COM IMPEDÂNCIA DE 8Ω, COM POTÊNCIA RMS DE 25W, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA @ -10dB DE 55-15.000Hz, COM COBERTURA ANGULAR DE 60°, COM MOLDURA DE PLÁSTICO, TELA DE ALUMÍNIO E NA COR BRANCA | un | 1 | 0 |  | 0 | 706.79 | 706.79 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.2 | 8439 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mmFornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch | UN | 1 | 0 |  | 0 | 152.93 | 152.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.3 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | UN | 2 | 0 |  | 0 | 841.65 | 1683.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.4 | TJRE-16885086 | Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 301.58 | 301.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.5 | 11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | un | 1 | 0 |  | 0 | 853.38 | 853.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.6 | 12397 | Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 4636.26 | 4636.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.7 | TJRE-87623091 | AMPLIFICADOR XLS 1502 - CROWN | UN | 1 | 0 |  | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.8 | 11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 146779.11 | 0 |  |  | 0%
18 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18874.24 | 0 | 0 | 18874.24 | 100%
18.1 |  | TUBULAÇÃO | M | 138 | 138 |  | 138 | 24.81 | 3423.78 | 3423.78 | 0 | 3423.78 | 100%
18.1.1 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 117 | 117 |  | 117 | 41.06 | 4804.02 | 4804.02 | 0 | 4804.02 | 100%
18.1.2 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 79 | 79 |  | 79 | 51.8 | 4092.2 | 4092.2 | 0 | 4092.2 | 100%
18.1.3 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19 | 19 |  | 19 | 63.1 | 1198.9 | 1198.9 | 0 | 1198.9 | 100%
18.1.4 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 38 | 38 |  | 38 | 57.51 | 2185.38 | 2185.38 | 0 | 2185.38 | 100%
18.1.5 | 11505 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/4" (19,05mm) | m | 38 | 38 |  | 38 | 83.42 | 3169.96 | 3169.96 | 0 | 3169.96 | 100%
18.1.6 | 11391 | Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 ø3/4" |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7703.2 | 0 | 0 | 7703.2 | 100%
18.2 |  | REDE DE DUTOS | m² | 12 | 12 |  | 12 | 106.47 | 1277.64 | 1277.64 | 0 | 1277.64 | 100%
18.2.1 | 11501 | Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação | m² | 12 | 12 |  | 12 | 35.47 | 425.64 | 425.64 | 0 | 425.64 | 100%
18.2.2 | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 51 | 51 |  | 51 | 25.45 | 1297.95 | 1297.95 | 0 | 1297.95 | 100%
18.2.3 | TJRE-32857269 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 125mm | M | 2 | 2 |  | 2 | 38.45 | 76.9 | 76.9 | 0 | 76.9 | 100%
18.2.4 | TJRE-92025311 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 300mm | UN | 25 | 25 |  | 25 | 102.94 | 2573.5 | 2573.5 | 0 | 2573.5 | 100%
18.2.5 | TJRE-05065368 | AT-0-AG225x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZ. COM REGISTRO AG, FIXACAO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, NCM: 76169900 | UN | 17 | 17 |  | 17 | 104.59 | 1778.03 | 1778.03 | 0 | 1778.03 | 100%
18.2.6 | TJRE-70749789 | AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 136.77 | 273.54 | 273.54 | 0 | 273.54 | 100%
18.2.7 | TJRE-48498244 | AR-AG-425x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 120201.67 | 0 | 120201.67 | 120201.67 | 100%
18.3 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 10 | 0 | 10 | 10 | 2244.4 | 22444 | 0 | 22444 | 22444 | 100%
18.3.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 | 0 | 5 | 5 | 2423.18 | 12115.9 | 0 | 12115.9 | 12115.9 | 100%
18.3.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 3508.63 | 7017.26 | 0 | 7017.26 | 7017.26 | 100%
18.3.3 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 4772.44 | 9544.88 | 0 | 9544.88 | 9544.88 | 100%
18.3.4 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 11461.08 | 45844.32 | 0 | 45844.32 | 45844.32 | 100%
18.3.5 | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 17 | 0 | 17 | 17 | 354.22 | 6021.74 | 0 | 6021.74 | 6021.74 | 100%
18.3.6 | TJRE-14094333 | CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø125mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 933.05 | 1866.1 | 0 | 1866.1 | 1866.1 | 100%
18.3.7 | TJRE-38420451 | CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 0 | 17 | 17 | 735.83 | 12509.11 | 0 | 12509.11 | 12509.11 | 100%
18.3.8 | TJRE-88213838 | EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO INLINE MOD: AXC125B - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 1419.18 | 2838.36 | 0 | 2838.36 | 2838.36 | 100%
18.3.9 | TJRE-66006351 | EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO INLINE MOD: AXC315A - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32274.63 | 0 |  |  | 0%
19 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9594.7 | 0 | 0 | 9594.7 | 100%
19.1 |  | TUBOS | M | 5 | 5 |  | 5 | 4.23 | 21.15 | 21.15 | 0 | 21.15 | 100%
19.1.1 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 165 | 165 |  | 165 | 12.97 | 2140.05 | 2140.05 | 0 | 2140.05 | 100%
19.1.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109 | 109 |  | 109 | 26.89 | 2931.01 | 2931.01 | 0 | 2931.01 | 100%
19.1.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8 | 8 |  | 8 | 10.27 | 82.16 | 82.16 | 0 | 82.16 | 100%
19.1.4 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 18 | 18 |  | 18 | 24.2 | 435.6 | 435.6 | 0 | 435.6 | 100%
19.1.5 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 73 | 73 |  | 73 | 27.93 | 2038.89 | 2038.89 | 0 | 2038.89 | 100%
19.1.6 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 38 | 38 |  | 38 | 18.22 | 692.36 | 692.36 | 0 | 692.36 | 100%
19.1.7 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 56 | 56 |  | 56 | 20.89 | 1169.84 | 1169.84 | 0 | 1169.84 | 100%
19.1.8 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 | 3 |  | 3 | 27.88 | 83.64 | 83.64 | 0 | 83.64 | 100%
19.1.9 | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5785.52 | 0 | 0 | 5785.52 | 100%
19.2 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | un | 4 | 4 |  | 4 | 22.03 | 88.12 | 88.12 | 0 | 88.12 | 100%
19.2.1 | 1223 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4" | UN | 2 | 2 |  | 2 | 46 | 92 | 92 | 0 | 92 | 100%
19.2.2 | 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 11 | 11 |  | 11 | 59.44 | 653.84 | 653.84 | 0 | 653.84 | 100%
19.2.3 | 1226 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/2" | un | 2 | 2 |  | 2 | 45.18 | 90.36 |  | 0 | 90.36 | 100%
19.2.4 | 1227 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 2" Rev.01 - 10/2022 | UN | 74 | 74 |  | 74 | 7.3 | 540.2 | 540.2 | 0 | 540.2 | 100%
19.2.5 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 5 | 40 | 40 | 0 | 40 | 100%
19.2.6 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 11.29 | 45.16 | 45.16 | 0 | 45.16 | 100%
19.2.7 | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 |  | 12 | 13.39 | 160.68 | 160.68 | 0 | 160.68 | 100%
19.2.8 | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.07 | 64.28 | 64.28 | 0 | 64.28 | 100%
19.2.9 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 13.07 | 39.21 | 39.21 | 0 | 39.21 | 100%
19.2.10 | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 0 | 10.57 | 100%
19.2.11 | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 12.13 | 48.52 | 48.52 | 0 | 48.52 | 100%
19.2.12 | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 13.54 | 40.62 | 40.62 | 0 | 40.62 | 100%
19.2.13 | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 1 |  | 1 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 0 | 30.94 | 100%
19.2.14 | 1087 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev.01 - 10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 198.06 | 198.06 | 198.06 | 0 | 198.06 | 100%
19.2.15 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 11.86 | 23.72 | 23.72 | 0 | 23.72 | 100%
19.2.16 | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0 | 6.33 | 100%
19.2.17 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 0 | 11.46 | 100%
19.2.18 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 0 | 15.33 | 100%
19.2.19 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43 | 43 |  | 43 | 12.68 | 545.24 | 545.24 | 0 | 545.24 | 100%
19.2.20 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 5.78 | 11.56 | 11.56 | 0 | 11.56 | 100%
19.2.21 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43 | 43 |  | 43 | 9.91 | 426.13 | 426.13 | 0 | 426.13 | 100%
19.2.22 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42 | 42 |  | 42 | 10.92 | 458.64 | 458.64 | 0 | 458.64 | 100%
19.2.23 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 7.53 | 45.18 | 45.18 | 0 | 45.18 | 100%
19.2.24 | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 17.6 | 140.8 | 140.8 | 0 | 140.8 | 100%
19.2.25 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 20.07 | 100.35 | 100.35 | 0 | 100.35 | 100%
19.2.26 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 16 |  | 16 | 14.43 | 230.88 | 230.88 | 0 | 230.88 | 100%
19.2.27 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 32.34 | 129.36 | 129.36 | 0 | 129.36 | 100%
19.2.28 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 34.68 | 69.36 | 69.36 | 0 | 69.36 | 100%
19.2.29 | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 7.87 | 23.61 | 23.61 | 0 | 23.61 | 100%
19.2.30 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 18.99 | 56.97 | 56.97 | 0 | 56.97 | 100%
19.2.31 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 2 |  | 2 | 27.58 | 55.16 | 55.16 | 0 | 55.16 | 100%
19.2.32 | 3147 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | UN | 9 | 9 |  | 9 | 17.57 | 158.13 | 158.13 | 0 | 158.13 | 100%
19.2.33 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 0 | 24.91 | 100%
19.2.34 | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 8.02 | 24.06 | 24.06 | 0 | 24.06 | 100%
19.2.35 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0 | 13.52 | 100%
19.2.36 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 16 |  | 16 | 14.85 | 237.6 | 237.6 | 0 | 237.6 | 100%
19.2.37 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 10.61 | 21.22 | 21.22 | 0 | 21.22 | 100%
19.2.38 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 29.18 | 116.72 | 116.72 | 0 | 116.72 | 100%
19.2.39 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 21.64 | 194.76 | 194.76 | 0 | 194.76 | 100%
19.2.40 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 38.28 | 114.84 | 114.84 | 0 | 114.84 | 100%
19.2.41 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 41.48 | 82.96 | 82.96 | 0 | 82.96 | 100%
19.2.42 | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 9.34 | 18.68 | 18.68 | 0 | 18.68 | 100%
19.2.43 | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 17.26 | 34.52 | 34.52 | 0 | 34.52 | 100%
19.2.44 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 31.37 | 250.96 | 250.96 | 0 | 250.96 | 100%
19.02.45 | TJRE-52947971 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6028.09 | 0 | 0 | 5174.41 | 85.84%
19.3 |  | REGISTROS E VÁLVULAS | UN | 4 | 4 |  | 4 | 85.99 | 343.96 | 343.96 | 0 | 343.96 | 100%
19.3.1 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 140.89 | 140.89 | 140.89 | 0 | 140.89 | 100%
19.3.2 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 28 | 28 |  | 28 | 85.13 | 2383.64 | 2383.64 | 0 | 2383.64 | 100%
19.3.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 35.93 | 71.86 | 71.86 | 0 | 71.86 | 100%
19.3.4 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 1 |  | 1 | 290.88 | 290.88 | 290.88 | 0 | 290.88 | 100%
19.3.5 | 5061 | Valvula de descarga alta segurança (antivandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 74.03 | 296.12 | 296.12 | 0 | 296.12 | 100%
19.3.6 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 132.71 | 796.26 | 796.26 | 0 | 796.26 | 100%
19.3.7 | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 200.47 | 400.94 | 400.94 | 0 | 400.94 | 100%
19.3.8 | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 54.86 | 329.16 | 329.16 | 0 | 329.16 | 100%
19.3.9 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 60.35 | 120.7 | 120.7 | 0 | 120.7 | 100%
19.3.10 | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 0 |  | 0 | 853.68 | 853.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3.11 | 5062 | Torneira p/lavatorio alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp:200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7861.04 | 0 | 0 | 7861.04 | 100%
19.4 |  | RESERVATÓRIOS | UN | 2 | 2 |  | 2 | 2857.06 | 5714.12 | 5714.12 | 0 | 5714.12 | 100%
19.4.1 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 715.64 | 2146.92 | 2146.92 | 0 | 2146.92 | 100%
19.4.2 | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3005.28 | 0 | 0 | 3005.28 | 100%
19.5 |  | BOMBAS | UN | 4 | 4 |  | 4 | 751.32 | 3005.28 | 3005.28 | 0 | 3005.28 | 100%
19.5.1 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 80635.12 | 0 |  |  | 0%
20 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2601.41 | 0 | 0 | 2601.4 | 100%
20.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERROS | m³ | 20.49 | 20.49 |  | 20.49 | 101.85 | 2086.91 | 2086.9065 | 0 | 2086.9 | 100%
20.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 20.49 | 20.49 |  | 20.49 | 25.11 | 514.5 | 514.5039 | 0 | 514.5 | 100%
20.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7837.8 | 0 | 0 | 7837.8 | 100%
20.2 |  | TUBOS | M | 15 | 15 |  | 15 | 22.93 | 343.95 | 343.95 | 0 | 343.95 | 100%
20.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | 50 |  | 50 | 27.51 | 1375.5 | 1375.5 | 0 | 1375.5 | 100%
20.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 44 | 44 |  | 44 | 10.25 | 451 | 451 | 0 | 451 | 100%
20.2.3 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 8 | 8 |  | 8 | 19.49 | 155.92 | 155.92 | 0 | 155.92 | 100%
20.2.4 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 48 | 48 |  | 48 | 38.33 | 1839.84 | 1839.84 | 0 | 1839.84 | 100%
20.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 61 | 61 |  | 61 | 60.19 | 3671.59 | 3671.59 | 0 | 3671.59 | 100%
20.2.6 | 1533 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7492.98 | 0 | 0 | 7492.98 | 100%
20.3 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 13 | 13 |  | 13 | 65.98 | 857.74 | 857.74 | 0 | 857.74 | 100%
20.3.1 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 0 | 16.41 | 100%
20.3.2 | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 4 |  | 4 | 50.74 | 202.96 | 202.96 | 0 | 202.96 | 100%
20.3.3 | 4763 | Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm | UN | 11 | 11 |  | 11 | 35.95 | 395.45 | 395.45 | 0 | 395.45 | 100%
20.3.4 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 10.92 | 76.44 | 76.44 | 0 | 76.44 | 100%
20.3.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 15 |  | 15 | 15.5 | 232.5 | 232.5 | 0 | 232.5 | 100%
20.3.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 9.04 | 18.08 | 18.08 | 0 | 18.08 | 100%
20.3.7 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 26.47 | 158.82 | 158.82 | 0 | 158.82 | 100%
20.3.8 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 3 |  | 3 | 67.22 | 201.66 | 201.66 | 0 | 201.66 | 100%
20.3.9 | 1209 | Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm Rev.01 10/2022 | UN | 24 | 24 |  | 24 | 10.78 | 258.72 | 258.72 | 0 | 258.72 | 100%
20.3.10 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 30 |  | 30 | 15.03 | 450.9 | 450.9 | 0 | 450.9 | 100%
20.3.11 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 20 |  | 20 | 8.56 | 171.2 | 171.2 | 0 | 171.2 | 100%
20.3.12 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 0 | 18.94 | 100%
20.3.13 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 64 | 100%
20.3.14 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 46.66 | 233.3 | 233.3 | 0 | 233.3 | 100%
20.3.15 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 37.8 | 226.8 | 226.8 | 0 | 226.8 | 100%
20.3.16 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 3 |  | 3 | 181.02 | 543.06 | 543.06 | 0 | 543.06 | 100%
20.3.17 | 7595 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm | UN | 36 | 36 |  | 36 | 17.63 | 634.68 | 634.68 | 0 | 634.68 | 100%
20.3.18 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 30 |  | 30 | 13.32 | 399.6 | 399.6 | 0 | 399.6 | 100%
20.3.19 | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 20.07 | 160.56 | 160.56 | 0 | 160.56 | 100%
20.3.20 | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 21 | 21 |  | 21 | 28.7 | 602.7 | 602.7 | 0 | 602.7 | 100%
20.3.21 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 29.73 | 297.3 | 297.3 | 0 | 297.3 | 100%
20.3.22 | 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 3 | 3 |  | 3 | 54.6 | 163.8 | 163.8 | 0 | 163.8 | 100%
20.3.23 | 8726 | Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150mm | UN | 1 | 1 |  | 1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 15.6 | 100%
20.3.24 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 6 | 6 |  | 6 | 45.65 | 273.9 | 273.9 | 0 | 273.9 | 100%
20.3.25 | 10541 | Tê de redução de pvc BSA soldavel, d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | UN | 11 | 11 |  | 11 | 34.91 | 384.01 | 384.01 | 0 | 384.01 | 100%
20.3.26 | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 23.06 | 46.12 | 46.12 | 0 | 46.12 | 100%
20.3.27 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 14 |  | 14 | 14.44 | 202.16 | 202.16 | 0 | 202.16 | 100%
20.3.28 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 0 | 16.86 | 100%
20.3.29 | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 7.87 | 55.09 | 55.09 | 0 | 55.09 | 100%
20.3.30 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 13 |  | 13 | 8.74 | 113.62 | 113.62 | 0 | 113.62 | 100%
20.3.31 | 00011737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 62702.93 | 0 | 0 | 62702.93 | 100%
20.4 |  | CAIXAS, FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO | un | 3 | 3 |  | 3 | 835.37 | 2506.11 | 2506.11 | 0 | 2506.11 | 100%
20.4.1 | 11334 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | UN | 17 | 17 |  | 17 | 632.34 | 10749.78 | 10749.78 | 0 | 10749.78 | 100%
20.4.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 1 | 1 |  | 1 | 11068.08 | 11068.08 | 11068.08 | 0 | 11068.08 | 100%
20.4.3 | JCA-92025223 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 3,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 9300 L. | UN | 1 | 1 |  | 1 | 11777.44 | 11777.44 | 11777.44 | 0 | 11777.44 | 100%
20.4.4 | JCA-11608970 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 2,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 6.200 L. | UN | 2 | 2 |  | 2 | 13300.76 | 26601.52 |  | 0 | 26601.52 | 100%
20.4.5 | JCA-32781108 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 8,0 X H=2,65 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M². |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 60710.15 | 0 |  |  | 0%
21 |  | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6791.09 | 0 | 0 | 6791.08 | 100%
21.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERROS | m³ | 53.49 | 53.49 |  | 53.49 | 101.85 | 5447.96 | 5447.9565 | 0 | 5447.95 | 100%
21.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 53.49 | 53.49 |  | 53.49 | 25.11 | 1343.13 | 1343.1339 | 0 | 1343.13 | 100%
21.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19200.47 | 0 | 0 | 19200.47 | 100%
21.2 |  | TUBOS | M | 1 | 1 |  | 1 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 0 | 12.97 | 100%
21.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 114 | 114 |  | 114 | 23.57 | 2686.98 | 2686.98 | 0 | 2686.98 | 100%
21.2.2 | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 39 | 39 |  | 39 | 18.37 | 716.43 | 716.43 | 0 | 716.43 | 100%
21.2.3 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4 | 4 |  | 4 | 10.27 | 41.08 | 41.08 | 0 | 41.08 | 100%
21.2.4 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 51 | 51 |  | 51 | 24.2 | 1234.2 | 1234.2 | 0 | 1234.2 | 100%
21.2.5 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7 | 7 |  | 7 | 18.22 | 127.54 | 127.54 | 0 | 127.54 | 100%
21.2.6 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 18 | 18 |  | 18 | 19.16 | 344.88 | 344.88 | 0 | 344.88 | 100%
21.2.7 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27 | 27 |  | 27 | 34.48 | 930.96 | 930.96 | 0 | 930.96 | 100%
21.2.8 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 34 | 34 |  | 34 | 24.26 | 824.84 | 824.84 | 0 | 824.84 | 100%
21.2.9 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 126 | 126 |  | 126 | 44.62 | 5622.12 | 5622.12 | 0 | 5622.12 | 100%
21.2.10 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 117 | 117 |  | 117 | 56.91 | 6658.47 | 6658.47 | 0 | 6658.47 | 100%
21.2.11 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5857.22 | 0 | 0 | 5857.22 | 100%
21.3 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 100%
21.3.1 | 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 7.3 | 29.2 | 29.2 | 0 | 29.2 | 100%
21.3.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 6.68 | 26.72 | 26.72 | 0 | 26.72 | 100%
21.3.3 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100%
21.3.4 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 6 | 6 |  | 6 | 10.31 | 61.86 | 61.86 | 0 | 61.86 | 100%
21.3.5 | 1073 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | UN | 2 | 2 |  | 2 | 13.85 | 27.7 | 27.7 | 0 | 27.7 | 100%
21.3.6 | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 30.36 | 182.16 | 182.16 | 0 | 182.16 | 100%
21.3.7 | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | 0 | 32.83 | 100%
21.3.8 | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 0 | 11.47 | 100%
21.3.9 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 15.81 | 94.86 | 94.86 | 0 | 94.86 | 100%
21.3.10 | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 10.31 | 30.93 | 30.93 | 0 | 30.93 | 100%
21.3.11 | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 19.97 | 79.88 | 79.88 | 0 | 79.88 | 100%
21.3.12 | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 17 | 17 |  | 17 | 37.49 | 637.33 | 637.33 | 0 | 637.33 | 100%
21.3.13 | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 35.95 | 143.8 | 143.8 | 0 | 143.8 | 100%
21.3.14 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 20.16 | 40.32 | 40.32 | 0 | 40.32 | 100%
21.3.15 | 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 31.06 | 217.42 | 217.42 | 0 | 217.42 | 100%
21.3.16 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 11.42 | 45.68 | 45.68 | 0 | 45.68 | 100%
21.3.17 | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 95.23 | 761.84 | 761.84 | 0 | 761.84 | 100%
21.3.18 | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 9.91 | 19.82 | 19.82 | 0 | 19.82 | 100%
21.3.19 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53 | 53 |  | 53 | 10.23 | 542.19 | 542.19 | 0 | 542.19 | 100%
21.3.20 | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 0 | 13.03 | 100%
21.3.21 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 17.6 | 70.4 | 70.4 | 0 | 70.4 | 100%
21.3.22 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 11.83 | 23.66 | 23.66 | 0 | 23.66 | 100%
21.3.23 | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 61.01 | 427.07 | 427.07 | 0 | 427.07 | 100%
21.3.24 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 18.66 | 111.96 | 111.96 | 0 | 111.96 | 100%
21.3.25 | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 31.11 | 248.88 | 248.88 | 0 | 248.88 | 100%
21.3.26 | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 70.26 | 421.56 | 421.56 | 0 | 421.56 | 100%
21.3.27 | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 5 | 5 |  | 5 | 42.73 | 213.65 | 213.65 | 0 | 213.65 | 100%
21.3.28 | 9752 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | un | 16 | 16 |  | 16 | 54.74 | 875.84 | 875.84 | 0 | 875.84 | 100%
21.3.29 | 4283 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | UN | 12 | 12 |  | 12 | 22.83 | 273.96 | 273.96 | 0 | 273.96 | 100%
21.3.30 | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 13.52 | 27.04 | 27.04 | 0 | 27.04 | 100%
21.3.31 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 14.19 | 28.38 | 28.38 | 0 | 28.38 | 100%
21.3.32 | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 10.61 | 100%
21.3.33 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 0 | 24.65 | 100%
21.3.34 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 17.26 | 34.52 | 34.52 | 0 | 34.52 | 100%
21.3.35 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26870.9 | 0 | 0 | 26870.9 | 100%
21.4 |  | CAIXAS E CALHAS | UN | 10 | 10 |  | 10 | 632.34 | 6323.4 | 6323.4 | 0 | 6323.4 | 100%
21.4.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | M | 25 | 25 |  | 25 | 563.04 | 14076 | 14076 | 0 | 14076 | 100%
21.4.2 | JCA-33772541 | CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 31 | 31 |  | 31 | 151.49 | 4696.19 | 4696.19 | 0 | 4696.19 | 100%
21.4.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 51 | 51 |  | 51 | 34.81 | 1775.31 | 1775.31 | 0 | 1775.31 | 100%
21.4.4 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1990.47 | 0 | 0 | 1990.47 | 100%
21.5 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1990.47 | 1990.47 | 1990.47 | 0 | 1990.47 | 100%
21.5.1 | JCA-23305699 | FILTRO PARA PISCINA DFR-19 DANCOR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3998.16 | 0 |  |  | 0%
22 |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2997.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 3 | 0 |  | 0 | 658.13 | 1974.39 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1.1 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 5 | 0 |  | 0 | 204.57 | 1022.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1.2 | 1511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1000.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2 |  | SINALIZAÇÃO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 43.08 | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.1 | JCA-84753500 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | UN | 8 | 0 |  | 0 | 27.01 | 216.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.2 | JCA-83171406 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL | UN | 5 | 0 |  | 0 | 23.45 | 117.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.3 | JCA-90210395 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA) | UN | 6 | 0 |  | 0 | 23.9 | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.4 | JCA-30984289 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE) | UN | 19 | 0 |  | 0 | 23.9 | 454.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.5 | JCA-87899058 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 27.01 | 27.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.6 | JCA-17495860 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO FUMAR |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 192977.2 | 0 |  |  | 0%
23 |  | GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3765.01 | 0 | 0 | 3765 | 100%
23.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | M | 101 | 101 |  | 101 | 19.69 | 1988.69 | 1988.69 | 0 | 1988.69 | 100%
23.1.1 | JCA.EL- 002/PRÓPRIA | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE | M | 4.6 | 4.6 |  | 4.6 | 18.99 | 87.35 | 87.354 | 0 | 87.35 | 100%
23.1.2 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 23.69 | 35.54 | 35.535 | 0 | 35.53 | 99.97%
23.1.3 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 24.44 | 73.32 | 73.32 | 0 | 73.32 | 100%
23.1.4 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 32.2 | 96.6 | 96.6 | 0 | 96.6 | 100%
23.1.5 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 42.74 | 299.18 | 299.18 | 0 | 299.18 | 100%
23.1.6 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 17 | 17 |  | 17 | 61.23 | 1040.91 | 1040.91 | 0 | 1040.91 | 100%
23.1.7 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 71.71 | 143.42 | 143.42 | 0 | 143.42 | 100%
23.1.8 | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3936 | 0 | 0 | 3936 | 100%
23.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 10 | 10 |  | 10 | 243.1 | 2431 | 2431 | 0 | 2431 | 100%
23.2.1 | TJRE-80076252 | CABO SOLAR FLEXÍVEL 10MM² / VERMELHO, 50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 100 |  | 100 | 15.05 | 1505 | 1505 | 0 | 1505 | 100%
23.2.2 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 257.84 | 0 | 0 | 257.84 | 100%
23.3 |  | QUADROS E CAIXAS | UN | 4 | 4 |  | 4 | 36.04 | 144.16 | 144.16 | 0 | 144.16 | 100%
23.3.1 | JCA.EL- 033/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 1 | 1 |  | 1 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 0 | 43.99 | 100%
23.3.2 | JCA.EL- 034/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM | UN | 1 | 1 |  | 1 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 0 | 69.69 | 100%
23.3.3 | JCA.EL- 035/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X *10* CM |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 185018.35 | 0 | 18501.83 | 185018.35 | 100%
23.4 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 185018.35 | 185018.35 | 166516.515 | 18501.83 | 185018.35 | 100%
23.4.1 | TJRE-99328625 Composições Próprias | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COM GERAÇÃO MENSAL DE 9.750 kWh, INCLUINDO PAINÉIS E INVERSORES |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 38057.2 | 0 | 0 | 38057.2 | 100%
24 |  | SUBESTAÇÃO | UN | 2 | 2 |  | 2 | 187.31 | 374.62 | 374.62 | 0 | 374.62 | 100%
24.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 1 |  | 1 | 499.59 | 499.59 | 499.59 | 0 | 499.59 | 100%
24.2 | 8490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA | UN | 2 | 2 |  | 2 | 32.2 | 64.4 | 64.4 | 0 | 64.4 | 100%
24.3 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 27 | 27 |  | 27 | 23.69 | 639.63 | 639.63 | 0 | 639.63 | 100%
24.4 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | un | 1 | 1 |  | 1 | 24871.42 | 24871.42 | 24871.42 | 0 | 24871.42 | 100%
24.5 | 4148 | Transformador trifasico 75 kva, at 13800v, bt 380/220 v, fornecimento | un | 1 | 1 |  | 1 | 5067.97 | 5067.97 | 5067.97 | 0 | 5067.97 | 100%
24.6 | 323 | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023 | un | 1 | 1 |  | 1 | 2616.39 | 2616.39 | 2616.39 | 0 | 2616.39 | 100%
24.7 | 11381 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | un | 1 | 1 |  | 1 | 413.66 | 413.66 | 413.66 | 0 | 413.66 | 100%
24.8 | 13039 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2 | M | 95 | 95 |  | 95 | 33.36 | 3169.2 | 3169.2 | 0 | 3169.2 | 100%
24.9 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24 | 24 |  | 24 | 14.18 | 340.32 | 340.32 | 0 | 340.32 | 100%
24.10 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9305.33 | 0 | 0 | 9305.31 | 100%
25 |  | ARREMATES E SOLEIRAS | m | 20 | 20 |  | 20 | 119.47 | 2389.4 | 2389.4 | 0 | 2389.4 | 100%
25.1 | 7285 | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 31.1 | 31.1 |  | 31.1 | 119.47 | 3715.52 | 3715.517 | 0 | 3715.51 | 100%
25.2 | 7285 | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm | m² | 3.84 | 3.84 |  | 3.84 | 833.44 | 3200.41 | 3200.4096 | 0 | 3200.4 | 100%
25.3 | 11743 | Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 79334.33 | 0 | 9066.4 | 79334.32 | 100%
26 |  | PINTURA | m² | 1858.94 | 1487.152 | 371.788 | 1858.94 | 13.85 | 25746.32 | 20597.0552 | 5149.26 | 25746.31 | 100%
26.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1858.94 | 1858.94 |  | 1858.94 | 22.28 | 41417.18 | 41417.1832 | 0 | 41417.18 | 100%
26.2 | 8624 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 1858.94 | 1858.94 |  | 1858.94 | 4.44 | 8253.69 | 8253.6936 | 0 | 8253.69 | 100%
26.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 82 | 0 | 82 | 82 | 5.64 | 462.48 | 0 | 462.48 | 462.48 | 100%
26.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 82 | 0 | 82 | 82 | 16.65 | 1365.3 | 0 | 1365.3 | 1365.3 | 100%
26.5 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 82 | 0 | 82 | 82 | 25.48 | 2089.36 | 0 | 2089.36 | 2089.36 | 100%
26.6 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 261261.38 | 0 | 0 | 261261.38 | 100%
27 |  | COBERTURA | m | 153 | 153 |  | 153 | 40.58 | 6208.74 | 6208.74 | 0 | 6208.74 | 100%
27.1 | 304 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m² | 465 | 465 |  | 465 | 185.35 | 86187.75 | 86187.75 | 0 | 86187.75 | 100%
27.2 | 12509 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 465 | 465 |  | 465 | 175.92 | 81802.8 | 81802.8 | 0 | 81802.8 | 100%
27.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 389 | 389 |  | 389 | 126.62 | 49255.18 | 49255.18 | 0 | 49255.18 | 100%
27.4 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 389 | 389 |  | 389 | 55.52 | 21597.28 | 21597.28 | 0 | 21597.28 | 100%
27.5 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 389 | 389 |  | 389 | 41.67 | 16209.63 | 16209.63 | 0 | 16209.63 | 100%
27.6 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 35156.89 | 0 | 0 | 3148.08 | 8.954%
28 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | un | 3 | 0 |  | 0 | 235.55 | 706.65 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.1 | 13465 | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar | un | 4 | 0 |  | 0 | 390.27 | 1561.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.2 | 8211 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | UN | 11 | 0 |  | 0 | 35.27 | 387.97 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 323.58 | 2265.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.4 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 0 |  | 0 | 9318.29 | 9318.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.5 | 10103 | Combinado Sanitario antivandalismo (composto de vaso sanitario e lavatorio), Ref:CPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares, Fab: Metalurgica Caaguazu ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 348.59 | 697.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.6 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 661.05 | 1322.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.7 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m² | 10.72 | 0 |  | 0 | 400.26 | 4290.79 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.8 | 1889 | Espelho plano 4mm | un | 3 | 0 |  | 0 | 562.31 | 1686.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.9 | 7350 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | UN | 11 | 0 |  | 0 | 459.5 | 5054.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.10 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 10 | 0 |  | 0 | 206.07 | 2060.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.11 | 3259 | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 118.37 | 236.74 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.12 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 12 | 0 |  | 0 | 70.2 | 842.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.13 | 12511 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | m² | 5.04 | 5.04 |  | 5.04 | 624.62 | 3148.08 | 3148.0848 | 0 | 3148.08 | 100%
28.14 | 11736 | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | un | 9 | 0 |  | 0 | 118.16 | 1063.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.15 | 12208 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | UN | 9 | 0 |  | 0 | 57.22 | 514.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.16 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5738.8 | 0 | 5738.8 | 5738.8 | 100%
29 |  | SINALIZAÇÃO | m² | 10 | 0 | 10 | 10 | 573.88 | 5738.8 | 0 | 5738.8 | 5738.8 | 100%
29.1 | 7323 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5907.21 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 |  | LIMPEZA GERAL | m² | 2263.3 | 0 |  | 0 | 0 | 5907.21 | 0 | 0 | 0 | 0%
30.1 | 2450 | Limpeza geral |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 515368.36 | 0 |  |  | 0%
31 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 282563.09 | 0 | 0 | 282563.06 | 100%
31.1 |  | ALVENARIA | m² | 32 | 32 |  | 32 | 94 | 3008 | 3008 | 0 | 3008 | 100%
31.1.1 | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m³ | 218.6 | 218.6 |  | 218.6 | 667.11 | 145830.25 | 145830.246 | 0 | 145830.24 | 100%
31.1.2 | 9103 | Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão | m³ | 3.08 | 3.08 |  | 3.08 | 405.18 | 1247.95 | 1247.9544 | 0 | 1247.95 | 100%
31.1.3 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m² | 374.21 | 374.21 |  | 374.21 | 265.4 | 99315.33 | 99315.334 | 0 | 99315.33 | 100%
31.1.4 | 8789 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | M | 103.2 | 103.2 |  | 103.2 | 27.51 | 2839.03 | 2839.032 | 0 | 2839.03 | 100%
31.1.5 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m³ | 86.82 | 86.82 |  | 86.82 | 92.29 | 8012.62 | 8012.6178 | 0 | 8012.61 | 100%
31.1.6 | 2498 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m³ | 83.78 | 83.78 |  | 83.78 | 92.29 | 7732.06 | 7732.0562 | 0 | 7732.05 | 100%
31.1.7 | 2498 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m | 245 | 245 |  | 245 | 57.17 | 14006.65 | 14006.65 | 0 | 14006.65 | 100%
31.1.8 | 2667 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | m | 30 | 30 |  | 30 | 19.04 | 571.2 | 571.2 | 0 | 571.2 | 100%
31.1.9 | 1349 | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 32325.25 | 0 | 32325.23 | 32325.23 | 100%
31.2 |  | PINTURA ÁREA EXTERNA | m² | 1156.1 | 0 | 1156.1 | 1156.1 | 4.44 | 5133.08 | 0 | 5133.08 | 5133.08 | 100%
31.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1156.1 | 0 | 1156.1 | 1156.1 | 21.03 | 24312.78 | 0 | 24312.78 | 24312.78 | 100%
31.2.2 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 61.23 | 0 | 61.23 | 61.23 | 31.55 | 1931.81 | 0 | 1931.8 | 1931.8 | 100%
31.2.3 | 2311 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base dezarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 12.4 | 0 | 12.4 | 12.4 | 56.45 | 699.98 | 0 | 699.98 | 699.98 | 100%
31.2.4 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M | 121.97 | 0 | 121.97 | 121.97 | 2.03 | 247.6 | 0 | 247.59 | 247.59 | 100%
31.2.5 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 101159.96 | 0 | 90946.86 | 90946.86 | 89.9%
31.3 |  | FECHAMENTOS EXTERNOS | m² | 71.61 | 0 | 71.61 | 71.61 | 627.83 | 44958.91 | 0 | 44958.9 | 44958.9 | 100%
31.3.1 | 8238 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | m | 60.59 | 0 | 60.59 | 60.59 | 283.21 | 17159.69 | 0 | 17159.69 | 17159.69 | 100%
31.3.2 | 8759 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 245 | 0 |  | 0 | 34.38 | 8423.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.3.3 | 13106 | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | m | 43.42 | 0 | 43.42 | 43.42 | 663.94 | 28828.27 | 0 | 28828.27 | 28828.27 | 100%
31.3.4 | 7967 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 7.4 | 0 |  | 0 | 241.89 | 1789.99 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.3.5 | 8538 | Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4" e quadro em barra chata de 2" x 5/16" |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 81962.92 | 0 | 2823.42 | 81962.91 | 100%
31.4 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | m² | 6.44 | 0 | 6.44 | 6.44 | 119.83 | 771.71 | 0 | 771.7 | 771.7 | 100%
31.4.1 | 9418 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 180.91 | 180.91 |  | 180.91 | 74.77 | 13526.64 | 13526.6407 | 0 | 13526.64 | 100%
31.4.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 452.62 | 452.62 |  | 452.62 | 79.97 | 36196.02 | 36196.0214 | 0 | 36196.02 | 100%
31.4.3 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M | 283.64 | 283.64 |  | 283.64 | 38.61 | 10951.34 | 10951.3404 | 0 | 10951.34 | 100%
31.4.4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m² | 306.09 | 275.481 | 30.609 | 306.09 | 67.03 | 20517.21 | 18465.4914 | 2051.72 | 20517.21 | 100%
31.4.5 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2658.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.5 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS | un | 1 | 0 |  | 0 | 2658.02 | 2658.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.5.1 | 12628 | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14699.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.6 |  | PAISAGISMO | m² | 536.58 | 0 |  | 0 | 13.15 | 7056.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.6.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m³ | 64.39 | 0 |  | 0 | 118.7 | 7643.09 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.6.2 | 2394 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 271564.13 | 0 | 34277.2 | 242135.75 | 89.16%
32 |  | ADMINISTRAÇÃO | MES | 6.5 | 5.1084 | 0.8424 | 5.9508 | 26388.96 | 171528.24 | 134804.0438 | 22230.05 | 157034.1 | 91.55%
32.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6.5 | 5.1084 | 0.8424 | 5.9508 | 8267.09 | 53736.09 | 42231.1892 | 6964.19 | 49195.38 | 91.55%
32.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1430 | 1123.837 | 185.328 | 1309.165 | 26.2 | 37466 | 29444.5294 | 4855.59 | 34300.12 | 91.55%
32.3 | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 37.7232 | 6.2208 | 43.944 | 36.55 | 1754.4 | 1378.783 | 227.37 | 1606.15 | 91.55%
32.4 | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 1 | 0 |  | 0 | 7079.4 | 7079.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
32.5 | SSS96764D | TRAMITAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A EMISSÃO DO AVCB COM TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, INCLUINDO ATESTADOS DE CONFORMIDADE DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA, TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO ART OU RRT, BEM COMO TODOS OS ANEXOS NECESSÁRIO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 7079.4 | 7079.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL GERAL | [8 empty] | 5123404.14 | 0 | 663229.39 | 4632549.559 | 90.42%