## Planilha1
7ª MEDIÇÃO
[5 empty] | PERÍODO: | 01/07/2025 - 31/07/2025
OBRA: |  | Construção do Novo Fórum da Comarca de Tremendal. | CONTRATO: |  | 111/2024 | DATA DE INÍCIO: |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | VALOR MEDIDO: | 549082.3227
LOCAL: |  | Rua José Ferreira Rocha, s/nº, Centro, Tremendal-Bahia. | MODALIDADE: |  | PREÇO UNITÁRIO | DATA DE TÉRMINO: |  | 2025-08-13 |  |  |  |  | VALOR ACUMULADO: | 4786299.3357
DATA BASE: |  | ORSE 07/2024 - SINAPI 07/2024 NÃO DESONERADO | O.S. Nº: |  | 414/2024 | DATA DE MEDIÇÃO: |  | 2025-07-31 |  |  |  |  | SALDO: | 83704.6643
| B.D.I.: | 24.8% |  |  |  | VALOR DE CONTRATO: |  | 4795227.52 |  |  |  |  | % MEDIDO: | 98.28%
[5 empty] | VALOR DE CONTRATO COM ADITIVO: |  |  | 4870004
[5 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | PREÇO COM KAPA(R$) | VALORES |  |  |  | % EXECUTADO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | CONTRATUAL | ACUM. ANT. | PERÍODO | ACUM. TOTAL |  | CONTRATUAL | ACUM. ANT. | PERÍODO | ACUM. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 157773.16 | 156274.28 | - | 156274.28 | 99.05%
1.1 | COT-HAB | Habite-se | SER.CG | M2 | 800.78 | - |  | - | 1.87 | 1498.86 | - | - | -
1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 2500 | 2500 | - | 2500 | 0.64 | 1614.38 | 1614.38 | - | 1614.38 | 100%
1.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | SER.CG | M2 | 2500 | 2500 | - | 2500 | 0.16 | 421.14 | 421.14 | - | 421.14 | 100%
1.4 | 02522/ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | SER.CG | M3 | 1820.51 | 1820.51 | - | 1820.51 | 4.56 | 8297.34 | 8297.34 | - | 8297.34 | 100%
1.5 | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | SER.CG | M3 | 1820.51 | 1820.51 | - | 1820.51 | 62.41 | 113624.25 | 113624.25 | - | 113624.25 | 100%
1.6 | 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | SER.CG | M3 | 750 | 750 | - | 750 | 16.41 | 12304.42 | 12304.42 | - | 12304.42 | 100%
1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 7200 | 7200 | - | 7200 | 2.78 | 20012.75 | 20012.75 | - | 20012.75 | 100%
2 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  | - | - | - | - | 126608.82 | 126608.82 | - | 126608.82 | 100%
2.1 | 06096/ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 514.21 | 514.21 | 514.21 | - | 514.21 | 100%
2.2 | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR ABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) F_07/2020_P | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 1733.09 | 1733.09 | 1733.09 | - | 1733.09 | 100%
2.3 | 13311/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | SER.CG | M2 X MÊS | 462 | 462 | - | 462 | 30.3 | 14000.28 | 14000.28 | - | 14000.28 | 100%
2.4 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M2 | 462 | 462 | - | 462 | 22.74 | 10506.7 | 10506.7 | - | 10506.7 | 100%
2.5 | 12862/ORSE | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | SER.CG | P X D | 2100 | 2100 | - | 2100 | 1.09 | 2279.79 | 2279.79 | - | 2279.79 | 100%
2.6 | 056/ORSE | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 14241.09 | 14241.09 | 14241.09 | - | 14241.09 | 100%
2.7 | 062/ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 11355.68 | 11355.68 | 11355.68 | - | 11355.68 | 100%
2.8 | 061/ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 16398.09 | 16398.09 | 16398.09 | - | 16398.09 | 100%
2.9 | 10184/ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 16948.05 | 16948.05 | 16948.05 | - | 16948.05 | 100%
2.10 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | SER.CG | M2 | 3 | 3 | - | 3 | 351.98 | 1055.95 | 1055.95 | - | 1055.95 | 100%
2.11 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 424.2 | 424.2 | - | 424.2 | 88.58 | 37575.88 | 37575.88 | - | 37575.88 | 100%
3 |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | - | - | - | - | 19420.71 | 19420.71 | - | 19420.71 | 100%
3.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SER.CG | M | 301.4 | 301.4 | - | 301.4 | 64.43 | 19420.71 | 19420.71 | - | 19420.71 | 100%
4 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | - | - | - | - | 425653.41 | 471485.65 | - | 471485.65 | 110.8%
4.1 |  | BLOCOS E SAPATAS |  |  |  | - | - | - | - | 125085.16 | 108377.24 | - | 108377.24 | 86.64%
4.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 265.51 | 164.85 | 100.66 | 265.51 | 97.13 | 25786.72 | 16010.59 |  | 16010.59 | 62.09%
4.1.2 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 230.74 | 124.07 | 106.67 | 230.74 | 20.05 | 4627.47 | 2488.22 |  | 2488.22 | 53.77%
4.1.3 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 567.07 | 288.91 | 278.16 | 567.07 | 8.89 | 5041.72 | 2568.65 |  | 2568.65 | 50.95%
4.1.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 1038.38 | 203.9 | 834.48 | 1038.38 | 2.78 | 2886.23 | 566.75 |  | 566.75 | 19.64%
4.1.5 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 4.12 | 4.12 | - | 4.12 | 562.36 | 2317.55 | 2317.55 | - | 2317.55 | 100%
4.1.6 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 192.73 | 192.73 | - | 192.73 | 140 | 26981.73 | 26981.73 | - | 26981.73 | 100%
4.1.7 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 240.6 | 240.6 | - | 240.6 | 20.01 | 4816.42 | 4816.42 | - | 4816.42 | 100%
4.1.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 740.8 | 740.8 | - | 740.8 | 15.77 | 11682.05 | 11682.05 | - | 11682.05 | 100%
4.1.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 431.9 | 431.9 | - | 431.9 | 13.69 | 5909.47 | 5909.47 | - | 5909.47 | 100%
2010-01-04 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 606.1 | 606.1 | - | 606.1 | 10.41 | 6307.64 | 6307.64 | - | 6307.64 | 100%
2011-01-04 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 101.2 | 101.2 | - | 101.2 | 9.74 | 985.94 | 985.94 | - | 985.94 | 100%
2012-01-04 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 109.6 | 109.6 | - | 109.6 | 43.08 | 4721.39 | 4721.39 | - | 4721.39 | 100%
2013-01-04 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 31.64 | 31.64 | - | 31.64 | 727.59 | 23020.85 | 23020.85 | - | 23020.85 | 100%
4.2 |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  | - | - | - | - | 104962.45 | 104962.44 | - | 104962.44 | 100%
4.2.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÒRMAS).AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 39.73 | 39.73 | - | 39.73 | 156.45 | 6215.14 | 6215.14 | - | 6215.14 | 100%
4.2.2 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 51.64 | 51.64 | - | 51.64 | 8.89 | 459.16 | 459.16 | - | 459.16 | 100%
4.2.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 258.22 | 258.22 | - | 258.22 | 2.78 | 717.73 | 717.73 | - | 717.73 | 100%
4.2.4 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 3.83 | 3.83 | - | 3.83 | 562.36 | 2151.86 | 2151.86 | - | 2151.86 | 100%
4.2.5 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 522.6 | 522.6 | - | 522.6 | 16.64 | 8695.99 | 8695.99 | - | 8695.99 | 100%
4.2.6 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 54.9 | 54.9 | - | 54.9 | 15.19 | 833.89 | 833.89 | - | 833.89 | 100%
4.2.7 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 258.8 | 258.8 | - | 258.8 | 13.91 | 3599.16 | 3599.16 | - | 3599.16 | 100%
4.2.8 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 419.8 | 419.8 | - | 419.8 | 12.33 | 5174.24 | 5174.24 | - | 5174.24 | 100%
4.2.9 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 457.8 | 457.8 | - | 457.8 | 10.41 | 4764.29 | 4764.29 | - | 4764.29 | 100%
2010-02-04 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 663.6 | 663.6 | - | 663.6 | 9.74 | 6465.1 | 6465.1 | - | 6465.1 | 100%
2011-02-04 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 734.9 | 734.9 | - | 734.9 | 10.62 | 7806.24 | 7806.24 | - | 7806.24 | 100%
2012-02-04 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 386.55 | 386.55 | - | 386.55 | 71.02 | 27454.16 | 27454.16 | - | 27454.16 | 100%
2013-02-04 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_09/2023 | SER.CG | M3 | 31.41 | 31.41 | - | 31.41 | 695.13 | 21834.05 | 21834.05 | - | 21834.05 | 100%
2014-02-04 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 204.08 | 204.08 | - | 204.08 | 43.08 | 8791.43 | 8791.43 | - | 8791.43 | 100%
4.3 |  | LAJE DE PISO |  |  |  | - | - | - | - | 165649.41 | 228189.58 | - | 228189.58 | 137.8%
4.3.1 | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 139.51 | 708.43 |  | 708.43 | 109.93 | 15336.04 | 77876.22 | - | 77876.22 | 507.8%
4.3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 339.27 | 339.27 | - | 339.27 | 43.08 | 14614.97 | 14614.97 | - | 14614.97 | 100%
4.3.3 | COMPOSICAO.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 83.89 | 83.89 | - | 83.89 | 649.08 | 54451 | 54451 | - | 54451 | 100%
4.3.4 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 814.7 | 814.7 | - | 814.7 | 13.3 | 10834.52 | 10834.52 | - | 10834.52 | 100%
4.3.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 852.3 | 852.3 | - | 852.3 | 12.3 | 10481.07 | 10481.07 | - | 10481.07 | 100%
4.3.6 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2343.3 | 2343.3 | - | 2343.3 | 11.38 | 26667.32 | 26667.32 | - | 26667.32 | 100%
4.3.7 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2011.4 | 2011.4 | - | 2011.4 | 10.06 | 20236.01 | 20236.01 | - | 20236.01 | 100%
4.3.8 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1553.7 | 1553.7 | - | 1553.7 | 8.38 | 13028.46 | 13028.46 | - | 13028.46 | 100%
4.4 |  | RESERVATÓRIO INFERIOR DE REUSO |  |  |  | - | - | - | - | 19666.95 | 19666.96 | - | 19666.96 | 100%
4.4.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÒRMAS).AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 21.38 | 21.38 | - | 21.38 | 156.45 | 3344.91 | 3344.91 | - | 3344.91 | 100%
4.4.2 | 100973 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 27.8 | 27.8 | - | 27.8 | 8.89 | 247.17 | 247.17 | - | 247.17 | 100%
4.4.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 138.98 | 138.98 | - | 138.98 | 2.78 | 386.3 | 386.3 | - | 386.3 | 100%
4.4.4 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | SER.CG | M2 | 60.49 | 60.49 | - | 60.49 | 40.55 | 2452.96 | 2452.96 | - | 2452.96 | 100%
4.4.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 48.82 | 48.82 | - | 48.82 | 43.08 | 2103.09 | 2103.09 | - | 2103.09 | 100%
4.4.6 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | 562.36 | 326.17 | 326.17 | - | 326.17 | 100%
4.4.7 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 6.53 | 6.53 | - | 6.53 | 727.59 | 4751.14 | 4751.14 | - | 4751.14 | 100%
4.4.8 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 209.3 | 209.3 | - | 209.3 | 13.3 | 2783.43 | 2783.43 | - | 2783.43 | 100%
4.4.9 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 232 | 232 | - | 232 | 12.3 | 2852.99 | 2852.99 | - | 2852.99 | 100%
2010-04-04 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 36.8 | 36.8 | - | 36.8 | 11.38 | 418.8 | 418.8 | - | 418.8 | 100%
4.5 |  | CASA DE LIXO |  |  |  | - | - | - | - | 10289.45 | 10289.43 | - | 10289.43 | 100%
4.5.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 1.27 | 1.27 | - | 1.27 | 97.13 | 123.55 | 123.55 | - | 123.55 | 100%
4.5.2 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 20.05 | 6.01 | 6.01 | - | 6.01 | 100%
4.5.3 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 0.39 | 0.39 | - | 0.39 | 8.89 | 3.46 | 3.46 | - | 3.46 | 100%
4.5.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 2.54 | 2.54 | - | 2.54 | 2.78 | 7.05 | 7.05 | - | 7.05 | 100%
4.5.5 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 14.47 | 14.47 | - | 14.47 | 140 | 2025.76 | 2025.76 | - | 2025.76 | 100%
4.5.6 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 7 | 7 | - | 7 | 248.36 | 1738.54 | 1738.54 | - | 1738.54 | 100%
4.5.7 | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 11.27 | 11.27 | - | 11.27 | 40.55 | 457.01 | 457.01 | - | 457.01 | 100%
4.5.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 11.55 | 11.55 | - | 11.55 | 43.08 | 497.55 | 497.55 | - | 497.55 | 100%
4.5.9 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.32 | 0.32 | - | 0.32 | 562.36 | 182.49 | 182.49 | - | 182.49 | 100%
2010-05-04 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 1.02 | 1.02 | - | 1.02 | 727.59 | 742.14 | 742.14 | - | 742.14 | 100%
2011-05-04 | COMPOSIÇÃO . 0 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 2.17 | 2.17 | - | 2.17 | 649.08 | 1408.49 | 1408.49 | - | 1408.49 | 100%
2012-05-04 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 11.3 | 11.3 | - | 11.3 | 20.01 | 226.21 | 226.21 | - | 226.21 | 100%
2013-05-04 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 16.8 | 16.8 | - | 16.8 | 15.77 | 264.92 | 264.92 | - | 264.92 | 100%
2014-05-04 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 22.1 | 22.1 | - | 22.1 | 13.69 | 302.38 | 302.38 | - | 302.38 | 100%
2015-05-04 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 25.9 | 25.9 | - | 25.9 | 13.9 | 359.95 | 359.95 | - | 359.95 | 100%
2016-05-04 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 11 | 11 | - | 11 | 10.54 | 116.02 | 116.02 | - | 116.02 | 100%
2017-05-04 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 16.8 | 16.8 | - | 16.8 | 13.3 | 223.42 | 223.42 | - | 223.42 | 100%
2018-05-04 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 25.9 | 25.9 | - | 25.9 | 12.3 | 318.51 | 318.51 | - | 318.51 | 100%
2019-05-04 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 113 | 113 | - | 113 | 11.38 | 1285.97 | 1285.97 | - | 1285.97 | 100%
5 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | - | - | - | - | 466337.63 | 466337.64 | - | 466337.64 | 100%
5.1 |  | PILARES |  |  |  | - | - | - | - | 96832.13 | 96832.13 | - | 96832.13 | 100%
5.1.1 | COMPOSICAO.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SER.CG | M | 15.03 | 15.03 | - | 15.03 | 647.3 | 9728.89 | 9728.89 | - | 9728.89 | 100%
5.1.2 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 273.17 | 273.17 | - | 273.17 | 248.36 | 67845.2 | 67845.2 | - | 67845.2 | 100%
5.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 399.9 | 399.9 | - | 399.9 | 13.9 | 5557.71 | 5557.71 | - | 5557.71 | 100%
5.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 496.3 | 496.3 | - | 496.3 | 10.54 | 5234.63 | 5234.63 | - | 5234.63 | 100%
5.1.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 833.5 | 833.5 | - | 833.5 | 8.83 | 7355.89 | 7355.89 | - | 7355.89 | 100%
5.1.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 130.6 | 130.6 | - | 130.6 | 8.5 | 1109.81 | 1109.81 | - | 1109.81 | 100%
5.2 |  | VIGAS |  |  |  | - | - | - | - | 111612.12 | 111612.13 | - | 111612.13 | 100%
5.2.1 | COMPOSICAO.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 32.28 | 32.28 | - | 32.28 | 649.08 | 20952.18 | 20952.18 | - | 20952.18 | 100%
5.2.2 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 390.94 | 390.94 | - | 390.94 | 167.17 | 65351.89 | 65351.89 | - | 65351.89 | 100%
5.2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 529.3 | 529.3 | - | 529.3 | 13.9 | 7356.08 | 7356.08 | - | 7356.08 | 100%
5.2.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 65 | 65 | - | 65 | 12.86 | 835.83 | 835.83 | - | 835.83 | 100%
5.2.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 508.3 | 508.3 | - | 508.3 | 11.92 | 6055.73 | 6055.73 | - | 6055.73 | 100%
5.2.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 327.4 | 327.4 | - | 327.4 | 10.54 | 3453.19 | 3453.19 | - | 3453.19 | 100%
5.2.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 399.6 | 399.6 | - | 399.6 | 8.83 | 3526.59 | 3526.59 | - | 3526.59 | 100%
5.2.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 428.4 | 428.4 | - | 428.4 | 8.5 | 3640.43 | 3640.43 | - | 3640.43 | 100%
5.2.9 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 45.8 | 45.8 | - | 45.8 | 9.61 | 440.21 | 440.21 | - | 440.21 | 100%
5.3 |  | LAJES |  |  |  | - | - | - | - | 257893.38 | 257893.38 | - | 257893.38 | 100%
5.3.1 | COMPOSICAO.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 98.36 | 98.36 | - | 98.36 | 649.08 | 63843.14 | 63843.14 | - | 63843.14 | 100%
5.3.2 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | SER.CG | M2 | 843.79 | 843.79 | - | 843.79 | 109.93 | 92756.06 | 92756.06 | - | 92756.06 | 100%
5.3.3 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1260.8 | 1260.8 | - | 1260.8 | 13.3 | 16767.11 | 16767.11 | - | 16767.11 | 100%
5.3.4 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1815.4 | 1815.4 | - | 1815.4 | 12.3 | 22324.7 | 22324.7 | - | 22324.7 | 100%
5.3.5 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2550.2 | 2550.2 | - | 2550.2 | 11.38 | 29021.89 | 29021.89 | - | 29021.89 | 100%
5.3.6 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1819.1 | 1819.1 | - | 1819.1 | 10.06 | 18301.35 | 18301.35 | - | 18301.35 | 100%
5.3.7 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO | SER.CG | KG | 1774.4 | 1774.4 | - | 1774.4 | 8.38 | 14879.13 | 14879.13 | - | 14879.13 | 100%
6 |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | - | - | - | - | 232549.67 | 209577 | 22972.66 | 232549.67 | 100%
6.1 | 11808/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | M2 | 66.51 | 66.51 | - | 66.51 | 109.63 | 7291.38 | 7291.38 | - | 7291.38 | 100%
6.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 694.52 | 694.52 | - | 694.52 | 52.19 | 36243.11 | 36243.11 | - | 36243.11 | 100%
6.3 | 12442/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 | SER.CG | M2 | 457.98 | 457.98 | - | 457.98 | 210.05 | 96197.7 | 96197.7 | - | 96197.7 | 100%
6.4 | 07653/ORSE | Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base(ESCADAS E RAMPAS) | SER.CG | M2 | 82.99 | 82.99 | - | 82.99 | 645.29 | 53552.28 | 53552.28 | - | 53552.28 | 100%
6.5 | 10169/ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | SER.CG | M2 | 392.12 | - | 392.12 | 392.12 | 58.58 | 22972.66 | - | 22972.66 | 22972.66 | 100%
6.6 | 12441/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço(Piso Porcelanato Retificado, 200x1200mm, Legno Dorato, Biancogres ou equivalente técnico) | SER.CG | M2 | 87.04 | 87.04 | - | 87.04 | 187.18 | 16292.53 | 16292.53 | - | 16292.53 | 100%
7 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | - | - | - | - | 425182.44 | 425182.44 | - | 425182.44 | 100%
7.1 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. | SER.CG | M2 | 268 | 268 | - | 268 | 148.89 | 39902.09 | 39902.09 | - | 39902.09 | 100%
7.2 | 07704/ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | SER.CG | M2 | 268 | 268 | - | 268 | 33.41 | 8954.08 | 8954.08 | - | 8954.08 | 100%
7.3 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 1664.31 | 1664.31 | - | 1664.31 | 75.63 | 125883.76 | 125883.76 | - | 125883.76 | 100%
7.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | SER.CG | M2 | 3328.61 | 3328.61 | - | 3328.61 | 5.01 | 16666.12 | 16666.12 | - | 16666.12 | 100%
7.5 | 03316/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | SER.CG | M2 | 3328.61 | 3328.61 | - | 3328.61 | 35.97 | 119746.89 | 119746.89 | - | 119746.89 | 100%
7.6 | 12330/ORSE | Rodapé em granito branco Polar10cm x 2cm | SER.CG | M | 491.6 | 491.6 | - | 491.6 | 147.15 | 72337.79 | 72337.79 | - | 72337.79 | 100%
7.7 | 10994/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | M2 | 443.82 | 443.82 | - | 443.82 | 65.73 | 29170.74 | 29170.74 | - | 29170.74 | 100%
7.8 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 76.6 | 76.6 | - | 76.6 | 76.29 | 5844.01 | 5844.01 | - | 5844.01 | 100%
7.9 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 76.6 | 76.6 | - | 76.6 | 56.67 | 4340.71 | 4340.71 | - | 4340.71 | 100%
7.10 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M2 | 12.02 | 12.02 | - | 12.02 | 194.32 | 2336.25 | 2336.25 | - | 2336.25 | 100%
8 |  | ACESSÓRIOS E FERRAGENS |  |  |  | - | - | - | - | 29178.16 | - | 29178.16 | 29178.16 | 100%
8.1 | 01778/ORSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | MAT. | UN | 32 | - | 32 | 32 | 205.47 | 6575.09 | - | 6575.09 | 6575.09 | 100%
8.2 | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | SER.CG | UN | 10 | - | 10 | 10 | 958.28 | 9582.8 | - | 9582.8 | 9582.8 | 100%
8.3 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 4 | - | 4 | 4 | 81.05 | 324.19 | - | 324.19 | 324.19 | 100%
8.4 | 01896/ORSE | Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar | SER.CG | M2 | 96.9 | - | 96.9 | 96.9 | 131.02 | 12696.08 | - | 12696.08 | 12696.08 | 100%
9 |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  | - | - | - | - | 202982.76 | 201632.86 | - | 201632.86 | 99.33%
9.1 | 11941/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 58.5 | 58.5 | - | 58.5 | 474.54 | 27760.33 | 27760.33 | - | 27760.33 | 100%
9.2 | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | SER.CG | M | 173.4 | 173.4 | - | 173.4 | 67.45 | 11695.58 | 11695.58 | - | 11695.58 | 100%
9.3 | 11940/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | 337.59 | 1620.43 | 1620.43 | - | 1620.43 | 100%
9.4 | 01880/ORSE | Vidro liso incolor 6mm | SER.CG | M2 | 65.72 | 65.72 | - | 65.72 | 212.12 | 13940.89 | 13940.89 | - | 13940.89 | 100%
9.5 | 01885/ORSE | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens | SER.CG | M2 | 64.58 | 64.58 | - | 64.58 | 831.57 | 53702.91 | 53702.91 | - | 53702.91 | 100%
9.6 | 03149/ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar(Basculantes dos banheiros, porta de vidro de correr) | SER.CG | M2 | 5.25 | 5.25 | - | 5.25 | 61.77 | 324.28 | 324.28 | - | 324.28 | 100%
9.7 | 13096/ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | SER.CG | M2 | 16.46 | 16.46 | - | 16.46 | 650.79 | 10713.61 | 10713.61 | - | 10713.61 | 100%
9.8 | 09733/ORSE | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | SER.CG | UN | 11 | 11 | - | 11 | 234.1 | 2575.1 | 2575.1 | - | 2575.1 | 100%
9.9 | 03764/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | UN | 8 | 8 | - | 8 | 1190.22 | 9521.74 | 9521.74 | - | 9521.74 | 100%
9.10 | 09982/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | UN | 21 | 24 | - | 24 | 1319.19 | 27703.01 | 31660.58 |  | 31660.58 | 114.3%
9.11 | 07165/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 1213.74 | 3641.24 | 3641.24 | - | 3641.24 | 100%
9.12 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 1.89 | 1.89 | - | 1.89 | 418.79 | 791.5 | 791.5 | - | 791.5 | 100%
9.13 | 09072/ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente | SER.CG | M2 | 17.25 | 17.25 | - | 17.25 | 835.22 | 14407.57 | 14407.57 | - | 14407.57 | 100%
9.14 | 12953/ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | SER.CG | M2 | 22.6 | 22.6 | - | 22.6 | 530.09 | 11980.01 | 11980.01 | - | 11980.01 | 100%
9.15 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 20.23 | 9.94 | - | 9.94 | 515.79 | 10434.41 | 5126.94 |  | 5126.94 | 49.13%
9.16 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 6.3 | 6.3 | - | 6.3 | 285.55 | 1799 | 1799 | - | 1799 | 100%
9.17 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CELA) | SER.CG | M2 | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 656.65 | 196.99 | 196.99 | - | 196.99 | 100%
9.18 | 03163/ORSE | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | SER.CG | M2 | 0.33 | 0.33 | - | 0.33 | 527.75 | 174.16 | 174.16 | - | 174.16 | 100%
10 |  | FORRO |  |  |  | - | - | - | - | 58897.39 | 29448.06 | 29449.35 | 58897.41 | 100%
10.1 | 04726/ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | SER.CG | M2 | 538 | 269 | 269 | 538 | 81.31 | 43744.16 | 21872.39 | 21871.77 | 43744.16 | 100%
10.2 | 39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | INSUMO | M | 456 | 228 | 228 | 456 | 5.05 | 2304.5 | 1151.4 | 1153.1 | 2304.5 | 100%
10.3 | 39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | INSUMO | M | 1358 | 679 | 679 | 1358 | 4.96 | 6735.87 | 3367.84 | 3368.03 | 6735.87 | 100%
10.4 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SER.CG | M2 | 78 | 39 | 39 | 78 | 78.37 | 6112.88 | 3056.43 | 3056.45 | 6112.88 | 100%
11 |  | REVESTIMENTO DE FACHADA |  |  |  | - | - | - | - | 555636.13 | 443166.45 | 112469.68 | 555636.13 | 100%
11.1 | 04266/ORSE | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | SER.CG | M | 296.2 | 296.2 | - | 296.2 | 68.86 | 20394.06 | 20394.06 | - | 20394.06 | 100%
11.2 | 05057/ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | SER.CG | M2 | 351.05 | 175.53 | 175.53 | 351.05 | 472.85 | 165994.32 | 82997 | 82997.33 | 165994.32 | 100%
11.3 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | SER.CG | M2 | 1747.46 | 1747.46 | - | 1747.46 | 169.62 | 296400.7 | 296400.7 | - | 296400.7 | 100%
11.4 | 10870/ORSE | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022 | SER.CG | M2 | 1747.46 | 1747.46 | - | 1747.46 | 7.96 | 13900.94 | 13900.94 | - | 13900.94 | 100%
11.5 | 09054/ORSE | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar | SER.CG | M2 | 323 | 161.5 | 161.5 | 323 | 182.5 | 58946.1 | 29473.75 | 29472.35 | 58946.1 | 100%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | - | - | - | - | 234447.49 | 186058.92 | 48388.52 | 234447.44 | 100%
12.1 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES |  |  |  | - | - | - | - | 52912.56 | 52912.52 | - | 52912.52 | 100%
12.1.1 | S11773 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | SER.CG | M | 16 | 16 | - | 16 | 141.89 | 2270.21 | 2270.21 | - | 2270.21 | 100%
12.1.2 | S13575 | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 3/4" | SER.CG | un | 17 | 17 | - | 17 | 23.59 | 401.09 | 401.09 | - | 401.09 | 100%
12.1.3 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS | SER.CG | M | 26 | 26 | - | 26 | 10.14 | 263.52 | 263.52 | - | 263.52 | 100%
12.1.4 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 483 | 483 | - | 483 | 10.65 | 5144.07 | 5144.07 | - | 5144.07 | 100%
12.1.5 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 329 | 329 | - | 329 | 13.74 | 4520.01 | 4520.01 | - | 4520.01 | 100%
12.1.6 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 33 | 33 | - | 33 | 14.14 | 466.66 | 466.66 | - | 466.66 | 100%
12.1.7 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 111 | 111 | - | 111 | 12.84 | 1425.26 | 1425.26 | - | 1425.26 | 100%
12.1.8 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 16 | 16 | - | 16 | 17.23 | 275.67 | 275.67 | - | 275.67 | 100%
12.1.9 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 28 | 28 | - | 28 | 17.59 | 492.38 | 492.38 | - | 492.38 | 100%
2010-01-12 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 5 | 5 | - | 5 | 16.24 | 81.18 | 81.18 | - | 81.18 | 100%
2011-01-12 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 8 | 8 | - | 8 | 20.63 | 165.02 | 165.02 | - | 165.02 | 100%
2012-01-12 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 65 | 65 | - | 65 | 24.26 | 1576.76 | 1576.76 | - | 1576.76 | 100%
2013-01-12 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 | 8 | - | 8 | 13.28 | 106.24 | 106.24 | - | 106.24 | 100%
2014-01-12 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 220 | 220 | - | 220 | 18.04 | 3967.55 | 3967.55 | - | 3967.55 | 100%
2015-01-12 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | - | 16.27 | 100%
2016-01-12 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 13 | 13 | - | 13 | 20.97 | 272.65 | 272.65 | - | 272.65 | 100%
2017-01-12 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 23 | 23 | - | 23 | 23.4 | 538.13 | 538.13 | - | 538.13 | 100%
2018-01-12 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 322 | 322 | - | 322 | 8.3 | 2672.99 | 2672.99 | - | 2672.99 | 100%
2019-01-12 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 220 | 220 | - | 220 | 11.5 | 2530.42 | 2530.42 | - | 2530.42 | 100%
2020-01-12 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 23 | 23 | - | 23 | 9.93 | 228.38 | 228.38 | - | 228.38 | 100%
2021-01-12 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 75 | 75 | - | 75 | 8.38 | 628.21 | 628.21 | - | 628.21 | 100%
2022-01-12 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 11 | 11 | - | 11 | 13.07 | 143.82 | 143.82 | - | 143.82 | 100%
2023-01-12 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 19 | 19 | - | 19 | 12.07 | 229.38 | 229.38 | - | 229.38 | 100%
2024-01-12 | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 10.52 | 31.56 | 31.56 | - | 31.56 | 100%
2025-01-12 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | un | 6 | 6 | - | 6 | 15.17 | 91.02 | 91.02 | - | 91.02 | 100%
2026-01-12 | S13363 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | un | 12 | 12 | - | 12 | 14.91 | 178.9 | 178.9 | - | 178.9 | 100%
2027-01-12 | S13364 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | UN | 31 | 31 | - | 31 | 22.07 | 684.1 | 684.1 | - | 684.1 | 100%
2028-01-12 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | - | 40.84 | 100%
2029-01-12 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 | - | 5 | 41.21 | 206.08 | 206.08 | - | 206.08 | 100%
2030-01-12 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 9 | 9 | - | 9 | 57.77 | 519.94 | 519.94 | - | 519.94 | 100%
2031-01-12 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 54 | 54 | - | 54 | 24.07 | 1299.82 | 1299.82 | - | 1299.82 | 100%
2032-01-12 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 29.88 | 89.65 | 89.65 | - | 89.65 | 100%
2033-01-12 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 62 | 62 | - | 62 | 20.44 | 1267.25 | 1267.25 | - | 1267.25 | 100%
2034-01-12 | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | - | 23.82 | 100%
2035-01-12 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 116 | 116 | - | 116 | 26.86 | 3115.71 | 3115.71 | - | 3115.71 | 100%
2036-01-12 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 20 | 20 | - | 20 | 34.54 | 690.86 | 690.86 | - | 690.86 | 100%
2037-01-12 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 93 | 93 | - | 93 | 31.31 | 2911.37 | 2911.37 | - | 2911.37 | 100%
2038-01-12 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 23 | 23 | - | 23 | 42.28 | 972.51 | 972.51 | - | 972.51 | 100%
2039-01-12 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 10 | 10 | - | 10 | 34.61 | 346.09 | 346.09 | - | 346.09 | 100%
2040-01-12 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | un | 6 | 6 | - | 6 | 48.05 | 288.34 | 288.34 | - | 288.34 | 100%
2041-01-12 | S00765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | SER.CG | UN | 14 | 14 | - | 14 | 40.59 | 568.24 | 568.24 | - | 568.24 | 100%
2042-01-12 | JCA.EL- 015/PRÓPRIA | TAMPA DE ENCAIXE 050x3000mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | SER.CG | m | 14 | 14 | - | 14 | 11.9 | 166.66 | 166.66 | - | 166.66 | 100%
2043-01-12 | S00762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | SER.CG | un | 41 | 41 | - | 41 | 37.58 | 1540.59 | 1540.59 | - | 1540.59 | 100%
2044-01-12 | S12471 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | M | 14 | 14 | - | 14 | 88.53 | 1239.47 | 1239.47 | - | 1239.47 | 100%
2045-01-12 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | m | 500 | 500 | - | 500 | 12.3 | 6148.7 | 6148.7 | - | 6148.7 | 100%
2046-01-12 | S07384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | SER.CG | un | 55 | 55 | - | 55 | 28.23 | 1552.95 | 1552.95 | - | 1552.95 | 100%
2047-01-12 | S08689 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 3 | 3 | - | 3 | 20.75 | 62.24 | 62.24 | - | 62.24 | 100%
2048-01-12 | S11287 | Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 7 | 7 | - | 7 | 25.26 | 176.81 | 176.81 | - | 176.81 | 100%
2049-01-12 | S08686 | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | - | 27.72 | 100%
2050-01-12 | S07877 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 2 | - | 2 | 24.03 | 48.05 | 48.05 | - | 48.05 | 100%
2051-01-12 | S08443 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 7 | 7 | - | 7 | 25.47 | 178.32 | 178.32 | - | 178.32 | 100%
2052-01-12 | S08113 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 29.03 | 29.03 | 29.03 | - | 29.03 | 100%
12.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 48464.93 | 48464.93 | - | 48464.93 | 100%
12.2.1 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 104 | 104 | - | 104 | 6.65 | 692.02 | 692.02 | - | 692.02 | 100%
12.2.2 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 200 | 200 | - | 200 | 9.36 | 1871.75 | 1871.75 | - | 1871.75 | 100%
12.2.3 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 141 | 141 | - | 141 | 14.92 | 2103.42 | 2103.42 | - | 2103.42 | 100%
12.2.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 7945 | 7945 | - | 7945 | 4.06 | 32270.19 | 32270.19 | - | 32270.19 | 100%
12.2.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 260 | 260 | - | 260 | 6.24 | 1622.99 | 1622.99 | - | 1622.99 | 100%
12.2.6 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 60 | 60 | - | 60 | 14.98 | 899 | 899 | - | 899 | 100%
12.2.7 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 260 | 260 | - | 260 | 34.64 | 9005.55 | 9005.55 | - | 9005.55 | 100%
12.3 |  | QUADROS E CAIXAS |  |  |  | - | - | - | - | 18802.82 | 18802.81 | - | 18802.81 | 100%
12.3.1 |  | CAIXAS |  |  |  | - | - | - | - | 6790.48 | 6790.47 | - | 6790.47 | 100%
12.3.1.1 | JCA.EL- 026/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x7,5cm, INSTALADA NA PAREDE | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | - | 43.88 | 100%
12.3.1.2 | JCA.EL- 033/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | SER.CG | UN | 22 | 22 | - | 22 | 38.31 | 842.93 | 842.93 | - | 842.93 | 100%
12.3.1.3 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 37 | 37 | - | 37 | 31.22 | 1155.17 | 1155.17 | - | 1155.17 | 100%
12.3.1.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 61 | 61 | - | 61 | 18.08 | 1102.95 | 1102.95 | - | 1102.95 | 100%
12.3.1.5 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 75 | 75 | - | 75 | 11.29 | 847.2 | 847.2 | - | 847.2 | 100%
12.3.1.6 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 32 | 32 | - | 32 | 13.72 | 439.04 | 439.04 | - | 439.04 | 100%
12.3.1.7 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 14 | 14 | - | 14 | 168.53 | 2359.32 | 2359.32 | - | 2359.32 | 100%
12.3.2 |  | QBAP |  |  |  | - | - | - | - | 888.13 | 888.12 | - | 888.12 | 100%
12.3.2.1 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | - | 72.49 | 100%
12.3.2.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 12.24 | 24.48 | 24.48 | - | 24.48 | 100%
12.3.2.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 68.29 | 136.58 | 136.58 | - | 136.58 | 100%
12.3.2.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 10 | 10 | - | 10 | 11.01 | 110.06 | 110.06 | - | 110.06 | 100%
12.3.2.5 | S13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | - | 227.9 | 100%
12.3.2.6 | S12241 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 316.62 | 316.62 | 316.62 | - | 316.62 | 100%
12.3.3 |  | QFL-01 |  |  |  | - | - | - | - | 4068.33 | 4068.33 | - | 4068.33 | 100%
12.3.3.1 | S08490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 541.03 | 541.03 | 541.03 | - | 541.03 | 100%
12.3.3.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 12.24 | 48.97 | 48.97 | - | 48.97 | 100%
12.3.3.3 | S09041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | SER.CG | un | 4 | 4 | - | 4 | 88.23 | 352.9 | 352.9 | - | 352.9 | 100%
12.3.3.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 18 | 18 | - | 18 | 11.01 | 198.11 | 198.11 | - | 198.11 | 100%
12.3.3.5 | S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | SER.CG | un | 2 | 2 | - | 2 | 120.08 | 240.16 | 240.16 | - | 240.16 | 100%
12.3.3.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 79.86 | 159.74 | 159.74 | - | 159.74 | 100%
12.3.3.7 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 12.24 | 36.72 | 36.72 | - | 36.72 | 100%
12.3.3.8 | S00451 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | SER.CG | un | 2 | 2 | - | 2 | 120.31 | 240.61 | 240.61 | - | 240.61 | 100%
12.3.3.9 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | SER.CG | un | 3 | 3 | - | 3 | 296.32 | 888.98 | 888.98 | - | 888.98 | 100%
12.3.3.10 | S13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | - | 227.9 | 100%
12.3.3.11 | DPCH-958818 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 1133.21 | 1133.21 | 1133.21 | - | 1133.21 | 100%
12.3.4 |  | QFL-02 |  |  |  | - | - | - | - | 1510.87 | 1510.87 | - | 1510.87 | 100%
12.3.4.1 | S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | - | 120.08 | 100%
12.3.4.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 12.24 | 48.97 | 48.97 | - | 48.97 | 100%
12.3.4.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 68.29 | 273.17 | 273.17 | - | 273.17 | 100%
12.3.4.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 13 | 13 | - | 13 | 11.01 | 143.07 | 143.07 | - | 143.07 | 100%
12.3.4.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 12.24 | 48.97 | 48.97 | - | 48.97 | 100%
12.3.4.6 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 296.32 | 296.32 | 296.32 | - | 296.32 | 100%
12.3.4.7 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 580.29 | 580.29 | 580.29 | - | 580.29 | 100%
12.3.5 |  | QFL-03 |  |  |  | - | - | - | - | 2888.82 | 2888.82 | - | 2888.82 | 100%
12.3.5.1 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 79.86 | 79.86 | 79.86 | - | 79.86 | 100%
12.3.5.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 12.24 | 48.97 | 48.97 | - | 48.97 | 100%
12.3.5.3 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | - | 13.77 | 100%
12.3.5.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 13 | 13 | - | 13 | 11.01 | 143.07 | 143.07 | - | 143.07 | 100%
12.3.5.5 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | SER.CG | un | 2 | 2 | - | 2 | 296.32 | 592.65 | 592.65 | - | 592.65 | 100%
12.3.5.6 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 68.29 | 273.17 | 273.17 | - | 273.17 | 100%
12.3.5.7 | S13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | - | 227.9 | 100%
12.3.5.8 | TJRE-86659289 | CONTATOR AUXILIAR - 16 A - c/ 1x CONTATO NA + 1x CONTATO NO. (BOBINA 220Vac). | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 175.58 | 351.16 | 351.16 | - | 351.16 | 100%
12.3.5.9 | S12230 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 1158.27 | 1158.27 | 1158.27 | - | 1158.27 | 100%
12.3.6 |  | QUADRO QNIF |  |  |  | - | - | - | - | 2656.19 | 2656.2 | - | 2656.2 | 100%
12.3.6.1 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 72.49 | 217.45 | 217.45 | - | 217.45 | 100%
12.3.6.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 12.24 | 48.97 | 48.97 | - | 48.97 | 100%
12.3.6.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 68.29 | 273.17 | 273.17 | - | 273.17 | 100%
12.3.6.4 | TJRE-46731108 | CHAVE REVERSORA TETRAPOLAR (FFFN) 63A (SOB CARGA) | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 818.31 | 818.31 | 818.31 | - | 818.31 | 100%
12.3.6.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 15 | 15 | - | 15 | 11.01 | 165.09 | 165.09 | - | 165.09 | 100%
12.3.6.6 | DPCH-958818 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 1133.21 | 1133.21 | 1133.21 | - | 1133.21 | 100%
12.4 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS |  |  |  | - | - | - | - | 7788.55 | - | 7788.54 | 7788.54 | 100%
12.4.1 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 7 | - | 7 | 7 | 45.82 | 320.74 | - | 320.74 | 320.74 | 100%
12.4.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 21 | - | 21 | 21 | 26.91 | 565.23 | - | 565.23 | 565.23 | 100%
12.4.3 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 5 | - | 5 | 5 | 40.69 | 203.46 | - | 203.46 | 203.46 | 100%
12.4.4 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | - | 2 | 2 | 54.46 | 108.92 | - | 108.92 | 108.92 | 100%
12.4.5 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 39 | - | 39 | 39 | 42.47 | 1656.33 | - | 1656.33 | 1656.33 | 100%
12.4.6 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 57 | - | 57 | 57 | 28.11 | 1601.94 | - | 1601.94 | 1601.94 | 100%
12.4.7 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 14 | - | 14 | 14 | 42.99 | 601.91 | - | 601.91 | 601.91 | 100%
12.4.8 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 57.89 | 57.89 | - | 57.89 | 57.89 | 100%
12.4.9 | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 30 | - | 30 | 30 | 77.25 | 2317.42 | - | 2317.42 | 2317.42 | 100%
2010-04-12 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 10 | - | 10 | 10 | 32.11 | 321.1 | - | 321.1 | 321.1 | 100%
2011-04-12 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 33.6 | 33.6 | - | 33.6 | 33.6 | 100%
12.5 |  | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 81164.34 | 40564.36 | 40599.98 | 81164.34 | 100%
12.5.1 | TJRE-77453507 | LUMINÁRIA ARANDELA BLINDADA, TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED DE 8W, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' A 1,00m DO PISO | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 100.86 | 100.86 | - | 100.86 | 100.86 | 100%
12.5.2 | TJRE-98371353 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-E1750840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 45 | 22 | 23 | 45 | 411.55 | 18519.8 | 9054.1 | 9465.7 | 18519.8 | 100%
12.5.3 | TJRE-85980564 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, TIPO PLAFON COM LED 35W, REF.: LAA12-E3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | SER.CG | UN | 69 | 35 | 34 | 69 | 476.81 | 32899.87 | 16688.35 | 16211.52 | 32899.87 | 100%
12.5.4 | TJRE-65788491 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-S1750850. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 14 | 7 | 7 | 14 | 377.09 | 5279.29 | 2639.63 | 2639.66 | 5279.29 | 100%
12.5.5 | TJRE-33242496 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBULED T8 DE 35W, REF.: LAA02-S3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 6 | 3 | 3 | 6 | 534.04 | 3204.23 | 1602.12 | 1602.11 | 3204.23 | 100%
12.5.6 | S02975 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | SER.CG | un | 8 | 4 | 4 | 8 | 57.25 | 457.98 | 229 | 228.98 | 457.98 | 100%
12.5.7 | S13201 | Luminária fechada em LED p/ ilumin pública, modelo LPL ÁTON 60, 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m | SER.CG | un | 8 | 4 | 4 | 8 | 2376.79 | 19014.29 | 9507.16 | 9507.13 | 19014.29 | 100%
12.5.8 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 16 | 8 | 8 | 16 | 105.5 | 1688.02 | 844 | 844.02 | 1688.02 | 100%
12.6 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | - | - | - | - | 25314.29 | 25314.29 | - | 25314.29 | 100%
12.6.1 | TJRE-71667772 | NOBREAK 12KVA | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 25314.29 | 25314.29 | 25314.29 | - | 25314.29 | 100%
13 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | - | - | - | - | 69786.18 | 33226.61 | 36559.57 | 69786.18 | 100%
13.1 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES |  |  |  | - | - | - | - | 9965.18 | 9965.19 | - | 9965.19 | 100%
13.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 67 | 67 | - | 67 | 10.65 | 713.57 | 713.57 | - | 713.57 | 100%
13.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 77 | 77 | - | 77 | 13.74 | 1057.88 | 1057.88 | - | 1057.88 | 100%
13.1.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 51 | 51 | - | 51 | 14.14 | 721.19 | 721.19 | - | 721.19 | 100%
13.1.4 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 3 | 3 | - | 3 | 12.84 | 38.52 | 38.52 | - | 38.52 | 100%
13.1.5 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 10 | 10 | - | 10 | 17.23 | 172.3 | 172.3 | - | 172.3 | 100%
13.1.6 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 1 | 1 | - | 1 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | - | 16.61 | 100%
13.1.7 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 13 | 13 | - | 13 | 24.26 | 315.36 | 315.36 | - | 315.36 | 100%
13.1.8 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 9 | 9 | - | 9 | 13.28 | 119.52 | 119.52 | - | 119.52 | 100%
13.1.9 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 43 | 43 | - | 43 | 18.04 | 775.48 | 775.48 | - | 775.48 | 100%
2010-01-13 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 16.27 | 65.1 | 65.1 | - | 65.1 | 100%
2011-01-13 | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 13.93 | 41.78 | 41.78 | - | 41.78 | 100%
2012-01-13 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 20.97 | 83.89 | 83.89 | - | 83.89 | 100%
2013-01-13 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | - | 22.69 | 100%
2014-01-13 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | - | 28.34 | 100%
2015-01-13 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 23 | 23 | - | 23 | 8.3 | 190.92 | 190.92 | - | 190.92 | 100%
2016-01-13 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 26 | 26 | - | 26 | 11.5 | 299.05 | 299.05 | - | 299.05 | 100%
2017-01-13 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 17 | 17 | - | 17 | 9.93 | 168.8 | 168.8 | - | 168.8 | 100%
2018-01-13 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | - | 8.38 | 100%
2019-01-13 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 13.07 | 52.3 | 52.3 | - | 52.3 | 100%
2020-01-13 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | - | 14.93 | 100%
2021-01-13 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 5 | 5 | - | 5 | 18.04 | 90.22 | 90.22 | - | 90.22 | 100%
2022-01-13 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 34.54 | 103.63 | 103.63 | - | 103.63 | 100%
2023-01-13 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | - | 31.31 | 100%
2024-01-13 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 9 | 9 | - | 9 | 42.28 | 380.54 | 380.54 | - | 380.54 | 100%
2025-01-13 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 48.05 | 96.11 | 96.11 | - | 96.11 | 100%
2026-01-13 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 90 | 90 | - | 90 | 12.3 | 1106.76 | 1106.76 | - | 1106.76 | 100%
2027-01-13 | S07384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | SER.CG | m | 30 | 30 | - | 30 | 28.23 | 847.06 | 847.06 | - | 847.06 | 100%
2028-01-13 | S03400 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | SER.CG | m | 45 | 45 | - | 45 | 45.1 | 2029.49 | 2029.49 | - | 2029.49 | 100%
2029-01-13 | S07144 | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 2 | - | 2 | 35.3 | 70.6 | 70.6 | - | 70.6 | 100%
2030-01-13 | S11289 | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 2 | - | 2 | 115.18 | 230.38 | 230.38 | - | 230.38 | 100%
2031-01-13 | S07143 | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 2 | - | 2 | 36.24 | 72.48 | 72.48 | - | 72.48 | 100%
13.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 21851.46 | 21851.46 | - | 21851.46 | 100%
14.3.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 2627 | 2627 | - | 2627 | 7.8 | 20479.67 | 20479.67 | - | 20479.67 | 100%
14.3.2 | S08690 | Cabo de fibra ótica de 6 vias | SER.CG | m | 32 | 32 | - | 32 | 22.63 | 724.14 | 724.14 | - | 724.14 | 100%
14.3.3 | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 16 | 16 | - | 16 | 33.52 | 536.37 | 536.37 | - | 536.37 | 100%
14.3.4 | S12370 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | SER.CG | kg | 1 | 1 | - | 1 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | - | 111.28 | 100%
13.3 |  | QUADROS E CAIXAS |  |  |  | - | - | - | - | 1409.96 | 1409.96 | - | 1409.96 | 100%
13.3.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 168.53 | 168.53 | 168.53 | - | 168.53 | 100%
13.3.2 | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 564.51 | 564.51 | 564.51 | - | 564.51 | 100%
13.3.3 | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 368.58 | 368.58 | 368.58 | - | 368.58 | 100%
13.3.4 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 11.29 | 33.89 | 33.89 | - | 33.89 | 100%
13.3.5 | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 274.46 | 274.46 | 274.46 | - | 274.46 | 100%
13.4 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS |  |  |  | - | - | - | - | 4949.68 | - | 4949.68 | 4949.68 | 100%
13.4.1 | S11214 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | SER.CG | un | 11 | - | 11 | 11 | 74.76 | 822.33 | - | 822.33 | 822.33 | 100%
13.4.2 | S11234 | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | SER.CG | un | 25 | - | 25 | 25 | 115.81 | 2895.36 | - | 2895.36 | 2895.36 | 100%
13.4.3 | JCA.CE-001 | TOMADA TRIPLA, DE EMBUTIR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' | SER.CG | UN | 8 | - | 8 | 8 | 154 | 1231.99 | - | 1231.99 | 1231.99 | 100%
13.5 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | - | - | - | - | 31609.9 | - | 31609.89 | 31609.89 | 100%
13.5.1 | S10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | SER.CG | un | 1 | - | 1 | 1 | 3243.09 | 3243.09 | - | 3243.09 | 3243.09 | 100%
13.5.2 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 19.8 | 19.8 | - | 19.8 | 19.8 | 100%
13.5.3 | S11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | SER.CG | un | 1 | - | 1 | 1 | 979.38 | 979.38 | - | 979.38 | 979.38 | 100%
13.5.4 | S12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | SER.CG | un | 1 | - | 1 | 1 | 3403.2 | 3403.2 | - | 3403.2 | 3403.2 | 100%
13.5.5 | S10726 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | SER.CG | un | 3 | - | 3 | 3 | 1227.09 | 3681.27 | - | 3681.27 | 3681.27 | 100%
13.5.6 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 4 | - | 4 | 4 | 1261.96 | 5047.85 | - | 5047.85 | 5047.85 | 100%
13.5.7 | S10727 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | SER.CG | un | 2 | - | 2 | 2 | 287.48 | 574.96 | - | 574.96 | 574.96 | 100%
13.5.8 | TJRE-26550464 | CENTRAL IMPACTA 140R | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 4437.72 | 4437.72 | - | 4437.72 | 4437.72 | 100%
13.5.9 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | SER.CG | UN | 11 | - | 11 | 11 | 169.36 | 1862.92 | - | 1862.92 | 1862.92 | 100%
2010-05-13 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 7 | - | 7 | 7 | 80.53 | 563.72 | - | 563.72 | 563.72 | 100%
2011-05-13 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 379.36 | 379.36 | - | 379.36 | 379.36 | 100%
2012-05-13 | S11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | SER.CG | un | 80 | - | 80 | 80 | 31.96 | 2556.81 | - | 2556.81 | 2556.81 | 100%
2013-05-13 | S10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | SER.CG | un | 80 | - | 80 | 80 | 38.59 | 3086.89 | - | 3086.89 | 3086.89 | 100%
2014-05-13 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | SER.CG | un | 80 | - | 80 | 80 | 22.16 | 1772.92 | - | 1772.92 | 1772.92 | 100%
14 |  | CFTV |  |  |  | - | - | - | - | 71473.65 | 11488.09 | 59985.55 | 71473.64 | 100%
14.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | - | - | - | - | 2562.72 | 2562.71 | - | 2562.71 | 100%
14.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 95 | 95 | - | 95 | 10.65 | 1011.77 | 1011.77 | - | 1011.77 | 100%
14.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 7 | 7 | - | 7 | 13.74 | 96.17 | 96.17 | - | 96.17 | 100%
14.1.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 4 | 4 | - | 4 | 14.14 | 56.56 | 56.56 | - | 56.56 | 100%
14.1.4 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 11 | 11 | - | 11 | 13.28 | 146.08 | 146.08 | - | 146.08 | 100%
14.1.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 6 | 6 | - | 6 | 18.04 | 108.2 | 108.2 | - | 108.2 | 100%
14.1.6 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 32 | 32 | - | 32 | 8.3 | 265.64 | 265.64 | - | 265.64 | 100%
14.1.7 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 11.5 | 34.5 | 34.5 | - | 34.5 | 100%
14.1.8 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 9.93 | 19.86 | 19.86 | - | 19.86 | 100%
14.1.9 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 67 | 67 | - | 67 | 12.3 | 823.92 | 823.92 | - | 823.92 | 100%
14.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 7694.49 | 7694.49 | - | 7694.49 | 100%
14.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 987 | 987 | - | 987 | 7.8 | 7694.49 | 7694.49 | - | 7694.49 | 100%
14.3 |  | QUADROS E CAIXAS |  |  |  | - | - | - | - | 1230.88 | 1230.89 | - | 1230.89 | 100%
14.3.1 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 | 8 | - | 8 | 31.22 | 249.77 | 249.77 | - | 249.77 | 100%
14.3.2 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 24.07 | 72.22 | 72.22 | - | 72.22 | 100%
14.3.3 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 10 | 10 | - | 10 | 20.44 | 204.39 | 204.39 | - | 204.39 | 100%
14.3.4 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 13 | 13 | - | 13 | 26.86 | 349.18 | 349.18 | - | 349.18 | 100%
14.3.5 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 10 | 10 | - | 10 | 31.31 | 313.05 | 313.05 | - | 313.05 | 100%
14.3.6 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | - | 42.28 | 100%
14.4 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | - | - | - | - | 59985.55 | - | 59985.55 | 59985.55 | 100%
14.4.1 | TJRE-54189201 | CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, COM INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO POR MEIO DE SUPORTE NA PAREDE. REF.: VIP 3240 Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | SER.CG | UN | 13 | - | 13 | 13 | 1326.87 | 17249.36 | - | 17249.36 | 17249.36 | 100%
14.4.2 | TJRE-78927705 | CÂMERA IP, DOME, INTERNA, COM INFRAVERMELHO ALIMENTADA VIA POE, CONECTOR RJ-45, INSTALAÇÃO NO TETO, REF.: VIP 3240 D Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | SER.CG | UN | 15 | - | 15 | 15 | 1326.87 | 19903.12 | - | 19903.12 | 19903.12 | 100%
14.4.3 | S10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | SER.CG | un | 1 | - | 1 | 1 | 3243.09 | 3243.09 | - | 3243.09 | 3243.09 | 100%
14.4.4 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 19.8 | 19.8 | - | 19.8 | 19.8 | 100%
14.4.5 | S11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | SER.CG | un | 1 | - | 1 | 1 | 979.38 | 979.38 | - | 979.38 | 979.38 | 100%
14.4.6 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 164 | 164 | - | 164 | 164 | 100%
14.4.7 | TJRE-60270600 | MONITOR DE 17" | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 293.77 | 293.77 | - | 293.77 | 293.77 | 100%
14.4.8 | S11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 323.96 | 323.96 | - | 323.96 | 323.96 | 100%
14.4.9 | TJRE-94934760 | MOUSE SEM FIO | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 78.93 | 78.93 | - | 78.93 | 78.93 | 100%
2010-04-14 | TJRE-11041444 | TECLADO SEM FIO | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 139.47 | 139.47 | - | 139.47 | 139.47 | 100%
2011-04-14 | S12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | SER.CG | un | 2 | - | 2 | 2 | 3403.2 | 6806.39 | - | 6806.39 | 6806.39 | 100%
2012-04-14 | TJRE-84902818 | NVD 3332 - NVR 32CANAIS | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 3383.18 | 3383.18 | - | 3383.18 | 3383.18 | 100%
2013-04-14 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 2 | - | 2 | 2 | 1261.96 | 2523.92 | - | 2523.92 | 2523.92 | 100%
2014-04-14 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | SER.CG | UN | 6 | - | 6 | 6 | 169.36 | 1016.14 | - | 1016.14 | 1016.14 | 100%
2015-04-14 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 379.36 | 379.36 | - | 379.36 | 379.36 | 100%
2016-04-14 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 11 | - | 11 | 11 | 80.53 | 885.85 | - | 885.85 | 885.85 | 100%
2017-04-14 | S11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | SER.CG | un | 28 | - | 28 | 28 | 31.96 | 894.89 | - | 894.89 | 894.89 | 100%
2018-04-14 | S10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | SER.CG | un | 28 | - | 28 | 28 | 38.59 | 1080.41 | - | 1080.41 | 1080.41 | 100%
2019-04-14 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | SER.CG | un | 28 | - | 28 | 28 | 22.16 | 620.52 | - | 620.52 | 620.52 | 100%
15 |  | ALARME DE SEGURANÇA |  |  |  | - | - | - | - | 16571.26 | 13035.51 | 3535.75 | 16571.26 | 100%
15.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | - | - | - | - | 4212.02 | 4212.02 | - | 4212.02 | 100%
15.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 158 | 158 | - | 158 | 10.65 | 1682.74 | 1682.74 | - | 1682.74 | 100%
15.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 8 | 8 | - | 8 | 13.74 | 109.91 | 109.91 | - | 109.91 | 100%
15.1.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 7 | 7 | - | 7 | 13.28 | 92.96 | 92.96 | - | 92.96 | 100%
15.1.4 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 27 | 27 | - | 27 | 18.04 | 486.93 | 486.93 | - | 486.93 | 100%
15.1.5 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 53 | 53 | - | 53 | 8.3 | 439.97 | 439.97 | - | 439.97 | 100%
15.1.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 11.5 | 34.5 | 34.5 | - | 34.5 | 100%
15.1.7 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 111 | 111 | - | 111 | 12.3 | 1365.01 | 1365.01 | - | 1365.01 | 100%
15.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 7476.29 | 7476.29 | - | 7476.29 | 100%
15.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 76 | 76 | - | 76 | 7.8 | 592.48 | 592.48 | - | 592.48 | 100%
15.2.2 | S03794 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 0,75mm², 450/ 750v / 70°c | SER.CG | m | 803 | 803 | - | 803 | 8.57 | 6883.81 | 6883.81 | - | 6883.81 | 100%
15.3 |  | QUADROS E CAIXAS |  |  |  | - | - | - | - | 1347.2 | 1347.2 | - | 1347.2 | 100%
15.3.1 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | - | 24.07 | 100%
15.3.2 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 | - | 5 | 26.86 | 134.3 | 134.3 | - | 134.3 | 100%
15.3.3 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 14 | 14 | - | 14 | 31.31 | 438.27 | 438.27 | - | 438.27 | 100%
15.3.4 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4??), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 34.61 | 69.22 | 69.22 | - | 69.22 | 100%
15.3.5 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | - | 20.76 | 100%
15.3.6 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 20 | 20 | - | 20 | 31.22 | 624.42 | 624.42 | - | 624.42 | 100%
15.3.7 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 18.08 | 36.16 | 36.16 | - | 36.16 | 100%
15.4 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | - | - | - | - | 3535.75 | - | 3535.75 | 3535.75 | 100%
15.4.1 | TJRE-20945294 | CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 693.58 | 693.58 | - | 693.58 | 693.58 | 100%
15.4.2 | TJRE-06400712 | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO, COBERTURA COM ÂNGULO DE 115° E ALCANCE DE 12m, INSTALADO NA PAREDE A 2,40m DO PISO. REF.: IVP 3021 SHIELD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 19 | - | 19 | 19 | 115.99 | 2203.86 | - | 2203.86 | 2203.86 | 100%
15.4.3 | TJ-27004403 | SIRENE MAGNÉTICA, POTÊNCIA SONORA 9 A 15 Vdc/120dB, EFEITO SONORO COM 1 TOM, BASE MÓVEL PARA FIXAÇÃO, INSTALADO A 2,40m DO PISO, REF.: SIR 3000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 161.66 | 161.66 | - | 161.66 | 161.66 | 100%
15.4.4 | TJRE-29441971 | TECLADO DO SISTEMA DE ALARME, COM VISOR LCD, REF.: XAT 2000 LCD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 2 | - | 2 | 2 | 238.33 | 476.66 | - | 476.66 | 476.66 | 100%
16 |  | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | - | - | - | - | 19140.07 | 19140.09 | - | 19140.09 | 100%
16.1 | S12740 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | SER.CG | m | 279 | 279 | - | 279 | 15.34 | 4279.58 | 4279.58 | - | 4279.58 | 100%
16.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M | 167 | 167 | - | 167 | 51.47 | 8594.45 | 8594.45 | - | 8594.45 | 100%
16.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 8 | 8 | - | 8 | 40.56 | 324.49 | 324.49 | - | 324.49 | 100%
16.4 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | UN | 9 | 9 | - | 9 | 82.83 | 745.51 | 745.51 | - | 745.51 | 100%
16.5 | S11273 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 350.65 | 350.65 | 350.65 | - | 350.65 | 100%
16.6 | S11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | SER.CG | un | 18 | 18 | - | 18 | 13.03 | 234.49 | 234.49 | - | 234.49 | 100%
16.7 | S11039 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 499 | 499 | - | 499 | 0.91 | 457.66 | 457.66 | - | 457.66 | 100%
16.8 | S11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 8 | 8 | - | 8 | 0.73 | 5.84 | 5.84 | - | 5.84 | 100%
16.9 | S11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 342 | 342 | - | 342 | 0.73 | 249.66 | 249.66 | - | 249.66 | 100%
16.10 | S09832 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | SER.CG | un | 342 | 342 | - | 342 | 1.26 | 432.09 | 432.09 | - | 432.09 | 100%
16.11 | S10729 | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento | SER.CG | un | 8 | 8 | - | 8 | 25.9 | 207.24 | 207.24 | - | 207.24 | 100%
16.12 | S07904 | Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02 | SER.CG | un | 48 | 48 | - | 48 | 15.59 | 748.4 | 748.4 | - | 748.4 | 100%
16.13 | S10908 | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m | SER.CG | un | 45 | 45 | - | 45 | 55.78 | 2510.02 | 2510.02 | - | 2510.02 | 100%
17 |  | SONORIZAÇÃO |  |  |  | - | - | - | - | 17810.57 | 4097.63 | 13712.96 | 17810.59 | 100%
17.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | - | - | - | - | 593.3 | 593.31 | - | 593.31 | 100%
17.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 25 | 25 | - | 25 | 10.65 | 266.26 | 266.26 | - | 266.26 | 100%
17.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1 | 1 | - | 1 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | - | 13.74 | 100%
17.1.3 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | - | 18.04 | 100%
17.1.4 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 9 | 9 | - | 9 | 8.3 | 74.71 | 74.71 | - | 74.71 | 100%
17.1.5 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | 11.5 | 100%
17.1.6 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 17 | 17 | - | 17 | 12.3 | 209.06 | 209.06 | - | 209.06 | 100%
17.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 3335.97 | 3335.97 | - | 3335.97 | 100%
17.2.1 | TJRE-31815512 | CABO POLARIZADO 2x1,50mm² - 2 METROS | SER.CG | M | 46 | 46 | - | 46 | 72.52 | 3335.97 | 3335.97 | - | 3335.97 | 100%
17.3 |  | QUADROS E CAIXAS |  |  |  | - | - | - | - | 168.35 | 168.36 | - | 168.36 | 100%
17.3.1 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 | 8 | - | 8 | 16.66 | 133.27 | 133.27 | - | 133.27 | 100%
17.3.2 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | - | 35.09 | 100%
17.4 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | - | - | - | - | 13712.95 | - | 13712.96 | 13712.96 | 100%
17.4.1 | TJRE-00767355 | SONOFLETOR, TIPO ARANDELA PARA INSTALAÇÃO NO TETO (EMBUTIR), ALTO-FALANTES DE 6'' FULL RANGE CONE PP, COM IMPEDÂNCIA DE 8Ω, COM POTÊNCIA RMS DE 25W, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA @ -10dB DE 55-15.000Hz, COM COBERTURA ANGULAR DE 60°, COM MOLDURA DE PLÁSTICO, TELA DE ALUMÍNIO E NA COR BRANCA | SER.CG | UN | 8 | - | 8 | 8 | 593.1 | 4744.81 | - | 4744.81 | 4744.81 | 100%
17.4.2 | S08439 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | SER.CG | un | 1 | - | 1 | 1 | 786.24 | 786.24 | - | 786.24 | 786.24 | 100%
17.4.3 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 164 | 164 | - | 164 | 164 | 100%
17.4.4 | TJRE-16885086 | Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone) | SER.CG | UN | 2 | - | 2 | 2 | 895.61 | 1791.23 | - | 1791.23 | 1791.23 | 100%
17.4.5 | S11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 323.96 | 323.96 | - | 323.96 | 323.96 | 100%
17.4.6 | S12397 | Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar | SER.CG | un | 1 | - | 1 | 1 | 947.45 | 947.45 | - | 947.45 | 947.45 | 100%
17.4.7 | TJRE-87623091 | AMPLIFICADOR XLS 1502 - CROWN | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 4935.47 | 4935.47 | - | 4935.47 | 4935.47 | 100%
17.4.8 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 19.8 | 19.8 | - | 19.8 | 19.8 | 100%
18 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | - | - | - | - | 153798.57 | 153798.59 | - | 153798.59 | 100%
18.1 |  | TUBULAÇÃO |  |  |  | - | - | - | - | 19822.33 | 19822.34 | - | 19822.34 | 100%
18.1.1 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 138 | 138 | - | 138 | 25.77 | 3556.81 | 3556.81 | - | 3556.81 | 100%
18.1.2 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 117 | 117 | - | 117 | 43.13 | 5046.74 | 5046.74 | - | 5046.74 | 100%
18.1.3 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 80 | 80 | - | 80 | 54.59 | 4367.17 | 4367.17 | - | 4367.17 | 100%
18.1.4 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 19 | 19 | - | 19 | 66.65 | 1266.41 | 1266.41 | - | 1266.41 | 100%
18.1.5 | S11505 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/4" (19,05mm) | SER.CG | m | 38 | 38 | - | 38 | 61.92 | 2352.86 | 2352.86 | - | 2352.86 | 100%
18.1.6 | S11391 | Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 ø3/4" | SER.CG | m | 38 | 38 | - | 38 | 85.06 | 3232.35 | 3232.35 | - | 3232.35 | 100%
18.2 |  | REDE DE DUTOS |  |  |  | - | - | - | - | 8172.12 | 8172.12 | - | 8172.12 | 100%
18.2.1 | S11501 | Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação | SER.CG | m2 | 12 | 12 | - | 12 | 116.29 | 1395.5 | 1395.5 | - | 1395.5 | 100%
18.2.2 | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 12 | 12 | - | 12 | 33.24 | 398.8 | 398.8 | - | 398.8 | 100%
18.2.3 | TJRE-32857269 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 125mm | SER.CG | M | 51 | 51 | - | 51 | 27.06 | 1379.86 | 1379.86 | - | 1379.86 | 100%
18.2.4 | TJRE-92025311 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 300mm | SER.CG | M | 2 | 2 | - | 2 | 40.87 | 81.74 | 81.74 | - | 81.74 | 100%
18.2.5 | TJRE-05065368 | AT-0-AG225x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZ. COM REGISTRO AG, FIXACAO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, NCM: 76169900 | SER.CG | UN | 25 | 25 | - | 25 | 109.41 | 2735.33 | 2735.33 | - | 2735.33 | 100%
18.2.6 | TJRE-70749789 | AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 | SER.CG | UN | 17 | 17 | - | 17 | 111.18 | 1890.09 | 1890.09 | - | 1890.09 | 100%
18.2.7 | TJRE-48498244 | AR-AG-425x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 145.4 | 290.8 | 290.8 | - | 290.8 | 100%
18.3 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | - | - | - | - | 125804.12 | 125804.13 | - | 125804.13 | 100%
18.3.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 10 | 10 | - | 10 | 2309.36 | 23093.66 | 23093.66 | - | 23093.66 | 100%
18.3.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 5 | 5 | - | 5 | 2563.43 | 12817.14 | 12817.14 | - | 12817.14 | 100%
18.3.3 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 3724.62 | 7449.23 | 7449.23 | - | 7449.23 | 100%
18.3.4 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 5078.26 | 10156.53 | 10156.53 | - | 10156.53 | 100%
18.3.5 | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 11896.96 | 47587.83 | 47587.83 | - | 47587.83 | 100%
18.3.6 | TJRE-14094333 | CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø125mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 17 | 17 | - | 17 | 376.54 | 6401.18 | 6401.18 | - | 6401.18 | 100%
18.3.7 | TJRE-38420451 | CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 991.85 | 1983.7 | 1983.7 | - | 1983.7 | 100%
18.3.8 | TJRE-88213838 | EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO INLINE MOD: AXC125B - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 17 | 17 | - | 17 | 782.21 | 13297.63 | 13297.63 | - | 13297.63 | 100%
18.3.9 | TJRE-66006351 | EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO INLINE MOD: AXC315A - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 1508.61 | 3017.22 | 3017.22 | - | 3017.22 | 100%
19 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | - | - | - | - | 31623.16 | 28568.1 | 3055.07 | 31623.17 | 100%
19.1 |  | TUBOS |  |  |  | - | - | - | - | 8661.01 | 8661 | - | 8661 | 100%
19.1.1 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 5 | 5 | - | 5 | 4.22 | 21.1 | 21.1 | - | 21.1 | 100%
19.1.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 151 | 151 | - | 151 | 11.43 | 1725.48 | 1725.48 | - | 1725.48 | 100%
19.1.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 112 | 112 | - | 112 | 22.92 | 2566.99 | 2566.99 | - | 2566.99 | 100%
19.1.4 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 8 | 8 | - | 8 | 10.05 | 80.41 | 80.41 | - | 80.41 | 100%
19.1.5 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 17 | 17 | - | 17 | 22.45 | 381.68 | 381.68 | - | 381.68 | 100%
19.1.6 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 73 | 73 | - | 73 | 25.77 | 1881.5 | 1881.5 | - | 1881.5 | 100%
19.1.7 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 38 | 38 | - | 38 | 17.77 | 675.34 | 675.34 | - | 675.34 | 100%
19.1.8 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 56 | 56 | - | 56 | 21.76 | 1218.51 | 1218.51 | - | 1218.51 | 100%
19.1.9 | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 4 | 4 | - | 4 | 27.5 | 109.98 | 109.98 | - | 109.98 | 100%
19.2 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 5457.99 | 5458.01 | - | 5458.01 | 100%
19.2.1 | S01223 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4" | SER.CG | un | 4 | 4 | - | 4 | 23.92 | 95.69 | 95.69 | - | 95.69 | 100%
19.2.2 | 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 42.53 | 85.05 | 85.05 | - | 85.05 | 100%
19.2.3 | S01226 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/2" | SER.CG | un | 11 | 11 | - | 11 | 64.34 | 707.76 | 707.76 | - | 707.76 | 100%
19.2.4 | S01227 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 2" Rev. 01 - 10/2022 | SER.CG | un | 2 | 2 | - | 2 | 49.1 | 98.21 | 98.21 | - | 98.21 | 100%
19.2.5 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 74 | 74 | - | 74 | 6.34 | 468.85 | 468.85 | - | 468.85 | 100%
19.2.6 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 8 | 8 | - | 8 | 4.56 | 36.46 | 36.46 | - | 36.46 | 100%
19.2.7 | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 10.27 | 41.1 | 41.1 | - | 41.1 | 100%
19.2.8 | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 12 | 12 | - | 12 | 12.22 | 146.67 | 146.67 | - | 146.67 | 100%
19.2.9 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 15.77 | 63.08 | 63.08 | - | 63.08 | 100%
2010-02-19 | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 12.55 | 37.65 | 37.65 | - | 37.65 | 100%
2011-02-19 | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | - | 9.61 | 100%
2012-02-19 | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 11.09 | 44.36 | 44.36 | - | 44.36 | 100%
2013-02-19 | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 13.33 | 39.98 | 39.98 | - | 39.98 | 100%
2014-02-19 | S01087 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev. 01 - 10/2022 | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | - | 33.61 | 100%
2015-02-19 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 197.61 | 197.61 | 197.61 | - | 197.61 | 100%
2016-02-19 | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 11.12 | 22.23 | 22.23 | - | 22.23 | 100%
2017-02-19 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | - | 5.65 | 100%
2018-02-19 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | - | 9.88 | 100%
2019-02-19 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | - | 14.44 | 100%
2020-02-19 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 43 | 43 | - | 43 | 11.53 | 495.79 | 495.79 | - | 495.79 | 100%
2021-02-19 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 5.08 | 10.16 | 10.16 | - | 10.16 | 100%
2022-02-19 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 43 | 43 | - | 43 | 8.49 | 365 | 365 | - | 365 | 100%
2023-02-19 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 42 | 42 | - | 42 | 9.31 | 391.1 | 391.1 | - | 391.1 | 100%
2024-02-19 | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 6 | 6 | - | 6 | 6.88 | 41.27 | 41.27 | - | 41.27 | 100%
2025-02-19 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 8 | - | 8 | 15.85 | 126.83 | 126.83 | - | 126.83 | 100%
2026-02-19 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 | - | 5 | 17.92 | 89.56 | 89.56 | - | 89.56 | 100%
2027-02-19 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 16 | 16 | - | 16 | 13.25 | 212.03 | 212.03 | - | 212.03 | 100%
2028-02-19 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 32.29 | 129.15 | 129.15 | - | 129.15 | 100%
2029-02-19 | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 34.23 | 68.45 | 68.45 | - | 68.45 | 100%
2030-02-19 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 8.24 | 24.73 | 24.73 | - | 24.73 | 100%
2031-02-19 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 17.63 | 52.9 | 52.9 | - | 52.9 | 100%
2032-02-19 | S03147 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | SER.CG | un | 2 | 2 | - | 2 | 30.03 | 60.07 | 60.07 | - | 60.07 | 100%
2033-02-19 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 9 | 9 | - | 9 | 16.77 | 150.94 | 150.94 | - | 150.94 | 100%
2034-02-19 | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | - | 24.29 | 100%
2035-02-19 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 7.1 | 21.31 | 21.31 | - | 21.31 | 100%
2036-02-19 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | - | 11.65 | 100%
2037-02-19 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 16 | 16 | - | 16 | 12.76 | 204.09 | 204.09 | - | 204.09 | 100%
2038-02-19 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 9.8 | 19.59 | 19.59 | - | 19.59 | 100%
2039-02-19 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 26.5 | 106.01 | 106.01 | - | 106.01 | 100%
2040-02-19 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 9 | 9 | - | 9 | 20.28 | 182.53 | 182.53 | - | 182.53 | 100%
2041-02-19 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 37.91 | 113.74 | 113.74 | - | 113.74 | 100%
2042-02-19 | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 40.54 | 81.09 | 81.09 | - | 81.09 | 100%
2043-02-19 | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 8.68 | 17.37 | 17.37 | - | 17.37 | 100%
2044-02-19 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 16.8 | 33.6 | 33.6 | - | 33.6 | 100%
2045-02-19 | TJRE-52947971 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 8 | 8 | - | 8 | 33.36 | 266.84 | 266.84 | - | 266.84 | 100%
19.3 |  | REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  | - | - | - | - | 6255.73 | 6255.73 | - | 6255.73 | 100%
19.3.1 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 81.33 | 325.31 | 325.31 | - | 325.31 | 100%
19.3.2 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 146.22 | 146.22 | 146.22 | - | 146.22 | 100%
19.3.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 28 | 28 | - | 28 | 87.81 | 2458.77 | 2458.77 | - | 2458.77 | 100%
19.3.4 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 35.55 | 71.09 | 71.09 | - | 71.09 | 100%
19.3.5 | S05061 | Valvula de descarga alta segurança (antivandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 312.49 | 312.49 | 312.49 | - | 312.49 | 100%
19.3.6 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 77.07 | 308.28 | 308.28 | - | 308.28 | 100%
19.3.7 | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 6 | 6 | - | 6 | 138.22 | 829.31 | 829.31 | - | 829.31 | 100%
19.3.8 | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 209.68 | 419.37 | 419.36 | - | 419.36 | 100%
19.3.9 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 6 | 6 | - | 6 | 57.1 | 342.64 | 342.64 | - | 342.64 | 100%
2010-03-19 | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 63.01 | 126.01 | 126.01 | - | 126.01 | 100%
2011-03-19 | S05062 | Torneira p/lavatorio alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp:200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 916.25 | 916.25 | 916.25 | - | 916.25 | 100%
19.4 |  | RESERVATÓRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 8193.36 | 8193.36 | - | 8193.36 | 100%
19.4.1 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 2995.45 | 5990.89 | 5990.89 | - | 5990.89 | 100%
19.4.2 | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 734.16 | 2202.47 | 2202.47 | - | 2202.47 | 100%
19.5 |  | BOMBAS |  |  |  | - | - | - | - | 3055.07 | - | 3055.07 | 3055.07 | 100%
19.5.1 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 4 | - | 4 | 4 | 763.77 | 3055.07 | - | 3055.07 | 3055.07 | 100%
20 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | - | - | - | - | 94964.84 | 82122.25 | 196.9 | 82319.15 | 86.68%
20.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERROS |  |  |  | - | - | - | - | 2369 | 2369 | - | 2369 | 100%
20.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 22 | 22 | - | 22 | 86 | 1891.95 | 1891.95 | - | 1891.95 | 100%
20.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 22 | 22 | - | 22 | 21.69 | 477.06 | 477.06 | - | 477.06 | 100%
20.2 |  | TUBOS |  |  |  | - | - | - | - | 7765.83 | 7765.82 | - | 7765.82 | 100%
20.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 15 | 15 | - | 15 | 19.98 | 299.71 | 299.71 | - | 299.71 | 100%
20.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 48 | 48 | - | 48 | 24.5 | 1176.06 | 1176.06 | - | 1176.06 | 100%
20.2.3 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 44 | 44 | - | 44 | 10.3 | 452.96 | 452.96 | - | 452.96 | 100%
20.2.4 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 8 | 8 | - | 8 | 18.52 | 148.09 | 148.09 | - | 148.09 | 100%
20.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 46 | 46 | - | 46 | 34.13 | 1570.04 | 1570.04 | - | 1570.04 | 100%
20.2.6 | S01533 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | SER.CG | m | 63 | 63 | - | 63 | 65.38 | 4118.95 | 4118.95 | - | 4118.95 | 100%
20.3 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 7448.43 | 7251.53 | 196.9 | 7448.43 | 100%
20.3.1 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 13 | 13 | - | 13 | 64.12 | 833.52 | 833.52 | - | 833.52 | 100%
20.3.2 | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | - | 16.14 | 100%
20.3.3 | S04763 | Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm | SER.CG | un | 3 | 3 | - | 3 | 54.6 | 163.79 | 163.79 | - | 163.79 | 100%
20.3.4 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 11 | 11 | - | 11 | 35.55 | 390.99 | 390.99 | - | 390.99 | 100%
20.3.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 7 | 7 | - | 7 | 9.73 | 68.07 | 68.07 | - | 68.07 | 100%
20.3.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 15 | 15 | - | 15 | 14.48 | 217.17 | 217.17 | - | 217.17 | 100%
20.3.7 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 9.16 | 18.33 | 18.33 | - | 18.33 | 100%
20.3.8 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 6 | 6 | - | 6 | 25.37 | 152.23 | 152.23 | - | 152.23 | 100%
20.3.9 | S01209 | Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm Rev.01 10/2022 | SER.CG | un | 3 | 3 | - | 3 | 72.52 | 217.56 | 217.56 | - | 217.56 | 100%
2010-03-20 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 24 | 24 | - | 24 | 9.56 | 229.55 | 229.55 | - | 229.55 | 100%
2011-03-20 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 30 | 30 | - | 30 | 13.96 | 418.89 | 418.89 | - | 418.89 | 100%
2012-03-20 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 20 | 20 | - | 20 | 8.65 | 172.95 | 172.95 | - | 172.95 | 100%
2013-03-20 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | - | 18.35 | 100%
2014-03-20 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 15.89 | 63.56 | 63.56 | - | 63.56 | 100%
2015-03-20 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 | - | 5 | 45.5 | 227.47 | 227.47 | - | 227.47 | 100%
2016-03-20 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 6 | 6 | - | 6 | 36.9 | 221.41 | 221.41 | - | 221.41 | 100%
2017-03-20 | S07595 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm | SER.CG | un | 3 | 3 | - | 3 | 195 | 585 | 585 | - | 585 | 100%
2018-03-20 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 36 | 36 | - | 36 | 17.47 | 629.02 | 629.02 | - | 629.02 | 100%
2019-03-20 | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 30 | 30 | - | 30 | 13.66 | 409.63 | 409.63 | - | 409.63 | 100%
2020-03-20 | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 8 | - | 8 | 20.18 | 161.42 | 161.42 | - | 161.42 | 100%
2021-03-20 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 21 | 21 | - | 21 | 28.76 | 603.95 | 603.95 | - | 603.95 | 100%
2022-03-20 | 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 10 | 10 | - | 10 | 29.6 | 296.02 | 296.02 | - | 296.02 | 100%
2023-03-20 | S08726 | Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150mm | SER.CG | un | 3 | 3 | - | 3 | 58.9 | 176.71 | 176.71 | - | 176.71 | 100%
2024-03-20 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 15.91 | 15.91 | 15.91 | - | 15.91 | 100%
2025-03-20 | S10541 | Tê de redução de pvc BSA soldavel, d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | SER.CG | un | 6 | 6 | - | 6 | 49.3 | 295.81 | 295.81 | - | 295.81 | 100%
2026-03-20 | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 11 | 11 | - | 11 | 34.17 | 375.86 | 375.86 | - | 375.86 | 100%
2027-03-20 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 21.86 | 65.59 | 65.59 | - | 65.59 | 100%
2028-03-20 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 14 | 14 | - | 14 | 14.76 | 206.62 | 206.62 | - | 206.62 | 100%
2029-03-20 | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 |  | 1 | 1 | 17.41 | 17.41 |  | 17.41 | 17.41 | 100%
2030-03-20 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 7 |  | 7 | 7 | 8.24 | 57.71 |  | 57.71 | 57.71 | 100%
2031-03-20 | 11737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | SER.CG | UN | 13 |  | 13 | 13 | 9.37 | 121.78 |  | 121.78 | 121.78 | 100%
20.4 |  | CAIXAS, FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO |  |  |  | - | - | - | - | 77381.58 | 64735.9 | - | 64735.9 | 83.66%
20.4.1 | S11334 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | SER.CG | un | 3 | 3 | - | 3 | 800.89 | 2402.66 | 2402.66 | - | 2402.66 | 100%
20.4.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 17 | 17 | - | 17 | 574.7 | 9769.94 | 9769.94 | - | 9769.94 | 100%
20.4.3 | JCA-92025223 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 3,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 9300 L. | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 11765.61 | 11765.61 | 11765.61 | - | 11765.61 | 100%
20.4.4 | JCA-11608970 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 2,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 6.200 L. | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 12519.69 | 12519.69 | 12519.69 | - | 12519.69 | 100%
20.4.5 | JCA-32781108 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 8,0 X H=2,65 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M². | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 14139 | 28278.01 | 28278.01 | - | 28278.01 | 100%
4.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 98.6 |  |  | - | 97.13 | 9576.54 |  |  | -
4.1.3 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 98.6 |  |  | - | 8.89 | 876.63 |  |  | -
1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 788.8 |  |  | - | 2.78 | 2192.51 |  |  | -
21 |  | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO |  |  |  | - | - | - | - | 43313.02 | 41197.13 | 2115.91 | 43313.04 | 100%
21.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERROS |  |  |  | - | - | - | - | 6245.54 | 6245.55 | - | 6245.55 | 100%
21.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 58 | 58 | - | 58 | 86 | 4987.86 | 4987.86 | - | 4987.86 | 100%
21.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 58 | 58 | - | 58 | 21.69 | 1257.69 | 1257.69 | - | 1257.69 | 100%
21.2 |  | TUBOS |  |  |  | - | - | - | - | 15305.45 | 15305.46 | - | 15305.46 | 100%
21.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 2 | 2 | - | 2 | 11.43 | 22.86 | 22.86 | - | 22.86 | 100%
21.2.2 | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 114 | 114 | - | 114 | 21.01 | 2395.19 | 2395.19 | - | 2395.19 | 100%
21.2.3 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 33 | 33 | - | 33 | 16.73 | 552.2 | 552.2 | - | 552.2 | 100%
21.2.4 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 3 | 3 | - | 3 | 10.05 | 30.15 | 30.15 | - | 30.15 | 100%
21.2.5 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 52 | 52 | - | 52 | 22.45 | 1167.49 | 1167.49 | - | 1167.49 | 100%
21.2.6 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 5 | 5 | - | 5 | 17.77 | 88.86 | 88.86 | - | 88.86 | 100%
21.2.7 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 18 | 18 | - | 18 | 19.78 | 356.12 | 356.12 | - | 356.12 | 100%
21.2.8 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 15 | 15 | - | 15 | 32.37 | 485.58 | 485.58 | - | 485.58 | 100%
21.2.9 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 47 | 47 | - | 47 | 24.81 | 1166.07 | 1166.07 | - | 1166.07 | 100%
2010-02-21 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 83 | 83 | - | 83 | 41.54 | 3448.11 | 3448.11 | - | 3448.11 | 100%
2011-02-21 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 98 | 98 | - | 98 | 57.07 | 5592.83 | 5592.83 | - | 5592.83 | 100%
21.3 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 5106.29 | 5106.29 | - | 5106.29 | 100%
21.3.1 | 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | - | 42.53 | 100%
21.3.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 6.34 | 25.35 | 25.35 | - | 25.35 | 100%
21.3.3 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 5.81 | 23.25 | 23.25 | - | 23.25 | 100%
21.3.4 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 4.56 | 18.23 | 18.23 | - | 18.23 | 100%
21.3.5 | S01073 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | SER.CG | un | 6 | 6 | - | 6 | 11.25 | 67.5 | 67.5 | - | 67.5 | 100%
21.3.6 | S104003S | Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_06/2022 | SER.CG | un | 2 | 2 | - | 2 | 13.84 | 27.66 | 27.66 | - | 27.66 | 100%
21.3.7 | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 | - | 5 | 29.06 | 145.29 | 145.29 | - | 145.29 | 100%
21.3.8 | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | - | 32.63 | 100%
21.3.9 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | - | 10.16 | 100%
2010-03-21 | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 | - | 5 | 14.39 | 71.97 | 71.97 | - | 71.97 | 100%
2011-03-21 | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 9.86 | 29.59 | 29.59 | - | 29.59 | 100%
2012-03-21 | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 19.2 | 76.82 | 76.82 | - | 76.82 | 100%
2013-03-21 | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 17 | 17 | - | 17 | 36.81 | 625.74 | 625.74 | - | 625.74 | 100%
2014-03-21 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 35.55 | 106.64 | 106.64 | - | 106.64 | 100%
2015-03-21 | 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 19.71 | 39.42 | 39.42 | - | 39.42 | 100%
2016-03-21 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 7 | 7 | - | 7 | 31.29 | 219 | 219 | - | 219 | 100%
2017-03-21 | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 10.37 | 41.48 | 41.48 | - | 41.48 | 100%
2018-03-21 | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 98.05 | 392.21 | 392.21 | - | 392.21 | 100%
2019-03-21 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 8.49 | 16.98 | 16.98 | - | 16.98 | 100%
2020-03-21 | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 53 | 53 | - | 53 | 9.1 | 482.13 | 482.13 | - | 482.13 | 100%
2021-03-21 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | - | 11.41 | 100%
2022-03-21 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 15.85 | 63.41 | 63.41 | - | 63.41 | 100%
2023-03-21 | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 11.09 | 22.18 | 22.18 | - | 22.18 | 100%
2024-03-21 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 7 | 7 | - | 7 | 62.71 | 438.99 | 438.99 | - | 438.99 | 100%
2025-03-21 | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 | - | 5 | 19.03 | 95.18 | 95.18 | - | 95.18 | 100%
2026-03-21 | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 8 | - | 8 | 32 | 255.98 | 255.98 | - | 255.98 | 100%
2027-03-21 | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 72.62 | 290.5 | 290.5 | - | 290.5 | 100%
2028-03-21 | S09752 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | SER.CG | un | 5 | 5 | - | 5 | 46.55 | 232.75 | 232.75 | - | 232.75 | 100%
2029-03-21 | S04283 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | SER.CG | un | 16 | 16 | - | 16 | 52.35 | 837.65 | 837.65 | - | 837.65 | 100%
2030-03-21 | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 12 | 12 | - | 12 | 20.76 | 249.09 | 249.09 | - | 249.09 | 100%
2031-03-21 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 11.65 | 23.28 | 23.28 | - | 23.28 | 100%
2032-03-21 | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 12.75 | 25.5 | 25.5 | - | 25.5 | 100%
2033-03-21 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | - | 9.8 | 100%
2034-03-21 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | - | 22.42 | 100%
2035-03-21 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 16.8 | 33.6 | 33.6 | - | 33.6 | 100%
21.4 |  | CAIXAS E CALHAS |  |  |  | - | - | - | - | 14539.83 | 14539.83 | - | 14539.83 | 100%
21.4.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 10 | 10 | - | 10 | 574.7 | 5747.02 | 5747.02 | - | 5747.02 | 100%
21.4.2 | JCA-33772541 | CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 4 | 4 | - | 4 | 598.52 | 2394.08 | 2394.08 | - | 2394.08 | 100%
21.4.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M | 31 | 31 | - | 31 | 153.33 | 4753.35 | 4753.35 | - | 4753.35 | 100%
21.4.4 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | M | 49 | 49 | - | 49 | 33.58 | 1645.38 | 1645.38 | - | 1645.38 | 100%
21.5 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | - | - | - | - | 2115.91 | - | 2115.91 | 2115.91 | 100%
21.5.1 | JCA-23305699 | FILTRO PARA PISCINA DFR-19 DANCOR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 2115.91 | 2115.91 | - | 2115.91 | 2115.91 | 100%
22 |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | - | - | - | - | 4258.31 | - | 4258.32 | 4258.32 | 100%
22.1 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | - | - | - | - | 3194.3 | - | 3194.3 | 3194.3 | 100%
22.1.1 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SER.CG | UN | 3 | - | 3 | 3 | 698.67 | 2096.01 | - | 2096.01 | 2096.01 | 100%
22.1.2 | S01511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | SER.CG | un | 5 | - | 5 | 5 | 219.66 | 1098.3 | - | 1098.3 | 1098.3 | 100%
22.2 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | - | - | - | - | 1064.02 | - | 1064.02 | 1064.02 | 100%
22.2.1 | JCA-84753500 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 45.8 | 45.8 | - | 45.8 | 45.8 | 100%
22.2.2 | JCA-83171406 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL | SER.CG | UN | 8 | - | 8 | 8 | 28.71 | 229.63 | - | 229.63 | 229.63 | 100%
22.2.3 | JCA-90210395 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA) | SER.CG | UN | 5 | - | 5 | 5 | 24.93 | 124.66 | - | 124.66 | 124.66 | 100%
22.2.4 | JCA-30984289 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE) | SER.CG | UN | 6 | - | 6 | 6 | 25.41 | 152.45 | - | 152.45 | 152.45 | 100%
22.2.5 | JCA-87899058 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL) | SER.CG | UN | 19 | - | 19 | 19 | 25.41 | 482.77 | - | 482.77 | 482.77 | 100%
22.2.6 | JCA-17495860 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO FUMAR | SER.CG | UN | 1 | - | 1 | 1 | 28.71 | 28.71 | - | 28.71 | 28.71 | 100%
23 |  | GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR |  |  |  | - | - | - | - | 217044.89 | 217044.89 | - | 217044.89 | 100%
23.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | - | - | - | - | 16016.08 | 16016.09 | - | 16016.09 | 100%
23.1.1 | JCA.EL- 002/PRÓPRIA | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE | SER.CG | M | 101 | 101 | - | 101 | 141.89 | 14330.69 | 14330.69 | - | 14330.69 | 100%
23.1.2 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 5 | 5 | - | 5 | 17.23 | 86.15 | 86.15 | - | 86.15 | 100%
23.1.3 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 2 | 2 | - | 2 | 24.26 | 48.52 | 48.52 | - | 48.52 | 100%
23.1.4 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 20.97 | 62.92 | 62.92 | - | 62.92 | 100%
23.1.5 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 28.34 | 85.02 | 85.02 | - | 85.02 | 100%
23.1.6 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 7 | 7 | - | 7 | 40.84 | 285.89 | 285.89 | - | 285.89 | 100%
23.1.7 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 17 | 17 | - | 17 | 57.77 | 982.11 | 982.11 | - | 982.11 | 100%
23.1.8 | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 67.39 | 134.79 | 134.79 | - | 134.79 | 100%
23.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 4076.01 | 4076.01 | - | 4076.01 | 100%
23.2.1 | TJRE-80076252 | CABO SOLAR FLEXÍVEL 10MM² / VERMELHO, 50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 10 | 10 | - | 10 | 258.42 | 2584.23 | 2584.23 | - | 2584.23 | 100%
23.2.2 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 100 | 100 | - | 100 | 14.92 | 1491.78 | 1491.78 | - | 1491.78 | 100%
23.3 |  | QUADROS E CAIXAS |  |  |  | - | - | - | - | 274.1 | 274.1 | - | 274.1 | 100%
23.3.1 | JCA.EL- 033/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 38.31 | 153.26 | 153.26 | - | 153.26 | 100%
23.3.2 | JCA.EL- 034/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | - | 46.76 | 100%
23.3.3 | JCA.EL- 035/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X *10* CM | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 74.08 | 74.08 | 74.08 | - | 74.08 | 100%
23.4 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | - | - | - | - | 196678.69 | 196678.69 | - | 196678.69 | 100%
23.4.1 | TJRE-99328625 Composições Próprias | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COM GERAÇÃO MENSAL DE 9.750 kWh, INCLUINDO PAINÉIS E INVERSORES | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 196678.69 | 196678.69 | 196678.69 | - | 196678.69 | 100%
24 |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  | - | - | - | - | 40374.06 | 40374.06 | - | 40374.06 | 100%
24.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 168.53 | 168.53 | 168.53 | - | 168.53 | 100%
24.2 | 97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | SER.CG | un | 2 | 2 | - | 2 | 694.58 | 1389.16 | 1389.16 | - | 1389.16 | 100%
24.3 | S08490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 541.03 | 541.03 | 541.03 | - | 541.03 | 100%
24.4 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 2 | 2 | - | 2 | 28.34 | 56.68 | 56.68 | - | 56.68 | 100%
24.5 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | un | 7 | 7 | - | 7 | 24.26 | 169.81 | 169.81 | - | 169.81 | 100%
24.6 | S04148 | Transformador trifasico 75 kva, at 13800v, bt 380/220 v, fornecimento | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 26672.44 | 26672.44 | 26672.44 | - | 26672.44 | 100%
24.7 | S00323 | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023 | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 5416.69 | 5416.69 | 5416.69 | - | 5416.69 | 100%
24.8 | S11381 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | SER.CG | un | 1 | 1 | - | 1 | 2874.35 | 2874.35 | 2874.35 | - | 2874.35 | 100%
24.9 | S13039 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2 | SER.CG | M | 4 | 4 | - | 4 | 447.65 | 1790.59 | 1790.59 | - | 1790.59 | 100%
24.10 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 27 | 27 | - | 27 | 34.64 | 935.19 | 935.19 | - | 935.19 | 100%
24.11 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 24 | 24 | - | 24 | 14.98 | 359.6 | 359.6 | - | 359.6 | 100%
25 |  | ARREMATES E SOLEIRAS |  |  |  | - | - | - | - | 14820.04 | 9483.15 | - | 9483.15 | 63.99%
25.1 | 07285/ORSE | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm | SER.CG | M | 20 | 20 | - | 20 | 121.62 | 2432.34 | 2432.34 | - | 2432.34 | 100%
25.2 | 07285/ORSE | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm (PARA RESSALTO NA REGIÃO DOS PAINEIS DE VIDRO) | SER.CG | M | 31.1 | 31.1 | - | 31.1 | 121.62 | 3782.29 | 3782.29 | - | 3782.29 | 100%
25.3 | 11743/ORSE | Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens | SER.CG | M2 | 10.11 | 3.84 | - | 3.84 | 851.18 | 8605.42 | 3268.53 |  | 3268.53 | 37.98%
26 |  | PINTURA |  |  |  | - | - | - | - | 74177.15 | 74177.15 | - | 74177.15 | 100%
26.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1959.6 | 1959.6 | - | 1959.6 | 12.79 | 25051.63 | 25051.63 | - | 25051.63 | 100%
26.2 | 08624/ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | SER.CG | M2 | 1959.6 | 1959.6 | - | 1959.6 | 19.44 | 38109.3 | 38109.3 | - | 38109.3 | 100%
26.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1959.6 | 1959.6 | - | 1959.6 | 3.96 | 7757.57 | 7757.57 | - | 7757.57 | 100%
26.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 78 | 78 | - | 78 | 4.97 | 387.62 | 387.62 | - | 387.62 | 100%
26.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 78 | 78 | - | 78 | 15.25 | 1189.87 | 1189.87 | - | 1189.87 | 100%
26.6 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO ANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 78 | 78 | - | 78 | 21.55 | 1681.15 | 1681.15 | - | 1681.15 | 100%
27 |  | COBERTURA |  |  |  | - | - | - | - | 295034.14 | 258631.04 | - | 258631.04 | 87.66%
27.1 | 00304/ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | SER.CG | M | 153 | 153 | - | 153 | 35.96 | 5501.32 | 5501.32 | - | 5501.32 | 100%
27.2 | 12509/ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | SER.CG | M2 | 494.69 | 465 | - | 465 | 176.41 | 87269.49 | 82031.8 | - | 82031.8 | 94%
27.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 494.69 | 465 | - | 465 | 187.77 | 92885.29 | 87310.56 | - | 87310.56 | 94%
27.4 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 507.81 | 389 | - | 389 | 125.08 | 63516.73 | 48656.01 | - | 48656.01 | 76.6%
27.5 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 507.81 | 389 | - | 389 | 52.19 | 26499.76 | 20299.73 | - | 20299.73 | 76.6%
27.6 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 507.81 | 389 | - | 389 | 38.12 | 19361.55 | 14831.62 | - | 14831.62 | 76.6%
28 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  | - | - | - | - | 36796.72 | 31030.36 | 5766.39 | 36796.76 | 100%
28.1 | 13465/ORSE | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 251.97 | 755.9 | 755.91 | - | 755.91 | 100%
28.2 | 08211/0RSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | SER.CG | UN | 4 | 4 | - | 4 | 412.12 | 1648.49 | 1648.49 | - | 1648.49 | 100%
28.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 8 | 8 | - | 8 | 36.07 | 288.55 | 288.56 | - | 288.56 | 100%
28.4 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 7 | 7 | - | 7 | 332.43 | 2327.02 | 2327.02 | - | 2327.02 | 100%
28.5 | 10103/ORSE | Combinado Sanitario antivandalismo (composto de vaso sanitario e lavatorio), Ref:CPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares, Fab: Metalurgica Caaguazu ou similar | SER.CG | UN | 1 | 1 | - | 1 | 9878.81 | 9878.81 | 9878.81 | - | 9878.81 | 100%
28.6 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 363.38 | 726.77 | 726.77 | - | 726.77 | 100%
28.7 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 697.53 | 1395.07 | 1395.07 | - | 1395.07 | 100%
28.8 | 01889/ORSE | Espelho plano 4mm | SER.CG | M2 | 10.72 | 10.72 | - | 10.72 | 429.25 | 4601.54 | 4601.56 | - | 4601.56 | 100%
28.9 | 07350/ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | SER.CG | UN | 3 | 3 | - | 3 | 573.08 | 1719.25 | 1719.25 | - | 1719.25 | 100%
28.10 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UND | 11 | 11 | - | 11 | 481.14 | 5292.46 | 5292.46 | - | 5292.46 | 100%
28.11 | 03259/ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | SER.CG | UN | 10 | 10 | - | 10 | 214.52 | 2145.22 | 2145.22 | - | 2145.22 | 100%
28.12 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 | - | 2 | 125.62 | 251.25 | 251.25 | - | 251.25 | 100%
28.13 | 12511/ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | SER.CG | UN | 12 | - | 12 | 12 | 73.36 | 880.25 | - | 880.25 | 880.25 | 100%
28.14 | 11736/ORSE | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | SER.CG | M2 | 5.04 | - | 5.04 | 5.04 | 650.81 | 3280.07 | - | 3280.07 | 3280.07 | 100%
28.15 | 12208/ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | SER.CG | UN | 9 | - | 9 | 9 | 120.64 | 1085.8 | - | 1085.8 | 1085.8 | 100%
28.16 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 9 | - | 9 | 9 | 57.81 | 520.28 | - | 520.28 | 520.28 | 100%
29 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | - | - | - | - | 6077.29 | - | 6077.29 | 6077.29 | 100%
29.1 | 07323/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | SER.CG | M2 | 9.88 | - | 9.88 | 9.88 | 615.42 | 6077.29 | - | 6077.29 | 6077.29 | 100%
30 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  | - | - | - | - | 5568.46 | - | 5568.46 | 5568.46 | 100%
30.1 | 02450/ORSE | Limpeza geral | SER.CG | M2 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2.23 | 5568.46 | - | 5568.46 | 5568.46 | 100%
31 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | - | - | - | - | 480653.83 | 296640.44 | 150243.66 | 446884.09 | 92.97%
31.1 |  | ALVENARIA |  |  |  | - | - | - | - | 250980.16 | 218094.11 | - | 218094.11 | 86.9%
31.1.1 | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 32 | 32 | - | 32 | 87.94 | 2814.22 | 2814.22 | - | 2814.22 | 100%
31.1.2 | 9103/ORSE | Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão | SER.CG | M3 | 168.2 | 150.7 | - | 150.7 | 588.3 | 98952.15 | 88656.89 | - | 88656.89 | 89.6%
31.1.3 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR1TA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 3.08 | 3.08 | - | 3.08 | 405.15 | 1247.86 | 1247.86 | - | 1247.86 | 100%
31.1.4 | 08789/ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | SER.CG | M2 | 506.42 | 410.7 | - | 410.7 | 236.01 | 119518.5 | 96927.72 | - | 96927.72 | 81.1%
31.1.5 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | SER.CG | M | 103.2 | 103.2 | - | 103.2 | 24.5 | 2528.53 | 2528.53 | - | 2528.53 | 100%
31.1.6 | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (MURO EXTERNO) | SER.CG | M3 | 86.82 | 86.82 | - | 86.82 | 73.83 | 6410.03 | 6410.03 | - | 6410.03 | 100%
31.1.7 | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (PARA GABIÃO) | SER.CG | M3 | 83.78 | 83.78 | - | 83.78 | 73.83 | 6185.58 | 6185.58 | - | 6185.58 | 100%
31.1.8 | 02667/ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | SER.CG | M | 245 | 245 | - | 245 | 52.39 | 12835.62 | 12835.62 | - | 12835.62 | 100%
31.1.9 | 01349/ORSE | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) | SER.CG | M | 30 | 30 | - | 30 | 16.26 | 487.68 | 487.68 | - | 487.68 | 100%
31.2 |  | PINTURA ÁREA EXTERNA |  |  |  | - | - | - | - | 28758.11 | 27887.82 | 871.96 | 28759.79 | 100%
31.2.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1067.84 | 1067.84 | - | 1067.84 | 3.96 | 4227.31 | 4227.31 | - | 4227.31 | 100%
31.2.2 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1067.84 | 1067.84 | - | 1067.84 | 20.6 | 21996.02 | 21997.5 | - | 21997.5 | 100%
31.2.3 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | SER.CG | M2 | 61.23 | 61.23 | - | 61.23 | 27.16 | 1662.81 | 1663.01 | - | 1663.01 | 100%
31.2.4 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 12.4 | - | 12.4 | 12.4 | 49.15 | 609.49 | - | 609.49 | 609.49 | 100%
31.2.5 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SER.CG | M | 150.78 | - | 150.78 | 150.78 | 1.74 | 262.47 | - | 262.47 | 262.47 | 100%
31.3 |  | FECHAMENTOS EXTERNOS |  |  |  | - | - | - | - | 101313.08 | 50658.5 | 50652.91 | 101311.41 | 100%
31.3.1 | 13779/ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios | SER.CG | M2 | 85.92 | 42.96 | 42.96 | 85.92 | 646.96 | 55583.67 | 27793.4 | 27788.79 | 55582.19 | 100%
31.3.2 | 08759/ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | SER.CG | M | 66.36 | 33.18 | 33.18 | 66.36 | 286.63 | 19020.8 | 9510.38 | 9510.23 | 19020.61 | 100%
31.3.3 | 13106/ORSE | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | SER.CG | M | 245 | 122.5 | 122.5 | 245 | 34.2 | 8378.24 | 4189.5 | 4188.74 | 8378.24 | 100%
31.3.4 | 07967/ORSE | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1.1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | SER.CG | M | 23.83 | 11.92 | 11.92 | 23.83 | 692.99 | 16513.89 | 8256.98 | 8256.92 | 16513.89 | 100%
31.3.5 | 08538/ORSE | Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4" e quadro em barra chata de 2" x 5/16" | SER.CG | M | 7.4 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 245.47 | 1816.48 | 908.24 | 908.24 | 1816.48 | 100%
31.4 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | - | - | - | - | 79617.86 | - | 79617.86 | 79617.86 | 100%
31.4.1 | 09418/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | SER.CG | M2 | 7.06 | - | 7.06 | 7.06 | 116.37 | 821.84 | - | 821.84 | 821.84 | 100%
31.4.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 197.92 | - | 197.92 | 197.92 | 76.13 | 15068.33 | - | 15068.33 | 15068.33 | 100%
31.4.3 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 410.91 | - | 410.91 | 410.91 | 81.69 | 33568.28 | - | 33568.28 | 33568.28 | 100%
31.4.4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | M | 350.66 | - | 350.66 | 350.66 | 37.77 | 13245.1 | - | 13245.1 | 13245.1 | 100%
31.4.5 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 249.08 | - | 249.08 | 249.08 | 67.9 | 16914.3 | - | 16914.3 | 16914.3 | 100%
31.5 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS |  |  |  | - | - | - | - | 2614.72 | - | 2614.72 | 2614.72 | 100%
31.5.1 | 12628/ORSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico | SER.CG | und | 1 | - | 1 | 1 | 2614.72 | 2614.72 | - | 2614.72 | 2614.72 | 100%
31.6 |  | PAISAGISMO |  |  |  | - | - | - | - | 16486.21 | - | 16486.21 | 16486.21 | 100%
31.6.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 606.43 | - | 606.43 | 606.43 | 13.11 | 7951.27 | - | 7951.27 | 7951.27 | 100%
31.6.2 | 02394/ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | SER.CG | M3 | 72.77 | - | 72.77 | 72.77 | 117.28 | 8534.93 | - | 8534.93 | 8534.93 | 100%
32 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | - | - | - | - | 242050.01 | 187969.09 | 15548.12 | 203517.21 | 84.08%
32.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | MÊS | 7.5 | 6 | 0.5 | 6.5 | 19902.2 | 149266.5 | 119413.2 | 9951.06 | 129364.26 | 86.67%
32.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | MES | 7.5 | 6 | 0.5 | 6.5 | 6344.22 | 47581.67 | 38065.32 | 3172.13 | 41237.45 | 86.67%
32.3 | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | h | 1650 | 1320 | 110 | 1430 | 22.08 | 36427.54 | 29145.6 | 2424.93 | 31570.53 | 86.67%
32.4 | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | h | 48 | 48 | - | 48 | 28.02 | 1344.97 | 1344.97 | - | 1344.97 | 100%
32.5 | SSS96764D | TRAMITAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A EMISSÃO DO AVCB COM TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, INCLUINDO ATESTADOS DE CONFORMIDADE DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA, TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO ART OU RRT, BEM COMO TODOS OS ANEXOS NECESSÁRIO | SER.CG | UN | 1 | - |  | - | 7429.33 | 7429.33 | - | - | -
| TOTAL GERAL: | [8 empty] | 4870004 | 4237217 | 549082.32 | 4786299.34 | 98.28%