## Planilha1
BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 PERÍODO 01/07/2025 A 31/07/2025
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE WENCESLAU GUIMARÃES |  | CONTRATO: | 112/2024 |  | DATA INÍCIO: | 2025-01-14 |  |  |  |  | VALOR MEDIDO: | 634237.2
LOCAL: | RUA DO MERCADO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, WENCESLAU GUIMARÃES-BA |  | MODALIDADE: | PREÇO UNITÁRIO |  | DATA TÉRMINO: | 2025-08-11 |  |  |  |  | VALOR ACUMULADO: | 4752076.79
DATA BASE: | ORSE 06/2022 E SINAPI 06/2022 NÃO DESONERADO |  | O.S. N°: | 001/2025 |  | DATA MEDIÇÃO: | 2025-07-31 |  |  |  |  | SALDO: | 596306.95
BDI: | 24.8% |  |  |  |  | VALOR CONTRATO: | 5348383.74 |  |  |  |  | % MEDIDO: | 88.85%
Item | Cógido | Descrição | Und | QUANTIDADE |  |  |  | Preço (R$) | VALORES |  |  |  | % EXECUTADO
|  |  |  | Quant. Contratual | Acum. Anterior | Período | Acum. Total |  | Contratual | Acum. Anterior | Total Período | Acum. Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 800.38 | 0 |  | 0 | 1.73 | 1384.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | COT-HAB | Habite-se | m² | 3700.32 | 3700.32 |  | 3700.32 | 0.67 | 2479.21 | 2479.2144 | 0 | 2479.21 | 100%
1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 3700.32 | 3700.32 |  | 3700.32 | 0.19 | 703.06 | 703.0608 | 0 | 703.06 | 100%
1.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m³ | 3087.76 | 3087.76 |  | 3087.76 | 4.36 | 13462.63 | 13462.6336 | 0 | 13462.63 | 100%
1.4 | 2522 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctornormal | m³ | 3087.76 | 3087.76 |  | 3087.76 | 60.03 | 185358.23 | 185358.2328 | 0 | 185358.23 | 100%
1.5 | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 1381.33 | 1381.33 |  | 1381.33 | 20.29 | 28027.19 | 28027.1857 | 0 | 28027.18 | 100%
1.6 | 26 | Coleta e carga manuais de entulho | M3XKM | 13260.73 | 13260.73 |  | 13260.73 | 2.71 | 35936.58 | 35936.5783 | 0 | 35936.57 | 100%
1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ | 74.55 | 74.55 |  | 74.55 | 68.89 | 5135.75 | 5135.7495 | 0 | 5135.74 | 100%
1.8 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 196.68 | 196.68 |  | 196.68 | 370.92 | 72952.55 | 72952.5456 | 0 | 72952.54 | 100%
1.9 | 9182 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m² | 864 | 864 |  | 864 | 9.95 | 8596.8 | 8596.8 | 0 | 8596.8 | 100%
1.10 | 8344 | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 2028.56 | 2028.56 |  | 2028.56 | 13.82 | 28034.7 | 28034.6992 | 0 | 28034.69 | 100%
1.11 | 7989 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m³ | 945.87 | 945.87 |  | 945.87 | 4.52 | 4275.33 | 4275.3324 | 0 | 4275.33 | 100%
1.12 | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 |  |  | 0 |  | 0 |  | 131075.4 | 0 | 0 | 131075.39 | 100%
2 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | UN | 1 | 1 |  | 1 | 523.94 | 523.94 | 523.94 | 0 | 523.94 | 100%
2.1 | 6096 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1717.61 | 1717.61 | 1717.61 | 0 | 1717.61 | 100%
2.2 | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | m²xmês | 462 | 462 |  | 462 | 28.7 | 13259.4 | 13259.4 | 0 | 13259.4 | 100%
2.3 | 13311 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m² | 462 | 462 |  | 462 | 27.89 | 12885.18 | 12885.18 | 0 | 12885.18 | 100%
2.4 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | PxD | 2100 | 2100 |  | 2100 | 0.99 | 2079 | 2079 | 0 | 2079 | 100%
2.5 | 12862 | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | un | 1 | 1 |  | 1 | 14896.08 | 14896.08 | 14896.08 | 0 | 14896.08 | 100%
2.6 | 56 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 11605.63 | 11605.63 | 11605.63 | 0 | 11605.63 | 100%
2.7 | 62 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 17259.17 | 17259.17 | 17259.17 | 0 | 17259.17 | 100%
2.8 | 61 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 1 |  | 1 | 17612.82 | 17612.82 | 17612.82 | 0 | 17612.82 | 100%
2.9 | 10184 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | m² | 3 | 3 |  | 3 | 340.13 | 1020.39 | 1020.39 | 0 | 1020.39 | 100%
2.10 | 51 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 424.2 | 424.2 |  | 424.2 | 90.09 | 38216.18 | 38216.178 | 0 | 38216.17 | 100%
2.11 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21025.66 | 0 | 0 | 21025.66 | 100%
3 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | M | 301.4 | 301.4 |  | 301.4 | 69.76 | 21025.66 | 21025.664 | 0 | 21025.66 | 100%
3.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 492024.46 | 0 |  |  | 0%
4 |  | INFRAESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 137448.04 | 0 | 0 | 137448 | 100%
4.1 |  | BLOCOS E SAPATAS | m³ | 223.11 | 223.11 |  | 223.11 | 115.02 | 25662.11 | 25662.1122 | 0 | 25662.11 | 100%
4.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 182.33 | 182.33 |  | 182.33 | 21.93 | 3998.5 | 3998.4969 | 0 | 3998.49 | 100%
4.1.2 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m³ | 405.44 | 405.44 |  | 405.44 | 8.8 | 3567.87 | 3567.872 | 0 | 3567.87 | 100%
4.1.3 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3XKM | 203.9 | 203.9 |  | 203.9 | 2.71 | 552.57 | 552.569 | 0 | 552.56 | 100%
4.1.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ | 5.32 | 5.32 |  | 5.32 | 538 | 2862.16 | 2862.16 | 0 | 2862.16 | 100%
4.1.5 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m² | 204.48 | 204.48 |  | 204.48 | 159.67 | 32649.32 | 32649.3216 | 0 | 32649.32 | 100%
4.1.6 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | KG | 246.5 | 246.5 |  | 246.5 | 21.54 | 5309.61 | 5309.61 | 0 | 5309.61 | 100%
4.1.7 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1042.1 | 1042.1 |  | 1042.1 | 16.09 | 16767.39 | 16767.389 | 0 | 16767.38 | 100%
4.1.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 403.6 | 403.6 |  | 403.6 | 13.75 | 5549.5 | 5549.5 | 0 | 5549.5 | 100%
4.1.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 594.6 | 594.6 |  | 594.6 | 10.17 | 6047.08 | 6047.082 | 0 | 6047.08 | 100%
4.1.10 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 174.8 | 174.8 |  | 174.8 | 9.35 | 1634.38 | 1634.38 | 0 | 1634.38 | 100%
4.1.11 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | m² | 111.4 | 111.4 |  | 111.4 | 43.61 | 4858.15 | 4858.154 | 0 | 4858.15 | 100%
4.1.12 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m³ | 41.23 | 41.23 |  | 41.23 | 678.86 | 27989.4 | 27989.3978 | 0 | 27989.39 | 100%
4.1.13 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 111799.88 | 0 | 0 | 111799.81 | 100%
4.2 |  | VIGAS BALDRAME | m³ | 39.32 | 39.32 |  | 39.32 | 176.23 | 6929.36 | 6929.3636 | 0 | 6929.36 | 100%
4.2.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 51.12 | 51.12 |  | 51.12 | 8.8 | 449.86 | 449.856 | 0 | 449.85 | 100%
4.2.2 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3XKM | 255.6 | 255.6 |  | 255.6 | 2.71 | 692.68 | 692.676 | 0 | 692.67 | 100%
4.2.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ | 3.79 | 3.79 |  | 3.79 | 538 | 2039.02 | 2039.02 | 0 | 2039.02 | 100%
4.2.4 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | KG | 522.8 | 522.8 |  | 522.8 | 17.5 | 9149 | 9149 | 0 | 9149 | 100%
4.2.5 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 65.1 | 65.1 |  | 65.1 | 15.5 | 1009.05 | 1009.05 | 0 | 1009.05 | 100%
4.2.6 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 248.4 | 248.4 |  | 248.4 | 13.84 | 3437.86 | 3437.856 | 0 | 3437.85 | 100%
4.2.7 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 410.8 | 410.8 |  | 410.8 | 12.12 | 4978.9 | 4978.896 | 0 | 4978.89 | 100%
4.2.8 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 555.2 | 555.2 |  | 555.2 | 10.17 | 5646.38 | 5646.384 | 0 | 5646.38 | 100%
4.2.9 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 725.2 | 725.2 |  | 725.2 | 9.35 | 6780.62 | 6780.62 | 0 | 6780.62 | 100%
4.2.10 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 744.3 | 744.3 |  | 744.3 | 10.03 | 7465.33 | 7465.329 | 0 | 7465.32 | 100%
4.2.11 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | m² | 386.55 | 386.55 |  | 386.55 | 77.88 | 30104.51 | 30104.514 | 0 | 30104.51 | 100%
4.2.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m³ | 31.68 | 31.68 |  | 31.68 | 628.39 | 19907.4 | 19907.3952 | 0 | 19907.39 | 100%
4.2.13 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m² | 302.91 | 302.91 |  | 302.91 | 43.61 | 13209.91 | 13209.9051 | 0 | 13209.9 | 100%
4.2.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 223275.9 | 0 | 0 | 223275.87 | 100%
4.3 |  | LAJE DE PISO | m² | 707.96 | 707.96 |  | 707.96 | 112.91 | 79935.76 | 79935.7636 | 0 | 79935.76 | 100%
4.3.1 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 332.2 | 332.2 |  | 332.2 | 43.61 | 14487.24 | 14487.242 | 0 | 14487.24 | 100%
4.3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m³ | 83.83 | 83.83 |  | 83.83 | 596.16 | 49976.09 | 49976.0928 | 0 | 49976.09 | 100%
4.3.3 | COMPOSICAO.1 | CONCRETAGEM DE VIG E LAJES, FCK 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | KG | 827.1 | 827.1 |  | 827.1 | 13.42 | 11099.68 | 11099.682 | 0 | 11099.68 | 100%
4.3.4 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 876.7 | 876.7 |  | 876.7 | 11.98 | 10502.87 | 10502.866 | 0 | 10502.86 | 100%
4.3.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2604.5 | 2604.5 |  | 2604.5 | 10.78 | 28076.51 | 28076.51 | 0 | 28076.51 | 100%
4.3.6 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1820.7 | 1820.7 |  | 1820.7 | 9.61 | 17496.93 | 17496.927 | 0 | 17496.92 | 100%
4.3.7 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1418.5 | 1418.5 |  | 1418.5 | 7.75 | 10993.38 | 10993.375 | 0 | 10993.37 | 100%
4.3.8 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 94.2 | 94.2 |  | 94.2 | 7.51 | 707.44 | 707.442 | 0 | 707.44 | 100%
4.3.9 | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 19500.64 | 0 | 0 | 19500.59 | 100%
4.4 |  | RESERVATÓRIO INFERIOR DE REUSO | m³ | 21.38 | 21.38 |  | 21.38 | 176.23 | 3767.8 | 3767.7974 | 0 | 3767.79 | 100%
4.4.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 27.8 | 27.8 |  | 27.8 | 8.8 | 244.64 | 244.64 | 0 | 244.64 | 100%
4.4.2 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3XKM | 138.98 | 138.98 |  | 138.98 | 2.71 | 376.64 | 376.6358 | 0 | 376.63 | 100%
4.4.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m² | 60.49 | 60.49 |  | 60.49 | 37.24 | 2252.65 | 2252.6476 | 0 | 2252.64 | 100%
4.4.4 | WG PRÓPRIO 2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 48.82 | 48.82 |  | 48.82 | 43.61 | 2129.04 | 2129.0402 | 0 | 2129.04 | 100%
4.4.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m³ | 0.58 | 0.58 |  | 0.58 | 538 | 312.04 | 312.04 | 0 | 312.04 | 100%
4.4.6 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6.53 | 6.53 |  | 6.53 | 678.86 | 4432.96 | 4432.9558 | 0 | 4432.95 | 100%
4.4.7 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | KG | 209.3 | 209.3 |  | 209.3 | 13.42 | 2808.81 | 2808.806 | 0 | 2808.8 | 100%
4.4.8 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 232 | 232 |  | 232 | 11.98 | 2779.36 | 2779.36 | 0 | 2779.36 | 100%
4.4.9 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36.8 | 36.8 |  | 36.8 | 10.78 | 396.7 | 396.704 | 0 | 396.7 | 100%
4.4.10 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 464401.2 | 0 |  |  | 0%
5 |  | SUPRAESTRUTURA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100326.62 | 0 | 0 | 100326.58 | 100%
5.1 |  | PILARES | m³ | 15.17 | 15.17 |  | 15.17 | 594.52 | 9018.87 | 9018.8684 | 0 | 9018.86 | 100%
5.1.1 | COMPOSICAO.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m² | 273.86 | 273.86 |  | 273.86 | 264.9 | 72545.51 | 72545.514 | 0 | 72545.51 | 100%
5.1.2 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | KG | 398 | 398 |  | 398 | 14.19 | 5647.62 | 5647.62 | 0 | 5647.62 | 100%
5.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 477.8 | 477.8 |  | 477.8 | 9.97 | 4763.67 | 4763.666 | 0 | 4763.66 | 100%
5.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 797.3 | 797.3 |  | 797.3 | 8.25 | 6577.73 | 6577.725 | 0 | 6577.72 | 100%
5.1.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 225.6 | 225.6 |  | 225.6 | 7.86 | 1773.22 | 1773.216 | 0 | 1773.21 | 100%
5.1.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 112176.72 | 0 | 0 | 112176.66 | 100%
5.2 |  | VIGAS | m³ | 32.28 | 32.28 |  | 32.28 | 594.52 | 19191.11 | 19191.1056 | 0 | 19191.1 | 100%
5.2.1 | COMPOSICAO.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m² | 390.88 | 390.88 |  | 390.88 | 175.72 | 68685.43 | 68685.4336 | 0 | 68685.43 | 100%
5.2.2 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | KG | 529.4 | 529.4 |  | 529.4 | 14.19 | 7512.19 | 7512.186 | 0 | 7512.18 | 100%
5.2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65.7 | 65.7 |  | 65.7 | 12.69 | 833.73 | 833.733 | 0 | 833.73 | 100%
5.2.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 516.8 | 516.8 |  | 516.8 | 11.42 | 5901.86 | 5901.856 | 0 | 5901.85 | 100%
5.2.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 289.8 | 289.8 |  | 289.8 | 9.97 | 2889.31 | 2889.306 | 0 | 2889.3 | 100%
5.2.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 424.2 | 424.2 |  | 424.2 | 8.25 | 3499.65 | 3499.65 | 0 | 3499.65 | 100%
5.2.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 414.75 | 414.75 |  | 414.75 | 7.86 | 3259.94 | 3259.935 | 0 | 3259.93 | 100%
5.2.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.8 | 45.8 |  | 45.8 | 8.81 | 403.5 | 403.498 | 0 | 403.49 | 100%
5.2.9 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 251897.86 | 0 | 0 | 251897.83 | 100%
5.3 |  | LAJES | m³ | 98.36 | 98.36 |  | 98.36 | 594.52 | 58476.99 | 58476.9872 | 0 | 58476.98 | 100%
5.3.1 | COMPOSICAO.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m² | 843.75 | 843.75 |  | 843.75 | 112.91 | 95267.81 | 95267.8125 | 0 | 95267.81 | 100%
5.3.2 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | KG | 1263.9 | 1263.9 |  | 1263.9 | 13.42 | 16961.54 | 16961.538 | 0 | 16961.53 | 100%
5.3.3 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1867.3 | 1867.3 |  | 1867.3 | 11.98 | 22370.25 | 22370.254 | 0 | 22370.25 | 100%
5.3.4 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2577.3 | 2577.3 |  | 2577.3 | 10.78 | 27783.29 | 27783.294 | 0 | 27783.29 | 100%
5.3.5 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1892.5 | 1892.5 |  | 1892.5 | 9.61 | 18186.93 | 18186.925 | 0 | 18186.92 | 100%
5.3.6 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1658.2 | 1658.2 |  | 1658.2 | 7.75 | 12851.05 | 12851.05 | 0 | 12851.05 | 100%
5.3.7 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 223178.13 | 0 | 0 | 191084.77 | 85.62%
6 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | m² | 66.46 | 66.46 |  | 66.46 | 108.06 | 7181.67 | 7181.6676 | 0 | 7181.66 | 100%
6.1 | 11808 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 724.43 | 724.43 |  | 724.43 | 54.3 | 39336.55 | 39336.549 | 0 | 39336.54 | 100%
6.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 457.88 | 457.88 |  | 457.88 | 197.93 | 90628.19 | 90628.1884 | 0 | 90628.18 | 100%
6.3 | 12442 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 | m² | 113.05 | 87 |  | 87 | 442.42 | 50015.58 | 38490.54 | 0 | 38490.54 | 76.96%
6.4 | 1935 | Revestimento para piso ou parede em granito verde ubatuba, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | m² | 382.31 | 0 |  | 0 | 53.8 | 20568.28 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | 10169 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 87.04 | 87.04 |  | 87.04 | 177.48 | 15447.86 | 15447.8592 | 0 | 15447.85 | 100%
6.6 | 12441 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | [6 empty] | 468895.31 | 0 | 80540.7 | 468895.27 | 100%
7 |  | PAREDES E PAINÉIS | m² | 266 | 206 | 60 | 266 | 142.91 | 38014.06 | 29439.46 | 8574.6 | 38014.06 | 100%
7.1 | 96361 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 266 | 206 | 60 | 266 | 29.9 | 7953.4 | 6159.4 | 1794 | 7953.4 | 100%
7.2 | 7704 | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | m² | 1809.98 | 1809.98 |  | 1809.98 | 79.27 | 143477.11 | 143477.1146 | 0 | 143477.11 | 100%
7.3 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3619.96 | 3619.96 |  | 3619.96 | 5.54 | 20054.58 | 20054.5784 | 0 | 20054.57 | 100%
7.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 3619.96 | 3619.96 |  | 3619.96 | 41.27 | 149395.75 | 149395.7492 | 0 | 149395.74 | 100%
7.5 | 3316 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m | 494.4 | 0 | 494.4 | 494.4 | 136.78 | 67624.03 | 0 | 67624.03 | 67624.03 | 100%
7.6 | 12330 | Rodapé em granito branco Polar10cm x 2cm | m² | 441.59 | 441.59 |  | 441.59 | 66.47 | 29352.49 | 29352.4873 | 0 | 29352.48 | 100%
7.7 | 10994 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | M | 76.6 | 76.6 |  | 76.6 | 79.16 | 6063.66 | 6063.656 | 0 | 6063.65 | 100%
7.8 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 76.6 | 76.6 |  | 76.6 | 57.6 | 4412.16 | 4412.16 | 0 | 4412.16 | 100%
7.9 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m² | 12.72 | 0 | 12.72 | 12.72 | 200.32 | 2548.07 | 0 | 2548.07 | 2548.07 | 100%
7.10 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 27080.87 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  | ACESSÓRIOS E FERRAGENS | un | 32 | 0 |  | 0 | 196.47 | 6287.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | 1778 | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | UN | 10 | 0 |  | 0 | 879.84 | 8798.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 83.62 | 334.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | m² | 96.9 | 0 |  | 0 | 120.34 | 11660.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4 | 1896 | Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 175279.72 | 0 | 15463 | 82344.46 | 46.98%
9 |  | ESQUADRIAS E VIDROS | m² | 58.5 | 58.5 |  | 58.5 | 443.61 | 25951.19 | 25951.185 | 0 | 25951.18 | 100%
9.1 | 11941 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | M | 173.4 | 173.4 |  | 173.4 | 68.86 | 11940.32 | 11940.324 | 0 | 11940.32 | 100%
9.2 | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 0 |  | 0 | 321.05 | 1541.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | 11940 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 65.94 | 0 |  | 0 | 194.84 | 12847.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 | 1880 | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 | m² | 47.57 | 0 |  | 0 | 763.78 | 36333.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.5 | 1885 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021 | m² | 5.25 | 0 |  | 0 | 55.27 | 290.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | 3149 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m² | 12.59 | 0 |  | 0 | 582.45 | 7333.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.7 | 13096 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Un | 11 | 0 |  | 0 | 213.28 | 2346.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.8 | 9733 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | un | 6 | 4 | 2 | 6 | 1176.53 | 7059.18 | 4706.12 | 2353.06 | 7059.18 | 100%
9.9 | 3764 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 26 | 17 | 9 | 26 | 1292.32 | 33600.32 | 21969.44 | 11630.88 | 33600.32 | 100%
9.10 | 9982 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 2 | 1 | 3 | 1157.2 | 3471.6 | 2314.4 | 1157.2 | 3471.6 | 100%
9.11 | 7165 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | m² | 1.89 | 0 |  | 0 | 381.24 | 720.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.12 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 17.25 | 0 |  | 0 | 769.58 | 13275.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.13 | 9072 | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 22.6 | 0 |  | 0 | 521.58 | 11787.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.14 | 12953 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022 | m² | 9.94 | 0 |  | 0 | 466.18 | 4633.83 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.15 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.3 | 0 |  | 0 | 259.17 | 1632.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.16 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 0.3 | 0 |  | 0 | 646.78 | 194.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.17 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.66 | 487.68 | 321.87 | 0 | 321.86 | 321.86 | 100%
9.18 | 3163 | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 54150.74 | 0 | 43320.58 | 43320.58 | 80%
10 |  | FORRO | m² | 535 | 0 | 428 | 428 | 74.68 | 39953.8 | 0 | 31963.04 | 31963.04 | 80%
10.1 | 4726 | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | M | 456 | 0 | 364.8 | 364.8 | 4.52 | 2061.12 | 0 | 1648.89 | 1648.89 | 80%
10.2 | 00039571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | M | 1358 | 0 | 1086.4 | 1086.4 | 4.43 | 6015.94 | 0 | 4812.75 | 4812.75 | 80%
10.3 | 00039570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | m² | 78 | 0 | 62.4 | 62.4 | 78.46 | 6119.88 | 0 | 4895.9 | 4895.9 | 80%
10.4 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 553854.24 | 0 | 167418.3 | 499712.95 | 90.22%
11 |  | REVESTIMENTO DE FACHADA | m | 296.2 | 296.2 |  | 296.2 | 66.04 | 19561.05 | 19561.048 | 0 | 19561.04 | 100%
11.1 | 4266 | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | m² | 385.49 | 0 | 385.49 | 385.49 | 434.3 | 167418.31 | 0 | 167418.3 | 167418.3 | 100%
11.2 | 5057 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² | 1746.92 | 1746.92 |  | 1746.92 | 169.78 | 296592.08 | 296592.0776 | 0 | 296592.07 | 100%
11.3 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 1746.92 | 1746.92 |  | 1746.92 | 9.24 | 16141.54 | 16141.5408 | 0 | 16141.54 | 100%
11.4 | 10870 | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022 | m² | 323 | 0 |  | 0 | 167.62 | 54141.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | 9054 | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 230459.12 | 0 |  |  | 0%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 57108.65 | 0 | 0 | 57108.65 | 100%
12.1 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | M | 44 | 44 |  | 44 | 18.74 | 824.56 | 824.56 | 0 | 824.56 | 100%
12.1.1 | JCA.EL- 002/PRÓPRIA | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE | m | 18 | 18 |  | 18 | 22.85 | 411.3 | 411.3 | 0 | 411.3 | 100%
12.1.2 | 13612 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | M | 31 | 31 |  | 31 | 10.77 | 333.87 | 333.87 | 0 | 333.87 | 100%
12.1.3 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 465 | 465 |  | 465 | 11.47 | 5333.55 | 5333.55 | 0 | 5333.55 | 100%
12.1.4 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13 | 13 |  | 13 | 9.9 | 128.7 | 128.7 | 0 | 128.7 | 100%
12.1.5 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 283 | 283 |  | 283 | 15.19 | 4298.77 | 4298.77 | 0 | 4298.77 | 100%
12.1.6 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 32 |  | 32 | 14.91 | 477.12 | 477.12 | 0 | 477.12 | 100%
12.1.7 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 197 | 197 |  | 197 | 13.35 | 2629.95 | 2629.95 | 0 | 2629.95 | 100%
12.1.8 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14 | 14 |  | 14 | 18.63 | 260.82 | 260.82 | 0 | 260.82 | 100%
12.1.9 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 30 |  | 30 | 18.38 | 551.4 | 551.4 | 0 | 551.4 | 100%
12.1.10 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 6 |  | 6 | 16.77 | 100.62 | 100.62 | 0 | 100.62 | 100%
12.1.11 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7 | 7 |  | 7 | 22.04 | 154.28 | 154.28 | 0 | 154.28 | 100%
12.1.12 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 15.24 | 121.92 | 121.92 | 0 | 121.92 | 100%
12.1.13 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 217 | 217 |  | 217 | 20.94 | 4543.98 | 4543.98 | 0 | 4543.98 | 100%
12.1.14 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 0 | 18.47 | 100%
12.1.15 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 24.12 | 241.2 | 241.2 | 0 | 241.2 | 100%
12.1.16 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 23 |  | 23 | 26.87 | 618.01 | 618.01 | 0 | 618.01 | 100%
12.1.17 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 21 |  | 21 | 9.66 | 202.86 | 202.86 | 0 | 202.86 | 100%
12.1.18 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 311 | 311 |  | 311 | 13.5 | 4198.5 | 4198.5 | 0 | 4198.5 | 100%
12.1.19 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 7.8 | 70.2 | 70.2 | 0 | 70.2 | 100%
12.1.20 | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 189 | 189 |  | 189 | 11.48 | 2169.72 | 2169.72 | 0 | 2169.72 | 100%
12.1.21 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 22 |  | 22 | 9.63 | 211.86 | 211.86 | 0 | 211.86 | 100%
12.1.22 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 132 | 132 |  | 132 | 15.26 | 2014.32 | 2014.32 | 0 | 2014.32 | 100%
12.1.23 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 13.83 | 138.3 | 138.3 | 0 | 138.3 | 100%
12.1.24 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 21 |  | 21 | 11.98 | 251.58 | 251.58 | 0 | 251.58 | 100%
12.1.25 | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 17.55 | 87.75 | 87.75 | 0 | 87.75 | 100%
12.1.26 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 30 | 30 |  | 30 | 13.25 | 397.5 | 397.5 | 0 | 397.5 | 100%
12.1.27 | 13363 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 12 | 12 |  | 12 | 21.95 | 263.4 | 263.4 | 0 | 263.4 | 100%
12.1.28 | 13364 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | UN | 1 | 1 |  | 1 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 0 | 41.6 | 100%
12.1.29 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 43.22 | 259.32 | 259.32 | 0 | 259.32 | 100%
12.1.30 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 59.73 | 537.57 | 537.57 | 0 | 537.57 | 100%
12.1.31 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 55 | 55 |  | 55 | 26.27 | 1444.85 | 1444.85 | 0 | 1444.85 | 100%
12.1.32 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 32.62 | 97.86 | 97.86 | 0 | 97.86 | 100%
12.1.33 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 62 | 62 |  | 62 | 22.19 | 1375.78 | 1375.78 | 0 | 1375.78 | 100%
12.1.34 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 0 | 26.11 | 100%
12.1.35 | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 117 | 117 |  | 117 | 29.63 | 3466.71 | 3466.71 | 0 | 3466.71 | 100%
12.1.36 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 20 |  | 20 | 38.2 | 764 | 764 | 0 | 764 | 100%
12.1.37 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 89 | 89 |  | 89 | 34.46 | 3066.94 | 3066.94 | 0 | 3066.94 | 100%
12.1.38 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 24 | 24 |  | 24 | 46.55 | 1117.2 | 1117.2 | 0 | 1117.2 | 100%
12.1.39 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 38.78 | 387.8 | 387.8 | 0 | 387.8 | 100%
12.1.40 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 53.84 | 269.2 | 269.2 | 0 | 269.2 | 100%
12.1.41 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 14 | 14 |  | 14 | 36.2 | 506.8 | 506.8 | 0 | 506.8 | 100%
12.1.42 | 765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 14 | 14 |  | 14 | 9.37 | 131.18 | 131.18 | 0 | 131.18 | 100%
12.1.43 | JCA.EL- 015/PRÓPRIA | TAMPA DE ENCAIXE 050x3000mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | m | 41 | 41 |  | 41 | 38.5 | 1578.5 | 1578.5 | 0 | 1578.5 | 100%
12.1.44 | 762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | un | 14 | 14 |  | 14 | 79.12 | 1107.68 | 1107.68 | 0 | 1107.68 | 100%
12.1.45 | 12471 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica(ref.: mopa ou similar) | M | 558 | 558 |  | 558 | 13.22 | 7376.76 | 7376.76 | 0 | 7376.76 | 100%
12.1.46 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | m | 69 | 69 |  | 69 | 29.47 | 2033.43 | 2033.43 | 0 | 2033.43 | 100%
12.1.47 | 7384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm(marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 3 | 3 |  | 3 | 18.45 | 55.35 | 55.35 | 0 | 55.35 | 100%
12.1.48 | 8689 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 7 | 7 |  | 7 | 22.49 | 157.43 | 157.43 | 0 | 157.43 | 100%
12.1.49 | 11287 | Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 |  | 1 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 0 | 24.69 | 100%
12.1.50 | 8686 | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 2 |  | 2 | 21.38 | 42.76 | 42.76 | 0 | 42.76 | 100%
12.1.51 | 7877 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | un | 7 | 7 |  | 7 | 22.68 | 158.76 | 158.76 | 0 | 158.76 | 100%
12.1.52 | 8443 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 1 |  | 1 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 0 | 25.86 | 100%
12.1.53 | 8113 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 40907.46 | 0 | 1041.9 | 40907.46 | 100%
12.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 1230 | 1000 | 230 | 1230 | 4.53 | 5571.9 | 4530 | 1041.9 | 5571.9 | 100%
12.2.1 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 111 | 111 |  | 111 | 6.59 | 731.49 | 731.49 | 0 | 731.49 | 100%
12.2.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 200 |  | 200 | 9.22 | 1844 | 1844 | 0 | 1844 | 100%
12.2.3 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 141 | 141 |  | 141 | 14.59 | 2057.19 | 2057.19 | 0 | 2057.19 | 100%
12.2.4 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7059 | 7059 |  | 7059 | 4.12 | 29083.08 | 29083.08 | 0 | 29083.08 | 100%
12.2.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 260 | 260 |  | 260 | 6.23 | 1619.8 | 1619.8 | 0 | 1619.8 | 100%
12.2.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 19318.6 | 0 |  |  | 0%
12.3 |  | QUADROS E CAIXAS |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8088.93 | 0 | 0 | 8088.93 | 100%
12.3.1 |  | CAIXAS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 0 | 38.81 | 100%
12.3.1.1 | JCA.EL- 026/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x7,5cm, INSTALADA NA PAREDE | UN | 23 | 23 |  | 23 | 34.28 | 788.44 | 788.44 | 0 | 788.44 | 100%
12.3.1.2 | JCA.EL- 033/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 37 | 37 |  | 37 | 37.56 | 1389.72 | 1389.72 | 0 | 1389.72 | 100%
12.3.1.3 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56 | 56 |  | 56 | 20.97 | 1174.32 | 1174.32 | 0 | 1174.32 | 100%
12.3.1.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 73 | 73 |  | 73 | 12.84 | 937.32 | 937.32 | 0 | 937.32 | 100%
12.3.1.5 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 30 |  | 30 | 15.1 | 453 | 453 | 0 | 453 | 100%
12.3.1.6 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 18 |  | 18 | 183.74 | 3307.32 | 3307.32 | 0 | 3307.32 | 100%
12.3.1.7 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 882.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2 |  | QBAP | UN | 1 | 0 |  | 0 | 69.33 | 69.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.1 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 12.13 | 24.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 59.21 | 118.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10.68 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 0 |  | 0 | 274.17 | 274.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.5 | 13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | un | 1 | 0 |  | 0 | 289.14 | 289.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2.6 | 12241 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3773.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3 |  | QFL-01 | un | 1 | 0 |  | 0 | 483.11 | 483.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.1 | 8490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA | UN | 4 | 0 |  | 0 | 12.13 | 48.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 0 |  | 0 | 78.79 | 315.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.3 | 9041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | UN | 18 | 0 |  | 0 | 10.68 | 192.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 0 |  | 0 | 122.29 | 244.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.5 | 452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | UN | 2 | 0 |  | 0 | 78.06 | 156.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 12.13 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.7 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 0 |  | 0 | 107.13 | 214.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.8 | 451 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 3 | 0 |  | 0 | 264.89 | 794.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.9 | 7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 1 | 0 |  | 0 | 274.17 | 274.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.10 | 13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1014.21 | 1014.21 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3.11 | DPCH-958818 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1390.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4 |  | QFL-02 | un | 1 | 0 |  | 0 | 122.29 | 122.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.1 | 452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | UN | 4 | 0 |  | 0 | 12.13 | 48.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 59.21 | 236.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | UN | 13 | 0 |  | 0 | 10.68 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 12.13 | 48.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 0 |  | 0 | 264.89 | 264.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.6 | 7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 530.94 | 530.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4.7 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2786.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5 |  | QFL-03 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 78.06 | 78.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.1 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 12.13 | 48.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.3 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 0 |  | 0 | 10.68 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 0 |  | 0 | 264.89 | 529.78 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.5 | 7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | UN | 4 | 0 |  | 0 | 59.21 | 236.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.6 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | un | 1 | 0 |  | 0 | 274.17 | 274.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.7 | 13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | UN | 2 | 0 |  | 0 | 153.98 | 307.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.8 | TJRE-86659289 | CONTATOR AUXILIAR - 16 A - c/ 1x CONTATO NA + 1x CONTATO NO. (BOBINA 220Vac). | un | 1 | 0 |  | 0 | 1158.22 | 1158.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.5.9 | 12230 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2396.97 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6 |  | QUADRO QNIF | UN | 3 | 0 |  | 0 | 69.33 | 207.99 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.1 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 12.13 | 48.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 59.21 | 236.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | UN | 1 | 0 |  | 0 | 729.21 | 729.21 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.4 | TJRE-46731108 | CHAVE REVERSORA TETRAPOLAR (FFFN) 63A (SOB CARGA) | UN | 15 | 0 |  | 0 | 10.68 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1014.21 | 1014.21 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.6.6 | DPCH-958818 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8652.6 | 0 | 8652.6 | 8652.6 | 100%
12.4 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | UN | 7 | 0 | 7 | 7 | 50.99 | 356.93 | 0 | 356.93 | 356.93 | 100%
12.4.1 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 0 | 21 | 21 | 29.96 | 629.16 | 0 | 629.16 | 629.16 | 100%
12.4.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 0 | 5 | 5 | 45.04 | 225.2 | 0 | 225.2 | 225.2 | 100%
12.4.3 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 60.12 | 120.24 | 0 | 120.24 | 120.24 | 100%
12.4.4 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 0 | 39 | 39 | 48.4 | 1887.6 | 0 | 1887.6 | 1887.6 | 100%
12.4.5 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 57 | 0 | 57 | 57 | 31.18 | 1777.26 | 0 | 1777.26 | 1777.26 | 100%
12.4.6 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 0 | 14 | 14 | 47.41 | 663.74 | 0 | 663.74 | 663.74 | 100%
12.4.7 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 63.65 | 63.65 | 0 | 63.65 | 63.65 | 100%
12.4.8 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 0 | 30 | 30 | 84.39 | 2531.7 | 0 | 2531.7 | 2531.7 | 100%
12.4.9 | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 0 | 10 | 10 | 35.98 | 359.8 | 0 | 359.8 | 359.8 | 100%
12.4.10 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 37.32 | 37.32 | 0 | 37.32 | 37.32 | 100%
12.4.11 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 81237.74 | 0 | 26166.42 | 26166.42 | 32.21%
12.5 |  | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 90.27 | 90.27 | 0 | 90.27 | 90.27 | 100%
12.5.1 | TJRE-77453507 | LUMINÁRIA ARANDELA BLINDADA, TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED DE 8W, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' A 1,00m DO PISO | UN | 45 | 0 | 22 | 22 | 361.94 | 16287.3 | 0 | 7962.68 | 7962.68 | 48.89%
12.5.2 | TJRE-98371353 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-E1750840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 69 | 0 | 35 | 35 | 420.35 | 29004.15 | 0 | 14712.25 | 14712.25 | 50.72%
12.5.3 | TJRE-85980564 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, TIPO PLAFON COM LED 35W, REF.: LAA12-E3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 14 | 0 | 6 | 6 | 331.09 | 4635.26 | 0 | 1986.54 | 1986.54 | 42.86%
12.5.4 | TJRE-65788491 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-S1750850. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 0 | 3 | 3 | 471.56 | 2829.36 | 0 | 1414.68 | 1414.68 | 50%
12.5.5 | TJRE-33242496 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBULED T8 DE 35W, REF.: LAA02-S3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | un | 12 | 0 |  | 0 | 51.23 | 614.76 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.6 | 2975 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | un | 12 | 0 |  | 0 | 2213.38 | 26560.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.7 | 13201 | Luminária fechada em LED p/ ilumin pública, modelo LPL ÁTON 60, 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m | UN | 12 | 0 |  | 0 | 101.34 | 1216.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.8 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 23234.07 | 0 | 0 | 23234.07 | 100%
12.6 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 23234.07 | 23234.07 | 23234.07 | 0 | 23234.07 | 100%
12.6.1 | TJRE-71667772 | NOBREAK 12KVA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 64813.48 | 0 |  |  | 0%
13 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9478.97 | 0 | 0 | 9478.97 | 100%
13.1 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | M | 54 | 54 |  | 54 | 11.47 | 619.38 | 619.38 | 0 | 619.38 | 100%
13.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 66 | 66 |  | 66 | 15.19 | 1002.54 | 1002.54 | 0 | 1002.54 | 100%
13.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46 | 46 |  | 46 | 14.91 | 685.86 | 685.86 | 0 | 685.86 | 100%
13.1.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 3 |  | 3 | 13.35 | 40.05 | 40.05 | 0 | 40.05 | 100%
13.1.4 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 10 |  | 10 | 18.63 | 186.3 | 186.3 | 0 | 186.3 | 100%
13.1.5 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 1 |  | 1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0 | 16.7 | 100%
13.1.6 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14 | 14 |  | 14 | 23.82 | 333.48 | 333.48 | 0 | 333.48 | 100%
13.1.7 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 11 | 11 |  | 11 | 15.24 | 167.64 | 167.64 | 0 | 167.64 | 100%
13.1.8 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 33 |  | 33 | 20.94 | 691.02 | 691.02 | 0 | 691.02 | 100%
13.1.9 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 18.47 | 73.88 | 73.88 | 0 | 73.88 | 100%
13.1.10 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 15.66 | 46.98 | 46.98 | 0 | 46.98 | 100%
13.1.11 | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 24.12 | 96.48 | 96.48 | 0 | 96.48 | 100%
13.1.12 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 0 | 25.78 | 100%
13.1.13 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 0 | 31.65 | 100%
13.1.14 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 19 | 19 |  | 19 | 9.66 | 183.54 | 183.54 | 0 | 183.54 | 100%
13.1.15 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 22 |  | 22 | 13.5 | 297 | 297 | 0 | 297 | 100%
13.1.16 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 16 |  | 16 | 11.48 | 183.68 | 183.68 | 0 | 183.68 | 100%
13.1.17 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 0 | 9.63 | 100%
13.1.18 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 15.26 | 61.04 | 61.04 | 0 | 61.04 | 100%
13.1.19 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 0 | 17.01 | 100%
13.1.20 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 20.34 | 101.7 | 101.7 | 0 | 101.7 | 100%
13.1.21 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 38.2 | 76.4 | 76.4 | 0 | 76.4 | 100%
13.1.22 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 0 | 34.46 | 100%
13.1.23 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 46.55 | 372.4 | 372.4 | 0 | 372.4 | 100%
13.1.24 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 53.84 | 53.84 | 53.84 | 0 | 53.84 | 100%
13.1.25 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 79 | 79 |  | 79 | 13.22 | 1044.38 | 1044.38 | 0 | 1044.38 | 100%
13.1.26 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | m | 30 | 30 |  | 30 | 29.47 | 884.1 | 884.1 | 0 | 884.1 | 100%
13.1.27 | 7384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm(marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 45 | 45 |  | 45 | 40.19 | 1808.55 | 1808.55 | 0 | 1808.55 | 100%
13.1.28 | 3400 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 2 | 2 |  | 2 | 31.47 | 62.94 | 62.94 | 0 | 62.94 | 100%
13.1.29 | 7144 | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | un | 2 | 2 |  | 2 | 102.97 | 205.94 | 205.94 | 0 | 205.94 | 100%
13.1.30 | 11289 | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 2 |  | 2 | 32.31 | 64.62 | 64.62 | 0 | 64.62 | 100%
13.1.31 | 7143 | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 19539.27 | 0 | 0 | 19539.27 | 100%
13.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 2517 | 2517 |  | 2517 | 7.24 | 18223.08 | 18223.08 | 0 | 18223.08 | 100%
13.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 32 | 32 |  | 32 | 21.99 | 703.68 | 703.68 | 0 | 703.68 | 100%
13.2.2 | 8690 | Cabo de fibra ótica de 6 vias | M | 16 | 16 |  | 16 | 32.06 | 512.96 | 512.96 | 0 | 512.96 | 100%
13.2.3 | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | kg | 1 | 1 |  | 1 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 0 | 99.55 | 100%
13.2.4 | 12370 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1439.86 | 0 | 0 | 1439.86 | 100%
13.3 |  | QUADROS E CAIXAS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 183.74 | 183.74 | 183.74 | 0 | 183.74 | 100%
13.3.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 597.78 | 597.78 | 597.78 | 0 | 597.78 | 100%
13.3.2 | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 355.31 | 355.31 | 355.31 | 0 | 355.31 | 100%
13.3.3 | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 12.84 | 38.52 | 38.52 | 0 | 38.52 | 100%
13.3.4 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 264.51 | 264.51 | 264.51 | 0 | 264.51 | 100%
13.3.5 | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4440.71 | 0 | 2343.69 | 2343.69 | 52.78%
13.4 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | un | 11 | 0 | 6 | 6 | 66.52 | 731.72 | 0 | 399.12 | 399.12 | 54.55%
13.4.1 | 11214 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | un | 24 | 0 | 11 | 11 | 114.72 | 2753.28 | 0 | 1261.92 | 1261.92 | 45.83%
13.4.2 | 11234 | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | UN | 7 | 0 | 5 | 5 | 136.53 | 955.71 | 0 | 682.65 | 682.65 | 71.43%
13.4.3 | JCA.CE-001 | TOMADA TRIPLA, DE EMBUTIR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 29914.67 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5 |  | EQUIPAMENTOS | un | 1 | 0 |  | 0 | 3261.24 | 3261.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.1 | 10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 17.72 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.2 | 11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | un | 1 | 0 |  | 0 | 876.25 | 876.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.3 | 11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 1 | 0 |  | 0 | 3042.81 | 3042.81 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.4 | 12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 3 | 0 |  | 0 | 1147.21 | 3441.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.5 | 10726 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | UN | 4 | 0 |  | 0 | 1261.97 | 5047.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.6 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 2 | 0 |  | 0 | 275.86 | 551.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.7 | 10727 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 3962.11 | 3962.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.8 | TJRE-26550464 | CENTRAL IMPACTA 140R | UN | 11 | 0 |  | 0 | 150.28 | 1653.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.9 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | UN | 7 | 0 |  | 0 | 70.8 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.10 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | UN | 1 | 0 |  | 0 | 338.23 | 338.23 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.11 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | un | 80 | 0 |  | 0 | 32.19 | 2575.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.12 | 11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 80 | 0 |  | 0 | 38.31 | 3064.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.13 | 10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 80 | 0 |  | 0 | 19.83 | 1586.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.14 | 10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 65808.53 | 0 |  |  | 0%
14 |  | CFTV |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2807.22 | 0 | 0 | 2807.22 | 100%
14.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | M | 95 | 95 |  | 95 | 11.47 | 1089.65 | 1089.65 | 0 | 1089.65 | 100%
14.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7 | 7 |  | 7 | 15.19 | 106.33 | 106.33 | 0 | 106.33 | 100%
14.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 4 |  | 4 | 14.91 | 59.64 | 59.64 | 0 | 59.64 | 100%
14.1.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 11 |  | 11 | 15.24 | 167.64 | 167.64 | 0 | 167.64 | 100%
14.1.4 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 20.94 | 125.64 | 125.64 | 0 | 125.64 | 100%
14.1.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 32 |  | 32 | 9.66 | 309.12 | 309.12 | 0 | 309.12 | 100%
14.1.6 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 13.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 100%
14.1.7 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 11.48 | 22.96 | 22.96 | 0 | 22.96 | 100%
14.1.8 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 67 | 67 |  | 67 | 13.22 | 885.74 | 885.74 | 0 | 885.74 | 100%
14.1.9 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7138.64 | 0 | 0 | 7138.64 | 100%
14.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 986 | 986 |  | 986 | 7.24 | 7138.64 | 7138.64 | 0 | 7138.64 | 100%
14.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1377.53 | 0 | 0 | 1377.53 | 100%
14.3 |  | QUADROS E CAIXAS | UN | 8 | 8 |  | 8 | 37.56 | 300.48 | 300.48 | 0 | 300.48 | 100%
14.3.1 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 26.27 | 78.81 | 78.81 | 0 | 78.81 | 100%
14.3.2 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 22.19 | 221.9 | 221.9 | 0 | 221.9 | 100%
14.3.3 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 13 | 13 |  | 13 | 29.63 | 385.19 | 385.19 | 0 | 385.19 | 100%
14.3.4 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 34.46 | 344.6 | 344.6 | 0 | 344.6 | 100%
14.3.5 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 0 | 46.55 | 100%
14.3.6 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 54485.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 13 | 0 |  | 0 | 1187.53 | 15437.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.1 | TJRE-54189201 | CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, COM INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO POR MEIO DE SUPORTE NA PAREDE. REF.: VIP 3240 Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | UN | 15 | 0 |  | 0 | 1187.53 | 17812.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.2 | TJRE-78927705 | CÂMERA IP, DOME, INTERNA, COM INFRAVERMELHO ALIMENTADA VIA POE, CONECTOR RJ 45, INSTALAÇÃO NO TETO, REF.: VIP 3240 D Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | un | 1 | 0 |  | 0 | 3261.24 | 3261.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.3 | 10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 17.72 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.4 | 11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | un | 1 | 0 |  | 0 | 876.25 | 876.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.5 | 11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | UN | 1 | 0 |  | 0 | 145.5 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.6 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | UN | 1 | 0 |  | 0 | 262.92 | 262.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.7 | TJRE-60270600 | MONITOR DE 17" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 289.8 | 289.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.8 | 11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 | 0 |  | 0 | 70.64 | 70.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.9 | TJRE-94934760 | MOUSE SEM FIO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 124.82 | 124.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.10 | TJRE-11041444 | TECLADO SEM FIO | un | 2 | 0 |  | 0 | 3042.81 | 6085.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.11 | 12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | UN | 1 | 0 |  | 0 | 3027.9 | 3027.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.12 | TJRE-84902818 | NVD 3332 - NVR 32CANAIS | UN | 2 | 0 |  | 0 | 1261.97 | 2523.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.13 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 150.28 | 901.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.14 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | UN | 1 | 0 |  | 0 | 338.23 | 338.23 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.15 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | UN | 11 | 0 |  | 0 | 70.8 | 778.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.16 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | un | 28 | 0 |  | 0 | 32.19 | 901.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.17 | 11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 28 | 0 |  | 0 | 38.31 | 1072.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.18 | 10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 28 | 0 |  | 0 | 19.83 | 555.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.19 | 10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 17282.81 | 0 |  |  | 0%
15 |  | ALARME DE SEGURANÇA |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4625.74 | 0 | 0 | 4625.74 | 100%
15.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | M | 158 | 158 |  | 158 | 11.47 | 1812.26 | 1812.26 | 0 | 1812.26 | 100%
15.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 8 |  | 8 | 15.19 | 121.52 | 121.52 | 0 | 121.52 | 100%
15.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 15.24 | 106.68 | 106.68 | 0 | 106.68 | 100%
15.1.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 27 |  | 27 | 20.94 | 565.38 | 565.38 | 0 | 565.38 | 100%
15.1.4 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53 | 53 |  | 53 | 9.66 | 511.98 | 511.98 | 0 | 511.98 | 100%
15.1.5 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 13.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 100%
15.1.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 111 | 111 |  | 111 | 13.22 | 1467.42 | 1467.42 | 0 | 1467.42 | 100%
15.1.7 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8018.93 | 0 | 0 | 8018.93 | 100%
15.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 75 | 75 |  | 75 | 7.24 | 543 | 543 | 0 | 543 | 100%
15.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 803 | 803 |  | 803 | 9.31 | 7475.93 | 7475.93 | 0 | 7475.93 | 100%
15.2.2 | 3794 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 0,75mm², 450/ 750v / 70°c |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1551.1 | 0 | 0 | 1551.1 | 100%
15.3 |  | QUADROS E CAIXAS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 0 | 26.27 | 100%
15.3.1 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 29.63 | 148.15 | 148.15 | 0 | 148.15 | 100%
15.3.2 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 14 | 14 |  | 14 | 34.46 | 482.44 | 482.44 | 0 | 482.44 | 100%
15.3.3 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 38.78 | 77.56 | 77.56 | 0 | 77.56 | 100%
15.3.4 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 0 | 23.54 | 100%
15.3.5 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 20 |  | 20 | 37.56 | 751.2 | 751.2 | 0 | 751.2 | 100%
15.3.6 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 20.97 | 41.94 | 41.94 | 0 | 41.94 | 100%
15.3.7 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3087.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 0 |  | 0 | 617.61 | 617.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4.1 | TJRE-20945294 | CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART | UN | 19 | 0 |  | 0 | 100.61 | 1911.59 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4.2 | TJRE-06400712 | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO, COBERTURA COM ÂNGULO DE 115° E ALCANCE DE 12m, INSTALADO NA PAREDE A 2,40m DO PISO. REF.: IVP 3021 SHIELD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 140.2 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4.3 | TJ-27004403 | SIRENE MAGNÉTICA, POTÊNCIA SONORA 9 A 15 Vdc/120dB, EFEITO SONORO COM 1 TOM, BASE MÓVEL PARA FIXAÇÃO, INSTALADO A 2,40m DO PISO, REF.: SIR 3000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 0 |  | 0 | 208.82 | 417.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4.4 | TJRE-29441971 | TECLADO DO SISTEMA DE ALARME, COM VISOR LCD, REF.: XAT 2000 LCD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 18207.33 | 0 | 0 | 18207.33 | 100%
16 |  | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | m | 279 | 279 |  | 279 | 15.25 | 4254.75 | 4254.75 | 0 | 4254.75 | 100%
16.1 | 12740 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | un | 342 | 342 |  | 342 | 1.14 | 389.88 | 389.88 | 0 | 389.88 | 100%
16.1 | 9832 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | M | 169 | 169 |  | 169 | 46.63 | 7880.47 | 7880.47 | 0 | 7880.47 | 100%
16.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 38.88 | 311.04 | 311.04 | 0 | 311.04 | 100%
16.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 78.16 | 703.44 | 703.44 | 0 | 703.44 | 100%
16.4 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 1 | 1 |  | 1 | 315.62 | 315.62 | 315.62 | 0 | 315.62 | 100%
16.5 | 11273 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 18 | 18 |  | 18 | 11.66 | 209.88 | 209.88 | 0 | 209.88 | 100%
16.6 | 11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | un | 499 | 499 |  | 499 | 0.92 | 459.08 | 459.08 | 0 | 459.08 | 100%
16.7 | 11039 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | un | 8 | 8 |  | 8 | 0.74 | 5.92 | 5.92 | 0 | 5.92 | 100%
16.8 | 11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 342 | 342 |  | 342 | 0.74 | 253.08 | 253.08 | 0 | 253.08 | 100%
16.9 | 11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 8 | 8 |  | 8 | 23.19 | 185.52 | 185.52 | 0 | 185.52 | 100%
16.11 | 10729 | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento | un | 48 | 48 |  | 48 | 15.9 | 763.2 | 763.2 | 0 | 763.2 | 100%
16.12 | 7904 | Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02 | un | 45 | 45 |  | 45 | 55.01 | 2475.45 | 2475.45 | 0 | 2475.45 | 100%
16.13 | 10908 | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16066.22 | 0 |  |  | 0%
17 |  | SONORIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 648.06 | 0 | 0 | 648.06 | 100%
17.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | M | 25 | 25 |  | 25 | 11.47 | 286.75 | 286.75 | 0 | 286.75 | 100%
17.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 1 |  | 1 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 0 | 15.19 | 100%
17.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 0 | 20.94 | 100%
17.1.3 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 9.66 | 86.94 | 86.94 | 0 | 86.94 | 100%
17.1.4 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 100%
17.1.5 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17 | 17 |  | 17 | 13.22 | 224.74 | 224.74 | 0 | 224.74 | 100%
17.1.6 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2883.15 | 0 | 0 | 2883.15 | 100%
17.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 45 | 45 |  | 45 | 64.07 | 2883.15 | 2883.15 | 0 | 2883.15 | 100%
17.2.1 | TJRE-31815512 | CABO POLARIZADO 2x1,50mm² - 2 METROS |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 190.95 | 0 | 0 | 190.95 | 100%
17.3 |  | QUADROS E CAIXAS | UN | 8 | 8 |  | 8 | 18.78 | 150.24 | 150.24 | 0 | 150.24 | 100%
17.3.1 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 0 | 40.71 | 100%
17.3.2 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12344.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 8 | 0 |  | 0 | 524.53 | 4196.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.1 | TJRE-00767355 | SONOFLETOR, TIPO ARANDELA PARA INSTALAÇÃO NO TETO (EMBUTIR), ALTO-FALANTES DE 6'' FULL RANGE CONE PP, COM IMPEDÂNCIA DE 8Ω, COM POTÊNCIA RMS DE 25W, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA @ -10dB DE 55-15.000Hz, COM COBERTURA ANGULAR DE 60°, COM MOLDURA DE PLÁSTICO, TELA DE ALUMÍNIO E NA COR BRANCA | un | 1 | 0 |  | 0 | 754.37 | 754.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.2 | 8439 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mmFornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch | UN | 1 | 0 |  | 0 | 145.5 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.3 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | UN | 2 | 0 |  | 0 | 800.73 | 1601.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.4 | TJRE-16885086 | Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 289.8 | 289.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.5 | 11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | un | 1 | 0 |  | 0 | 928.08 | 928.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.6 | 12397 | Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar | UN | 1 | 0 |  | 0 | 4410.89 | 4410.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.7 | TJRE-87623091 | AMPLIFICADOR XLS 1502 - CROWN | UN | 1 | 0 |  | 0 | 17.72 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.8 | 11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 143601.42 | 0 |  |  | 0%
18 |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 17079.5 | 0 | 0 | 17079.5 | 100%
18.1 |  | TUBULAÇÃO | M | 124 | 124 |  | 124 | 23.91 | 2964.84 | 2964.84 | 0 | 2964.84 | 100%
18.1.1 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 109 | 109 |  | 109 | 40.47 | 4411.23 | 4411.23 | 0 | 4411.23 | 100%
18.1.2 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 71 | 71 |  | 71 | 49.83 | 3537.93 | 3537.93 | 0 | 3537.93 | 100%
18.1.3 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19 | 19 |  | 19 | 60.69 | 1153.11 | 1153.11 | 0 | 1153.11 | 100%
18.1.4 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 37 | 37 |  | 37 | 55.5 | 2053.5 | 2053.5 | 0 | 2053.5 | 100%
18.1.5 | 11505 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/4" (19,05mm) | m | 37 | 37 |  | 37 | 79.97 | 2958.89 | 2958.89 | 0 | 2958.89 | 100%
18.1.6 | 11391 | Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 ø3/4" |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7430.23 | 0 | 0 | 7430.23 | 100%
18.2 |  | REDE DE DUTOS | m² | 12 | 12 |  | 12 | 108.96 | 1307.52 | 1307.52 | 0 | 1307.52 | 100%
18.2.1 | 11501 | Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação | m² | 12 | 12 |  | 12 | 34.59 | 415.08 | 415.08 | 0 | 415.08 | 100%
18.2.2 | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 51 | 51 |  | 51 | 24.21 | 1234.71 | 1234.71 | 0 | 1234.71 | 100%
18.2.3 | TJRE-32857269 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 125mm | M | 2 | 2 |  | 2 | 36.58 | 73.16 | 73.16 | 0 | 73.16 | 100%
18.2.4 | TJRE-92025311 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 300mm | UN | 25 | 25 |  | 25 | 97.92 | 2448 | 2448 | 0 | 2448 | 100%
18.2.5 | TJRE-05065368 | AT-0-AG225x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZ. COM REGISTRO AG, FIXACAO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, NCM: 76169900 | UN | 17 | 17 |  | 17 | 99.5 | 1691.5 | 1691.5 | 0 | 1691.5 | 100%
18.2.6 | TJRE-70749789 | AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 130.13 | 260.26 | 260.26 | 0 | 260.26 | 100%
18.2.7 | TJRE-48498244 | AR-AG-425x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 119091.69 | 0 | 96673.45 | 119091.69 | 100%
18.3 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 11 | 0 | 11 | 11 | 2171.48 | 23886.28 | 0 | 23886.28 | 23886.28 | 100%
18.3.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 | 0 | 5 | 5 | 2406.69 | 12033.45 | 0 | 12033.45 | 12033.45 | 100%
18.3.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 3484.43 | 6968.86 | 0 | 6968.86 | 6968.86 | 100%
18.3.3 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 4739.21 | 9478.42 | 0 | 9478.42 | 9478.42 | 100%
18.3.4 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 11076.61 | 44306.44 | 0 | 44306.44 | 44306.44 | 100%
18.3.5 | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 17 | 17 |  | 17 | 337 | 5729 | 5729 | 0 | 5729 | 100%
18.3.6 | TJRE-14094333 | CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø125mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2 |  | 2 | 887.69 | 1775.38 | 1775.38 | 0 | 1775.38 | 100%
18.3.7 | TJRE-38420451 | CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 17 |  | 17 | 718.44 | 12213.48 | 12213.48 | 0 | 12213.48 | 100%
18.3.8 | TJRE-88213838 | EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO INLINE MOD: AXC125B - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2 |  | 2 | 1350.19 | 2700.38 | 2700.38 | 0 | 2700.38 | 100%
18.3.9 | TJRE-66006351 | EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO INLINE MOD: AXC315A - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 30747.45 | 0 |  |  | 0%
19 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8837.33 | 0 | 0 | 8837.33 | 100%
19.1 |  | TUBOS | M | 5 | 5 |  | 5 | 4.09 | 20.45 | 20.45 | 0 | 20.45 | 100%
19.1.1 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 183 | 183 |  | 183 | 12.77 | 2336.91 | 2336.91 | 0 | 2336.91 | 100%
19.1.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 75 | 75 |  | 75 | 26.56 | 1992 | 1992 | 0 | 1992 | 100%
19.1.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8 | 8 |  | 8 | 9.96 | 79.68 | 79.68 | 0 | 79.68 | 100%
19.1.4 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 18 | 18 |  | 18 | 23.67 | 426.06 | 426.06 | 0 | 426.06 | 100%
19.1.5 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 73 | 73 |  | 73 | 27.33 | 1995.09 | 1995.09 | 0 | 1995.09 | 100%
19.1.6 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 44 | 44 |  | 44 | 17.71 | 779.24 | 779.24 | 0 | 779.24 | 100%
19.1.7 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 56 | 56 |  | 56 | 20.12 | 1126.72 | 1126.72 | 0 | 1126.72 | 100%
19.1.8 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 | 3 |  | 3 | 27.06 | 81.18 | 81.18 | 0 | 81.18 | 100%
19.1.9 | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5617.66 | 0 | 0 | 5617.66 | 100%
19.2 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | un | 4 | 4 |  | 4 | 21.49 | 85.96 | 85.96 | 0 | 85.96 | 100%
19.2.1 | 1223 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4" | un | 2 | 2 |  | 2 | 38.21 | 76.42 | 76.42 | 0 | 76.42 | 100%
19.2.2 | 1224 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1" | un | 11 | 11 |  | 11 | 64 | 704 | 704 | 0 | 704 | 100%
19.2.3 | 1226 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/2" | un | 2 | 2 |  | 2 | 44.12 | 88.24 | 88.24 | 0 | 88.24 | 100%
19.2.4 | 1227 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 2" Rev.01 - 10/2022 | UN | 74 | 74 |  | 74 | 7.19 | 532.06 | 532.06 | 0 | 532.06 | 100%
19.2.5 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 4.89 | 39.12 | 39.12 | 0 | 39.12 | 100%
19.2.6 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 11.09 | 44.36 | 44.36 | 0 | 44.36 | 100%
19.2.7 | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 |  | 12 | 13.09 | 157.08 | 157.08 | 0 | 157.08 | 100%
19.2.8 | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 15.59 | 62.36 | 62.36 | 0 | 62.36 | 100%
19.2.9 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 11 |  | 11 | 12.7 | 139.7 | 139.7 | 0 | 139.7 | 100%
19.2.10 | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 0 | 10.36 | 100%
19.2.11 | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 |  | 12 | 11.87 | 142.44 | 142.44 | 0 | 142.44 | 100%
19.2.12 | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 13.13 | 39.39 | 39.39 | 0 | 39.39 | 100%
19.2.13 | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 1 |  | 1 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 0 | 30.2 | 100%
19.2.14 | 1087 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev.01 - 10/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 191.14 | 191.14 | 191.14 | 0 | 191.14 | 100%
19.2.15 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 11.57 | 23.14 | 23.14 | 0 | 23.14 | 100%
19.2.16 | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.2 | 100%
19.2.17 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 11.27 | 22.54 | 22.54 | 0 | 22.54 | 100%
19.2.18 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 0 | 14.96 | 100%
19.2.19 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43 | 43 |  | 43 | 12.42 | 534.06 | 534.06 | 0 | 534.06 | 100%
19.2.20 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 5.7 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11.4 | 100%
19.2.21 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 56 | 56 |  | 56 | 9.78 | 547.68 | 547.68 | 0 | 547.68 | 100%
19.2.22 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28 | 28 |  | 28 | 10.77 | 301.56 | 301.56 | 0 | 301.56 | 100%
19.2.23 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 7.38 | 44.28 | 44.28 | 0 | 44.28 | 100%
19.2.24 | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 17.28 | 138.24 | 138.24 | 0 | 138.24 | 100%
19.2.25 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 19.69 | 98.45 | 98.45 | 0 | 98.45 | 100%
19.2.26 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 16 |  | 16 | 14.09 | 225.44 | 225.44 | 0 | 225.44 | 100%
19.2.27 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 31.31 | 125.24 | 125.24 | 0 | 125.24 | 100%
19.2.28 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 33.67 | 67.34 | 67.34 | 0 | 67.34 | 100%
19.2.29 | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 7.6 | 22.8 | 22.8 | 0 | 22.8 | 100%
19.2.30 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 18.58 | 55.74 | 55.74 | 0 | 55.74 | 100%
19.2.31 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 2 |  | 2 | 27.01 | 54.02 | 54.02 | 0 | 54.02 | 100%
19.2.32 | 3147 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | UN | 9 | 9 |  | 9 | 17.12 | 154.08 | 154.08 | 0 | 154.08 | 100%
19.2.33 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 0 | 24.21 | 100%
19.2.34 | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 7.87 | 23.61 | 23.61 | 0 | 23.61 | 100%
19.2.35 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 0 | 13.32 | 100%
19.2.36 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 16 |  | 16 | 14.65 | 234.4 | 234.4 | 0 | 234.4 | 100%
19.2.37 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 10.4 | 20.8 | 20.8 | 0 | 20.8 | 100%
19.2.38 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 28.62 | 114.48 | 114.48 | 0 | 114.48 | 100%
19.2.39 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 21.14 | 190.26 | 190.26 | 0 | 190.26 | 100%
19.2.40 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 37.13 | 74.26 | 74.26 | 0 | 74.26 | 100%
19.2.41 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 40.31 | 80.62 | 80.62 | 0 | 80.62 | 100%
19.2.42 | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 9.06 | 18.12 | 18.12 | 0 | 18.12 | 100%
19.2.43 | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 16.79 | 33.58 | 33.58 | 0 | 33.58 | 100%
19.2.44 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5812.78 | 0 | 0 | 4992.51 | 85.89%
19.3 |  | REGISTROS E VÁLVULAS | UN | 4 | 4 |  | 4 | 83.8 | 335.2 | 335.2 | 0 | 335.2 | 100%
19.3.1 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 135.84 | 135.84 | 135.84 | 0 | 135.84 | 100%
19.3.2 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 28 | 28 |  | 28 | 82.12 | 2299.36 | 2299.36 | 0 | 2299.36 | 100%
19.3.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 34.87 | 69.74 | 69.74 | 0 | 69.74 | 100%
19.3.4 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 1 |  | 1 | 279.83 | 279.83 | 279.83 | 0 | 279.83 | 100%
19.3.5 | 5061 | Valvula de descarga alta segurança (antivandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 71.35 | 285.4 | 285.4 | 0 | 285.4 | 100%
19.3.6 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 127.9 | 767.4 | 767.4 | 0 | 767.4 | 100%
19.3.7 | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 193.07 | 386.14 | 386.14 | 0 | 386.14 | 100%
19.3.8 | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 52.88 | 317.28 | 317.28 | 0 | 317.28 | 100%
19.3.9 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 58.16 | 116.32 | 116.32 | 0 | 116.32 | 100%
19.3.10 | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 0 |  | 0 | 820.27 | 820.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3.11 | 5062 | Torneira p/lavatorio alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp:200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7574.52 | 0 | 0 | 7574.52 | 100%
19.4 |  | RESERVATÓRIOS | UN | 2 | 2 |  | 2 | 2750.82 | 5501.64 | 5501.64 | 0 | 5501.64 | 100%
19.4.1 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 690.96 | 2072.88 | 2072.88 | 0 | 2072.88 | 100%
19.4.2 | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2905.16 | 0 | 2905.16 | 2905.16 | 100%
19.5 |  | BOMBAS | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 726.29 | 2905.16 | 0 | 2905.16 | 2905.16 | 100%
19.5.1 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 77874.14 | 0 |  |  | 0%
20 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2635.5 | 0 | 0 | 2635.5 | 100%
20.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERROS | m³ | 21 | 21 |  | 21 | 100.71 | 2114.91 | 2114.91 | 0 | 2114.91 | 100%
20.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 21 | 21 |  | 21 | 24.79 | 520.59 | 520.59 | 0 | 520.59 | 100%
20.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8081.9 | 0 | 0 | 8081.9 | 100%
20.2 |  | TUBOS | M | 14 | 14 |  | 14 | 22.56 | 315.84 | 315.84 | 0 | 315.84 | 100%
20.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | 50 |  | 50 | 26.99 | 1349.5 | 1349.5 | 0 | 1349.5 | 100%
20.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 44 | 44 |  | 44 | 9.9 | 435.6 | 435.6 | 0 | 435.6 | 100%
20.2.3 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 8 | 8 |  | 8 | 19.01 | 152.08 | 152.08 | 0 | 152.08 | 100%
20.2.4 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 49 | 49 |  | 49 | 37.64 | 1844.36 | 1844.36 | 0 | 1844.36 | 100%
20.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 61 | 61 |  | 61 | 65.32 | 3984.52 | 3984.52 | 0 | 3984.52 | 100%
20.2.6 | 1533 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7114.41 | 0 | 0 | 7114.41 | 100%
20.3 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 12 | 12 |  | 12 | 64.12 | 769.44 | 769.44 | 0 | 769.44 | 100%
20.3.1 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 0 | 15.92 | 100%
20.3.2 | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 4 |  | 4 | 48.93 | 195.72 | 195.72 | 0 | 195.72 | 100%
20.3.3 | 4763 | Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm | UN | 11 | 11 |  | 11 | 34.87 | 383.57 | 383.57 | 0 | 383.57 | 100%
20.3.4 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 10.72 | 75.04 | 75.04 | 0 | 75.04 | 100%
20.3.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 15 |  | 15 | 15.16 | 227.4 | 227.4 | 0 | 227.4 | 100%
20.3.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 8.75 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 100%
20.3.7 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 25.76 | 154.56 | 154.56 | 0 | 154.56 | 100%
20.3.8 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 3 |  | 3 | 65.05 | 195.15 | 195.15 | 0 | 195.15 | 100%
20.3.9 | 1209 | Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm Rev.01 10/2022 | UN | 24 | 24 |  | 24 | 10.58 | 253.92 | 253.92 | 0 | 253.92 | 100%
20.3.10 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 30 |  | 30 | 14.7 | 441 | 441 | 0 | 441 | 100%
20.3.11 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 20 |  | 20 | 8.29 | 165.8 | 165.8 | 0 | 165.8 | 100%
20.3.12 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 0 | 18.42 | 100%
20.3.13 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 15.46 | 61.84 | 61.84 | 0 | 61.84 | 100%
20.3.14 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 45.3 | 226.5 | 226.5 | 0 | 226.5 | 100%
20.3.15 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6 |  | 6 | 36.73 | 220.38 | 220.38 | 0 | 220.38 | 100%
20.3.16 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 3 | 3 |  | 3 | 174.76 | 524.28 | 524.28 | 0 | 524.28 | 100%
20.3.17 | 7595 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm | UN | 15 | 15 |  | 15 | 17.1 | 256.5 | 256.5 | 0 | 256.5 | 100%
20.3.18 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 51 | 51 |  | 51 | 12.83 | 654.33 | 654.33 | 0 | 654.33 | 100%
20.3.19 | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 19.41 | 155.28 | 155.28 | 0 | 155.28 | 100%
20.3.20 | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 21 | 21 |  | 21 | 27.78 | 583.38 | 583.38 | 0 | 583.38 | 100%
20.3.21 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 28.8 | 288 | 288 | 0 | 288 | 100%
20.3.22 | 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 3 | 3 |  | 3 | 52.82 | 158.46 | 158.46 | 0 | 158.46 | 100%
20.3.23 | 8726 | Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150mm | UN | 1 | 1 |  | 1 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 0 | 15.08 | 100%
20.3.24 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 6 | 6 |  | 6 | 44.23 | 265.38 | 265.38 | 0 | 265.38 | 100%
20.3.25 | 10541 | Tê de redução de pvc BSA soldavel, d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | UN | 11 | 11 |  | 11 | 33.9 | 372.9 | 372.9 | 0 | 372.9 | 100%
20.3.26 | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 22.48 | 44.96 | 44.96 | 0 | 44.96 | 100%
20.3.27 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 14 |  | 14 | 13.94 | 195.16 | 195.16 | 0 | 195.16 | 100%
20.3.28 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 0 | 16.27 | 100%
20.3.29 | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 7.6 | 53.2 | 53.2 | 0 | 53.2 | 100%
20.3.30 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 13 |  | 13 | 8.39 | 109.07 | 109.07 | 0 | 109.07 | 100%
20.3.31 | 00011737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 60042.33 | 0 | 0 | 60042.33 | 100%
20.4 |  | CAIXAS, FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO | un | 2 | 2 |  | 2 | 822.62 | 1645.24 | 1645.24 | 0 | 1645.24 | 100%
20.4.1 | 11334 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | UN | 15 | 15 |  | 15 | 619.77 | 9296.55 | 9296.55 | 0 | 9296.55 | 100%
20.4.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 1 | 1 |  | 1 | 822.62 | 822.62 | 822.62 | 0 | 822.62 | 100%
20.4.3 | 11334 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | UN | 1 | 1 |  | 1 | 10806.38 | 10806.38 | 10806.38 | 0 | 10806.38 | 100%
20.4.4 | JCA-92025223 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 3,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 9300 L. | UN | 1 | 1 |  | 1 | 11498.98 | 11498.98 | 11498.98 | 0 | 11498.98 | 100%
20.4.5 | JCA-11608970 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 2,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 6.200 L. | UN | 2 | 2 |  | 2 | 12986.28 | 25972.56 | 25972.56 | 0 | 25972.56 | 100%
20.4.6 | JCA-32781108 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 8,0 X H=2,65 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M². |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 59407.65 | 0 |  |  | 0%
21 |  | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6275 | 0 | 0 | 6275 | 100%
21.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERROS | m³ | 50 | 50 |  | 50 | 100.71 | 5035.5 | 5035.5 | 0 | 5035.5 | 100%
21.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 50 | 50 |  | 50 | 24.79 | 1239.5 | 1239.5 | 0 | 1239.5 | 100%
21.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 17759.13 | 0 | 0 | 17759.13 | 100%
21.2 |  | TUBOS | M | 4 | 4 |  | 4 | 12.77 | 51.08 | 51.08 | 0 | 51.08 | 100%
21.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 99 | 99 |  | 99 | 23.15 | 2291.85 | 2291.85 | 0 | 2291.85 | 100%
21.2.2 | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 29 | 29 |  | 29 | 18 | 522 | 522 | 0 | 522 | 100%
21.2.3 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 1 |  | 1 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 0 | 9.96 | 100%
21.2.4 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 48 | 48 |  | 48 | 23.67 | 1136.16 | 1136.16 | 0 | 1136.16 | 100%
21.2.5 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 | 3 |  | 3 | 17.71 | 53.13 | 53.13 | 0 | 53.13 | 100%
21.2.6 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 15 | 15 |  | 15 | 18.48 | 277.2 | 277.2 | 0 | 277.2 | 100%
21.2.7 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 9 | 9 |  | 9 | 33.67 | 303.03 | 303.03 | 0 | 303.03 | 100%
21.2.8 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 34 | 34 |  | 34 | 23.44 | 796.96 | 796.96 | 0 | 796.96 | 100%
21.2.9 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 170 | 170 |  | 170 | 43.59 | 7410.3 | 7410.3 | 0 | 7410.3 | 100%
21.2.10 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 89 | 89 |  | 89 | 55.14 | 4907.46 | 4907.46 | 0 | 4907.46 | 100%
21.2.11 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5273.81 | 0 | 0 | 5273.81 | 100%
21.3 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1 |  | 1 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 0 | 38.21 | 100%
21.3.1 | 1224 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1" | UN | 4 | 4 |  | 4 | 7.19 | 28.76 | 28.76 | 0 | 28.76 | 100%
21.3.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 6.55 | 26.2 | 26.2 | 0 | 26.2 | 100%
21.3.3 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 4.89 | 19.56 | 19.56 | 0 | 19.56 | 100%
21.3.4 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | un | 6 | 6 |  | 6 | 10.15 | 60.9 | 60.9 | 0 | 60.9 | 100%
21.3.5 | 1073 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | UN | 2 | 2 |  | 2 | 13.55 | 27.1 | 27.1 | 0 | 27.1 | 100%
21.3.6 | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 29.38 | 146.9 | 146.9 | 0 | 146.9 | 100%
21.3.7 | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 0 | 31.81 | 100%
21.3.8 | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 0 | 11.27 | 100%
21.3.9 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 11 |  | 11 | 15.48 | 170.28 | 170.28 | 0 | 170.28 | 100%
21.3.10 | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0 | 10.05 | 100%
21.3.11 | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 19.43 | 38.86 | 38.86 | 0 | 38.86 | 100%
21.3.12 | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15 | 15 |  | 15 | 36.39 | 545.85 | 545.85 | 0 | 545.85 | 100%
21.3.13 | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 34.87 | 104.61 | 104.61 | 0 | 104.61 | 100%
21.3.14 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 23.51 | 47.02 | 47.02 | 0 | 47.02 | 100%
21.3.15 | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 19.57 | 39.14 | 39.14 | 0 | 39.14 | 100%
21.3.16 | 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 30.05 | 210.35 | 210.35 | 0 | 210.35 | 100%
21.3.17 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 11.18 | 44.72 | 44.72 | 0 | 44.72 | 100%
21.3.18 | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 29.39 | 88.17 | 88.17 | 0 | 88.17 | 100%
21.3.19 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 91.89 | 367.56 | 367.56 | 0 | 367.56 | 100%
21.3.20 | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 0 | 9.78 | 100%
21.3.21 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 | 50 |  | 50 | 10.03 | 501.5 | 501.5 | 0 | 501.5 | 100%
21.3.22 | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 12.8 | 100%
21.3.23 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 17.28 | 69.12 | 69.12 | 0 | 69.12 | 100%
21.3.24 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 11.56 | 23.12 | 23.12 | 0 | 23.12 | 100%
21.3.25 | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 58.86 | 412.02 | 412.02 | 0 | 412.02 | 100%
21.3.26 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 8 | 8 |  | 8 | 18.03 | 144.24 | 144.24 | 0 | 144.24 | 100%
21.3.27 | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 11 | 11 |  | 11 | 30 | 330 | 330 | 0 | 330 | 100%
21.3.28 | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 67.75 | 271 | 271 | 0 | 271 | 100%
21.3.29 | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | un | 4 | 4 |  | 4 | 41.91 | 167.64 | 167.64 | 0 | 167.64 | 100%
21.3.30 | 9752 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | un | 16 | 16 |  | 16 | 53.8 | 860.8 | 860.8 | 0 | 860.8 | 100%
21.3.31 | 4283 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | UN | 12 | 12 |  | 12 | 22.34 | 268.08 | 268.08 | 0 | 268.08 | 100%
21.3.32 | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 13.32 | 39.96 | 39.96 | 0 | 39.96 | 100%
21.3.33 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 13.95 | 27.9 | 27.9 | 0 | 27.9 | 100%
21.3.34 | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 10.4 | 20.8 | 20.8 | 0 | 20.8 | 100%
21.3.35 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 0 | 24.15 | 100%
21.3.36 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 16.79 | 33.58 | 33.58 | 0 | 33.58 | 100%
21.3.37 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 28205.99 | 0 | 0 | 28205.99 | 100%
21.4 |  | CAIXAS E CALHAS | UN | 8 | 8 |  | 8 | 619.77 | 4958.16 | 4958.16 | 0 | 4958.16 | 100%
21.4.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | M | 31 | 31 |  | 31 | 535.67 | 16605.77 | 16605.77 | 0 | 16605.77 | 100%
21.4.2 | JCA-33772541 | CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 31 | 31 |  | 31 | 146.52 | 4542.12 | 4542.12 | 0 | 4542.12 | 100%
21.4.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62 | 62 |  | 62 | 33.87 | 2099.94 | 2099.94 | 0 | 2099.94 | 100%
21.4.4 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1893.72 | 0 | 0 | 1893.72 | 100%
21.5 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1893.72 | 1893.72 | 1893.72 | 0 | 1893.72 | 100%
21.5.1 | JCA-23305699 | FILTRO PARA PISCINA DFR-19 DANCOR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3869.82 | 0 |  |  | 0%
22 |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2917.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 3 | 0 |  | 0 | 632.59 | 1897.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1.1 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 5 | 0 |  | 0 | 203.94 | 1019.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1.2 | 1511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 952.35 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2 |  | SINALIZAÇÃO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.1 | JCA-84753500 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | UN | 8 | 0 |  | 0 | 25.7 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.2 | JCA-83171406 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL | UN | 5 | 0 |  | 0 | 22.31 | 111.55 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.3 | JCA-90210395 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA) | UN | 6 | 0 |  | 0 | 22.74 | 136.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.4 | JCA-30984289 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE) | UN | 19 | 0 |  | 0 | 22.74 | 432.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.5 | JCA-87899058 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.6 | JCA-17495860 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO FUMAR |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 188308.54 | 0 |  |  | 0%
23 |  | GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3647.51 | 0 | 3647.51 | 3647.51 | 100%
23.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | M | 101 | 0 | 101 | 101 | 18.74 | 1892.74 | 0 | 1892.74 | 1892.74 | 100%
23.1.1 | JCA.EL- 002/PRÓPRIA | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE | M | 5 | 0 | 5 | 5 | 18.63 | 93.15 | 0 | 93.15 | 93.15 | 100%
23.1.2 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 0 | 2 | 2 | 23.82 | 47.64 | 0 | 47.64 | 47.64 | 100%
23.1.3 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 0 | 3 | 3 | 24.12 | 72.36 | 0 | 72.36 | 72.36 | 100%
23.1.4 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 0 | 3 | 3 | 31.65 | 94.95 | 0 | 94.95 | 94.95 | 100%
23.1.5 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 7 | 0 | 7 | 7 | 41.6 | 291.2 | 0 | 291.2 | 291.2 | 100%
23.1.6 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 17 | 0 | 17 | 17 | 59.73 | 1015.41 | 0 | 1015.41 | 1015.41 | 100%
23.1.7 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 70.03 | 140.06 | 0 | 140.06 | 140.06 | 100%
23.1.8 | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3771.9 | 0 | 3771.9 | 3771.9 | 100%
23.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 10 | 0 | 10 | 10 | 231.29 | 2312.9 | 0 | 2312.9 | 2312.9 | 100%
23.2.1 | TJRE-80076252 | CABO SOLAR FLEXÍVEL 10MM² / VERMELHO, 50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 0 | 100 | 100 | 14.59 | 1459 | 0 | 1459 | 1459 | 100%
23.2.2 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 245.27 | 0 | 0 | 245.27 | 100%
23.3 |  | QUADROS E CAIXAS | UN | 4 | 4 |  | 4 | 34.28 | 137.12 | 137.12 | 0 | 137.12 | 100%
23.3.1 | JCA.EL- 033/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 1 | 1 |  | 1 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 0 | 41.86 | 100%
23.3.2 | JCA.EL- 034/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM | UN | 1 | 1 |  | 1 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | 0 | 66.29 | 100%
23.3.3 | JCA.EL- 035/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X *10* CM |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 180643.86 | 0 | 10838.63 | 180643.86 | 100%
23.4 |  | EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 0.94 | 0.06 | 1 | 180643.86 | 180643.86 | 169805.2284 | 10838.63 | 180643.86 | 100%
23.4.1 | TJRE-99328625 Composições Próprias | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COM GERAÇÃO MENSAL DE 9.750 kWh, INCLUINDO PAINÉIS E INVERSORES |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 37152.74 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 |  | SUBESTAÇÃO | UN | 2 | 0 |  | 0 | 183.74 | 367.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 0 |  | 0 | 483.11 | 483.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.2 | 8490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 31.65 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.3 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 27 | 0 |  | 0 | 23.82 | 643.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.4 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | un | 1 | 0 |  | 0 | 23871.46 | 23871.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.5 | 4148 | Transformador trifasico 75 kva, at 13800v, bt 380/220 v, fornecimento | un | 1 | 0 |  | 0 | 4992.07 | 4992.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.6 | 323 | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023 | un | 1 | 0 |  | 0 | 2949.85 | 2949.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.7 | 11381 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | un | 1 | 0 |  | 0 | 399.77 | 399.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.8 | 13039 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2 | M | 95 | 0 |  | 0 | 32.16 | 3055.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.9 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24 | 0 |  | 0 | 13.64 | 327.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.10 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9049.52 | 0 | 9049.5 | 9049.5 | 100%
25 |  | ARREMATES E SOLEIRAS | m | 20 | 0 | 20 | 20 | 116.45 | 2329 | 0 | 2329 | 2329 | 100%
25.1 | 7285 | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 31.1 | 0 | 31.1 | 31.1 | 116.45 | 3621.6 | 0 | 3621.59 | 3621.59 | 100%
25.2 | 7285 | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm | m² | 3.84 | 0 | 3.84 | 3.84 | 807.01 | 3098.92 | 0 | 3098.91 | 3098.91 | 100%
25.3 | 11743 | Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 64304.53 | 0 | 13773.23 | 50531.29 | 78.58%
26 |  | PINTURA | m² | 1968.17 | 0 | 984.085 | 984.085 | 13.35 | 26275.07 | 0 | 13137.53 | 13137.53 | 50%
26.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1968.17 | 1968.17 |  | 1968.17 | 13.14 | 25861.75 | 25861.7538 | 0 | 25861.75 | 100%
26.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1968.17 | 1968.17 |  | 1968.17 | 4.32 | 8502.49 | 8502.4944 | 0 | 8502.49 | 100%
26.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 78 | 78 |  | 78 | 5.53 | 431.34 | 431.34 | 0 | 431.34 | 100%
26.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 78 | 0 | 39 | 39 | 16.3 | 1271.4 | 0 | 635.7 | 635.7 | 50%
26.5 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 78 | 78 |  | 78 | 25.16 | 1962.48 | 1962.48 | 0 | 1962.48 | 100%
26.6 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 253546.5 | 0 | 0 | 253546.5 | 100%
27 |  | COBERTURA | m | 153 | 153 |  | 153 | 39.64 | 6064.92 | 6064.92 | 0 | 6064.92 | 100%
27.1 | 304 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m² | 465 | 465 |  | 465 | 180.8 | 84072 | 84072 | 0 | 84072 | 100%
27.2 | 12509 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 465 | 465 |  | 465 | 168.99 | 78580.35 | 78580.35 | 0 | 78580.35 | 100%
27.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 389 | 389 |  | 389 | 122.89 | 47804.21 | 47804.21 | 0 | 47804.21 | 100%
27.4 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 389 | 389 |  | 389 | 54.3 | 21122.7 | 21122.7 | 0 | 21122.7 | 100%
27.5 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 389 | 389 |  | 389 | 40.88 | 15902.32 | 15902.32 | 0 | 15902.32 | 100%
27.6 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 34283.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | UN | 3 | 0 |  | 0 | 681.81 | 2045.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.1 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 0 |  | 0 | 375.15 | 1500.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.2 | 8211 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | UN | 11 | 0 |  | 0 | 34.07 | 374.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 0 |  | 0 | 312.41 | 2186.87 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.4 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 0 |  | 0 | 9236.77 | 9236.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.5 | 10103 | Combinado Sanitario antivandalismo (composto de vaso sanitario e lavatorio), Ref:CPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares, Fab: Metalurgica Caaguazu ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 335.9 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.6 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 635.92 | 1271.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.7 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m² | 10.72 | 0 |  | 0 | 394.26 | 4226.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.8 | 1889 | Espelho plano 4mm | un | 3 | 0 |  | 0 | 545.9 | 1637.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.9 | 7350 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | UN | 8 | 0 |  | 0 | 442.49 | 3539.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.10 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 10 | 0 |  | 0 | 198.39 | 1983.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.11 | 3259 | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | UN | 2 | 0 |  | 0 | 113.78 | 227.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.12 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 12 | 0 |  | 0 | 67.57 | 810.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.13 | 12511 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | m² | 5.04 | 0 |  | 0 | 601.31 | 3030.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.14 | 11736 | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | un | 9 | 0 |  | 0 | 115.53 | 1039.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.15 | 12208 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | UN | 9 | 0 |  | 0 | 55.37 | 498.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.16 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5579.6 | 0 | 5579.6 | 5579.6 | 100%
29 |  | SINALIZAÇÃO | m² | 10.13 | 0 | 10.13 | 10.13 | 550.8 | 5579.6 | 0 | 5579.6 | 5579.6 | 100%
29.1 | 7323 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9435.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 |  | LIMPEZA GERAL | m² | 3700.32 | 0 |  | 0 | 2.55 | 9435.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
30.1 | 2450 | Limpeza geral |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 730603.78 | 0 |  |  | 0%
31 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 313613.91 | 0 | 0 | 313613.87 | 100%
31.1 |  | ALVENARIA | m² | 32 | 32 |  | 32 | 91.92 | 2941.44 | 2941.44 | 0 | 2941.44 | 100%
31.1.1 | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m³ | 218.6 | 218.6 |  | 218.6 | 651.71 | 142463.81 | 142463.806 | 0 | 142463.8 | 100%
31.1.2 | 9103 | Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão | m³ | 3.08 | 3.08 |  | 3.08 | 393.24 | 1211.18 | 1211.1792 | 0 | 1211.17 | 100%
31.1.3 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m² | 523.02 | 523.02 |  | 523.02 | 257.06 | 134447.52 | 134447.5212 | 0 | 134447.52 | 100%
31.1.4 | 8789 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | M | 103.2 | 103.2 |  | 103.2 | 26.99 | 2785.37 | 2785.368 | 0 | 2785.36 | 100%
31.1.5 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m³ | 86.82 | 86.82 |  | 86.82 | 91.32 | 7928.4 | 7928.4024 | 0 | 7928.4 | 100%
31.1.6 | 2498 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m³ | 83.78 | 83.78 |  | 83.78 | 91.32 | 7650.79 | 7650.7896 | 0 | 7650.78 | 100%
31.1.7 | 2498 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m | 245 | 245 |  | 245 | 55.6 | 13622 | 13622 | 0 | 13622 | 100%
31.1.8 | 2667 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | m | 30 | 30 |  | 30 | 18.78 | 563.4 | 563.4 | 0 | 563.4 | 100%
31.1.9 | 1349 | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 32970.51 | 0 | 0 | 5198.47 | 15.77%
31.2 |  | PINTURA ÁREA EXTERNA | m² | 1203.35 | 1203.35 |  | 1203.35 | 4.32 | 5198.47 | 5198.472 | 0 | 5198.47 | 100%
31.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1203.35 | 0 |  | 0 | 20.06 | 24139.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.2.2 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 61.23 | 0 |  | 0 | 31.1 | 1904.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.2.3 | 2311 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base dezarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 12.4 | 0 |  | 0 | 55.6 | 689.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.2.4 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M | 514.43 | 0 |  | 0 | 2.02 | 1039.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.2.5 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 215327.03 | 0 | 107900.43 | 205599.78 | 95.48%
31.3 |  | FECHAMENTOS EXTERNOS | m | 147.5 | 85 | 62.5 | 147.5 | 579.05 | 85409.88 | 49219.25 | 36190.62 | 85409.87 | 100%
31.3.1 | 13779 | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | m | 127.21 | 60 | 67.21 | 127.21 | 275.41 | 35034.91 | 16524.6 | 18510.3 | 35034.9 | 100%
31.3.2 | 8759 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 245 | 0 |  | 0 | 32.64 | 7996.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.3.3 | 13106 | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | m | 133.24 | 50 | 83.24 | 133.24 | 639.11 | 85155.02 | 31955.5 | 53199.51 | 85155.01 | 100%
31.3.4 | 7967 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 7.4 | 0 |  | 0 | 233.84 | 1730.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.3.5 | 8538 | Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4" e quadro em barra chata de 2" x 5/16" |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 134595.6 | 0 | 1437.44 | 134107.94 | 99.64%
31.4 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | m² | 12.19 | 0 | 12.19 | 12.19 | 117.92 | 1437.44 | 0 | 1437.44 | 1437.44 | 100%
31.4.1 | 9418 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 764.42 | 764.42 |  | 764.42 | 73.91 | 56498.28 | 56498.2822 | 0 | 56498.28 | 100%
31.4.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 467.97 | 467.97 |  | 467.97 | 79 | 36969.63 | 36969.63 | 0 | 36969.63 | 100%
31.4.3 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M | 407.88 | 407.88 |  | 407.88 | 37.53 | 15307.74 | 15307.7364 | 0 | 15307.73 | 100%
31.4.4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m² | 375.52 | 368.0096 |  | 368.0096 | 64.93 | 24382.51 | 23894.8633 | 0 | 23894.86 | 98%
31.4.5 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2559.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.5 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS | un | 1 | 0 |  | 0 | 2559.54 | 2559.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.5.1 | 12628 | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 31537.19 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.6 |  | PAISAGISMO | m² | 1187.85 | 0 |  | 0 | 12.75 | 15145.09 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.6.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m³ | 142.54 | 0 |  | 0 | 115 | 16392.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.6.2 | 2394 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 290669.15 | 0 | 33713.16 | 252477.82 | 86.86%
32 |  | ADMINISTRAÇÃO | MES | 7 | 5.3917 | 0.8309 | 6.2226 | 26374.85 | 184623.95 | 142205.4574 | 21914.86 | 164120.32 | 88.89%
32.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7 | 5.3917 | 0.8309 | 6.2226 | 8249.02 | 57743.14 | 44476.297 | 6854.11 | 51330.4 | 88.89%
32.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1540 | 1186.1755 | 182.798 | 1368.9735 | 25.91 | 39901.4 | 30733.807 | 4736.29 | 35470.1 | 88.89%
32.3 | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 36.9717 | 5.6976 | 42.6693 | 36.49 | 1751.52 | 1349.0975 | 207.9 | 1557 | 88.89%
32.4 | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 1 | 0 |  | 0 | 6649.14 | 6649.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
32.5 | SSS96764D | TRAMITAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A EMISSÃO DO AVCB COM TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, INCLUINDO ATESTADOS DE CONFORMIDADE DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA, TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO ART OU RRT, BEM COMO TODOS OS ANEXOS NECESSÁRIO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 6649.14 | 6649.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL GERAL | [8 empty] | 5348383.74 |  | 634237.2 | 4752076.79 | 88.85%