## Planilha1
BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE WENCESLAU GUIMARÃES |  | CONTRATO: | 112/2024 | [8 empty] | DATA INÍCIO: | 2025-01-14
LOCAL: | RUA DO MERCADO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, WENCESLAU GUIMARÃES-BA |  | MODALIDADE: | PREÇO UNITÁRIO | [8 empty] | DATA TÉRMINO: | 2025-08-11
DATA BASE: | ORSE 06/2022 E SINAPI 06/2022 NÃO DESONERADO |  | O.S. N°: | 001/2025 | [8 empty] | DATA MEDIÇÃO: | 2025-07-31
BDI: | 24.8% | [11 empty] | VALOR CONTRATO: | 5348383.74
[9 empty] | QUANTIDADE |  |  | VALORES (R$) |  |  | %
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO COM DESCONTO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | ACU. ANT | MEDIDO | ACU. TOT. | ACU. ANT | MEDIDO | ACU. TOT.
1 |  | DESPESAS LEGAIS | [5 empty] | 0
1.1 | COOBA ALVGENTIO | LICENÇA/ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | SER.CG | UND | 0 | 2.2963 |  | 0
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 443186.1218 |  |  |  | 386610.955 | 21043.6254 | 407654.5805 | 91.98%
1.1 | COT-HAB | Habite-se | SER.CG | M2 | 800.38 | 2.496 | 1.8713 | 1497.712 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 3700.32 | 0.86112 | 0.64558 | 2388.8587 | 3700.32 |  | 3700.32 | 2388.8587 | 0 | 2388.8587 | 100%
1.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | SER.CG | M2 | 3700.32 | 0.22464 | 0.16841 | 623.1805 | 3700.32 |  | 3700.32 | 623.1805 | 0 | 623.1805 | 100%
1.4 | 02522/ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | SER.CG | M3 | 3087.76 | 6.0778 | 4.5565 | 14069.3682 | 3087.76 |  | 3087.76 | 14069.3682 | 0 | 14069.3682 | 100%
1.5 | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | SER.CG | M3 | 3087.76 | 83.2291 | 62.3969 | 192666.5632 | 3087.76 |  | 3087.76 | 192666.5632 | 0 | 192666.5632 | 100%
1.6 | 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | SER.CG | M3 | 1381.326 | 21.8774 | 16.4015 | 22655.8416 | 1381.33 |  | 1381.33 | 22655.9072 | 0 | 22655.9072 | 100%
1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 25508.3896 | 3.7066 | 2.7788 | 70882.9179 | 13260.73 |  | 13260.73 | 36849.023 | 0 | 36849.023 | 51.99%
1.8 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M3 | 74.55 | 77.9002 | 58.4017 | 4353.8505 | 74.55 |  | 74.55 | 4353.8505 | 0 | 4353.8505 | 100%
1.9 | 09182/ORSE | Demolição de concreto com martelete e compressor | SER.CG | M3 | 196.68 | 538.3498 | 403.6008 | 79380.2083 | 196.68 |  | 196.68 | 79380.2083 | 0 | 79380.2083 | 100%
1.10 | 08344/ORSE | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | SER.CG | M2 | 864 | 10.7328 | 8.0464 | 6952.0725 | 864 |  | 864 | 6952.0725 | 0 | 6952.0725 | 100%
1.11 | 07989/ORSE | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | SER.CG | M2 | 2028.56 | 14.8262 | 11.1152 | 22547.9153 | 2028.56 |  | 2028.56 | 22547.9153 | 0 | 22547.9153 | 100%
1.12 | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 945.87 | 5.8157 | 4.36 | 4124.0077 | 945.87 |  | 945.87 | 4124.0077 | 0 | 4124.0077 | 100%
1.13 | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | SER.CG | M3 | 169.76 | 165.3475 | 123.961 | 21043.6254 | 0 | 169.76 | 169.76 | 0 | 21043.6254 | 21043.6254 | 100%
1.1.1 |  | MELHORAMENTO DE SOLO | [5 empty] | 84579.2649 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.2 | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SER.CG | m³ | 422.7 | 9.5472 | 7.1575 | 3025.4904 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.3 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | m³ | 549.51 | 11.856 | 8.8884 | 4884.2884 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 16485.3 | 3.7066 | 2.7788 | 45809.484 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.5 | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SER.CG | m³ | 422.7 | 97.3814 | 73.0069 | 30860.0021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | [5 empty] | 126575.052 |  |  | 3457.2 | 126575.052 | 0 | 126575.052 | 100%
2.1 | 06096/ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | SER.CG | UN | 1,00 | 685.7011 | 514.0701 | 514.0701 | 1 |  | 1 | 514.0701 | 0 | 514.0701 | 100%
2.2 | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR ABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) F_07/2020_P | SER.CG | UN | 1,00 | 2311.0963 | 1732.6289 | 1732.6289 | 1 |  | 1 | 1732.6289 | 0 | 1732.6289 | 100%
2.3 | 13311/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | SER.CG | M2 X MÊS | 462 | 40.4102 | 30.2956 | 13996.5473 | 462 |  | 462 | 13996.5473 | 0 | 13996.5473 | 100%
2.4 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M2 | 462 | 30.3264 | 22.7357 | 10503.8944 | 462 |  | 462 | 10503.8944 | 0 | 10503.8944 | 100%
2.5 | 12862/ORSE | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | SER.CG | P X D | 2100 | 1.4477 | 1.0853 | 2279.184 | 2100 |  | 2100 | 2279.184 | 0 | 2279.184 | 100%
2.6 | 056/ORSE | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 18990.6538 | 14237.2931 | 14237.2931 | 1 |  | 1 | 14237.2931 | 0 | 14237.2931 | 100%
2.7 | 062/ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 15142.92 | 11352.6471 | 11352.6471 | 1 |  | 1 | 11352.6471 | 0 | 11352.6471 | 100%
2.8 | 061/ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 21867.0442 | 16393.723 | 16393.723 | 1 |  | 1 | 16393.723 | 0 | 16393.723 | 100%
2.9 | 10184/ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 22600.4189 | 16943.534 | 16943.534 | 1 |  | 1 | 16943.534 | 0 | 16943.534 | 100%
2.10 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | SER.CG | M2 | 3 | 469.3728 | 351.8888 | 1055.6664 | 3 |  | 3 | 1055.6664 | 0 | 1055.6664 | 100%
2.11 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 424.2 | 118.1232 | 88.557 | 37565.8637 | 424.2 |  | 424.2 | 37565.8637 | 0 | 37565.8637 | 100%
3 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 19415.5317 |  |  | 301.4 | 19415.5317 | 0 | 19415.5317 | 100%
3.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SER.CG | M | 301.4 | 85.9248 | 64.4178 | 19415.5317 | 301.4 |  | 301.4 | 19415.5317 | 0 | 19415.5317 | 100%
4 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 554659.6503 |  |  | 19709.21 | 490111.7634 | 103449.3296 | 593561.093 | 107%
4.1 |  | BLOCOS E SAPATAS | [5 empty] | 232308.1985 |  |  | 5722.74 | 130659.8474 | 101648.3511 | 232308.1985 | 100%
4.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 782.96 | 129.5174 | 97.0992 | 76024.809 | 223.11 | 559.85 | 782.96 | 21663.808 | 54361.001 | 76024.809 | 100%
4.1.2 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 573.18 | 26.7446 | 20.0505 | 11492.5207 | 182.33 | 390.85 | 573.18 | 3655.7998 | 7836.721 | 11492.5207 | 100%
4.1.3 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 914.72 | 11.856 | 8.8884 | 8130.4368 | 405.44 | 509.28 | 914.72 | 3603.7304 | 4526.7064 | 8130.4368 | 100%
4.1.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 203.9 | 3.7066 | 2.7788 | 566.599 | 203.9 |  | 203.9 | 566.599 | 0 | 566.599 | 100%
4.1.5 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 6.96 | 749.9107 | 562.2081 | 3912.9681 | 5.32 | 1.64 | 6.96 | 2990.9469 | 922.0212 | 3912.9681 | 100%
4.1.6 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 243.23 | 186.6883 | 139.9602 | 34042.5276 | 204.48 | 38.75 | 243.23 | 28619.0685 | 5423.459 | 34042.5276 | 100%
4.1.7 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 293.62 | 26.6947 | 20.013 | 5876.2263 | 246.5 | 47.12 | 293.62 | 4933.2123 | 943.014 | 5876.2263 | 100%
4.1.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 1042.1 | 21.0288 | 15.7653 | 16429.0101 | 1042.1 |  | 1042.1 | 16429.0101 | 0 | 16429.0101 | 100%
4.1.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 567.97 | 18.2458 | 13.6788 | 7769.1743 | 403.6 | 164.37 | 567.97 | 5520.7824 | 2248.392 | 7769.1743 | 100%
4.1.10 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 594.6 | 13.8778 | 10.4042 | 6186.3116 | 594.6 |  | 594.6 | 6186.3116 | 0 | 6186.3116 | 100%
4.1.11 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 174.8 | 12.9917 | 9.7399 | 1702.528 | 174.8 |  | 174.8 | 1702.528 | 0 | 1702.528 | 100%
4.1.12 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 111.4 | 57.4454 | 43.0668 | 4797.6467 | 111.4 |  | 111.4 | 4797.6467 | 0 | 4797.6467 | 100%
4.1.13 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 43.55 | 970.2451 | 727.3928 | 31677.955 | 41.23 | 2.32 | 43.55 | 29990.4038 | 1687.5512 | 31677.955 | 100%
4.1.14 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANIULAR (PEDRA BRITADO N1 E N2), APLICADO EM PISO OU LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA 10 CM | SER.CG | M3 | 169.75 | 186.2266 | 139.6141 | 23699.4853 | 0 | 169.75 | 169.75 | 0 | 23699.4853 | 23699.4853 | 100%
4.2 |  | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 110898.3093 |  |  | 4342.77 | 110898.3093 | 0 | 110898.3093 | 100%
4.2.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÒRMAS).AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 39.32 | 208.6282 | 156.4085 | 6149.9835 | 39.32 |  | 39.32 | 6149.9835 | 0 | 6149.9835 | 100%
4.2.2 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 51.12 | 11.856 | 8.8884 | 454.3772 | 51.12 |  | 51.12 | 454.3772 | 0 | 454.3772 | 100%
4.2.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 255.6 | 3.7066 | 2.7788 | 710.2633 | 255.6 |  | 255.6 | 710.2633 | 0 | 710.2633 | 100%
4.2.4 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 3.79 | 749.9107 | 562.2081 | 2130.7686 | 3.79 |  | 3.79 | 2130.7686 | 0 | 2130.7686 | 100%
4.2.5 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 522.8 | 22.1894 | 16.6354 | 8696.9992 | 522.8 |  | 522.8 | 8696.9992 | 0 | 8696.9992 | 100%
4.2.6 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 65.1 | 20.255 | 15.1852 | 988.5567 | 65.1 |  | 65.1 | 988.5567 | 0 | 988.5567 | 100%
4.2.7 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 248.4 | 18.5453 | 13.9034 | 3453.6037 | 248.4 |  | 248.4 | 3453.6037 | 0 | 3453.6037 | 100%
4.2.8 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 410.8 | 16.4362 | 12.3222 | 5061.9553 | 410.8 |  | 410.8 | 5061.9553 | 0 | 5061.9553 | 100%
4.2.9 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 555.2 | 13.8778 | 10.4042 | 5776.3878 | 555.2 |  | 555.2 | 5776.3878 | 0 | 5776.3878 | 100%
4.2.10 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 725.2 | 12.9917 | 9.7399 | 7063.3483 | 725.2 |  | 725.2 | 7063.3483 | 0 | 7063.3483 | 100%
4.2.11 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 744.3 | 14.1648 | 10.6194 | 7903.9826 | 744.3 |  | 744.3 | 7903.9826 | 0 | 7903.9826 | 100%
4.2.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 386.55 | 94.7107 | 71.0046 | 27446.8385 | 386.55 |  | 386.55 | 27446.8385 | 0 | 27446.8385 | 100%
4.2.13 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_09/2023 | SER.CG | M3 | 31.68 | 926.9645 | 694.9453 | 22015.8662 | 31.68 |  | 31.68 | 22015.8662 | 0 | 22015.8662 | 100%
4.2.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 302.91 | 57.4454 | 43.0668 | 13045.3784 | 302.91 |  | 302.91 | 13045.3784 | 0 | 13045.3784 | 100%
4.3 |  | LAJE DE PISO | [5 empty] | 191790.9789 |  |  | 8861.02 | 228891.9008 | 1800.9785 | 230692.8793 | 120.3%
4.3.1 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 353.98 | 146.5901 | 109.8986 | 38901.9004 | 707.96 |  | 707.96 | 77803.8008 | 0 | 77803.8008 | 200%
4.3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 332.2 | 57.4454 | 43.0668 | 14306.8064 | 332.2 |  | 332.2 | 14306.8064 | 0 | 14306.8064 | 100%
4.3.3 | COMPOSICAO.1 | CONCRETAGEM DE VIG E LAJES, FCK 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 84.9 | 865.55 | 648.9028 | 55091.8507 | 83.83 | 1.07 | 84.9 | 54397.5247 | 694.326 | 55091.8507 | 100%
4.3.4 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 844.95 | 17.7341 | 13.2952 | 11233.8128 | 827.1 | 17.85 | 844.95 | 10996.4928 | 237.32 | 11233.8128 | 100%
4.3.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 876.7 | 16.3987 | 12.2941 | 10778.2553 | 876.7 |  | 876.7 | 10778.2553 | 0 | 10778.2553 | 100%
4.3.6 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2680.91 | 15.1757 | 11.3772 | 30501.2688 | 2604.5 | 76.41 | 2680.91 | 29631.9364 | 869.3324 | 30501.2688 | 100%
4.3.7 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1820.7 | 13.416 | 10.058 | 18312.5554 | 1820.7 |  | 1820.7 | 18312.5554 | 0 | 18312.5554 | 100%
4.3.8 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1418.5 | 11.1821 | 8.3832 | 11891.5768 | 1418.5 |  | 1418.5 | 11891.5768 | 0 | 11891.5768 | 100%
4.3.9 | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 94.2 | 10.945 | 8.2054 | 772.9521 | 94.2 |  | 94.2 | 772.9521 | 0 | 772.9521 | 100%
4.4 |  | RESERVATÓRIO INFERIOR DE REUSO | [5 empty] | 19662.1636 |  |  | 782.68 | 19661.7059 | 0 | 19661.7059 | 100%
4.4.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÒRMAS).AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 21.3808 | 208.6282 | 156.4085 | 3344.1395 | 21.38 |  | 21.38 | 3344.0144 | 0 | 3344.0144 | 100%
4.4.2 | 100973 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 27.795 | 11.856 | 8.8884 | 247.0546 | 27.8 |  | 27.8 | 247.0987 | 0 | 247.0987 | 100%
4.4.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 138.9752 | 3.7066 | 2.7788 | 386.1854 | 138.98 |  | 138.98 | 386.1987 | 0 | 386.1987 | 100%
4.4.4 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | SER.CG | M2 | 60.49 | 54.0758 | 40.5407 | 2452.3044 | 60.49 |  | 60.49 | 2452.3044 | 0 | 2452.3044 | 100%
4.4.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 48.816 | 57.4454 | 43.0668 | 2102.3512 | 48.82 |  | 48.82 | 2102.5234 | 0 | 2102.5234 | 100%
4.4.6 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.581 | 749.9107 | 562.2081 | 326.6429 | 0.58 |  | 0.58 | 326.0807 | 0 | 326.0807 | 99.83%
4.4.7 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 6.53 | 970.2451 | 727.3928 | 4749.8748 | 6.53 |  | 6.53 | 4749.8748 | 0 | 4749.8748 | 100%
4.4.8 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 209.3 | 17.7341 | 13.2952 | 2782.6937 | 209.3 |  | 209.3 | 2782.6937 | 0 | 2782.6937 | 100%
4.4.9 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 232 | 16.3987 | 12.2941 | 2852.2359 | 232 |  | 232 | 2852.2359 | 0 | 2852.2359 | 100%
4.4.10 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 36.8 | 15.1757 | 11.3772 | 418.6812 | 36.8 |  | 36.8 | 418.6812 | 0 | 418.6812 | 100%
5 |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 467294.9302 |  |  | 15098.65 | 467294.9302 | 0 | 467294.9302 | 100%
5.1 |  | PILARES | [5 empty] | 97334.432 |  |  | 2187.73 | 97334.432 | 0 | 97334.432 | 100%
5.1.1 | COMPOSICAO.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SER.CG | M3 | 15.17 | 863.1792 | 647.1254 | 9816.893 | 15.17 |  | 15.17 | 9816.893 | 0 | 9816.893 | 100%
5.1.2 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 273.86 | 331.1942 | 248.2963 | 67998.4307 | 273.86 |  | 273.86 | 67998.4307 | 0 | 67998.4307 | 100%
5.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 398 | 18.5328 | 13.894 | 5529.828 | 398 |  | 398 | 5529.828 | 0 | 5529.828 | 100%
5.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 477.8 | 14.065 | 10.5445 | 5038.1623 | 477.8 |  | 477.8 | 5038.1623 | 0 | 5038.1623 | 100%
5.1.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 797.3 | 11.7686 | 8.8229 | 7034.5376 | 797.3 |  | 797.3 | 7034.5376 | 0 | 7034.5376 | 100%
5.1.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 225.6 | 11.3318 | 8.4955 | 1916.5804 | 225.6 |  | 225.6 | 1916.5804 | 0 | 1916.5804 | 100%
5.2 |  | VIGAS | [5 empty] | 111388.5664 |  |  | 2709.61 | 111388.5664 | 0 | 111388.5664 | 100%
5.2.1 | COMPOSICAO.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 32.28 | 865.5504 | 648.9031 | 20946.5932 | 32.28 |  | 32.28 | 20946.5932 | 0 | 20946.5932 | 100%
5.2.2 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 390.88 | 222.9178 | 167.1214 | 65324.4303 | 390.88 |  | 390.88 | 65324.4303 | 0 | 65324.4303 | 100%
5.2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 529.4 | 18.5328 | 13.894 | 7355.5049 | 529.4 |  | 529.4 | 7355.5049 | 0 | 7355.5049 | 100%
5.2.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 65.7 | 17.1475 | 12.8555 | 844.6061 | 65.7 |  | 65.7 | 844.6061 | 0 | 844.6061 | 100%
5.2.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 516.8 | 15.887 | 11.9105 | 6155.3536 | 516.8 |  | 516.8 | 6155.3536 | 0 | 6155.3536 | 100%
5.2.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 289.8 | 14.065 | 10.5445 | 3055.7962 | 289.8 |  | 289.8 | 3055.7962 | 0 | 3055.7962 | 100%
5.2.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 424.2 | 11.7686 | 8.8229 | 3742.6951 | 424.2 |  | 424.2 | 3742.6951 | 0 | 3742.6951 | 100%
5.2.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 414.75 | 11.3318 | 8.4955 | 3523.5005 | 414.75 |  | 414.75 | 3523.5005 | 0 | 3523.5005 | 100%
5.2.9 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 45.8 | 12.817 | 9.6089 | 440.0865 | 45.8 |  | 45.8 | 440.0865 | 0 | 440.0865 | 100%
5.3 |  | LAJES | [5 empty] | 258571.9319 |  |  | 10201.31 | 258571.9319 | 0 | 258571.9319 | 100%
5.3.1 | COMPOSICAO.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 98.36 | 865.5504 | 648.9031 | 63826.1123 | 98.36 |  | 98.36 | 63826.1123 | 0 | 63826.1123 | 100%
5.3.2 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | SER.CG | M2 | 843.75 | 146.5901 | 109.8986 | 92726.9294 | 843.75 |  | 843.75 | 92726.9294 | 0 | 92726.9294 | 100%
5.3.3 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1263.9 | 17.7341 | 13.2952 | 16803.8536 | 1263.9 |  | 1263.9 | 16803.8536 | 0 | 16803.8536 | 100%
5.3.4 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1867.3 | 16.3987 | 12.2941 | 22956.811 | 1867.3 |  | 1867.3 | 22956.811 | 0 | 22956.811 | 100%
5.3.5 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2577.3 | 15.1757 | 11.3772 | 29322.4764 | 2577.3 |  | 2577.3 | 29322.4764 | 0 | 29322.4764 | 100%
5.3.6 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1892.5 | 13.416 | 10.058 | 19034.7181 | 1892.5 |  | 1892.5 | 19034.7181 | 0 | 19034.7181 | 100%
5.3.7 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1658.2 | 11.1821 | 8.3832 | 13901.0312 | 1658.2 |  | 1658.2 | 13901.0312 | 0 | 13901.0312 | 100%
6 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 233620.2808 |  |  | 1448.86 | 198851.6888 | 12376.6332 | 211228.322 | 90.42%
6.1 | 11808/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | M2 | 66.46 | 146.1907 | 109.5992 | 7283.9617 | 66.46 |  | 66.46 | 7283.9617 | 0 | 7283.9617 | 100%
6.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 724.43 | 69.5885 | 52.1705 | 37793.8633 | 724.43 |  | 724.43 | 37793.8633 | 0 | 37793.8633 | 100%
6.3 | 12442/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 | SER.CG | M2 | 457.88 | 280.1011 | 209.9918 | 96151.0498 | 457.88 |  | 457.88 | 96151.0498 | 0 | 96151.0498 | 100%
6.4 | 01935/ORSE | Revestimento para piso ou parede em granito verde ubatuba, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço(ESCADAS E RAMPAS) | SER.CG | M2 | 113.05 | 633.7344 | 475.1107 | 53711.2623 | 87 | 26.05 | 113.05 | 41334.6291 | 12376.6332 | 53711.2623 | 100%
6.5 | 10169/ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | SER.CG | M2 | 382.31 | 78.1248 | 58.5702 | 22391.9588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.6 | 12441/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço(Piso Porcelanato Retificado, 200x1200mm, Legno Dorato, Biancogres ou equivalente técnico) | SER.CG | M2 | 87.04 | 249.6125 | 187.1345 | 16288.1848 | 87.04 |  | 87.04 | 16288.1848 | 0 | 16288.1848 | 100%
7 |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 448057.1234 |  |  | 10683.81 | 448057.9005 | 0 | 448057.9005 | 100%
7.1 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. | SER.CG | M2 | 266 | 198.5443 | 148.8487 | 39593.748 | 266 |  | 266 | 39593.748 | 0 | 39593.748 | 100%
7.2 | 07704/ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | SER.CG | M2 | 266 | 44.5536 | 33.4018 | 8884.8878 | 266 |  | 266 | 8884.8878 | 0 | 8884.8878 | 100%
7.3 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 1809.98 | 100.8634 | 75.6173 | 136865.7301 | 1809.98 |  | 1809.98 | 136865.7301 | 0 | 136865.7301 | 100%
7.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | SER.CG | M2 | 3619.96 | 6.6768 | 5.0056 | 18120.0608 | 3619.96 |  | 3619.96 | 18120.0608 | 0 | 18120.0608 | 100%
7.5 | 03316/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | SER.CG | M2 | 3619.96 | 47.9731 | 35.9654 | 130193.4834 | 3619.96 |  | 3619.96 | 130193.4834 | 0 | 130193.4834 | 100%
7.6 | 12330/ORSE | Rodapé em granito branco Polar10cm x 2cm | SER.CG | M | 494.4 | 196.223 | 147.1084 | 72730.3994 | 494.4 |  | 494.4 | 72730.3994 | 0 | 72730.3994 | 100%
7.7 | 10994/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | M2 | 441.59 | 87.647 | 65.709 | 29016.4311 | 441.59 |  | 441.59 | 29016.4311 | 0 | 29016.4311 | 100%
7.8 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 76.6 | 101.737 | 76.2722 | 5842.4504 | 76.6 |  | 76.6 | 5842.4504 | 0 | 5842.4504 | 100%
7.9 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 76.6 | 75.5664 | 56.6521 | 4339.5532 | 76.6 |  | 76.6 | 4339.5532 | 0 | 4339.5532 | 100%
7.10 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M2 | 12.716 | 259.1347 | 194.2733 | 2470.3793 | 12.72 |  | 12.72 | 2471.1564 | 0 | 2471.1564 | 100%
8 |  | ACESSÓRIOS E FERRAGENS | [5 empty] | 29170.3736 |  |  | 142.9 | 0 | 29170.3736 | 29170.3736 | 100%
8.1 | 01778/ORSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | MAT. | UN | 32 | 273.9984 | 205.4166 | 6573.3312 | 0 | 32 | 32 | 0 | 6573.3312 | 6573.3312 | 100%
8.2 | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | SER.CG | UN | 10 | 1277.8771 | 958.0245 | 9580.2448 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9580.2448 | 9580.2448 | 100%
8.3 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 4 | 108.0768 | 81.0252 | 324.1007 | 0 | 4 | 4 | 0 | 324.1007 | 324.1007 | 100%
8.4 | 01896/ORSE | Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar | SER.CG | M2 | 96.9 | 174.72 | 130.9876 | 12692.6969 | 0 | 96.9 | 96.9 | 0 | 12692.6969 | 12692.6969 | 100%
9 |  | ESQUADRIAS E VIDROS | [5 empty] | 185393.7043 |  |  | 472.985 | 84863.0885 | 100530.6158 | 185393.7043 | 100%
9.1 | 11941/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 58.5 | 632.7984 | 474.409 | 27752.9242 | 58.5 |  | 58.5 | 27752.9242 | 0 | 27752.9242 | 100%
9.2 | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | SER.CG | M | 173.4 | 89.9434 | 67.4305 | 11692.4551 | 173.4 |  | 173.4 | 11692.4551 | 0 | 11692.4551 | 100%
9.3 | 11940/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 4.8 | 450.1786 | 337.4989 | 1619.9946 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 1619.9946 | 1619.9946 | 100%
9.4 | 01880/ORSE | Vidro liso incolor 6mm | SER.CG | M2 | 65.94 | 282.8717 | 212.0689 | 13983.8232 | 0 | 65.94 | 65.94 | 0 | 13983.8232 | 13983.8232 | 100%
9.5 | 01885/ORSE | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens | SER.CG | M2 | 47.57 | 1108.9104 | 831.3501 | 39547.3255 | 0 | 47.57 | 47.57 | 0 | 39547.3255 | 39547.3255 | 100%
9.6 | 03149/ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar(Basculantes dos banheiros, porta de vidro de correr) | SER.CG | M2 | 5.25 | 82.368 | 61.7513 | 324.1943 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0 | 324.1943 | 324.1943 | 100%
9.7 | 13096/ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | SER.CG | M2 | 12.585 | 867.8342 | 650.6153 | 8187.9939 | 0 | 12.585 | 12.585 | 0 | 8187.9939 | 8187.9939 | 100%
9.8 | 09733/ORSE | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | SER.CG | UN | 11 | 312.1747 | 234.0374 | 2574.4113 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2574.4113 | 2574.4113 | 100%
9.9 | 03764/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | UN | 6 | 1587.169 | 1189.9006 | 7139.4034 | 6 |  | 6 | 7139.4034 | 0 | 7139.4034 | 100%
9.10 | 09982/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | UN | 26 | 1759.1558 | 1318.8391 | 34289.8175 | 26 |  | 26 | 34289.8175 | 0 | 34289.8175 | 100%
9.11 | 07165/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | SER.CG | UN | 3 | 1618.5437 | 1213.4222 | 3640.2666 | 3 |  | 3 | 3640.2666 | 0 | 3640.2666 | 100%
9.12 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 1.89 | 558.455 | 418.6737 | 791.2934 | 0 | 1.89 | 1.89 | 0 | 791.2934 | 791.2934 | 100%
9.13 | 09072/ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente | SER.CG | M2 | 17.25 | 1113.7776 | 834.9991 | 14403.7339 | 0 | 17.25 | 17.25 | 0 | 14403.7339 | 14403.7339 | 100%
9.14 | 12953/ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | SER.CG | M2 | 22.6 | 706.8797 | 529.9477 | 11976.8179 | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 11976.8179 | 11976.8179 | 100%
9.15 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 9.94 | 687.8102 | 515.6513 | 5125.5743 | 0 | 9.94 | 9.94 | 0 | 5125.5743 | 5125.5743 | 100%
9.16 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 6.3 | 380.7898 | 285.4781 | 1798.5119 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1798.5119 | 1798.5119 | 100%
9.17 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CELA) | SER.CG | M2 | 0.3 | 875.6467 | 656.4723 | 196.9417 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 196.9417 | 196.9417 | 100%
9.18 | 03163/ORSE | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | SER.CG | M2 | 0.66 | 703.7597 | 527.6086 | 348.2217 | 0.66 |  | 0.66 | 348.2217 | 0 | 348.2217 | 100%
10 |  | FORRO | [5 empty] | 73157.239 |  |  | 2427 | 46910.2616 | 11727.5654 | 58637.827 | 80.15%
10.1 | 04726/ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | SER.CG | M2 | 535 | 108.4262 | 81.2872 | 58008.0384 | 428 | 107 | 535 | 34790.9011 | 8697.7253 | 43488.6264 | 74.97%
10.2 | 39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | INSUMO | M | 456 | 6.7392 | 5.0524 | 2303.8845 | 364.8 | 91.2 | 456 | 1843.1076 | 460.7769 | 2303.8845 | 100%
10.3 | 39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | INSUMO | M | 1358 | 6.6144 | 4.9588 | 6734.0717 | 1086.4 | 271.6 | 1358 | 5387.2574 | 1346.8143 | 6734.0717 | 100%
10.4 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SER.CG | M2 | 78 | 104.5075 | 78.3493 | 6111.2444 | 62.4 | 15.6 | 78 | 4888.9956 | 1222.2489 | 6111.2444 | 100%
11 |  | REVESTIMENTO DE FACHADA | [5 empty] | 571672.7218 |  |  | 4417.78 | 512742.3434 | 44197.7838 | 556940.1272 | 97.42%
11.1 | 04266/ORSE | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | SER.CG | M | 296.2 | 91.8154 | 68.834 | 20388.6235 | 296.2 |  | 296.2 | 20388.6235 | 0 | 20388.6235 | 100%
11.2 | 05057/ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | SER.CG | M2 | 385.49 | 630.552 | 472.7248 | 182230.6964 | 385.49 |  | 385.49 | 182230.6964 | 0 | 182230.6964 | 100%
11.3 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | SER.CG | M2 | 1746.92 | 226.1875 | 169.5728 | 296230.0874 | 1746.92 |  | 1746.92 | 296230.0874 | 0 | 296230.0874 | 100%
11.4 | 10870/ORSE | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022 | SER.CG | M2 | 1746.92 | 10.608 | 7.9528 | 13892.9361 | 1746.92 |  | 1746.92 | 13892.9361 | 0 | 13892.9361 | 100%
11.5 | 09054/ORSE | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar | SER.CG | M2 | 323 | 243.36 | 182.447 | 58930.3784 | 0 | 242.25 | 242.25 | 0 | 44197.7838 | 44197.7838 | 75%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 234428.7223 |  |  | 13035 | 162515.3692 | 71913.3531 | 234428.7223 | 100%
12.1 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | [5 empty] | 52255.7751 |  |  | 3294 | 52255.7751 | 0 | 52255.7751 | 100%
12.1.1 | JCA.EL-002/PRÓPRIA | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE | SER.CG | M | 44 | 27.9178 | 20.9299 | 920.9176 | 44 |  | 44 | 920.9176 | 0 | 920.9176 | 100%
12.1.2 | S13612 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | un | 18 | 27.0941 | 20.3124 | 365.6238 | 18 |  | 18 | 365.6238 | 0 | 365.6238 | 100%
12.1.3 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 31 | 13.5158 | 10.1328 | 314.1176 | 31 |  | 31 | 314.1176 | 0 | 314.1176 | 100%
12.1.4 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 465 | 14.2022 | 10.6474 | 4951.05 | 465 |  | 465 | 4951.05 | 0 | 4951.05 | 100%
12.1.5 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 13 | 12.4675 | 9.3469 | 121.5097 | 13 |  | 13 | 121.5097 | 0 | 121.5097 | 100%
12.1.6 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 283 | 18.3206 | 13.735 | 3887.0004 | 283 |  | 283 | 3887.0004 | 0 | 3887.0004 | 100%
12.1.7 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 32 | 18.8573 | 14.1373 | 452.3937 | 32 |  | 32 | 452.3937 | 0 | 452.3937 | 100%
12.1.8 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 197 | 17.1226 | 12.8368 | 2528.8463 | 197 |  | 197 | 2528.8463 | 0 | 2528.8463 | 100%
12.1.9 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 14 | 22.9757 | 17.2249 | 241.1481 | 14 |  | 14 | 241.1481 | 0 | 241.1481 | 100%
12.1.10 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 30 | 23.4499 | 17.5804 | 527.4122 | 30 |  | 30 | 527.4122 | 0 | 527.4122 | 100%
12.1.11 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 6 | 21.6528 | 16.2331 | 97.3986 | 6 |  | 6 | 97.3986 | 0 | 97.3986 | 100%
12.1.12 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 7 | 27.5059 | 20.6212 | 144.3483 | 7 |  | 7 | 144.3483 | 0 | 144.3483 | 100%
12.1.13 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 | 17.7091 | 13.2765 | 106.2122 | 8 |  | 8 | 106.2122 | 0 | 106.2122 | 100%
12.1.14 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 217 | 24.049 | 18.0295 | 3912.4027 | 217 |  | 217 | 3912.4027 | 0 | 3912.4027 | 100%
12.1.15 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 21.7027 | 16.2705 | 16.2705 | 1 |  | 1 | 16.2705 | 0 | 16.2705 | 100%
12.1.16 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 10 | 27.9677 | 20.9674 | 209.6737 | 10 |  | 10 | 209.6737 | 0 | 209.6737 | 100%
12.1.17 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 23 | 31.2 | 23.3906 | 537.9847 | 23 |  | 23 | 537.9847 | 0 | 537.9847 | 100%
12.1.18 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 21 | 11.0698 | 8.299 | 174.279 | 21 |  | 21 | 174.279 | 0 | 174.279 | 100%
12.1.19 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 311 | 15.3379 | 11.4988 | 3576.1388 | 311 |  | 311 | 3576.1388 | 0 | 3576.1388 | 100%
12.1.20 | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 9 | 9.0106 | 6.7552 | 60.797 | 9 |  | 9 | 60.797 | 0 | 60.797 | 100%
12.1.21 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 189 | 13.2413 | 9.927 | 1876.2007 | 189 |  | 189 | 1876.2007 | 0 | 1876.2007 | 100%
12.1.22 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 22 | 11.1696 | 8.3738 | 184.2247 | 22 |  | 22 | 184.2247 | 0 | 184.2247 | 100%
12.1.23 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 132 | 17.4346 | 13.0707 | 1725.331 | 132 |  | 132 | 1725.331 | 0 | 1725.331 | 100%
12.1.24 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 10 | 16.0992 | 12.0696 | 120.6957 | 10 |  | 10 | 120.6957 | 0 | 120.6957 | 100%
12.1.25 | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | un | 21 | 14.0275 | 10.5164 | 220.8451 | 21 |  | 21 | 220.8451 | 0 | 220.8451 | 100%
12.1.26 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | un | 5 | 20.2301 | 15.1665 | 75.8325 | 5 |  | 5 | 75.8325 | 0 | 75.8325 | 100%
12.1.27 | S13363 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | UN | 30 | 18.8698 | 14.1467 | 424.3998 | 30 |  | 30 | 424.3998 | 0 | 424.3998 | 100%
12.1.28 | S13364 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | UN | 12 | 28.1299 | 21.089 | 253.068 | 12 |  | 12 | 253.068 | 0 | 253.068 | 100%
12.1.29 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 54.9619 | 41.205 | 41.205 | 1 |  | 1 | 41.205 | 0 | 41.205 | 100%
12.1.30 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 6 | 54.9619 | 41.205 | 247.2297 | 6 |  | 6 | 247.2297 | 0 | 247.2297 | 100%
12.1.31 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 9 | 77.039 | 57.7562 | 519.8055 | 9 |  | 9 | 519.8055 | 0 | 519.8055 | 100%
12.1.32 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 55 | 32.0986 | 24.0643 | 1323.536 | 55 |  | 55 | 1323.536 | 0 | 1323.536 | 100%
12.1.33 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 39.8486 | 29.8745 | 89.6236 | 3 |  | 3 | 89.6236 | 0 | 89.6236 | 100%
12.1.34 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 62 | 27.2563 | 20.4341 | 1266.9119 | 62 |  | 62 | 1266.9119 | 0 | 1266.9119 | 100%
12.1.35 | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 32.2358 | 24.1672 | 24.1672 | 1 |  | 1 | 24.1672 | 0 | 24.1672 | 100%
12.1.36 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 117 | 35.8176 | 26.8525 | 3141.7372 | 117 |  | 117 | 3141.7372 | 0 | 3141.7372 | 100%
12.1.37 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 20 | 46.0637 | 34.5339 | 690.6788 | 20 |  | 20 | 690.6788 | 0 | 690.6788 | 100%
12.1.38 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 89 | 41.7456 | 31.2967 | 2785.4042 | 89 |  | 89 | 2785.4042 | 0 | 2785.4042 | 100%
12.1.39 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 24 | 56.3846 | 42.2716 | 1014.5176 | 24 |  | 24 | 1014.5176 | 0 | 1014.5176 | 100%
12.1.40 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | un | 10 | 46.9248 | 35.1795 | 351.7952 | 10 |  | 10 | 351.7952 | 0 | 351.7952 | 100%
12.1.41 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 5 | 65.1331 | 48.8303 | 244.1515 | 5 |  | 5 | 244.1515 | 0 | 244.1515 | 100%
12.1.42 | S00765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | SER.CG | m | 14 | 52.2163 | 39.1466 | 548.0521 | 14 |  | 14 | 548.0521 | 0 | 548.0521 | 100%
12.1.43 | JCA.EL-015/PRÓPRIA | TAMPA DE ENCAIXE 050x3000mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | SER.CG | un | 14 | 13.9651 | 10.4697 | 146.5751 | 14 |  | 14 | 146.5751 | 0 | 146.5751 | 100%
12.1.44 | S00762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | SER.CG | M | 41 | 46.3008 | 34.7117 | 1423.1801 | 41 |  | 41 | 1423.1801 | 0 | 1423.1801 | 100%
12.1.45 | S12471 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | m | 14 | 116.1514 | 87.0787 | 1219.1014 | 14 |  | 14 | 1219.1014 | 0 | 1219.1014 | 100%
12.1.46 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | un | 558 | 16.3987 | 12.2941 | 6860.1192 | 558 |  | 558 | 6860.1192 | 0 | 6860.1192 | 100%
12.1.47 | S07384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | SER.CG | un | 69 | 34.7942 | 26.0852 | 1799.8817 | 69 |  | 69 | 1799.8817 | 0 | 1799.8817 | 100%
12.1.48 | S08689 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 3 | 25.7587 | 19.3113 | 57.9339 | 3 |  | 3 | 57.9339 | 0 | 57.9339 | 100%
12.1.49 | S11287 | Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 7 | 31.7741 | 23.821 | 166.7472 | 7 |  | 7 | 166.7472 | 0 | 166.7472 | 100%
12.1.50 | S08686 | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | SER.CG | un | 1 | 35.0563 | 26.2817 | 26.2817 | 1 |  | 1 | 26.2817 | 0 | 26.2817 | 100%
12.1.51 | S07877 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 30.1267 | 22.586 | 45.172 | 2 |  | 2 | 45.172 | 0 | 45.172 | 100%
12.1.52 | S08443 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 7 | 32.0611 | 24.0362 | 168.2536 | 7 |  | 7 | 168.2536 | 0 | 168.2536 | 100%
12.1.53 | S08113 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | SER.CG | un | 1 | 36.8035 | 27.5916 | 27.5916 | 1 |  | 1 | 27.5916 | 0 | 27.5916 | 100%
12.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 40568.9225 |  |  | 9001 | 40568.9225 | 0 | 40568.9225 | 100%
12.2.1 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1230 | 6.0403 | 4.5284 | 5569.9663 | 1230 |  | 1230 | 5569.9663 | 0 | 5569.9663 | 100%
12.2.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 111 | 8.8733 | 6.6523 | 738.4051 | 111 |  | 111 | 738.4051 | 0 | 738.4051 | 100%
12.2.3 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 200 | 12.48 | 9.3563 | 1871.2512 | 200 |  | 200 | 1871.2512 | 0 | 1871.2512 | 100%
12.2.4 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 141 | 19.8931 | 14.9139 | 2102.856 | 141 |  | 141 | 2102.856 | 0 | 2102.856 | 100%
12.2.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 7059 | 5.4163 | 4.0606 | 28663.882 | 7059 |  | 7059 | 28663.882 | 0 | 28663.882 | 100%
12.2.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 260 | 8.3242 | 6.2406 | 1622.5619 | 260 |  | 260 | 1622.5619 | 0 | 1622.5619 | 100%
12.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 19209.4321 |  |  | 381 | 7385.6039 | 11823.8282 | 19209.4321 | 100%
12.3.1 |  | CAIXAS | [5 empty] | 7385.6039 |  |  | 238 | 7385.6039 | 0 | 7385.6039 | 100%
12.3.1.1 | JCA.EL-026/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x7,5cm, INSTALADA NA PAREDE | SER.CG | UN | 1 | 57.8448 | 43.3662 | 43.3662 | 1 |  | 1 | 43.3662 | 0 | 43.3662 | 100%
12.3.1.2 | JCA.EL-033/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | SER.CG | UN | 23 | 51.0931 | 38.3045 | 881.0038 | 23 |  | 23 | 881.0038 | 0 | 881.0038 | 100%
12.3.1.3 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 37 | 42.5568 | 31.9048 | 1180.4788 | 37 |  | 37 | 1180.4788 | 0 | 1180.4788 | 100%
12.3.1.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 56 | 24.1114 | 18.0763 | 1012.272 | 56 |  | 56 | 1012.272 | 0 | 1012.272 | 100%
12.3.1.5 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 73 | 15.0634 | 11.293 | 824.3891 | 73 |  | 73 | 824.3891 | 0 | 824.3891 | 100%
12.3.1.6 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 30 | 18.2957 | 13.7163 | 411.4881 | 30 |  | 30 | 411.4881 | 0 | 411.4881 | 100%
12.3.1.7 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 18 | 224.7274 | 168.4781 | 3032.6058 | 18 |  | 18 | 3032.6058 | 0 | 3032.6058 | 100%
12.3.2 |  | QBAP | [5 empty] | 866.1554 |  |  | 17 | 0 | 866.1554 | 866.1554 | 100%
12.3.2.1 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 96.6576 | 72.4642 | 72.4642 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72.4642 | 72.4642 | 100%
12.3.2.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 16.4362 | 12.3222 | 24.6444 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24.6444 | 24.6444 | 100%
12.3.2.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 2 | 88.2086 | 66.13 | 132.26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 132.26 | 132.26 | 100%
12.3.2.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 10 | 14.7638 | 11.0685 | 110.6845 | 0 | 10 | 10 | 0 | 110.6845 | 110.6845 | 100%
12.3.2.5 | S13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | SER.CG | un | 1 | 302.0035 | 226.412 | 226.412 | 0 | 1 | 1 | 0 | 226.412 | 226.412 | 100%
12.3.2.6 | S12241 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | SER.CG | un | 1 | 399.7469 | 299.6902 | 299.6902 | 0 | 1 | 1 | 0 | 299.6902 | 299.6902 | 100%
12.3.3 |  | QFL-01 | [5 empty] | 4003.3267 |  |  | 41 | 0 | 4003.3267 | 4003.3267 | 100%
12.3.3.1 | S08490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | SER.CG | un | 1 | 702.4243 | 526.6075 | 526.6075 | 0 | 1 | 1 | 0 | 526.6075 | 526.6075 | 100%
12.3.3.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 16.4362 | 12.3222 | 49.2888 | 0 | 4 | 4 | 0 | 49.2888 | 49.2888 | 100%
12.3.3.3 | S09041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | SER.CG | un | 4 | 114.791 | 86.0588 | 344.2354 | 0 | 4 | 4 | 0 | 344.2354 | 344.2354 | 100%
12.3.3.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 18 | 14.7638 | 11.0685 | 199.2321 | 0 | 18 | 18 | 0 | 199.2321 | 199.2321 | 100%
12.3.3.5 | S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | SER.CG | un | 2 | 150.6086 | 112.9113 | 225.8226 | 0 | 2 | 2 | 0 | 225.8226 | 225.8226 | 100%
12.3.3.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 106.5043 | 79.8463 | 159.6926 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159.6926 | 159.6926 | 100%
12.3.3.7 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 3 | 16.4362 | 12.3222 | 36.9666 | 0 | 3 | 3 | 0 | 36.9666 | 36.9666 | 100%
12.3.3.8 | S00451 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | SER.CG | un | 2 | 150.9082 | 113.1358 | 226.2717 | 0 | 2 | 2 | 0 | 226.2717 | 226.2717 | 100%
12.3.3.9 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | SER.CG | un | 3 | 389.4384 | 291.962 | 875.8859 | 0 | 3 | 3 | 0 | 875.8859 | 875.8859 | 100%
12.3.3.10 | S13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | SER.CG | un | 1 | 302.0035 | 226.412 | 226.412 | 0 | 1 | 1 | 0 | 226.412 | 226.412 | 100%
12.3.3.11 | DPCH-958818 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 1511.1533 | 1132.9116 | 1132.9116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1132.9116 | 1132.9116 | 100%
12.3.4 |  | QFL-02 | [5 empty] | 1491.9954 |  |  | 28 | 0 | 1491.9954 | 1491.9954 | 100%
12.3.4.1 | S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | SER.CG | un | 1 | 150.6086 | 112.9113 | 112.9113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 112.9113 | 112.9113 | 100%
12.3.4.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 16.4362 | 12.3222 | 49.2888 | 0 | 4 | 4 | 0 | 49.2888 | 49.2888 | 100%
12.3.4.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 4 | 88.2086 | 66.13 | 264.5201 | 0 | 4 | 4 | 0 | 264.5201 | 264.5201 | 100%
12.3.4.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 13 | 14.7638 | 11.0685 | 143.8899 | 0 | 13 | 13 | 0 | 143.8899 | 143.8899 | 100%
12.3.4.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 16.4362 | 12.3222 | 49.2888 | 0 | 4 | 4 | 0 | 49.2888 | 49.2888 | 100%
12.3.4.6 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | SER.CG | un | 1 | 389.4384 | 291.962 | 291.962 | 0 | 1 | 1 | 0 | 291.962 | 291.962 | 100%
12.3.4.7 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 773.8224 | 580.1347 | 580.1347 | 0 | 1 | 1 | 0 | 580.1347 | 580.1347 | 100%
12.3.5 |  | QFL-03 | [5 empty] | 2817.6552 |  |  | 29 | 0 | 2817.6552 | 2817.6552 | 100%
12.3.5.1 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 106.5043 | 79.8463 | 79.8463 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79.8463 | 79.8463 | 100%
12.3.5.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 16.4362 | 12.3222 | 49.2888 | 0 | 4 | 4 | 0 | 49.2888 | 49.2888 | 100%
12.3.5.3 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 18.5078 | 13.8753 | 13.8753 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.8753 | 13.8753 | 100%
12.3.5.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 13 | 14.7638 | 11.0685 | 143.8899 | 0 | 13 | 13 | 0 | 143.8899 | 143.8899 | 100%
12.3.5.5 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | SER.CG | un | 2 | 389.4384 | 291.962 | 583.9239 | 0 | 2 | 2 | 0 | 583.9239 | 583.9239 | 100%
12.3.5.6 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 4 | 88.2086 | 66.13 | 264.5201 | 0 | 4 | 4 | 0 | 264.5201 | 264.5201 | 100%
12.3.5.7 | S13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | SER.CG | un | 1 | 302.0035 | 226.412 | 226.412 | 0 | 1 | 1 | 0 | 226.412 | 226.412 | 100%
12.3.5.8 | TJRE-86659289 | CONTATOR AUXILIAR - 16 A - c/ 1x CONTATO NA + 1x CONTATO NO. (BOBINA 220Vac). | SER.CG | UN | 2 | 229.4198 | 171.9961 | 343.9921 | 0 | 2 | 2 | 0 | 343.9921 | 343.9921 | 100%
12.3.5.9 | S12230 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | SER.CG | un | 1 | 1483.1357 | 1111.9068 | 1111.9068 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1111.9068 | 1111.9068 | 100%
12.3.6 |  | QUADRO QNIF | [5 empty] | 2644.6955 |  |  | 28 | 0 | 2644.6955 | 2644.6955 | 100%
12.3.6.1 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 3 | 96.6576 | 72.4642 | 217.3926 | 0 | 3 | 3 | 0 | 217.3926 | 217.3926 | 100%
12.3.6.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 16.4362 | 12.3222 | 49.2888 | 0 | 4 | 4 | 0 | 49.2888 | 49.2888 | 100%
12.3.6.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 4 | 88.2086 | 66.13 | 264.5201 | 0 | 4 | 4 | 0 | 264.5201 | 264.5201 | 100%
12.3.6.4 | TJRE-46731108 | CHAVE REVERSORA TETRAPOLAR (FFFN) 63A (SOB CARGA) | SER.CG | UN | 1 | 1086.5088 | 814.5556 | 814.5556 | 0 | 1 | 1 | 0 | 814.5556 | 814.5556 | 100%
12.3.6.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 15 | 14.7638 | 11.0685 | 166.0268 | 0 | 15 | 15 | 0 | 166.0268 | 166.0268 | 100%
12.3.6.6 | DPCH-958818 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 1511.1533 | 1132.9116 | 1132.9116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1132.9116 | 1132.9116 | 100%
12.4 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | [5 empty] | 7786.4727 |  |  | 187 | 7786.4727 | 0 | 7786.4727 | 100%
12.4.1 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 7 | 61.1021 | 45.8082 | 320.6576 | 7 |  | 7 | 320.6576 | 0 | 320.6576 | 100%
12.4.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 21 | 35.8925 | 26.9086 | 565.0804 | 21 |  | 21 | 565.0804 | 0 | 565.0804 | 100%
12.4.3 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 5 | 54.263 | 40.681 | 203.405 | 5 |  | 5 | 203.405 | 0 | 203.405 | 100%
12.4.4 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 72.6211 | 54.4441 | 108.8881 | 2 |  | 2 | 108.8881 | 0 | 108.8881 | 100%
12.4.5 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 39 | 56.6342 | 42.4587 | 1655.8889 | 39 |  | 39 | 1655.8889 | 0 | 1655.8889 | 100%
12.4.6 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 57 | 37.4774 | 28.0968 | 1601.5197 | 57 |  | 57 | 1601.5197 | 0 | 1601.5197 | 100%
12.4.7 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 14 | 57.3331 | 42.9826 | 601.757 | 14 |  | 14 | 601.757 | 0 | 601.757 | 100%
12.4.8 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 77.2013 | 57.8778 | 57.8778 | 1 |  | 1 | 57.8778 | 0 | 57.8778 | 100%
12.4.9 | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 30 | 103.0099 | 77.2265 | 2316.7961 | 30 |  | 30 | 2316.7961 | 0 | 2316.7961 | 100%
12.4.10 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 10 | 42.8189 | 32.1013 | 321.0131 | 10 |  | 10 | 321.0131 | 0 | 321.0131 | 100%
12.4.11 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 44.8032 | 33.589 | 33.589 | 1 |  | 1 | 33.589 | 0 | 33.589 | 100%
12.5 |  | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS | [5 empty] | 89318.4313 |  |  | 171 | 29228.9063 | 60089.525 | 89318.4313 | 100%
12.5.1 | TJRE-77453507 | LUMINÁRIA ARANDELA BLINDADA, TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED DE 8W, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' A 1,00m DO PISO | SER.CG | UN | 1 | 134.497 | 100.8324 | 100.8324 | 1 |  | 1 | 100.8324 | 0 | 100.8324 | 100%
12.5.2 | TJRE-98371353 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-E1750840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 45 | 539.2858 | 404.3025 | 18193.614 | 22 | 23 | 45 | 8894.6558 | 9298.9583 | 18193.614 | 100%
12.5.3 | TJRE-85980564 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, TIPO PLAFON COM LED 35W, REF.: LAA12-E3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | SER.CG | UN | 69 | 626.3088 | 469.5437 | 32398.5158 | 35 | 34 | 69 | 16434.0298 | 15964.4861 | 32398.5158 | 100%
12.5.4 | TJRE-65788491 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-S1750850. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 14 | 493.3344 | 369.8528 | 5177.9392 | 6 | 8 | 14 | 2219.1168 | 2958.8224 | 5177.9392 | 100%
12.5.5 | TJRE-33242496 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBULED T8 DE 35W, REF.: LAA02-S3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 6 | 702.624 | 526.7572 | 3160.5433 | 3 | 3 | 6 | 1580.2716 | 1580.2716 | 3160.5433 | 100%
12.5.6 | S02975 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | SER.CG | un | 12 | 76.3402 | 57.2322 | 686.7866 | 0 | 12 | 12 | 0 | 686.7866 | 686.7866 | 100%
12.5.7 | S13201 | Luminária fechada em LED p/ ilumin pública, modelo LPL ÁTON 60, 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m | SER.CG | un | 12 | 3149.5402 | 2361.2103 | 28334.5231 | 0 | 12 | 12 | 0 | 28334.5231 | 28334.5231 | 100%
12.5.8 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 12 | 140.687 | 105.4731 | 1265.6769 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1265.6769 | 1265.6769 | 100%
12.6 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 25289.6886 |  |  | 1 | 25289.6886 | 0 | 25289.6886 | 100%
12.6.1 | TJRE-71667772 | NOBREAK 12KVA | SER.CG | UN | 1 | 33733.0781 | 25289.6886 | 25289.6886 | 1 |  | 1 | 25289.6886 | 0 | 25289.6886 | 100%
13 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 67014.4249 |  |  | 3378.998 | 33740.2851 | 33274.1377 | 67014.4249 | 100%
13.1 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | [5 empty] | 8955.1439 |  |  | 491 | 8955.1439 | 0 | 8955.1439 | 100%
13.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 54 | 14.2022 | 10.6474 | 574.9606 | 54 |  | 54 | 574.9606 | 0 | 574.9606 | 100%
13.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 66 | 18.3206 | 13.735 | 906.5089 | 66 |  | 66 | 906.5089 | 0 | 906.5089 | 100%
13.1.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 46 | 18.8573 | 14.1373 | 650.3159 | 46 |  | 46 | 650.3159 | 0 | 650.3159 | 100%
13.1.4 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 3 | 17.1226 | 12.8368 | 38.5103 | 3 |  | 3 | 38.5103 | 0 | 38.5103 | 100%
13.1.5 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 10 | 22.9757 | 17.2249 | 172.2487 | 10 |  | 10 | 172.2487 | 0 | 172.2487 | 100%
13.1.6 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 1 | 22.152 | 16.6074 | 16.6074 | 1 |  | 1 | 16.6074 | 0 | 16.6074 | 100%
13.1.7 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 14 | 32.3482 | 24.2514 | 339.5198 | 14 |  | 14 | 339.5198 | 0 | 339.5198 | 100%
13.1.8 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 11 | 17.7091 | 13.2765 | 146.0418 | 11 |  | 11 | 146.0418 | 0 | 146.0418 | 100%
13.1.9 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 33 | 24.049 | 18.0295 | 594.9737 | 33 |  | 33 | 594.9737 | 0 | 594.9737 | 100%
13.1.10 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 21.7027 | 16.2705 | 65.0821 | 4 |  | 4 | 65.0821 | 0 | 65.0821 | 100%
13.1.11 | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 18.5702 | 13.9221 | 41.7663 | 3 |  | 3 | 41.7663 | 0 | 41.7663 | 100%
13.1.12 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 27.9677 | 20.9674 | 83.8695 | 4 |  | 4 | 83.8695 | 0 | 83.8695 | 100%
13.1.13 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 1 | 30.264 | 22.6889 | 22.6889 | 1 |  | 1 | 22.6889 | 0 | 22.6889 | 100%
13.1.14 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 1 | 37.7894 | 28.3307 | 28.3307 | 1 |  | 1 | 28.3307 | 0 | 28.3307 | 100%
13.1.15 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 19 | 11.0698 | 8.299 | 157.681 | 19 |  | 19 | 157.681 | 0 | 157.681 | 100%
13.1.16 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 22 | 15.3379 | 11.4988 | 252.9744 | 22 |  | 22 | 252.9744 | 0 | 252.9744 | 100%
13.1.17 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 16 | 13.2413 | 9.927 | 158.8318 | 16 |  | 16 | 158.8318 | 0 | 158.8318 | 100%
13.1.18 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 11.1696 | 8.3738 | 8.3738 | 1 |  | 1 | 8.3738 | 0 | 8.3738 | 100%
13.1.19 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 17.4346 | 13.0707 | 52.2828 | 4 |  | 4 | 52.2828 | 0 | 52.2828 | 100%
13.1.20 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 1 | 19.9056 | 14.9232 | 14.9232 | 1 |  | 1 | 14.9232 | 0 | 14.9232 | 100%
13.1.21 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 5 | 24.0614 | 18.0389 | 90.1943 | 5 |  | 5 | 90.1943 | 0 | 90.1943 | 100%
13.1.22 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 46.0637 | 34.5339 | 69.0679 | 2 |  | 2 | 69.0679 | 0 | 69.0679 | 100%
13.1.23 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 41.7456 | 31.2967 | 31.2967 | 1 |  | 1 | 31.2967 | 0 | 31.2967 | 100%
13.1.24 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 8 | 56.3846 | 42.2716 | 338.1725 | 8 |  | 8 | 338.1725 | 0 | 338.1725 | 100%
13.1.25 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 65.1331 | 48.8303 | 48.8303 | 1 |  | 1 | 48.8303 | 0 | 48.8303 | 100%
13.1.26 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 79 | 16.3987 | 12.2941 | 971.2355 | 79 |  | 79 | 971.2355 | 0 | 971.2355 | 100%
13.1.27 | S07384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | SER.CG | m | 30 | 34.7942 | 26.0852 | 782.5573 | 30 |  | 30 | 782.5573 | 0 | 782.5573 | 100%
13.1.28 | S03400 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | SER.CG | m | 45 | 57.2832 | 42.9452 | 1932.5347 | 45 |  | 45 | 1932.5347 | 0 | 1932.5347 | 100%
13.1.29 | S07144 | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 45.1651 | 33.8603 | 67.7206 | 2 |  | 2 | 67.7206 | 0 | 67.7206 | 100%
13.1.30 | S11289 | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 151.6944 | 113.7253 | 227.4506 | 2 |  | 2 | 227.4506 | 0 | 227.4506 | 100%
13.1.31 | S07143 | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 46.4131 | 34.7959 | 69.5918 | 2 |  | 2 | 69.5918 | 0 | 69.5918 | 100%
13.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 20955.8521 |  |  | 2566 | 20955.8521 | 0 | 20955.8521 | 100%
14.3.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 2517 | 10.3958 | 7.7938 | 19616.8971 | 2517 |  | 2517 | 19616.8971 | 0 | 19616.8971 | 100%
14.3.2 | S08690 | Cabo de fibra ótica de 6 vias | SER.CG | m | 32 | 28.8413 | 21.6223 | 691.9138 | 32 |  | 32 | 691.9138 | 0 | 691.9138 | 100%
14.3.3 | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 16 | 44.7034 | 33.5141 | 536.2257 | 16 |  | 16 | 536.2257 | 0 | 536.2257 | 100%
14.3.4 | S12370 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | SER.CG | kg | 1 | 147.8131 | 110.8155 | 110.8155 | 1 |  | 1 | 110.8155 | 0 | 110.8155 | 100%
13.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 1421.5708 |  |  | 7 | 1421.5708 | 0 | 1421.5708 | 100%
13.3.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 224.7274 | 168.4781 | 168.4781 | 1 |  | 1 | 168.4781 | 0 | 168.4781 | 100%
13.3.2 | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 752.7811 | 564.36 | 564.36 | 1 |  | 1 | 564.36 | 0 | 564.36 | 100%
13.3.3 | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 507.4867 | 380.4628 | 380.4628 | 1 |  | 1 | 380.4628 | 0 | 380.4628 | 100%
13.3.4 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 15.0634 | 11.293 | 33.879 | 3 |  | 3 | 33.879 | 0 | 33.879 | 100%
13.3.5 | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 1 | 366.001 | 274.3909 | 274.3909 | 1 |  | 1 | 274.3909 | 0 | 274.3909 | 100%
13.4 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | [5 empty] | 4511.2405 |  |  | 42 | 2407.7202 | 2103.5203 | 4511.2405 | 100%
13.4.1 | S11214 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | SER.CG | un | 11 | 93.0134 | 69.7322 | 767.0539 | 6 | 5 | 11 | 418.3931 | 348.6609 | 767.0539 | 100%
13.4.2 | S11234 | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | SER.CG | un | 24 | 148.7616 | 111.5266 | 2676.6377 | 11 | 13 | 24 | 1226.7923 | 1449.8454 | 2676.6377 | 100%
13.4.3 | JCA.CE-001 | TOMADA TRIPLA, DE EMBUTIR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' | SER.CG | UN | 7 | 203.424 | 152.507 | 1067.5488 | 5 | 2 | 7 | 762.5349 | 305.0139 | 1067.5488 | 100%
13.5 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 31170.6195 |  |  | 273 | 0 | 31170.6195 | 31170.6195 | 100%
13.5.1 | S10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | SER.CG | un | 1 | 4134.2496 | 3099.4469 | 3099.4469 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3099.4469 | 3099.4469 | 100%
13.5.2 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | 26.3952 | 19.7885 | 19.7885 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.7885 | 19.7885 | 100%
13.5.3 | S11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | SER.CG | un | 1 | 1301.2522 | 975.5487 | 975.5487 | 0 | 1 | 1 | 0 | 975.5487 | 975.5487 | 100%
13.5.4 | S12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | SER.CG | un | 1 | 4538.2022 | 3402.2902 | 3402.2902 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3402.2902 | 3402.2902 | 100%
13.5.5 | S10726 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | SER.CG | un | 3 | 1631.6602 | 1223.2556 | 3669.7669 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3669.7669 | 3669.7669 | 100%
13.5.6 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 4 | 1682.8406 | 1261.6256 | 5046.5025 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5046.5025 | 5046.5025 | 100%
13.5.7 | S10727 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | SER.CG | un | 2 | 378.6806 | 283.8969 | 567.7938 | 0 | 2 | 2 | 0 | 567.7938 | 567.7938 | 100%
13.5.8 | TJRE-26550464 | CENTRAL IMPACTA 140R | SER.CG | UN | 1 | 5903.4643 | 4425.8272 | 4425.8272 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4425.8272 | 4425.8272 | 100%
13.5.9 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | SER.CG | UN | 11 | 223.9286 | 167.8793 | 1846.6723 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1846.6723 | 1846.6723 | 100%
13.5.10 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 7 | 105.481 | 79.0791 | 553.5535 | 0 | 7 | 7 | 0 | 553.5535 | 553.5535 | 100%
13.5.11 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | 503.9674 | 377.8243 | 377.8243 | 0 | 1 | 1 | 0 | 377.8243 | 377.8243 | 100%
13.5.12 | S11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | SER.CG | un | 80 | 40.7098 | 30.5201 | 2441.6086 | 0 | 80 | 80 | 0 | 2441.6086 | 2441.6086 | 100%
13.5.13 | S10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | SER.CG | un | 80 | 49.5456 | 37.1443 | 2971.5469 | 0 | 80 | 80 | 0 | 2971.5469 | 2971.5469 | 100%
13.5.14 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | SER.CG | un | 80 | 29.5526 | 22.1556 | 1772.4491 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1772.4491 | 1772.4491 | 100%
14 |  | CFTV | [5 empty] | 71197.1879 |  |  | 1373 | 11482.7833 | 22571.8273 | 34054.6105 | 47.83%
14.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [5 empty] | 2562.0423 |  |  | 227 | 2562.0423 | 0 | 2562.0423 | 100%
14.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 95 | 14.2022 | 10.6474 | 1011.5048 | 95 |  | 95 | 1011.5048 | 0 | 1011.5048 | 100%
14.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 7 | 18.3206 | 13.735 | 96.1449 | 7 |  | 7 | 96.1449 | 0 | 96.1449 | 100%
14.1.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 4 | 18.8573 | 14.1373 | 56.5492 | 4 |  | 4 | 56.5492 | 0 | 56.5492 | 100%
14.1.4 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 11 | 17.7091 | 13.2765 | 146.0418 | 11 |  | 11 | 146.0418 | 0 | 146.0418 | 100%
14.1.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 6 | 24.049 | 18.0295 | 108.177 | 6 |  | 6 | 108.177 | 0 | 108.177 | 100%
14.1.6 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 32 | 11.0698 | 8.299 | 265.568 | 32 |  | 32 | 265.568 | 0 | 265.568 | 100%
14.1.7 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 15.3379 | 11.4988 | 34.4965 | 3 |  | 3 | 34.4965 | 0 | 34.4965 | 100%
14.1.8 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 13.2413 | 9.927 | 19.854 | 2 |  | 2 | 19.854 | 0 | 19.854 | 100%
14.1.9 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 67 | 16.3987 | 12.2941 | 823.7061 | 67 |  | 67 | 823.7061 | 0 | 823.7061 | 100%
14.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 7684.6486 |  |  | 986 | 7684.6486 | 0 | 7684.6486 | 100%
14.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 986 | 10.3958 | 7.7938 | 7684.6486 | 986 |  | 986 | 7684.6486 | 0 | 7684.6486 | 100%
14.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 1236.0924 |  |  | 45 | 1236.0924 | 0 | 1236.0924 | 100%
14.3.1 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 | 42.5568 | 31.9048 | 255.2387 | 8 |  | 8 | 255.2387 | 0 | 255.2387 | 100%
14.3.2 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 32.0986 | 24.0643 | 72.1929 | 3 |  | 3 | 72.1929 | 0 | 72.1929 | 100%
14.3.3 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 10 | 27.2563 | 20.4341 | 204.3406 | 10 |  | 10 | 204.3406 | 0 | 204.3406 | 100%
14.3.4 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 13 | 35.8176 | 26.8525 | 349.0819 | 13 |  | 13 | 349.0819 | 0 | 349.0819 | 100%
14.3.5 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 10 | 41.7456 | 31.2967 | 312.9668 | 10 |  | 10 | 312.9668 | 0 | 312.9668 | 100%
14.3.6 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 56.3846 | 42.2716 | 42.2716 | 1 |  | 1 | 42.2716 | 0 | 42.2716 | 100%
14.4 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 59714.4046 |  |  | 115 | 0 | 22571.8273 | 22571.8273 | 37.8%
14.4.1 | TJRE-54189201 | CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, COM INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO POR MEIO DE SUPORTE NA PAREDE. REF.: VIP 3240 Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | SER.CG | UN | 13 | 1769.4019 | 1326.5206 | 17244.7681 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.2 | TJRE-78927705 | CÂMERA IP, DOME, INTERNA, COM INFRAVERMELHO ALIMENTADA VIA POE, CONECTOR RJ-45, INSTALAÇÃO NO TETO, REF.: VIP 3240 D Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | SER.CG | UN | 15 | 1769.4019 | 1326.5206 | 19897.8093 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.3 | S10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | SER.CG | un | 1 | 4134.2496 | 3099.4469 | 3099.4469 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3099.4469 | 3099.4469 | 100%
14.4.4 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | 26.3952 | 19.7885 | 19.7885 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.7885 | 19.7885 | 100%
14.4.5 | S11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | SER.CG | un | 1 | 1301.2522 | 975.5487 | 975.5487 | 0 | 1 | 1 | 0 | 975.5487 | 975.5487 | 100%
14.4.6 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | 216.7901 | 162.5275 | 162.5275 | 0 | 1 | 1 | 0 | 162.5275 | 162.5275 | 100%
14.4.7 | TJRE-60270600 | MONITOR DE 17" | SER.CG | UN | 1 | 391.7472 | 293.6929 | 293.6929 | 0 | 1 | 1 | 0 | 293.6929 | 293.6929 | 100%
14.4.8 | S11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | SER.CG | UN | 1 | 430.0858 | 322.4353 | 322.4353 | 0 | 1 | 1 | 0 | 322.4353 | 322.4353 | 100%
14.4.9 | TJRE-94934760 | MOUSE SEM FIO | SER.CG | UN | 1 | 105.2563 | 78.9107 | 78.9107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78.9107 | 78.9107 | 100%
14.4.10 | TJRE-11041444 | TECLADO SEM FIO | SER.CG | UN | 1 | 185.9894 | 139.4363 | 139.4363 | 0 | 1 | 1 | 0 | 139.4363 | 139.4363 | 100%
14.4.11 | S12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | SER.CG | un | 2 | 4538.2022 | 3402.2902 | 6804.5804 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6804.5804 | 6804.5804 | 100%
14.4.12 | TJRE-84902818 | NVD 3332 - NVR 32CANAIS | SER.CG | UN | 1 | 4511.5075 | 3382.2772 | 3382.2772 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3382.2772 | 3382.2772 | 100%
14.4.13 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 2 | 1682.8406 | 1261.6256 | 2523.2513 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2523.2513 | 2523.2513 | 100%
14.4.14 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | SER.CG | UN | 6 | 223.9286 | 167.8793 | 1007.2758 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1007.2758 | 1007.2758 | 100%
14.4.15 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | 503.9674 | 377.8243 | 377.8243 | 0 | 1 | 1 | 0 | 377.8243 | 377.8243 | 100%
14.4.16 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 11 | 105.481 | 79.0791 | 869.8698 | 0 | 11 | 11 | 0 | 869.8698 | 869.8698 | 100%
14.4.17 | S11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | SER.CG | un | 28 | 40.7098 | 30.5201 | 854.563 | 0 | 28 | 28 | 0 | 854.563 | 854.563 | 100%
14.4.18 | S10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | SER.CG | un | 28 | 49.5456 | 37.1443 | 1040.0414 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1040.0414 | 1040.0414 | 100%
14.4.19 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | SER.CG | un | 28 | 29.5526 | 22.1556 | 620.3572 | 0 | 28 | 28 | 0 | 620.3572 | 620.3572 | 100%
15 |  | ALARME DE SEGURANÇA | [5 empty] | 15743.8281 |  |  | 1313 | 12295.4583 | 3448.3698 | 15743.8281 | 100%
15.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [5 empty] | 4210.8953 |  |  | 367 | 4210.8953 | 0 | 4210.8953 | 100%
15.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 158 | 14.2022 | 10.6474 | 1682.2923 | 158 |  | 158 | 1682.2923 | 0 | 1682.2923 | 100%
15.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 8 | 18.3206 | 13.735 | 109.8799 | 8 |  | 8 | 109.8799 | 0 | 109.8799 | 100%
15.1.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 7 | 17.7091 | 13.2765 | 92.9357 | 7 |  | 7 | 92.9357 | 0 | 92.9357 | 100%
15.1.4 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 27 | 24.049 | 18.0295 | 486.7966 | 27 |  | 27 | 486.7966 | 0 | 486.7966 | 100%
15.1.5 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 53 | 11.0698 | 8.299 | 439.847 | 53 |  | 53 | 439.847 | 0 | 439.847 | 100%
15.1.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 15.3379 | 11.4988 | 34.4965 | 3 |  | 3 | 34.4965 | 0 | 34.4965 | 100%
15.1.7 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 111 | 16.3987 | 12.2941 | 1364.6474 | 111 |  | 111 | 1364.6474 | 0 | 1364.6474 | 100%
15.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 6722.7132 |  |  | 878 | 6722.7132 | 0 | 6722.7132 | 100%
15.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 75 | 10.3958 | 7.7938 | 584.5321 | 75 |  | 75 | 584.5321 | 0 | 584.5321 | 100%
15.2.2 | S03794 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 0,75mm², 450/ 750v / 70°c | SER.CG | m | 803 | 10.1962 | 7.6441 | 6138.1811 | 803 |  | 803 | 6138.1811 | 0 | 6138.1811 | 100%
15.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 1361.8498 |  |  | 45 | 1361.8498 | 0 | 1361.8498 | 100%
15.3.1 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 32.0986 | 24.0643 | 24.0643 | 1 |  | 1 | 24.0643 | 0 | 24.0643 | 100%
15.3.2 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 5 | 35.8176 | 26.8525 | 134.2623 | 5 |  | 5 | 134.2623 | 0 | 134.2623 | 100%
15.3.3 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 14 | 41.7456 | 31.2967 | 438.1535 | 14 |  | 14 | 438.1535 | 0 | 438.1535 | 100%
15.3.4 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4??), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 46.9248 | 35.1795 | 70.359 | 2 |  | 2 | 70.359 | 0 | 70.359 | 100%
15.3.5 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 27.6931 | 20.7615 | 20.7615 | 1 |  | 1 | 20.7615 | 0 | 20.7615 | 100%
15.3.6 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 20 | 42.5568 | 31.9048 | 638.0967 | 20 |  | 20 | 638.0967 | 0 | 638.0967 | 100%
15.3.7 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 24.1114 | 18.0763 | 36.1526 | 2 |  | 2 | 36.1526 | 0 | 36.1526 | 100%
15.4 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 3448.3698 |  |  | 23 | 0 | 3448.3698 | 3448.3698 | 100%
15.4.1 | TJRE-20945294 | CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART | SER.CG | UN | 1 | 920.2128 | 689.8835 | 689.8835 | 0 | 1 | 1 | 0 | 689.8835 | 689.8835 | 100%
15.4.2 | TJRE-06400712 | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO, COBERTURA COM ÂNGULO DE 115° E ALCANCE DE 12m, INSTALADO NA PAREDE A 2,40m DO PISO. REF.: IVP 3021 SHIELD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 19 | 149.9098 | 112.3873 | 2135.3596 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2135.3596 | 2135.3596 | 100%
15.4.3 | TJ-27004403 | SIRENE MAGNÉTICA, POTÊNCIA SONORA 9 A 15 Vdc/120dB, EFEITO SONORO COM 1 TOM, BASE MÓVEL PARA FIXAÇÃO, INSTALADO A 2,40m DO PISO, REF.: SIR 3000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 1 | 208.8902 | 156.605 | 156.605 | 0 | 1 | 1 | 0 | 156.605 | 156.605 | 100%
15.4.4 | TJRE-29441971 | TECLADO DO SISTEMA DE ALARME, COM VISOR LCD, REF.: XAT 2000 LCD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 2 | 311.1389 | 233.2608 | 466.5216 | 0 | 2 | 2 | 0 | 466.5216 | 466.5216 | 100%
16 |  | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [5 empty] | 18862.0063 |  |  | 1776 | 36435.1321 | 0 | 36435.1321 | 193.2%
16.1 | S12740 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | SER.CG | m | 279 | 19.6061 | 14.6987 | 4100.9312 | 279 |  | 279 | 4100.9312 | 0 | 4100.9312 | 100%
16.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M | 169 | 68.6275 | 51.4501 | 8695.0587 | 342 |  | 342 | 17595.9177 | 0 | 17595.9177 | 202.4%
16.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 8 | 54.0883 | 40.55 | 324.4001 | 169 |  | 169 | 6852.9523 | 0 | 6852.9523 | 2112%
16.4 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | UN | 9 | 110.4605 | 82.8122 | 745.31 | 8 |  | 8 | 662.4978 | 0 | 662.4978 | 88.89%
16.5 | S11273 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | SER.CG | un | 1 | 460.5619 | 345.2833 | 345.2833 | 9 |  | 9 | 3107.5494 | 0 | 3107.5494 | 900%
16.6 | S11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | SER.CG | un | 18 | 17.3722 | 13.0239 | 234.4304 | 1 |  | 1 | 13.0239 | 0 | 13.0239 | 5.556%
16.7 | S11039 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 499 | 1.1731 | 0.87949 | 438.8645 | 18 |  | 18 | 15.8308 | 0 | 15.8308 | 3.607%
16.8 | S11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 8 | 0.92352 | 0.69236 | 5.5389 | 499 |  | 499 | 345.4891 | 0 | 345.4891 | 6237%
16.9 | S11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 342 | 0.92352 | 0.69236 | 236.7881 | 8 |  | 8 | 5.5389 | 0 | 5.5389 | 2.339%
16.10 | S09832 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | SER.CG | un | 342 | 1.6349 | 1.2257 | 419.179 | 342 |  | 342 | 419.179 | 0 | 419.179 | 100%
16.11 | S10729 | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento | SER.CG | un | 8 | 34.5446 | 25.8981 | 207.1849 | 8 |  | 8 | 207.1849 | 0 | 207.1849 | 100%
16.12 | S07904 | Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02 | SER.CG | un | 48 | 19.344 | 14.5022 | 696.1054 | 48 |  | 48 | 696.1054 | 0 | 696.1054 | 100%
16.13 | S10908 | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m | SER.CG | un | 45 | 71.5229 | 53.6207 | 2412.9316 | 45 |  | 45 | 2412.9316 | 0 | 2412.9316 | 100%
17 |  | SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 17604.7126 |  |  | 124 | 12657.7887 | 4946.9239 | 17604.7126 | 100%
17.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [5 empty] | 593.1398 |  |  | 54 | 593.1398 | 0 | 593.1398 | 100%
17.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 25 | 14.2022 | 10.6474 | 266.1855 | 25 |  | 25 | 266.1855 | 0 | 266.1855 | 100%
17.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1 | 18.3206 | 13.735 | 13.735 | 1 |  | 1 | 13.735 | 0 | 13.735 | 100%
17.1.3 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 24.049 | 18.0295 | 18.0295 | 1 |  | 1 | 18.0295 | 0 | 18.0295 | 100%
17.1.4 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 9 | 11.0698 | 8.299 | 74.691 | 9 |  | 9 | 74.691 | 0 | 74.691 | 100%
17.1.5 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 15.3379 | 11.4988 | 11.4988 | 1 |  | 1 | 11.4988 | 0 | 11.4988 | 100%
17.1.6 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 17 | 16.3987 | 12.2941 | 209 | 17 |  | 17 | 209 | 0 | 209 | 100%
17.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 3220.8911 |  |  | 45 | 3220.8911 | 0 | 3220.8911 | 100%
17.2.1 | TJRE-31815512 | CABO POLARIZADO 2x1,50mm² - 2 METROS | SER.CG | M | 45 | 95.472 | 71.5754 | 3220.8911 | 45 |  | 45 | 3220.8911 | 0 | 3220.8911 | 100%
17.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 170.5552 |  |  | 9 | 170.5552 | 0 | 170.5552 | 100%
17.3.1 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 | 22.5888 | 16.9348 | 135.4786 | 8 |  | 8 | 135.4786 | 0 | 135.4786 | 100%
17.3.2 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 46.7875 | 35.0766 | 35.0766 | 1 |  | 1 | 35.0766 | 0 | 35.0766 | 100%
17.4 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 13620.1264 |  |  | 16 | 8673.2025 | 4946.9239 | 13620.1264 | 100%
17.4.1 | TJRE-00767355 | SONOFLETOR, TIPO ARANDELA PARA INSTALAÇÃO NO TETO (EMBUTIR), ALTO-FALANTES DE 6'' FULL RANGE CONE PP, COM IMPEDÂNCIA DE 8Ω, COM POTÊNCIA RMS DE 25W, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA @ -10dB DE 55-15.000Hz, COM COBERTURA ANGULAR DE 60°, COM MOLDURA DE PLÁSTICO, TELA DE ALUMÍNIO E NA COR BRANCA | SER.CG | UN | 8 | 781.5475 | 585.9262 | 4687.4094 | 8 |  | 8 | 4687.4094 | 0 | 4687.4094 | 100%
17.4.2 | S08439 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | SER.CG | un | 1 | 1029.4128 | 771.7508 | 771.7508 | 1 |  | 1 | 771.7508 | 0 | 771.7508 | 100%
17.4.3 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | 216.7901 | 162.5275 | 162.5275 | 1 |  | 1 | 162.5275 | 0 | 162.5275 | 100%
17.4.4 | TJRE-16885086 | Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone) | SER.CG | UN | 2 | 1193.0755 | 894.4487 | 1788.8974 | 2 |  | 2 | 1788.8974 | 0 | 1788.8974 | 100%
17.4.5 | S11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | SER.CG | UN | 1 | 430.0858 | 322.4353 | 322.4353 | 1 |  | 1 | 322.4353 | 0 | 322.4353 | 100%
17.4.6 | S12397 | Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar | SER.CG | un | 1 | 1254.0778 | 940.1821 | 940.1821 | 1 |  | 1 | 940.1821 | 0 | 940.1821 | 100%
17.4.7 | TJRE-87623091 | AMPLIFICADOR XLS 1502 - CROWN | SER.CG | UN | 1 | 6572.1427 | 4927.1354 | 4927.1354 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4927.1354 | 4927.1354 | 100%
17.4.8 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | 26.3952 | 19.7885 | 19.7885 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.7885 | 19.7885 | 100%
18 |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 154655.7867 |  |  | 580 | 154655.7867 | 0 | 154655.7867 | 100%
18.1 |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 18432.0114 |  |  | 397 | 18432.0114 | 0 | 18432.0114 | 100%
18.1.1 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 124 | 34.3699 | 25.7671 | 3195.124 | 124 |  | 124 | 3195.124 | 0 | 3195.124 | 100%
18.1.2 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 109 | 57.5203 | 43.123 | 4700.4052 | 109 |  | 109 | 4700.4052 | 0 | 4700.4052 | 100%
18.1.3 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 71 | 72.7958 | 54.575 | 3874.8279 | 71 |  | 71 | 3874.8279 | 0 | 3874.8279 | 100%
18.1.4 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 19 | 88.8826 | 66.6353 | 1266.0698 | 19 |  | 19 | 1266.0698 | 0 | 1266.0698 | 100%
18.1.5 | S11505 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/4" (19,05mm) | SER.CG | m | 37 | 81.0826 | 60.7876 | 2249.141 | 37 |  | 37 | 2249.141 | 0 | 2249.141 | 100%
18.1.6 | S11391 | Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 ø3/4" | SER.CG | m | 37 | 113.4307 | 85.039 | 3146.4434 | 37 |  | 37 | 3146.4434 | 0 | 3146.4434 | 100%
18.2 |  | REDE DE DUTOS | [5 empty] | 8144.4524 |  |  | 121 | 8144.4524 | 0 | 8144.4524 | 100%
18.2.1 | S11501 | Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação | SER.CG | m2 | 12 | 152.2435 | 114.137 | 1369.6436 | 12 |  | 12 | 1369.6436 | 0 | 1369.6436 | 100%
18.2.2 | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 12 | 44.3165 | 33.2241 | 398.6888 | 12 |  | 12 | 398.6888 | 0 | 398.6888 | 100%
18.2.3 | TJRE-32857269 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 125mm | SER.CG | M | 51 | 36.0797 | 27.0489 | 1379.4957 | 51 |  | 51 | 1379.4957 | 0 | 1379.4957 | 100%
18.2.4 | TJRE-92025311 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 300mm | SER.CG | M | 2 | 54.5002 | 40.8588 | 81.7175 | 2 |  | 2 | 81.7175 | 0 | 81.7175 | 100%
18.2.5 | TJRE-05065368 | AT-0-AG225x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZ. COM REGISTRO AG, FIXACAO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, NCM: 76169900 | SER.CG | UN | 25 | 145.9037 | 109.384 | 2734.5997 | 25 |  | 25 | 2734.5997 | 0 | 2734.5997 | 100%
18.2.6 | TJRE-70749789 | AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 | SER.CG | UN | 17 | 148.2624 | 111.1523 | 1889.5895 | 17 |  | 17 | 1889.5895 | 0 | 1889.5895 | 100%
18.2.7 | TJRE-48498244 | AR-AG-425x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 | SER.CG | UN | 2 | 193.8893 | 145.3588 | 290.7176 | 2 |  | 2 | 290.7176 | 0 | 290.7176 | 100%
18.3 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 128079.3228 |  |  | 62 | 128079.3228 | 0 | 128079.3228 | 100%
18.3.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 11 | 3079.5648 | 2308.7497 | 25396.247 | 11 |  | 11 | 25396.247 | 0 | 25396.247 | 100%
18.3.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 5 | 3418.3594 | 2562.744 | 12813.7201 | 5 |  | 5 | 12813.7201 | 0 | 12813.7201 | 100%
18.3.3 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 2 | 4966.8154 | 3723.6215 | 7447.243 | 2 |  | 2 | 7447.243 | 0 | 7447.243 | 100%
18.3.4 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 2 | 6771.9226 | 5076.9103 | 10153.8207 | 2 |  | 2 | 10153.8207 | 0 | 10153.8207 | 100%
18.3.5 | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 4 | 15864.7258 | 11893.7849 | 47575.1396 | 4 |  | 4 | 47575.1396 | 0 | 47575.1396 | 100%
18.3.6 | TJRE-14094333 | CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø125mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 17 | 502.1203 | 376.4396 | 6399.4733 | 17 |  | 17 | 6399.4733 | 0 | 6399.4733 | 100%
18.3.7 | TJRE-38420451 | CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 1322.6429 | 991.5854 | 1983.1707 | 2 |  | 2 | 1983.1707 | 0 | 1983.1707 | 100%
18.3.8 | TJRE-88213838 | EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO INLINE MOD: AXC125B - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 17 | 1043.0909 | 782.0052 | 13294.089 | 17 |  | 17 | 13294.089 | 0 | 13294.089 | 100%
18.3.9 | TJRE-66006351 | EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO INLINE MOD: AXC315A - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 2011.751 | 1508.2098 | 3016.4195 | 2 |  | 2 | 3016.4195 | 0 | 3016.4195 | 100%
19 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 31058.7935 |  |  | 918 | 30146.3901 | 912.4034 | 31058.7935 | 100%
19.1 |  | TUBOS | [5 empty] | 8278.0317 |  |  | 465 | 8278.0317 | 0 | 8278.0317 | 100%
19.1.1 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 5 | 5.6285 | 4.2197 | 21.0984 | 5 |  | 5 | 21.0984 | 0 | 21.0984 | 100%
19.1.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 183 | 15.2381 | 11.424 | 2090.5899 | 183 |  | 183 | 2090.5899 | 0 | 2090.5899 | 100%
19.1.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 75 | 30.5635 | 22.9135 | 1718.5103 | 75 |  | 75 | 1718.5103 | 0 | 1718.5103 | 100%
19.1.4 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 8 | 13.4035 | 10.0486 | 80.389 | 8 |  | 8 | 80.389 | 0 | 80.389 | 100%
19.1.5 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 18 | 29.9395 | 22.4457 | 404.0218 | 18 |  | 18 | 404.0218 | 0 | 404.0218 | 100%
19.1.6 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 73 | 34.3699 | 25.7671 | 1881.0004 | 73 |  | 73 | 1881.0004 | 0 | 1881.0004 | 100%
19.1.7 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 44 | 23.6995 | 17.7675 | 781.7713 | 44 |  | 44 | 781.7713 | 0 | 781.7713 | 100%
19.1.8 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 56 | 29.016 | 21.7533 | 1218.1845 | 56 |  | 56 | 1218.1845 | 0 | 1218.1845 | 100%
19.1.9 | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 3 | 36.6662 | 27.4887 | 82.466 | 3 |  | 3 | 82.466 | 0 | 82.466 | 100%
19.2 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 5284.1795 |  |  | 387 | 5284.1795 | 0 | 5284.1795 | 100%
19.2.1 | S01223 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4" | SER.CG | un | 4 | 29.977 | 22.4737 | 89.8949 | 4 |  | 4 | 89.8949 | 0 | 89.8949 | 100%
19.2.2 | S01224 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1" | SER.CG | UN | 2 | 55.2115 | 41.3921 | 82.7842 | 2 |  | 2 | 82.7842 | 0 | 82.7842 | 100%
19.2.3 | S01226 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/2" | SER.CG | un | 11 | 81.769 | 61.3022 | 674.3241 | 11 |  | 11 | 674.3241 | 0 | 674.3241 | 100%
19.2.4 | S01227 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 2" Rev. 01 - 10/2022 | SER.CG | un | 2 | 61.0646 | 45.7802 | 91.5603 | 2 |  | 2 | 91.5603 | 0 | 91.5603 | 100%
19.2.5 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 74 | 8.449 | 6.3342 | 468.7297 | 74 |  | 74 | 468.7297 | 0 | 468.7297 | 100%
19.2.6 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 8 | 6.0778 | 4.5565 | 36.452 | 8 |  | 8 | 36.452 | 0 | 36.452 | 100%
19.2.7 | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 13.703 | 10.2732 | 41.0927 | 4 |  | 4 | 41.0927 | 0 | 41.0927 | 100%
19.2.8 | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 12 | 16.2989 | 12.2193 | 146.6312 | 12 |  | 12 | 146.6312 | 0 | 146.6312 | 100%
19.2.9 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 21.0288 | 15.7653 | 63.0612 | 4 |  | 4 | 63.0612 | 0 | 63.0612 | 100%
19.2.10 | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 11 | 16.7357 | 12.5467 | 138.0141 | 11 |  | 11 | 138.0141 | 0 | 138.0141 | 100%
19.2.11 | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 12.817 | 9.6089 | 9.6089 | 1 |  | 1 | 9.6089 | 0 | 9.6089 | 100%
19.2.12 | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 12 | 14.7888 | 11.0872 | 133.046 | 12 |  | 12 | 133.046 | 0 | 133.046 | 100%
19.2.13 | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 17.7715 | 13.3233 | 39.9699 | 3 |  | 3 | 39.9699 | 0 | 39.9699 | 100%
19.2.14 | S01087 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev. 01 - 10/2022 | SER.CG | un | 1 | 42.12 | 31.5774 | 31.5774 | 1 |  | 1 | 31.5774 | 0 | 31.5774 | 100%
19.2.15 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SER.CG | UN | 1 | 272.1264 | 204.0132 | 204.0132 | 1 |  | 1 | 204.0132 | 0 | 204.0132 | 100%
19.2.16 | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 14.8262 | 11.1152 | 22.2305 | 2 |  | 2 | 22.2305 | 0 | 22.2305 | 100%
19.2.17 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 7.5379 | 5.6512 | 5.6512 | 1 |  | 1 | 5.6512 | 0 | 5.6512 | 100%
19.2.18 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 13.1789 | 9.8802 | 19.7604 | 2 |  | 2 | 19.7604 | 0 | 19.7604 | 100%
19.2.19 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 19.2566 | 14.4367 | 14.4367 | 1 |  | 1 | 14.4367 | 0 | 14.4367 | 100%
19.2.20 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 43 | 15.3754 | 11.5269 | 495.657 | 43 |  | 43 | 495.657 | 0 | 495.657 | 100%
19.2.21 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 6.7766 | 5.0804 | 10.1609 | 2 |  | 2 | 10.1609 | 0 | 10.1609 | 100%
19.2.22 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 56 | 11.3194 | 8.4861 | 475.223 | 56 |  | 56 | 475.223 | 0 | 475.223 | 100%
19.2.23 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 28 | 12.4176 | 9.3095 | 260.6653 | 28 |  | 28 | 260.6653 | 0 | 260.6653 | 100%
19.2.24 | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 6 | 9.1728 | 6.8768 | 41.2611 | 6 |  | 6 | 41.2611 | 0 | 41.2611 | 100%
19.2.25 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 21.1411 | 15.8495 | 126.796 | 8 |  | 8 | 126.796 | 0 | 126.796 | 100%
19.2.26 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 5 | 23.8867 | 17.9079 | 89.5394 | 5 |  | 5 | 89.5394 | 0 | 89.5394 | 100%
19.2.27 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 16 | 17.6717 | 13.2485 | 211.9753 | 16 |  | 16 | 211.9753 | 0 | 211.9753 | 100%
19.2.28 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 43.056 | 32.2791 | 129.1163 | 4 |  | 4 | 129.1163 | 0 | 129.1163 | 100%
19.2.29 | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 45.6394 | 34.2158 | 68.4317 | 2 |  | 2 | 68.4317 | 0 | 68.4317 | 100%
19.2.30 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 3 | 10.9949 | 8.2429 | 24.7286 | 3 |  | 3 | 24.7286 | 0 | 24.7286 | 100%
19.2.31 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 23.5123 | 17.6272 | 52.8816 | 3 |  | 3 | 52.8816 | 0 | 52.8816 | 100%
19.2.32 | S03147 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | SER.CG | un | 2 | 37.1654 | 27.8629 | 55.7259 | 2 |  | 2 | 55.7259 | 0 | 55.7259 | 100%
19.2.33 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 9 | 22.3642 | 16.7664 | 150.8977 | 9 |  | 9 | 150.8977 | 0 | 150.8977 | 100%
19.2.34 | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 32.3856 | 24.2795 | 24.2795 | 1 |  | 1 | 24.2795 | 0 | 24.2795 | 100%
19.2.35 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 9.4723 | 7.1014 | 21.3042 | 3 |  | 3 | 21.3042 | 0 | 21.3042 | 100%
19.2.36 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 15.5251 | 11.6392 | 11.6392 | 1 |  | 1 | 11.6392 | 0 | 11.6392 | 100%
19.2.37 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 16 | 17.0102 | 12.7526 | 204.0412 | 16 |  | 16 | 204.0412 | 0 | 204.0412 | 100%
19.2.38 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 13.0666 | 9.796 | 19.592 | 2 |  | 2 | 19.592 | 0 | 19.592 | 100%
19.2.39 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 35.3434 | 26.4969 | 105.9877 | 4 |  | 4 | 105.9877 | 0 | 105.9877 | 100%
19.2.40 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 9 | 27.0442 | 20.275 | 182.4751 | 9 |  | 9 | 182.4751 | 0 | 182.4751 | 100%
19.2.41 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 50.5565 | 37.9022 | 75.8044 | 2 |  | 2 | 75.8044 | 0 | 75.8044 | 100%
19.2.42 | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 54.0634 | 40.5313 | 81.0626 | 2 |  | 2 | 81.0626 | 0 | 81.0626 | 100%
19.2.43 | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 12.3427 | 9.2533 | 18.5067 | 2 |  | 2 | 18.5067 | 0 | 18.5067 | 100%
19.2.44 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 22.4016 | 16.7945 | 33.589 | 2 |  | 2 | 33.589 | 0 | 33.589 | 100%
19.3 |  | REGISTROS E VÁLVULAS | [5 empty] | 6251.1485 |  |  | 57 | 5338.7452 | 912.4034 | 6251.1485 | 100%
19.3.1 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 4 | 109.5245 | 82.1105 | 328.442 | 4 |  | 4 | 328.442 | 0 | 328.442 | 100%
19.3.2 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 | 194.975 | 146.1728 | 146.1728 | 1 |  | 1 | 146.1728 | 0 | 146.1728 | 100%
19.3.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 28 | 117.0998 | 87.7898 | 2458.113 | 28 |  | 28 | 2458.113 | 0 | 2458.113 | 100%
19.3.4 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 47.399 | 35.5351 | 71.0701 | 2 |  | 2 | 71.0701 | 0 | 71.0701 | 100%
19.3.5 | S05061 | Valvula de descarga alta segurança (antivandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | SER.CG | un | 1 | 413.3376 | 309.8792 | 309.8792 | 1 |  | 1 | 309.8792 | 0 | 309.8792 | 100%
19.3.6 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 4 | 102.7728 | 77.0488 | 308.1951 | 4 |  | 4 | 308.1951 | 0 | 308.1951 | 100%
19.3.7 | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 6 | 184.3171 | 138.1825 | 829.0953 | 6 |  | 6 | 829.0953 | 0 | 829.0953 | 100%
19.3.8 | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 279.6144 | 209.6269 | 419.2538 | 2 |  | 2 | 419.2538 | 0 | 419.2538 | 100%
19.3.9 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 6 | 76.153 | 57.0919 | 342.5512 | 6 |  | 6 | 342.5512 | 0 | 342.5512 | 100%
19.3.10 | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 84.0154 | 62.9863 | 125.9726 | 2 |  | 2 | 125.9726 | 0 | 125.9726 | 100%
19.3.11 | S05062 | Torneira p/lavatorio alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp:200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | SER.CG | un | 1 | 1217.0246 | 912.4034 | 912.4034 | 0 | 1 | 1 | 0 | 912.4034 | 912.4034 | 100%
19.4 |  | RESERVATÓRIOS | [5 empty] | 8191.1776 |  |  | 5 | 8191.1776 | 0 | 8191.1776 | 100%
19.4.1 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SER.CG | UN | 2 | 3994.4611 | 2994.6475 | 5989.295 | 2 |  | 2 | 5989.295 | 0 | 5989.295 | 100%
19.4.2 | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SER.CG | UN | 3 | 979.0061 | 733.9609 | 2201.8826 | 3 |  | 3 | 2201.8826 | 0 | 2201.8826 | 100%
19.5 |  | BOMBAS | [5 empty] | 3054.2562 |  |  | 4 | 3054.2562 | 0 | 3054.2562 | 100%
19.5.1 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 4 | 1018.4928 | 763.5641 | 3054.2562 | 4 |  | 4 | 3054.2562 | 0 | 3054.2562 | 100%
20 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 89341.2138 |  |  | 607 | 80448.3264 | 0 | 80448.3264 | 90.05%
20.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERROS | [5 empty] | 2260.7147 |  |  | 42 | 2260.7147 | 0 | 2260.7147 | 100%
20.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 21 | 114.6787 | 85.9746 | 1805.4674 | 21 |  | 21 | 1805.4674 | 0 | 1805.4674 | 100%
20.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 21 | 28.9162 | 21.6784 | 455.2473 | 21 |  | 21 | 455.2473 | 0 | 455.2473 | 100%
20.2 |  | TUBOS | [5 empty] | 16411.3128 |  |  | 226 | 7518.4253 | 0 | 7518.4253 | 45.81%
20.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 14 | 26.6448 | 19.9756 | 279.6585 | 14 |  | 14 | 279.6585 | 0 | 279.6585 | 100%
20.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 50 | 32.6726 | 24.4947 | 1224.7339 | 50 |  | 50 | 1224.7339 | 0 | 1224.7339 | 100%
20.2.3 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 44 | 13.728 | 10.2919 | 452.8428 | 44 |  | 44 | 452.8428 | 0 | 452.8428 | 100%
20.2.4 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 8 | 24.6854 | 18.5067 | 148.0534 | 8 |  | 8 | 148.0534 | 0 | 148.0534 | 100%
20.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 49 | 45.5146 | 34.1223 | 1671.991 | 49 |  | 49 | 1671.991 | 0 | 1671.991 | 100%
20.2.6 | S01533 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | SER.CG | m | 206 | 81.8064 | 61.3303 | 12634.0332 | 61 |  | 61 | 3741.1457 | 0 | 3741.1457 | 29.61%
20.3 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 7313.7572 |  |  | 317 | 7313.7572 | 0 | 7313.7572 | 100%
20.3.1 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 12 | 85.5005 | 64.0997 | 769.1965 | 12 |  | 12 | 769.1965 | 0 | 769.1965 | 100%
20.3.2 | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 21.5155 | 16.1302 | 16.1302 | 1 |  | 1 | 16.1302 | 0 | 16.1302 | 100%
20.3.3 | S04763 | Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm | SER.CG | un | 4 | 71.6477 | 53.7143 | 214.8571 | 4 |  | 4 | 214.8571 | 0 | 214.8571 | 100%
20.3.4 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 11 | 47.399 | 35.5351 | 390.8857 | 11 |  | 11 | 390.8857 | 0 | 390.8857 | 100%
20.3.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 7 | 12.9667 | 9.7211 | 68.048 | 7 |  | 7 | 68.048 | 0 | 68.048 | 100%
20.3.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 15 | 19.3066 | 14.4741 | 217.1119 | 15 |  | 15 | 217.1119 | 0 | 217.1119 | 100%
20.3.7 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 12.2179 | 9.1598 | 18.3195 | 2 |  | 2 | 18.3195 | 0 | 18.3195 | 100%
20.3.8 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 6 | 33.8333 | 25.3648 | 152.1889 | 6 |  | 6 | 152.1889 | 0 | 152.1889 | 100%
20.3.9 | S01209 | Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm Rev.01 10/2022 | SER.CG | un | 3 | 93.8246 | 70.3403 | 211.021 | 3 |  | 3 | 211.021 | 0 | 211.021 | 100%
20.3.10 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 24 | 12.7546 | 9.5621 | 229.4902 | 24 |  | 24 | 229.4902 | 0 | 229.4902 | 100%
20.3.11 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 30 | 18.6202 | 13.9595 | 418.786 | 30 |  | 30 | 418.786 | 0 | 418.786 | 100%
20.3.12 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 20 | 11.5315 | 8.6452 | 172.9036 | 20 |  | 20 | 172.9036 | 0 | 172.9036 | 100%
20.3.13 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 24.4733 | 18.3476 | 18.3476 | 1 |  | 1 | 18.3476 | 0 | 18.3476 | 100%
20.3.14 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 | 21.9274 | 16.4389 | 65.7558 | 4 |  | 4 | 65.7558 | 0 | 65.7558 | 100%
20.3.15 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 5 | 60.6653 | 45.4808 | 227.4038 | 5 |  | 5 | 227.4038 | 0 | 227.4038 | 100%
20.3.16 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 6 | 49.2086 | 36.8917 | 221.3503 | 6 |  | 6 | 221.3503 | 0 | 221.3503 | 100%
20.3.17 | S07595 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm | SER.CG | un | 3 | 254.5546 | 190.8396 | 572.5187 | 3 |  | 3 | 572.5187 | 0 | 572.5187 | 100%
20.3.18 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 15 | 23.3002 | 17.4681 | 262.0219 | 15 |  | 15 | 262.0219 | 0 | 262.0219 | 100%
20.3.19 | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 51 | 18.5702 | 13.9221 | 710.0276 | 51 |  | 51 | 710.0276 | 0 | 710.0276 | 100%
20.3.20 | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 26.9069 | 20.1721 | 161.3767 | 8 |  | 8 | 161.3767 | 0 | 161.3767 | 100%
20.3.21 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 21 | 38.351 | 28.7518 | 603.7873 | 21 |  | 21 | 603.7873 | 0 | 603.7873 | 100%
20.3.22 | 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 10 | 39.4742 | 29.5938 | 295.9384 | 10 |  | 10 | 295.9384 | 0 | 295.9384 | 100%
20.3.23 | S08726 | Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150mm | SER.CG | un | 3 | 76.3402 | 57.2322 | 171.6967 | 3 |  | 3 | 171.6967 | 0 | 171.6967 | 100%
20.3.24 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 21.216 | 15.9056 | 15.9056 | 1 |  | 1 | 15.9056 | 0 | 15.9056 | 100%
20.3.25 | S10541 | Tê de redução de pvc BSA soldavel, d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | SER.CG | un | 6 | 63.5357 | 47.6327 | 285.7962 | 6 |  | 6 | 285.7962 | 0 | 285.7962 | 100%
20.3.26 | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 11 | 45.5645 | 34.1597 | 375.7566 | 11 |  | 11 | 375.7566 | 0 | 375.7566 | 100%
20.3.27 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 29.1533 | 21.8562 | 43.7124 | 2 |  | 2 | 43.7124 | 0 | 43.7124 | 100%
20.3.28 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 14 | 19.681 | 14.7548 | 206.5674 | 14 |  | 14 | 206.5674 | 0 | 206.5674 | 100%
20.3.29 | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 23.2128 | 17.4026 | 17.4026 | 1 |  | 1 | 17.4026 | 0 | 17.4026 | 100%
20.3.30 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 7 | 10.9949 | 8.2429 | 57.7 | 7 |  | 7 | 57.7 | 0 | 57.7 | 100%
20.3.31 | 00011737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | SER.CG | UN | 13 | 12.4925 | 9.3656 | 121.753 | 13 |  | 13 | 121.753 | 0 | 121.753 | 100%
20.4 |  | CAIXAS, FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO | [5 empty] | 63355.429 |  |  | 22 | 63355.429 | 0 | 63355.429 | 100%
20.4.1 | S11334 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | SER.CG | un | 2 | 972.791 | 729.3014 | 1458.6029 | 2 |  | 2 | 1458.6029 | 0 | 1458.6029 | 100%
20.4.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 15 | 766.3718 | 574.549 | 8618.2345 | 15 |  | 15 | 8618.2345 | 0 | 8618.2345 | 100%
20.4.3 | S11334 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | SER.CG | un | 1 | 972.791 | 729.3014 | 729.3014 | 1 |  | 1 | 729.3014 | 0 | 729.3014 | 100%
20.4.4 | JCA-92025223 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 3,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 9300 L. | SER.CG | UN | 1 | 15689.569 | 11762.4698 | 11762.4698 | 1 |  | 1 | 11762.4698 | 0 | 11762.4698 | 100%
20.4.5 | JCA-11608970 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 2,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 6.200 L. | SER.CG | UN | 1 | 16695.145 | 12516.3502 | 12516.3502 | 1 |  | 1 | 12516.3502 | 0 | 12516.3502 | 100%
20.4.6 | JCA-32781108 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 8,0 X H=2,65 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M². | SER.CG | UN | 2 | 18854.5219 | 14135.2351 | 28270.4702 | 2 |  | 2 | 28270.4702 | 0 | 28270.4702 | 100%
21 |  | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 60018.6888 |  |  | 946 | 60018.6888 | 0 | 60018.6888 | 100%
21.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERROS | [5 empty] | 5382.6541 |  |  | 100 | 5382.6541 | 0 | 5382.6541 | 100%
21.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 50 | 114.6787 | 85.9746 | 4298.7318 | 50 |  | 50 | 4298.7318 | 0 | 4298.7318 | 100%
21.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 50 | 28.9162 | 21.6784 | 1083.9223 | 50 |  | 50 | 1083.9223 | 0 | 1083.9223 | 100%
21.2 |  | TUBOS | [5 empty] | 17320.6847 |  |  | 501 | 17320.6847 | 0 | 17320.6847 | 100%
21.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 4 | 15.2381 | 11.424 | 45.696 | 4 |  | 4 | 45.696 | 0 | 45.696 | 100%
21.2.2 | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 99 | 28.0176 | 21.0048 | 2079.4747 | 99 |  | 99 | 2079.4747 | 0 | 2079.4747 | 100%
21.2.3 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 29 | 22.3142 | 16.729 | 485.1406 | 29 |  | 29 | 485.1406 | 0 | 485.1406 | 100%
21.2.4 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 1 | 13.4035 | 10.0486 | 10.0486 | 1 |  | 1 | 10.0486 | 0 | 10.0486 | 100%
21.2.5 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 48 | 29.9395 | 22.4457 | 1077.3916 | 48 |  | 48 | 1077.3916 | 0 | 1077.3916 | 100%
21.2.6 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 3 | 23.6995 | 17.7675 | 53.3026 | 3 |  | 3 | 53.3026 | 0 | 53.3026 | 100%
21.2.7 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 15 | 26.3827 | 19.7791 | 296.6869 | 15 |  | 15 | 296.6869 | 0 | 296.6869 | 100%
21.2.8 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 9 | 43.1683 | 32.3633 | 291.2696 | 9 |  | 9 | 291.2696 | 0 | 291.2696 | 100%
21.2.9 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 34 | 33.0845 | 24.8034 | 843.3168 | 34 |  | 34 | 843.3168 | 0 | 843.3168 | 100%
21.2.10 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 170 | 55.3987 | 41.5324 | 7060.5115 | 170 |  | 170 | 7060.5115 | 0 | 7060.5115 | 100%
21.2.11 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 89 | 76.103 | 57.0544 | 5077.846 | 89 |  | 89 | 5077.846 | 0 | 5077.846 | 100%
21.3 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 5220.9967 |  |  | 212 | 5220.9967 | 0 | 5220.9967 | 100%
21.3.1 | S01224 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1" | SER.CG | UN | 1 | 55.2115 | 41.3921 | 41.3921 | 1 |  | 1 | 41.3921 | 0 | 41.3921 | 100%
21.3.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 8.449 | 6.3342 | 25.3367 | 4 |  | 4 | 25.3367 | 0 | 25.3367 | 100%
21.3.3 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 7.7501 | 5.8102 | 23.2409 | 4 |  | 4 | 23.2409 | 0 | 23.2409 | 100%
21.3.4 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 4 | 6.0778 | 4.5565 | 18.226 | 4 |  | 4 | 18.226 | 0 | 18.226 | 100%
21.3.5 | S01073 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | SER.CG | un | 6 | 13.6656 | 10.2451 | 61.4706 | 6 |  | 6 | 61.4706 | 0 | 61.4706 | 100%
21.3.6 | S104003S | Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | SER.CG | un | 2 | 18.4454 | 13.8285 | 27.6571 | 2 |  | 2 | 27.6571 | 0 | 27.6571 | 100%
21.3.7 | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 5 | 40.7846 | 30.5762 | 152.8812 | 5 |  | 5 | 152.8812 | 0 | 152.8812 | 100%
21.3.8 | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 43.5053 | 32.6159 | 32.6159 | 1 |  | 1 | 32.6159 | 0 | 32.6159 | 100%
21.3.9 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 13.5533 | 10.1609 | 10.1609 | 1 |  | 1 | 10.1609 | 0 | 10.1609 | 100%
21.3.10 | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 11 | 19.1942 | 14.3899 | 158.2891 | 11 |  | 11 | 158.2891 | 0 | 158.2891 | 100%
21.3.11 | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 1 | 13.1539 | 9.8615 | 9.8615 | 1 |  | 1 | 9.8615 | 0 | 9.8615 | 100%
21.3.12 | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 25.609 | 19.199 | 38.3981 | 2 |  | 2 | 38.3981 | 0 | 38.3981 | 100%
21.3.13 | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 15 | 49.0838 | 36.7982 | 551.9723 | 15 |  | 15 | 551.9723 | 0 | 551.9723 | 100%
21.3.14 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 3 | 47.399 | 35.5351 | 106.6052 | 3 |  | 3 | 106.6052 | 0 | 106.6052 | 100%
21.3.15 | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 32.8099 | 24.5976 | 49.1952 | 2 |  | 2 | 49.1952 | 0 | 49.1952 | 100%
21.3.16 | 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 26.2829 | 19.7043 | 39.4086 | 2 |  | 2 | 39.4086 | 0 | 39.4086 | 100%
21.3.17 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 7 | 41.7206 | 31.278 | 218.9457 | 7 |  | 7 | 218.9457 | 0 | 218.9457 | 100%
21.3.18 | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 | 13.8278 | 10.3667 | 41.4669 | 4 |  | 4 | 41.4669 | 0 | 41.4669 | 100%
21.3.19 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 40.7347 | 30.5388 | 91.6165 | 3 |  | 3 | 91.6165 | 0 | 91.6165 | 100%
21.3.20 | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 130.753 | 98.0255 | 392.102 | 4 |  | 4 | 392.102 | 0 | 392.102 | 100%
21.3.21 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 11.3194 | 8.4861 | 8.4861 | 1 |  | 1 | 8.4861 | 0 | 8.4861 | 100%
21.3.22 | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 50 | 12.1306 | 9.0943 | 454.714 | 50 |  | 50 | 454.714 | 0 | 454.714 | 100%
21.3.23 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 15.2131 | 11.4053 | 11.4053 | 1 |  | 1 | 11.4053 | 0 | 11.4053 | 100%
21.3.24 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 21.1411 | 15.8495 | 63.398 | 4 |  | 4 | 63.398 | 0 | 63.398 | 100%
21.3.25 | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 14.7888 | 11.0872 | 22.1743 | 2 |  | 2 | 22.1743 | 0 | 22.1743 | 100%
21.3.26 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 7 | 83.6285 | 62.6963 | 438.8739 | 7 |  | 7 | 438.8739 | 0 | 438.8739 | 100%
21.3.27 | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 25.3843 | 19.0306 | 152.245 | 8 |  | 8 | 152.245 | 0 | 152.245 | 100%
21.3.28 | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | un | 11 | 42.6691 | 31.989 | 351.8794 | 11 |  | 11 | 351.8794 | 0 | 351.8794 | 100%
21.3.29 | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | un | 4 | 96.8448 | 72.6045 | 290.4182 | 4 |  | 4 | 290.4182 | 0 | 290.4182 | 100%
21.3.30 | S09752 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | SER.CG | UN | 4 | 57.2707 | 42.9359 | 171.7434 | 4 |  | 4 | 171.7434 | 0 | 171.7434 | 100%
21.3.31 | S04283 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | SER.CG | UN | 16 | 65.0083 | 48.7367 | 779.7878 | 16 |  | 16 | 779.7878 | 0 | 779.7878 | 100%
21.3.32 | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 12 | 27.6806 | 20.7522 | 249.0261 | 12 |  | 12 | 249.0261 | 0 | 249.0261 | 100%
21.3.33 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 15.5251 | 11.6392 | 34.9175 | 3 |  | 3 | 34.9175 | 0 | 34.9175 | 100%
21.3.34 | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 16.9978 | 12.7432 | 25.4864 | 2 |  | 2 | 25.4864 | 0 | 25.4864 | 100%
21.3.35 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 13.0666 | 9.796 | 19.592 | 2 |  | 2 | 19.592 | 0 | 19.592 | 100%
21.3.36 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 29.9021 | 22.4176 | 22.4176 | 1 |  | 1 | 22.4176 | 0 | 22.4176 | 100%
21.3.37 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 22.4016 | 16.7945 | 33.589 | 2 |  | 2 | 33.589 | 0 | 33.589 | 100%
21.4 |  | CAIXAS E CALHAS | [5 empty] | 29979.0067 |  |  | 132 | 29979.0067 | 0 | 29979.0067 | 100%
21.4.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 8 | 766.3718 | 574.549 | 4596.3917 | 8 |  | 8 | 4596.3917 | 0 | 4596.3917 | 100%
21.4.2 | JCA-33772541 | CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 31 | 798.1334 | 598.3606 | 18549.1798 | 31 |  | 31 | 18549.1798 | 0 | 18549.1798 | 100%
21.4.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M | 31 | 204.4723 | 153.2929 | 4752.0798 | 31 |  | 31 | 4752.0798 | 0 | 4752.0798 | 100%
21.4.4 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | M | 62 | 44.7782 | 33.5702 | 2081.3553 | 62 |  | 62 | 2081.3553 | 0 | 2081.3553 | 100%
21.5 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 2115.3466 |  |  | 1 | 2115.3466 | 0 | 2115.3466 | 100%
21.5.1 | JCA-23305699 | FILTRO PARA PISCINA DFR-19 DANCOR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 2821.5907 | 2115.3466 | 2115.3466 | 1 |  | 1 | 2115.3466 | 0 | 2115.3466 | 100%
22 |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 4255.3562 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 3191.6248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1.1 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SER.CG | UN | 3 | 931.6819 | 698.4819 | 2095.4458 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1.2 | S01511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | SER.CG | un | 5 | 292.4314 | 219.2358 | 1096.179 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2 |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1063.7315 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.1 | JCA-84753500 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SER.CG | UN | 1 | 61.0771 | 45.7895 | 45.7895 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.2 | JCA-83171406 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL | SER.CG | UN | 8 | 38.2762 | 28.6956 | 229.5651 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.3 | JCA-90210395 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA) | SER.CG | UN | 5 | 33.2467 | 24.9251 | 124.6253 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.4 | JCA-30984289 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE) | SER.CG | UN | 6 | 33.8832 | 25.4022 | 152.4134 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.5 | JCA-87899058 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL) | SER.CG | UN | 19 | 33.8832 | 25.4022 | 482.6425 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.6 | JCA-17495860 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO FUMAR | SER.CG | UN | 1 | 38.2762 | 28.6956 | 28.6956 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 |  | GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | [5 empty] | 204776.6794 |  |  | 257 | 204776.6794 | 0 | 204776.6794 | 100%
23.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [5 empty] | 3801.4842 |  |  | 140 | 3801.4842 | 0 | 3801.4842 | 100%
23.1.1 | JCA.EL-002/PRÓPRIA | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE | SER.CG | M | 101 | 27.9178 | 20.9299 | 2113.9244 | 101 |  | 101 | 2113.9244 | 0 | 2113.9244 | 100%
23.1.2 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 5 | 22.9757 | 17.2249 | 86.1243 | 5 |  | 5 | 86.1243 | 0 | 86.1243 | 100%
23.1.3 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 2 | 32.3482 | 24.2514 | 48.5028 | 2 |  | 2 | 48.5028 | 0 | 48.5028 | 100%
23.1.4 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 27.9677 | 20.9674 | 62.9021 | 3 |  | 3 | 62.9021 | 0 | 62.9021 | 100%
23.1.5 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 3 | 37.7894 | 28.3307 | 84.9922 | 3 |  | 3 | 84.9922 | 0 | 84.9922 | 100%
23.1.6 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 7 | 54.9619 | 41.205 | 288.4347 | 7 |  | 7 | 288.4347 | 0 | 288.4347 | 100%
23.1.7 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 17 | 77.039 | 57.7562 | 981.8549 | 17 |  | 17 | 981.8549 | 0 | 981.8549 | 100%
23.1.8 | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 89.8685 | 67.3744 | 134.7488 | 2 |  | 2 | 134.7488 | 0 | 134.7488 | 100%
23.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 4074.9302 |  |  | 110 | 4074.9302 | 0 | 4074.9302 | 100%
23.2.1 | TJRE-80076252 | CABO SOLAR FLEXÍVEL 10MM² / VERMELHO, 50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 10 | 344.6102 | 258.3543 | 2583.543 | 10 |  | 10 | 2583.543 | 0 | 2583.543 | 100%
23.2.2 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 100 | 19.8931 | 14.9139 | 1491.3872 | 100 |  | 100 | 1491.3872 | 0 | 1491.3872 | 100%
23.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 274.026 |  |  | 6 | 274.026 | 0 | 274.026 | 100%
23.3.1 | JCA.EL-033/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | SER.CG | UN | 4 | 51.0931 | 38.3045 | 153.218 | 4 |  | 4 | 153.218 | 0 | 153.218 | 100%
23.3.2 | JCA.EL-034/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM | SER.CG | UN | 1 | 62.3626 | 46.7532 | 46.7532 | 1 |  | 1 | 46.7532 | 0 | 46.7532 | 100%
23.3.3 | JCA.EL-035/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X *10* CM | SER.CG | UN | 1 | 98.7792 | 74.0548 | 74.0548 | 1 |  | 1 | 74.0548 | 0 | 74.0548 | 100%
23.4 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 196626.2389 |  |  | 1 | 196626.2389 | 0 | 196626.2389 | 100%
23.4.1 | TJRE-99328625 Composições Próprias | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COM GERAÇÃO MENSAL DE 9.750 kWh, INCLUINDO PAINÉIS E INVERSORES | SER.CG | UN | 1 | 262273.2278 | 196626.2389 | 196626.2389 | 1 |  | 1 | 196626.2389 | 0 | 196626.2389 | 100%
24 |  | SUBESTAÇÃO | [5 empty] | 40447.8525 |  |  | 155 | 30314.4472 | 10133.4053 | 40447.8525 | 100%
24.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 2 | 224.7274 | 168.4781 | 336.9562 | 0 | 2 | 2 | 0 | 336.9562 | 336.9562 | 100%
24.2 | S08490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | SER.CG | un | 1 | 702.4243 | 526.6075 | 526.6075 | 0 | 1 | 1 | 0 | 526.6075 | 526.6075 | 100%
24.3 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 2 | 37.7894 | 28.3307 | 56.6615 | 0 | 2 | 2 | 0 | 56.6615 | 56.6615 | 100%
24.4 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 27 | 32.3482 | 24.2514 | 654.7882 | 0 | 27 | 27 | 0 | 654.7882 | 654.7882 | 100%
24.5 | S04148 | Transformador trifasico 75 kva, at 13800v, bt 380/220 v, fornecimento | SER.CG | un | 1 | 35568 | 26665.3296 | 26665.3296 | 1 |  | 1 | 26665.3296 | 0 | 26665.3296 | 100%
24.6 | S00323 | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023 | SER.CG | un | 1 | 7247.6976 | 5433.5989 | 5433.5989 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5433.5989 | 5433.5989 | 100%
24.7 | S11381 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | SER.CG | un | 1 | 3585.4042 | 2687.9775 | 2687.9775 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2687.9775 | 2687.9775 | 100%
24.8 | S13039 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2 | SER.CG | un | 1 | 582.6538 | 436.8155 | 436.8155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 436.8155 | 436.8155 | 100%
24.9 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 95 | 46.1885 | 34.6275 | 3289.6128 | 95 |  | 95 | 3289.6128 | 0 | 3289.6128 | 100%
24.10 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 24 | 19.9805 | 14.9794 | 359.5048 | 24 |  | 24 | 359.5048 | 0 | 359.5048 | 100%
25 |  | ARREMATES E SOLEIRAS | [5 empty] | 9480.624 |  |  | 54.94 | 9480.624 | 0 | 9480.624 | 100%
25.1 | 07285/ORSE | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm | SER.CG | M | 20 | 162.1776 | 121.5845 | 2431.6909 | 20 |  | 20 | 2431.6909 | 0 | 2431.6909 | 100%
25.2 | 07285/ORSE | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm (PARA RESSALTO NA REGIÃO DOS PAINEIS DE VIDRO) | SER.CG | M | 31.1 | 162.1776 | 121.5845 | 3781.2794 | 31.1 |  | 31.1 | 3781.2794 | 0 | 3781.2794 | 100%
25.3 | 11743/ORSE | Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens | SER.CG | M2 | 3.84 | 1135.056 | 850.9515 | 3267.6537 | 3.84 |  | 3.84 | 3267.6537 | 0 | 3267.6537 | 100%
26 |  | PINTURA | [5 empty] | 58778.1011 |  |  | 6138.51 | 45606.0822 | 13172.0189 | 58778.1011 | 100%
26.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1968.17 | 17.0477 | 12.7806 | 25154.4834 | 984.085 | 984.085 | 1968.17 | 12577.2417 | 12577.2417 | 25154.4834 | 100%
26.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 1968.17 | 15.3005 | 11.4708 | 22576.4251 | 1968.17 |  | 1968.17 | 22576.4251 | 0 | 22576.4251 | 100%
26.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1968.17 | 5.279 | 3.9577 | 7789.4191 | 1968.17 |  | 1968.17 | 7789.4191 | 0 | 7789.4191 | 100%
26.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 78 | 6.6269 | 4.9682 | 387.5174 | 78 |  | 78 | 387.5174 | 0 | 387.5174 | 100%
26.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 78 | 20.3424 | 15.2507 | 1189.5544 | 39 | 39 | 78 | 594.7772 | 594.7772 | 1189.5544 | 100%
26.6 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO ANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 78 | 28.7414 | 21.5475 | 1680.7017 | 78 |  | 78 | 1680.7017 | 0 | 1680.7017 | 100%
27 |  | COBERTURA | [5 empty] | 258562.0619 |  |  | 2250 | 258562.0619 | 0 | 258562.0619 | 100%
27.1 | 00304/ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | SER.CG | M | 153 | 47.9482 | 35.9467 | 5499.8505 | 153 |  | 153 | 5499.8505 | 0 | 5499.8505 | 100%
27.2 | 12509/ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | SER.CG | M2 | 465 | 235.248 | 176.3654 | 82009.9229 | 465 |  | 465 | 82009.9229 | 0 | 82009.9229 | 100%
27.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 465 | 250.3862 | 187.7146 | 87287.2723 | 465 |  | 465 | 87287.2723 | 0 | 87287.2723 | 100%
27.4 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 389 | 166.7952 | 125.0464 | 48643.0346 | 389 |  | 389 | 48643.0346 | 0 | 48643.0346 | 100%
27.5 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 389 | 69.5885 | 52.1705 | 20294.3181 | 389 |  | 389 | 20294.3181 | 0 | 20294.3181 | 100%
27.6 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 389 | 50.8435 | 38.1174 | 14827.6635 | 389 |  | 389 | 14827.6635 | 0 | 14827.6635 | 100%
28 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 36932.8019 |  |  | 98.76 | 0 | 36932.8019 | 36932.8019 | 100%
28.1 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 3 | 994.369 | 745.4784 | 2236.4352 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2236.4352 | 2236.4352 | 100%
28.2 | 08211/0RSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | SER.CG | UN | 4 | 549.5693 | 412.0121 | 1648.0484 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1648.0484 | 1648.0484 | 100%
28.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 11 | 48.0979 | 36.059 | 396.6491 | 0 | 11 | 11 | 0 | 396.6491 | 396.6491 | 100%
28.4 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 7 | 443.3021 | 332.3436 | 2326.405 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2326.405 | 2326.405 | 100%
28.5 | 10103/ORSE | Combinado Sanitario antivandalismo (composto de vaso sanitario e lavatorio), Ref:CPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares, Fab: Metalurgica Caaguazu ou similar | SER.CG | UN | 1 | 13173.5011 | 9876.1738 | 9876.1738 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9876.1738 | 9876.1738 | 100%
28.6 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 484.5734 | 363.2847 | 726.5694 | 0 | 2 | 2 | 0 | 726.5694 | 726.5694 | 100%
28.7 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2,00 | 930.1718 | 697.3498 | 1394.6997 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1394.6997 | 1394.6997 | 100%
28.8 | 01889/ORSE | Espelho plano 4mm | SER.CG | M2 | 10.72 | 572.4077 | 429.134 | 4600.3169 | 0 | 10.72 | 10.72 | 0 | 4600.3169 | 4600.3169 | 100%
28.9 | 07350/ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | SER.CG | UN | 3 | 764.2128 | 572.9303 | 1718.791 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1718.791 | 1718.791 | 100%
28.10 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UND | 8 | 641.5968 | 481.0051 | 3848.041 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3848.041 | 3848.041 | 100%
28.11 | 03259/ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | SER.CG | UN | 10 | 286.0666 | 214.4641 | 2144.641 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2144.641 | 2144.641 | 100%
28.12 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 167.519 | 125.589 | 251.178 | 0 | 2 | 2 | 0 | 251.178 | 251.178 | 100%
28.13 | 12511/ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | SER.CG | UN | 12 | 97.8182 | 73.3343 | 880.012 | 0 | 12 | 12 | 0 | 880.012 | 880.012 | 100%
28.14 | 11736/ORSE | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | SER.CG | M2 | 5.04 | 867.8592 | 650.634 | 3279.1956 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | 3279.1956 | 3279.1956 | 100%
28.15 | 12208/ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | SER.CG | UN | 9 | 160.8797 | 120.6115 | 1085.5035 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1085.5035 | 1085.5035 | 100%
28.16 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 9 | 77.089 | 57.7936 | 520.1423 | 0 | 9 | 9 | 0 | 520.1423 | 520.1423 | 100%
29 |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 6229.4876 |  |  | 10.13 | 6232.5639 | 0 | 6232.5639 | 100%
29.1 | 07323/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | SER.CG | M2 | 10.125 | 820.6723 | 615.258 | 6229.4876 | 10.13 |  | 10.13 | 6232.5639 | 0 | 6232.5639 | 100%
30 |  | LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 8239.8316 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
30.1 | 02450/ORSE | Limpeza geral | SER.CG | M2 | 3700.32 | 2.9702 | 2.2268 | 8239.8316 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [5 empty] | 725152.2109 |  |  | 4301.6474 | 615216.8084 | -44757.9931 | 570458.8153 | 78.67%
31.1 |  | ALVENARIA | [5 empty] | 284473.5415 |  |  | 1325.5 | 284473.5415 | 0 | 284473.5415 | 100%
31.1.1 | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 32 | 117.2746 | 87.9207 | 2813.4636 | 32 |  | 32 | 2813.4636 | 0 | 2813.4636 | 100%
31.1.2 | 9103/ORSE | Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão | SER.CG | M3 | 218.6 | 784.5053 | 588.1436 | 128568.1928 | 218.6 |  | 218.6 | 128568.1928 | 0 | 128568.1928 | 100%
31.1.3 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR1TA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 3.08 | 540.2717 | 405.0417 | 1247.5284 | 3.08 |  | 3.08 | 1247.5284 | 0 | 1247.5284 | 100%
31.1.4 | 08789/ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | SER.CG | M2 | 523.02 | 314.7206 | 235.9461 | 123404.5103 | 523.02 |  | 523.02 | 123404.5103 | 0 | 123404.5103 | 100%
31.1.5 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | SER.CG | M | 103.2 | 32.6726 | 24.4947 | 2527.8508 | 103.2 |  | 103.2 | 2527.8508 | 0 | 2527.8508 | 100%
31.1.6 | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (MURO EXTERNO) | SER.CG | M3 | 86.82 | 98.4547 | 73.8115 | 6408.3147 | 86.82 |  | 86.82 | 6408.3147 | 0 | 6408.3147 | 100%
31.1.7 | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (PARA GABIÃO) | SER.CG | M3 | 83.78 | 98.4547 | 73.8115 | 6183.9278 | 83.78 |  | 83.78 | 6183.9278 | 0 | 6183.9278 | 100%
31.1.8 | 02667/ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | SER.CG | M | 245 | 69.863 | 52.3763 | 12832.1987 | 245 |  | 245 | 12832.1987 | 0 | 12832.1987 | 100%
31.1.9 | 01349/ORSE | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) | SER.CG | M | 30 | 21.6778 | 16.2518 | 487.5545 | 30 |  | 30 | 487.5545 | 0 | 487.5545 | 100%
31.2 |  | PINTURA ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 32710.1646 |  |  | 1991.1626 | 21195.8919 | 0 | 21195.8919 | 64.8%
31.2.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1203.35 | 5.279 | 3.9577 | 4762.4938 | 1203.35 |  | 1203.35 | 4762.4938 | 0 | 4762.4938 | 100%
31.2.2 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1203.35 | 27.4685 | 20.5931 | 24780.7303 | 755.8126 |  | 755.8126 | 15564.5387 | 0 | 15564.5387 | 62.81%
31.2.3 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | SER.CG | M2 | 61.225 | 36.217 | 27.1519 | 1662.3723 | 32 |  | 32 | 868.8594 | 0 | 868.8594 | 52.27%
31.2.4 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 12.4 | 65.545 | 49.1391 | 609.3243 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.2.5 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SER.CG | M | 514.43 | 2.3213 | 1.7403 | 895.2438 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.3 |  | FECHAMENTOS EXTERNOS | [5 empty] | 234354.8926 |  |  | 407.95 | 224162.8928 | 0 | 224162.8928 | 95.65%
31.3.1 | 13779/ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | SER.CG | M2 | 147.5 | 862.7299 | 646.7886 | 95401.3216 | 147.5 |  | 147.5 | 95401.3216 | 0 | 95401.3216 | 100%
31.3.2 | 08759/ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | SER.CG | M | 127.21 | 382.225 | 286.5541 | 36452.541 | 127.21 |  | 127.21 | 36452.541 | 0 | 36452.541 | 100%
31.3.3 | 13106/ORSE | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | SER.CG | M | 245 | 45.6019 | 34.1878 | 8376.0011 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.3.4 | 07967/ORSE | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1.1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | SER.CG | M | 133.24 | 924.1066 | 692.8027 | 92309.0302 | 133.24 |  | 133.24 | 92309.0302 | 0 | 92309.0302 | 100%
31.3.5 | 08538/ORSE | Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4" e quadro em barra chata de 2" x 5/16" | SER.CG | M | 7.4 | 327.3379 | 245.4052 | 1815.9988 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.4 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 138715.6924 |  |  | 576.0348 | 85384.4822 | -47372.0188 | 38012.4634 | 27.4%
31.4.1 | 09418/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | SER.CG | M2 | 12.1875 | 155.1763 | 116.3357 | 1417.8412 | 12.19 |  | 12.19 | 1418.132 | 0 | 1418.132 | 100%
31.4.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 764.42 | 101.5248 | 76.1131 | 58182.4084 | 382.21 | -321.0564 | 61.1536 | 29091.2042 | -24436.6115 | 4654.5927 | 8%
31.4.3 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 467.97 | 108.9379 | 81.6708 | 38219.4649 | 233.985 | -196.5474 | 37.4376 | 19109.7325 | -16052.1753 | 3057.5572 | 8%
31.4.4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | M | 407.88 | 50.3693 | 37.7618 | 15402.3031 | 285.516 | -195.7824 | 89.7336 | 10781.6121 | -7393.1055 | 3388.5067 | 22%
31.4.5 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 375.52 | 90.5549 | 67.889 | 25493.6749 | 368.0096 | 7.5104 | 375.52 | 24983.8014 | 509.8735 | 25493.6749 | 100%
31.5 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS | [5 empty] | 2614.0257 |  |  | 1 | 0 | 2614.0257 | 2614.0257 | 100%
31.5.1 | 12628/ORSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico | SER.CG | und | 1 | 3486.7622 | 2614.0257 | 2614.0257 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2614.0257 | 2614.0257 | 100%
31.6 |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 32283.8941 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.6.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 1187.85 | 17.4845 | 13.1081 | 15570.474 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
31.6.2 | 02394/ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | SER.CG | M3 | 142.542 | 156.3994 | 117.2526 | 16713.4201 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 |  | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 257533.0201 |  |  | 1595.3616 | 194688.0634 | 23484.9223 | 218172.9857 | 84.72%
32.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | MÊS | 8 | 26539.8058 | 19896.8924 | 159175.139 | 6.2226 | 0.7512 | 6.9738 | 123810.5373 | 14946.5456 | 138757.0829 | 87.17%
32.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | MES | 8 | 8460.0922 | 6342.5311 | 50740.2487 | 6.2226 | 0.7512 | 6.9738 | 39467.0769 | 4764.5094 | 44231.5863 | 87.17%
32.3 | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | h | 1760 | 29.4403 | 22.0714 | 38845.6746 | 1368.9735 | 165.264 | 1534.2375 | 30215.1697 | 3647.6088 | 33862.7786 | 87.17%
32.4 | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | h | 48 | 37.3651 | 28.0126 | 1344.6063 | 42.6693 | 4.5072 | 47.1765 | 1195.2794 | 126.2585 | 1321.538 | 98.28%
32.5 | SSS96764D | TRAMITAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A EMISSÃO DO AVCB COM TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, INCLUINDO ATESTADOS DE CONFORMIDADE DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA, TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO ART OU RRT, BEM COMO TODOS OS ANEXOS NECESSÁRIO | SER.CG | UN | 1 | 9907.0982 | 7427.3516 | 7427.3516 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL GERAL: | [6 empty] | 5607095.3861 |  |  |  | 4740706.8544 | 498528.0973 | 5239234.9537
[12 empty] | Med. Anterior | Med Atual | Med Acumulada