## Planilha1
BOLETIM DE MEDIÇÃO 07
PERÍODO 01/08/2025 A 18/08/2025
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE IBIRAPUÃ |  | CONTRATO: | 007/2025 |  | DATA INÍCIO: | 2025-02-03 | [11 empty] | VALOR MEDIDO: | 555902.02
LOCAL: | Rua Rosa Rett Menegon, Nº 02, Loteamento Parque Panorama |  | MODALIDADE: | PREÇO UNITÁRIO |  | DATA TÉRMINO: | 2025-08-19 | [11 empty] | VALOR ACUMULADO: | 4632549.5583
DATA BASE: |  |  | O.S. N°: | 005/2025 |  | DATA MEDIÇÃO: | 2025-09-30 | [11 empty] | SALDO: | 0
BDI: | 24.8% |  |  |  |  | VALOR CONTRATO: | 5188451.5843 | [11 empty] | % MEDIDO: | 100%
[9 empty] | ACRÉSCIMO |  | SUPRESSÃO |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALORES (R$) |  |  | %
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO COM DESCONTO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | QUANT | VALOR (R$) | QUANT | VALOR (R$) | PREÇO FINAL | ACU. ANT | MEDIDO | ACU. TOT. | ACU. ANT | MEDIDO | ACU. TOT.
1 |  | DESPESAS LEGAIS | [5 empty] | 0 |  | 55077.52 |  | 0 | 443186.12
1.1 | COOBA ALVGENTIO | LICENÇA/ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | SER.CG | UND | 0 | 2.2963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1497.71
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 245810.9801 |  | 0 |  | 0 | 245810.9801 |  |  |  | 244268.9354 | 1542.0389 | 245810.9743 | 100%
1.1 | COT-HAB | Habite-se | SER.CG | M2 | 802.34 | 2.496 | 1.9219 | 1542.0333 |  | 0 |  | 0 | 1542.0333 | 0 | 802.3429 | 802.3429 | 0 | 1542.0389 | 1542.0389 | 100%
1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 2263.3 | 0.86112 | 0.66306 | 1500.7091 |  | 0 |  | 0 | 1500.7091 | 2263.3 |  | 2263.3 | 1500.7091 | 0 | 1500.7091 | 100%
1.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | SER.CG | M2 | 2263.3 | 0.22464 | 0.17297 | 391.4893 |  | 0 |  | 0 | 391.4893 | 2263.3 |  | 2263.3 | 391.4893 | 0 | 391.4893 | 100%
1.4 | 02522/ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | SER.CG | M3 | 3087.76 | 6.0778 | 4.6799 | 14450.3314 |  | 0 |  | 0 | 14450.3314 | 3087.76 |  | 3087.76 | 14450.3314 | 0 | 14450.3314 | 100%
1.5 | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | SER.CG | M3 | 3087.76 | 83.2291 | 64.0864 | 197883.4916 |  | 0 |  | 0 | 197883.4916 | 3087.76 |  | 3087.76 | 197883.4916 | 0 | 197883.4916 | 100%
1.6 | 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | SER.CG | M3 | 678.99 | 21.88 | 16.8476 | 11439.3519 |  | 0 |  | 0 | 11439.3519 | 678.99 |  | 678.99 | 11439.3519 | 0 | 11439.3519 | 100%
1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 6518.304 | 3.7066 | 2.8541 | 18603.5734 |  | 0 |  | 0 | 18603.5734 | 6518.3 |  | 6518.3 | 18603.5619 | 0 | 18603.5619 | 100%
2 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | [5 empty] | 130002.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130002.2898 |  |  |  | 130002.2898 | 0 | 130002.2898 | 100%
2.1 | 06096/ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | SER.CG | UN | 1,00 | 685.7 | 527.989 | 527.989 |  | 0 |  | 0 | 527.989 | 1 |  | 1 | 527.989 | 0 | 527.989 | 100%
2.2 | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR ABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) F_07/2020_P | SER.CG | UN | 1,00 | 2311.0963 | 1779.5442 | 1779.5442 |  | 0 |  | 0 | 1779.5442 | 1 |  | 1 | 1779.5442 | 0 | 1779.5442 | 100%
2.3 | 13311/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | SER.CG | M2 X MÊS | 462 | 40.41 | 31.1157 | 14375.4534 |  | 0 |  | 0 | 14375.4534 | 462 |  | 462 | 14375.4534 | 0 | 14375.4534 | 100%
2.4 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M2 | 462 | 30.3264 | 23.3513 | 10788.3135 |  | 0 |  | 0 | 10788.3135 | 462 |  | 462 | 10788.3135 | 0 | 10788.3135 | 100%
2.5 | 12862/ORSE | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | SER.CG | P X D | 2100 | 1.4477 | 1.1147 | 2340.8986 |  | 0 |  | 0 | 2340.8986 | 2100 |  | 2100 | 2340.8986 | 0 | 2340.8986 | 100%
2.6 | 056/ORSE | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 18990.65 | 14622.8005 | 14622.8005 |  | 0 |  | 0 | 14622.8005 | 1 |  | 1 | 14622.8005 | 0 | 14622.8005 | 100%
2.7 | 062/ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 15142.92 | 11660.0484 | 11660.0484 |  | 0 |  | 0 | 11660.0484 | 1 |  | 1 | 11660.0484 | 0 | 11660.0484 | 100%
2.8 | 061/ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 21867.04 | 16837.6208 | 16837.6208 |  | 0 |  | 0 | 16837.6208 | 1 |  | 1 | 16837.6208 | 0 | 16837.6208 | 100%
2.9 | 10184/ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 22600.42 | 17402.3234 | 17402.3234 |  | 0 |  | 0 | 17402.3234 | 1 |  | 1 | 17402.3234 | 0 | 17402.3234 | 100%
2.10 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | SER.CG | M2 | 3 | 469.37 | 361.4149 | 1084.2447 |  | 0 |  | 0 | 1084.2447 | 3 |  | 3 | 1084.2447 | 0 | 1084.2447 | 100%
2.11 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 424.2 | 118.1232 | 90.9549 | 38583.0533 |  | 0 |  | 0 | 38583.0533 | 424.2 |  | 424.2 | 38583.0533 | 0 | 38583.0533 | 100%
3 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 19941.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19941.2557 |  |  |  | 19941.2557 | 0 | 19941.2557 | 100%
3.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SER.CG | M | 301.4 | 85.9248 | 66.1621 | 19941.2557 |  | 0 |  | 0 | 19941.2557 | 301.4 |  | 301.4 | 19941.2557 | 0 | 19941.2557 | 100%
4 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 470874.2701 | 103.83 | 5443.1112 | 283.372 | 31985.4161 | 508302.7975 |  |  |  | 498690.0664 | -27815.725 | 470874.3414 | 100%
4.1 |  | BLOCOS E SAPATAS | [5 empty] | 120139.9517 | 58.93 | 2989.2623 | 0 | 0 | 123129.214 |  |  |  | 118424.071 | 1715.8409 | 120139.9119 | 100%
4.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 161.9922 | 129.5174 | 99.7284 | 16155.2326 | 2.73 | 272.2586 |  | 0 | 16427.4912 | 159.26 | 2.7322 | 161.9922 | 15882.7496 | 272.483 | 16155.2326 | 100%
4.1.2 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 118.5825 | 26.7446 | 20.5934 | 2442.0136 | 2.73 | 56.2199 |  | 0 | 2498.2335 | 115.85 | 2.7325 | 118.5825 | 2385.7422 | 56.2714 | 2442.0136 | 100%
4.1.3 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 275.1148 | 11.856 | 9.1291 | 2511.5556 |  | 0 |  | 0 | 2511.5556 | 275.11 |  | 275.11 | 2511.5122 | 0 | 2511.5122 | 100%
4.1.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 217.0488 | 3.7066 | 2.8541 | 619.4682 |  | 0 |  | 0 | 619.4682 | 217.05 |  | 217.05 | 619.4718 | 0 | 619.4718 | 100%
4.1.5 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 4.3699 | 749.9107 | 577.4313 | 2523.3024 | 0.07 | 40.4202 |  | 0 | 2563.7226 | 4.3 | 0.069875 | 4.3699 | 2482.9544 | 40.348 | 2523.3024 | 100%
4.1.6 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 208.83 | 186.6883 | 143.75 | 30019.3138 | 8.86 | 1273.6251 |  | 0 | 31292.9389 | 208.83 | 0 | 208.83 | 30019.3138 | 0 | 30019.3138 | 100%
4.1.7 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 261.46 | 26.6947 | 20.5549 | 5374.2931 | 7.86 | 161.5618 |  | 0 | 5535.8549 | 253.6 | 7.86 | 261.46 | 5212.7314 | 161.5618 | 5374.2931 | 100%
4.1.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 779.81 | 21.0288 | 16.1922 | 12626.8208 | 16.21 | 262.4752 |  | 0 | 12889.2959 | 763.6 | 16.21 | 779.81 | 12364.3456 | 262.4752 | 12626.8208 | 100%
4.1.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 575.69 | 18.2458 | 14.0492 | 8088.0042 | 18.29 | 256.9605 |  | 0 | 8344.9647 | 557.4 | 18.29 | 575.69 | 7831.0437 | 256.9605 | 8088.0042 | 100%
4.1.10 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 631.9 | 13.8778 | 10.6859 | 6752.4045 |  | 0 |  | 0 | 6752.4045 | 631.9 |  | 631.9 | 6752.4045 | 0 | 6752.4045 | 100%
4.1.11 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 203.8 | 12.9917 | 10.0036 | 2038.7324 |  | 0 |  | 0 | 2038.7324 | 203.8 |  | 203.8 | 2038.7324 | 0 | 2038.7324 | 100%
4.1.12 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 111.97 | 57.4454 | 44.233 | 4952.7678 | 1.37 | 60.5992 |  | 0 | 5013.367 | 110.6 | 1.37 | 111.97 | 4892.1686 | 60.5992 | 4952.7678 | 100%
4.1.13 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 34.85 | 970.2451 | 747.0887 | 26036.0427 | 0.81 | 605.1419 |  | 0 | 26641.1846 | 34.04 | 0.81 | 34.85 | 25430.9008 | 605.1419 | 26036.0427 | 100%
4.2 |  | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 111407.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111407.4623 |  |  |  | 111410.1306 | -2.6636 | 111407.467 | 100%
4.2.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÒRMAS).AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 39.846 | 208.63 | 160.6451 | 6401.0647 |  | 0 |  | 0 | 6401.0647 | 39.85 | -0.004 | 39.846 | 6401.7072 | -0.64258 | 6401.0647 | 100%
4.2.2 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 51.7998 | 11.86 | 9.1322 | 473.0461 |  | 0 |  | 0 | 473.0461 | 51.8 |  | 51.8 | 473.048 | 0 | 473.048 | 100%
4.2.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 258.999 | 3.71 | 2.8567 | 739.8824 |  | 0 |  | 0 | 739.8824 | 259 |  | 259 | 739.8853 | 0 | 739.8853 | 100%
4.2.4 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 3.8265 | 749.91 | 577.4307 | 2209.5386 |  | 0 |  | 0 | 2209.5386 | 3.83 | -0.0035 | 3.8265 | 2211.5596 | -2.021 | 2209.5386 | 100%
4.2.5 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 532.8 | 22.19 | 17.0863 | 9103.5806 |  | 0 |  | 0 | 9103.5806 | 532.8 |  | 532.8 | 9103.5806 | 0 | 9103.5806 | 100%
4.2.6 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 63.1 | 20.26 | 15.6002 | 984.3726 |  | 0 |  | 0 | 984.3726 | 63.1 |  | 63.1 | 984.3726 | 0 | 984.3726 | 100%
4.2.7 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 267.7 | 18.55 | 14.2835 | 3823.6929 |  | 0 |  | 0 | 3823.6929 | 267.7 |  | 267.7 | 3823.6929 | 0 | 3823.6929 | 100%
4.2.8 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 436.1 | 16.44 | 12.6588 | 5520.5027 |  | 0 |  | 0 | 5520.5027 | 436.1 |  | 436.1 | 5520.5027 | 0 | 5520.5027 | 100%
4.2.9 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 494.6 | 13.88 | 10.6876 | 5286.087 |  | 0 |  | 0 | 5286.087 | 494.6 |  | 494.6 | 5286.087 | 0 | 5286.087 | 100%
4.2.10 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 657.1 | 12.99 | 10.0023 | 6572.5113 |  | 0 |  | 0 | 6572.5113 | 657.1 |  | 657.1 | 6572.5113 | 0 | 6572.5113 | 100%
4.2.11 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 734.9 | 14.16 | 10.9032 | 8012.7617 |  | 0 |  | 0 | 8012.7617 | 734.9 |  | 734.9 | 8012.7617 | 0 | 8012.7617 | 100%
4.2.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 404.99 | 94.71 | 72.9267 | 29534.5842 |  | 0 |  | 0 | 29534.5842 | 404.99 |  | 404.99 | 29534.5842 | 0 | 29534.5842 | 100%
4.2.13 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_09/2023 | SER.CG | M3 | 32.61 | 926.96 | 713.7592 | 23275.6875 |  | 0 |  | 0 | 23275.6875 | 32.61 |  | 32.61 | 23275.6875 | 0 | 23275.6875 | 100%
4.2.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 214.08 | 57.45 | 44.2365 | 9470.1499 |  | 0 |  | 0 | 9470.1499 | 214.08 |  | 214.08 | 9470.1499 | 0 | 9470.1499 | 100%
4.3 |  | LAJE DE PISO | [5 empty] | 204223.9202 | 0 | 0 | 283.372 | 31985.4161 | 236209.3363 |  |  |  | 236209.5575 | -31985.4161 | 204224.1414 | 100%
4.3.1 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 425.058 | 146.59 | 112.8743 | 47978.1242 |  | 0 | 283.372 | 31985.4161 | 79963.5403 | 708.43 | -283.372 | 425.058 | 79963.5403 | -31985.4161 | 47978.1242 | 100%
4.3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 339.265 | 57.45 | 44.2365 | 15007.8962 |  | 0 |  | 0 | 15007.8962 | 339.27 |  | 339.27 | 15008.1174 | 0 | 15008.1174 | 100%
4.3.3 | COMPOSICAO.1 | CONCRETAGEM DE VIG E LAJES, FCK 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 83.89 | 865.55 | 666.4735 | 55910.4619 |  | 0 |  | 0 | 55910.4619 | 83.89 |  | 83.89 | 55910.4619 | 0 | 55910.4619 | 100%
4.3.4 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 814.7 | 17.73 | 13.6521 | 11122.3659 |  | 0 |  | 0 | 11122.3659 | 814.7 |  | 814.7 | 11122.3659 | 0 | 11122.3659 | 100%
4.3.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 852.3 | 16.4 | 12.628 | 10762.8444 |  | 0 |  | 0 | 10762.8444 | 852.3 |  | 852.3 | 10762.8444 | 0 | 10762.8444 | 100%
4.3.6 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2343.3 | 15.18 | 11.6886 | 27389.8964 |  | 0 |  | 0 | 27389.8964 | 2343.3 |  | 2343.3 | 27389.8964 | 0 | 27389.8964 | 100%
4.3.7 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2011.4 | 13.42 | 10.3334 | 20784.6008 |  | 0 |  | 0 | 20784.6008 | 2011.4 |  | 2011.4 | 20784.6008 | 0 | 20784.6008 | 100%
4.3.8 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1553.7 | 11.18 | 8.6086 | 13375.1818 |  | 0 |  | 0 | 13375.1818 | 1553.7 |  | 1553.7 | 13375.1818 | 0 | 13375.1818 | 100%
4.3.9 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. | SER.CG | M2 | 708.43 | 3.4694 | 2.6715 | 1892.5486 |  | 0 |  | 0 | 1892.5486 | 708.43 |  | 708.43 | 1892.5486 | 0 | 1892.5486 | 100%
4.4 |  | RESERVATÓRIO INFERIOR DE REUSO | [5 empty] | 20195.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20195.1327 |  |  |  | 20194.6627 | 0.35519 | 20195.0179 | 100%
4.4.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÒRMAS).AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 21.3808 | 208.63 | 160.6451 | 3434.7208 |  | 0 |  | 0 | 3434.7208 | 21.38 |  | 21.38 | 3434.5922 | 0 | 3434.5922 | 100%
4.4.2 | 100973 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 27.795 | 11.86 | 9.1322 | 253.8299 |  | 0 |  | 0 | 253.8299 | 27.8 | -0.00496 | 27.795 | 253.8752 | -0.045296 | 253.8299 | 100%
4.4.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 138.9752 | 3.71 | 2.8567 | 397.0105 |  | 0 |  | 0 | 397.0105 | 138.98 |  | 138.98 | 397.0242 | 0 | 397.0242 | 100%
4.4.4 | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 60.49 | 54.08 | 41.6416 | 2518.9004 |  | 0 |  | 0 | 2518.9004 | 60.49 |  | 60.49 | 2518.9004 | 0 | 2518.9004 | 100%
4.4.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 48.816 | 57.45 | 44.2365 | 2159.449 |  | 0 |  | 0 | 2159.449 | 48.82 | -0.004 | 48.816 | 2159.6259 | -0.17695 | 2159.449 | 100%
4.4.6 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.581 | 749.91 | 577.4307 | 335.4872 |  | 0 |  | 0 | 335.4872 | 0.58 | 0.001 | 0.581 | 334.9098 | 0.57743 | 335.4872 | 100%
4.4.7 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 6.53 | 970.25 | 747.0925 | 4878.514 |  | 0 |  | 0 | 4878.514 | 6.53 |  | 6.53 | 4878.514 | 0 | 4878.514 | 100%
4.4.8 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 209.3 | 17.73 | 13.6521 | 2857.3845 |  | 0 |  | 0 | 2857.3845 | 209.3 |  | 209.3 | 2857.3845 | 0 | 2857.3845 | 100%
4.4.9 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 232 | 16.4 | 12.628 | 2929.696 |  | 0 |  | 0 | 2929.696 | 232 |  | 232 | 2929.696 | 0 | 2929.696 | 100%
4.4.10 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 36.8 | 15.18 | 11.6886 | 430.1405 |  | 0 |  | 0 | 430.1405 | 36.8 |  | 36.8 | 430.1405 | 0 | 430.1405 | 100%
4.5 |  | LAJES - CASA DE LIXO | [5 empty] | 12453.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12453.9543 |  |  |  | 12451.6446 | 2.3097 | 12453.9543 | 100%
4.5.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 3.05 | 129.5174 | 99.7284 | 304.1717 |  | 0 |  | 0 | 304.1717 | 3.05 |  | 3.05 | 304.1717 | 0 | 304.1717 | 100%
4.5.2 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 1.59 | 26.7446 | 20.5934 | 32.7435 |  | 0 |  | 0 | 32.7435 | 1.59 |  | 1.59 | 32.7435 | 0 | 32.7435 | 100%
4.5.3 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 4.64 | 11.856 | 9.1291 | 42.3591 |  | 0 |  | 0 | 42.3591 | 4.64 |  | 4.64 | 42.3591 | 0 | 42.3591 | 100%
4.5.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 7.3 | 3.7066 | 2.8541 | 20.8346 |  | 0 |  | 0 | 20.8346 | 7.3 |  | 7.3 | 20.8346 | 0 | 20.8346 | 100%
4.5.5 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 13.01 | 186.6883 | 143.75 | 1870.1876 |  | 0 |  | 0 | 1870.1876 | 13.01 |  | 13.01 | 1870.1876 | 0 | 1870.1876 | 100%
4.5.6 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 7.74 | 331.1942 | 255.0196 | 1973.8514 |  | 0 |  | 0 | 1973.8514 | 7.74 |  | 7.74 | 1973.8514 | 0 | 1973.8514 | 100%
4.5.7 | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 21.31 | 54.0758 | 41.6384 | 887.3142 |  | 0 |  | 0 | 887.3142 | 21.31 |  | 21.31 | 887.3142 | 0 | 887.3142 | 100%
4.5.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 43.94 | 57.4454 | 44.233 | 1943.5975 |  | 0 |  | 0 | 1943.5975 | 43.94 |  | 43.94 | 1943.5975 | 0 | 1943.5975 | 100%
4.5.9 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.574 | 749.9107 | 577.4313 | 331.4455 |  | 0 |  | 0 | 331.4455 | 0.57 | 0.004 | 0.574 | 329.1358 | 2.3097 | 331.4455 | 100%
4.5.10 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 1.1 | 970.2451 | 747.0887 | 821.7976 |  | 0 |  | 0 | 821.7976 | 1.1 |  | 1.1 | 821.7976 | 0 | 821.7976 | 100%
4.5.11 | COMPOSIÇÃO . 01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 2.42 | 865.5504 | 666.4738 | 1612.8666 |  | 0 |  | 0 | 1612.8666 | 2.42 |  | 2.42 | 1612.8666 | 0 | 1612.8666 | 100%
4.5.12 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 17.2 | 26.6947 | 20.5549 | 353.5449 |  | 0 |  | 0 | 353.5449 | 17.2 |  | 17.2 | 353.5449 | 0 | 353.5449 | 100%
4.5.13 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 39.2 | 21.0288 | 16.1922 | 634.7333 |  | 0 |  | 0 | 634.7333 | 39.2 |  | 39.2 | 634.7333 | 0 | 634.7333 | 100%
4.5.14 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 21.4 | 18.2458 | 14.0492 | 300.6536 |  | 0 |  | 0 | 300.6536 | 21.4 |  | 21.4 | 300.6536 | 0 | 300.6536 | 100%
4.5.15 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 10.8 | 18.5328 | 14.2703 | 154.1188 |  | 0 |  | 0 | 154.1188 | 10.8 |  | 10.8 | 154.1188 | 0 | 154.1188 | 100%
4.5.16 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 25.9 | 14.065 | 10.83 | 280.4975 |  | 0 |  | 0 | 280.4975 | 25.9 |  | 25.9 | 280.4975 | 0 | 280.4975 | 100%
4.5.17 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 10.3 | 17.7341 | 13.6552 | 140.649 |  | 0 |  | 0 | 140.649 | 10.3 |  | 10.3 | 140.649 | 0 | 140.649 | 100%
4.5.18 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 38 | 16.3987 | 12.627 | 479.8265 |  | 0 |  | 0 | 479.8265 | 38 |  | 38 | 479.8265 | 0 | 479.8265 | 100%
4.5.19 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 23 | 15.1757 | 11.6853 | 268.7613 |  | 0 |  | 0 | 268.7613 | 23 |  | 23 | 268.7613 | 0 | 268.7613 | 100%
4.6 |  | CASA DE GÁS | [5 empty] | 2453.8489 | 44.9 | 2453.8489 | 0 | 0 | 4907.6978 |  |  |  | 0 | 2453.8489 | 2453.8489 | 100%
20.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 8.45 | 114.6787 | 88.3026 | 746.1571 | 8.45 | 746.1571 |  | 0 | 1492.3142 | 0 | 8.45 | 8.45 | 0 | 746.1571 | 746.1571 | 100%
4.6.2 | 103803 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2022 | SER.CG | M | 28 | 70.48 | 54.2696 | 1519.5488 | 28 | 1519.5488 |  | 0 | 3039.0976 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1519.5488 | 1519.5488 | 100%
20.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 8.45 | 28.9162 | 22.2654 | 188.143 | 8.45 | 188.143 |  | 0 | 376.286 | 0 | 8.45 | 8.45 | 0 | 188.143 | 188.143 | 100%
5 |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 484302.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484302.6027 |  |  |  | 484302.6027 | 0 | 484302.6027 | 100%
5.1 |  | PILARES | [5 empty] | 99424.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99424.622 |  |  |  | 99424.622 | 0 | 99424.622 | 100%
5.1.1 | COMPOSICAO.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SER.CG | M3 | 15.03 | 863.18 | 664.6486 | 9989.6685 |  | 0 |  | 0 | 9989.6685 | 15.03 |  | 15.03 | 9989.6685 | 0 | 9989.6685 | 100%
5.1.2 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 273.17 | 331.19 | 255.0163 | 69662.8027 |  | 0 |  | 0 | 69662.8027 | 273.17 |  | 273.17 | 69662.8027 | 0 | 69662.8027 | 100%
5.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 399.9 | 18.53 | 14.2681 | 5705.8132 |  | 0 |  | 0 | 5705.8132 | 399.9 |  | 399.9 | 5705.8132 | 0 | 5705.8132 | 100%
5.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 496.3 | 14.06 | 10.8262 | 5373.0431 |  | 0 |  | 0 | 5373.0431 | 496.3 |  | 496.3 | 5373.0431 | 0 | 5373.0431 | 100%
5.1.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 833.5 | 11.77 | 9.0629 | 7553.9271 |  | 0 |  | 0 | 7553.9271 | 833.5 |  | 833.5 | 7553.9271 | 0 | 7553.9271 | 100%
5.1.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 130.6 | 11.33 | 8.7241 | 1139.3675 |  | 0 |  | 0 | 1139.3675 | 130.6 |  | 130.6 | 1139.3675 | 0 | 1139.3675 | 100%
5.2 |  | VIGAS | [5 empty] | 114603.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114603.2032 |  |  |  | 114603.2032 | 0 | 114603.2032 | 100%
5.2.1 | COMPOSICAO.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 32.28 | 865.55 | 666.4735 | 21513.7646 |  | 0 |  | 0 | 21513.7646 | 32.28 |  | 32.28 | 21513.7646 | 0 | 21513.7646 | 100%
5.2.2 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 390.94 | 222.92 | 171.6484 | 67104.2255 |  | 0 |  | 0 | 67104.2255 | 390.94 |  | 390.94 | 67104.2255 | 0 | 67104.2255 | 100%
5.2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 529.3 | 18.53 | 14.2681 | 7552.1053 |  | 0 |  | 0 | 7552.1053 | 529.3 |  | 529.3 | 7552.1053 | 0 | 7552.1053 | 100%
5.2.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 65 | 17.15 | 13.2055 | 858.3575 |  | 0 |  | 0 | 858.3575 | 65 |  | 65 | 858.3575 | 0 | 858.3575 | 100%
5.2.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 508.3 | 15.89 | 12.2353 | 6219.203 |  | 0 |  | 0 | 6219.203 | 508.3 |  | 508.3 | 6219.203 | 0 | 6219.203 | 100%
5.2.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 327.4 | 14.06 | 10.8262 | 3544.4979 |  | 0 |  | 0 | 3544.4979 | 327.4 |  | 327.4 | 3544.4979 | 0 | 3544.4979 | 100%
5.2.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 399.6 | 11.77 | 9.0629 | 3621.5348 |  | 0 |  | 0 | 3621.5348 | 399.6 |  | 399.6 | 3621.5348 | 0 | 3621.5348 | 100%
5.2.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 428.4 | 11.33 | 8.7241 | 3737.4044 |  | 0 |  | 0 | 3737.4044 | 428.4 |  | 428.4 | 3737.4044 | 0 | 3737.4044 | 100%
5.2.9 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 45.8 | 12.82 | 9.8714 | 452.1101 |  | 0 |  | 0 | 452.1101 | 45.8 |  | 45.8 | 452.1101 | 0 | 452.1101 | 100%
5.3 |  | LAJES | [5 empty] | 270274.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270274.7775 |  |  |  | 270274.7775 | 0 | 270274.7775 | 100%
5.3.1 | COMPOSICAO.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 98.36 | 865.55 | 666.4735 | 65554.3335 |  | 0 |  | 0 | 65554.3335 | 98.36 |  | 98.36 | 65554.3335 | 0 | 65554.3335 | 100%
5.3.2 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | SER.CG | M2 | 843.79 | 146.59 | 112.8743 | 95242.2056 |  | 0 |  | 0 | 95242.2056 | 843.79 |  | 843.79 | 95242.2056 | 0 | 95242.2056 | 100%
5.3.3 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1260.8 | 17.73 | 13.6521 | 17212.5677 |  | 0 |  | 0 | 17212.5677 | 1260.8 |  | 1260.8 | 17212.5677 | 0 | 17212.5677 | 100%
5.3.4 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1815.4 | 16.4 | 12.628 | 22924.8712 |  | 0 |  | 0 | 22924.8712 | 1815.4 |  | 1815.4 | 22924.8712 | 0 | 22924.8712 | 100%
5.3.5 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2550.2 | 15.18 | 11.6886 | 29808.2677 |  | 0 |  | 0 | 29808.2677 | 2550.2 |  | 2550.2 | 29808.2677 | 0 | 29808.2677 | 100%
5.3.6 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1819.1 | 13.42 | 10.3334 | 18797.4879 |  | 0 |  | 0 | 18797.4879 | 1819.1 |  | 1819.1 | 18797.4879 | 0 | 18797.4879 | 100%
5.3.7 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1774.4 | 11.18 | 8.6086 | 15275.0998 |  | 0 |  | 0 | 15275.0998 | 1774.4 |  | 1774.4 | 15275.0998 | 0 | 15275.0998 | 100%
5.3.8 | 7189/ORSE | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km | SER.CG | UND | 8 | 886.3546 | 682.493 | 5459.9441 |  | 0 |  | 0 | 5459.9441 | 8 |  | 8 | 5459.9441 | 0 | 5459.9441 | 100%
6 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 228513.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228513.5499 |  |  |  | 206599.8873 | 21913.6627 | 228513.5499 | 100%
6.1 | 11808/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | M2 | 66.47 | 146.19 | 112.5663 | 7482.282 |  | 0 |  | 0 | 7482.282 | 66.47 |  | 66.47 | 7482.282 | 0 | 7482.282 | 100%
6.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 682.52 | 69.5885 | 53.5831 | 36571.5576 |  | 0 |  | 0 | 36571.5576 | 682.52 |  | 682.52 | 36571.5576 | 0 | 36571.5576 | 100%
6.3 | 12442/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 | SER.CG | M2 | 458.03 | 280.1 | 215.677 | 98786.5363 |  | 0 |  | 0 | 98786.5363 | 458.03 |  | 458.03 | 98786.5363 | 0 | 98786.5363 | 100%
6.4 | 07653/ORSE | Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base(ESCADAS E RAMPAS) | SER.CG | M2 | 70.98 | 860.5 | 662.585 | 47030.2833 |  | 0 |  | 0 | 47030.2833 | 70.98 |  | 70.98 | 47030.2833 | 0 | 47030.2833 | 100%
6.5 | 10169/ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | SER.CG | M2 | 364.28 | 78.1248 | 60.1561 | 21913.6627 |  | 0 |  | 0 | 21913.6627 | 0 | 364.28 | 364.28 | 0 | 21913.6627 | 21913.6627 | 100%
6.6 | 12441/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço(Piso Porcelanato Retificado, 200x1200mm, Legno Dorato, Biancogres ou equivalente técnico) | SER.CG | M2 | 87.04 | 249.6125 | 192.2016 | 16729.2281 |  | 0 |  | 0 | 16729.2281 | 87.04 |  | 87.04 | 16729.2281 | 0 | 16729.2281 | 100%
7 |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 455161.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455161.1285 |  |  |  | 455160.6496 | 0.47888 | 455161.1285 | 100%
7.1 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. | SER.CG | M2 | 266 | 198.5443 | 152.8791 | 40665.8476 |  | 0 |  | 0 | 40665.8476 | 266 |  | 266 | 40665.8476 | 0 | 40665.8476 | 100%
7.2 | 07704/ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | SER.CG | M2 | 266 | 44.5536 | 34.3063 | 9125.4684 |  | 0 |  | 0 | 9125.4684 | 266 |  | 266 | 9125.4684 | 0 | 9125.4684 | 100%
7.3 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 1779.79 | 100.8634 | 77.6648 | 138227.0116 |  | 0 |  | 0 | 138227.0116 | 1779.79 |  | 1779.79 | 138227.0116 | 0 | 138227.0116 | 100%
7.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | SER.CG | M2 | 3559.58 | 6.6768 | 5.1411 | 18300.2849 |  | 0 |  | 0 | 18300.2849 | 3559.58 |  | 3559.58 | 18300.2849 | 0 | 18300.2849 | 100%
7.5 | 03316/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | SER.CG | M2 | 3559.58 | 47.97 | 36.9369 | 131479.8505 |  | 0 |  | 0 | 131479.8505 | 3559.58 |  | 3559.58 | 131479.8505 | 0 | 131479.8505 | 100%
7.6 | 12330/ORSE | Rodapé em granito branco Polar10cm x 2cm | SER.CG | M | 494 | 196.22 | 151.0894 | 74638.1636 |  | 0 |  | 0 | 74638.1636 | 494 |  | 494 | 74638.1636 | 0 | 74638.1636 | 100%
7.7 | 10994/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | M2 | 442.55 | 87.65 | 67.4905 | 29867.9208 |  | 0 |  | 0 | 29867.9208 | 442.55 |  | 442.55 | 29867.9208 | 0 | 29867.9208 | 100%
7.8 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 76.6 | 101.737 | 78.3375 | 6000.6494 |  | 0 |  | 0 | 6000.6494 | 76.6 |  | 76.6 | 6000.6494 | 0 | 6000.6494 | 100%
7.9 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 76.6 | 75.5664 | 58.1861 | 4457.0574 |  | 0 |  | 0 | 4457.0574 | 76.6 |  | 76.6 | 4457.0574 | 0 | 4457.0574 | 100%
7.10 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M2 | 12.0224 | 259.1347 | 199.5337 | 2398.8744 |  | 0 |  | 0 | 2398.8744 | 12.02 | 0.0024 | 12.0224 | 2398.3955 | 0.47888 | 2398.8744 | 100%
8 |  | ACESSÓRIOS E FERRAGENS | [5 empty] | 29749.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29749.2937 |  |  |  | 0 | 29749.2937 | 29749.2937 | 100%
8.1 | 01778/ORSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | MAT. | UN | 31 | 274 | 210.98 | 6540.38 |  | 0 |  | 0 | 6540.38 | 0 | 31 | 31 | 0 | 6540.38 | 6540.38 | 100%
8.2 | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | SER.CG | UN | 10 | 1277.8771 | 983.9654 | 9839.6538 |  | 0 |  | 0 | 9839.6538 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9839.6538 | 9839.6538 | 100%
8.3 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 4 | 108.0768 | 83.2191 | 332.8765 |  | 0 |  | 0 | 332.8765 | 0 | 4 | 4 | 0 | 332.8765 | 332.8765 | 100%
8.4 | 01896/ORSE | Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar | SER.CG | M2 | 96.9 | 174.72 | 134.5344 | 13036.3834 |  | 0 |  | 0 | 13036.3834 | 0 | 96.9 | 96.9 | 0 | 13036.3834 | 13036.3834 | 100%
9 |  | ESQUADRIAS E VIDROS | [5 empty] | 206206.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206206.4812 |  |  |  | 89962.1247 | 116244.3565 | 206206.4812 | 100%
9.1 | 11941/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 58.5 | 632.8 | 487.256 | 28504.476 |  | 0 |  | 0 | 28504.476 | 58.5 |  | 58.5 | 28504.476 | 0 | 28504.476 | 100%
9.2 | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | SER.CG | M | 173.4 | 89.9434 | 69.2564 | 12009.0575 |  | 0 |  | 0 | 12009.0575 | 173.4 |  | 173.4 | 12009.0575 | 0 | 12009.0575 | 100%
9.3 | 11940/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 4.8 | 450.18 | 346.6386 | 1663.8653 |  | 0 |  | 0 | 1663.8653 | 4.8 |  | 4.8 | 1663.8653 | 0 | 1663.8653 | 100%
9.4 | 01880/ORSE | Vidro liso incolor 6mm | SER.CG | M2 | 65.72 | 282.87 | 217.8099 | 14314.4666 |  | 0 |  | 0 | 14314.4666 | 0 | 65.72 | 65.72 | 0 | 14314.4666 | 14314.4666 | 100%
9.5 | 01885/ORSE | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens | SER.CG | M2 | 64.79 | 1108.9104 | 853.861 | 55321.6547 |  | 0 |  | 0 | 55321.6547 | 0 | 64.79 | 64.79 | 0 | 55321.6547 | 55321.6547 | 100%
9.6 | 03149/ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar(Basculantes dos banheiros, porta de vidro de correr) | SER.CG | M2 | 5.25 | 82.37 | 63.4249 | 332.9807 |  | 0 |  | 0 | 332.9807 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0 | 332.9807 | 332.9807 | 100%
9.7 | 13096/ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | SER.CG | M2 | 12.585 | 867.8342 | 668.2324 | 8409.7043 |  | 0 |  | 0 | 8409.7043 | 0 | 12.585 | 12.585 | 0 | 8409.7043 | 8409.7043 | 100%
9.8 | 09733/ORSE | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | SER.CG | UN | 11 | 312.17 | 240.3709 | 2644.0799 |  | 0 |  | 0 | 2644.0799 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2644.0799 | 2644.0799 | 100%
9.9 | 03764/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | UN | 6 | 1587.17 | 1222.1209 | 7332.7254 |  | 0 |  | 0 | 7332.7254 | 6 |  | 6 | 7332.7254 | 0 | 7332.7254 | 100%
9.10 | 09982/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | UN | 25 | 1759.16 | 1354.5532 | 33863.83 |  | 0 |  | 0 | 33863.83 | 25 |  | 25 | 33863.83 | 0 | 33863.83 | 100%
9.11 | 07165/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | SER.CG | UN | 3 | 1618.54 | 1246.2758 | 3738.8274 |  | 0 |  | 0 | 3738.8274 | 3 |  | 3 | 3738.8274 | 0 | 3738.8274 | 100%
9.12 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 1.89 | 558.455 | 430.0104 | 812.7196 |  | 0 |  | 0 | 812.7196 | 0 | 1.89 | 1.89 | 0 | 812.7196 | 812.7196 | 100%
9.13 | 09072/ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente | SER.CG | M2 | 17.25 | 1113.78 | 857.6106 | 14793.7828 |  | 0 |  | 0 | 14793.7828 | 0 | 17.25 | 17.25 | 0 | 14793.7828 | 14793.7828 | 100%
9.14 | 12953/ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | SER.CG | M2 | 22.6 | 706.8797 | 544.2974 | 12301.1202 |  | 0 |  | 0 | 12301.1202 | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 12301.1202 | 12301.1202 | 100%
9.15 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 9.94 | 687.8102 | 529.6139 | 5264.362 |  | 0 |  | 0 | 5264.362 | 0 | 9.94 | 9.94 | 0 | 5264.362 | 5264.362 | 100%
9.16 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 6.3 | 380.7898 | 293.2081 | 1847.2111 |  | 0 |  | 0 | 1847.2111 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1847.2111 | 1847.2111 | 100%
9.17 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CELA) | SER.CG | M2 | 0.3 | 875.6467 | 674.248 | 202.2744 |  | 0 |  | 0 | 202.2744 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 202.2744 | 202.2744 | 100%
9.18 | 03163/ORSE | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | SER.CG | M2 | 0.66 | 703.7597 | 541.895 | 357.6507 |  | 0 |  | 0 | 357.6507 | 0.66 |  | 0.66 | 357.6507 | 0 | 357.6507 | 100%
9.19 | 100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA S, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 3235.9642 | 2491.6924 | 2491.6924 |  | 0 |  | 0 | 2491.6924 | 1 |  | 1 | 2491.6924 | 0 | 2491.6924 | 100%
10 |  | FORRO | [5 empty] | 60547.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60547.4758 |  |  |  | 54492.7282 | 6054.7476 | 60547.4758 | 100%
10.1 | 04726/ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | SER.CG | M2 | 535 | 108.4262 | 83.4882 | 44666.1896 |  | 0 |  | 0 | 44666.1896 | 481.5 | 53.5 | 535 | 40199.5706 | 4466.619 | 44666.1896 | 100%
10.2 | 39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | INSUMO | M | 456 | 6.7392 | 5.1892 | 2366.2679 |  | 0 |  | 0 | 2366.2679 | 410.4 | 45.6 | 456 | 2129.6411 | 236.6268 | 2366.2679 | 100%
10.3 | 39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | INSUMO | M | 1358 | 6.6144 | 5.0931 | 6916.4135 |  | 0 |  | 0 | 6916.4135 | 1222.2 | 135.8 | 1358 | 6224.7722 | 691.6414 | 6916.4135 | 100%
10.4 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SER.CG | M2 | 82 | 104.5075 | 80.4708 | 6598.6048 |  | 0 |  | 0 | 6598.6048 | 73.8 | 8.2 | 82 | 5938.7443 | 659.8605 | 6598.6048 | 100%
11 |  | REVESTIMENTO DE FACHADA | [5 empty] | 619629.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619629.5097 |  |  |  | 559103.4441 | 60526.0656 | 619629.5097 | 100%
11.1 | 04266/ORSE | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | SER.CG | M | 296.2 | 91.8154 | 70.6978 | 20940.6964 |  | 0 |  | 0 | 20940.6964 | 296.2 |  | 296.2 | 20940.6964 | 0 | 20940.6964 | 100%
11.2 | 05057/ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | SER.CG | M2 | 370.27 | 630.552 | 485.525 | 179775.3566 |  | 0 |  | 0 | 179775.3566 | 370.27 |  | 370.27 | 179775.3566 | 0 | 179775.3566 | 100%
11.3 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | SER.CG | M2 | 1965.57 | 226.1875 | 174.1644 | 342332.3008 |  | 0 |  | 0 | 342332.3008 | 1965.57 |  | 1965.57 | 342332.3008 | 0 | 342332.3008 | 100%
11.4 | 10870/ORSE | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022 | SER.CG | M2 | 1965.57 | 10.608 | 8.1682 | 16055.0903 |  | 0 |  | 0 | 16055.0903 | 1965.57 |  | 1965.57 | 16055.0903 | 0 | 16055.0903 | 100%
11.5 | 09054/ORSE | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar | SER.CG | M2 | 323 | 243.36 | 187.3872 | 60526.0656 |  | 0 |  | 0 | 60526.0656 | 0 | 323 | 323 | 0 | 60526.0656 | 60526.0656 | 100%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 246225.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246225.5219 |  |  |  | 175647.1132 | 70578.4087 | 246225.5219 | 100%
12.1 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | [5 empty] | 53059.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53059.5794 |  |  |  | 53059.5794 | 0 | 53059.5794 | 100%
12.1.1 | JCA.EL-002/PRÓPRIA | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE | SER.CG | M | 46 | 27.9178 | 21.4967 | 988.8471 |  | 0 |  | 0 | 988.8471 | 46 |  | 46 | 988.8471 | 0 | 988.8471 | 100%
12.1.2 | S13612 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | un | 17 | 27.0941 | 20.8624 | 354.6615 |  | 0 |  | 0 | 354.6615 | 17 |  | 17 | 354.6615 | 0 | 354.6615 | 100%
12.1.3 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 20 | 13.5158 | 10.4072 | 208.1439 |  | 0 |  | 0 | 208.1439 | 20 |  | 20 | 208.1439 | 0 | 208.1439 | 100%
12.1.4 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 457 | 14.2022 | 10.9357 | 4997.6262 |  | 0 |  | 0 | 4997.6262 | 457 |  | 457 | 4997.6262 | 0 | 4997.6262 | 100%
12.1.5 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 362 | 18.3206 | 14.1069 | 5106.6952 |  | 0 |  | 0 | 5106.6952 | 362 |  | 362 | 5106.6952 | 0 | 5106.6952 | 100%
12.1.6 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 33 | 18.8573 | 14.5201 | 479.1635 |  | 0 |  | 0 | 479.1635 | 33 |  | 33 | 479.1635 | 0 | 479.1635 | 100%
12.1.7 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 131 | 17.1226 | 13.1844 | 1727.1526 |  | 0 |  | 0 | 1727.1526 | 131 |  | 131 | 1727.1526 | 0 | 1727.1526 | 100%
12.1.8 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 17 | 22.9757 | 17.6913 | 300.7517 |  | 0 |  | 0 | 300.7517 | 17 |  | 17 | 300.7517 | 0 | 300.7517 | 100%
12.1.9 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 28 | 23.4499 | 18.0564 | 505.5803 |  | 0 |  | 0 | 505.5803 | 28 |  | 28 | 505.5803 | 0 | 505.5803 | 100%
12.1.10 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 7 | 21.6528 | 16.6727 | 116.7086 |  | 0 |  | 0 | 116.7086 | 7 |  | 7 | 116.7086 | 0 | 116.7086 | 100%
12.1.11 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 7 | 27.5059 | 21.1796 | 148.2569 |  | 0 |  | 0 | 148.2569 | 7 |  | 7 | 148.2569 | 0 | 148.2569 | 100%
12.1.12 | S93009S | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | SER.CG | UN | 65 | 31.0128 | 23.8799 | 1552.1906 |  | 0 |  | 0 | 1552.1906 | 65 |  | 65 | 1552.1906 | 0 | 1552.1906 | 100%
12.1.13 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 | 17.7091 | 13.636 | 109.0882 |  | 0 |  | 0 | 109.0882 | 8 |  | 8 | 109.0882 | 0 | 109.0882 | 100%
12.1.14 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 217 | 24.049 | 18.5177 | 4018.3407 |  | 0 |  | 0 | 4018.3407 | 217 |  | 217 | 4018.3407 | 0 | 4018.3407 | 100%
12.1.15 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 21.7027 | 16.7111 | 16.7111 |  | 0 |  | 0 | 16.7111 | 1 |  | 1 | 16.7111 | 0 | 16.7111 | 100%
12.1.16 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 15 | 27.9677 | 21.5351 | 323.0267 |  | 0 |  | 0 | 323.0267 | 15 |  | 15 | 323.0267 | 0 | 323.0267 | 100%
12.1.17 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 23 | 31.2 | 24.024 | 552.552 |  | 0 |  | 0 | 552.552 | 23 |  | 23 | 552.552 | 0 | 552.552 | 100%
12.1.18 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 305 | 11.0698 | 8.5237 | 2599.7331 |  | 0 |  | 0 | 2599.7331 | 305 |  | 305 | 2599.7331 | 0 | 2599.7331 | 100%
12.1.19 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 242 | 15.3379 | 11.8102 | 2858.068 |  | 0 |  | 0 | 2858.068 | 242 |  | 242 | 2858.068 | 0 | 2858.068 | 100%
12.1.20 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 23 | 13.2413 | 10.1958 | 234.5031 |  | 0 |  | 0 | 234.5031 | 23 |  | 23 | 234.5031 | 0 | 234.5031 | 100%
12.1.21 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 88 | 11.1696 | 8.6006 | 756.8521 |  | 0 |  | 0 | 756.8521 | 88 |  | 88 | 756.8521 | 0 | 756.8521 | 100%
12.1.22 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 12 | 17.4346 | 13.4246 | 161.0953 |  | 0 |  | 0 | 161.0953 | 12 |  | 12 | 161.0953 | 0 | 161.0953 | 100%
12.1.23 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 19 | 16.0992 | 12.3964 | 235.5313 |  | 0 |  | 0 | 235.5313 | 19 |  | 19 | 235.5313 | 0 | 235.5313 | 100%
12.1.24 | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 5 | 14.0275 | 10.8012 | 54.006 |  | 0 |  | 0 | 54.006 | 5 |  | 5 | 54.006 | 0 | 54.006 | 100%
12.1.25 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | un | 5 | 20.2301 | 15.5772 | 77.8858 |  | 0 |  | 0 | 77.8858 | 5 |  | 5 | 77.8858 | 0 | 77.8858 | 100%
12.1.26 | S13363 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | un | 12 | 18.8698 | 14.5297 | 174.3566 |  | 0 |  | 0 | 174.3566 | 12 |  | 12 | 174.3566 | 0 | 174.3566 | 100%
12.1.27 | S13364 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | UN | 31 | 28.1299 | 21.66 | 671.4612 |  | 0 |  | 0 | 671.4612 | 31 |  | 31 | 671.4612 | 0 | 671.4612 | 100%
12.1.28 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 54.9619 | 42.3207 | 42.3207 |  | 0 |  | 0 | 42.3207 | 1 |  | 1 | 42.3207 | 0 | 42.3207 | 100%
12.1.29 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 5 | 54.9619 | 42.3207 | 211.6034 |  | 0 |  | 0 | 211.6034 | 5 |  | 5 | 211.6034 | 0 | 211.6034 | 100%
12.1.30 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 9 | 77.039 | 59.3201 | 533.8805 |  | 0 |  | 0 | 533.8805 | 9 |  | 9 | 533.8805 | 0 | 533.8805 | 100%
12.1.31 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 54 | 32.0986 | 24.7159 | 1334.6581 |  | 0 |  | 0 | 1334.6581 | 54 |  | 54 | 1334.6581 | 0 | 1334.6581 | 100%
12.1.32 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 39.8486 | 30.6835 | 92.0504 |  | 0 |  | 0 | 92.0504 | 3 |  | 3 | 92.0504 | 0 | 92.0504 | 100%
12.1.33 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 62 | 27.2563 | 20.9874 | 1301.2167 |  | 0 |  | 0 | 1301.2167 | 62 |  | 62 | 1301.2167 | 0 | 1301.2167 | 100%
12.1.34 | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 32.2358 | 24.8216 | 24.8216 |  | 0 |  | 0 | 24.8216 | 1 |  | 1 | 24.8216 | 0 | 24.8216 | 100%
12.1.35 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 116 | 35.8176 | 27.5796 | 3199.228 |  | 0 |  | 0 | 3199.228 | 116 |  | 116 | 3199.228 | 0 | 3199.228 | 100%
12.1.36 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 20 | 46.0637 | 35.469 | 709.3807 |  | 0 |  | 0 | 709.3807 | 20 |  | 20 | 709.3807 | 0 | 709.3807 | 100%
12.1.37 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 93 | 41.7456 | 32.1441 | 2989.4024 |  | 0 |  | 0 | 2989.4024 | 93 |  | 93 | 2989.4024 | 0 | 2989.4024 | 100%
12.1.38 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 23 | 56.3846 | 43.4162 | 998.572 |  | 0 |  | 0 | 998.572 | 23 |  | 23 | 998.572 | 0 | 998.572 | 100%
12.1.39 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 10 | 46.9248 | 36.1321 | 361.321 |  | 0 |  | 0 | 361.321 | 10 |  | 10 | 361.321 | 0 | 361.321 | 100%
12.1.40 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | un | 6 | 65.1331 | 50.1525 | 300.915 |  | 0 |  | 0 | 300.915 | 6 |  | 6 | 300.915 | 0 | 300.915 | 100%
12.1.41 | S00765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | SER.CG | UN | 14 | 52.2163 | 40.2066 | 562.8919 |  | 0 |  | 0 | 562.8919 | 14 |  | 14 | 562.8919 | 0 | 562.8919 | 100%
12.1.42 | JCA.EL-015/PRÓPRIA | TAMPA DE ENCAIXE 050x3000mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | SER.CG | m | 14 | 13.9651 | 10.7531 | 150.544 |  | 0 |  | 0 | 150.544 | 14 |  | 14 | 150.544 | 0 | 150.544 | 100%
12.1.43 | S00762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | SER.CG | un | 41 | 46.3008 | 35.6516 | 1461.7163 |  | 0 |  | 0 | 1461.7163 | 41 |  | 41 | 1461.7163 | 0 | 1461.7163 | 100%
12.1.44 | S12471 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | M | 14 | 116.1514 | 89.4365 | 1252.1117 |  | 0 |  | 0 | 1252.1117 | 14 |  | 14 | 1252.1117 | 0 | 1252.1117 | 100%
12.1.45 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | m | 493 | 16.3987 | 12.627 | 6225.1181 |  | 0 |  | 0 | 6225.1181 | 493 |  | 493 | 6225.1181 | 0 | 6225.1181 | 100%
12.1.46 | S07384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | SER.CG | un | 55 | 34.7942 | 26.7916 | 1473.5361 |  | 0 |  | 0 | 1473.5361 | 55 |  | 55 | 1473.5361 | 0 | 1473.5361 | 100%
12.1.47 | S08689 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 3 | 25.7587 | 19.8342 | 59.5026 |  | 0 |  | 0 | 59.5026 | 3 |  | 3 | 59.5026 | 0 | 59.5026 | 100%
12.1.48 | S11287 | Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 7 | 31.7741 | 24.466 | 171.2623 |  | 0 |  | 0 | 171.2623 | 7 |  | 7 | 171.2623 | 0 | 171.2623 | 100%
12.1.49 | S08686 | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | SER.CG | un | 1 | 35.0563 | 26.9934 | 26.9934 |  | 0 |  | 0 | 26.9934 | 1 |  | 1 | 26.9934 | 0 | 26.9934 | 100%
12.1.50 | S07877 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 30.1267 | 23.1976 | 46.3951 |  | 0 |  | 0 | 46.3951 | 2 |  | 2 | 46.3951 | 0 | 46.3951 | 100%
12.1.51 | S08443 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 7 | 32.0611 | 24.6871 | 172.8094 |  | 0 |  | 0 | 172.8094 | 7 |  | 7 | 172.8094 | 0 | 172.8094 | 100%
12.1.52 | S08113 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | SER.CG | un | 1 | 36.8035 | 28.3387 | 28.3387 |  | 0 |  | 0 | 28.3387 | 1 |  | 1 | 28.3387 | 0 | 28.3387 | 100%
12.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 50266.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50266.2897 |  |  |  | 50266.2897 | 0 | 50266.2897 | 100%
12.2.1 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 104 | 8.8733 | 6.8324 | 710.5723 |  | 0 |  | 0 | 710.5723 | 104 |  | 104 | 710.5723 | 0 | 710.5723 | 100%
12.2.2 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 200 | 12.48 | 9.6096 | 1921.92 |  | 0 |  | 0 | 1921.92 | 200 |  | 200 | 1921.92 | 0 | 1921.92 | 100%
12.2.3 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 141 | 19.8931 | 15.3177 | 2159.796 |  | 0 |  | 0 | 2159.796 | 141 |  | 141 | 2159.796 | 0 | 2159.796 | 100%
12.2.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 8047 | 5.4163 | 4.1706 | 33560.5478 |  | 0 |  | 0 | 33560.5478 | 8047 |  | 8047 | 33560.5478 | 0 | 33560.5478 | 100%
12.2.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 260 | 8.3242 | 6.4096 | 1666.4968 |  | 0 |  | 0 | 1666.4968 | 260 |  | 260 | 1666.4968 | 0 | 1666.4968 | 100%
12.2.6 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 65 | 19.9805 | 15.385 | 1000.023 |  | 0 |  | 0 | 1000.023 | 65 |  | 65 | 1000.023 | 0 | 1000.023 | 100%
12.2.7 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 260 | 46.1885 | 35.5651 | 9246.9337 |  | 0 |  | 0 | 9246.9337 | 260 |  | 260 | 9246.9337 | 0 | 9246.9337 | 100%
12.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 19160.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19160.8409 |  |  |  | 7016.853 | 12143.9879 | 19160.8409 | 100%
12.3.1 |  | CAIXAS | [5 empty] | 7016.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7016.853 |  |  |  | 7016.853 | 0 | 7016.853 | 100%
12.3.1.1 | JCA.EL-026/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x7,5cm, INSTALADA NA PAREDE | SER.CG | UN | 1 | 57.8448 | 44.5405 | 44.5405 |  | 0 |  | 0 | 44.5405 | 1 |  | 1 | 44.5405 | 0 | 44.5405 | 100%
12.3.1.2 | JCA.EL-033/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | SER.CG | UN | 22 | 51.0931 | 39.3417 | 865.5175 |  | 0 |  | 0 | 865.5175 | 22 |  | 22 | 865.5175 | 0 | 865.5175 | 100%
12.3.1.3 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 37 | 42.5568 | 32.7687 | 1212.4432 |  | 0 |  | 0 | 1212.4432 | 37 |  | 37 | 1212.4432 | 0 | 1212.4432 | 100%
12.3.1.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 62 | 24.1114 | 18.5657 | 1151.0763 |  | 0 |  | 0 | 1151.0763 | 62 |  | 62 | 1151.0763 | 0 | 1151.0763 | 100%
12.3.1.5 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 75 | 15.0634 | 11.5988 | 869.909 |  | 0 |  | 0 | 869.909 | 75 |  | 75 | 869.909 | 0 | 869.909 | 100%
12.3.1.6 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 32 | 18.2957 | 14.0877 | 450.8056 |  | 0 |  | 0 | 450.8056 | 32 |  | 32 | 450.8056 | 0 | 450.8056 | 100%
12.3.1.7 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 14 | 224.7274 | 173.0401 | 2422.5609 |  | 0 |  | 0 | 2422.5609 | 14 |  | 14 | 2422.5609 | 0 | 2422.5609 | 100%
12.3.2 |  | QBAP | [5 empty] | 889.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.6087 |  |  |  | 0 | 889.6087 | 889.6087 | 100%
12.3.2.1 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 96.6576 | 74.4264 | 74.4264 |  | 0 |  | 0 | 74.4264 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74.4264 | 74.4264 | 100%
12.3.2.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 16.4362 | 12.6558 | 25.3117 |  | 0 |  | 0 | 25.3117 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25.3117 | 25.3117 | 100%
12.3.2.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 2 | 88.2086 | 67.9207 | 135.8413 |  | 0 |  | 0 | 135.8413 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135.8413 | 135.8413 | 100%
12.3.2.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 10 | 14.7638 | 11.3682 | 113.6816 |  | 0 |  | 0 | 113.6816 | 0 | 10 | 10 | 0 | 113.6816 | 113.6816 | 100%
12.3.2.5 | S13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | SER.CG | un | 1 | 302.0035 | 232.5427 | 232.5427 |  | 0 |  | 0 | 232.5427 | 0 | 1 | 1 | 0 | 232.5427 | 232.5427 | 100%
12.3.2.6 | S12241 | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | SER.CG | un | 1 | 399.7469 | 307.8051 | 307.8051 |  | 0 |  | 0 | 307.8051 | 0 | 1 | 1 | 0 | 307.8051 | 307.8051 | 100%
12.3.3 |  | QFL-01 | [5 empty] | 4111.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111.7268 |  |  |  | 0 | 4111.7268 | 4111.7268 | 100%
12.3.3.1 | S08490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | SER.CG | un | 1 | 702.4243 | 540.8667 | 540.8667 |  | 0 |  | 0 | 540.8667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 540.8667 | 540.8667 | 100%
12.3.3.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 16.4362 | 12.6558 | 50.6234 |  | 0 |  | 0 | 50.6234 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50.6234 | 50.6234 | 100%
12.3.3.3 | S09041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | SER.CG | un | 4 | 114.791 | 88.3891 | 353.5564 |  | 0 |  | 0 | 353.5564 | 0 | 4 | 4 | 0 | 353.5564 | 353.5564 | 100%
12.3.3.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 18 | 14.7638 | 11.3682 | 204.6268 |  | 0 |  | 0 | 204.6268 | 0 | 18 | 18 | 0 | 204.6268 | 204.6268 | 100%
12.3.3.5 | S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | SER.CG | un | 2 | 150.6086 | 115.9687 | 231.9373 |  | 0 |  | 0 | 231.9373 | 0 | 2 | 2 | 0 | 231.9373 | 231.9373 | 100%
12.3.3.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 106.5043 | 82.0083 | 164.0167 |  | 0 |  | 0 | 164.0167 | 0 | 2 | 2 | 0 | 164.0167 | 164.0167 | 100%
12.3.3.7 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 3 | 16.4362 | 12.6558 | 37.9675 |  | 0 |  | 0 | 37.9675 | 0 | 3 | 3 | 0 | 37.9675 | 37.9675 | 100%
12.3.3.8 | S00451 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | SER.CG | un | 2 | 150.9082 | 116.1993 | 232.3986 |  | 0 |  | 0 | 232.3986 | 0 | 2 | 2 | 0 | 232.3986 | 232.3986 | 100%
12.3.3.9 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | SER.CG | un | 3 | 389.4384 | 299.8676 | 899.6027 |  | 0 |  | 0 | 899.6027 | 0 | 3 | 3 | 0 | 899.6027 | 899.6027 | 100%
12.3.3.10 | S13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | SER.CG | un | 1 | 302.0035 | 232.5427 | 232.5427 |  | 0 |  | 0 | 232.5427 | 0 | 1 | 1 | 0 | 232.5427 | 232.5427 | 100%
12.3.3.11 | DPCH-958818 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 1511.1533 | 1163.588 | 1163.588 |  | 0 |  | 0 | 1163.588 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1163.588 | 1163.588 | 100%
12.3.4 |  | QFL-02 | [5 empty] | 1532.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.3949 |  |  |  | 0 | 1532.3949 | 1532.3949 | 100%
12.3.4.1 | S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | SER.CG | un | 1 | 150.6086 | 115.9687 | 115.9687 |  | 0 |  | 0 | 115.9687 | 0 | 1 | 1 | 0 | 115.9687 | 115.9687 | 100%
12.3.4.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 16.4362 | 12.6558 | 50.6234 |  | 0 |  | 0 | 50.6234 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50.6234 | 50.6234 | 100%
12.3.4.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 4 | 88.2086 | 67.9207 | 271.6826 |  | 0 |  | 0 | 271.6826 | 0 | 4 | 4 | 0 | 271.6826 | 271.6826 | 100%
12.3.4.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 13 | 14.7638 | 11.3682 | 147.786 |  | 0 |  | 0 | 147.786 | 0 | 13 | 13 | 0 | 147.786 | 147.786 | 100%
12.3.4.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 16.4362 | 12.6558 | 50.6234 |  | 0 |  | 0 | 50.6234 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50.6234 | 50.6234 | 100%
12.3.4.6 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | SER.CG | un | 1 | 389.4384 | 299.8676 | 299.8676 |  | 0 |  | 0 | 299.8676 | 0 | 1 | 1 | 0 | 299.8676 | 299.8676 | 100%
12.3.4.7 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 773.8224 | 595.8432 | 595.8432 |  | 0 |  | 0 | 595.8432 | 0 | 1 | 1 | 0 | 595.8432 | 595.8432 | 100%
12.3.5 |  | QFL-03 | [5 empty] | 2893.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893.9503 |  |  |  | 0 | 2893.9503 | 2893.9503 | 100%
12.3.5.1 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 106.5043 | 82.0083 | 82.0083 |  | 0 |  | 0 | 82.0083 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82.0083 | 82.0083 | 100%
12.3.5.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 16.4362 | 12.6558 | 50.6234 |  | 0 |  | 0 | 50.6234 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50.6234 | 50.6234 | 100%
12.3.5.3 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 18.5078 | 14.251 | 14.251 |  | 0 |  | 0 | 14.251 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.251 | 14.251 | 100%
12.3.5.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 13 | 14.7638 | 11.3682 | 147.786 |  | 0 |  | 0 | 147.786 | 0 | 13 | 13 | 0 | 147.786 | 147.786 | 100%
12.3.5.5 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | SER.CG | un | 2 | 389.4384 | 299.8676 | 599.7351 |  | 0 |  | 0 | 599.7351 | 0 | 2 | 2 | 0 | 599.7351 | 599.7351 | 100%
12.3.5.6 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 4 | 88.2086 | 67.9207 | 271.6826 |  | 0 |  | 0 | 271.6826 | 0 | 4 | 4 | 0 | 271.6826 | 271.6826 | 100%
12.3.5.7 | S13102 | Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias para programação | SER.CG | un | 1 | 302.0035 | 232.5427 | 232.5427 |  | 0 |  | 0 | 232.5427 | 0 | 1 | 1 | 0 | 232.5427 | 232.5427 | 100%
12.3.5.8 | TJRE-86659289 | CONTATOR AUXILIAR - 16 A - c/ 1x CONTATO NA + 1x CONTATO NO. (BOBINA 220Vac). | SER.CG | UN | 2 | 229.4198 | 176.6533 | 353.3066 |  | 0 |  | 0 | 353.3066 | 0 | 2 | 2 | 0 | 353.3066 | 353.3066 | 100%
12.3.5.9 | S12230 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | SER.CG | un | 1 | 1483.1357 | 1142.0145 | 1142.0145 |  | 0 |  | 0 | 1142.0145 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1142.0145 | 1142.0145 | 100%
12.3.6 |  | QUADRO QNIF | [5 empty] | 2716.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716.3072 |  |  |  | 0 | 2716.3072 | 2716.3072 | 100%
12.3.6.1 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 3 | 96.6576 | 74.4264 | 223.2791 |  | 0 |  | 0 | 223.2791 | 0 | 3 | 3 | 0 | 223.2791 | 223.2791 | 100%
12.3.6.2 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 16.4362 | 12.6558 | 50.6234 |  | 0 |  | 0 | 50.6234 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50.6234 | 50.6234 | 100%
12.3.6.3 | TJRE-65140374 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 275V | SER.CG | UN | 4 | 88.2086 | 67.9207 | 271.6826 |  | 0 |  | 0 | 271.6826 | 0 | 4 | 4 | 0 | 271.6826 | 271.6826 | 100%
12.3.6.4 | TJRE-46731108 | CHAVE REVERSORA TETRAPOLAR (FFFN) 63A (SOB CARGA) | SER.CG | UN | 1 | 1086.5088 | 836.6118 | 836.6118 |  | 0 |  | 0 | 836.6118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 836.6118 | 836.6118 | 100%
12.3.6.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 15 | 14.7638 | 11.3682 | 170.5224 |  | 0 |  | 0 | 170.5224 | 0 | 15 | 15 | 0 | 170.5224 | 170.5224 | 100%
12.3.6.6 | DPCH-958818 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 1511.1533 | 1163.588 | 1163.588 |  | 0 |  | 0 | 1163.588 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1163.588 | 1163.588 | 100%
12.4 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | [5 empty] | 7969.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7969.6737 |  |  |  | 7969.6737 | 0 | 7969.6737 | 100%
12.4.1 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 7 | 61.1021 | 47.0486 | 329.3402 |  | 0 |  | 0 | 329.3402 | 7 |  | 7 | 329.3402 | 0 | 329.3402 | 100%
12.4.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 20 | 35.8925 | 27.6372 | 552.7442 |  | 0 |  | 0 | 552.7442 | 20 |  | 20 | 552.7442 | 0 | 552.7442 | 100%
12.4.3 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 5 | 54.263 | 41.7825 | 208.9127 |  | 0 |  | 0 | 208.9127 | 5 |  | 5 | 208.9127 | 0 | 208.9127 | 100%
12.4.4 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 72.6211 | 55.9183 | 111.8365 |  | 0 |  | 0 | 111.8365 | 2 |  | 2 | 111.8365 | 0 | 111.8365 | 100%
12.4.5 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 39 | 56.6342 | 43.6084 | 1700.7262 |  | 0 |  | 0 | 1700.7262 | 39 |  | 39 | 1700.7262 | 0 | 1700.7262 | 100%
12.4.6 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 57 | 37.4774 | 28.8576 | 1644.8848 |  | 0 |  | 0 | 1644.8848 | 57 |  | 57 | 1644.8848 | 0 | 1644.8848 | 100%
12.4.7 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 14 | 57.3331 | 44.1465 | 618.051 |  | 0 |  | 0 | 618.051 | 14 |  | 14 | 618.051 | 0 | 618.051 | 100%
12.4.8 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 77.2013 | 59.445 | 59.445 |  | 0 |  | 0 | 59.445 | 1 |  | 1 | 59.445 | 0 | 59.445 | 100%
12.4.9 | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 30 | 103.0099 | 79.3176 | 2379.5292 |  | 0 |  | 0 | 2379.5292 | 30 |  | 30 | 2379.5292 | 0 | 2379.5292 | 100%
12.4.10 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 10 | 42.8189 | 32.9705 | 329.7054 |  | 0 |  | 0 | 329.7054 | 10 |  | 10 | 329.7054 | 0 | 329.7054 | 100%
12.4.11 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 44.8032 | 34.4985 | 34.4985 |  | 0 |  | 0 | 34.4985 | 1 |  | 1 | 34.4985 | 0 | 34.4985 | 100%
12.5 |  | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS | [5 empty] | 89794.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89794.6682 |  |  |  | 31360.2473 | 58434.4208 | 89794.6682 | 100%
12.5.1 | TJRE-77453507 | LUMINÁRIA ARANDELA BLINDADA, TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED DE 8W, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' A 1,00m DO PISO | SER.CG | UN | 1 | 134.497 | 103.5627 | 103.5627 |  | 0 |  | 0 | 103.5627 | 1 |  | 1 | 103.5627 | 0 | 103.5627 | 100%
12.5.2 | TJRE-98371353 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-E1750840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 45 | 539.2858 | 415.25 | 18686.2516 |  | 0 |  | 0 | 18686.2516 | 26 | 19 | 45 | 10796.5009 | 7889.7507 | 18686.2516 | 100%
12.5.3 | TJRE-85980564 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, TIPO PLAFON COM LED 35W, REF.: LAA12-E3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | SER.CG | UN | 69 | 626.3088 | 482.2578 | 33275.7865 |  | 0 |  | 0 | 33275.7865 | 34 | 35 | 69 | 16396.7644 | 16879.0222 | 33275.7865 | 100%
12.5.4 | TJRE-65788491 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-S1750850. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 14 | 493.3344 | 379.8675 | 5318.1448 |  | 0 |  | 0 | 5318.1448 | 5 | 9 | 14 | 1899.3374 | 3418.8074 | 5318.1448 | 100%
12.5.5 | TJRE-33242496 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBULED T8 DE 35W, REF.: LAA02-S3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 6 | 702.624 | 541.0205 | 3246.1229 |  | 0 |  | 0 | 3246.1229 | 4 | 2 | 6 | 2164.0819 | 1082.041 | 3246.1229 | 100%
12.5.6 | S02975 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | SER.CG | un | 11 | 76.3402 | 58.7819 | 646.6012 |  | 0 |  | 0 | 646.6012 | 0 | 11 | 11 | 0 | 646.6012 | 646.6012 | 100%
12.5.7 | S13201 | Luminária fechada em LED p/ ilumin pública, modelo LPL ÁTON 60, 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m | SER.CG | un | 11 | 3149.5402 | 2425.1459 | 26676.6052 |  | 0 |  | 0 | 26676.6052 | 0 | 11 | 11 | 0 | 26676.6052 | 26676.6052 | 100%
12.5.8 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 17 | 140.687 | 108.329 | 1841.5934 |  | 0 |  | 0 | 1841.5934 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1841.5934 | 1841.5934 | 100%
12.6 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 25974.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25974.4701 |  |  |  | 25974.4701 | 0 | 25974.4701 | 100%
12.6.1 | TJRE-71667772 | NOBREAK 12KVA | SER.CG | UN | 1 | 33733.0781 | 25974.4701 | 25974.4701 |  | 0 |  | 0 | 25974.4701 | 1 |  | 1 | 25974.4701 | 0 | 25974.4701 | 100%
13 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 70742.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70742.8193 |  |  |  | 33846.6641 | 36896.1553 | 70742.8193 | 100%
13.1 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | [5 empty] | 9982.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9982.7888 |  |  |  | 9982.7888 | 0 | 9982.7888 | 100%
13.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 67 | 14.2022 | 10.9357 | 732.6936 |  | 0 |  | 0 | 732.6936 | 67 |  | 67 | 732.6936 | 0 | 732.6936 | 100%
13.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 76 | 18.3206 | 14.1069 | 1072.1239 |  | 0 |  | 0 | 1072.1239 | 76 |  | 76 | 1072.1239 | 0 | 1072.1239 | 100%
13.1.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 51 | 18.8573 | 14.5201 | 740.5254 |  | 0 |  | 0 | 740.5254 | 51 |  | 51 | 740.5254 | 0 | 740.5254 | 100%
13.1.4 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 3 | 17.1226 | 13.1844 | 39.5531 |  | 0 |  | 0 | 39.5531 | 3 |  | 3 | 39.5531 | 0 | 39.5531 | 100%
13.1.5 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 10 | 22.9757 | 17.6913 | 176.9127 |  | 0 |  | 0 | 176.9127 | 10 |  | 10 | 176.9127 | 0 | 176.9127 | 100%
13.1.6 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 1 | 22.152 | 17.057 | 17.057 |  | 0 |  | 0 | 17.057 | 1 |  | 1 | 17.057 | 0 | 17.057 | 100%
13.1.7 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 13 | 32.3482 | 24.9081 | 323.8051 |  | 0 |  | 0 | 323.8051 | 13 |  | 13 | 323.8051 | 0 | 323.8051 | 100%
13.1.8 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 9 | 17.7091 | 13.636 | 122.7242 |  | 0 |  | 0 | 122.7242 | 9 |  | 9 | 122.7242 | 0 | 122.7242 | 100%
13.1.9 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 43 | 24.049 | 18.5177 | 796.2611 |  | 0 |  | 0 | 796.2611 | 43 |  | 43 | 796.2611 | 0 | 796.2611 | 100%
13.1.10 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 21.7027 | 16.7111 | 66.8444 |  | 0 |  | 0 | 66.8444 | 4 |  | 4 | 66.8444 | 0 | 66.8444 | 100%
13.1.11 | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 18.5702 | 14.2991 | 42.8973 |  | 0 |  | 0 | 42.8973 | 3 |  | 3 | 42.8973 | 0 | 42.8973 | 100%
13.1.12 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 27.9677 | 21.5351 | 86.1405 |  | 0 |  | 0 | 86.1405 | 4 |  | 4 | 86.1405 | 0 | 86.1405 | 100%
13.1.13 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 1 | 30.264 | 23.3033 | 23.3033 |  | 0 |  | 0 | 23.3033 | 1 |  | 1 | 23.3033 | 0 | 23.3033 | 100%
13.1.14 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 1 | 37.7894 | 29.0979 | 29.0979 |  | 0 |  | 0 | 29.0979 | 1 |  | 1 | 29.0979 | 0 | 29.0979 | 100%
13.1.15 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 23 | 11.0698 | 8.5237 | 196.0454 |  | 0 |  | 0 | 196.0454 | 23 |  | 23 | 196.0454 | 0 | 196.0454 | 100%
13.1.16 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 26 | 15.3379 | 11.8102 | 307.0652 |  | 0 |  | 0 | 307.0652 | 26 |  | 26 | 307.0652 | 0 | 307.0652 | 100%
13.1.17 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 17 | 13.2413 | 10.1958 | 173.3284 |  | 0 |  | 0 | 173.3284 | 17 |  | 17 | 173.3284 | 0 | 173.3284 | 100%
13.1.18 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 11.1696 | 8.6006 | 8.6006 |  | 0 |  | 0 | 8.6006 | 1 |  | 1 | 8.6006 | 0 | 8.6006 | 100%
13.1.19 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 17.4346 | 13.4246 | 53.6984 |  | 0 |  | 0 | 53.6984 | 4 |  | 4 | 53.6984 | 0 | 53.6984 | 100%
13.1.20 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 1 | 19.9056 | 15.3273 | 15.3273 |  | 0 |  | 0 | 15.3273 | 1 |  | 1 | 15.3273 | 0 | 15.3273 | 100%
13.1.21 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 5 | 24.0614 | 18.5273 | 92.6365 |  | 0 |  | 0 | 92.6365 | 5 |  | 5 | 92.6365 | 0 | 92.6365 | 100%
13.1.22 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 46.0637 | 35.469 | 106.4071 |  | 0 |  | 0 | 106.4071 | 3 |  | 3 | 106.4071 | 0 | 106.4071 | 100%
13.1.23 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 41.7456 | 32.1441 | 32.1441 |  | 0 |  | 0 | 32.1441 | 1 |  | 1 | 32.1441 | 0 | 32.1441 | 100%
13.1.24 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 9 | 56.3846 | 43.4162 | 390.7456 |  | 0 |  | 0 | 390.7456 | 9 |  | 9 | 390.7456 | 0 | 390.7456 | 100%
13.1.25 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 65.1331 | 50.1525 | 100.305 |  | 0 |  | 0 | 100.305 | 2 |  | 2 | 100.305 | 0 | 100.305 | 100%
13.1.26 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 85 | 16.3987 | 12.627 | 1073.2962 |  | 0 |  | 0 | 1073.2962 | 85 |  | 85 | 1073.2962 | 0 | 1073.2962 | 100%
13.1.27 | S07384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | SER.CG | m | 30 | 34.7942 | 26.7916 | 803.7469 |  | 0 |  | 0 | 803.7469 | 30 |  | 30 | 803.7469 | 0 | 803.7469 | 100%
13.1.28 | S03400 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | SER.CG | m | 45 | 57.2832 | 44.1081 | 1984.8629 |  | 0 |  | 0 | 1984.8629 | 45 |  | 45 | 1984.8629 | 0 | 1984.8629 | 100%
13.1.29 | S07144 | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 45.1651 | 34.7771 | 69.5543 |  | 0 |  | 0 | 69.5543 | 2 |  | 2 | 69.5543 | 0 | 69.5543 | 100%
13.1.30 | S11289 | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 151.6944 | 116.8047 | 233.6094 |  | 0 |  | 0 | 233.6094 | 2 |  | 2 | 233.6094 | 0 | 233.6094 | 100%
13.1.31 | S07143 | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | SER.CG | un | 2 | 46.4131 | 35.7381 | 71.4762 |  | 0 |  | 0 | 71.4762 | 2 |  | 2 | 71.4762 | 0 | 71.4762 | 100%
13.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 22403.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22403.8118 | 0 |  |  | 22403.8118 | 0 | 22403.8118 | 100%
14.3.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 2627 | 10.3958 | 8.0048 | 21028.6012 |  | 0 |  | 0 | 21028.6012 | 2627 |  | 2627 | 21028.6012 | 0 | 21028.6012 | 100%
14.3.2 | S08690 | Cabo de fibra ótica de 6 vias | SER.CG | m | 32 | 28.8413 | 22.2078 | 710.6491 |  | 0 |  | 0 | 710.6491 | 32 |  | 32 | 710.6491 | 0 | 710.6491 | 100%
14.3.3 | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 16 | 44.7034 | 34.4216 | 550.7454 |  | 0 |  | 0 | 550.7454 | 16 |  | 16 | 550.7454 | 0 | 550.7454 | 100%
14.3.4 | S12370 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | SER.CG | kg | 1 | 147.8131 | 113.8161 | 113.8161 |  | 0 |  | 0 | 113.8161 | 1 |  | 1 | 113.8161 | 0 | 113.8161 | 100%
13.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 1460.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.0634 | 0 |  |  | 1460.0634 | 0 | 1460.0634 | 100%
13.3.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 224.7274 | 173.0401 | 173.0401 |  | 0 |  | 0 | 173.0401 | 1 |  | 1 | 173.0401 | 0 | 173.0401 | 100%
13.3.2 | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 752.7811 | 579.6415 | 579.6415 |  | 0 |  | 0 | 579.6415 | 1 |  | 1 | 579.6415 | 0 | 579.6415 | 100%
13.3.3 | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 507.4867 | 390.7648 | 390.7648 |  | 0 |  | 0 | 390.7648 | 1 |  | 1 | 390.7648 | 0 | 390.7648 | 100%
13.3.4 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 15.0634 | 11.5988 | 34.7964 |  | 0 |  | 0 | 34.7964 | 3 |  | 3 | 34.7964 | 0 | 34.7964 | 100%
13.3.5 | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 1 | 366.001 | 281.8207 | 281.8207 |  | 0 |  | 0 | 281.8207 | 1 |  | 1 | 281.8207 | 0 | 281.8207 | 100%
13.4 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | [5 empty] | 4881.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4881.5134 |  |  |  | 0 | 4881.5134 | 4881.5134 | 100%
13.4.1 | S11214 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | SER.CG | un | 11 | 93.0134 | 71.6203 | 787.8238 |  | 0 |  | 0 | 787.8238 | 0 | 11 | 11 | 0 | 787.8238 | 787.8238 | 100%
13.4.2 | S11234 | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | SER.CG | un | 25 | 148.7616 | 114.5464 | 2863.6608 |  | 0 |  | 0 | 2863.6608 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2863.6608 | 2863.6608 | 100%
13.4.3 | JCA.CE-001 | TOMADA TRIPLA, DE EMBUTIR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' | SER.CG | UN | 8 | 199.68 | 153.7536 | 1230.0288 |  | 0 |  | 0 | 1230.0288 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1230.0288 | 1230.0288 | 100%
13.5 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 32014.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32014.6419 |  |  |  | 0 | 32014.6419 | 32014.6419 | 100%
13.5.1 | S10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | SER.CG | un | 1 | 4134.2496 | 3183.3722 | 3183.3722 |  | 0 |  | 0 | 3183.3722 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3183.3722 | 3183.3722 | 100%
13.5.2 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | 26.3952 | 20.3243 | 20.3243 |  | 0 |  | 0 | 20.3243 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.3243 | 20.3243 | 100%
13.5.3 | S11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | SER.CG | un | 1 | 1301.2522 | 1001.9642 | 1001.9642 |  | 0 |  | 0 | 1001.9642 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1001.9642 | 1001.9642 | 100%
13.5.4 | S12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | SER.CG | un | 1 | 4538.2022 | 3494.4157 | 3494.4157 |  | 0 |  | 0 | 3494.4157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3494.4157 | 3494.4157 | 100%
13.5.5 | S10726 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | SER.CG | un | 3 | 1631.6602 | 1256.3783 | 3769.135 |  | 0 |  | 0 | 3769.135 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3769.135 | 3769.135 | 100%
13.5.6 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 4 | 1682.8406 | 1295.7873 | 5183.1492 |  | 0 |  | 0 | 5183.1492 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5183.1492 | 5183.1492 | 100%
13.5.7 | S10727 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | SER.CG | un | 2 | 378.6806 | 291.5841 | 583.1682 |  | 0 |  | 0 | 583.1682 | 0 | 2 | 2 | 0 | 583.1682 | 583.1682 | 100%
13.5.8 | TJRE-26550464 | CENTRAL IMPACTA 140R | SER.CG | UN | 1 | 5903.4643 | 4545.6675 | 4545.6675 |  | 0 |  | 0 | 4545.6675 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4545.6675 | 4545.6675 | 100%
13.5.9 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | SER.CG | UN | 11 | 223.9286 | 172.4251 | 1896.6756 |  | 0 |  | 0 | 1896.6756 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1896.6756 | 1896.6756 | 100%
13.5.10 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 7 | 105.481 | 81.2203 | 568.5424 |  | 0 |  | 0 | 568.5424 | 0 | 7 | 7 | 0 | 568.5424 | 568.5424 | 100%
13.5.11 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | 503.9674 | 388.0549 | 388.0549 |  | 0 |  | 0 | 388.0549 | 0 | 1 | 1 | 0 | 388.0549 | 388.0549 | 100%
13.5.12 | S11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | SER.CG | un | 80 | 40.7098 | 31.3465 | 2507.7212 |  | 0 |  | 0 | 2507.7212 | 0 | 80 | 80 | 0 | 2507.7212 | 2507.7212 | 100%
13.5.13 | S10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | SER.CG | un | 80 | 49.5456 | 38.1501 | 3052.009 |  | 0 |  | 0 | 3052.009 | 0 | 80 | 80 | 0 | 3052.009 | 3052.009 | 100%
13.5.14 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | SER.CG | un | 80 | 29.5526 | 22.7555 | 1820.4426 |  | 0 |  | 0 | 1820.4426 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1820.4426 | 1820.4426 | 100%
14 |  | CFTV | [5 empty] | 73125.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73125.0296 |  |  |  | 11793.7083 | 61331.3213 | 73125.0296 | 100%
14.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [5 empty] | 2631.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631.416 |  |  |  | 2631.416 | 0 | 2631.416 | 100%
14.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 95 | 14.2022 | 10.9357 | 1038.8939 |  | 0 |  | 0 | 1038.8939 | 95 |  | 95 | 1038.8939 | 0 | 1038.8939 | 100%
14.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 7 | 18.3206 | 14.1069 | 98.7482 |  | 0 |  | 0 | 98.7482 | 7 |  | 7 | 98.7482 | 0 | 98.7482 | 100%
14.1.3 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 4 | 18.8573 | 14.5201 | 58.0804 |  | 0 |  | 0 | 58.0804 | 4 |  | 4 | 58.0804 | 0 | 58.0804 | 100%
14.1.4 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 11 | 17.7091 | 13.636 | 149.9962 |  | 0 |  | 0 | 149.9962 | 11 |  | 11 | 149.9962 | 0 | 149.9962 | 100%
14.1.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 6 | 24.049 | 18.5177 | 111.1062 |  | 0 |  | 0 | 111.1062 | 6 |  | 6 | 111.1062 | 0 | 111.1062 | 100%
14.1.6 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 32 | 11.0698 | 8.5237 | 272.7589 |  | 0 |  | 0 | 272.7589 | 32 |  | 32 | 272.7589 | 0 | 272.7589 | 100%
14.1.7 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 15.3379 | 11.8102 | 35.4306 |  | 0 |  | 0 | 35.4306 | 3 |  | 3 | 35.4306 | 0 | 35.4306 | 100%
14.1.8 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 13.2413 | 10.1958 | 20.3916 |  | 0 |  | 0 | 20.3916 | 2 |  | 2 | 20.3916 | 0 | 20.3916 | 100%
14.1.9 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 67 | 16.3987 | 12.627 | 846.01 |  | 0 |  | 0 | 846.01 | 67 |  | 67 | 846.01 | 0 | 846.01 | 100%
14.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 7892.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7892.7296 | 0 |  |  | 7892.7296 | 0 | 7892.7296 | 100%
14.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 986 | 10.3958 | 8.0048 | 7892.7296 |  | 0 |  | 0 | 7892.7296 | 986 |  | 986 | 7892.7296 | 0 | 7892.7296 | 100%
14.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 1269.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.5627 | 0 |  |  | 1269.5627 | 0 | 1269.5627 | 100%
14.3.1 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 | 42.5568 | 32.7687 | 262.1499 |  | 0 |  | 0 | 262.1499 | 8 |  | 8 | 262.1499 | 0 | 262.1499 | 100%
14.3.2 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 32.0986 | 24.7159 | 74.1477 |  | 0 |  | 0 | 74.1477 | 3 |  | 3 | 74.1477 | 0 | 74.1477 | 100%
14.3.3 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 10 | 27.2563 | 20.9874 | 209.8737 |  | 0 |  | 0 | 209.8737 | 10 |  | 10 | 209.8737 | 0 | 209.8737 | 100%
14.3.4 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 13 | 35.8176 | 27.5796 | 358.5342 |  | 0 |  | 0 | 358.5342 | 13 |  | 13 | 358.5342 | 0 | 358.5342 | 100%
14.3.5 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 10 | 41.7456 | 32.1441 | 321.4411 |  | 0 |  | 0 | 321.4411 | 10 |  | 10 | 321.4411 | 0 | 321.4411 | 100%
14.3.6 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 56.3846 | 43.4162 | 43.4162 |  | 0 |  | 0 | 43.4162 | 1 |  | 1 | 43.4162 | 0 | 43.4162 | 100%
14.4 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 61331.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61331.3213 |  |  |  | 0 | 61331.3213 | 61331.3213 | 100%
14.4.1 | TJRE-54189201 | CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, COM INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO POR MEIO DE SUPORTE NA PAREDE. REF.: VIP 3240 Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | SER.CG | UN | 13 | 1769.4019 | 1362.4395 | 17711.7132 |  | 0 |  | 0 | 17711.7132 | 0 | 13 | 13 | 0 | 17711.7132 | 17711.7132 | 100%
14.4.2 | TJRE-78927705 | CÂMERA IP, DOME, INTERNA, COM INFRAVERMELHO ALIMENTADA VIA POE, CONECTOR RJ-45, INSTALAÇÃO NO TETO, REF.: VIP 3240 D Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | SER.CG | UN | 15 | 1769.4019 | 1362.4395 | 20436.5922 |  | 0 |  | 0 | 20436.5922 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20436.5922 | 20436.5922 | 100%
14.4.3 | S10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | SER.CG | un | 1 | 4134.2496 | 3183.3722 | 3183.3722 |  | 0 |  | 0 | 3183.3722 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3183.3722 | 3183.3722 | 100%
14.4.4 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | 26.3952 | 20.3243 | 20.3243 |  | 0 |  | 0 | 20.3243 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.3243 | 20.3243 | 100%
14.4.5 | S11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | SER.CG | un | 1 | 1301.2522 | 1001.9642 | 1001.9642 |  | 0 |  | 0 | 1001.9642 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1001.9642 | 1001.9642 | 100%
14.4.6 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | 216.7901 | 166.9284 | 166.9284 |  | 0 |  | 0 | 166.9284 | 0 | 1 | 1 | 0 | 166.9284 | 166.9284 | 100%
14.4.7 | TJRE-60270600 | MONITOR DE 17" | SER.CG | UN | 1 | 391.7472 | 301.6453 | 301.6453 |  | 0 |  | 0 | 301.6453 | 0 | 1 | 1 | 0 | 301.6453 | 301.6453 | 100%
14.4.8 | S11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | SER.CG | UN | 1 | 430.0858 | 331.166 | 331.166 |  | 0 |  | 0 | 331.166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 331.166 | 331.166 | 100%
14.4.9 | TJRE-94934760 | MOUSE SEM FIO | SER.CG | UN | 1 | 105.2563 | 81.0474 | 81.0474 |  | 0 |  | 0 | 81.0474 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81.0474 | 81.0474 | 100%
14.4.10 | TJRE-11041444 | TECLADO SEM FIO | SER.CG | UN | 1 | 185.9894 | 143.2119 | 143.2119 |  | 0 |  | 0 | 143.2119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 143.2119 | 143.2119 | 100%
14.4.11 | S12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | SER.CG | un | 2 | 4538.2022 | 3494.4157 | 6988.8314 |  | 0 |  | 0 | 6988.8314 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6988.8314 | 6988.8314 | 100%
14.4.12 | TJRE-84902818 | NVD 3332 - NVR 32CANAIS | SER.CG | UN | 1 | 4511.5075 | 3473.8608 | 3473.8608 |  | 0 |  | 0 | 3473.8608 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3473.8608 | 3473.8608 | 100%
14.4.13 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 2 | 1682.8406 | 1295.7873 | 2591.5746 |  | 0 |  | 0 | 2591.5746 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2591.5746 | 2591.5746 | 100%
14.4.14 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | SER.CG | UN | 6 | 223.9286 | 172.4251 | 1034.5503 |  | 0 |  | 0 | 1034.5503 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1034.5503 | 1034.5503 | 100%
14.4.15 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | 503.9674 | 388.0549 | 388.0549 |  | 0 |  | 0 | 388.0549 | 0 | 1 | 1 | 0 | 388.0549 | 388.0549 | 100%
14.4.16 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 11 | 105.481 | 81.2203 | 893.4237 |  | 0 |  | 0 | 893.4237 | 0 | 11 | 11 | 0 | 893.4237 | 893.4237 | 100%
14.4.17 | S11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | SER.CG | un | 28 | 40.7098 | 31.3465 | 877.7024 |  | 0 |  | 0 | 877.7024 | 0 | 28 | 28 | 0 | 877.7024 | 877.7024 | 100%
14.4.18 | S10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | SER.CG | un | 28 | 49.5456 | 38.1501 | 1068.2031 |  | 0 |  | 0 | 1068.2031 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1068.2031 | 1068.2031 | 100%
14.4.19 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | SER.CG | un | 28 | 29.5526 | 22.7555 | 637.1549 |  | 0 |  | 0 | 637.1549 | 0 | 28 | 28 | 0 | 637.1549 | 637.1549 | 100%
15 |  | ALARME DE SEGURANÇA | [5 empty] | 16170.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.1316 |  |  |  | 12628.3886 | 3541.743 | 16170.1316 | 100%
15.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [5 empty] | 4324.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324.9158 |  |  |  | 4324.9158 | 0 | 4324.9158 | 100%
15.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 158 | 14.2022 | 10.9357 | 1727.8445 |  | 0 |  | 0 | 1727.8445 | 158 |  | 158 | 1727.8445 | 0 | 1727.8445 | 100%
15.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 8 | 18.3206 | 14.1069 | 112.8551 |  | 0 |  | 0 | 112.8551 | 8 |  | 8 | 112.8551 | 0 | 112.8551 | 100%
15.1.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 7 | 17.7091 | 13.636 | 95.4522 |  | 0 |  | 0 | 95.4522 | 7 |  | 7 | 95.4522 | 0 | 95.4522 | 100%
15.1.4 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 27 | 24.049 | 18.5177 | 499.9779 |  | 0 |  | 0 | 499.9779 | 27 |  | 27 | 499.9779 | 0 | 499.9779 | 100%
15.1.5 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 53 | 11.0698 | 8.5237 | 451.7569 |  | 0 |  | 0 | 451.7569 | 53 |  | 53 | 451.7569 | 0 | 451.7569 | 100%
15.1.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 15.3379 | 11.8102 | 35.4306 |  | 0 |  | 0 | 35.4306 | 3 |  | 3 | 35.4306 | 0 | 35.4306 | 100%
15.1.7 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 111 | 16.3987 | 12.627 | 1401.5986 |  | 0 |  | 0 | 1401.5986 | 111 |  | 111 | 1401.5986 | 0 | 1401.5986 | 100%
15.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 6904.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6904.7474 |  |  |  | 6904.7474 | 0 | 6904.7474 | 100%
15.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 75 | 10.3958 | 8.0048 | 600.3598 |  | 0 |  | 0 | 600.3598 | 75 |  | 75 | 600.3598 | 0 | 600.3598 | 100%
15.2.2 | S03794 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 0,75mm², 450/ 750v / 70°c | SER.CG | m | 803 | 10.1962 | 7.851 | 6304.3877 |  | 0 |  | 0 | 6304.3877 | 803 |  | 803 | 6304.3877 | 0 | 6304.3877 | 100%
15.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 1398.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.7253 |  |  |  | 1398.7253 | 0 | 1398.7253 | 100%
15.3.1 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 32.0986 | 24.7159 | 24.7159 |  | 0 |  | 0 | 24.7159 | 1 |  | 1 | 24.7159 | 0 | 24.7159 | 100%
15.3.2 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 5 | 35.8176 | 27.5796 | 137.8978 |  | 0 |  | 0 | 137.8978 | 5 |  | 5 | 137.8978 | 0 | 137.8978 | 100%
15.3.3 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 14 | 41.7456 | 32.1441 | 450.0176 |  | 0 |  | 0 | 450.0176 | 14 |  | 14 | 450.0176 | 0 | 450.0176 | 100%
15.3.4 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4??), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 46.9248 | 36.1321 | 72.2642 |  | 0 |  | 0 | 72.2642 | 2 |  | 2 | 72.2642 | 0 | 72.2642 | 100%
15.3.5 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 27.6931 | 21.3237 | 21.3237 |  | 0 |  | 0 | 21.3237 | 1 |  | 1 | 21.3237 | 0 | 21.3237 | 100%
15.3.6 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 20 | 42.5568 | 32.7687 | 655.3747 |  | 0 |  | 0 | 655.3747 | 20 |  | 20 | 655.3747 | 0 | 655.3747 | 100%
15.3.7 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 24.1114 | 18.5657 | 37.1315 |  | 0 |  | 0 | 37.1315 | 2 |  | 2 | 37.1315 | 0 | 37.1315 | 100%
15.4 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 3541.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.743 |  |  |  | 0 | 3541.743 | 3541.743 | 100%
15.4.1 | TJRE-20945294 | CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART | SER.CG | UN | 1 | 920.2128 | 708.5639 | 708.5639 |  | 0 |  | 0 | 708.5639 | 0 | 1 | 1 | 0 | 708.5639 | 708.5639 | 100%
15.4.2 | TJRE-06400712 | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO, COBERTURA COM ÂNGULO DE 115° E ALCANCE DE 12m, INSTALADO NA PAREDE A 2,40m DO PISO. REF.: IVP 3021 SHIELD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 19 | 149.9098 | 115.4305 | 2193.1798 |  | 0 |  | 0 | 2193.1798 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2193.1798 | 2193.1798 | 100%
15.4.3 | TJ-27004403 | SIRENE MAGNÉTICA, POTÊNCIA SONORA 9 A 15 Vdc/120dB, EFEITO SONORO COM 1 TOM, BASE MÓVEL PARA FIXAÇÃO, INSTALADO A 2,40m DO PISO, REF.: SIR 3000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 1 | 208.8902 | 160.8455 | 160.8455 |  | 0 |  | 0 | 160.8455 | 0 | 1 | 1 | 0 | 160.8455 | 160.8455 | 100%
15.4.4 | TJRE-29441971 | TECLADO DO SISTEMA DE ALARME, COM VISOR LCD, REF.: XAT 2000 LCD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 2 | 311.1389 | 239.5769 | 479.1539 |  | 0 |  | 0 | 479.1539 | 0 | 2 | 2 | 0 | 479.1539 | 479.1539 | 100%
16 |  | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [5 empty] | 19372.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19372.7422 |  |  |  | 19372.7422 | 0 | 19372.7422 | 100%
16.1 | S12740 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | SER.CG | m | 279 | 19.6061 | 15.0967 | 4211.9742 |  | 0 |  | 0 | 4211.9742 | 279 |  | 279 | 4211.9742 | 0 | 4211.9742 | 100%
16.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M | 169 | 68.6275 | 52.8432 | 8930.4992 |  | 0 |  | 0 | 8930.4992 | 169 |  | 169 | 8930.4992 | 0 | 8930.4992 | 100%
16.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 8 | 54.0883 | 41.648 | 333.1841 |  | 0 |  | 0 | 333.1841 | 8 |  | 8 | 333.1841 | 0 | 333.1841 | 100%
16.4 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | UN | 9 | 110.4605 | 85.0546 | 765.4911 |  | 0 |  | 0 | 765.4911 | 9 |  | 9 | 765.4911 | 0 | 765.4911 | 100%
16.5 | S11273 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | SER.CG | un | 1 | 460.5619 | 354.6327 | 354.6327 |  | 0 |  | 0 | 354.6327 | 1 |  | 1 | 354.6327 | 0 | 354.6327 | 100%
16.6 | S11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | SER.CG | un | 18 | 17.3722 | 13.3766 | 240.7781 |  | 0 |  | 0 | 240.7781 | 18 |  | 18 | 240.7781 | 0 | 240.7781 | 100%
16.7 | S11039 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 499 | 1.1731 | 0.9033 | 450.7479 |  | 0 |  | 0 | 450.7479 | 499 |  | 499 | 450.7479 | 0 | 450.7479 | 100%
16.8 | S11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 8 | 0.92352 | 0.71111 | 5.6889 |  | 0 |  | 0 | 5.6889 | 8 |  | 8 | 5.6889 | 0 | 5.6889 | 100%
16.9 | S11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 342 | 0.92352 | 0.71111 | 243.1998 |  | 0 |  | 0 | 243.1998 | 342 |  | 342 | 243.1998 | 0 | 243.1998 | 100%
16.10 | S09832 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | SER.CG | un | 342 | 1.6349 | 1.2589 | 430.5293 |  | 0 |  | 0 | 430.5293 | 342 |  | 342 | 430.5293 | 0 | 430.5293 | 100%
16.11 | S10729 | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento | SER.CG | un | 8 | 34.5446 | 26.5994 | 212.795 |  | 0 |  | 0 | 212.795 | 8 |  | 8 | 212.795 | 0 | 212.795 | 100%
16.12 | S07904 | Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02 | SER.CG | un | 48 | 19.344 | 14.8949 | 714.9542 |  | 0 |  | 0 | 714.9542 | 48 |  | 48 | 714.9542 | 0 | 714.9542 | 100%
16.13 | S10908 | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m | SER.CG | un | 45 | 71.5229 | 55.0726 | 2478.2678 |  | 0 |  | 0 | 2478.2678 | 45 |  | 45 | 2478.2678 | 0 | 2478.2678 | 100%
17 |  | SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 18081.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18081.4041 |  |  |  | 4092.4788 | 13988.9254 | 18081.4041 | 100%
17.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [5 empty] | 609.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.2006 |  |  |  | 609.2006 | 0 | 609.2006 | 100%
17.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 25 | 14.2022 | 10.9357 | 273.3931 |  | 0 |  | 0 | 273.3931 | 25 |  | 25 | 273.3931 | 0 | 273.3931 | 100%
17.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1 | 18.3206 | 14.1069 | 14.1069 |  | 0 |  | 0 | 14.1069 | 1 |  | 1 | 14.1069 | 0 | 14.1069 | 100%
17.1.3 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 24.049 | 18.5177 | 18.5177 |  | 0 |  | 0 | 18.5177 | 1 |  | 1 | 18.5177 | 0 | 18.5177 | 100%
17.1.4 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 9 | 11.0698 | 8.5237 | 76.7134 |  | 0 |  | 0 | 76.7134 | 9 |  | 9 | 76.7134 | 0 | 76.7134 | 100%
17.1.5 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 15.3379 | 11.8102 | 11.8102 |  | 0 |  | 0 | 11.8102 | 1 |  | 1 | 11.8102 | 0 | 11.8102 | 100%
17.1.6 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 17 | 16.3987 | 12.627 | 214.6592 |  | 0 |  | 0 | 214.6592 | 17 |  | 17 | 214.6592 | 0 | 214.6592 | 100%
17.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 3308.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308.1048 |  |  |  | 3308.1048 | 0 | 3308.1048 | 100%
17.2.1 | TJRE-31815512 | CABO POLARIZADO 2x1,50mm² - 2 METROS | SER.CG | M | 45 | 95.472 | 73.5134 | 3308.1048 |  | 0 |  | 0 | 3308.1048 | 45 |  | 45 | 3308.1048 | 0 | 3308.1048 | 100%
17.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 175.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1734 |  |  |  | 175.1734 | 0 | 175.1734 | 100%
17.3.1 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 | 22.5888 | 17.3934 | 139.147 |  | 0 |  | 0 | 139.147 | 8 |  | 8 | 139.147 | 0 | 139.147 | 100%
17.3.2 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 46.7875 | 36.0264 | 36.0264 |  | 0 |  | 0 | 36.0264 | 1 |  | 1 | 36.0264 | 0 | 36.0264 | 100%
17.4 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 13988.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13988.9254 |  |  |  | 0 | 13988.9254 | 13988.9254 | 100%
17.4.1 | TJRE-00767355 | SONOFLETOR, TIPO ARANDELA PARA INSTALAÇÃO NO TETO (EMBUTIR), ALTO-FALANTES DE 6'' FULL RANGE CONE PP, COM IMPEDÂNCIA DE 8Ω, COM POTÊNCIA RMS DE 25W, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA @ -10dB DE 55-15.000Hz, COM COBERTURA ANGULAR DE 60°, COM MOLDURA DE PLÁSTICO, TELA DE ALUMÍNIO E NA COR BRANCA | SER.CG | UN | 8 | 781.5475 | 601.7916 | 4814.3327 |  | 0 |  | 0 | 4814.3327 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4814.3327 | 4814.3327 | 100%
17.4.2 | S08439 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | SER.CG | un | 1 | 1029.4128 | 792.6479 | 792.6479 |  | 0 |  | 0 | 792.6479 | 0 | 1 | 1 | 0 | 792.6479 | 792.6479 | 100%
17.4.3 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | 216.7901 | 166.9284 | 166.9284 |  | 0 |  | 0 | 166.9284 | 0 | 1 | 1 | 0 | 166.9284 | 166.9284 | 100%
17.4.4 | TJRE-16885086 | Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone) | SER.CG | UN | 2 | 1193.0755 | 918.6682 | 1837.3363 |  | 0 |  | 0 | 1837.3363 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1837.3363 | 1837.3363 | 100%
17.4.5 | S11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | SER.CG | UN | 1 | 430.0858 | 331.166 | 331.166 |  | 0 |  | 0 | 331.166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 331.166 | 331.166 | 100%
17.4.6 | S12397 | Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar | SER.CG | un | 1 | 1254.0778 | 965.6399 | 965.6399 |  | 0 |  | 0 | 965.6399 | 0 | 1 | 1 | 0 | 965.6399 | 965.6399 | 100%
17.4.7 | TJRE-87623091 | AMPLIFICADOR XLS 1502 - CROWN | SER.CG | UN | 1 | 6572.1427 | 5060.5499 | 5060.5499 |  | 0 |  | 0 | 5060.5499 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5060.5499 | 5060.5499 | 100%
17.4.8 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | 26.3952 | 20.3243 | 20.3243 |  | 0 |  | 0 | 20.3243 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.3243 | 20.3243 | 100%
18 |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 157795.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157795.244 |  |  |  | 157795.244 | 0 | 157795.244 | 100%
18.1 |  | TUBULAÇÃO | [5 empty] | 20254.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20254.1347 |  |  |  | 20254.1347 | 0 | 20254.1347 | 100%
18.1.1 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 138 | 34.3699 | 26.4648 | 3652.1477 |  | 0 |  | 0 | 3652.1477 | 138 |  | 138 | 3652.1477 | 0 | 3652.1477 | 100%
18.1.2 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 117 | 57.5203 | 44.2906 | 5182.0056 |  | 0 |  | 0 | 5182.0056 | 117 |  | 117 | 5182.0056 | 0 | 5182.0056 | 100%
18.1.3 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 79 | 72.7958 | 56.0528 | 4428.1709 |  | 0 |  | 0 | 4428.1709 | 79 |  | 79 | 4428.1709 | 0 | 4428.1709 | 100%
18.1.4 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 19 | 88.8826 | 68.4396 | 1300.3519 |  | 0 |  | 0 | 1300.3519 | 19 |  | 19 | 1300.3519 | 0 | 1300.3519 | 100%
18.1.5 | S11505 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/4" (19,05mm) | SER.CG | m | 38 | 81.0826 | 62.4336 | 2372.4757 |  | 0 |  | 0 | 2372.4757 | 38 |  | 38 | 2372.4757 | 0 | 2372.4757 | 100%
18.1.6 | S11391 | Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 ø3/4" | SER.CG | m | 38 | 113.4307 | 87.3417 | 3318.9829 |  | 0 |  | 0 | 3318.9829 | 38 |  | 38 | 3318.9829 | 0 | 3318.9829 | 100%
18.2 |  | REDE DE DUTOS | [5 empty] | 8364.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8364.9838 |  |  |  | 8364.9838 | 0 | 8364.9838 | 100%
18.2.1 | S11501 | Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação | SER.CG | m2 | 12 | 152.2435 | 117.2275 | 1406.7301 |  | 0 |  | 0 | 1406.7301 | 12 |  | 12 | 1406.7301 | 0 | 1406.7301 | 100%
18.2.2 | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 12 | 44.3165 | 34.1237 | 409.4843 |  | 0 |  | 0 | 409.4843 | 12 |  | 12 | 409.4843 | 0 | 409.4843 | 100%
18.2.3 | TJRE-32857269 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 125mm | SER.CG | M | 51 | 36.0797 | 27.7814 | 1416.849 |  | 0 |  | 0 | 1416.849 | 51 |  | 51 | 1416.849 | 0 | 1416.849 | 100%
18.2.4 | TJRE-92025311 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 300mm | SER.CG | M | 2 | 54.5002 | 41.9651 | 83.9302 |  | 0 |  | 0 | 83.9302 | 2 |  | 2 | 83.9302 | 0 | 83.9302 | 100%
18.2.5 | TJRE-05065368 | AT-0-AG225x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZ. COM REGISTRO AG, FIXACAO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, NCM: 76169900 | SER.CG | UN | 25 | 145.9037 | 112.3458 | 2808.6458 |  | 0 |  | 0 | 2808.6458 | 25 |  | 25 | 2808.6458 | 0 | 2808.6458 | 100%
18.2.6 | TJRE-70749789 | AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 | SER.CG | UN | 17 | 148.2624 | 114.162 | 1940.7548 |  | 0 |  | 0 | 1940.7548 | 17 |  | 17 | 1940.7548 | 0 | 1940.7548 | 100%
18.2.7 | TJRE-48498244 | AR-AG-425x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 | SER.CG | UN | 2 | 193.8893 | 149.2947 | 298.5895 |  | 0 |  | 0 | 298.5895 | 2 |  | 2 | 298.5895 | 0 | 298.5895 | 100%
18.3 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 129176.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129176.1255 |  |  |  | 129176.1255 | 0 | 129176.1255 | 100%
18.3.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 10 | 3079.5648 | 2371.2649 | 23712.649 |  | 0 |  | 0 | 23712.649 | 10 |  | 10 | 23712.649 | 0 | 23712.649 | 100%
18.3.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 5 | 3418.3594 | 2632.1367 | 13160.6835 |  | 0 |  | 0 | 13160.6835 | 5 |  | 5 | 13160.6835 | 0 | 13160.6835 | 100%
18.3.3 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 2 | 4966.8154 | 3824.4478 | 7648.8957 |  | 0 |  | 0 | 7648.8957 | 2 |  | 2 | 7648.8957 | 0 | 7648.8957 | 100%
18.3.4 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 2 | 6771.9226 | 5214.3804 | 10428.7607 |  | 0 |  | 0 | 10428.7607 | 2 |  | 2 | 10428.7607 | 0 | 10428.7607 | 100%
18.3.5 | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 4 | 15864.7258 | 12215.8388 | 48863.3553 |  | 0 |  | 0 | 48863.3553 | 4 |  | 4 | 48863.3553 | 0 | 48863.3553 | 100%
18.3.6 | TJRE-14094333 | CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø125mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 17 | 502.1203 | 386.6326 | 6572.755 |  | 0 |  | 0 | 6572.755 | 17 |  | 17 | 6572.755 | 0 | 6572.755 | 100%
18.3.7 | TJRE-38420451 | CAIXA DE FILTRAGEM PARA SISTEMAS DE VENTILAÇÃO Ø300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 1322.6429 | 1018.435 | 2036.87 |  | 0 |  | 0 | 2036.87 | 2 |  | 2 | 2036.87 | 0 | 2036.87 | 100%
18.3.8 | TJRE-88213838 | EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO INLINE MOD: AXC125B - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 17 | 1043.0909 | 803.18 | 13654.0596 |  | 0 |  | 0 | 13654.0596 | 17 |  | 17 | 13654.0596 | 0 | 13654.0596 | 100%
18.3.9 | TJRE-66006351 | EXAUSTOR TIPO CENTRIFUGO INLINE MOD: AXC315A - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 2011.751 | 1549.0483 | 3098.0966 |  | 0 |  | 0 | 3098.0966 | 2 |  | 2 | 3098.0966 | 0 | 3098.0966 | 100%
19 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 32505.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32505.6732 |  |  |  | 31568.5642 | 937.109 | 32505.6732 | 100%
19.1 |  | TUBOS | [5 empty] | 8981.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8981.6415 |  |  |  | 8981.6415 | 0 | 8981.6415 | 100%
19.1.1 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 5 | 5.6285 | 4.3339 | 21.6696 |  | 0 |  | 0 | 21.6696 | 5 |  | 5 | 21.6696 | 0 | 21.6696 | 100%
19.1.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 165 | 15.2381 | 11.7333 | 1935.9981 |  | 0 |  | 0 | 1935.9981 | 165 |  | 165 | 1935.9981 | 0 | 1935.9981 | 100%
19.1.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 109 | 30.5635 | 23.5339 | 2565.1962 |  | 0 |  | 0 | 2565.1962 | 109 |  | 109 | 2565.1962 | 0 | 2565.1962 | 100%
19.1.4 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 8 | 13.4035 | 10.3207 | 82.5657 |  | 0 |  | 0 | 82.5657 | 8 |  | 8 | 82.5657 | 0 | 82.5657 | 100%
19.1.5 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 18 | 29.9395 | 23.0534 | 414.9617 |  | 0 |  | 0 | 414.9617 | 18 |  | 18 | 414.9617 | 0 | 414.9617 | 100%
19.1.6 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 73 | 34.3699 | 26.4648 | 1931.9332 |  | 0 |  | 0 | 1931.9332 | 73 |  | 73 | 1931.9332 | 0 | 1931.9332 | 100%
19.1.7 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 38 | 23.6995 | 18.2486 | 693.448 |  | 0 |  | 0 | 693.448 | 38 |  | 38 | 693.448 | 0 | 693.448 | 100%
19.1.8 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 56 | 29.016 | 22.3423 | 1251.1699 |  | 0 |  | 0 | 1251.1699 | 56 |  | 56 | 1251.1699 | 0 | 1251.1699 | 100%
19.1.9 | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 3 | 36.6662 | 28.233 | 84.699 |  | 0 |  | 0 | 84.699 | 3 |  | 3 | 84.699 | 0 | 84.699 | 100%
19.2 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 5553.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5553.6857 |  |  |  | 5553.6857 | 0 | 5553.6857 | 100%
19.2.1 | S01223 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4" | SER.CG | un | 4 | 29.977 | 23.0823 | 92.329 |  | 0 |  | 0 | 92.329 | 4 |  | 4 | 92.329 | 0 | 92.329 | 100%
19.2.2 | 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 53.4518 | 41.1579 | 82.3158 |  | 0 |  | 0 | 82.3158 | 2 |  | 2 | 82.3158 | 0 | 82.3158 | 100%
19.2.3 | S01226 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/2" | SER.CG | un | 11 | 81.769 | 62.9621 | 692.5831 |  | 0 |  | 0 | 692.5831 | 11 |  | 11 | 692.5831 | 0 | 692.5831 | 100%
19.2.4 | S01227 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 2" Rev. 01 - 10/2022 | SER.CG | un | 2 | 61.0646 | 47.0198 | 94.0395 |  | 0 |  | 0 | 94.0395 | 2 |  | 2 | 94.0395 | 0 | 94.0395 | 100%
19.2.5 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 74 | 8.449 | 6.5057 | 481.4217 |  | 0 |  | 0 | 481.4217 | 74 |  | 74 | 481.4217 | 0 | 481.4217 | 100%
19.2.6 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 8 | 6.0778 | 4.6799 | 37.439 |  | 0 |  | 0 | 37.439 | 8 |  | 8 | 37.439 | 0 | 37.439 | 100%
19.2.7 | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 13.703 | 10.5513 | 42.2054 |  | 0 |  | 0 | 42.2054 | 4 |  | 4 | 42.2054 | 0 | 42.2054 | 100%
19.2.8 | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 12 | 16.2989 | 12.5501 | 150.6017 |  | 0 |  | 0 | 150.6017 | 12 |  | 12 | 150.6017 | 0 | 150.6017 | 100%
19.2.9 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 21.0288 | 16.1922 | 64.7687 |  | 0 |  | 0 | 64.7687 | 4 |  | 4 | 64.7687 | 0 | 64.7687 | 100%
19.2.10 | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 16.7357 | 12.8865 | 38.6594 |  | 0 |  | 0 | 38.6594 | 3 |  | 3 | 38.6594 | 0 | 38.6594 | 100%
19.2.11 | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 12.817 | 9.8691 | 9.8691 |  | 0 |  | 0 | 9.8691 | 1 |  | 1 | 9.8691 | 0 | 9.8691 | 100%
19.2.12 | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 14.7888 | 11.3874 | 45.5495 |  | 0 |  | 0 | 45.5495 | 4 |  | 4 | 45.5495 | 0 | 45.5495 | 100%
19.2.13 | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 17.7715 | 13.6841 | 41.0522 |  | 0 |  | 0 | 41.0522 | 3 |  | 3 | 41.0522 | 0 | 41.0522 | 100%
19.2.14 | S01087 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev. 01 - 10/2022 | SER.CG | un | 1 | 42.12 | 32.4324 | 32.4324 |  | 0 |  | 0 | 32.4324 | 1 |  | 1 | 32.4324 | 0 | 32.4324 | 100%
19.2.15 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SER.CG | UN | 1 | 272.1264 | 209.5373 | 209.5373 |  | 0 |  | 0 | 209.5373 | 1 |  | 1 | 209.5373 | 0 | 209.5373 | 100%
19.2.16 | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 14.8262 | 11.4162 | 22.8324 |  | 0 |  | 0 | 22.8324 | 2 |  | 2 | 22.8324 | 0 | 22.8324 | 100%
19.2.17 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 7.5379 | 5.8042 | 5.8042 |  | 0 |  | 0 | 5.8042 | 1 |  | 1 | 5.8042 | 0 | 5.8042 | 100%
19.2.18 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 13.1789 | 10.1477 | 10.1477 |  | 0 |  | 0 | 10.1477 | 1 |  | 1 | 10.1477 | 0 | 10.1477 | 100%
19.2.19 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 19.2566 | 14.8276 | 14.8276 |  | 0 |  | 0 | 14.8276 | 1 |  | 1 | 14.8276 | 0 | 14.8276 | 100%
19.2.20 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 43 | 15.3754 | 11.839 | 509.0782 |  | 0 |  | 0 | 509.0782 | 43 |  | 43 | 509.0782 | 0 | 509.0782 | 100%
19.2.21 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 6.7766 | 5.218 | 10.436 |  | 0 |  | 0 | 10.436 | 2 |  | 2 | 10.436 | 0 | 10.436 | 100%
19.2.22 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 43 | 11.3194 | 8.7159 | 374.784 |  | 0 |  | 0 | 374.784 | 43 |  | 43 | 374.784 | 0 | 374.784 | 100%
19.2.23 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 42 | 12.4176 | 9.5616 | 401.5852 |  | 0 |  | 0 | 401.5852 | 42 |  | 42 | 401.5852 | 0 | 401.5852 | 100%
19.2.24 | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 6 | 9.1728 | 7.0631 | 42.3783 |  | 0 |  | 0 | 42.3783 | 6 |  | 6 | 42.3783 | 0 | 42.3783 | 100%
19.2.25 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 21.1411 | 16.2787 | 130.2293 |  | 0 |  | 0 | 130.2293 | 8 |  | 8 | 130.2293 | 0 | 130.2293 | 100%
19.2.26 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 5 | 23.8867 | 18.3928 | 91.9639 |  | 0 |  | 0 | 91.9639 | 5 |  | 5 | 91.9639 | 0 | 91.9639 | 100%
19.2.27 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 16 | 17.6717 | 13.6072 | 217.7151 |  | 0 |  | 0 | 217.7151 | 16 |  | 16 | 217.7151 | 0 | 217.7151 | 100%
19.2.28 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 43.056 | 33.1531 | 132.6125 |  | 0 |  | 0 | 132.6125 | 4 |  | 4 | 132.6125 | 0 | 132.6125 | 100%
19.2.29 | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 45.6394 | 35.1423 | 70.2846 |  | 0 |  | 0 | 70.2846 | 2 |  | 2 | 70.2846 | 0 | 70.2846 | 100%
19.2.30 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 3 | 10.9949 | 8.4661 | 25.3982 |  | 0 |  | 0 | 25.3982 | 3 |  | 3 | 25.3982 | 0 | 25.3982 | 100%
19.2.31 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 23.5123 | 18.1045 | 54.3135 |  | 0 |  | 0 | 54.3135 | 3 |  | 3 | 54.3135 | 0 | 54.3135 | 100%
19.2.32 | S03147 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | SER.CG | un | 2 | 37.1654 | 28.6174 | 57.2348 |  | 0 |  | 0 | 57.2348 | 2 |  | 2 | 57.2348 | 0 | 57.2348 | 100%
19.2.33 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 9 | 22.3642 | 17.2204 | 154.9836 |  | 0 |  | 0 | 154.9836 | 9 |  | 9 | 154.9836 | 0 | 154.9836 | 100%
19.2.34 | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 32.3856 | 24.9369 | 24.9369 |  | 0 |  | 0 | 24.9369 | 1 |  | 1 | 24.9369 | 0 | 24.9369 | 100%
19.2.35 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 9.4723 | 7.2937 | 21.8811 |  | 0 |  | 0 | 21.8811 | 3 |  | 3 | 21.8811 | 0 | 21.8811 | 100%
19.2.36 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 15.5251 | 11.9543 | 11.9543 |  | 0 |  | 0 | 11.9543 | 1 |  | 1 | 11.9543 | 0 | 11.9543 | 100%
19.2.37 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 16 | 17.0102 | 13.0979 | 209.5662 |  | 0 |  | 0 | 209.5662 | 16 |  | 16 | 209.5662 | 0 | 209.5662 | 100%
19.2.38 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 13.0666 | 10.0613 | 20.1225 |  | 0 |  | 0 | 20.1225 | 2 |  | 2 | 20.1225 | 0 | 20.1225 | 100%
19.2.39 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 35.3434 | 27.2144 | 108.8575 |  | 0 |  | 0 | 108.8575 | 4 |  | 4 | 108.8575 | 0 | 108.8575 | 100%
19.2.40 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 9 | 27.0442 | 20.824 | 187.416 |  | 0 |  | 0 | 187.416 | 9 |  | 9 | 187.416 | 0 | 187.416 | 100%
19.2.41 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 50.5565 | 38.9285 | 116.7855 |  | 0 |  | 0 | 116.7855 | 3 |  | 3 | 116.7855 | 0 | 116.7855 | 100%
19.2.42 | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 54.0634 | 41.6288 | 83.2576 |  | 0 |  | 0 | 83.2576 | 2 |  | 2 | 83.2576 | 0 | 83.2576 | 100%
19.2.43 | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 12.3427 | 9.5039 | 19.0078 |  | 0 |  | 0 | 19.0078 | 2 |  | 2 | 19.0078 | 0 | 19.0078 | 100%
19.2.44 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 22.4016 | 17.2492 | 34.4985 |  | 0 |  | 0 | 34.4985 | 2 |  | 2 | 34.4985 | 0 | 34.4985 | 100%
19.2.45 | TJRE-52947971 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 8 | 44.4787 | 34.2486 | 273.9889 |  | 0 |  | 0 | 273.9889 | 8 |  | 8 | 273.9889 | 0 | 273.9889 | 100%
19.3 |  | REGISTROS E VÁLVULAS | [5 empty] | 6420.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6420.414 |  |  |  | 5483.305 | 937.109 | 6420.414 | 100%
19.3.1 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 4 | 109.5245 | 84.3338 | 337.3354 |  | 0 |  | 0 | 337.3354 | 4 |  | 4 | 337.3354 | 0 | 337.3354 | 100%
19.3.2 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 | 194.975 | 150.1308 | 150.1308 |  | 0 |  | 0 | 150.1308 | 1 |  | 1 | 150.1308 | 0 | 150.1308 | 100%
19.3.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 28 | 117.0998 | 90.1669 | 2524.6726 |  | 0 |  | 0 | 2524.6726 | 28 |  | 28 | 2524.6726 | 0 | 2524.6726 | 100%
19.3.4 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 47.399 | 36.4973 | 72.9945 |  | 0 |  | 0 | 72.9945 | 2 |  | 2 | 72.9945 | 0 | 72.9945 | 100%
19.3.5 | S05061 | Valvula de descarga alta segurança (antivandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | SER.CG | un | 1 | 413.3376 | 318.27 | 318.27 |  | 0 |  | 0 | 318.27 | 1 |  | 1 | 318.27 | 0 | 318.27 | 100%
19.3.6 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 4 | 102.7728 | 79.1351 | 316.5402 |  | 0 |  | 0 | 316.5402 | 4 |  | 4 | 316.5402 | 0 | 316.5402 | 100%
19.3.7 | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 6 | 184.3171 | 141.9242 | 851.5451 |  | 0 |  | 0 | 851.5451 | 6 |  | 6 | 851.5451 | 0 | 851.5451 | 100%
19.3.8 | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 279.6144 | 215.3031 | 430.6062 |  | 0 |  | 0 | 430.6062 | 2 |  | 2 | 430.6062 | 0 | 430.6062 | 100%
19.3.9 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 6 | 76.153 | 58.6378 | 351.8267 |  | 0 |  | 0 | 351.8267 | 6 |  | 6 | 351.8267 | 0 | 351.8267 | 100%
19.3.10 | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 84.0154 | 64.6918 | 129.3837 |  | 0 |  | 0 | 129.3837 | 2 |  | 2 | 129.3837 | 0 | 129.3837 | 100%
19.3.11 | S05062 | Torneira p/lavatorio alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp:200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | SER.CG | un | 1 | 1217.0246 | 937.109 | 937.109 |  | 0 |  | 0 | 937.109 | 0 | 1 | 1 | 0 | 937.109 | 937.109 | 100%
19.4 |  | RESERVATÓRIOS | [5 empty] | 8412.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8412.9742 |  |  |  | 8412.9742 | 0 | 8412.9742 | 100%
19.4.1 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SER.CG | UN | 2 | 3994.4611 | 3075.7351 | 6151.4701 |  | 0 |  | 0 | 6151.4701 | 2 |  | 2 | 6151.4701 | 0 | 6151.4701 | 100%
19.4.2 | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SER.CG | UN | 3 | 979.0061 | 753.8347 | 2261.504 |  | 0 |  | 0 | 2261.504 | 3 |  | 3 | 2261.504 | 0 | 2261.504 | 100%
19.5 |  | BOMBAS | [5 empty] | 3136.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136.9578 |  |  |  | 3136.9578 | 0 | 3136.9578 | 100%
19.5.1 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 4 | 1018.4928 | 784.2395 | 3136.9578 |  | 0 |  | 0 | 3136.9578 | 4 |  | 4 | 3136.9578 | 0 | 3136.9578 | 100%
20 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 83875.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83875.6537 |  |  |  | 83875.6537 | 0 | 83875.6537 | 100%
20.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERROS | [5 empty] | 2265.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265.5395 |  |  |  | 2265.5395 | 0 | 2265.5395 | 100%
20.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 20.49 | 114.6787 | 88.3026 | 1809.3206 |  | 0 |  | 0 | 1809.3206 | 20.49 |  | 20.49 | 1809.3206 | 0 | 1809.3206 | 100%
20.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 20.49 | 28.9162 | 22.2654 | 456.2189 |  | 0 |  | 0 | 456.2189 | 20.49 |  | 20.49 | 456.2189 | 0 | 456.2189 | 100%
20.2 |  | TUBOS | [5 empty] | 7707.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7707.4758 |  |  |  | 7707.4758 | 0 | 7707.4758 | 100%
20.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 15 | 26.6448 | 20.5165 | 307.7474 |  | 0 |  | 0 | 307.7474 | 15 |  | 15 | 307.7474 | 0 | 307.7474 | 100%
20.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 50 | 32.6726 | 25.1579 | 1257.8966 |  | 0 |  | 0 | 1257.8966 | 50 |  | 50 | 1257.8966 | 0 | 1257.8966 | 100%
20.2.3 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 44 | 13.728 | 10.5706 | 465.1046 |  | 0 |  | 0 | 465.1046 | 44 |  | 44 | 465.1046 | 0 | 465.1046 | 100%
20.2.4 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 8 | 24.6854 | 19.0078 | 152.0623 |  | 0 |  | 0 | 152.0623 | 8 |  | 8 | 152.0623 | 0 | 152.0623 | 100%
20.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 48 | 45.5146 | 35.0462 | 1682.2181 |  | 0 |  | 0 | 1682.2181 | 48 |  | 48 | 1682.2181 | 0 | 1682.2181 | 100%
20.2.6 | S01533 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | SER.CG | m | 61 | 81.8064 | 62.9909 | 3842.4466 |  | 0 |  | 0 | 3842.4466 | 61 |  | 61 | 3842.4466 | 0 | 3842.4466 | 100%
20.3 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 7654.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7654.1137 |  |  |  | 7654.1137 | 0 | 7654.1137 | 100%
20.3.1 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 13 | 85.5005 | 65.8354 | 855.8598 |  | 0 |  | 0 | 855.8598 | 13 |  | 13 | 855.8598 | 0 | 855.8598 | 100%
20.3.2 | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 21.5155 | 16.567 | 16.567 |  | 0 |  | 0 | 16.567 | 1 |  | 1 | 16.567 | 0 | 16.567 | 100%
20.3.3 | S04763 | Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm | SER.CG | un | 4 | 71.6477 | 55.1687 | 220.6749 |  | 0 |  | 0 | 220.6749 | 4 |  | 4 | 220.6749 | 0 | 220.6749 | 100%
20.3.4 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 11 | 47.399 | 36.4973 | 401.4699 |  | 0 |  | 0 | 401.4699 | 11 |  | 11 | 401.4699 | 0 | 401.4699 | 100%
20.3.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 7 | 12.9667 | 9.9844 | 69.8906 |  | 0 |  | 0 | 69.8906 | 7 |  | 7 | 69.8906 | 0 | 69.8906 | 100%
20.3.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 15 | 19.3066 | 14.8661 | 222.9908 |  | 0 |  | 0 | 222.9908 | 15 |  | 15 | 222.9908 | 0 | 222.9908 | 100%
20.3.7 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 12.2179 | 9.4078 | 18.8156 |  | 0 |  | 0 | 18.8156 | 2 |  | 2 | 18.8156 | 0 | 18.8156 | 100%
20.3.8 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 6 | 33.8333 | 26.0516 | 156.3098 |  | 0 |  | 0 | 156.3098 | 6 |  | 6 | 156.3098 | 0 | 156.3098 | 100%
20.3.9 | S01209 | Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm Rev.01 10/2022 | SER.CG | un | 3 | 93.8246 | 72.245 | 216.7349 |  | 0 |  | 0 | 216.7349 | 3 |  | 3 | 216.7349 | 0 | 216.7349 | 100%
20.3.10 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 24 | 12.7546 | 9.821 | 235.7043 |  | 0 |  | 0 | 235.7043 | 24 |  | 24 | 235.7043 | 0 | 235.7043 | 100%
20.3.11 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 30 | 18.6202 | 14.3375 | 430.1257 |  | 0 |  | 0 | 430.1257 | 30 |  | 30 | 430.1257 | 0 | 430.1257 | 100%
20.3.12 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 20 | 11.5315 | 8.8793 | 177.5854 |  | 0 |  | 0 | 177.5854 | 20 |  | 20 | 177.5854 | 0 | 177.5854 | 100%
20.3.13 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 24.4733 | 18.8444 | 18.8444 |  | 0 |  | 0 | 18.8444 | 1 |  | 1 | 18.8444 | 0 | 18.8444 | 100%
20.3.14 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 | 21.9274 | 16.8841 | 67.5363 |  | 0 |  | 0 | 67.5363 | 4 |  | 4 | 67.5363 | 0 | 67.5363 | 100%
20.3.15 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 5 | 60.6653 | 46.7123 | 233.5613 |  | 0 |  | 0 | 233.5613 | 5 |  | 5 | 233.5613 | 0 | 233.5613 | 100%
20.3.16 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 6 | 49.2086 | 37.8907 | 227.3439 |  | 0 |  | 0 | 227.3439 | 6 |  | 6 | 227.3439 | 0 | 227.3439 | 100%
20.3.17 | S07595 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm | SER.CG | un | 3 | 254.5546 | 196.007 | 588.021 |  | 0 |  | 0 | 588.021 | 3 |  | 3 | 588.021 | 0 | 588.021 | 100%
20.3.18 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 36 | 23.3002 | 17.9411 | 645.8804 |  | 0 |  | 0 | 645.8804 | 36 |  | 36 | 645.8804 | 0 | 645.8804 | 100%
20.3.19 | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 30 | 18.5702 | 14.2991 | 428.9725 |  | 0 |  | 0 | 428.9725 | 30 |  | 30 | 428.9725 | 0 | 428.9725 | 100%
20.3.20 | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 26.9069 | 20.7183 | 165.7464 |  | 0 |  | 0 | 165.7464 | 8 |  | 8 | 165.7464 | 0 | 165.7464 | 100%
20.3.21 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 21 | 38.351 | 29.5303 | 620.1363 |  | 0 |  | 0 | 620.1363 | 21 |  | 21 | 620.1363 | 0 | 620.1363 | 100%
20.3.22 | 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 10 | 39.4742 | 30.3952 | 303.9516 |  | 0 |  | 0 | 303.9516 | 10 |  | 10 | 303.9516 | 0 | 303.9516 | 100%
20.3.23 | S08726 | Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150mm | SER.CG | un | 3 | 76.3402 | 58.7819 | 176.3458 |  | 0 |  | 0 | 176.3458 | 3 |  | 3 | 176.3458 | 0 | 176.3458 | 100%
20.3.24 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 21.216 | 16.3363 | 16.3363 |  | 0 |  | 0 | 16.3363 | 1 |  | 1 | 16.3363 | 0 | 16.3363 | 100%
20.3.25 | S10541 | Tê de redução de pvc BSA soldavel, d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | SER.CG | un | 6 | 63.5357 | 48.9225 | 293.5348 |  | 0 |  | 0 | 293.5348 | 6 |  | 6 | 293.5348 | 0 | 293.5348 | 100%
20.3.26 | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 11 | 45.5645 | 35.0846 | 385.9311 |  | 0 |  | 0 | 385.9311 | 11 |  | 11 | 385.9311 | 0 | 385.9311 | 100%
20.3.27 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 29.1533 | 22.448 | 44.8961 |  | 0 |  | 0 | 44.8961 | 2 |  | 2 | 44.8961 | 0 | 44.8961 | 100%
20.3.28 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 14 | 19.681 | 15.1543 | 212.1607 |  | 0 |  | 0 | 212.1607 | 14 |  | 14 | 212.1607 | 0 | 212.1607 | 100%
20.3.29 | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 23.2128 | 17.8739 | 17.8739 |  | 0 |  | 0 | 17.8739 | 1 |  | 1 | 17.8739 | 0 | 17.8739 | 100%
20.3.30 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 7 | 10.9949 | 8.4661 | 59.2624 |  | 0 |  | 0 | 59.2624 | 7 |  | 7 | 59.2624 | 0 | 59.2624 | 100%
20.3.31 | 00011737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | SER.CG | UN | 13 | 12.4925 | 9.6192 | 125.0497 |  | 0 |  | 0 | 125.0497 | 13 |  | 13 | 125.0497 | 0 | 125.0497 | 100%
20.4 |  | CAIXAS, FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO | [5 empty] | 66248.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66248.5247 |  |  |  | 66248.5247 | 0 | 66248.5247 | 100%
20.4.1 | S11334 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | SER.CG | un | 3 | 971.6554 | 748.1746 | 2244.5239 |  | 0 |  | 0 | 2244.5239 | 3 |  | 3 | 2244.5239 | 0 | 2244.5239 | 100%
20.4.2 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 17 | 766.3718 | 590.1063 | 10031.8074 |  | 0 |  | 0 | 10031.8074 | 17 |  | 17 | 10031.8074 | 0 | 10031.8074 | 100%
20.4.3 | JCA-92025223 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 3,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 9300 L. | SER.CG | un | 1 | 15689.569 | 12080.9681 | 12080.9681 |  | 0 |  | 0 | 12080.9681 | 1 |  | 1 | 12080.9681 | 0 | 12080.9681 | 100%
20.4.4 | JCA-11608970 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 2,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 6.200 L. | SER.CG | UN | 1 | 16695.145 | 12855.2616 | 12855.2616 |  | 0 |  | 0 | 12855.2616 | 1 |  | 1 | 12855.2616 | 0 | 12855.2616 | 100%
20.4.5 | JCA-32781108 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 8,0 X H=2,65 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M². | SER.CG | UN | 2 | 18854.5219 | 14517.9819 | 29035.9638 |  | 0 |  | 0 | 29035.9638 | 2 |  | 2 | 29035.9638 | 0 | 29035.9638 | 100%
21 |  | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 60656.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60656.0925 |  |  |  | 60656.0925 | 0 | 60656.0925 | 100%
21.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERROS | [5 empty] | 5914.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5914.2854 |  |  |  | 5914.2854 | 0 | 5914.2854 | 100%
21.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 53.49 | 114.6787 | 88.3026 | 4723.3068 |  | 0 |  | 0 | 4723.3068 | 53.49 |  | 53.49 | 4723.3068 | 0 | 4723.3068 | 100%
21.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 53.49 | 28.9162 | 22.2654 | 1190.9786 |  | 0 |  | 0 | 1190.9786 | 53.49 |  | 53.49 | 1190.9786 | 0 | 1190.9786 | 100%
21.2 |  | TUBOS | [5 empty] | 18846.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18846.1553 |  |  |  | 18846.1553 | 0 | 18846.1553 | 100%
21.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 1 | 15.2381 | 11.7333 | 11.7333 |  | 0 |  | 0 | 11.7333 | 1 |  | 1 | 11.7333 | 0 | 11.7333 | 100%
21.2.2 | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 114 | 28.0176 | 21.5736 | 2459.3849 |  | 0 |  | 0 | 2459.3849 | 114 |  | 114 | 2459.3849 | 0 | 2459.3849 | 100%
21.2.3 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 39 | 22.3142 | 17.182 | 670.0966 |  | 0 |  | 0 | 670.0966 | 39 |  | 39 | 670.0966 | 0 | 670.0966 | 100%
21.2.4 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 4 | 13.4035 | 10.3207 | 41.2828 |  | 0 |  | 0 | 41.2828 | 4 |  | 4 | 41.2828 | 0 | 41.2828 | 100%
21.2.5 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 51 | 29.9395 | 23.0534 | 1175.725 |  | 0 |  | 0 | 1175.725 | 51 |  | 51 | 1175.725 | 0 | 1175.725 | 100%
21.2.6 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 7 | 23.6995 | 18.2486 | 127.7404 |  | 0 |  | 0 | 127.7404 | 7 |  | 7 | 127.7404 | 0 | 127.7404 | 100%
21.2.7 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 18 | 26.3827 | 20.3147 | 365.6645 |  | 0 |  | 0 | 365.6645 | 18 |  | 18 | 365.6645 | 0 | 365.6645 | 100%
21.2.8 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 27 | 43.1683 | 33.2396 | 897.4694 |  | 0 |  | 0 | 897.4694 | 27 |  | 27 | 897.4694 | 0 | 897.4694 | 100%
21.2.9 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 34 | 33.0845 | 25.475 | 866.1517 |  | 0 |  | 0 | 866.1517 | 34 |  | 34 | 866.1517 | 0 | 866.1517 | 100%
21.2.10 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 126 | 55.3987 | 42.657 | 5374.7838 |  | 0 |  | 0 | 5374.7838 | 126 |  | 126 | 5374.7838 | 0 | 5374.7838 | 100%
21.2.11 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 117 | 76.103 | 58.5993 | 6856.1229 |  | 0 |  | 0 | 6856.1229 | 117 |  | 117 | 6856.1229 | 0 | 6856.1229 | 100%
21.3 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 5818.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5818.6993 |  |  |  | 5818.6993 | 0 | 5818.6993 | 100%
21.3.1 | 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 1 | 53.4518 | 41.1579 | 41.1579 |  | 0 |  | 0 | 41.1579 | 1 |  | 1 | 41.1579 | 0 | 41.1579 | 100%
21.3.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 8.449 | 6.5057 | 26.0228 |  | 0 |  | 0 | 26.0228 | 4 |  | 4 | 26.0228 | 0 | 26.0228 | 100%
21.3.3 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 7.7501 | 5.9676 | 23.8702 |  | 0 |  | 0 | 23.8702 | 4 |  | 4 | 23.8702 | 0 | 23.8702 | 100%
21.3.4 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 4 | 6.0778 | 4.6799 | 18.7195 |  | 0 |  | 0 | 18.7195 | 4 |  | 4 | 18.7195 | 0 | 18.7195 | 100%
21.3.5 | S01073 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | SER.CG | un | 6 | 13.6656 | 10.5225 | 63.1351 |  | 0 |  | 0 | 63.1351 | 6 |  | 6 | 63.1351 | 0 | 63.1351 | 100%
21.3.6 | S104003S | Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | SER.CG | un | 2 | 18.4454 | 14.203 | 28.406 |  | 0 |  | 0 | 28.406 | 2 |  | 2 | 28.406 | 0 | 28.406 | 100%
21.3.7 | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 6 | 40.7846 | 31.4042 | 188.425 |  | 0 |  | 0 | 188.425 | 6 |  | 6 | 188.425 | 0 | 188.425 | 100%
21.3.8 | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 43.5053 | 33.4991 | 33.4991 |  | 0 |  | 0 | 33.4991 | 1 |  | 1 | 33.4991 | 0 | 33.4991 | 100%
21.3.9 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 13.5533 | 10.436 | 10.436 |  | 0 |  | 0 | 10.436 | 1 |  | 1 | 10.436 | 0 | 10.436 | 100%
21.3.10 | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 6 | 19.1942 | 14.7796 | 88.6774 |  | 0 |  | 0 | 88.6774 | 6 |  | 6 | 88.6774 | 0 | 88.6774 | 100%
21.3.11 | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 3 | 13.1539 | 10.1285 | 30.3856 |  | 0 |  | 0 | 30.3856 | 3 |  | 3 | 30.3856 | 0 | 30.3856 | 100%
21.3.12 | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 4 | 25.609 | 19.7189 | 78.8756 |  | 0 |  | 0 | 78.8756 | 4 |  | 4 | 78.8756 | 0 | 78.8756 | 100%
21.3.13 | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 17 | 49.0838 | 37.7946 | 642.5075 |  | 0 |  | 0 | 642.5075 | 17 |  | 17 | 642.5075 | 0 | 642.5075 | 100%
21.3.14 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 | 47.399 | 36.4973 | 145.989 |  | 0 |  | 0 | 145.989 | 4 |  | 4 | 145.989 | 0 | 145.989 | 100%
21.3.15 | 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 26.2829 | 20.2378 | 40.4756 |  | 0 |  | 0 | 40.4756 | 2 |  | 2 | 40.4756 | 0 | 40.4756 | 100%
21.3.16 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 7 | 41.7206 | 32.1249 | 224.8742 |  | 0 |  | 0 | 224.8742 | 7 |  | 7 | 224.8742 | 0 | 224.8742 | 100%
21.3.17 | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 | 13.8278 | 10.6474 | 42.5897 |  | 0 |  | 0 | 42.5897 | 4 |  | 4 | 42.5897 | 0 | 42.5897 | 100%
21.3.18 | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 130.753 | 100.6798 | 805.4382 |  | 0 |  | 0 | 805.4382 | 8 |  | 8 | 805.4382 | 0 | 805.4382 | 100%
21.3.19 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 11.3194 | 8.7159 | 17.4318 |  | 0 |  | 0 | 17.4318 | 2 |  | 2 | 17.4318 | 0 | 17.4318 | 100%
21.3.20 | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 53 | 12.1306 | 9.3405 | 495.0482 |  | 0 |  | 0 | 495.0482 | 53 |  | 53 | 495.0482 | 0 | 495.0482 | 100%
21.3.21 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 15.2131 | 11.7141 | 11.7141 |  | 0 |  | 0 | 11.7141 | 1 |  | 1 | 11.7141 | 0 | 11.7141 | 100%
21.3.22 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 21.1411 | 16.2787 | 65.1146 |  | 0 |  | 0 | 65.1146 | 4 |  | 4 | 65.1146 | 0 | 65.1146 | 100%
21.3.23 | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 2 | 14.7888 | 11.3874 | 22.7748 |  | 0 |  | 0 | 22.7748 | 2 |  | 2 | 22.7748 | 0 | 22.7748 | 100%
21.3.24 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 7 | 83.6285 | 64.3939 | 450.7575 |  | 0 |  | 0 | 450.7575 | 7 |  | 7 | 450.7575 | 0 | 450.7575 | 100%
21.3.25 | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 6 | 25.3843 | 19.5459 | 117.2756 |  | 0 |  | 0 | 117.2756 | 6 |  | 6 | 117.2756 | 0 | 117.2756 | 100%
21.3.26 | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 42.6691 | 32.8552 | 262.8418 |  | 0 |  | 0 | 262.8418 | 8 |  | 8 | 262.8418 | 0 | 262.8418 | 100%
21.3.27 | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 6 | 96.8448 | 74.5705 | 447.423 |  | 0 |  | 0 | 447.423 | 6 |  | 6 | 447.423 | 0 | 447.423 | 100%
21.3.28 | S09752 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | SER.CG | un | 5 | 57.2707 | 44.0985 | 220.4923 |  | 0 |  | 0 | 220.4923 | 5 |  | 5 | 220.4923 | 0 | 220.4923 | 100%
21.3.29 | S04283 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | SER.CG | un | 16 | 65.0083 | 50.0564 | 800.9025 |  | 0 |  | 0 | 800.9025 | 16 |  | 16 | 800.9025 | 0 | 800.9025 | 100%
21.3.30 | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 12 | 27.6806 | 21.3141 | 255.7691 |  | 0 |  | 0 | 255.7691 | 12 |  | 12 | 255.7691 | 0 | 255.7691 | 100%
21.3.31 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 15.5251 | 11.9543 | 23.9087 |  | 0 |  | 0 | 23.9087 | 2 |  | 2 | 23.9087 | 0 | 23.9087 | 100%
21.3.32 | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 16.9978 | 13.0883 | 26.1766 |  | 0 |  | 0 | 26.1766 | 2 |  | 2 | 26.1766 | 0 | 26.1766 | 100%
21.3.33 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 1 | 13.0666 | 10.0613 | 10.0613 |  | 0 |  | 0 | 10.0613 | 1 |  | 1 | 10.0613 | 0 | 10.0613 | 100%
21.3.34 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 29.9021 | 23.0246 | 23.0246 |  | 0 |  | 0 | 23.0246 | 1 |  | 1 | 23.0246 | 0 | 23.0246 | 100%
21.3.35 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 22.4016 | 17.2492 | 34.4985 |  | 0 |  | 0 | 34.4985 | 2 |  | 2 | 34.4985 | 0 | 34.4985 | 100%
21.4 |  | CAIXAS E CALHAS | [5 empty] | 27904.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27904.3277 |  |  |  | 27904.3277 | 0 | 27904.3277 | 100%
21.4.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 10 | 766.3718 | 590.1063 | 5901.0632 |  | 0 |  | 0 | 5901.0632 | 10 |  | 10 | 5901.0632 | 0 | 5901.0632 | 100%
21.4.2 | JCA-33772541 | CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 25 | 798.1334 | 614.5627 | 15364.0687 |  | 0 |  | 0 | 15364.0687 | 25 |  | 25 | 15364.0687 | 0 | 15364.0687 | 100%
21.4.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M | 31 | 204.4723 | 157.4437 | 4880.7543 |  | 0 |  | 0 | 4880.7543 | 31 |  | 31 | 4880.7543 | 0 | 4880.7543 | 100%
21.4.4 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | M | 51 | 44.7782 | 34.4792 | 1758.4415 |  | 0 |  | 0 | 1758.4415 | 51 |  | 51 | 1758.4415 | 0 | 1758.4415 | 100%
21.5 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 2172.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.6249 |  |  |  | 2172.6249 | 0 | 2172.6249 | 100%
21.5.1 | JCA-23305699 | FILTRO PARA PISCINA DFR-19 DANCOR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 2821.5907 | 2172.6249 | 2172.6249 |  | 0 |  | 0 | 2172.6249 | 1 |  | 1 | 2172.6249 | 0 | 2172.6249 | 100%
22 |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 4370.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370.5806 |  |  |  | 0 | 4370.5806 | 4370.5806 | 100%
22.1 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 3278.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3278.046 |  |  |  | 0 | 3278.046 | 3278.046 | 100%
22.1.1 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SER.CG | UN | 3 | 931.6819 | 717.3951 | 2152.1852 |  | 0 |  | 0 | 2152.1852 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2152.1852 | 2152.1852 | 100%
22.1.2 | S01511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | SER.CG | un | 5 | 292.4314 | 225.1721 | 1125.8607 |  | 0 |  | 0 | 1125.8607 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1125.8607 | 1125.8607 | 100%
22.2 |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1092.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.5346 |  |  |  | 0 | 1092.5346 | 1092.5346 | 100%
22.2.1 | JCA-84753500 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SER.CG | UN | 1 | 61.0771 | 47.0294 | 47.0294 |  | 0 |  | 0 | 47.0294 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47.0294 | 47.0294 | 100%
22.2.2 | JCA-83171406 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL | SER.CG | UN | 8 | 38.2762 | 29.4726 | 235.7811 |  | 0 |  | 0 | 235.7811 | 0 | 8 | 8 | 0 | 235.7811 | 235.7811 | 100%
22.2.3 | JCA-90210395 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA) | SER.CG | UN | 5 | 33.2467 | 25.6 | 127.9999 |  | 0 |  | 0 | 127.9999 | 0 | 5 | 5 | 0 | 127.9999 | 127.9999 | 100%
22.2.4 | JCA-30984289 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE) | SER.CG | UN | 6 | 33.8832 | 26.0901 | 156.5404 |  | 0 |  | 0 | 156.5404 | 0 | 6 | 6 | 0 | 156.5404 | 156.5404 | 100%
22.2.5 | JCA-87899058 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL) | SER.CG | UN | 19 | 33.8832 | 26.0901 | 495.7112 |  | 0 |  | 0 | 495.7112 | 0 | 19 | 19 | 0 | 495.7112 | 495.7112 | 100%
22.2.6 | JCA-17495860 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO FUMAR | SER.CG | UN | 1 | 38.2762 | 29.4726 | 29.4726 |  | 0 |  | 0 | 29.4726 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.4726 | 29.4726 | 100%
23 |  | GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | [5 empty] | 210301.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210301.9889 |  |  |  | 210301.9889 | 0 | 210301.9889 | 100%
23.1 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [5 empty] | 3884.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884.8884 |  |  |  | 3884.8884 | 0 | 3884.8884 | 100%
23.1.1 | JCA.EL-002/PRÓPRIA | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE | SER.CG | M | 101 | 27.9178 | 21.4967 | 2171.1642 |  | 0 |  | 0 | 2171.1642 | 101 |  | 101 | 2171.1642 | 0 | 2171.1642 | 100%
23.1.2 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 4.6 | 22.9757 | 17.6913 | 81.3799 |  | 0 |  | 0 | 81.3799 | 4.6 |  | 4.6 | 81.3799 | 0 | 81.3799 | 100%
23.1.3 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 1.5 | 32.3482 | 24.9081 | 37.3621 |  | 0 |  | 0 | 37.3621 | 1.5 |  | 1.5 | 37.3621 | 0 | 37.3621 | 100%
23.1.4 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 27.9677 | 21.5351 | 64.6053 |  | 0 |  | 0 | 64.6053 | 3 |  | 3 | 64.6053 | 0 | 64.6053 | 100%
23.1.5 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 3 | 37.7894 | 29.0979 | 87.2936 |  | 0 |  | 0 | 87.2936 | 3 |  | 3 | 87.2936 | 0 | 87.2936 | 100%
23.1.6 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 7 | 54.9619 | 42.3207 | 296.2447 |  | 0 |  | 0 | 296.2447 | 7 |  | 7 | 296.2447 | 0 | 296.2447 | 100%
23.1.7 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 17 | 77.039 | 59.3201 | 1008.441 |  | 0 |  | 0 | 1008.441 | 17 |  | 17 | 1008.441 | 0 | 1008.441 | 100%
23.1.8 | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 89.8685 | 69.1987 | 138.3975 |  | 0 |  | 0 | 138.3975 | 2 |  | 2 | 138.3975 | 0 | 138.3975 | 100%
23.2 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 4185.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185.2691 |  |  |  | 4185.2691 | 0 | 4185.2691 | 100%
23.2.1 | TJRE-80076252 | CABO SOLAR FLEXÍVEL 10MM² / VERMELHO, 50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 10 | 344.6102 | 265.3499 | 2653.4988 |  | 0 |  | 0 | 2653.4988 | 10 |  | 10 | 2653.4988 | 0 | 2653.4988 | 100%
23.2.2 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 100 | 19.8931 | 15.3177 | 1531.7702 |  | 0 |  | 0 | 1531.7702 | 100 |  | 100 | 1531.7702 | 0 | 1531.7702 | 100%
23.3 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 281.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.446 |  |  |  | 281.446 | 0 | 281.446 | 100%
23.3.1 | JCA.EL-033/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | SER.CG | UN | 4 | 51.0931 | 39.3417 | 157.3668 |  | 0 |  | 0 | 157.3668 | 4 |  | 4 | 157.3668 | 0 | 157.3668 | 100%
23.3.2 | JCA.EL-034/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM | SER.CG | UN | 1 | 62.3626 | 48.0192 | 48.0192 |  | 0 |  | 0 | 48.0192 | 1 |  | 1 | 48.0192 | 0 | 48.0192 | 100%
23.3.3 | JCA.EL-035/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X *10* CM | SER.CG | UN | 1 | 98.7792 | 76.06 | 76.06 |  | 0 |  | 0 | 76.06 | 1 |  | 1 | 76.06 | 0 | 76.06 | 100%
23.4 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 201950.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201950.3854 |  |  |  | 201950.3854 | 0 | 201950.3854 | 100%
23.4.1 | TJRE-99328625 Composições Próprias | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COM GERAÇÃO MENSAL DE 9.750 kWh, INCLUINDO PAINÉIS E INVERSORES | SER.CG | UN | 1 | 262273.2278 | 201950.3854 | 201950.3854 |  | 0 |  | 0 | 201950.3854 | 1 |  | 1 | 201950.3854 | 0 | 201950.3854 | 100%
24 |  | SUBESTAÇÃO | [5 empty] | 41543.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41543.0792 |  |  |  | 41543.0792 | 0 | 41543.0792 | 100%
24.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 2 | 224.7274 | 173.0401 | 346.0801 |  | 0 |  | 0 | 346.0801 | 2 |  | 2 | 346.0801 | 0 | 346.0801 | 100%
24.2 | S08490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | SER.CG | un | 1 | 702.4243 | 540.8667 | 540.8667 |  | 0 |  | 0 | 540.8667 | 1 |  | 1 | 540.8667 | 0 | 540.8667 | 100%
24.3 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 2 | 37.7894 | 29.0979 | 58.1957 |  | 0 |  | 0 | 58.1957 | 2 |  | 2 | 58.1957 | 0 | 58.1957 | 100%
24.4 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 27 | 32.3482 | 24.9081 | 672.5182 |  | 0 |  | 0 | 672.5182 | 27 |  | 27 | 672.5182 | 0 | 672.5182 | 100%
24.5 | S04148 | Transformador trifasico 75 kva, at 13800v, bt 380/220 v, fornecimento | SER.CG | un | 1 | 35568 | 27387.36 | 27387.36 |  | 0 |  | 0 | 27387.36 | 1 |  | 1 | 27387.36 | 0 | 27387.36 | 100%
24.6 | S00323 | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023 | SER.CG | un | 1 | 7247.6976 | 5580.7272 | 5580.7272 |  | 0 |  | 0 | 5580.7272 | 1 |  | 1 | 5580.7272 | 0 | 5580.7272 | 100%
24.7 | S11381 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | SER.CG | un | 1 | 3585.4042 | 2760.7612 | 2760.7612 |  | 0 |  | 0 | 2760.7612 | 1 |  | 1 | 2760.7612 | 0 | 2760.7612 | 100%
24.8 | S13039 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2 | SER.CG | un | 1 | 582.6538 | 448.6434 | 448.6434 |  | 0 |  | 0 | 448.6434 | 1 |  | 1 | 448.6434 | 0 | 448.6434 | 100%
24.9 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 95 | 46.1885 | 35.5651 | 3378.6873 |  | 0 |  | 0 | 3378.6873 | 95 |  | 95 | 3378.6873 | 0 | 3378.6873 | 100%
24.10 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 24 | 19.9805 | 15.385 | 369.2393 |  | 0 |  | 0 | 369.2393 | 24 |  | 24 | 369.2393 | 0 | 369.2393 | 100%
25 |  | ARREMATES E SOLEIRAS | [5 empty] | 9737.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9737.3356 |  |  |  | 9737.3356 | 0 | 9737.3356 | 100%
25.1 | 07285/ORSE | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm | SER.CG | M | 20 | 162.1776 | 124.8768 | 2497.535 |  | 0 |  | 0 | 2497.535 | 20 |  | 20 | 2497.535 | 0 | 2497.535 | 100%
25.2 | 07285/ORSE | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm (PARA RESSALTO NA REGIÃO DOS PAINEIS DE VIDRO) | SER.CG | M | 31.1 | 162.1776 | 124.8768 | 3883.667 |  | 0 |  | 0 | 3883.667 | 31.1 |  | 31.1 | 3883.667 | 0 | 3883.667 | 100%
25.3 | 11743/ORSE | Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens | SER.CG | M2 | 3.84 | 1135.056 | 873.9931 | 3356.1336 |  | 0 |  | 0 | 3356.1336 | 3.84 |  | 3.84 | 3356.1336 | 0 | 3356.1336 | 100%
26 |  | PINTURA | [5 empty] | 72596.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72596.3861 |  |  |  | 72596.3861 | 0 | 72596.3861 | 100%
26.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1858.94 | 17.0477 | 13.1267 | 24401.773 |  | 0 |  | 0 | 24401.773 | 1858.94 |  | 1858.94 | 24401.773 | 0 | 24401.773 | 100%
26.2 | 08624/ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | SER.CG | M2 | 1858.94 | 25.9334 | 19.9687 | 37120.7059 |  | 0 |  | 0 | 37120.7059 | 1858.94 |  | 1858.94 | 37120.7059 | 0 | 37120.7059 | 100%
26.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1858.94 | 5.279 | 4.0649 | 7556.3323 |  | 0 |  | 0 | 7556.3323 | 1858.94 |  | 1858.94 | 7556.3323 | 0 | 7556.3323 | 100%
26.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 82 | 6.6269 | 5.1027 | 418.4212 |  | 0 |  | 0 | 418.4212 | 82 |  | 82 | 418.4212 | 0 | 418.4212 | 100%
26.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 82 | 20.3424 | 15.6636 | 1284.4191 |  | 0 |  | 0 | 1284.4191 | 82 |  | 82 | 1284.4191 | 0 | 1284.4191 | 100%
26.6 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO ANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 82 | 28.7414 | 22.1309 | 1814.7345 |  | 0 |  | 0 | 1814.7345 | 82 |  | 82 | 1814.7345 | 0 | 1814.7345 | 100%
27 |  | COBERTURA | [5 empty] | 265563.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265563.2756 |  |  |  | 265563.2756 | 0 | 265563.2756 | 100%
27.1 | 00304/ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | SER.CG | M | 153 | 47.9482 | 36.9201 | 5648.7727 |  | 0 |  | 0 | 5648.7727 | 153 |  | 153 | 5648.7727 | 0 | 5648.7727 | 100%
27.2 | 12509/ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | SER.CG | M2 | 465 | 235.248 | 181.141 | 84230.5464 |  | 0 |  | 0 | 84230.5464 | 465 |  | 465 | 84230.5464 | 0 | 84230.5464 | 100%
27.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 465 | 250.3862 | 192.7974 | 89650.7932 |  | 0 |  | 0 | 89650.7932 | 465 |  | 465 | 89650.7932 | 0 | 89650.7932 | 100%
27.4 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 389 | 166.7952 | 128.4323 | 49960.1663 |  | 0 |  | 0 | 49960.1663 | 389 |  | 389 | 49960.1663 | 0 | 49960.1663 | 100%
27.5 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 389 | 69.5885 | 53.5831 | 20843.8374 |  | 0 |  | 0 | 20843.8374 | 389 |  | 389 | 20843.8374 | 0 | 20843.8374 | 100%
27.6 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 389 | 50.8435 | 39.1495 | 15229.1595 |  | 0 |  | 0 | 15229.1595 | 389 |  | 389 | 15229.1595 | 0 | 15229.1595 | 100%
28 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 37894.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37894.1038 |  |  |  | 3367.988 | 34526.1158 | 37894.1038 | 100%
28.1 | 13465/ORSE | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar | SER.CG | UN | 3 | 335.999 | 258.7193 | 776.1578 |  | 0 |  | 0 | 776.1578 | 0 | 3 | 3 | 0 | 776.1578 | 776.1578 | 100%
28.2 | 08211/0RSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | SER.CG | UN | 4 | 549.5693 | 423.1683 | 1692.6734 |  | 0 |  | 0 | 1692.6734 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1692.6734 | 1692.6734 | 100%
28.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 11 | 48.0979 | 37.0354 | 407.3894 |  | 0 |  | 0 | 407.3894 | 0 | 11 | 11 | 0 | 407.3894 | 407.3894 | 100%
28.4 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 7 | 443.3021 | 341.3426 | 2389.3982 |  | 0 |  | 0 | 2389.3982 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2389.3982 | 2389.3982 | 100%
28.5 | 10103/ORSE | Combinado Sanitario antivandalismo (composto de vaso sanitario e lavatorio), Ref:CPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares, Fab: Metalurgica Caaguazu ou similar | SER.CG | UN | 1 | 13173.5011 | 10143.5959 | 10143.5959 |  | 0 |  | 0 | 10143.5959 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10143.5959 | 10143.5959 | 100%
28.6 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 484.5734 | 373.1215 | 746.2431 |  | 0 |  | 0 | 746.2431 | 0 | 2 | 2 | 0 | 746.2431 | 746.2431 | 100%
28.7 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2,00 | 930.1718 | 716.2323 | 1432.4646 |  | 0 |  | 0 | 1432.4646 | 0 | 2,00 | 2 | 0 | 1432.4646 | 1432.4646 | 100%
28.8 | 01889/ORSE | Espelho plano 4mm | SER.CG | M2 | 10.72 | 572.4077 | 440.7539 | 4724.882 |  | 0 |  | 0 | 4724.882 | 0 | 10.72 | 10.72 | 0 | 4724.882 | 4724.882 | 100%
28.9 | 07350/ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | SER.CG | UN | 3 | 764.2128 | 588.4439 | 1765.3316 |  | 0 |  | 0 | 1765.3316 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1765.3316 | 1765.3316 | 100%
28.10 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UND | 11 | 641.5968 | 494.0295 | 5434.3249 |  | 0 |  | 0 | 5434.3249 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5434.3249 | 5434.3249 | 100%
28.11 | 03259/ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | SER.CG | UN | 10 | 286.0666 | 220.2713 | 2202.7125 |  | 0 |  | 0 | 2202.7125 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2202.7125 | 2202.7125 | 100%
28.12 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 167.519 | 128.9897 | 257.9793 |  | 0 |  | 0 | 257.9793 | 0 | 2 | 2 | 0 | 257.9793 | 257.9793 | 100%
28.13 | 12511/ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | SER.CG | UN | 12 | 97.8182 | 75.32 | 903.8405 |  | 0 |  | 0 | 903.8405 | 0 | 12 | 12 | 0 | 903.8405 | 903.8405 | 100%
28.14 | 11736/ORSE | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | SER.CG | M2 | 5.04 | 867.8592 | 668.2516 | 3367.988 |  | 0 |  | 0 | 3367.988 | 5.04 |  | 5.04 | 3367.988 | 0 | 3367.988 | 100%
28.15 | 12208/ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | SER.CG | UN | 9 | 160.8797 | 123.8774 | 1114.8962 |  | 0 |  | 0 | 1114.8962 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1114.8962 | 1114.8962 | 100%
28.16 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 9 | 77.089 | 59.3585 | 534.2265 |  | 0 |  | 0 | 534.2265 | 0 | 9 | 9 | 0 | 534.2265 | 534.2265 | 100%
29 |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 6319.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6319.1769 |  |  |  | 6319.1769 | 0 | 6319.1769 | 100%
29.1 | 07323/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | SER.CG | M2 | 10 | 820.6723 | 631.9177 | 6319.1769 |  | 0 |  | 0 | 6319.1769 | 10 |  | 10 | 6319.1769 | 0 | 6319.1769 | 100%
30 |  | LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 5176.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5176.359 |  |  |  | 0 | 5176.353 | 5176.353 | 100%
30.1 | 02450/ORSE | Limpeza geral | SER.CG | M2 | 2263.3 | 2.9702 | 2.2871 | 5176.359 |  | 0 |  | 0 | 5176.359 | 0 | 2263.2974 | 2263.2974 | 0 | 5176.353 | 5176.353 | 100%
31 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [5 empty] | 589059.4474 | 17799.46 | 91589.7502 | 0 | 0 | 680649.1975 |  |  |  | 498005.6127 | 91053.8432 | 589059.4559 | 100%
31.1 |  | ALVENARIA | [5 empty] | 330341.0195 | 17577.35 | 74226.5017 | 0 | 0 | 404567.5212 |  |  |  | 256114.5178 | 74226.5017 | 330341.0195 | 100%
31.1.1 | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 32 | 117.2746 | 90.3014 | 2889.6452 |  | 0 |  | 0 | 2889.6452 | 32 |  | 32 | 2889.6452 | 0 | 2889.6452 | 100%
31.1.2 | 9103/ORSE | Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão | SER.CG | M3 | 218.6 | 784.5053 | 604.0691 | 132049.4977 |  | 0 |  | 0 | 132049.4977 | 218.6 |  | 218.6 | 132049.4977 | 0 | 132049.4977 | 100%
31.1.3 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR1TA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 3.08 | 540.2717 | 416.0092 | 1281.3083 |  | 0 |  | 0 | 1281.3083 | 3.08 |  | 3.08 | 1281.3083 | 0 | 1281.3083 | 100%
31.1.4 | 08789/ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | SER.CG | M2 | 374.21 | 314.7206 | 242.3349 | 90684.1402 |  | 0 |  | 0 | 90684.1402 | 374.21 |  | 374.21 | 90684.1402 | 0 | 90684.1402 | 100%
31.1.5 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | SER.CG | M | 103.2 | 32.6726 | 25.1579 | 2596.2987 |  | 0 |  | 0 | 2596.2987 | 103.2 |  | 103.2 | 2596.2987 | 0 | 2596.2987 | 100%
31.1.6 | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (MURO EXTERNO) | SER.CG | M3 | 86.82 | 98.4547 | 75.8101 | 6581.8359 |  | 0 |  | 0 | 6581.8359 | 86.82 |  | 86.82 | 6581.8359 | 0 | 6581.8359 | 100%
31.1.7 | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (PARA GABIÃO) | SER.CG | M3 | 83.78 | 98.4547 | 75.8101 | 6351.3731 |  | 0 |  | 0 | 6351.3731 | 83.78 |  | 83.78 | 6351.3731 | 0 | 6351.3731 | 100%
31.1.8 | 02667/ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | SER.CG | M | 245 | 69.863 | 53.7945 | 13179.6625 |  | 0 |  | 0 | 13179.6625 | 245 |  | 245 | 13179.6625 | 0 | 13179.6625 | 100%
31.1.9 | 01349/ORSE | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) | SER.CG | M | 30 | 21.6778 | 16.6919 | 500.7563 |  | 0 |  | 0 | 500.7563 | 30 |  | 30 | 500.7563 | 0 | 500.7563 | 100%
31.1.10 | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI M3 A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 418.76 | 14.0899 | 10.8492 | 4543.2271 | 418.76 | 4543.2271 |  |  | 9086.4541 | 0 | 418.76 | 418.76 | 0 | 4543.2271 | 4543.2271 | 100%
31.1.11 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 544.39 | 11.856 | 9.1291 | 4969.8016 | 544.39 | 4969.8016 |  | 0 | 9939.6033 | 0 | 544.39 | 544.39 | 0 | 4969.8016 | 4969.8016 | 100%
31.1.12 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 16331.74 | 3.7066 | 2.8541 | 46611.6221 | 16331.74 | 46611.6221 |  | 0 | 93223.2443 | 0 | 16331.74 | 16331.74 | 0 | 46611.6221 | 46611.6221 | 100%
31.1.13 | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | SER.CG | M3 | 282.46 | 83.2291 | 64.0864 | 18101.8509 | 282.46 | 18101.8509 |  | 0 | 36203.7017 | 0 | 282.46 | 282.46 | 0 | 18101.8509 | 18101.8509 | 100%
31.2 |  | PINTURA ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 31702.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31702.9514 |  |  |  | 31703.0994 | -0.13944 | 31702.96 | 100%
31.2.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1156.1 | 5.279 | 4.0649 | 4699.3856 |  | 0 |  | 0 | 4699.3856 | 1156.1 |  | 1156.1 | 4699.3856 | 0 | 4699.3856 | 100%
31.2.2 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1156.1 | 27.4685 | 21.1507 | 24452.3585 |  | 0 |  | 0 | 24452.3585 | 1156.1 |  | 1156.1 | 24452.3585 | 0 | 24452.3585 | 100%
31.2.3 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | SER.CG | M2 | 61.225 | 36.217 | 27.8871 | 1707.3852 |  | 0 |  | 0 | 1707.3852 | 61.23 | -0.005 | 61.225 | 1707.5246 | -0.13944 | 1707.3852 | 100%
31.2.4 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 12.4 | 65.545 | 50.4696 | 625.8233 |  | 0 |  | 0 | 625.8233 | 12.4 |  | 12.4 | 625.8233 | 0 | 625.8233 | 100%
31.2.5 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SER.CG | M | 121.9652 | 2.3213 | 1.7874 | 217.9988 |  | 0 |  | 0 | 217.9988 | 121.97 |  | 121.97 | 218.0074 | 0 | 218.0074 | 100%
31.3 |  | FECHAMENTOS EXTERNOS | [5 empty] | 106767.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106767.1049 |  |  |  | 106767.1049 | 0 | 106767.1049 | 100%
31.3.1 | 08238/ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios | SER.CG | M2 | 71.61 | 862.7299 | 664.302 | 47570.669 |  | 0 |  | 0 | 47570.669 | 71.61 |  | 71.61 | 47570.669 | 0 | 47570.669 | 100%
31.3.2 | 08759/ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | SER.CG | M | 60.59 | 382.225 | 294.3132 | 17832.438 |  | 0 |  | 0 | 17832.438 | 60.59 |  | 60.59 | 17832.438 | 0 | 17832.438 | 100%
31.3.3 | 13106/ORSE | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | SER.CG | M | 245 | 45.6019 | 35.1135 | 8602.8022 |  | 0 |  | 0 | 8602.8022 | 245 | 0 | 245 | 8602.8022 | 0 | 8602.8022 | 100%
31.3.4 | 07967/ORSE | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1.1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | SER.CG | M | 43.42 | 924.1066 | 711.5621 | 30896.0243 |  | 0 |  | 0 | 30896.0243 | 43.42 |  | 43.42 | 30896.0243 | 0 | 30896.0243 | 100%
31.3.5 | 08538/ORSE | Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4" e quadro em barra chata de 2" x 5/16" | SER.CG | M | 7.4 | 327.3379 | 252.0502 | 1865.1715 |  | 0 |  | 0 | 1865.1715 | 7.4 | 0 | 7.4 | 1865.1715 | 0 | 1865.1715 | 100%
31.4 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 102585.2825 | 222.11 | 17363.2485 | 0 | 0 | 119948.531 |  |  |  | 100736.0837 | 1849.1988 | 102585.2825 | 100%
31.4.1 | 09418/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | SER.CG | M2 | 6.4375 | 155.1763 | 119.4858 | 769.1896 |  | 0 |  | 0 | 769.1896 | 6.44 | -0.0025 | 6.4375 | 769.4883 | -0.29871 | 769.1896 | 100%
31.4.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 403.02 | 101.5248 | 78.1741 | 31505.7242 | 222.11 | 17363.2485 |  | 0 | 48868.9726 | 379.3613 | 23.6587 | 403.02 | 29656.2267 | 1849.4975 | 31505.7242 | 100%
31.4.3 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 452.62 | 108.9379 | 83.8822 | 37966.7606 |  | 0 |  | 0 | 37966.7606 | 452.62 |  | 452.62 | 37966.7606 | 0 | 37966.7606 | 100%
31.4.4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | M | 283.64 | 50.3693 | 38.7843 | 11000.7918 |  | 0 |  | 0 | 11000.7918 | 283.64 |  | 283.64 | 11000.7918 | 0 | 11000.7918 | 100%
31.4.5 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 306.09 | 90.5549 | 69.7273 | 21342.8163 |  | 0 |  | 0 | 21342.8163 | 306.09 |  | 306.09 | 21342.8163 | 0 | 21342.8163 | 100%
31.5 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS | [5 empty] | 2684.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684.8069 |  |  |  | 2684.8069 | 0 | 2684.8069 | 100%
31.5.1 | 12628/ORSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico | SER.CG | und | 1 | 3486.7622 | 2684.8069 | 2684.8069 |  | 0 |  | 0 | 2684.8069 | 1 | 0 | 1 | 2684.8069 | 0 | 2684.8069 | 100%
31.6 |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 14978.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14978.2822 |  |  |  | 0 | 14978.2822 | 14978.2822 | 100%
31.6.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 536.58 | 17.4845 | 13.463 | 7224.0032 |  | 0 |  | 0 | 7224.0032 | 0 | 536.58 | 536.58 | 0 | 7224.0032 | 7224.0032 | 100%
31.6.2 | 02394/ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | SER.CG | M3 | 64.3896 | 156.3994 | 120.4275 | 7754.279 |  | 0 |  | 0 | 7754.279 | 0 | 64.3896 | 64.3896 | 0 | 7754.279 | 7754.279 | 100%
32 |  | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 216600.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216600.7059 |  |  |  | 191314.086 | 25286.6199 | 216600.7059 | 100%
32.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | MÊS | 6.5 | 26539.8058 | 20435.6504 | 132831.7278 |  | 0 |  | 0 | 132831.7278 | 5.9508 | 0.54925 | 6.5 | 121607.4468 | 11224.281 | 132831.7278 | 100%
32.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | MES | 6.5 | 8460.0922 | 6514.271 | 42342.7613 |  | 0 |  | 0 | 42342.7613 | 5.9508 | 0.54925 | 6.5 | 38764.7979 | 3577.9633 | 42342.7613 | 100%
32.3 | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | h | 1430 | 29.4403 | 22.669 | 32416.7364 |  | 0 |  | 0 | 32416.7364 | 1309.165 | 120.835 | 1430 | 29677.5221 | 2739.2142 | 32416.7364 | 100%
32.4 | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | h | 48 | 37.3651 | 28.7711 | 1381.0148 |  | 0 |  | 0 | 1381.0148 | 43.944 | 4.056 | 48 | 1264.3191 | 116.6958 | 1381.0148 | 100%
32.5 | SSS96764D | TRAMITAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A EMISSÃO DO AVCB COM TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, INCLUINDO ATESTADOS DE CONFORMIDADE DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA, TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO ART OU RRT, BEM COMO TODOS OS ANEXOS NECESSÁRIO | SER.CG | UN | 1 | 9907.0982 | 7628.4656 | 7628.4656 |  | 0 |  | 0 | 7628.4656 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7628.4656 | 7628.4656 | 100%
| TOTAL GERAL: | [6 empty] | 5188451.5843 |  | 97032.8614 |  | 31985.4161 | 5317469.8658 |  |  |  | 4632549.5583 | 555902.02 | 5188451.5823