## Planilha1
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08
PERÍODO:01/09 a 30/09/2025
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |  |  |  |  | CONTRATO: 006/2025 |  |  | DATA INÍCIO: 12/02/2025 |  |  |  | VALOR PERÍODO: |  | 1582471.0936
LOCAL: |  | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |  |  |  |  | BDI: 24,8% |  |  | DATA TÉRMINO: 09/10/2025 |  |  |  | VALOR ACUM. TOTAL: |  | 7247811.055
BASE: |  | SINAPI: JULHO/2024, ORSE: JULHO/2024 |  |  |  |  | O.S.Nº: 015/2025 |  |  | PRAZO: 240 DIAS |  |  |  | SALDO: |  | 213897.9217
[5 empty] | QUANTIDADE |  |  |  |  | VALORES | [5 empty] | %
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UND | QNTD CONTRATO | ACUM. ANTERIOR | PERÍODO | ACUM. TOTAL | PREÇO(R$) | PREÇO COM K=0,79 | PREÇO TOTAL CONTRATO | ACUM. ANTERIOR | PERÍODO | ACUM. TOTAL | SALDO | % PERÍODO | % ACUM.
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 206593.1233 | 203884.0912 | 0 | 203884.0912 | 2709.0321
1.01 | COT- HAB | HABITE-SE | SER.CG | M2 | 1373.86 | 0 |  | 0 | 2.496 | 1.9718 | 2709.0321 | 0 | 0 | 0 | 2709.0321 | 0% | 0%
1.02 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 2627.49 | 2627.49 |  | 2627.49 | 0.86112 | 0.68028 | 1787.4415 | 1787.4415 | 0 | 1787.4415 | 0 | 0% | 100%
1.03 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | SER.CG | M2 | 2627.49 | 2627.49 |  | 2627.49 | 0.22464 | 0.17747 | 466.2891 | 466.2891 | 0 | 466.2891 | 0 | 0% | 100%
1.04 | 02522/ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | SER.CG | M3 | 2001.699 | 2001.699 |  | 2001.699 | 6.0778 | 4.8014 | 9611.0184 | 9611.0184 | 0 | 9611.0184 | 0 | 0% | 100%
1.05 | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | SER.CG | M3 | 2001.699 | 2001.699 |  | 2001.699 | 83.2291 | 65.751 | 131613.7206 | 131613.7206 | 0 | 131613.7206 | 0 | 0% | 100%
1.06 | 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | SER.CG | M3 | 870.267 | 870.267 |  | 870.267 | 21.8774 | 17.2832 | 15040.9791 | 15040.9791 | 0 | 15040.9791 | 0 | 0% | 100%
1.07 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M3 | 82.02 | 82.02 |  | 82.02 | 77.9002 | 61.5411 | 5047.6032 | 5047.6032 | 0 | 5047.6032 | 0 | 0% | 100%
1.08 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 12531.8448 | 12531.8448 |  | 12531.8448 | 3.7066 | 2.9282 | 36695.5274 | 36695.5274 | 0 | 36695.5274 | 0 | 0% | 100%
1.09 | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1 M3 00HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 788.247 | 788.247 |  | 788.247 | 5.8157 | 4.5944 | 3621.5119 | 3621.5119 | 0 | 3621.5119 | 0 | 0% | 100%
2.0 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 182205.6372 | 182205.6372 | 0 | 182205.6372 | 0
2.01 | 06096/ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | SER.CG | UN | 1,00 | 1 |  | 1 | 685.7011 | 541.7039 | 541.7039 | 541.7039 | 0 | 541.7039 | 0 | 0% | 100%
2.02 | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A F_07/2020_PS | SER.CG | UN | 1,00 | 1 |  | 1 | 2311.0963 | 1825.7661 | 1825.7661 | 1825.7661 | 0 | 1825.7661 | 0 | 0% | 100%
2.03 | 13311/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | SER.CG | M2xMÊS | 2160 | 2160 |  | 2160 | 40.4102 | 31.9241 | 68956.0335 | 68956.0335 | 0 | 68956.0335 | 0 | 0% | 100%
2.04 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 1080 | 1080 |  | 1080 | 30.3264 | 23.9579 | 25874.4845 | 25874.4845 | 0 | 25874.4845 | 0 | 0% | 100%
2.05 | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 M2 CR 6,67 | SER.CG | M2 | 1080 | 1080 |  | 1080 | 8.1994 | 6.4775 | 6995.694 | 6995.694 | 0 | 6995.694 | 0 | 0% | 100%
2.06 | 12862/ORSE | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | SER.CG | PXD | 3431 | 3431 |  | 3431 | 1.4477 | 1.1437 | 3923.9222 | 3923.9222 | 0 | 3923.9222 | 0 | 0% | 100%
2.07 | 056/ORSE | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 18990.6538 | 15002.6165 | 15002.6165 | 15002.6165 | 0 | 15002.6165 | 0 | 0% | 100%
2.08 | 062/ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 15142.92 | 11962.9068 | 11962.9068 | 11962.9068 | 0 | 11962.9068 | 0 | 0% | 100%
2.09 | 061/ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 21867.0442 | 17274.9649 | 17274.9649 | 17274.9649 | 0 | 17274.9649 | 0 | 0% | 100%
2.10 | 10184/ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 22600.4189 | 17854.3309 | 17854.3309 | 17854.3309 | 0 | 17854.3309 | 0 | 0% | 100%
2.11 | 51/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | SER.CG | M2 | 3 | 3 |  | 3 | 469.3728 | 370.8045 | 1112.4135 | 1112.4135 | 0 | 1112.4135 | 0 | 0% | 100%
2.12 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 116.6 | 116.6 |  | 116.6 | 118.1232 | 93.3173 | 10880.8004 | 10880.8004 | 0 | 10880.8004 | 0 | 0% | 100%
3.0 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 13528.602 | 13528.602 | 0 | 13528.602 | 0
3.01 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SER.CG | M | 199.3 | 199.3 |  | 199.3 | 85.9248 | 67.8806 | 13528.602 | 13528.602 | 0 | 13528.602 | 0 | 0% | 100%
4.0 |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 625626.7486 | 625626.7486 | 0 | 625626.7486 | 0
4.01 |  | ESTACAS, BLOCOS E SAPATAS | [8 empty] | 283955.7811 |  | 0 |  | 0
4.01.01 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 98.1243 | 98.1243 |  | 98.1243 | 129.5174 | 102.3188 | 10039.9533 | 10039.9533 | 0 | 10039.9533 | 0 | 0% | 100%
4.01.02 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 127.5615 | 127.5615 |  | 127.5615 | 11.856 | 9.3662 | 1194.7719 | 1194.7719 | 0 | 1194.7719 | 0 | 0% | 100%
4.01.03 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 637.8076 | 637.8076 |  | 637.8076 | 3.7066 | 2.9282 | 1867.6171 | 1867.6171 | 0 | 1867.6171 | 0 | 0% | 100%
4.01.04 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 3.0661 | 3.0661 |  | 3.0661 | 749.9107 | 592.4295 | 1816.4776 | 1816.4776 | 0 | 1816.4776 | 0 | 0% | 100%
4.01.05 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 187.57 | 187.57 |  | 187.57 | 186.6883 | 147.4838 | 27663.5313 | 27663.5313 | 0 | 27663.5313 | 0 | 0% | 100%
4.01.06 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 13.46 | 13.46 |  | 13.46 | 26.6947 | 21.0888 | 283.8556 | 283.8556 | 0 | 283.8556 | 0 | 0% | 100%
4.01.07 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 812.17 | 812.17 |  | 812.17 | 21.0288 | 16.6128 | 13492.3788 | 13492.3788 | 0 | 13492.3788 | 0 | 0% | 100%
4.01.08 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 1476.67 | 1476.67 |  | 1476.67 | 18.2458 | 14.4142 | 21284.9435 | 21284.9435 | 0 | 21284.9435 | 0 | 0% | 100%
4.01.09 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 804.59 | 804.59 |  | 804.59 | 13.8778 | 10.9634 | 8821.0665 | 8821.0665 | 0 | 8821.0665 | 0 | 0% | 100%
4.01.10 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 688.3536 | 688.3536 |  | 688.3536 | 12.9917 | 10.2634 | 7064.8668 | 7064.8668 | 0 | 7064.8668 | 0 | 0% | 100%
4.01.11 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 71.92 | 71.92 |  | 71.92 | 970.2451 | 766.4936 | 55126.2229 | 55126.2229 | 0 | 55126.2229 | 0 | 0% | 100%
4.01.12 | COMPOSICAO.3 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, FCK 30MPA E FERRAGEM DE 12,5 E 6,3. (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | SER.CG | M | 722 | 722 |  | 722 | 188.1485 | 148.6373 | 107316.13 | 107316.13 | 0 | 107316.13 | 0 | 0% | 100%
4.01.13 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SER.CG | UN | 98 | 98 |  | 98 | 28.1174 | 22.2128 | 2176.8522 | 2176.8522 | 0 | 2176.8522 | 0 | 0% | 100%
4.01.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 187.57 | 187.57 |  | 187.57 | 57.4454 | 45.3819 | 8512.2825 | 8512.2825 | 0 | 8512.2825 | 0 | 0% | 100%
4.01.15 | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SER.CG | CHP | 6 | 6 |  | 6 | 444.5626 | 351.2044 | 2107.2265 | 2107.2265 | 0 | 2107.2265 | 0 | 0% | 100%
4.01.16 | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SER.CG | CHI | 2 | 2 |  | 2 | 110.9472 | 87.6483 | 175.2966 | 175.2966 | 0 | 175.2966 | 0 | 0% | 100%
4.01.17 | I12026 | Ensaio - Prova de carga estática | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 19002.9216 | 15012.3081 | 15012.3081 | 15012.3081 | 0 | 15012.3081 | 0 | 0% | 100%
4.02 |  | VIGAS BALDRAME | [8 empty] | 136076.5998 |  | 0 |  | 0
4.02.01 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 30.6599 | 30.6599 |  | 30.6599 | 208.6282 | 164.8162 | 5053.2579 | 5053.2579 | 0 | 5053.2579 | 0 | 0% | 100%
4.02.02 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 39.8579 | 39.8579 |  | 39.8579 | 11.856 | 9.3662 | 373.319 | 373.319 | 0 | 373.319 | 0 | 0% | 100%
4.02.03 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 199.2897 | 199.2897 |  | 199.2897 | 3.7066 | 2.9282 | 583.5565 | 583.5565 | 0 | 583.5565 | 0 | 0% | 100%
4.02.04 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 2.8966 | 2.8966 |  | 2.8966 | 749.9107 | 592.4295 | 1716.0164 | 1716.0164 | 0 | 1716.0164 | 0 | 0% | 100%
4.02.05 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 506.13 | 506.13 |  | 506.13 | 22.1894 | 17.5297 | 8872.2856 | 8872.2856 | 0 | 8872.2856 | 0 | 0% | 100%
4.02.06 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 138.6 | 138.6 |  | 138.6 | 20.255 | 16.0015 | 2217.8053 | 2217.8053 | 0 | 2217.8053 | 0 | 0% | 100%
4.02.07 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 454.92 | 454.92 |  | 454.92 | 18.5453 | 14.6508 | 6664.9288 | 6664.9288 | 0 | 6664.9288 | 0 | 0% | 100%
4.02.08 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 846.84 | 846.84 |  | 846.84 | 16.4362 | 12.9846 | 10995.8502 | 10995.8502 | 0 | 10995.8502 | 0 | 0% | 100%
4.02.09 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 215.26 | 215.26 |  | 215.26 | 13.8778 | 10.9634 | 2359.988 | 2359.988 | 0 | 2359.988 | 0 | 0% | 100%
4.02.10 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 358.53 | 358.53 |  | 358.53 | 12.9917 | 10.2634 | 3679.7466 | 3679.7466 | 0 | 3679.7466 | 0 | 0% | 100%
4.02.11 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 61.7 | 61.7 |  | 61.7 | 14.1648 | 11.1902 | 690.4348 | 690.4348 | 0 | 690.4348 | 0 | 0% | 100%
4.02.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 566.71 | 566.71 |  | 566.71 | 94.7107 | 74.8215 | 42402.0746 | 42402.0746 | 0 | 42402.0746 | 0 | 0% | 100%
4.02.13 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 46.27 | 46.27 |  | 46.27 | 926.9645 | 732.3019 | 33883.6107 | 33883.6107 | 0 | 33883.6107 | 0 | 0% | 100%
4.02.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 365.426 | 365.426 |  | 365.426 | 57.4454 | 45.3819 | 16583.7253 | 16583.7253 | 0 | 16583.7253 | 0 | 0% | 100%
4.03 |  | LAJES DE PISO | [8 empty] | 205594.3677 |  | 0 |  | 0
4.03.01 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | SER.CG | M2 | 84.96 | 84.96 |  | 84.96 | 146.5901 | 115.8062 | 9838.8916 | 9838.8916 | 0 | 9838.8916 | 0 | 0% | 100%
4.03.02 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 722.4967 | 722.4967 |  | 722.4967 | 57.4454 | 45.3819 | 32788.2697 | 32788.2697 | 0 | 32788.2697 | 0 | 0% | 100%
4.03.03 | COMPOSIÇÃO . 01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 109.64 | 109.64 |  | 109.64 | 865.5504 | 683.7848 | 74970.1672 | 74970.1672 | 0 | 74970.1672 | 0 | 0% | 100%
4.03.04 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 3866.15 | 3866.15 |  | 3866.15 | 15.1757 | 11.9888 | 46350.4496 | 46350.4496 | 0 | 46350.4496 | 0 | 0% | 100%
4.03.05 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2516.3 | 2516.3 |  | 2516.3 | 16.3987 | 12.955 | 32598.6383 | 32598.6383 | 0 | 32598.6383 | 0 | 0% | 100%
4.03.06 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 255.12 | 255.12 |  | 255.12 | 17.7341 | 14.0099 | 3574.2116 | 3574.2116 | 0 | 3574.2116 | 0 | 0% | 100%
4.03.07 | COMPOSIÇÃO . 05 | Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm | SER.CG | cj | 3 | 3 |  | 3 | 137.7418 | 108.816 | 326.448 | 326.448 | 0 | 326.448 | 0 | 0% | 100%
4.03.08 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SER.CG | M2 | 832.14 | 832.14 |  | 832.14 | 3.5693 | 2.8197 | 2346.4111 | 2346.4111 | 0 | 2346.4111 | 0 | 0% | 100%
4.03.09 | 7189/ORSE | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km | SER.CG | dia | 4 | 4 |  | 4 | 886.3546 | 700.2201 | 2800.8804 | 2800.8804 | 0 | 2800.8804 | 0 | 0% | 100%
5.0 |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 922461.7212 | 922461.7212 | 0 | 922461.7212 | 0
5.01 |  | PILARES | [8 empty] | 183424.6682 |  | 0 |  | 0
5.01.01 | COMPOSIÇÃO . 2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SER.CG | M3 | 30.85 | 30.85 |  | 30.85 | 863.1792 | 681.9116 | 21036.9719 | 21036.9719 | 0 | 21036.9719 | 0 | 0% | 100%
5.01.02 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 478.47 | 478.47 |  | 478.47 | 331.1942 | 261.6434 | 125188.5413 | 125188.5413 | 0 | 125188.5413 | 0 | 0% | 100%
5.01.03 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 736.5 | 736.5 |  | 736.5 | 18.5328 | 14.6409 | 10783.0317 | 10783.0317 | 0 | 10783.0317 | 0 | 0% | 100%
5.01.04 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 241.8 | 241.8 |  | 241.8 | 17.1475 | 13.5465 | 3275.5536 | 3275.5536 | 0 | 3275.5536 | 0 | 0% | 100%
5.01.05 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1443.5 | 1443.5 |  | 1443.5 | 14.065 | 11.1113 | 16039.1881 | 16039.1881 | 0 | 16039.1881 | 0 | 0% | 100%
5.01.06 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 385.5 | 385.5 |  | 385.5 | 11.7686 | 9.2972 | 3584.0805 | 3584.0805 | 0 | 3584.0805 | 0 | 0% | 100%
5.01.07 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 392.9 | 392.9 |  | 392.9 | 11.3318 | 8.9522 | 3517.3011 | 3517.3011 | 0 | 3517.3011 | 0 | 0% | 100%
5.02 |  | VIGAS | [8 empty] | 264609.98 |  | 0 |  | 0
5.02.01 | COMPOSIÇÃO . 1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 89.8 | 89.8 |  | 89.8 | 865.5504 | 683.7848 | 61403.8765 | 61403.8765 | 0 | 61403.8765 | 0 | 0% | 100%
5.02.02 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 640.46 | 640.46 |  | 640.46 | 222.9178 | 176.105 | 112788.2278 | 112788.2278 | 0 | 112788.2278 | 0 | 0% | 100%
5.02.03 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 420.1 | 420.1 |  | 420.1 | 18.5328 | 14.6409 | 6150.6471 | 6150.6471 | 0 | 6150.6471 | 0 | 0% | 100%
5.02.04 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1797.1 | 1797.1 |  | 1797.1 | 17.1475 | 13.5465 | 24344.4885 | 24344.4885 | 0 | 24344.4885 | 0 | 0% | 100%
5.02.05 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1552.1 | 1552.1 |  | 1552.1 | 15.887 | 12.5508 | 19480.0371 | 19480.0371 | 0 | 19480.0371 | 0 | 0% | 100%
5.02.06 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2390.2 | 2390.2 |  | 2390.2 | 14.065 | 11.1113 | 26558.2732 | 26558.2732 | 0 | 26558.2732 | 0 | 0% | 100%
5.02.07 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 957.15 | 957.15 |  | 957.15 | 11.7686 | 9.2972 | 8898.8395 | 8898.8395 | 0 | 8898.8395 | 0 | 0% | 100%
5.02.08 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 316 | 316 |  | 316 | 11.3318 | 8.9522 | 2828.8805 | 2828.8805 | 0 | 2828.8805 | 0 | 0% | 100%
5.02.09 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 213 | 213 |  | 213 | 12.817 | 10.1254 | 2156.7099 | 2156.7099 | 0 | 2156.7099 | 0 | 0% | 100%
5.03 |  | LAJES: (1º PAVIMENTO, COBERTURA, RESERVATORIO SUPERIOR E ÁTICO). | [8 empty] | 441926.6559 |  | 0 |  | 0
5.03.01 | COMPOSIÇÃO . 1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 180.99 | 180.99 |  | 180.99 | 865.5504 | 683.7848 | 123758.2138 | 123758.2138 | 0 | 123758.2138 | 0 | 0% | 100%
5.03.02 | 92490 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 1289.61 | 1289.61 |  | 1289.61 | 87.023 | 68.7482 | 88658.3683 | 88658.3683 | 0 | 88658.3683 | 0 | 0% | 100%
5.03.03 | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | SER.CG | M2 | 80.65 | 80.65 |  | 80.65 | 146.5901 | 115.8062 | 9339.7671 | 9339.7671 | 0 | 9339.7671 | 0 | 0% | 100%
5.03.04 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 155 | 155 |  | 155 | 17.7341 | 14.0099 | 2171.5381 | 2171.5381 | 0 | 2171.5381 | 0 | 0% | 100%
5.03.05 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1947.5 | 1947.5 |  | 1947.5 | 16.3987 | 12.955 | 25229.8407 | 25229.8407 | 0 | 25229.8407 | 0 | 0% | 100%
5.03.06 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 5304.4 | 5304.4 |  | 5304.4 | 15.1757 | 11.9888 | 63593.3228 | 63593.3228 | 0 | 63593.3228 | 0 | 0% | 100%
5.03.07 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 4067.56 | 4067.56 |  | 4067.56 | 13.416 | 10.5986 | 43110.6041 | 43110.6041 | 0 | 43110.6041 | 0 | 0% | 100%
5.03.08 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 3554.7 | 3554.7 |  | 3554.7 | 11.1821 | 8.8338 | 31401.6624 | 31401.6624 | 0 | 31401.6624 | 0 | 0% | 100%
5.03.09 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1032 | 1032 |  | 1032 | 11.3318 | 8.9522 | 9238.6225 | 9238.6225 | 0 | 9238.6225 | 0 | 0% | 100%
5.03.10 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1020 | 1020 |  | 1020 | 12.817 | 10.1254 | 10327.9064 | 10327.9064 | 0 | 10327.9064 | 0 | 0% | 100%
5.03.11 | COMPOSICAO.5 | CORDOALHA ENGRAXADAS (PROTENSÃO) CP 190 RB | SER.CG | KG | 941 | 941 |  | 941 | 47.2118 | 37.2974 | 35096.8097 | 35096.8097 | 0 | 35096.8097 | 0 | 0% | 100%
5.04 |  | ESCADAS | [8 empty] | 32500.417 |  | 0 |  | 0
5.04.01 | COMPOSIÇÃO . 1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 7.6 | 7.6 |  | 7.6 | 865.5504 | 683.7848 | 5196.7646 | 5196.7646 | 0 | 5196.7646 | 0 | 0% | 100%
5.04.02 | 102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | SER.CG | M2 | 50.6 | 50.6 |  | 50.6 | 295.751 | 233.6433 | 11822.3521 | 11822.3521 | 0 | 11822.3521 | 0 | 0% | 100%
5.04.03 | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 65 | 65 |  | 65 | 26.8445 | 21.2071 | 1378.464 | 1378.464 | 0 | 1378.464 | 0 | 0% | 100%
5.04.04 | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 438 | 438 |  | 438 | 16.4736 | 13.0141 | 5700.1951 | 5700.1951 | 0 | 5700.1951 | 0 | 0% | 100%
5.04.05 | 7189/ORSE | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km | SER.CG | dia | 12 | 12 |  | 12 | 886.3546 | 700.2201 | 8402.6412 | 8402.6412 | 0 | 8402.6412 | 0 | 0% | 100%
6.0 |  | CASA DE GÁS E DE LIXO | [8 empty] | 17250.0144 | 17250.0144 | 0 | 17250.0144 | 0
6.01 | COMPOSIÇÃO . 1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 4.66 | 4.66 |  | 4.66 | 865.5504 | 683.7848 | 3186.4372 | 3186.4372 | 0 | 3186.4372 | 0 | 0% | 100%
6.02 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 45.87 | 45.87 |  | 45.87 | 222.9178 | 176.105 | 8077.9377 | 8077.9377 | 0 | 8077.9377 | 0 | 0% | 100%
6.03 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 34 | 34 |  | 34 | 17.7341 | 14.0099 | 476.3374 | 476.3374 | 0 | 476.3374 | 0 | 0% | 100%
6.04 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 84 | 84 |  | 84 | 16.3987 | 12.955 | 1088.2191 | 1088.2191 | 0 | 1088.2191 | 0 | 0% | 100%
6.05 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 237 | 237 |  | 237 | 15.1757 | 11.9888 | 2841.3426 | 2841.3426 | 0 | 2841.3426 | 0 | 0% | 100%
6.06 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 79 | 79 |  | 79 | 13.416 | 10.5986 | 837.2926 | 837.2926 | 0 | 837.2926 | 0 | 0% | 100%
6.07 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 16.36 | 16.36 |  | 16.36 | 57.4454 | 45.3819 | 742.4478 | 742.4478 | 0 | 742.4478 | 0 | 0% | 100%
7.0 |  | PAREDES E PAINÉIS | [8 empty] | 739801.857 | 732922.1456 | 0 | 732922.1456 | 6879.7114
7.01 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 1990.34 | 1990.34 |  | 1990.34 | 100.8634 | 79.6821 | 158594.3802 | 158594.3802 | 0 | 158594.3802 | 0 | 0% | 100%
7.02 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 165.67 | 165.67 |  | 165.67 | 101.737 | 80.3722 | 13315.2621 | 13315.2621 | 0 | 13315.2621 | 0 | 0% | 100%
7.03 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 123.69 | 123.69 |  | 123.69 | 75.5664 | 59.6975 | 7383.9783 | 7383.9783 | 0 | 7383.9783 | 0 | 0% | 100%
7.04 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SER.CG | M | 492,14 | 492.14 |  | 492.14 | 38.975 | 30.7903 | 15153.1292 | 15153.1292 | 0 | 15153.1292 | 0 | 0% | 100%
7.05 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | SER.CG | M2 | 3980.68 | 3980.68 |  | 3980.68 | 6.6768 | 5.2747 | 20996.7813 | 20996.7813 | 0 | 20996.7813 | 0 | 0% | 100%
7.06 | 3316/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | SER.CG | M2 | 3980.68 | 3980.68 |  | 3980.68 | 47.9731 | 37.8988 | 150862.8551 | 150862.8551 | 0 | 150862.8551 | 0 | 0% | 100%
7.07 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. | SER.CG | M2 | 947 | 947 |  | 947 | 198.5443 | 156.85 | 148536.9621 | 148536.9621 | 0 | 148536.9621 | 0 | 0% | 100%
7.08 | 07704/ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | SER.CG | M2 | 947 | 947 |  | 947 | 44.5536 | 35.1973 | 33331.8848 | 33331.8848 | 0 | 33331.8848 | 0 | 0% | 100%
7.09 | 12330/ORSE | Rodapé em granito branco Polar10cm x 2cm | SER.CG | M | 913.9 | 0 | 913.9 | 913.9 | 196.223 | 155.0162 | 141669.3066 | 141669.3066 | 0 | 141669.3066 | 0 | 0% | 100%
7.10 | 10994/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | m2 | 522.78 | 261.39 | 261.39 | 522.78 | 87.647 | 69.2412 | 36197.8945 | 36197.8945 | 0 | 36197.8945 | 0 | 0% | 100%
7.11 | 01926/ORSE | Revestimento para parede com lambri de cumaru/ipê champanhe, colado | SER.CG | m2 | 41.86 | 0 | 20.93 | 20.93 | 254.7917 | 201.2854 | 8425.808 | 4212.904 | 0 | 4212.904 | 4212.904 | 0% | 50%
7.12 | 04345/ORSE | Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica | SER.CG | m2 | 9.26 | 4.63 |  | 4.63 | 729.0941 | 575.9843 | 5333.6148 | 2666.8074 | 0 | 2666.8074 | 2666.8074 | 0% | 50%
8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [8 empty] | 400404.4586 |  | 202816.3945 |  | 0
8.01 |  | GRADIL E CORRIMÃO | [8 empty] | 61958.0918 |  | 33136.7735 |  | 0
8.01.01 | 07967/ORSE | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | SER.CG | M | 38.09 | 0 | 22.854 | 22.854 | 924.1066 | 730.0442 | 27807.3829 | 16684.4297 | 11122.9532 | 27807.3829 | 0 | 40% | 100%
8.01.02 | 08759/ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | SER.CG | M | 66.99 | 0 | 40.194 | 40.194 | 382.225 | 301.9577 | 20228.1476 | 12136.8885 | 8091.259 | 20228.1476 | 0 | 40% | 100%
8.01.03 | 09713/ORSE | Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst | SER.CG | M | 6,67 | 0 |  | 0 | 2642.2032 | 2087.3405 | 13922.5613 | 0 | 13922.5613 | 13922.5613 | 0 | 100% | 100%
8.02 |  | ACESSÓRIOS E FERRAGENS | [8 empty] | 40734.32 |  | 40734.32 |  | 0
8.02.01 | 01778/ORSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | SER.CG | un | 67 | 0 |  | 0 | 273.9984 | 216.4587 | 14502.7353 | 0 | 14502.7353 | 14502.7353 | 0 | 100% | 100%
8.02.02 | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | SER.CG | un | 10 | 0 |  | 0 | 1277.8771 | 1009.5229 | 10095.2292 | 0 | 10095.2292 | 10095.2292 | 0 | 100% | 100%
8.02.03 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SER.CG | un | 10 | 0 |  | 0 | 108.0768 | 85.3807 | 853.8067 | 0 | 853.8067 | 853.8067 | 0 | 100% | 100%
8.02.04 | 01896/ORSE | Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar | SER.CG | M² | 110.72 | 0 |  | 0 | 174.72 | 138.0288 | 15282.5487 | 0 | 15282.5487 | 15282.5487 | 0 | 100% | 100%
8.03 |  | ESQUADRIAS E VIDROS | [8 empty] | 297712.0468 |  | 128945.301 |  | 0
8.03.01 | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | SER.CG | M | 317 | 317 |  | 317 | 89.9434 | 71.0553 | 22524.5156 | 22524.5156 | 0 | 22524.5156 | 0 | 0% | 100%
8.03.02 | 11941/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 109.8 | 0 | 65.88 | 65.88 | 632.7984 | 499.9107 | 54890.1988 | 32934.1193 | 21956.0795 | 54890.1988 | 0 | 40% | 100%
8.03.03 | 11940/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 6.68 | 0 | 3.34 | 3.34 | 450.1786 | 355.6411 | 2375.6823 | 1187.8411 | 1187.8411 | 2375.6823 | 0 | 50% | 100%
8.03.04 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CELA) | SER.CG | M2 | 0.39 | 0 | 0.195 | 0.195 | 875.6467 | 691.7609 | 269.7868 | 134.8934 | 134.8934 | 269.7868 | 0 | 50% | 100%
8.03.05 | 01880/ORSE | Vidro liso incolor 6mm | SER.CG | M2 | 116.48 | 0 | 58.24 | 58.24 | 282.8717 | 223.4686 | 26029.6257 | 13014.8128 | 13014.8128 | 26029.6257 | 0 | 50% | 100%
8.03.06 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SER.CG | M2 | 84.956 | 0 | 42.478 | 42.478 | 711.7843 | 562.3096 | 47771.5755 | 23885.7877 | 23885.7877 | 47771.5755 | 0 | 50% | 100%
8.03.07 | 13096/ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | SER.CG | M2 | 15.33 | 0 | 7.665 | 7.665 | 867.8342 | 685.589 | 10510.0801 | 5255.0401 | 5255.0401 | 10510.0801 | 0 | 50% | 100%
8.03.08 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 14.49 | 0 | 7.245 | 7.245 | 558.455 | 441.1795 | 6392.6907 | 3196.3453 | 3196.3453 | 6392.6907 | 0 | 50% | 100%
8.03.09 | 12953/ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | SER.CG | M2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 706.8797 | 558.4349 | 5584.3495 | 2792.1747 | 2792.1747 | 5584.3495 | 0 | 50% | 100%
8.03.10 | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1460.8714 | 1154.0884 | 2308.1767 | 1154.0884 | 1154.0884 | 2308.1767 | 0 | 50% | 100%
8.03.11 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | un | 17.8 | 0 | 8.9 | 8.9 | 687.8102 | 543.3701 | 9671.9876 | 4835.9938 | 4835.9938 | 9671.9876 | 0 | 50% | 100%
8.03.12 | 13049/ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | SER.CG | un | 16.8 | 0 | 8.4 | 8.4 | 745.8048 | 589.1858 | 9898.3213 | 4949.1607 | 4949.1607 | 9898.3213 | 0 | 50% | 100%
8.03.13 | 09982/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | un | 52 | 0 | 26 | 26 | 1759.1558 | 1389.7331 | 72266.1219 | 36133.061 | 36133.061 | 72266.1219 | 0 | 50% | 100%
8.03.14 | 07165/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 031 | SER.CG | un | 2 | 0 | 2 | 2 | 1618.5437 | 1278.6495 | 2557.299 | 2557.299 | 0 | 2557.299 | 0 | 0% | 100%
8.03.15 | 03764/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | un | 15 | 0 | 9 | 9 | 1587.169 | 1253.8635 | 18807.9522 | 11284.7713 | 7523.1809 | 18807.9522 | 0 | 40% | 100%
8.03.16 | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | un | 8 | 0 | 4 | 4 | 926.2157 | 731.7104 | 5853.6831 | 2926.8415 | 2926.8415 | 5853.6831 | 0 | 50% | 100%
9.0 |  | FORRO | [8 empty] | 108482.9072 |  | 18165.0081 |  | 0
9.01 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SER.CG | M2 | 92 | 0 | 82.8 | 82.8 | 104.5075 | 82.5609 | 7595.6066 | 6836.0459 | 759.5607 | 7595.6066 | 0 | 10% | 100%
9.02 | 39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | INS. | M | 660 | 660 |  | 660 | 6.7392 | 5.324 | 3513.8189 | 3513.8189 | 0 | 3513.8189 | 0 | 0% | 100%
9.03 | 39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | INS. | M | 1980 | 1980 |  | 1980 | 6.6144 | 5.2254 | 10346.2445 | 10346.2445 | 0 | 10346.2445 | 0 | 0% | 100%
9.04 | 04726/ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | SER.CG | m2 | 1016 | 0 | 812.8 | 812.8 | 108.4262 | 85.6567 | 87027.2373 | 69621.7898 | 17405.4475 | 87027.2373 | 0 | 20% | 100%
10.0 |  | REVESTIMENTO DE FACHADA | [8 empty] | 1069309.5313 |  | 416829.2124 |  | 0
10.01 | 10353/ORSE | Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios | SER.CG | m2 | 379 | 0 | 151.6 | 151.6 | 1123.2 | 887.328 | 336297.312 | 134518.9248 | 201778.3872 | 336297.312 | 0 | 60% | 100%
10.02 | 04266/ORSE | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | SER.CG | M | 496.4 | 496.4 |  | 496.4 | 91.8154 | 72.5341 | 36005.9443 | 36005.9443 | 0 | 36005.9443 | 0 | 0% | 100%
10.03 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | SER.CG | m2 | 2083.68 | 1250.21 | 833.47 | 2083.68 | 226.1875 | 178.6881 | 372328.9052 | 372328.9052 | 0 | 372328.9052 | 0 | 0% | 100%
10.04 | 05057/ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | SER.CG | m2 | 616.73 | 0 | 185.019 | 185.019 | 630.552 | 498.1361 | 307215.4646 | 92164.6394 | 215050.8252 | 307215.4646 | 0 | 70% | 100%
10.05 | 10870/ORSE | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022 | SER.CG | m2 | 2083.68 | 1250.21 | 833.47 | 2083.68 | 10.608 | 8.3803 | 17461.9052 | 17461.9052 | 0 | 17461.9052 | 0 | 0% | 100%
11.0 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [8 empty] | 229059.2418 |  | 55116.7069 |  | 8671.4289
11.01 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 283.46 | 283.46 |  | 283.46 | 69.5885 | 54.9749 | 15583.1849 | 15583.1849 | 0 | 15583.1849 | 0 | 0% | 100%
11.02 | 11808/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | M2 | 91.97 | 45.985 |  | 45.985 | 146.1907 | 115.4907 | 10621.6768 | 5310.8384 | 5310.8384 | 10621.6768 | 0 | 50% | 100%
11.03 | 07653/ORSE | Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base - Para elevadores | SER.CG | m2 | 146.79 | 88.074 |  | 88.074 | 860.496 | 679.7918 | 99786.6442 | 59871.9865 | 39914.6577 | 99786.6442 | 0 | 40% | 100%
11.04 | 10169/ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | SER.CG | M2 | 1369.2 | 1369.2 |  | 1369.2 | 78.1248 | 61.7186 | 84505.0962 | 84505.0962 | 0 | 84505.0962 | 0 | 0% | 100%
11.05 | 7323/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | SER.CG | m2 | 13.375 | 0 |  | 0 | 820.6723 | 648.3311 | 8671.4289 | 0 | 0 | 0 | 8671.4289 | 0% | 0%
11.06 | 12442/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03(Piso Porcelanato Retificado, 200x1200mm, Legno Dorato, Biancogres ou equivalente técnico) | SER.CG | m2 | 44.7 | 0 |  | 0 | 280.1011 | 221.2799 | 9891.2109 | 0 | 9891.2109 | 9891.2109 | 0 | 100% | 100%
12.0 |  | ARREMATES E SOLEIRAS | [8 empty] | 59121.4411 |  | 55483.7907 |  | 0
12.01 | 07653/ORSE | Granito branco (Conforme Projeto), esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base - Para elevadores | SER.CG | m2 | 19,36 | 0 |  | 0 | 860.496 | 679.7918 | 13160.77 | 0 | 13160.77 | 13160.77 | 0 | 100% | 100%
12.02 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | SER.CG | M | 40 | 0 | 40 | 40 | 115.1155 | 90.9413 | 3637.6504 | 3637.6504 | 0 | 3637.6504 | 0 | 0% | 100%
12.03 | 11736/ORSE | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | SER.CG | M2 | 20.31 | 0 |  | 0 | 867.8592 | 685.6088 | 13924.7141 | 0 | 13924.7141 | 13924.7141 | 0 | 100% | 100%
12.04 | 11743/ORSE | Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens | SER.CG | M2 | 31.67 | 0 |  | 0 | 1135.056 | 896.6942 | 28398.3066 | 0 | 28398.3066 | 28398.3066 | 0 | 100% | 100%
13.0 |  | PINTURA | [8 empty] | 106990.5945 |  | 61737.185 |  | 10595.6872
13.01 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2622.5 | 0 |  | 0 | 17.0477 | 13.4677 | 35318.9572 | 0 | 24723.2701 | 24723.2701 | 10595.6872 | 70% | 70%
13.02 | 08624ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | SER.CG | M2 | 2714.5 | 0 | 1357.25 | 1357.25 | 25.9334 | 20.4874 | 55613.0951 | 27806.5475 | 27806.5475 | 55613.0951 | 0 | 50% | 100%
13.03 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2622.5 | 0 | 1573.5 | 1573.5 | 5.279 | 4.1704 | 10936.9831 | 6562.1899 | 4374.7932 | 10936.9831 | 0 | 40% | 100%
13.04 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 92 | 0 | 55.2 | 55.2 | 6.6269 | 5.2352 | 481.6416 | 288.985 | 192.6567 | 481.6416 | 0 | 40% | 100%
13.05 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 92 | 0 |  | 0 | 20.3424 | 16.0705 | 1478.4856 | 0 | 1478.4856 | 1478.4856 | 0 | 100% | 100%
13.06 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | SER.CG | M2 | 90.95 | 0 |  | 0 | 34.0829 | 26.9255 | 2448.872 | 0 | 2448.872 | 2448.872 | 0 | 100% | 100%
13.07 | 02308/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | SER.CG | M2 | 37.8 | 0 |  | 0 | 23.8618 | 18.8508 | 712.5599 | 0 | 712.5599 | 712.5599 | 0 | 100% | 100%
14.0 |  | COBERTURA | [8 empty] | 154891.0868 |  | 105747.533 |  | -0.15393
14.01 | 08637/ORSE | Chapim de concreto pré-moldado | SER.CG | M | 194.8 | 116.88 |  | 116.88 | 64.1347 | 50.6664 | 9869.8203 | 5921.8922 | 3947.9281 | 9869.8203 | 0 | 40% | 100%
14.02 | EMOP 16.024.0009-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA C/MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO POLIETILENO FACE INFERIOR E ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS FACE SUPERIOR,TIPO III-B,ESP.3MM,APROX.4MM C/CAMADA ARDOSIA,APLICADA CHAMA MACARICO PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. | SER.CG | M2 | 921.6586 | 0 |  | 0 | 139.8134 | 110.4526 | 101799.6049 | 0 | 101799.6049 | 101799.6049 | 0 | 100% | 100%
14.03 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 786.2072 | 786.2072 |  | 786.2072 | 69.5885 | 54.9749 | 43221.6616 | 43221.8155 | 0 | 43221.8155 | -0.15393 | 0% | 100%
15.0 |  | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | [8 empty] | 705927.897 |  | 206424.5924 | 705927.897 | 0
15.01 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | [8 empty] | 95225.3295 |  | 194.4313 |  | 0
15.01.01 | S13610 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 | SER.CG | m | 210.24 | 210.24 |  | 210.24 | 62.6746 | 49.5129 | 10409.5926 | 10409.5926 | 0 | 10409.5926 | 0 | 0% | 100%
15.01.02 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 47.8 | 47.8 |  | 47.8 | 13.5158 | 10.6775 | 510.3852 | 510.3852 | 0 | 510.3852 | 0 | 0% | 100%
15.01.03 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1121.15 | 1121.15 |  | 1121.15 | 14.2022 | 11.2198 | 12579.0447 | 12579.0447 | 0 | 12579.0447 | 0 | 0% | 100%
15.01.04 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 78.43 | 78.43 |  | 78.43 | 18.8573 | 14.8973 | 1168.3914 | 1168.3914 | 0 | 1168.3914 | 0 | 0% | 100%
15.01.05 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 117.02 | 117.02 |  | 117.02 | 12.4675 | 9.8493 | 1152.5699 | 1152.5699 | 0 | 1152.5699 | 0 | 0% | 100%
15.01.06 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 243.88 | 243.88 |  | 243.88 | 17.1226 | 13.5268 | 3298.9214 | 3298.9214 | 0 | 3298.9214 | 0 | 0% | 100%
15.01.07 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 607.41 | 607.41 |  | 607.41 | 18.3206 | 14.4733 | 8791.2306 | 8791.2306 | 0 | 8791.2306 | 0 | 0% | 100%
15.01.08 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 61.87 | 61.87 |  | 61.87 | 22.9757 | 18.1508 | 1122.9892 | 1122.9892 | 0 | 1122.9892 | 0 | 0% | 100%
15.01.09 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 4.62 | 4.62 |  | 4.62 | 32.3482 | 25.555 | 118.0643 | 118.0643 | 0 | 118.0643 | 0 | 0% | 100%
15.01.10 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 24.02 | 24.02 |  | 24.02 | 54.5875 | 43.1241 | 1035.8419 | 1035.8419 | 0 | 1035.8419 | 0 | 0% | 100%
15.01.11 | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 25.28 | 25.28 |  | 25.28 | 82.0186 | 64.7947 | 1638.0091 | 1638.0091 | 0 | 1638.0091 | 0 | 0% | 100%
15.01.12 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 65.1331 | 51.4552 | 51.4552 | 51.4552 | 0 | 51.4552 | 0 | 0% | 100%
15.01.13 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | MANUT | UN | 9 | 9 |  | 9 | 46.9248 | 37.0706 | 333.6353 | 333.6353 | 0 | 333.6353 | 0 | 0% | 100%
15.01.14 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 14 | 14 |  | 14 | 56.3846 | 44.5439 | 623.6141 | 623.6141 | 0 | 623.6141 | 0 | 0% | 100%
15.01.15 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 209 | 209 |  | 209 | 41.7456 | 32.979 | 6892.616 | 6892.616 | 0 | 6892.616 | 0 | 0% | 100%
15.01.16 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 23 | 23 |  | 23 | 46.0637 | 36.3903 | 836.9771 | 836.9771 | 0 | 836.9771 | 0 | 0% | 100%
15.01.17 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 84 | 84 |  | 84 | 35.8176 | 28.2959 | 2376.8559 | 2376.8559 | 0 | 2376.8559 | 0 | 0% | 100%
15.01.18 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 106 | 106 |  | 106 | 27.2563 | 21.5325 | 2282.4442 | 2282.4442 | 0 | 2282.4442 | 0 | 0% | 100%
15.01.19 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 39.8486 | 31.4804 | 31.4804 | 31.4804 | 0 | 31.4804 | 0 | 0% | 100%
15.01.20 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 81 | 81 |  | 81 | 32.0986 | 25.3579 | 2053.9869 | 2053.9869 | 0 | 2053.9869 | 0 | 0% | 100%
15.01.21 | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 89.8685 | 70.9961 | 70.9961 | 70.9961 | 0 | 70.9961 | 0 | 0% | 100%
15.01.22 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 56 | 56 |  | 56 | 77.039 | 60.8608 | 3408.2071 | 3408.2071 | 0 | 3408.2071 | 0 | 0% | 100%
15.01.23 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 13 | 13 |  | 13 | 54.9619 | 43.4199 | 564.4589 | 564.4589 | 0 | 564.4589 | 0 | 0% | 100%
15.01.24 | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 6 | 6 |  | 6 | 46.2384 | 36.5283 | 219.17 | 219.17 | 0 | 219.17 | 0 | 0% | 100%
15.01.25 | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 6 | 6 |  | 6 | 98.1053 | 77.5032 | 465.019 | 465.019 | 0 | 465.019 | 0 | 0% | 100%
15.01.26 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 5 | 5 |  | 5 | 37.7894 | 29.8537 | 149.2683 | 149.2683 | 0 | 149.2683 | 0 | 0% | 100%
15.01.27 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 22 | 13.2 |  | 13.2 | 27.9677 | 22.0945 | 486.0783 | 291.647 | 194.4313 | 486.0783 | 0 | 40% | 100%
15.01.28 | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 18.5702 | 14.6705 | 14.6705 | 14.6705 | 0 | 14.6705 | 0 | 0% | 100%
15.01.29 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 21.7027 | 17.1451 | 17.1451 | 17.1451 | 0 | 17.1451 | 0 | 0% | 100%
15.01.30 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 338 | 338 |  | 338 | 24.049 | 18.9987 | 6421.5533 | 6421.5533 | 0 | 6421.5533 | 0 | 0% | 100%
15.01.31 | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 14.5766 | 11.5155 | 34.5466 | 34.5466 | 0 | 34.5466 | 0 | 0% | 100%
15.01.32 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 69 | 69 |  | 69 | 17.7091 | 13.9902 | 965.3241 | 965.3241 | 0 | 965.3241 | 0 | 0% | 100%
15.01.33 | S00762 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | SER.CG | m | 122.73 | 122.73 |  | 122.73 | 46.3008 | 36.5776 | 4489.1728 | 4489.1728 | 0 | 4489.1728 | 0 | 0% | 100%
15.01.34 | S12471 | Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 41 | 41 |  | 41 | 116.1514 | 91.7596 | 3762.1426 | 3762.1426 | 0 | 3762.1426 | 0 | 0% | 100%
15.01.35 | S07877 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 11 | 11 |  | 11 | 30.1267 | 23.8001 | 261.8012 | 261.8012 | 0 | 261.8012 | 0 | 0% | 100%
15.01.36 | S08443 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 21 | 21 |  | 21 | 32.0611 | 25.3283 | 531.894 | 531.894 | 0 | 531.894 | 0 | 0% | 100%
15.01.37 | S08113 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 36.8035 | 29.0748 | 29.0748 | 29.0748 | 0 | 29.0748 | 0 | 0% | 100%
15.01.38 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 1061 | 1061 |  | 1061 | 16.3987 | 12.955 | 13745.2431 | 13745.2431 | 0 | 13745.2431 | 0 | 0% | 100%
15.01.39 | S07384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | SER.CG | m | 83 | 83 |  | 83 | 34.7942 | 27.4874 | 2281.4583 | 2281.4583 | 0 | 2281.4583 | 0 | 0% | 100%
15.02 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 169395.7938 |  | 0 |  | 0
15.02.01 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 300.87 | 300.87 |  | 300.87 | 6.0403 | 4.7719 | 1435.7074 | 1435.7074 | 0 | 1435.7074 | 0 | 0% | 100%
15.02.02 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 2122.81 | 2122.81 |  | 2122.81 | 8.8733 | 7.0099 | 14880.6671 | 14880.6671 | 0 | 14880.6671 | 0 | 0% | 100%
15.02.03 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 11907.15 | 11907.15 |  | 11907.15 | 5.4163 | 4.2789 | 50949.4184 | 50949.4184 | 0 | 50949.4184 | 0 | 0% | 100%
15.02.04 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 8135.38 | 8135.38 |  | 8135.38 | 8.3242 | 6.5761 | 53498.9618 | 53498.9618 | 0 | 53498.9618 | 0 | 0% | 100%
15.02.05 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 16.16 | 16.16 |  | 16.16 | 19.9805 | 15.7846 | 255.0788 | 255.0788 | 0 | 255.0788 | 0 | 0% | 100%
15.02.06 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 50.32 | 50.32 |  | 50.32 | 46.1885 | 36.4889 | 1836.1214 | 1836.1214 | 0 | 1836.1214 | 0 | 0% | 100%
15.02.07 | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SER.CG | M | 30.66 | 30.66 |  | 30.66 | 87.4848 | 69.113 | 2119.0043 | 2119.0043 | 0 | 2119.0043 | 0 | 0% | 100%
15.02.08 | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SER.CG | M | 122.9 | 122.9 |  | 122.9 | 113.5555 | 89.7089 | 11025.219 | 11025.219 | 0 | 11025.219 | 0 | 0% | 100%
15.02.09 | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 183.9 | 183.9 |  | 183.9 | 229.8691 | 181.5966 | 33395.6156 | 33395.6156 | 0 | 33395.6156 | 0 | 0% | 100%
15.03 |  | QUADROS E CAIXAS | [8 empty] | 59656.4812 |  | 25219.5773 |  | 0
|  | CAIXAS | [8 empty] | 13267.4959 |  | 0 |  | 0
15.03.01 | 97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 926.2282 | 731.7202 | 1463.4405 | 1463.4405 | 0 | 1463.4405 | 0 | 0% | 100%
15.03.02 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 18 | 18 |  | 18 | 224.7274 | 177.5346 | 3195.6231 | 3195.6231 | 0 | 3195.6231 | 0 | 0% | 100%
15.03.03 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 61 | 61 |  | 61 | 18.2957 | 14.4536 | 881.6688 | 881.6688 | 0 | 881.6688 | 0 | 0% | 100%
15.03.04 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 131 | 131 |  | 131 | 15.0634 | 11.9001 | 1558.9071 | 1558.9071 | 0 | 1558.9071 | 0 | 0% | 100%
15.03.05 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 108 | 108 |  | 108 | 24.1114 | 19.048 | 2057.1812 | 2057.1812 | 0 | 2057.1812 | 0 | 0% | 100%
15.03.06 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 63 | 63 |  | 63 | 42.5568 | 33.6199 | 2118.0519 | 2118.0519 | 0 | 2118.0519 | 0 | 0% | 100%
15.03.07 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 32 | 32 |  | 32 | 22.5888 | 17.8452 | 571.0449 | 571.0449 | 0 | 571.0449 | 0 | 0% | 100%
15.03.08 | JCA.EL-035/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X *10* CM | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 98.7792 | 78.0356 | 156.0711 | 156.0711 | 0 | 156.0711 | 0 | 0% | 100%
15.03.09 | JCA.EL-034/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 62.3626 | 49.2664 | 49.2664 | 49.2664 | 0 | 49.2664 | 0 | 0% | 100%
15.03.10 | JCA.EL-033/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | SER.CG | UN | 29 | 29 |  | 29 | 51.0931 | 40.3636 | 1170.5434 | 1170.5434 | 0 | 1170.5434 | 0 | 0% | 100%
15.03.11 | JCA.EL-026/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x7,5cm, INSTALADA NA PAREDE | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 57.8448 | 45.6974 | 45.6974 | 45.6974 | 0 | 45.6974 | 0 | 0% | 100%
|  | QB-HD | [8 empty] | 1419.5375 |  | 76.3595 |  | 0
15.03.12 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 96.6576 | 76.3595 | 76.3595 | 0 | 76.3595 | 76.3595 | 0 | 100% | 100%
15.03.13 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 85.4131 | 67.4764 | 134.9527 | 134.9527 | 0 | 134.9527 | 0 | 0% | 100%
15.03.14 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.15 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 14.7638 | 11.6634 | 34.9903 | 34.9903 | 0 | 34.9903 | 0 | 0% | 100%
15.03.16 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.17 | TJSG-79944624 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100A | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 979.4179 | 773.7402 | 773.7402 | 773.7402 | 0 | 773.7402 | 0 | 0% | 100%
|  | QB-PL | [8 empty] | 1442.8643 |  | 0 |  | 0
15.03.18 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 96.6576 | 76.3595 | 76.3595 | 76.3595 | 0 | 76.3595 | 0 | 0% | 100%
15.03.19 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 85.4131 | 67.4764 | 134.9527 | 134.9527 | 0 | 134.9527 | 0 | 0% | 100%
15.03.20 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.21 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 5 | 5 |  | 5 | 14.7638 | 11.6634 | 58.3172 | 58.3172 | 0 | 58.3172 | 0 | 0% | 100%
15.03.22 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.23 | TJSG-79944624 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100A | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 979.4179 | 773.7402 | 773.7402 | 773.7402 | 0 | 773.7402 | 0 | 0% | 100%
|  | QDA-TE | [8 empty] | 3115.7438 |  | 0 |  | 0
15.03.24 | S08490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 702.4243 | 554.9152 | 554.9152 | 554.9152 | 0 | 554.9152 | 0 | 0% | 100%
15.03.25 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.26 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 71.0237 | 56.1087 | 112.2174 | 112.2174 | 0 | 112.2174 | 0 | 0% | 100%
15.03.27 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 16 | 16 |  | 16 | 67.6666 | 53.4566 | 855.3053 | 855.3053 | 0 | 855.3053 | 0 | 0% | 100%
15.03.28 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.29 | TJSG-51758191 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1511.1533 | 1193.8111 | 1193.8111 | 1193.8111 | 0 | 1193.8111 | 0 | 0% | 100%
|  | QDE-TE | [8 empty] | 2004.2965 |  | 0 |  | 0
15.03.30 | S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 150.6086 | 118.9808 | 118.9808 | 118.9808 | 0 | 118.9808 | 0 | 0% | 100%
15.03.31 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.32 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.33 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 16 | 16 |  | 16 | 14.7638 | 11.6634 | 186.6149 | 186.6149 | 0 | 186.6149 | 0 | 0% | 100%
15.03.34 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 67.6666 | 53.4566 | 53.4566 | 53.4566 | 0 | 53.4566 | 0 | 0% | 100%
15.03.35 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.36 | TJSG-51758191 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1511.1533 | 1193.8111 | 1193.8111 | 1193.8111 | 0 | 1193.8111 | 0 | 0% | 100%
|  | QDF-GU | [8 empty] | 1396.3585 |  | 0 |  | 0
15.03.37 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 96.6576 | 76.3595 | 76.3595 | 76.3595 | 0 | 76.3595 | 0 | 0% | 100%
15.03.38 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.39 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 14.7638 | 11.6634 | 93.3075 | 93.3075 | 0 | 93.3075 | 0 | 0% | 100%
15.03.40 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 67.6666 | 53.4566 | 53.4566 | 53.4566 | 0 | 53.4566 | 0 | 0% | 100%
15.03.41 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.42 | TJSG-79944624 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100A | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 979.4179 | 773.7402 | 773.7402 | 773.7402 | 0 | 773.7402 | 0 | 0% | 100%
|  | QDF-TE | [8 empty] | 3430.7748 |  | 1193.8111 |  | 0
15.03.43 | S08420 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 472.1683 | 373.013 | 373.013 | 373.013 | 0 | 373.013 | 0 | 0% | 100%
15.03.44 | S08490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 702.4243 | 554.9152 | 554.9152 | 554.9152 | 0 | 554.9152 | 0 | 0% | 100%
15.03.45 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.46 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 16.4362 | 12.9846 | 25.9691 | 25.9691 | 0 | 25.9691 | 0 | 0% | 100%
15.03.47 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 23 | 23 |  | 23 | 14.7638 | 11.6634 | 268.259 | 268.259 | 0 | 268.259 | 0 | 0% | 100%
15.03.48 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.49 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | SER.CG | un | 2 | 2 |  | 2 | 389.4384 | 307.6563 | 615.3127 | 615.3127 | 0 | 615.3127 | 0 | 0% | 100%
15.03.50 | TJSG-51758191 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1511.1533 | 1193.8111 | 1193.8111 | 0 | 1193.8111 | 1193.8111 | 0 | 100% | 100%
|  | QB-IN | [8 empty] | 1073.7655 |  | 495.4445 |  | 0
15.03.51 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 96.6576 | 76.3595 | 76.3595 | 76.3595 | 0 | 76.3595 | 0 | 0% | 100%
15.03.52 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 85.4131 | 67.4764 | 67.4764 | 67.4764 | 0 | 67.4764 | 0 | 0% | 100%
15.03.53 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.54 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 14.7638 | 11.6634 | 34.9903 | 34.9903 | 0 | 34.9903 | 0 | 0% | 100%
15.03.55 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.56 | S101878S | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 627.145 | 495.4445 | 495.4445 | 0 | 495.4445 | 495.4445 | 0 | 100% | 100%
|  | QDF-E1 | [8 empty] | 1073.7655 |  | 495.4445 |  | 0
15.03.57 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 96.6576 | 76.3595 | 76.3595 | 76.3595 | 0 | 76.3595 | 0 | 0% | 100%
15.03.58 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 85.4131 | 67.4764 | 67.4764 | 67.4764 | 0 | 67.4764 | 0 | 0% | 100%
15.03.59 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.60 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 14.7638 | 11.6634 | 34.9903 | 34.9903 | 0 | 34.9903 | 0 | 0% | 100%
15.03.61 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.62 | S101878S | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 627.145 | 495.4445 | 495.4445 | 0 | 495.4445 | 495.4445 | 0 | 100% | 100%
|  | QDF-E2 | [8 empty] | 1073.7655 |  | 495.4445 |  | 0
15.03.63 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 96.6576 | 76.3595 | 76.3595 | 76.3595 | 0 | 76.3595 | 0 | 0% | 100%
15.03.64 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 85.4131 | 67.4764 | 67.4764 | 67.4764 | 0 | 67.4764 | 0 | 0% | 100%
15.03.65 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.66 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 14.7638 | 11.6634 | 34.9903 | 34.9903 | 0 | 34.9903 | 0 | 0% | 100%
15.03.67 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.68 | S101878S | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 627.145 | 495.4445 | 495.4445 | 0 | 495.4445 | 495.4445 | 0 | 100% | 100%
|  | QDA-1P | [8 empty] | 5647.6455 |  | 1774.656 |  | 0
15.03.69 | S08420 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 472.1683 | 373.013 | 373.013 | 373.013 | 0 | 373.013 | 0 | 0% | 100%
15.03.70 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.71 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 58 | 58 |  | 58 | 67.6666 | 53.4566 | 3100.4818 | 3100.4818 | 0 | 3100.4818 | 0 | 0% | 100%
15.03.72 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.73 | TJSG-39640228 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *70* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 2246.4 | 1774.656 | 1774.656 | 0 | 1774.656 | 1774.656 | 0 | 100% | 100%
|  | QDE-1P | [8 empty] | 2002.0092 |  | 1193.8111 |  | 0
15.03.74 | S09216 | Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 118.1856 | 93.3666 | 93.3666 | 93.3666 | 0 | 93.3666 | 0 | 0% | 100%
15.03.75 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.76 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.77 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 18 | 18 |  | 18 | 14.7638 | 11.6634 | 209.9418 | 209.9418 | 0 | 209.9418 | 0 | 0% | 100%
15.03.78 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 67.6666 | 53.4566 | 53.4566 | 53.4566 | 0 | 53.4566 | 0 | 0% | 100%
15.03.79 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.80 | TJSG-51758191 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *56* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1511.1533 | 1193.8111 | 1193.8111 | 0 | 1193.8111 | 1193.8111 | 0 | 100% | 100%
|  | QDF-1P | [8 empty] | 5671.4456 |  | 2457.5929 |  | 0
15.03.81 | S08490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 702.4243 | 554.9152 | 554.9152 | 554.9152 | 0 | 554.9152 | 0 | 0% | 100%
15.03.82 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.83 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 0 | 0% | 100%
15.03.84 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 31 | 31 |  | 31 | 14.7638 | 11.6634 | 361.5664 | 361.5664 | 0 | 361.5664 | 0 | 0% | 100%
15.03.85 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 109.9862 | 86.8891 | 347.5565 | 347.5565 | 0 | 347.5565 | 0 | 0% | 100%
15.03.86 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | SER.CG | un | 6 | 6 |  | 6 | 389.4384 | 307.6563 | 1845.938 | 1845.938 | 0 | 1845.938 | 0 | 0% | 100%
15.03.87 | TJSG-39640228 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *70* DISJUNTORES DIN, 100 A | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 2246.4 | 1774.656 | 1774.656 | 0 | 1774.656 | 1774.656 | 0 | 100% | 100%
15.03.88 | S09216 | Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 118.1856 | 93.3666 | 93.3666 | 0 | 93.3666 | 93.3666 | 0 | 100% | 100%
15.03.89 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 746.2915 | 589.5703 | 589.5703 | 0 | 589.5703 | 589.5703 | 0 | 100% | 100%
|  | QGBT | [8 empty] | 17037.0131 |  | 17037.0131 |  | 0
15.03.90 | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1568.137 | 1238.8282 | 1238.8282 | 0 | 1238.8282 | 1238.8282 | 0 | 100% | 100%
15.03.91 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 746.2915 | 589.5703 | 589.5703 | 0 | 589.5703 | 589.5703 | 0 | 100% | 100%
15.03.92 | S08420 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 472.1683 | 373.013 | 746.0259 | 0 | 746.0259 | 746.0259 | 0 | 100% | 100%
15.03.93 | S08490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 702.4243 | 554.9152 | 554.9152 | 0 | 554.9152 | 554.9152 | 0 | 100% | 100%
15.03.94 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 96.6576 | 76.3595 | 763.595 | 0 | 763.595 | 763.595 | 0 | 100% | 100%
15.03.95 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 16.4362 | 12.9846 | 51.9383 | 0 | 51.9383 | 51.9383 | 0 | 100% | 100%
15.03.96 | 00039468 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 195.4992 | 154.4444 | 617.7775 | 0 | 617.7775 | 617.7775 | 0 | 100% | 100%
15.03.97 | S09727 | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 15790.3325 | 12474.3627 | 12474.3627 | 0 | 12474.3627 | 12474.3627 | 0 | 100% | 100%
15.04 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | [8 empty] | 16921.4041 |  | 16921.4041 |  | 0
15.04.01 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 72.6211 | 57.3707 | 114.7414 | 0 | 114.7414 | 114.7414 | 0 | 100% | 100%
15.04.02 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 54.263 | 42.8678 | 42.8678 | 0 | 42.8678 | 42.8678 | 0 | 100% | 100%
15.04.03 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 63 | 0 |  | 0 | 35.8925 | 28.3551 | 1786.3687 | 0 | 1786.3687 | 1786.3687 | 0 | 100% | 100%
15.04.04 | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 19 | 0 |  | 0 | 91.1539 | 72.0116 | 1368.2203 | 0 | 1368.2203 | 1368.2203 | 0 | 100% | 100%
15.04.05 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 68.0909 | 53.7918 | 161.3754 | 0 | 161.3754 | 161.3754 | 0 | 100% | 100%
15.04.06 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 44.8032 | 35.3945 | 35.3945 | 0 | 35.3945 | 35.3945 | 0 | 100% | 100%
15.04.07 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 19 | 0 |  | 0 | 42.8189 | 33.8269 | 642.7114 | 0 | 642.7114 | 642.7114 | 0 | 100% | 100%
15.04.08 | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 61 | 0 |  | 0 | 103.0099 | 81.3778 | 4964.048 | 0 | 4964.048 | 4964.048 | 0 | 100% | 100%
15.04.09 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 77.2013 | 60.989 | 243.956 | 0 | 243.956 | 243.956 | 0 | 100% | 100%
15.04.10 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 57 | 0 |  | 0 | 57.3331 | 45.2932 | 2581.7104 | 0 | 2581.7104 | 2581.7104 | 0 | 100% | 100%
15.04.11 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 73 | 0 |  | 0 | 37.4774 | 29.6072 | 2161.324 | 0 | 2161.324 | 2161.324 | 0 | 100% | 100%
15.04.12 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 63 | 0 |  | 0 | 56.6342 | 44.741 | 2818.6861 | 0 | 2818.6861 | 2818.6861 | 0 | 100% | 100%
15.05 |  | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS | [8 empty] | 164089.1797 |  | 164089.1797 |  | 0
15.05.01 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 20 | 0 |  | 0 | 140.687 | 111.1428 | 2222.8552 | 0 | 2222.8552 | 2222.8552 | 0 | 100% | 100%
15.05.02 | S13201 | Luminária fechada em LED p/ ilumin pública, modelo LPL ÁTON 60, 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m | SER.CG | un | 15 | 0 |  | 0 | 3149.5402 | 2488.1367 | 37322.0509 | 0 | 37322.0509 | 37322.0509 | 0 | 100% | 100%
15.05.03 | S02975 | Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste | SER.CG | un | 15 | 0 |  | 0 | 76.3402 | 60.3087 | 904.6309 | 0 | 904.6309 | 904.6309 | 0 | 100% | 100%
15.05.04 | TJRE-77453507 | LUMINÁRIA ARANDELA BLINDADA, TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED DE 8W, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' A 1,00m DO PISO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 134.497 | 106.2526 | 106.2526 | 0 | 106.2526 | 106.2526 | 0 | 100% | 100%
15.05.05 | TJRE-98371353 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-E1750840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 34 | 0 |  | 0 | 539.2858 | 426.0358 | 14485.2155 | 0 | 14485.2155 | 14485.2155 | 0 | 100% | 100%
15.05.06 | TJRE-85980564 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM REFLETOR E ALETAS, TIPO PLAFON COM LED 35W, REF.: LAA12-E3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | SER.CG | UN | 186 | 0 |  | 0 | 626.3088 | 494.784 | 92029.8151 | 0 | 92029.8151 | 92029.8151 | 0 | 100% | 100%
15.05.07 | TJRE-65788491 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBOLED T5 DE 17,5W. REF.: LAA01-S1750850. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 28 | 0 |  | 0 | 493.3344 | 389.7342 | 10912.5569 | 0 | 10912.5569 | 10912.5569 | 0 | 100% | 100%
15.05.08 | TJRE-33242496 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS TUBULED T8 DE 35W, REF.: LAA02-S3500840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 11 | 0 |  | 0 | 702.624 | 555.073 | 6105.8026 | 0 | 6105.8026 | 6105.8026 | 0 | 100% | 100%
15.06 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 200639.7088 |  | 0 |  | 0
15.06.01 | TJSG-54510031 | NOBREAK 30KVA | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 126987.1574 | 100319.8544 | 200639.7088 | 200639.7088 | 0 | 200639.7088 | 0 | 0% | 100%
16.0 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [8 empty] | 139783.2254 |  | 69456.9598 | 165218.7389 | -25435.5135
16.01 |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | [8 empty] | 24575.4365 |  | 0 |  | 0
16.01.01 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 23.94 | 23.94 |  | 23.94 | 32.3482 | 25.555 | 611.7878 | 611.7878 | 0 | 611.7878 | 0 | 0% | 100%
16.01.02 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 27.5059 | 21.7297 | 26.0756 | 26.0756 | 0 | 26.0756 | 0 | 0% | 100%
16.01.03 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 23.4499 | 18.5254 | 22.2305 | 22.2305 | 0 | 22.2305 | 0 | 0% | 100%
16.01.04 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 30.85 | 30.85 |  | 30.85 | 22.9757 | 18.1508 | 559.9518 | 559.9518 | 0 | 559.9518 | 0 | 0% | 100%
16.01.05 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 24.41 | 24.41 |  | 24.41 | 17.1226 | 13.5268 | 330.1897 | 330.1897 | 0 | 330.1897 | 0 | 0% | 100%
16.01.06 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 155.56 | 155.56 |  | 155.56 | 18.8573 | 14.8973 | 2317.4164 | 2317.4164 | 0 | 2317.4164 | 0 | 0% | 100%
16.01.07 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 105.01 | 105.01 |  | 105.01 | 18.3206 | 14.4733 | 1519.8418 | 1519.8418 | 0 | 1519.8418 | 0 | 0% | 100%
16.01.08 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 14.37 | 14.37 |  | 14.37 | 12.4675 | 9.8493 | 141.535 | 141.535 | 0 | 141.535 | 0 | 0% | 100%
16.01.09 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 148.19 | 148.19 |  | 148.19 | 14.2022 | 11.2198 | 1662.6577 | 1662.6577 | 0 | 1662.6577 | 0 | 0% | 100%
16.01.10 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 11 | 11 |  | 11 | 56.3846 | 44.5439 | 489.9825 | 489.9825 | 0 | 489.9825 | 0 | 0% | 100%
16.01.11 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 41.7456 | 32.979 | 32.979 | 32.979 | 0 | 32.979 | 0 | 0% | 100%
16.01.12 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 15 | 15 |  | 15 | 46.0637 | 36.3903 | 545.8546 | 545.8546 | 0 | 545.8546 | 0 | 0% | 100%
16.01.13 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 |  | 5 | 35.8176 | 28.2959 | 141.4795 | 141.4795 | 0 | 141.4795 | 0 | 0% | 100%
16.01.14 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 5 | 5 |  | 5 | 37.7894 | 29.8537 | 149.2683 | 149.2683 | 0 | 149.2683 | 0 | 0% | 100%
16.01.15 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 31.2 | 24.648 | 24.648 | 24.648 | 0 | 24.648 | 0 | 0% | 100%
16.01.16 | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 24.9974 | 19.748 | 19.748 | 19.748 | 0 | 19.748 | 0 | 0% | 100%
16.01.17 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 12 | 12 |  | 12 | 27.9677 | 22.0945 | 265.1336 | 265.1336 | 0 | 265.1336 | 0 | 0% | 100%
16.01.18 | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 18.5702 | 14.6705 | 29.341 | 29.341 | 0 | 29.341 | 0 | 0% | 100%
16.01.19 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 21.7027 | 17.1451 | 68.5806 | 68.5806 | 0 | 68.5806 | 0 | 0% | 100%
16.01.20 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 44 | 44 |  | 44 | 24.049 | 18.9987 | 835.9418 | 835.9418 | 0 | 835.9418 | 0 | 0% | 100%
16.01.21 | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 6 | 6 |  | 6 | 14.5766 | 11.5155 | 69.0933 | 69.0933 | 0 | 69.0933 | 0 | 0% | 100%
16.01.22 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 18 | 18 |  | 18 | 17.7091 | 13.9902 | 251.8237 | 251.8237 | 0 | 251.8237 | 0 | 0% | 100%
16.01.23 | S00763 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | SER.CG | m | 62.37 | 62.37 |  | 62.37 | 83.9155 | 66.2933 | 4134.7107 | 4134.7107 | 0 | 4134.7107 | 0 | 0% | 100%
16.01.24 | TJSG-16999541 | TAMPA DE ENCAIXE 200x3000 mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR. | SER.CG | un | 21 | 21 |  | 21 | 29.7024 | 23.4649 | 492.7628 | 492.7628 | 0 | 492.7628 | 0 | 0% | 100%
16.01.25 | S11292 | Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 4 | 4 |  | 4 | 113.2685 | 89.4821 | 357.9284 | 357.9284 | 0 | 357.9284 | 0 | 0% | 100%
16.01.26 | S11289 | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 151.6944 | 119.8386 | 119.8386 | 119.8386 | 0 | 119.8386 | 0 | 0% | 100%
16.01.27 | S12959 | Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | SER.CG | un | 4 | 4 |  | 4 | 48.5846 | 38.3819 | 153.5275 | 153.5275 | 0 | 153.5275 | 0 | 0% | 100%
16.01.28 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 306 | 306 |  | 306 | 16.3987 | 12.955 | 3964.2266 | 3964.2266 | 0 | 3964.2266 | 0 | 0% | 100%
16.01.29 | S07384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | SER.CG | m | 63 | 63 |  | 63 | 34.7942 | 27.4874 | 1731.7093 | 1731.7093 | 0 | 1731.7093 | 0 | 0% | 100%
16.01.30 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 99 | 99 |  | 99 | 11.0698 | 8.7451 | 865.7659 | 865.7659 | 0 | 865.7659 | 0 | 0% | 100%
16.01.31 | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 10 | 10 |  | 10 | 9.0106 | 7.1183 | 71.1834 | 71.1834 | 0 | 71.1834 | 0 | 0% | 100%
16.01.32 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 71 | 71 |  | 71 | 15.3379 | 12.117 | 860.3039 | 860.3039 | 0 | 860.3039 | 0 | 0% | 100%
16.01.33 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 104 | 104 |  | 104 | 13.2413 | 10.4606 | 1087.9036 | 1087.9036 | 0 | 1087.9036 | 0 | 0% | 100%
16.01.34 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 17 | 17 |  | 17 | 11.1696 | 8.824 | 150.0077 | 150.0077 | 0 | 150.0077 | 0 | 0% | 100%
16.01.35 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 21 | 21 |  | 21 | 17.4346 | 13.7733 | 289.2394 | 289.2394 | 0 | 289.2394 | 0 | 0% | 100%
16.01.36 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 16.0992 | 12.7184 | 12.7184 | 12.7184 | 0 | 12.7184 | 0 | 0% | 100%
16.01.37 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 20.2301 | 15.9818 | 15.9818 | 15.9818 | 0 | 15.9818 | 0 | 0% | 100%
16.01.38 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 24.0614 | 19.0085 | 152.0683 | 152.0683 | 0 | 152.0683 | 0 | 0% | 100%
16.02 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 44095.3117 |  | 0 |  | 0
16.02.01 | S12370 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | SER.CG | kg | 3 | 3 |  | 3 | 147.8131 | 116.7724 | 350.3171 | 350.3171 | 0 | 350.3171 | 0 | 0% | 100%
16.02.02 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 4948 | 4948 |  | 4948 | 10.3958 | 8.2127 | 40636.5069 | 40636.5069 | 0 | 40636.5069 | 0 | 0% | 100%
16.02.03 | S08690 | Cabo de fibra ótica de 6 vias | SER.CG | m | 83.73 | 83.73 |  | 83.73 | 28.8413 | 22.7846 | 1907.7555 | 1907.7555 | 0 | 1907.7555 | 0 | 0% | 100%
16.02.04 | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 34 | 34 |  | 34 | 44.7034 | 35.3157 | 1200.7322 | 1200.7322 | 0 | 1200.7322 | 0 | 0% | 100%
16.03 |  | QUADROS E CAIXAS | [8 empty] | 1655.5174 |  | 0 |  | 0
16.03.01 | JCA.EL-026/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x7,5cm, INSTALADA NA PAREDE | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 57.8448 | 45.6974 | 91.3948 | 91.3948 | 0 | 91.3948 | 0 | 0% | 100%
16.03.02 | JCA.EL-035/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X *10* CM | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 98.7792 | 78.0356 | 78.0356 | 78.0356 | 0 | 78.0356 | 0 | 0% | 100%
16.03.03 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 224.7274 | 177.5346 | 177.5346 | 177.5346 | 0 | 177.5346 | 0 | 0% | 100%
16.03.04 | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 752.7811 | 594.6971 | 594.6971 | 594.6971 | 0 | 594.6971 | 0 | 0% | 100%
16.03.05 | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 507.4867 | 400.9145 | 400.9145 | 400.9145 | 0 | 400.9145 | 0 | 0% | 100%
16.03.06 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 15.0634 | 11.9001 | 23.8001 | 23.8001 | 0 | 23.8001 | 0 | 0% | 100%
16.03.07 | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 366.001 | 289.1408 | 289.1408 | 289.1408 | 0 | 289.1408 | 0 | 0% | 100%
16.04 |  | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | [8 empty] | 9526.314 |  | 9526.314 |  | 0
16.04.01 | S11214 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | SER.CG | un | 12 | 0 |  | 0 | 93.0134 | 73.4806 | 881.7674 | 0 | 881.7674 | 881.7674 | 0 | 100% | 100%
16.04.02 | S11234 | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | SER.CG | un | 40 | 0 |  | 0 | 148.7616 | 117.5217 | 4700.8666 | 0 | 4700.8666 | 4700.8666 | 0 | 100% | 100%
16.04.03 | JCA.CE-001/PRÓPRIA | TOMADA TRIPLA, DE EMBUTIR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4''x2'' | SER.CG | UN | 25 | 0 |  | 0 | 199.68 | 157.7472 | 3943.68 | 0 | 3943.68 | 3943.68 | 0 | 100% | 100%
16.05 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 59930.6458 |  | 59930.6458 |  | -25435.5135
16.05.01 | S10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 4134.2496 | 3266.0572 | 6532.1144 | 0 | 6532.1144 | 6532.1144 | 0 | 100% | 100%
16.05.02 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 26.3952 | 20.8522 | 41.7044 | 0 | 41.7044 | 41.7044 | 0 | 100% | 100%
16.05.03 | S11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 1301.2522 | 1027.9892 | 2055.9784 | 0 | 2055.9784 | 2055.9784 | 0 | 100% | 100%
16.05.04 | S12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | SER.CG | un | 2 | 0 | 1 | 1 | 4538.2022 | 3585.1798 | 7170.3595 | 3585.1798 | 7170.3595 | 10755.5393 | -3585.1798 | 100% | 150%
16.05.05 | S10726 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT | SER.CG | un | 6 | 0 |  | 0 | 1631.6602 | 1289.0115 | 7734.0692 | 0 | 7734.0692 | 7734.0692 | 0 | 100% | 100%
16.05.06 | S98302S | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | SER.CG | un | 8 | 0 |  | 0 | 1374.3226 | 1085.7148 | 8685.7186 | 0 | 8685.7186 | 8685.7186 | 0 | 100% | 100%
16.05.07 | S10727 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | SER.CG | un | 4 | 0 |  | 0 | 378.6806 | 299.1577 | 1196.6308 | 0 | 1196.6308 | 1196.6308 | 0 | 100% | 100%
16.05.08 | TJRE-26550464 | CENTRAL IMPACTA 140R | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 5903.4643 | 4663.7368 | 4663.7368 | 0 | 4663.7368 | 4663.7368 | 0 | 100% | 100%
16.05.09 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | SER.CG | UN | 22 | 0 | 22 | 22 | 223.9286 | 176.9036 | 3891.8798 | 3891.8798 | 3891.8798 | 7783.7595 | -3891.8798 | 100% | 200%
16.05.10 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 14 | 0 | 14 | 14 | 105.481 | 83.33 | 1166.6194 | 1166.6194 | 1166.6194 | 2333.2388 | -1166.6194 | 100% | 200%
16.05.11 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 503.9674 | 398.1342 | 796.2684 | 796.2684 | 796.2684 | 1592.5369 | -796.2684 | 100% | 200%
16.05.12 | S11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | SER.CG | un | 169 | 0 | 169 | 169 | 40.7098 | 32.1607 | 5435.1601 | 5435.1601 | 5435.1601 | 10870.3201 | -5435.1601 | 100% | 200%
16.05.13 | S10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | SER.CG | un | 169 | 0 | 169 | 169 | 49.5456 | 39.141 | 6614.8331 | 6614.8331 | 6614.8331 | 13229.6661 | -6614.8331 | 100% | 200%
16.05.14 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | SER.CG | un | 169 | 0 | 169 | 169 | 29.5526 | 23.3466 | 3945.573 | 3945.573 | 3945.573 | 7891.1459 | -3945.573 | 100% | 200%
17.0 |  | CFTV | [8 empty] | 118024.6694 |  | 44685.4634 | 95659.4292 | 22365.2403
17.01 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [8 empty] | 5005.6577 |  | 0 |  | 0
17.01.01 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 65.28 | 65.28 |  | 65.28 | 14.2022 | 11.2198 | 732.4266 | 732.4266 | 0 | 732.4266 | 0 | 0% | 100%
17.01.02 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 27.67 | 27.67 |  | 27.67 | 12.4675 | 9.8493 | 272.5313 | 272.5313 | 0 | 272.5313 | 0 | 0% | 100%
17.01.03 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 20.82 | 20.82 |  | 20.82 | 18.3206 | 14.4733 | 301.3342 | 301.3342 | 0 | 301.3342 | 0 | 0% | 100%
17.01.04 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 28.49 | 28.49 |  | 28.49 | 18.8573 | 14.8973 | 424.4227 | 424.4227 | 0 | 424.4227 | 0 | 0% | 100%
17.01.05 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 2.47 | 2.47 |  | 2.47 | 22.9757 | 18.1508 | 44.8324 | 44.8324 | 0 | 44.8324 | 0 | 0% | 100%
17.01.06 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 56.3846 | 44.5439 | 89.0877 | 89.0877 | 0 | 89.0877 | 0 | 0% | 100%
17.01.07 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 41.7456 | 32.979 | 98.9371 | 98.9371 | 0 | 98.9371 | 0 | 0% | 100%
17.01.08 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 46.0637 | 36.3903 | 109.1709 | 109.1709 | 0 | 109.1709 | 0 | 0% | 100%
17.01.09 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 35.8176 | 28.2959 | 226.3672 | 226.3672 | 0 | 226.3672 | 0 | 0% | 100%
17.01.10 | 104397 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 32.2358 | 25.4663 | 50.9326 | 50.9326 | 0 | 50.9326 | 0 | 0% | 100%
17.01.11 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 9 | 9 |  | 9 | 27.2563 | 21.5325 | 193.7924 | 193.7924 | 0 | 193.7924 | 0 | 0% | 100%
17.01.12 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 39.8486 | 31.4804 | 125.9217 | 125.9217 | 0 | 125.9217 | 0 | 0% | 100%
17.01.13 | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 32.0986 | 25.3579 | 76.0736 | 76.0736 | 0 | 76.0736 | 0 | 0% | 100%
17.01.14 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 22 | 22 |  | 22 | 24.049 | 18.9987 | 417.9709 | 417.9709 | 0 | 417.9709 | 0 | 0% | 100%
17.01.15 | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 18.5702 | 14.6705 | 29.341 | 29.341 | 0 | 29.341 | 0 | 0% | 100%
17.01.16 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 27.9677 | 22.0945 | 22.0945 | 22.0945 | 0 | 22.0945 | 0 | 0% | 100%
17.01.17 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 24 | 24 |  | 24 | 11.0698 | 8.7451 | 209.8826 | 209.8826 | 0 | 209.8826 | 0 | 0% | 100%
17.01.18 | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 19 | 19 |  | 19 | 9.0106 | 7.1183 | 135.2485 | 135.2485 | 0 | 135.2485 | 0 | 0% | 100%
17.01.19 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 14 | 14 |  | 14 | 15.3379 | 12.117 | 169.6374 | 169.6374 | 0 | 169.6374 | 0 | 0% | 100%
17.01.20 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 19 | 19 |  | 19 | 13.2413 | 10.4606 | 198.7516 | 198.7516 | 0 | 198.7516 | 0 | 0% | 100%
17.01.21 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 17.4346 | 13.7733 | 27.5466 | 27.5466 | 0 | 27.5466 | 0 | 0% | 100%
17.01.22 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 81 | 81 |  | 81 | 16.3987 | 12.955 | 1049.3541 | 1049.3541 | 0 | 1049.3541 | 0 | 0% | 100%
17.02 |  | QUADROS E CAIXAS | [8 empty] | 7034.1892 |  | 0 |  | 0
17.02.01 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 856.5 | 856.5 |  | 856.5 | 10.3958 | 8.2127 | 7034.1892 | 7034.1892 | 0 | 7034.1892 | 0 | 0% | 100%
17.03 |  | QUADROS E CAIXAS | [8 empty] | 818.5699 |  | 0 |  | 0
17.03.01 | JCA.EL-026/PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x7,5cm, INSTALADA NA PAREDE | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 57.8448 | 45.6974 | 45.6974 | 45.6974 | 0 | 45.6974 | 0 | 0% | 100%
17.03.02 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 224.7274 | 177.5346 | 177.5346 | 177.5346 | 0 | 177.5346 | 0 | 0% | 100%
17.03.03 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 17 | 17 |  | 17 | 42.5568 | 33.6199 | 571.5378 | 571.5378 | 0 | 571.5378 | 0 | 0% | 100%
17.03.04 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 15.0634 | 11.9001 | 23.8001 | 23.8001 | 0 | 23.8001 | 0 | 0% | 100%
17.04 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 105166.2526 |  | 44685.4634 |  | 22365.2403
17.04.01 | TJRE-78927705 | CÂMERA IP, DOME, INTERNA, COM INFRAVERMELHO ALIMENTADA VIA POE, CONECTOR RJ-45, INSTALAÇÃO NO TETO, REF.: VIP 3240 D Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | SER.CG | UN | 19 | 0 | 10 | 10 | 1769.4019 | 1397.8275 | 26558.7228 | 13978.2752 | 0 | 13978.2752 | 12580.4477 | 0% | 52.63%
17.04.02 | TJRE-54189201 | CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, COM INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO POR MEIO DE SUPORTE NA PAREDE. REF.: VIP 3240 Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | SER.CG | UN | 17 | 10 | 0 | 10 | 1769.4019 | 1397.8275 | 23763.0678 | 13978.2752 | 0 | 13978.2752 | 9784.7926 | 0% | 58.82%
17.04.03 | S10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 4134.2496 | 3266.0572 | 6532.1144 | 6532.1144 | 0 | 6532.1144 | 0 | 0% | 100%
17.04.04 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 26.3952 | 20.8522 | 41.7044 | 41.7044 | 0 | 41.7044 | 0 | 0% | 100%
17.04.05 | TJRE-39666858 | FRENTE FALSA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 25 | 0 |  | 0 | 105.481 | 83.33 | 2083.249 | 0 | 2083.249 | 2083.249 | 0 | 100% | 100%
17.04.06 | S11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 1301.2522 | 1027.9892 | 2055.9784 | 0 | 2055.9784 | 2055.9784 | 0 | 100% | 100%
17.04.07 | TJRE-00180280 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK | SER.CG | UN | 11 | 0 |  | 0 | 223.9286 | 176.9036 | 1945.9399 | 0 | 1945.9399 | 1945.9399 | 0 | 100% | 100%
17.04.08 | S11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 430.0858 | 339.7678 | 679.5355 | 0 | 679.5355 | 679.5355 | 0 | 100% | 100%
17.04.09 | TJRE-94934760 | MOUSE SEM FIO | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 105.2563 | 83.1525 | 166.305 | 0 | 166.305 | 166.305 | 0 | 100% | 100%
17.04.10 | TJRE-11041444 | TECLADO SEM FIO | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 185.9894 | 146.9317 | 293.8633 | 0 | 293.8633 | 293.8633 | 0 | 100% | 100%
17.04.11 | S12791 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | SER.CG | UN | 3 | 1 |  | 1 | 4538.2022 | 3585.1798 | 10755.5393 | 3585.1798 | 7170.3595 | 10755.5393 | 0 | 66.67% | 100%
17.04.12 | TJRE-84902818 | NVD 3332 - NVR 32CANAIS | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 4511.5075 | 3564.0909 | 7128.1819 | 0 | 7128.1819 | 7128.1819 | 0 | 100% | 100%
17.04.13 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 1682.8406 | 1329.4441 | 3988.3323 | 0 | 3988.3323 | 3988.3323 | 0 | 100% | 100%
17.04.14 | TJRE-64787876 | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 503.9674 | 398.1342 | 796.2684 | 0 | 796.2684 | 796.2684 | 0 | 100% | 100%
17.04.15 | S11230 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | SER.CG | UN | 36 | 0 |  | 0 | 40.7098 | 32.1607 | 1157.7856 | 0 | 1157.7856 | 1157.7856 | 0 | 100% | 100%
17.04.16 | S10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | SER.CG | UN | 36 | 0 |  | 0 | 49.5456 | 39.141 | 1409.0769 | 0 | 1409.0769 | 1409.0769 | 0 | 100% | 100%
17.04.17 | I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | SER.CG | UN | 36 | 0 |  | 0 | 29.5526 | 23.3466 | 840.4771 | 0 | 840.4771 | 840.4771 | 0 | 100% | 100%
17.04.18 | TJSG-24341628 | LICENÇA BASE DEFENSE IA | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 18949.5072 | 14970.1107 | 14970.1107 | 0 | 14970.1107 | 14970.1107 | 0 | 100% | 100%
18.0 |  | ALARME DE SEGURANÇA | [8 empty] | 26464.841 |  | 5299.6791 | 26464.841 | 0
18.01 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [8 empty] | 10554.7774 |  | 0 |  | 0
18.01.01 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 208 | 208 |  | 208 | 14.2022 | 11.2198 | 2333.7121 | 2333.7121 | 0 | 2333.7121 | 0 | 0% | 100%
18.01.02 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 34.47 | 34.47 |  | 34.47 | 18.3206 | 14.4733 | 498.8948 | 498.8948 | 0 | 498.8948 | 0 | 0% | 100%
18.01.03 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 46.9248 | 37.0706 | 148.2824 | 148.2824 | 0 | 148.2824 | 0 | 0% | 100%
18.01.04 | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 23 | 23 |  | 23 | 41.7456 | 32.979 | 758.5176 | 758.5176 | 0 | 758.5176 | 0 | 0% | 100%
18.01.05 | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 21 | 21 |  | 21 | 35.8176 | 28.2959 | 594.214 | 594.214 | 0 | 594.214 | 0 | 0% | 100%
18.01.06 | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 27.2563 | 21.5325 | 21.5325 | 21.5325 | 0 | 21.5325 | 0 | 0% | 100%
18.01.07 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 34 | 34 |  | 34 | 24.049 | 18.9987 | 645.9551 | 645.9551 | 0 | 645.9551 | 0 | 0% | 100%
18.01.08 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 187 | 187 |  | 187 | 11.0698 | 8.7451 | 1635.3356 | 1635.3356 | 0 | 1635.3356 | 0 | 0% | 100%
18.01.09 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 24 | 24 |  | 24 | 15.3379 | 12.117 | 290.807 | 290.807 | 0 | 290.807 | 0 | 0% | 100%
18.01.10 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 280.01 | 280.01 |  | 280.01 | 16.3987 | 12.955 | 3627.5264 | 3627.5264 | 0 | 3627.5264 | 0 | 0% | 100%
18.02 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 9770.3651 |  | 235.8559 |  | 0
18.02.01 | S03794 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 0,75mm², 450/ 750v / 70°c | SER.CG | m | 1154.4 | 1154.4 |  | 1154.4 | 10.1962 | 8.055 | 9298.6532 | 9298.6532 | 0 | 9298.6532 | 0 | 0% | 100%
18.02.02 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 82.92 | 41.46 |  | 41.46 | 7.201 | 5.6888 | 471.7118 | 235.8559 | 235.8559 | 471.7118 | 0 | 50% | 100%
18.03 |  | QUADROS E CAIXAS | [8 empty] | 1075.8753 |  | 0 |  | 0
18.03.01 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 24.1114 | 19.048 | 57.1439 | 57.1439 | 0 | 57.1439 | 0 | 0% | 100%
18.03.02 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 29 | 29 |  | 29 | 42.5568 | 33.6199 | 974.9763 | 974.9763 | 0 | 974.9763 | 0 | 0% | 100%
18.03.03 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 27.6931 | 21.8776 | 43.7551 | 43.7551 | 0 | 43.7551 | 0 | 0% | 100%
18.04 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 5063.8231 |  | 5063.8231 |  | 0
18.04.01 | TJRE-20945294 | CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 920.2128 | 726.9681 | 726.9681 | 0 | 726.9681 | 726.9681 | 0 | 100% | 100%
18.04.02 | TJRE-06400712 | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO, COBERTURA COM ÂNGULO DE 115° E ALCANCE DE 12m, INSTALADO NA PAREDE A 2,40m DO PISO. REF.: IVP 3021 SHIELD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 29 | 0 |  | 0 | 149.9098 | 118.4287 | 3434.4326 | 0 | 3434.4326 | 3434.4326 | 0 | 100% | 100%
18.04.03 | TJ-27004403 | SIRENE MAGNÉTICA, POTÊNCIA SONORA 9 A 15 Vdc/120dB, EFEITO SONORO COM 1 TOM, BASE MÓVEL PARA FIXAÇÃO, INSTALADO A 2,40m DO PISO, REF.: SIR 3000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 208.8902 | 165.0233 | 165.0233 | 0 | 165.0233 | 165.0233 | 0 | 100% | 100%
18.04.04 | TJRE-29441971 | TECLADO DO SISTEMA DE ALARME, COM VISOR LCD, REF.: XAT 2000 LCD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 311.1389 | 245.7997 | 737.3991 | 0 | 737.3991 | 737.3991 | 0 | 100% | 100%
19.0 |  | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [8 empty] | 18190.996 |  | 727.6878 |  | 0
19.01 | S12740 | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | SER.CG | m | 182.59 | 182.59 |  | 182.59 | 19.6061 | 15.4888 | 2828.1006 | 2828.1006 | 0 | 2828.1006 | 0 | 0% | 100%
19.02 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M | 158.24 | 158.24 |  | 158.24 | 68.6275 | 54.2157 | 8579.0988 | 8579.0988 | 0 | 8579.0988 | 0 | 0% | 100%
19.03 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 54.0883 | 42.7298 | 341.8382 | 341.8382 | 0 | 341.8382 | 0 | 0% | 100%
19.04 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 110.4605 | 87.2638 | 698.1102 | 698.1102 | 0 | 698.1102 | 0 | 0% | 100%
19.05 | S11273 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 460.5619 | 363.8439 | 727.6878 | 0 | 727.6878 | 727.6878 | 0 | 100% | 100%
19.06 | S11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | SER.CG | un | 16 | 16 |  | 16 | 17.3722 | 13.724 | 219.5841 | 219.5841 | 0 | 219.5841 | 0 | 0% | 100%
19.07 | S11039 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 269 | 269 |  | 269 | 1.1731 | 0.92676 | 249.2997 | 249.2997 | 0 | 249.2997 | 0 | 0% | 100%
19.08 | S11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 8 | 8 |  | 8 | 0.92352 | 0.72958 | 5.8366 | 5.8366 | 0 | 5.8366 | 0 | 0% | 100%
19.09 | S11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | SER.CG | un | 174 | 174 |  | 174 | 0.92352 | 0.72958 | 126.9471 | 126.9471 | 0 | 126.9471 | 0 | 0% | 100%
19.10 | S09832 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | SER.CG | un | 174 | 174 |  | 174 | 1.6349 | 1.2916 | 224.7306 | 224.7306 | 0 | 224.7306 | 0 | 0% | 100%
19.11 | S10729 | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento | SER.CG | un | 7 | 7 |  | 7 | 34.5446 | 27.2903 | 191.0319 | 191.0319 | 0 | 191.0319 | 0 | 0% | 100%
19.12 | S07904 | Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02 | SER.CG | un | 42 | 42 |  | 42 | 19.344 | 15.2818 | 641.8339 | 641.8339 | 0 | 641.8339 | 0 | 0% | 100%
19.13 | S10908 | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m | SER.CG | un | 53.15 | 53.15 |  | 53.15 | 71.5229 | 56.5031 | 3003.1384 | 3003.1384 | 0 | 3003.1384 | 0 | 0% | 100%
19.14 | S07923 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 8.4739 | 6.6944 | 6.6944 | 6.6944 | 0 | 6.6944 | 0 | 0% | 100%
19.15 | 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SER.CG | UN | 10 | 10 |  | 10 | 0.76128 | 0.60141 | 6.0141 | 6.0141 | 0 | 6.0141 | 0 | 0% | 100%
19.16 | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 30.0019 | 23.7015 | 71.1046 | 71.1046 | 0 | 71.1046 | 0 | 0% | 100%
19.17 | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | UN | 10 | 10 |  | 10 | 34.1702 | 26.9945 | 269.9449 | 269.9449 | 0 | 269.9449 | 0 | 0% | 100%
20.0 |  | SDAI | [8 empty] | 5070.9478 |  | 3334.48 |  | 0
20.01 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [8 empty] | 1381.1033 |  | 0 |  | 0
20.01.01 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 19.94 | 19.94 |  | 19.94 | 18.8573 | 14.8973 | 297.0512 | 297.0512 | 0 | 297.0512 | 0 | 0% | 100%
20.01.02 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 15.37 | 15.37 |  | 15.37 | 22.9757 | 18.1508 | 278.9776 | 278.9776 | 0 | 278.9776 | 0 | 0% | 100%
20.01.03 | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 56.3846 | 44.5439 | 44.5439 | 44.5439 | 0 | 44.5439 | 0 | 0% | 100%
20.01.04 | 104400 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 6 | 6 |  | 6 | 46.0637 | 36.3903 | 218.3418 | 218.3418 | 0 | 218.3418 | 0 | 0% | 100%
20.01.05 | 104403 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 39.8486 | 31.4804 | 62.9609 | 62.9609 | 0 | 62.9609 | 0 | 0% | 100%
20.01.06 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 5 | 5 |  | 5 | 27.9677 | 22.0945 | 110.4723 | 110.4723 | 0 | 110.4723 | 0 | 0% | 100%
20.01.07 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 7 | 7 |  | 7 | 13.2413 | 10.4606 | 73.2243 | 73.2243 | 0 | 73.2243 | 0 | 0% | 100%
20.01.08 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 7 | 7 |  | 7 | 17.4346 | 13.7733 | 96.4131 | 96.4131 | 0 | 96.4131 | 0 | 0% | 100%
20.01.09 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 15.37 | 15.37 |  | 15.37 | 16.3987 | 12.955 | 199.1182 | 199.1182 | 0 | 199.1182 | 0 | 0% | 100%
20.02 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 299.4727 |  | 0 |  | 0
20.02.01 | TJSG-48858130 | CONDUTOR DE 4x0,75mm² COM FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO DAS VIAS EM PVC 105°C ANTICHAMA, BLINDAGEM EM FITA ALUMíNIO + FIO DRENO. 2 FIOS PARA COMUNICAÇÃO E OS OUTROS FIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS SIRENES. | SER.CG | M | 21.65 | 21.65 |  | 21.65 | 17.5094 | 13.8325 | 299.4727 | 299.4727 | 0 | 299.4727 | 0 | 0% | 100%
20.03 |  | CAIXAS | [8 empty] | 55.8918 |  | 0 |  | 0
20.03.01 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 28.0176 | 22.1339 | 22.1339 | 22.1339 | 0 | 22.1339 | 0 | 0% | 100%
20.03.02 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 42.7315 | 33.7579 | 33.7579 | 33.7579 | 0 | 33.7579 | 0 | 0% | 100%
20.04 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 3334.48 |  | 3334.48 |  | 0
20.04.01 | TJSG-02059737 | ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇAVEL, REF.: AME 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 125.1619 | 98.8779 | 296.6338 | 0 | 296.6338 | 296.6338 | 0 | 100% | 100%
20.04.02 | TJSG-48201868 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL DE 1 LAÇO COM ATÉ 60 ENDEREÇOS, ACOMPANHA BATERIAS, REF.: CIE 1060. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 997.1894 | 787.7797 | 787.7797 | 0 | 787.7797 | 787.7797 | 0 | 100% | 100%
20.04.03 | TJSG-64323760 | ISOLADOR DE LAÇO, PROTEGE O SISTEMA CONTRA CURTOS-CIRCUITOS NO LAÇO, REF.: IDL 521. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 348.8534 | 275.5942 | 551.1884 | 0 | 551.1884 | 551.1884 | 0 | 100% | 100%
20.04.04 | TJSG-25700890 | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, REF.: SAV 521E. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 716.8262 | 566.2927 | 1698.8782 | 0 | 1698.8782 | 1698.8782 | 0 | 100% | 100%
21.0 |  | SONORIZAÇÃO | [8 empty] | 19067.8397 |  | 12467.2147 |  | 0
21.01 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [8 empty] | 742.313 |  | 0 |  | 0
21.01.01 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 25.84 | 25.84 |  | 25.84 | 14.2022 | 11.2198 | 289.9188 | 289.9188 | 0 | 289.9188 | 0 | 0% | 100%
21.01.02 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 0.54 | 0.54 |  | 0.54 | 18.3206 | 14.4733 | 7.8156 | 7.8156 | 0 | 7.8156 | 0 | 0% | 100%
21.01.03 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 24.049 | 18.9987 | 18.9987 | 18.9987 | 0 | 18.9987 | 0 | 0% | 100%
21.01.04 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 9 | 9 |  | 9 | 11.0698 | 8.7451 | 78.706 | 78.706 | 0 | 78.706 | 0 | 0% | 100%
21.01.05 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 15.3379 | 12.117 | 12.117 | 12.117 | 0 | 12.117 | 0 | 0% | 100%
21.01.06 | 104785 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 25.84 | 25.84 |  | 25.84 | 16.3987 | 12.955 | 334.7569 | 334.7569 | 0 | 334.7569 | 0 | 0% | 100%
21.02 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 5678.5886 |  | 0 |  | 0
21.02.01 | TJRE-31815512 | CABO POLARIZADO 2x1,50mm² - 2 METROS | SER.CG | M | 75.29 | 75.29 |  | 75.29 | 95.472 | 75.4229 | 5678.5886 | 5678.5886 | 0 | 5678.5886 | 0 | 0% | 100%
21.03 |  | QUADROS E CAIXAS | [8 empty] | 179.7234 |  | 0 |  | 0
21.03.01 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 22.5888 | 17.8452 | 142.7612 | 142.7612 | 0 | 142.7612 | 0 | 0% | 100%
21.03.02 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 46.7875 | 36.9621 | 36.9621 | 36.9621 | 0 | 36.9621 | 0 | 0% | 100%
21.04 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 12467.2147 |  | 12467.2147 |  | 0
21.04.01 | S08439 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 1029.4128 | 813.2361 | 813.2361 | 0 | 813.2361 | 813.2361 | 0 | 100% | 100%
21.04.02 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 216.7901 | 171.2642 | 171.2642 | 0 | 171.2642 | 171.2642 | 0 | 100% | 100%
21.04.03 | S11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 430.0858 | 339.7678 | 339.7678 | 0 | 339.7678 | 339.7678 | 0 | 100% | 100%
21.04.04 | S12397 | Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 1254.0778 | 990.7214 | 990.7214 | 0 | 990.7214 | 990.7214 | 0 | 100% | 100%
21.04.05 | TJRE-87623091 | AMPLIFICADOR XLS 1502 - CROWN | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 6572.1427 | 5191.9927 | 5191.9927 | 0 | 5191.9927 | 5191.9927 | 0 | 100% | 100%
21.04.06 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 26.3952 | 20.8522 | 20.8522 | 0 | 20.8522 | 20.8522 | 0 | 100% | 100%
21.04.07 | TJRE-00767355 | SONOFLETOR, TIPO ARANDELA PARA INSTALAÇÃO NO TETO (EMBUTIR), ALTO-FALANTES DE 6'' FULL RANGE CONE PP, COM IMPEDÂNCIA DE 8Ω, COM POTÊNCIA RMS DE 25W, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA @ -10dB DE 55-15.000Hz, COM COBERTURA ANGULAR DE 60°, COM MOLDURA DE PLÁSTICO, TELA DE ALUMÍNIO E NA COR BRANCA | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 781.5475 | 617.4225 | 4939.3803 | 0 | 4939.3803 | 4939.3803 | 0 | 100% | 100%
22.0 |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 231837.1827 |  | 0 |  | 0
22.01 |  | TUBULAÇÃO | [8 empty] | 51241.1278 |  | 0 |  | 0
22.01.01 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 460.49 | 276.29 | 184.2 | 460.49 | 34.3699 | 27.1522 | 12503.3335 | 12503.3335 | 0 | 12503.3335 | 0 | 0% | 100%
22.01.02 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 211.25 | 105.625 | 105.625 | 211.25 | 57.5203 | 45.4411 | 9599.4224 | 9599.4224 | 0 | 9599.4224 | 0 | 0% | 100%
22.01.03 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 334.86 | 167.43 | 167.43 | 334.86 | 72.7958 | 57.5087 | 19257.3678 | 19257.3678 | 0 | 19257.3678 | 0 | 0% | 100%
22.01.04 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 50.6 | 25.3 | 25.3 | 50.6 | 88.8826 | 70.2172 | 3552.9915 | 3552.9915 | 0 | 3552.9915 | 0 | 0% | 100%
22.01.05 | TJBA-50053662 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 36.79 | 18.395 | 18.395 | 36.79 | 217.7261 | 172.0036 | 6328.0126 | 6328.0126 | 0 | 6328.0126 | 0 | 0% | 100%
22.02 |  | REDE DE DUTOS | [8 empty] | 16415.372 |  | 0 |  | 0
22.02.01 | S11501 | Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação | SER.CG | m2 | 12.6 | 12.6 |  | 12.6 | 152.2435 | 120.2724 | 1515.432 | 1515.432 | 0 | 1515.432 | 0 | 0% | 100%
22.02.02 | TJRE-32857269 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 125mm | SER.CG | M | 151.33 | 151.33 |  | 151.33 | 36.0797 | 28.5029 | 4313.351 | 4313.351 | 0 | 4313.351 | 0 | 0% | 100%
22.02.03 | TJRE-92025311 | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 300mm | SER.CG | M | 30.07 | 30.07 |  | 30.07 | 54.5002 | 43.0551 | 1294.6677 | 1294.6677 | 0 | 1294.6677 | 0 | 0% | 100%
22.02.04 | TJRE-05065368 | AT-0-AG225x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZ. COM REGISTRO AG, FIXACAO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO, NCM: 76169900 | SER.CG | UN | 42 | 42 |  | 42 | 145.9037 | 115.2639 | 4841.0841 | 4841.0841 | 0 | 4841.0841 | 0 | 0% | 100%
22.02.05 | TJRE-70749789 | AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 | SER.CG | UN | 38 | 38 |  | 38 | 148.2624 | 117.1273 | 4450.8372 | 4450.8372 | 0 | 4450.8372 | 0 | 0% | 100%
22.03 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 164180.6829 |  | 0 |  | 0
22.03.01 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 13 | 0 | 13 | 13 | 3079.5648 | 2432.8562 | 31627.1305 | 31627.1305 | 0 | 31627.1305 | 0 | 0% | 100%
22.03.02 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 14 | 0 | 14 | 14 | 3418.3594 | 2700.5039 | 37807.0545 | 37807.0545 | 0 | 37807.0545 | 0 | 0% | 100%
22.03.03 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 9 | 0 | 9 | 9 | 4966.8154 | 3923.7841 | 35314.0572 | 35314.0572 | 0 | 35314.0572 | 0 | 0% | 100%
22.03.04 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 4 | 0 | 4 | 4 | 6771.9226 | 5349.8188 | 21399.2753 | 21399.2753 | 0 | 21399.2753 | 0 | 0% | 100%
22.03.05 | 103263 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 22071.0797 | 17436.1529 | 34872.3059 | 34872.3059 | 0 | 34872.3059 | 0 | 0% | 100%
22.03.06 | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023(BASE CONDENSADORAS) | SER.CG | M | 50 | 0 | 50 | 50 | 80.0218 | 63.2172 | 3160.8595 | 3160.8595 | 0 | 3160.8595 | 0 | 0% | 100%
23.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 45020.5995 |  | 2072.1376 | 45020.5995 | 0
23.01 |  | TUBOS | [8 empty] | 13444.8256 |  | 0 |  | 0
23.01.01 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 20.47 | 20.47 |  | 20.47 | 5.6285 | 4.4465 | 91.0198 | 91.0198 | 0 | 91.0198 | 0 | 0% | 100%
23.01.02 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 343.95 | 343.95 |  | 343.95 | 15.2381 | 12.0381 | 4140.4987 | 4140.4987 | 0 | 4140.4987 | 0 | 0% | 100%
23.01.03 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 120.73 | 120.73 |  | 120.73 | 30.5635 | 24.1452 | 2915.0477 | 2915.0477 | 0 | 2915.0477 | 0 | 0% | 100%
23.01.04 | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 5.61 | 5.61 |  | 5.61 | 10.8701 | 8.5874 | 48.1751 | 48.1751 | 0 | 48.1751 | 0 | 0% | 100%
23.01.05 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 45.25 | 45.25 |  | 45.25 | 22.3142 | 17.6282 | 797.6783 | 797.6783 | 0 | 797.6783 | 0 | 0% | 100%
23.01.06 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 21.43 | 21.43 |  | 21.43 | 29.9395 | 23.6522 | 506.8671 | 506.8671 | 0 | 506.8671 | 0 | 0% | 100%
23.01.07 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 20.94 | 20.94 |  | 20.94 | 18.2957 | 14.4536 | 302.6581 | 302.6581 | 0 | 302.6581 | 0 | 0% | 100%
23.01.08 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 71.84 | 71.84 |  | 71.84 | 34.3699 | 27.1522 | 1950.6167 | 1950.6167 | 0 | 1950.6167 | 0 | 0% | 100%
23.01.09 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 117.45 | 117.45 |  | 117.45 | 29.016 | 22.9226 | 2692.2641 | 2692.2641 | 0 | 2692.2641 | 0 | 0% | 100%
23.02 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 8960.7804 |  | 0 |  | 0
23.02.01 | S01223 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4" | SER.CG | un | 2 | 2 |  | 2 | 29.977 | 23.6818 | 47.3636 | 47.3636 | 0 | 47.3636 | 0 | 0% | 100%
23.02.02 | S01049 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1" Rev. 02 - 04/2024 | SER.CG | un | 2 | 2 |  | 2 | 22.0771 | 17.4409 | 34.8818 | 34.8818 | 0 | 34.8818 | 0 | 0% | 100%
23.02.03 | S01226 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/2" | SER.CG | un | 4 | 4 |  | 4 | 81.769 | 64.5975 | 258.3899 | 258.3899 | 0 | 258.3899 | 0 | 0% | 100%
23.02.04 | TJBA-26976880 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 17 | 17 |  | 17 | 69.8755 | 55.2017 | 938.4282 | 938.4282 | 0 | 938.4282 | 0 | 0% | 100%
23.02.05 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 96 | 96 |  | 96 | 8.449 | 6.6747 | 640.7691 | 640.7691 | 0 | 640.7691 | 0 | 0% | 100%
23.02.06 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 6.0778 | 4.8014 | 38.4114 | 38.4114 | 0 | 38.4114 | 0 | 0% | 100%
23.02.07 | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 13.703 | 10.8254 | 43.3016 | 43.3016 | 0 | 43.3016 | 0 | 0% | 100%
23.02.08 | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.2989 | 12.8761 | 51.5045 | 51.5045 | 0 | 51.5045 | 0 | 0% | 100%
23.02.09 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 16 | 16 |  | 16 | 21.0288 | 16.6128 | 265.804 | 265.804 | 0 | 265.804 | 0 | 0% | 100%
23.02.10 | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 10.0464 | 7.9367 | 15.8733 | 15.8733 | 0 | 15.8733 | 0 | 0% | 100%
23.02.11 | 104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 15.9245 | 12.5803 | 25.1607 | 25.1607 | 0 | 25.1607 | 0 | 0% | 100%
23.02.12 | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 16.7357 | 13.2212 | 52.8847 | 52.8847 | 0 | 52.8847 | 0 | 0% | 100%
23.02.13 | 104014 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 12.817 | 10.1254 | 40.5016 | 40.5016 | 0 | 40.5016 | 0 | 0% | 100%
23.02.14 | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 9 | 9 |  | 9 | 14.7888 | 11.6832 | 105.1484 | 105.1484 | 0 | 105.1484 | 0 | 0% | 100%
23.02.15 | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 17.0726 | 13.4874 | 13.4874 | 13.4874 | 0 | 13.4874 | 0 | 0% | 100%
23.02.16 | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 6 | 6 |  | 6 | 17.7715 | 14.0395 | 84.237 | 84.237 | 0 | 84.237 | 0 | 0% | 100%
23.02.17 | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 14.8262 | 11.7127 | 35.1382 | 35.1382 | 0 | 35.1382 | 0 | 0% | 100%
23.02.18 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 7.5379 | 5.955 | 5.955 | 5.955 | 0 | 5.955 | 0 | 0% | 100%
23.02.19 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 50 | 50 |  | 50 | 15.3754 | 12.1465 | 607.3267 | 607.3267 | 0 | 607.3267 | 0 | 0% | 100%
23.02.20 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 11.3194 | 8.9423 | 71.5384 | 71.5384 | 0 | 71.5384 | 0 | 0% | 100%
23.02.21 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 10 | 10 |  | 10 | 6.7766 | 5.3535 | 53.5355 | 53.5355 | 0 | 53.5355 | 0 | 0% | 100%
23.02.22 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 98 | 98 |  | 98 | 11.3194 | 8.9423 | 876.3449 | 876.3449 | 0 | 876.3449 | 0 | 0% | 100%
23.02.23 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 70 | 70 |  | 70 | 12.4176 | 9.8099 | 686.6933 | 686.6933 | 0 | 686.6933 | 0 | 0% | 100%
23.02.24 | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 9.9341 | 7.8479 | 23.5438 | 23.5438 | 0 | 23.5438 | 0 | 0% | 100%
23.02.25 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 |  | 5 | 15.2131 | 12.0184 | 60.0918 | 60.0918 | 0 | 60.0918 | 0 | 0% | 100%
23.02.26 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 21.1411 | 16.7015 | 133.6119 | 133.6119 | 0 | 133.6119 | 0 | 0% | 100%
23.02.27 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 7 | 7 |  | 7 | 17.6717 | 13.9606 | 97.7244 | 97.7244 | 0 | 97.7244 | 0 | 0% | 100%
23.02.28 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 23.8867 | 18.8705 | 56.6115 | 56.6115 | 0 | 56.6115 | 0 | 0% | 100%
23.02.29 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 37 | 37 |  | 37 | 43.056 | 34.0142 | 1258.5269 | 1258.5269 | 0 | 1258.5269 | 0 | 0% | 100%
23.02.30 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 23.8867 | 18.8705 | 18.8705 | 18.8705 | 0 | 18.8705 | 0 | 0% | 100%
23.02.31 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 25 | 25 |  | 25 | 23.5123 | 18.5747 | 464.3683 | 464.3683 | 0 | 464.3683 | 0 | 0% | 100%
23.02.32 | S03147 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | SER.CG | un | 5 | 5 |  | 5 | 37.1654 | 29.3607 | 146.8035 | 146.8035 | 0 | 146.8035 | 0 | 0% | 100%
23.02.33 | TJRE-52947971 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 5 | 5 |  | 5 | 44.4787 | 35.1382 | 175.6909 | 175.6909 | 0 | 175.6909 | 0 | 0% | 100%
23.02.34 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 |  | 5 | 22.3642 | 17.6677 | 88.3384 | 88.3384 | 0 | 88.3384 | 0 | 0% | 100%
23.02.35 | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 32.3856 | 25.5846 | 25.5846 | 25.5846 | 0 | 25.5846 | 0 | 0% | 100%
23.02.36 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 9.4723 | 7.4831 | 29.9325 | 29.9325 | 0 | 29.9325 | 0 | 0% | 100%
23.02.37 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 15.5251 | 12.2648 | 36.7945 | 36.7945 | 0 | 36.7945 | 0 | 0% | 100%
23.02.38 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 12 | 12 |  | 12 | 17.0102 | 13.4381 | 161.2571 | 161.2571 | 0 | 161.2571 | 0 | 0% | 100%
23.02.39 | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 14.1274 | 11.1606 | 11.1606 | 11.1606 | 0 | 11.1606 | 0 | 0% | 100%
23.02.40 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 21.1286 | 16.6916 | 33.3833 | 33.3833 | 0 | 33.3833 | 0 | 0% | 100%
23.02.41 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 29.9021 | 23.6226 | 47.2453 | 47.2453 | 0 | 47.2453 | 0 | 0% | 100%
23.02.42 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 25.8586 | 20.4283 | 61.2848 | 61.2848 | 0 | 61.2848 | 0 | 0% | 100%
23.02.43 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 35.3434 | 27.9213 | 223.37 | 223.37 | 0 | 223.37 | 0 | 0% | 100%
23.02.44 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 11 | 11 |  | 11 | 50.5565 | 39.9396 | 439.3358 | 439.3358 | 0 | 439.3358 | 0 | 0% | 100%
23.02.45 | TJBA-16720743 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRUBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 50.5814 | 39.9593 | 319.6747 | 319.6747 | 0 | 319.6747 | 0 | 0% | 100%
23.02.46 | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 12.3427 | 9.7507 | 19.5015 | 19.5015 | 0 | 19.5015 | 0 | 0% | 100%
23.02.47 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 22.4016 | 17.6973 | 35.3945 | 35.3945 | 0 | 35.3945 | 0 | 0% | 100%
23.03 |  | REGISTROS E VÁLVULAS | [8 empty] | 6932.9204 |  | 0 |  | 0
23.03.01 | S05061 | Valvula de descarga alta segurança (antivandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 413.3376 | 326.5367 | 326.5367 | 326.5367 | 0 | 326.5367 | 0 | 0% | 100%
23.03.02 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 194.975 | 154.0303 | 154.0303 | 154.0303 | 0 | 154.0303 | 0 | 0% | 100%
23.03.03 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 38 | 38 |  | 38 | 117.0998 | 92.5089 | 3515.3372 | 3515.3372 | 0 | 3515.3372 | 0 | 0% | 100%
23.03.04 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 102.7728 | 81.1905 | 324.762 | 324.762 | 0 | 324.762 | 0 | 0% | 100%
23.03.05 | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 184.3171 | 145.6105 | 291.221 | 291.221 | 0 | 291.221 | 0 | 0% | 100%
23.03.06 | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 279.6144 | 220.8954 | 1767.163 | 1767.163 | 0 | 1767.163 | 0 | 0% | 100%
23.03.07 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 7 | 7 |  | 7 | 76.153 | 60.1608 | 421.1259 | 421.1259 | 0 | 421.1259 | 0 | 0% | 100%
23.03.08 | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 84.0154 | 66.3721 | 132.7443 | 132.7443 | 0 | 132.7443 | 0 | 0% | 100%
23.04 |  | RESERVATÓRIOS | [8 empty] | 14072.8545 |  | 462.919 |  | 0
23.04.01 | S01433 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros Rev.01 - 10/2022 | SER.CG | un | 2 | 2 |  | 2 | 8449.5965 | 6675.1812 | 13350.3624 | 13350.3624 | 0 | 13350.3624 | 0 | 0% | 100%
23.04.02 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 5 | 3 |  | 3 | 109.5245 | 86.5243 | 432.6217 | 259.573 | 173.0487 | 432.6217 | 0 | 40% | 100%
23.04.03 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 272.1264 | 214.9799 | 214.9799 | 0 | 214.9799 | 214.9799 | 0 | 100% | 100%
23.04.04 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 47.399 | 37.4452 | 74.8905 | 0 | 74.8905 | 74.8905 | 0 | 100% | 100%
23.05 |  | BOMBAS | [8 empty] | 1609.2186 |  | 1609.2186 |  | 0
23.05.01 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 1018.4928 | 804.6093 | 1609.2186 | 0 | 1609.2186 | 1609.2186 | 0 | 100% | 100%
24.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [8 empty] | 92415.3676 |  | 0 |  | 0
24.01 |  | TUBOS, ESCAVAÇÕES E REATERROS | [8 empty] | 15806.2483 |  | 0 |  | 0
24.01.01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 20.52 | 20.52 |  | 20.52 | 114.6787 | 90.5962 | 1859.0338 | 1859.0338 | 0 | 1859.0338 | 0 | 0% | 100%
24.01.02 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 20.52 | 20.52 |  | 20.52 | 28.9162 | 22.8438 | 468.7541 | 468.7541 | 0 | 468.7541 | 0 | 0% | 100%
24.01.03 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 41.05 | 41.05 |  | 41.05 | 26.6448 | 21.0494 | 864.0775 | 864.0775 | 0 | 864.0775 | 0 | 0% | 100%
24.01.04 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 81.5 | 81.5 |  | 81.5 | 13.728 | 10.8451 | 883.8773 | 883.8773 | 0 | 883.8773 | 0 | 0% | 100%
24.01.05 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 40.94 | 40.94 |  | 40.94 | 32.6726 | 25.8114 | 1056.7181 | 1056.7181 | 0 | 1056.7181 | 0 | 0% | 100%
24.01.06 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 20.26 | 20.26 |  | 20.26 | 24.6854 | 19.5015 | 395.1003 | 395.1003 | 0 | 395.1003 | 0 | 0% | 100%
24.01.07 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 11.06 | 11.06 |  | 11.06 | 33.097 | 26.1466 | 289.1814 | 289.1814 | 0 | 289.1814 | 0 | 0% | 100%
24.01.08 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 124.05 | 124.05 |  | 124.05 | 45.5146 | 35.9565 | 4460.4041 | 4460.4041 | 0 | 4460.4041 | 0 | 0% | 100%
24.01.09 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SER.CG | M | 49.48 | 49.48 |  | 49.48 | 141.4483 | 111.7442 | 5529.1017 | 5529.1017 | 0 | 5529.1017 | 0 | 0% | 100%
24.02 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 10618.3288 |  | 0 |  | 0
24.02.01 | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 |  | 5 | 21.5155 | 16.9973 | 84.9863 | 84.9863 | 0 | 84.9863 | 0 | 0% | 100%
24.02.02 | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 49.0838 | 38.7762 | 38.7762 | 38.7762 | 0 | 38.7762 | 0 | 0% | 100%
24.02.03 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 16 | 16 |  | 16 | 47.399 | 37.4452 | 599.1239 | 599.1239 | 0 | 599.1239 | 0 | 0% | 100%
24.02.04 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 94 | 94 |  | 94 | 12.9667 | 10.2437 | 962.9086 | 962.9086 | 0 | 962.9086 | 0 | 0% | 100%
24.02.05 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 12.2179 | 9.6522 | 19.3043 | 19.3043 | 0 | 19.3043 | 0 | 0% | 100%
24.02.06 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 21 | 21 |  | 21 | 19.3066 | 15.2522 | 320.2958 | 320.2958 | 0 | 320.2958 | 0 | 0% | 100%
24.02.07 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 7 | 7 |  | 7 | 33.8333 | 26.7283 | 187.098 | 187.098 | 0 | 187.098 | 0 | 0% | 100%
24.02.08 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 54 | 54 |  | 54 | 12.7546 | 10.0761 | 544.1095 | 544.1095 | 0 | 544.1095 | 0 | 0% | 100%
24.02.09 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 39 | 39 |  | 39 | 11.5315 | 9.1099 | 355.2861 | 355.2861 | 0 | 355.2861 | 0 | 0% | 100%
24.02.10 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 18.6202 | 14.7099 | 117.6794 | 117.6794 | 0 | 117.6794 | 0 | 0% | 100%
24.02.11 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 24.4733 | 19.3339 | 38.6678 | 38.6678 | 0 | 38.6678 | 0 | 0% | 100%
24.02.12 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 5 | 5 |  | 5 | 34.7194 | 27.4283 | 137.1415 | 137.1415 | 0 | 137.1415 | 0 | 0% | 100%
24.02.13 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 9 | 9 |  | 9 | 33.0346 | 26.0973 | 234.8757 | 234.8757 | 0 | 234.8757 | 0 | 0% | 100%
24.02.14 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 21.9274 | 17.3226 | 34.6452 | 34.6452 | 0 | 34.6452 | 0 | 0% | 100%
24.02.15 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 10 | 10 |  | 10 | 60.6653 | 47.9256 | 479.2557 | 479.2557 | 0 | 479.2557 | 0 | 0% | 100%
24.02.16 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 9 | 9 |  | 9 | 49.2086 | 38.8748 | 349.8734 | 349.8734 | 0 | 349.8734 | 0 | 0% | 100%
24.02.17 | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 53 | 53 |  | 53 | 18.5702 | 14.6705 | 777.5359 | 777.5359 | 0 | 777.5359 | 0 | 0% | 100%
24.02.18 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 45 | 45 |  | 45 | 23.3002 | 18.4071 | 828.3207 | 828.3207 | 0 | 828.3207 | 0 | 0% | 100%
24.02.19 | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 11 | 11 |  | 11 | 26.9069 | 21.2564 | 233.8208 | 233.8208 | 0 | 233.8208 | 0 | 0% | 100%
24.02.20 | 89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 28.729 | 22.6959 | 45.3918 | 45.3918 | 0 | 45.3918 | 0 | 0% | 100%
24.02.21 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 62 | 62 |  | 62 | 38.351 | 30.2973 | 1878.4339 | 1878.4339 | 0 | 1878.4339 | 0 | 0% | 100%
24.02.22 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 21.216 | 16.7606 | 67.0426 | 67.0426 | 0 | 67.0426 | 0 | 0% | 100%
24.02.23 | S10541 | Tê de redução de pvc BSA soldavel, d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | SER.CG | un | 5 | 5 |  | 5 | 63.5357 | 50.1932 | 250.9659 | 250.9659 | 0 | 250.9659 | 0 | 0% | 100%
24.02.24 | S05214 | Fornecimento de tê de redução 90º de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100 x 50mm | SER.CG | un | 13 | 13 |  | 13 | 94.561 | 74.7032 | 971.1411 | 971.1411 | 0 | 971.1411 | 0 | 0% | 100%
24.02.25 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 15 | 15 |  | 15 | 19.681 | 15.548 | 233.2194 | 233.2194 | 0 | 233.2194 | 0 | 0% | 100%
24.02.26 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 19 | 19 |  | 19 | 29.1533 | 23.0311 | 437.5907 | 437.5907 | 0 | 437.5907 | 0 | 0% | 100%
24.02.27 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 44.8032 | 35.3945 | 35.3945 | 35.3945 | 0 | 35.3945 | 0 | 0% | 100%
24.02.28 | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 41.1965 | 32.5452 | 32.5452 | 32.5452 | 0 | 32.5452 | 0 | 0% | 100%
24.02.29 | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 23.2128 | 18.3381 | 36.6762 | 36.6762 | 0 | 36.6762 | 0 | 0% | 100%
24.02.30 | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 31.2374 | 24.6776 | 98.7103 | 98.7103 | 0 | 98.7103 | 0 | 0% | 100%
24.02.31 | 00011737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | SER.CG | UN | 19 | 19 |  | 19 | 12.4925 | 9.8691 | 187.5121 | 187.5121 | 0 | 187.5121 | 0 | 0% | 100%
24.03 |  | CAIXAS, FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO | [8 empty] | 65990.7904 |  | 0 |  | 0
24.03.01 | S11334 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | SER.CG | un | 2 | 2 |  | 2 | 971.6554 | 767.6077 | 1535.2155 | 1535.2155 | 0 | 1535.2155 | 0 | 0% | 100%
24.03.02 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 15 | 15 |  | 15 | 766.3718 | 605.4338 | 9081.5063 | 9081.5063 | 0 | 9081.5063 | 0 | 0% | 100%
24.03.03 | JCA-92025223 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 3,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 9300 L. | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 15689.569 | 12394.7595 | 12394.7595 | 12394.7595 | 0 | 12394.7595 | 0 | 0% | 100%
24.03.04 | JCA-11608970 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 2,0 X 2,0 X H=2,1 M, VOLUME ÚTIL: 6.200 L. | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 16695.145 | 13189.1645 | 13189.1645 | 13189.1645 | 0 | 13189.1645 | 0 | 0% | 100%
24.03.05 | JCA-32781108 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 8,0 X H=2,65 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M². | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 18854.5219 | 14895.0723 | 29790.1446 | 29790.1446 | 0 | 29790.1446 | 0 | 0% | 100%
25.0 |  | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO | [8 empty] | 56103.1865 |  | 7751.3586 |  | 0
25.01 |  | TUBOS, ESCAVAÇÕES E REATERROS | [8 empty] | 28982.8577 |  | 0 |  | 0
25.01.01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 35.53 | 35.53 |  | 35.53 | 114.6787 | 90.5962 | 3218.8826 | 3218.8826 | 0 | 3218.8826 | 0 | 0% | 100%
25.01.02 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 35.53 | 35.53 |  | 35.53 | 28.9162 | 22.8438 | 811.639 | 811.639 | 0 | 811.639 | 0 | 0% | 100%
25.01.03 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 4.31 | 4.31 |  | 4.31 | 26.3827 | 20.8423 | 89.8305 | 89.8305 | 0 | 89.8305 | 0 | 0% | 100%
25.01.04 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 6.83 | 6.83 |  | 6.83 | 43.1683 | 34.103 | 232.9233 | 232.9233 | 0 | 232.9233 | 0 | 0% | 100%
25.01.05 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 38.7 | 38.7 |  | 38.7 | 33.0845 | 26.1367 | 1011.4918 | 1011.4918 | 0 | 1011.4918 | 0 | 0% | 100%
25.01.06 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 239.73 | 239.73 |  | 239.73 | 55.3987 | 43.765 | 10491.7808 | 10491.7808 | 0 | 10491.7808 | 0 | 0% | 100%
25.01.07 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 31.19 | 31.19 |  | 31.19 | 76.103 | 60.1214 | 1875.1865 | 1875.1865 | 0 | 1875.1865 | 0 | 0% | 100%
25.01.08 | S08473 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm | SER.CG | m | 57.26 | 57.26 |  | 57.26 | 130.8278 | 103.354 | 5918.0497 | 5918.0497 | 0 | 5918.0497 | 0 | 0% | 100%
25.01.09 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 1.84 | 1.84 |  | 1.84 | 15.2381 | 12.0381 | 22.1501 | 22.1501 | 0 | 22.1501 | 0 | 0% | 100%
25.01.10 | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 149.44 | 149.44 |  | 149.44 | 28.0176 | 22.1339 | 3307.6906 | 3307.6906 | 0 | 3307.6906 | 0 | 0% | 100%
25.01.11 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 85.98 | 85.98 |  | 85.98 | 22.3142 | 17.6282 | 1515.6769 | 1515.6769 | 0 | 1515.6769 | 0 | 0% | 100%
25.01.12 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 4.45 | 4.45 |  | 4.45 | 29.9395 | 23.6522 | 105.2524 | 105.2524 | 0 | 105.2524 | 0 | 0% | 100%
25.01.13 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 14.08 | 14.08 |  | 14.08 | 34.3699 | 27.1522 | 382.3035 | 382.3035 | 0 | 382.3035 | 0 | 0% | 100%
25.02 |  | CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 10957.9092 |  | 65.0116 |  | 0
25.02.01 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 7.7501 | 6.1226 | 12.2451 | 12.2451 | 0 | 12.2451 | 0 | 0% | 100%
25.02.02 | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 6 | 6 |  | 6 | 10.0714 | 7.9564 | 47.7382 | 47.7382 | 0 | 47.7382 | 0 | 0% | 100%
25.02.03 | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 42.407 | 33.5016 | 67.0031 | 67.0031 | 0 | 67.0031 | 0 | 0% | 100%
25.02.04 | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 17.0726 | 13.4874 | 26.9748 | 26.9748 | 0 | 26.9748 | 0 | 0% | 100%
25.02.05 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 13.5533 | 10.7071 | 10.7071 | 10.7071 | 0 | 10.7071 | 0 | 0% | 100%
25.02.06 | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 19.1942 | 15.1634 | 121.3076 | 121.3076 | 0 | 121.3076 | 0 | 0% | 100%
25.02.07 | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 31.824 | 25.141 | 50.2819 | 50.2819 | 0 | 50.2819 | 0 | 0% | 100%
25.02.08 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 47.399 | 37.4452 | 299.5619 | 299.5619 | 0 | 299.5619 | 0 | 0% | 100%
25.02.09 | S09419 | Grelha p/ralo em pvc, quadrada, 15x15cm, tigre ou similar | SER.CG | un | 6 | 0 |  | 0 | 13.7155 | 10.8353 | 65.0116 | 0 | 65.0116 | 65.0116 | 0 | 100% | 100%
25.02.10 | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 32.8099 | 25.9198 | 25.9198 | 25.9198 | 0 | 25.9198 | 0 | 0% | 100%
25.02.11 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 34 | 34 |  | 34 | 41.7206 | 32.9593 | 1120.6164 | 1120.6164 | 0 | 1120.6164 | 0 | 0% | 100%
25.02.12 | 104320 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 16 | 16 |  | 16 | 13.8278 | 10.924 | 174.7839 | 174.7839 | 0 | 174.7839 | 0 | 0% | 100%
25.02.13 | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 37.8269 | 29.8832 | 29.8832 | 29.8832 | 0 | 29.8832 | 0 | 0% | 100%
25.02.14 | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 32.3731 | 25.5748 | 51.1495 | 51.1495 | 0 | 51.1495 | 0 | 0% | 100%
25.02.15 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 13 | 13 |  | 13 | 50.5939 | 39.9692 | 519.5996 | 519.5996 | 0 | 519.5996 | 0 | 0% | 100%
25.02.16 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 11 | 11 |  | 11 | 40.7347 | 32.1804 | 353.9847 | 353.9847 | 0 | 353.9847 | 0 | 0% | 100%
25.02.17 | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 6 | 6 |  | 6 | 130.753 | 103.2948 | 619.769 | 619.769 | 0 | 619.769 | 0 | 0% | 100%
25.02.18 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 11.3194 | 8.9423 | 8.9423 | 8.9423 | 0 | 8.9423 | 0 | 0% | 100%
25.02.19 | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 40 | 40 |  | 40 | 12.1306 | 9.5831 | 383.3257 | 383.3257 | 0 | 383.3257 | 0 | 0% | 100%
25.02.20 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 10 | 10 |  | 10 | 15.2131 | 12.0184 | 120.1836 | 120.1836 | 0 | 120.1836 | 0 | 0% | 100%
25.02.21 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 21.1411 | 16.7015 | 33.403 | 33.403 | 0 | 33.403 | 0 | 0% | 100%
25.02.22 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 22 | 22 |  | 22 | 83.6285 | 66.0665 | 1453.463 | 1453.463 | 0 | 1453.463 | 0 | 0% | 100%
25.02.23 | 89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 29.016 | 22.9226 | 22.9226 | 22.9226 | 0 | 22.9226 | 0 | 0% | 100%
25.02.24 | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 25.3843 | 20.0536 | 60.1608 | 60.1608 | 0 | 60.1608 | 0 | 0% | 100%
25.02.25 | 89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 11 | 11 |  | 11 | 49.2461 | 38.9044 | 427.9484 | 427.9484 | 0 | 427.9484 | 0 | 0% | 100%
25.02.26 | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 47 | 47 |  | 47 | 42.6691 | 33.7086 | 1584.3044 | 1584.3044 | 0 | 1584.3044 | 0 | 0% | 100%
25.02.27 | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 6 | 6 |  | 6 | 96.8448 | 76.5074 | 459.0444 | 459.0444 | 0 | 459.0444 | 0 | 0% | 100%
25.02.28 | S09752 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | SER.CG | un | 3 | 0 | 3 | 3 | 57.2707 | 45.2439 | 135.7316 | 135.7316 | 0 | 135.7316 | 0 | 0% | 100%
25.02.29 | S04283 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | SER.CG | un | 30 | 0 | 30 | 30 | 65.0083 | 51.3566 | 1540.6972 | 1540.6972 | 0 | 1540.6972 | 0 | 0% | 100%
25.02.30 | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 108.7133 | 85.8835 | 85.8835 | 85.8835 | 0 | 85.8835 | 0 | 0% | 100%
25.02.31 | 103038 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 100.177 | 79.1398 | 158.2796 | 158.2796 | 0 | 158.2796 | 0 | 0% | 100%
25.02.32 | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 74.8301 | 59.1158 | 59.1158 | 59.1158 | 0 | 59.1158 | 0 | 0% | 100%
25.02.33 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 76.2154 | 60.2101 | 60.2101 | 60.2101 | 0 | 60.2101 | 0 | 0% | 100%
25.02.34 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 13.1165 | 10.362 | 31.0861 | 31.0861 | 0 | 31.0861 | 0 | 0% | 100%
25.02.35 | 104324 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 8 |  | 8 | 16.9978 | 13.4282 | 107.4258 | 107.4258 | 0 | 107.4258 | 0 | 0% | 100%
25.02.36 | 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 23.2877 | 18.3973 | 36.7945 | 36.7945 | 0 | 36.7945 | 0 | 0% | 100%
25.02.37 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 76.153 | 60.1608 | 60.1608 | 60.1608 | 0 | 60.1608 | 0 | 0% | 100%
25.02.38 | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 93.7373 | 74.0525 | 148.1049 | 148.1049 | 0 | 148.1049 | 0 | 0% | 100%
25.02.39 | I09270 | Válvula solenoide p/irrigação modelo 75-DV 3/4", marca Rain Bird ou similar | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 486.3082 | 384.1834 | 384.1834 | 384.1834 | 0 | 384.1834 | 0 | 0% | 100%
25.03 |  | CAIXAS E CALHAS | [8 empty] | 12324.1443 |  | 3848.0718 |  | 0
25.03.01 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 14 | 14 |  | 14 | 766.3718 | 605.4338 | 8476.0726 | 8476.0726 | 0 | 8476.0726 | 0 | 0% | 100%
25.03.02 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | M | 108.78 | 0 |  | 0 | 44.7782 | 35.3748 | 3848.0718 | 0 | 3848.0718 | 3848.0718 | 0 | 100% | 100%
25.04 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 3838.2753 |  | 3838.2753 |  | 0
25.04.01 | JCA-23305699 | FILTRO DFR-19 DANCOR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 2821.5907 | 2229.0567 | 2229.0567 | 0 | 2229.0567 | 2229.0567 | 0 | 100% | 100%
25.04.02 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 1018.4928 | 804.6093 | 1609.2186 | 0 | 1609.2186 | 1609.2186 | 0 | 100% | 100%
26.0 |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [8 empty] | 46717.8449 |  | 27609.3882 |  | -1187.373
26.01 |  | EXTINTORES | [8 empty] | 3551.2444 |  | 0 |  | 0
26.01.01 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 931.6819 | 736.0287 | 1472.0574 | 1472.0574 | 0 | 1472.0574 | 0 | 0% | 100%
26.01.02 | S01511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | SER.CG | un | 9 | 9 |  | 9 | 292.4314 | 231.0208 | 2079.187 | 2079.187 | 0 | 2079.187 | 0 | 0% | 100%
26.02 |  | REDE DE HIDRANTES | [8 empty] | 25894.0314 |  | 12531.2009 |  | 0
26.02.01 | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 61.6637 | 48.7143 | 5.3586 | 5.3586 | 0 | 5.3586 | 0 | 0% | 100%
26.02.02 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 62.3 | 62.3 |  | 62.3 | 149.2234 | 117.8865 | 7344.3261 | 7344.3261 | 0 | 7344.3261 | 0 | 0% | 100%
26.02.03 | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 4 | 4 |  | 4 | 197.159 | 155.7556 | 623.0226 | 623.0226 | 0 | 623.0226 | 0 | 0% | 100%
26.02.04 | 92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 68.9021 | 54.4326 | 54.4326 | 54.4326 | 0 | 54.4326 | 0 | 0% | 100%
26.02.05 | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 11 | 11 |  | 11 | 182.807 | 144.4176 | 1588.5932 | 1588.5932 | 0 | 1588.5932 | 0 | 0% | 100%
26.02.06 | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 236.0717 | 186.4966 | 559.4899 | 559.4899 | 0 | 559.4899 | 0 | 0% | 100%
26.02.07 | 92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 179.7869 | 142.0316 | 284.0633 | 284.0633 | 0 | 284.0633 | 0 | 0% | 100%
26.02.08 | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 92.9386 | 73.4215 | 73.4215 | 73.4215 | 0 | 73.4215 | 0 | 0% | 100%
26.02.09 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 7 | 7 |  | 7 | 249.5501 | 197.1446 | 1380.0119 | 1380.0119 | 0 | 1380.0119 | 0 | 0% | 100%
26.02.10 | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 312.5616 | 246.9237 | 493.8473 | 493.8473 | 0 | 493.8473 | 0 | 0% | 100%
26.02.11 | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 246.3802 | 194.6403 | 389.2807 | 389.2807 | 0 | 389.2807 | 0 | 0% | 100%
26.02.12 | 92891 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 358.8499 | 283.4914 | 566.9829 | 566.9829 | 0 | 566.9829 | 0 | 0% | 100%
26.02.13 | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 4254.2822 | 3360.883 | 3360.883 | 0 | 3360.883 | 3360.883 | 0 | 100% | 100%
26.02.14 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 2153.8483 | 1701.5402 | 6806.1607 | 0 | 6806.1607 | 6806.1607 | 0 | 100% | 100%
26.02.15 | 00037527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 748.151 | 591.0393 | 2364.1573 | 0 | 2364.1573 | 2364.1573 | 0 | 100% | 100%
26.03 |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 2194.3819 |  | 0 |  | 2194.3819
26.03.01 | JCA-55551132 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO INDICATIVO DE SENTIDO EM ESCADA DE EMERGÊNCIA (INFERIOR DIREITA) | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 33.2467 | 26.2649 | 105.0596 | 0 | 0 | 0 | 105.0596 | 0% | 0%
26.03.02 | JCA-72769892 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DEABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 45.6394 | 36.0551 | 72.1102 | 0 | 0 | 0 | 72.1102 | 0% | 0%
26.03.03 | JCA-02549368 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELETRICO | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 61.0771 | 48.2509 | 96.5018 | 0 | 0 | 0 | 96.5018 | 0% | 0%
26.03.04 | JCA-45422612 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 61.0771 | 48.2509 | 48.2509 | 0 | 0 | 0 | 48.2509 | 0% | 0%
26.03.05 | JCA-90210395 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA) | SER.CG | UN | 5 | 0 |  | 0 | 33.2467 | 26.2649 | 131.3245 | 0 | 0 | 0 | 131.3245 | 0% | 0%
26.03.06 | JCA-30984289 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE) | SER.CG | UN | 23 | 0 |  | 0 | 33.8832 | 26.7677 | 615.6577 | 0 | 0 | 0 | 615.6577 | 0% | 0%
26.03.07 | JCA-87899058 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL) | SER.CG | UN | 32 | 0 |  | 0 | 33.8832 | 26.7677 | 856.5673 | 0 | 0 | 0 | 856.5673 | 0% | 0%
26.03.08 | JCA-59166229 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 38.2762 | 30.2382 | 120.9527 | 0 | 0 | 0 | 120.9527 | 0% | 0%
26.03.09 | JCA-17495860 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO FUMAR | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 38.2762 | 30.2382 | 30.2382 | 0 | 0 | 0 | 30.2382 | 0% | 0%
26.03.10 | JCA-16617444 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 25 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - ALARME DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 37.2528 | 29.4297 | 117.7188 | 0 | 0 | 0 | 117.7188 | 0% | 0%
26.04 |  | CASA DE BOMBAS | [8 empty] | 15078.1872 |  | 15078.1872 |  | -3381.7549
26.04.01 | JCA-02275987 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BPI-21 R 2 1/2 (133MM), MOTOR 4 CV, TRIFÁSICO 220V, RECALQUE 2 1/2", HM =21 A 28 M, Q =15,6 A 32,1M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 7303.1213 | 5769.4658 | 5769.4658 | 0 | 5769.4658 | 5769.4658 | 0 | 100% | 100%
26.04.02 | JCA-02275987 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BPI-21 R 2 1/2 (133MM), MOTOR 4 CV, TRIFÁSICO 220V, RECALQUE 2 1/2", HM =21 A 28 M, Q =15,6 A 32,1M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 7303.1213 | 5769.4658 | 5769.4658 | 0 | 5769.4658 | 5769.4658 | 0 | 100% | 100%
26.04.03 | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 199.368 | 157.5007 | 157.5007 | 0 | 157.5007 | 157.5007 | 0 | 100% | 100%
26.04.04 | JCA-23678945 | PRESSOSTATO AJUSTÁVEL, PRESSÃO MAXIMA 33BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 714.6298 | 564.5575 | 564.5575 | 564.5575 | 564.5575 | 1129.115 | -564.5575 | 100% | 200%
26.04.05 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 359.0122 | 283.6196 | 567.2392 | 567.2392 | 567.2392 | 1134.4784 | -567.2392 | 100% | 200%
26.04.06 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 435.9389 | 344.3917 | 1377.5669 | 1377.5669 | 1377.5669 | 2755.1337 | -1377.5669 | 100% | 200%
26.04.07 | 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 | 368.0976 | 290.7971 | 872.3913 | 872.3913 | 872.3913 | 1744.7826 | -872.3913 | 100% | 200%
27.0 |  | GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | [8 empty] | 53504.6349 |  | 47445.7042 |  | 0
27.01 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [8 empty] | 2562.5132 |  | 0 |  | 0
27.01.01 | JCA.EL-002/PRÓPRIA | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE | SER.CG | M | 50.51 | 50.51 |  | 50.51 | 27.9178 | 22.055 | 1113.9996 | 1113.9996 | 0 | 1113.9996 | 0 | 0% | 100%
27.01.02 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 10 | 10 |  | 10 | 54.9619 | 43.4199 | 434.1992 | 434.1992 | 0 | 434.1992 | 0 | 0% | 100%
27.01.03 | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 12 | 12 |  | 12 | 77.039 | 60.8608 | 730.3301 | 730.3301 | 0 | 730.3301 | 0 | 0% | 100%
27.01.04 | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 89.8685 | 70.9961 | 283.9844 | 283.9844 | 0 | 283.9844 | 0 | 0% | 100%
27.02 |  | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 3496.4174 |  | 0 |  | 0
27.02.01 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 | 33.5213 | 26.4818 | 198.6136 | 198.6136 | 0 | 198.6136 | 0 | 0% | 100%
27.02.02 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 40 | 40 |  | 40 | 11.5939 | 9.1592 | 366.3679 | 366.3679 | 0 | 366.3679 | 0 | 0% | 100%
27.02.03 | TJBA-30930681 | CABO FOTOVOLTAICO 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 330 | 330 |  | 330 | 11.2445 | 8.8831 | 2931.4359 | 2931.4359 | 0 | 2931.4359 | 0 | 0% | 100%
27.03 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 47445.7042 |  | 47445.7042 |  | 0
27.03.01 | TJBA-56570291 | INVERSOR 25K GROWATT - 220V TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 1 | 0 |  | 0 | 17287.0963 | 13656.8061 | 13656.8061 | 0 | 13656.8061 | 13656.8061 | 0 | 100% | 100%
27.03.02 | TJBA-84776734 | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 585W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 56 | 0 |  | 0 | 763.7635 | 603.3732 | 33788.8981 | 0 | 33788.8981 | 33788.8981 | 0 | 100% | 100%
28.0 |  | SUBESTAÇÃO | [8 empty] | 40357.2214 |  | 7840.2764 |  | 0
28.01 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 224.7274 | 177.5346 | 177.5346 | 177.5346 | 0 | 177.5346 | 0 | 0% | 100%
28.02 | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1568.137 | 1238.8282 | 1238.8282 | 1238.8282 | 0 | 1238.8282 | 0 | 0% | 100%
28.03 | JCA-64712106 | CURVA 90 GRAUS LONGA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/4''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 6 | 6 |  | 6 | 23.088 | 18.2395 | 109.4371 | 109.4371 | 0 | 109.4371 | 0 | 0% | 100%
28.04 | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 82.0186 | 64.7947 | 408.2064 | 408.2064 | 0 | 408.2064 | 0 | 0% | 100%
28.05 | 102106 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 31694.9818 | 25039.0356 | 25039.0356 | 20031.2285 | 5007.8071 | 25039.0356 | 0 | 20% | 100%
28.06 | S00323 | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023 | SER.CG | un | 1 | 1 |  | 1 | 7247.6976 | 5725.6811 | 5725.6811 | 5725.6811 | 0 | 5725.6811 | 0 | 0% | 100%
28.07 | S11381 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 3585.4042 | 2832.4693 | 2832.4693 | 0 | 2832.4693 | 2832.4693 | 0 | 100% | 100%
28.08 | S09379 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | SER.CG | un | 4 | 4 |  | 4 | 59.2925 | 46.8411 | 187.3642 | 187.3642 | 0 | 187.3642 | 0 | 0% | 100%
28.09 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M | 10 | 10 |  | 10 | 68.6275 | 54.2157 | 542.1574 | 542.1574 | 0 | 542.1574 | 0 | 0% | 100%
28.10 | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | UN | 4 | 4 |  | 4 | 22.0646 | 17.4311 | 69.7243 | 69.7243 | 0 | 69.7243 | 0 | 0% | 100%
28.11 | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 18.9 | 18.9 |  | 18.9 | 229.8691 | 181.5966 | 3432.1758 | 3432.1758 | 0 | 3432.1758 | 0 | 0% | 100%
28.12 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 119.471 | 94.3821 | 594.6074 | 594.6074 | 0 | 594.6074 | 0 | 0% | 100%
29.0 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITARIOS | [8 empty] | 52628.0488 |  | 28913.0603 |  | 2884.7368
29.1 | 13465/ORSE | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 335.999 | 265.4392 | 530.8785 | 0 | 0 | 0 | 530.8785 | 0% | 0%
29.2 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1/2020 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 705.3571 | 557.2321 | 557.2321 | 0 | 0 | 0 | 557.2321 | 0% | 0%
29.3 | 08211/0RSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 549.5693 | 434.1597 | 3473.2778 | 0 | 0 | 0 | 3473.2778 | 0% | 0%
29.4 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 19 | 0 |  | 0 | 48.0979 | 37.9974 | 721.9498 | 0 | 0 | 0 | 721.9498 | 0% | 0%
29.5 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 93.9744 | 74.2398 | 74.2398 | 0 | 0 | 0 | 74.2398 | 0% | 0%
29.6 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 18 | 0 | 10 | 10 | 443.3021 | 350.2086 | 6303.7556 | 3502.0864 | 3151.8778 | 6653.9642 | -350.2086 | 50% | 105.6%
29.7 | 10103/ORSE | Combinado Sanitario antivandalismo (composto de vaso sanitario e lavatorio), Ref:CPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares, Fab: Metalurgica Caaguazu ou similar | SER.CG | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 13173.5011 | 10407.0659 | 10407.0659 | 10407.0659 | 10407.0659 | 20814.1318 | -10407.0659 | 100% | 200%
29.8 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 484.5734 | 382.813 | 382.813 | 382.813 | 0 | 382.813 | 0 | 0% | 100%
29.9 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 4 | 0 | 2 | 2 | 930.1718 | 734.8358 | 2939.343 | 1469.6715 | 0 | 1469.6715 | 1469.6715 | 0% | 50%
29.10 | 01889/ORSE | Espelho plano 4mm | SER.CG | M2 | 12.4 | 0 |  | 0 | 572.4077 | 452.2021 | 5607.3056 | 0 | 0 | 0 | 5607.3056 | 0% | 0%
29.11 | 07350/ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 764.2128 | 603.7281 | 2414.9124 | 0 | 1207.4562 | 1207.4562 | 1207.4562 | 50% | 50%
29.12 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UND | 19 | 0 | 10 | 10 | 641.5968 | 506.8615 | 9630.368 | 5068.6147 | 4561.7532 | 9630.368 | 0 | 47.37% | 100%
29.13 | 03259/ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | SER.CG | UN | 23 | 0 |  | 0 | 286.0666 | 225.9926 | 5197.8294 | 0 | 5197.8294 | 5197.8294 | 0 | 100% | 100%
29.14 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 167.519 | 132.34 | 132.34 | 0 | 132.34 | 132.34 | 0 | 100% | 100%
29.15 | 12511/ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | SER.CG | UN | 21 | 0 |  | 0 | 97.8182 | 77.2764 | 1622.8046 | 0 | 1622.8046 | 1622.8046 | 0 | 100% | 100%
29.16 | 12208/ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | SER.CG | UN | 14 | 0 |  | 0 | 160.8797 | 127.0949 | 1779.3293 | 0 | 1779.3293 | 1779.3293 | 0 | 100% | 100%
29.17 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 14 | 0 |  | 0 | 77.089 | 60.9003 | 852.6039 | 0 | 852.6039 | 852.6039 | 0 | 100% | 100%
30.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 567068.0394 |  | 202547.2602 |  | 124894.7457
30.01 |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 20307.6421 |  | 0 |  | 20307.6421
30.01.01 | 02394/ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | SER.CG | M3 | 48.767 | 0 |  | 0 | 156.3994 | 123.5555 | 6025.4308 | 0 | 0 | 0 | 6025.4308 | 0% | 0%
30.01.02 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 487.67 | 0 |  | 0 | 17.4845 | 13.8127 | 6736.0585 | 0 | 0 | 0 | 6736.0585 | 0% | 0%
30.01.03 | 07674/ORSE | Planta - Gerivá (syagrus romanzoffiana), fornecimento e plantio | SER.CG | UND | 4 | 0 |  | 0 | 651.119 | 514.384 | 2057.5362 | 0 | 0 | 0 | 2057.5362 | 0% | 0%
30.01.04 | 07775/ORSE | Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio | SER.CG | UND | 8 | 0 |  | 0 | 29.016 | 22.9226 | 183.3811 | 0 | 0 | 0 | 183.3811 | 0% | 0%
30.01.05 | 09126/ORSE | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | SER.CG | UND | 3 | 0 |  | 0 | 111.4963 | 88.0821 | 264.2463 | 0 | 0 | 0 | 264.2463 | 0% | 0%
30.01.06 | 08760/ORSE | Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio | SER.CG | UND | 16 | 0 |  | 0 | 204.1853 | 161.3064 | 2580.9019 | 0 | 0 | 0 | 2580.9019 | 0% | 0%
30.01.07 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | SER.CG | UND | 42 | 0 |  | 0 | 74.1437 | 58.5735 | 2460.0873 | 0 | 0 | 0 | 2460.0873 | 0% | 0%
30.02 |  | FECHAMENTOS EXTERNOS | [8 empty] | 214632.3371 |  | 56358.0461 |  | -0.73698
30.02.01 |  | MURO/CONTENÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 214632.3371 |  | 56358.0461 |  | -0.73698
30.02.02 | 13779/ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | SER.CG | M2 | 74.805 | 0 | 52.3635 | 52.3635 | 862.7299 | 681.5566 | 50983.8442 | 35688.691 | 15295.1533 | 50983.8442 | 0 | 30% | 100%
30.02.03 | 09072/ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente | SER.CG | M2 | 26.375 | 0 |  | 0 | 1113.7776 | 879.8843 | 23206.9485 | 0 | 23206.9485 | 23206.9485 | 0 | 100% | 100%
30.02.04 | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (MURO EXTERNO) | SER.CG | M3 | 68.5971 | 68.5971 |  | 68.5971 | 98.4547 | 77.7792 | 5335.4295 | 5335.4295 | 0 | 5335.4295 | 0 | 0% | 100%
30.02.05 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M2 | 10.8664 | 10.87 |  | 10.87 | 259.1347 | 204.7164 | 2224.5306 | 2225.2676 | 0 | 2225.2676 | -0.73698 | 0% | 100%
30.02.06 | 08789/ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | SER.CG | M2 | 417.66 | 417.66 |  | 417.66 | 314.7206 | 248.6293 | 103842.5158 | 103842.5158 | 0 | 103842.5158 | 0 | 0% | 100%
30.02.07 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 846.01 | 0 | 423.005 | 423.005 | 27.4685 | 21.7001 | 18358.5009 | 9179.2505 | 9179.2505 | 18358.5009 | 0 | 50% | 100%
30.02.08 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 846.01 | 0 | 423.005 | 423.005 | 5.279 | 4.1704 | 3528.2353 | 1764.1176 | 1764.1176 | 3528.2353 | 0 | 50% | 100%
30.02.09 | 13106/ORSE | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | SER.CG | M | 191.88 | 0 |  | 0 | 45.6019 | 36.0255 | 6912.5762 | 0 | 6912.5762 | 6912.5762 | 0 | 100% | 100%
30.02.10 | 01349/ORSE | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) | SER.CG | M | 14 | 14 |  | 14 | 21.6778 | 17.1254 | 239.756 | 239.756 | 0 | 239.756 | 0 | 0% | 100%
30.03 |  | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | [8 empty] | 124780.4401 |  | 43429.4346 |  | 0
30.03.01 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 134.09 | 87.1585 |  | 87.1585 | 90.5549 | 71.5384 | 9592.578 | 6235.1757 | 3357.4023 | 9592.578 | 0 | 35% | 100%
30.03.02 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | M | 444.07 | 266.442 | 44.407 | 310.849 | 50.3693 | 39.7917 | 17670.3141 | 12369.2199 | 5301.0942 | 17670.3141 | 0 | 30% | 100%
30.03.03 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 601.52 | 300.76 | 60.152 | 360.912 | 101.5248 | 80.2046 | 48244.6662 | 28946.7997 | 19297.8665 | 48244.6662 | 0 | 40% | 100%
30.03.04 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 449.48 | 224.74 | 44.948 | 269.688 | 108.9379 | 86.061 | 38682.6789 | 23209.6073 | 15473.0715 | 38682.6789 | 0 | 40% | 100%
30.03.05 | 02667/ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | SER.CG | M | 191.88 | 191.88 |  | 191.88 | 69.863 | 55.1918 | 10590.2029 | 10590.2029 | 0 | 10590.2029 | 0 | 0% | 100%
30.04 |  | SINALIZAÇÕES | [8 empty] | 7610.8973 |  | 2754.5422 |  | 4856.3551
30.04.01 | 9418/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | SER.CG | M2 | 24.375 |  |  |  | 155.1763 | 122.5893 | 2988.114 | 0 | 0 | 0 | 2988.114 | 0% | 0%
30.04.02 | 12628/ORSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 | SER.CG | un | 1,00 |  |  |  | 3486.7622 | 2754.5422 | 2754.5422 | 0 | 2754.5422 | 2754.5422 | 0 | 100% | 100%
30.04.03 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 36.08 |  |  |  | 65.545 | 51.7805 | 1868.2411 | 0 | 0 | 0 | 1868.2411 | 0% | 0%
30.05 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS | [8 empty] | 2440.8998 |  | 0 |  | 2440.8998
BALCÃO / BANCADA / PRATELEIRAS
30.05.01 | 12492/ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | SER.CG | M2 | 3.684 |  |  |  | 838.6934 | 662.5678 | 2440.8998 | 0 | 0 | 0 | 2440.8998 | 0% | 0%
30.06 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 197295.823 |  | 100005.2374 |  | 97290.5856
30.06.01 | 13584/ORSE | Elevador social para 08 passageiros ou 600 kg com acionamento convencional sem casa de máquinas no fosso, 03 paradas - dist. 11,27m, dim. cabine 1100x1400x2200mm, velocidade de 0,75m/s, 01 entrada, acabamento em aço inox. Obra - Complexo de Glória | SER.CG | UN | 2 |  |  |  | 123152.64 | 97290.5856 | 194581.1712 | 0 | 97290.5856 | 97290.5856 | 97290.5856 | 50% | 50%
30.06.02 | 03828/ORSE | Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 5CV (EQUIVALENTE A MOTOR PARA PORTÃO) | SER.CG | UN | 2 |  |  |  | 1547.233 | 1222.314 | 2444.6281 | 0 | 2444.6281 | 2444.6281 | 0 | 100% | 100%
30.06.03 | 11148/ORSE | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 1 |  |  |  | 341.8022 | 270.0238 | 270.0238 | 0 | 270.0238 | 270.0238 | 0 | 100% | 100%
31.0 |  | LIMPEZA GERAL | [8 empty] | 3223.7482 |  | 0 |  | 3223.7482
31.01 | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | SER.CG | M2 | 1373.86 |  |  |  | 2.9702 | 2.3465 | 3223.7482 | 0 | 0 | 0 | 3223.7482 | 0% | 0%
32.0 |  | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 404991.1514 |  | 0 | 346279.1999 | 58711.9515
32.01 | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(AS BUILT) | SER.CG | H | 48 |  |  |  | 37.3651 | 29.5184 | 1416.8854 | 0 | 0 | 0 | 1416.8854 | 0% | 0%
32.02 | SSS96764D | TRAMITAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A EMISSÃO DO AVCB COM TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, INCLUINDO ATESTADOS DE CONFORMIDADE DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA, TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO ART OU RRT, BEM COMO TODOS OS ANEXOS NECESSÁRIO | SER.CG | UN | 1 |  |  |  | 9907.1 | 7826.609 | 7826.609 | 0 | 0 | 0 | 7826.609 | 0% | 0%
32.03 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 8 | 6 | 1 | 7 | 27454.0157 | 21688.6724 | 173509.3791 | 151820.7067 | 0 | 151820.7067 | 21688.6724 | 0% | 87.5%
32.04 | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 8 | 6 | 1 | 7 | 5284.0819 | 4174.4247 | 33395.3977 | 29220.973 | 0 | 29220.973 | 4174.4247 | 0% | 87.5%
32.05 | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MES | 8 | 6 | 1 | 7 | 9891.7478 | 7814.4808 | 62515.8463 | 54701.3656 | 0 | 54701.3656 | 7814.4808 | 0% | 87.5%
32.06 | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 8 | 6 | 1 | 7 | 11528.3626 | 9107.4064 | 72859.2514 | 63751.845 | 0 | 63751.845 | 9107.4064 | 0% | 87.5%
32.07 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 8 | 6 | 1 | 7 | 8460.0922 | 6683.4728 | 53467.7825 | 46784.3096 | 0 | 46784.3096 | 6683.4728 | 0% | 87.5%
| TOTAL GERAL: | [9 empty] | 7461708.9666 | 5665340.0714 | 1582471.0936 | 7247811.055 | 213897.9217 | 21.21% | 97.13%