## PLANILHA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 PERÍODO 01/12/2025 A 10/12/2025
OBRA: | REFORMA DOS SANITARIOS DO FORUM RUY BARBOSA |  |  | CONTRATO: | 67/2025 |  | DATA INÍCIO: | 2025-08-15 |  | VALOR MEDIDO: | 381017.2672
LOCAL: | PRAÇA D. PEDRO II, S/N – NAZARÉ – SALVADOR/BA |  |  | MODALIDADE: | PREÇO UNITARIO |  | DATA TÉRMINO: | 2026-02-25 |  | VALOR ACUMULADO: | 2006172.6069
DATA BASE: | 09/2024 |  |  | O.S. N°: | 215-2025 |  | DATA MEDIÇÃO: | 2025-10-01 |  | SALDO: | 436052.5806
BDI: | 24.8% |  |  | KAPA= | 0.86 |  | VALOR CONTRATO: | 2442225.19 |  | % MEDIDO: | 82.15%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE |  |  |  | PREÇO COM KAPA(R$) | VALORES |  |  |  | %
|  |  | CONTRATO | ACU.ANT. | PERÍODO | ACU.ATUAL |  | CONTRATO | ACU.ANT. | PERÍODO | ACU.ATUAL
1 | SERVIÇO PRELIMINARES | [6 empty] | 299526.31 | 242710.268 | 56816.042 | 299526.31 | 100%
1.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 299526.31 | 242710.268 | 56816.042 | 299526.31 | 100%
1.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_9/223 | M² | 2501.98 | 2001.584 | 500.396 | 2501.98 | 27.25 | 68178.95 | 54543.16 | 13635.79 | 68178.95 | 100%
1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_9/223 | M² | 2501.98 | 2001.584 | 500.396 | 2501.98 | 13.64 | 34127 | 27301.6 | 6825.4 | 34127 | 100%
1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_9/223 | M² | 854.82 | 683.856 | 170.964 | 854.82 | 27.25 | 23293.84 | 18635.072 | 4658.768 | 23293.84 | 100%
1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_9/223 | M² | 1139.76 | 911.808 | 227.952 | 1139.76 | 13.64 | 15546.32 | 12437.056 | 3109.264 | 15546.32 | 100%
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_9/223 | M³ | 252.23 | 201.784 | 50.446 | 252.23 | 67.1 | 16924.63 | 13539.704 | 3384.926 | 16924.63 | 100%
1.1.6 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_9/223 | M² | 287.28 | 229.824 | 57.456 | 287.28 | 11.44 | 3286.48 | 2629.184 | 657.296 | 3286.48 | 100%
1.1.7 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_9/223 | M² | 68.15 | 68.15 | 0 | 68.15 | 2.4299 | 165.6 | 165.6 | 0 | 165.6 | 100%
1.1.8 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_9/223 | UN | 238 | 190.4 | 47.6 | 238 | 15.11 | 3596.18 | 2876.944 | 719.236 | 3596.18 | 100%
1.1.9 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_9/223 | UN | 67 | 53.6 | 13.4 | 67 | 11.01 | 737.67 | 590.136 | 147.534 | 737.67 | 100%
1.1.10 | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) | M² | 106.38 | 85.104 | 21.276 | 106.38 | 22.4 | 2382.91 | 1906.328 | 476.582 | 2382.91 | 100%
1.1.11 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M³ | 784.41 | 627.528 | 156.882 | 784.41 | 18.69 | 14660.62 | 11728.496 | 2932.124 | 14660.62 | 100%
1.1.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_7/22 | M3XKM | 31376.35 | 25101.08 | 6275.27 | 31376.35 | 3.23 | 101345.61 | 81076.488 | 20269.122 | 101345.61 | 100%
1.1.13 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_3/224 | M² | 150 | 150 | 0 | 150 | 101.87 | 15280.5 | 15280.5 | 0 | 15280.5 | 100%
2 | SUBSOLO | [6 empty] | 146864.47 | 145694.02 | 0 | 145694.02 | 99.2%
2.1 | PAREDES E REVESTIMENTOS EM PAREDES | [6 empty] | 23226.21 | 23226.21 | 0 | 23226.21 | 100%
2.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1/222 | M² | 189 | 189 |  | 189 | 5.8 | 1096.2 | 1096.2 | 0 | 1096.2 | 100%
2.1.2 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | M² | 189 | 189 |  | 189 | 41.1 | 7767.9 | 7767.9 | 0 | 7767.9 | 100%
2.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 32 X 66 CM, PEI 3, ELIZABETH, PORCELANATO, RETIFICADO, LINHA NEVADA ACETINADA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 189 | 189 |  | 189 | 75.99 | 14362.11 | 14362.11 | 0 | 14362.11 | 100%
2.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 9533.94 | 9533.94 | 0 | 9533.94 | 100%
2.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_7/221 | M² | 51 | 51 |  | 51 | 60.46 | 3083.46 | 3083.46 | 0 | 3083.46 | 100%
2.2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 6 X 6 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 51 | 51 |  | 51 | 126.48 | 6450.48 | 6450.48 | 0 | 6450.48 | 100%
2.3 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | [6 empty] | 77745.36 | 77745.36 | 0 | 77745.36 | 100%
2.3.1 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) | UN | 4 | 4 |  | 4 | 245.46 | 981.84 | 981.84 | 0 | 981.84 | 100%
2.3.2 | DIVISORIA PARA WC TIPO TS EM LAMINADO MELAMINICO 1MM NA COR CINZA PLATINA COM PORTA DE ,6 X H1,65 COMPLETA COM FECHADURA TARGETA LIVRE-OCUPADO, ESTRUTURA EM ALUMINIO FOSCO NATURAL | M² | 63.4 | 63.4 |  | 63.4 | 1128.6 | 71553.24 | 71553.24 | 0 | 71553.24 | 100%
2.3.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .8 X 2.1 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 4 | 4 |  | 4 | 1302.57 | 5210.28 | 5210.28 | 0 | 5210.28 | 100%
2.4 | FORRO |  |  | 0 |  | 0 |  | 5817.62 | 5817.62 | 0 | 5817.62 | 100%
2.4.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_8/223_PS | M² | 51 | 51 |  | 51 | 87.18 | 4446.18 | 4446.18 | 0 | 4446.18 | 100%
2.4.2 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 125 MM (L X C) | M | 44 | 44 |  | 44 | 5.77 | 253.88 | 253.88 | 0 | 253.88 | 100%
2.4.3 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 375 MM (L X H X C | M | 40 | 40 |  | 40 | 5.89 | 235.6 | 235.6 | 0 | 235.6 | 100%
2.4.4 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:1 (CIMENTO /CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | M² | 17 | 17 |  | 17 | 38.31 | 651.27 | 651.27 | 0 | 651.27 | 100%
2.4.5 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 8/215 | M² | 17 | 17 |  | 17 | 13.57 | 230.69 | 230.69 | 0 | 230.69 | 100%
2.5 | PINTURA |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 2273.07 | 2273.07 | 0 | 2273.07 | 100%
2.5.1 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 1 | M² | 51 | 51 |  | 51 | 21.62 | 1102.62 | 1102.62 | 0 | 1102.62 | 100%
2.5.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 51 | 51 |  | 51 | 5.7 | 290.7 | 290.7 | 0 | 290.7 | 100%
2.5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 51 | 51 |  | 51 | 17.25 | 879.75 | 879.75 | 0 | 879.75 | 100%
2.6 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 21740.74 | 21740.74 | 0 | 21740.74 | 100%
2.6.1 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 802.65 | 2407.95 | 2407.95 | 0 | 2407.95 | 100%
2.6.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 550.99 | 4958.91 | 4958.91 | 0 | 4958.91 | 100%
2.6.3 | VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA , INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO | UN | 3 | 3 |  | 3 | 1239.98 | 3719.94 | 3719.94 | 0 | 3719.94 | 100%
2.6.4 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1/22 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 39.67 | 357.03 | 357.03 | 0 | 357.03 | 100%
2.6.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 171666, DOCOL OU SIMILAR | UN | 7 | 7 |  | 7 | 246.23 | 1723.61 | 1723.61 | 0 | 1723.61 | 100%
2.6.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 7 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 350.93 | 701.86 | 701.86 | 0 | 701.86 | 100%
2.6.7 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 5CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 7 | 7 |  | 7 | 378.13 | 2646.91 | 2646.91 | 0 | 2646.91 | 100%
2.6.8 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 8 A 15 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_1/22 | UN | 5 | 5 |  | 5 | 63.48 | 317.4 | 317.4 | 0 | 317.4 | 100%
2.6.9 | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UN | 12 | 12 |  | 12 | 83.62 | 1003.44 | 1003.44 | 0 | 1003.44 | 100%
2.6.10 | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTEEM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. | UN | 5 | 5 |  | 5 | 137.5 | 687.5 | 687.5 | 0 | 687.5 | 100%
2.6.11 | ESPELHO PLANO 4MM | M² | 6.14 | 6.14 |  | 6.14 | 523.8094 | 3216.19 | 3216.19 | 0 | 3216.19 | 100%
2.7 | BANCADAS E ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 6527.53 | 6527.53 | 0 | 6527.53 | 100%
2.7.1 | BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM | M² | 7.51 | 7.51 |  | 7.51 | 774.1691 | 5814.01 | 5814.01 | 0 | 5814.01 | 100%
2.7.2 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L=22, ESP= 3CM | M | 3.4 | 3.4 |  | 3.4 | 209.8588 | 713.52 | 713.52 | 0 | 713.52 | 100%
3 | TERREO |  |  | 0 |  | 0 |  | 239154.77 | 78083.4953 | 161071.2747 | 239154.77 | 100%
3.1 | PAREDES E REVESTIMENTOS EM PAREDES |  |  | 0 |  | 0 |  | 57266.74 | 22797 | 34469.74 | 57266.74 | 100%
3.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1/222 | M² | 466 | 0 | 466 | 466 | 5.8 | 2702.8 | 0 | 2702.8 | 2702.8 | 100%
3.1.2 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | M² | 466 | 0 | 466 | 466 | 41.1 | 19152.6 | 0 | 19152.6 | 19152.6 | 100%
3.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 32 X 66 CM, PEI 3, ELIZABETH, PORCELANATO, RETIFICADO, LINHA NEVADA ACETINADA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 466 | 300 | 166 | 466 | 75.99 | 35411.34 | 22797 | 12614.34 | 35411.34 | 100%
3.2 | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 30119.76 | 12647.9953 | 17471.7647 | 30119.76 | 100%
3.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_7/221 | M² | 161.12 | 0 | 161.12 | 161.12 | 60.46 | 9741.31 | 0 | 9741.31 | 9741.31 | 100%
3.2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 6 X 6 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 161.12 | 100 | 61.12 | 161.12 | 126.48 | 20378.45 | 12647.9953 | 7730.4547 | 20378.45 | 100%
3.3 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS |  | 1 |  |  |  |  | 52920.51 | 42638.5 | 10282.01 | 52920.51 | 100%
3.3.1 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 245.46 | 490.92 | 0 | 490.92 | 490.92 | 100%
3.3.2 | DIVISORIA PARA WC TIPO TS EM LAMINADO MELAMINICO 1MM NA COR CINZA PLATINA COM PORTA DE ,6 X H1,65 COMPLETA COM FECHADURA TARGETA LIVRE-OCUPADO, ESTRUTURA EM ALUMINIO FOSCO NATURAL | M² | 37.78 | 37.78 |  | 37.78 | 1128.5998 | 42638.5 | 42638.5 | 0 | 42638.5 | 100%
3.3.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .8 X 2.1 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 1302.57 | 2605.14 | 0 | 2605.14 | 2605.14 | 100%
3.3.4 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .9 X 2.1 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 5 | 0 | 5 | 5 | 1437.19 | 7185.95 | 0 | 7185.95 | 7185.95 | 100%
3.4 | FORRO |  |  | 0 |  | 0 |  | 19849.01 | 0 | 19849.01 | 19849.01 | 100%
3.4.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_8/223_PS | M² | 178.27 | 0 | 178.27 | 178.27 | 87.18 | 15541.57 | 0 | 15541.57 | 15541.57 | 100%
3.4.2 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 125 MM (L X C) | M | 136 | 0 | 136 | 136 | 5.77 | 784.72 | 0 | 784.72 | 784.72 | 100%
3.4.3 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 375 MM (L X H X C | M | 125 | 0 | 125 | 125 | 5.89 | 736.25 | 0 | 736.25 | 736.25 | 100%
3.4.4 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:1 (CIMENTO /CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | M² | 53.71 | 0 | 53.71 | 53.71 | 38.31 | 2057.63 | 0 | 2057.63 | 2057.63 | 100%
3.4.5 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 8/215 | M² | 53.71 | 0 | 53.71 | 53.71 | 13.5699 | 728.84 | 0 | 728.84 | 728.84 | 100%
3.5 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 2071.88 | 0 | 2071.88 | 2071.88 | 100%
3.5.1 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 1 | M² | 17.15 | 0 | 17.15 | 17.15 | 21.6198 | 370.78 | 0 | 370.78 | 370.78 | 100%
3.5.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 17.15 | 0 | 17.15 | 17.15 | 5.6997 | 97.75 | 0 | 97.75 | 97.75 | 100%
3.5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 17.15 | 0 | 17.15 | 17.15 | 17.2496 | 295.83 | 0 | 295.83 | 295.83 | 100%
3.5.4 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 72.6 | 0 | 72.6 | 72.6 | 3.6099 | 262.08 | 0 | 262.08 | 262.08 | 100%
3.5.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 72.6 | 0 | 72.6 | 72.6 | 14.4 | 1045.44 | 0 | 1045.44 | 1045.44 | 100%
3.6 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 58376.4 | 0 | 58376.4 | 58376.4 | 100%
3.6.1 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 9 | 0 | 9 | 9 | 802.65 | 7223.85 | 0 | 7223.85 | 7223.85 | 100%
3.6.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 31 | 0 | 31 | 31 | 550.99 | 17080.69 | 0 | 17080.69 | 17080.69 | 100%
3.6.3 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 113.49 | 113.49 | 0 | 113.49 | 113.49 | 100%
3.6.4 | BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.2_1/221 | M² | 2.27 | 0 | 2.27 | 2.27 | 376.1982 | 853.97 | 0 | 853.97 | 853.97 | 100%
3.6.5 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1/22 | UN | 31 | 0 | 31 | 31 | 39.67 | 1229.77 | 0 | 1229.77 | 1229.77 | 100%
3.6.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 171666, DOCOL OU SIMILAR | UN | 24 | 0 | 24 | 24 | 246.23 | 5909.52 | 0 | 5909.52 | 5909.52 | 100%
3.6.7 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 21 | 0 | 21 | 21 | 12.13 | 254.73 | 0 | 254.73 | 254.73 | 100%
3.6.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 7 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 350.93 | 701.86 | 0 | 701.86 | 701.86 | 100%
3.6.9 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 5CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 24 | 0 | 24 | 24 | 378.13 | 9075.12 | 0 | 9075.12 | 9075.12 | 100%
3.6.10 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 8 A 15 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_1/22 | UN | 8 | 0 | 8 | 8 | 63.48 | 507.84 | 0 | 507.84 | 507.84 | 100%
3.6.11 | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UN | 31 | 0 | 31 | 31 | 83.62 | 2592.22 | 0 | 2592.22 | 2592.22 | 100%
3.6.12 | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTEEM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. | UN | 8 | 0 | 8 | 8 | 137.5 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 100%
3.6.13 | ESPELHO PLANO 4MM | M² | 22.4 | 0 | 22.4 | 22.4 | 523.8098 | 11733.34 | 0 | 11733.34 | 11733.34 | 100%
3.7 | BANCADAS E ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 18550.47 | 0 | 18550.47 | 18550.47 | 100%
3.7.1 | BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM | M² | 22.01 | 0 | 22.01 | 22.01 | 774.1699 | 17039.48 | 0 | 17039.48 | 17039.48 | 100%
3.7.2 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L=22, ESP= 3CM | M | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 209.8597 | 1510.99 | 0 | 1510.99 | 1510.99 | 100%
4 | 1º PAVIMENTO | [6 empty] | 343729.64 | 143971.167 | 81678.683 | 225649.85 | 65.65%
4.1 | PAREDES E REVESTIMENTOS EM PAREDES | [6 empty] | 85136.28 | 22796.997 | 62339.283 | 85136.28 | 100%
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/221 | M² | 270 | 0 | 270 | 270 | 88.25 | 23827.5 | 0 | 23827.5 | 23827.5 | 100%
4.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1/222 | M² | 540 | 0 | 540 | 540 | 5.8 | 3132 | 0 | 3132 | 3132 | 100%
4.1.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | M² | 540 | 0 | 540 | 540 | 41.1 | 22194 | 0 | 22194 | 22194 | 100%
4.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 32 X 66 CM, PEI 3, ELIZABETH, PORCELANATO, RETIFICADO, LINHA NEVADA ACETINADA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 473.52 | 300 | 173.52 | 473.52 | 75.99 | 35982.78 | 22796.997 | 13185.783 | 35982.78 | 100%
4.2 | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  |  |  | 34158.23 | 12648 | 19339.4 | 31987.4 | 93.64%
4.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_7/221 | M² | 160.75 | 0 | 160.75 | 160.75 | 60.46 | 9718.94 | 0 | 9718.94 | 9718.94 | 100%
4.2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 6 X 6 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 160.75 | 100 | 60.75 | 160.75 | 126.48 | 20331.66 | 12648 | 7683.66 | 20331.66 | 100%
4.2.3 | RODAPÉ MADEIRA 1 X 1,5 CM, INCLUSIVE CHAPUZES 7 X 7 X 2,5 CM | M | 127.25 | 0 | 60 | 60 | 32.28 | 4107.63 | 0 | 1936.8 | 1936.8 | 47.15%
4.3 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | [6 empty] | 128697.84 | 108526.17 | 0 | 108526.17 | 84.33%
4.3.1 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 245.46 | 1963.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.2 | DIVISORIA PARA WC TIPO TS EM LAMINADO MELAMINICO 1MM NA COR CINZA PLATINA COM PORTA DE ,6 X H1,65 COMPLETA COM FECHADURA TARGETA LIVRE-OCUPADO, ESTRUTURA EM ALUMINIO FOSCO NATURAL | M² | 96.16 | 96.16 |  | 96.16 | 1128.5999 | 108526.17 | 108526.17 | 0 | 108526.17 | 100%
4.3.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .8 X 2.1 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1302.57 | 5210.28 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.4 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .9 X 2.1 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1437.19 | 5748.76 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.5 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .9 X 2.1 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTEE CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 3 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1350.11 | 2700.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÃO DE MICTORIO TS 1MM NA COR CINZA PLATINA | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1451.06 | 1451.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.7 | COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO "ESCAMA", DIM: 5 X 5CM | M² | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 155.6797 | 1914.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.8 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO | M² | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 387.4863 | 709.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.9 | VIDRO LISO INCOLOR 6MM - REV 1_1/221 | M² | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 258.8579 | 473.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | FORRO | [6 empty] | 14175.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_8/223_PS | M² | 120.75 | 0 |  | 0 | 87.18 | 10526.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.2 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 125 MM (L X C) | M | 94 | 0 |  | 0 | 5.77 | 542.38 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.3 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 375 MM (L X H X C | M | 85 | 0 |  | 0 | 5.89 | 500.65 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.4 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:1 (CIMENTO /CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | M² | 50.23 | 0 |  | 0 | 38.31 | 1924.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.5 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 8/215 | M² | 50.23 | 0 |  | 0 | 13.57 | 681.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5 | PINTURA | [6 empty] | 23659.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 98 | 0 |  | 0 | 3.61 | 353.78 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 348 | 0 |  | 0 | 4.54 | 1579.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 348 | 0 |  | 0 | 14.4 | 5011.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.4 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 1 | M² | 566.75 | 0 |  | 0 | 21.62 | 12253.13 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 120.75 | 0 |  | 0 | 5.7 | 688.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 218.75 | 0 |  | 0 | 17.25 | 3773.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 43473.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.1 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 802.65 | 2407.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 17 | 0 |  | 0 | 550.99 | 9366.83 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.3 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 415 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.4 | VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA , INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO | UN | 2 | 0 |  | 0 | 1239.98 | 2479.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.5 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1/22 | UN | 17 | 0 |  | 0 | 39.67 | 674.39 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 7 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 350.93 | 3509.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.7 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=3CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 2 | 0 |  | 0 | 146.91 | 293.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 8 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 364.01 | 1456.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.9 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 144.28 | 288.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 171666, DOCOL OU SIMILAR | UN | 16 | 0 |  | 0 | 246.23 | 3939.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.11 | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-1117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2 | 0 |  | 0 | 716.51 | 1433.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.12 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 5CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 13 | 0 |  | 0 | 378.13 | 4915.69 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 8 A 15 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_1/22 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 63.48 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.14 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR | UN | 2 | 0 |  | 0 | 473.21 | 946.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.15 | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UN | 19 | 0 |  | 0 | 83.62 | 1588.78 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.16 | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTEEM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. | UN | 10 | 0 |  | 0 | 137.5 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.17 | ESPELHO PLANO 4MM | M² | 14 | 0 |  | 0 | 523.81 | 7333.34 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7 | BANCADAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 14428.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7.1 | BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM | M² | 16.17 | 0 |  | 0 | 774.1694 | 12518.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7.2 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L=22, ESP= 3CM | M | 9.1 | 0 |  | 0 | 209.8593 | 1909.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | 2º PAVIMENTO | [6 empty] | 345838.43 | 341730.8 | 0 | 341730.8 | 98.81%
5.1 | PAREDES E REVESTIMENTOS EM PAREDES | [6 empty] | 85842.99 | 85842.99 | 0 | 85842.99 | 100%
5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/221 | M² | 270 | 270 |  | 270 | 88.25 | 23827.5 | 23827.5 | 0 | 23827.5 | 100%
5.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1/222 | M² | 540 | 540 |  | 540 | 5.8 | 3132 | 3132 | 0 | 3132 | 100%
5.1.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | M² | 540 | 540 |  | 540 | 41.1 | 22194 | 22194 | 0 | 22194 | 100%
5.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 32 X 66 CM, PEI 3, ELIZABETH, PORCELANATO, RETIFICADO, LINHA NEVADA ACETINADA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 482.82 | 482.82 |  | 482.82 | 75.99 | 36689.49 | 36689.49 | 0 | 36689.49 | 100%
5.2 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 34158.23 | 30050.6 | 0 | 30050.6 | 87.97%
5.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_7/221 | M² | 160.75 | 160.75 |  | 160.75 | 60.46 | 9718.94 | 9718.94 | 0 | 9718.94 | 100%
5.2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 6 X 6 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 160.75 | 160.75 |  | 160.75 | 126.48 | 20331.66 | 20331.66 | 0 | 20331.66 | 100%
5.2.3 | RODAPÉ MADEIRA 1 X 1,5 CM, INCLUSIVE CHAPUZES 7 X 7 X 2,5 CM | M | 127.25 | 0 |  | 0 | 32.28 | 4107.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | [6 empty] | 128563.22 | 128563.22 | 0 | 128563.22 | 100%
5.3.1 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) | UN | 8 | 8 |  | 8 | 245.46 | 1963.68 | 1963.68 | 0 | 1963.68 | 100%
5.3.2 | DIVISORIA PARA WC TIPO TS EM LAMINADO MELAMINICO 1MM NA COR CINZA PLATINA COM PORTA DE ,6 X H1,65 COMPLETA COM FECHADURA TARGETA LIVRE-OCUPADO, ESTRUTURA EM ALUMINIO FOSCO NATURAL | M² | 96.16 | 96.16 |  | 96.16 | 1128.5999 | 108526.17 | 108526.17 | 0 | 108526.17 | 100%
5.3.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .8 X 2.1 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 5 | 5 |  | 5 | 1302.57 | 6512.85 | 6512.85 | 0 | 6512.85 | 100%
5.3.4 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .9 X 2.1 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 3 | 3 |  | 3 | 1437.19 | 4311.57 | 4311.57 | 0 | 4311.57 | 100%
5.3.5 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .9 X 2.1 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTEE CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 3 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 1350.11 | 2700.22 | 2700.22 | 0 | 2700.22 | 100%
5.3.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÃO DE MICTORIO EM LAMINADO TS 1MM NA COR CINZA PLATINA | M2 | 1 | 1 |  | 1 | 1451.06 | 1451.06 | 1451.06 | 0 | 1451.06 | 100%
5.3.7 | COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO "ESCAMA", DIM: 5 X 5CM | M² | 12.3 | 12.3 |  | 12.3 | 155.6797 | 1914.86 | 1914.86 | 0 | 1914.86 | 100%
5.3.8 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO | M² | 1.83 | 1.83 |  | 1.83 | 387.4863 | 709.1 | 709.1 | 0 | 709.1 | 100%
5.3.9 | VIDRO LISO INCOLOR 6MM - REV 1_1/221 | M² | 1.83 | 1.83 |  | 1.83 | 258.8579 | 473.71 | 473.71 | 0 | 473.71 | 100%
5.4 | FORRO | [6 empty] | 14349.73 | 14349.73 | 0 | 14349.73 | 100%
5.4.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_8/223_PS | M² | 120.75 | 120.75 |  | 120.75 | 87.18 | 10526.98 | 10526.98 | 0 | 10526.98 | 100%
5.4.2 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 125 MM (L X C) | M | 94 | 94 |  | 94 | 5.77 | 542.38 | 542.38 | 0 | 542.38 | 100%
5.4.3 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 375 MM (L X H X C | M | 85 | 85 |  | 85 | 5.89 | 500.65 | 500.65 | 0 | 500.65 | 100%
5.4.4 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:1 (CIMENTO /CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | M² | 53.58 | 53.58 |  | 53.58 | 38.3098 | 2052.64 | 2052.64 | 0 | 2052.64 | 100%
5.4.5 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 8/215 | M² | 53.58 | 53.58 |  | 53.58 | 13.57 | 727.08 | 727.08 | 0 | 727.08 | 100%
5.5 | PINTURA |  | 1 |  |  |  | 23659.73 | 23659.73 | 23659.73 | 0 | 23659.73 | 100%
5.5.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 98 | 98 |  | 98 | 3.61 | 353.78 | 353.78 | 0 | 353.78 | 100%
5.5.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 348 | 348 |  | 348 | 4.54 | 1579.92 | 1579.92 | 0 | 1579.92 | 100%
5.5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 348 | 348 |  | 348 | 14.4 | 5011.2 | 5011.2 | 0 | 5011.2 | 100%
5.5.4 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 1 | M² | 566.75 | 566.75 |  | 566.75 | 21.62 | 12253.13 | 12253.13 | 0 | 12253.13 | 100%
5.5.5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 120.75 | 120.75 |  | 120.75 | 5.7 | 688.27 | 688.27 | 0 | 688.27 | 100%
5.5.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 218.75 | 218.75 |  | 218.75 | 17.25 | 3773.43 | 3773.43 | 0 | 3773.43 | 100%
5.6 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 42914.3 | 42914.3 | 0 | 42914.3 | 100%
5.6.1 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 3 | 3 |  | 3 | 802.65 | 2407.95 | 2407.95 | 0 | 2407.95 | 100%
5.6.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 17 | 17 |  | 17 | 550.99 | 9366.83 | 9366.83 | 0 | 9366.83 | 100%
5.6.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 7 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 350.93 | 3509.3 | 3509.3 | 0 | 3509.3 | 100%
5.6.4 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=3CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 2 | 2 |  | 2 | 146.91 | 293.82 | 293.82 | 0 | 293.82 | 100%
5.6.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 8 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 364.01 | 1456.04 | 1456.04 | 0 | 1456.04 | 100%
5.6.6 | VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA , INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO | UN | 2 | 2 |  | 2 | 1239.98 | 2479.96 | 2479.96 | 0 | 2479.96 | 100%
5.6.7 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1/22 | UN | 17 | 17 |  | 17 | 39.67 | 674.39 | 674.39 | 0 | 674.39 | 100%
5.6.8 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 415 | 415 | 415 | 0 | 415 | 100%
5.6.9 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 144.28 | 144.28 | 144.28 | 0 | 144.28 | 100%
5.6.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 171666, DOCOL OU SIMILAR | UN | 16 | 16 |  | 16 | 246.23 | 3939.68 | 3939.68 | 0 | 3939.68 | 100%
5.6.11 | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-1117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2 | 2 |  | 2 | 716.51 | 1433.02 | 1433.02 | 0 | 1433.02 | 100%
5.6.12 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 5CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 13 | 13 |  | 13 | 378.13 | 4915.69 | 4915.69 | 0 | 4915.69 | 100%
5.6.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 8 A 15 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_1/22 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 63.48 | 634.8 | 634.8 | 0 | 634.8 | 100%
5.6.14 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR | UN | 2 | 2 |  | 2 | 473.21 | 946.42 | 946.42 | 0 | 946.42 | 100%
5.6.15 | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UN | 19 | 19 |  | 19 | 83.62 | 1588.78 | 1588.78 | 0 | 1588.78 | 100%
5.6.16 | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTEEM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. | UN | 10 | 10 |  | 10 | 137.5 | 1375 | 1375 | 0 | 1375 | 100%
5.6.17 | ESPELHO PLANO 4MM | M² | 14 | 14 |  | 14 | 523.81 | 7333.34 | 7333.34 | 0 | 7333.34 | 100%
5.7 | BANCADAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 16350.23 | 16350.23 | 0 | 16350.23 | 100%
5.7.1 | BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM | M² | 18.68 | 18.68 |  | 18.68 | 774.1697 | 14461.49 | 14461.49 | 0 | 14461.49 | 100%
5.7.2 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L=22, ESP= 3CM | M | 9 | 9 |  | 9 | 209.86 | 1888.74 | 1888.74 | 0 | 1888.74 | 100%
6 | 3º PAVIMENTO | [6 empty] | 345185.98 | 341078.35 | 0 | 341078.35 | 98.81%
6.1 | PAREDES E REVESTIMENTOS DE PAREDES | [6 empty] | 90275.36 | 90275.36 | 0 | 90275.36 | 100%
6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/221 | M² | 310 | 310 |  | 310 | 88.25 | 27357.5 | 27357.5 | 0 | 27357.5 | 100%
6.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1/222 | M² | 620 | 620 |  | 620 | 5.8 | 3596 | 3596 | 0 | 3596 | 100%
6.1.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | M² | 620 | 620 |  | 620 | 41.1 | 25482 | 25482 | 0 | 25482 | 100%
6.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 32 X 66 CM, PEI 3, ELIZABETH, PORCELANATO, RETIFICADO, LINHA NEVADA ACETINADA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 445.32 | 445.32 |  | 445.32 | 75.99 | 33839.86 | 33839.86 | 0 | 33839.86 | 100%
6.2 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 34130.18 | 30022.55 | 0 | 30022.55 | 87.96%
6.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_7/221 | M² | 160.6 | 160.6 |  | 160.6 | 60.46 | 9709.87 | 9709.87 | 0 | 9709.87 | 100%
6.2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 6 X 6 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 160.6 | 160.6 |  | 160.6 | 126.48 | 20312.68 | 20312.68 | 0 | 20312.68 | 100%
6.2.3 | RODAPÉ MADEIRA 1 X 1,5 CM, INCLUSIVE CHAPUZES 7 X 7 X 2,5 CM | M | 127.25 | 0 |  | 0 | 32.28 | 4107.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | [6 empty] | 124220.59 | 124220.59 | 0 | 124220.59 | 100%
6.3.1 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) | UN | 8 | 8 |  | 8 | 245.46 | 1963.68 | 1963.68 | 0 | 1963.68 | 100%
6.3.2 | DIVISORIA PARA WC TIPO TS EM LAMINADO MELAMINICO 1MM NA COR CINZA PLATINA COM PORTA DE ,6 X H1,65 COMPLETA COM FECHADURA TARGETA LIVRE-OCUPADO, ESTRUTURA EM ALUMINIO FOSCO NATURAL | M² | 92.34 | 92.34 |  | 92.34 | 1128.6 | 104214.92 | 104214.92 | 0 | 104214.92 | 100%
6.3.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .8 X 2.1 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 5 | 5 |  | 5 | 1302.57 | 6512.85 | 6512.85 | 0 | 6512.85 | 100%
6.3.4 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .9 X 2.1 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 3 | 3 |  | 3 | 1437.19 | 4311.57 | 4311.57 | 0 | 4311.57 | 100%
6.3.5 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .9 X 2.1 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTEE CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 3 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1350.11 | 1350.11 | 1350.11 | 0 | 1350.11 | 100%
6.3.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÃO DE MICTORIO EM LAMINADO TS 1MM NA COR CINZA PLATINA | M2 | 2 | 2 |  | 2 | 1451.06 | 2902.12 | 2902.12 | 0 | 2902.12 | 100%
6.3.7 | COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO "ESCAMA", DIM: 5 X 5CM | M² | 11.45 | 11.45 |  | 11.45 | 155.6795 | 1782.53 | 1782.53 | 0 | 1782.53 | 100%
6.3.8 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO | M² | 1.83 | 1.83 |  | 1.83 | 387.4863 | 709.1 | 709.1 | 0 | 709.1 | 100%
6.3.9 | VIDRO LISO INCOLOR 6MM - REV 1_1/221 | M² | 1.83 | 1.83 |  | 1.83 | 258.8579 | 473.71 | 473.71 | 0 | 473.71 | 100%
6.4 | FORRO | [6 empty] | 14271.27 | 14271.27 | 0 | 14271.27 | 100%
6.4.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_8/223_PS | M² | 121.6 | 121.6 |  | 121.6 | 87.1799 | 10601.08 | 10601.08 | 0 | 10601.08 | 100%
6.4.2 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 125 MM (L X C) | M | 96 | 96 |  | 96 | 5.77 | 553.92 | 553.92 | 0 | 553.92 | 100%
6.4.3 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 375 MM (L X H X C | M | 87 | 87 |  | 87 | 5.89 | 512.43 | 512.43 | 0 | 512.43 | 100%
6.4.4 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:1 (CIMENTO /CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | M² | 50.19 | 50.19 |  | 50.19 | 38.3098 | 1922.77 | 1922.77 | 0 | 1922.77 | 100%
6.4.5 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 8/215 | M² | 50.19 | 50.19 |  | 50.19 | 13.5698 | 681.07 | 681.07 | 0 | 681.07 | 100%
6.5 | PINTURA | [6 empty] | 23290.11 | 23290.11 | 0 | 23290.11 | 100%
6.5.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 97 | 97 |  | 97 | 3.61 | 350.17 | 350.17 | 0 | 350.17 | 100%
6.5.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 339 | 339 |  | 339 | 4.54 | 1539.06 | 1539.06 | 0 | 1539.06 | 100%
6.5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 339 | 339 |  | 339 | 14.4 | 4881.6 | 4881.6 | 0 | 4881.6 | 100%
6.5.4 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 1 | M² | 557.6 | 557.6 |  | 557.6 | 21.62 | 12055.31 | 12055.31 | 0 | 12055.31 | 100%
6.5.5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 121.6 | 121.6 |  | 121.6 | 5.7 | 693.12 | 693.12 | 0 | 693.12 | 100%
6.5.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 218.6 | 218.6 |  | 218.6 | 17.25 | 3770.85 | 3770.85 | 0 | 3770.85 | 100%
6.6 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 41036.05 | 41036.05 | 0 | 41036.05 | 100%
6.6.1 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 4 | 4 |  | 4 | 802.65 | 3210.6 | 3210.6 | 0 | 3210.6 | 100%
6.6.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 15 | 15 |  | 15 | 550.99 | 8264.85 | 8264.85 | 0 | 8264.85 | 100%
6.6.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 7 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 10 | 10 |  | 10 | 350.93 | 3509.3 | 3509.3 | 0 | 3509.3 | 100%
6.6.4 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=3CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 1 | 1 |  | 1 | 146.91 | 146.91 | 146.91 | 0 | 146.91 | 100%
6.6.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 8 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 2 | 2 |  | 2 | 364.01 | 728.02 | 728.02 | 0 | 728.02 | 100%
6.6.6 | VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA , INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO | UN | 2 | 2 |  | 2 | 1239.98 | 2479.96 | 2479.96 | 0 | 2479.96 | 100%
6.6.7 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1/22 | UN | 15 | 15 |  | 15 | 39.67 | 595.05 | 595.05 | 0 | 595.05 | 100%
6.6.8 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 415 | 415 | 415 | 0 | 415 | 100%
6.6.9 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 1 | 1 |  | 1 | 144.28 | 144.28 | 144.28 | 0 | 144.28 | 100%
6.6.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 171666, DOCOL OU SIMILAR | UN | 14 | 14 |  | 14 | 246.23 | 3447.22 | 3447.22 | 0 | 3447.22 | 100%
6.6.11 | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-1117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 1 |  | 1 | 716.51 | 716.51 | 716.51 | 0 | 716.51 | 100%
6.6.12 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 5CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 14 | 14 |  | 14 | 378.13 | 5293.82 | 5293.82 | 0 | 5293.82 | 100%
6.6.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 8 A 15 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_1/22 | UN | 9 | 9 |  | 9 | 63.48 | 571.32 | 571.32 | 0 | 571.32 | 100%
6.6.14 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR | UN | 1 | 1 |  | 1 | 473.21 | 473.21 | 473.21 | 0 | 473.21 | 100%
6.6.15 | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UN | 17 | 17 |  | 17 | 83.62 | 1421.54 | 1421.54 | 0 | 1421.54 | 100%
6.6.16 | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTEEM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. | UN | 9 | 9 |  | 9 | 137.5 | 1237.5 | 1237.5 | 0 | 1237.5 | 100%
6.6.17 | ESPELHO PLANO 4MM | M² | 16 | 16 |  | 16 | 523.81 | 8380.96 | 8380.96 | 0 | 8380.96 | 100%
6.7 | BANCADAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 17962.42 | 17962.42 | 0 | 17962.42 | 100%
6.7.1 | BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM | M² | 21.02 | 21.02 |  | 21.02 | 774.1698 | 16273.05 | 16273.05 | 0 | 16273.05 | 100%
6.7.2 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L=22, ESP= 3CM | M | 8.05 | 8.05 |  | 8.05 | 209.8596 | 1689.37 | 1689.37 | 0 | 1689.37 | 100%
7 | 4º PAVIMENTO | [6 empty] | 345359.27 | 147258.9089 | 0 | 147258.9089 | 42.64%
7.1 | PAREDES E REVESTIMENTOS EM PAREDES | [6 empty] | 90275.36 | 30395.9939 | 0 | 30395.9939 | 33.67%
7.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/221 | M² | 310 | 0 |  | 0 | 88.25 | 27357.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1/222 | M² | 620 | 0 |  | 0 | 5.8 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | M² | 620 | 0 |  | 0 | 41.1 | 25482 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 32 X 66 CM, PEI 3, ELIZABETH, PORCELANATO, RETIFICADO, LINHA NEVADA ACETINADA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 445.32 | 400 |  | 400 | 75.99 | 33839.86 | 30395.9939 | 0 | 30395.9939 | 89.82%
7.2 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 34130.18 | 12647.995 | 0 | 12647.995 | 37.06%
7.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_7/221 | M² | 160.6 | 0 |  | 0 | 60.46 | 9709.87 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 6 X 6 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M² | 160.6 | 100 |  | 100 | 126.48 | 20312.68 | 12647.995 | 0 | 12647.995 | 62.27%
7.2.3 | RODAPÉ MADEIRA 1 X 1,5 CM, INCLUSIVE CHAPUZES 7 X 7 X 2,5 CM | M | 127.25 | 0 |  | 0 | 32.28 | 4107.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | [6 empty] | 124220.59 | 104214.92 | 0 | 104214.92 | 83.9%
7.3.1 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) | UN | 8 | 0 |  | 0 | 245.46 | 1963.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2 | DIVISORIA PARA WC TIPO TS EM LAMINADO MELAMINICO 1MM NA COR CINZA PLATINA COM PORTA DE ,6 X H1,65 COMPLETA COM FECHADURA TARGETA LIVRE-OCUPADO, ESTRUTURA EM ALUMINIO FOSCO NATURAL | M² | 92.34 | 92.34 |  | 92.34 | 1128.6 | 104214.92 | 104214.92 | 0 | 104214.92 | 100%
7.3.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .8 X 2.1 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 5 | 0 |  | 0 | 1302.57 | 6512.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .9 X 2.1 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UN | 3 | 0 |  | 0 | 1437.19 | 4311.57 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.5 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, .9 X 2.1 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTEE CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 3 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1350.11 | 1350.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÃO DE MICTORIO EM LAMINADO TS 1MM NA COR CINZA PLATINA | M2 | 2 | 0 |  | 0 | 1451.06 | 2902.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.7 | COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO "ESCAMA", DIM: 5 X 5CM | M² | 11.45 | 0 |  | 0 | 155.6795 | 1782.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.8 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO | M² | 1.83 | 0 |  | 0 | 387.4863 | 709.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.9 | VIDRO LISO INCOLOR 6MM - REV 1_1/221 | M² | 1.83 | 0 |  | 0 | 258.8579 | 473.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4 | FORRO | [6 empty] | 14444.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_8/223_PS | M² | 121.6 | 0 |  | 0 | 87.1799 | 10601.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.2 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 125 MM (L X C) | M | 96 | 0 |  | 0 | 5.77 | 553.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.3 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 375 MM (L X H X C | M | 87 | 0 |  | 0 | 5.89 | 512.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.4 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:1 (CIMENTO /CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | M² | 53.53 | 0 |  | 0 | 38.3099 | 2050.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.5 | CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 8/215 | M² | 53.53 | 0 |  | 0 | 13.57 | 726.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5 | PINTURA | [6 empty] | 23290.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M² | 97 | 0 |  | 0 | 3.61 | 350.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 339 | 0 |  | 0 | 4.54 | 1539.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 339 | 0 |  | 0 | 14.4 | 4881.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5.4 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 1 | M² | 557.6 | 0 |  | 0 | 21.62 | 12055.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5.5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 121.6 | 0 |  | 0 | 5.7 | 693.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 218.6 | 0 |  | 0 | 17.25 | 3770.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 41036.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.1 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 802.65 | 3210.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 15 | 0 |  | 0 | 550.99 | 8264.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 7 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 350.93 | 3509.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.4 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=3CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 1 | 0 |  | 0 | 146.91 | 146.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 8 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 364.01 | 728.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.6 | VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA , INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO | UN | 2 | 0 |  | 0 | 1239.98 | 2479.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.7 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1/22 | UN | 15 | 0 |  | 0 | 39.67 | 595.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.8 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.9 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 144.28 | 144.28 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 171666, DOCOL OU SIMILAR | UN | 14 | 0 |  | 0 | 246.23 | 3447.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.11 | LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-1117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 0 |  | 0 | 716.51 | 716.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.12 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 5CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 378.13 | 5293.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.13 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 8 A 15 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_1/22 | UN | 9 | 0 |  | 0 | 63.48 | 571.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.14 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR | UN | 1 | 0 |  | 0 | 473.21 | 473.21 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.15 | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UN | 17 | 0 |  | 0 | 83.62 | 1421.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.16 | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTEEM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. | UN | 9 | 0 |  | 0 | 137.5 | 1237.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6.17 | ESPELHO PLANO 4MM | M² | 16 | 0 |  | 0 | 523.81 | 8380.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7 | BANCADAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 17962.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.1 | BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM | M² | 21.02 | 0 |  | 0 | 774.1698 | 16273.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.2 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L=22, ESP= 3CM | M | 8.05 | 0 |  | 0 | 209.8596 | 1689.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 70155.9 | 35116.64 | 35039.26 | 70155.9 | 100%
8.1 | ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES | [6 empty] | 16666.85 | 8333.425 | 8333.425 | 16666.85 | 100%
8.1.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | M | 453.6 | 226.8 | 226.8 | 453.6 | 12.2 | 5533.92 | 2766.96 | 2766.96 | 5533.92 | 100%
8.1.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | M | 180.6 | 90.3 | 90.3 | 180.6 | 15.77 | 2848.06 | 1424.03 | 1424.03 | 2848.06 | 100%
8.1.3 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 154 | 77 | 77 | 154 | 9.5 | 1463 | 731.5 | 731.5 | 1463 | 100%
8.1.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 63 | 31.5 | 31.5 | 63 | 13.19 | 830.97 | 415.485 | 415.485 | 830.97 | 100%
8.1.5 | CURVA 9 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 75 | 37.5 | 37.5 | 75 | 20.67 | 1550.25 | 775.125 | 775.125 | 1550.25 | 100%
8.1.6 | CURVA 9 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 111 | 55.5 | 55.5 | 111 | 15.21 | 1688.31 | 844.155 | 844.155 | 1688.31 | 100%
8.1.7 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 4 MM. AF_9/223 | M | 180.6 | 90.3 | 90.3 | 180.6 | 9.95 | 1796.97 | 898.485 | 898.485 | 1796.97 | 100%
8.1.8 | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1" | M | 180.6 | 90.3 | 90.3 | 180.6 | 5.29 | 955.37 | 477.685 | 477.685 | 955.37 | 100%
8.2 | DISJUNTORES | [6 empty] | 2396.64 | 1198.32 | 1198.32 | 2396.64 | 100%
8.2.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 4 | 2 | 2 | 4 | 14.4 | 57.6 | 28.8 | 28.8 | 57.6 | 100%
8.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/22 | UN | 12 | 6 | 6 | 12 | 14.4 | 172.8 | 86.4 | 86.4 | 172.8 | 100%
8.2.3 | DIPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 3MA, CORRENTE DE 25A, TIPO AC | UN | 12 | 6 | 6 | 12 | 180.52 | 2166.24 | 1083.12 | 1083.12 | 2166.24 | 100%
8.3 | CAIXAS | [6 empty] | 8194.46 | 4097.23 | 4097.23 | 8194.46 | 100%
8.3.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (,3 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 8 | 4 | 4 | 8 | 12.97 | 103.76 | 51.88 | 51.88 | 103.76 | 100%
8.3.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,3 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 139 | 69.5 | 69.5 | 139 | 20.76 | 2885.64 | 1442.82 | 1442.82 | 2885.64 | 100%
8.3.3 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 15X15X1 CM, INSTALADA NA LAJE | UN | 119 | 59.5 | 59.5 | 119 | 43.74 | 5205.06 | 2602.53 | 2602.53 | 5205.06 | 100%
8.4 | LUMINARIAS | [6 empty] | 24484.2 | 12242.1 | 12242.1 | 24484.2 | 100%
8.4.1 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/2 W(TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED | UN | 130 | 65 | 65 | 130 | 188.34 | 24484.2 | 12242.1 | 12242.1 | 24484.2 | 100%
8.5 | INTERRUPTORES E TOMADAS | [6 empty] | 3845.58 | 1961.48 | 1884.1 | 3845.58 | 100%
8.5.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 1A/25V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 57 | 28 | 29 | 57 | 30.56 | 1741.92 | 855.68 | 886.24 | 1741.92 | 100%
8.5.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 1A/25V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 46.17 | 46.17 | 46.17 | 0 | 46.17 | 100%
8.5.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 1A/25V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 61.77 | 61.77 | 61.77 | 0 | 61.77 | 100%
8.5.4 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1A/25V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 16 | 8 | 8 | 16 | 26.18 | 418.88 | 209.44 | 209.44 | 418.88 | 100%
8.5.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 1 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 4 | 2 | 2 | 4 | 31.89 | 127.56 | 63.78 | 63.78 | 127.56 | 100%
8.5.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 1 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 4 | 2 | 2 | 4 | 48.78 | 195.12 | 97.56 | 97.56 | 195.12 | 100%
8.5.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 1 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 28 | 14 | 14 | 28 | 36.5 | 1022 | 511 | 511 | 1022 | 100%
8.5.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 1 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | UN | 4 | 2 | 2 | 4 | 58.04 | 232.16 | 116.08 | 116.08 | 232.16 | 100%
8.6 | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 14568.17 | 7284.085 | 7284.085 | 14568.17 | 100%
8.6.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 45/75 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | M | 3060.54 | 1530.27 | 1530.27 | 3060.54 | 4.76 | 14568.17 | 7284.085 | 7284.085 | 14568.17 | 100%
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 27205.44 | 13537.765 | 13667.675 | 27205.44 | 100%
9.1 | TUBULAÇÕES | [6 empty] | 13831.64 | 6915.82 | 6915.82 | 13831.64 | 100%
9.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | M | 322.03 | 161.015 | 161.015 | 322.03 | 26.44 | 8514.47 | 4257.235 | 4257.235 | 8514.47 | 100%
9.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | M | 316.95 | 158.475 | 158.475 | 316.95 | 13.27 | 4205.92 | 2102.96 | 2102.96 | 4205.92 | 100%
9.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | M | 56.9 | 28.45 | 28.45 | 56.9 | 19.5299 | 1111.25 | 555.625 | 555.625 | 1111.25 | 100%
9.2 | CONEXÕES | [6 empty] | 9693.2 | 4834.225 | 4858.975 | 9693.2 | 100%
9.2.1 | JOELHO 9 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 182 | 91 | 91 | 182 | 10.75 | 1956.5 | 978.25 | 978.25 | 1956.5 | 100%
9.2.2 | JOELHO 9 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 182 | 91 | 91 | 182 | 13.46 | 2449.72 | 1224.86 | 1224.86 | 2449.72 | 100%
9.2.3 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 139 | 69 | 70 | 139 | 14.73 | 2047.47 | 1016.37 | 1031.1 | 2047.47 | 100%
9.2.4 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 17 | 8.5 | 8.5 | 17 | 20.61 | 350.37 | 175.185 | 175.185 | 350.37 | 100%
9.2.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 70 | 35 | 35 | 70 | 6.73 | 471.1 | 235.55 | 235.55 | 471.1 | 100%
9.2.6 | JOELHO 9 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 81 | 40 | 41 | 81 | 9.8 | 793.8 | 392 | 401.8 | 793.8 | 100%
9.2.7 | JOELHO 9 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 0 | 13.24 | 100%
9.2.8 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 4 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_4/224 | UN | 26 | 13 | 13 | 26 | 9.79 | 254.54 | 127.27 | 127.27 | 254.54 | 100%
9.2.9 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 64 | 32 | 32 | 64 | 8.03 | 513.92 | 256.96 | 256.96 | 513.92 | 100%
9.2.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 11 | 5 | 6 | 11 | 13.46 | 148.06 | 67.3 | 80.76 | 148.06 | 100%
9.2.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 24 | 12 | 12 | 24 | 18.4 | 441.6 | 220.8 | 220.8 | 441.6 | 100%
9.2.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 6MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 4 | 2 | 2 | 4 | 44.79 | 179.16 | 89.58 | 89.58 | 179.16 | 100%
9.2.13 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 6 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6/222 | UN | 4 | 2 | 2 | 4 | 18.43 | 73.72 | 36.86 | 36.86 | 73.72 | 100%
9.3 | REGISTROS | [6 empty] | 3680.6 | 1787.72 | 1892.88 | 3680.6 | 100%
9.3.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_8/221 | UN | 35 | 17 | 18 | 35 | 105.16 | 3680.6 | 1787.72 | 1892.88 | 3680.6 | 100%
10 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | [6 empty] | 41768.46 | 20884.23 | 20884.23 | 41768.46 | 100%
10.1 | TUBULAÇÕES | [6 empty] | 19197.79 | 9598.895 | 9598.895 | 19197.79 | 100%
10.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | M | 96.3 | 48.15 | 48.15 | 96.3 | 22.97 | 2212.01 | 1106.005 | 1106.005 | 2212.01 | 100%
10.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | M | 164.4 | 82.2 | 82.2 | 164.4 | 28.17 | 4631.14 | 2315.57 | 2315.57 | 4631.14 | 100%
10.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | M | 71.7 | 35.85 | 35.85 | 71.7 | 34.8499 | 2498.74 | 1249.37 | 1249.37 | 2498.74 | 100%
10.1.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | M | 203.12 | 101.56 | 101.56 | 203.12 | 39.27 | 7976.52 | 3988.26 | 3988.26 | 7976.52 | 100%
10.1.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_8/222 | M | 48 | 24 | 24 | 48 | 21.31 | 1022.88 | 511.44 | 511.44 | 1022.88 | 100%
10.1.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_8/222 | M | 30 | 15 | 15 | 30 | 28.55 | 856.5 | 428.25 | 428.25 | 856.5 | 100%
10.2 | CONEXÕES | [6 empty] | 18556.51 | 9278.255 | 9278.255 | 18556.51 | 100%
10.2.1 | JOELHO 9 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 72 | 36 | 36 | 72 | 11.04 | 794.88 | 397.44 | 397.44 | 794.88 | 100%
10.2.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 32 | 16 | 16 | 32 | 11.23 | 359.36 | 179.68 | 179.68 | 359.36 | 100%
10.2.3 | JOELHO 9 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 4 | 2 | 2 | 4 | 16.13 | 64.52 | 32.26 | 32.26 | 64.52 | 100%
10.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 18 | 9 | 9 | 18 | 16.73 | 301.14 | 150.57 | 150.57 | 301.14 | 100%
10.2.5 | JOELHO 9 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 23.61 | 23.61 | 11.805 | 11.805 | 23.61 | 100%
10.2.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 24.41 | 73.23 | 36.615 | 36.615 | 73.23 | 100%
10.2.7 | JOELHO 9 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 76 | 38 | 38 | 76 | 28.67 | 2178.92 | 1089.46 | 1089.46 | 2178.92 | 100%
10.2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_8/222 | UN | 20 | 10 | 10 | 20 | 30.83 | 616.6 | 308.3 | 308.3 | 616.6 | 100%
10.2.9 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 X 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 40 | 20 | 20 | 40 | 25.29 | 1011.6 | 505.8 | 505.8 | 1011.6 | 100%
10.2.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 X 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 4 | 2 | 2 | 4 | 27.24 | 108.96 | 54.48 | 54.48 | 108.96 | 100%
10.2.11 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_8/222 | UN | 8 | 4 | 4 | 8 | 29.62 | 236.96 | 118.48 | 118.48 | 236.96 | 100%
10.2.12 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 X 1 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 44.06 | 220.3 | 110.15 | 110.15 | 220.3 | 100%
10.2.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 X 1 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 102 | 51 | 51 | 102 | 50.71 | 5172.42 | 2586.21 | 2586.21 | 5172.42 | 100%
10.2.14 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 X 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 32 | 16 | 16 | 32 | 42.71 | 1366.72 | 683.36 | 683.36 | 1366.72 | 100%
10.2.15 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 4 | 2 | 2 | 4 | 47.32 | 189.28 | 94.64 | 94.64 | 189.28 | 100%
10.2.16 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_6/222 | UN | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 18.43 | 18.43 | 9.215 | 9.215 | 18.43 | 100%
10.2.17 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 X 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 40 | 20 | 20 | 40 | 40.99 | 1639.6 | 819.8 | 819.8 | 1639.6 | 100%
10.2.18 | JOELHO 9 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_8/222 | UN | 98 | 49 | 49 | 98 | 10.04 | 983.92 | 491.96 | 491.96 | 983.92 | 100%
10.2.19 | JOELHO 9 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_8/222 | UN | 4 | 2 | 2 | 4 | 21.27 | 85.08 | 42.54 | 42.54 | 85.08 | 100%
10.2.20 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 X 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_8/222 | UN | 34 | 17 | 17 | 34 | 17.13 | 582.42 | 291.21 | 291.21 | 582.42 | 100%
10.2.21 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_8/222 | UN | 8 | 4 | 4 | 8 | 35.79 | 286.32 | 143.16 | 143.16 | 286.32 | 100%
10.2.22 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 5MM REV. 1 - 1/222 | UN | 56 | 28 | 28 | 56 | 40.04 | 2242.24 | 1121.12 | 1121.12 | 2242.24 | 100%
10.3 | CAIXAS E RALOS | [6 empty] | 4014.16 | 2007.08 | 2007.08 | 4014.16 | 100%
10.3.1 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= ,3 M. AF_12/22 | UN | 2 | 1 | 1 | 2 | 338.38 | 676.76 | 338.38 | 338.38 | 676.76 | 100%
10.3.2 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 15 X 15 X 5 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | UN | 44 | 22 | 22 | 44 | 75.85 | 3337.4 | 1668.7 | 1668.7 | 3337.4 | 100%
11 | OUTROS SERVIÇOS | [6 empty] | 5508.71 | 3592.915 | 1915.795 | 5508.71 | 100%
11.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 15 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_8/222 | M | 32 | 32 | 0 | 32 | 52.41 | 1677.12 | 1677.12 | 0 | 1677.12 | 100%
11.2 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 15 MM. AF_9/223 | UN | 127 | 63.5 | 63.5 | 127 | 10.17 | 1291.59 | 645.795 | 645.795 | 1291.59 | 100%
11.3 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA / ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4 L. AF_9/221 | M³ | 0.55 | 0.275 | 0.275 | 0.55 | 732.6364 | 402.95 | 201.475 | 201.475 | 402.95 | 100%
11.4 | LIMPEZA GERAL | M² | 854.82 | 427.41 | 427.41 | 854.82 | 2.5 | 2137.05 | 1068.525 | 1068.525 | 2137.05 | 100%
12 | CONTROLE DE ACESSO | [6 empty] | 66189.35 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | M | 8.12 | 0 |  | 0 | 795.67 | 6460.84 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_9/223 | M³ | 1.61 | 0 |  | 0 | 67.0994 | 108.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M² | 10.5 | 0 |  | 0 | 21.1695 | 222.28 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4 | PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ OESMERIL 4 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO | M² | 10.5 | 0 |  | 0 | 67.22 | 705.81 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_3/223 | M | 52 | 0 |  | 0 | 15.77 | 820.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/222 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 40.29 | 241.74 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7 | DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 2MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA | M² | 10.47 | 0 |  | 0 | 635.0993 | 6649.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8 | REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA TEXTURIZADA, ESP. = 1,3 MM COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR | M² | 10.47 | 0 |  | 0 | 130.2197 | 1363.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM | M² | 9.05 | 0 |  | 0 | 713.6099 | 6458.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.10 | VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - REV 4 _1/221 | M² | 4.4 | 0 |  | 0 | 421.0091 | 1852.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/221 | M² | 10.47 | 0 |  | 0 | 88.2493 | 923.97 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_3/224 | M | 8.59 | 0 |  | 0 | 62.2491 | 534.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.13 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1/222 | M² | 20.94 | 0 |  | 0 | 5.7999 | 121.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | M² | 20.94 | 0 |  | 0 | 41.0998 | 860.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 20.94 | 0 |  | 0 | 4.5396 | 95.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.16 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 1 | M² | 20.94 | 0 |  | 0 | 21.6199 | 452.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.17 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 190 | 0 |  | 0 | 14.4 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.18 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 1_1/221 | M² | 1.89 | 0 |  | 0 | 747.418 | 1412.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.19 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_1/221 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1100.61 | 1100.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.20 | VIDRO TEMPERADO 1 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - REV 2_1/221 | M² | 4.37 | 0 |  | 0 | 955.0595 | 4173.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.21 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 1 CM. AF_9/22 | M | 24.8 | 0 |  | 0 | 69.7798 | 1730.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.22 | PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2, X 23,M, E = 2MM, REF. IQ TORO SC, DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃODO PISO | M² | 22.05 | 0 |  | 0 | 534.3796 | 11783.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.23 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_8/223_PS | M² | 75 | 0 |  | 0 | 87.18 | 6538.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 125 MM (L X C) | M | 56 | 0 |  | 0 | 5.77 | 323.12 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 375 MM (L X H X C | M | 54 | 0 |  | 0 | 5.89 | 318.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_4/223 | M² | 75 | 0 |  | 0 | 5.7 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.27 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 1 | M² | 75 | 0 |  | 0 | 21.62 | 1621.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.28 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_4/223 | M² | 75 | 0 |  | 0 | 17.25 | 1293.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.29 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM | M² | 6.81 | 0 |  | 0 | 713.6094 | 4859.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 165738.4575 | 111496.7805 | 9944.3075 | 121441.088 | 73.27%
13.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.5 | 3.7 | 0.33 | 4.03 | 22851.745 | 125684.5975 | 84551.4565 | 7541.0759 | 92092.5324 | 73.27%
13.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5.5 | 3.7 | 0.33 | 4.03 | 7282.52 | 40053.86 | 26945.324 | 2403.2316 | 29348.5556 | 73.27%
[7 empty] | TOTAL GERAL | 2442225.1875 | 1625155.3397 | 381017.2672 | 2006172.6069 | 82.15%