## MEDIÇÃO 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
PERÍODO:01/12/2025 a 10/12/2025
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO FELIPE |  |  |  | CONTRATO: 093/2025 |  |  | DATA INÍCIO: 22/10/2025 |  |  |  | VALOR PERÍODO: |  | 186108.4061
LOCAL: |  | SÃO FELIPE |  |  |  | BDI: 24,8% |  |  | DATA TÉRMINO: 19/05/2026 |  |  |  | VALOR ACUM. TOTAL: |  | 1609791.3559
BASE: | [5 empty] | O.S.Nº: 295/2025 | [6 empty] | SALDO: |  | 4600149.7841
27%
[5 empty] | QUANTIDADE |  |  |  | VALORES | [5 empty] | %
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QNTD. CONTRATO | ACUM. ANTERIOR | PERIODO | ACUM. TOTAL | PREÇO k=0,73 | PREÇO TOTAL CONTRATO | ACUM. ANTERIOR | PERIODO | ACUM. TOTAL | SALDO | % PERIODO | %ACUMULADO | PREÇO(R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 452235.08
1.1 | COT-HAB | Habite-Se | SER.CG | M2 | 920.86 |  |  | 0 | 5.0078 | 4611.48 | 0 | 0 | 0 | 4611.48 | 0% | 0% | 6.86
1.2 | 98525 | Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_03/2024 | SER.CG | M2 | 1931.98 |  | 1931.98 | 1931.98 | 0.657 | 1269.31 | 0 | 1269.3109 | 1269.31 | 0 | 100% | 100% | 0.9
1.3 | 100575 | Regularização De Superfícies Com Motoniveladora Af_11/2019 | SER.CG | M2 | 1931.98 |  | 1931.98 | 1931.98 | 1.8688 | 3610.48 | 0 | 3610.4842 | 3610.48 | 0 | 100% | 100% | 2.56
1.4 | 02522/ORSE | Compactação De Aterros, Com Rolo Vibratório Pé De Carneiro, A 100% Do Proctor Normal | SER.CG | M3 | 3745.27 |  | 3745.27 | 3745.27 | 4.6574 | 17443.22 | 0 | 17443.2205 | 17443.22 | 0 | 100% | 100% | 6.38
1.5 | 94318 | Aterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura De 0,8 A 1,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | SER.CG | M3 | 4868.85 |  | 4868.85 | 4868.85 | 62.342 | 303533.84 | 0 | 303533.8467 | 303533.84 | 0 | 100% | 100% | 85.4
1.6 | 00026/ORSE | Coleta E Carga Manuais De Entulho | SER.CG | M3 | 642.83 |  | 642.83 | 642.83 | 16.8192 | 10811.88 | 0 | 10811.8863 | 10811.88 | 0 | 100% | 100% | 23.04
| 02506/ORSE | Escavação Com Retro-Escavadeira De Pneus, De Valas, Em Material De 2ª Categoria Até 1,50M De Profundidade | SER.CG | M3 | 965.99 |  | 965.99 | 965.99 | 13.1838 | 12735.41 | 0 | 12735.419 | 12735.41 | 0 | 100% | 100% | 18.06
1.7 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, M3Xkm Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 24660.64 |  | 24660.64 | 24660.64 | 2.7667 | 68228.59 | 0 | 68228.5927 | 68228.59 | 0 | 100% | 100% | 3.79
1.8 | 97622 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | SER.CG | M3 | 40.59 |  | 40.59 | 40.59 | 58.5168 | 2375.19 | 0 | 2375.1969 | 2375.19 | 0 | 100% | 100% | 80.16
1.9 | 09182/ORSE | Demolição De Concreto Com Martelete E Compressor | SER.CG | M3 | 67.5 |  | 67.5 | 67.5 | 409.1212 | 27615.68 | 0 | 27615.681 | 27615.68 | 0 | 100% | 100% | 560.44
2 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 139510.86
2.1 | 06096/ORSE | Ligação Predial De Água Em Mureta De Concreto, Provisória Ou Definitiva, Com Fornecimento De Material, Inclusive Mureta E Hidrômetro, Rede Dn 50Mm | SER.CG | UN | 1 |  | 1 | 1 | 578.6856 | 578.68 | 0 | 578.68 | 578.68 | 578.68 | 100% | 100% | 0%
2.2 | 101498 | Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Bifásica, Com Caixa De Sobrepor Abo De 16 Mm2 E Disjuntor Din 50A (Não Incluso O Poste De Concreto) F_07/2020_P | SER.CG | UN | 1 |  | 1 | 1 | 1739.0717 | 1739.07 | 0 | 1739.0717 | 1739.07 | 0 | 100% | 100% | 2382.29
2.3 | 13311/ORSE | Andaime Metálico Fachadeiro - Locação Mensal , Exceto Montagem, Desmontagem E Tela | SER.CG | M2 X MÊS | 462 |  |  | 0 | 35.9598 | 16613.42 | 0 | 0 | 0 | 16613.42 | 0% | 0% | 49.26
2.4 | 97063 | Montagem E Desmontagem De Andaime Modular Fachadeiro, Com Piso Metálico, Para Edificações Com Múltiplos Pavimentos (Exclusive Andaime E Limpeza). Af_11/2017 | SER.CG | M2 | 462 |  |  | 0 | 21.6664 | 10009.87 | 0 | 0 | 0 | 10009.87 | 0% | 0% | 29.68
2.5 | 12862/ORSE | Andaime Tubular Metálico Simples Com Rodas - Peça X Dia | SER.CG | P X D | 2100 |  |  | 0 | 1.1899 | 2498.79 | 0 | 0 | 0 | 2498.79 | 0% | 0% | 1.63
2.6 | 056/ORSE | Barracão Para Escritório De Obra Porte Pequeno S=25,41M2 Com Materiais Novos | SER.CG | UN | 1 |  | 1 | 1 | 14313.1611 | 14313.16 | 0 | 14313.1611 | 14313.16 | 0 | 100% | 100% | 19607.07
2.7 | 062/ORSE | Barracão Fechado Porte Pequeno Para Depósito De Cimento E Almoxarifado (S=38,72 M2) Com Materiais Novos | SER.CG | UN | 1 |  | 1 | 1 | 11412.7835 | 11412.78 | 0 | 11412.7835 | 11412.78 | 0 | 100% | 100% | 15633.95
2.8 | 061/ORSE | Barracão Aberto Para Refeitório De Obra (Capacidade 24 Refeições Simultâneas)-S=61,60M2 Com Materiais Novos | SER.CG | UN | 1 |  | 1 | 1 | 16317.9747 | 16317.97 | 0 | 16317.9747 | 16317.97 | 0 | 100% | 100% | 22353.39
2.9 | 10184/ORSE | Barracão Para Banheiro E Vestiário De Obra, S=35,10M², Capacidade 20 Operários Com Materiais Novos | SER.CG | UN | 1 |  | 1 | 1 | 16923.9988 | 16923.99 | 0 | 16923.9988 | 16923.99 | 0 | 100% | 100% | 23183.56
2.10 | 00051/ORSE | Placa De Obra Em Chapa Aço Galvanizado, Instalada | SER.CG | M2 | 3 |  | 3 | 3 | 344.0782 | 1032.23 | 0 | 1032.2346 | 1032.23 | 0 | 100% | 100% | 471.34
2.11 | 98459 | Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 | SER.CG | M2 | 569.1 |  | 569.1 | 569.1 | 84.4683 | 48070.9 | 0 | 48070.9095 | 48070.9 | 0 | 100% | 100% | 115.71
3 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 19166.11
3.1 | 99059 | Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018 | SER.CG | M | 301.4 |  | 301.4 | 301.4 | 63.5903 | 19166.11 | 0 | 19166.1164 | 19166.11 | 0 | 100% | 100% | 87.11
4 |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 684544.27
4.1 |  | BLOCOS E SAPATAS | [7 empty] | 202677.98
4.1.1 | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 352.41 |  | 352.41 | 352.41 | 96.9002 | 34148.59 | 0 | 34148.5995 | 34148.59 | 0 | 100% | 100% | 132.74
4.1.2 | 104737 | Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 269.52 |  | 269.52 | 269.52 | 21.8635 | 5892.65 | 0 | 5892.6505 | 5892.65 | 0 | 100% | 100% | 29.95
4.1.3 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 727.65 |  | 727.65 | 727.65 | 8.5629 | 6230.79 | 0 | 6230.7942 | 6230.79 | 0 | 100% | 100% | 11.73
4.1.4 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 3772.26 |  | 3772.26 | 3772.26 | 2.7667 | 10436.71 | 0 | 10436.7117 | 10436.71 | 0 | 100% | 100% | 3.79
4.1.5 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 5.26 |  | 5.26 | 5.26 | 570.933 | 3003.1 | 0 | 3003.1076 | 3003.1 | 0 | 100% | 100% | 782.1
4.1.6 | 96535 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af 01/2024 | SER.CG | M2 | 287.78 |  | 287.78 | 287.78 | 136.4443 | 39265.94 | 0 | 39265.9407 | 39265.94 | 0 | 100% | 100% | 186.91
4.1.7 | 96543 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 689.5 |  | 689.5 | 689.5 | 19.4983 | 13444.07 | 0 | 13444.0778 | 13444.07 | 0 | 100% | 100% | 26.71
4.1.8 | 96545 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 981.7 |  | 981.7 | 981.7 | 15.33 | 15049.46 | 0 | 15049.461 | 15049.46 | 0 | 100% | 100% | 21
4.1.9 | 96546 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 505.6 |  | 505.6 | 505.6 | 13.2933 | 6721.09 | 0 | 6721.0925 | 6721.09 | 0 | 100% | 100% | 18.21
2010-04-01 | 104920 | Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af 01/2024 | SER.CG | KG | 233.1 |  | 233.1 | 233.1 | 10.0959 | 2353.35 | 0 | 2353.3543 | 2353.35 | 0 | 100% | 100% | 13.83
2011-04-01 | 104921 | Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 28.9 |  | 28.9 | 28.9 | 9.4389 | 272.78 | 0 | 272.7842 | 272.78 | 0 | 100% | 100% | 12.93
2012-04-01 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023 | SER.CG | M2 | 287.78 |  | 287.78 | 287.78 | 44.7344 | 12873.66 | 0 | 12873.6656 | 12873.66 | 0 | 100% | 100% | 61.28
2013-04-01 | 102476 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,2:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 74.28 |  | 74.28 | 74.28 | 668.315 | 49642.43 | 0 | 49642.4382 | 49642.43 | 0 | 100% | 100% | 915.5
2014-04-01 | 103673 | Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | SER.CG | M3 | 74.28 |  | 74.28 | 74.28 | 42.7196 | 3173.21 | 0 | 3173.2119 | 3173.21 | 0 | 100% | 100% | 58.52
2015-04-01 | 96558 | Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 0.24 |  | 0.24 | 0.24 | 708.9614 | 170.15 | 0 | 170.1507 | 170.15 | 0 | 100% | 100% | 971.18
4.2 |  | VIGAS BALDRAME | [7 empty] | 170877.52
4.2.1 | 96524 | Escavação Mecanizada Para Viga Baldrame Ou Sapata Corrida Com Mini-Escavadeira (Sem Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 229.93 |  | 114.965 | 114.965 | 151.6429 | 34867.25 | 0 | 17433.626 | 17433.626 | 17433.624 | 50% | 50% | 207.73
4.2.2 | 104737 | Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 186.2 |  |  | 0 | 21.8635 | 4070.98 | 0 | 0 | 0 | 4070.98 | 0% | 0% | 29.95
4.2.3 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 485.11 |  | 114.965 | 114.965 | 8.5629 | 4153.94 | 0 | 984.4338 | 984.4338 | 3169.5062 | 23.7% | 23.7% | 11.73
4.2.4 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 2254.18 |  | 1127.09 | 1127.09 | 2.7667 | 6236.63 | 0 | 3118.3199 | 3118.3199 | 3118.3101 | 50% | 50% | 3.79
4.2.5 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 4.54 |  |  | 0 | 570.933 | 2592.03 | 0 | 0 | 0 | 2592.03 | 0% | 0% | 782.1
4.2.6 | 104916 | Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 565.5 |  |  | 0 | 16.1695 | 9143.85 | 0 | 0 | 0 | 9143.85 | 0% | 0% | 22.15
4.2.7 | 104917 | Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 194.3 |  |  | 0 | 14.7606 | 2867.98 | 0 | 0 | 0 | 2867.98 | 0% | 0% | 20.22
4.2.8 | 104918 | Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 50.4 |  |  | 0 | 13.4904 | 679.91 | 0 | 0 | 0 | 679.91 | 0% | 0% | 18.48
4.2.9 | 104919 | Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm -Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 1414.1 |  |  | 0 | 11.9501 | 16898.63 | 0 | 0 | 0 | 16898.63 | 0% | 0% | 16.37
2010-04-02 | 104920 | Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 1.5 |  |  | 0 | 10.0959 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 0% | 0% | 13.83
2011-04-02 | 104921 | Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 17.8 |  |  | 0 | 9.4389 | 168.01 | 0 | 0 | 0 | 168.01 | 0% | 0% | 12.93
2012-04-02 | 96542 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024 | SER.CG | M2 | 449.87 |  |  | 0 | 93.3962 | 42016.14 | 0 | 0 | 0 | 42016.14 | 0% | 0% | 127.94
2013-04-02 | 96557 | Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 39.94 |  |  | 0 | 677.075 | 27042.37 | 0 | 0 | 0 | 27042.37 | 0% | 0% | 927.5
2014-04-02 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023 | SER.CG | M2 | 449.87 |  |  | 0 | 44.7344 | 20124.66 | 0 | 0 | 0 | 20124.66 | 0% | 0% | 61.28
4.3 |  | LAJE DE PISO | [7 empty] | 252315.52
4.3.1 | C.3 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada E Cimbramento De Madeira, 4 Utilizações. Escoramento Metálico Telescópico. | SER.CG | M2 | 72.12 |  |  | 0 | 97.7178 | 7047.4 | 0 | 0 | 0 | 7047.4 | 0% | 0% | 133.86
4.3.2 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 7.84 |  |  | 0 | 632.472 | 4958.58 | 0 | 0 | 0 | 4958.58 | 0% | 0% | 866.4
4.3.3 | 102476 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,2:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 98.58 |  |  | 0 | 668.315 | 65882.49 | 0 | 0 | 0 | 65882.49 | 0% | 0% | 915.5
4.3.4 | 103673 | Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | SER.CG | M3 | 98.58 |  |  | 0 | 42.7196 | 4211.29 | 0 | 0 | 0 | 4211.29 | 0% | 0% | 58.52
4.3.5 | 92768 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 148.4 |  |  | 0 | 12.8699 | 1909.89 | 0 | 0 | 0 | 1909.89 | 0% | 0% | 17.63
4.3.6 | 92769 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 198.7 |  |  | 0 | 11.899 | 2364.33 | 0 | 0 | 0 | 2364.33 | 0% | 0% | 16.3
4.3.7 | 92770 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 14658.8 |  |  | 0 | 11.0157 | 161476.94 | 0 | 0 | 0 | 161476.94 | 0% | 0% | 15.09
4.3.8 | 92771 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 273.9 |  |  | 0 | 9.7309 | 2665.29 | 0 | 0 | 0 | 2665.29 | 0% | 0% | 13.33
4.3.9 | 92772 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 28.7 |  |  | 0 | 8.0957 | 232.34 | 0 | 0 | 0 | 232.34 | 0% | 0% | 11.09
2010-04-03 | 97113 | Aplicação De Lona Plástica Para Execução De Pavimentos De Concreto. | SER.CG | M2 | 708.43 |  |  | 0 | 2.2119 | 1566.97 | 0 | 0 | 0 | 1566.97 | 0% | 0% | 3.03
4.4 |  | RESERVATÓRIO INFERIOR DE REUSO | [7 empty] | 42136.74
4.4.1 | 96524 | Escavação Mecanizada Para Viga Baldrame Ou Sapata Corrida Com Mini-Escavadeira (Sem Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 85.63 |  |  | 0 | 151.6429 | 12985.18 | 0 | 0 | 0 | 12985.18 | 0% | 0% | 207.73
4.4.2 | 104737 | Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 32.01 |  |  | 0 | 21.8635 | 699.85 | 0 | 0 | 0 | 699.85 | 0% | 0% | 29.95
4.4.3 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 143.33 |  |  | 0 | 8.5629 | 1227.32 | 0 | 0 | 0 | 1227.32 | 0% | 0% | 11.73
4.4.4 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 1586.18 |  |  | 0 | 2.7667 | 4388.48 | 0 | 0 | 0 | 4388.48 | 0% | 0% | 3.79
4.4.5 | 92518 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 75.05 |  |  | 0 | 39.9821 | 3000.65 | 0 | 0 | 0 | 3000.65 | 0% | 0% | 54.77
4.4.6 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023 | SER.CG | M2 | 75.05 |  |  | 0 | 44.7344 | 3357.31 | 0 | 0 | 0 | 3357.31 | 0% | 0% | 61.28
4.4.7 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1.04 |  |  | 0 | 570.933 | 593.77 | 0 | 0 | 0 | 593.77 | 0% | 0% | 782.1
4.4.8 | 96558 | Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 10.18 |  |  | 0 | 708.9614 | 7217.22 | 0 | 0 | 0 | 7217.22 | 0% | 0% | 971.18
4.4.9 | 92768 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 214.6 |  |  | 0 | 12.8699 | 2761.88 | 0 | 0 | 0 | 2761.88 | 0% | 0% | 17.63
2010-04-04 | 92769 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 272.6 |  |  | 0 | 11.899 | 3243.66 | 0 | 0 | 0 | 3243.66 | 0% | 0% | 16.3
2011-04-04 | 92770 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 35.8 |  |  | 0 | 11.0157 | 394.36 | 0 | 0 | 0 | 394.36 | 0% | 0% | 15.09
2012-04-04 | 92771 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 22.3 |  |  | 0 | 9.7309 | 216.99 | 0 | 0 | 0 | 216.99 | 0% | 0% | 13.33
2013-04-04 | 92772 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 21.9 |  |  | 0 | 8.0957 | 177.29 | 0 | 0 | 0 | 177.29 | 0% | 0% | 11.09
2014-04-04 | 13533/ORSE | Impermeabilização Com Aplicação De Sika Top 107, Bi-Componente, Cor Branca, 02 Demãos Cruzadas, Aplicado À Trincha. | SER.CG | M2 | 32.6 |  |  | 0 | 44.1212 | 1438.35 | 0 | 0 | 0 | 1438.35 | 0% | 0% | 60.44
2015-04-04 | 10332/ORSE | Tampa De Ferro Fundido 60X40Cm | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 434.4376 | 434.43 | 0 | 0 | 0 | 434.43 | 0% | 0% | 595.12
4.5 |  | CASA DE LIXO | [7 empty] | 16536.51
4.5.1 | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 18.47 |  |  | 0 | 96.9002 | 1789.74 | 0 | 0 | 0 | 1789.74 | 0% | 0% | 132.74
4.5.2 | 104737 | Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 16.42 |  |  | 0 | 21.8635 | 358.99 | 0 | 0 | 0 | 358.99 | 0% | 0% | 29.95
4.5.3 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 40.43 |  |  | 0 | 8.5629 | 346.19 | 0 | 0 | 0 | 346.19 | 0% | 0% | 11.73
4.5.4 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 41 |  |  | 0 | 2.7667 | 113.43 | 0 | 0 | 0 | 113.43 | 0% | 0% | 3.79
4.5.5 | 96535 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024 | SER.CG | M2 | 9.83 |  |  | 0 | 136.4443 | 1341.24 | 0 | 0 | 0 | 1341.24 | 0% | 0% | 186.91
4.5.6 | 92409 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé- Direito Simples, Em Madeira Serrada, 1 Utilização. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 12.76 |  |  | 0 | 82.2199 | 1049.12 | 0 | 0 | 0 | 1049.12 | 0% | 0% | 112.63
4.5.7 | 92463 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 8 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 12.34 |  |  | 0 | 138.7 | 1711.55 | 0 | 0 | 0 | 1711.55 | 0% | 0% | 190
4.5.8 | 92518 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 10.36 |  |  | 0 | 39.9821 | 414.21 | 0 | 0 | 0 | 414.21 | 0% | 0% | 54.77
4.5.9 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023 | SER.CG | M2 | 9.83 |  |  | 0 | 44.7344 | 439.73 | 0 | 0 | 0 | 439.73 | 0% | 0% | 61.28
2010-04-05 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.11 |  |  | 0 | 570.933 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0% | 0% | 782.1
2011-04-05 | 102476 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,2:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1.12 |  |  | 0 | 668.315 | 748.51 | 0 | 0 | 0 | 748.51 | 0% | 0% | 915.5
2012-04-05 | 103673 | Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | SER.CG | M3 | 1.12 |  |  | 0 | 42.7196 | 47.84 | 0 | 0 | 0 | 47.84 | 0% | 0% | 58.52
2013-04-05 | 96558 | Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 0.09 |  |  | 0 | 708.9614 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0% | 0% | 971.18
2014-04-05 | C.7 | Concretagem De Pilares, Fck = 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps | SER.CG | M3 | 0.58 |  |  | 0 | 631.1434 | 366.06 | 0 | 0 | 0 | 366.06 | 0% | 0% | 864.58
2015-04-05 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 3.76 |  |  | 0 | 632.472 | 2378.09 | 0 | 0 | 0 | 2378.09 | 0% | 0% | 866.4
2016-04-05 | 96543 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 25.2 |  |  | 0 | 19.4983 | 491.35 | 0 | 0 | 0 | 491.35 | 0% | 0% | 26.71
2017-04-05 | 96546 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 20.7 |  |  | 0 | 13.2933 | 275.17 | 0 | 0 | 0 | 275.17 | 0% | 0% | 18.21
2018-04-05 | 92759 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 17.8 |  |  | 0 | 13.4685 | 239.73 | 0 | 0 | 0 | 239.73 | 0% | 0% | 18.45
2019-04-05 | 92762 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 43 |  |  | 0 | 10.2054 | 438.83 | 0 | 0 | 0 | 438.83 | 0% | 0% | 13.98
2020-04-05 | 92768 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 32.7 |  |  | 0 | 12.8699 | 420.84 | 0 | 0 | 0 | 420.84 | 0% | 0% | 17.63
2021-04-05 | 92769 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 33.7 |  |  | 0 | 11.899 | 400.99 | 0 | 0 | 0 | 400.99 | 0% | 0% | 16.3
2022-04-05 | 92770 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 235.2 |  |  | 0 | 11.0157 | 2590.89 | 0 | 0 | 0 | 2590.89 | 0% | 0% | 15.09
2023-04-05 | 92771 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 13.2 |  |  | 0 | 9.7309 | 128.44 | 0 | 0 | 0 | 128.44 | 0% | 0% | 13.33
2024-04-05 | 92772 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 39.4 |  |  | 0 | 8.0957 | 318.97 | 0 | 0 | 0 | 318.97 | 0% | 0% | 11.09
5 |  | SUPRAESTRUTURA | [7 empty] | 1224121.45
5.1 |  | PILARES | [7 empty] | 60584.71
5.1.1 | C.7 | Concretagem De Pilares, Fck = 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps | SER.CG | M3 | 19.03 |  |  | 0 | 631.1434 | 12010.65 | 0 | 0 | 0 | 12010.65 | 0% | 0% | 864.58
5.1.2 | 92419 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé- Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 333.82 |  |  | 0 | 82.2199 | 27446.64 | 0 | 0 | 0 | 27446.64 | 0% | 0% | 112.63
5.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 528.1 |  |  | 0 | 13.4685 | 7112.71 | 0 | 0 | 0 | 7112.71 | 0% | 0% | 18.45
5.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 903.2 |  |  | 0 | 10.2054 | 9217.51 | 0 | 0 | 0 | 9217.51 | 0% | 0% | 13.98
5.1.5 | 92763 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 519 |  |  | 0 | 8.5191 | 4421.41 | 0 | 0 | 0 | 4421.41 | 0% | 0% | 11.67
5.1.6 | 92764 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 45.8 |  |  | 0 | 8.2052 | 375.79 | 0 | 0 | 0 | 375.79 | 0% | 0% | 11.24
5.2 |  | VIGAS | [7 empty] | 109024.47
5.2.1 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 36.11 |  |  | 0 | 632.472 | 22838.56 | 0 | 0 | 0 | 22838.56 | 0% | 0% | 866.4
5.2.2 | 92455 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024 | SER.CG | M2 | 393.09 |  |  | 0 | 138.7 | 54521.58 | 0 | 0 | 0 | 54521.58 | 0% | 0% | 190
5.2.3 | 92759 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 815.2 |  |  | 0 | 13.4685 | 10979.52 | 0 | 0 | 0 | 10979.52 | 0% | 0% | 18.45
5.2.4 | 92760 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 143.1 |  |  | 0 | 12.4611 | 1783.18 | 0 | 0 | 0 | 1783.18 | 0% | 0% | 17.07
5.2.5 | 92761 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 287.7 |  |  | 0 | 11.5267 | 3316.23 | 0 | 0 | 0 | 3316.23 | 0% | 0% | 15.79
5.2.6 | 92762 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 1114.8 |  |  | 0 | 10.2054 | 11376.97 | 0 | 0 | 0 | 11376.97 | 0% | 0% | 13.98
5.2.7 | 92763 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 494 |  |  | 0 | 8.5191 | 4208.43 | 0 | 0 | 0 | 4208.43 | 0% | 0% | 11.67
5.3 |  | LAJES | [7 empty] | 228636.28
5.3.1 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 107.02 |  |  | 0 | 632.472 | 67687.15 | 0 | 0 | 0 | 67687.15 | 0% | 0% | 866.4
5.3.2 | C.3 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada E Cimbramento De Madeira, 4 Utilizações. Escoramento Metálico Telescópico. | SER.CG | M2 | 730.49 |  |  | 0 | 97.7178 | 71381.87 | 0 | 0 | 0 | 71381.87 | 0% | 0% | 133.86
5.3.3 | 92768 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 1271.2 |  |  | 0 | 12.8699 | 16360.21 | 0 | 0 | 0 | 16360.21 | 0% | 0% | 17.63
5.3.4 | 92769 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 1400.4 |  |  | 0 | 11.899 | 16663.35 | 0 | 0 | 0 | 16663.35 | 0% | 0% | 16.3
5.3.5 | 92770 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 2607.1 |  |  | 0 | 11.0157 | 28719.03 | 0 | 0 | 0 | 28719.03 | 0% | 0% | 15.09
5.3.6 | 92771 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 730.3 |  |  | 0 | 9.7309 | 7106.47 | 0 | 0 | 0 | 7106.47 | 0% | 0% | 13.33
5.3.7 | 92772 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 1144.3 |  |  | 0 | 8.0957 | 9263.9 | 0 | 0 | 0 | 9263.9 | 0% | 0% | 11.09
5.3.8 | 92773 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 791.9 |  |  | 0 | 7.9278 | 6278.02 | 0 | 0 | 0 | 6278.02 | 0% | 0% | 10.86
5.3.9 | 7189/ORSE | Controle Tecnológico De Concreto "Com" Moldagem De Corpos De Prova, Distancia Até 30 Km | SER.CG | UND | 8 |  |  | 0 | 647.0355 | 5176.28 | 0 | 0 | 0 | 5176.28 | 0% | 0% | 886.35
5.4 |  | ESCADAS | [7 empty] | 4862.24
5.4.1 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 2.02 |  |  | 0 | 632.472 | 1277.59 | 0 | 0 | 0 | 1277.59 | 0% | 0% | 866.4
5.4.2 | 102045 | Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Escadas, Com 1 Lance E Laje Plana, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 10 Utilizações. Af_11/2020 | SER.CG | M2 | 15.58 |  |  | 0 | 187.245 | 2917.27 | 0 | 0 | 0 | 2917.27 | 0% | 0% | 256.5
5.4.3 | 95944 | Armação De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca 50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_11/2020 | SER.CG | KG | 34.1 |  |  | 0 | 19.5713 | 667.38 | 0 | 0 | 0 | 667.38 | 0% | 0% | 26.81
5.5 |  | DEPOSITO | [7 empty] | 95623.6
5.5.1 | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 80.78 |  |  | 0 | 96.9002 | 7827.59 | 0 | 0 | 0 | 7827.59 | 0% | 0% | 132.74
5.5.2 | 93379 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³/Potência: 88 Hp), Largura 0,8 A 1,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª Categoria, Com Compactador De Solos De Percussão Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 66.1 |  |  | 0 | 19.2136 | 1270.01 | 0 | 0 | 0 | 1270.01 | 0% | 0% | 26.32
5.5.3 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 171.11 |  |  | 0 | 8.5629 | 1465.19 | 0 | 0 | 0 | 1465.19 | 0% | 0% | 11.73
5.5.4 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 778.28 |  |  | 0 | 2.7667 | 2153.26 | 0 | 0 | 0 | 2153.26 | 0% | 0% | 3.79
5.5.5 | 96535 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024 | SER.CG | M2 | 76.46 |  |  | 0 | 136.4443 | 10432.53 | 0 | 0 | 0 | 10432.53 | 0% | 0% | 186.91
5.5.6 | 92409 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé- Direito Simples, Em Madeira Serrada, 1 Utilização. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 28.84 |  |  | 0 | 82.2199 | 2371.22 | 0 | 0 | 0 | 2371.22 | 0% | 0% | 112.63
5.5.7 | 92463 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 8 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 34.19 |  |  | 0 | 138.7 | 4742.15 | 0 | 0 | 0 | 4742.15 | 0% | 0% | 190
5.5.8 | 92518 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 89.33 |  |  | 0 | 39.9821 | 3571.6 | 0 | 0 | 0 | 3571.6 | 0% | 0% | 54.77
5.5.9 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023 | SER.CG | M2 | 76.46 |  |  | 0 | 44.7344 | 3420.39 | 0 | 0 | 0 | 3420.39 | 0% | 0% | 61.28
2010-05-05 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1.03 |  |  | 0 | 570.933 | 588.06 | 0 | 0 | 0 | 588.06 | 0% | 0% | 782.1
2011-05-05 | 102476 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,2:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 6.23 |  |  | 0 | 668.315 | 4163.6 | 0 | 0 | 0 | 4163.6 | 0% | 0% | 915.5
2012-05-05 | 103673 | Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | SER.CG | M3 | 6.23 |  |  | 0 | 42.7196 | 266.14 | 0 | 0 | 0 | 266.14 | 0% | 0% | 58.52
2013-05-05 | 96558 | Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 3.63 |  |  | 0 | 708.9614 | 2573.52 | 0 | 0 | 0 | 2573.52 | 0% | 0% | 971.18
2014-05-05 | C.7 | Concretagem De Pilares, Fck = 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps | SER.CG | M3 | 1.44 |  |  | 0 | 631.1434 | 908.84 | 0 | 0 | 0 | 908.84 | 0% | 0% | 864.58
2015-05-05 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 22.72 |  |  | 0 | 632.472 | 14369.76 | 0 | 0 | 0 | 14369.76 | 0% | 0% | 866.4
2016-05-05 | 96543 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 142.1 |  |  | 0 | 19.4983 | 2770.7 | 0 | 0 | 0 | 2770.7 | 0% | 0% | 26.71
2017-05-05 | 96544 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 19.1 |  |  | 0 | 17.2572 | 329.61 | 0 | 0 | 0 | 329.61 | 0% | 0% | 23.64
2018-05-05 | 96545 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 179.1 |  |  | 0 | 15.33 | 2745.6 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 0% | 0% | 21
2019-05-05 | 96546 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 61.2 |  |  | 0 | 13.2933 | 813.54 | 0 | 0 | 0 | 813.54 | 0% | 0% | 18.21
2020-05-05 | 104920 | Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 96.8 |  |  | 0 | 10.0959 | 977.28 | 0 | 0 | 0 | 977.28 | 0% | 0% | 13.83
2021-05-05 | 92759 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 136.9 |  |  | 0 | 13.4685 | 1843.83 | 0 | 0 | 0 | 1843.83 | 0% | 0% | 18.45
2022-05-05 | 92761 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 111.1 |  |  | 0 | 11.5267 | 1280.61 | 0 | 0 | 0 | 1280.61 | 0% | 0% | 15.79
2023-05-05 | 92762 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 85.9 |  |  | 0 | 10.2054 | 876.64 | 0 | 0 | 0 | 876.64 | 0% | 0% | 13.98
2024-05-05 | 92763 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 80.5 |  |  | 0 | 8.5191 | 685.78 | 0 | 0 | 0 | 685.78 | 0% | 0% | 11.67
2025-05-05 | 92768 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 77.2 |  |  | 0 | 12.8699 | 993.55 | 0 | 0 | 0 | 993.55 | 0% | 0% | 17.63
2026-05-05 | 92769 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 112.7 |  |  | 0 | 11.899 | 1341.01 | 0 | 0 | 0 | 1341.01 | 0% | 0% | 16.3
2027-05-05 | 92770 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 1787.4 |  |  | 0 | 11.0157 | 19689.46 | 0 | 0 | 0 | 19689.46 | 0% | 0% | 15.09
2028-05-05 | 92771 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 118.4 |  |  | 0 | 9.7309 | 1152.13 | 0 | 0 | 0 | 1152.13 | 0% | 0% | 13.33
5.6 |  | ESTACAS | [7 empty] | 590441.97
5.6.1 | C.4 | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 35Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af 01/2020 | SER.CG | M | 864 |  | 864 | 864 | 175.7402 | 151839.53 | 0 | 151839.5328 | 151839.53 | 0 | 100% | 100% | 240.74
5.6.2 | C.5 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M | 1200 |  | 1200 | 1200 | 280.4149 | 336497.88 | 0 | 336497.88 | 336497.88 | 0 | 100% | 100% | 384.13
5.6.3 | C.6 | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 30Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020 | SER.CG | M | 360 |  | 360 | 360 | 150.6282 | 54226.15 | 0 | 54226.152 | 54226.15 | 0 | 100% | 100% | 206.34
5.6.4 | 12026 | Ensaio - Prova De Carga Estática | SER.CG | UN | 3 |  | 3 | 3 | 13872.1316 | 41616.39 | 0 | 41616.3948 | 41616.39 | 0 | 100% | 100% | 19002.92
5.6.5 | 95601 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | SER.CG | UN | 202 |  | 202 | 202 | 20.3378 | 4108.23 | 0 | 4108.2356 | 4108.23 | 0 | 100% | 100% | 27.86
5.6.6 | 89883 | Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014 | SER.CG | CHP | 6 |  | 6 | 6 | 331.9529 | 1991.71 | 0 | 1991.7174 | 1991.71 | 0 | 100% | 100% | 454.73
5.6.7 | 89884 | Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014 | SER.CG | CHI | 2 |  | 2 | 2 | 81.0446 | 162.08 | 0 | 162.0892 | 162.08 | 0 | 100% | 100% | 111.02
5.7 |  | CORTINA DE CONTENÇÃO | [7 empty] | 134948.18
5.7.1 | 102476 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,2:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 28.51 |  |  | 0 | 668.315 | 19053.66 | 0 | 0 | 0 | 19053.66 | 0% | 0% | 915.5
5.7.2 | 103673 | Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | SER.CG | M3 | 28.51 |  |  | 0 | 42.7196 | 1217.93 | 0 | 0 | 0 | 1217.93 | 0% | 0% | 58.52
5.7.3 | 96535 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024 | SER.CG | M2 | 281.55 |  |  | 0 | 136.4443 | 38415.89 | 0 | 0 | 0 | 38415.89 | 0% | 0% | 186.91
5.7.4 | 96543 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 119.5 |  |  | 0 | 19.4983 | 2330.04 | 0 | 0 | 0 | 2330.04 | 0% | 0% | 26.71
5.7.5 | 96544 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 480.9 |  |  | 0 | 17.2572 | 8298.98 | 0 | 0 | 0 | 8298.98 | 0% | 0% | 23.64
5.7.6 | 96546 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 556.7 |  |  | 0 | 13.2933 | 7400.38 | 0 | 0 | 0 | 7400.38 | 0% | 0% | 18.21
5.7.7 | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 226.19 |  |  | 0 | 96.9002 | 21917.85 | 0 | 0 | 0 | 21917.85 | 0% | 0% | 132.74
5.7.8 | 93368 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³/Potência: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª Categoria, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 62.65 |  |  | 0 | 20.6006 | 1290.62 | 0 | 0 | 0 | 1290.62 | 0% | 0% | 28.22
5.7.9 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 356.7 |  |  | 0 | 8.5629 | 3054.38 | 0 | 0 | 0 | 3054.38 | 0% | 0% | 11.73
2010-05-07 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 4627.94 |  |  | 0 | 2.7667 | 12804.12 | 0 | 0 | 0 | 12804.12 | 0% | 0% | 3.79
2011-05-07 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 4.54 |  |  | 0 | 570.933 | 2592.03 | 0 | 0 | 0 | 2592.03 | 0% | 0% | 782.1
2012-05-07 | 9802/ORSE | Impermeabilização Fornecimentoeaplicaçãodemantageotéxtilrt-16,Resistenciaatração=16 Kn/M (Antigo Bidim Op-30 Ou Similar) Em Colchões Drenantes | SER.CG | M2 | 3.51 |  |  | 0 | 20.4108 | 71.64 | 0 | 0 | 0 | 71.64 | 0% | 0% | 27.96
2013-05-07 | 89509 | Tubopvc,Sérier,Águapluvial,Dn50Mm,Fornecidoeinstaladoemramaldeencaminhamento.Af_06/2022 | SER.CG | M | 58.5 |  |  | 0 | 19.3669 | 1132.96 | 0 | 0 | 0 | 1132.96 | 0% | 0% | 26.53
2014-05-07 | 02656/ORSE | Lastro De Brita 1 | SER.CG | M3 | 50.7 |  |  | 0 | 184.2593 | 9341.94 | 0 | 0 | 0 | 9341.94 | 0% | 0% | 252.41
2015-05-07 | 03212/ORSE | Colchão De Areia | SER.CG | M3 | 50.7 |  |  | 0 | 118.8513 | 6025.76 | 0 | 0 | 0 | 6025.76 | 0% | 0% | 162.81
6 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [7 empty] | 211614.27
6.1 | 11808/ORSE | Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 60 X 60 Cm, Porcelanato, Natural, Retificado, Linha Pietra Di Firenze, Grigio, Portobello Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço | SER.CG | M2 | 64.51 |  |  | 0 | 107.7188 | 6948.93 | 0 | 0 | 0 | 6948.93 | 0% | 0% | 147.56
6.2 | 87690 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 5Cm. Af_07/2021 | SER.CG | M2 | 677.97 |  |  | 0 | 52.5819 | 35648.95 | 0 | 0 | 0 | 35648.95 | 0% | 0% | 72.03
6.3 | 12442/ORSE | Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 90 X 90 Cm, Porcelanato, Esmaltado, Polido, Linha Munari Cimento, Eliane Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço - Rev - 03 | SER.CG | M2 | 450.72 |  |  | 0 | 208.0062 | 93752.55 | 0 | 0 | 0 | 93752.55 | 0% | 0% | 284.94
6.4 | 07653/ORSE | Piso Em Granito Branco Siena, Esp= 2Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Ii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base(Escadas E Rampas) | SER.CG | M2 | 64.51 |  |  | 0 | 621.0548 | 40064.24 | 0 | 0 | 0 | 40064.24 | 0% | 0% | 850.76
6.5 | 10169/ORSE | Piso Alta Resistência 12 Mm, Cor Cinza, Com Juntas Plásticas, Polimento Até O Esmeril 400 E Enceramento, Exclusive Argamassa De Regularização, Aplicado | SER.CG | M2 | 301.7 |  |  | 0 | 57.0276 | 17205.22 | 0 | 0 | 0 | 17205.22 | 0% | 0% | 78.12
6.6 | 12441/ORSE | Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 90 X 90 Cm, Porcelanato, Natural, Retificado, Linha Bianco Carrara, Portobello Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço(Piso Porcelanato Retificado, 200X1200Mm, Legno Dorato, Biancogres Ou Equivalente Técnico) | SER.CG | M2 | 98.23 |  |  | 0 | 183.1862 | 17994.38 | 0 | 0 | 0 | 17994.38 | 0% | 0% | 250.94
7 |  | PAREDES E PAINÉIS | [7 empty] | 415912.6
7.1 | 96361 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | SER.CG | M2 | 255 |  |  | 0 | 143.0873 | 36487.26 | 0 | 0 | 0 | 36487.26 | 0% | 0% | 196.01
7.2 | 13867/ORSE | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall Ru, Uso Externo, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Duplas Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M2, Com Vãos. | SER.CG | M2 | 178 |  |  | 0 | 160.7971 | 28621.88 | 0 | 0 | 0 | 28621.88 | 0% | 0% | 220.27
7.3 | 07704/ORSE | Manta Em Lã De Rocha De 25Mm - Fornecimento E Aplicação | SER.CG | M2 | 433 |  |  | 0 | 32.5215 | 14081.8 | 0 | 0 | 0 | 14081.8 | 0% | 0% | 44.55
7.4 | 103324 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | SER.CG | M2 | 1329.19 |  |  | 0 | 77.7304 | 103318.47 | 0 | 0 | 0 | 103318.47 | 0% | 0% | 106.48
7.5 | 87878 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. | SER.CG | M2 | 2658.38 |  |  | 0 | 5.0078 | 13312.63 | 0 | 0 | 0 | 13312.63 | 0% | 0% | 6.86
7.6 | 03316/ORSE | Reboco Ou Emboço Externo, De Parede, Com Argamassa Traço T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia), Espessura 2,5 Cm | SER.CG | M2 | 2658.38 |  |  | 0 | 35.6824 | 94857.37 | 0 | 0 | 0 | 94857.37 | 0% | 0% | 48.88
7.7 | 93202 | Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. Af_03/2024 | SER.CG | M | 354 |  |  | 0 | 28.3678 | 10042.2 | 0 | 0 | 0 | 10042.2 | 0% | 0% | 38.86
7.8 | 12330/ORSE | Rodapé Em Granito Branco Polar10Cm X 2Cm | SER.CG | M | 389.83 |  |  | 0 | 141.4594 | 55145.11 | 0 | 0 | 0 | 55145.11 | 0% | 0% | 193.78
7.9 | 11808/ORSE | Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 60 X 60 Cm, Porcelanato, Natural, Retificado, Linha Pietra Di Firenze, Grigio, Portobello Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço | SER.CG | M2 | 367.5 |  |  | 0 | 107.7188 | 39586.65 | 0 | 0 | 0 | 39586.65 | 0% | 0% | 147.56
7.10 | 93187 | Verga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *20* Cm. Af_03/2024 | SER.CG | M | 165.5 |  |  | 0 | 75.5039 | 12495.89 | 0 | 0 | 0 | 12495.89 | 0% | 0% | 103.43
7.11 | 93197 | Contraverga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *20* Cm. Af_03/2024 | SER.CG | M | 94.6 |  |  | 0 | 56.2173 | 5318.15 | 0 | 0 | 0 | 5318.15 | 0% | 0% | 77.01
7.12 | 101161 | Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Concreto (Cobogó) De 7X50X50Cm E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020 | SER.CG | M2 | 13.91 |  |  | 0 | 190.165 | 2645.19 | 0 | 0 | 0 | 2645.19 | 0% | 0% | 260.5
8 |  | ACESSÓRIOS E FERRAGENS | [7 empty] | 19444
8.1 | 01778/ORSE | Mola Hidráulica Para Porta De Madeira (Brasil Ou Similar) | MAT. | UN | 28 |  |  | 0 | 199.8375 | 5595.45 | 0 | 0 | 0 | 5595.45 | 0% | 0% | 273.75
8.2 | 102188 | Mola Hidraulica De Piso Para Porta De Vidro Temperado. Af_01/2021 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 952.65 | 2857.95 | 0 | 0 | 0 | 2857.95 | 0% | 0% | 1305
8.3 | 01896/ORSE | Persiana Horizontal 15Mm, Slimlux Ou Similar | SER.CG | M2 | 86.17 |  |  | 0 | 127.5456 | 10990.6 | 0 | 0 | 0 | 10990.6 | 0% | 0% | 174.72
9 |  | ESQUADRIAS E VIDROS | [7 empty] | 216955.5
9.1 | 11941/ORSE | Janela Em Alumínio, Cor N/P/B, Tipo Moldura-Vidro, De Correr, Exclusive Vidro | SER.CG | M2 | 50.7 |  |  | 0 | 462.6813 | 23457.94 | 0 | 0 | 0 | 23457.94 | 0% | 0% | 633.81
9.2 | 94587 | Contramarco De Aço, Fixação Com Argamassa - Fornecimento E Instalação Af_12/2019 | SER.CG | M | 165.8 |  |  | 0 | 70.445 | 11679.78 | 0 | 0 | 0 | 11679.78 | 0% | 0% | 96.5
9.3 | 11940/ORSE | Janela Em Alumínio, Cor N/P/B, Tipo Moldura-Vidro, Max-Ar, Exclusive Vidro | SER.CG | M2 | 7.44 |  |  | 0 | 329.3687 | 2450.5 | 0 | 0 | 0 | 2450.5 | 0% | 0% | 451.19
9.4 | 01880/ORSE | Vidro Liso Incolor 6Mm | SER.CG | M2 | 58.14 |  |  | 0 | 198.7498 | 11555.31 | 0 | 0 | 0 | 11555.31 | 0% | 0% | 272.26
9.5 | 01885/ORSE | Vidro Temperado 10 Mm, Liso, Transparente, Com Ferragens | SER.CG | M2 | 88.83 |  |  | 0 | 809.5043 | 71908.26 | 0 | 0 | 0 | 71908.26 | 0% | 0% | 1108.91
9.6 | 03149/ORSE | Película Insulfilm Aplicada Ou Similar(Basculantes Dos Banheiros, Porta De Vidro De Correr) | SER.CG | M2 | 5.73 |  |  | 0 | 58.7869 | 336.84 | 0 | 0 | 0 | 336.84 | 0% | 0% | 80.53
9.7 | 13096/ORSE | Porta Em Vidro Temperado 10Mm, Incolor, Inclusive Ferragens De Fixação E Instalação, Exclusive Puxador - Rev 01_10/2021 | SER.CG | M2 | 14.48 |  |  | 0 | 633.5159 | 9173.31 | 0 | 0 | 0 | 9173.31 | 0% | 0% | 867.83
9.8 | 09733/ORSE | Puxador Duplo Para Porta, Em Alumínio Polido, Ø = 1", L= 40Cm, Ref. 3008, Da Vesfer Ou Similar | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 229.3368 | 1376.02 | 0 | 0 | 0 | 1376.02 | 0% | 0% | 314.16
9.9 | 03764/ORSE | Porta Em Madeira Compensada (Canela), Lisa, Semi-Ôca, 0.80 X 2.10 M, Revestida C/Fórmica, Inclusive Batentes E Ferragens | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 1174.9569 | 9399.65 | 0 | 0 | 0 | 9399.65 | 0% | 0% | 1609.53
9.10 | 09982/ORSE | Porta Em Madeira Compensada (Canela), Lisa, Semi-Ôca, 0.90 X 2.10 M, Revestida C/Fórmica, Inclusive Batentes E Ferragens | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 1276.1568 | 25523.13 | 0 | 0 | 0 | 25523.13 | 0% | 0% | 1748.16
9.11 | 07165/ORSE | Porta Em Madeira Compensada (Canela), Lisa, Semi-Ôca, 0.90 X 2.10 M, Para Sanitário De Deficiente Físico (Inclusive Batente, Ferragens, Fechadura, Suporte E Chapa De Alumínio E=1Mm) - Rev 03 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 1152.3488 | 3457.04 | 0 | 0 | 0 | 3457.04 | 0% | 0% | 1578.56
9.12 | 1341 | Chapa De Laminado Melaminico, Texturizado, De 1,25 X 3,08 Metros, Espessura = 0,8 Milimetros | SER.CG | M2 | 11.97 |  |  | 0 | 48.9684 | 586.15 | 0 | 0 | 0 | 586.15 | 0% | 0% | 67.08
9.13 | 100701 | Porta De Ferro, De Abrir, Tipo Grade Com Chapa, Com Guarnições. Af_12/2019 | SER.CG | M2 | 5.85 |  |  | 0 | 408.3985 | 2389.13 | 0 | 0 | 0 | 2389.13 | 0% | 0% | 559.45
9.14 | 09072/ORSE | Portão Em Ferro, Em Gradil Metálico, Padrão Belgo Ou Equivalente | SER.CG | M2 | 15 |  |  | 0 | 814.2347 | 12213.52 | 0 | 0 | 0 | 12213.52 | 0% | 0% | 1115.39
9.15 | 13135/ORSE | Portão Em Chapa De Ferro N.º 18(1,25Mm), De Correr, Quadro Em Tubo De Ferro Galvanizado/Inter Horizontal De 2", Inclusive Trancas/Ferrolho - Rev 01 | SER.CG | M2 | 32.6 |  |  | 0 | 680.8418 | 22195.44 | 0 | 0 | 0 | 22195.44 | 0% | 0% | 932.66
9.16 | 91338 | Porta De Alumínio De Abrir Com Lambri, Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | SER.CG | M2 | 14.14 |  |  | 0 | 515.2632 | 7285.82 | 0 | 0 | 0 | 7285.82 | 0% | 0% | 705.84
9.17 | 100702 | Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Alizar. Af_12/2019 | SER.CG | M2 | 6.3 |  |  | 0 | 285.43 | 1798.2 | 0 | 0 | 0 | 1798.2 | 0% | 0% | 391
9.18 | 03163/ORSE | Tampo De Balcão Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm | SER.CG | M2 | 0.33 |  |  | 0 | 513.5331 | 169.46 | 0 | 0 | 0 | 169.46 | 0% | 0% | 703.47
10 |  | FORRO | [7 empty] | 55726.94
10.1 | 04726/ORSE | Forro De Gesso Acartonado, Em Placas 1250 X 600Mm E Perfis T, Acabamento Em Filme Pvc, Marca Mod-Line, Modelo Linho Ou Similar, Instalado | SER.CG | M2 | 532 |  |  | 0 | 79.1539 | 42109.87 | 0 | 0 | 0 | 42109.87 | 0% | 0% | 108.43
10.2 | 39571 | Perfil Longarina (Principal), T Clicado, Em Aco, Branco Nas Faces Aparentes, Para Forro Removivel, 24 X 32 X 3750 Mm (L X H X C | INSUMO | M | 454 |  |  | 0 | 5.0735 | 2303.36 | 0 | 0 | 0 | 2303.36 | 0% | 0% | 6.95
10.3 | 39570 | Perfil Travessa (Secundario), T Clicado, Em Aco Galvanizado , Branco, Para Forro Removivel, 24 X 1250 Mm (L X C) | INSUMO | M | 1352 |  |  | 0 | 4.9859 | 6740.93 | 0 | 0 | 0 | 6740.93 | 0% | 0% | 6.83
10.4 | 96114 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | SER.CG | M2 | 61 |  |  | 0 | 74.9637 | 4572.78 | 0 | 0 | 0 | 4572.78 | 0% | 0% | 102.69
11 |  | REVESTIMENTO DE FACHADA | [7 empty] | 612800.58
11.1 | 04266/ORSE | Junta De Dilatação (Altura Total Do Pavimento) Com Preenchimento Parcial Em Isopor H=15Cm E Preenchimento Do Complemento Com Mastique De Poliuretano Seção 2X2Cm, Mbt, Basf, Ou Similar, Para Pavimentos Em Concreto | SER.CG | M | 296.2 |  |  | 0 | 67.5104 | 19996.58 | 0 | 0 | 0 | 19996.58 | 0% | 0% | 92.48
11.2 | 05057/ORSE | Revestimento Metálico Em Alumínio Composto (Alucobond), E=0,3Mm, Pintura Kaynar 500 Composta Por Seis Camadas, Inclusive Estrutura Metálica Auxiliar Em Perfil De Viga "U" De 2" - Fornecimento E Montagem | SER.CG | M2 | 341.4 |  |  | 0 | 460.3015 | 157146.93 | 0 | 0 | 0 | 157146.93 | 0% | 0% | 630.55
11.3 | 87244 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Externas Em Pastilhas De Porcelana 5 X 5 Cm (Placas De 30 X 30 Cm), Alinhadas A Prumo. Af_02/2023(Revestimento 7,5X7,5Cm Fab. Eliane Ou Equivalente Técnico) | SER.CG | M2 | 1482.76 |  |  | 0 | 231.483 | 343233.73 | 0 | 0 | 0 | 343233.73 | 0% | 0% | 317.1
11.4 | 10870/ORSE | Rejuntamento De Revestimentos Pastilha 4Cm X 6Cm Ou 5Cm X 5Cm - Rev 01_05/2022(Revestimento 7,5X7,5Cm Fab. Eliane Ou Equivalente Técnico) | SER.CG | M2 | 1482.76 |  |  | 0 | 7.8475 | 11635.95 | 0 | 0 | 0 | 11635.95 | 0% | 0% | 10.75
11.5 | 09054/ORSE | Fornecimento E Instalação De Brise Metálico De Alumínio Ref. 84F, 45º L, Da Fibrocell Ou Similar | SER.CG | M2 | 351 |  |  | 0 | 177.6528 | 62356.13 | 0 | 0 | 0 | 62356.13 | 0% | 0% | 243.36
11.5 | 9638/ORSE | Perfil Em Alumínio 2" X 1" | SER.CG | M | 403.65 |  |  | 0 | 45.6615 | 18431.26 | 0 | 0 | 0 | 18431.26 | 0% | 0% | 62.55
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 354639.69
12.1 |  | ILUMINAÇÃO - ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 20551.77
2012-01-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 680 |  |  | 0 | 10.2346 | 6959.52 | 0 | 0 | 0 | 6959.52 | 0% | 0% | 14.02
2012-01-02 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 484 |  |  | 0 | 8.2125 | 3974.85 | 0 | 0 | 0 | 3974.85 | 0% | 0% | 11.25
2012-01-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 157 |  |  | 0 | 13.1546 | 2065.27 | 0 | 0 | 0 | 2065.27 | 0% | 0% | 18.02
2012-01-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 500 |  |  | 0 | 0.9709 | 485.45 | 0 | 0 | 0 | 485.45 | 0% | 0% | 1.33
2012-01-05 | 91849 | Eletroduto Flexível Liso, Pead, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 70 |  |  | 0 | 7.373 | 516.11 | 0 | 0 | 0 | 516.11 | 0% | 0% | 10.1
2012-01-06 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 160 |  |  | 0 | 9.1396 | 1462.33 | 0 | 0 | 0 | 1462.33 | 0% | 0% | 12.52
2012-01-07 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 400 |  |  | 0 | 12.4611 | 4984.44 | 0 | 0 | 0 | 4984.44 | 0% | 0% | 17.07
2012-01-08 | 723 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 | 5.1903 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0% | 0% | 7.11
12.2 |  | CAIXAS | [7 empty] | 7777.77
2012-02-01 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 134 |  |  | 0 | 17.9288 | 2402.45 | 0 | 0 | 0 | 2402.45 | 0% | 0% | 24.56
2012-02-02 | 91942 | Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 145 |  |  | 0 | 34.7553 | 5039.51 | 0 | 0 | 0 | 5039.51 | 0% | 0% | 47.61
2012-02-03 | 91937 | Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 22 |  |  | 0 | 15.2643 | 335.81 | 0 | 0 | 0 | 335.81 | 0% | 0% | 20.91
12.3 |  | ILUMINAÇÃO – CABOS | [7 empty] | 21591.93
2012-03-01 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 4700 |  |  | 0 | 4.1318 | 19419.46 | 0 | 0 | 0 | 19419.46 | 0% | 0% | 5.66
2012-03-02 | 91927 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 150 |  |  | 0 | 4.6209 | 693.13 | 0 | 0 | 0 | 693.13 | 0% | 0% | 6.33
2012-03-03 | 11413 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 1,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento E Instalação | SER.CG | M | 150 |  |  | 0 | 9.8623 | 1479.34 | 0 | 0 | 0 | 1479.34 | 0% | 0% | 13.51
12.4 |  | DISPOSITIVOS | [7 empty] | 5894.6
2012-04-01 | 91953 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 | 26.6085 | 798.25 | 0 | 0 | 0 | 798.25 | 0% | 0% | 36.45
2012-04-02 | 91959 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 40.2157 | 361.94 | 0 | 0 | 0 | 361.94 | 0% | 0% | 55.09
2012-04-03 | 91967 | Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 53.8302 | 161.49 | 0 | 0 | 0 | 161.49 | 0% | 0% | 73.74
2012-04-04 | 97598 | Sensor De Presença Sem Fotocélula, Fixação Em Teto - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024 | SER.CG | UN | 16 |  |  | 0 | 63.2034 | 1011.25 | 0 | 0 | 0 | 1011.25 | 0% | 0% | 86.58
2012-04-05 | 91993 | Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 82 |  |  | 0 | 43.435 | 3561.67 | 0 | 0 | 0 | 3561.67 | 0% | 0% | 59.5
12.5 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 4990.96
2012-05-01 | 91864 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 16 |  |  | 0 | 13.5269 | 216.43 | 0 | 0 | 0 | 216.43 | 0% | 0% | 18.53
2012-05-02 | 93008 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 12 |  |  | 0 | 15.7461 | 188.95 | 0 | 0 | 0 | 188.95 | 0% | 0% | 21.57
2012-05-03 | 91876 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 9.8185 | 88.36 | 0 | 0 | 0 | 88.36 | 0% | 0% | 13.45
2012-05-04 | 93013 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 14.7898 | 88.73 | 0 | 0 | 0 | 88.73 | 0% | 0% | 20.26
2012-05-05 | 91893 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 16.1403 | 32.28 | 0 | 0 | 0 | 32.28 | 0% | 0% | 22.11
2012-05-06 | 93018 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 22.5059 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0% | 0% | 30.83
2012-05-07 | 344 | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 25Mm, D=1" | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 1.5111 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0% | 0% | 2.07
2012-05-08 | 346 | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 40Mm, D=1 1/2" | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 3.5697 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0% | 0% | 4.89
2012-05-09 | 91849 | Eletroduto Flexível Liso, Pead, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 160 |  |  | 0 | 7.373 | 1179.68 | 0 | 0 | 0 | 1179.68 | 0% | 0% | 10.1
2010-12-05 | 3767 | Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 2", Tipo Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, Exclusive Escavação E Reaterro | SER.CG | m | 40 |  |  | 0 | 14.089 | 563.56 | 0 | 0 | 0 | 563.56 | 0% | 0% | 19.3
2011-12-05 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 80 |  |  | 0 | 9.1396 | 731.16 | 0 | 0 | 0 | 731.16 | 0% | 0% | 12.52
2012-12-05 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 150 |  |  | 0 | 12.4611 | 1869.16 | 0 | 0 | 0 | 1869.16 | 0% | 0% | 17.07
12.6 |  | LUMINARIAS | [7 empty] | 54907.25
2012-06-01 | 7294 | Luminária Tipo Balizador Para Ambiente Aberto, Corpo Em Alumínio Fundido Pintado, Difusor Em Vidro Frisado Temperado, Ref. Ex02-S, Da Lumicenter Ou Simiular (Tipo Tartaruga) | SER.CG | un | 12 |  |  | 0 | 125.122 | 1501.46 | 0 | 0 | 0 | 1501.46 | 0% | 0% | 171.4
2012-06-02 | 561 | Luminária Calha Sobrepor P/Lamp.Fluorescente 2X40W Ou Led 18 À 20W, Completa, Incl.Reator Eletronico E Lampadas. Rev 03_06/2024 | SER.CG | un | 6 |  |  | 0 | 123.9978 | 743.98 | 0 | 0 | 0 | 743.98 | 0% | 0% | 169.86
2012-06-03 | 13529 | Plug Fêmea 2P + T, Abnt, De Embutir, 10 A | SER.CG | un | 125 |  |  | 0 | 16.4396 | 2054.95 | 0 | 0 | 0 | 2054.95 | 0% | 0% | 22.52
2012-06-04 | 13528 | Plug Macho 2P + T, Abnt, De Embutir, 10 A | SER.CG | un | 125 |  |  | 0 | 14.7533 | 1844.16 | 0 | 0 | 0 | 1844.16 | 0% | 0% | 20.21
2012-06-05 | 11413 | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 1,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 150 |  |  | 0 | 9.8696 | 1480.44 | 0 | 0 | 0 | 1480.44 | 0% | 0% | 13.52
2012-06-06 | SOE 12369 A | Luminárias Led De 35W, Embutir Com Aletas Modelo Laa02 S3500840 Da Lumicenter Ou Similar Técnico- Fornecimento E Instalaçãod | SER.CG | un | 79 |  |  | 0 | 433.0579 | 34211.57 | 0 | 0 | 0 | 34211.57 | 0% | 0% | 593.23
2012-06-07 | SOE 12369 C | Luminárias Led De 17,5W, Embutir Com Aletas Modelo Laa01 E1750840 Da Lumicenter Ou Similar Técnico- Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 46 |  |  | 0 | 219.7154 | 10106.9 | 0 | 0 | 0 | 10106.9 | 0% | 0% | 300.98
2012-06-08 | SOE 12369 D | Luminárias Led De 17,5W, Sobreporr Com Aletas Modelo Laa01 S1750840 Da Lumicenter Ou Similar Técnico- Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 13 |  |  | 0 | 199.2024 | 2589.63 | 0 | 0 | 0 | 2589.63 | 0% | 0% | 272.88
2012-06-09 | SOE 12369 H | Luminária Blindada Aparente (Tipo Tartaruaga) Sobepor Com Lâmpada Led De 20W Tramontina Ou Similar Técnico- Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 187.0844 | 374.16 | 0 | 0 | 0 | 374.16 | 0% | 0% | 256.28
12.7 |  | CAIXAS | [7 empty] | 2740.35
2012-07-01 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 | 17.9288 | 322.71 | 0 | 0 | 0 | 322.71 | 0% | 0% | 24.56
2012-07-02 | 91942 | Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 34.7553 | 34.75 | 0 | 0 | 0 | 34.75 | 0% | 0% | 47.61
2012-07-03 | 97891 | Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,4X0,4X0,4 M. Af_12/2020 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 198.5746 | 2382.89 | 0 | 0 | 0 | 2382.89 | 0% | 0% | 272.02
12.8 |  | CABOS | [7 empty] | 7242.74
2012-08-01 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 420 |  |  | 0 | 4.1318 | 1735.35 | 0 | 0 | 0 | 1735.35 | 0% | 0% | 5.66
2012-08-02 | 91927 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 940 |  |  | 0 | 4.6209 | 4343.64 | 0 | 0 | 0 | 4343.64 | 0% | 0% | 6.33
2012-08-03 | 11413 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 1,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento E Instalação | SER.CG | M | 118 |  |  | 0 | 9.8623 | 1163.75 | 0 | 0 | 0 | 1163.75 | 0% | 0% | 13.51
12.9 |  | POSTES E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 21623.25
2012-09-01 | 335 - ORSE | Poste Em Aço Galvanizado, Para Iluminação Pública, Cônico, Contínuo, Reto, H=6.00M, D=126Mm (Base) E D=60Mm (Topo)Ref.1006/B, Incl.Base Concreto | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 1807.4362 | 19881.79 | 0 | 0 | 0 | 19881.79 | 0% | 0% | 2475.94
2012-09-02 | 13425 - ORSE | Suporte De Fixação Em Aço Galvanizado A Fogo, Para Luminária Pública De 01 Pétala, Encaixe Em Poste Com Topo De Ø De 48Mm/60,3Mm, Encaixe Da Luminária De Ø De 48Mm/60,3Mm. | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 158.3151 | 1741.46 | 0 | 0 | 0 | 1741.46 | 0% | 0% | 216.87
12.10 |  | LUMINARIAS | [7 empty] | 13323.15
2012-10-01 | 7294 - ORSE | Luminária Tipo Balizador Para Ambiente Aberto, Corpo Em Alumínio Fundido Pintado, Difusor Em Vidro Frisado Temperado, Ref. Ex02-S, Da Lumicenter Ou Simiular (Tipo Tartaruga) | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 | 125.122 | 2252.19 | 0 | 0 | 0 | 2252.19 | 0% | 0% | 171.4
2012-10-02 | 13394 - ORSE | Luminaria Em Led P/ Iluminação Pública Led Smd Autovolt 100 W, 5.000 K, Ip-66, Irc 70, Fp>0,95, 170Lm/W,16.0000 Lm E 54.000H, Com Base Para Relé 7 Pinos, Dimerizável, Modelo Gl421 G-Light Ou Similar | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 1006.451 | 11070.96 | 0 | 0 | 0 | 11070.96 | 0% | 0% | 1378.7
12.11 |  | OBRAS CIVIS | [7 empty] | 2854.03
2012-11-01 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 20 |  |  | 0 | 86.7021 | 1734.04 | 0 | 0 | 0 | 1734.04 | 0% | 0% | 118.77
2012-11-02 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 18 |  |  | 0 | 27.3823 | 492.88 | 0 | 0 | 0 | 492.88 | 0% | 0% | 37.51
2012-11-03 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 | 206.152 | 206.15 | 0 | 0 | 0 | 206.15 | 0% | 0% | 282.4
2012-11-04 | 94962 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 | 420.9691 | 420.96 | 0 | 0 | 0 | 420.96 | 0% | 0% | 576.67
12.12 |  | TOMADAS COMUNS – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 7308.81
2012-12-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 310 |  |  | 0 | 10.2346 | 3172.72 | 0 | 0 | 0 | 3172.72 | 0% | 0% | 14.02
2012-12-02 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 90 |  |  | 0 | 8.2125 | 739.12 | 0 | 0 | 0 | 739.12 | 0% | 0% | 11.25
2012-12-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 45 |  |  | 0 | 13.1546 | 591.95 | 0 | 0 | 0 | 591.95 | 0% | 0% | 18.02
2012-12-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 136 |  |  | 0 | 0.9709 | 132.04 | 0 | 0 | 0 | 132.04 | 0% | 0% | 1.33
2012-12-05 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 80 |  |  | 0 | 9.1396 | 731.16 | 0 | 0 | 0 | 731.16 | 0% | 0% | 12.52
2012-12-06 | 723 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) | SER.CG | un | 14 |  |  | 0 | 5.1903 | 72.66 | 0 | 0 | 0 | 72.66 | 0% | 0% | 7.11
2012-12-07 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 150 |  |  | 0 | 12.4611 | 1869.16 | 0 | 0 | 0 | 1869.16 | 0% | 0% | 17.07
12.13 |  | CAIXAS | [7 empty] | 1322.95
12.13.1 | 91941 | Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 107 |  |  | 0 | 11.2201 | 1200.55 | 0 | 0 | 0 | 1200.55 | 0% | 0% | 15.37
12.13.2 | 91944 | Caixa Retangular 4" X 4" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 13.651 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0% | 0% | 18.7
12.13.3 | 11415 - ORSE | Caixa De Passagem Em Alumínio Para Piso 4" X 2" - Fornecimento E Assentamento | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 23.7761 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 0% | 0% | 32.57
12.14 |  | CABOS | [7 empty] | 7024.06
12.14.1 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 1700 |  |  | 0 | 4.1318 | 7024.06 | 0 | 0 | 0 | 7024.06 | 0% | 0% | 5.66
12.15 |  | DISPOSITIVOS | [7 empty] | 2666.38
12.15.1 | 92000 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | un | 60 |  |  | 0 | 27.7619 | 1665.71 | 0 | 0 | 0 | 1665.71 | 0% | 0% | 38.03
12.15.2 | 92001 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 29.2438 | 87.73 | 0 | 0 | 0 | 87.73 | 0% | 0% | 40.06
12.15.3 | 92008 | Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | un | 13 |  |  | 0 | 42.4933 | 552.41 | 0 | 0 | 0 | 552.41 | 0% | 0% | 58.21
12.15.4 | 92016 | Tomada Baixa De Embutir (3 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 57.2174 | 57.21 | 0 | 0 | 0 | 57.21 | 0% | 0% | 78.38
12.15.5 | 780 - ORSE | Tomada 2P+T, Abnt, 10 A, Para Piso, Com Placa Em Metal Amarelo E Caixa Pvc | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 75.8324 | 303.32 | 0 | 0 | 0 | 303.32 | 0% | 0% | 103.88
12.16 |  | AR CONDICIONADO – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 4398.42
12.16.1 | 91864 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 102 |  |  | 0 | 13.5269 | 1379.74 | 0 | 0 | 0 | 1379.74 | 0% | 0% | 18.53
12.16.2 | 91876 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 64 |  |  | 0 | 9.8185 | 628.38 | 0 | 0 | 0 | 628.38 | 0% | 0% | 13.45
12.16.3 | 91893 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 15 |  |  | 0 | 16.1403 | 242.1 | 0 | 0 | 0 | 242.1 | 0% | 0% | 22.11
12.16.4 | 12140 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1" | SER.CG | un | 30 |  |  | 0 | 5.3728 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 161.18 | 0% | 0% | 7.36
12.16.5 | 344 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 25Mm, D=1" | SER.CG | un | 78 |  |  | 0 | 1.5111 | 117.86 | 0 | 0 | 0 | 117.86 | 0% | 0% | 2.07
12.16.6 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 150 |  |  | 0 | 12.4611 | 1869.16 | 0 | 0 | 0 | 1869.16 | 0% | 0% | 17.07
12.17 |  | CAIXAS | [7 empty] | 1581.62
12.17.1 | 95796 | Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 48.3552 | 676.97 | 0 | 0 | 0 | 676.97 | 0% | 0% | 66.24
12.17.2 | 95789 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 22 |  |  | 0 | 41.1209 | 904.65 | 0 | 0 | 0 | 904.65 | 0% | 0% | 56.33
12.18 |  | CABOS | [7 empty] | 6948.72
12.18.1 | 4179 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 7.738 | 232.14 | 0 | 0 | 0 | 232.14 | 0% | 0% | 10.6
12.18.2 | 4180 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 4.0 Mm2, 450/750V - Fornecimento | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 13.5707 | 407.12 | 0 | 0 | 0 | 407.12 | 0% | 0% | 18.59
12.18.3 | 4235 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 5 X 4.0 Mm2, 450/750V - Fornecimento | SER.CG | M | 15 |  |  | 0 | 30.3242 | 454.86 | 0 | 0 | 0 | 454.86 | 0% | 0% | 41.54
12.18.4 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 800 |  |  | 0 | 4.1318 | 3305.44 | 0 | 0 | 0 | 3305.44 | 0% | 0% | 5.66
12.18.5 | 91928 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 400 |  |  | 0 | 6.3729 | 2549.16 | 0 | 0 | 0 | 2549.16 | 0% | 0% | 8.73
12.19 |  | TOMADAS DE INFORMATICA – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 5180.62
12.19.1 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 174 |  |  | 0 | 10.2346 | 1780.82 | 0 | 0 | 0 | 1780.82 | 0% | 0% | 14.02
12.19.2 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 100 |  |  | 0 | 8.2125 | 821.25 | 0 | 0 | 0 | 821.25 | 0% | 0% | 11.25
12.19.3 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 22 |  |  | 0 | 13.1546 | 289.4 | 0 | 0 | 0 | 289.4 | 0% | 0% | 18.02
12.19.4 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 70 |  |  | 0 | 0.9709 | 67.96 | 0 | 0 | 0 | 67.96 | 0% | 0% | 1.33
12.19.5 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 9.1396 | 274.18 | 0 | 0 | 0 | 274.18 | 0% | 0% | 12.52
12.19.6 | 723 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) | SER.CG | un | 15 |  |  | 0 | 5.1903 | 77.85 | 0 | 0 | 0 | 77.85 | 0% | 0% | 7.11
12.19.7 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 150 |  |  | 0 | 12.4611 | 1869.16 | 0 | 0 | 0 | 1869.16 | 0% | 0% | 17.07
12.20 |  | CAIXAS | [7 empty] | 697.77
12.20.1 | 91941 | Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 11.2201 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0% | 0% | 15.37
12.20.2 | 91944 | Caixa Retangular 4" X 4" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 29 |  |  | 0 | 13.651 | 395.87 | 0 | 0 | 0 | 395.87 | 0% | 0% | 18.7
12.20.3 | 705 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Caixa De Alumínio Para Piso 4" X 4" | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 25.8347 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0% | 0% | 35.39
12.21 |  | CABOS | [7 empty] | 5784.52
12.21.1 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 1400 |  |  | 0 | 4.1318 | 5784.52 | 0 | 0 | 0 | 5784.52 | 0% | 0% | 5.66
12.22 |  | DISPOSITIVOS | [7 empty] | 3006.1
12.22.1 | 92000 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 27.7619 | 194.33 | 0 | 0 | 0 | 194.33 | 0% | 0% | 38.03
12.22.2 | 92008 | Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 42.4933 | 127.47 | 0 | 0 | 0 | 127.47 | 0% | 0% | 58.21
12.22.3 | 92019 | Tomada Baixa De Embutir (4 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 29 |  |  | 0 | 76.3653 | 2214.59 | 0 | 0 | 0 | 2214.59 | 0% | 0% | 104.61
12.22.4 | 780 - ORSE | Tomada 2P+T, Abnt, 10 A, Para Piso, Com Placa Em Metal Amarelo E Caixa Pvc | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 78.2852 | 469.71 | 0 | 0 | 0 | 469.71 | 0% | 0% | 107.24
12.23 |  | INFRA ESTRUTURA – FORÇA ESTABILIZADA | [7 empty] | 4575.6
12.23.1 | 15.018.0498-0 | Eletrocalha Perfurada,Com Tampa,Tipo "U",50X50Mm,Tratamentosuperficial Pre-Zincado A Quente,Inclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | M | 65 |  |  | 0 | 70.3939 | 4575.6 | 0 | 0 | 0 | 4575.6 | 0% | 0% | 96.43
12.24 |  | ALIMENTADORES – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 7587.12
12.24.1 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 10.2346 | 307.03 | 0 | 0 | 0 | 307.03 | 0% | 0% | 14.02
12.24.2 | 91864 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 27 |  |  | 0 | 13.5269 | 365.22 | 0 | 0 | 0 | 365.22 | 0% | 0% | 18.53
12.24.3 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 21 |  |  | 0 | 8.2125 | 172.46 | 0 | 0 | 0 | 172.46 | 0% | 0% | 11.25
12.24.4 | 91876 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 19 |  |  | 0 | 9.8185 | 186.55 | 0 | 0 | 0 | 186.55 | 0% | 0% | 13.45
12.24.5 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 13.1546 | 52.61 | 0 | 0 | 0 | 52.61 | 0% | 0% | 18.02
12.24.6 | 91893 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 16.1403 | 96.84 | 0 | 0 | 0 | 96.84 | 0% | 0% | 22.11
12.24.7 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 12 |  |  | 0 | 0.9709 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0% | 0% | 1.33
12.24.8 | 344 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 25Mm, D=1" | SER.CG | un | 8 |  |  | 0 | 1.5111 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0% | 0% | 2.07
12.24.9 | 12463 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 50Mm, D=2" | SER.CG | un | 6 |  |  | 0 | 12.1837 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0% | 0% | 16.69
2010-12-24 | 91849 | Eletroduto Flexível Liso, Pead, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 40 |  |  | 0 | 7.373 | 294.92 | 0 | 0 | 0 | 294.92 | 0% | 0% | 10.1
2011-12-24 | 3767 - ORSE | Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 2", Tipo Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, Exclusive Escavação E Reaterro | SER.CG | m | 60 |  |  | 0 | 14.089 | 845.34 | 0 | 0 | 0 | 845.34 | 0% | 0% | 19.3
2012-12-24 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 150 |  |  | 0 | 12.4611 | 1869.16 | 0 | 0 | 0 | 1869.16 | 0% | 0% | 17.07
2013-12-24 | 93014 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 17.8996 | 214.79 | 0 | 0 | 0 | 214.79 | 0% | 0% | 24.52
2014-12-24 | 93020 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 28.1561 | 168.93 | 0 | 0 | 0 | 168.93 | 0% | 0% | 38.57
2015-12-24 | 93009 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 12 |  |  | 0 | 22.8709 | 274.45 | 0 | 0 | 0 | 274.45 | 0% | 0% | 31.33
2016-12-24 | 8441 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 3/4" | SER.CG | un | 12 |  |  | 0 | 5.1684 | 62.02 | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 0% | 0% | 7.08
2017-12-24 | 12140 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1" | SER.CG | un | 8 |  |  | 0 | 5.3728 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0% | 0% | 7.36
2018-12-24 | 11819 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 2" | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 6.5846 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0% | 0% | 9.02
2019-12-24 | 93026 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 73.5256 | 294.1 | 0 | 0 | 0 | 294.1 | 0% | 0% | 100.72
2020-12-24 | 93012 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 12 |  |  | 0 | 57.5897 | 691.07 | 0 | 0 | 0 | 691.07 | 0% | 0% | 78.89
2021-12-24 | 93017 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 45.0921 | 541.1 | 0 | 0 | 0 | 541.1 | 0% | 0% | 61.77
2022-12-24 | 10448 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 4" | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 9.3075 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0% | 0% | 12.75
2023-12-24 | 11241 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 100Mm, D=4" | SER.CG | un | 6 |  |  | 0 | 5.4823 | 32.89 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 0% | 0% | 7.51
2024-12-24 | 3998 - ORSE | Cabeçote De Alumínio De 4" - Fornecimento | SER.CG | Un | 1 |  |  | 0 | 41.1282 | 41.12 | 0 | 0 | 0 | 41.12 | 0% | 0% | 56.34
2025-12-24 | 97670 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 40 |  |  | 0 | 22.8563 | 914.25 | 0 | 0 | 0 | 914.25 | 0% | 0% | 31.31
12.25 |  | CAIXAS | [7 empty] | 2925.58
12.25.1 | 97888 | Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M. Af_12/2020 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 501.3567 | 2005.42 | 0 | 0 | 0 | 2005.42 | 0% | 0% | 686.79
12.25.2 | 91944 | Caixa Retangular 4" X 4" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 13.651 | 40.95 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0% | 0% | 18.7
12.25.3 | 95795 | Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 34.0545 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0% | 0% | 46.65
12.25.4 | 95787 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 29.8205 | 178.92 | 0 | 0 | 0 | 178.92 | 0% | 0% | 40.85
12.25.5 | 95789 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 41.1209 | 164.48 | 0 | 0 | 0 | 164.48 | 0% | 0% | 56.33
12.25.6 | 15.018.0133-0 | Caixa Polimerica De Inspecao De Aterramento Com Diametro Superior De Aproximadamente 23Cm E Altura Aproximada De 25Cm,Com Tampa.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 42.3108 | 126.93 | 0 | 0 | 0 | 126.93 | 0% | 0% | 57.96
12.25.7 | 3766 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Haste De Aterramento 5/8"X3,00M Com Conector | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 113.5953 | 340.78 | 0 | 0 | 0 | 340.78 | 0% | 0% | 155.61
12.26 |  | CABOS | [7 empty] | 42006.72
12.26.1 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimentoe Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 300 |  |  | 0 | 4.1318 | 1239.54 | 0 | 0 | 0 | 1239.54 | 0% | 0% | 5.66
12.26.2 | 91930 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 10 |  |  | 0 | 8.8768 | 88.76 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 0% | 0% | 12.16
12.26.3 | 101884 | Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | SER.CG | M | 35 |  |  | 0 | 9.9937 | 349.77 | 0 | 0 | 0 | 349.77 | 0% | 0% | 13.69
12.26.4 | 101886 | Cabo De Cobre Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | SER.CG | M | 80 |  |  | 0 | 14.3445 | 1147.56 | 0 | 0 | 0 | 1147.56 | 0% | 0% | 19.65
12.26.5 | 4005 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Epr Ou Xlpe 6,0Mm², 0,6/1Kv / 90º C | SER.CG | M | 80 |  |  | 0 | 11.4026 | 912.2 | 0 | 0 | 0 | 912.2 | 0% | 0% | 15.62
12.26.6 | 9205 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 10Mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | m | 140 |  |  | 0 | 15.7096 | 2199.34 | 0 | 0 | 0 | 2199.34 | 0% | 0% | 21.52
12.26.7 | 7917 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 50Mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | m | 40 |  |  | 0 | 61.174 | 2446.96 | 0 | 0 | 0 | 2446.96 | 0% | 0% | 83.8
12.26.8 | 7926 - ORSE | Terminal De Compressão Para Cabo De 10 Mm2 - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 25 |  |  | 0 | 2.5404 | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 63.51 | 0% | 0% | 3.48
12.26.9 | 7927 - ORSE | Terminal De Compressão Para Cabo De 16 Mm2 - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 | 2.8397 | 56.79 | 0 | 0 | 0 | 56.79 | 0% | 0% | 3.89
2010-12-26 | 7923 - ORSE | Terminal De Compressão Para Cabo De 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 10 |  |  | 0 | 6.1539 | 61.53 | 0 | 0 | 0 | 61.53 | 0% | 0% | 8.43
2011-12-26 | 8082 - ORSE | Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg) | SER.CG | kg | 20 |  |  | 0 | 124.0051 | 2480.1 | 0 | 0 | 0 | 2480.1 | 0% | 0% | 169.87
2012-12-26 | 12681 - ORSE | Conector Split Bolt Em Latão Estanhado Com Furo Vertical Ø=10Mm, Para Cabos 35 A 70Mm2 - Tel-5021 | SER.CG | un | 5 |  |  | 0 | 47.0412 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0% | 0% | 64.44
2013-12-26 | 4179 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento | SER.CG | m | 30 |  |  | 0 | 7.738 | 232.14 | 0 | 0 | 0 | 232.14 | 0% | 0% | 10.6
2014-12-26 | 9009 - ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C | SER.CG | m | 160 |  |  | 0 | 114.8801 | 18380.81 | 0 | 0 | 0 | 18380.81 | 0% | 0% | 157.37
2015-12-26 | 9007 - ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C | SER.CG | m | 120 |  |  | 0 | 42.997 | 5159.64 | 0 | 0 | 0 | 5159.64 | 0% | 0% | 58.9
2016-12-26 | 8458 - ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C | SER.CG | m | 200 |  |  | 0 | 32.6091 | 6521.82 | 0 | 0 | 0 | 6521.82 | 0% | 0% | 44.67
2017-12-26 | 7924 - ORSE | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 30 |  |  | 0 | 9.0155 | 270.46 | 0 | 0 | 0 | 270.46 | 0% | 0% | 12.35
2018-12-26 | 7922 - ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 | 3.7668 | 75.33 | 0 | 0 | 0 | 75.33 | 0% | 0% | 5.16
2019-12-26 | 7928 - ORSE | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 | 4.2632 | 85.26 | 0 | 0 | 0 | 85.26 | 0% | 0% | 5.84
12.27 |  | QUADROS ELETRICOS | [7 empty] | 29818.25
12.27.1 | 11381 - ORSE(A) | Quadro De Medição Indireta Até 200A | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 2400.4444 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 2400.44 | 0% | 0% | 3288.28
12.27.2 | SOE 130111A | Qfl-A - Quadro Geral De Distribuição De Embutir, Com Barramento, Em Chapa Galvaniz., Medindo:1200X800X250Cm, Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 8106.9493 | 8106.94 | 0 | 0 | 0 | 8106.94 | 0% | 0% | 11105.41
12.27.3 | SOE 130111b | Qfl- B - Quadro Geral De Distribuição De Embutir, Com Barramento, Em Chapa Galvaniz., Medindo:1000X600X250Cm, Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 5405.3507 | 5405.35 | 0 | 0 | 0 | 5405.35 | 0% | 0% | 7404.59
12.27.4 | SOE 130111C | Qfl-C - Quadro Geral De Distribuição De Embutir, Com Barramento, Em Chapa Galvaniz., Medindo:1000X600X250Cm, Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 4953.8019 | 4953.8 | 0 | 0 | 0 | 4953.8 | 0% | 0% | 6786.03
12.27.5 | SOE 130111I | Qinf - Quadro Geral De Distribuição De Embutir Ou Sobrepor, Com Barramento, Em Chapa Galvaniz., Medindo:1000X600X250Cm, Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 4041.7253 | 4041.72 | 0 | 0 | 0 | 4041.72 | 0% | 0% | 5536.61
12.27.6 | SOE 130111BO | Q Bombas - Quadro Geral De Distribuição De Embutir Ou Sobrepor, Com Barramento, Em Chapa Galvaniz., Medindo:1000X600X250Cm, Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 4910.0019 | 4910 | 0 | 0 | 0 | 4910 | 0% | 0% | 6726.03
12.28 |  | OBRAS CIVIS | [7 empty] | 3433.06
12.28.1 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 21 |  |  | 0 | 86.7021 | 1820.74 | 0 | 0 | 0 | 1820.74 | 0% | 0% | 118.77
12.28.2 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 17 |  |  | 0 | 27.3823 | 465.49 | 0 | 0 | 0 | 465.49 | 0% | 0% | 37.51
12.28.3 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 2.5 |  |  | 0 | 206.152 | 515.38 | 0 | 0 | 0 | 515.38 | 0% | 0% | 282.4
12.28.4 | 94962 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1.5 |  |  | 0 | 420.9691 | 631.45 | 0 | 0 | 0 | 631.45 | 0% | 0% | 576.67
12.29 |  | CABOS | [7 empty] | 249.18
12.29.1 | 12463 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 50Mm, D=2" | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 12.1837 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 0% | 0% | 16.69
12.29.2 | 101564 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | SER.CG | M | 1 |  |  | 0 | 48.7348 | 48.73 | 0 | 0 | 0 | 48.73 | 0% | 0% | 66.76
12.29.3 | 9009 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 95Mm², 1Kv / 90º C | SER.CG | m | 1 |  |  | 0 | 113.8289 | 113.82 | 0 | 0 | 0 | 113.82 | 0% | 0% | 155.93
12.29.4 | 9007 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 35Mm², 1Kv / 90º C | SER.CG | m | 1 |  |  | 0 | 42.3765 | 42.37 | 0 | 0 | 0 | 42.37 | 0% | 0% | 58.05
12.29.5 | 8458 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Flexível, 25Mm², 1Kv / 90º C | SER.CG | m | 1 |  |  | 0 | 32.0835 | 32.08 | 0 | 0 | 0 | 32.08 | 0% | 0% | 43.95
12.30 |  | ELETRICA - EQUIPAMENTOS ENERGIA ESSENCIAL | [7 empty] | 54626.41
12.30.1 | SPE 11891 | Nobreak Conception 10 Kva, 380/220V Ou 220/127V On Line, Dupla Conversão Com Transformador Isolador E Banco De Baterias Com 24 Elementos De 7,2Ah 12V Fornecimeto E Instalação Ou Similar Similar. | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 54626.411 | 54626.41 | 0 | 0 | 0 | 54626.41 | 0% | 0% | 74830.7
13 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 72509.11
13.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 12885.44
2013-01-01 | 91864 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 290 |  |  | 0 | 13.5269 | 3922.8 | 0 | 0 | 0 | 3922.8 | 0% | 0% | 18.53
2013-01-02 | 93009 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 | 22.8709 | 137.22 | 0 | 0 | 0 | 137.22 | 0% | 0% | 31.33
2013-01-03 | 3767 - ORSE | Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 2", Tipo Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, Exclusive Escavação E Reaterro | SER.CG | m | 50 |  |  | 0 | 14.089 | 704.45 | 0 | 0 | 0 | 704.45 | 0% | 0% | 19.3
2013-01-04 | 91876 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 170 |  |  | 0 | 9.8185 | 1669.14 | 0 | 0 | 0 | 1669.14 | 0% | 0% | 13.45
2013-01-05 | 93014 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 17.8996 | 143.19 | 0 | 0 | 0 | 143.19 | 0% | 0% | 24.52
2013-01-06 | 91893 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 36 |  |  | 0 | 16.1403 | 581.05 | 0 | 0 | 0 | 581.05 | 0% | 0% | 22.11
2013-01-07 | 93020 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 28.1561 | 112.62 | 0 | 0 | 0 | 112.62 | 0% | 0% | 38.57
2013-01-08 | 344 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 25Mm, D=1" | SER.CG | un | 104 |  |  | 0 | 1.5111 | 157.15 | 0 | 0 | 0 | 157.15 | 0% | 0% | 2.07
2013-01-09 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 385 |  |  | 0 | 12.4611 | 4797.52 | 0 | 0 | 0 | 4797.52 | 0% | 0% | 17.07
2010-01-13 | 724 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 1" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) | SER.CG | un | 27 |  |  | 0 | 8.2125 | 221.73 | 0 | 0 | 0 | 221.73 | 0% | 0% | 11.25
2011-01-13 | 12463 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 50Mm, D=2" | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 12.1837 | 48.73 | 0 | 0 | 0 | 48.73 | 0% | 0% | 16.69
2012-01-13 | 8453 - ORSE | Cabeçote De Alumínio De 2" | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 20.1772 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 20.17 | 0% | 0% | 27.64
2013-01-13 | 91856 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 11.4099 | 342.29 | 0 | 0 | 0 | 342.29 | 0% | 0% | 15.63
2014-01-13 | 341 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Braquete Trifásico | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 27.3823 | 27.38 | 0 | 0 | 0 | 27.38 | 0% | 0% | 37.51
13.2 |  | CAIXAS | [7 empty] | 1262.31
2013-02-01 | 91941 | Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 11.2201 | 134.64 | 0 | 0 | 0 | 134.64 | 0% | 0% | 15.37
2013-02-02 | 91944 | Caixa Retangular 4" X 4" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 49 |  |  | 0 | 13.651 | 668.89 | 0 | 0 | 0 | 668.89 | 0% | 0% | 18.7
2013-02-03 | 11415 | Caixa De Passagem Em Alumínio Para Piso 4" X 2" - Fornecimento E Assentamento | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 23.7761 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 71.32 | 0% | 0% | 32.57
2013-02-04 | 708 | Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem 20X20X10Cm Em Chapa Galvanizada De Sobrepor | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 52.0198 | 104.03 | 0 | 0 | 0 | 104.03 | 0% | 0% | 71.26
2013-02-05 | 505 | Distribuidor Geral Padrão Telebrás Dimensões 0,60 X 0,60 X 0,12M | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 283.4371 | 283.43 | 0 | 0 | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 388.27
13.3 |  | CABOS | [7 empty] | 26304.51
2013-03-01 | 98400 | Cabo Telefônico Ctp-Apl-50 10 Pares Instalado Em Entrada De Edificação - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | M | 35 |  |  | 0 | 12.3808 | 433.32 | 0 | 0 | 0 | 433.32 | 0% | 0% | 16.96
2013-03-02 | 98296 | Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação Residencial - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | m | 3050 |  |  | 0 | 8.4023 | 25627.01 | 0 | 0 | 0 | 25627.01 | 0% | 0% | 11.51
2013-03-03 | 8886 - ORSE | Cabo Telefonico Ctp Apl Sn 50 X 50P | SER.CG | M | 10 |  |  | 0 | 24.4185 | 244.18 | 0 | 0 | 0 | 244.18 | 0% | 0% | 33.45
13.4 |  | DISPOSITIVOS | [7 empty] | 4614.34
2013-04-01 | SOL 11234 A | Tomada Para Lógica Rj45 Com Eseplho 4X2", Embutida, Cat. 6 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 60.663 | 727.95 | 0 | 0 | 0 | 727.95 | 0% | 0% | 83.1
2013-04-02 | SOL 11 | Tomada Para Lógica Rj45 Com Espelho 4X2", Embutida, Cat. 6 Espelho Metálico | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 76.8252 | 153.65 | 0 | 0 | 0 | 153.65 | 0% | 0% | 105.24
2013-04-03 | SOL 12 | Tomada Dupla Para Lógica No Piso, Espelho 4X2 Metal, Rj45 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 98.0901 | 98.09 | 0 | 0 | 0 | 98.09 | 0% | 0% | 134.37
2013-04-04 | SOL 5 | Tomada Dupla Para Lógica Rj45, 4"X4", Embutir, Completa | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 | 118.5228 | 2133.41 | 0 | 0 | 0 | 2133.41 | 0% | 0% | 162.36
2013-04-05 | SOL 11214 F | Três - Tomadas Para Lógica Rj45 Com Eseplho 4X4", Embutida, Cat. 6 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 150.1245 | 1501.24 | 0 | 0 | 0 | 1501.24 | 0% | 0% | 205.65
13.5 |  | OBRAS CIVIS | [7 empty] | 2854.03
2013-05-01 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 20 |  |  | 0 | 86.7021 | 1734.04 | 0 | 0 | 0 | 1734.04 | 0% | 0% | 118.77
2013-05-02 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 18 |  |  | 0 | 27.3823 | 492.88 | 0 | 0 | 0 | 492.88 | 0% | 0% | 37.51
2013-05-03 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 | 206.152 | 206.15 | 0 | 0 | 0 | 206.15 | 0% | 0% | 282.4
2013-05-04 | 94962 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 | 420.9691 | 420.96 | 0 | 0 | 0 | 420.96 | 0% | 0% | 576.67
13.6 |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 24588.48
2013-06-01 | 10305 | Fornecimento E Montagem De Rack Fechado Tipo Armário 19" X 36U X 670Mm | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 2692.5685 | 2692.56 | 0 | 0 | 0 | 2692.56 | 0% | 0% | 3688.45
2013-06-02 | 520 | Guia Frontal Para Cabos | SER.CG | un | 8 |  |  | 0 | 27.7911 | 222.32 | 0 | 0 | 0 | 222.32 | 0% | 0% | 38.07
2013-06-03 | 11229 | Fornecimento E Instalação De Patch Panel Com 24 Portas Cat.6 - Rev 01 | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 876.1971 | 3504.78 | 0 | 0 | 0 | 3504.78 | 0% | 0% | 1200.27
2013-06-04 | 10268 | Fornecimento E Instalação De Patch Cords Cat.6 C/2,50M - Rev 02 | SER.CG | un | 164 |  |  | 0 | 35.7846 | 5868.67 | 0 | 0 | 0 | 5868.67 | 0% | 0% | 49.02
2013-06-05 | 11419 | Régua (Filtro De Linha) Com 8 Tomadas | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 19.2647 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0% | 0% | 26.39
2013-06-06 | 10727 | Fornecimento E Instalação De Voice Panel 24 Portas Cat 6 | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 268.4867 | 268.48 | 0 | 0 | 0 | 268.48 | 0% | 0% | 367.79
2013-06-07 | 11417 | Bandeja Para Rack 19", Deslizante, Perfurada, 400Mm De Profundidade | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 320.8277 | 320.82 | 0 | 0 | 0 | 320.82 | 0% | 0% | 439.49
2013-06-08 | 98306 | Bloco De Engate Rápido Para Bastidor Tipo M10 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 63.0136 | 630.13 | 0 | 0 | 0 | 630.13 | 0% | 0% | 86.32
2013-06-09 | 505 | Distribuidor Geral Padrão Telebrás Dimensões 0,60 X 0,60 X 0,12M | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 283.4371 | 283.43 | 0 | 0 | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 388.27
2010-06-13 | SPL 18001 | Bloco De Proteção Telefônico J-311 10 Pares Com Suporte E 10 Modulos Protetores - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 204.2321 | 204.23 | 0 | 0 | 0 | 204.23 | 0% | 0% | 279.77
2011-06-13 | 98301 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 5E - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 632.7859 | 1265.57 | 0 | 0 | 0 | 1265.57 | 0% | 0% | 866.83
2012-06-13 | SPC 11112 | Certificação De Cabeamento Estruturado | SER.CG | UN | 164 |  |  | 0 | 56.7575 | 9308.23 | 0 | 0 | 0 | 9308.23 | 0% | 0% | 77.75
14 |  | CFTV | [7 empty] | 89182.9
14.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 5753.43
2014-01-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 176 |  |  | 0 | 10.2346 | 1801.28 | 0 | 0 | 0 | 1801.28 | 0% | 0% | 14.02
2014-01-02 | 97875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 82 |  |  | 0 | 8.2125 | 673.42 | 0 | 0 | 0 | 673.42 | 0% | 0% | 11.25
2014-01-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 13.1546 | 144.7 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 0% | 0% | 18.02
2014-01-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 60 |  |  | 0 | 0.9709 | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 58.25 | 0% | 0% | 1.33
2014-01-05 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 10 |  |  | 0 | 9.1396 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | 91.39 | 0% | 0% | 12.52
2014-01-06 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 232 |  |  | 0 | 12.4611 | 2890.97 | 0 | 0 | 0 | 2890.97 | 0% | 0% | 17.07
2014-01-07 | 723 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) | SER.CG | un | 18 |  |  | 0 | 5.1903 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 93.42 | 0% | 0% | 7.11
14.2 |  | CAIXAS | [7 empty] | 677.98
2014-02-01 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 32 |  |  | 0 | 17.9288 | 573.72 | 0 | 0 | 0 | 573.72 | 0% | 0% | 24.56
2014-02-02 | 91942 | Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 34.7553 | 104.26 | 0 | 0 | 0 | 104.26 | 0% | 0% | 47.61
14.3 |  | INFRA ESTRUTURA - TELECOMUNICAÇÃO, CFTV, SOM E VIDEO | [7 empty] | 5485.88
2014-03-01 | 15.018.0467-0 | Eletrocalha Perfurada,Sem Tampa,Tipo "U",100X50Mm,Tratamentosuperficial Pre-Zincado A Quente,Inclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 | 69.4011 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 416.4 | 0% | 0% | 95.07
2014-03-02 | 15.018.0469-0 | Eletrocalha Perfurada,Sem Tampa,Tipo "U",200X50Mm,Tratamentosuperficial Pre-Zincado A Quente,Inclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | M | 18 |  |  | 0 | 80.9716 | 1457.48 | 0 | 0 | 0 | 1457.48 | 0% | 0% | 110.92
2014-03-03 | 15.018.0470-0 | Eletrocalha Perfurada,Sem Tampa,Tipo "U",300X50Mm,Tratamentosuperficial Pre-Zincado A Quente,Inclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 96.0023 | 2880.06 | 0 | 0 | 0 | 2880.06 | 0% | 0% | 131.51
2014-03-04 | 15.018.0502-0 | Eletrocalha Perfurada,Com Tampa,Tipo "U",300X50Mm,Tratamentosuperficial Pre-Zincado A Quente,Inclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 | 121.9903 | 731.94 | 0 | 0 | 0 | 731.94 | 0% | 0% | 167.11
14.4 |  | CABOS | [7 empty] | 9395.1
2014-04-01 | 98297 | Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação Institucional - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | M | 1300 |  |  | 0 | 7.227 | 9395.1 | 0 | 0 | 0 | 9395.1 | 0% | 0% | 9.9
14.5 |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 67870.51
2014-05-01 | 10305 | Fornecimento E Montagem De Rack Fechado Tipo Armário 19" X 36U X 670Mm | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 2692.5685 | 2692.56 | 0 | 0 | 0 | 2692.56 | 0% | 0% | 3688.45
2014-05-02 | 11419 | Régua (Filtro De Linha) Com 8 Tomadas | SER.CG | UND | 2 |  |  | 0 | 19.2647 | 38.52 | 0 | 0 | 0 | 38.52 | 0% | 0% | 26.39
2014-05-03 | 11307 | Distribuidor Interno Óptico - D.I.O | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 971.9877 | 971.98 | 0 | 0 | 0 | 971.98 | 0% | 0% | 1331.49
2014-05-04 | 627 | Bandeja Deslizante Para Rack 19"" | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 151.0662 | 151.06 | 0 | 0 | 0 | 151.06 | 0% | 0% | 206.94
2014-05-05 | 11229 | Fornecimento E Instalação De Patch Panel Com 24 Portas Cat.6 - Rev 01 | SER.CG | UND | 2 |  |  | 0 | 876.1971 | 1752.39 | 0 | 0 | 0 | 1752.39 | 0% | 0% | 1200.27
2014-05-06 | 11230 | Fornecimento E Instalação De Patch Cords Cat.6 C/1,50M - Rev 01 | SER.CG | UND | 27 |  |  | 0 | 28.4408 | 767.9 | 0 | 0 | 0 | 767.9 | 0% | 0% | 38.96
2014-05-07 | 10268 | Fornecimento E Instalação De Patch Cords Cat.6 C/2,50M - Rev 02 | SER.CG | UND | 27 |  |  | 0 | 35.7846 | 966.18 | 0 | 0 | 0 | 966.18 | 0% | 0% | 49.02
2014-05-08 | SPC 11104 | Bandeja Para Rack 19", Deslizante, Perfurada, 400Mm De Profundidade | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 306.381 | 306.38 | 0 | 0 | 0 | 306.38 | 0% | 0% | 419.7
2014-05-09 | SPC 11101 | Câmera Ip, Bullet, Externa, Com Infravermelho, Instalação Por Meio De Suporte Na Parede. Ref.: Vip 3240 Z G3. Fab.: Intelbras Ou Equivalente Técnico Fornecimentoe Instalação | SER.CG | UND | 10 |  |  | 0 | 1263.8855 | 12638.85 | 0 | 0 | 0 | 12638.85 | 0% | 0% | 1731.35
2010-05-14 | SPC 11102 | Câmera Ip, Dome, Interna, Com Infravermelho Alimentada Via Poe, Conector Rj-45, Instalação No Teto,Ref.: Vip 3240 D Z G3. Fab.: Intelbras Ou Equivalente | SER.CG | UND | 16 |  |  | 0 | 1263.8855 | 20222.16 | 0 | 0 | 0 | 20222.16 | 0% | 0% | 1731.35
2011-05-14 | SPC 11112 | Certificação De Cabeamento Estruturado | SER.CG | UND | 27 |  |  | 0 | 56.7575 | 1532.45 | 0 | 0 | 0 | 1532.45 | 0% | 0% | 77.75
2012-05-14 | SPC 11111 | Frente Falsa Para Rack 19". | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 94.7467 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 94.74 | 0% | 0% | 129.79
2013-05-14 | SPC 11108 | Gravador Digital Nvd 3332 - Nvr | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 3700.005 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0% | 0% | 5068.5
2014-05-14 | SPC 11110 | Kit Ventilação Para Rack 19". | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 584.2482 | 584.24 | 0 | 0 | 0 | 584.24 | 0% | 0% | 800.34
2015-05-14 | SPC 11103 | Monitor 17" | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 533.2285 | 533.22 | 0 | 0 | 0 | 533.22 | 0% | 0% | 730.45
2016-05-14 | SPC 11105 | Mouse Sem Fio | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 106.8647 | 106.86 | 0 | 0 | 0 | 106.86 | 0% | 0% | 146.39
2017-05-14 | SPC 11109 | Organizador De Cabos Para Rack | SER.CG | UND | 6 |  |  | 0 | 171.2288 | 1027.37 | 0 | 0 | 0 | 1027.37 | 0% | 0% | 234.56
2018-05-14 | SPC 11107 | Switch 24 Portas Gerenciável Poe 10/100 /1000 + 4Sfp | SER.CG | UND | 2 |  |  | 0 | 3657.1832 | 7314.36 | 0 | 0 | 0 | 7314.36 | 0% | 0% | 5009.84
2019-05-14 | SPC 11106 | Teclado Sem Fio | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 152.4167 | 152.41 | 0 | 0 | 0 | 152.41 | 0% | 0% | 208.79
2020-05-14 | SPC 11106 | Teclado Sem Fio | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 152.4167 | 152.41 | 0 | 0 | 0 | 152.41 | 0% | 0% | 208.79
2021-05-14 | SPC 11115 | Câmera Ip, Bullet, Externa, De Reconhecimento Facial Com Infravermelho, Instalação Por Meio De Suporte Na Parede Intelbras – Modelo Vip 7250 Ia Ft | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 12164.4791 | 12164.47 | 0 | 0 | 0 | 12164.47 | 0% | 0% | 16663.67
15 |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO | [7 empty] | 199706.27
15.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 4102.14
2015-01-01 | 91864 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 200 |  |  | 0 | 13.5269 | 2705.38 | 0 | 0 | 0 | 2705.38 | 0% | 0% | 18.53
2015-01-02 | 91876 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 9.8185 | 58.91 | 0 | 0 | 0 | 58.91 | 0% | 0% | 13.45
2015-01-03 | 91893 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 23 |  |  | 0 | 16.1403 | 371.22 | 0 | 0 | 0 | 371.22 | 0% | 0% | 22.11
2015-01-04 | 344 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 25Mm, D=1" | SER.CG | un | 78 |  |  | 0 | 1.5111 | 117.86 | 0 | 0 | 0 | 117.86 | 0% | 0% | 2.07
2015-01-05 | 12140 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1" | SER.CG | un | 40 |  |  | 0 | 5.3728 | 214.91 | 0 | 0 | 0 | 214.91 | 0% | 0% | 7.36
2015-01-06 | 93012 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 4 |  |  | 0 | 57.5897 | 230.35 | 0 | 0 | 0 | 230.35 | 0% | 0% | 78.89
2015-01-07 | 10448 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 4" | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 9.3075 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 27.92 | 0% | 0% | 12.75
2015-01-08 | 11764 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Alumínio P/Eletroduto 100Mm, D=4" | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 24.09 | 48.18 | 0 | 0 | 0 | 48.18 | 0% | 0% | 33
2015-01-09 | 93017 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 45.0921 | 180.36 | 0 | 0 | 0 | 180.36 | 0% | 0% | 61.77
2010-01-15 | 93026 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 73.5256 | 147.05 | 0 | 0 | 0 | 147.05 | 0% | 0% | 100.72
15.2 |  | CAIXAS | [7 empty] | 2236.97
2015-02-01 | 95796 | Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 48.3552 | 386.84 | 0 | 0 | 0 | 386.84 | 0% | 0% | 66.24
2015-02-02 | 95789 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 44 |  |  | 0 | 41.1209 | 1809.31 | 0 | 0 | 0 | 1809.31 | 0% | 0% | 56.33
2015-02-03 | 7872 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem Pvc 20 X 20 Cm | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 40.8289 | 40.82 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 0% | 0% | 55.93
15.3 |  | CABOS | [7 empty] | 1481.92
2015-03-01 | 9008 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 70Mm², 1Kv / 90º C | SER.CG | M | 16 |  |  | 0 | 84.3734 | 1349.97 | 0 | 0 | 0 | 1349.97 | 0% | 0% | 115.58
2015-03-02 | 101563 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | SER.CG | M | 4 |  |  | 0 | 32.9887 | 131.95 | 0 | 0 | 0 | 131.95 | 0% | 0% | 45.19
15.4 |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 191885.24
2015-04-01 | SPV 11892 | Painel Solar Dah Dhn-72K16/Dg595W 144 Cel. Ntype Bifacial Perc 22,65%,Ou Equivalente Técnico, Inclusive Inversor Growatt Mac60Ktl3-X Lv 60Kw Trifasico 220V 3Mppt 12 Entradas Ou Equivalente Técnico | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 181448.7489 | 181448.74 | 0 | 0 | 0 | 181448.74 | 0% | 0% | 248559.93
2015-04-02 | SPV 11893 | Infra Estrutura Para Sistema Fotovoltaico | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 10436.5034 | 10436.5 | 0 | 0 | 0 | 10436.5 | 0% | 0% | 14296.58
16 |  | ALARME DE SEGURANÇA | [7 empty] | 21635.62
16.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 7631.51
2016-01-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 222 |  |  | 0 | 10.2346 | 2272.08 | 0 | 0 | 0 | 2272.08 | 0% | 0% | 14.02
2016-01-02 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 135 |  |  | 0 | 8.2125 | 1108.68 | 0 | 0 | 0 | 1108.68 | 0% | 0% | 11.25
2016-01-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 31 |  |  | 0 | 13.1546 | 407.79 | 0 | 0 | 0 | 407.79 | 0% | 0% | 18.02
2016-01-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 142 |  |  | 0 | 0.9709 | 137.86 | 0 | 0 | 0 | 137.86 | 0% | 0% | 1.33
2016-01-05 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 10 |  |  | 0 | 9.1396 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | 91.39 | 0% | 0% | 12.52
2016-01-06 | 13.39 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 290 |  |  | 0 | 12.4611 | 3613.71 | 0 | 0 | 0 | 3613.71 | 0% | 0% | 17.07
16.2 |  | CABOS | [7 empty] | 3739.06
2016-02-01 | 91924 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 1300 |  |  | 0 | 2.8762 | 3739.06 | 0 | 0 | 0 | 3739.06 | 0% | 0% | 3.94
16.3 |  | CAIXAS | [7 empty] | 909.95
2016-03-01 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 43 |  |  | 0 | 17.9288 | 770.93 | 0 | 0 | 0 | 770.93 | 0% | 0% | 24.56
2016-03-02 | 91942 | Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 34.7553 | 139.02 | 0 | 0 | 0 | 139.02 | 0% | 0% | 47.61
16.4 |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 9355.1
2016-04-01 | SPS 21831 | Central De Alarme Com Até 64 Zonas, Com Porta 4010 Smart. Fab.: Intelbras Ou Equivalente Técnico; Intelbras Ou Similar - Fornecimento E Instalação | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 1057.0765 | 1057.07 | 0 | 0 | 0 | 1057.07 | 0% | 0% | 1448.05
2016-04-02 | SPS 21832 | Sensor De Movimento Infravermelho Passivo Com Fio, Cobertura Com Ângulo De 115° E Alcance De 12M, Instalado Na Parede A 2,40M Do Piso. Ref.: Ivp 3021 Shield. Fab.: Intelbras Ou Equivalente Técnico - Fornecimento E Instalação | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 346.3266 | 6926.53 | 0 | 0 | 0 | 6926.53 | 0% | 0% | 474.42
2016-04-03 | SPS 21834 | Teclado Do Sistema De Alarme, Com Visor Lcd, Ref.: Xat 2000 Lcd. Fab.:Intelbras Ou Equivalente Técnico - Fornecimento E Instalação | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 501.2034 | 1002.4 | 0 | 0 | 0 | 1002.4 | 0% | 0% | 686.58
2016-04-04 | SPS 21833 | Sirene Magnética, Potência Sonora 9 A 15 Vdc/120Db, Efeito Sonoro Com 1 Tom, Base Móvel Para Fixação, Instalado A 2,40M Do Piso, Ref.:Sir 3000. Fab.: Intelbras Ou Equivalente Técnico - Fornecimento E Instalação | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 369.1026 | 369.1 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | 0% | 0% | 505.62
17 |  | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 34231.43
17.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 561.54
2017-01-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 36 |  |  | 0 | 10.2346 | 368.44 | 0 | 0 | 0 | 368.44 | 0% | 0% | 14.02
2017-01-02 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 | 8.2125 | 147.82 | 0 | 0 | 0 | 147.82 | 0% | 0% | 11.25
2017-01-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 13.1546 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 39.46 | 0% | 0% | 18.02
2017-01-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 6 |  |  | 0 | 0.9709 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0% | 0% | 1.33
17.2 |  | CAIXAS | [7 empty] | 380.79
2017-02-01 | 15.018.0133-0 | Caixa Polimerica De Inspecao De Aterramento Com Diametro Superior De Aproximadamente 23Cm E Altura Aproximada De 25Cm,Com Tampa.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | un | 9 |  |  | 0 | 42.3108 | 380.79 | 0 | 0 | 0 | 380.79 | 0% | 0% | 57.96
17.3 |  | CABOS | [7 empty] | 33289.1
2017-03-01 | 3766 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Haste De Aterramento 5/8"X3,00M Com Conector | SER.CG | un | 9 |  |  | 0 | 113.5953 | 1022.35 | 0 | 0 | 0 | 1022.35 | 0% | 0% | 155.61
2017-03-02 | 11131 - ORSE(A) | Fornecimento De Cartucho Para Solda Exotérmica Para Cabo 50 Mm² | SER.CG | un | 36 |  |  | 0 | 12.6801 | 456.48 | 0 | 0 | 0 | 456.48 | 0% | 0% | 17.37
2017-03-03 | 681 - ORSE | Conector Para Haste De Aterramento 5/8" - Fornecimento E Assentamento - Rev 02 (10/2021) | SER.CG | un | 9 |  |  | 0 | 5.7597 | 51.83 | 0 | 0 | 0 | 51.83 | 0% | 0% | 7.89
2017-03-04 | SOS 11121 | Conector Aterrinsert | SER.CG | un | 27 |  |  | 0 | 188.3254 | 5084.78 | 0 | 0 | 0 | 5084.78 | 0% | 0% | 257.98
2017-03-05 | 9902 - ORSE(A) | Fornecimento De Molde De Solda Exotérmica Tipo "X" Para Cabo 50 Mm² | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 195.0414 | 195.04 | 0 | 0 | 0 | 195.04 | 0% | 0% | 267.18
2017-03-06 | 10425 - ORSE | Conector Split - Bolt Para Cabo De Cobre Nu #50 Mm2 - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 50 |  |  | 0 | 16.2863 | 814.31 | 0 | 0 | 0 | 814.31 | 0% | 0% | 22.31
2017-03-07 | 8440 - ORSE | Conector Split Bolt Para Cabo De Cobre Nu #35 Mm2 - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 72 |  |  | 0 | 16.7024 | 1202.57 | 0 | 0 | 0 | 1202.57 | 0% | 0% | 22.88
2017-03-08 | 8082 - ORSE | Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg) | SER.CG | kg | 135 |  |  | 0 | 124.0051 | 16740.68 | 0 | 0 | 0 | 16740.68 | 0% | 0% | 169.87
2017-03-09 | 9392 - ORSE | Cabo De Cobre Nú 35 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (3,16M/Kg) | SER.CG | kg | 80 |  |  | 0 | 96.5133 | 7721.06 | 0 | 0 | 0 | 7721.06 | 0% | 0% | 132.21
18 |  | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 6829.91
18.1 |  | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 815.54
2018-01-01 | 97599 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024 | SER.CG | UN | 47 |  |  | 0 | 17.3521 | 815.54 | 0 | 0 | 0 | 815.54 | 0% | 0% | 23.77
18.2 |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 1473.98
2018-02-01 | SOS 12137 | Placa De Sinalizacao De Equipamentos De Combate A Incêndio, Fotoluminescente, Quadrada, Dimensão Minima*20 X 20* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 | 23.944 | 430.99 | 0 | 0 | 0 | 430.99 | 0% | 0% | 32.8
2018-02-02 | SOS 12884 | Placa De Sinalizacao, Orientação E Salvamento Fotoluminescente, 38X19 Cm, Em Pvc , De Saída De Emergência- | SER.CG | UN | 36 |  |  | 0 | 21.7978 | 784.72 | 0 | 0 | 0 | 784.72 | 0% | 0% | 29.86
2018-02-03 | SOS 12895 | Placa De Sinalizacão, De Rota De Fuga 20X7 Cm Com Seta Fotoluminescente, Em Pvc , Rota De Fuga | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 12.9137 | 258.27 | 0 | 0 | 0 | 258.27 | 0% | 0% | 17.69
18.3 |  | EXTINTORES | [7 empty] | 4540.39
2018-03-01 | 1511 - ORSE | Extintor De Pó Químico Abc, Capacidade 6 Kg, Alcance Médio Do Jato 5M , Tempo De Descarga 12S, Nbr9443, 9444, 10721 | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 | 252.2442 | 4540.39 | 0 | 0 | 0 | 4540.39 | 0% | 0% | 345.54
19 |  | SONORIZAÇÃO | [7 empty] | 1839.2
19.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 1099.33
2019-01-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 42 |  |  | 0 | 10.2346 | 429.85 | 0 | 0 | 0 | 429.85 | 0% | 0% | 14.02
2019-01-02 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 16 |  |  | 0 | 8.2125 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 131.4 | 0% | 0% | 11.25
2019-01-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 13.1546 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0% | 0% | 18.02
2019-01-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 18 |  |  | 0 | 0.9709 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 0% | 0% | 1.33
2019-01-05 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 20 |  |  | 0 | 9.1396 | 182.79 | 0 | 0 | 0 | 182.79 | 0% | 0% | 12.52
2019-01-06 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 25 |  |  | 0 | 12.4611 | 311.52 | 0 | 0 | 0 | 311.52 | 0% | 0% | 17.07
19.2 |  | CABOS | [7 empty] | 473.11
2019-02-01 | 98300 | Cabo Coaxial Rg6 95% - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 5.5991 | 167.97 | 0 | 0 | 0 | 167.97 | 0% | 0% | 7.67
2019-02-02 | 21.026.0012-0 | Cabo De Cobre Flexivel De 750V,Secao De 2X1,5Mm2,Pvc/70°C.Fornecimento | SER.CG | M | 100 |  |  | 0 | 3.0514 | 305.14 | 0 | 0 | 0 | 305.14 | 0% | 0% | 4.18
19..3 |  | CAIXAS | [7 empty] | 266.76
2019-03-01 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 17.9288 | 143.43 | 0 | 0 | 0 | 143.43 | 0% | 0% | 24.56
2019-03-02 | 11415 - ORSE | Caixa De Passagem Em Alumínio Para Piso 4" X 2" - Fornecimento E Assentamento | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 23.7761 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 71.32 | 0% | 0% | 32.57
2019-03-03 | 708 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem 20X20X10Cm Em Chapa Galvanizada De Sobrepor | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 52.0198 | 52.01 | 0 | 0 | 0 | 52.01 | 0% | 0% | 71.26
20 |  | CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 100176.57
20.1 |  | DUTOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 22782.71
2020-01-01 | 89578 | Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | SER.CG | M | 7 |  |  | 0 | 25.2142 | 176.49 | 0 | 0 | 0 | 176.49 | 0% | 0% | 34.54
2020-01-02 | 104166 | Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022 | SER.CG | M | 3 |  |  | 0 | 57.8671 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0% | 0% | 79.27
2020-01-03 | SPA 111221 | Fornecimento E Instalação De Duto De Poliuretano Expandido Com Uma Camada De Alumínio Gofrado Em Ambos Os Lados, Cortado, Colado E Calafetado Em Formato De Dutos | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 278.8819 | 5577.63 | 0 | 0 | 0 | 5577.63 | 0% | 0% | 382.03
2020-01-04 | SPA 111222 | Fornecimento E Instalação De Grelha Fixa Para Ar Exterior, Diâmetro Ø100(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 145.5547 | 1309.99 | 0 | 0 | 0 | 1309.99 | 0% | 0% | 199.39
2020-01-05 | SPA 111223 | Fornecimento E Instalação De Grelha Plástica Auto Fechante, Diâmetro Ø100(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 112.0185 | 1120.18 | 0 | 0 | 0 | 1120.18 | 0% | 0% | 153.45
2020-01-06 | SPA 111224 | Fornecimento E Instalação De Grelha Plástica Auto Fechante, Diâmetro Ø150(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similarr | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 187.0844 | 374.16 | 0 | 0 | 0 | 374.16 | 0% | 0% | 256.28
2020-01-07 | SPA 111231 | Difusor Para Ar De Renovação Em Pvc Branco, Mod. Dvk-100, Fabricante Multivac Ou Similar | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 139.7147 | 1676.57 | 0 | 0 | 0 | 1676.57 | 0% | 0% | 191.39
2020-01-08 | SPA 111232 | Difusor Para Ar De Renovação Em Pvc Branco, Mod. Dvk-150, Fabricante Multivac Ou Similar | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 209.8896 | 1469.22 | 0 | 0 | 0 | 1469.22 | 0% | 0% | 287.52
2020-01-09 | SPA 1112333 | Difusor Para Ar De Renovação Em Pvc Branco, Mod. Dvk-200, Fabricante Multivac Ou Similar | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 272.5674 | 2180.53 | 0 | 0 | 0 | 2180.53 | 0% | 0% | 373.38
2010-01-20 | SPA 111241 | Fornecimento E Instalação De Duto Flexível Ø4" | SER.CG | UN | 60 |  |  | 0 | 29.9519 | 1797.11 | 0 | 0 | 0 | 1797.11 | 0% | 0% | 41.03
2011-01-20 | SPA 111242 | Fornecimento E Instalação De Duto Flexível Ø6" | SER.CG | UN | 32 |  |  | 0 | 62.4223 | 1997.51 | 0 | 0 | 0 | 1997.51 | 0% | 0% | 85.51
2012-01-20 | SPA 111243 | Fornecimento E Instalação De Duto Flexível Ø8" | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 | 66.5395 | 1996.18 | 0 | 0 | 0 | 1996.18 | 0% | 0% | 91.15
2013-01-20 | SPA 111251 | Fornecimento E Instalação De Veneziana De Ar Exterior, Mod. Awk, Tam. 297X197(Mm), Fabricante Trox Ou Similar | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 209.5392 | 2933.54 | 0 | 0 | 0 | 2933.54 | 0% | 0% | 287.04
20.2 |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 42015.28
2020-02-01 | SPA 111301 | Fornecimento E Instalação De Conjunto De Renovação De Ar Composto Por Caixa E Filtro G4 + M5, Mod. Filbox E Ventilador In-Line Mod. Maxx, 220V, 45W Tam. Ø100(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similarmilar | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 1255.1109 | 11295.99 | 0 | 0 | 0 | 11295.99 | 0% | 0% | 1719.33
2020-02-02 | SPA 111302 | Fornecimento E Instalação De Conjunto De Renovação De Ar Composto Por Caixa E Filtro G4 + M5, Mod. Filbox E Ventilador In-Line Mod. Maxx, 220V, 45W Tam. Ø150(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 1441.1879 | 8647.12 | 0 | 0 | 0 | 8647.12 | 0% | 0% | 1974.23
2020-02-03 | SPA 111303 | Fornecimento E Instalação De Conjunto De Renovação De Ar Composto Por Caixa E Filtro G4 + M5, Mod. Filbox E Ventilador In-Line Mod. Maxx, 220V, 45W Tam. Ø200(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 1897.1824 | 15177.45 | 0 | 0 | 0 | 15177.45 | 0% | 0% | 2598.88
2020-02-04 | SPA 1113101 | Fornecimento E Instalação De Exaustor Compacto Para Instalação Em Parede, Mod. Compacto 11, Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 568.4875 | 5116.38 | 0 | 0 | 0 | 5116.38 | 0% | 0% | 778.75
2020-02-05 | SPA 1113102 | Fornecimento E Instalação De Exaustor De Linha, Mod. In-Line Com Válvula Anti-Retorno, Tam. 100B, Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 495.6043 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0% | 0% | 678.91
2020-02-06 | SPA 1113104 | Fornecimento E Instalação De Exaustor De Linha, Mod. In-Line Com Válvula Anti-Retorno, Tam. 270, Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 641.3707 | 1282.74 | 0 | 0 | 0 | 1282.74 | 0% | 0% | 878.59
20.3 |  | TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS | [7 empty] | 30116.74
2020-03-01 | 15.005.0240-0 | Tubulacao Em Cobre Para Interligacao De Split Ao Condensador/Evaporador,Conforme Abnt Nbr 16655,Inclusive Isolamento Termico,Alimentacao Eletrica,Conexoes E Fixacao,Para Aparelhosde 9000 A 30000 Btu/H.Fornecimento E Instalacao | SER.CG | M | 250 |  |  | 0 | 82.6652 | 20666.3 | 0 | 0 | 0 | 20666.3 | 0% | 0% | 113.24
2020-03-02 | 15.005.0245-0 | Tubulacao Em Cobre Para Interligacao De Split Ao Condensador/Evaporador,Conforme Abnt Nbr 16655,Inclusive Isolamento Termico,Alimentacao Eletrica,Conexoes E Fixacao,Para Aparelhosde 36000 A 60000 Btu/H.Fornecimento E Instalacao | SER.CG | M | 73 |  |  | 0 | 129.4582 | 9450.44 | 0 | 0 | 0 | 9450.44 | 0% | 0% | 177.34
20.4 |  | COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS | [7 empty] | 5261.84
2020-04-01 | 4179 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento | SER.CG | M | 680 |  |  | 0 | 7.738 | 5261.84 | 0 | 0 | 0 | 5261.84 | 0% | 0% | 10.6
21 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 81940.58
21.1 |  | ÁGUA FRIA – TUBOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 5041.55
2021-01-01 | 89355 | Tubo, Pvc, Soldável, De 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 69 |  |  | 0 | 19.7538 | 1363.01 | 0 | 0 | 0 | 1363.01 | 0% | 0% | 27.06
2021-01-02 | 89356 | Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 60 |  |  | 0 | 22.8052 | 1368.31 | 0 | 0 | 0 | 1368.31 | 0% | 0% | 31.24
2021-01-03 | 89403 | Tubo, Pvc, Soldável, De 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 137 |  |  | 0 | 16.863 | 2310.23 | 0 | 0 | 0 | 2310.23 | 0% | 0% | 23.1
21.2 |  | CONEXÕES | [7 empty] | 3374.01
2021-02-01 | 89358 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | un | 40 |  |  | 0 | 7.7745 | 310.98 | 0 | 0 | 0 | 310.98 | 0% | 0% | 10.65
2021-02-02 | 89362 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 9.2272 | 184.54 | 0 | 0 | 0 | 184.54 | 0% | 0% | 12.64
2021-02-03 | 89367 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | un | 40 |  |  | 0 | 12.3443 | 493.77 | 0 | 0 | 0 | 493.77 | 0% | 0% | 16.91
2021-02-04 | 90373 | Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 | 11.5778 | 231.55 | 0 | 0 | 0 | 231.55 | 0% | 0% | 15.86
2021-02-05 | 89371 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 | 5.694 | 170.82 | 0 | 0 | 0 | 170.82 | 0% | 0% | 7.8
2021-02-06 | 89378 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 6.7233 | 67.23 | 0 | 0 | 0 | 67.23 | 0% | 0% | 9.21
2021-02-07 | 89431 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af 06/2022 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 8.2855 | 165.71 | 0 | 0 | 0 | 165.71 | 0% | 0% | 11.35
2021-02-08 | 89393 | Te, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 15 |  |  | 0 | 10.7164 | 160.74 | 0 | 0 | 0 | 160.74 | 0% | 0% | 14.68
2021-02-09 | 89395 | Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 12.6582 | 126.58 | 0 | 0 | 0 | 126.58 | 0% | 0% | 17.34
2010-02-21 | 89398 | Te, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 17.0966 | 341.93 | 0 | 0 | 0 | 341.93 | 0% | 0% | 23.42
2011-02-21 | 104049 | Adaptador, Pvc, Curto Com Bolsa E Rosca, 20 Mm X 1/2", Para Ligação Predial De Água. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 | 5.6429 | 169.28 | 0 | 0 | 0 | 169.28 | 0% | 0% | 7.73
2012-02-21 | 89383 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 6.2853 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 0% | 0% | 8.61
2013-02-21 | 104050 | Adaptador, Pvc, Curto Com Bolsa E Rosca, 32 Mm X 1", Para Ligação Predial De Água. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 8.2928 | 116.09 | 0 | 0 | 0 | 116.09 | 0% | 0% | 11.36
2014-02-21 | 94664 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 60 Mm X 2", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024 | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 16.5856 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 0% | 0% | 22.72
2015-02-21 | 94703 | Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm X 3/4", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 16.6294 | 133.03 | 0 | 0 | 0 | 133.03 | 0% | 0% | 22.78
2016-02-21 | 94704 | Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024 | SER.CG | UN | 16 |  |  | 0 | 21.7248 | 347.59 | 0 | 0 | 0 | 347.59 | 0% | 0% | 29.76
2017-02-21 | 103948 | Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 32 X 25 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 40 |  |  | 0 | 7.4971 | 299.88 | 0 | 0 | 0 | 299.88 | 0% | 0% | 10.27
21.3 |  | REGISTROS, VÁLVULAS E CONEXÕES | [7 empty] | 1589.7
2021-03-01 | 89984 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 1/2", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 80.5482 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 161.09 | 0% | 0% | 110.34
2021-03-02 | 89353 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 13 |  |  | 0 | 37.6753 | 489.77 | 0 | 0 | 0 | 489.77 | 0% | 0% | 51.61
2021-03-03 | 89987 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 89.352 | 357.4 | 0 | 0 | 0 | 357.4 | 0% | 0% | 122.4
2021-03-04 | 94495 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 58.1445 | 581.44 | 0 | 0 | 0 | 581.44 | 0% | 0% | 79.65
21.4 |  | OBRAS CIVIS | [7 empty] | 5282.66
2021-04-01 | 90468 | Chumbamento Linear Em Contrapiso Para Ramais/Distribuição De Instalações Hidráulicas Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 7.7161 | 231.48 | 0 | 0 | 0 | 231.48 | 0 | 0 | 10.57
2021-04-02 | 90466 | Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição De Instalações Hidráulicas Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 15.7315 | 471.94 | 0 | 0 | 0 | 471.94 | 0 | 0 | 21.55
2021-04-03 | 91176 | Fixação De Tubos Horizontais De Ppr Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D Com Parafuso De Fixação 1 1/4", Fixada Diretamente Na Laje Ou Parede. Af_09/2023 | SER.CG | M | 50 |  |  | 0 | 16.6659 | 833.29 | 0 | 0 | 0 | 833.29 | 0 | 0 | 22.83
2021-04-04 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 5 |  |  | 0 | 206.152 | 1030.76 | 0 | 0 | 0 | 1030.76 | 0 | 0 | 282.4
2021-04-05 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 25 |  |  | 0 | 86.7021 | 2167.55 | 0 | 0 | 0 | 2167.55 | 0 | 0 | 118.77
2021-04-06 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 20 |  |  | 0 | 27.3823 | 547.64 | 0 | 0 | 0 | 547.64 | 0 | 0 | 37.51
21.5 |  | ESGOTO – TUBOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 7399.82
2021-05-01 | 89711 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 20 |  |  | 0 | 19.9363 | 398.72 | 0 | 0 | 0 | 398.72 | 0% | 0% | 27.31
2021-05-02 | 89712 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 66 |  |  | 0 | 24.4988 | 1616.92 | 0 | 0 | 0 | 1616.92 | 0% | 0% | 33.56
2021-05-03 | 89714 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 50 |  |  | 0 | 34.1348 | 1706.74 | 0 | 0 | 0 | 1706.74 | 0% | 0% | 46.76
2021-05-04 | 89849 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 80 |  |  | 0 | 45.9681 | 3677.44 | 0 | 0 | 0 | 3677.44 | 0% | 0% | 62.97
21.6 |  | CONEXÕES | [7 empty] | 3964.35
2021-06-01 | 89724 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 26 |  |  | 0 | 9.49 | 246.74 | 0 | 0 | 0 | 246.74 | 0% | 0% | 13
2021-06-02 | 89731 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 15 |  |  | 0 | 13.651 | 204.76 | 0 | 0 | 0 | 204.76 | 0% | 0% | 18.7
2021-06-03 | 89850 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | un | 15 |  |  | 0 | 28.6014 | 429.02 | 0 | 0 | 0 | 429.02 | 0% | 0% | 39.18
2021-06-04 | 89726 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 9.6506 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0% | 0% | 13.22
2021-06-05 | 89732 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 14.1912 | 113.52 | 0 | 0 | 0 | 113.52 | 0% | 0% | 19.44
2021-06-06 | 89851 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 29.2146 | 292.14 | 0 | 0 | 0 | 292.14 | 0% | 0% | 40.02
2021-06-07 | 89752 | Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 6.9642 | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | 0% | 0% | 9.54
2021-06-08 | 89753 | Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 16 |  |  | 0 | 8.2417 | 131.86 | 0 | 0 | 0 | 131.86 | 0% | 0% | 11.29
2021-06-09 | 89856 | Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | un | 10 |  |  | 0 | 18.0967 | 180.96 | 0 | 0 | 0 | 180.96 | 0% | 0% | 24.79
2010-06-21 | 95693 | Luva Simples, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 41.1355 | 493.62 | 0 | 0 | 0 | 493.62 | 0% | 0% | 56.35
2011-06-21 | 1559 - ORSE | Junção Simples Em Pvc Rígido Soldável, Para Esgoto Primário, Diâm = 50 X 50Mm | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 21.6591 | 173.27 | 0 | 0 | 0 | 173.27 | 0% | 0% | 29.67
2012-06-21 | 1638 - ORSE | Junção Simples Em Pvc Rígido C/ Anéis, Para Esgoto Primário, Diâm = 100 X 100Mm | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 46.4061 | 371.24 | 0 | 0 | 0 | 371.24 | 0% | 0% | 63.57
2013-06-21 | 1562 - ORSE | Junção Simples Em Pvc Rígido Soldável, Para Esgoto Primário, Diâm = 100 X 50Mm | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 43.1357 | 474.49 | 0 | 0 | 0 | 474.49 | 0% | 0% | 59.09
2014-06-21 | 89374 | Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2", Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 8.7089 | 43.54 | 0 | 0 | 0 | 43.54 | 0% | 0% | 11.93
2015-06-21 | 89784 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 21.462 | 193.15 | 0 | 0 | 0 | 193.15 | 0% | 0% | 29.4
2016-06-21 | 89796 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 37.4125 | 411.53 | 0 | 0 | 0 | 411.53 | 0% | 0% | 51.25
2017-06-21 | 104348 | Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022 | SER.CG | un | 7 |  |  | 0 | 8.3512 | 58.45 | 0 | 0 | 0 | 58.45 | 0% | 0% | 11.44
2018-06-21 | 20043 | Reducao Excentrica Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Para Esgoto Predial | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 6.5773 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 0% | 0% | 9.01
21.7 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [7 empty] | 3951.2
2021-07-01 | 97902 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020 | SER.CG | un | 7 |  |  | 0 | 564.4579 | 3951.2 | 0 | 0 | 0 | 3951.2 | 0% | 0% | 773.23
21.8 |  | CAIXAS SIFONADAS E RALOS | [7 empty] | 579.9
2021-08-01 | 89707 | Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | un | 12 |  |  | 0 | 42.3108 | 507.72 | 0 | 0 | 0 | 507.72 | 0% | 0% | 57.96
2021-08-02 | 89709 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 18.0456 | 72.18 | 0 | 0 | 0 | 72.18 | 0% | 0% | 24.72
21.9 |  | OBRAS CIVIS | [7 empty] | 14229.48
2021-09-01 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 6 |  |  | 0 | 86.7021 | 520.21 | 0 | 0 | 0 | 520.21 | 0% | 0% | 118.77
2021-09-02 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 64 |  |  | 0 | 27.3823 | 1752.46 | 0 | 0 | 0 | 1752.46 | 0% | 0% | 37.51
2021-09-03 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 58 |  |  | 0 | 206.152 | 11956.81 | 0 | 0 | 0 | 11956.81 | 0% | 0% | 282.4
21.10 |  | FOSSA, SUMIDOUROS, FILTROS | [7 empty] | 36527.91
2021-10-01 | 98101 | Sumidouro Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, Área De Infiltração: 50 M² (Para 20 Contribuintes). . Af_12/2020 | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 8151.1873 | 16302.37 | 0 | 0 | 0 | 16302.37 | 0% | 0% | 11166.01
2021-10-02 | 98077 | Filtro Anaeróbio Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, Volume Útil: 10752 L (Para 103 Contribuintes). Af_12/2020 | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 16720.0587 | 16720.05 | 0 | 0 | 0 | 16720.05 | 0% | 0% | 22904.19
2021-10-03 | 50.91.07 | Fossas Septica D=1,50 H=1,80 Pre-Moldada Cap.75 Pessoas | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 3505.4965 | 3505.49 | 0 | 0 | 0 | 3505.49 | 0% | 0% | 4802.05
22 |  | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO | [7 empty] | 49353.98
22.1 |  | TUBOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 9362.02
2022-01-01 | 89714 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 180 |  |  | 0 | 34.1348 | 6144.26 | 0 | 0 | 0 | 6144.26 | 0% | 0% | 46.76
2022-01-02 | 89849 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 70 |  |  | 0 | 45.9681 | 3217.76 | 0 | 0 | 0 | 3217.76 | 0% | 0% | 62.97
22.2 |  | CONEXÕES | [7 empty] | 3331.96
2022-02-01 | 89850 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 22 |  |  | 0 | 28.6014 | 629.23 | 0 | 0 | 0 | 629.23 | 0% | 0% | 39.18
2022-02-02 | 89726 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 9.6506 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0% | 0% | 13.22
2022-02-03 | 89856 | Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 37 |  |  | 0 | 18.0967 | 669.57 | 0 | 0 | 0 | 669.57 | 0% | 0% | 24.79
2022-02-04 | 95693 | Luva Simples, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 | 41.1355 | 740.43 | 0 | 0 | 0 | 740.43 | 0% | 0% | 56.35
2022-02-05 | 1638 - ORSE | Junção Simples Em Pvc Rígido C/ Anéis, Para Esgoto Primário, Diâm = 100 X 100Mm | SER.CG | un | 13 |  |  | 0 | 46.4061 | 603.27 | 0 | 0 | 0 | 603.27 | 0% | 0% | 63.57
2022-02-06 | 89585 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 16 |  |  | 0 | 38.2666 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 612.26 | 0% | 0% | 52.42
22.3 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [7 empty] | 3386.74
2022-03-01 | 97902 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 564.4579 | 3386.74 | 0 | 0 | 0 | 3386.74 | 0% | 0% | 773.23
22.4 |  | CAIXAS SIFONADAS E RALOS | [7 empty] | 738.64
2022-04-01 | 4283 - ORSE | Ralo Hemisférico Em Fº Fº, Tipo Abacaxi Ø 100Mm | SER.CG | UN | 17 |  |  | 0 | 43.4496 | 738.64 | 0 | 0 | 0 | 738.64 | 0% | 0% | 59.52
22.5 |  | OBRAS CIVIS | [7 empty] | 9073.8
2022-05-01 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 8 |  |  | 0 | 206.152 | 1649.21 | 0 | 0 | 0 | 1649.21 | 0% | 0% | 282.4
2022-05-02 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 67 |  |  | 0 | 86.7021 | 5809.04 | 0 | 0 | 0 | 5809.04 | 0% | 0% | 118.77
2022-05-03 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 59 |  |  | 0 | 27.3823 | 1615.55 | 0 | 0 | 0 | 1615.55 | 0% | 0% | 37.51
22.6 |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS – TUBOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 737.38
2022-06-01 | 103011 | Válvula De Retenção, De Bronze, Pé Com Crivos, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 82.3002 | 164.6 | 0 | 0 | 0 | 164.6 | 0% | 0% | 112.74
2022-06-02 | 95250 | Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 1'' - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 78.4896 | 235.46 | 0 | 0 | 0 | 235.46 | 0% | 0% | 107.52
2022-06-03 | 94704 | Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 21.7248 | 65.17 | 0 | 0 | 0 | 65.17 | 0% | 0% | 29.76
2022-06-04 | 8447 - ORSE | Válvula Retenção Vertical, Bronze, D = 25 Mm (1") | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 102.0321 | 204.06 | 0 | 0 | 0 | 204.06 | 0% | 0% | 139.77
2022-06-05 | 89435 | União, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 17.0236 | 68.09 | 0 | 0 | 0 | 68.09 | 0% | 0% | 23.32
22.7 |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 7423.67
2022-07-01 | 2647 - ORSE | Conjunto Moto-Bomba Com Motor De 3/4 Cv, Monofásico, Bomba Centrífuga, Sucção=1", Recalque=1", Pr. Máx. 26 Mca, Alt. Sucção 8 Mca. Faixas Hm (M) - Q (M3/H) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), Inclusive Chave De Partida Direta | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 1403.1622 | 5612.64 | 0 | 0 | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 1922.14
2022-07-02 | 102137 | Chave De Boia Automática Superior/Inferior 15A/250V - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 81.0081 | 324.03 | 0 | 0 | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 110.97
2022-07-03 | 13758 - ORSE(A) | Filtro Modelo Dfr-11, Dancor Ou Similar, Inclusive Areia, Ou Similar, De Alta Vazão Para Piscina / Fonte | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 680.0753 | 1360.15 | 0 | 0 | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 931.61
2022-07-04 | 95676 | Caixa Em Concreto Pré-Moldado Para Abrigo De Hidrômetro Com Dn 20 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_03/2024 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 126.8521 | 126.85 | 0 | 0 | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 173.77
22.8 |  | RESERVATORIOS | [7 empty] | 8345.74
2022-08-01 | 102623 | Caixa D´Água Em Polietileno, 1000 Litros (Inclusos Tubos, Conexões E Torneira De Bóia) - Fornecimento Einstalação. Af_06/2021 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 740.5923 | 2221.77 | 0 | 0 | 0 | 2221.77 | 0% | 0% | 1014.51
2022-08-02 | 102617 | Caixa D´Água Em Poliéster Reforçado Com Fibra De Vidro, 5000 Litros - Fornecimento E Instalação. Af_06/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 3061.985 | 6123.97 | 0 | 0 | 0 | 6123.97 | 0% | 0% | 4194.5
22.9 |  | DRENOS DE AR CONDICIONADO – TUBOS E ACESSORIOS | [7 empty] | 4956.74
2022-09-01 | 89355 | Tubo, Pvc, Soldável, De 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 120 |  |  | 0 | 19.7538 | 2370.45 | 0 | 0 | 0 | 2370.45 | 0% | 0% | 27.06
2022-09-02 | 89356 | Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 72 |  |  | 0 | 22.8052 | 1641.97 | 0 | 0 | 0 | 1641.97 | 0% | 0% | 31.24
2022-09-03 | 89403 | Tubo, Pvc, Soldável, De 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 56 |  |  | 0 | 16.863 | 944.32 | 0 | 0 | 0 | 944.32 | 0% | 0% | 23.1
22.10 |  | DRENOS DE AR CONDICIONADO – CONEXÕES | [7 empty] | 932.52
2022-10-01 | 89360 | Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 8.9425 | 44.71 | 0 | 0 | 0 | 44.71 | 0% | 0% | 12.25
2022-10-02 | 89362 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 9.2272 | 64.59 | 0 | 0 | 0 | 64.59 | 0% | 0% | 12.64
2022-10-03 | 89367 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 12.3443 | 246.88 | 0 | 0 | 0 | 246.88 | 0% | 0% | 16.91
2022-10-04 | 89371 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação.Af_06/2022 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 5.694 | 113.88 | 0 | 0 | 0 | 113.88 | 0% | 0% | 7.8
2022-10-05 | 89378 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 6.7233 | 67.23 | 0 | 0 | 0 | 67.23 | 0% | 0% | 9.21
2022-10-06 | 89431 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 8.2855 | 66.28 | 0 | 0 | 0 | 66.28 | 0% | 0% | 11.35
2022-10-07 | 94704 | Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 21.7248 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 86.89 | 0% | 0% | 29.76
2022-10-08 | 103947 | Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 25 X 20 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 40 |  |  | 0 | 6.0517 | 242.06 | 0 | 0 | 0 | 242.06 | 0% | 0% | 8.29
22.11 |  | OBRAS CIVIS | [7 empty] | 1064.77
2022-11-01 | 90468 | Chumbamento Linear Em Contrapiso Para Ramais/Distribuição De Instalações Hidráulicas Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023 | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 | 7.7161 | 231.48 | 0 | 0 | 0 | 231.48 | 0% | 0% | 10.57
2022-11-02 | 91176 | Fixação De Tubos Horizontais De Ppr Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D Com Parafuso De Fixação 1 1/4", Fixada Diretamente Na Laje Ou Parede. Af_09/2023 | SER.CG | UN | 50 |  |  | 0 | 16.6659 | 833.29 | 0 | 0 | 0 | 833.29 | 0% | 0% | 22.83
23 |  | ARREMATES E SOLEIRAS | [7 empty] | 10828.04
23.1 | 07285/ORSE | Soleira Em Granito Branco Fortaleza, L = 15 Cm, E = 2 Cm | SER.CG | M | 50.9 |  |  | 0 | 116.9241 | 5951.43 | 0 | 0 | 0 | 5951.43 | 0% | 0% | 160.17
23.2 | 07285/ORSE | Soleira Em Granito Branco Fortaleza, L = 15 Cm, E = 2 Cm (Para Ressalto Na Região Dos Paineis De Vidro) | SER.CG | M | 38.76 |  |  | 0 | 116.9241 | 4531.97 | 0 | 0 | 0 | 4531.97 | 0% | 0% | 160.17
23.3 | 11743/ORSE | Divisória Em Granito Branco Fortaleza, Polido Do Dois Lados, E= 2Cm, Inclusive Montagem Com Ferragens | SER.CG | M2 | 0.42 |  |  | 0 | 820.5857 | 344.64 | 0 | 0 | 0 | 344.64 | 0% | 0% | 1124.09
24 |  | PINTURA | [7 empty] | 71199.13
24.1 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 1838.21 |  |  | 0 | 12.7458 | 23429.45 | 0 | 0 | 0 | 23429.45 | 0% | 0% | 17.46
24.2 | 08624/ORSE | Emassamento De Superfície, Com Aplicação De 02 Demãos De Massa Acrílica, Lixamento E Retoques - Rev 01 | SER.CG | M2 | 1838.21 |  |  | 0 | 18.6515 | 34285.37 | 0 | 0 | 0 | 34285.37 | 0% | 0% | 25.55
24.3 | 88485 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 1838.21 |  |  | 0 | 4.1464 | 7621.95 | 0 | 0 | 0 | 7621.95 | 0% | 0% | 5.68
24.4 | 88484 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 141.31 |  |  | 0 | 5.1465 | 727.25 | 0 | 0 | 0 | 727.25 | 0% | 0% | 7.05
24.5 | 88488 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 141.31 |  |  | 0 | 15.184 | 2145.65 | 0 | 0 | 0 | 2145.65 | 0% | 0% | 20.8
24.6 | 88494 | Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Teto, Uma Demão, Lixamento Anual. Af_04/2023 | SER.CG | M2 | 141.31 |  |  | 0 | 21.1554 | 2989.46 | 0 | 0 | 0 | 2989.46 | 0% | 0% | 28.98
25 |  | COBERTURA | [7 empty] | 282419.54
25.1 | 00304/ORSE | Rufo De Concreto Armado Fck=20Mpa L=30Cm E H=5Cm | SER.CG | M | 153 |  |  | 0 | 35.0838 | 5367.82 | 0 | 0 | 0 | 5367.82 | 0% | 0% | 48.06
25.2 | 12509/ORSE | Estrutura Metálica P/ Cobertura C/Vigas-Treliça Pratt E Terças Em Udc 127, 2 Águas, Sem Lanternin, Vãos 10,01 A 20,0M, Pintada 1 D Oxido Ferro + 2 D Esmalte Epóxi Branco, Exceto Forn. Telhas - Executada | SER.CG | M2 | 499.5 |  |  | 0 | 192.2747 | 96041.21 | 0 | 0 | 0 | 96041.21 | 0% | 0% | 263.39
25.3 | 94216 | Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019 | SER.CG | M2 | 499.5 |  |  | 0 | 168.6154 | 84223.39 | 0 | 0 | 0 | 84223.39 | 0% | 0% | 230.98
25.4 | 09077/ORSE | Cumeeira Termoacústica | SER.CG | M | 5.9 |  |  | 0 | 139.8972 | 825.39 | 0 | 0 | 0 | 825.39 | 0% | 0% | 191.64
25.5 | 98546 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 | SER.CG | M2 | 389 |  |  | 0 | 128.5457 | 50004.27 | 0 | 0 | 0 | 50004.27 | 0% | 0% | 176.09
25.6 | 87690 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 5Cm. Af_07/2021 | SER.CG | M2 | 389 |  |  | 0 | 52.5819 | 20454.35 | 0 | 0 | 0 | 20454.35 | 0% | 0% | 72.03
25.7 | 98563 | Proteção Mecânica De Superfície Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=2Cm. Af_06/2018 | SER.CG | M2 | 389 |  |  | 0 | 38.4199 | 14945.34 | 0 | 0 | 0 | 14945.34 | 0% | 0% | 52.63
25.8 | 105034 | Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta, Espessura De *10* Cm. Af_03/2024(Pilaretes E Cinta) | SER.CG | M | 281.54 |  |  | 0 | 37.5001 | 10557.77 | 0 | 0 | 0 | 10557.77 | 0% | 0% | 51.37
26 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [7 empty] | 46362.26
26.1 | 13465/ORSE | Assento Elevado Para Vaso Sanitário, Com Arco E Assento Almofadado, Com 7 Cm De Altura, Cor Branca, Astra, Ref. Tae7/K Ou Similar | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 245.3676 | 736.1 | 0 | 0 | 0 | 736.1 | 0% | 0% | 336.12
26.2 | 08211/0RSE | Ducha Higiênica Com Registro, Linha Aspen, Ref. 1984 C35 Da Deca Ou Similar | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 374.0082 | 1496.03 | 0 | 0 | 0 | 1496.03 | 0% | 0% | 512.34
26.3 | 100849 | Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 34.6531 | 173.26 | 0 | 0 | 0 | 173.26 | 0% | 0% | 47.47
26.4 | 86938 | Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Incluso Válvula E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 327.1057 | 2289.73 | 0 | 0 | 0 | 2289.73 | 0% | 0% | 448.09
26.5 | 10103/ORSE | Combinado Sanitario Antivandalismo (Composto De Vaso Sanitario E Lavatorio), Ref:Cpn2-W-Pm, Em Aço Inox, Incl.Parafuso Fixação, Recomendado P/Penitenciarias, Delegacias, Instal.Juvenis E Similares, Fab: Metalurgica Caaguazu Ou Similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 9621.2321 | 9621.23 | 0 | 0 | 0 | 9621.23 | 0% | 0% | 13179.77
26.6 | 86936 | Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 357.6197 | 715.23 | 0 | 0 | 0 | 715.23 | 0% | 0% | 489.89
26.7 | 01889/ORSE | Espelho Plano 4Mm | SER.CG | M2 | 10.98 |  |  | 0 | 402.1862 | 4416 | 0 | 0 | 0 | 4416 | 0% | 0% | 550.94
26.8 | 07350/ORSE | Lavatório Louça De Canto (Deca-Izy, Ref L-10117 Ou Similar) Sem Coluna, C/ Sifão Cromado, Válvula Cromada, Engate Cromado, Exclusive Torneira | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 611.0465 | 1833.13 | 0 | 0 | 0 | 1833.13 | 0% | 0% | 837.05
26.9 | 86931 | Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UND | 8 |  |  | 0 | 473.697 | 3789.57 | 0 | 0 | 0 | 3789.57 | 0% | 0% | 648.9
26.10 | 86922 | Tanque De Louça Branca Suspenso, 18L Ou Equivalente, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 756.8567 | 756.85 | 0 | 0 | 0 | 756.85 | 0% | 0% | 1036.79
26.11 | 09245/ORSE | Vaso Sanitário Linha Infantil, Celite Ou Similar C/Cx Acoplada , Inclusive Assento Sanitário Infantil, Conjunto De Fixação Deca Sp13 Ou Similar, Anel De Vedação, Tubo De Ligação Com Acabamento Cromado E Engate Plástico | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 1056.2297 | 1056.22 | 0 | 0 | 0 | 1056.22 | 0% | 0% | 1446.89
26.12 | 03259/ORSE | Fornecimento E Instalação De Torneira Pressmatic Compact De Mesa, Ref. 17160606, Docol Ou Similar | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 209.1012 | 2091.01 | 0 | 0 | 0 | 2091.01 | 0% | 0% | 286.44
26.13 | 86910 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Parede, 1/2 Ou 3/4, Para Pia De Cozinha, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 124.465 | 373.39 | 0 | 0 | 0 | 373.39 | 0% | 0% | 170.5
26.14 | 12511/ORSE | Dispenser, Em Plástico, Para Papel Higiênico Em Rolo | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 67.817 | 678.17 | 0 | 0 | 0 | 678.17 | 0% | 0% | 92.9
26.15 | 11736/ORSE | Bancada Em Granito Branco Fortaleza, E = 2Cm | SER.CG | M2 | 8.69 |  |  | 0 | 630.1871 | 5476.32 | 0 | 0 | 0 | 5476.32 | 0% | 0% | 863.27
26.16 | 12503/ORSE | Rodopia Em Granito Branco Siena, L=20Cm, E=2Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-I, Com Acabamento Aboleado | SER.CG | M | 15.41 |  |  | 0 | 143.7881 | 2215.77 | 0 | 0 | 0 | 2215.77 | 0% | 0% | 196.97
26.17 | 11825/ORSE | Testeira Em Granito Branco Fortaleza, L=10Cm (Colado), Esp.=2Cm - Fornecimento E Colocação | SER.CG | M | 14.3 |  |  | 0 | 74.6863 | 1068.01 | 0 | 0 | 0 | 1068.01 | 0% | 0% | 102.31
26.18 | 12208/ORSE | Porta Papel Toalha Para Papel Interfolha 2 Ou 3 Dobras, Injetado Com A Frente Em Plástico Abs Branco, Com Visor Frontal Para Controle De Substituição Do Papel Interfolha E Fundo Em Plástico Abs Cinza. | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 117.6687 | 1059.01 | 0 | 0 | 0 | 1059.01 | 0% | 0% | 161.19
26.19 | 95547 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 54.75 | 492.75 | 0 | 0 | 0 | 492.75 | 0% | 0% | 75
26.20 | 100868 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 279.9623 | 2799.62 | 0 | 0 | 0 | 2799.62 | 0% | 0% | 383.51
26.21 | 13110/ORSE | Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Aço Inox, L=40Cm, D=1 1/4", Jackwal Ou Similar0 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 101.8058 | 407.22 | 0 | 0 | 0 | 407.22 | 0% | 0% | 139.46
26.22 | 100867 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 270.5526 | 1352.76 | 0 | 0 | 0 | 1352.76 | 0% | 0% | 370.62
26.23 | 13109/ORSE | Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Aço Inox, L=30Cm, D=1 1/4", Jackwal Ou Similar | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 124.5818 | 498.32 | 0 | 0 | 0 | 498.32 | 0% | 0% | 170.66
26.24 | 100863 | Barra De Apoio Em "L", Em Aco Inox Polido 70 X 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 483.2819 | 966.56 | 0 | 0 | 0 | 966.56 | 0% | 0% | 662.03
27 |  | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 6361.8
27.1 | 07323/ORSE | Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, Em Borracha, P/Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base | SER.CG | M2 | 10 |  |  | 0 | 636.1804 | 6361.8 | 0 | 0 | 0 | 6361.8 | 0% | 0% | 871.48
28 |  | LIMPEZA GERAL | [7 empty] | 4372.07
28.1 | 02450/ORSE | Limpeza Geral | SER.CG | M2 | 1931.98 |  |  | 0 | 2.263 | 4372.07 | 0 | 0 | 0 | 4372.07 | 0% | 0% | 3.1
29 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [7 empty] | 492852.58
29.1 |  | ALVENARIA | [7 empty] | 173675.75
2029-01-01 | 103318 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | SER.CG | M2 | 32 |  |  | 0 | 86.5926 | 2770.96 | 0 | 0 | 0 | 2770.96 | 0% | 0% | 118.62
2029-01-02 | 9103/ORSE | Concreto Ciclópico Com Concreto De Fck=10Mpa E 50% De Pedra De Mão | SER.CG | M3 | 75.58 |  |  | 0 | 599.0964 | 45279.7 | 0 | 0 | 0 | 45279.7 | 0% | 0% | 820.68
2029-01-03 | 94968 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Br1Ta 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 | SER.CG | M3 | 3.4 |  |  | 0 | 415.6182 | 1413.1 | 0 | 0 | 0 | 1413.1 | 0% | 0% | 569.34
2029-01-04 | 08789/ORSE | Muro Em Alvenaria Bloco Cerâmico, E= 0,19M, C/ Alv De Pedra 0,35 X 0,60M, Colunas (9X20Cm) E Cintamento (9X15Cm) Superior E Inferior Concreto Armado Fck = 15,0 Mpa Cada 3,00M, Chapisco E Reboco | SER.CG | M2 | 404.81 |  |  | 0 | 238.5275 | 96558.31 | 0 | 0 | 0 | 96558.31 | 0% | 0% | 326.75
2029-01-05 | 89712 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm | SER.CG | M | 29 |  |  | 0 | 24.4988 | 710.46 | 0 | 0 | 0 | 710.46 | 0% | 0% | 33.56
2029-01-06 | 02498/ORSE | Escavação Manual De Vala Ou Cava Em Material De 1ª Categoria, Profundidade Entre 1,50 E 3,00M (Muro Externo) | SER.CG | M3 | 69.36 |  |  | 0 | 75.7448 | 5253.65 | 0 | 0 | 0 | 5253.65 | 0% | 0% | 103.76
2029-01-07 | 02498/ORSE | Escavação Manual De Vala Ou Cava Em Material De 1ª Categoria, Profundidade Entre 1,50 E 3,00M (Para Gabião) | SER.CG | M3 | 27.68 |  |  | 0 | 75.7448 | 2096.61 | 0 | 0 | 0 | 2096.61 | 0% | 0% | 103.76
2029-01-08 | 02667/ORSE | Calha Semi-Circular Em Concreto Pré-Moldado D=40Cm | SER.CG | M | 193.06 |  |  | 0 | 52.4578 | 10127.5 | 0 | 0 | 0 | 10127.5 | 0% | 0% | 71.86
2029-01-09 | 01349/ORSE | Tubo De Pead, Pe-80, Ramal Predial, Diam = 20Mm (1/2") X 2,3Mm (Esp.Parede) | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 16.4542 | 493.62 | 0 | 0 | 0 | 493.62 | 0% | 0% | 22.54
2010-01-29 | 08637/ORSE | Chapim De Concreto Pré-Moldado(Muro) | SER.CG | M | 193.06 |  |  | 0 | 46.4718 | 8971.84 | 0 | 0 | 0 | 8971.84 | 0% | 0% | 63.66
29.2 |  | PINTURA ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 27561.04
2029-02-01 | 88485 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 929.57 |  |  | 0 | 4.1464 | 3854.36 | 0 | 0 | 0 | 3854.36 | 0% | 0% | 5.68
2029-02-02 | 88423 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Uma Cor. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 929.57 |  |  | 0 | 20.6517 | 19197.2 | 0 | 0 | 0 | 19197.2 | 0% | 0% | 28.29
2029-02-03 | 02311/ORSE | Pintura De Acabamento Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Tinta À Base De Zarcão E 02 Demãos De Tinta Esmalte | SER.CG | M2 | 96.13 |  |  | 0 | 26.5866 | 2555.76 | 0 | 0 | 0 | 2555.76 | 0% | 0% | 36.42
2029-02-04 | 102513 | Pintura De Símbolos E Textos Com Tinta Acrílica, Demarcação Com Fita Adesiva E Aplicação Com Rolo. Af_05/2021 | SER.CG | M2 | 7.48 |  |  | 0 | 48.5231 | 362.95 | 0 | 0 | 0 | 362.95 | 0% | 0% | 66.47
2029-02-05 | 102498 | Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Caiação). Af_05/2021 | SER.CG | M | 203.71 |  |  | 0 | 1.752 | 356.89 | 0 | 0 | 0 | 356.89 | 0% | 0% | 2.4
2029-02-06 | 13351/ORSE | Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica - Espessura 0,4 Mm | SER.CG | M2 | 54.14 |  |  | 0 | 22.7906 | 1233.88 | 0 | 0 | 0 | 1233.88 | 0% | 0% | 31.22
29.3 |  | FECHAMENTOS EXTERNOS | [7 empty] | 68796.07
2029-03-01 | 13780/ORSE | Cerca/Gradil Nylofor H=2,43M, Malha 5X20Cm - Fio 5 Mm, Revestidos Em Poliester Por Processo De Pintura Eletrostática Nas Cores Verde Ou Branca. Fornecimento E Instalação. Inclusive Poste E Acessórios. | SER.CG | M | 6.49 |  |  | 0 | 922.6251 | 5987.83 | 0 | 0 | 0 | 5987.83 | 0% | 0% | 1263.87
2029-03-02 | 13779/ORSE | Cerca/Gradil Nylofor H=2,03M, Malha 5X20Cm - Fio 5 Mm, Revestidos Em Poliester Por Processo De Pintura Eletrostática Nas Cores Verde Ou Branca. Fornecimento E Instalação. Inclusive Poste E Acessórios. | SER.CG | M | 31.44 |  |  | 0 | 678.6226 | 21335.89 | 0 | 0 | 0 | 21335.89 | 0% | 0% | 929.62
2029-03-03 | 08759/ORSE | Corrimão Em Aço Inox Ø=1 1/2", Duplo, H=90Cm | SER.CG | M | 39.04 |  |  | 0 | 279.7798 | 10922.6 | 0 | 0 | 0 | 10922.6 | 0% | 0% | 383.26
2029-03-04 | 07967/ORSE | Guarda-Corpo Em Tubo De Aço Inox Ø=1 1/2", Duplo, Com Montantes E Fechamento Em Tubo Inox Ø=1 1/2", H=96Cm, C/Acabamento Polido, P/Fixação Em Piso | SER.CG | M | 31.61 |  |  | 0 | 675.3522 | 21347.88 | 0 | 0 | 0 | 21347.88 | 0% | 0% | 925.14
2029-03-05 | 13106/ORSE | Concertina Dupla, Em Aço Galvanizado, Espiral De Ø = 450 Mm, 5 Clipes P/Espiral, Lâmina De 30Mm E Fio Interno = 2,75Mm, Inclusive Instalação | SER.CG | M | 193.06 |  |  | 0 | 33.3975 | 6447.72 | 0 | 0 | 0 | 6447.72 | 0% | 0% | 45.75
2029-03-06 | 08538/ORSE | Escada Em Ferro, Degraus Em Barra Redonda 3/4" E Quadro Em Barra Chata De 2" X 5/16" | SER.CG | M | 12.6 |  |  | 0 | 218.5839 | 2754.15 | 0 | 0 | 0 | 2754.15 | 0% | 0% | 299.43
29.4 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 195599.68
2029-04-01 | 09418/ORSE | Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Na Cor Natural, P/Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Ii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base | SER.CG | M2 | 27.94 |  |  | 0 | 114.8801 | 3209.74 | 0 | 0 | 0 | 3209.74 | 0% | 0% | 157.37
2029-04-02 | 92398 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | SER.CG | M2 | 1037.72 |  |  | 0 | 81.0811 | 84139.47 | 0 | 0 | 0 | 84139.47 | 0% | 0% | 111.07
2029-04-03 | 93681 | Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_10/2022 | SER.CG | M2 | 91.03 |  |  | 0 | 87.0598 | 7925.05 | 0 | 0 | 0 | 7925.05 | 0% | 0% | 119.26
2029-04-04 | 94273 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré- Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | SER.CG | M | 473.74 |  |  | 0 | 37.1497 | 17599.29 | 0 | 0 | 0 | 17599.29 | 0% | 0% | 50.89
2029-04-05 | 94993 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | SER.CG | M2 | 609.64 |  |  | 0 | 68.2623 | 41615.42 | 0 | 0 | 0 | 41615.42 | 0% | 0% | 93.51
2029-04-06 | 97113 | Aplicação De Lona Plástica Para Execução De Pavimentos De Concreto. | SER.CG | M2 | 609.64 |  |  | 0 | 2.2119 | 1348.46 | 0 | 0 | 0 | 1348.46 | 0% | 0% | 3.03
2029-04-07 | 05103/ORSE | Regularização Manual | SER.CG | M2 | 609.64 |  |  | 0 | 5.0662 | 3088.55 | 0 | 0 | 0 | 3088.55 | 0% | 0% | 6.94
2029-04-08 | 98525 | Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018 | SER.CG | M2 | 694.69 |  |  | 0 | 0.657 | 456.41 | 0 | 0 | 0 | 456.41 | 0% | 0% | 0.9
2029-04-09 | 100575 | Regularização De Superfícies Com Motoniveladora Af_11/2019 | SER.CG | M2 | 694.69 |  |  | 0 | 1.8688 | 1298.23 | 0 | 0 | 0 | 1298.23 | 0% | 0% | 2.56
2010-04-29 | 11449/ORSE | Compactação Manual Com Placa Vibratória Sem Controle Do Grau De Compactação | SER.CG | M3 | 34.73 |  |  | 0 | 9.7309 | 337.95 | 0 | 0 | 0 | 337.95 | 0% | 0% | 13.33
2011-04-29 | 94318 | Aterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura De 0,8 A 1,5 M, Profundi Dade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | SER.CG | M3 | 45.15 |  |  | 0 | 62.342 | 2814.74 | 0 | 0 | 0 | 2814.74 | 0% | 0% | 85.4
2012-04-29 | 00026/ORSE | Coleta E Carga Manuais De Entulho | SER.CG | M3 | 208.41 |  |  | 0 | 16.8192 | 3505.28 | 0 | 0 | 0 | 3505.28 | 0% | 0% | 23.04
2013-04-29 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, M3Xkm Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 4168.14 |  |  | 0 | 2.7667 | 11531.99 | 0 | 0 | 0 | 11531.99 | 0% | 0% | 3.79
2014-04-29 | 03448/ORSE | Boca De Lobo Com Grelha De Concreto Tipo 1 - 0.70 X 0.40 M | SER.CG | und | 6 |  |  | 0 | 1167.2554 | 7003.53 | 0 | 0 | 0 | 7003.53 | 0% | 0% | 1598.98
2015-04-29 | 90696 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 200 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021 | SER.CG | und | 90 |  |  | 0 | 108.0619 | 9725.57 | 0 | 0 | 0 | 9725.57 | 0% | 0% | 148.03
29.5 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS | [7 empty] | 2695.61
2029-05-01 | 12628/ORSE | Mastro Triplo Em Tubo Ferro Galvanizado, Alt (Útil)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), Inclusive Base De Concreto Ciclópico | SER.CG | und | 1 |  |  | 0 | 2695.6199 | 2695.61 | 0 | 0 | 0 | 2695.61 | 0% | 0% | 3692.63
29.6 |  | PAISAGISMO | [7 empty] | 24524.43
2029-06-01 | 98504 | Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 | SER.CG | M2 | 467.36 |  |  | 0 | 12.8991 | 6028.52 | 0 | 0 | 0 | 6028.52 | 0% | 0% | 17.67
2029-06-02 | 02394/ORSE | Fornecimento E Espalhamento De Terra Vegetal Preparada | SER.CG | M3 | 56.08 |  |  | 0 | 166.1991 | 9320.44 | 0 | 0 | 0 | 9320.44 | 0% | 0% | 227.67
2029-06-03 | 05103/ORSE | Regularização Manual | SER.CG | M2 | 467.36 |  |  | 0 | 5.0662 | 2367.73 | 0 | 0 | 0 | 2367.73 | 0% | 0% | 6.94
2029-06-04 | 07673/ORSE | Planta - Primavera (Bougainvillea Spectabilis), Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 1 |  |  | 0 | 34.7261 | 34.72 | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0% | 0% | 47.57
2029-06-05 | 11118/ORSE | Planta - Clorofito, Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 32 |  |  | 0 | 9.8842 | 316.29 | 0 | 0 | 0 | 316.29 | 0% | 0% | 13.54
2029-06-06 | 08760/ORSE | Planta - Palmeira Areca (Alt=1,00M), Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 4 |  |  | 0 | 150.2121 | 600.84 | 0 | 0 | 0 | 600.84 | 0% | 0% | 205.77
2029-06-07 | 07661/ORSE | Planta - Heliconia Papagaio (Heliconia Psittacorum) H=1,00M, Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 24 |  |  | 0 | 45.4133 | 1089.91 | 0 | 0 | 0 | 1089.91 | 0% | 0% | 62.21
2029-06-08 | 09869/ORSE | Planta - Ixora Amarela (Ixora Coccinea Yellow), Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 16 |  |  | 0 | 21.5715 | 345.14 | 0 | 0 | 0 | 345.14 | 0% | 0% | 29.55
2029-06-09 | 09868/ORSE | Planta - Ixora Rei Vermelha (Ixora Coccinea Red), Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 33 |  |  | 0 | 23.8637 | 787.5 | 0 | 0 | 0 | 787.5 | 0% | 0% | 32.69
2010-06-29 | 98520 | Aplicação De Adubo Em Solo. Af_07/2024 | SER.CG | M2 | 577.36 |  |  | 0 | 4.9567 | 2861.8 | 0 | 0 | 0 | 2861.8 | 0% | 0% | 6.79
2011-06-29 | 07633/ORSE | Planta - Ipê Amarelo (Tabebuia Chrysotricha) H=1,00M, Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 1 |  |  | 0 | 91.2062 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0% | 0% | 124.94
2012-06-29 | 09874/ORSE | Planta - Cajueiro (Anacardium Occidentale), Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 7 |  |  | 0 | 97.1922 | 680.34 | 0 | 0 | 0 | 680.34 | 0% | 0% | 133.14
30 |  | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 231468.8
30.1 | 93565 | Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares | M.O. | MÊS | 7 |  | 1 | 1 | 20755.306 | 145287.14 | 0 | 20755.306 | 20755.306 | 124531.834 | 14.29% | 14.29% | 28431.46
30.2 | 93572 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | M.O. | MES | 7 |  | 1 | 1 | 6173.4859 | 43214.4 | 0 | 6173.4859 | 6173.4859 | 37040.9141 | 14.29% | 14.29% | 8456.83
30.3 | 100289 | Vigia Diurno Com Encargos Complementares | M.O. | h | 1540 |  | 220 | 220 | 22.36 | 34434.4 | 0 | 4919.2 | 4919.2 | 29515.2 | 14.29% | 14.29% | 30.54
30.4 | 90775 | Desenhista Projetista Com Encargos Complementares(As Built) | M.O. | h | 48 |  |  | 0 | 27.0976 | 1300.68 | 0 | 0 | 0 | 1300.68 | 0% | 0% | 37.12
30.5 | SSS96764D | Tramitação Junto Ao Corpo De Bombeiros Para A Emissão Do Avcb Com Toda Documentação Necessária, Incluindo Atestados De Conformidade Da Instalção Elétrica, Responsabilidade Das Saidas De Emergência, Treinamento Da Brigada De Incêndio, Com A Emissão De Certificado Art Ou Rrt, Bem Como Todos Os Anexos Necessário | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 7232.183 | 7232.18 | 0 | 0 | 0 | 7232.18 | 0% | 0% | 9907.1
TOTAL GERAL: | [9 empty] | 6209941.14 | 0 | 186108.4061 | 1609791.3559 | 0 | 7.63% | 25.92%

## CRONOGRAMA (hidden)
ANEXO IX - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO FELIPE
|  |  | 30 D | 60 D | 90 D | 120 D | 150 D | 180D | 210D | VALOR | 1 | VALOR COM KAPA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 75% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
2 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | VALOR PREVISTO | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 3 | TRUE | 3 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 50% | 30% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
3 | LOCAÇÃO DA OBRA | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
4 | INFRAESTRUTURA | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 10% | 55% | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
5 | SUPRAESTRUTURA | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
6 | PISOS E REVESTIMENTOS | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 5% | 40% | 40% | 15% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
7 | PAREDES E PAINÉIS | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 20% | 25% | 45% | 10% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
8 | ACESSÓRIOS E FERRAGENS | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
9 | ESQUADRIAS E VIDROS | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
10 | FORRO | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 45% | 40% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
11 | REVESTIMENTO DE FACHADA | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 30% | 30% | 20% | 12.5% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
13 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 2.5% | 30% | 30% | 25% | 12.5% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
14 | CFTV | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 17.5% | 17.5% | 22.5% | 22.5% | 20% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
15 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
16 | ALARME DE SEGURANÇA | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
17 | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ELETRODUTOS E ACESSORIOS | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 20% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
18 | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 10% | 10% | 15% | 45% | 20% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
19 | SONORIZAÇÃO | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
20 | CLIMATIZAÇÃO | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
21 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 30% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
22 | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 30% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
23 | ARREMATES E SOLEIRAS | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
24 | PINTURA | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 40% | 10% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
25 | COBERTURA | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 40% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
26 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
27 | SINALIZAÇÃO | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
28 | LIMPEZA GERAL | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
29 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 15% | 15% | 40% | 20% | 10% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
30 | ADMINISTRAÇÃO | VALOR PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 7.695% |  |  | 100% | 100%
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
| GERAL | VALOR PREVISTO | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 50% | 30% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | TOTAL DA OBRA |  | 100%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | 50% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
Salvador, 05 de setembro de 2025
FALSE
CS Construções e Empreendimentos Ltda.
Lucas José Abreu Guimarães
CREA nº 050895271-9
Responsável Técnico/Engenheiro Civil

## BDI (hidden)
Ao Poder Judiciário do Estado da Bahia Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Núcleo de Licitação Ref. Concorrência Eletrônica nº 004/2025 Processo Administrativo nº TJ-CON-2025/00786
ANEXO III - COMPOSIÇÃO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de Obra (Conforme Acórdão 2622/2013 - TCU)
Construção de Edifícios (também para Reformas)
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.06%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.8%
TAXA DE RISCO |  | R | 1%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.23%
TAXA DE LUCRO |  | L | 7.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 0%
BDI conforme o Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  | 24.8%
BDI RESULTANTE |  |  | 24.8%
FÓRMULA UTILIZADA
Salvador,05 de setembro de 2025
CS Construções e Empreendimentos Ltda.
Lucas José Abreu Guimarães
CREA nº 050895271-9
Responsável Técnico/Engenheiro Civil

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
BAHIA |  |  | VIGÊNCIA A PARTIR DE |  | 01/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% | Não incide | 17.98% | Não incide
B2 | Feriados | 3.97% | Não incide | 3.97% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 11.07% | 8.33% | 11.07% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.14% | Não incide | 2.14% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.92% | 8.97% | 11.92% | 8.97%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 48.88% | 18.66% | 48.88% | 18.66%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.49% | 4.13% | 5.49% | 4.13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 2.36% | 1.77% | 2.36% | 1.77%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.97% | 2.24% | 2.97% | 2.24%
C5 | Indenização Adicional | 0.46% | 0.35% | 0.46% | 0.35%
C | Total | 11.41% | 8.59% | 11.41% | 8.59%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 10.1% | 3.65% | 17.99% | 6.87%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.47% | 0.35% | 0.49% | 0.37%
D | Total | 10.57% | 4% | 18.48% | 7.24%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 92.66% | 53.05% | 115.6% | 71.29%
Salvador, 05 de stembro de 2025
CS Construções e Empreendimentos Ltda.
Lucas José Abreu Guimarães
CREA nº 050895271-9
Responsável Técnico/Engenheiro Civil