## Planilha1
[13 empty] | DATA DE ATUALIZAÇÃO: |  | 2026-02-10
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA EM EXECUÇÃO
Contrato | Ordem de Serviço | Comarca | Objeto | Valor contratado | Valor do contrato atualizado (Aditamento contrarual/Apostilamento) | Empresa Contratada | Data de Início da obra | Prazo de execução | Data prevista para conclusão da obra | Nº da Medição | Valor da Medição | % Executado | Total Executado | % Acumu. | Saldo Contratual
06/2023-EM | 190/2024-DEA | Ilhéus | Construção do novo Fórum da Comarca de Ilhéus | 54061661.56 | 60202952.04 | CSG ENGENHARIA LTDA - CNPJ 01.027.728/0001-70 | 2024-09-05 | 480 | 2025-12-28 | 1ª Medição | 3208221.15 | 5.329% | 59070743.78 | 98.12% | 1132208.26
[10 empty] | 2ª Medição | 1514728.94 | 2.516%
[10 empty] | 3ª Medição | 1515517.23 | 2.517%
[10 empty] | 4ª Medição A | 1673609.88 | 2.78%
[10 empty] | 4ª Medição B | 2101577.15 | 3.491%
[10 empty] | 5ª Medição | 1236067.1 | 2.053%
[10 empty] | 6ª Medição | 1686209.52 | 2.801%
[10 empty] | 7ª Medição | 1499874.7 | 2.491%
[10 empty] | APOSTILA 01/2025 | 498398.17 | 0.8279%
[10 empty] | 8ª Medição | 3008837.45 | 4.998%
[10 empty] | 9ª Medição | 4898791.88 | 8.137%
[10 empty] | 10ª Medição | 4892605.33 | 8.127%
[10 empty] | 11ª Medição | 7251486.77 | 12.05%
[10 empty] | 12ª Medição | 6569215.32 | 10.91%
[10 empty] | 13ª Medição | 7876178.04 | 13.08%
[10 empty] | 13ª Medição | 1870591.51 | 3.107%
[10 empty] | 14ª Medição | 7768833.64 | 12.9%
67/2025 | 215/2025-DEA | Capital | Obra de readequação e revitalização dos sanitários do Fórum Ruy Barbosa, situado à Praça D. Pedro II, s/n, Nazaré, Salvador/BA | 2442225.19 | 0 | EJOS CONTRUÇÕES E INTALAÇÕES EIRELI - CNPJ 21.649.171/0001-16 | 2025-08-15 | 195 | 2026-02-25 | 1ª Medição | 195059.95 | 7.987% | 2242224.83 | 91.81% | 200000.36
[10 empty] | 2ª Medição | 322271 | 13.2%
[10 empty] | 3ª Medição | 501231.66 | 20.52%
[10 empty] | 4ª Medição | 606592.73 | 24.84%
[10 empty] | 5ª Medição A | 381017.27 | 15.6%
[10 empty] | 5ª Medição B | 236052.22 | 9.665%
[10 empty] | 6ª Medição | 0 | 0%
093/2025 | 295/2025-DEA | São Felipe | Construção do novo Fórum da Comarca de São Felipe | 6209941.14 | 0 | CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 33.833.880/0001-36 | 2025-11-22 | 210 | 2026-06-19 | 1ª Medição | 1423682.98 | 58.29% | 1610091.39 | 25.93% | 4599849.75
[10 empty] | 2ª Medição A | 186408.41 | 7.633%
[10 empty] | 2ª Medição A | 0 | 0%
[10 empty] | 3ª Medição | 0 | 0%
[10 empty] | 4ª Medição | 0 | 0%
[10 empty] | 5ª Medição | 0 | 0%
[10 empty] | 6ª Medição | 0 | 0%
Formulas:
Data prevista para conclusão da obra = [Data de Início da obra]+[Prazo de execução]-1