## MED 14
BOLETIM DE MEDIÇÃO 15 PERÍODO 01/11/2025 A 30/11/2025
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ILHÉUS |  |  |  | CONTRATO: | 06/2023-EM |  |  |  | DATA INÍCIO: | 2024-09-05
LOCAL: |  | AVENIDA TANCREDO NEVES, JARDIM ATLÂNTICO, ILHÉUS/BA |  |  |  | MODALIDADE: | PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | DATA TÉRMINO: | 2025-12-28
DATA BASE: |  | ORSE 08/2023 e SINAPI 08/2023 NÃO DESONERADO |  |  |  | O.S. N°: | 190/2024 |  |  |  | DATA MEDIÇÃO: | 2025-11-30
[6 empty] | APOSTILA Nº | 001/2025- DEA |  |  |  | REAJUSTE 6,08% | 2025-04-14
BDI: |  | 24.8% |  |  |  | KAPA= | 0.84 |  |  |  | VALOR CONT. REAJUSTADO: | 60202952.04 |  | % MEDIDO: | 84.75%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CLASS | UNID | QUANTIDADE |  |  |  | PREÇO(R$) | PREÇO(R$) COM BDI | PREÇO COM KAPA(R$) | VALORES |  |  |  | %
[5 empty] | CONTRATO | ACU.ANT. | PERÍODO | ACU.ATUAL |  |  |  | CONTRATO | ACU.ANT. | PERÍODO | ACU.ATUAL
1.0 |  | DESPESAS LEGAIS | [9 empty] | 38944.0711 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.01 | COT-HAB | Habite-se | SER.CG | m² | 11465.75 | 0 |  | 0 | 3.24 | 4.0435 | 3.3966 | 38944.0711 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | 3946895.4593 | 3945342.8974 | 1552.5619 | 3946895.4593 | 100%
2.01 |  | LIMPEZA DO TERRENO E REGULARIZAÇÃO | [9 empty] | 3177882.3167 | 3177882.3167 | 0 | 3177882.3167 | 100%
2.01.01 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 13288.17 | 13288.17 |  | 13288.17 | 0.43 | 0.53664 | 0.45078 | 5990.0094 | 5990.0094 | 0 | 5990.0094 | 100%
2.01.02 | 4268/ORSE | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | SER.CG | UN | 45 | 45 |  | 45 | 102.81 | 128.3069 | 107.7778 | 4850.0001 | 4850.0001 | 0 | 4850.0001 | 100%
2.01.03 | 10568/ORSE | Poda de arvores, exceto remoção de entulho | SER.CG | UN | 86 | 86 |  | 86 | 69.07 | 86.1994 | 72.4075 | 6227.0418 | 6227.0418 | 0 | 6227.0418 | 100%
2.01.04 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 9966.1275 | 9966.1275 |  | 9966.1275 | 9,75 | 12.168 | 10.2211 | 101864.9851 | 101864.9851 | 0 | 101864.9851 | 100%
2.01.05 | 10039/ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | SER.CG | T | 6968.8268 | 6968.8268 |  | 6968.8268 | 30 | 37.44 | 31.4496 | 219166.8138 | 219166.8138 | 0 | 219166.8138 | 100%
2.01.06 | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 960 | 960 |  | 960 | 156.33 | 195.0998 | 163.8839 | 157328.511 | 157328.511 | 0 | 157328.511 | 100%
2.01.07 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 199322.55 | 199322.55 |  | 199322.55 | 3,01 | 3.7565 | 3.1554 | 628950.985 | 628950.985 | 0 | 628950.985 | 100%
2.01.08 | 02522/ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal | SER.CG | M3 | 19203.5295 | 19203.5295 |  | 19203.5295 | 4.65 | 5.8032 | 4.8747 | 93611.2148 | 93611.2148 | 0 | 93611.2148 | 100%
2.01.09 | orse-2531 | Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte | SER.CG | M3 | 19203.5295 | 19203.5295 |  | 19203.5295 | 15.51 | 19.3565 | 16.2594 | 312238.6971 | 312238.6971 | 0 | 312238.6971 | 100%
2.01.10 | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | INSUMO | M3 | 19203.5295 | 19203.5295 |  | 19203.5295 | 78.65 | 98.1552 | 82.4504 | 1583338.0742 | 1583338.0742 | 0 | 1583338.0742 | 100%
2.01.11 | 02513/ORSE | Escavação com trator de esteira com lâmina e escarificador, em material de 2ª categoria | SER.CG | M3 | 17939.0295 | 17939.0295 |  | 17939.0295 | 3.42 | 4.2682 | 3.5853 | 64315.9844 | 64315.9844 | 0 | 64315.9844 | 100%
2.02 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | [9 empty] | 736884.7816 | 735332.2197 | 1552.5619 | 736884.7816 | 100%
2.02.1 | 06096/ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 554.73 | 692.303 | 581.5346 | 581.5346 | 581.5346 | 0 | 581.5346 | 100%
2.02.2 | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)AF_07/2020_P | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 1751.54 | 2185.9219 | 1836.1744 | 1836.1744 | 1836.1744 | 0 | 1836.1744 | 100%
2.02.3 | 13311/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | SER.CG | M2 X MÊS | 6648.576 | 6648.576 |  | 6648.576 | 24.05 | 30.0144 | 25.2121 | 167624.5364 | 167624.5364 | 0 | 167624.5364 | 100%
2.02.4 | 97063 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | SER.CG | M2 X MÊS | 6648.576 | 6648.576 |  | 6648.576 | 16.3 | 20.3424 | 17.0876 | 113608.3136 | 113608.3136 | 0 | 113608.3136 | 100%
2.02.5 | 12862/ORSE | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | SER.CG | P X D | 10800 | 9900 |  | 9900 | 1.16 | 1.4477 | 1.2161 | 13133.353 | 12038.9069 | 1094.4461 | 13133.353 | 100%
2.02.6 | 4738/ORSE | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | SER.CG | P X D | 1200 | 1100 |  | 1100 | 4.37 | 5.4538 | 4.5812 | 5497.3901 | 5039.2742 | 458.1158 | 5497.3901 | 100%
2.02.7 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SER.CG | M2 | 30 | 30 |  | 30 | 1117.45 | 1394.5776 | 1171.4452 | 35143.3555 | 35143.3555 | 0 | 35143.3555 | 100%
2.02.8 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SER.CG | M2 | 90 | 90 |  | 90 | 909.96 | 1135.6301 | 953.9293 | 85853.634 | 85853.634 | 0 | 85853.634 | 100%
2.02.9 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SER.CG | M2 | 180 | 180 |  | 180 | 618.6 | 772.0128 | 648.4908 | 116728.3354 | 116728.3354 | 0 | 116728.3354 | 100%
2.02.10 | 93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | SER.CG | M2 | 80 | 80 |  | 80 | 1072.55 | 1338.5424 | 1124.3756 | 89950.0493 | 89950.0493 | 0 | 89950.0493 | 100%
2.02.11 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | SER.CG | M2 | 3 | 3 |  | 3 | 357.73 | 446.447 | 375.0155 | 1125.0465 | 1125.0465 | 0 | 1125.0465 | 100%
2.02.12 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA | SER.CG | M3 | 62 | 62 |  | 62 | 138.29 | 172.5859 | 144.9722 | 8988.2747 | 8988.2747 | 0 | 8988.2747 | 100%
2.02.13 | 11552/ORSE | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | SER.CG | M | 382 | 382 |  | 382 | 241.76 | 301.7165 | 253.4418 | 96814.7841 | 96814.7841 | 0 | 96814.7841 | 100%
2.03 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [9 empty] | 32128.361 | 32128.361 | 0 | 32128.361 | 100%
2.03.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SER.CG | M | 502.5 | 502.5 |  | 502.5 | 60.99 | 76.1155 | 63.937 | 32128.361 | 32128.361 | 0 | 32128.361 | 100%
3.0 |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 2806705.8044 | 2806705.8044 | 0 | 2806705.8044 | 100%
3.01 |  | ESTACAS, BLOCOS E SAPATAS | [9 empty] | 1930161.867 | 1930161.867 | 0 | 1930161.867 | 100%
3.01.01 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SER.CG | M3 | 673.38 | 673.38 |  | 673.38 | 49,24 | 61.4515 | 51.6193 | 34759.3886 | 34759.3886 | 0 | 34759.3886 | 100%
3.01.02 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 638.15 | 638.15 |  | 638.15 | 20,52 | 25.609 | 21.5115 | 13727.5806 | 13727.5806 | 0 | 13727.5806 | 100%
3.01.03 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 1311.53 | 1311.53 |  | 1311.53 | 9,75 | 12.168 | 10.2211 | 13405.3055 | 13405.3055 | 0 | 13405.3055 | 100%
3.01.04 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 1487.68 | 1487.68 |  | 1487.68 | 3,01 | 3.7565 | 3.1554 | 4694.2897 | 4694.2897 | 0 | 4694.2897 | 100%
3.01.05 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.88 | 0.88 |  | 0.88 | 583,64 | 728.3827 | 611.8415 | 538.4205 | 538.4205 | 0 | 538.4205 | 100%
3.01.06 | C.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE ARMAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | SER.CG | M | 3301 | 3301 |  | 3301 | 143.02 | 178.489 | 149.9307 | 494921.3278 | 494921.3278 | 0 | 494921.3278 | 100%
3.01.07 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG | 4071.36 | 4071.36 |  | 4071.36 | 14,49 | 18.0835 | 15.1902 | 61844.5968 | 61844.5968 | 0 | 61844.5968 | 100%
3.01.08 | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG | 218.04 | 218.04 |  | 218.04 | 12,96 | 16.1741 | 13.5862 | 2962.341 | 2962.341 | 0 | 2962.341 | 100%
3.01.09 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG | 1220.96 | 1220.96 |  | 1220.96 | 9,08 | 11.3318 | 9.5187 | 11622.0076 | 11622.0076 | 0 | 11622.0076 | 100%
3.01.10 | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG | 39268.58 | 39268.58 |  | 39268.58 | 10,04 | 12.5299 | 10.5251 | 413307.0194 | 413307.0194 | 0 | 413307.0194 | 100%
3.01.11 | 95581 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG | 3930.06 | 3930.06 |  | 3930.06 | 10,01 | 12.4925 | 10.4937 | 41240.8046 | 41240.8046 | 0 | 41240.8046 | 100%
3.01.12 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SER.CG | UN | 268 | 268 |  | 268 | 21,24 | 26.5075 | 22.2663 | 5967.3729 | 5967.3729 | 0 | 5967.3729 | 100%
3.01.13 | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SER.CG | CHP | 6 | 6 |  | 6 | 345,19 | 430.7971 | 361.8696 | 2171.2175 | 2171.2175 | 0 | 2171.2175 | 100%
3.01.14 | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SER.CG | CHI | 2 | 2 |  | 2 | 90,49 | 112.9315 | 94.8625 | 189.725 | 189.725 | 0 | 189.725 | 100%
3.01.15 | C.2 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | SER.CG | M3 | 5.62 | 5.62 |  | 5.62 | 625.31 | 780.3869 | 655.525 | 3684.0504 | 3684.0504 | 0 | 3684.0504 | 100%
3.01.16 | C.4 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | SER.CG | M3 | 181.32 | 181.32 |  | 181.32 | 642.44 | 801.7651 | 673.4827 | 122115.8833 | 122115.8833 | 0 | 122115.8833 | 100%
3.01.17 | C.3 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | SER.CG | M3 | 414.4 | 414.4 |  | 414.4 | 666.12 | 831.3178 | 698.3069 | 289378.387 | 289378.387 | 0 | 289378.387 | 100%
3.01.18 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2 | 1187.28 | 1187.28 |  | 1187.28 | 163,92 | 204.5722 | 171.8406 | 204022.9247 | 204022.9247 | 0 | 204022.9247 | 100%
3.01.19 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 71.82 | 71.82 |  | 71.82 | 18,49 | 23.0755 | 19.3834 | 1392.1184 | 1392.1184 | 0 | 1392.1184 | 100%
3.01.20 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 776.52 | 776.52 |  | 776.52 | 16,71 | 20.8541 | 17.5174 | 13602.6326 | 13602.6326 | 0 | 13602.6326 | 100%
3.01.21 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 1073.22 | 1073.22 |  | 1073.22 | 15,16 | 18.9197 | 15.8925 | 17056.1823 | 17056.1823 | 0 | 17056.1823 | 100%
3.01.22 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 2367.35 | 2367.35 |  | 2367.35 | 13,32 | 16.6234 | 13.9636 | 33056.7815 | 33056.7815 | 0 | 33056.7815 | 100%
3.01.23 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 1016.76 | 1016.76 |  | 1016.76 | 11,15 | 13.9152 | 11.6888 | 11884.6718 | 11884.6718 | 0 | 11884.6718 | 100%
3.01.24 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 7548.49 | 7548.49 |  | 7548.49 | 10,36 | 12.9293 | 10.8606 | 81981.0943 | 81981.0943 | 0 | 81981.0943 | 100%
3.01.25 | 96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 236.74 | 236.74 |  | 236.74 | 11,24 | 14.0275 | 11.7831 | 2789.5351 | 2789.5351 | 0 | 2789.5351 | 100%
3.01.26 | 96550 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 554.83 | 554.83 |  | 554.83 | 10,84 | 13.5283 | 11.3638 | 6304.9709 | 6304.9709 | 0 | 6304.9709 | 100%
3.01.27 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 874.95 | 874.95 |  | 874.95 | 45,29 | 56.5219 | 47.4784 | 41541.2373 | 41541.2373 | 0 | 41541.2373 | 100%
3.02 |  | VIGAS BALDRAME E LAJES DE PISO | [9 empty] | 738805.8722 | 738805.8722 | 0 | 738805.8722 | 100%
3.02.01 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SER.CG | M3 | 484.39 | 484.39 |  | 484.39 | 52,75 | 65.832 | 55.2989 | 26786.2245 | 26786.2245 | 0 | 26786.2245 | 100%
3.02.02 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 484.39 | 484.39 |  | 484.39 | 9,75 | 12.168 | 10.2211 | 4951.0083 | 4951.0083 | 0 | 4951.0083 | 100%
3.02.03 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 2421.95 | 2421.95 |  | 2421.95 | 3,01 | 3.7565 | 3.1554 | 7642.3257 | 7642.3257 | 0 | 7642.3257 | 100%
3.02.04 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 11.71 | 11.71 |  | 11.71 | 583,64 | 728.3827 | 611.8415 | 7164.6638 | 7164.6638 | 0 | 7164.6638 | 100%
3.02.05 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 120.66 | 120.66 |  | 120.66 | 18,49 | 23.0755 | 19.3834 | 2338.8055 | 2338.8055 | 0 | 2338.8055 | 100%
3.02.06 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 1187.76 | 1187.76 |  | 1187.76 | 16,71 | 20.8541 | 17.5174 | 20806.4993 | 20806.4993 | 0 | 20806.4993 | 100%
3.02.07 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 1960.04 | 1960.04 |  | 1960.04 | 15,16 | 18.9197 | 15.8925 | 31149.9969 | 31149.9969 | 0 | 31149.9969 | 100%
3.02.08 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 2255.1 | 2255.1 |  | 2255.1 | 13,32 | 16.6234 | 13.9636 | 31489.3649 | 31489.3649 | 0 | 31489.3649 | 100%
3.02.09 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 4297.43 | 4297.43 |  | 4297.43 | 11,15 | 13.9152 | 11.6888 | 50231.6623 | 50231.6623 | 0 | 50231.6623 | 100%
3.02.10 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 1893.6 | 1893.6 |  | 1893.6 | 10,36 | 12.9293 | 10.8606 | 20565.6231 | 20565.6231 | 0 | 20565.6231 | 100%
3.02.11 | 96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 562.25 | 562.25 |  | 562.25 | 11,24 | 14.0275 | 11.7831 | 6625.0574 | 6625.0574 | 0 | 6625.0574 | 100%
3.02.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2 | 2688.64 | 2688.64 |  | 2688.64 | 82,63 | 103.1222 | 86.6227 | 232897.2067 | 232897.2067 | 0 | 232897.2067 | 100%
3.02.13 | C.2 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | SER.CG | M3 | 6.09 | 6.09 |  | 6.09 | 625.31 | 780.3869 | 655.525 | 3992.1471 | 3992.1471 | 0 | 3992.1471 | 100%
3.02.14 | C.4 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | SER.CG | M3 | 219.1 | 219.1 |  | 219.1 | 642.44 | 801.7651 | 673.4827 | 147560.0597 | 147560.0597 | 0 | 147560.0597 | 100%
3.02.15 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 2688.64 | 2688.64 |  | 2688.64 | 45,29 | 56.5219 | 47.4784 | 127652.3598 | 127652.3598 | 0 | 127652.3598 | 100%
3.02.16 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | SER.CG | M2 | 21.3 | 21.3 |  | 21.3 | 135,45 | 169.0416 | 141.9949 | 3024.4923 | 3024.4923 | 0 | 3024.4923 | 100%
3.02.17 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 73.5 | 73.5 |  | 73.5 | 13,11 | 16.3613 | 13.7435 | 1010.1454 | 1010.1454 | 0 | 1010.1454 | 100%
3.02.18 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 99.54 | 99.54 |  | 99.54 | 12,21 | 15.2381 | 12.8 | 1274.1107 | 1274.1107 | 0 | 1274.1107 | 100%
3.02.19 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 66.64 | 66.64 |  | 66.64 | 10,83 | 13.5158 | 11.3533 | 756.5843 | 756.5843 | 0 | 756.5843 | 100%
3.02.20 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 | SER.CG | M2 | 3618.71 | 3618.71 |  | 3618.71 | 2.87 | 3.5818 | 3.0087 | 10887.5346 | 10887.5346 | 0 | 10887.5346 | 100%
3.03 |  | RESERVATÓRIO INFERIOR - FUNDAÇÕES | [9 empty] | 94811.719 | 94811.719 | 0 | 94811.719 | 100%
3.03.01 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SER.CG | M3 | 6.68 | 6.68 |  | 6.68 | 49,24 | 61.4515 | 51.6193 | 344.8168 | 344.8168 | 0 | 344.8168 | 100%
3.03.02 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 6.47 | 6.47 |  | 6.47 | 20,52 | 25.609 | 21.5115 | 139.1796 | 139.1796 | 0 | 139.1796 | 100%
3.03.03 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 13.15 | 13.15 |  | 13.15 | 9,75 | 12.168 | 10.2211 | 134.4077 | 134.4077 | 0 | 134.4077 | 100%
3.03.04 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 14.2 | 14.2 |  | 14.2 | 3,01 | 3.7565 | 3.1554 | 44.8073 | 44.8073 | 0 | 44.8073 | 100%
3.03.05 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 583,64 | 728.3827 | 611.8415 | 91.7762 | 91.7762 | 0 | 91.7762 | 100%
3.03.06 | C.2 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | SER.CG | M3 | 36 | 36 |  | 36 | 625.31 | 780.3869 | 655.525 | 23598.8993 | 23598.8993 | 0 | 23598.8993 | 100%
3.03.07 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2 | 74.29 | 74.29 |  | 74.29 | 163,92 | 204.5722 | 171.8406 | 12766.0392 | 12766.0392 | 0 | 12766.0392 | 100%
3.03.08 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 101.1 | 101.1 |  | 101.1 | 18,49 | 23.0755 | 19.3834 | 1959.6655 | 1959.6655 | 0 | 1959.6655 | 100%
3.03.09 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 2402.9 | 2402.9 |  | 2402.9 | 16,71 | 20.8541 | 17.5174 | 42092.6258 | 42092.6258 | 0 | 42092.6258 | 100%
3.03.10 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 485.9 | 485.9 |  | 485.9 | 15,16 | 18.9197 | 15.8925 | 7722.1809 | 7722.1809 | 0 | 7722.1809 | 100%
3.03.11 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 176.2 | 176.2 |  | 176.2 | 13,32 | 16.6234 | 13.9636 | 2460.3903 | 2460.3903 | 0 | 2460.3903 | 100%
3.03.12 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 262.4 | 262.4 |  | 262.4 | 11,15 | 13.9152 | 11.6888 | 3067.1327 | 3067.1327 | 0 | 3067.1327 | 100%
3.03.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 8.21 | 8.21 |  | 8.21 | 45,29 | 56.5219 | 47.4784 | 389.7978 | 389.7978 | 0 | 389.7978 | 100%
3.04 |  | RESERVATÓRIO INFERIOR - VIGAS BALDRAME E LAJES | [9 empty] | 42926.3462 | 42926.3462 | 0 | 42926.3462 | 100%
3.04.01 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SER.CG | M3 | 2.58 | 2.58 |  | 2.58 | 52,75 | 65.832 | 55.2989 | 142.6711 | 142.6711 | 0 | 142.6711 | 100%
3.04.02 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 2.58 | 2.58 |  | 2.58 | 9,75 | 12.168 | 10.2211 | 26.3705 | 26.3705 | 0 | 26.3705 | 100%
3.04.03 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 12.9 | 12.9 |  | 12.9 | 3,01 | 3.7565 | 3.1554 | 40.7052 | 40.7052 | 0 | 40.7052 | 100%
3.04.04 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 | 583,64 | 728.3827 | 611.8415 | 195.7893 | 195.7893 | 0 | 195.7893 | 100%
3.04.05 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 29.7 | 29.7 |  | 29.7 | 18,49 | 23.0755 | 19.3834 | 575.6881 | 575.6881 | 0 | 575.6881 | 100%
3.04.06 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 151.9 | 151.9 |  | 151.9 | 16,71 | 20.8541 | 17.5174 | 2660.8972 | 2660.8972 | 0 | 2660.8972 | 100%
3.04.07 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 206.1 | 206.1 |  | 206.1 | 15,16 | 18.9197 | 15.8925 | 3275.4507 | 3275.4507 | 0 | 3275.4507 | 100%
3.04.08 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 339.9 | 339.9 |  | 339.9 | 13,32 | 16.6234 | 13.9636 | 4746.2353 | 4746.2353 | 0 | 4746.2353 | 100%
3.04.09 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 | 11,15 | 13.9152 | 11.6888 | 157.7984 | 157.7984 | 0 | 157.7984 | 100%
3.04.10 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2 | 37.31 | 37.31 |  | 37.31 | 82,63 | 103.1222 | 86.6227 | 3231.8923 | 3231.8923 | 0 | 3231.8923 | 100%
3.04.11 | C.2 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | SER.CG | M3 | 2.36 | 2.36 |  | 2.36 | 625.31 | 780.3869 | 655.525 | 1547.039 | 1547.039 | 0 | 1547.039 | 100%
3.04.12 | C.7 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SER.CG | M3 | 37.04 | 37.04 |  | 37.04 | 677.98 | 846.119 | 710.74 | 26325.8094 | 26325.8094 | 0 | 26325.8094 | 100%
4.0 |  | SUPRAESTRUTURA | [9 empty] | 5772370.6122 | 5578618.4701 | 0 | 5578618.4701 | 96.64%
4.01 |  | PILARES | [9 empty] | 712186.8135 | 712186.8135 | 0 | 712186.8135 | 100%
4.01.01 | C.5 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | SER.CG | M3 | 303.4 | 303.4 |  | 303.4 | 642.44 | 801.7651 | 673.4827 | 204334.6514 | 204334.6514 | 0 | 204334.6514 | 100%
4.01.02 | C.6 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | SER.CG | M3 | 3 | 3 |  | 3 | 625.31 | 780.3869 | 655.525 | 1966.5749 | 1966.5749 | 0 | 1966.5749 | 100%
4.01.03 | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 3185.4 | 3185.4 |  | 3185.4 | 72,10 | 89.9808 | 75.5839 | 240764.8659 | 240764.8659 | 0 | 240764.8659 | 100%
4.01.04 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 116.04 | 116.04 |  | 116.04 | 14,65 | 18.2832 | 15.3579 | 1782.1293 | 1782.1293 | 0 | 1782.1293 | 100%
4.01.05 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2410.8 | 2410.8 |  | 2410.8 | 13,69 | 17.0851 | 14.3515 | 34598.5981 | 34598.5981 | 0 | 34598.5981 | 100%
4.01.06 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 11035.6 | 11035.6 |  | 11035.6 | 11,33 | 14.1398 | 11.8775 | 131074.9594 | 131074.9594 | 0 | 131074.9594 | 100%
4.01.07 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 3446.69 | 3446.69 |  | 3446.69 | 9,50 | 11.856 | 9.959 | 34325.7236 | 34325.7236 | 0 | 34325.7236 | 100%
4.01.08 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 3747.51 | 3747.51 |  | 3747.51 | 9,16 | 11.4317 | 9.6026 | 35985.8815 | 35985.8815 | 0 | 35985.8815 | 100%
4.01.09 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 591.84 | 591.84 |  | 591.84 | 10,39 | 12.9667 | 10.892 | 6446.3478 | 6446.3478 | 0 | 6446.3478 | 100%
4.01.10 | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1941.91 | 1941.91 |  | 1941.91 | 10,27 | 12.817 | 10.7662 | 20907.0815 | 20907.0815 | 0 | 20907.0815 | 100%
4.02 |  | VIGAS | [9 empty] | 1055817.8216 | 1055817.8216 | 0 | 1055817.8216 | 100%
4.02.01 | C.5 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | SER.CG | M3 | 343.6 | 343.6 |  | 343.6 | 642.44 | 801.7651 | 673.4827 | 231408.656 | 231408.656 | 0 | 231408.656 | 100%
4.02.02 | C.6 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | SER.CG | M3 | 7.47 | 7.47 |  | 7.47 | 625.31 | 780.3869 | 655.525 | 4896.7716 | 4896.7716 | 0 | 4896.7716 | 100%
4.02.03 | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 2912.72 | 2912.72 |  | 2912.72 | 123,96 | 154.7021 | 129.9497 | 378507.2277 | 378507.2277 | 0 | 378507.2277 | 100%
4.02.04 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 138.9 | 138.9 |  | 138.9 | 14,65 | 18.2832 | 15.3579 | 2133.2106 | 2133.2106 | 0 | 2133.2106 | 100%
4.02.05 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2759.48 | 2759.48 |  | 2759.48 | 13,69 | 17.0851 | 14.3515 | 39602.6794 | 39602.6794 | 0 | 39602.6794 | 100%
4.02.06 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2902.38 | 2902.38 |  | 2902.38 | 12,75 | 15.912 | 13.3661 | 38793.4433 | 38793.4433 | 0 | 38793.4433 | 100%
4.02.07 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1684.27 | 1684.27 |  | 1684.27 | 11,33 | 14.1398 | 11.8775 | 20004.859 | 20004.859 | 0 | 20004.859 | 100%
4.02.08 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 9354.35 | 9354.35 |  | 9354.35 | 9,50 | 11.856 | 9.959 | 93160.3458 | 93160.3458 | 0 | 93160.3458 | 100%
4.02.09 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 9127.15 | 9127.15 |  | 9127.15 | 9,16 | 11.4317 | 9.6026 | 87644.4728 | 87644.4728 | 0 | 87644.4728 | 100%
4.02.10 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 9735.76 | 9735.76 |  | 9735.76 | 10,39 | 12.9667 | 10.892 | 106042.3341 | 106042.3341 | 0 | 106042.3341 | 100%
4.02.11 | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2404.27 | 2404.27 |  | 2404.27 | 10,27 | 12.817 | 10.7662 | 25884.9632 | 25884.9632 | 0 | 25884.9632 | 100%
4.02.12 | C.8 | CORDOALHA ENGRAXADAS (PROTENSÃO) CP 190 RB | SER.CG | KG | 754.93 | 754.93 |  | 754.93 | 35.05 | 43.7424 | 36.7436 | 27738.858 | 27738.858 | 0 | 27738.858 | 100%
4.03 |  | ESCADAS | [9 empty] | 150137.0108 | 150137.0108 | 0 | 150137.0108 | 100%
4.03.01 | C.5 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | SER.CG | M3 | 40 | 40 |  | 40 | 642.44 | 801.7651 | 673.4827 | 26939.308 | 26939.308 | 0 | 26939.308 | 100%
4.03.02 | 101983 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | SER.CG | M2 | 345.4 | 345.4 |  | 345.4 | 204,73 | 255.503 | 214.6226 | 74130.63 | 74130.63 | 0 | 74130.63 | 100%
4.03.03 | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 796.74 | 796.74 |  | 796.74 | 21,03 | 26.2454 | 22.0462 | 17565.0652 | 17565.0652 | 0 | 17565.0652 | 100%
4.03.04 | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 398.16 | 398.16 |  | 398.16 | 16,74 | 20.8915 | 17.5489 | 6987.2608 | 6987.2608 | 0 | 6987.2608 | 100%
4.03.05 | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 1776.96 | 1776.96 |  | 1776.96 | 13,16 | 16.4237 | 13.7959 | 24514.7468 | 24514.7468 | 0 | 24514.7468 | 100%
4.04 |  | LAJES | [9 empty] | 3558597.1879 | 3558597.1879 | 0 | 3558597.1879 | 100%
4.04.01 | C.5 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | SER.CG | M3 | 1757.9 | 1757.9 |  | 1757.9 | 642.44 | 801.7651 | 673.4827 | 1183915.2397 | 1183915.2397 | 0 | 1183915.2397 | 100%
4.04.02 | C.6 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | SER.CG | M3 | 18.4 | 18.4 |  | 18.4 | 625.31 | 780.3869 | 655.525 | 12061.6596 | 12061.6596 | 0 | 12061.6596 | 100%
4.04.03 | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 11305.7 | 11305.7 |  | 11305.7 | 50,91 | 63.5357 | 53.37 | 603384.8834 | 603384.8834 | 0 | 603384.8834 | 100%
4.04.04 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 30330.78 | 30330.78 |  | 30330.78 | 13,11 | 16.3613 | 13.7435 | 416850.3227 | 416850.3227 | 0 | 416850.3227 | 100%
4.04.05 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 12513.12 | 12513.12 |  | 12513.12 | 12,21 | 15.2381 | 12.8 | 160167.7758 | 160167.7758 | 0 | 160167.7758 | 100%
4.04.06 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 20458.24 | 20458.24 |  | 20458.24 | 10,83 | 13.5158 | 11.3533 | 232268.6508 | 232268.6508 | 0 | 232268.6508 | 100%
4.04.07 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 45311.31 | 45311.31 |  | 45311.31 | 9,06 | 11.3069 | 9.4978 | 430356.8176 | 430356.8176 | 0 | 430356.8176 | 100%
4.04.08 | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 51278.69 | 51278.69 |  | 51278.69 | 8,87 | 11.0698 | 9.2986 | 476819.9448 | 476819.9448 | 0 | 476819.9448 | 100%
4.04.09 | 92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1745.92 | 1745.92 |  | 1745.92 | 10,21 | 12.7421 | 10.7033 | 18687.1879 | 18687.1879 | 0 | 18687.1879 | 100%
4.04.10 | C.8 | CORDOALHA ENGRAXADAS (PROTENSÃO) CP 190 RB | SER.CG | KG | 655.48 | 655.48 |  | 655.48 | 35.05 | 43.7424 | 36.7436 | 24084.7054 | 24084.7054 | 0 | 24084.7054 | 100%
4.05 |  | RESERVATÓRIO SUPERIOR | [9 empty] | 66019.9857 | 66019.9857 | 0 | 66019.9857 | 100%
4.05.01 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 11.09 | 11.09 |  | 11.09 | 14,05 | 17.5344 | 14.7289 | 163.3435 | 163.3435 | 0 | 163.3435 | 100%
4.05.02 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 981.96 | 981.96 |  | 981.96 | 13,11 | 16.3613 | 13.7435 | 13495.5429 | 13495.5429 | 0 | 13495.5429 | 100%
4.05.03 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 715.74 | 715.74 |  | 715.74 | 12,21 | 15.2381 | 12.8 | 9161.4628 | 9161.4628 | 0 | 9161.4628 | 100%
4.05.04 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 88.85 | 88.85 |  | 88.85 | 10,83 | 13.5158 | 11.3533 | 1008.7412 | 1008.7412 | 0 | 1008.7412 | 100%
4.05.05 | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 357.7 | 357.7 |  | 357.7 | 50,91 | 63.5357 | 53.37 | 19090.4387 | 19090.4387 | 0 | 19090.4387 | 100%
4.05.06 | C.5 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | SER.CG | M3 | 34.3 | 34.3 |  | 34.3 | 642.44 | 801.7651 | 673.4827 | 23100.4566 | 23100.4566 | 0 | 23100.4566 | 100%
4.06 |  | PILARETES DA PLATIBANDA | [9 empty] | 35859.6507 | 35859.6507 | 0 | 35859.6507 | 100%
4.06.01 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | SER.CG | M | 456.99 | 456.99 |  | 456.99 | 37,07 | 46.2634 | 38.8612 | 17759.19 | 17759.19 | 0 | 17759.19 | 100%
4.06.02 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | SER.CG | M3 | 7.06 | 7.06 |  | 7.06 | 961,83 | 1200.3638 | 1008.3056 | 7118.6377 | 7118.6377 | 0 | 7118.6377 | 100%
4.06.03 | 10354/ORSE | TRELIÇA TG 8M | INSUMO | M | 252 | 252 |  | 252 | 12.73 | 15.887 | 13.3451 | 3362.9686 | 3362.9686 | 0 | 3362.9686 | 100%
4.06.04 | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 100.8 | 100.8 |  | 100.8 | 72,10 | 89.9808 | 75.5839 | 7618.8543 | 7618.8543 | 0 | 7618.8543 | 100%
4.07 |  | ESTRUTURA METÁLICA | [9 empty] | 193752.1421 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.07.01 | 13088/ORSE | PERFIL AÇO LAMINADO, I - W200 X 31,3 KG/M ASTM A 572 GRAU 50 | INSUMO | KG | 2123.3 | 0 |  | 0 | 13 | 16.224 | 13.6282 | 28936.6721 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.07.02 | Cotação 1 | PERFIL INDUSTRIAL RETANGULAR 80X60MM | SER.CG | UND | 115 | 0 |  | 0 | 742.95 | 927.2016 | 778.8493 | 89567.6746 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.07.03 | 8807/ORSE | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 14 - E=1,95MM - DIMENSÕES 2,00X1,00M | INSUMO | M2 | 1.7 | 0 |  | 0 | 203.21 | 253.6061 | 213.0291 | 362.1495 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.07.04 | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | INSUMO | KG | 106.2 | 0 |  | 0 | 9,02 | 11.257 | 9.4558 | 1004.2109 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.07.05 | 12650/ORSE | CHUMBADOR FORMATO L DIAMETRO 3/4" COMP 600ZN(CH3) PORCA C/ARRUELA INOXIDAVEL DE 3/4" | INSUMO | UN | 102 | 0 |  | 0 | 108.62 | 135.5578 | 113.8685 | 11614.5889 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.07.06 | 39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | INSUMO | UN | 122 | 0 |  | 0 | 94,44 | 117.8611 | 99.0033 | 12078.4076 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.07.07 | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | SER.CG | M | 126.76 | 0 |  | 0 | 80,31 | 100.2269 | 84.1906 | 10671.9978 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.07.08 | 2311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | SER.CG | M² | 774.025 | 0 |  | 0 | 26.85 | 33.5088 | 28.1474 | 21786.7851 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.07.09 | 2315/ORSE | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1 | SER.CG | M² | 774.025 | 0 |  | 0 | 21.85 | 27.2688 | 22.9058 | 17729.6557 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.0 |  | EDIFICIO NOVO FÓRUM - PAREDES E PAINÉIS | [9 empty] | 1868673.142 | 1770261.473 | 98411.669 | 1868673.142 | 100%
5.01 |  | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO | [9 empty] | 565512.4286 | 565512.4286 | 0 | 565512.4286 | 100%
5.01.01 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 9286.09 | 9286.09 |  | 9286.09 | 55.77 | 69.601 | 58.4648 | 542909.4541 | 542909.4541 | 0 | 542909.4541 | 100%
5.01.02 | 93201 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016 | SER.CG | M | 2901.9031 | 2901.9031 |  | 2901.9031 | 7.43 | 9.2726 | 7.789 | 22602.9745 | 22602.9745 | 0 | 22602.9745 | 100%
5.02 |  | DIVISÓRIAS | [9 empty] | 1252161.0361 | 1153749.3671 | 98411.669 | 1252161.0361 | 100%
5.02.01 | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) - PLACA RU-, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | SER.CG | M2 | 142.59 | 141.59 |  | 141.59 | 114.97 | 143.4826 | 120.5254 | 17185.7097 | 17065.1844 | 120.5254 | 17185.7097 | 100%
5.02.02 | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SER.CG | M2 | 2409.13 | 2408.13 |  | 2408.13 | 114.97 | 143.4826 | 120.5254 | 290361.2374 | 290240.7121 | 120.5254 | 290361.2374 | 100%
5.02.03 | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SER.CG | M2 | 1559.59 | 1558.59 |  | 1558.59 | 130.03 | 162.2774 | 136.313 | 212592.469 | 212456.156 | 136.313 | 212592.469 | 100%
5.02.04 | S07704 | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | SER.CG | M2 | 4111.31 | 4110.31 |  | 4110.31 | 35.7 | 44.5536 | 37.425 | 153865.8754 | 153828.4504 | 37.425 | 153865.8754 | 100%
5.02.05 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SER.CG | M2 | 256.49 | 255.49 |  | 255.49 | 649.43 | 810.4886 | 680.8105 | 174621.0743 | 173940.2638 | 680.8105 | 174621.0743 | 100%
5.02.06 | 102240 | DIVISÓRIA COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 1.88 | 1.88 |  | 1.88 | 267.88 | 334.3142 | 280.824 | 527.949 | 527.949 | 0 | 527.949 | 100%
5.02.07 | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | SER.CG | M2 | 602.42 | 452.42 |  | 452.42 | 618.87 | 772.3498 | 648.7738 | 390834.3116 | 293518.2419 | 97316.0698 | 390834.3116 | 100%
5.02.08 | 04345/ORSE | Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica | SER.CG | M2 | 21.274 | 21.274 |  | 21.274 | 545.8 | 681.1584 | 572.1731 | 12172.4096 | 12172.4096 | 0 | 12172.4096 | 100%
5.03 |  | VERGAS E CHAPINS | [9 empty] | 50999.6773 | 50999.6773 | 0 | 50999.6773 | 100%
5.03.01 |  | JANELAS | [9 empty] | 39015.2202 | 39015.2202 | 0 | 39015.2202 | 100%
5.03.01.01 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 266.16 | 266.16 |  | 266.16 | 51.21 | 63.9101 | 53.6845 | 14288.6578 | 14288.6578 | 0 | 14288.6578 | 100%
5.03.01.02 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 266.16 | 266.16 |  | 266.16 | 50.15 | 62.5872 | 52.5732 | 13992.8957 | 13992.8957 | 0 | 13992.8957 | 100%
5.03.01.03 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 81.3 | 81.3 |  | 81.3 | 64.81 | 80.8829 | 67.9416 | 5523.6536 | 5523.6536 | 0 | 5523.6536 | 100%
5.03.01.04 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 81.3 | 81.3 |  | 81.3 | 61.13 | 76.2902 | 64.0838 | 5210.0131 | 5210.0131 | 0 | 5210.0131 | 100%
5.03.02 |  | PORTAS | [9 empty] | 11984.4571 | 11984.4571 | 0 | 11984.4571 | 100%
5.03.02.01 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 210.2 | 210.2 |  | 210.2 | 38.3 | 47.7984 | 40.1507 | 8439.6679 | 8439.6679 | 0 | 8439.6679 | 100%
5.03.02.02 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 53 | 53 |  | 53 | 63.8 | 79.6224 | 66.8828 | 3544.7892 | 3544.7892 | 0 | 3544.7892 | 100%
6.0 |  | FORROS | [9 empty] | 1632093.3258 | 1275791.204 | 356302.1217 | 1632093.3258 | 100%
6.01 | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 508.03 | 508.03 |  | 508.03 | 17.32 | 21.6154 | 18.1569 | 9224.2511 | 9224.2511 | 0 | 9224.2511 | 100%
6.02 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SER.CG | M2 | 508.03 | 508.03 |  | 508.03 | 39.69 | 49.5331 | 41.6078 | 21138.0212 | 21138.0212 | 0 | 21138.0212 | 100%
6.03 | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 508.03 | 308.03 | 190 | 498.03 | 33.04 | 41.2339 | 34.6365 | 17596.3774 | 17250.0125 | 346.3649 | 17596.3774 | 100%
6.04 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 508.03 | 308.03 | 190 | 498.03 | 5.08 | 6.3398 | 5.3255 | 2705.4963 | 2652.2416 | 53.2547 | 2705.4963 | 100%
6.05 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 508.03 | 100 | 308.03 | 408.03 | 14.54 | 18.1459 | 15.2426 | 7743.6843 | 6219.427 | 1524.2573 | 7743.6843 | 100%
6.06 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SER.CG | M2 | 711.24 | 411.24 | 290 | 701.24 | 93.37 | 116.5258 | 97.8816 | 69617.3365 | 68638.5201 | 978.8164 | 69617.3365 | 100%
6.07 | TJBA-75876995 | FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, 625x625MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | SER.CG | M2 | 7375.8 | 5075.8 | 600 | 5675.8 | 171.74 | 214.3315 | 180.0385 | 1327927.7972 | 1021862.3866 | 306065.4106 | 1327927.7972 | 100%
6.08 | 39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | INSUMO | M | 7842 | 5396.6246 | 600 | 5996.6246 | 6.09 | 7.6003 | 6.3843 | 50065.4359 | 38284.0632 | 11781.3727 | 50065.4359 | 100%
6.09 | 39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | INSUMO | M | 20111 | 13839.7752 | 600 | 14439.7752 | 5.98 | 7.463 | 6.269 | 126074.9258 | 90522.2806 | 35552.6452 | 126074.9258 | 100%
7.0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [9 empty] | 5530187.6084 | 4187617.7319 | 1321501.7396 | 5509119.4715 | 99.62%
7.01 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [9 empty] | 1625636.9209 | 1029565.4163 | 596071.5046 | 1625636.9209 | 100%
7.01.01 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 111.79 | 101.79 | 4 | 105.79 | 436.75 | 545.064 | 457.8538 | 51183.4718 | 48436.3493 | 2747.1226 | 51183.4718 | 100%
7.01.02 | S12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, 1,20x2,10M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | SER.CG | UN | 13 | 12 |  | 12 | 645.84 | 806.0083 | 677.047 | 8801.6109 | 8124.5639 | 677.047 | 8801.6109 | 100%
7.01.03 | S12098 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, 1,60x2,10M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 645.84 | 806.0083 | 677.047 | 677.047 | 0 | 677.047 | 677.047 | 100%
7.01.04 | S11573 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE 1/4", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE | SER.CG | m2 | 0.49 | 0.49 |  | 0.49 | 808.78 | 1009.3574 | 847.8602 | 415.4515 | 415.4515 | 0 | 415.4515 | 100%
7.01.05 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 3.78 | 3.78 |  | 3.78 | 446.11 | 556.7453 | 467.666 | 1767.7776 | 1767.7776 | 0 | 1767.7776 | 100%
7.01.06 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | SER.CG | M2 | 7.8 | 7.8 |  | 7.8 | 646.72 | 807.1066 | 677.9695 | 5288.1622 | 5288.1622 | 0 | 5288.1622 | 100%
7.01.07 | 11940/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 70.72 | 60.72 |  | 60.72 | 304.99 | 380.6275 | 319.7271 | 22611.1017 | 19413.8305 | 3197.2712 | 22611.1017 | 100%
7.01.08 | 11941/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 248.25 | 238.25 |  | 238.25 | 504.99 | 630.2275 | 529.3911 | 131421.3447 | 126127.4336 | 5293.9112 | 131421.3447 | 100%
7.01.09 | 102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | SER.CG | M2 | 78.51 | 58.51 | 20 | 78.51 | 480.5 | 599.664 | 503.7178 | 39546.8813 | 39546.8813 | 0 | 39546.8813 | 100%
7.01.10 | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M | 1393.6 | 1393.6 |  | 1393.6 | 77.14 | 96.2707 | 80.8674 | 112696.8153 | 112696.8153 | 0 | 112696.8153 | 100%
7.01.11 | CBRISE | BRISE SM84, EM ALUMÍNIO, COM ANGULOS FIXOS, LISO C, COMPOSTO POR LAMINAS LINEARES, PINTADAS NA COR TERRA, SM7004 (A DEFINIR) E DISPOSTA A 45º EM PORTA PAINEL, PINTADO NA COR PRETA ,OU SIMILAR, INCLUSIVE MÃO DE OBRA | SER.CG | M2 | 2253.91 | 0 | 1200 | 1200 | 487 | 607.776 | 510.5318 | 1150692.8195 | 612638.208 | 538054.6115 | 1150692.8195 | 100%
7.01.12 | 9638/ORSE | Perfil em alumínio 2" x 1" | SER.CG | M | 2447 | 0 | 1302.8027 | 1302.8027 | 37.87 | 47.2618 | 39.6999 | 97145.6024 | 51721.1082 | 45424.4943 | 97145.6024 | 100%
7.01.13 | 8539/ORSE | Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4" | SER.CG | M | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 529.94 | 661.3651 | 555.5467 | 3388.8349 | 3388.8349 | 0 | 3388.8349 | 100%
7.02 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO | [9 empty] | 3132216.4321 | 2558771.8325 | 556809.4096 | 3115581.2421 | 99.47%
7.02.01 | S13096 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS, FOLHA SIMPLES, DE ABRIR | SER.CG | m2 | 66.15 | 26.15 |  | 26.15 | 695.38 | 867.8342 | 728.9808 | 48222.0774 | 19062.8469 | 29159.2305 | 48222.0774 | 100%
7.02.02 | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | SER.CG | m2 | 15.12 | 0 |  | 0 | 2652.53 | 3310.3574 | 2780.7002 | 42044.1878 | 0 | 42044.1878 | 42044.1878 | 100%
7.02.03 | 104102 | FACHADA STRUCTURAL GLAZING COM VIDRO LAMINADO REFLETIVO PELÍCULA PRATA 8MM 4MM+PVB+4MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 1841.3 | 1541.295 |  | 1541.295 | 1509.26 | 1883.5565 | 1582.1874 | 2913281.7392 | 2438617.6637 | 458028.8855 | 2896646.5492 | 99.43%
7.02.04 | 01880/ORSE | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 | SER.CG | M2 | 318.97 | 218.97 |  | 218.97 | 226.66 | 282.8717 | 237.6122 | 75791.167 | 52029.9459 | 23761.2211 | 75791.167 | 100%
7.02.05 | 9565/ORSE | Painel em vidro temperado 10mm, cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação - Rev 01 | SER.CG | M2 | 97 | 90 |  | 90 | 520 | 648.96 | 545.1264 | 52877.2608 | 49061.376 | 3815.8848 | 52877.2608 | 100%
7.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [9 empty] | 575919.9299 | 517060.0327 | 54426.9503 | 571486.983 | 99.23%
7.03.01 | s09982 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | UN | 332 | 302 |  | 302 | 1409.54 | 1759.1059 | 1477.649 | 490579.459 | 446249.9898 | 39896.5223 | 486146.5121 | 99.1%
7.03.02 | TJBA-29131420 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, BARRA PARA PCD E CHAPA DE PROTEÇÃO. | SER.CG | UN | 17 | 15 |  | 15 | 1438.25 | 1794.936 | 1507.7462 | 25631.6861 | 22616.1936 | 3015.4925 | 25631.6861 | 100%
7.03.03 | TJBA-89459226 | PORTA DUPLA DE MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 120X210CM, REVESTIDA C/FÓRMICA, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 1 |  | 1 | 1130.41 | 1410.7517 | 1185.0314 | 2370.0628 | 1185.0314 | 1185.0314 | 2370.0628 | 100%
7.03.04 | TJBA-66494315 | PORTA DUPLA DE MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 160X210CM, REVESTIDA C/FÓRMICA, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 1 |  | 1 | 1265.83 | 1579.7558 | 1326.9949 | 2653.9898 | 1326.9949 | 1326.9949 | 2653.9898 | 100%
7.03.05 | TJBA-54984696 | PORTA DUPLA DE MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 180X210CM, REVESTIDA C/FÓRMICA, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 4 | 3 |  | 3 | 1462.98 | 1825.799 | 1533.6712 | 6134.6848 | 4601.0136 | 1533.6712 | 6134.6848 | 100%
7.03.06 | TJBA-88832796 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02 | SER.CG | UN | 13 | 11 |  | 11 | 3562.48 | 4445.975 | 3734.619 | 48550.0474 | 41080.8094 | 7469.2381 | 48550.0474 | 100%
7.04 |  | FERRAGENS | [9 empty] | 196414.3255 | 82220.4505 | 114193.875 | 196414.3255 | 100%
7.04.01 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 356 | 356 |  | 356 | 188.22 | 234.8986 | 197.3148 | 70244.0654 | 70244.0654 | 0 | 70244.0654 | 100%
7.04.02 | 91306-A | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 13 | 8 |  | 8 | 99.28 | 123.9014 | 104.0772 | 1353.0037 | 832.6177 | 520.386 | 1353.0037 | 100%
7.04.03 | 90830 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 28 | 0 |  | 0 | 620.04 | 773.8099 | 650.0003 | 18200.0093 | 0 | 18200.0093 | 18200.0093 | 100%
7.04.04 | 91306-B | FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 39 | 29 |  | 29 | 86.09 | 107.4403 | 90.2499 | 3519.7449 | 2617.2462 | 902.4987 | 3519.7449 | 100%
7.04.05 | 09733/ORSE | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar (PORTA DE VIDRO) | SER.CG | UN | 43 | 33 |  | 33 | 246.47 | 307.5946 | 258.3794 | 11110.3155 | 8526.5212 | 2583.7943 | 11110.3155 | 100%
7.04.06 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 77 | 0 |  | 0 | 88.08 | 109.9238 | 92.336 | 7109.874 | 0 | 7109.874 | 7109.874 | 100%
7.04.07 | 01778/ORSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | SER.CG | UN | 356 | 0 |  | 0 | 227.43 | 283.8326 | 238.4194 | 84877.3127 | 0 | 84877.3127 | 84877.3127 | 100%
8.0 |  | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 4639375.7839 | 4347604.9426 | 291770.8413 | 4639375.7839 | 100%
8.01 |  | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [9 empty] | 779685.9655 | 778860.9377 | 825.0278 | 779685.9655 | 100%
8.01.01 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 4828.21 | 4818.21 |  | 4818.21 | 8.66 | 10.8077 | 9.0785 | 43832.6689 | 43741.8844 | 90.7845 | 43832.6689 | 100%
8.01.02 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 14732.2 | 14722.2 |  | 14722.2 | 4.78 | 5.9654 | 5.011 | 73822.6063 | 73772.4966 | 50.1097 | 73822.6063 | 100%
8.01.03 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 10096.95 | 10086.95 |  | 10086.95 | 21.99 | 27.4435 | 23.0526 | 232760.5134 | 232529.9878 | 230.5256 | 232760.5134 | 100%
8.01.04 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 9463.46 | 9453.46 |  | 9453.46 | 43.27 | 54.001 | 45.3608 | 429270.1769 | 428816.5689 | 453.6081 | 429270.1769 | 100%
8.02 |  | ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [9 empty] | 3859689.8184 | 3568744.005 | 290945.8134 | 3859689.8184 | 100%
8.02.01 | TJBA-78330567 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM. | SER.CG | M2 | 3676.98 | 3666.98 |  | 3666.98 | 124.74 | 155.6755 | 130.7674 | 480829.2498 | 479521.5754 | 1307.6744 | 480829.2498 | 100%
8.02.02 | S05057 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SER.CG | M2 | 3157.84 | 2257.84 | 120 | 2377.84 | 505.25 | 630.552 | 529.6637 | 1672593.1553 | 1385698.3648 | 286894.7904 | 1672593.1553 | 100%
8.02.03 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | SER.CG | M2 | 8349.79 | 8339.79 |  | 8339.79 | 180.08 | 224.7398 | 188.7815 | 1576285.5937 | 1574397.779 | 1887.8147 | 1576285.5937 | 100%
8.02.04 | 10870/ORSE | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022 | SER.CG | M2 | 8349.79 | 8339.79 |  | 8339.79 | 8.18 | 10.2086 | 8.5753 | 71601.6002 | 71515.8476 | 85.7526 | 71601.6002 | 100%
8.02.05 | 04266/ORSE | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | SER.CG | M | 758.4 | 748.4 |  | 748.4 | 73.43 | 91.6406 | 76.9781 | 58380.2196 | 57610.4382 | 769.7814 | 58380.2196 | 100%
9.0 |  | PISOS | [9 empty] | 2481419.5115 | 2110975.5089 | 128527.4483 | 2239502.9572 | 90.25%
9.01 |  | BASES | [9 empty] | 381458.6253 | 381458.6253 | 0 | 381458.6253 | 100%
9.01.01 | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 11749.31 | 11739.31 | 10 | 11749.31 | 30.97 | 38.6506 | 32.4665 | 381458.6253 | 381458.6253 | 0 | 381458.6253 | 100%
9.02 |  | ACABAMENTOS | [9 empty] | 1569544.1777 | 1295955.5186 | 127804.0249 | 1423759.5434 | 90.71%
9.02.01 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 1178.17 | 1178.17 | 0 | 1178.17 | 78.94 | 98.5171 | 82.7544 | 97498.7288 | 97498.7288 | 0 | 97498.7288 | 100%
9.02.02 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SER.CG | M2 | 10457.31 | 9957.31 |  | 9957.31 | 98.09 | 122.4163 | 102.8297 | 1075322.1421 | 1023907.2877 | 51414.8544 | 1075322.1421 | 100%
9.02.03 | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | SER.CG | M2 | 178.2 | 177.2 |  | 177.2 | 171.08 | 213.5078 | 179.3466 | 31959.5616 | 31780.215 | 179.3466 | 31959.5616 | 100%
9.02.04 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | SER.CG | M2 | 64.22 | 63.22 |  | 63.22 | 156.37 | 195.1498 | 163.9258 | 10527.3148 | 10363.389 | 163.9258 | 10527.3148 | 100%
9.02.05 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SER.CG | M2 | 856.83 | 855.83 |  | 855.83 | 145.26 | 181.2845 | 152.279 | 130477.184 | 130324.9051 | 152.279 | 130477.184 | 100%
9.02.06 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE A RGAMASSA. AF_05/2023 | SER.CG | M2 | 44 | 0 |  | 0 | 185.33 | 231.2918 | 194.2851 | 8548.5464 | 0 | 8548.5464 | 8548.5464 | 100%
9.02.07 | 11902/ORSE | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022 | SER.CG | M | 107.75 | 0 | 0 | 0 | 151.45 | 189.0096 | 158.7681 | 17107.2589 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.02.08 | 11903/ORSE | Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) - Rev 01_01/2022 | SER.CG | M | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 164.37 | 205.1338 | 172.3124 | 37994.875 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.02.09 | TJBA-90411601 | PISO CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM, FIXADO COM COLA. | SER.CG | M2 | 370.16 | 0 | 0 | 0 | 233.69 | 291.6451 | 244.9819 | 90682.5004 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.02.10 | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 (ELEVADORES) | SER.CG | M2 | 11.06 | 6.06 |  | 6.06 | 327.57 | 408.8074 | 343.3982 | 3797.9839 | 2080.993 | 1716.9909 | 3797.9839 | 100%
9.02.11 | 01891/ORSE | Persiana vertical em alumínio | SER.CG | M2 | 417.354 | 0 | 0 | 0 | 150 | 187.2 | 157.248 | 65628.0818 | 0 | 65628.0818 | 65628.0818 | 100%
9.03 |  | RODAPES | [9 empty] | 419834.3941 | 419202.51 | 631.8841 | 419834.3941 | 100%
9.03.01 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SER.CG | M | 6641.51 | 6631.514 |  | 6631.514 | 60.3 | 75.2544 | 63.2137 | 419834.3941 | 419202.51 | 631.8841 | 419834.3941 | 100%
9.04 |  | SOLEIRAS E PEITORIS | [9 empty] | 110582.3143 | 14358.855 | 91.5393 | 14450.3943 | 13.07%
9.04.01 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SER.CG | M | 857.9 | 0 | 0 | 0 | 106.89 | 133.3987 | 112.0549 | 96131.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.04.02 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SER.CG | M | 157.86 | 156.86 |  | 156.86 | 87.32 | 108.9754 | 91.5393 | 14450.3943 | 14358.855 | 91.5393 | 14450.3943 | 100%
10.0 |  | PINTURA | [9 empty] | 585862.4296 | 510981.257 | 74881.1726 | 585862.4296 | 100%
10.01 |  | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | [9 empty] | 581658.1633 | 506829.0817 | 74829.0816 | 581658.1633 | 100%
10.01.01 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 13823.02 | 13323.02 |  | 13323.02 | 18.2 | 22.7136 | 19.0794 | 263735.2595 | 254195.5475 | 9539.712 | 263735.2595 | 100%
10.01.02 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 13823.02 | 13323.02 |  | 13323.02 | 4.06 | 5.0669 | 4.2562 | 58833.2502 | 56705.1606 | 2128.0896 | 58833.2502 | 100%
10.01.03 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 13823.02 | 8823.02 |  | 8823.02 | 12.05 | 15.0384 | 12.6323 | 174615.9273 | 111454.6473 | 63161.28 | 174615.9273 | 100%
10.01.04 | 02310/ORSE | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | SER.CG | M2 | 2894.4 | 2894.4 | 0 | 2894.4 | 27.84 | 34.7443 | 29.1852 | 84473.7262 | 84473.7262 | 0 | 84473.7262 | 100%
10.02 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [9 empty] | 4204.2663 | 4152.1753 | 52.091 | 4204.2663 | 100%
10.02.01 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 80.71 | 79.71 |  | 79.71 | 26.01 | 32.4605 | 27.2668 | 2200.7037 | 2173.4369 | 27.2668 | 2200.7037 | 100%
10.02.02 | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | SER.CG | M2 | 80.71 | 79.71 |  | 79.71 | 23.68 | 29.5526 | 24.8242 | 2003.5626 | 1978.7384 | 24.8242 | 2003.5626 | 100%
11.0 |  | COBERTURA | [9 empty] | 144943.4922 | 0 | 144943.4922 | 144943.4922 | 100%
11.01 | S09215 | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO | SER.CG | m2 | 309.61 | 0 |  | 0 | 320.14 | 399.5347 | 335.6092 | 103907.9535 | 0 | 103907.9535 | 103907.9535 | 100%
11.02 | S08637 | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | SER.CG | m | 636.8 | 0 |  | 0 | 61.47 | 76.7146 | 64.4402 | 41035.5387 | 0 | 41035.5387 | 41035.5387 | 100%
12.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [9 empty] | 694363.6942 | 651683.0279 | 39655.7389 | 691338.7668 | 99.56%
12.01 |  | REDE DE ÁGUA FRIA | [9 empty] | 197957.1065 | 189333.8569 | 8623.2497 | 197957.1065 | 100%
12.01.01 | 86879U | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 11.4317 | 9.6026 | 76.8209 | 0 | 76.8209 | 76.8209 | 100%
12.01.02 | 86885U | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" OU 3/4" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 257 | 0 |  | 0 | 11.55 | 14.4144 | 12.1081 | 3111.7807 | 0 | 3111.7807 | 3111.7807 | 100%
12.01.03 | 86914U | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 57 | 0 |  | 0 | 90.95 | 113.5056 | 95.3447 | 5434.6481 | 0 | 5434.6481 | 5434.6481 | 100%
12.01.04 | 89355U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 21 | 21 | 0 | 21 | 20.67 | 25.7962 | 21.6688 | 455.0443 | 455.0443 | 0 | 455.0443 | 100%
12.01.05 | 89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 1862 | 1862 | 0 | 1862 | 23.86 | 29.7773 | 25.0129 | 46574.0481 | 46574.0481 | 0 | 46574.0481 | 100%
12.01.06 | 89357U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 544 | 544 | 0 | 544 | 32.49 | 40.5475 | 34.0599 | 18528.5947 | 18528.5947 | 0 | 18528.5947 | 100%
12.01.07 | 89359U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 66 | 66 | 0 | 66 | 8.61 | 10.7453 | 9.026 | 595.7183 | 595.7183 | 0 | 595.7183 | 100%
12.01.08 | 89363U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 66 | 66 | 0 | 66 | 10.34 | 12.9043 | 10.8396 | 715.4155 | 715.4155 | 0 | 715.4155 | 100%
12.01.09 | 89364U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 15 | 15 | 0 | 15 | 11.77 | 14.689 | 12.3387 | 185.0809 | 185.0809 | 0 | 185.0809 | 100%
12.01.10 | 89365U | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 11.25 | 14.04 | 11.7936 | 23.5872 | 23.5872 | 0 | 23.5872 | 100%
12.01.11 | 89368U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 14.74 | 18.3955 | 15.4522 | 46.3567 | 46.3567 | 0 | 46.3567 | 100%
12.01.12 | 89369U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 14 | 14 | 0 | 14 | 16.96 | 21.1661 | 17.7795 | 248.9131 | 248.9131 | 0 | 248.9131 | 100%
12.01.13 | 89370U | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.05 | 18.7824 | 15.7772 | 15.7772 | 15.7772 | 0 | 15.7772 | 100%
12.01.14 | 89371U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 6.01 | 7.5005 | 6.3004 | 44.1028 | 44.1028 | 0 | 44.1028 | 100%
12.01.15 | 89373U | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.13 | 8.8982 | 7.4745 | 7.4745 | 7.4745 | 0 | 7.4745 | 100%
12.01.16 | 89376U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.7 | 7.1136 | 5.9754 | 11.9508 | 11.9508 | 0 | 11.9508 | 100%
12.01.17 | 89378U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 620 | 620 | 0 | 620 | 7.09 | 8.8483 | 7.4326 | 4608.2051 | 4608.2051 | 0 | 4608.2051 | 100%
12.01.18 | 89386U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 181 | 181 | 0 | 181 | 9.59 | 11.9683 | 10.0534 | 1819.6634 | 1819.6634 | 0 | 1819.6634 | 100%
12.01.19 | 89404U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 6 | 6 | 0 | 6 | 7.36 | 9.1853 | 7.7156 | 46.2938 | 46.2938 | 0 | 46.2938 | 100%
12.01.20 | 89440U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 228 | 228 | 0 | 228 | 12.08 | 15.0758 | 12.6637 | 2887.3249 | 2887.3249 | 0 | 2887.3249 | 100%
12.01.21 | 89445U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 58 | 58 | 0 | 58 | 18.57 | 23.1754 | 19.4673 | 1129.1035 | 1129.1035 | 0 | 1129.1035 | 100%
12.01.22 | 89448U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 471 | 471 | 0 | 471 | 15.63 | 19.5062 | 16.3852 | 7717.4488 | 7717.4488 | 0 | 7717.4488 | 100%
12.01.23 | 89449U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 312 | 312 | 0 | 312 | 17.31 | 21.6029 | 18.1464 | 5661.6828 | 5661.6828 | 0 | 5661.6828 | 100%
12.01.24 | 89450U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 106 | 106 | 0 | 106 | 27.66 | 34.5197 | 28.9965 | 3073.6323 | 3073.6323 | 0 | 3073.6323 | 100%
12.01.25 | 89451U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 21 | 21 | 0 | 21 | 44.96 | 56.1101 | 47.1325 | 989.7818 | 989.7818 | 0 | 989.7818 | 100%
12.01.26 | 89481U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 542 | 542 | 0 | 542 | 5.37 | 6.7018 | 5.6295 | 3051.1773 | 3051.1773 | 0 | 3051.1773 | 100%
12.01.27 | 89492U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 40 | 40 | 0 | 40 | 8.15 | 10.1712 | 8.5438 | 341.7523 | 341.7523 | 0 | 341.7523 | 100%
12.01.28 | 89497U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 39 | 39 | 0 | 39 | 12.84 | 16.0243 | 13.4604 | 524.9567 | 524.9567 | 0 | 524.9567 | 100%
12.01.29 | 89498U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 12.89 | 16.0867 | 13.5128 | 40.5385 | 40.5385 | 0 | 40.5385 | 100%
12.01.30 | 89499U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 24 | 24 | 0 | 24 | 18.72 | 23.3626 | 19.6246 | 470.9892 | 470.9892 | 0 | 470.9892 | 100%
12.01.31 | 89501U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 37 | 37 | 0 | 37 | 14.03 | 17.5094 | 14.7079 | 544.1934 | 544.1934 | 0 | 544.1934 | 100%
12.01.32 | 89502U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 16.42 | 20.4922 | 17.2134 | 51.6402 | 51.6402 | 0 | 51.6402 | 100%
12.01.33 | 89505U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 21 | 21 | 0 | 21 | 39.14 | 48.8467 | 41.0312 | 861.6561 | 861.6561 | 0 | 861.6561 | 100%
12.01.34 | 89513U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 9 | 9 | 0 | 9 | 96.89 | 120.9187 | 101.5717 | 914.1455 | 914.1455 | 0 | 914.1455 | 100%
12.01.35 | 89538U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 410 | 410 | 0 | 410 | 3.97 | 4.9546 | 4.1618 | 1706.3505 | 1706.3505 | 0 | 1706.3505 | 100%
12.01.36 | 89553U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 5.64 | 7.0387 | 5.9125 | 23.6501 | 23.6501 | 0 | 23.6501 | 100%
12.01.37 | 89558U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 157 | 157 | 0 | 157 | 9.45 | 11.7936 | 9.9066 | 1555.34 | 1555.34 | 0 | 1555.34 | 100%
12.01.38 | 89572U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.43 | 10.5206 | 8.8373 | 17.6747 | 17.6747 | 0 | 17.6747 | 100%
12.01.39 | 89575U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 104 | 104 | 0 | 104 | 11.24 | 14.0275 | 11.7831 | 1225.4441 | 1225.4441 | 0 | 1225.4441 | 100%
12.01.40 | 89597U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 36 | 36 | 0 | 36 | 21.56 | 26.9069 | 22.6018 | 813.6641 | 813.6641 | 0 | 813.6641 | 100%
12.01.41 | 89611U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 30.44 | 37.9891 | 31.9109 | 223.376 | 223.376 | 0 | 223.376 | 100%
12.01.42 | 89620U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 27 | 27 | 0 | 27 | 11.69 | 14.5891 | 12.2549 | 330.8812 | 330.8812 | 0 | 330.8812 | 100%
12.01.43 | 89623U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 23 | 23 | 0 | 23 | 18.76 | 23.4125 | 19.6665 | 452.3291 | 452.3291 | 0 | 452.3291 | 100%
12.01.44 | 89624U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 17.32 | 21.6154 | 18.1569 | 54.4707 | 54.4707 | 0 | 54.4707 | 100%
12.01.45 | 89625U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 25 | 25 | 0 | 25 | 22.02 | 27.481 | 23.084 | 577.1002 | 577.1002 | 0 | 577.1002 | 100%
12.01.46 | 89628U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 9 | 9 | 0 | 9 | 45.43 | 56.6966 | 47.6252 | 428.6266 | 428.6266 | 0 | 428.6266 | 100%
12.01.47 | 89629U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 10 | 10 | 0 | 10 | 75.89 | 94.7107 | 79.557 | 795.57 | 795.57 | 0 | 795.57 | 100%
12.01.48 | 89986U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 83.03 | 103.6214 | 87.042 | 87.042 | 87.042 | 0 | 87.042 | 100%
12.01.49 | 89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 36 | 36 | 0 | 36 | 94.46 | 117.8861 | 99.0243 | 3564.8751 | 3564.8751 | 0 | 3564.8751 | 100%
12.01.50 | 90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 838 | 838 | 0 | 838 | 14.9 | 18.5952 | 15.62 | 13089.5332 | 13089.5332 | 0 | 13089.5332 | 100%
12.01.51 | 91167U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 726 | 726 | 0 | 726 | 13.86 | 17.2973 | 14.5297 | 10548.5732 | 10548.5732 | 0 | 10548.5732 | 100%
12.01.52 | 91168U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 478 | 478 | 0 | 478 | 10.52 | 13.129 | 11.0283 | 5271.54 | 5271.54 | 0 | 5271.54 | 100%
12.01.53 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 106 | 106 | 0 | 106 | 84.93 | 105.9926 | 89.0338 | 9437.5847 | 9437.5847 | 0 | 9437.5847 | 100%
12.01.54 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 93 | 93 | 0 | 93 | 27.69 | 34.5571 | 29.028 | 2699.6022 | 2699.6022 | 0 | 2699.6022 | 100%
12.01.55 | 94495U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 6 | 6 | 0 | 6 | 61.46 | 76.7021 | 64.4297 | 386.5785 | 386.5785 | 0 | 386.5785 | 100%
12.01.56 | 94496U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 10 | 10 | 0 | 10 | 83.74 | 104.5075 | 87.7863 | 877.8632 | 877.8632 | 0 | 877.8632 | 100%
12.01.57 | 94497U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 106.11 | 132.4253 | 111.2372 | 444.9489 | 444.9489 | 0 | 444.9489 | 100%
12.01.58 | 95676U | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 11/4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 129.53 | 161.6534 | 135.7889 | 135.7889 | 135.7889 | 0 | 135.7889 | 100%
12.01.59 | 97900U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 13 | 13 | 0 | 13 | 191.14 | 238.5427 | 200.3759 | 2604.8865 | 2604.8865 | 0 | 2604.8865 | 100%
12.01.60 | 100323U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SER.CG | M3 | 13 | 13 | 0 | 13 | 163.5 | 204.048 | 171.4003 | 2228.2042 | 2228.2042 | 0 | 2228.2042 | 100%
12.01.61 | 103013U | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 20 | 20 | 0 | 20 | 137.97 | 172.1866 | 144.6367 | 2892.7342 | 2892.7342 | 0 | 2892.7342 | 100%
12.01.62 | SCH97111 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 7/8"X1" | SER.CG | UN | 130 | 130 | 0 | 130 | 35.57 | 44.3914 | 37.2887 | 4847.5365 | 4847.5365 | 0 | 4847.5365 | 100%
12.01.63 | SCH97112 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO | SER.CG | UN | 27 | 27 | 0 | 27 | 152.6 | 190.4448 | 159.9736 | 4319.2881 | 4319.2881 | 0 | 4319.2881 | 100%
12.01.64 | SSH197113 | SIFÃO HORIZONTAL PARA LAVATÓRIO / PIA | SER.CG | UN | 149 | 149 | 0 | 149 | 24.79 | 30.9379 | 25.9879 | 3872.1901 | 3872.1901 | 0 | 3872.1901 | 100%
12.01.65 | 13.102.000050.SER | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 20 mm x 1/2" | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 21.95 | 27.3936 | 23.0106 | 69.0319 | 69.0319 | 0 | 69.0319 | 100%
12.01.66 | 13.102.000054.SER | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4" | SER.CG | UN | 450 | 450 | 0 | 450 | 23.23 | 28.991 | 24.3525 | 10958.6131 | 10958.6131 | 0 | 10958.6131 | 100%
12.01.67 | 13.102.000181.SER | Bucha de redução soldável PVC curta Ø 32 mm x 25 mm | SER.CG | UN | 29 | 29 | 0 | 29 | 7.57 | 9.4474 | 7.9358 | 230.1377 | 230.1377 | 0 | 230.1377 | 100%
12.01.68 | 13.102.000182.SER | Bucha de redução soldável PVC curta Ø 40 mm x 32 mm | SER.CG | UN | 5 | 5 | 0 | 5 | 10.17 | 12.6922 | 10.6614 | 53.3071 | 53.3071 | 0 | 53.3071 | 100%
12.01.69 | 13.102.000183.SER | Bucha de redução soldável PVC curta Ø 50 mm x 40 mm | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 16.27 | 20.305 | 17.0562 | 119.3932 | 119.3932 | 0 | 119.3932 | 100%
12.01.70 | 13.102.000184.SER | Bucha de redução soldável PVC curta Ø 60 mm x 50 mm | SER.CG | UN | 8 | 8 | 0 | 8 | 20 | 24.96 | 20.9664 | 167.7312 | 167.7312 | 0 | 167.7312 | 100%
12.01.71 | 13.102.000202.SER | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 40 mm x 25 mm | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 17.24 | 21.5155 | 18.073 | 36.1461 | 36.1461 | 0 | 36.1461 | 100%
12.02 |  | REDE DE ESGOTO | [9 empty] | 173304.1006 | 173304.1006 | 0 | 173304.1006 | 100%
12.02.01 | 89535U | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 103 | 103 | 0 | 103 | 40.9 | 51.0432 | 42.8763 | 4416.2577 | 4416.2577 | 0 | 4416.2577 | 100%
12.02.02 | 89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 257 | 257 | 0 | 257 | 21.52 | 26.857 | 22.5598 | 5797.8805 | 5797.8805 | 0 | 5797.8805 | 100%
12.02.03 | 89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 601 | 601 | 0 | 601 | 27.03 | 33.7334 | 28.3361 | 17029.9898 | 17029.9898 | 0 | 17029.9898 | 100%
12.02.04 | 89713U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 232 | 232 | 0 | 232 | 33.62 | 41.9578 | 35.2445 | 8176.7283 | 8176.7283 | 0 | 8176.7283 | 100%
12.02.05 | 89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 723 | 723 | 0 | 723 | 37.66 | 46.9997 | 39.4797 | 28543.8457 | 28543.8457 | 0 | 28543.8457 | 100%
12.02.06 | 89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 447 | 447 | 0 | 447 | 10.25 | 12.792 | 10.7453 | 4803.1402 | 4803.1402 | 0 | 4803.1402 | 100%
12.02.07 | 89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 51 | 51 | 0 | 51 | 10.47 | 13.0666 | 10.9759 | 559.7714 | 559.7714 | 0 | 559.7714 | 100%
12.02.08 | 89731U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 206 | 206 | 0 | 206 | 15.03 | 18.7574 | 15.7562 | 3245.7874 | 3245.7874 | 0 | 3245.7874 | 100%
12.02.09 | 89732U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 102 | 102 | 0 | 102 | 15.72 | 19.6186 | 16.4796 | 1680.9182 | 1680.9182 | 0 | 1680.9182 | 100%
12.02.10 | 89735U | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 16 | 16 | 0 | 16 | 25.05 | 31.2624 | 26.2604 | 420.1667 | 420.1667 | 0 | 420.1667 | 100%
12.02.11 | 89737U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 33 | 33 | 0 | 33 | 22.55 | 28.1424 | 23.6396 | 780.1073 | 780.1073 | 0 | 780.1073 | 100%
12.02.12 | 89739U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 21 | 21 | 0 | 21 | 23.46 | 29.2781 | 24.5936 | 516.4653 | 516.4653 | 0 | 516.4653 | 100%
12.02.13 | 89743U | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 15 | 15 | 0 | 15 | 57.97 | 72.3466 | 60.7711 | 911.5667 | 911.5667 | 0 | 911.5667 | 100%
12.02.14 | 89752U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 86 | 86 | 0 | 86 | 7.59 | 9.4723 | 7.9567 | 684.2804 | 684.2804 | 0 | 684.2804 | 100%
12.02.15 | 89753U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 200 | 200 | 0 | 200 | 9.18 | 11.4566 | 9.6236 | 1924.7155 | 1924.7155 | 0 | 1924.7155 | 100%
12.02.16 | 89774U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 77 | 77 | 0 | 77 | 15.05 | 18.7824 | 15.7772 | 1214.8456 | 1214.8456 | 0 | 1214.8456 | 100%
12.02.17 | 89779U | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 241 | 241 | 0 | 241 | 33.7 | 42.0576 | 35.3284 | 8514.1405 | 8514.1405 | 0 | 8514.1405 | 100%
12.02.18 | 89782U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 11 | 11 | 0 | 11 | 14.77 | 18.433 | 15.4837 | 170.3206 | 170.3206 | 0 | 170.3206 | 100%
12.02.19 | 89783U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 14.86 | 18.5453 | 15.578 | 62.3121 | 62.3121 | 0 | 62.3121 | 100%
12.02.20 | 89785U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 15 | 15 | 0 | 15 | 26.35 | 32.8848 | 27.6232 | 414.3485 | 414.3485 | 0 | 414.3485 | 100%
12.02.21 | 89797U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 85 | 85 | 0 | 85 | 50.4 | 62.8992 | 52.8353 | 4491.0029 | 4491.0029 | 0 | 4491.0029 | 100%
12.02.22 | 89803U | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 20 | 20 | 0 | 20 | 17.68 | 22.0646 | 18.5343 | 370.686 | 370.686 | 0 | 370.686 | 100%
12.02.23 | 89810U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 36 | 36 | 0 | 36 | 29.48 | 36.791 | 30.9045 | 1112.561 | 1112.561 | 0 | 1112.561 | 100%
12.02.24 | 89825U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 142 | 142 | 0 | 142 | 17.06 | 21.2909 | 17.8843 | 2539.5762 | 2539.5762 | 0 | 2539.5762 | 100%
12.02.25 | 89829U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 34 | 34 | 0 | 34 | 35.53 | 44.3414 | 37.2468 | 1266.3915 | 1266.3915 | 0 | 1266.3915 | 100%
12.02.26 | 89849U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 168 | 168 | 0 | 168 | 54.72 | 68.2906 | 57.3641 | 9637.1638 | 9637.1638 | 0 | 9637.1638 | 100%
12.02.27 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 176 | 176 | 0 | 176 | 84.93 | 105.9926 | 89.0338 | 15669.9519 | 15669.9519 | 0 | 15669.9519 | 100%
12.02.28 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 158 | 158 | 0 | 158 | 27.69 | 34.5571 | 29.028 | 4586.421 | 4586.421 | 0 | 4586.421 | 100%
12.02.29 | 94698U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 30 | 30 | 0 | 30 | 69.35 | 86.5488 | 72.701 | 2181.0298 | 2181.0298 | 0 | 2181.0298 | 100%
12.02.30 | 95693U | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 50 | 50 | 0 | 50 | 48.91 | 61.0397 | 51.2733 | 2563.6666 | 2563.6666 | 0 | 2563.6666 | 100%
12.02.31 | 100323U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SER.CG | M3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 163.5 | 204.048 | 171.4003 | 3085.2058 | 3085.2058 | 0 | 3085.2058 | 100%
12.02.32 | SSH86888 | VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM VEDAÇÃO DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 116 | 116 | 0 | 116 | 109.37 | 136.4938 | 114.6548 | 13299.952 | 13299.952 | 0 | 13299.952 | 100%
12.02.33 | SSH89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 40.64 | 50.7187 | 42.6037 | 298.2261 | 298.2261 | 0 | 298.2261 | 100%
12.02.34 | SSH89798 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 64 | 64 | 0 | 64 | 43.65 | 54.4752 | 45.7592 | 2928.5868 | 2928.5868 | 0 | 2928.5868 | 100%
12.02.35 | SSH89799 | JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 13 | 13 | 0 | 13 | 43.32 | 54.0634 | 45.4132 | 590.3719 | 590.3719 | 0 | 590.3719 | 100%
12.02.36 | SSH89811 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC DE 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 8 | 8 | 0 | 8 | 19.3 | 24.0864 | 20.2326 | 161.8606 | 161.8606 | 0 | 161.8606 | 100%
12.02.37 | SSH89812 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC DE 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 27.24 | 33.9955 | 28.5562 | 199.8937 | 199.8937 | 0 | 199.8937 | 100%
12.02.38 | SSH89813 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC DE 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 5 | 5 | 0 | 5 | 31.37 | 39.1498 | 32.8858 | 164.429 | 164.429 | 0 | 164.429 | 100%
12.02.39 | 05183/ORSE-SER | Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 75mm - Rev 01 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 98.54 | 122.9779 | 103.3015 | 103.3015 | 103.3015 | 0 | 103.3015 | 100%
12.02.40 | 13.102.000903.SER | Junção simples PVC reforçado PBV Ø 100 x 75 mm | SER.CG | UN | 8 | 8 | 0 | 8 | 101.39 | 126.5347 | 106.2892 | 850.3133 | 850.3133 | 0 | 850.3133 | 100%
12.02.41 | 13.102.000930.SER | Redução excêntrica PVC reforçado PBVØ 75 x 50 mm | SER.CG | UN | 42 | 42 | 0 | 42 | 17.71 | 22.1021 | 18.5657 | 779.7614 | 779.7614 | 0 | 779.7614 | 100%
12.02.42 | 13.102.000931.SER | Redução excêntrica PVC reforçado PBVØ 100 x 75 mm | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 45.66 | 56.9837 | 47.8663 | 143.5989 | 143.5989 | 0 | 143.5989 | 100%
12.02.43 | 13.102.000991.SER | Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 50 mm | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 29.25 | 36.504 | 30.6634 | 91.9901 | 91.9901 | 0 | 91.9901 | 100%
12.02.44 | 13.102.000993.SER | Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm | SER.CG | UN | 30 | 30 | 0 | 30 | 90.26 | 112.6445 | 94.6214 | 2838.6409 | 2838.6409 | 0 | 2838.6409 | 100%
12.02.45 | 13.102.001082.SER | Junção invertida PVC PBV Ø 75 x 75 mm | SER.CG | UN | 6 | 6 | 0 | 6 | 52.62 | 65.6698 | 55.1626 | 330.9756 | 330.9756 | 0 | 330.9756 | 100%
12.02.46 | 13.102.001135.SER | Tê 90° de redução PVC ponta bolsa e virola Ø 100 x 50 mm | SER.CG | UN | 55 | 55 | 0 | 55 | 48.84 | 60.9523 | 51.1999 | 2815.9972 | 2815.9972 | 0 | 2815.9972 | 100%
12.02.47 | 13.102.001136.SER | Tê 90° de redução PVC ponta bolsa e virola Ø 100 x 75 mm | SER.CG | UN | 19 | 19 | 0 | 19 | 51.59 | 64.3843 | 54.0828 | 1027.5737 | 1027.5737 | 0 | 1027.5737 | 100%
12.02.48 | 13.121.000350.SER | Caixa sifonada PVC com grelha de alumínio 100 x 100 x 50 mm | SER.CG | UN | 100 | 100 | 0 | 100 | 79.08 | 98.6918 | 82.9011 | 8290.1146 | 8290.1146 | 0 | 8290.1146 | 100%
12.02.49 | 13.121.000351.SER | Caixa sifonada PVC com grelha de alumínio 150 x 150 x 50 mm | SER.CG | UN | 6 | 6 | 0 | 6 | 161.73 | 201.839 | 169.5448 | 1017.2688 | 1017.2688 | 0 | 1017.2688 | 100%
12.03 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [9 empty] | 94019.8057 | 94019.8057 | 0 | 94019.8057 | 100%
12.03.01 | 90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 61 | 61 | 0 | 61 | 14.9 | 18.5952 | 15.62 | 952.818 | 952.818 | 0 | 952.818 | 100%
12.03.02 | 91167U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 558 | 558 | 0 | 558 | 13.86 | 17.2973 | 14.5297 | 8107.5811 | 8107.5811 | 0 | 8107.5811 | 100%
12.03.03 | 91168U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 934 | 934 | 0 | 934 | 10.52 | 13.129 | 11.0283 | 10300.4569 | 10300.4569 | 0 | 10300.4569 | 100%
12.03.04 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 176 | 176 | 0 | 176 | 84.93 | 105.9926 | 89.0338 | 15669.9519 | 15669.9519 | 0 | 15669.9519 | 100%
12.03.05 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 158 | 158 | 0 | 158 | 27.69 | 34.5571 | 29.028 | 4586.421 | 4586.421 | 0 | 4586.421 | 100%
12.03.06 | 97902U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 28 | 28 | 0 | 28 | 582.24 | 726.6355 | 610.3738 | 17090.4674 | 17090.4674 | 0 | 17090.4674 | 100%
12.03.07 | 98110U | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 5 | 5 | 0 | 5 | 317.93 | 396.7766 | 333.2924 | 1666.4619 | 1666.4619 | 0 | 1666.4619 | 100%
12.03.08 | 100323U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SER.CG | M3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 163.5 | 204.048 | 171.4003 | 3085.2058 | 3085.2058 | 0 | 3085.2058 | 100%
12.03.09 | SSH1034 | PLACA DE CONCRETO ARMADO LARG: 30cm - ESP: 7cm | SER.CG | M3 | 72 | 72 | 0 | 72 | 158.71 | 198.0701 | 166.3789 | 11979.2784 | 11979.2784 | 0 | 11979.2784 | 100%
12.03.10 | SSH1035 | PLACA DE CONCRETO ARMADO LARG: 45cm - ESP: 7cm | SER.CG | M3 | 65 | 65 | 0 | 65 | 204.74 | 255.5155 | 214.633 | 13951.1474 | 13951.1474 | 0 | 13951.1474 | 100%
12.03.11 | 30.109.000200.SER | Poço de visita de alvenaria Ø 1 m, profundidade 2 m para galeria de águas pluviais, inclusive tampão | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 6324.42 | 7892.8762 | 6630.016 | 6630.016 | 6630.016 | 0 | 6630.016 | 100%
12.04 |  | CAIXAS SIFONADAS E RALOS | [9 empty] | 8888.9149 | 8888.9149 | 0 | 8888.9149 | 100%
12.04.01 | 89482U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 18 | 18 | 0 | 18 | 35.32 | 44.0794 | 37.0267 | 666.4799 | 666.4799 | 0 | 666.4799 | 100%
12.04.02 | 89491U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 6 | 6 | 0 | 6 | 87.64 | 109.3747 | 91.8748 | 551.2486 | 551.2486 | 0 | 551.2486 | 100%
12.04.03 | 89710U | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 12 | 12 | 0 | 12 | 16.9 | 21.0912 | 17.7166 | 212.5993 | 212.5993 | 0 | 212.5993 | 100%
12.04.04 | SCH97114 | CAIXA SIFONADA GITARÁFICL 100x140x50 COMPLETA | SER.CG | UN | 82 | 82 | 0 | 82 | 31.5 | 39.312 | 33.0221 | 2707.8106 | 2707.8106 | 0 | 2707.8106 | 100%
12.04.05 | SSH6275UD | CANALETA EM CONCRETO COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO, LARG: 15cm PROF: 15cm | SER.CG | M | 20 | 20 | 0 | 20 | 226.59 | 282.7843 | 237.5388 | 4750.7766 | 4750.7766 | 0 | 4750.7766 | 100%
12.05 |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 184830.5572 | 175568.3198 | 9262.2374 | 184830.5572 | 100%
12.05.01 | 89511U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 84 | 84 | 0 | 84 | 37.78 | 47.1494 | 39.6055 | 3326.8645 | 3326.8645 | 0 | 3326.8645 | 100%
12.05.02 | 89578U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | M | 361 | 361 | 0 | 361 | 31.36 | 39.1373 | 32.8753 | 11867.9888 | 11867.9888 | 0 | 11867.9888 | 100%
12.05.03 | 89580U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | M | 360 | 360 | 0 | 360 | 64.71 | 80.7581 | 67.8368 | 24421.2434 | 24421.2434 | 0 | 24421.2434 | 100%
12.05.04 | 89581U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 11 | 11 | 0 | 11 | 32.77 | 40.897 | 34.3534 | 377.8879 | 377.8879 | 0 | 377.8879 | 100%
12.05.05 | 89582U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 13 | 13 | 0 | 13 | 33.2 | 41.4336 | 34.8042 | 452.4549 | 452.4549 | 0 | 452.4549 | 100%
12.05.06 | 89584U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 74 | 74 | 0 | 74 | 43.17 | 53.8762 | 45.256 | 3348.9421 | 3348.9421 | 0 | 3348.9421 | 100%
12.05.07 | 89585U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 37 | 37 | 0 | 37 | 44.14 | 55.0867 | 46.2728 | 1712.0953 | 1712.0953 | 0 | 1712.0953 | 100%
12.05.08 | 89590U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 24 | 24 | 0 | 24 | 128.52 | 160.393 | 134.7301 | 3233.5221 | 3233.5221 | 0 | 3233.5221 | 100%
12.05.09 | 89591U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 125.56 | 156.6989 | 131.6271 | 394.8812 | 394.8812 | 0 | 394.8812 | 100%
12.05.10 | 89599U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 28 | 28 | 0 | 28 | 24.13 | 30.1142 | 25.296 | 708.2869 | 708.2869 | 0 | 708.2869 | 100%
12.05.11 | 89669U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 121 | 121 | 0 | 121 | 32.18 | 40.1606 | 33.7349 | 4081.9274 | 4081.9274 | 0 | 4081.9274 | 100%
12.05.12 | 89677U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 120 | 120 | 0 | 120 | 74.69 | 93.2131 | 78.299 | 9395.8825 | 9395.8825 | 0 | 9395.8825 | 100%
12.05.13 | 89690U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 86.06 | 107.4029 | 90.2184 | 180.4368 | 180.4368 | 0 | 180.4368 | 100%
12.05.14 | 89692U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 96.63 | 120.5942 | 101.2992 | 709.0941 | 709.0941 | 0 | 709.0941 | 100%
12.05.15 | 89698U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 5 | 5 | 0 | 5 | 252.07 | 314.5834 | 264.25 | 1321.2501 | 1321.2501 | 0 | 1321.2501 | 100%
12.05.16 | 89699U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 36 | 36 | 0 | 36 | 190.89 | 238.2307 | 200.1138 | 7204.097 | 7204.097 | 0 | 7204.097 | 100%
12.05.17 | 91167U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 661 | 661 | 0 | 661 | 13.86 | 17.2973 | 14.5297 | 9604.1417 | 9604.1417 | 0 | 9604.1417 | 100%
12.05.18 | 91168U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 36 | 36 | 0 | 36 | 10.52 | 13.129 | 11.0283 | 397.0198 | 397.0198 | 0 | 397.0198 | 100%
12.05.19 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 162 | 162 | 0 | 162 | 84.93 | 105.9926 | 89.0338 | 14423.4785 | 14423.4785 | 0 | 14423.4785 | 100%
12.05.20 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 144 | 144 | 0 | 144 | 27.69 | 34.5571 | 29.028 | 4180.0292 | 4180.0292 | 0 | 4180.0292 | 100%
12.05.21 | 99255U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 16 | 16 | 0 | 16 | 788.92 | 984.5722 | 827.0406 | 13232.6498 | 13232.6498 | 0 | 13232.6498 | 100%
12.05.22 | 100323U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SER.CG | M3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 163.5 | 204.048 | 171.4003 | 3085.2058 | 3085.2058 | 0 | 3085.2058 | 100%
12.05.23 | SSH1036 | PLACA DE CONCRETO ARMADO LARG: 55cm - ESP: 7cm | SER.CG | M3 | 60 | 60 | 0 | 60 | 220.08 | 274.6598 | 230.7143 | 13842.8559 | 13842.8559 | 0 | 13842.8559 | 100%
12.05.24 | SSH00502 | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 200 mm -8" | SER.CG | UN | 56 | 28 |  | 28 | 133.63 | 166.7702 | 140.087 | 7844.8721 | 3922.436 | 3922.436 | 7844.8721 | 100%
12.05.25 | SSH97977 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,0 M, EXCLUINDO TAMPÃO | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 1848.92 | 2307.4522 | 1938.2598 | 13567.8187 | 13567.8187 | 0 | 13567.8187 | 100%
12.05.26 | SSS83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | SER.CG | UN | 7 | 2 |  | 2 | 877.36 | 1094.9453 | 919.754 | 6438.2782 | 1839.5081 | 4598.7702 | 6438.2782 | 100%
12.05.27 | 13.102.001132.SER | Redução excêntrica PVC PBV Ø 100 x 75 mm | SER.CG | UN | 19 | 19 | 0 | 19 | 32.35 | 40.3728 | 33.9132 | 644.3499 | 644.3499 | 0 | 644.3499 | 100%
12.05.28 | 13.102.001133.SER | Redução excêntrica PVC PBV Ø 150 x 100 mm | SER.CG | UN | 87 | 87 | 0 | 87 | 76.51 | 95.4845 | 80.207 | 6978.0058 | 6978.0058 | 0 | 6978.0058 | 100%
12.05.29 | 13.121.000502.SER | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 150 mm - 6" | SER.CG | UN | 13 | 6.5 |  | 6.5 | 108.75 | 135.72 | 114.0048 | 1482.0624 | 741.0312 | 741.0312 | 1482.0624 | 100%
12.05.30 | 30.105.001506.SER | Tubo corrugado em PEAD Ø 200 mm para drenagem | SER.CG | M | 72 | 72 | 0 | 72 | 51.33 | 64.0598 | 53.8103 | 3874.3391 | 3874.3391 | 0 | 3874.3391 | 100%
12.05.31 | 30.105.001509.SER | Tubo corrugado em PEAD Ø 250 mm para drenagem | SER.CG | M | 120 | 120 | 0 | 120 | 64.3 | 80.2464 | 67.407 | 8088.8371 | 8088.8371 | 0 | 8088.8371 | 100%
12.05.32 | 30.105.001512.SER | Tubo corrugado em PEAD Ø 300 mm para drenagem | SER.CG | M | 50 | 50 | 0 | 50 | 84.13 | 104.9942 | 88.1952 | 4409.7581 | 4409.7581 | 0 | 4409.7581 | 100%
12.06 |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS | [9 empty] | 35363.2092 | 10568.0301 | 21770.2518 | 32338.2818 | 91.45%
12.06.01 | 89538U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 3.97 | 4.9546 | 4.1618 | 8.3237 | 0 | 8.3237 | 8.3237 | 100%
12.06.02 | 89552U | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 17.3 | 21.5904 | 18.1359 | 72.5437 | 0 | 72.5437 | 72.5437 | 100%
12.06.03 | 89553U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 16 | 0 |  | 0 | 5.64 | 7.0387 | 5.9125 | 94.6004 | 0 | 94.6004 | 94.6004 | 100%
12.06.04 | 89568U | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 30.22 | 37.7146 | 31.6802 | 316.8023 | 0 | 316.8023 | 316.8023 | 100%
12.06.05 | 89572U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 16 | 0 |  | 0 | 8.43 | 10.5206 | 8.8373 | 141.3974 | 0 | 141.3974 | 141.3974 | 100%
12.06.06 | 89575U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 11.24 | 14.0275 | 11.7831 | 23.5662 | 0 | 23.5662 | 23.5662 | 100%
12.06.07 | 89596U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10.12 | 12.6298 | 10.609 | 106.09 | 0 | 106.09 | 106.09 | 100%
12.06.08 | 89610U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 18.62 | 23.2378 | 19.5197 | 195.1972 | 0 | 195.1972 | 195.1972 | 100%
12.06.09 | 89613U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 28.87 | 36.0298 | 30.265 | 242.12 | 0 | 242.12 | 242.12 | 100%
12.06.10 | 89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 94.46 | 117.8861 | 99.0243 | 99.0243 | 0 | 99.0243 | 99.0243 | 100%
12.06.11 | 94495U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 61.46 | 76.7021 | 64.4297 | 515.438 | 0 | 515.438 | 515.438 | 100%
12.06.12 | 94496U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 83.74 | 104.5075 | 87.7863 | 702.2905 | 0 | 702.2905 | 702.2905 | 100%
12.06.13 | 94497U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 5 | 0 |  | 0 | 106.11 | 132.4253 | 111.2372 | 556.1862 | 0 | 556.1862 | 556.1862 | 100%
12.06.14 | 94498U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 5 | 0 |  | 0 | 146.4 | 182.7072 | 153.474 | 767.3702 | 0 | 767.3702 | 767.3702 | 100%
12.06.15 | 94499U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 290.58 | 362.6438 | 304.6208 | 1218.4833 | 0 | 1218.4833 | 1218.4833 | 100%
12.06.16 | 94797U | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 79.04 | 98.6419 | 82.8592 | 82.8592 | 0 | 82.8592 | 82.8592 | 100%
12.06.17 | 99630U | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 128.11 | 159.8813 | 134.3003 | 268.6006 | 0 | 268.6006 | 268.6006 | 100%
12.06.18 | 103012U | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 128.13 | 159.9062 | 134.3212 | 268.6425 | 0 | 268.6425 | 268.6425 | 100%
12.06.19 | SSH3004 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE ROTOR FECHADO, 30MCA E 1,5 M3/H SCHNEIDER OU SIMILAR | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 1901.3 | 2372.8224 | 1993.1708 | 3986.3416 | 0 | 3986.3416 | 3986.3416 | 100%
12.06.20 | SSH3005 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE ROTOR FECHADO, 30MCA E 3,5 M3/H SCHNEIDER OU SIMILAR | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 1442.75 | 1800.552 | 1512.4637 | 3024.9274 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.06.21 | SSH3006 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE ROTOR FECHADO, 30MCA E 4,5 M3/H SCHNEIDER OU SIMILAR | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2207.71 | 2755.2221 | 2314.3865 | 4628.7731 | 0 | 4628.7731 | 4628.7731 | 100%
12.06.22 | SSH3007 | BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL PORTÁTIL, 6MCA E 2,5 M3/H THEBE MODELO TSP 550 OU SIMILAR | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 677.26 | 845.2205 | 709.9852 | 709.9852 | 0 | 709.9852 | 709.9852 | 100%
12.06.23 | SCH11738 | FILTRO JACUZZI MODELO 12TP OU SIMILAR | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 965.04 | 1204.3699 | 1011.6707 | 1011.6707 | 0 | 1011.6707 | 1011.6707 | 100%
12.06.24 | SSH88504 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | SER.CG | UN | 2 | 2 |  | 2 | 5040.46 | 6290.4941 | 5284.015 | 10568.0301 | 10568.0301 | 0 | 10568.0301 | 100%
12.06.25 | SSH99290 | BASE EM CONCRETO PARA BOMBAS HIDRÁULICAS DIMENSÕES MINIMAS = 0,5X1,0 M, H= 0,1M | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 231.9 | 289.4112 | 243.1054 | 486.2108 | 0 | 486.2108 | 486.2108 | 100%
12.06.26 | SCH117381 | DISSOLVEDORA DE PASTILHA EPEX EM FIBRA COM 20 PASTILHAS DE CLORO DE 200gr MODELO ATD013-T20 COM DIÂMETRO DE 20CM E ALTURA DE 115 CM, OU SIMILAR | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 2157.04 | 2691.9859 | 2261.2682 | 2261.2682 | 0 | 2261.2682 | 2261.2682 | 100%
12.06.27 | SCH117382 | KIT WISY DE INTERLIGAÇÃO DE 3/4" COM VALVULA MAGNETICA DA AGUASTOCK OU SIMILAR | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 2867.89 | 3579.1267 | 3006.4664 | 3006.4664 | 0 | 3006.4664 | 3006.4664 | 100%
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 5365094.057 | 4457304.0491 | 907790.008 | 5365094.057 | 100%
13.01 |  | ILUMINAÇÃO | [9 empty] | 1098402.7856 | 830421.1948 | 267981.5908 | 1098402.7856 | 100%
13.01.01 | 91855U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 8 | 8 | 0 | 8 | 10.85 | 13.5408 | 11.3743 | 90.9942 | 90.9942 | 0 | 90.9942 | 100%
13.01.02 | 91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 5710 | 5710 | 0 | 5710 | 10.96 | 13.6781 | 11.4896 | 65605.5429 | 65605.5429 | 0 | 65605.5429 | 100%
13.01.03 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 112 | 112 | 0 | 112 | 14.65 | 18.2832 | 15.3579 | 1720.0835 | 1720.0835 | 0 | 1720.0835 | 100%
13.01.04 | 91875U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4106 | 4106 | 0 | 4106 | 8.35 | 10.4208 | 8.7535 | 35941.756 | 35941.756 | 0 | 35941.756 | 100%
13.01.05 | 91876U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 93 | 93 | 0 | 93 | 10 | 12.48 | 10.4832 | 974.9376 | 974.9376 | 0 | 974.9376 | 100%
13.01.06 | 91890U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1119 | 1119 | 0 | 1119 | 13.41 | 16.7357 | 14.058 | 15730.8698 | 15730.8698 | 0 | 15730.8698 | 100%
13.01.07 | 91893U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 13 | 13 | 0 | 13 | 16.48 | 20.567 | 17.2763 | 224.5921 | 224.5921 | 0 | 224.5921 | 100%
13.01.08 | 91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 40367 | 40367 | 0 | 40367 | 4 | 4.992 | 4.1933 | 169270.1338 | 169270.1338 | 0 | 169270.1338 | 100%
13.01.09 | 91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 735 | 735 | 0 | 735 | 6.16 | 7.6877 | 6.4577 | 4746.3736 | 4746.3736 | 0 | 4746.3736 | 100%
13.01.10 | 91936U | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1477 | 1477 | 0 | 1477 | 17.26 | 21.5405 | 18.094 | 26724.8427 | 26724.8427 | 0 | 26724.8427 | 100%
13.01.11 | 91940U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1012 | 1012 | 0 | 1012 | 18.22 | 22.7386 | 19.1004 | 19329.5951 | 19329.5951 | 0 | 19329.5951 | 100%
13.01.12 | 91942U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 18 | 18 | 0 | 18 | 35.34 | 44.1043 | 37.0476 | 666.8573 | 666.8573 | 0 | 666.8573 | 100%
13.01.13 | 91953U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 214 | 0 | 130 | 130 | 28.65 | 35.7552 | 30.0344 | 6427.3548 | 3904.4678 | 2522.8869 | 6427.3548 | 100%
13.01.14 | 91955U | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 248 | 0 | 150 | 150 | 34.93 | 43.5926 | 36.6178 | 9081.2188 | 5492.6726 | 3588.5461 | 9081.2188 | 100%
13.01.15 | 91959U | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 95 | 0 | 60 | 60 | 43.48 | 54.263 | 45.581 | 4330.1906 | 2734.8572 | 1595.3334 | 4330.1906 | 100%
13.01.16 | 91961U | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 80 | 0 | 50 | 50 | 56.03 | 69.9254 | 58.7374 | 4698.9896 | 2936.8685 | 1762.1211 | 4698.9896 | 100%
13.01.17 | 91967U | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 8 | 0 | 5 | 5 | 58.31 | 72.7709 | 61.1275 | 489.0203 | 305.6377 | 183.3826 | 489.0203 | 100%
13.01.18 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 588 | 0 | 360 | 360 | 29.98 | 37.415 | 31.4286 | 18480.0366 | 11314.3081 | 7165.7285 | 18480.0366 | 100%
13.01.19 | 97595U | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SER.CG | UN | 27 | 0 | 14 | 14 | 105.2 | 131.2896 | 110.2833 | 2977.6481 | 1543.9657 | 1433.6824 | 2977.6481 | 100%
13.01.20 | 97597U | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SER.CG | UN | 193 | 0 | 100 | 100 | 72.53 | 90.5174 | 76.0346 | 14674.6874 | 7603.465 | 7071.2224 | 14674.6874 | 100%
13.01.21 | SCE73954 | LUMINÁRIAS LED DE 35W, SOBREPOR COM ALETAS MODELO LAA02 S3500840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 24 | 0 | 15 | 15 | 456.61 | 569.8493 | 478.6734 | 11488.1615 | 7180.1009 | 4308.0606 | 11488.1615 | 100%
13.01.22 | SCE73955 | LUMINÁRIAS LED DE 17,5W, EMBUTIR COM ALETAS MODELO LAA01 E1750840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 677 | 0 | 400 | 400 | 334.84 | 417.8803 | 351.0195 | 237640.1804 | 140407.7875 | 97232.3929 | 237640.1804 | 100%
13.01.23 | SCE73956 | LUMINÁRIAS LED DE 17,5W, SOBREPORR COM ALETAS MODELO LAA01 S1750840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 95 | 0 | 60 | 60 | 313.45 | 391.1856 | 328.5959 | 31216.6109 | 19715.7542 | 11500.8566 | 31216.6109 | 100%
13.01.24 | SCE74057 | Luminária LED de sobrepor, sem aletas, com 2 lâmpadas TUBOLED de 10W cada, modelo CAN03-S216TL, da LUMICENTER ou equivalente técnico- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 6 | 0 | 4 | 4 | 195.7 | 244.2336 | 205.1562 | 1230.9373 | 820.6249 | 410.3124 | 1230.9373 | 100%
13.01.25 | SCE74058 | Luminária LED de sobrepor, sem aletas, com 2 lâmpadas TUBOLED de 20W cada, modelo CAN03-S232TL, da LUMICENTER ou equivalente técnico - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 22 | 0 | 13 | 13 | 209.23 | 261.119 | 219.34 | 4825.4799 | 2851.4199 | 1974.0599 | 4825.4799 | 100%
13.01.26 | SCE74156 | LUMINÁRIAS TIPO TARTARUGA EM ALUMÍNIO COM LAMPADA LED DE 20W MODELO EX02-S1E27 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 42 | 0 | 25 | 25 | 164.13 | 204.8342 | 172.0608 | 7226.552 | 4301.519 | 2925.0329 | 7226.552 | 100%
13.01.27 | SCE83366 | CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X2" COM ESPELHO DE LATÃO E UMA TOMADA 2P+T, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 54.47 | 67.9786 | 57.102 | 114.204 | 114.204 | 0 | 114.204 | 100%
13.01.28 | SSE91929 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X2,5 MM², ANTI-CHAMA 1K V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 200 | 200 | 0 | 200 | 6.11 | 7.6253 | 6.4052 | 1281.047 | 1281.047 | 0 | 1281.047 | 100%
13.01.29 | SCE73954D | LUMINÁRIAS LED DE 35W, EMBUTIR COM ALETAS MODELO LAA12 S3500840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 673 | 0 | 400 | 400 | 420.99 | 525.3955 | 441.3322 | 297016.5954 | 176532.8947 | 120483.7006 | 297016.5954 | 100%
13.01.30 | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 4293 | 4000 | 293 | 4293 | 12.65 | 15.7872 | 13.2612 | 56930.5377 | 56930.5377 | 0 | 56930.5377 | 100%
13.01.31 | 00723/ORSE-SER | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | UN | 251 | 250 | 1 | 251 | 6.41 | 7.9997 | 6.7197 | 1686.6525 | 1686.6525 | 0 | 1686.6525 | 100%
13.01.32 | 12566/ORSE-SER | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | SER.CG | PT | 1350 | 800 | 250 | 1050 | 12.16 | 15.1757 | 12.7476 | 17209.2211 | 13384.9498 | 3824.2714 | 17209.2211 | 100%
13.01.33 | 16.113.000020.SER | Caixa para tomada fixa perfil com tampa e tomada universal para perfilado | SER.CG | UN | 52 | 50 | 2 | 52 | 39.6 | 49.4208 | 41.5135 | 2158.7005 | 2158.7005 | 0 | 2158.7005 | 100%
13.01.34 | 16.113.000990.SER | Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, sem tampa, instalação superior com bucha, inclusive conexões | SER.CG | M | 244 | 241 | 3 | 244 | 51.1 | 63.7728 | 53.5692 | 13070.8731 | 13070.8731 | 0 | 13070.8731 | 100%
13.01.35 | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 5 | 3 | 2 | 5 | 116.19 | 145.0051 | 121.8043 | 609.0215 | 609.0215 | 0 | 609.0215 | 100%
13.01.36 | 16.117.000031.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | UN | 4354 | 4000 | 354 | 4354 | 2.72 | 3.3946 | 2.8514 | 12415.128 | 12415.128 | 0 | 12415.128 | 100%
13.01.37 | 16.117.000032.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 25 mm 1" | SER.CG | UN | 28 | 20 | 8 | 28 | 3.31 | 4.1309 | 3.4699 | 97.1583 | 97.1583 | 0 | 97.1583 | 100%
13.02 |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA | [9 empty] | 258366.8401 | 156993.3002 | 101373.5399 | 258366.8401 | 100%
13.02.01 | 91845U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 567 | 567 | 0 | 567 | 7.83 | 9.7718 | 8.2083 | 4654.132 | 4654.132 | 0 | 4654.132 | 100%
13.02.02 | 91927U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 5310 | 4360 | 950 | 5310 | 4.46 | 5.5661 | 4.6755 | 24826.9432 | 24826.9432 | 0 | 24826.9432 | 100%
13.02.03 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 80 | 80 | 0 | 80 | 84.93 | 105.9926 | 89.0338 | 7122.7054 | 7122.7054 | 0 | 7122.7054 | 100%
13.02.04 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 60 | 60 | 0 | 60 | 27.69 | 34.5571 | 29.028 | 1741.6788 | 1741.6788 | 0 | 1741.6788 | 100%
13.02.05 | 94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 423.22 | 528.1786 | 443.67 | 1331.01 | 1331.01 | 0 | 1331.01 | 100%
13.02.06 | 97667U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 91 | 91 | 0 | 91 | 9.34 | 11.6563 | 9.7913 | 891.0091 | 891.0091 | 0 | 891.0091 | 100%
13.02.07 | 97668U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 19 | 19 | 0 | 19 | 13.31 | 16.6109 | 13.9531 | 265.1096 | 265.1096 | 0 | 265.1096 | 100%
13.02.08 | 97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 48 | 39 | 9 | 48 | 170.61 | 212.9213 | 178.8539 | 8584.986 | 8584.986 | 0 | 8584.986 | 100%
13.02.09 | 97891U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 9 | 8 | 1 | 9 | 203.64 | 254.1427 | 213.4799 | 1921.319 | 1921.319 | 0 | 1921.319 | 100%
13.02.10 | 97892U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 380.75 | 475.176 | 399.1478 | 1197.4435 | 1197.4435 | 0 | 1197.4435 | 100%
13.02.11 | 100323U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SER.CG | M3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 163.5 | 204.048 | 171.4003 | 2571.0048 | 2571.0048 | 0 | 2571.0048 | 100%
13.02.12 | SCE74181 | Lluminária LED modelo ARGUS III 80, 80W, 4000k, com fotocélula, da Ilumatic, ou equivalente técnico- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 50 | 25 |  | 25 | 1128.15 | 1407.9312 | 1182.6622 | 59133.1104 | 29566.5552 | 29566.5552 | 59133.1104 | 100%
13.02.13 | SCS11132 | ACOPLAMENTO PARA UMA LUMINARIA TIPO LED MODELO ACP - SUP1LEX OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 50 | 25 |  | 25 | 320.63 | 400.1462 | 336.1228 | 16806.1421 | 8403.071 | 8403.071 | 16806.1421 | 100%
13.02.14 | SSE91929 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X2,5 MM², ANTI-CHAMA 1K V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 720 | 400 |  | 400 | 6.11 | 7.6253 | 6.4052 | 4611.7693 | 2562.0941 | 2049.6753 | 4611.7693 | 100%
13.02.15 | SSS73770 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO OU ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 50 | 25 |  | 25 | 2341.05 | 2921.6304 | 2454.1695 | 122708.4768 | 61354.2384 | 61354.2384 | 122708.4768 | 100%
13.03 |  | ILUMINAÇÃO DA FACHADA | [9 empty] | 278121.508 | 30891.8728 | 247229.6352 | 278121.508 | 100%
13.03.01 | 91847U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 80 | 80 | 0 | 80 | 12.35 | 15.4128 | 12.9468 | 1035.7402 | 1035.7402 | 0 | 1035.7402 | 100%
13.03.02 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.65 | 18.2832 | 15.3579 | 1535.7888 | 1535.7888 | 0 | 1535.7888 | 100%
13.03.03 | 91865U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 80 | 80 | 0 | 80 | 18.27 | 22.801 | 19.1528 | 1532.2245 | 1532.2245 | 0 | 1532.2245 | 100%
13.03.04 | 91876U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 81 | 81 | 0 | 81 | 10 | 12.48 | 10.4832 | 849.1392 | 849.1392 | 0 | 849.1392 | 100%
13.03.05 | 91877U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 42 | 42 | 0 | 42 | 12.19 | 15.2131 | 12.779 | 536.7189 | 536.7189 | 0 | 536.7189 | 100%
13.03.06 | 91893U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 9 | 9 | 0 | 9 | 16.48 | 20.567 | 17.2763 | 155.4868 | 155.4868 | 0 | 155.4868 | 100%
13.03.07 | 91896U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 18.97 | 23.6746 | 19.8866 | 79.5465 | 79.5465 | 0 | 79.5465 | 100%
13.03.08 | 91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 200 | 200 | 0 | 200 | 6.16 | 7.6877 | 6.4577 | 1291.5302 | 1291.5302 | 0 | 1291.5302 | 100%
13.03.09 | 91944U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 17.472 | 14.6765 | 205.4707 | 205.4707 | 0 | 205.4707 | 100%
13.03.10 | SCE42001 | Controlador fita LED Multicanal 24V/30 da Star Lighting ou equivalente técnico- IL FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 8 | 8 | 0 | 8 | 2822.4 | 3522.3552 | 2958.7784 | 23670.2269 | 23670.2269 | 0 | 23670.2269 | 100%
13.03.11 | SCE42003 | Interface ART-NET STAR, 8 saídas da Star Lighting ou equivalente técnico- IL FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 197029.41 | 245892.7037 | 206549.8711 | 206549.8711 | 0 | 206549.8711 | 206549.8711 | 100%
13.03.12 | SCE42004 | Fita de LED NEON FLEX (RGB) com elementos de fixação- IL FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 130 | 0 |  | 0 | 151.93 | 189.6086 | 159.2713 | 20705.2635 | 0 | 20705.2635 | 20705.2635 | 100%
13.03.13 | SCE42005 | Conector XLR 3 pinos macho completo IL FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | PÇ | 24 | 0 |  | 0 | 56.52 | 70.537 | 59.251 | 1422.0251 | 0 | 1422.0251 | 1422.0251 | 100%
13.03.14 | SCE42006 | Conector XLR 3 pinos fêmea completo IL FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | PÇ | 8 | 0 |  | 0 | 54.52 | 68.041 | 57.1544 | 457.2353 | 0 | 457.2353 | 457.2353 | 100%
13.03.15 | SCE83370 | Caixa STECK alta, opaca, 384x304x180 (LxCxP), IP56, ref: ST44220N para colocação dos controladores FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 229.03 | 285.8294 | 240.0967 | 1920.7738 | 0 | 1920.7738 | 1920.7738 | 100%
13.03.16 | SOS73861 | CABO DE COBRE BLINDADO ANTICHAMAS ISOLAMENTO 600V 3X2,5MM2 COM BLINDAGEM COM FITA POLIESTER E FITA DE ALUMÍNIO HELICOILDAL | SER.CG | M | 600 | 0 |  | 0 | 13.28 | 16.5734 | 13.9217 | 8353.0138 | 0 | 8353.0138 | 8353.0138 | 100%
13.03.17 | SSE91929 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X2,5 MM², ANTI-CHAMA 1K V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 40 | 0 |  | 0 | 6.11 | 7.6253 | 6.4052 | 256.2094 | 0 | 256.2094 | 256.2094 | 100%
13.03.18 | SSE91930 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 120 | 0 |  | 0 | 13.69 | 17.0851 | 14.3515 | 1722.1801 | 0 | 1722.1801 | 1722.1801 | 100%
13.03.19 | SCE42004A | Start up e programação do sistemada de iluminação de fachada | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 2192.06 | 2735.6909 | 2297.9803 | 2297.9803 | 0 | 2297.9803 | 2297.9803 | 100%
13.03.20 | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 120 | 0 |  | 0 | 12.65 | 15.7872 | 13.2612 | 1591.3498 | 0 | 1591.3498 | 1591.3498 | 100%
13.03.21 | 10754/ORSE-SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | SER.CG | M | 2 | 0 |  | 0 | 16.8 | 20.9664 | 17.6118 | 35.2236 | 0 | 35.2236 | 35.2236 | 100%
13.03.22 | 16.115.000051.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 25 mm 1" | SER.CG | UN | 24 | 0 |  | 0 | 75.15 | 93.7872 | 78.7812 | 1890.75 | 0 | 1890.75 | 1890.75 | 100%
13.03.23 | 16.117.000032.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 32 mm 1 1/4" | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 3.31 | 4.1309 | 3.4699 | 27.7595 | 0 | 27.7595 | 27.7595 | 100%
13.04 |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADAS COMUNS | [9 empty] | 364764.1496 | 323749.1957 | 41014.9539 | 364764.1496 | 100%
13.04.01 | 91845U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1117 | 1117 | 0 | 1117 | 7.83 | 9.7718 | 8.2083 | 9168.722 | 9168.722 | 0 | 9168.722 | 100%
13.04.02 | 91847U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 75 | 75 | 0 | 75 | 12.35 | 15.4128 | 12.9468 | 971.0064 | 971.0064 | 0 | 971.0064 | 100%
13.04.03 | 91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 3143 | 3143 | 0 | 3143 | 10.96 | 13.6781 | 11.4896 | 36111.7726 | 36111.7726 | 0 | 36111.7726 | 100%
13.04.04 | 91875U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1558 | 1558 | 0 | 1558 | 8.35 | 10.4208 | 8.7535 | 13637.9094 | 13637.9094 | 0 | 13637.9094 | 100%
13.04.05 | 91890U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 519 | 519 | 0 | 519 | 13.41 | 16.7357 | 14.058 | 7296.0871 | 7296.0871 | 0 | 7296.0871 | 100%
13.04.06 | 91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 31534 | 31534 | 0 | 31534 | 4 | 4.992 | 4.1933 | 132230.8915 | 132230.8915 | 0 | 132230.8915 | 100%
13.04.07 | 91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 723 | 723 | 0 | 723 | 6.16 | 7.6877 | 6.4577 | 4668.8818 | 4668.8818 | 0 | 4668.8818 | 100%
13.04.08 | 91932U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 200 | 200 | 0 | 200 | 15.24 | 19.0195 | 15.9764 | 3195.2794 | 3195.2794 | 0 | 3195.2794 | 100%
13.04.09 | 91936U | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.26 | 21.5405 | 18.094 | 18.094 | 18.094 | 0 | 18.094 | 100%
13.04.10 | 91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1043 | 1043 | 0 | 1043 | 11.45 | 14.2896 | 12.0033 | 12519.4044 | 12519.4044 | 0 | 12519.4044 | 100%
13.04.11 | 91942U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 189 | 189 | 0 | 189 | 35.34 | 44.1043 | 37.0476 | 7002.0018 | 7002.0018 | 0 | 7002.0018 | 100%
13.04.12 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 810 | 405 |  | 405 | 29.98 | 37.415 | 31.4286 | 25457.1932 | 12728.5966 | 12728.5966 | 25457.1932 | 100%
13.04.13 | 92001U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 20 | 10 |  | 10 | 31.81 | 39.6989 | 33.3471 | 666.9412 | 333.4706 | 333.4706 | 666.9412 | 100%
13.04.14 | 92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 239 | 119.5 |  | 119.5 | 46.08 | 57.5078 | 48.3066 | 11545.274 | 5772.637 | 5772.637 | 11545.274 | 100%
13.04.15 | 97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 170.61 | 212.9213 | 178.8539 | 178.8539 | 178.8539 | 0 | 178.8539 | 100%
13.04.16 | SCE83366 | CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X2" COM ESPELHO DE LATÃO E UMA TOMADA 2P+T, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SER.CG | UN | 19 | 19 | 0 | 19 | 54.47 | 67.9786 | 57.102 | 1084.9378 | 1084.9378 | 0 | 1084.9378 | 100%
13.04.17 | SCE91943 | Carregador Veicular 7,4kW, 1F, 220V, IP54, com poste e caixa com proteção (disjuntor, DR e supressor de surto), da ABB ou equivalente técnico - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | CJ | 3 | 2 | 0 | 2 | 14697.7 | 18342.7296 | 15407.8929 | 46223.6786 | 30815.7857 | 15407.8929 | 46223.6786 | 100%
13.04.18 | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 12.65 | 15.7872 | 13.2612 | 33153.12 | 33153.12 | 0 | 33153.12 | 100%
13.04.19 | 00723/ORSE-SER | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | UN | 265 | 265 | 0 | 265 | 6.41 | 7.9997 | 6.7197 | 1780.7288 | 1780.7288 | 0 | 1780.7288 | 100%
13.04.20 | 12514/ORSE-SER | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | SER.CG | UN | 18 | 9 |  | 9 | 717.8 | 895.8144 | 752.4841 | 13544.7137 | 6772.3569 | 6772.3569 | 13544.7137 | 100%
13.04.21 | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | M | 9 | 9 | 0 | 9 | 37.28 | 46.5254 | 39.0814 | 351.7323 | 351.7323 | 0 | 351.7323 | 100%
13.04.22 | 16.115.000080.SER | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 3/4" | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.7 | 53.2896 | 44.7633 | 44.7633 | 44.7633 | 0 | 44.7633 | 100%
13.04.23 | 16.117.000031.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | UN | 1372 | 1372 | 0 | 1372 | 2.72 | 3.3946 | 2.8514 | 3912.1625 | 3912.1625 | 0 | 3912.1625 | 100%
13.05 |  | INFRA ESTRUTURA - FORÇA COMUM | [9 empty] | 90026.7444 | 90026.7444 | 0 | 90026.7444 | 100%
13.05.01 | 16.113.000284.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, tipo "U" sem tampa largura 50 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões | SER.CG | M | 90 | 90 | 0 | 90 | 58.04 | 72.4339 | 60.8445 | 5476.0044 | 5476.0044 | 0 | 5476.0044 | 100%
13.05.02 | 16.113.000575.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 1083 | 1083 | 0 | 1083 | 71.92 | 89.7562 | 75.3952 | 81652.9739 | 81652.9739 | 0 | 81652.9739 | 100%
13.05.03 | 16.113.000620.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado , com tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 30 | 30 | 0 | 30 | 92.14 | 114.9907 | 96.5922 | 2897.7661 | 2897.7661 | 0 | 2897.7661 | 100%
13.06 |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - TOMADAS DE INFORMÁTICA | [9 empty] | 243173.2238 | 186977.6948 | 56195.5291 | 243173.2238 | 100%
13.06.01 | 91845U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 692 | 692 | 0 | 692 | 7.83 | 9.7718 | 8.2083 | 5680.1752 | 5680.1752 | 0 | 5680.1752 | 100%
13.06.02 | 91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 2082 | 2082 | 0 | 2082 | 10.96 | 13.6781 | 11.4896 | 23921.3206 | 23921.3206 | 0 | 23921.3206 | 100%
13.06.03 | 91875U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1118 | 1118 | 0 | 1118 | 8.35 | 10.4208 | 8.7535 | 9786.3817 | 9786.3817 | 0 | 9786.3817 | 100%
13.06.04 | 91890U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 339 | 339 | 0 | 339 | 13.41 | 16.7357 | 14.058 | 4765.6522 | 4765.6522 | 0 | 4765.6522 | 100%
13.06.05 | 91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 25074 | 25074 | 0 | 25074 | 4 | 4.992 | 4.1933 | 105142.3027 | 105142.3027 | 0 | 105142.3027 | 100%
13.06.06 | 91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 111 | 111 | 0 | 111 | 11.45 | 14.2896 | 12.0033 | 1332.3623 | 1332.3623 | 0 | 1332.3623 | 100%
13.06.07 | 91944U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 796 | 796 | 0 | 796 | 14 | 17.472 | 14.6765 | 11682.4781 | 11682.4781 | 0 | 11682.4781 | 100%
13.06.08 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 78 | 0 |  | 0 | 29.98 | 37.415 | 31.4286 | 2451.4334 | 0 | 2451.4334 | 2451.4334 | 100%
13.06.09 | 92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 38 | 0 |  | 0 | 46.08 | 57.5078 | 48.3066 | 1835.6503 | 0 | 1835.6503 | 1835.6503 | 100%
13.06.10 | 92019U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 594 | 0 |  | 0 | 83.36 | 104.0333 | 87.388 | 51908.4454 | 0 | 51908.4454 | 51908.4454 | 100%
13.06.11 | SCE83369 | CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X4" COM ESPELHO DE LATÃO E DUAS TOMADA 2P+T, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 88.16 | 110.0237 | 92.4199 | 646.9392 | 646.9392 | 0 | 646.9392 | 100%
13.06.12 | SSE106575 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X2,5 MM², ANTI-CHAMA 1K V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 459 | 459 | 0 | 459 | 12.65 | 15.7872 | 13.2612 | 6086.9128 | 6086.9128 | 0 | 6086.9128 | 100%
13.06.13 | 00723/ORSE-SER | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1810 | 1810 | 0 | 1810 | 6.41 | 7.9997 | 6.7197 | 12162.7135 | 12162.7135 | 0 | 12162.7135 | 100%
13.06.14 | 12566/ORSE-SER | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | PT | 214 | 214 | 0 | 214 | 12.16 | 15.1757 | 12.7476 | 2727.9802 | 2727.9802 | 0 | 2727.9802 | 100%
13.06.15 | 16.117.000031.SER | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | SER.CG | UN | 117 | 117 | 0 | 117 | 2.72 | 3.3946 | 2.8514 | 333.6174 | 333.6174 | 0 | 333.6174 | 100%
13.06.16 | 16.117.000031.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | UN | 950 | 950 | 0 | 950 | 2.72 | 3.3946 | 2.8514 | 2708.8589 | 2708.8589 | 0 | 2708.8589 | 100%
13.07 |  | INFRA ESTRUTURA - FORÇA ESTABILIZADA | [9 empty] | 45943.8086 | 45943.8086 | 0 | 45943.8086 | 100%
13.07.01 | 16.113.000284.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, tipo "U" sem tampa largura 50 mm x altura 50 mm, instalação superior com bucha, inclusive conexões | SER.CG | M | 320 | 320 | 0 | 320 | 58.04 | 72.4339 | 60.8445 | 19470.2377 | 19470.2377 | 0 | 19470.2377 | 100%
13.07.02 | 16.113.000575.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 320 | 320 | 0 | 320 | 71.92 | 89.7562 | 75.3952 | 24126.4558 | 24126.4558 | 0 | 24126.4558 | 100%
13.07.03 | 16.113.000614.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, , com tampa largura 50 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 15 | 15 | 0 | 15 | 75.55 | 94.2864 | 79.2006 | 1188.0086 | 1188.0086 | 0 | 1188.0086 | 100%
13.07.04 | 16.113.000620.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado , com tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 12 | 12 | 0 | 12 | 92.14 | 114.9907 | 96.5922 | 1159.1065 | 1159.1065 | 0 | 1159.1065 | 100%
13.08 |  | ALIMENTADORES QFL-QTC | [9 empty] | 315787.2194 | 237403.8996 | 78383.3198 | 315787.2194 | 100%
13.08.01 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 7 | 7 | 0 | 7 | 14.6474 | 18.28 | 15.3552 | 107.4864 | 107.4864 | 0 | 107.4864 | 100%
13.08.02 | 91865U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 93 | 93 | 0 | 93 | 18.2692 | 22.8 | 19.152 | 1781.136 | 1781.136 | 0 | 1781.136 | 100%
13.08.03 | 91876U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 12.48 | 10.4832 | 104.832 | 104.832 | 0 | 104.832 | 100%
13.08.04 | 91877U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 87 | 87 | 0 | 87 | 12.1875 | 15.21 | 12.7764 | 1111.5468 | 1111.5468 | 0 | 1111.5468 | 100%
13.08.05 | 91893U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 16.4824 | 20.57 | 17.2788 | 51.8364 | 51.8364 | 0 | 51.8364 | 100%
13.08.06 | 91896U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 13 | 13 | 0 | 13 | 18.9663 | 23.67 | 19.8828 | 258.4764 | 258.4764 | 0 | 258.4764 | 100%
13.08.07 | 93008U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 227 | 227 | 0 | 227 | 17.4439 | 21.77 | 18.2868 | 4151.1036 | 4151.1036 | 0 | 4151.1036 | 100%
13.08.08 | 93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 52 | 52 | 0 | 52 | 25.601 | 31.95 | 26.838 | 1395.576 | 1395.576 | 0 | 1395.576 | 100%
13.08.09 | 93013U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 195 | 195 | 0 | 195 | 15.0962 | 18.84 | 15.8256 | 3085.992 | 3085.992 | 0 | 3085.992 | 100%
13.08.10 | 93014U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 38 | 38 | 0 | 38 | 18.2933 | 22.83 | 19.1772 | 728.7336 | 728.7336 | 0 | 728.7336 | 100%
13.08.11 | 93018U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 12 | 12 | 0 | 12 | 22.9728 | 28.67 | 24.0828 | 288.9936 | 288.9936 | 0 | 288.9936 | 100%
13.08.12 | 93020U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 28.8061 | 35.95 | 30.198 | 60.396 | 60.396 | 0 | 60.396 | 100%
13.08.13 | 97668U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 3 | 3 | 0 | 3 | 13.3093 | 16.61 | 13.9524 | 41.8572 | 41.8572 | 0 | 41.8572 | 100%
13.08.14 | 97669U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 12 | 12 | 0 | 12 | 19.6474 | 24.52 | 20.5968 | 247.1616 | 247.1616 | 0 | 247.1616 | 100%
13.08.15 | SCE1121 | QFL-TA - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 9240.0801 | 11531.62 | 9686.5608 | 9686.5608 | 9686.5608 | 0 | 9686.5608 | 100%
13.08.16 | SCE1122 | QFL-TB - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3627.6763 | 4527.34 | 3802.9656 | 3802.9656 | 3802.9656 | 0 | 3802.9656 | 100%
13.08.17 | SCE1123 | QFL-TC - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 6981.5785 | 8713.01 | 7318.9284 | 7318.9284 | 7318.9284 | 0 | 7318.9284 | 100%
13.08.18 | SCE1124 | QFL-1A - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 6214.2869 | 7755.43 | 6514.5612 | 6514.5612 | 6514.5612 | 0 | 6514.5612 | 100%
13.08.19 | SCE1125 | QFL-1B - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 6155.4808 | 7682.04 | 6452.9136 | 6452.9136 | 6452.9136 | 0 | 6452.9136 | 100%
13.08.20 | SCE1126 | QFL-1C - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 5711.9311 | 7128.49 | 5987.9316 | 5987.9316 | 5987.9316 | 0 | 5987.9316 | 100%
13.08.21 | SCE1127 | QFL-2A - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 6766.6987 | 8444.84 | 7093.6656 | 7093.6656 | 7093.6656 | 0 | 7093.6656 | 100%
13.08.22 | SCE1128 | QFL-2B - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 6834.5593 | 8529.53 | 7164.8052 | 7164.8052 | 7164.8052 | 0 | 7164.8052 | 100%
13.08.23 | SCE1129 | QFL-2C - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 7028.5417 | 8771.62 | 7368.1608 | 7368.1608 | 7368.1608 | 0 | 7368.1608 | 100%
13.08.24 | SCE1131 | QTC-TA - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 5016.6587 | 6260.79 | 5259.0636 | 5259.0636 | 5259.0636 | 0 | 5259.0636 | 100%
13.08.25 | SCE1132 | QTC-TB - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3370.2163 | 4206.03 | 3533.0652 | 3533.0652 | 3533.0652 | 0 | 3533.0652 | 100%
13.08.26 | SCE1133 | QTC-TC - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 5442.1234 | 6791.77 | 5705.0868 | 5705.0868 | 5705.0868 | 0 | 5705.0868 | 100%
13.08.27 | SCE1134 | QTC-1A - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 5299.7997 | 6614.15 | 5555.886 | 5555.886 | 5555.886 | 0 | 5555.886 | 100%
13.08.28 | SCE1135 | QTC-1B - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 5125.2965 | 6396.37 | 5372.9508 | 5372.9508 | 5372.9508 | 0 | 5372.9508 | 100%
13.08.29 | SCE1137 | QTC-1C - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 4629.0064 | 5777 | 4852.68 | 4852.68 | 4852.68 | 0 | 4852.68 | 100%
13.08.30 | SCE1138 | QTC-2A - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 4797.4119 | 5987.17 | 5029.2228 | 5029.2228 | 5029.2228 | 0 | 5029.2228 | 100%
13.08.31 | SCE1139 | QTC-2B - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 5002.9808 | 6243.72 | 5244.7248 | 5244.7248 | 5244.7248 | 0 | 5244.7248 | 100%
13.08.32 | SCE1140 | QTC-2C - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 4766.7067 | 5948.85 | 4997.034 | 4997.034 | 4997.034 | 0 | 4997.034 | 100%
13.08.33 | SSE1114 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 30 | 0 |  | 0 | 6.8029 | 8.49 | 7.1316 | 213.948 | 0 | 213.948 | 213.948 | 100%
13.08.34 | SSE1115 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 98 | 0 |  | 0 | 12.3798 | 15.45 | 12.978 | 1271.844 | 0 | 1271.844 | 1271.844 | 100%
13.08.35 | SSE1116 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 60 | 0 |  | 0 | 13.0689 | 16.31 | 13.7004 | 822.024 | 0 | 822.024 | 822.024 | 100%
13.08.36 | SSE1117 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 42 | 0 |  | 0 | 13.3814 | 16.7 | 14.028 | 589.176 | 0 | 589.176 | 589.176 | 100%
13.08.37 | SSE1118 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 15.4087 | 19.23 | 16.1532 | 129.2256 | 0 | 129.2256 | 129.2256 | 100%
13.08.38 | SCE12125 | Autotransformador com gabinete, entrada 380/220V, Saída 220/127V, 10kVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 6685.9615 | 8344.08 | 7009.0272 | 7009.0272 | 7009.0272 | 0 | 7009.0272 | 100%
13.08.39 | SCE12126 | Autotransformador com gabinete, entrada 380/220V, Saída 220/127V, 15kVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 7685.9615 | 9592.08 | 8057.3472 | 8057.3472 | 8057.3472 | 0 | 8057.3472 | 100%
13.08.40 | SCE12127 | Autotransformador com gabinete, entrada 380/220V, Saída 220/127V, 20kVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 3 | 2 |  | 2 | 8185.9615 | 10216.08 | 8581.5072 | 25744.5216 | 17163.0144 | 8581.5072 | 25744.5216 | 100%
13.08.41 | SCE12128 | Autotransformador com gabinete, entrada 380/220V, Saída 220/127V, 25kVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 3 | 2 |  | 2 | 9685.9615 | 12088.08 | 10153.9872 | 30461.9616 | 20307.9744 | 10153.9872 | 30461.9616 | 100%
13.08.42 | SCE12130 | Autotransformador com gabinete, entrada 380/220V, Saída 220/127V, 35kVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 10685.9615 | 13336.08 | 11202.3072 | 11202.3072 | 11202.3072 | 0 | 11202.3072 | 100%
13.08.43 | 16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | SER.CG | UN | 9 | 5 |  | 5 | 75.1522 | 93.79 | 78.7836 | 709.0524 | 393.918 | 315.1344 | 709.0524 | 100%
13.08.44 | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 5 | 3 |  | 3 | 116.1939 | 145.01 | 121.8084 | 609.042 | 365.4252 | 243.6168 | 609.042 | 100%
13.08.45 | 16.115.000056.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 402 x 402 x 152 mm | SER.CG | UN | 10 | 7 |  | 7 | 324.1026 | 404.48 | 339.7632 | 3397.632 | 2378.3424 | 1019.2896 | 3397.632 | 100%
13.08.46 | 16.117.000032.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 25 mm 1" | SER.CG | UN | 4 | 2 |  | 2 | 3.3093 | 4.13 | 3.4692 | 13.8768 | 6.9384 | 6.9384 | 13.8768 | 100%
13.08.47 | 16.117.000033.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 32 mm 1 1/4" | SER.CG | UN | 36 | 28 |  | 28 | 4.9199 | 6.14 | 5.1576 | 185.6736 | 144.4128 | 41.2608 | 185.6736 | 100%
13.08.48 | 16.117.000034.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 40 mm 1 1/2" | SER.CG | UN | 64 | 60 |  | 60 | 6.4904 | 8.1 | 6.804 | 435.456 | 408.24 | 27.216 | 435.456 | 100%
13.08.49 | 16.117.000035.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 50 mm 2" | SER.CG | UN | 10 | 5 |  | 5 | 9.5192 | 11.88 | 9.9792 | 99.792 | 49.896 | 49.896 | 99.792 | 100%
13.08.50 | 16.119.000302.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 4,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 57 | 45 |  | 45 | 9.6074 | 11.99 | 10.0716 | 574.0812 | 453.222 | 120.8592 | 574.0812 | 100%
13.08.51 | 16.119.000304.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 262 | 80 |  | 80 | 17.7083 | 22.1 | 18.564 | 4863.768 | 1485.12 | 3378.648 | 4863.768 | 100%
13.08.52 | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 774 | 350 |  | 350 | 24.6875 | 30.81 | 25.8804 | 20031.4296 | 9058.14 | 10973.2896 | 20031.4296 | 100%
13.08.53 | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 500.4 | 250 |  | 250 | 36.0417 | 44.98 | 37.7832 | 18906.7133 | 9445.8 | 9460.9133 | 18906.7133 | 100%
13.08.54 | 16.119.000307.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 819.6 | 400 |  | 400 | 48.9503 | 61.09 | 51.3156 | 42058.2658 | 20526.24 | 21532.0258 | 42058.2658 | 100%
13.08.55 | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 252 | 120 |  | 120 | 68.3093 | 85.25 | 71.61 | 18045.72 | 8593.2 | 9452.52 | 18045.72 | 100%
13.09 |  | ALIMENTADORES AR CONDICIONADO | [9 empty] | 242240.6304 | 236707.9824 | 5532.6479 | 242240.6304 | 100%
13.09.01 | 93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 36 | 24 |  | 24 | 25.6 | 31.9488 | 26.837 | 966.1317 | 644.0878 | 322.0439 | 966.1317 | 100%
13.09.02 | 93010U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 148 | 98.6667 |  | 98.6667 | 35.5529 | 44.37 | 37.2708 | 5516.0784 | 3677.3856 | 1838.6928 | 5516.0784 | 100%
13.09.03 | 93012U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 58 | 38.6667 |  | 38.6667 | 65.3686 | 81.58 | 68.5272 | 3974.5776 | 2649.7184 | 1324.8592 | 3974.5776 | 100%
13.09.04 | 93013U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 34 | 22.6667 |  | 22.6667 | 15.0962 | 18.84 | 15.8256 | 538.0704 | 358.7136 | 179.3568 | 538.0704 | 100%
13.09.05 | 93014U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 65 | 43.3333 |  | 43.3333 | 18.2933 | 22.83 | 19.1772 | 1246.518 | 831.012 | 415.506 | 1246.518 | 100%
13.09.06 | 93015U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 29 | 19.3333 |  | 19.3333 | 26.5465 | 33.13 | 27.8292 | 807.0468 | 538.0312 | 269.0156 | 807.0468 | 100%
13.09.07 | 93020U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 5 | 0 | 5 | 28.8061 | 35.95 | 30.198 | 150.99 | 150.99 | 0 | 150.99 | 100%
13.09.08 | 93022U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 8 | 8 | 0 | 8 | 45.5288 | 56.82 | 47.7288 | 381.8304 | 381.8304 | 0 | 381.8304 | 100%
13.09.09 | 93026U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 5 | 0 | 5 | 76.0737 | 94.94 | 79.7496 | 398.748 | 398.748 | 0 | 398.748 | 100%
13.09.10 | SCE2121 | QF-ACA - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 8073.5737 | 10075.82 | 8463.6888 | 8463.6888 | 8463.6888 | 0 | 8463.6888 | 100%
13.09.11 | SCE2122 | QF-ACB - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 11443.9984 | 14282.11 | 11996.9724 | 11996.9724 | 11996.9724 | 0 | 11996.9724 | 100%
13.09.12 | SCE2123 | QF-ACC - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 6127.8686 | 7647.58 | 6423.9672 | 6423.9672 | 6423.9672 | 0 | 6423.9672 | 100%
13.09.13 | SCE2124 | QF-ACD - ILHEUS - PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 8079.367 | 10083.05 | 8469.762 | 8469.762 | 8469.762 | 0 | 8469.762 | 100%
13.09.14 | SSE1116 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4 | 2 |  | 2 | 13.0689 | 16.31 | 13.7004 | 54.8016 | 27.4008 | 27.4008 | 54.8016 | 100%
13.09.15 | SSE1118 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 14 | 7 |  | 7 | 15.4087 | 19.23 | 16.1532 | 226.1448 | 113.0724 | 113.0724 | 226.1448 | 100%
13.09.16 | SSE1121 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 12 | 6 |  | 6 | 17.9888 | 22.45 | 18.858 | 226.296 | 113.148 | 113.148 | 226.296 | 100%
13.09.17 | SSE1122 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4 | 2 |  | 2 | 26.2901 | 32.81 | 27.5604 | 110.2416 | 55.1208 | 55.1208 | 110.2416 | 100%
13.09.18 | SSE1125 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 3 |  | 3 | 54.1987 | 67.64 | 56.8176 | 340.9056 | 170.4528 | 170.4528 | 340.9056 | 100%
13.09.19 | SSE16115 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 60X60X20 COM TAMPA APARAFUSADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 261.9712 | 326.94 | 274.6296 | 823.8888 | 823.8888 | 0 | 823.8888 | 100%
13.09.20 | SSE16124 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 80X80X20 COM TAMPA APARAFUSADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 575.7612 | 718.55 | 603.582 | 2414.328 | 2414.328 | 0 | 2414.328 | 100%
13.09.21 | SSE16125 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 150X150X20 COM TAMPA APARAFUSADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 3215.4006 | 4012.82 | 3370.7688 | 10112.3064 | 10112.3064 | 0 | 10112.3064 | 100%
13.09.22 | 16.115.000056.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 402 x 402 x 152 mm | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 324.1026 | 404.48 | 339.7632 | 1019.2896 | 1019.2896 | 0 | 1019.2896 | 100%
13.09.23 | 16.117.000035.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 50 mm 2" | SER.CG | UN | 18 | 18 | 0 | 18 | 9.5192 | 11.88 | 9.9792 | 179.6256 | 179.6256 | 0 | 179.6256 | 100%
13.09.24 | 16.117.000036.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 65 mm 2 1/2" | SER.CG | UN | 46 | 46 | 0 | 46 | 15.5929 | 19.46 | 16.3464 | 751.9344 | 751.9344 | 0 | 751.9344 | 100%
13.09.25 | 16.117.000038.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 100 4" | SER.CG | M | 22 | 22 | 0 | 22 | 36.5465 | 45.61 | 38.3124 | 842.8728 | 842.8728 | 0 | 842.8728 | 100%
13.09.26 | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 53 | 52 |  | 52 | 36.0417 | 44.98 | 37.7832 | 2002.5096 | 1964.7264 | 37.7832 | 2002.5096 | 100%
13.09.27 | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 435.6 | 434.6 |  | 434.6 | 68.3093 | 85.25 | 71.61 | 31193.316 | 31121.706 | 71.61 | 31193.316 | 100%
13.09.28 | 16.119.000310.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 510 | 509 |  | 509 | 118.3494 | 147.7 | 124.068 | 63274.68 | 63150.612 | 124.068 | 63274.68 | 100%
13.09.29 | 16.119.000311.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 120,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 126 | 125 |  | 125 | 148.141 | 184.88 | 155.2992 | 19567.6992 | 19412.4 | 155.2992 | 19567.6992 | 100%
13.09.30 | 16.119.000314.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 240,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | UN | 189.6 | 188.6 |  | 188.6 | 300.6891 | 375.26 | 315.2184 | 59765.4086 | 59450.1902 | 315.2184 | 59765.4086 | 100%
13.10 |  | ALIMENTADORES AREAS EXTERNAS | [9 empty] | 646147.4213 | 638371.7933 | 7775.628 | 646147.4213 | 100%
13.10.01 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 76 | 76 | 0 | 76 | 84.93 | 105.9926 | 89.0338 | 6766.5701 | 6766.5701 | 0 | 6766.5701 | 100%
13.10.02 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 46 | 46 | 0 | 46 | 27.6923 | 34.56 | 29.0304 | 1335.3984 | 1335.3984 | 0 | 1335.3984 | 100%
13.10.03 | 94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 423.2212 | 528.18 | 443.6712 | 3549.3696 | 3549.3696 | 0 | 3549.3696 | 100%
13.10.04 | 97667U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 113 | 113 | 0 | 113 | 9.3429 | 11.66 | 9.7944 | 1106.7672 | 1106.7672 | 0 | 1106.7672 | 100%
13.10.05 | 97668U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 55 | 55 | 0 | 55 | 13.3093 | 16.61 | 13.9524 | 767.382 | 767.382 | 0 | 767.382 | 100%
13.10.06 | 97670U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 370 | 370 | 0 | 370 | 25.3365 | 31.62 | 26.5608 | 9827.496 | 9827.496 | 0 | 9827.496 | 100%
13.10.07 | 100323U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SER.CG | M3 | 23 | 23 | 0 | 23 | 163.5016 | 204.05 | 171.402 | 3942.246 | 3942.246 | 0 | 3942.246 | 100%
13.10.08 | SSE1113 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 6,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 6.6907 | 8.35 | 7.014 | 70.14 | 0 | 70.14 | 70.14 | 100%
13.10.09 | SSE1121 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 40 | 0 |  | 0 | 17.9888 | 22.45 | 18.858 | 754.32 | 0 | 754.32 | 754.32 | 100%
13.10.10 | SSE1124 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 160 | 0 |  | 0 | 41.4423 | 51.72 | 43.4448 | 6951.168 | 0 | 6951.168 | 6951.168 | 100%
13.10.11 | SCE15111 | QG-1- ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 63127.4199 | 78783.02 | 66177.7368 | 66177.7368 | 66177.7368 | 0 | 66177.7368 | 100%
13.10.12 | SCE15112 | QG-A- ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 94830.7212 | 118348.74 | 99412.9416 | 99412.9416 | 99412.9416 | 0 | 99412.9416 | 100%
13.10.13 | SCE15113 | QG-B- ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1696.7628 | 2117.56 | 1778.7504 | 1778.7504 | 1778.7504 | 0 | 1778.7504 | 100%
13.10.14 | SCE15121 | QFL-QG1- ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 4626.0577 | 5773.32 | 4849.5888 | 4849.5888 | 4849.5888 | 0 | 4849.5888 | 100%
13.10.15 | SCE15122 | QFL-QG2- ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 4404.5513 | 5496.88 | 4617.3792 | 4617.3792 | 4617.3792 | 0 | 4617.3792 | 100%
13.10.16 | SSE97894A | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2X1,2X1,2 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 1277.5962 | 1594.44 | 1339.3296 | 5357.3184 | 5357.3184 | 0 | 5357.3184 | 100%
13.10.17 | 16.119.000302.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 4,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 162 | 162 | 0 | 162 | 9.6074 | 11.99 | 10.0716 | 1631.5992 | 1631.5992 | 0 | 1631.5992 | 100%
13.10.18 | 16.119.000303.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 560 | 560 | 0 | 560 | 12.2676 | 15.31 | 12.8604 | 7201.824 | 7201.824 | 0 | 7201.824 | 100%
13.10.19 | 16.119.000310.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 459.6 | 459.6 | 0 | 459.6 | 118.3494 | 147.7 | 124.068 | 57021.6528 | 57021.6528 | 0 | 57021.6528 | 100%
13.10.20 | 16.119.000313.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 185,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 1524 | 1524 | 0 | 1524 | 227.2276 | 283.58 | 238.2072 | 363027.7728 | 363027.7728 | 0 | 363027.7728 | 100%
13.11 |  | ALIMENTADOR QG1-ELEVADORES | [9 empty] | 39294.3348 | 39294.3348 | 0 | 39294.3348 | 100%
13.11.01 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 416 | 416 | 0 | 416 | 16.4423 | 20.52 | 17.2368 | 7170.5088 | 7170.5088 | 0 | 7170.5088 | 100%
13.11.02 | 91876U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 182 | 182 | 0 | 182 | 10 | 12.48 | 10.4832 | 1907.9424 | 1907.9424 | 0 | 1907.9424 | 100%
13.11.03 | 91893U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 22 | 22 | 0 | 22 | 16.4824 | 20.57 | 17.2788 | 380.1336 | 380.1336 | 0 | 380.1336 | 100%
13.11.04 | SSE1113 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 6,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 98 | 98 | 0 | 98 | 6.6907 | 8.35 | 7.014 | 687.372 | 687.372 | 0 | 687.372 | 100%
13.11.05 | 16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | SER.CG | UN | 20 | 20 | 0 | 20 | 75.1522 | 93.79 | 78.7836 | 1575.672 | 1575.672 | 0 | 1575.672 | 100%
13.11.06 | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 116.1939 | 145.01 | 121.8084 | 121.8084 | 121.8084 | 0 | 121.8084 | 100%
13.11.07 | 16.117.000032.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 25 mm 1" | SER.CG | UN | 128 | 128 | 0 | 128 | 3.3093 | 4.13 | 3.4692 | 444.0576 | 444.0576 | 0 | 444.0576 | 100%
13.11.08 | 16.119.000303.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 12.2676 | 15.31 | 12.8604 | 27006.84 | 27006.84 | 0 | 27006.84 | 100%
13.12 |  | ALIMENTADORES QG-B-QF BOMBAS | [9 empty] | 29860.4613 | 9243.142 | 20617.3194 | 29860.4613 | 100%
13.12.01 | 88547U | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 10 | 3.3333 |  | 3.3333 | 103.2692 | 128.88 | 108.2592 | 1082.592 | 360.864 | 721.728 | 1082.592 | 100%
13.12.02 | 91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 240 | 80 |  | 80 | 10.96 | 13.6781 | 11.4896 | 2757.5009 | 919.167 | 1838.334 | 2757.5009 | 100%
13.12.03 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 12 | 4 |  | 4 | 14.6474 | 18.28 | 15.3552 | 184.2624 | 61.4208 | 122.8416 | 184.2624 | 100%
13.12.04 | 91875U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 112 | 37.3333 |  | 37.3333 | 8.3494 | 10.42 | 8.7528 | 980.3136 | 326.7712 | 653.5424 | 980.3136 | 100%
13.12.05 | 91876U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4 | 1.3333 |  | 1.3333 | 10 | 12.48 | 10.4832 | 41.9328 | 13.9776 | 27.9552 | 41.9328 | 100%
13.12.06 | 91890U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 16 | 5.3333 |  | 5.3333 | 13.4135 | 16.74 | 14.0616 | 224.9856 | 74.9952 | 149.9904 | 224.9856 | 100%
13.12.07 | 91893U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 12 | 4 |  | 4 | 16.4824 | 20.57 | 17.2788 | 207.3456 | 69.1152 | 138.2304 | 207.3456 | 100%
13.12.08 | 91927U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1680 | 560 |  | 560 | 4.4631 | 5.57 | 4.6788 | 7860.384 | 2620.128 | 5240.256 | 7860.384 | 100%
13.12.09 | 91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 16 | 5.3333 |  | 5.3333 | 11.4503 | 14.29 | 12.0036 | 192.0576 | 64.0192 | 128.0384 | 192.0576 | 100%
13.12.10 | 91944U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 9 | 3 |  | 3 | 13.9984 | 17.47 | 14.6748 | 132.0732 | 44.0244 | 88.0488 | 132.0732 | 100%
13.12.11 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 0.66667 |  | 0.66667 | 29.984 | 37.42 | 31.4328 | 62.8656 | 20.9552 | 41.9104 | 62.8656 | 100%
13.12.12 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 9 | 9 |  | 9 | 84.9279 | 105.99 | 89.0316 | 801.2844 | 801.2844 | 0 | 801.2844 | 100%
13.12.13 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 2.6 | 2.6 |  | 2.6 | 27.6923 | 34.56 | 29.0304 | 75.479 | 75.479 | 0 | 75.479 | 100%
13.12.14 | 94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 423.2212 | 528.18 | 443.6712 | 354.937 | 354.937 | 0 | 354.937 | 100%
13.12.15 | 97667U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 20 | 13.3333 |  | 13.3333 | 9.3429 | 11.66 | 9.7944 | 195.888 | 130.592 | 65.296 | 195.888 | 100%
13.12.16 | 97668U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 71 | 47.3333 |  | 47.3333 | 13.31 | 16.6109 | 13.9531 | 990.6729 | 660.4486 | 330.2243 | 990.6729 | 100%
13.12.17 | 97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 2 | 1.3333 |  | 1.3333 | 170.61 | 212.9213 | 178.8539 | 357.7078 | 238.4718 | 119.2359 | 357.7078 | 100%
13.12.18 | 100323U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SER.CG | M3 | 5.5 | 5.5 |  | 5.5 | 163.5 | 204.048 | 171.4003 | 942.7018 | 942.7018 | 0 | 942.7018 | 100%
13.12.19 | SCE11345 | QF-BOMBAS - ILHEUS - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 8215.2804 | 10252.67 | 8612.2428 | 8612.2428 | 0 | 8612.2428 | 8612.2428 | 100%
13.12.20 | SSE91928 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 12 | 8 |  | 8 | 7.1234 | 8.89 | 7.4676 | 89.6112 | 59.7408 | 29.8704 | 89.6112 | 100%
13.12.21 | 16.115.000080.SER | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 3/4" | SER.CG | UN | 8 | 5.3333 |  | 5.3333 | 42.7003 | 53.29 | 44.7636 | 358.1088 | 238.7392 | 119.3696 | 358.1088 | 100%
13.12.22 | 16.117.000031.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | UN | 42 | 28 |  | 28 | 2.7163 | 3.39 | 2.8476 | 119.5992 | 79.7328 | 39.8664 | 119.5992 | 100%
13.12.23 | 16.117.000032.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 25 mm 1" | SER.CG | UN | 6 | 4 |  | 4 | 3.3093 | 4.13 | 3.4692 | 20.8152 | 13.8768 | 6.9384 | 20.8152 | 100%
13.12.24 | 16.119.000303.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 250 | 83.3333 |  | 83.3333 | 12.2676 | 15.31 | 12.8604 | 3215.1 | 1071.7 | 2143.4 | 3215.1 | 100%
13.13 |  | ALIMENTADORES QG-A-BINC | [9 empty] | 13709.2476 | 13709.2476 | 0 | 13709.2476 | 100%
13.13.01 | 91865U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 63 | 63 | 0 | 63 | 18.27 | 22.801 | 19.1528 | 1206.6268 | 1206.6268 | 0 | 1206.6268 | 100%
13.13.02 | 91877U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 21 | 21 | 0 | 21 | 12.19 | 15.2131 | 12.779 | 268.3594 | 268.3594 | 0 | 268.3594 | 100%
13.13.03 | 91896U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 18.97 | 23.6746 | 19.8866 | 79.5465 | 79.5465 | 0 | 79.5465 | 100%
13.13.04 | 97668U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 61 | 61 | 0 | 61 | 13.31 | 16.6109 | 13.9531 | 851.1415 | 851.1415 | 0 | 851.1415 | 100%
13.13.05 | SSE1114 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 10 | 10 | 0 | 10 | 6.8 | 8.4864 | 7.1286 | 71.2858 | 71.2858 | 0 | 71.2858 | 100%
13.13.06 | 16.117.000033.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 32 mm 1 1/4" | SER.CG | UN | 18 | 18 | 0 | 18 | 4.92 | 6.1402 | 5.1577 | 92.8392 | 92.8392 | 0 | 92.8392 | 100%
13.13.07 | 16.119.000304.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 600 | 600 | 0 | 600 | 17.71 | 22.1021 | 18.5657 | 11139.4483 | 11139.4483 | 0 | 11139.4483 | 100%
13.14 |  | ALIMENTADORES QG-INF | [9 empty] | 9699.0147 | 0 | 9699.0147 | 9699.0147 | 100%
13.14.01 | 97670U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 8 | 0 |  | 0 | 25.34 | 31.6243 | 26.5644 | 212.5154 | 0 | 212.5154 | 212.5154 | 100%
13.14.02 | SSE1121 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 17.99 | 22.4515 | 18.8593 | 37.7186 | 0 | 37.7186 | 37.7186 | 100%
13.14.03 | SSE1123 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 39.27 | 49.009 | 41.1675 | 329.3402 | 0 | 329.3402 | 329.3402 | 100%
13.14.04 | 16.119.000310.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 10 | 0 |  | 0 | 118.35 | 147.7008 | 124.0687 | 1240.6867 | 0 | 1240.6867 | 1240.6867 | 100%
13.14.05 | 16.119.000312.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 150,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 40 | 0 |  | 0 | 187.89 | 234.4867 | 196.9688 | 7878.7538 | 0 | 7878.7538 | 7878.7538 | 100%
13.15 |  | ALIMENTADORES TE | [9 empty] | 207378.6053 | 207378.6053 | 0 | 207378.6053 | 100%
13.15.01 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 89 | 89 | 0 | 89 | 14.6474 | 18.28 | 15.3552 | 1366.6128 | 1366.6128 | 0 | 1366.6128 | 100%
13.15.02 | 91865U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 241 | 241 | 0 | 241 | 18.2692 | 22.8 | 19.152 | 4615.632 | 4615.632 | 0 | 4615.632 | 100%
13.15.03 | 91876U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 83 | 83 | 0 | 83 | 10 | 12.48 | 10.4832 | 870.1056 | 870.1056 | 0 | 870.1056 | 100%
13.15.04 | 91877U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 137 | 137 | 0 | 137 | 12.1875 | 15.21 | 12.7764 | 1750.3668 | 1750.3668 | 0 | 1750.3668 | 100%
13.15.05 | 91893U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 16.4824 | 20.57 | 17.2788 | 69.1152 | 69.1152 | 0 | 69.1152 | 100%
13.15.06 | 91896U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 28 | 28 | 0 | 28 | 18.9663 | 23.67 | 19.8828 | 556.7184 | 556.7184 | 0 | 556.7184 | 100%
13.15.07 | 93008U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 56 | 56 | 0 | 56 | 17.4439 | 21.77 | 18.2868 | 1024.0608 | 1024.0608 | 0 | 1024.0608 | 100%
13.15.08 | 93012U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 4 | 4 | 0 | 4 | 65.3686 | 81.58 | 68.5272 | 274.1088 | 274.1088 | 0 | 274.1088 | 100%
13.15.09 | 93013U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 32 | 32 | 0 | 32 | 15.0962 | 18.84 | 15.8256 | 506.4192 | 506.4192 | 0 | 506.4192 | 100%
13.15.10 | 93017U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 6 | 6 | 0 | 6 | 46.5785 | 58.13 | 48.8292 | 292.9752 | 292.9752 | 0 | 292.9752 | 100%
13.15.11 | 93018U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 6 | 6 | 0 | 6 | 22.97 | 28.6666 | 24.0799 | 144.4795 | 144.4795 | 0 | 144.4795 | 100%
13.15.12 | 93026U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 76.07 | 94.9354 | 79.7457 | 159.4914 | 159.4914 | 0 | 159.4914 | 100%
13.15.13 | 97667U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 6 | 6 | 0 | 6 | 9.34 | 11.6563 | 9.7913 | 58.7479 | 58.7479 | 0 | 58.7479 | 100%
13.15.14 | SSE1113 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 6,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 60 | 60 | 0 | 60 | 6.6907 | 8.35 | 7.014 | 420.84 | 420.84 | 0 | 420.84 | 100%
13.15.15 | SSE1115 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 104 | 104 | 0 | 104 | 12.3798 | 15.45 | 12.978 | 1349.712 | 1349.712 | 0 | 1349.712 | 100%
13.15.16 | SSE1116 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 16 | 16 | 0 | 16 | 13.0689 | 16.31 | 13.7004 | 219.2064 | 219.2064 | 0 | 219.2064 | 100%
13.15.17 | SSE1121 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 17.9888 | 22.45 | 18.858 | 37.716 | 37.716 | 0 | 37.716 | 100%
13.15.18 | SSE1123 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 16 | 16 | 0 | 16 | 39.2708 | 49.01 | 41.1684 | 658.6944 | 658.6944 | 0 | 658.6944 | 100%
13.15.19 | SCE12125 | Autotransformador com gabinete, entrada 380/220V, Saída 220/127V, 10kVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 6685.9615 | 8344.08 | 7009.0272 | 21027.0816 | 21027.0816 | 0 | 21027.0816 | 100%
13.15.20 | SCE12127 | Autotransformador com gabinete, entrada 380/220V, Saída 220/127V, 20kVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 8185.9615 | 10216.08 | 8581.5072 | 25744.5216 | 25744.5216 | 0 | 25744.5216 | 100%
13.15.21 | SCE12128 | Autotransformador com gabinete, entrada 380/220V, Saída 220/127V, 25kVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 9685.9615 | 12088.08 | 10153.9872 | 20307.9744 | 20307.9744 | 0 | 20307.9744 | 100%
13.15.22 | SCE12129 | Autotransformador com gabinete, entrada 380/220V, Saída 220/127V, 30kVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 10185.9615 | 12712.08 | 10678.1472 | 10678.1472 | 10678.1472 | 0 | 10678.1472 | 100%
13.15.23 | SCE13111 | QG-INF- ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 11429.4631 | 14263.97 | 11981.7348 | 11981.7348 | 11981.7348 | 0 | 11981.7348 | 100%
13.15.24 | SCE13121 | QINF-ATTA - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 921.4022 | 1149.91 | 965.9244 | 965.9244 | 965.9244 | 0 | 965.9244 | 100%
13.15.25 | SCE13122 | QINF-ATTB - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 921.4022 | 1149.91 | 965.9244 | 965.9244 | 965.9244 | 0 | 965.9244 | 100%
13.15.26 | SCE13123 | QINF-AT1A - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 921.4022 | 1149.91 | 965.9244 | 965.9244 | 965.9244 | 0 | 965.9244 | 100%
13.15.27 | SCE13124 | QINF-AT1B - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 921.4022 | 1149.91 | 965.9244 | 965.9244 | 965.9244 | 0 | 965.9244 | 100%
13.15.28 | SCE13125 | QINF-AT1C - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 921.4022 | 1149.91 | 965.9244 | 965.9244 | 965.9244 | 0 | 965.9244 | 100%
13.15.29 | SCE13126 | QINF-AT2A - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 921.4022 | 1149.91 | 965.9244 | 965.9244 | 965.9244 | 0 | 965.9244 | 100%
13.15.30 | SCE13127 | QINF-AT2B - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 921.4022 | 1149.91 | 965.9244 | 965.9244 | 965.9244 | 0 | 965.9244 | 100%
13.15.31 | SCE13128 | QINF-AT2C - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 921.4022 | 1149.91 | 965.9244 | 965.9244 | 965.9244 | 0 | 965.9244 | 100%
13.15.32 | SCE13131 | QINF-TA - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2406.258 | 3003.01 | 2522.5284 | 2522.5284 | 2522.5284 | 0 | 2522.5284 | 100%
13.15.33 | SCE13132 | QINF-TB - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2406.258 | 3003.01 | 2522.5284 | 2522.5284 | 2522.5284 | 0 | 2522.5284 | 100%
13.15.34 | SCE13133 | QINF-TC - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2227.5 | 2779.92 | 2335.1328 | 2335.1328 | 2335.1328 | 0 | 2335.1328 | 100%
13.15.35 | SCE13134 | QINF-1A - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3345.5609 | 4175.26 | 3507.2184 | 3507.2184 | 3507.2184 | 0 | 3507.2184 | 100%
13.15.36 | SCE13135 | QINF-1B - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3345.5609 | 4175.26 | 3507.2184 | 3507.2184 | 3507.2184 | 0 | 3507.2184 | 100%
13.15.37 | SCE13136 | QINF-1C - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3345.5609 | 4175.26 | 3507.2184 | 3507.2184 | 3507.2184 | 0 | 3507.2184 | 100%
13.15.38 | SCE13137 | QINF-2A - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3345.5609 | 4175.26 | 3507.2184 | 3507.2184 | 3507.2184 | 0 | 3507.2184 | 100%
13.15.39 | SCE13138 | QINF-2B - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3681.8429 | 4594.94 | 3859.7496 | 3859.7496 | 3859.7496 | 0 | 3859.7496 | 100%
13.15.40 | SCE13139 | QINF-2C - ILHEUS PAINEL METÁLICO, CONFORME UNIFILAR, BARRAMENTOS E ACESSORIAS DE MONTAGEM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3345.5609 | 4175.26 | 3507.2184 | 3507.2184 | 3507.2184 | 0 | 3507.2184 | 100%
13.15.41 | SSE16115 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 60X60X20 COM TAMPA APARAFUSADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 261.9712 | 326.94 | 274.6296 | 274.6296 | 274.6296 | 0 | 274.6296 | 100%
13.15.42 | 16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | SER.CG | UN | 11 | 11 | 0 | 11 | 75.1522 | 93.79 | 78.7836 | 866.6196 | 866.6196 | 0 | 866.6196 | 100%
13.15.43 | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 116.1939 | 145.01 | 121.8084 | 243.6168 | 243.6168 | 0 | 243.6168 | 100%
13.15.44 | 16.115.000056.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 402 x 402 x 152 mm | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 324.1026 | 404.48 | 339.7632 | 679.5264 | 679.5264 | 0 | 679.5264 | 100%
13.15.45 | 16.117.000032.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 25 mm 1" | SER.CG | UN | 14 | 14 | 0 | 14 | 3.3093 | 4.13 | 3.4692 | 48.5688 | 48.5688 | 0 | 48.5688 | 100%
13.15.46 | 16.117.000033.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 32 mm 1 1/4" | SER.CG | UN | 84 | 84 | 0 | 84 | 4.9199 | 6.14 | 5.1576 | 433.2384 | 433.2384 | 0 | 433.2384 | 100%
13.15.47 | 16.117.000034.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 40 mm 1 1/2" | SER.CG | UN | 20 | 20 | 0 | 20 | 6.4904 | 8.1 | 6.804 | 136.08 | 136.08 | 0 | 136.08 | 100%
13.15.48 | 16.117.000038.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 100 4" | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 36.5465 | 45.61 | 38.3124 | 153.2496 | 153.2496 | 0 | 153.2496 | 100%
13.15.49 | 16.119.000303.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 537 | 537 | 0 | 537 | 12.2676 | 15.31 | 12.8604 | 6906.0348 | 6906.0348 | 0 | 6906.0348 | 100%
13.15.50 | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 1288.8 | 1288.8 | 0 | 1288.8 | 24.6875 | 30.81 | 25.8804 | 33354.6595 | 33354.6595 | 0 | 33354.6595 | 100%
13.15.51 | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 302.4 | 302.4 | 0 | 302.4 | 36.0417 | 44.98 | 37.7832 | 11425.6397 | 11425.6397 | 0 | 11425.6397 | 100%
13.15.52 | 16.119.000310.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 118.3494 | 147.7 | 124.068 | 893.2896 | 893.2896 | 0 | 893.2896 | 100%
13.15.53 | 16.119.000312.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 150,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 57.6 | 57.6 | 0 | 57.6 | 187.8926 | 234.49 | 196.9716 | 11345.5642 | 11345.5642 | 0 | 11345.5642 | 100%
13.16 |  | ENTRADA ELETRICA | [9 empty] | 33187.8162 | 33103.9506 | 83.8656 | 33187.8162 | 100%
13.16.01 | 91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.9615 | 13.68 | 11.4912 | 22.9824 | 22.9824 | 0 | 22.9824 | 100%
13.16.02 | 91875U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.3494 | 10.42 | 8.7528 | 17.5056 | 17.5056 | 0 | 17.5056 | 100%
13.16.03 | 91890U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.4135 | 16.74 | 14.0616 | 14.0616 | 14.0616 | 0 | 14.0616 | 100%
13.16.04 | 93012U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 2 | 2 | 0 | 2 | 65.3686 | 81.58 | 68.5272 | 137.0544 | 137.0544 | 0 | 137.0544 | 100%
13.16.05 | 93017U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 46.5785 | 58.13 | 48.8292 | 195.3168 | 195.3168 | 0 | 195.3168 | 100%
13.16.06 | 93026U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 76.0737 | 94.94 | 79.7496 | 159.4992 | 159.4992 | 0 | 159.4992 | 100%
13.16.07 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 84.9279 | 105.99 | 89.0316 | 178.0632 | 178.0632 | 0 | 178.0632 | 100%
13.16.08 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.6923 | 34.56 | 29.0304 | 29.0304 | 29.0304 | 0 | 29.0304 | 100%
13.16.09 | 94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 423.22 | 528.1786 | 443.67 | 443.67 | 443.67 | 0 | 443.67 | 100%
13.16.10 | 96973U | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | M | 30 | 30 | 0 | 30 | 64.78 | 80.8454 | 67.9102 | 2037.3051 | 2037.3051 | 0 | 2037.3051 | 100%
13.16.11 | 97670U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 10 | 10 | 0 | 10 | 25.34 | 31.6243 | 26.5644 | 265.6443 | 265.6443 | 0 | 265.6443 | 100%
13.16.12 | SSE4248 | POÇO TIPO PE EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO PADRÃO COELBA 1,20X1,60X1,30M CONFORME DETALHE EM PROJETO 0 CM | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 404.0064 | 504.2 | 423.528 | 423.528 | 423.528 | 0 | 423.528 | 100%
13.16.13 | SCE83443 | ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO CONTENDO FERRAGENS, ISOLADORES DE SUSPENÇÃO CONECTORES PARAFUSOS E PORCAS DE 5/*, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3462.5881 | 4321.31 | 3629.9004 | 3629.9004 | 3629.9004 | 0 | 3629.9004 | 100%
13.16.14 | SSE93291 | CABO DE COBRE, 12/20KV, ISOLAÇÃO EPR V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 72 | 72 | 0 | 72 | 154.5513 | 192.88 | 162.0192 | 11665.3824 | 11665.3824 | 0 | 11665.3824 | 100%
13.16.15 | 00469/ORSE-SER | Chave fusível tripolar 100a - 10000a | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 564.1186 | 704.02 | 591.3768 | 1774.1304 | 1774.1304 | 0 | 1774.1304 | 100%
13.16.16 | 02945/ORSE-SER | Poste de concreto duplo T (DT) 12/600 - fornecimento | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1352.4279 | 1687.83 | 1417.7772 | 1417.7772 | 1417.7772 | 0 | 1417.7772 | 100%
13.16.17 | 03998/ORSE-SER | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 39.9679 | 49.88 | 41.8992 | 83.7984 | 83.7984 | 0 | 83.7984 | 100%
13.16.18 | 04141/ORSE-SER | Cruzeta de madeira, polimérica ou fibra de vidro 2400 mm, fornecimento | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 263.9984 | 329.47 | 276.7548 | 1107.0192 | 1107.0192 | 0 | 1107.0192 | 100%
13.16.19 | 09953/ORSE-SER | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica | SER.CG | UN | 6 | 2 |  | 2 | 20 | 24.96 | 20.9664 | 125.7984 | 41.9328 | 83.8656 | 125.7984 | 100%
13.16.20 | SOE10291/ORSE | Mufla termocontratil externa / interna | SER.CG | UN | 8 | 8 | 0 | 8 | 1014.7516 | 1266.41 | 1063.7844 | 8510.2752 | 8510.2752 | 0 | 8510.2752 | 100%
13.16.21 | 16.111.000908.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 100 mm 4" | SER.CG | M | 6 | 6 | 0 | 6 | 125.7772 | 156.97 | 131.8548 | 791.1288 | 791.1288 | 0 | 791.1288 | 100%
13.16.22 | 16.117.000031.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.7163 | 3.39 | 2.8476 | 5.6952 | 5.6952 | 0 | 5.6952 | 100%
13.16.23 | 16.117.000038.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 100 4" | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 36.5465 | 45.61 | 38.3124 | 153.2496 | 153.2496 | 0 | 153.2496 | 100%
13.17 |  | SUBESTAÇÃO | [9 empty] | 382735.6077 | 382735.6077 | 0 | 382735.6077 | 100%
13.17.01 | 91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 3 | 3 | 0 | 3 | 10.9615 | 13.68 | 11.4912 | 34.4736 | 34.4736 | 0 | 34.4736 | 100%
13.17.02 | 91875U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 8.3494 | 10.42 | 8.7528 | 35.0112 | 35.0112 | 0 | 35.0112 | 100%
13.17.03 | 91890U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.4135 | 16.74 | 14.0616 | 14.0616 | 14.0616 | 0 | 14.0616 | 100%
13.17.04 | 92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 29.984 | 37.42 | 31.4328 | 31.4328 | 31.4328 | 0 | 31.4328 | 100%
13.17.05 | 93012U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 23 | 23 | 0 | 23 | 65.3686 | 81.58 | 68.5272 | 1576.1256 | 1576.1256 | 0 | 1576.1256 | 100%
13.17.06 | 93017U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 24 | 24 | 0 | 24 | 46.5785 | 58.13 | 48.8292 | 1171.9008 | 1171.9008 | 0 | 1171.9008 | 100%
13.17.07 | 93026U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 8 | 8 | 0 | 8 | 76.0737 | 94.94 | 79.7496 | 637.9968 | 637.9968 | 0 | 637.9968 | 100%
13.17.08 | 96977U | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | M | 30 | 30 | 0 | 30 | 50.5529 | 63.09 | 52.9956 | 1589.868 | 1589.868 | 0 | 1589.868 | 100%
13.17.09 | 96979U | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | M | 70 | 70 | 0 | 70 | 95.1603 | 118.76 | 99.7584 | 6983.088 | 6983.088 | 0 | 6983.088 | 100%
13.17.10 | 96985U | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 95.31 | 118.9469 | 99.9154 | 699.4077 | 699.4077 | 0 | 699.4077 | 100%
13.17.11 | 97893U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 555.7212 | 693.54 | 582.5736 | 582.5736 | 582.5736 | 0 | 582.5736 | 100%
13.17.12 | 98111U | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 47.0513 | 58.72 | 49.3248 | 345.2736 | 345.2736 | 0 | 345.2736 | 100%
13.17.13 | SSE1121 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 40 | 40 | 0 | 40 | 17.9888 | 22.45 | 18.858 | 754.32 | 754.32 | 0 | 754.32 | 100%
13.17.14 | SSE1124 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 32 | 32 | 0 | 32 | 41.4423 | 51.72 | 43.4448 | 1390.2336 | 1390.2336 | 0 | 1390.2336 | 100%
13.17.15 | SSE73787 | GRADE TELA DE PROTEÇÃO COM COM FERRO CANTONEIRA E ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO > OU + 3mm MALHA DE 2,5cmX2,5cm COM PORTAS DOBRADIÇA FECCHADURA E CADEDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 208.3093 | 259.97 | 218.3748 | 4367.496 | 4367.496 | 0 | 4367.496 | 100%
13.17.16 | SSE77788 | TELA DE PROTEÇÃO CONTADA COM FERRO CANTONEIRA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 1,0CM | SER.CG | M2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 144.4071 | 180.22 | 151.3848 | 3027.696 | 3027.696 | 0 | 3027.696 | 100%
13.17.17 | SSE93291 | CABO DE COBRE, 12/20KV, ISOLAÇÃO EPR V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 21 | 21 | 0 | 21 | 154.5513 | 192.88 | 162.0192 | 3402.4032 | 3402.4032 | 0 | 3402.4032 | 100%
13.17.18 | SSE93311 | BARRAMENTO DE COBRE PARA ATERRAMENTO DE 1"X1 1/4"FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | PÇ | 4 | 4 | 0 | 4 | 329.1587 | 410.79 | 345.0636 | 1380.2544 | 1380.2544 | 0 | 1380.2544 | 100%
13.17.19 | SCE737B21 | CUBICULO BLINDADO DE DISJUNÇÃO E PROTEÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, - SCHNEIIDER FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 197359.2869 | 246304.39 | 206895.6876 | 206895.6876 | 206895.6876 | 0 | 206895.6876 | 100%
13.17.20 | SCE864433 | QUADRO DE MEDIÇÃO COM CAIXA PARA MEDIDORES,EM ALUMÍNIO PADRÃO COELBA PARA SUBESTAÇAO ABRIGADA | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2465.5929 | 3077.06 | 2584.7304 | 2584.7304 | 2584.7304 | 0 | 2584.7304 | 100%
13.17.21 | SPE30002. | CANALETA EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO LARGURA PROFUNDIDADE DE 80CM E LARGURA DE 60 A 60CM, COM TAMPA DE FERRO XADRZDE 1/8" | SER.CG | M | 4 | 4 | 0 | 4 | 873.9022 | 1090.63 | 916.1292 | 3664.5168 | 3664.5168 | 0 | 3664.5168 | 100%
13.17.22 | SSE183406 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA ELERTODUTOS, TIPO D, DE 2" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 8 | 8 | 0 | 8 | 4.7997 | 5.99 | 5.0316 | 40.2528 | 40.2528 | 0 | 40.2528 | 100%
13.17.23 | 09953/ORSE-SER | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica | SER.CG | UN | 25 | 25 | 0 | 25 | 20 | 24.96 | 20.9664 | 524.16 | 524.16 | 0 | 524.16 | 100%
13.17.24 | SOE10291/ORSE | Mufla termocontratil externa / interna | SER.CG | UN | 6 | 6 | 0 | 6 | 1014.7516 | 1266.41 | 1063.7844 | 6382.7064 | 6382.7064 | 0 | 6382.7064 | 100%
13.17.25 | 11908/ORSE-SER | Transformador trifásico 750 kva, 380/220v, a seco | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 93949.7196 | 117249.25 | 98489.37 | 98489.37 | 98489.37 | 0 | 98489.37 | 100%
13.17.26 | 16.111.000905.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 50 mm 2" | SER.CG | M | 12 | 12 | 0 | 12 | 93.117 | 116.21 | 97.6164 | 1171.3968 | 1171.3968 | 0 | 1171.3968 | 100%
13.17.27 | 16.115.000080.SER | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 3/4" | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 42.7003 | 53.29 | 44.7636 | 89.5272 | 89.5272 | 0 | 89.5272 | 100%
13.17.28 | 16.115.000094.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL" Ø 2" | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 128.9583 | 160.94 | 135.1896 | 405.5688 | 405.5688 | 0 | 405.5688 | 100%
13.17.29 | 16.117.000031.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.7163 | 3.39 | 2.8476 | 5.6952 | 5.6952 | 0 | 5.6952 | 100%
13.17.30 | 16.117.000035.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 50 mm 2" | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.5192 | 11.88 | 9.9792 | 19.9584 | 19.9584 | 0 | 19.9584 | 100%
13.17.31 | 16.117.000038.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 100 4" | SER.CG | UN | 16 | 16 | 0 | 16 | 36.5465 | 45.61 | 38.3124 | 612.9984 | 612.9984 | 0 | 612.9984 | 100%
13.17.32 | 16.119.000313.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 185,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível |  | M | 142 | 142 | 0 | 142 | 227.2276 | 283.58 | 238.2072 | 33825.4224 | 33825.4224 | 0 | 33825.4224 | 100%
13.18 |  | ELETRICA - EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 1066254.6384 | 994351.6747 | 71902.9637 | 1066254.6384 | 100%
13.18.01 | SCE11125 | NOBREAK TRIFÁSICO DE 120KVA TRIFÁSICO 380/220V, COM TRANSFORMADOR ISOLADOR, 40 BATERIAS DE 100AH, 12V TIPO VRLA E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BATERIAS INDIVIDUAL EQUALIZER, BACS OU SIMILAR - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 0.99 |  | 0.99 | 368022.7003 | 459292.33 | 385805.5572 | 385805.5572 | 381947.5016 | 3858.0556 | 385805.5572 | 100%
13.18.02 | SCE95911 | GRUPO GERADOR DE 750KVA - 380/220V, CABINADO E INSONORIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | SER.CG | UN | 1 | 0.9 |  | 0.9 | 649085.2804 | 810058.43 | 680449.0812 | 680449.0812 | 612404.1731 | 68044.9081 | 680449.0812 | 100%
14.0 |  | INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA | [9 empty] | 1177561.0025 | 822995.1369 | 354565.8656 | 1177561.0025 | 100%
14.01 |  | REDE - LÓGICA E TELEFONIA | [9 empty] | 748410.647 | 643224.3322 | 105186.3148 | 748410.647 | 100%
14.01.01 | 91174U | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SER.CG | M | 200 | 150 |  | 150 | 3.5497 | 4.43 | 3.7212 | 744.24 | 558.18 | 186.06 | 744.24 | 100%
14.01.02 | 91175U | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SER.CG | M | 100 | 90 |  | 90 | 5.7933 | 7.23 | 6.0732 | 607.32 | 546.588 | 60.732 | 607.32 | 100%
14.01.03 | 91847U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 350 | 340 |  | 340 | 12.3478 | 15.41 | 12.9444 | 4530.54 | 4401.096 | 129.444 | 4530.54 | 100%
14.01.04 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 3000 | 2100 |  | 2100 | 14.6474 | 18.28 | 15.3552 | 46065.6 | 32245.92 | 13819.68 | 46065.6 | 100%
14.01.05 | 91876U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1936 | 1200 |  | 1200 | 10 | 12.48 | 10.4832 | 20295.4752 | 12579.84 | 7715.6352 | 20295.4752 | 100%
14.01.06 | 91893U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 475 | 250 |  | 250 | 16.4824 | 20.57 | 17.2788 | 8207.43 | 4319.7 | 3887.73 | 8207.43 | 100%
14.01.07 | 91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 94 | 94 | 0 | 94 | 11.4503 | 14.29 | 12.0036 | 1128.3384 | 1128.3384 | 0 | 1128.3384 | 100%
14.01.08 | 91944U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 569 | 569 | 0 | 569 | 13.9984 | 17.47 | 14.6748 | 8349.9612 | 8349.9612 | 0 | 8349.9612 | 100%
14.01.09 | 93008U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 60 | 60 | 0 | 60 | 17.4439 | 21.77 | 18.2868 | 1097.208 | 1097.208 | 0 | 1097.208 | 100%
14.01.10 | 93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 430 | 430 | 0 | 430 | 25.601 | 31.95 | 26.838 | 11540.34 | 11540.34 | 0 | 11540.34 | 100%
14.01.11 | 93012U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 112 | 112 | 0 | 112 | 65.3686 | 81.58 | 68.5272 | 7675.0464 | 7675.0464 | 0 | 7675.0464 | 100%
14.01.12 | 93013U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 14 | 14 | 0 | 14 | 15.0962 | 18.84 | 15.8256 | 221.5584 | 221.5584 | 0 | 221.5584 | 100%
14.01.13 | 93014U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 200 | 200 | 0 | 200 | 18.2933 | 22.83 | 19.1772 | 3835.44 | 3835.44 | 0 | 3835.44 | 100%
14.01.14 | 93017U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 100 | 100 | 0 | 100 | 46.5785 | 58.13 | 48.8292 | 4882.92 | 4882.92 | 0 | 4882.92 | 100%
14.01.15 | 93020U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 26 | 26 | 0 | 26 | 28.8061 | 35.95 | 30.198 | 785.148 | 785.148 | 0 | 785.148 | 100%
14.01.16 | 93026U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 20 | 20 | 0 | 20 | 76.0737 | 94.94 | 79.7496 | 1594.992 | 1594.992 | 0 | 1594.992 | 100%
14.01.17 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 84.9279 | 105.99 | 89.0316 | 890.316 | 890.316 | 0 | 890.316 | 100%
14.01.18 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 27.6923 | 34.56 | 29.0304 | 174.1824 | 174.1824 | 0 | 174.1824 | 100%
14.01.19 | 94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 423.2212 | 528.18 | 443.6712 | 443.6712 | 443.6712 | 0 | 443.6712 | 100%
14.01.20 | 97670U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | M | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.3365 | 31.62 | 26.5608 | 2656.08 | 2656.08 | 0 | 2656.08 | 100%
14.01.21 | 97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 170.609 | 212.92 | 178.8528 | 1251.9696 | 1251.9696 | 0 | 1251.9696 | 100%
14.01.22 | 97888U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 518.0689 | 646.55 | 543.102 | 2172.408 | 2172.408 | 0 | 2172.408 | 100%
14.01.23 | 98270U | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | SER.CG | M | 770 | 513.3333 |  | 513.3333 | 28.3974 | 35.44 | 29.7696 | 22922.592 | 15281.728 | 7640.864 | 22922.592 | 100%
14.01.24 | 98296U | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | SER.CG | M | 60000 | 55000 |  | 55000 | 7.5561 | 9.43 | 7.9212 | 475272 | 435666 | 39606 | 475272 | 100%
14.01.25 | 98402U | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | SER.CG | M | 700 | 466.6667 |  | 466.6667 | 19.8478 | 24.77 | 20.8068 | 14564.76 | 9709.84 | 4854.92 | 14564.76 | 100%
14.01.26 | 100323U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SER.CG | M3 | 2 | 2 |  | 2 | 163.5 | 204.048 | 171.4003 | 342.8006 | 342.8006 | 0 | 342.8006 | 100%
14.01.27 | SCL98329 | DUAS TOMADAS DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO DE LATÃO 4X4" COM CAIXA DE ALUMÍNIO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 7 | 0 |  | 0 | 121.4423 | 151.56 | 127.3104 | 891.1728 | 0 | 891.1728 | 891.1728 | 100%
14.01.28 | SSE16115 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 60X60X20 COM TAMPA APARAFUSADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 9 | 9 |  | 9 | 261.9712 | 326.94 | 274.6296 | 2471.6664 | 2471.6664 | 0 | 2471.6664 | 100%
14.01.29 | SSL98307 | UMA TOMADA DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 94 | 62.6667 |  | 62.6667 | 38.9904 | 48.66 | 40.8744 | 3842.1936 | 2561.4624 | 1280.7312 | 3842.1936 | 100%
14.01.30 | SSL98310 | QUATRO TOMADAS DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 23 | 15.3333 |  | 15.3333 | 115.3606 | 143.97 | 120.9348 | 2781.5004 | 1854.3336 | 927.1668 | 2781.5004 | 100%
14.01.31 | SCL26808B | CABO DE FIBRA ÓPTICA 6 PARES | SER.CG | M | 450 | 300 |  | 300 | 33.7099 | 42.07 | 35.3388 | 15902.46 | 10601.64 | 5300.82 | 15902.46 | 100%
14.01.32 | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 1000 | 1000 |  | 1000 | 12.6522 | 15.79 | 13.2636 | 13263.6 | 13263.6 | 0 | 13263.6 | 100%
14.01.33 | SSL98308b | DUAS TOMADAS DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 402 | 268 |  | 268 | 73.6218 | 91.88 | 77.1792 | 31026.0384 | 20684.0256 | 10342.0128 | 31026.0384 | 100%
14.01.34 | SSL98309B | TRÊS TOMADAS DE REDE RJ45 CAT 6 MONTADA EM ESPELHO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 125 | 83.3333 |  | 83.3333 | 91.0096 | 113.58 | 95.4072 | 11925.9 | 7950.6 | 3975.3 | 11925.9 | 100%
14.01.35 | 00724/ORSE-SER | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | UN | 341 | 300 |  | 300 | 8.758 | 10.93 | 9.1812 | 3130.7892 | 2754.36 | 376.4292 | 3130.7892 | 100%
14.01.36 | 16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | SER.CG | UN | 69 | 60 |  | 60 | 75.1522 | 93.79 | 78.7836 | 5436.0684 | 4727.016 | 709.0524 | 5436.0684 | 100%
14.01.37 | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 116.1939 | 145.01 | 121.8084 | 121.8084 | 0 | 121.8084 | 121.8084 | 100%
14.01.38 | 16.115.000054.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 302 x 302 x 122 mm | SER.CG | UN | 24 | 20 |  | 20 | 207.0272 | 258.37 | 217.0308 | 5208.7392 | 4340.616 | 868.1232 | 5208.7392 | 100%
14.01.39 | 16.115.000056.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 402 x 402 x 152 mm | SER.CG | UN | 11 | 10 |  | 10 | 324.1026 | 404.48 | 339.7632 | 3737.3952 | 3397.632 | 339.7632 | 3737.3952 | 100%
14.01.40 | 16.117.000032.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 25 mm 1" | SER.CG | UN | 682 | 620 |  | 620 | 3.3093 | 4.13 | 3.4692 | 2365.9944 | 2150.904 | 215.0904 | 2365.9944 | 100%
14.01.41 | 16.117.000035.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 50 mm 2" | SER.CG | UN | 28 | 20 |  | 20 | 9.5192 | 11.88 | 9.9792 | 279.4176 | 199.584 | 79.8336 | 279.4176 | 100%
14.01.42 | 16.117.000038.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 100 4" | SER.CG | UN | 62 | 50 |  | 50 | 36.5465 | 45.61 | 38.3124 | 2375.3688 | 1915.62 | 459.7488 | 2375.3688 | 100%
14.01.43 | 17.102.000014.SER | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 1200 x 1200 x 150 mm | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1333.75 | 1664.52 | 1398.1968 | 1398.1968 | 0 | 1398.1968 | 1398.1968 | 100%
14.02 |  | INFRA ESTRUTURA - LÓGICA TELEFONIA E CFTV | [9 empty] | 95498.4925 | 95498.4925 | 0 | 95498.4925 | 100%
14.02.01 | 16.113.000575.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 9 | 9 |  | 9 | 71.92 | 89.7562 | 75.3952 | 678.5566 | 678.5566 | 0 | 678.5566 | 100%
14.02.02 | 16.113.000581.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, tipo "U", sem tampa largura 200 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 225 | 225 |  | 225 | 104.44 | 130.3411 | 109.4865 | 24634.4717 | 24634.4717 | 0 | 24634.4717 | 100%
14.02.03 | 16.113.000584.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, tipo "U", sem tampa largura 300 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 280 | 280 |  | 280 | 120.44 | 150.3091 | 126.2597 | 35352.705 | 35352.705 | 0 | 35352.705 | 100%
14.02.04 | 16.113.000587.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa largura 400 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 51 | 51 |  | 51 | 143.15 | 178.6512 | 150.067 | 7653.4174 | 7653.4174 | 0 | 7653.4174 | 100%
14.02.05 | 16.113.000629.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado , com tampa largura 300 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 6 | 6 |  | 6 | 175.42 | 218.9242 | 183.8963 | 1103.3778 | 1103.3778 | 0 | 1103.3778 | 100%
14.02.06 | 16.113.000632.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado , com tampa largura 400 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 18 | 18 |  | 18 | 218.55 | 272.7504 | 229.1103 | 4123.986 | 4123.986 | 0 | 4123.986 | 100%
14.02.07 | 16.113.000637.SERD | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado , SEm tampa largura 600 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 9 | 9 |  | 9 | 166.6 | 207.9168 | 174.6501 | 1571.851 | 1571.851 | 0 | 1571.851 | 100%
14.02.08 | 16.113.000638.SERD | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado , com tampa largura 600 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 75 | 75 |  | 75 | 259.21 | 323.4941 | 271.735 | 20380.127 | 20380.127 | 0 | 20380.127 | 100%
14.03 |  | LÓGICA - EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 249379.5508 | 0 | 249379.5508 | 249379.5508 | 100%
14.03.01 | 98302U | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | SER.CG | UN | 63 | 0 |  | 0 | 1217.41 | 1519.3277 | 1276.2353 | 80402.8208 | 0 | 80402.8208 | 80402.8208 | 100%
14.03.02 | SCL26809 | FUSÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA | SER.CG | UN | 128 | 0 |  | 0 | 209 | 260.832 | 219.0989 | 28044.6566 | 0 | 28044.6566 | 28044.6566 | 100%
14.03.03 | SCL26810 | Cordão óptico duplex mono modo com conector tipo SC 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | PÇ | 22 | 0 |  | 0 | 123.35 | 153.9408 | 129.3103 | 2844.826 | 0 | 2844.826 | 2844.826 | 100%
14.03.04 | SSL68001 | PATCH / LINE CORD COM 2,50 A 3 M CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2200 | 0 |  | 0 | 25.32 | 31.5994 | 26.5435 | 58395.6173 | 0 | 58395.6173 | 58395.6173 | 100%
14.03.05 | SCL168015 | GUIA DE CABOS PARA RACK 19" CONFORME ESPECIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | PC | 133 | 0 |  | 0 | 25.38 | 31.6742 | 26.6064 | 3538.6461 | 0 | 3538.6461 | 3538.6461 | 100%
14.03.06 | SCL26810A | DIO 24 portas com suporte e demais acessórios para 16 conectores monomodo tipo SC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | PÇ | 2 | 0 |  | 0 | 1131.4 | 1411.9872 | 1186.0692 | 2372.1385 | 0 | 2372.1385 | 2372.1385 | 100%
14.03.07 | SCL26810b | DIO 12 portas com suporte e demais acessórios para 6 conectores monomodo tipo SC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | PÇ | 8 | 0 |  | 0 | 591.52 | 738.217 | 620.1022 | 4960.818 | 0 | 4960.818 | 4960.818 | 100%
14.03.08 | SCL26812A | Extensão óptica mono modo com conector tipo SC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | PÇ | 128 | 0 |  | 0 | 50.87 | 63.4858 | 53.328 | 6825.9889 | 0 | 6825.9889 | 6825.9889 | 100%
14.03.09 | SOL168025 | VOICE PANEL FURUKWA COM 50PORTAS CAT3 CONFORME ESPECIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | PC | 16 | 0 |  | 0 | 403.18 | 503.1686 | 422.6617 | 6762.5865 | 0 | 6762.5865 | 6762.5865 | 100%
14.03.10 | SSL168125 | CERTIFICAÇÃO DE CABOS LÓGICOS | SER.CG | UN | 1379 | 0 |  | 0 | 17.42 | 21.7402 | 18.2617 | 25182.9317 | 0 | 25182.9317 | 25182.9317 | 100%
14.03.11 | SCL1700259 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO M10-B COM CORTE, COM BARRA DE ATERRAMENTO E 10 MÓDULOS DE PROTEÇÃO MPEI-R-PRETO | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 161.1 | 201.0528 | 168.8844 | 675.5374 | 0 | 675.5374 | 675.5374 | 100%
14.03.12 | SOL1700258 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO M10-B CP | SER.CG | UN | 83 | 0 |  | 0 | 10.88 | 13.5782 | 11.4057 | 946.6749 | 0 | 946.6749 | 946.6749 | 100%
14.03.13 | 10305/ORSE-SER | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2604.15 | 3249.9792 | 2729.9825 | 5459.9651 | 0 | 5459.9651 | 5459.9651 | 100%
14.03.14 | 12781/ORSE-SER | Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios | SER.CG | UN | 7 | 0 |  | 0 | 3129.68 | 3905.8406 | 3280.9061 | 22966.343 | 0 | 22966.343 | 22966.343 | 100%
14.04 |  | REDE DE CFTV, SOM, VIDEO E CHAMADA DE SENHA | [9 empty] | 84038.9247 | 84038.9247 | 0 | 84038.9247 | 100%
14.04.01 | 91847U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 150 | 150 | 0 | 150 | 12.3478 | 15.41 | 12.9444 | 1941.66 | 1941.66 | 0 | 1941.66 | 100%
14.04.02 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 14.6474 | 18.28 | 15.3552 | 18426.24 | 18426.24 | 0 | 18426.24 | 100%
14.04.03 | 91865U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 180 | 180 | 0 | 180 | 18.2692 | 22.8 | 19.152 | 3447.36 | 3447.36 | 0 | 3447.36 | 100%
14.04.04 | 91876U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 442 | 442 | 0 | 442 | 10 | 12.48 | 10.4832 | 4633.5744 | 4633.5744 | 0 | 4633.5744 | 100%
14.04.05 | 91877U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 62 | 62 | 0 | 62 | 12.1875 | 15.21 | 12.7764 | 792.1368 | 792.1368 | 0 | 792.1368 | 100%
14.04.06 | 91893U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 21 | 21 | 0 | 21 | 16.4824 | 20.57 | 17.2788 | 362.8548 | 362.8548 | 0 | 362.8548 | 100%
14.04.07 | 91896U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.9663 | 23.67 | 19.8828 | 19.8828 | 19.8828 | 0 | 19.8828 | 100%
14.04.08 | 91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 20 | 20 | 0 | 20 | 11.4503 | 14.29 | 12.0036 | 240.072 | 240.072 | 0 | 240.072 | 100%
14.04.09 | 91944U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 78 | 78 | 0 | 78 | 13.9984 | 17.47 | 14.6748 | 1144.6344 | 1144.6344 | 0 | 1144.6344 | 100%
14.04.10 | 93008U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 170 | 170 | 0 | 170 | 17.4439 | 21.77 | 18.2868 | 3108.756 | 3108.756 | 0 | 3108.756 | 100%
14.04.11 | 93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 370 | 370 | 0 | 370 | 25.601 | 31.95 | 26.838 | 9930.06 | 9930.06 | 0 | 9930.06 | 100%
14.04.12 | 93013U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 58 | 58 | 0 | 58 | 15.0962 | 18.84 | 15.8256 | 917.8848 | 917.8848 | 0 | 917.8848 | 100%
14.04.13 | 93014U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 130 | 130 | 0 | 130 | 18.2933 | 22.83 | 19.1772 | 2493.036 | 2493.036 | 0 | 2493.036 | 100%
14.04.14 | 93018U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 22.9728 | 28.67 | 24.0828 | 24.0828 | 24.0828 | 0 | 24.0828 | 100%
14.04.15 | 93020U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 5 | 5 | 0 | 5 | 28.8061 | 35.95 | 30.198 | 150.99 | 150.99 | 0 | 150.99 | 100%
14.04.16 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 35 | 35 | 0 | 35 | 84.9279 | 105.99 | 89.0316 | 3116.106 | 3116.106 | 0 | 3116.106 | 100%
14.04.17 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 17 | 17 | 0 | 17 | 27.6923 | 34.56 | 29.0304 | 493.5168 | 493.5168 | 0 | 493.5168 | 100%
14.04.18 | 94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 423.2212 | 528.18 | 443.6712 | 1774.6848 | 1774.6848 | 0 | 1774.6848 | 100%
14.04.19 | 97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 21 | 21 | 0 | 21 | 170.61 | 212.9213 | 178.8539 | 3755.9314 | 3755.9314 | 0 | 3755.9314 | 100%
14.04.20 | 100323U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SER.CG | M3 | 14 | 14 | 0 | 14 | 163.5 | 204.048 | 171.4003 | 2399.6045 | 2399.6045 | 0 | 2399.6045 | 100%
14.04.21 | 100561U | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 189.8317 | 236.91 | 199.0044 | 199.0044 | 199.0044 | 0 | 199.0044 | 100%
14.04.22 | 100562U | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 289.5433 | 361.35 | 303.534 | 607.068 | 607.068 | 0 | 607.068 | 100%
14.04.23 | SCL83369 | CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X4" COM ESPELHO DE LATÃO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SER.CG | UN | 6 | 4 | 2 | 6 | 75.0561 | 93.67 | 78.6828 | 472.0968 | 472.0968 | 0 | 472.0968 | 100%
14.04.24 | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 600 | 400 | 200 | 600 | 12.6522 | 15.79 | 13.2636 | 7958.16 | 7958.16 | 0 | 7958.16 | 100%
14.04.25 | 00724/ORSE-SER | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | UN | 115 | 100 | 15 | 115 | 8.758 | 10.93 | 9.1812 | 1055.838 | 1055.838 | 0 | 1055.838 | 100%
14.04.26 | 00760/ORSE-SER | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar) | SER.CG | UN | 32 | 28 | 4 | 32 | 13.149 | 16.41 | 13.7844 | 441.1008 | 441.1008 | 0 | 441.1008 | 100%
14.04.27 | 16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 75.1522 | 93.79 | 78.7836 | 78.7836 | 78.7836 | 0 | 78.7836 | 100%
14.04.28 | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 116.1939 | 145.01 | 121.8084 | 121.8084 | 121.8084 | 0 | 121.8084 | 100%
14.04.29 | 16.115.000054.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 302 x 302 x 122 mm | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 207.0272 | 258.37 | 217.0308 | 651.0924 | 651.0924 | 0 | 651.0924 | 100%
14.04.30 | 16.115.000091.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL" "LR" ou "LB" Ø 1" | SER.CG | UN | 150 | 150 | 0 | 150 | 50.8974 | 63.52 | 53.3568 | 8003.52 | 8003.52 | 0 | 8003.52 | 100%
14.04.31 | 16.115.000101.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" | SER.CG | UN | 50 | 50 | 0 | 50 | 56.0897 | 70 | 58.8 | 2940 | 2940 | 0 | 2940 | 100%
14.04.32 | 16.117.000032.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 25 mm 1" | SER.CG | UN | 300 | 300 | 0 | 300 | 3.3093 | 4.13 | 3.4692 | 1040.76 | 1040.76 | 0 | 1040.76 | 100%
14.04.33 | 16.117.000033.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 32 mm 1 1/4" | SER.CG | UN | 50 | 50 | 0 | 50 | 4.9199 | 6.14 | 5.1576 | 257.88 | 257.88 | 0 | 257.88 | 100%
14.04.34 | 16.117.000034.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 40 mm 1 1/2" | SER.CG | UN | 50 | 50 | 0 | 50 | 6.4904 | 8.1 | 6.804 | 340.2 | 340.2 | 0 | 340.2 | 100%
14.04.35 | 16.117.000035.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 50 mm 2" | SER.CG | UN | 70 | 70 | 0 | 70 | 9.5192 | 11.88 | 9.9792 | 698.544 | 698.544 | 0 | 698.544 | 100%
14.05 |  | INFRA ESTRUTURA - SOM, VIDEO E CHAMADA DE SENHA | [9 empty] | 233.3875 | 233.3875 | 0 | 233.3875 | 100%
14.05.01 | 91847U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.35 | 15.4128 | 12.9468 | 12.9468 | 12.9468 | 0 | 12.9468 | 100%
14.05.02 | 91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.65 | 18.2832 | 15.3579 | 15.3579 | 15.3579 | 0 | 15.3579 | 100%
14.05.03 | 91876U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12.48 | 10.4832 | 10.4832 | 10.4832 | 0 | 10.4832 | 100%
14.05.04 | 91893U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.48 | 20.567 | 17.2763 | 17.2763 | 17.2763 | 0 | 17.2763 | 100%
14.05.05 | 91944U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17.472 | 14.6765 | 14.6765 | 14.6765 | 0 | 14.6765 | 100%
14.05.06 | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.65 | 15.7872 | 13.2612 | 13.2612 | 13.2612 | 0 | 13.2612 | 100%
14.05.07 | 00724/ORSE-SER | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.76 | 10.9325 | 9.1833 | 9.1833 | 9.1833 | 0 | 9.1833 | 100%
14.05.08 | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 116.19 | 145.0051 | 121.8043 | 121.8043 | 121.8043 | 0 | 121.8043 | 100%
14.05.09 | 16.117.000032.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 25 mm 1" | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.31 | 4.1309 | 3.4699 | 3.4699 | 3.4699 | 0 | 3.4699 | 100%
14.05.10 | 16.121.000052.SER | Placa (espelho) para caixa, 4" x 4" | SER.CG | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.24 | 17.7715 | 14.9281 | 14.9281 | 14.9281 | 0 | 14.9281 | 100%
15.0 |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [9 empty] | 6668324.4272 | 6252164.3568 | 416160.0703 | 6668324.4272 | 100%
15.01 |  | INFRA ESTRUTURA - AR CONDICIONADO | [9 empty] | 184738.9488 | 166379.9592 | 18358.9896 | 184738.9488 | 100%
15.01.01 | 91835U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 77 | 77 | 0 | 77 | 12.4119 | 15.49 | 13.0116 | 1001.8932 | 1001.8932 | 0 | 1001.8932 | 100%
15.01.02 | 91863U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1445 | 1445 | 0 | 1445 | 10.9615 | 13.68 | 11.4912 | 16604.784 | 16604.784 | 0 | 16604.784 | 100%
15.01.03 | 91875U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 748 | 748 | 0 | 748 | 8.3494 | 10.42 | 8.7528 | 6547.0944 | 6547.0944 | 0 | 6547.0944 | 100%
15.01.04 | 91890U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 133 | 133 | 0 | 133 | 13.4135 | 16.74 | 14.0616 | 1870.1928 | 1870.1928 | 0 | 1870.1928 | 100%
15.01.05 | 91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 21879 | 18939.5 |  | 18939.5 | 3.9984 | 4.99 | 4.1916 | 91708.0164 | 79386.8082 | 12321.2082 | 91708.0164 | 100%
15.01.06 | 91927U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 727 | 663.5 |  | 663.5 | 4.4631 | 5.57 | 4.6788 | 3401.4876 | 3104.3838 | 297.1038 | 3401.4876 | 100%
15.01.07 | 91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 33 | 28.5 |  | 28.5 | 6.1619 | 7.69 | 6.4596 | 213.1668 | 184.0986 | 29.0682 | 213.1668 | 100%
15.01.08 | 91929U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 45 | 34.5 |  | 34.5 | 6.5625 | 8.19 | 6.8796 | 309.582 | 237.3462 | 72.2358 | 309.582 | 100%
15.01.09 | 91931U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 223 | 191.5 |  | 191.5 | 9.2308 | 11.52 | 9.6768 | 2157.9264 | 1853.1072 | 304.8192 | 2157.9264 | 100%
15.01.10 | 91933U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 119 | 104.5 |  | 104.5 | 14.7196 | 18.37 | 15.4308 | 1836.2652 | 1612.5186 | 223.7466 | 1836.2652 | 100%
15.01.11 | 91935U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 538 | 419 |  | 419 | 22.3718 | 27.92 | 23.4528 | 12617.6064 | 9826.7232 | 2790.8832 | 12617.6064 | 100%
15.01.12 | 91936U | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 13.0128 | 16.24 | 13.6416 | 13.6416 | 13.6416 | 0 | 13.6416 | 100%
15.01.13 | 91941U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 359 | 359 |  | 359 | 10.3926 | 12.97 | 10.8948 | 3911.2332 | 3911.2332 | 0 | 3911.2332 | 100%
15.01.14 | 92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 244 | 182 |  | 182 | 24.9038 | 31.08 | 26.1072 | 6370.1568 | 4751.5104 | 1618.6464 | 6370.1568 | 100%
15.01.15 | 72925UD | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D =3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 16 | 12 |  | 12 | 13.6298 | 17.01 | 14.2884 | 228.6144 | 171.4608 | 57.1536 | 228.6144 | 100%
15.01.16 | SSE91929 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X2,5 MM², ANTI-CHAMA 1K V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 401 | 300.5 |  | 300.5 | 6.1138 | 7.63 | 6.4092 | 2570.0892 | 1925.9646 | 644.1246 | 2570.0892 | 100%
15.01.17 | SSE106575 | FITA CHATA DE AÇO PERFURADA DE 17mm E ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 963 | 963 | 0 | 963 | 12.6522 | 15.79 | 13.2636 | 12772.8468 | 12772.8468 | 0 | 12772.8468 | 100%
15.01.18 | 00723/ORSE-SER | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | UN | 186 | 186 | 0 | 186 | 6.4103 | 8 | 6.72 | 1249.92 | 1249.92 | 0 | 1249.92 | 100%
15.01.19 | 04223/ORSE-SER | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | SER.CG | M | 10 | 10 | 0 | 10 | 12.0513 | 15.04 | 12.6336 | 126.336 | 126.336 | 0 | 126.336 | 100%
15.01.20 | 11816/ORSE-SER | Box reto em alumínio de 3/4" | SER.CG | UN | 16 | 16 | 0 | 16 | 8.9583 | 11.18 | 9.3912 | 150.2592 | 150.2592 | 0 | 150.2592 | 100%
15.01.21 | 11817/ORSE-SER | Box reto em alumínio de 1" | SER.CG | UN | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.1587 | 11.43 | 9.6012 | 96.012 | 96.012 | 0 | 96.012 | 100%
15.01.22 | 13343/ORSE-SER | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo | SER.CG | M | 38 | 38 | 0 | 38 | 40.9535 | 51.11 | 42.9324 | 1631.4312 | 1631.4312 | 0 | 1631.4312 | 100%
15.01.23 | 11818/ORSE-SERD | Box reto em alumínio de 1.1/2" | SER.CG | UN | 38 | 38 | 0 | 38 | 15.9375 | 19.89 | 16.7076 | 634.8888 | 634.8888 | 0 | 634.8888 | 100%
15.01.24 | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | M | 110 | 110 | 0 | 110 | 37.2837 | 46.53 | 39.0852 | 4299.372 | 4299.372 | 0 | 4299.372 | 100%
15.01.25 | 16.113.000620.SER | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado , com tampa largura 100 mm x altura 50 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 52 | 52 | 0 | 52 | 92.1394 | 114.99 | 96.5916 | 5022.7632 | 5022.7632 | 0 | 5022.7632 | 100%
15.01.26 | 16.113.000689.SER | Eletrocalha lisa em chapa de aço galvanizado, tipo "U", com tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 32 | 32 | 0 | 32 | 125.617 | 156.77 | 131.6868 | 4213.9776 | 4213.9776 | 0 | 4213.9776 | 100%
15.01.27 | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 5 | 5 | 0 | 5 | 116.1939 | 145.01 | 121.8084 | 609.042 | 609.042 | 0 | 609.042 | 100%
15.01.28 | 16.115.000080.SER | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 3/4" | SER.CG | UN | 12 | 12 | 0 | 12 | 42.7003 | 53.29 | 44.7636 | 537.1632 | 537.1632 | 0 | 537.1632 | 100%
15.01.29 | 16.117.000031.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | UN | 714 | 714 | 0 | 714 | 2.7163 | 3.39 | 2.8476 | 2033.1864 | 2033.1864 | 0 | 2033.1864 | 100%
15.02 |  | EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO | [9 empty] | 3962075.1835 | 3949352.9801 | 12722.2034 | 3962075.1835 | 100%
15.02.01 | SCA 662 | VENTILADOR IN LINE MODELO MAXX DEE DIAM 150MM DA SICFLUX OU SIMILAR | SER.CG | PÇ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1610.35 | 2009.7168 | 1688.1621 | 6752.6484 | 0 | 6752.6484 | 6752.6484 | 100%
15.02.02 | SCA21113 | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 16 HP, 380V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 4 | 4 | 0 | 4 | 45854.96 | 57226.9901 | 48070.6717 | 192282.6867 | 192282.6867 | 0 | 192282.6867 | 100%
15.02.03 | SCA21114 | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 18 HP, 380V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricanteTRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 2 | 2 | 0 | 2 | 50854.96 | 63466.9901 | 53312.2717 | 106624.5433 | 106624.5433 | 0 | 106624.5433 | 100%
15.02.04 | SCA21115 | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 20 HP, 380V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 1 | 1 | 0 | 1 | 57779.72 | 72109.0906 | 60571.6361 | 60571.6361 | 60571.6361 | 0 | 60571.6361 | 100%
15.02.05 | SCA21116 | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 26 HP, 380V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 2 | 2 | 0 | 2 | 73825.96 | 92134.7981 | 77393.2304 | 154786.4608 | 154786.4608 | 0 | 154786.4608 | 100%
15.02.06 | SCA21122 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 15.000 btu/h, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 19 | 19 | 0 | 19 | 5348.42 | 6674.8282 | 5606.8557 | 106530.2574 | 106530.2574 | 0 | 106530.2574 | 100%
15.02.07 | SCA21123 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 24.000 btu/h, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 28 | 28 | 0 | 28 | 8455.75 | 10552.776 | 8864.3318 | 248201.2915 | 248201.2915 | 0 | 248201.2915 | 100%
15.02.08 | SCA21125 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 30.000 btu/h, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 16 | 16 | 0 | 16 | 10604.36 | 13234.2413 | 11116.7627 | 177868.2028 | 177868.2028 | 0 | 177868.2028 | 100%
15.02.09 | SCA21128 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 48.000 btu/h, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 29 | 29 | 0 | 29 | 16356.64 | 20413.0867 | 17146.9928 | 497262.7925 | 497262.7925 | 0 | 497262.7925 | 100%
15.02.10 | SCA21131 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 7.000 btu/h, fixados na alvenaria, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 77 | 77 | 0 | 77 | 2789.71 | 3481.5581 | 2924.5088 | 225187.1766 | 225187.1766 | 0 | 225187.1766 | 100%
15.02.11 | SCA21132 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 9.000 btu/h, fixados na alvenaria, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 17 | 17 | 0 | 17 | 3209.71 | 4005.7181 | 3364.8032 | 57201.6542 | 57201.6542 | 0 | 57201.6542 | 100%
15.02.12 | SCA21133 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 15.000 btu/h, fixados na alvenaria, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 7 | 7 | 0 | 7 | 4609.71 | 5752.9181 | 4832.4512 | 33827.1583 | 33827.1583 | 0 | 33827.1583 | 100%
15.02.13 | SCA21134 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 18.000 btu/h, fixados na alvenaria, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 2 | 2 | 0 | 2 | 5263.47 | 6568.8106 | 5517.8009 | 11035.6017 | 11035.6017 | 0 | 11035.6017 | 100%
15.02.14 | SCA21301 | Fornecimento e instalação de Exaustor centrífugo para ar exaustão de ar, mod. BBL-200, vazão: 455L/s, peed: 200 Pa, 3F+T, 0,18 kW, 220/380 V, instalados sobre calços de borracha apoiados em cantoneiras de aço carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com chumbadores e tirantes, fabricante BerlinerLuft ou similarsobre calços de borracha apoiados em cantoneiras de aço carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com chumbadores e tirantes, fabricante BerlinerLuft ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 0.95 |  | 0.95 | 13605.72 | 16979.9386 | 14263.1484 | 14263.1484 | 13549.991 | 713.1574 | 14263.1484 | 100%
15.02.15 | SCA21302 | Fornecimento e instalação de Exaustor centrífugo para ar exaustão de ar, mod. BBL-280, vazão: 1070L/s, peed: 350 Pa, 3F+T, 0,75 kW, 220/380 V, instalados sobre calços de borracha apoiados em cantoneiras de aço carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com chumbadores e tirantes, fabricante BerlinerLuft ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 0.95 |  | 0.95 | 18942.83 | 23640.6518 | 19858.1475 | 19858.1475 | 18865.2402 | 992.9074 | 19858.1475 | 100%
15.02.16 | SCA21303 | Fornecimento e instalação de exaustão centrífugo para ar exaustão de ar, mod. BBL-400, vazão: 2460L/s, peed: 350 Pa, 3F+T, 2,20 kW, 220/380 V, instalados sobre calços de borracha apoiados em cantoneiras de aço carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com chumbadores e tirantes, fabricante BerlinerLuft ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 0.95 |  | 0.95 | 27211.44 | 33959.8771 | 28526.2968 | 28526.2968 | 27099.9819 | 1426.3148 | 28526.2968 | 100%
15.02.17 | SCA21304 | Fornecimento e instalação de exaustão centrífugo para ar exaustão de ar, mod. BBL-450, vazão: 2505L/s, peed: 350 Pa, 3F+T, 1,50 kW, 220/380 V, instalados sobre calços de borracha apoiados em cantoneiras de aço carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com chumbadores e tirantes, fabricante BerlinerLuft ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 0.95 |  | 0.95 | 30678.6 | 38286.8928 | 32160.99 | 32160.99 | 30552.9405 | 1608.0495 | 32160.99 | 100%
15.02.18 | SCA21311 | Fornecimento e instalação de caixa de ventilação para ar exterior, mod. BBL-315, vazão: 1230 L/s, peed: 250 Pa, 3F+T, 0,75 kW, 220/380 V, G4+M5, instaladas sobre calços de borracha apoiados em cantoneiras de aço carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com | SER.CG | PÇ | 1 | 0.95 |  | 0.95 | 23449.44 | 29264.9011 | 24582.5169 | 24582.5169 | 23353.3911 | 1229.1258 | 24582.5169 | 100%
15.02.19 | SCA21312 | Fornecimento e instalação de caixa de ventilação para ar exterior, mod. BBL-400, vazão: 2000 L/s, peed: 350 Pa, 3F+T, 1,50 kW, 220/380 V, G4+M5, instaladas sobre calços de borracha apoiados em cantoneiras de aço carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com chumbadores e tirantes, fabricante BerlinerLuft ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 1 | 0 | 1 | 29882.9 | 37293.8592 | 31326.8417 | 31326.8417 | 31326.8417 | 0 | 31326.8417 | 100%
15.02.20 | SCA21313 | Fornecimento e instalação de caixa de ventilação para ar exterior, mod. BBL-450, vazão: 3400 L/s, peed: 350 Pa, 3F+T, 3,00 kW, 220/380 V, G4+M5, instaladas sobre calços de borracha apoiados em cantoneiras de aço carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com chumbadores e tirantes, fabricante BerlinerLuft ou similar | SER.CG | PÇ | 2 | 2 | 0 | 2 | 33622.2 | 41960.5056 | 35246.8247 | 70493.6494 | 70493.6494 | 0 | 70493.6494 | 100%
15.02.21 | SCA21111B | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 12 HP, 380V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 1 | 1 | 0 | 1 | 34361.4 | 42883.0272 | 36021.7428 | 36021.7428 | 36021.7428 | 0 | 36021.7428 | 100%
15.02.22 | SCA21115C | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 22 HP, 380V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 2 | 2 | 0 | 2 | 63779.72 | 79597.0906 | 66861.5561 | 133723.1121 | 133723.1121 | 0 | 133723.1121 | 100%
15.02.23 | SCA21115D | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 24 HP, 380V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 2 | 2 | 0 | 2 | 67779.72 | 84589.0906 | 71054.8361 | 142109.6721 | 142109.6721 | 0 | 142109.6721 | 100%
15.02.24 | SCA21116D | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 28 HP, 380V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 5 | 5 | 0 | 5 | 81166.85 | 101296.2288 | 85088.8322 | 425444.161 | 425444.161 | 0 | 425444.161 | 100%
15.02.25 | SCA21116E | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 30 HP, 380V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 4 | 4 | 0 | 4 | 86091.61 | 107442.3293 | 90251.5566 | 361006.2264 | 361006.2264 | 0 | 361006.2264 | 100%
15.02.26 | SCA21121D | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 12.000 btu/h, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 4 | 4 | 0 | 4 | 4528.42 | 5651.4682 | 4747.2333 | 18988.933 | 18988.933 | 0 | 18988.933 | 100%
15.02.27 | SCA21122A | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 18.000 btu/h, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 37 | 37 | 0 | 37 | 6815.75 | 8506.056 | 7145.087 | 264368.2205 | 264368.2205 | 0 | 264368.2205 | 100%
15.02.28 | SCA21123A | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 27.000 btu/h, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 6 | 6 | 0 | 6 | 9275.75 | 11576.136 | 9723.9542 | 58343.7254 | 58343.7254 | 0 | 58343.7254 | 100%
15.02.29 | SCA21125b | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 34.000 btu/h, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 9 | 9 | 0 | 9 | 11704.36 | 14607.0413 | 12269.9147 | 110429.2321 | 110429.2321 | 0 | 110429.2321 | 100%
15.02.30 | SCA21126A | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 38.000 btu/h, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 13 | 13 | 0 | 13 | 13266.74 | 16556.8915 | 13907.7889 | 180801.2554 | 180801.2554 | 0 | 180801.2554 | 100%
15.02.31 | SCA21132D | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 12.000 btu/h, fixados na alvenaria, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 21 | 21 | 0 | 21 | 3909.71 | 4879.3181 | 4098.6272 | 86071.1709 | 86071.1709 | 0 | 86071.1709 | 100%
15.02.32 | SCA21135B | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 27.000 btu/h, fixados na alvenaria, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8057.03 | 10055.1734 | 8446.3457 | 8446.3457 | 8446.3457 | 0 | 8446.3457 | 100%
15.02.33 | SCA21137D | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora PISO TETOl, cap. 448000 btu/h, fixados na alvenaria, fabricante TRANE ou similar. | SER.CG | PÇ | 2 | 2 | 0 | 2 | 17636.64 | 22010.5267 | 18488.8424 | 36977.6849 | 36977.6849 | 0 | 36977.6849 | 100%
15.03 |  | TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS | [9 empty] | 707840.3132 | 698128.8759 | 9711.4373 | 707840.3132 | 100%
15.03.01 | SCA22201 | Fornecimento e instalação de derivador "branch" para sistema VRF, mod. TRDK02UTHP, fabricante Trane ou similar | SER.CG | PÇ | 5 | 4 |  | 4 | 882.76 | 1101.6845 | 925.415 | 4627.0748 | 3701.6599 | 925.415 | 4627.0748 | 100%
15.03.02 | SCA22202 | Fornecimento e instalação de derivador "branch" para sistema VRF, mod. TRDK056HP, fabricante Trane ou similar | SER.CG | PÇ | 88 | 87 |  | 87 | 1132.76 | 1413.6845 | 1187.495 | 104499.5568 | 103312.0618 | 1187.495 | 104499.5568 | 100%
15.03.03 | SCA22203 | Fornecimento e instalação de derivador "branch" para sistema VRF, mod. TRDK112HP, fabricante Trane ou similar | SER.CG | PÇ | 74 | 73 |  | 73 | 1059.05 | 1321.6944 | 1110.2233 | 82156.5239 | 81046.3006 | 1110.2233 | 82156.5239 | 100%
15.03.04 | SCA22204 | Fornecimento e instalação de derivador "branch" para sistema VRF, mod. TRDK225HP, fabricante Trane ou similar | SER.CG | PÇ | 79 | 78 |  | 78 | 1185.35 | 1479.3168 | 1242.6261 | 98167.4628 | 96924.8367 | 1242.6261 | 98167.4628 | 100%
15.03.05 | SCA22205 | Fornecimento e instalação de derivador "branch" para sistema VRF, mod. TRDK314HP, fabricante Trane ou similar | SER.CG | PÇ | 15 | 14 |  | 14 | 1539.23 | 1920.959 | 1613.6056 | 24204.0839 | 22590.4783 | 1613.6056 | 24204.0839 | 100%
15.03.06 | SCA22206 | Fornecimento e instalação de derivador "branch" para sistema VRF, mod. TRDK768HP, fabricante Trane ou similar | SER.CG | PÇ | 5 | 4 |  | 4 | 2446.99 | 3053.8435 | 2565.2286 | 12826.1428 | 10260.9142 | 2565.2286 | 12826.1428 | 100%
15.03.07 | SSA19.105.001 | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1/4" | SER.CG | M | 834 | 833 |  | 833 | 21.13 | 26.3702 | 22.151 | 18473.9353 | 18451.7843 | 22.151 | 18473.9353 | 100%
15.03.08 | SSA19.105.001501 | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 3/8" | SER.CG | M | 1270.8 | 1269.8 |  | 1269.8 | 31.14 | 38.8627 | 32.6447 | 41484.8654 | 41452.2208 | 32.6447 | 41484.8654 | 100%
15.03.09 | SSA19.105.001502. | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1/2" | SER.CG | M | 1146 | 1145 |  | 1145 | 37.71 | 47.0621 | 39.5321 | 45303.8407 | 45264.3085 | 39.5321 | 45303.8407 | 100%
15.03.10 | SSA19.105.0015081A. | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1 1/2" | SER.CG | M | 229.2 | 228.2 |  | 228.2 | 120.13 | 149.9222 | 125.9347 | 28864.229 | 28738.2943 | 125.9347 | 28864.229 | 100%
15.03.11 | SSA19.105.001503.SER | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 5/8" | SER.CG | M | 1460.4 | 1459.4 |  | 1459.4 | 46.78 | 58.3814 | 49.0404 | 71618.6142 | 71569.5738 | 49.0404 | 71618.6142 | 100%
15.03.12 | SSA19.105.001504.SER | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 3/4" | SER.CG | M | 900 | 899 |  | 899 | 60.91 | 76.0157 | 63.8532 | 57467.8541 | 57404.0009 | 63.8532 | 57467.8541 | 100%
15.03.13 | SSA19.105.001505.SER | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 7/8" | SER.CG | M | 192 | 191 |  | 191 | 75.54 | 94.2739 | 79.1901 | 15204.4978 | 15125.3077 | 79.1901 | 15204.4978 | 100%
15.03.14 | SSA19.105.001506.SER | Tubo de cobre com isolamento térmico Ø 1 1/8" | SER.CG | M | 180 | 179 |  | 179 | 95.48 | 119.159 | 100.0936 | 18016.8468 | 17916.7533 | 100.0936 | 18016.8468 | 100%
15.03.15 | SSA19.105.001508.SER | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1 5/8" | SER.CG | M | 157.2 | 156.2 |  | 156.2 | 137.86 | 172.0493 | 144.5214 | 22718.7633 | 22574.2419 | 144.5214 | 22718.7633 | 100%
15.03.16 | SSA19.105.0015081.SER | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1 1/4" | SER.CG | M | 404.4 | 403.4 |  | 403.4 | 118.63 | 148.0502 | 124.3622 | 50292.0743 | 50167.7121 | 124.3622 | 50292.0743 | 100%
15.03.17 | SSA19.105.001508A.SER | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1 3/4" | SER.CG | M | 50 | 49 |  | 49 | 159.7 | 199.3056 | 167.4167 | 8370.8352 | 8203.4185 | 167.4167 | 8370.8352 | 100%
15.03.18 | SSA19.105.0015080A.SER | Tubo de cobre com isolamento térmico - Ø 1" | SER.CG | M | 30 | 29 |  | 29 | 112.66 | 140.5997 | 118.1037 | 3543.1119 | 3425.0082 | 118.1037 | 3543.1119 | 100%
15.04 |  | DUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 1152050.1888 | 1107536.6652 | 44513.5236 | 1152050.1888 | 100%
15.04.01 | SCA5311 | DUTOS EM PAINEIS DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 20MM REVESTIDO DE ALUMÍNIO NAS DUAS FACES INCLUSIVE ACESSÓRIOS, SUPORTE E FIXAÇÕES REFERÊNCIA MPU DA MULTIVAC, OU SIMILART | SER.CG | M2 | 2800 | 2799 |  | 2799 | 295.1763 | 368.38 | 309.4392 | 866429.76 | 866120.3208 | 309.4392 | 866429.76 | 100%
15.04.02 | SCA23111 | Colarinho am aço galvanizado com registro borboleta Ø4" | SER.CG | PÇ | 406 | 405 |  | 405 | 84.0865 | 104.94 | 88.1496 | 35788.7376 | 35700.588 | 88.1496 | 35788.7376 | 100%
15.04.03 | SCA23112 | Colarinho am aço galvanizado com registro borboleta Ø6" | SER.CG | PÇ | 35 | 34 |  | 34 | 107.7324 | 134.45 | 112.938 | 3952.83 | 3839.892 | 112.938 | 3952.83 | 100%
15.04.04 | SCA23121 | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-100, fabricante Multivac ou similar | SER.CG | PÇ | 406 | 405 |  | 405 | 174.5994 | 217.9 | 183.036 | 74312.616 | 74129.58 | 183.036 | 74312.616 | 100%
15.04.05 | SCA23122 | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-150, fabricante Multivac ou similar | SER.CG | PÇ | 35 | 34 |  | 34 | 281.9311 | 351.85 | 295.554 | 10344.39 | 10048.836 | 295.554 | 10344.39 | 100%
15.04.06 | SCA23131 | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø4" | SER.CG | PÇ | 620 | 619 |  | 619 | 42.6122 | 53.18 | 44.6712 | 27696.144 | 27651.4728 | 44.6712 | 27696.144 | 100%
15.04.07 | SCA23132 | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø6" | SER.CG | PÇ | 52 | 51 |  | 51 | 48.8702 | 60.99 | 51.2316 | 2664.0432 | 2612.8116 | 51.2316 | 2664.0432 | 100%
15.04.08 | SCA23153 | Fornecimento e instalação de grelha de porta em alumínio anodizado, mod. AGS-T, tam. 425x125, fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 17 | 16 |  | 16 | 447.4519 | 558.42 | 469.0728 | 7974.2376 | 7505.1648 | 469.0728 | 7974.2376 | 100%
15.04.09 | SCA23154 | Fornecimento e instalação de grelha de porta em alumínio anodizado, mod. AGS-T, tam. 425x225, fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 26 | 25 |  | 25 | 589.984 | 736.3 | 618.492 | 16080.792 | 15462.3 | 618.492 | 16080.792 | 100%
15.04.10 | SCA23201 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 200x345(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 4 | 3 |  | 3 | 1300.5529 | 1623.09 | 1363.3956 | 5453.5824 | 4090.1868 | 1363.3956 | 5453.5824 | 100%
15.04.11 | SCA23202 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 300x180(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 0 |  | 0 | 1254.351 | 1565.43 | 1314.9612 | 1314.9612 | 0 | 1314.9612 | 1314.9612 | 100%
15.04.12 | SCA23203 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 300x345(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 2 | 1 |  | 1 | 1373.0369 | 1713.55 | 1439.382 | 2878.764 | 1439.382 | 1439.382 | 2878.764 | 100%
15.04.13 | SCA23204 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 300x510(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 0 |  | 0 | 1625.2885 | 2028.36 | 1703.8224 | 1703.8224 | 0 | 1703.8224 | 1703.8224 | 100%
15.04.14 | SCA23205 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 400x345(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 0 |  | 0 | 1511.8109 | 1886.74 | 1584.8616 | 1584.8616 | 0 | 1584.8616 | 1584.8616 | 100%
15.04.15 | SCA23206 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 400x510(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 0 |  | 0 | 1999.0625 | 2494.83 | 2095.6572 | 2095.6572 | 0 | 2095.6572 | 2095.6572 | 100%
15.04.16 | SCA23207 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 500x345(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 2 | 1 |  | 1 | 1625.2885 | 2028.36 | 1703.8224 | 3407.6448 | 1703.8224 | 1703.8224 | 3407.6448 | 100%
15.04.17 | SCA23208 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 600x345(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 8 | 7 |  | 7 | 1790.8574 | 2234.99 | 1877.3916 | 15019.1328 | 13141.7412 | 1877.3916 | 15019.1328 | 100%
15.04.18 | SCA23209 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 600x510(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 0 |  | 0 | 2304.367 | 2875.85 | 2415.714 | 2415.714 | 0 | 2415.714 | 2415.714 | 100%
15.04.19 | SCA23210 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 700x345(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 0 |  | 0 | 1930.1362 | 2408.81 | 2023.4004 | 2023.4004 | 0 | 2023.4004 | 2023.4004 | 100%
15.04.20 | SCA23211 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 800x345(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 5 | 4 |  | 4 | 2069.4231 | 2582.64 | 2169.4176 | 10847.088 | 8677.6704 | 2169.4176 | 10847.088 | 100%
15.04.21 | SCA23212 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 1000x510(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | PÇ | 2 | 1 |  | 1 | 3082.8285 | 3847.37 | 3231.7908 | 6463.5816 | 3231.7908 | 3231.7908 | 6463.5816 | 100%
15.04.22 | SCA23221 | Fornecimento e instalação de veneziana autofechante de 150mm, fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | PÇ | 4 | 3 |  | 3 | 195.0721 | 243.45 | 204.498 | 817.992 | 613.494 | 204.498 | 817.992 | 100%
15.04.23 | SOA10178 | Damper corta-fogo para conforme proejto, 100x150mm com fusível térmico 72º de sensibilidadel com juntas flexissíveis, Trox ou similar | SER.CG | UN | 4 | 3 |  | 3 | 1672.2676 | 2086.99 | 1753.0716 | 7012.2864 | 5259.2148 | 1753.0716 | 7012.2864 | 100%
15.04.24 | SOA10179 | Damper corta-fogo para conforme proejto, 150x150mm com fusível térmico 72º de sensibilidadel com juntas flexissíveis, Trox ou similar | SER.CG | UN | 2 | 1 |  | 1 | 1772.2676 | 2211.79 | 1857.9036 | 3715.8072 | 1857.9036 | 1857.9036 | 3715.8072 | 100%
15.04.25 | SOA10180 | Damper corta-fogo para conforme proejto, 200x200mm com fusível térmico 72º de sensibilidadel com juntas flexissíveis, Trox ou similar | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1944.8077 | 2427.12 | 2038.7808 | 2038.7808 | 0 | 2038.7808 | 2038.7808 | 100%
15.04.26 | SOA10181 | Damper corta-fogo para conforme proejto, 200x300mm com fusível térmico 72º de sensibilidadel com juntas flexissíveis, Trox ou similar | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 2292.6362 | 2861.21 | 2403.4164 | 2403.4164 | 0 | 2403.4164 | 2403.4164 | 100%
15.04.27 | SOA10182 | Damper corta-fogo para conforme proejto, 300x300mm com fusível térmico 72º de sensibilidadel com juntas flexissíveis, Trox ou similar | SER.CG | UN | 4 | 3 |  | 3 | 2844.6394 | 3550.11 | 2982.0924 | 11928.3696 | 8946.2772 | 2982.0924 | 11928.3696 | 100%
15.04.28 | SOA10186 | Damper corta-fogo para conforme proejto, 600x300mm com fusível térmico 72º de sensibilidadel com juntas flexissíveis, Trox ou similar | SER.CG | UN | 3 | 2 |  | 2 | 3191.0096 | 3982.38 | 3345.1992 | 10035.5976 | 6690.3984 | 3345.1992 | 10035.5976 | 100%
15.04.29 | SOA10187 | Damper corta-fogo para conforme proejto, 700x300mm com fusível térmico 72º de sensibilidadel com juntas flexissíveis, Trox ou similar | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 4016.0096 | 5011.98 | 4210.0632 | 4210.0632 | 0 | 4210.0632 | 4210.0632 | 100%
15.04.30 | SCA23113A | Colarinho am aço galvanizado com registro borboleta Ø8" | SER.CG | PÇ | 14 | 13 |  | 13 | 141.883 | 177.07 | 148.7388 | 2082.3432 | 1933.6044 | 148.7388 | 2082.3432 | 100%
15.04.31 | SCA23123A | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-200, fabricante Multivac ou similar | SER.CG | PÇ | 14 | 13 |  | 13 | 388.9503 | 485.41 | 407.7444 | 5708.4216 | 5300.6772 | 407.7444 | 5708.4216 | 100%
15.04.32 | SCA23132A | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø8" | SER.CG | PÇ | 25 | 24 |  | 24 | 62.7804 | 78.35 | 65.814 | 1645.35 | 1579.536 | 65.814 | 1645.35 | 100%
15.05 |  | COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS | [9 empty] | 588941.5392 | 258087.6228 | 330853.9164 | 588941.5392 | 100%
15.05.01 | SCA21001 | Controlador central para aplicação WEB, modelo TCONTCCM15B , fabricante TRANE ou similar | SER.CG | PÇ | 6 | 0 | 0 | 0 | 40572.3878 | 50634.34 | 42532.8456 | 255197.0736 | 0 | 255197.0736 | 255197.0736 | 100%
15.05.02 | SCA21002 | Licença de software para controle de aplicação WEB, fabricante TRANE ou similar | SER.CG | PÇ | 1 | 0 | 0 | 0 | 71235.2885 | 88901.64 | 74677.3776 | 74677.3776 | 0 | 74677.3776 | 74677.3776 | 100%
15.05.03 | SSE72925 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 560 | 560 | 0 | 560 | 13.6298 | 17.01 | 14.2884 | 8001.504 | 8001.504 | 0 | 8001.504 | 100%
15.05.04 | SSE73620 | BOX RETO D= 3/4 CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | SER.CG | UN | 800 | 709 |  | 709 | 9.2788 | 11.58 | 9.7272 | 7781.76 | 6896.5848 | 885.1752 | 7781.76 | 100%
15.05.05 | SSE919341 | Fornecimento e instalação de cabo de comunicação VCTF-SB 2C - 1,0 ~1,5 mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 5100 | 5099 |  | 5099 | 9.9599 | 12.43 | 10.4412 | 53250.12 | 53239.6788 | 10.4412 | 53250.12 | 100%
15.05.06 | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | M | 3900 | 3899 |  | 3899 | 37.2837 | 46.53 | 39.0852 | 152432.28 | 152393.1948 | 39.0852 | 152432.28 | 100%
15.05.07 | 16.115.000080.SER | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 3/4" | SER.CG | UN | 840 | 839 |  | 839 | 42.7003 | 53.29 | 44.7636 | 37601.424 | 37556.6604 | 44.7636 | 37601.424 | 100%
15.06 |  | DRENO - AR CONDICIONADO | [9 empty] | 72678.2536 | 72678.2536 | 0 | 72678.2536 | 100%
15.06.01 | 89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 346 | 346 | 0 | 346 | 23.8622 | 29.78 | 25.0152 | 8655.2592 | 8655.2592 | 0 | 8655.2592 | 100%
15.06.02 | 89363U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 63 | 63 | 0 | 63 | 10.3365 | 12.9 | 10.836 | 682.668 | 682.668 | 0 | 682.668 | 100%
15.06.03 | 89481U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 350 | 350 | 0 | 350 | 5.37 | 6.7018 | 5.6295 | 1970.3174 | 1970.3174 | 0 | 1970.3174 | 100%
15.06.04 | 89501U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 191 | 191 | 0 | 191 | 14.03 | 17.5094 | 14.7079 | 2809.2146 | 2809.2146 | 0 | 2809.2146 | 100%
15.06.05 | 89502U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 16.42 | 20.4922 | 17.2134 | 120.4939 | 120.4939 | 0 | 120.4939 | 100%
15.06.06 | 89528U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 515 | 515 | 0 | 515 | 3.9103 | 4.88 | 4.0992 | 2111.088 | 2111.088 | 0 | 2111.088 | 100%
15.06.07 | 89575U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 191 | 191 | 0 | 191 | 11.24 | 14.0275 | 11.7831 | 2250.5753 | 2250.5753 | 0 | 2250.5753 | 100%
15.06.08 | 89617U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 63 | 63 | 0 | 63 | 7.5481 | 9.42 | 7.9128 | 498.5064 | 498.5064 | 0 | 498.5064 | 100%
15.06.09 | 89625U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 33 | 33 | 0 | 33 | 22.0192 | 27.48 | 23.0832 | 761.7456 | 761.7456 | 0 | 761.7456 | 100%
15.06.10 | 89627U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 118 | 118 | 0 | 118 | 19.367 | 24.17 | 20.3028 | 2395.7304 | 2395.7304 | 0 | 2395.7304 | 100%
15.06.11 | 91168U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 1620 | 1620 | 0 | 1620 | 10.5208 | 13.13 | 11.0292 | 17867.304 | 17867.304 | 0 | 17867.304 | 100%
15.06.12 | SCH1005 | Caixa De Passagem Dreno Ar Condicionado Split 29X17X07cm | SER.CG | UN | 128 | 128 | 0 | 128 | 69.8397 | 87.16 | 73.2144 | 9371.4432 | 9371.4432 | 0 | 9371.4432 | 100%
15.06.13 | SSA89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA COM BARRRACHA ESPONJOSA ISOLANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 1042 | 1042 | 0 | 1042 | 8.149 | 10.17 | 8.5428 | 8901.5976 | 8901.5976 | 0 | 8901.5976 | 100%
15.06.14 | SSA89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA COM BORRACHA ESPONJOSA ISOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M | 575 | 575 | 0 | 575 | 23.6939 | 29.57 | 24.8388 | 14282.31 | 14282.31 | 0 | 14282.31 | 100%
16.0 |  | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 967328.7623 | 630162.3179 | 337166.4444 | 967328.7623 | 100%
16.01 |  | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [9 empty] | 405790.0166 | 267327.3986 | 138462.618 | 405790.0166 | 100%
16.01.01 | 92866U | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 117 | 117 | 0 | 117 | 9.0304 | 11.27 | 9.4668 | 1107.6156 | 1107.6156 | 0 | 1107.6156 | 100%
16.01.02 | 92871U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 18.9583 | 23.66 | 19.8744 | 39.7488 | 39.7488 | 0 | 39.7488 | 100%
16.01.03 | 93008U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 60 | 60 | 0 | 60 | 17.4038 | 21.72 | 18.2448 | 1094.688 | 1094.688 | 0 | 1094.688 | 100%
16.01.04 | 93013U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 24 | 24 | 0 | 24 | 15.1 | 18.8448 | 15.8296 | 379.9112 | 379.9112 | 0 | 379.9112 | 100%
16.01.05 | 93018U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 22.97 | 28.6666 | 24.0799 | 48.1598 | 48.1598 | 0 | 48.1598 | 100%
16.01.06 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 84.93 | 105.9926 | 89.0338 | 890.3382 | 890.3382 | 0 | 890.3382 | 100%
16.01.07 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 27.69 | 34.5571 | 29.028 | 203.1959 | 203.1959 | 0 | 203.1959 | 100%
16.01.08 | 94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 423.22 | 528.1786 | 443.67 | 443.67 | 443.67 | 0 | 443.67 | 100%
16.01.09 | 97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 7 | 7 | 0 | 7 | 170.61 | 212.9213 | 178.8539 | 1251.9771 | 1251.9771 | 0 | 1251.9771 | 100%
16.01.10 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26.01 | 32.4605 | 27.2668 | 54.5336 | 54.5336 | 0 | 54.5336 | 100%
16.01.11 | SCS11114 | CENTRAL ENDEREÇAVEL MODELO OCTO+ 9 LOOP COM O MINIMO DE 9 LAÇOS DA GLOBAL FIRE OU SIMILAR, COM TODO CADASTRO DOS ENDEREÇOS COM SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAÇÃO NECESSÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 23696.6026 | 29573.36 | 24841.6224 | 24841.6224 | 24841.6224 | 0 | 24841.6224 | 100%
16.01.12 | SCS11121 | DETECTOR ÓPTICO ENDEREÇAVEL MODELO GFE-ZEOS-AS-S COM BASE GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 496 | 0 |  | 0 | 161.6587 | 201.75 | 169.47 | 84057.12 | 0 | 84057.12 | 84057.12 | 100%
16.01.13 | SCS11122 | DETECTOR MULTISENSOR ENDEREÇAVEL COM BASE GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 220.7772 | 275.53 | 231.4452 | 694.3356 | 0 | 694.3356 | 694.3356 | 100%
16.01.14 | SCS11125 | DETECTOR TÉRMICO OU TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇAVEL MODELO GFE-ZEOS-AS-H COM BASE GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 159 | 0 |  | 0 | 157.5881 | 196.67 | 165.2028 | 26267.2452 | 0 | 26267.2452 | 26267.2452 | 100%
16.01.15 | SCS11130 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL MODELO MCPE-AI GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 59 | 0 |  | 0 | 188.9583 | 235.82 | 198.0888 | 11687.2392 | 0 | 11687.2392 | 11687.2392 | 100%
16.01.16 | SCS11140 | INDICADOR AUDIO VISUAL ENDEREÇAVEL MODELO VALKYRIE ASB DA GLOBAL FIRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 59 | 0 |  | 0 | 233.75 | 291.72 | 245.0448 | 14457.6432 | 0 | 14457.6432 | 14457.6432 | 100%
16.01.17 | SCS11141 | ACIONADOR REMOTO MANUAL COM DUPLA AÇÃO PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 222.2917 | 277.42 | 233.0328 | 233.0328 | 0 | 233.0328 | 233.0328 | 100%
16.01.18 | SCS11161 | MODULO DE SUPERVISÃO DE ENTRADA - INPUT GLOBAL FIRE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 213.8221 | 266.85 | 224.154 | 224.154 | 0 | 224.154 | 224.154 | 100%
16.01.19 | SCS11162 | MODULO ISOLADOR DE CURTO CIRCUITO MODELO GFE-AD-ISO GLOBAL FIRE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 200.7612 | 250.55 | 210.462 | 841.848 | 0 | 841.848 | 841.848 | 100%
16.01.20 | SCS73860 | CABO DE COBRE BLINDADO ANTICHAMAS ISOLAMENTO 600V PARA SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NA COR VERMELHA 2X1,5MM2 COM BLINDAGEM COM FITA POLIESTER E FITA DE ALUMÍNIO HELICOILDAL | SER.CG | M | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 10.0401 | 12.53 | 10.5252 | 57888.6 | 57888.6 | 0 | 57888.6 | 100%
16.01.21 | SSE72925 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 420 | 420 | 0 | 420 | 13.6298 | 17.01 | 14.2884 | 6001.128 | 6001.128 | 0 | 6001.128 | 100%
16.01.22 | SSE73620 | BOX RETO D= 3/4 CONECTOR RETO EM ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | SER.CG | UN | 840 | 840 | 0 | 840 | 9.2788 | 11.58 | 9.7272 | 8170.848 | 8170.848 | 0 | 8170.848 | 100%
16.01.23 | SSE91928 | CABO PP DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 80 | 80 | 0 | 80 | 7.1234 | 8.89 | 7.4676 | 597.408 | 597.408 | 0 | 597.408 | 100%
16.01.24 | SCS11161a | MODULO DE I/O GLOBAL FIRE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 9 | 9 | 0 | 9 | 213.8221 | 266.85 | 224.154 | 2017.386 | 2017.386 | 0 | 2017.386 | 100%
16.01.25 | SCS11161b | RETENTOR MAGNETICO GFE-DHC - GLOBAL FIRE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 18 | 18 | 0 | 18 | 213.8221 | 266.85 | 224.154 | 4034.772 | 4034.772 | 0 | 4034.772 | 100%
16.01.26 | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | M | 2750 | 2750 | 0 | 2750 | 37.2837 | 46.53 | 39.0852 | 107484.3 | 107484.3 | 0 | 107484.3 | 100%
16.01.27 | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | SER.CG | M | 170 | 170 | 0 | 170 | 43.9824 | 54.89 | 46.1076 | 7838.292 | 7838.292 | 0 | 7838.292 | 100%
16.01.28 | 16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 75.1522 | 93.79 | 78.7836 | 78.7836 | 78.7836 | 0 | 78.7836 | 100%
16.01.29 | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | SER.CG | UN | 12 | 12 | 0 | 12 | 116.1939 | 145.01 | 121.8084 | 1461.7008 | 1461.7008 | 0 | 1461.7008 | 100%
16.01.30 | 16.115.000070.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 3/4" | SER.CG | UN | 256 | 256 | 0 | 256 | 38.5417 | 48.1 | 40.404 | 10343.424 | 10343.424 | 0 | 10343.424 | 100%
16.01.31 | 16.115.000090.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL", "LR", "LB" Ø 3/4" | SER.CG | UN | 40 | 40 | 0 | 40 | 38.3574 | 47.87 | 40.2108 | 1608.432 | 1608.432 | 0 | 1608.432 | 100%
16.01.32 | 16.115.000100.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4" | SER.CG | UN | 584 | 584 | 0 | 584 | 43.3574 | 54.11 | 45.4524 | 26544.2016 | 26544.2016 | 0 | 26544.2016 | 100%
16.01.33 | 16.115.000101.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" | SER.CG | UN | 10 | 10 | 0 | 10 | 56.0897 | 70 | 58.8 | 588 | 588 | 0 | 588 | 100%
16.01.34 | 16.115.000110.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 3/4" | SER.CG | UN | 29 | 29 | 0 | 29 | 56.9471 | 71.07 | 59.6988 | 1731.2652 | 1731.2652 | 0 | 1731.2652 | 100%
16.01.35 | 16.117.000031.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 20 mm 3/4" | SER.CG | UN | 200 | 200 | 0 | 200 | 2.7163 | 3.39 | 2.8476 | 569.52 | 569.52 | 0 | 569.52 | 100%
16.01.36 | 16.117.000032.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 25 mm 1" | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.3093 | 4.13 | 3.4692 | 13.8768 | 13.8768 | 0 | 13.8768 | 100%
16.02 |  | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [9 empty] | 42436.338 | 0 | 42436.338 | 42436.338 | 100%
16.02.01 | 97599U | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SER.CG | UN | 561 | 0 |  | 0 | 24.5192 | 30.6 | 25.704 | 14419.944 | 0 | 14419.944 | 14419.944 | 100%
16.02.02 | SSS11501 | PLACA S-1 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | SER.CG | UN | 81 | 0 |  | 0 | 18.5337 | 23.13 | 19.4292 | 1573.7652 | 0 | 1573.7652 | 1573.7652 | 100%
16.02.03 | SSS11502 | PLACA S-2 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | SER.CG | UN | 86 | 0 |  | 0 | 18.5337 | 23.13 | 19.4292 | 1670.9112 | 0 | 1670.9112 | 1670.9112 | 100%
16.02.04 | SSS11503 | PLACA S-3 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | SER.CG | UN | 34 | 0 |  | 0 | 18.5337 | 23.13 | 19.4292 | 660.5928 | 0 | 660.5928 | 660.5928 | 100%
16.02.05 | SSS11508 | PLACA S-8 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | SER.CG | UN | 11 | 0 |  | 0 | 18.5337 | 23.13 | 19.4292 | 213.7212 | 0 | 213.7212 | 213.7212 | 100%
16.02.06 | SSS11509 | PLACA S-9 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 18.5337 | 23.13 | 19.4292 | 194.292 | 0 | 194.292 | 194.292 | 100%
16.02.07 | SSS11512 | PLACA S-12 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | SER.CG | UN | 31 | 0 |  | 0 | 18.5337 | 23.13 | 19.4292 | 602.3052 | 0 | 602.3052 | 602.3052 | 100%
16.02.08 | SSS11517 | PLACA S-17 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 150X150mm | SER.CG | UN | 28 | 0 |  | 0 | 18.5337 | 23.13 | 19.4292 | 544.0176 | 0 | 544.0176 | 544.0176 | 100%
16.02.09 | SSS11521 | PLACA E-01 DE SINALIZAÇÃO DE ALARME SONORO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 105X105mm | SER.CG | UN | 58 | 0 |  | 0 | 20.8814 | 26.06 | 21.8904 | 1269.6432 | 0 | 1269.6432 | 1269.6432 | 100%
16.02.10 | SSS11522 | PLACA E-02 DE SINALIZAÇÃO DE COMANDO MANUAL DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 105X140mm | SER.CG | UN | 58 | 0 |  | 0 | 20.8814 | 26.06 | 21.8904 | 1269.6432 | 0 | 1269.6432 | 1269.6432 | 100%
16.02.11 | SSS11523 | PLACA E-03 DE SINALIZAÇÃO DE COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCENDIO FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 105X140mm | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 20.8814 | 26.06 | 21.8904 | 21.8904 | 0 | 21.8904 | 21.8904 | 100%
16.02.12 | SSS11525 | PLACA E-05 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 200X200mm | SER.CG | UN | 85 | 0 |  | 0 | 20.8814 | 26.06 | 21.8904 | 1860.684 | 0 | 1860.684 | 1860.684 | 100%
16.02.13 | SSS11527 | PLACA E-07 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 200X200mm | SER.CG | UN | 38 | 0 |  | 0 | 20.8814 | 26.06 | 21.8904 | 831.8352 | 0 | 831.8352 | 831.8352 | 100%
16.02.14 | SSS11528 | PLACA E-08 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 200X200mm | SER.CG | UN | 38 | 0 |  | 0 | 20.8814 | 26.06 | 21.8904 | 831.8352 | 0 | 831.8352 | 831.8352 | 100%
16.02.15 | SSS11537 | PLACA E-17 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PINTURA NO PISO CONFORME IT-20 SENDO NAS DIMENSSÕES DE 1m x 1m, COM FUNDO VERMELHO E BORDA AMARELA DE 15CM DE ESPESSURA | SER.CG | UN | 127 | 0 |  | 0 | 44.5513 | 55.6 | 46.704 | 5931.408 | 0 | 5931.408 | 5931.408 | 100%
16.02.16 | SSS11541 | PLACA P-01 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | SER.CG | UN | 85 | 0 |  | 0 | 18.5337 | 23.13 | 19.4292 | 1651.482 | 0 | 1651.482 | 1651.482 | 100%
16.02.17 | SSS11543 | PLACA P-04 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | SER.CG | UN | 15 | 0 |  | 0 | 18.5337 | 23.13 | 19.4292 | 291.438 | 0 | 291.438 | 291.438 | 100%
16.02.18 | SSS11561 | PLACA C-01 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 200X70mm | SER.CG | UN | 598 | 0 |  | 0 | 11.0337 | 13.77 | 11.5668 | 6916.9464 | 0 | 6916.9464 | 6916.9464 | 100%
16.02.19 | SSS11571 | PLACA M-01 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 350X500mm | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 48.5337 | 60.57 | 50.8788 | 50.8788 | 0 | 50.8788 | 50.8788 | 100%
16.02.20 | SSS11573 | PLACA M-02 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 350X150mm | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 48.5337 | 60.57 | 50.8788 | 101.7576 | 0 | 101.7576 | 101.7576 | 100%
16.02.21 | SSS11575 | PLACA M-05 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 350X150mm | SER.CG | UN | 22 | 0 |  | 0 | 48.5337 | 60.57 | 50.8788 | 1119.3336 | 0 | 1119.3336 | 1119.3336 | 100%
16.02.22 | SSS115481 | PLACA A-05 DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PLÁSTICO NAS DIMENSSÕES MÍNIMAS DE 300X150mm | SER.CG | UN | 21 | 0 |  | 0 | 18.5337 | 23.13 | 19.4292 | 408.0132 | 0 | 408.0132 | 408.0132 | 100%
16.03 |  | REDE DE HIDRANTES | [9 empty] | 266284.4383 | 226841.608 | 39442.8303 | 266284.4383 | 100%
16.03.01 | 91168U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 457 | 408 |  | 408 | 10.52 | 13.129 | 11.0283 | 5039.9452 | 4499.5572 | 540.388 | 5039.9452 | 100%
16.03.02 | 92896U | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 235.41 | 293.7917 | 246.785 | 246.785 | 246.785 | 0 | 246.785 | 100%
16.03.03 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 84.93 | 105.9926 | 89.0338 | 1335.5073 | 1335.5073 | 0 | 1335.5073 | 100%
16.03.04 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 14 | 14 | 0 | 14 | 27.69 | 34.5571 | 29.028 | 406.3917 | 406.3917 | 0 | 406.3917 | 100%
16.03.05 | 94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 423.22 | 528.1786 | 443.67 | 1641.579 | 1641.579 | 0 | 1641.579 | 100%
16.03.06 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 120 | 110 |  | 110 | 26.01 | 32.4605 | 27.2668 | 3272.0164 | 2999.3484 | 272.668 | 3272.0164 | 100%
16.03.07 | SSS96764 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M TIPO 2 , REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO JATO REGULAVEL EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | SER.CG | UN | 38 | 28 |  | 28 | 2581.59 | 3221.8243 | 2706.3324 | 102840.6323 | 75777.308 | 27063.3243 | 102840.6323 | 100%
16.03.08 | SCS199255 | CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO EM CONCRETO, COM VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, REGISTRO ANGULAR DE 2.1/2" E TAMPAO STORZ DE 2.1/2" COM CORRENTE E TAMPA DE FERRO ARTICULADA 60X40CM COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE HIDRANTE OU SPRINKLERS | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 2270.62 | 2833.7338 | 2380.3364 | 2380.3364 | 0 | 2380.3364 | 2380.3364 | 100%
16.03.09 | 13.109.000016.SER | Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 65 mm - 2 1/2" | SER.CG | M | 487 | 457 |  | 457 | 292.09 | 364.5283 | 306.2038 | 149121.2451 | 139935.1315 | 9186.1137 | 149121.2451 | 100%
16.04 |  | CASA DE BOMBAS E BARRILETES | [9 empty] | 65040.5872 | 19152.5528 | 45888.0344 | 65040.5872 | 100%
16.04.01 | 91168U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 24 | 23 | 1 | 24 | 10.52 | 13.129 | 11.0283 | 264.6798 | 264.6798 | 0 | 264.6798 | 100%
16.04.02 | 92892U | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 64.2308 | 80.16 | 67.3344 | 67.3344 | 67.3344 | 0 | 67.3344 | 100%
16.04.03 | 92893U | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 92.6923 | 115.68 | 97.1712 | 97.1712 | 97.1712 | 0 | 97.1712 | 100%
16.04.04 | 92896U | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 235.41 | 293.7917 | 246.785 | 493.57 | 493.57 | 0 | 493.57 | 100%
16.04.05 | 92897U | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 348.3574 | 434.75 | 365.19 | 730.38 | 730.38 | 0 | 730.38 | 100%
16.04.06 | 94495U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 61.46 | 76.7021 | 64.4297 | 64.4297 | 64.4297 | 0 | 64.4297 | 100%
16.04.07 | 94496U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 83.74 | 104.5075 | 87.7863 | 87.7863 | 87.7863 | 0 | 87.7863 | 100%
16.04.08 | 94499U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 290.58 | 362.6438 | 304.6208 | 609.2417 | 609.2417 | 0 | 609.2417 | 100%
16.04.09 | 94500U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 367.1474 | 458.2 | 384.888 | 769.776 | 769.776 | 0 | 769.776 | 100%
16.04.10 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 10 | 5 |  | 5 | 26.01 | 32.4605 | 27.2668 | 272.668 | 136.334 | 136.334 | 272.668 | 100%
16.04.11 | SCS11133 | GRUPO DE COMBATE A INCÊNDIO TIPO SKID, FORMADO POR UMA BOMBA JOCKEY - CONJUNTO MOTOR BOMBA DANCOR - TRIFÁSICA, MOTOR BOMBA DE REFORÇO - KSB MEGANORM 32-160.1, ROTOR DE 156mm, 3500 RPM (SUCÇÃO ?2" DESCARGA ?1.1/4") (OU EQUIVALENTE TÉCNICO), MODELO: MEGANORM 32-160.1, 156mm, 3500RPM - TRIFÁSICA, VAZÃO: 24,0 m³/h, POTÊNCIA, ESTIMADA: 7,5 CV, HMANU: 40,00 m.c.a, UMA MOTOR BOMBA DE REFORÇO (DIESEL) - KSB MEGANORM 50-315, ROTOR DE 288mm, 1750 RPM (SUCÇÃO ?3" DESCARGA ?2") (OU EQUIVALENTE TÉCNICO, MODELO: MEGANORM 50-315, 288mm, 1750RPM - TRIFÁSICA, VAZÃO: 24,0 m³/h, POTÊNCIA ESTIMADA: 10,0 CV, HMANU: 40,00 m.c.a, COM QUADRO AUTOMÁTICO, TANQUE DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS DE COMANDO TIPO SKID DA TERWAL OU SIMILAR OBS: O DESLIGAMENTO DE TODAS AS BOMBAS DEVERA SER NO PAINEL, PRINCIPALMENTE A BOMBA DIESEL | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 43642.8766 | 54466.31 | 45751.7004 | 45751.7004 | 0 | 45751.7004 | 45751.7004 | 100%
16.04.12 | SCS96991 | JUNTA DE EXPANSÃO METÁLICA COM BORRACHA Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 391.4984 | 488.59 | 410.4156 | 410.4156 | 410.4156 | 0 | 410.4156 | 100%
16.04.13 | SCS96992 | JUNTA DE EXPANSÃO METÁLICA COM BORRACHA Ø 1,1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 441.4984 | 550.99 | 462.8316 | 462.8316 | 462.8316 | 0 | 462.8316 | 100%
16.04.14 | SCS96995 | JUNTA DE EXPANSÃO METÁLICA COM BORRACHA Ø 2,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 2 | 0 | 2 | 2 | 665.3285 | 830.33 | 697.4772 | 1394.9544 | 1394.9544 | 0 | 1394.9544 | 100%
16.04.15 | SCS96996 | JUNTA DE EXPANSÃO METÁLICA COM BORRACHA Ø 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M | 2 | 0 | 2 | 2 | 765.3285 | 955.13 | 802.3092 | 1604.6184 | 1604.6184 | 0 | 1604.6184 | 100%
16.04.16 | SCS97001 | VÁLVULA DE ALÍVIO, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1006.8269 | 1256.52 | 1055.4768 | 1055.4768 | 1055.4768 | 0 | 1055.4768 | 100%
16.04.17 | 13.109.000016.SER | Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 65 mm - 2 1/2" | SER.CG | M | 9 | 0 | 9 | 9 | 292.0913 | 364.53 | 306.2052 | 2755.8468 | 2755.8468 | 0 | 2755.8468 | 100%
16.04.18 | 13.109.000017.SER | Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 80 mm - 3" | SER.CG | M | 15 | 0 | 15 | 15 | 321.25 | 400.92 | 336.7728 | 5051.592 | 5051.592 | 0 | 5051.592 | 100%
16.04.19 | 13.117.000077.SER | Válvula de retenção de pé com crivo Ø 80 mm - 3" | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 684.383 | 854.11 | 717.4524 | 1434.9048 | 1434.9048 | 0 | 1434.9048 | 100%
16.04.20 | 13.117.000091.SER | Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 25 mm - 1" | SER.CG | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 224.5433 | 280.23 | 235.3932 | 235.3932 | 235.3932 | 0 | 235.3932 | 100%
16.04.21 | 13.117.000095.SER | Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 65 mm - 2 1/2" | SER.CG | UN | 2 | 0 | 2 | 2 | 680.0481 | 848.7 | 712.908 | 1425.816 | 1425.816 | 0 | 1425.816 | 100%
16.05 |  | EXTINTORES | [9 empty] | 17395.1407 | 0 | 17395.1407 | 17395.1407 | 100%
16.05.01 | 01504/ORSE-SER | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 556.51 | 694.5245 | 583.4006 | 1166.8011 | 0 | 1166.8011 | 1166.8011 | 100%
16.05.02 | 01511/ORSE-SER | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | SER.CG | UN | 83 | 0 | 0 | 0 | 186.51 | 232.7645 | 195.5222 | 16228.3395 | 0 | 16228.3395 | 16228.3395 | 100%
16.06 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [9 empty] | 158920.6683 | 116840.7586 | 42079.9097 | 158920.6683 | 100%
16.06.01 | 93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 100 | 100 | 0 | 100 | 84.93 | 105.9926 | 89.0338 | 8903.3818 | 8903.3818 | 0 | 8903.3818 | 100%
16.06.02 | 93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SER.CG | M3 | 100 | 100 | 0 | 100 | 27.69 | 34.5571 | 29.028 | 2902.7981 | 2902.7981 | 0 | 2902.7981 | 100%
16.06.03 | 96973U | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | M | 1000 | 600 |  | 600 | 64.7837 | 80.85 | 67.914 | 67914 | 40748.4 | 27165.6 | 67914 | 100%
16.06.04 | 96977U | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | M | 800 | 700 |  | 700 | 50.55 | 63.0864 | 52.9926 | 42394.0608 | 37094.8032 | 5299.2576 | 42394.0608 | 100%
16.06.05 | 96985U | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | UN | 43 | 40 |  | 40 | 95.31 | 118.9469 | 99.9154 | 4296.3613 | 3996.6152 | 299.7461 | 4296.3613 | 100%
16.06.06 | 96989U | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | UN | 4 | 3 |  | 3 | 133.7099 | 166.87 | 140.1708 | 560.6832 | 420.5124 | 140.1708 | 560.6832 | 100%
16.06.07 | 98111U | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | SER.CG | UN | 43 | 40 |  | 40 | 47.0513 | 58.72 | 49.3248 | 2120.9664 | 1972.992 | 147.9744 | 2120.9664 | 100%
16.06.08 | SCS0656 | ATERINSERT M12 E ACESSÓRIOS | SER.CG | CJ | 80 | 80 |  | 80 | 63.0369 | 78.67 | 66.0828 | 5286.624 | 5286.624 | 0 | 5286.624 | 100%
16.06.09 | SCS0733 | FIXADOR OMEGA LATÃO 35MM2 E ACESSÓRIOS | SER.CG | CJ | 700 | 700 |  | 700 | 11.6186 | 14.5 | 12.18 | 8526 | 8526 | 0 | 8526 | 100%
16.06.10 | SCS5019 | FIXADOR UNIVERSAL EST 16-35MM2 E ACESSORIOS | SER.CG | CJ | 80 | 80 |  | 80 | 17.7724 | 22.18 | 18.6312 | 1490.496 | 1490.496 | 0 | 1490.496 | 100%
16.06.11 | SCS5024 | FIXADOR UNIVERSAL EST 16-70MM2 E ACESSORIOS | SER.CG | CJ | 60 | 60 |  | 60 | 23.0689 | 28.79 | 24.1836 | 1451.016 | 1451.016 | 0 | 1451.016 | 100%
16.06.12 | SSS0658 | AMARRAÇÃO DE VERGALHÃO DE ACO COM ARAME RECOZIDO 16 BWG, COM TRANSPASSE DE 20CM | SER.CG | CJ | 300 | 300 |  | 300 | 12.8686 | 16.06 | 13.4904 | 4047.12 | 4047.12 | 0 | 4047.12 | 100%
16.06.13 | 09902/ORSE-SER | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 214.0865 | 267.18 | 224.4312 | 673.2936 | 0 | 673.2936 | 673.2936 | 100%
16.06.14 | 09953/ORSE-SER | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica | SER.CG | UN | 120 | 0 |  | 0 | 20 | 24.96 | 20.9664 | 2515.968 | 0 | 2515.968 | 2515.968 | 100%
16.06.15 | 18.104.000010.SER | Mastro simples de ferro galvanizado para para-raios, altura de 3 m, Ø 40 mm - 1 1/2" ou 50 mm - 2" com bae e estaiamento | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 1392.2035 | 1737.47 | 1459.4748 | 5837.8992 | 0 | 5837.8992 | 5837.8992 | 100%
16.07 |  | TRAMITAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS | [9 empty] | 11461.5732 | 0 | 11461.5732 | 11461.5732 | 100%
16.07.01 | SSS96764D | TRAMITAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A EMISSÃO DO AVCB COM TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, INCLUINDO ATESTADOS DE CONFORMIDADE DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA, TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO ART OU RRT, BEM COMO TODOS OS ANEXOS NECESSÁRIO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 7938.3894 | 9907.11 | 8321.9724 | 8321.9724 | 0 | 8321.9724 | 8321.9724 | 100%
16.07.02 | SSS96765D | MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SPDA COM MILLIOHMIMETRO COM EMISSÃO DE LAUDO CONFORME NBR5419 E ART | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2994.8878 | 3737.62 | 3139.6008 | 3139.6008 | 0 | 3139.6008 | 3139.6008 | 100%
17.0 |  | GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA | [9 empty] | 1085399.3405 | 952555.0035 | 132844.3369 | 1085399.3405 | 100%
17.01 |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO | [9 empty] | 1079232.5457 | 946388.2087 | 132844.3369 | 1079232.5457 | 100%
17.01.01 | SCF722621 | Sistema 01: 01 Inversor DEYE modelo SUN-100K-G03-10KW + 198 módulos HONOR SOLAR modelo HY-M10/144 DE 550Wp Potencia instalada 108,9 KWp, incluindo cabos, conectores, estrutura para montagem do sistema e infra estrutura para acomodação dos cabos, conforme projeto - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 340998.55 | 425566.1904 | 357475.5999 | 714951.1999 | 714951.1999 | 0 | 714951.1999 | 100%
17.01.02 | SCF722622 | Sistema 03: 01 Inversor DEYE modelo SUN-75K-G03-75KW + 128 módulos HONOR SOLAR modelo HY-M10/144 DE 550Wp Potencia instalada 70,4 KWp, incluindo cabos, conectores, estrutura para montagem do sistema e infra estrutura para acomodação dos cabos, conforme projeto FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 220769.43 | 275520.2486 | 231437.0089 | 231437.0089 | 231437.0089 | 0 | 231437.0089 | 100%
17.01.03 | SCF722623 | Sistema 04: 01 Inversor DEYE modelo SUN-35K-G03-35KW + 66 módulos HONOR SOLAR modelo HY-M10/144DE550Wp - Potencia instalada 36,3 KWp, incluindo cabos, conectores, estrutura para montagem do sistema e infra estrutura para acomodação dos cabos, conforme projeto - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 126721.17 | 158148.0202 | 132844.3369 | 132844.3369 | 0 | 132844.3369 | 132844.3369 | 100%
17.02 |  | INFRA ESTRUTURA | [9 empty] | 6166.7948 | 6166.7948 | 0 | 6166.7948 | 100%
17.02.01 | 91168U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SER.CG | M | 15 | 15 | 0 | 15 | 10.52 | 13.129 | 11.0283 | 165.4249 | 165.4249 | 0 | 165.4249 | 100%
17.02.02 | 91865U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 6 | 6 | 0 | 6 | 18.27 | 22.801 | 19.1528 | 114.9168 | 114.9168 | 0 | 114.9168 | 100%
17.02.03 | 91877U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.19 | 15.2131 | 12.779 | 25.558 | 25.558 | 0 | 25.558 | 100%
17.02.04 | 93008U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 6 | 6 | 0 | 6 | 17.44 | 21.7651 | 18.2827 | 109.6962 | 109.6962 | 0 | 109.6962 | 100%
17.02.05 | 93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 6 | 6 | 0 | 6 | 25.6 | 31.9488 | 26.837 | 161.022 | 161.022 | 0 | 161.022 | 100%
17.02.06 | 93013U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 15.1 | 18.8448 | 15.8296 | 31.6593 | 31.6593 | 0 | 31.6593 | 100%
17.02.07 | 93014U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 18.29 | 22.8259 | 19.1738 | 38.3475 | 38.3475 | 0 | 38.3475 | 100%
17.02.08 | 16.115.000092.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL" Ø 1 1/4" | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 71.99 | 89.8435 | 75.4686 | 150.9371 | 150.9371 | 0 | 150.9371 | 100%
17.02.09 | 16.115.000093.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL" Ø 1 1/2" | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 88.4 | 110.3232 | 92.6715 | 185.343 | 185.343 | 0 | 185.343 | 100%
17.02.10 | 16.115.000094.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL" Ø 2" | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 128.96 | 160.9421 | 135.1913 | 540.7654 | 540.7654 | 0 | 540.7654 | 100%
17.02.11 | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 49 | 49 | 0 | 49 | 24.69 | 30.8131 | 25.883 | 1268.268 | 1268.268 | 0 | 1268.268 | 100%
17.02.12 | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 21 | 21 | 0 | 21 | 36.04 | 44.9779 | 37.7815 | 793.4105 | 793.4105 | 0 | 793.4105 | 100%
17.02.13 | 16.119.000307.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 21 | 21 | 0 | 21 | 48.95 | 61.0896 | 51.3153 | 1077.6205 | 1077.6205 | 0 | 1077.6205 | 100%
17.02.14 | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | SER.CG | M | 21 | 21 | 0 | 21 | 68.31 | 85.2509 | 71.6107 | 1503.8255 | 1503.8255 | 0 | 1503.8255 | 100%
18.0 |  | ACUSTICA | [9 empty] | 1366120.5851 | 374743.0238 | 991377.5613 | 1366120.5851 | 100%
18.01 |  | FORROS | [9 empty] | 187023.2786 | 22833.3531 | 164189.9256 | 187023.2786 | 100%
18.01.01 | SCSA96111 | FORRO MINERAL BRILLIANTO A., INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | SER.CG | M2 | 300.96 | 0 |  | 0 | 348.84 | 435.3523 | 365.6959 | 110059.8528 | 0 | 110059.8528 | 110059.8528 | 100%
18.01.02 | SCSA96112 | FGE/S47/600/TIR/1200/1PERF/25x30/1LM - FORRO PERFURADO COM LÃ., INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | SER.CG | M2 | 120.96 | 0 |  | 0 | 326.84 | 407.8963 | 342.6329 | 41444.8766 | 0 | 41444.8766 | 41444.8766 | 100%
18.01.03 | SCSA96113 | FGE/S47/600/TIR/1200/1ST/25x30 - FORRO DE GESSO ESTRUTURADO COM PLACA ST ., INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | SER.CG | M2 | 210 | 0 | 135 | 135 | 161.34 | 201.3523 | 169.1359 | 35518.5492 | 22833.3531 | 12685.1962 | 35518.5492 | 100%
18.02 |  | PAREDES DRYWALL | [9 empty] | 148639.4582 | 147909.8275 | 729.6307 | 148639.4582 | 100%
18.02.01 | SCSA96365 | PAREDE DRYWALL D156/2x48/600/MS/DES/2ESP12,5mm+2ESP12,5mm/BR/1L V50mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 286.5 | 285.5 | 0 | 285.5 | 369.75 | 461.448 | 387.6163 | 111052.0757 | 110664.4594 | 387.6163 | 111052.0757 | 100%
18.02.02 | SCSA96366 | PAREDE DRYWALL D95/70/600/MS/1ESP12,5mm 1ESP12,5mm/BR/1LV50mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 109.9 | 108.9 | 0 | 108.9 | 326.25 | 407.16 | 342.0144 | 37587.3826 | 37245.3682 | 342.0144 | 37587.3826 | 100%
18.03 |  | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 491715.7453 | 0 | 491715.7453 | 491715.7453 | 100%
18.03.01 | SCSA96368 | PAINEL LÃ DE ROCHA INGERMANN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | PC | 40 | 0 | 0 | 0 | 1100.01 | 1372.8125 | 1153.1625 | 46126.4993 | 0 | 46126.4993 | 46126.4993 | 100%
18.03.02 | SCSA96369 | RÉGUA MADEIRA PERFURADA NEXACUSTIC 32 COM LÃ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | 1495.01 | 1865.7725 | 1567.2489 | 331316.4139 | 0 | 331316.4139 | 331316.4139 | 100%
18.03.03 | SCSA96370 | RÉGUA MADEIRA LISA NEXACUSTIC FLAT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 92.77 | 0 | 0 | 0 | 1175.01 | 1466.4125 | 1231.7865 | 114272.832 | 0 | 114272.832 | 114272.832 | 100%
18.04 |  | PISOS | [9 empty] | 154145.9373 | 0 | 154145.9373 | 154145.9373 | 100%
18.04.01 | SCSA96471 | PISO VINILICO MANTAS COM JUNTAS SOLDADAS PARA ALTO TRAFEGO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 351 | 0 | 0 | 0 | 418.92 | 522.8122 | 439.1622 | 154145.9373 | 0 | 154145.9373 | 154145.9373 | 100%
18.05 |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 384596.1656 | 203999.8432 | 180596.3225 | 384596.1656 | 100%
18.05.01 | SCSA96575 | PORTA MADEIRA ACÚSTICA - 32dB - 0,90x2,10m - 1 FOLHA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 11 | 10 | 0 | 10 | 15153.48 | 18911.543 | 15885.6962 | 174742.6577 | 158856.9615 | 15885.6962 | 174742.6577 | 100%
18.05.02 | SCSA96576 | PORTA MADEIRA ACÚSTICA - 32dB - 1,60x2,10m - 2 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 1 | 0 | 1 | 20234.48 | 25252.631 | 21212.2101 | 42424.4201 | 21212.2101 | 21212.2101 | 42424.4201 | 100%
18.05.03 | SCSA96577 | PORTA MADEIRA ACÚSTICA - 32dB - 1,80x2,10m - 2 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 1 | 0 | 1 | 22827.64 | 28488.8947 | 23930.6716 | 47861.3431 | 23930.6716 | 23930.6716 | 47861.3431 | 100%
18.05.04 | SCSA96956 | BARRA ANTIPÂNICO, TIPO ALAVANCA, EM AÇO INOX., INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | SER.CG | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 3770.01 | 4704.9725 | 3952.1769 | 15808.7075 | 0 | 15808.7075 | 15808.7075 | 100%
18.05.05 | SCSA96577D | VISOR ACÚSTICO ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO DE 10mm DE ESP. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 3223.99 | 4023.5395 | 3379.7732 | 103759.0371 | 0 | 103759.0371 | 103759.0371 | 100%
19.0 |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 324584.9583 | 71857.4928 | 251465.6866 | 323323.1794 | 99.61%
19.01 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 107 | 97 | 5 | 102 | 149.21 | 186.2141 | 156.4198 | 16736.9215 | 15954.8224 | 782.0991 | 16736.9215 | 100%
19.02 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 5 | 4 | 1 | 5 | 192.76 | 240.5645 | 202.0742 | 1010.3708 | 1010.3708 | 0 | 1010.3708 | 100%
19.03 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 310.64 | 387.6787 | 325.6501 | 6513.0025 | 0 | 6513.0025 | 6513.0025 | 100%
19.04 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 27 | 10 | 0 | 10 | 712.06 | 888.6509 | 746.4667 | 20154.602 | 7464.6674 | 12689.9346 | 20154.602 | 100%
19.05 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 111 | 50 | 41 | 91 | 497.16 | 620.4557 | 521.1828 | 57851.2876 | 47427.6322 | 10423.6554 | 57851.2876 | 100%
19.06 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 513.14 | 640.3987 | 537.9349 | 1075.8698 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.07 | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 761.03 | 949.7654 | 797.803 | 6382.4238 | 0 | 6382.4238 | 6382.4238 | 100%
19.08 | S10103 | COMBINADO SANITARIO ANTIVANDALISMO (COMPOSTO DE VASO SANITARIO E LAVATORIO), REF:CPN2-W-PM, EM AÇO INOX, INCL.PARAFUSO FIXAÇÃO, RECOMENDADO P/PENITENCIARIAS, DELEGACIAS, INSTAL.JUVENIS E SIMILARES, FAB: METALURGICA CAAGUAZU OU SIMILAR | SER.CG | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 10535.79 | 13148.6659 | 11044.8794 | 22089.7587 | 0 | 22089.7587 | 22089.7587 | 100%
19.09 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 83 | 0 |  | 0 | 356.61 | 445.0493 | 373.8414 | 31028.8358 | 0 | 31028.8358 | 31028.8358 | 100%
19.10 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 84 | 0 |  | 0 | 370.28 | 462.1094 | 388.1719 | 32606.4421 | 0 | 32606.4421 | 32606.4421 | 100%
19.11 | S12126 | BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | SER.CG | un | 18 | 0 |  | 0 | 183.37 | 228.8458 | 192.2304 | 3460.1479 | 0 | 3460.1479 | 3460.1479 | 100%
19.12 | S03259 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 17160606, DOCOL OU SIMILAR | SER.CG | un | 127 | 0 |  | 0 | 238.04 | 297.0739 | 249.5421 | 31691.8458 | 0 | 31691.8458 | 31691.8458 | 100%
19.13 | TJBA-12334349 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | SER.CG | UN | 68 | 0 | 0 | 0 | 70.97 | 88.5706 | 74.3993 | 5059.1504 | 0 | 5059.1504 | 5059.1504 | 100%
19.14 | TJBA-57233357 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. | SER.CG | UN | 108 | 0 | 0 | 0 | 70.97 | 88.5706 | 74.3993 | 8035.1212 | 0 | 8035.1212 | 8035.1212 | 100%
19.15 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 68 | 0 | 0 | 0 | 68.61 | 85.6253 | 71.9252 | 4890.916 | 0 | 4890.916 | 4890.916 | 100%
19.16 | TJBA-20415159 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 100X60CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SER.CG | UN | 124 | 0 | 0 | 0 | 370.31 | 462.1469 | 388.2034 | 48137.219 | 0 | 48137.219 | 48137.219 | 100%
19.17 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.74 | 118.2355 | 99.3178 | 595.907 | 0 | 595.907 | 595.907 | 100%
19.18 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.67 | 110.6602 | 92.9545 | 185.9091 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.19 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 111 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 55.7107 | 46.797 | 5194.4675 | 0 | 5194.4675 | 5194.4675 | 100%
19.20 | S12514 | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 18 | 0 | 0 | 0 | 787.55 | 982.8624 | 825.6044 | 14860.8795 | 0 | 14860.8795 | 14860.8795 | 100%
19.21 | 09502/ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar | SER.CG | un | 23 | 0 | 0 | 0 | 291.31 | 363.5549 | 305.3861 | 7023.8803 | 0 | 7023.8803 | 7023.8803 | 100%
20.0 |  | GUARDA CORPO E GRADIS | [9 empty] | 60315.6402 | 54658.3813 | 5657.2589 | 60315.6402 | 100%
20.01 | 12188/ORSE | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | SER.CG | m | 245.73 | 235.73 |  | 235.73 | 170.67 | 212.9962 | 178.9168 | 43965.219 | 42176.0512 | 1789.1677 | 43965.219 | 100%
20.02 | 12189/ORSE | Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso | SER.CG | M | 42.27 | 32.27 |  | 32.27 | 368.98 | 460.487 | 386.8091 | 16350.4212 | 12482.3301 | 3868.0911 | 16350.4212 | 100%
21.0 |  | BANCADAS | [9 empty] | 286079.3774 | 281302.592 | 4776.7854 | 286079.3774 | 100%
21.01 | TJBA-16532675 | BG1-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UMA CUBA, 80x60 (INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULAS E SIFÕES) | SER.CG | UN | 27 | 26 | 0 | 26 | 1798.11 | 2244.0413 | 1884.9947 | 50894.8562 | 49009.8616 | 1884.9947 | 50894.8562 | 100%
21.02 | TJBA-21175416 | BG2-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 85x50 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 700.56 | 874.2989 | 734.4111 | 734.4111 | 734.4111 | 0 | 734.4111 | 100%
21.03 | TJBA-90514007 | BG3-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 100x60 | SER.CG | UN | 5 | 5 | 0 | 5 | 1693.82 | 2113.8874 | 1775.6654 | 8878.3269 | 8878.3269 | 0 | 8878.3269 | 100%
21.04 | TJBA-40140369 | BG4-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UMA CUBA, 130x60 (INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULAS E SIFÕES) | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2483.95 | 3099.9696 | 2603.9745 | 5207.9489 | 5207.9489 | 0 | 5207.9489 | 100%
21.05 | TJBA-69302148 | BG5-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM DOIS LAVATÓRIOS 130x60 (INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULAS E SIFÕES) | SER.CG | UN | 8 | 8 | 0 | 8 | 3043.61 | 3798.4253 | 3190.6772 | 25525.4179 | 25525.4179 | 0 | 25525.4179 | 100%
21.06 | TJBA-68868542 | BG6-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM DOIS LAVATÓRIOS 140x60 (INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULAS E SIFÕES) | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2712.73 | 3385.487 | 2843.8091 | 5687.6182 | 5687.6182 | 0 | 5687.6182 | 100%
21.07 | TJBA-46163189 | BG7-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UMA CUBA, 150x60 (INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULAS E SIFÕES) | SER.CG | UN | 14 | 13 | 0 | 13 | 2758.5 | 3442.608 | 2891.7907 | 40485.0701 | 37593.2794 | 2891.7907 | 40485.0701 | 100%
21.08 | TJBA-31006834 | BG8-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM DOIS LAVATÓRIOS 150x60 (INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULAS E SIFÕES) | SER.CG | UN | 13 | 13 | 0 | 13 | 3318.39 | 4141.3507 | 3478.7346 | 45223.5499 | 45223.5499 | 0 | 45223.5499 | 100%
21.09 | TJBA-17310311 | BG9-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 150x60 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2380.74 | 2971.1635 | 2495.7774 | 2495.7774 | 2495.7774 | 0 | 2495.7774 | 100%
21.10 | TJBA-66372151 | BG10-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UMA CUBA INOX 40X34 (INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULAS E SIFÕES) | SER.CG | UN | 5 | 5 | 0 | 5 | 2733.79 | 3411.7699 | 2865.8867 | 14329.4337 | 14329.4337 | 0 | 14329.4337 | 100%
21.11 | TJBA-00482828 | BG11-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 170x35 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 984.08 | 1228.1318 | 1031.6307 | 1031.6307 | 1031.6307 | 0 | 1031.6307 | 100%
21.12 | TJBA-19777578 | BG12-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 190x60 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1901.7 | 2373.3216 | 1993.5901 | 1993.5901 | 1993.5901 | 0 | 1993.5901 | 100%
21.13 | TJBA-99131817 | BG13-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UMA CUBA, 200x60 (INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULAS E SIFÕES) | SER.CG | UN | 6 | 6 | 0 | 6 | 3293.13 | 4109.8262 | 3452.254 | 20713.5242 | 20713.5242 | 0 | 20713.5242 | 100%
21.14 | TJBA-33288332 | BG14-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM TRÊS LAVATÓRIOS, 200x60 (INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULAS E SIFÕES) | SER.CG | UN | 4 | 4 | 0 | 4 | 4407 | 5499.936 | 4619.9462 | 18479.785 | 18479.785 | 0 | 18479.785 | 100%
21.15 | TJBA-85675175 | BG15-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM DUAS CUBA INOX 40X34, 200x60 (INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULAS E SIFÕES) | SER.CG | UN | 3 | 3 | 0 | 3 | 3714.223 | 4635.3503 | 3893.6943 | 11681.0828 | 11681.0828 | 0 | 11681.0828 | 100%
21.16 | TJBA-50872063 | BG16-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 200x60 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3090.01 | 3856.3325 | 3239.3193 | 3239.3193 | 3239.3193 | 0 | 3239.3193 | 100%
21.17 | TJBA-61715417 | BG17-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 250x60 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3775.87 | 4712.2858 | 3958.32 | 3958.32 | 3958.32 | 0 | 3958.32 | 100%
21.18 | TJBA-54986936 | BG18-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 260x60 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2541.22 | 3171.4426 | 2664.0118 | 2664.0118 | 2664.0118 | 0 | 2664.0118 | 100%
21.19 | TJBA-53385257 | BG19-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 350x60 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 5172.06 | 6454.7309 | 5421.9739 | 5421.9739 | 5421.9739 | 0 | 5421.9739 | 100%
21.20 | TJBA-50615654 | BG20-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 380x60 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 5399.75 | 6738.888 | 5660.6659 | 5660.6659 | 5660.6659 | 0 | 5660.6659 | 100%
21.21 | TJBA-37894223 | BG21-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO 550x40 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3474.09 | 4335.6643 | 3641.958 | 3641.958 | 3641.958 | 0 | 3641.958 | 100%
21.22 | TJBA-35183189 | BG22-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 550x60 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 7756.32 | 9679.8874 | 8131.1054 | 8131.1054 | 8131.1054 | 0 | 8131.1054 | 100%
22.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 669827.1906 | 669827.1906 | 0 | 669827.1906 | 100%
22.01 | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 4149.14 | 4149.14 | 0 | 4149.14 | 22.47 | 28.0426 | 23.5558 | 97736.1062 | 97736.1062 | 0 | 97736.1062 | 100%
22.02 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 919.7 | 919.7 | 0 | 919.7 | 29.2 | 36.4416 | 30.6109 | 28152.8852 | 28152.8852 | 0 | 28152.8852 | 100%
22.03 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV).AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 292.64 | 292.64 | 0 | 292.64 | 55.24 | 68.9395 | 57.9092 | 16946.5474 | 16946.5474 | 0 | 16946.5474 | 100%
22.04 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 145.33 | 145.33 | 0 | 145.33 | 111.57 | 139.2394 | 116.9611 | 16997.9512 | 16997.9512 | 0 | 16997.9512 | 100%
22.05 | 16.024.0009-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA C/MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO POLIETILENO FACE INFERIOR E ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS FACE SUPERIOR,TIPO IIIB,ESP.3MM,APROX.4MM C/CAMADA ARDOSIA,APLICADA CHAMAMACARICO PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. | SER.CG | M2 | 4149.14 | 4149.14 | 0 | 4149.14 | 117.25 | 146.328 | 122.9155 | 509993.7007 | 509993.7007 | 0 | 509993.7007 | 100%
23.0 |  | EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 1737623.3382 | 1196588.2481 | 416990.1521 | 1613578.4002 | 92.86%
23.01 | TJBA-43909287 | FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL, 12 PASSAGEIROS, VEL. 1,00M/S, 3 PARADAS, PERCURSO DE 8,00M, CAPACIDADE 600KG. - BDI = 17,08, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 7 | 5 | 0 | 5 | 157707.39 | 196818.8227 | 165327.8111 | 1157294.6776 | 826639.0554 | 330655.6222 | 1157294.6776 | 100%
23.02 | 03828/ORSE | Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 5CV (EQUIVALENTE A MOTOR PIVOTANTE PARA PORTÃO) | SER.CG | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 1239.03 | 1546.3094 | 1298.8999 | 10391.1994 | 0 | 2597.7999 | 2597.7999 | 25%
23.03 | 03828/ORSE | Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 5CV(EQUIVALENTE A MOTOR DE CORRER PARA PORTÃO) | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1239.03 | 1546.3094 | 1298.8999 | 1298.8999 | 0 | 1298.8999 | 1298.8999 | 100%
23.04 | COOBA.COMP001 | CATRACA TIPO PEDESTAL 3 BRAÇOS | SER.CG | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 19659.51 | 24535.0685 | 20609.4575 | 123656.7451 | 0 | 82437.8301 | 82437.8301 | 66.67%
23.05 | COOBA.COMP002 | CANCELA DE BARREIRA COM BRAÇO 3,5M | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 14855.9 | 18540.1632 | 15573.7371 | 31147.4742 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.06 | COOBA.COMP003 | ANTENA LEITURA DE TAG VEICULAR | SER.CG | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 10465.59 | 13061.0563 | 10971.2873 | 43885.1492 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.07 | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3,500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO | SER.CG | CHP | 720 | 719 | 1 | 720 | 173.65 | 216.7152 | 182.0408 | 131069.353 | 131069.353 | 0 | 131069.353 | 100%
23.08 | 89272 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTENCIA 97 KM, TRAÇÃO 4X4 - CHP DIURNO | SER.CG | CHP | 1080 | 1079 | 1 | 1080 | 210.99 | 263.3155 | 221.185 | 238879.8397 | 238879.8397 | 0 | 238879.8397 | 100%
24.0 |  | ÁREAS EXTERNAS E ANEXAS - PAREDES E PAINÉIS | [9 empty] | 74019.0121 | 66449.8627 | 7569.1495 | 74019.0121 | 100%
24.01 |  | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO - ÁREA EXTERNA | [9 empty] | 59386.3454 | 59386.3454 | 0 | 59386.3454 | 100%
24.01.01 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 947.63 | 947.63 | 0 | 947.63 | 55.77 | 69.601 | 58.4648 | 55403.0045 | 55403.0045 | 0 | 55403.0045 | 100%
5.01.02 | 93201 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016 | SER.CG | M | 296.1344 | 296.1344 | 0 | 296.1344 | 7.43 | 9.2726 | 7.789 | 2306.5959 | 2306.5959 | 0 | 2306.5959 | 100%
24.01.02 | S11396 | COBOGO CIMENTO TIPO "VENEZIANA", DIM: 40 X 40 X 9CM | SER.CG | m2 | 13.12 | 13.12 | 0 | 13.12 | 121.91 | 152.1437 | 127.8007 | 1676.7451 | 1676.7451 | 0 | 1676.7451 | 100%
24.02 |  | VERGAS E CHAPINS | [9 empty] | 14632.6667 | 7063.5173 | 7569.1495 | 14632.6667 | 100%
24.02.01 |  | JANELAS | [9 empty] | 12916.179 | 5347.0295 | 7569.1495 | 12916.179 | 100%
24.02.01.01 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 64.81 | 80.8829 | 67.9416 | 2751.6356 | 2751.6356 | 0 | 2751.6356 | 100%
24.02.01.02 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 61.13 | 76.2902 | 64.0838 | 2595.394 | 2595.394 | 0 | 2595.394 | 100%
24.02.01.03 | S08637 | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | SER.CG | M | 117.46 | 0 |  | 0 | 61.47 | 76.7146 | 64.4402 | 7569.1495 | 0 | 7569.1495 | 7569.1495 | 100%
24.02.02 |  | PORTAS - EXTERNA | [9 empty] | 1716.4877 | 1716.4877 | 0 | 1716.4877 | 100%
24.02.02.01 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 13.1 | 13.1 | 0 | 13.1 | 38.3 | 47.7984 | 40.1507 | 525.9736 | 525.9736 | 0 | 525.9736 | 100%
24.02.02.02 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 17.8 | 17.8 | 0 | 17.8 | 63.8 | 79.6224 | 66.8828 | 1190.5141 | 1190.5141 | 0 | 1190.5141 | 100%
25.0 |  | FORRO - UNIDADES NA ÁREA EXTERNA | [9 empty] | 12206.2857 | 12206.2857 | 0 | 12206.2857 | 100%
25.01 | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 106.17 | 106.17 | 0 | 106.17 | 17.32 | 21.6154 | 18.1569 | 1927.7183 | 1927.7183 | 0 | 1927.7183 | 100%
25.02 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SER.CG | M2 | 106.17 | 106.17 | 0 | 106.17 | 39.69 | 49.5331 | 41.6078 | 4417.5023 | 4417.5023 | 0 | 4417.5023 | 100%
25.03 | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 106.17 | 0 | 106.17 | 106.17 | 33.04 | 41.2339 | 34.6365 | 3677.3564 | 3677.3564 | 0 | 3677.3564 | 100%
25.04 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 106.17 | 0 | 106.17 | 106.17 | 5.08 | 6.3398 | 5.3255 | 565.4047 | 565.4047 | 0 | 565.4047 | 100%
25.05 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 106.17 | 0 | 106.17 | 106.17 | 14.54 | 18.1459 | 15.2426 | 1618.304 | 1618.304 | 0 | 1618.304 | 100%
26.0 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - EM UNIDADES NA ÁREA EXTERNAS | [9 empty] | 284537.7147 | 63477.2646 | 200940.5634 | 264417.828 | 92.93%
26.01 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 109399.5302 | 59656.2535 | 49743.2767 | 109399.5302 | 100%
26.01.01 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 28.98 | 28.98 | 0 | 28.98 | 436.75 | 545.064 | 457.8538 | 13268.602 | 13268.602 | 0 | 13268.602 | 100%
26.01.02 | S11573 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE 1/4", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE | SER.CG | m2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 808.78 | 1009.3574 | 847.8602 | 211.9651 | 211.9651 | 0 | 211.9651 | 100%
26.01.03 | 102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | SER.CG | M2 | 4.74 | 0 |  | 0 | 480.5 | 599.664 | 503.7178 | 2387.6222 | 0 | 2387.6222 | 2387.6222 | 100%
26.01.04 | TJBA-46179754 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR FOLHA SIMPLES, TIPO GRADE - 90x200, INCLUSIVE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E PINTURA (BASE E ACABAMENTO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 933.11 | 1164.5213 | 978.1979 | 978.1979 | 978.1979 | 0 | 978.1979 | 100%
26.01.05 | TJBA-62296485 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR FOLHA DUPLA, TIPO GRADE - 200x250, INCLUSIVE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E PINTURA (BASE E ACABAMENTO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2182.58 | 2723.8598 | 2288.0423 | 2288.0423 | 2288.0423 | 0 | 2288.0423 | 100%
26.01.06 | TJBA-16314125 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR FOLHA DUPLA, TIPO GRADE - 400x230, INCLUSIVE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E PINTURA (BASE E ACABAMENTO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 3978.72 | 4965.4426 | 4170.9718 | 8341.9435 | 0 | 8341.9435 | 8341.9435 | 100%
26.01.07 | TJBA-40272867 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR FOLHA DUPLA, TIPO GRADE - 500x300, INCLUSIVE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E PINTURA (BASE E ACABAMENTO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 6243.39 | 7791.7507 | 6545.0706 | 6545.0706 | 6545.0706 | 0 | 6545.0706 | 100%
26.01.08 | TJBA-82609868 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR FOLHA DUPLA, TIPO GRADE - 550x210, INCLUSIVE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E PINTURA (BASE E ACABAMENTO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 4896.3 | 6110.5824 | 5132.8892 | 5132.8892 | 0 | 5132.8892 | 5132.8892 | 100%
26.01.09 | 09072/ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | SER.CG | M2 | 52.5 | 20 |  | 20 | 861.4 | 1075.0272 | 903.0228 | 47408.6995 | 18060.457 | 29348.2426 | 47408.6995 | 100%
26.01.10 | 12953/ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022 | SER.CG | M2 | 30.4 | 30.4 | 0 | 30.4 | 574.35 | 716.7888 | 602.1026 | 18303.9188 | 18303.9188 | 0 | 18303.9188 | 100%
26.01.11 | TJBA-33950776 | PORTA EM GRADIL NYLOFOR 3D - 160X230 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 4323.66 | 5395.9277 | 4532.5793 | 4532.5793 | 0 | 4532.5793 | 4532.5793 | 100%
26.02 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 166675.5478 | 0 | 146555.6612 | 146555.6612 | 87.93%
26.02.01 | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2652.53 | 3310.3574 | 2780.7002 | 5561.4005 | 0 | 5561.4005 | 5561.4005 | 100%
26.02.02 | TJBA-01826381 | FACHADA STRUCTURAL GLAZING COM VIDRO LAMINADO REFLETIVO PELÍCULA PRATA 8MM 4MM+PVB+4MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 101.83 | 0 | 0 | 0 | 1509.26 | 1883.5565 | 1582.1874 | 161114.1473 | 0 | 140994.2607 | 140994.2607 | 87.51%
26.03 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 1477.649 | 1477.649 | 0 | 1477.649 | 100%
26.03.01 | S09982 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1409.54 | 1759.1059 | 1477.649 | 1477.649 | 1477.649 | 0 | 1477.649 | 100%
26.04 |  | FERRAGENS - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 6984.9876 | 2343.3621 | 4641.6255 | 6984.9876 | 100%
26.04.01 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 164.93 | 205.8326 | 172.8994 | 172.8994 | 172.8994 | 0 | 172.8994 | 100%
26.04.02 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 11 | 11 | 0 | 11 | 188.22 | 234.8986 | 197.3148 | 2170.4627 | 2170.4627 | 0 | 2170.4627 | 100%
26.04.03 | TJBA-00236878 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 99.28 | 123.9014 | 104.0772 | 208.1544 | 0 | 208.1544 | 208.1544 | 100%
26.04.04 | S07613 | PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO, CROMADO, DA BRUMET, REF. 2954 OU SIMILAR | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 969.2 | 1209.5616 | 1016.0317 | 4064.127 | 0 | 4064.127 | 4064.127 | 100%
26.04.05 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 88.08 | 109.9238 | 92.336 | 369.3441 | 0 | 369.3441 | 369.3441 | 100%
27.0 |  | REVESTIMENTOS | [9 empty] | 194017.6749 | 176538.7735 | 17478.9014 | 194017.6749 | 100%
27.01 |  | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [9 empty] | 83255.6195 | 83255.6195 | 0 | 83255.6195 | 100%
27.01.01 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 459.17 | 459.17 | 0 | 459.17 | 8.66 | 10.8077 | 9.0785 | 4168.5524 | 4168.5524 | 0 | 4168.5524 | 100%
27.01.02 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 1415.27 | 1415.27 | 0 | 1415.27 | 4.78 | 5.9654 | 5.011 | 7091.8749 | 7091.8749 | 0 | 7091.8749 | 100%
27.01.03 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 584.13 | 584.13 | 0 | 584.13 | 21.99 | 27.4435 | 23.0526 | 13465.69 | 13465.69 | 0 | 13465.69 | 100%
27.01.04 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1290.31 | 1290.31 | 0 | 1290.31 | 43.27 | 54.001 | 45.3608 | 58529.5021 | 58529.5021 | 0 | 58529.5021 | 100%
27.02 |  | ACABAMENTOS PARA PAREDES - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 110762.0554 | 93283.154 | 17478.9014 | 110762.0554 | 100%
27.02.01 | TJBA-78330567 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM. | SER.CG | M2 | 318.57 | 317.57 | 1 | 318.57 | 124.74 | 155.6755 | 130.7674 | 41658.5823 | 41658.5823 | 0 | 41658.5823 | 100%
27.02.02 | S05057 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SER.CG | m2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 505.25 | 630.552 | 529.6637 | 17478.9014 | 0 | 17478.9014 | 17478.9014 | 100%
27.02.03 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | SER.CG | M2 | 261.58 | 256.58 | 5 | 261.58 | 180.08 | 224.7398 | 188.7815 | 49381.4558 | 49381.4558 | 0 | 49381.4558 | 100%
27.02.04 | 10870/ORSE | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022 | SER.CG | M2 | 261.58 | 251.58 | 10 | 261.58 | 8.18 | 10.2086 | 8.5753 | 2243.1159 | 2243.1159 | 0 | 2243.1159 | 100%
28.0 |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES - EXTERNA | [9 empty] | 1503439.7875 | 1200126.4094 | 299679.9325 | 1499806.3419 | 99.76%
28.01 |  | BASES | [9 empty] | 2776.2079 | 2776.2079 | 0 | 2776.2079 | 100%
28.01.01 | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 85.51 | 85.51 | 0 | 85.51 | 30.97 | 38.6506 | 32.4665 | 2776.2079 | 2776.2079 | 0 | 2776.2079 | 100%
28.02 |  | ACABAMENTOS - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 18110.0629 | 18110.0629 | 0 | 18110.0629 | 100%
28.02.01 | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 41.12 | 41.12 | 0 | 41.12 | 59.07 | 73.7194 | 61.9243 | 2546.3257 | 2546.3257 | 0 | 2546.3257 | 100%
28.02.02 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SER.CG | M2 | 40.42 | 40.378 | 0.042 | 40.42 | 98.09 | 122.4163 | 102.8297 | 4156.3768 | 4156.3768 | 0 | 4156.3768 | 100%
28.02.03 | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | SER.CG | M2 | 5.21 | 4.21 | 1 | 5.21 | 171.08 | 213.5078 | 179.3466 | 934.3957 | 934.3957 | 0 | 934.3957 | 100%
28.02.04 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | SER.CG | M2 | 25.69 | 24.69 | 1 | 25.69 | 156.37 | 195.1498 | 163.9258 | 4211.2538 | 4211.2538 | 0 | 4211.2538 | 100%
28.02.05 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SER.CG | M2 | 41.12 | 40.12 | 1 | 41.12 | 145.26 | 181.2845 | 152.279 | 6261.711 | 6261.711 | 0 | 6261.711 | 100%
28.03 |  | RODAPES - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 3007.7077 | 3007.7077 | 0 | 3007.7077 | 100%
28.03.01 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SER.CG | M | 47.58 | 46.58 | 1 | 47.58 | 60.3 | 75.2544 | 63.2137 | 3007.7077 | 3007.7077 | 0 | 3007.7077 | 100%
28.04 |  | SOLEIRAS E PEITORIS - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 3891.498 | 2164.9045 | 45.7697 | 2210.6742 | 56.81%
28.04.01 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SER.CG | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 106.89 | 133.3987 | 112.0549 | 1680.8239 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.04.02 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SER.CG | M | 24.15 | 23.65 | 0 | 23.65 | 87.32 | 108.9754 | 91.5393 | 2210.6742 | 2164.9045 | 45.7697 | 2210.6742 | 100%
28.05 |  | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | [9 empty] | 1475654.311 | 1174067.5264 | 299634.1628 | 1473701.6892 | 99.87%
28.05.01 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | m | 2005.3 | 1400 | 105.3 | 1505.3 | 48.3 | 60.2784 | 50.6339 | 101536.0714 | 76219.1434 | 25316.928 | 101536.0714 | 100%
28.05.02 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 1451.69 | 451.69 | 565.3516 | 1017.0416 | 84.73 | 105.743 | 88.8242 | 128945.1355 | 90337.8631 | 38607.2725 | 128945.1355 | 100%
28.05.03 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 3217.33 | 1217.33 | 1005.3817 | 2222.7117 | 78.94 | 98.5171 | 82.7544 | 266248.152 | 183939.1278 | 82309.0242 | 266248.152 | 100%
28.05.04 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 887.4 | 187.4 | 200 | 387.4 | 78.1 | 97.4688 | 81.8738 | 72654.803 | 31717.907 | 40936.896 | 72654.803 | 100%
28.05.05 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SER.CG | M2 | 1735.85 | 535.85 | 600 | 1135.85 | 96.4 | 120.3072 | 101.058 | 175421.6126 | 114786.7838 | 60634.8288 | 175421.6126 | 100%
28.05.06 | S02373 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E=0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA C/ HIDRACOR OU SIMILAR | SER.CG | M2 | 588 | 587 | 0 | 587 | 358.12 | 446.9338 | 375.4244 | 220749.5227 | 220374.0984 | 375.4244 | 220749.5227 | 100%
28.05.07 | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (MURO EXTERNO) | SER.CG | M3 | 39.052 | 39.052 | 0 | 39.052 | 74.33 | 92.7638 | 77.9216 | 3042.9953 | 3042.9953 | 0 | 3042.9953 | 100%
28.05.08 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 6.194 | 6.194 | 0 | 6.194 | 418.82 | 522.6874 | 439.0574 | 2719.5214 | 2719.5214 | 0 | 2719.5214 | 100%
28.05.09 | 02667/ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | SER.CG | M | 470 | 0 | 470 | 470 | 53.05 | 66.2064 | 55.6134 | 26138.2867 | 26138.2867 | 0 | 26138.2867 | 100%
28.05.10 | 9103/ORSE | Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão | SER.CG | M3 | 108 | 108 | 0 | 108 | 620.68 | 774.6086 | 650.6713 | 70272.4958 | 70272.4958 | 0 | 70272.4958 | 100%
28.05.11 | 13106/ORSE | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | SER.CG | M | 350 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 45.3024 | 38.054 | 13318.9056 | 0 | 13318.9056 | 13318.9056 | 100%
28.05.12 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 22.5763 | 18.9641 | 22301.7919 | 0 | 22301.7919 | 22301.7919 | 100%
28.05.13 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | SER.CG | M2 | 126.32 | 0 | 66.32 | 66.32 | 185.33 | 231.2918 | 194.2851 | 24542.0996 | 12884.9909 | 11657.1087 | 24542.0996 | 100%
28.05.14 | 11902/ORSE | Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022 | SER.CG | M | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 151.45 | 189.0096 | 158.7681 | 1349.5285 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.05.15 | 11903/ORSE | Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) - Rev 01_01/2022 | SER.CG | M | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 164.37 | 205.1338 | 172.3124 | 603.0933 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.05.16 | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SER.CG | M³ | 933.804 | 923.804 |  | 923.804 | 224.1 | 279.6768 | 234.9285 | 219377.1842 | 217027.8991 | 2349.2851 | 219377.1842 | 100%
28.05.17 | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (T - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 4669.02 | 4659.02 |  | 4659.02 | 9.34 | 11.6563 | 9.7913 | 45715.8166 | 45617.9035 | 97.9131 | 45715.8166 | 100%
28.05.18 | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | SER.CG | M³ | 466.902 | 456.902 |  | 456.902 | 164.91 | 205.8077 | 172.8785 | 80717.2946 | 78988.5101 | 1728.7845 | 80717.2946 | 100%
29.0 |  | PINTURA - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 130587.0873 | 48855.0004 | 81732.0869 | 130587.0873 | 100%
29.01 |  | PINTURA DE ALVENARIAS E VEDAÇÕES - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 47854.3218 | 44608.5591 | 3245.7628 | 47854.3218 | 100%
29.01.01 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 1253.27 | 853.27 | 380 | 1233.27 | 18.2 | 22.7136 | 19.0794 | 23911.6697 | 23530.0812 | 381.5885 | 23911.6697 | 100%
29.01.02 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 1253.27 | 853.27 | 380 | 1233.27 | 4.06 | 5.0669 | 4.2562 | 5334.1417 | 5249.0181 | 85.1236 | 5334.1417 | 100%
29.01.03 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 1253.27 | 553.27 | 606.635 | 1159.905 | 12.05 | 15.0384 | 12.6323 | 15831.6275 | 14652.2169 | 1179.4106 | 15831.6275 | 100%
29.01.04 | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 67.37 | 52.37 | 14 | 66.37 | 16.92 | 21.1162 | 17.7376 | 1194.9804 | 1177.2428 | 17.7376 | 1194.9804 | 100%
29.01.05 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SER.CG | M | 862.279 | 0 |  | 0 | 1.75 | 2.184 | 1.8346 | 1581.9026 | 0 | 1581.9026 | 1581.9026 | 100%
29.02 |  | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 69.5445 | 69.5445 | 0 | 69.5445 | 100%
29.02.01 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | M2 | 3.78 | 3.78 | 0 | 3.78 | 17.55 | 21.9024 | 18.398 | 69.5445 | 69.5445 | 0 | 69.5445 | 100%
29.03 |  | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 4535.7368 | 4176.8969 | 358.8399 | 4535.7368 | 100%
29.03.01 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SER.CG | M2 | 126.4 | 86.4 | 30 | 116.4 | 10.55 | 13.1664 | 11.0598 | 1397.9557 | 1287.3579 | 110.5978 | 1397.9557 | 100%
29.03.02 | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | SER.CG | M2 | 126.4 | 86.4 | 30 | 116.4 | 23.68 | 29.5526 | 24.8242 | 3137.7811 | 2889.5389 | 248.2422 | 3137.7811 | 100%
29.04 |  | PINTURA DE PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | [9 empty] | 78127.4842 | 0 | 78127.4842 | 78127.4842 | 100%
29.04.01 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 2623.25 | 0 |  | 0 | 25.32 | 31.5994 | 26.5435 | 69630.1377 | 0 | 69630.1377 | 69630.1377 | 100%
29.04.02 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 167.75 | 0 | 0 | 0 | 48.32 | 60.3034 | 50.6548 | 8497.3465 | 0 | 8497.3465 | 8497.3465 | 100%
30.0 |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - DE UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 3504.1983 | 0 | 3504.1983 | 3504.1983 | 100%
30.01 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 310.64 | 387.6787 | 325.6501 | 651.3002 | 0 | 651.3002 | 651.3002 | 100%
30.02 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 497.16 | 620.4557 | 521.1828 | 1042.3655 | 0 | 1042.3655 | 1042.3655 | 100%
30.03 | TJBA-12334349 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.97 | 88.5706 | 74.3993 | 148.7985 | 0 | 148.7985 | 148.7985 | 100%
30.04 | TJBA-57233357 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.97 | 88.5706 | 74.3993 | 148.7985 | 0 | 148.7985 | 148.7985 | 100%
30.05 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.61 | 85.6253 | 71.9252 | 143.8505 | 0 | 143.8505 | 143.8505 | 100%
30.06 | TJBA-20415159 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 100X60CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 370.31 | 462.1469 | 388.2034 | 776.4068 | 0 | 776.4068 | 776.4068 | 100%
30.07 | 03259/ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 238.04 | 297.0739 | 249.5421 | 499.0842 | 0 | 499.0842 | 499.0842 | 100%
30.08 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 55.7107 | 46.797 | 93.594 | 0 | 93.594 | 93.594 | 100%
31.0 |  | GUARDA CORPO E GRADIS | [9 empty] | 162424.2582 | 118255.8529 | 44168.4053 | 162424.2582 | 100%
31.01 | S09035 | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSÓRIOS | SER.CG | m² | 263 | 123 | 130 | 253 | 445.87 | 556.4458 | 467.4144 | 122929.9973 | 118255.8529 | 4674.1444 | 122929.9973 | 100%
31.02 | 12385/ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | SER.CG | M | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1277.08 | 1593.7958 | 1338.7885 | 39494.2609 | 0 | 39494.2609 | 39494.2609 | 100%
32.0 |  | BANCADAS - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 18402.681 | 18402.681 | 0 | 18402.681 | 100%
32.01 | TJBA-90514007 | BG3-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 100x60 | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1693.82 | 2113.8874 | 1775.6654 | 1775.6654 | 1775.6654 | 0 | 1775.6654 | 100%
32.02 | TJBA-66372151 | BG10-BANCADA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO COM UMA CUBA INOX 40X34 (INCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULAS E SIFÕES) | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2733.79 | 3411.7699 | 2865.8867 | 2865.8867 | 2865.8867 | 0 | 2865.8867 | 100%
32.03 | TJBA-61715417 | BG17-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 250x60 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 3775.87 | 4712.2858 | 3958.32 | 7916.6401 | 7916.6401 | 0 | 7916.6401 | 100%
32.04 | TJBA-06611000 | BG23-BANCADA SECA DE GRANITO BRANCO FORTALEZA, ACABAMENTO POLIDO, 285x60 | SER.CG | UN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2787.55 | 3478.8624 | 2922.2444 | 5844.4888 | 5844.4888 | 0 | 5844.4888 | 100%
33.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - EM UNIDADES EXTERNAS | [9 empty] | 32646.1428 | 32646.1428 | 0 | 32646.1428 | 100%
33.01 | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 138.71 | 138.71 | 0 | 138.71 | 22.47 | 28.0426 | 23.5558 | 3267.4181 | 3267.4181 | 0 | 3267.4181 | 100%
33.02 | 98556 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 139.55 | 139.55 | 0 | 139.55 | 55.24 | 68.9395 | 57.9092 | 8081.2284 | 8081.2284 | 0 | 8081.2284 | 100%
33.03 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 7.79 | 7.79 | 0 | 7.79 | 29.2 | 36.4416 | 30.6109 | 238.4593 | 238.4593 | 0 | 238.4593 | 100%
33.04 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SER.CG | M2 | 34.28 | 34.28 | 0 | 34.28 | 111.57 | 139.2394 | 116.9611 | 4009.4252 | 4009.4252 | 0 | 4009.4252 | 100%
33.05 | 16.024.0009-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA C/MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO POLIETILENO FACE INFERIOR E ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS FACE SUPERIOR,TIPO IIIB, ESP.3MM,APROX.4MM C/CAMADA ARDOSIA,APLICADA CHAMAMACARICO PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. | SER.CG | M2 | 138.71 | 138.71 | 0 | 138.71 | 117.25 | 146.328 | 122.9155 | 17049.6118 | 17049.6118 | 0 | 17049.6118 | 100%
34.0 |  | PAISAGISMO | [9 empty] | 184411.2495 | 0 | 184411.2495 | 184411.2495 | 100%
34.01 | 07669/ORSE | PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO | SER.CG | un | 64 | 0 |  | 0 | 51.26 | 63.9725 | 53.7369 | 3439.1605 | 0 | 3439.1605 | 3439.1605 | 100%
34.02 | 11203/ORSE | PLANTA - CHUVA DE OURO (CASSIA FERRUGINEA), FORNECIMENTO E PLANTIO | SER.CG | un | 6 | 0 |  | 0 | 79.36 | 99.0413 | 83.1947 | 499.1681 | 0 | 499.1681 | 499.1681 | 100%
34.03 | 07774/ORSE | PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO | SER.CG | un | 204 | 0 |  | 0 | 45.88 | 57.2582 | 48.0969 | 9811.772 | 0 | 9811.772 | 9811.772 | 100%
34.04 | 11355/ORSE | PLANTA - LIRÍOPE (LIRIOPE SPICATA), FORNECIMENTO E PLANTIO | SER.CG | un | 117 | 0 |  | 0 | 7.84 | 9.7843 | 8.2188 | 961.603 | 0 | 961.603 | 961.603 | 100%
34.05 | 07782/ORSE | PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENII), FORNECIMENTO E PLANTIO | SER.CG | un | 18 | 0 |  | 0 | 168.95 | 210.8496 | 177.1137 | 3188.046 | 0 | 3188.046 | 3188.046 | 100%
34.06 | 02394/ORSE | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | SER.CG | m3 | 364.8866 | 0 |  | 0 | 105.84 | 132.0883 | 110.9542 | 40485.6967 | 0 | 40485.6967 | 40485.6967 | 100%
34.07 | 10234/ORSE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | SER.CG | m2 | 2806.82 | 0 |  | 0 | 25.02 | 31.225 | 26.229 | 73619.9875 | 0 | 73619.9875 | 73619.9875 | 100%
34.09 | 98510 | Árvore porte pequeno (mulungú) - plantada | SER.CG | un | 700 | 0 |  | 0 | 42.51 | 53.0525 | 44.5641 | 31194.8582 | 0 | 31194.8582 | 31194.8582 | 100%
34.10 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | SER.CG | m2 | 3685.48 | 0 |  | 0 | 5.49 | 6.8515 | 5.7553 | 21210.9575 | 0 | 21210.9575 | 21210.9575 | 100%
35.0 |  | URBANIZAÇÃO | [9 empty] | 146136.1476 | 40600.3853 | 11524.3809 | 52124.7662 | 35.67%
35.01 | S02432 | POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA | SER.CG | par | 4 | 0 | 0 | 0 | 1046.28 | 1305.7574 | 1096.8362 | 4387.345 | 0 | 0 | 0 | 0%
35.02 | S02429 | REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA | SER.CG | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 257.05 | 320.7984 | 269.4707 | 1077.8826 | 0 | 0 | 0 | 0%
35.03 | S02440 | GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR) | SER.CG | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 4979.52 | 4182.7968 | 4182.7968 | 0 | 4182.7968 | 4182.7968 | 100%
35.04 | S02418 | ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO C/2,00M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR) | SER.CG | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 2109.12 | 1771.6608 | 1771.6608 | 0 | 1771.6608 | 1771.6608 | 100%
35.05 | S09169 | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR | SER.CG | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 869.59 | 1085.2483 | 911.6086 | 911.6086 | 0 | 911.6086 | 911.6086 | 100%
35.06 | 00010667 | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | SER.CG | UN | 1 | 1 | 0 | 1 | 33899 | 42305.952 | 35536.9997 | 35536.9997 | 35536.9997 | 0 | 35536.9997 | 100%
35.07 | S13021 | TENDA CONFECCIONADA EM LONA TD-1000 ANTI-CHAMA TIPO PIRÂNIDE COM ESTRUTURA METALICA EM TUBO GALV.1 1/4, 1 1/5 E PÉS C/ 2",( DIM. 5M X5M) | SER.CG | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 4742.4 | 3983.616 | 3983.616 | 0 | 0 | 0 | 0%
35.08 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SER.CG | M3 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 163.5 | 204.048 | 171.4003 | 26327.0892 | 0 | 0 | 0 | 0%
35.09 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | M | 192 | 100 | 0 | 100 | 48.3 | 60.2784 | 50.6339 | 9721.7004 | 5063.3856 | 4658.3148 | 9721.7004 | 100%
35.10 | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | SER.CG | M2 | 258.51 | 0 | 0 | 0 | 214.89 | 268.1827 | 225.2735 | 58235.4486 | 0 | 0 | 0 | 0%
36.0 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS | [9 empty] | 9627.362 | 9627.362 | 0 | 9627.362 | 100%
36.01 | 12628/ORSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 | SER.CG | UN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2793.01 | 3485.6765 | 2927.9682 | 2927.9682 | 2927.9682 | 0 | 2927.9682 | 100%
36.02 | 12492/ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | SER.CG | M | 10 | 0 | 10 | 10 | 639.06 | 797.5469 | 669.9394 | 6699.3938 | 6699.3938 | 0 | 6699.3938 | 100%
37.0 |  | LIMPEZA GERAL | [9 empty] | 31760.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
37.01 | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | SER.CG | M2 | 13288.17 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.8454 | 2.3902 | 31760.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
38.0 |  | ADMINISTRAÇÃO | [9 empty] | 1423847.3663 | 1206711.9375 | 196211.3006 | 1402923.2381 | 98.53%
38.01 | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MES | 14 | 11.4084 | 0.45665 | 11.865 | 30603.09 | 38192.6563 | 32081.8313 | 449145.6383 | 380651.3368 | 61893.8883 | 442545.2251 | 98.53%
38.02 | 100319 | Engenheiro civil junior com encargos complementares | SER.CG | MES | 14 | 11.4084 | 0.45665 | 11.865 | 20033.13 | 25001.3462 | 21001.1308 | 294015.8318 | 249178.6847 | 40516.4417 | 289695.1264 | 98.53%
38.03 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(PEDREIRO) | SER.CG | MES | 14 | 11.4084 | 0.45665 | 11.865 | 6446.14 | 8044.7827 | 6757.6175 | 94606.6448 | 80179.2175 | 13037.1367 | 93216.3542 | 98.53%
38.04 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(ELETRICA) | SER.CG | MES | 14 | 11.4084 | 0.45665 | 11.865 | 6446.14 | 8044.7827 | 6757.6175 | 94606.6448 | 80179.2175 | 13037.1367 | 93216.3542 | 98.53%
38.05 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6160 | 5019.6793 | 200.9263 | 5220.6056 | 27.1 | 33.8208 | 28.4095 | 175002.3475 | 148314.6486 | 24115.9544 | 172430.6031 | 98.53%
38.06 | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MES | 14 | 11.4084 | 0.45665 | 11.865 | 8790.89 | 10971.0307 | 9215.6658 | 129019.3213 | 109343.9921 | 17779.3276 | 127123.3197 | 98.53%
38.07 | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MES | 14 | 11.4084 | 0.45665 | 11.865 | 7540.19 | 9410.1571 | 7904.532 | 110663.4477 | 93787.3726 | 15249.8221 | 109037.1946 | 98.53%
38.08 | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MES | 14 | 11.4084 | 0.45665 | 11.865 | 5232.01 | 6529.5485 | 5484.8207 | 76787.4901 | 65077.4677 | 10581.593 | 75659.0607 | 98.53%
| TOTAL GERAL: | [9 empty] | TOTAL GERAL: | 54061661.5619 | 45943638.0681 | 7323561.1233 | 53267199.1914 | 98.53%
VALORES FINAIS COM REAJUSTE - APOSTILAMENTO 001/2025-DEA
[12 empty] | SALDO PARA REAJUSTES / VALOR FINAL DO CONTRATO COM REAJUSTE | ACUM.ANT. (COM REAJUSTE) - RETROATIVO | REAJUSTE SOBRE MEDIÇÃO DO PERÍODO / MEDIÇÃO FINAL DO PERÍODO | ACUM.ATUAL REAJUSTE SOBRE MEDIÇÃO DO PERÍODO / MEDIÇÃO ACUM. FINAL | %
[7 empty] | Saldo CONTRATUAL EM DEZ/2024 para calculo do reajuste |  |  |  |  | 47823194.24
[7 empty] | Valor do reajuste retroativo | [5 empty] | 498398.17
[7 empty] | Valor do reajuste BM08 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Valor do reajuste BM09 | [7 empty] | 280775.4018
[7 empty] | Valor do reajuste BM10 | [7 empty] | 280420.8181
[7 empty] | Valor do reajuste BM11 | [7 empty] | 299949.6779
[7 empty] | Valor do reajuste BM12 | [7 empty] | 347338.5471
[7 empty] | Valor do reajuste BM13 | [7 empty] | 427526.1549
[7 empty] | Valor do reajuste BM14 | [7 empty] | 107213.3899
[7 empty] | Valor do reajuste BM15 | [6 empty] | 445272.5163 | 445272.5163
[7 empty] | Valor Medições com reajuste | [5 empty] | 46442036.2381 | 7768833.6396 | 56126546.0891 | 98.52%
[7 empty] | Vlr do reajuste (6,08%) sobre saldo CONTRATUAL conforme APOSTILA 001/2025-DEA |  |  |  |  | 2907650.2098
[7 empty] | Valor atualizado do contrato |  |  |  |  | 56969311.7717