## Planilha1
[13 empty] | DATA DE ATUALIZAÇÃO: |  | 2026-03-31
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA CONCLUÍDAS
Contrato | Ordem de Serviço | Comarca | Objeto | Valor contratado | Valor do contrato atualizado (Aditamento contrarual/Apostilamento) | Empresa Contratada | Data de Início da obra | Prazo de execução | Data prevista para conclusão da obra | Nº da Medição | Valor da Medição | % Executado | Total Executado | % Acumu. | Saldo Contratual
01/2021-EM | 002/2021-DEA | Capital | Reforma e adequação do 4º pavimento- UNICORP | 2591925.64 | 2591925.64 | CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 33.833.880/0001-36 | 2021-01-21 | 195 | 2021-08-03 | 1ª Medição | 499384.98 | 19.27% | 2591925.64 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 855561.74 | 33.01%
[10 empty] | 3ª Medição | 1024102 | 39.51%
[10 empty] | 4ª Medição | 212876.92 | 8.213%
02/2021-EM | 002/2021-DEA | Gentio do Ouro | Construção do novo Fórum da Comarca de Gentio do Ouro | 3566802.97 | 3564368.97 | CSG ENGENHARIA LTDA - CNPJ 01.027.728/0001-70 | 2021-07-27 | 165 | 2022-01-07 | 1ª Medição | 796384.92 | 22.34% | 3564368.97 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 580403.55 | 16.28%
[10 empty] | 3ª Medição | 604328.08 | 16.95%
[10 empty] | 4ª Medição | 601992.64 | 16.89%
[10 empty] | 5ª Medição A | 421559.6 | 11.83%
[10 empty] | 5ª Medição B | 496132.73 | 13.92%
[10 empty] | 6ª Medição | 63567.45 | 1.783%
03/2021-EM | 105/2021-DEA | Feira de Santana | Construção da nova Sede dos Juizado Especiais Comarca de Feira de Santana | 8834832.98 | 8824650.4249 | CSG ENGENHARIA - CNPJ 01.027.728/0002-50 | 2021-08-06 | 180 | 2022-02-01 | 1ª Medição | 493257.9 | 5.59% | 8824650.4249 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 920747 | 10.43%
[10 empty] | 3ª Medição | 1630054.87 | 18.47%
[10 empty] | 4ª Medição | 2067833.94 | 23.43%
[10 empty] | 5ª Medição A | 1737763.53 | 19.69%
[10 empty] | 5ª Medição B | 685150.73 | 7.764%
[10 empty] | 6ª Medição | 1289842.46 | 14.62%
053/2021-S | 138/2021-DEA | Capital | Reforma e adequação do Complexo de Galpões | 9895458.68 | 9874705.67 | CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 33.833.880/0001-36 | 2021-10-06 | 240 | 2022-06-02 | 1ª Medição | 2279786.49 | 23.09% | 9874705.67 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição A | 1098346.43 | 11.12%
[10 empty] | 2ª Medição B | 471746.37 | 4.777%
[10 empty] | 3ª Medição | 1096642.92 | 11.11%
[10 empty] | 4ª Medição | 1367467.99 | 13.85%
[10 empty] | 5ª Medição | 930275.56 | 9.421%
[10 empty] | 6ª Medição | 730874.15 | 7.401%
[10 empty] | 7ª Medição | 1080098.67 | 10.94%
[10 empty] | 8ª Medição | 655616.22 | 6.639%
[10 empty] | 9ª Medição | 163850.87 | 1.659%
04/2022-EM | 01/2023-DEA | Capital | Intervenções e Reforma no Fórum Ruy Barbosa | 2756663.75 | 2716520.15 | ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI-ME - CNPJ 24.051.496/0001-90 | 2023-01-06 | 150 | 2023-06-04 | 1ª Medição | 651968.9 | 24% | 2716520.15 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 701416.08 | 25.82%
[10 empty] | 3ª Medição | 467875.24 | 17.22%
[10 empty] | 4ª Medição | 400391.5 | 14.74%
[10 empty] | 5ª Medição | 267293.75 | 9.84%
[10 empty] | 6ª Medição | 155891.18 | 5.739%
[10 empty] | 7ª Medição | 71683.5 | 2.639%
01/2022-EM | 182/2022-DEA | Canarana | Construção do novo Fórum da Comarca de Canarana | 4492485.51 | 4194119.79 | CSG ENGENHARIA - CNPJ 01.027.728/0002-50 | 2022-08-22 | 195 | 2023-03-04 | 1ª Medição | 168475.32 | 4.017% | 4194119.79 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 515533 | 12.29%
[10 empty] | 3ª Medição | 440519.34 | 10.5%
[10 empty] | 4ª Medição | 733244.53 | 17.48%
[10 empty] | 5ª Medição A | 740826.73 | 17.66%
[10 empty] | 5ª Medição B | 498478.9 | 11.89%
[10 empty] | 6ª Medição | 690066.58 | 16.45%
[10 empty] | 7ª Medição | 406975.39 | 9.703%
02/2022-EM | 204/2022-DEA | Lapão | Construção do novo Fórum da Comarca de Lapão | 4665382.34 | 4665382.34 | CSG ENGENHARIA - CNPJ 01.027.728/0002-50 | 2022-09-27 | 195 | 2023-04-09 | 1ª Medição | 612872.1 | #VALUE! | 4665382.34 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 559350.85 | 11.99%
[10 empty] | 3ª Medição A | 764792.71 | 16.39%
[10 empty] | 3ª Medição B | 256239.57 | 5.492%
[10 empty] | 4ª Medição | 443687.36 | 9.51%
[10 empty] | 5ª Medição | 1087029.63 | 23.3%
[10 empty] | 6ª Medição | 922037.07 | 19.76%
[10 empty] | 7ª Medição | 19373.05 | 0.4153%
03/2022-EM | 220/2023-DEA | Cruz das Almas | Construção do novo Fórum da Comarca de Cruz das Almas | 20477230.28 | 20368392.32 | CSG ENGENHARIA - CNPJ 01.027.728/0002/50 | 2022-11-08 | 150 | 2023-04-06 | 1ª Medição | 1022889.13 | 5.022% | 20368392.32 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição A | 800304.63 | 3.929%
[10 empty] | 2ª Medição B | 498917.97 | 2.449%
[10 empty] | 3ª Medição | 579659.95 | 2.846%
[10 empty] | 4ª Medição | 1139936.7 | 5.597%
[10 empty] | 5ª Medição | 2148186.92 | 10.55%
[10 empty] | 6ª Medição | 3473330.02 | 17.05%
[10 empty] | 7ª Medição | 4436498.44 | 21.78%
[10 empty] | 8ª Medição | 3968326.76 | 19.48%
[10 empty] | 9ª Medição | 2299827.93 | 11.29%
[10 empty] | 10ª Medição | 513.87 | 0.002523%
01/2023-EM | 100/2023-DEA | Belo Campo | Construção do novo Fórum da Comarca de Belo Campo | 4957532.68 | 5127703.57 | CFA CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 19.711.011/0001-08 | 2023-05-11 | 195 | 2023-11-21 | 1ª Medição | 552311.15 | 10.77% | 5127703.57 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 536430.42 | 10.46%
[10 empty] | 3ª Medição | 945588.35 | 18.44%
[10 empty] | 4ª Medição | 928825.64 | 18.11%
[10 empty] | 5ª Medição | 1005599.985 | 19.61%
[10 empty] | 6ª Medição | 743270.94 | 14.5%
[10 empty] | 7ª Medição | 186621.53 | 3.639%
[10 empty] | 8ª Medição A | 169768.35 | 3.311%
[10 empty] | 8ª Medição B | 59287.2 | 1.156%
02/2023-EM | 120/2023-DEA | Tanque Novo | Construção do novo Fórum da Comarca de Tanque Novo | 4654184.2 | 4654184.2 | CSG ENGENHARIA - CNPJ 01.027.728/0002/50 | 2023-06-02 | 195 | 2023-12-13 | 1ª Medição | 1290186.29 | 27.72% | 4654184.2 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 1180382.29 | 25.36%
[10 empty] | 3ª Medição | 631234.06 | 13.56%
[10 empty] | 4ª Medição | 1437529.75 | 30.89%
[10 empty] | 5ª Medição | 110827.32 | 2.381%
[10 empty] | 6ª Medição | 4024.49 | 0.08647%
03/2023-EM | 121/2023-DEA | Baianopolis | Construção do novo Fórum da Comarca de Baianopolis | 5218213.59 | 5218213.59 | CSG ENGENHARIA - CNPJ 01.027.728/0002-50 | 2023-06-02 | 195 | 2023-12-13 | 1ª Medição | 1122736.57 | 21.52% | 5218213.59 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 1139380.09 | 21.83%
[10 empty] | 3ª Medição | 1392203.9 | 26.68%
[10 empty] | 4ª Medição | 1368903.58 | 26.23%
[10 empty] | 5ª Medição | 189813.12 | 3.638%
[10 empty] | 6ª Medição | 5176.33 | 0.0992%
05/2023-EM | 217/2023-DEA | Eunápolis | Construção do novo Fórum da Comarca de Eunápolis | 22352041.35 | 22340244.36 | CSG ENGENHARIA - CNPJ 01.027.728/0002-50 | 2023-08-25 | 300 | 2024-05-24 | 1ª Medição | 1041955.19 | 4.664% | 22340244.36 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 2076903.88 | 9.297%
[10 empty] | 3ª Medição | 2633583.56 | 11.79%
[10 empty] | 4ª Medição | 2576954.35 | 11.54%
[10 empty] | 5ª Medição A | 3759100.68 | 16.83%
[10 empty] | 5ª Medição B | 730559.71 | 3.27%
[10 empty] | 6ª Medição | 4051932.41 | 18.14%
[10 empty] | 7ª Medição | 3002983.52 | 13.44%
[10 empty] | 8ª Medição | 1998761.44 | 8.947%
[10 empty] | 9ª Medição | 411336.01 | 1.841%
[10 empty] | 10ª Medição | 56173.61 | 0.2514%
04/2023-EM | 156/2023-DEA | Alagoinhas | Construção do novo Fórum da Comarca de Alagoinhas | 33688447.85 | 33683752.17 | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA - CNPJ 12.574.539/0001-33 | 2023-07-01 | 630 | 2025-03-21 | 1ª Medição | 1388060.33 | 4.121% | 33683752.17 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 1246083.83 | 3.699%
[10 empty] | 3ª Medição | 946543.75 | 2.81%
[10 empty] | 4ª Medição | 1903974.44 | 5.653%
[10 empty] | 5ª Medição | 2445362.87 | 7.26%
[10 empty] | 6ª Medição A | 1403493.69 | 4.167%
[10 empty] | 6ª Medição B | 946481.07 | 2.81%
[10 empty] | 7ª Medição | 2150927.89 | 6.386%
[10 empty] | 8ª Medição | 2733436.73 | 8.115%
[10 empty] | 9ª Medição | 3000557.13 | 8.908%
[10 empty] | 10ª Medição | 2998641.62 | 8.902%
[10 empty] | 11ª Medição | 1017884.92 | 3.022%
[10 empty] | 12ª Medição | 1061265.49 | 3.151%
[10 empty] | 13ª Medição | 1727863.98 | 5.13%
[10 empty] | 14ª Medição | 1179271.55 | 3.501%
[10 empty] | 15ª Medição | 1737261.24 | 5.158%
[10 empty] | 16ª Medição | 2405533.99 | 7.142%
[10 empty] | 17ª Medição | 1352335.67 | 4.015%
[10 empty] | 18ª Medição A | 421674.45 | 1.252%
[10 empty] | 18ª Medição B | 936165.66 | 2.779%
[10 empty] | 19ª Medição | 275899.79 | 0.8191%
[10 empty] | 20ª Medição | 75975.04 | 0.2256%
[10 empty] | 21ª Medição | 329057.04 | 0.9769%
90/2024 | 396/2024-DEA | Retirolândia | Construção do novo Fórum da Comarca de Retirolândia | 5197680.92 | 5494801.16 | CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA- CNPJ 04.411.085/0001-51 | 2024-12-06 | 195 | 2025-06-18 | 1ª Medição A | 370163.34 | 7.122% | 5494801.16 | 100% | 0
[10 empty] | 1ª Medição B | 177263 | 3.41%
[10 empty] | 2ª Medição | 715098.93 | 13.76%
[10 empty] | 3ª Medição | 641023.47 | 12.33%
[10 empty] | 4ª Medição | 810621.61 | 15.6%
[10 empty] | 5ª Medição | 1172587.44 | 22.56%
[10 empty] | 6ª Medição | 976966.91 | 18.8%
[10 empty] | 7ª Medição | 631076.46 | 11.48%
111/2024 | 414/2024-DEA | Tremedal | Construção do novo Fórum da Comarca de Tremedal | 4795227.52 | 4870004 | CFA CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 19.711.011/0001-08 | 2025-01-01 | 225 | 2025-08-13 | 1ª Medição | 535146.28 | 11.16% | 4870004 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 570137.54 | 11.89%
[10 empty] | 3ª Medição | 724032.55 | 15.1%
[10 empty] | 4ª Medição | 697448.78 | 14.54%
[10 empty] | 5ª Medição | 863891.68 | 18.02%
[10 empty] | 6ª Medição | 846560.19 | 17.38%
[10 empty] | 7ª Medição | 549082.32 | 11.27%
[10 empty] | 8ª Medição | 83704.66 | 1.719%
007/2025 | 005/2025-DEA | Ibirapuã | Construção do novo Fórum da Comarca de Iburapuã | 5123404.14 | 5188451.58 | PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - CNPJ 27.594.624/0001-30 | 2025-02-05 | 195 | 2025-08-18 | 1ª Medição | 1142515.15 | 22.3% | 5188451.58 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 695038.75 | 13.57%
[10 empty] | 3ª Medição | 881330.45 | 17.2%
[10 empty] | 4ª Medição | 605874.61 | 11.83%
[10 empty] | 5ª Medição | 644561.21 | 12.58%
[10 empty] | 6ª Medição | 663229.39 | 12.95%
[10 empty] | 7ª Medição | 555902.02 | 10.71%
112/2024 | 001/2025-DEA | Wenceslau Guimarães | Construção do novo Fórum da Comarca de Wenceslau Guimarães | 5348383.74 | 5592575.97 | PMG CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - CNPJ 27.594.624/0001-30 | 2025-01-14 | 210 | 2025-09-10 | 1ª Medição | 1020126.02 | 19.07% | 5592575.97 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 799436.67 | 14.95%
[10 empty] | 3ª Medição | 579342.88 | 10.83%
[10 empty] | 4ª Medição | 391502.02 | 7.32%
[10 empty] | 5ª Medição | 860671.64 | 16.09%
[10 empty] | 6ª Medição | 466760.36 | 8.727%
[10 empty] | 7ª Medição | 634237.2 | 11.86%
[10 empty] | 8ª Medição | 498528.1 | 8.914%
[10 empty] | 9ª Medição | 341971.08 | 6.115%
006/2025 | 015/2025-DEA | São Gonçalo dos Campos | Construção do novo Fórum da Comarca de São Gonçalo dos Campos | 7461708.97 | 0 | CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 33.833.880/0001-36 | 2025-02-12 | 240 | 2025-10-09 | 1ª Medição | 535715.2 | 7.18% | 7461708.97 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 764105.23 | 10.24%
[10 empty] | 3ª Medição | 916270.25 | 12.28%
[10 empty] | 4ª Medição | 707512.52 | 9.482%
[10 empty] | 5ª Medição | 630303.12 | 0%
[10 empty] | 6ª Medição | 710652.81 | 9.524%
[10 empty] | 7ª Medição | 1400780.83 | 18.77%
[10 empty] | 8ª Medição | 1582471.09 | 21.21%
[10 empty] | 9ª Medição | 213897.92 | 2.867%
06/2023-EM | 190/2024-DEA | Ilhéus | Construção do novo Fórum da Comarca de Ilhéus | 54061661.56 | 60370722.68 | CSG ENGENHARIA LTDA - CNPJ 01.027.728/0001-70 | 2024-09-05 | 480 | 2025-12-28 | 1ª Medição | 3208221.15 | 123.8% | 60370722.68 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 1514728.94 | 58.44%
[10 empty] | 3ª Medição | 1515517.23 | 58.47%
[10 empty] | 4ª Medição A | 1673609.88 | 64.57%
[10 empty] | 4ª Medição B | 2101577.15 | 81.08%
[10 empty] | 5ª Medição | 1236067.1 | 47.69%
[10 empty] | 6ª Medição | 1686209.52 | 65.06%
[10 empty] | 7ª Medição | 1499874.7 | 57.87%
[10 empty] | APOSTILA 01/2025 | 498398.17 | 19.23%
[10 empty] | 8ª Medição | 3008837.45 | 116.1%
[10 empty] | 9ª Medição | 4898791.88 | 189%
[10 empty] | 10ª Medição | 4892605.33 | 188.8%
[10 empty] | 11ª Medição | 7251486.77 | 279.8%
[10 empty] | 12ª Medição | 6569215.32 | 253.4%
[10 empty] | 13ª Medição | 7876178.04 | 303.9%
[10 empty] | 14ª Medição | 1870591.51 | 72.17%
[10 empty] | 15ª Medição | 7768833.64 | 299.7%
[10 empty] | APOSTILA 04/2025 | 458979.73 | 17.71%
[10 empty] | 14ª Medição | 840999.17 | 32.45%
67/2025 | 215/2025-DEA | Capital | Obra de readequação e revitalização dos sanitários do Fórum Ruy Barbosa, situado à Praça D. Pedro II, s/n, Nazaré, Salvador/BA | 2442225.19 | 0 | EJOS CONTRUÇÕES E INTALAÇÕES EIRELI - CNPJ 21.649.171/0001-16 | 2025-08-15 | 195 | 2026-02-25 | 1ª Medição | 195059.95 | 7.526% | 2442225.19 | 100% | 0
[10 empty] | 2ª Medição | 322271 | 12.43%
[10 empty] | 3ª Medição | 501231.66 | 19.34%
[10 empty] | 4ª Medição | 606592.73 | 23.4%
[10 empty] | 5ª Medição A | 381017.27 | 14.7%
|  |  | ** CONFORME CLAUSULA NONA DO CONTRATO Nº 067/2025 A OBRA ENCONTRA-SE RECEBIDA PROVISORIAMENTE E COM PREVISÃO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ATÉ 26/05/2026 | [6 empty] | 5ª Medição B | 236052.22 | 9.107%
[10 empty] | 6ª Medição | 133163.44 | 5.138%
[10 empty] | 7ª Medição | 66836.92 | 2.579%
Formulas:
Data prevista para conclusão da obra = [Data de Início da obra]+[Prazo de execução]-1
Data prevista para conclusão da obra = [Data de Início da obra]+[Prazo de execução]+30-1