## Planilha1
[13 empty] | DATA DE ATUALIZAÇÃO: |  | 2026-05-12
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA EM EXECUÇÃO
Contrato | Ordem de Serviço | Comarca | Objeto | Valor contratado | Valor do contrato atualizado (Aditamento contrarual/Apostilamento) | Empresa Contratada | Data de Início da obra | Prazo de execução | Data prevista para conclusão da obra | Nº da Medição | Valor da Medição | % Executado | Total Executado | % Acumu. | Saldo Contratual
093/2025 | 295/2025-DEA | São Felipe | Construção do novo Fórum da Comarca de São Felipe | 6209941.14 | 0 | CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 33.833.880/0001-36 | 2025-11-22 | 210 | 2026-06-19 | 1ª Medição | 1423682.98 | 22.93% | 2490383.12 | 40.1% | 3719558.02
[10 empty] | 2ª Medição A | 186408.41 | 3.002%
[10 empty] | 2ª Medição B | 354586.7 | 5.71%
[10 empty] | 3ª Medição | 525705.03 | 8.466%
[10 empty] | 4ª Medição | 0 | 0%
[10 empty] | 5ª Medição | 0 | 0%
[10 empty] | 6ª Medição | 0 | 0%
016/2026 | 055/2026-DEA | Catú | Construção do novo Fórum da Comarca de Catú | 14352545.49 | 0 | CSG ENGENHARIA LTDA - CNPJ 01.027.728/0001-70 | 2026-04-10 | 315 | 2027-02-18 | 1ª Medição | 718252.96 | 11.57% | 718252.96 | 5.004% | 13634292.53
[10 empty] | 2ª Medição | 0 | 0%
[10 empty] | 2ª Medição | 0 | 0%
[10 empty] | 3ª Medição | 0 | 0%
[10 empty] | 4ª Medição | 0 | 0%
[10 empty] | 5ª Medição | 0 | 0%
[10 empty] | 6ª Medição | 0 | 0%
Formulas:
Data prevista para conclusão da obra = [Data de Início da obra]+[Prazo de execução]-1