## Planilha1
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04
PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO FELIPE |  |  |  | CONTRATO: 093/2025 |  |  |  |  | DATA INÍCIO: 22/10/2025 |  |  |  |  | VALOR PERÍODO: |  | 260237.6314 |  |  | DATA INÍCIO: 01/03/2025 |  |  |  | VALOR PERÍODO: |  | 0
LOCAL: |  | SÃO FELIPE |  |  |  | BDI: 24,8% |  |  |  |  | DATA TÉRMINO: 19/05/2026 |  |  |  |  | VALOR ACUM. TOTAL: |  | 2750320.749 |  |  | DATA TÉRMINO: 31/03/2025 |  |  |  | VALOR ACUM. TOTAL: |  | 0
BASE: | [5 empty] | O.S.Nº: 295/2025 | [9 empty] | SALDO: |  | 3459620.391 | [6 empty] | SALDO: |  | 0
K=
[20 empty] | 27% | 0.7084
[5 empty] | QUANTIDADE | [5 empty] | VALORES | [6 empty] | % |  |  |  | 6209941.14 | 0.44289 | [6 empty] | 6209940.6971
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNID. | QNTD. CONTRATO | ACUM. ANTERIOR | PERIODO | ACUM. TOTAL | ADITIVO | SUPRESSÃO | PREÇO k=0,73 | PREÇO TOTAL CONTRATO | ACUM. ANTERIOR | VALOR ADITIVO/SUPRESSÃO | PERIODO | ACUM. TOTAL | SALDO | % PERIODO | %ACUMULADO | PREÇO(R$) |  | -6209940.6971 |  |  | PREÇO(R$) | k= | PREÇO TOTAL (R$) |  | DESCRIÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 452235.08 | 447623.6 |  | 0 | 447623.6 | 4611.48 | [8 empty] | 1 | 619584.44 | 167349.36 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COT-HAB | Habite-Se | SER.CG | M2 | 920.86 |  |  | 0 |  |  | 5.0078 | 4611.48 | 0 |  | 0 | 0 | 4611.48 | 0% | 0% | 6.86 |  | 4.8596 | 0.7084 | FALSE | 6.86 | 6.86 | 6317.0996 | FALSE | Habite-se | 0.73 | 5.0078 | 4611.4827 | 0.73
1.2 | 98525 | Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_03/2024 | SER.CG | M2 | 1931.98 | 1931.98 |  | 1931.98 |  |  | 0.657 | 1269.31 | 1269.31 |  | 0 | 1269.3109 | -0.00086 | 0% | 100% | 0.9 |  | 0.63756 | 0.7084 | FALSE | 0.9 | 0.9 | 1736 | FALSE | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 |  | 0.657 | 1269.3109
1.3 | 100575 | Regularização De Superfícies Com Motoniveladora Af_11/2019 | SER.CG | M2 | 1931.98 | 1931.98 |  | 1931.98 |  |  | 1.8688 | 3610.48 | 3610.48 |  | 0 | 3610.4842 | -0.004224 | 0% | 100% | 2.56 |  | 1.8135 | 0.7084 | FALSE | 2.56 | 2.56 | 4942.78 | FALSE | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 |  | 1.8688 | 3610.4842
1.4 | 02522/ORSE | Compactação De Aterros, Com Rolo Vibratório Pé De Carneiro, A 100% Do Proctor Normal | SER.CG | M3 | 3745.27 | 3745.27 |  | 3745.27 |  |  | 4.6574 | 17443.22 | 17443.22 |  | 0 | 17443.2205 | -0.000498 | 0% | 100% | 6.38 |  | 4.5196 | 0.7084 | FALSE | 6.38 | 6.38 | 23884.61 | FALSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal |  | 4.6574 | 17443.2205
1.5 | 94318 | Aterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura De 0,8 A 1,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | SER.CG | M3 | 4868.85 | 4868.85 |  | 4868.85 |  |  | 62.342 | 303533.84 | 303533.84 |  | 0 | 303533.84 | 0 | 0% | 100% | 85.4 |  | 60.4972 | 0.7084 | FALSE | 85.4 | 85.4 | 415802.48 | FALSE | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 |  | 62.342 | 303533.8467
1.6 | 00026/ORSE | Coleta E Carga Manuais De Entulho | SER.CG | M3 | 642.83 | 642.83 |  | 642.83 |  |  | 16.8192 | 10811.88 | 10811.88 |  | 0 | 10811.88 | 0 | 0% | 100% | 23.04 |  | 16.3215 | 0.7084 | FALSE | 23.04 | 23.04 | 14809.61 | FALSE | Coleta e carga manuais de entulho |  | 16.8192 | 10811.8863
| 02506/ORSE | Escavação Com Retro-Escavadeira De Pneus, De Valas, Em Material De 2ª Categoria Até 1,50M De Profundidade | SER.CG | M3 | 965.99 | 965.99 |  | 965.99 |  |  | 13.1838 | 12735.41 | 12735.41 |  | 0 | 12735.41 | 0 | 0% | 100% | 18.06 |  | 12.7937 | 0.7084 | FALSE | 18.06 | 18.06 | 17444.39 | FALSE | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade |  | 13.1838 | 12735.419
1.7 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, M3Xkm Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 24660.64 | 24660.64 |  | 24660.64 |  |  | 2.7667 | 68228.59 | 68228.59 |  | 0 | 68228.59 | 0 | 0% | 100% | 3.79 |  | 2.6848 | 0.7084 | FALSE | 3.79 | 3.79 | 93560.48 | FALSE | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 2.7667 | 68228.5927
1.8 | 97622 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | SER.CG | M3 | 40.59 | 40.59 |  | 40.59 |  |  | 58.5168 | 2375.19 | 2375.19 |  | 0 | 2375.19 | 0 | 0% | 100% | 80.16 |  | 56.7852 | 0.7084 | FALSE | 80.16 | 80.16 | 3253.66 | FALSE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  | 58.5168 | 2375.1969
1.9 | 09182/ORSE | Demolição De Concreto Com Martelete E Compressor | SER.CG | M3 | 67.5 | 67.5 |  | 67.5 |  |  | 409.1212 | 27615.68 | 27615.68 |  | 0 | 27615.68 | 0 | 0% | 100% | 560.44 |  | 397.0147 | 0.7084 | FALSE | 560.44 | 560.44 | 37829.66 | FALSE | Demolição de concreto com martelete e compressor |  | 409.1212 | 27615.681
2 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 139510.87 | 110388.79 |  | 5324.6609 | 110388.79 | 29122.08 | 0.038167 | 0.79126 |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 191121.84 | 51610.97 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA |  | 0 | 0
2.1 | 06096/ORSE | Ligação Predial De Água Em Mureta De Concreto, Provisória Ou Definitiva, Com Fornecimento De Material, Inclusive Mureta E Hidrômetro, Rede Dn 50Mm | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 578.69 | 578.69 | 578.69 |  |  | 578.69 | 0 | 0% | 100% | 0% |  | 0 | #DIV/0! | FALSE | 792.72 | 792.72 | 792.72 | FALSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm |  | 0 | 0
2.2 | 101498 | Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Bifásica, Com Caixa De Sobrepor Abo De 16 Mm2 E Disjuntor Din 50A (Não Incluso O Poste De Concreto) F_07/2020_P | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1739.0717 | 1739.07 | 1739.07 |  | 0 | 1739.07 | 0 | 0% | 100% | 2382.29 |  | 1687.61 | 0.7084 | FALSE | 2382.29 | 2382.29 | 2382.29 | FALSE | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR ABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) F_07/2020_P |  | 1739.0717 | 1739.0717
2.3 | 13311/ORSE | Andaime Metálico Fachadeiro - Locação Mensal , Exceto Montagem, Desmontagem E Tela | SER.CG | M2 X MÊS | 462 |  | 92.4 | 92.4 |  |  | 35.9598 | 16613.42 | 0 |  | 3322.6855 | 3322.68 | 13290.74 | 20% | 20% | 49.26 |  | 34.8957 | 0.7084 | FALSE | 49.26 | 49.26 | 22757.45 | FALSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela |  | 35.9598 | 16613.4276
2.4 | 97063 | Montagem E Desmontagem De Andaime Modular Fachadeiro, Com Piso Metálico, Para Edificações Com Múltiplos Pavimentos (Exclusive Andaime E Limpeza). Af_11/2017 | SER.CG | M2 | 462 |  | 92.4 | 92.4 |  |  | 21.6664 | 10009.87 | 0 |  | 2001.9754 | 2001.97 | 8007.9 | 20% | 20% | 29.68 |  | 21.0253 | 0.7084 | FALSE | 29.68 | 29.68 | 13710.98 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 |  | 21.6664 | 10009.8768
2.5 | 12862/ORSE | Andaime Tubular Metálico Simples Com Rodas - Peça X Dia | SER.CG | P X D | 2100 |  |  | 0 |  |  | 1.1899 | 2498.79 | 0 |  | 0 | 0 | 2498.79 | 0% | 0% | 1.63 |  | 1.1547 | 0.7084 | FALSE | 1.63 | 1.63 | 3433.25 | FALSE | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia |  | 1.1899 | 2498.79
2.6 | 056/ORSE | Barracão Para Escritório De Obra Porte Pequeno S=25,41M2 Com Materiais Novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 14313.1611 | 14313.16 | 14313.16 |  | 0 | 14313.16 | 0 | 0% | 100% | 19607.07 |  | 13889.6138 | 0.7084 | FALSE | 19607.07 | 19607.07 | 19607.07 | FALSE | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos |  | 14313.1611 | 14313.1611
2.7 | 062/ORSE | Barracão Fechado Porte Pequeno Para Depósito De Cimento E Almoxarifado (S=38,72 M2) Com Materiais Novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 11412.7835 | 11412.78 | 11412.78 |  | 0 | 11412.78 | 0 | 0% | 100% | 15633.95 |  | 11075.0626 | 0.7084 | FALSE | 15633.95 | 15633.95 | 15633.95 | FALSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos |  | 11412.7835 | 11412.7835
2.8 | 061/ORSE | Barracão Aberto Para Refeitório De Obra (Capacidade 24 Refeições Simultâneas)-S=61,60M2 Com Materiais Novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 16317.9747 | 16317.97 | 16317.97 |  | 0 | 16317.97 | 0 | 0% | 100% | 22353.39 |  | 15835.102 | 0.7084 | FALSE | 22353.39 | 22353.39 | 22353.39 | FALSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos |  | 16317.9747 | 16317.9747
2.9 | 10184/ORSE | Barracão Para Banheiro E Vestiário De Obra, S=35,10M², Capacidade 20 Operários Com Materiais Novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 16923.9988 | 16923.99 | 16923.99 |  | 0 | 16923.99 | 0 | 0% | 100% | 23183.56 |  | 16423.1929 | 0.7084 | FALSE | 23183.56 | 23183.56 | 23183.56 | FALSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos |  | 16923.9988 | 16923.9988
2.10 | 00051/ORSE | Placa De Obra Em Chapa Aço Galvanizado, Instalada | SER.CG | M2 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 344.0782 | 1032.23 | 1032.23 |  | 0 | 1032.23 | 0 | 0% | 100% | 471.34 |  | 333.8964 | 0.7084 | FALSE | 471.34 | 471.34 | 1414.03 | FALSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada |  | 344.0782 | 1032.2346
2.11 | 98459 | Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 | SER.CG | M2 | 569.1 | 569.1 |  | 569.1 |  |  | 84.4683 | 48070.9 | 48070.9 |  | 0 | 48070.9 | 0 | 0% | 100% | 115.71 |  | 81.9688 | 0.7084 | FALSE | 115.71 | 115.71 | 65853.16 | FALSE | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 |  | 84.4683 | 48070.9095
3 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [9 empty] | 19166.11 | 19166.11 |  | 0 | 19166.11 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 26255.07 | 7088.96 | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 0 | 0
3.1 | 99059 | Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_10/2018 | SER.CG | M | 301.4 | 301.4 |  | 301.4 |  |  | 63.5903 | 19166.11 | 19166.11 |  | 0 | 19166.11 | 0 | 0% | 100% | 87.11 |  | 61.7086 | 0.7084 | FALSE | 87.11 | 87.11 | 26255.07 | FALSE | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  | 63.5903 | 19166.1164
4 |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 684544.27 |  |  | 0 | 687172.1464 | -2627.8764 | 0 | 1.0038 |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 937748.01 | FALSE | INFRAESTRUTURA |  | 0 | 0
4.1 |  | BLOCOS E SAPATAS | [9 empty] | 202677.98 | 202677.98 |  | 0 | 202677.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 277656.33 | FALSE | BLOCOS E SAPATAS |  | 0 | 0
4.1.1 | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 352.41 | 352.41 |  | 352.41 |  |  | 96.9002 | 34148.59 | 34148.59 |  | 0 | 34148.59 | 0 | 0% | 100% | 132.74 |  | 94.0328 | 0.7084 | FALSE | 132.74 | 132.74 | 46777.94 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | 96.9002 | 34148.5995
4.1.2 | 104737 | Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 269.52 | 269.52 |  | 269.52 |  |  | 21.8635 | 5892.65 | 5892.65 |  | 0 | 5892.65 | 0 | 0% | 100% | 29.95 |  | 21.2165 | 0.7084 | FALSE | 29.95 | 29.95 | 8072.66 | FALSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  | 21.8635 | 5892.6505
4.1.3 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 727.65 | 727.65 |  | 727.65 |  |  | 8.5629 | 6230.79 | 6230.79 |  | 0 | 6230.79 | 0 | 0% | 100% | 11.73 |  | 8.3095 | 0.7084 | FALSE | 11.73 | 11.73 | 8536.21 | FALSE | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | 8.5629 | 6230.7942
4.1.4 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 3772.26 | 3772.26 |  | 3772.26 |  |  | 2.7667 | 10436.71 | 10436.71 |  | 0 | 10436.71 | 0 | 0% | 100% | 3.79 |  | 2.6848 | 0.7084 | FALSE | 3.79 | 3.79 | 14311.65 | FALSE | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 2.7667 | 10436.7117
4.1.5 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 5.26 | 5.26 |  | 5.26 |  |  | 570.933 | 3003.1 | 3003.1 |  | 0 | 3003.1 | 0 | 0% | 100% | 782.1 |  | 554.0383 | 0.7084 | FALSE | 782.1 | 782.1 | 4113.83 | FALSE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 570.933 | 3003.1076
4.1.6 | 96535 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af 01/2024 | SER.CG | M2 | 287.78 | 287.78 |  | 287.78 |  |  | 136.4443 | 39265.94 | 39265.94 |  | 0 | 39265.94 | 0 | 0% | 100% | 186.91 |  | 132.4067 | 0.7084 | FALSE | 186.91 | 186.91 | 53789.81 | FALSE | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024 |  | 136.4443 | 39265.9407
4.1.7 | 96543 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 689.5 | 689.5 |  | 689.5 |  |  | 19.4983 | 13444.07 | 13444.07 |  | 0 | 13444.07 | 0 | 0% | 100% | 26.71 |  | 18.9213 | 0.7084 | FALSE | 26.71 | 26.71 | 18414.61 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 19.4983 | 13444.0778
4.1.8 | 96545 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 981.7 | 981.7 |  | 981.7 |  |  | 15.33 | 15049.46 | 15049.46 |  | 0 | 15049.46 | 0 | 0% | 100% | 21 |  | 14.8764 | 0.7084 | FALSE | 21 | 21 | 20619.47 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 15.33 | 15049.461
4.1.9 | 96546 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 505.6 | 505.6 |  | 505.6 |  |  | 13.2933 | 6721.09 | 6721.09 |  | 0 | 6721.09 | 0 | 0% | 100% | 18.21 |  | 12.8999 | 0.7084 | FALSE | 18.21 | 18.21 | 9206.13 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 13.2933 | 6721.0925
2010-04-01 | 104920 | Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af 01/2024 | SER.CG | KG | 233.1 | 233.1 |  | 233.1 |  |  | 10.0959 | 2353.35 | 2353.35 |  | 0 | 2353.35 | 0 | 0% | 100% | 13.83 |  | 9.7971 | 0.7084 | FALSE | 13.83 | 13.83 | 3223.27 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 |  | 10.0959 | 2353.3543
2011-04-01 | 104921 | Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 28.9 | 28.9 |  | 28.9 |  |  | 9.4389 | 272.78 | 272.78 |  | 0 | 272.78 | 0 | 0% | 100% | 12.93 |  | 9.1596 | 0.7084 | FALSE | 12.93 | 12.93 | 373.66 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 9.4389 | 272.7842
2012-04-01 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023 | SER.CG | M2 | 287.78 | 287.78 |  | 287.78 |  |  | 44.7344 | 12873.66 | 12873.66 |  | 0 | 12873.66 | 0 | 0% | 100% | 61.28 |  | 43.4106 | 0.7084 | FALSE | 61.28 | 61.28 | 17634.24 | FALSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  | 44.7344 | 12873.6656
2013-04-01 | 102476 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,2:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 74.28 | 74.28 |  | 74.28 |  |  | 668.315 | 49642.43 | 49642.43 |  | 0 | 49642.43 | 0 | 0% | 100% | 915.5 |  | 648.5386 | 0.7084 | FALSE | 915.5 | 915.5 | 68003 | FALSE | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 668.315 | 49642.4382
2014-04-01 | 103673 | Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | SER.CG | M3 | 74.28 | 74.28 |  | 74.28 |  |  | 42.7196 | 3173.21 | 3173.21 |  | 0 | 3173.21 | 0 | 0% | 100% | 58.52 |  | 41.4555 | 0.7084 | FALSE | 58.52 | 58.52 | 4346.77 | FALSE | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | 42.7196 | 3173.2119
2015-04-01 | 96558 | Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 0.24 | 0.24 |  | 0.24 |  |  | 708.9614 | 170.15 | 170.15 |  | 0 | 170.15 | 0 | 0% | 100% | 971.18 |  | 687.9822 | 0.7084 | FALSE | 971.18 | 971.18 | 233.08 | FALSE | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  | 708.9614 | 170.1507
4.2 |  | VIGAS BALDRAME | [9 empty] | 170877.52 | 170877.52 |  | 0 | 170877.52 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 234095.53 | FALSE | VIGAS BALDRAME |  | 0 | 0
4.2.1 | 96524 | Escavação Mecanizada Para Viga Baldrame Ou Sapata Corrida Com Mini-Escavadeira (Sem Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 229.93 | 229.93 |  | 229.93 |  |  | 151.6429 | 34867.25 | 34867.25 |  | 0 | 34867.25 | 0 | 0% | 100% | 207.73 |  | 147.1556 | 0.7084 | FALSE | 207.73 | 207.73 | 47763.27 | FALSE | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | 151.6429 | 34867.252
4.2.2 | 104737 | Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 186.2 | 186.2 |  | 186.2 |  |  | 21.8635 | 4070.98 | 4070.98 |  | 0 | 4070.98 | 0 | 0% | 100% | 29.95 |  | 21.2165 | 0.7084 | FALSE | 29.95 | 29.95 | 5577.06 | FALSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  | 21.8635 | 4070.9837
4.2.3 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 485.11 | 485.11 |  | 485.11 |  |  | 8.5629 | 4153.94 | 4153.94 |  | 0 | 4153.94 | 0 | 0% | 100% | 11.73 |  | 8.3095 | 0.7084 | FALSE | 11.73 | 11.73 | 5690.92 | FALSE | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | 8.5629 | 4153.9484
4.2.4 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 2254.18 | 2254.18 |  | 2254.18 |  |  | 2.7667 | 6236.63 | 6236.63 |  | 0 | 6236.63 | 0 | 0% | 100% | 3.79 |  | 2.6848 | 0.7084 | FALSE | 3.79 | 3.79 | 8552.18 | FALSE | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 2.7667 | 6236.6398
4.2.5 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 4.54 | 4.54 |  | 4.54 |  |  | 570.933 | 2592.03 | 2592.03 |  | 0 | 2592.03 | 0 | 0% | 100% | 782.1 |  | 554.0383 | 0.7084 | FALSE | 782.1 | 782.1 | 3550.72 | FALSE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 570.933 | 2592.0358
4.2.6 | 104916 | Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 565.5 | 565.5 |  | 565.5 |  |  | 16.1695 | 9143.85 | 9143.85 |  | 0 | 9143.85 | 0 | 0% | 100% | 22.15 |  | 15.691 | 0.7084 | FALSE | 22.15 | 22.15 | 12526.96 | FALSE | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 16.1695 | 9143.8522
4.2.7 | 104917 | Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 194.3 | 194.3 |  | 194.3 |  |  | 14.7606 | 2867.98 | 2867.98 |  | 0 | 2867.98 | 0 | 0% | 100% | 20.22 |  | 14.3238 | 0.7084 | FALSE | 20.22 | 20.22 | 3928.28 | FALSE | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 14.7606 | 2867.9846
4.2.8 | 104918 | Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 50.4 | 50.4 |  | 50.4 |  |  | 13.4904 | 679.91 | 679.91 |  | 0 | 679.91 | 0 | 0% | 100% | 18.48 |  | 13.0912 | 0.7084 | FALSE | 18.48 | 18.48 | 931.54 | FALSE | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 13.4904 | 679.9162
4.2.9 | 104919 | Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm -Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 1414.1 | 1414.1 |  | 1414.1 |  |  | 11.9501 | 16898.63 | 16898.63 |  | 0 | 16898.63 | 0 | 0% | 100% | 16.37 |  | 11.5965 | 0.7084 | FALSE | 16.37 | 16.37 | 23154.13 | FALSE | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 11.9501 | 16898.6364
2010-04-02 | 104920 | Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 10.0959 | 15.14 | 15.14 |  | 0 | 15.14 | 0 | 0% | 100% | 13.83 |  | 9.7971 | 0.7084 | FALSE | 13.83 | 13.83 | 20.74 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 10.0959 | 15.1439
2011-04-02 | 104921 | Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 17.8 | 17.8 |  | 17.8 |  |  | 9.4389 | 168.01 | 168.01 |  | 0 | 168.01 | 0 | 0% | 100% | 12.93 |  | 9.1596 | 0.7084 | FALSE | 12.93 | 12.93 | 230.14 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 9.4389 | 168.0124
2012-04-02 | 96542 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024 | SER.CG | M2 | 449.87 | 449.87 |  | 449.87 |  |  | 93.3962 | 42016.14 | 42016.14 |  | 0 | 42016.14 | 0 | 0% | 100% | 127.94 |  | 90.6325 | 0.7084 | FALSE | 127.94 | 127.94 | 57558.6 | FALSE | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  | 93.3962 | 42016.1485
2013-04-02 | 96557 | Concretagem De Bloco De Coroamento Ou Viga Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 39.94 | 39.94 |  | 39.94 |  |  | 677.075 | 27042.37 | 27042.37 |  | 0 | 27042.37 | 0 | 0% | 100% | 927.5 |  | 657.0394 | 0.7084 | FALSE | 927.5 | 927.5 | 37044.39 | FALSE | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  | 677.075 | 27042.3755
2014-04-02 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023 | SER.CG | M2 | 449.87 | 449.87 |  | 449.87 |  |  | 44.7344 | 20124.66 | 20124.66 |  | 0 | 20124.66 | 0 | 0% | 100% | 61.28 |  | 43.4106 | 0.7084 | FALSE | 61.28 | 61.28 | 27566.59 | FALSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  | 44.7344 | 20124.6645
4.3 |  | LAJE DE PISO | [9 empty] | 252315.52 | 252315.52 |  | 0 | 252315.52 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 345614.61 | FALSE | LAJE DE PISO |  | 0 | 0
4.3.1 | C.3 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada E Cimbramento De Madeira, 4 Utilizações. Escoramento Metálico Telescópico. | SER.CG | M2 | 72.12 | 72.12 |  | 72.12 |  |  | 97.7178 | 7047.4 | 7047.4 |  | 0 | 7047.4 | 0 | 0% | 100% | 133.86 |  | 94.8262 | 0.7084 | FALSE | 133.86 | 133.86 | 9654.02 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. ESCORAMENTO METÁLICO TELESCÓPICO. |  | 97.7178 | 7047.4077
4.3.2 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 7.84 | 7.84 |  | 7.84 |  |  | 632.472 | 4958.58 | 4958.58 |  | 0 | 4958.58 | 0 | 0% | 100% | 866.4 |  | 613.7562 | 0.7084 | FALSE | 866.4 | 866.4 | 6792.57 | FALSE | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | 632.472 | 4958.5805
4.3.3 | 102476 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,2:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 98.58 | 98.58 |  | 98.58 |  |  | 668.315 | 65882.49 | 65882.49 |  | 0 | 65882.49 | 0 | 0% | 100% | 915.5 |  | 648.5386 | 0.7084 | FALSE | 915.5 | 915.5 | 90249.53 | FALSE | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 668.315 | 65882.4927
4.3.4 | 103673 | Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | SER.CG | M3 | 98.58 | 98.58 |  | 98.58 |  |  | 42.7196 | 4211.29 | 4211.29 |  | 0 | 4211.29 | 0 | 0% | 100% | 58.52 |  | 41.4555 | 0.7084 | FALSE | 58.52 | 58.52 | 5768.78 | FALSE | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | 42.7196 | 4211.2982
4.3.5 | 92768 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 148.4 | 148.4 |  | 148.4 |  |  | 12.8699 | 1909.89 | 1909.89 |  | 0 | 1909.89 | 0 | 0% | 100% | 17.63 |  | 12.4891 | 0.7084 | FALSE | 17.63 | 17.63 | 2616.92 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 12.8699 | 1909.8932
4.3.6 | 92769 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 198.7 | 198.7 |  | 198.7 |  |  | 11.899 | 2364.33 | 2364.33 |  | 0 | 2364.33 | 0 | 0% | 100% | 16.3 |  | 11.5469 | 0.7084 | FALSE | 16.3 | 16.3 | 3238.59 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.899 | 2364.3313
4.3.7 | 92770 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 14658.8 | 14658.8 |  | 14658.8 |  |  | 11.0157 | 161476.94 | 161476.94 |  | 0 | 161476.94 | 0 | 0% | 100% | 15.09 |  | 10.6897 | 0.7084 | FALSE | 15.09 | 15.09 | 221176.67 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.0157 | 161476.9432
4.3.8 | 92771 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 273.9 | 273.9 |  | 273.9 |  |  | 9.7309 | 2665.29 | 2665.29 |  | 0 | 2665.29 | 0 | 0% | 100% | 13.33 |  | 9.4429 | 0.7084 | FALSE | 13.33 | 13.33 | 3650.71 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 9.7309 | 2665.2935
4.3.9 | 92772 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 28.7 | 28.7 |  | 28.7 |  |  | 8.0957 | 232.34 | 232.34 |  | 0 | 232.34 | 0 | 0% | 100% | 11.09 |  | 7.8561 | 0.7084 | FALSE | 11.09 | 11.09 | 318.42 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 8.0957 | 232.3466
2010-04-03 | 97113 | Aplicação De Lona Plástica Para Execução De Pavimentos De Concreto. | SER.CG | M2 | 708.43 | 708.43 |  | 708.43 |  |  | 2.2119 | 1566.97 | 1566.97 |  | 0 | 1566.97 | 0 | 0% | 100% | 3.03 |  | 2.1464 | 0.7084 | FALSE | 3.03 | 3.03 | 2148.41 | FALSE | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. |  | 2.2119 | 1566.9763
4.4 |  | RESERVATÓRIO INFERIOR DE REUSO | [9 empty] | 42136.74 | 0 |  | 0 | 58692.7764 | -16556.0364 | 0 | 1.3929 |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 57728.83 | FALSE | RESERVATÓRIO INFERIOR DE REUSO |  | 0 | 0
4.4.1 | 96524 | Escavação Mecanizada Para Viga Baldrame Ou Sapata Corrida Com Mini-Escavadeira (Sem Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 85.63 | 85.63 |  | 85.63 |  |  | 151.6429 | 12985.18 | 12985.18 |  |  | 12985.1815 | -0.001527 | 0% | 100% | 207.73 |  | 147.1556 | 0.7084 | FALSE | 207.73 | 207.73 | 17787.89 | FALSE | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | 151.6429 | 12985.1815
4.4.2 | 104737 | Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 32.01 | 32.01 |  | 32.01 |  |  | 21.8635 | 699.85 | 699.85 |  |  | 699.8506 | -0.000635 | 0% | 100% | 29.95 |  | 21.2165 | 0.7084 | FALSE | 29.95 | 29.95 | 958.76 | FALSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  | 21.8635 | 699.8506
4.4.3 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 143.33 | 143.33 |  | 143.33 |  |  | 8.5629 | 1227.32 | 1227.32 |  |  | 1227.3205 | -0.000457 | 0% | 100% | 11.73 |  | 8.3095 | 0.7084 | FALSE | 11.73 | 11.73 | 1681.43 | FALSE | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | 8.5629 | 1227.3205
4.4.4 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 1586.18 | 1586.18 |  | 1586.18 |  |  | 2.7667 | 4388.48 | 4388.48 |  |  | 4388.4842 | -0.004206 | 0% | 100% | 3.79 |  | 2.6848 | 0.7084 | FALSE | 3.79 | 3.79 | 6017.84 | FALSE | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 2.7667 | 4388.4842
4.4.5 | 92518 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 75.05 |  |  | 0 |  |  | 39.9821 | 3000.65 | 0 |  | 0 | 0 | 3000.65 | 0% | 0% | 54.77 |  | 38.799 | 0.7084 | FALSE | 54.77 | 54.77 | 4110.84 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | 39.9821 | 3000.6566
4.4.6 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023 | SER.CG | M2 | 75.05 | 18.47 |  | 18.47 |  |  | 44.7344 | 3357.31 | 826.24 |  | 0 | 826.2444 | 2531.0656 | 0% | 24.61% | 61.28 |  | 43.4106 | 0.7084 | FALSE | 61.28 | 61.28 | 4598.82 | FALSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  | 44.7344 | 3357.3167
4.4.7 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1.04 | 16.42 |  | 16.42 |  |  | 570.933 | 593.77 | 9374.71 |  | 0 | 9374.7199 | -8780.9499 | 0% | 1579% | 782.1 |  | 554.0383 | 0.7084 | FALSE | 782.1 | 782.1 | 813.38 | FALSE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 570.933 | 593.7703
4.4.8 | 96558 | Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 10.18 | 40.43 |  | 40.43 |  |  | 708.9614 | 7217.22 | 28663.3 |  | 0 | 28663.3094 | -21446.0894 | 0% | 397.2% | 971.18 |  | 687.9822 | 0.7084 | FALSE | 971.18 | 971.18 | 9886.62 | FALSE | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  | 708.9614 | 7217.2271
4.4.9 | 92768 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 214.6 | 41 |  | 41 |  |  | 12.8699 | 2761.88 | 527.66 |  | 0 | 527.6659 | 2234.2141 | 0% | 19.11% | 17.63 |  | 12.4891 | 0.7084 | FALSE | 17.63 | 17.63 | 3784.31 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 12.8699 | 2761.8805
2010-04-04 | 92769 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 272.6 |  |  | 0 |  |  | 11.899 | 3243.66 | 0 |  | 0 | 0 | 3243.66 | 0% | 0% | 16.3 |  | 11.5469 | 0.7084 | FALSE | 16.3 | 16.3 | 4443.07 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.899 | 3243.6674
2011-04-04 | 92770 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 35.8 |  |  | 0 |  |  | 11.0157 | 394.36 | 0 |  | 0 | 0 | 394.36 | 0% | 0% | 15.09 |  | 10.6897 | 0.7084 | FALSE | 15.09 | 15.09 | 540.16 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.0157 | 394.3621
2012-04-04 | 92771 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 22.3 |  |  | 0 |  |  | 9.7309 | 216.99 | 0 |  | 0 | 0 | 216.99 | 0% | 0% | 13.33 |  | 9.4429 | 0.7084 | FALSE | 13.33 | 13.33 | 297.23 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 9.7309 | 216.9991
2013-04-04 | 92772 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 21.9 |  |  | 0 |  |  | 8.0957 | 177.29 | 0 |  | 0 | 0 | 177.29 | 0% | 0% | 11.09 |  | 7.8561 | 0.7084 | FALSE | 11.09 | 11.09 | 242.97 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 8.0957 | 177.2958
2014-04-04 | 13533/ORSE | Impermeabilização Com Aplicação De Sika Top 107, Bi-Componente, Cor Branca, 02 Demãos Cruzadas, Aplicado À Trincha. | SER.CG | M2 | 32.6 |  |  | 0 |  |  | 44.1212 | 1438.35 | 0 |  | 0 | 0 | 1438.35 | 0% | 0% | 60.44 |  | 42.8156 | 0.7084 | FALSE | 60.44 | 60.44 | 1970.36 | FALSE | Impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, bi-componente, Cor Branca, 02 demãos cruzadas, aplicado à trincha. |  | 44.1212 | 1438.3511
2015-04-04 | 10332/ORSE | Tampa De Ferro Fundido 60X40Cm | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 434.4376 | 434.43 | 0 |  | 0 | 0 | 434.43 | 0% | 0% | 595.12 |  | 421.582 | 0.7084 | FALSE | 595.12 | 595.12 | 595.12 | FALSE | Tampa de ferro fundido 60X40cm |  | 434.4376 | 434.4376
4.5 |  | CASA DE LIXO | [9 empty] | 16536.51 | 0 |  | 0 | 2608.35 | 13928.16 | 0 | 0.15773 |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 22652.71 | FALSE | CASA DE LIXO |  | 0 | 0
4.5.1 | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 18.47 | 18.47 |  | 18.47 |  |  | 96.9002 | 1789.74 | 1789.74 |  |  | 1789.74 | 0 | 0% | 100% | 132.74 |  | 94.0328 | 0.7084 | FALSE | 132.74 | 132.74 | 2451.66 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | 96.9002 | 1789.7467
4.5.2 | 104737 | Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 16.42 | 16.42 |  | 16.42 |  |  | 21.8635 | 358.99 | 358.99 |  |  | 358.99 | 0 | 0% | 100% | 29.95 |  | 21.2165 | 0.7084 | FALSE | 29.95 | 29.95 | 491.81 | FALSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 |  | 21.8635 | 358.9987
4.5.3 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 40.43 | 40.43 |  | 40.43 |  |  | 8.5629 | 346.19 | 346.19 |  |  | 346.19 | 0 | 0% | 100% | 11.73 |  | 8.3095 | 0.7084 | FALSE | 11.73 | 11.73 | 474.29 | FALSE | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | 8.5629 | 346.198
4.5.4 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 41 | 41 |  | 41 |  |  | 2.7667 | 113.43 | 113.43 |  |  | 113.43 | 0 | 0% | 100% | 3.79 |  | 2.6848 | 0.7084 | FALSE | 3.79 | 3.79 | 155.55 | FALSE | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 2.7667 | 113.4347
4.5.5 | 96535 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024 | SER.CG | M2 | 9.83 |  |  | 0 |  |  | 136.4443 | 1341.24 | 0 |  | 0 | 0 | 1341.24 | 0% | 0% | 186.91 |  | 132.4067 | 0.7084 | FALSE | 186.91 | 186.91 | 1837.35 | FALSE | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  | 136.4443 | 1341.2475
4.5.6 | 92409 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé- Direito Simples, Em Madeira Serrada, 1 Utilização. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 12.76 |  |  | 0 |  |  | 82.2199 | 1049.12 | 0 |  | 0 | 0 | 1049.12 | 0% | 0% | 112.63 |  | 79.7869 | 0.7084 | FALSE | 112.63 | 112.63 | 1437.18 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 |  | 82.2199 | 1049.1259
4.5.7 | 92463 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 8 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 12.34 |  |  | 0 |  |  | 138.7 | 1711.55 | 0 |  | 0 | 0 | 1711.55 | 0% | 0% | 190 |  | 134.5957 | 0.7084 | FALSE | 190 | 190 | 2344.54 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | 138.7 | 1711.558
4.5.8 | 92518 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 10.36 |  |  | 0 |  |  | 39.9821 | 414.21 | 0 |  | 0 | 0 | 414.21 | 0% | 0% | 54.77 |  | 38.799 | 0.7084 | FALSE | 54.77 | 54.77 | 567.47 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | 39.9821 | 414.2146
4.5.9 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023 | SER.CG | M2 | 9.83 |  |  | 0 |  |  | 44.7344 | 439.73 | 0 |  | 0 | 0 | 439.73 | 0% | 0% | 61.28 |  | 43.4106 | 0.7084 | FALSE | 61.28 | 61.28 | 602.35 | FALSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  | 44.7344 | 439.7392
2010-04-05 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.11 |  |  | 0 |  |  | 570.933 | 62.8 | 0 |  | 0 | 0 | 62.8 | 0% | 0% | 782.1 |  | 554.0383 | 0.7084 | FALSE | 782.1 | 782.1 | 86.03 | FALSE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 570.933 | 62.8026
2011-04-05 | 102476 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,2:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1.12 |  |  | 0 |  |  | 668.315 | 748.51 | 0 |  | 0 | 0 | 748.51 | 0% | 0% | 915.5 |  | 648.5386 | 0.7084 | FALSE | 915.5 | 915.5 | 1025.35 | FALSE | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 668.315 | 748.5128
2012-04-05 | 103673 | Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | SER.CG | M3 | 1.12 |  |  | 0 |  |  | 42.7196 | 47.84 | 0 |  | 0 | 0 | 47.84 | 0% | 0% | 58.52 |  | 41.4555 | 0.7084 | FALSE | 58.52 | 58.52 | 65.54 | FALSE | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | 42.7196 | 47.846
2013-04-05 | 96558 | Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 0.09 |  |  | 0 |  |  | 708.9614 | 63.8 | 0 |  | 0 | 0 | 63.8 | 0% | 0% | 971.18 |  | 687.9822 | 0.7084 | FALSE | 971.18 | 971.18 | 87.41 | FALSE | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  | 708.9614 | 63.8065
2014-04-05 | C.7 | Concretagem De Pilares, Fck = 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps | SER.CG | M3 | 0.58 |  |  | 0 |  |  | 631.1434 | 366.06 | 0 |  | 0 | 0 | 366.06 | 0% | 0% | 864.58 |  | 612.4669 | 0.7084 | FALSE | 864.58 | 864.58 | 501.45 | FALSE | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  | 631.1434 | 366.0632
2015-04-05 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 3.76 |  |  | 0 |  |  | 632.472 | 2378.09 | 0 |  | 0 | 0 | 2378.09 | 0% | 0% | 866.4 |  | 613.7562 | 0.7084 | FALSE | 866.4 | 866.4 | 3257.66 | FALSE | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | 632.472 | 2378.0947
2016-04-05 | 96543 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 25.2 |  |  | 0 |  |  | 19.4983 | 491.35 | 0 |  | 0 | 0 | 491.35 | 0% | 0% | 26.71 |  | 18.9213 | 0.7084 | FALSE | 26.71 | 26.71 | 673.02 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 19.4983 | 491.3572
2017-04-05 | 96546 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 20.7 |  |  | 0 |  |  | 13.2933 | 275.17 | 0 |  | 0 | 0 | 275.17 | 0% | 0% | 18.21 |  | 12.8999 | 0.7084 | FALSE | 18.21 | 18.21 | 376.91 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 13.2933 | 275.1713
2018-04-05 | 92759 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 17.8 |  |  | 0 |  |  | 13.4685 | 239.73 | 0 |  | 0 | 0 | 239.73 | 0% | 0% | 18.45 |  | 13.0699 | 0.7084 | FALSE | 18.45 | 18.45 | 328.33 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 13.4685 | 239.7393
2019-04-05 | 92762 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 43 |  |  | 0 |  |  | 10.2054 | 438.83 | 0 |  | 0 | 0 | 438.83 | 0% | 0% | 13.98 |  | 9.9034 | 0.7084 | FALSE | 13.98 | 13.98 | 601.04 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 10.2054 | 438.8322
2020-04-05 | 92768 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 32.7 |  |  | 0 |  |  | 12.8699 | 420.84 | 0 |  | 0 | 0 | 420.84 | 0% | 0% | 17.63 |  | 12.4891 | 0.7084 | FALSE | 17.63 | 17.63 | 576.64 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 12.8699 | 420.8457
2021-04-05 | 92769 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 33.7 |  |  | 0 |  |  | 11.899 | 400.99 | 0 |  | 0 | 0 | 400.99 | 0% | 0% | 16.3 |  | 11.5469 | 0.7084 | FALSE | 16.3 | 16.3 | 549.27 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.899 | 400.9963
2022-04-05 | 92770 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 235.2 |  |  | 0 |  |  | 11.0157 | 2590.89 | 0 |  | 0 | 0 | 2590.89 | 0% | 0% | 15.09 |  | 10.6897 | 0.7084 | FALSE | 15.09 | 15.09 | 3548.77 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.0157 | 2590.8926
2023-04-05 | 92771 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 9.7309 | 128.44 | 0 |  | 0 | 0 | 128.44 | 0% | 0% | 13.33 |  | 9.4429 | 0.7084 | FALSE | 13.33 | 13.33 | 175.94 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 9.7309 | 128.4479
2024-04-05 | 92772 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 39.4 |  |  | 0 |  |  | 8.0957 | 318.97 | 0 |  | 0 | 0 | 318.97 | 0% | 0% | 11.09 |  | 7.8561 | 0.7084 | FALSE | 11.09 | 11.09 | 437.13 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 8.0957 | 318.9706
5 |  | SUPRAESTRUTURA | [9 empty] | 1224121.45 |  |  | 28605.03 | 712254.29 | 511867.16 | 0.023368 | 0.58185 |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 1676888.04 | FALSE | SUPRAESTRUTURA |  | 0 | 0
5.1 |  | PILARES | [9 empty] | 60584.71 |  |  | 0 | 60584.71 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 82988.42 | FALSE | PILARES |  | 0 | 0
5.1.1 | C.7 | Concretagem De Pilares, Fck = 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps | SER.CG | M3 | 19.03 | 19.03 |  | 19.03 |  |  | 631.1434 | 12010.65 | 12010.65 |  | 0 | 12010.65 | 0 | 0% | 100% | 864.58 |  | 612.4669 | 0.7084 | FALSE | 864.58 | 864.58 | 16452.9 | FALSE | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  | 631.1434 | 12010.6589
5.1.2 | 92419 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé- Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 333.82 | 333.82 |  | 333.82 |  |  | 82.2199 | 27446.64 | 27446.64 |  | 0 | 27446.64 | 0 | 0% | 100% | 112.63 |  | 79.7869 | 0.7084 | FALSE | 112.63 | 112.63 | 37598.81 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | 82.2199 | 27446.647
5.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 528.1 | 528.1 |  | 528.1 |  |  | 13.4685 | 7112.71 | 7112.71 |  | 0 | 7112.71 | 0 | 0% | 100% | 18.45 |  | 13.0699 | 0.7084 | FALSE | 18.45 | 18.45 | 9741.04 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 13.4685 | 7112.7148
5.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 903.2 | 903.2 |  | 903.2 |  |  | 10.2054 | 9217.51 | 9217.51 |  | 0 | 9217.51 | 0 | 0% | 100% | 13.98 |  | 9.9034 | 0.7084 | FALSE | 13.98 | 13.98 | 12624.57 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 10.2054 | 9217.5173
5.1.5 | 92763 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 519 | 519 |  | 519 |  |  | 8.5191 | 4421.41 | 4421.41 |  | 0 | 4421.41 | 0 | 0% | 100% | 11.67 |  | 8.267 | 0.7084 | FALSE | 11.67 | 11.67 | 6056.11 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 8.5191 | 4421.4129
5.1.6 | 92764 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 45.8 | 45.8 |  | 45.8 |  |  | 8.2052 | 375.79 | 375.79 |  | 0 | 375.79 | 0 | 0% | 100% | 11.24 |  | 7.9624 | 0.7084 | FALSE | 11.24 | 11.24 | 515 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 8.2052 | 375.7982
5.2 |  | VIGAS | [9 empty] | 109024.47 |  |  | 0 | 0 | 109024.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 149339.42 | FALSE | VIGAS |  | 0 | 0
5.2.1 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 36.11 | 36.11 |  | 36.11 |  |  | 632.472 | 22838.56 | 22838.56 |  |  | 22838.5639 | -0.00392 | 0% | 100% | 866.4 |  | 613.7562 | 0.7084 | FALSE | 866.4 | 866.4 | 31285.67 | FALSE | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | 632.472 | 22838.5639
5.2.2 | 92455 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024 | SER.CG | M2 | 393.09 | 393.09 |  | 393.09 |  |  | 138.7 | 54521.58 | 54521.58 |  |  | 54521.583 | -0.003 | 0% | 100% | 190 |  | 134.5957 | 0.7084 | FALSE | 190 | 190 | 74685.34 | FALSE | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  | 138.7 | 54521.583
5.2.3 | 92759 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 815.2 | 815.2 |  | 815.2 |  |  | 13.4685 | 10979.52 | 10979.52 |  |  | 10979.5212 | -0.0012 | 0% | 100% | 18.45 |  | 13.0699 | 0.7084 | FALSE | 18.45 | 18.45 | 15036.72 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 13.4685 | 10979.5212
5.2.4 | 92760 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 143.1 | 143.1 |  | 143.1 |  |  | 12.4611 | 1783.18 | 1783.18 |  |  | 1783.1834 | -0.00341 | 0% | 100% | 17.07 |  | 12.0924 | 0.7084 | FALSE | 17.07 | 17.07 | 2443.09 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 12.4611 | 1783.1834
5.2.5 | 92761 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 287.7 | 287.7 |  | 287.7 |  |  | 11.5267 | 3316.23 | 3316.23 |  |  | 3316.2316 | -0.00159 | 0% | 100% | 15.79 |  | 11.1856 | 0.7084 | FALSE | 15.79 | 15.79 | 4541.98 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.5267 | 3316.2316
5.2.6 | 92762 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 1114.8 | 1114.8 |  | 1114.8 |  |  | 10.2054 | 11376.97 | 11376.97 |  |  | 11376.97 | 0 | 0% | 100% | 13.98 |  | 9.9034 | 0.7084 | FALSE | 13.98 | 13.98 | 15582.23 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 10.2054 | 11376.9799
5.2.7 | 92763 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 494 | 494 |  | 494 |  |  | 8.5191 | 4208.43 | 4208.43 |  |  | 4208.43 | 0 | 0% | 100% | 11.67 |  | 8.267 | 0.7084 | FALSE | 11.67 | 11.67 | 5764.39 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 8.5191 | 4208.4354
5.3 |  | LAJES | [9 empty] | 228636.28 |  |  | 0 | 0 | 228636.28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 313202.69 | FALSE | LAJES |  | 0 | 0
5.3.1 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 107.02 | 107.02 |  | 107.02 |  |  | 632.472 | 67687.15 | 67687.15 |  |  | 67687.1534 | -0.00344 | 0% | 100% | 866.4 |  | 613.7562 | 0.7084 | FALSE | 866.4 | 866.4 | 92722.03 | FALSE | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | 632.472 | 67687.1534
5.3.2 | C.3 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada E Cimbramento De Madeira, 4 Utilizações. Escoramento Metálico Telescópico. | SER.CG | M2 | 730.49 | 730.49 |  | 730.49 |  |  | 97.7178 | 71381.87 | 71381.87 |  |  | 71381.87 | 0 | 0% | 100% | 133.86 |  | 94.8262 | 0.7084 | FALSE | 133.86 | 133.86 | 97783.74 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. ESCORAMENTO METÁLICO TELESCÓPICO. |  | 97.7178 | 71381.8757
5.3.3 | 92768 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 1271.2 | 1271.2 |  | 1271.2 |  |  | 12.8699 | 16360.21 | 16360.21 |  |  | 16360.21 | 0 | 0% | 100% | 17.63 |  | 12.4891 | 0.7084 | FALSE | 17.63 | 17.63 | 22416.65 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 12.8699 | 16360.2169
5.3.4 | 92769 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 1400.4 | 1400.4 |  | 1400.4 |  |  | 11.899 | 16663.35 | 16663.35 |  |  | 16663.35 | 0 | 0% | 100% | 16.3 |  | 11.5469 | 0.7084 | FALSE | 16.3 | 16.3 | 22824.95 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.899 | 16663.3596
5.3.5 | 92770 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 2607.1 | 2607.1 |  | 2607.1 |  |  | 11.0157 | 28719.03 | 28719.03 |  |  | 28719.03 | 0 | 0% | 100% | 15.09 |  | 10.6897 | 0.7084 | FALSE | 15.09 | 15.09 | 39336.76 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.0157 | 28719.0315
5.3.6 | 92771 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 730.3 | 730.3 |  | 730.3 |  |  | 9.7309 | 7106.47 | 7106.47 |  |  | 7106.47 | 0 | 0% | 100% | 13.33 |  | 9.4429 | 0.7084 | FALSE | 13.33 | 13.33 | 9733.91 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 9.7309 | 7106.4763
5.3.7 | 92772 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 1144.3 | 1144.3 |  | 1144.3 |  |  | 8.0957 | 9263.9 | 9263.9 |  |  | 9263.9 | 0 | 0% | 100% | 11.09 |  | 7.8561 | 0.7084 | FALSE | 11.09 | 11.09 | 12695.69 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 8.0957 | 9263.9095
5.3.8 | 92773 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 791.9 | 791.9 |  | 791.9 |  |  | 7.9278 | 6278.02 | 6278.02 |  |  | 6278.0248 | -0.00482 | 0% | 100% | 10.86 |  | 7.6932 | 0.7084 | FALSE | 10.86 | 10.86 | 8598.13 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 7.9278 | 6278.0248
5.3.9 | 7189/ORSE | Controle Tecnológico De Concreto "Com" Moldagem De Corpos De Prova, Distancia Até 30 Km | SER.CG | UND | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 647.0355 | 5176.28 | 5176.28 |  |  | 5176.284 | -0.004 | 0% | 100% | 886.35 |  | 627.8888 | 0.7084 | FALSE | 886.35 | 886.35 | 7090.84 | FALSE | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km |  | 647.0355 | 5176.284
5.4 |  | ESCADAS | [9 empty] | 4862.24 |  |  | 0 | 0 | 4862.24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 6660.54 | FALSE | ESCADAS |  | 0 | 0
5.4.1 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 2.02 |  |  | 0 |  |  | 632.472 | 1277.59 | 0 |  | 0 | 0 | 1277.59 | 0% | 0% | 866.4 |  | 613.7562 | 0.7084 | FALSE | 866.4 | 866.4 | 1750.13 | FALSE | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | 632.472 | 1277.5934
5.4.2 | 102045 | Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Escadas, Com 1 Lance E Laje Plana, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 10 Utilizações. Af_11/2020 | SER.CG | M2 | 15.58 |  |  | 0 |  |  | 187.245 | 2917.27 | 0 |  | 0 | 0 | 2917.27 | 0% | 0% | 256.5 |  | 181.7041 | 0.7084 | FALSE | 256.5 | 256.5 | 3996.29 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 |  | 187.245 | 2917.2771
5.4.3 | 95944 | Armação De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca 50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_11/2020 | SER.CG | KG | 34.1 |  |  | 0 |  |  | 19.5713 | 667.38 | 0 |  | 0 | 0 | 667.38 | 0% | 0% | 26.81 |  | 18.9922 | 0.7084 | FALSE | 26.81 | 26.81 | 914.12 | FALSE | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 |  | 19.5713 | 667.3813
5.5 |  | DEPOSITO | [9 empty] | 95623.6 |  |  | 28605.03 | 61227.61 | 34395.99 | 0.29914 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 130990.46 | FALSE | DEPOSITO |  | 0 | 0
5.5.1 | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 80.78 | 80.78 |  | 80.78 |  |  | 96.9002 | 7827.59 | 7827.59 |  |  | 7827.59 | 0 | 0% | 100% | 132.74 |  | 94.0328 | 0.7084 | FALSE | 132.74 | 132.74 | 10722.52 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | 96.9002 | 7827.5982
5.5.2 | 93379 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³/Potência: 88 Hp), Largura 0,8 A 1,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª Categoria, Com Compactador De Solos De Percussão Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 66.1 | 66.4 |  | 66.4 |  |  | 19.2136 | 1270.01 | 1275.78 |  |  | 1275.78 | -5.77 | 0% | 100.5% | 26.32 |  | 18.645 | 0.7084 | FALSE | 26.32 | 26.32 | 1739.77 | FALSE | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 |  | 19.2136 | 1270.019
5.5.3 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 171.11 | 171.11 |  | 171.11 |  |  | 8.5629 | 1465.19 | 1465.19 |  |  | 1465.19 | 0 | 0% | 100% | 11.73 |  | 8.3095 | 0.7084 | FALSE | 11.73 | 11.73 | 2007.33 | FALSE | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | 8.5629 | 1465.1978
5.5.4 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 778.28 | 778.28 |  | 778.28 |  |  | 2.7667 | 2153.26 | 2153.26 |  |  | 2153.26 | 0 | 0% | 100% | 3.79 |  | 2.6848 | 0.7084 | FALSE | 3.79 | 3.79 | 2952.73 | FALSE | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 2.7667 | 2153.2673
5.5.5 | 96535 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024 | SER.CG | M2 | 76.46 | 22.94 | 53.52 | 76.46 |  |  | 136.4443 | 10432.53 | 3130.03 |  | 7302.5 | 10432.53 | 0 | 70% | 100% | 186.91 |  | 132.4067 | 0.7084 | FALSE | 186.91 | 186.91 | 14291.36 | FALSE | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  | 136.4443 | 10432.5312
5.5.6 | 92409 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé- Direito Simples, Em Madeira Serrada, 1 Utilização. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 28.84 |  |  | 0 |  |  | 82.2199 | 2371.22 | 0 |  | 0 | 0 | 2371.22 | 0% | 0% | 112.63 |  | 79.7869 | 0.7084 | FALSE | 112.63 | 112.63 | 3248.31 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 |  | 82.2199 | 2371.2219
5.5.7 | 92463 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 8 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 34.19 |  |  | 0 |  |  | 138.7 | 4742.15 | 0 |  | 0 | 0 | 4742.15 | 0% | 0% | 190 |  | 134.5957 | 0.7084 | FALSE | 190 | 190 | 6495.95 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | 138.7 | 4742.153
5.5.8 | 92518 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af_09/2020 | SER.CG | M2 | 89.33 |  |  | 0 |  |  | 39.9821 | 3571.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3571.6 | 0% | 0% | 54.77 |  | 38.799 | 0.7084 | FALSE | 54.77 | 54.77 | 4893.03 | FALSE | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | 39.9821 | 3571.601
5.5.9 | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023 | SER.CG | M2 | 76.46 |  |  | 0 |  |  | 44.7344 | 3420.39 | 0 |  | 0 | 0 | 3420.39 | 0% | 0% | 61.28 |  | 43.4106 | 0.7084 | FALSE | 61.28 | 61.28 | 4685.22 | FALSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  | 44.7344 | 3420.3922
2010-05-05 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1.03 |  |  | 0 |  |  | 570.933 | 588.06 | 0 |  | 0 | 0 | 588.06 | 0% | 0% | 782.1 |  | 554.0383 | 0.7084 | FALSE | 782.1 | 782.1 | 805.56 | FALSE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 570.933 | 588.061
2011-05-05 | 102476 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,2:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 6.23 |  |  | 0 |  |  | 668.315 | 4163.6 | 0 |  | 0 | 0 | 4163.6 | 0% | 0% | 915.5 |  | 648.5386 | 0.7084 | FALSE | 915.5 | 915.5 | 5703.54 | FALSE | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 668.315 | 4163.6025
2012-05-05 | 103673 | Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | SER.CG | M3 | 6.23 |  |  | 0 |  |  | 42.7196 | 266.14 | 0 |  | 0 | 0 | 266.14 | 0% | 0% | 58.52 |  | 41.4555 | 0.7084 | FALSE | 58.52 | 58.52 | 364.57 | FALSE | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | 42.7196 | 266.1431
2013-05-05 | 96558 | Concretagem De Sapata, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 3.63 | 3.63 |  | 3.63 |  |  | 708.9614 | 2573.52 | 2573.52 |  |  | 2573.52 | 0 | 0% | 100% | 971.18 |  | 687.9822 | 0.7084 | FALSE | 971.18 | 971.18 | 3525.39 | FALSE | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  | 708.9614 | 2573.5299
2014-05-05 | C.7 | Concretagem De Pilares, Fck = 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps | SER.CG | M3 | 1.44 |  |  | 0 |  |  | 631.1434 | 908.84 | 0 |  | 0 | 0 | 908.84 | 0% | 0% | 864.58 |  | 612.4669 | 0.7084 | FALSE | 864.58 | 864.58 | 1244.99 | FALSE | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  | 631.1434 | 908.8465
2015-05-05 | C.1 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=30 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. | SER.CG | M3 | 22.72 |  |  | 0 |  |  | 632.472 | 14369.76 | 0 |  | 0 | 0 | 14369.76 | 0% | 0% | 866.4 |  | 613.7562 | 0.7084 | FALSE | 866.4 | 866.4 | 19684.59 | FALSE | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | 632.472 | 14369.7638
2016-05-05 | 96543 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 142.1 | 56.84 | 85.26 | 142.1 |  |  | 19.4983 | 2770.7 | 1108.28 |  | 1662.42 | 2770.7 | 0 | 60% | 100% | 26.71 |  | 18.9213 | 0.7084 | FALSE | 26.71 | 26.71 | 3795.09 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 19.4983 | 2770.7084
2017-05-05 | 96544 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 19.1 | 7.64 | 11.46 | 19.1 |  |  | 17.2572 | 329.61 | 131.84 |  | 197.77 | 329.61 | 0 | 60% | 100% | 23.64 |  | 16.7465 | 0.7084 | FALSE | 23.64 | 23.64 | 451.47 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 17.2572 | 329.6125
2018-05-05 | 96545 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 179.1 | 71.64 | 107.46 | 179.1 |  |  | 15.33 | 2745.6 | 1098.24 |  | 1647.36 | 2745.6 | 0 | 60% | 100% | 21 |  | 14.8764 | 0.7084 | FALSE | 21 | 21 | 3761.79 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 15.33 | 2745.603
2019-05-05 | 96546 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 61.2 | 24.28 | 36.92 | 61.2 |  |  | 13.2933 | 813.54 | 322.76 |  | 490.78 | 813.54 | 0 | 60.33% | 100% | 18.21 |  | 12.8999 | 0.7084 | FALSE | 18.21 | 18.21 | 1114.35 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 13.2933 | 813.55
2020-05-05 | 104920 | Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 96.8 | 38.72 | 58.08 | 96.8 |  |  | 10.0959 | 977.28 | 390.91 |  | 586.37 | 977.28 | 0 | 60% | 100% | 13.83 |  | 9.7971 | 0.7084 | FALSE | 13.83 | 13.83 | 1338.53 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 10.0959 | 977.2831
2021-05-05 | 92759 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 136.9 | 54.76 | 82.14 | 136.9 |  |  | 13.4685 | 1843.83 | 737.53 |  | 1106.3 | 1843.83 | 0 | 60% | 100% | 18.45 |  | 13.0699 | 0.7084 | FALSE | 18.45 | 18.45 | 2525.18 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 13.4685 | 1843.8376
2022-05-05 | 92761 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 111.1 | 44.44 | 66.66 | 111.1 |  |  | 11.5267 | 1280.61 | 512.24 |  | 768.37 | 1280.61 | 0 | 60% | 100% | 15.79 |  | 11.1856 | 0.7084 | FALSE | 15.79 | 15.79 | 1753.96 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.5267 | 1280.6164
2023-05-05 | 92762 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 85.9 | 34.36 | 51.54 | 85.9 |  |  | 10.2054 | 876.64 | 350.65 |  | 525.99 | 876.64 | 0 | 60% | 100% | 13.98 |  | 9.9034 | 0.7084 | FALSE | 13.98 | 13.98 | 1200.68 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 10.2054 | 876.6439
2024-05-05 | 92763 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 80.5 | 32.2 | 48.3 | 80.5 |  |  | 8.5191 | 685.78 | 274.31 |  | 411.47 | 685.78 | 0 | 60% | 100% | 11.67 |  | 8.267 | 0.7084 | FALSE | 11.67 | 11.67 | 939.34 | FALSE | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 8.5191 | 685.7876
2025-05-05 | 92768 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 77.2 | 30.88 | 46.32 | 77.2 |  |  | 12.8699 | 993.55 | 397.42 |  | 596.13 | 993.55 | 0 | 60% | 100% | 17.63 |  | 12.4891 | 0.7084 | FALSE | 17.63 | 17.63 | 1361.36 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 12.8699 | 993.5563
2026-05-05 | 92769 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 112.7 | 45.08 | 67.62 | 112.7 |  |  | 11.899 | 1341.01 | 536.4 |  | 804.61 | 1341.01 | 0 | 60% | 100% | 16.3 |  | 11.5469 | 0.7084 | FALSE | 16.3 | 16.3 | 1836.88 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.899 | 1341.0173
2027-05-05 | 92770 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 1787.4 | 714.96 | 1072.44 | 1787.4 |  |  | 11.0157 | 19689.46 | 7875.78 |  | 11813.68 | 19689.46 | 0 | 60% | 100% | 15.09 |  | 10.6897 | 0.7084 | FALSE | 15.09 | 15.09 | 26968.86 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 11.0157 | 19689.4622
2028-05-05 | 92771 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | SER.CG | KG | 118.4 | 47.36 | 71.04 | 118.4 |  |  | 9.7309 | 1152.13 | 460.85 |  | 691.28 | 1152.13 | 0 | 60% | 100% | 13.33 |  | 9.4429 | 0.7084 | FALSE | 13.33 | 13.33 | 1578.11 | FALSE | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 9.7309 | 1152.1386
5.6 |  | ESTACAS | [9 empty] | 590441.97 |  |  | 0 | 590441.97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 808829.9 | FALSE | ESTACAS |  | 0 | 0
5.6.1 | C.4 | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 35Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af 01/2020 | SER.CG | M | 864 | 864 |  | 864 |  |  | 175.7402 | 151839.53 | 151839.53 |  | 0 | 151839.53 | 0 | 0% | 100% | 240.74 |  | 170.5398 | 0.7084 | FALSE | 240.74 | 240.74 | 207998.67 | FALSE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 35CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020 |  | 175.7402 | 151839.5328
5.6.2 | C.5 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 280.4149 | 336497.88 | 336497.88 |  | 0 | 336497.88 | 0 | 0% | 100% | 384.13 |  | 272.117 | 0.7084 | FALSE | 384.13 | 384.13 | 460961.28 | FALSE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 |  | 280.4149 | 336497.88
5.6.3 | C.6 | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 30Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020 | SER.CG | M | 360 | 360 |  | 360 |  |  | 150.6282 | 54226.15 | 54226.15 |  | 0 | 54226.15 | 0 | 0% | 100% | 206.34 |  | 146.1709 | 0.7084 | FALSE | 206.34 | 206.34 | 74283.96 | FALSE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 |  | 150.6282 | 54226.152
5.6.4 | 12026 | Ensaio - Prova De Carga Estática | SER.CG | UN | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 13872.1316 | 41616.39 | 41616.39 |  | 0 | 41616.39 | 0 | 0% | 100% | 19002.92 |  | 13461.635 | 0.7084 | FALSE | 19002.92 | 19002.92 | 57008.76 | FALSE | ENSAIO - PROVA DE CARGA ESTÁTICA |  | 13872.1316 | 41616.3948
5.6.5 | 95601 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | SER.CG | UN | 202 | 202 |  | 202 |  |  | 20.3378 | 4108.23 | 4108.23 |  | 0 | 4108.23 | 0 | 0% | 100% | 27.86 |  | 19.736 | 0.7084 | FALSE | 27.86 | 27.86 | 5626.78 | FALSE | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 |  | 20.3378 | 4108.2356
5.6.6 | 89883 | Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014 | SER.CG | CHP | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 331.9529 | 1991.71 | 1991.71 |  | 0 | 1991.71 | 0 | 0% | 100% | 454.73 |  | 322.1299 | 0.7084 | FALSE | 454.73 | 454.73 | 2728.4 | FALSE | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 |  | 331.9529 | 1991.7174
5.6.7 | 89884 | Caminhão Basculante 18 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 45000 Kg, Potência 330 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014 | SER.CG | CHI | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 81.0446 | 162.08 | 162.08 |  | 0 | 162.08 | 0 | 0% | 100% | 111.02 |  | 78.6464 | 0.7084 | FALSE | 111.02 | 111.02 | 222.04 | FALSE | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 |  | 81.0446 | 162.0892
5.7 |  | CORTINA DE CONTENÇÃO | [9 empty] | 134948.18 |  |  | 0 | 0 | 134948.18 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 184876.62 | FALSE | CORTINA DE CONTENÇÃO |  | 0 | 0
5.7.1 | 102476 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,2:2,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 28.51 |  |  | 0 |  |  | 668.315 | 19053.66 | 0 |  | 0 | 0 | 19053.66 | 0% | 0% | 915.5 |  | 648.5386 | 0.7084 | FALSE | 915.5 | 915.5 | 26100.77 | FALSE | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 668.315 | 19053.6607
5.7.2 | 103673 | Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | SER.CG | M3 | 28.51 |  |  | 0 |  |  | 42.7196 | 1217.93 | 0 |  | 0 | 0 | 1217.93 | 0% | 0% | 58.52 |  | 41.4555 | 0.7084 | FALSE | 58.52 | 58.52 | 1668.37 | FALSE | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | 42.7196 | 1217.9358
5.7.3 | 96535 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024 | SER.CG | M2 | 281.55 |  |  | 0 |  |  | 136.4443 | 38415.89 | 0 |  | 0 | 0 | 38415.89 | 0% | 0% | 186.91 |  | 132.4067 | 0.7084 | FALSE | 186.91 | 186.91 | 52625.34 | FALSE | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  | 136.4443 | 38415.8927
5.7.4 | 96543 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 119.5 |  |  | 0 |  |  | 19.4983 | 2330.04 | 0 |  | 0 | 0 | 2330.04 | 0% | 0% | 26.71 |  | 18.9213 | 0.7084 | FALSE | 26.71 | 26.71 | 3191.51 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 19.4983 | 2330.0469
5.7.5 | 96544 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 480.9 |  |  | 0 |  |  | 17.2572 | 8298.98 | 0 |  | 0 | 0 | 8298.98 | 0% | 0% | 23.64 |  | 16.7465 | 0.7084 | FALSE | 23.64 | 23.64 | 11367.09 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 17.2572 | 8298.9875
5.7.6 | 96546 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024 | SER.CG | KG | 556.7 |  |  | 0 |  |  | 13.2933 | 7400.38 | 0 |  | 0 | 0 | 7400.38 | 0% | 0% | 18.21 |  | 12.8999 | 0.7084 | FALSE | 18.21 | 18.21 | 10136.57 | FALSE | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 13.2933 | 7400.3801
5.7.7 | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 226.19 |  |  | 0 |  |  | 96.9002 | 21917.85 | 0 |  | 0 | 0 | 21917.85 | 0% | 0% | 132.74 |  | 94.0328 | 0.7084 | FALSE | 132.74 | 132.74 | 30023.85 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | 96.9002 | 21917.8562
5.7.8 | 93368 | Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³/Potência: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª Categoria, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 62.65 |  |  | 0 |  |  | 20.6006 | 1290.62 | 0 |  | 0 | 0 | 1290.62 | 0% | 0% | 28.22 |  | 19.991 | 0.7084 | FALSE | 28.22 | 28.22 | 1767.81 | FALSE | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 20.6006 | 1290.6276
5.7.9 | 100973 | Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020 | SER.CG | M3 | 356.7 |  |  | 0 |  |  | 8.5629 | 3054.38 | 0 |  | 0 | 0 | 3054.38 | 0% | 0% | 11.73 |  | 8.3095 | 0.7084 | FALSE | 11.73 | 11.73 | 4184.52 | FALSE | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | 8.5629 | 3054.3864
2010-05-07 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 4627.94 |  |  | 0 |  |  | 2.7667 | 12804.12 | 0 |  | 0 | 0 | 12804.12 | 0% | 0% | 3.79 |  | 2.6848 | 0.7084 | FALSE | 3.79 | 3.79 | 17558.03 | FALSE | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 2.7667 | 12804.1216
2011-05-07 | 102473 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 4.54 |  |  | 0 |  |  | 570.933 | 2592.03 | 0 |  | 0 | 0 | 2592.03 | 0% | 0% | 782.1 |  | 554.0383 | 0.7084 | FALSE | 782.1 | 782.1 | 3550.72 | FALSE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 570.933 | 2592.0358
2012-05-07 | 9802/ORSE | Impermeabilização Fornecimentoeaplicaçãodemantageotéxtilrt-16,Resistenciaatração=16 Kn/M (Antigo Bidim Op-30 Ou Similar) Em Colchões Drenantes | SER.CG | M2 | 3.51 |  |  | 0 |  |  | 20.4108 | 71.64 | 0 |  | 0 | 0 | 71.64 | 0% | 0% | 27.96 |  | 19.8068 | 0.7084 | FALSE | 27.96 | 27.96 | 98.12 | FALSE | IMPERMEABILIZAÇÃO FORNECIMENTOEAPLICAÇÃODEMANTAGEOTÉXTILRT-16,RESISTENCIAATRAÇÃO=16 KN/M (ANTIGO BIDIM OP-30 OU SIMILAR) EM COLCHÕES DRENANTES |  | 20.4108 | 71.6419
2013-05-07 | 89509 | Tubopvc,Sérier,Águapluvial,Dn50Mm,Fornecidoeinstaladoemramaldeencaminhamento.Af_06/2022 | SER.CG | M | 58.5 |  |  | 0 |  |  | 19.3669 | 1132.96 | 0 |  | 0 | 0 | 1132.96 | 0% | 0% | 26.53 |  | 18.7938 | 0.7084 | FALSE | 26.53 | 26.53 | 1552.15 | FALSE | TUBOPVC,SÉRIER,ÁGUAPLUVIAL,DN50MM,FORNECIDOEINSTALADOEMRAMALDEENCAMINHAMENTO.AF_06/2022 |  | 19.3669 | 1132.9637
2014-05-07 | 02656/ORSE | Lastro De Brita 1 | SER.CG | M3 | 50.7 |  |  | 0 |  |  | 184.2593 | 9341.94 | 0 |  | 0 | 0 | 9341.94 | 0% | 0% | 252.41 |  | 178.8068 | 0.7084 | FALSE | 252.41 | 252.41 | 12797.09 | FALSE | Lastro de brita 1 |  | 184.2593 | 9341.9465
2015-05-07 | 03212/ORSE | Colchão De Areia | SER.CG | M3 | 50.7 |  |  | 0 |  |  | 118.8513 | 6025.76 | 0 |  | 0 | 0 | 6025.76 | 0% | 0% | 162.81 |  | 115.3343 | 0.7084 | FALSE | 162.81 | 162.81 | 8254.67 | FALSE | Colchão de areia |  | 118.8513 | 6025.7609
6 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 211614.27 |  |  | 17824.4754 | 0 | 211614.27 | 0.084231 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 289888.53 | FALSE | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 0 | 0
6.1 | 11808/ORSE | Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 60 X 60 Cm, Porcelanato, Natural, Retificado, Linha Pietra Di Firenze, Grigio, Portobello Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço | SER.CG | M2 | 64.51 |  |  | 0 |  |  | 107.7188 | 6948.93 | 0 |  | 0 | 0 | 6948.93 | 0% | 0% | 147.56 |  | 104.5312 | 0.7084 | FALSE | 147.56 | 147.56 | 9519.32 | FALSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço |  | 107.7188 | 6948.9398
6.2 | 87690 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 5Cm. Af_07/2021 | SER.CG | M2 | 677.97 |  | 338.985 | 338.985 |  |  | 52.5819 | 35648.95 |  |  | 17824.4754 |  | 35648.95 | 50% | 0% | 72.03 |  | 51.0259 | 0.7084 | FALSE | 72.03 | 72.03 | 48837.27 | FALSE | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 |  | 52.5819 | 35648.9507
6.3 | 12442/ORSE | Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 90 X 90 Cm, Porcelanato, Esmaltado, Polido, Linha Munari Cimento, Eliane Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço - Rev - 03 | SER.CG | M2 | 450.72 |  |  | 0 |  |  | 208.0062 | 93752.55 | 0 |  | 0 | 0 | 93752.55 | 0% | 0% | 284.94 |  | 201.851 | 0.7084 | FALSE | 284.94 | 284.94 | 128429.67 | FALSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 |  | 208.0062 | 93752.5545
6.4 | 07653/ORSE | Piso Em Granito Branco Siena, Esp= 2Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Ii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base(Escadas E Rampas) | SER.CG | M2 | 64.51 |  |  | 0 |  |  | 621.0548 | 40064.24 | 0 |  | 0 | 0 | 40064.24 | 0% | 0% | 850.76 |  | 602.6769 | 0.7084 | FALSE | 850.76 | 850.76 | 54882.63 | FALSE | Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base(ESCADAS E RAMPAS) |  | 621.0548 | 40064.2451
6.5 | 10169/ORSE | Piso Alta Resistência 12 Mm, Cor Cinza, Com Juntas Plásticas, Polimento Até O Esmeril 400 E Enceramento, Exclusive Argamassa De Regularização, Aplicado | SER.CG | M2 | 301.7 |  |  | 0 |  |  | 57.0276 | 17205.22 | 0 |  | 0 | 0 | 17205.22 | 0% | 0% | 78.12 |  | 55.3401 | 0.7084 | FALSE | 78.12 | 78.12 | 23570.25 | FALSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado |  | 57.0276 | 17205.2269
6.6 | 12441/ORSE | Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 90 X 90 Cm, Porcelanato, Natural, Retificado, Linha Bianco Carrara, Portobello Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço(Piso Porcelanato Retificado, 200X1200Mm, Legno Dorato, Biancogres Ou Equivalente Técnico) | SER.CG | M2 | 98.23 |  |  | 0 |  |  | 183.1862 | 17994.38 | 0 |  | 0 | 0 | 17994.38 | 0% | 0% | 250.94 |  | 177.7655 | 0.7084 | FALSE | 250.94 | 250.94 | 24649.38 | FALSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço(Piso Porcelanato Retificado, 200x1200mm, Legno Dorato, Biancogres ou equivalente técnico) |  | 183.1862 | 17994.3804
7 |  | PAREDES E PAINÉIS | [9 empty] | 415912.6 |  | 0.002518 | 71626.7351 | 0 | 415912.6 | 0.17222 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 569768.55 | FALSE | PAREDES E PAINÉIS |  | 0 | 0
7.1 | 96361 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | SER.CG | M2 | 255 |  | 76.5 | 76.5 |  |  | 143.0873 | 36487.26 | 0 |  | 10946.1784 |  | 36487.26 | 30% | 0% | 196.01 |  | 138.8531 | 0.7084 | FALSE | 196.01 | 196.01 | 49982.77 | FALSE | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. |  | 143.0873 | 36487.2615
7.2 | 13867/ORSE | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall Ru, Uso Externo, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Duplas Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M2, Com Vãos. | SER.CG | M2 | 178 |  | 53.4 | 53.4 |  |  | 160.7971 | 28621.88 | 0 |  | 8586.5651 |  | 28621.88 | 30% | 0% | 220.27 |  | 156.0389 | 0.7084 | FALSE | 220.27 | 220.27 | 39208.42 | FALSE | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall RU, uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. |  | 160.7971 | 28621.8838
7.3 | 07704/ORSE | Manta Em Lã De Rocha De 25Mm - Fornecimento E Aplicação | SER.CG | M2 | 433 |  | 129.9 | 129.9 |  |  | 32.5215 | 14081.8 | 0 |  | 4224.5428 |  | 14081.8 | 30% | 0% | 44.55 |  | 31.5591 | 0.7084 | FALSE | 44.55 | 44.55 | 19291.71 | FALSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação |  | 32.5215 | 14081.8095
7.4 | 103324 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | SER.CG | M2 | 1329.19 |  |  | 0 |  | 1329.19 | 77.7304 | -103318.47 | 0 | -103318.4704 | 0 | 0 | -103318.47 | 0% | 0% | 106.48 |  | 75.4302 | 0.7084 | FALSE | 106.48 | 106.48 | 141531.3 | FALSE | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | 77.7304 | 103318.4704
7.5 | 87878 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. | SER.CG | M2 | 2658.38 |  |  | 0 |  | 2658.38 | 5.0078 | -13312.63 | 0 | -13312.6354 | 0 | 0 | -13312.63 | 0% | 0% | 6.86 |  | 4.8596 | 0.7084 | FALSE | 6.86 | 6.86 | 18247.12 | FALSE | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. |  | 5.0078 | 13312.6354
7.6 | 03316/ORSE | Reboco Ou Emboço Externo, De Parede, Com Argamassa Traço T5 - 1:2:8 (Cimento / Cal / Areia), Espessura 2,5 Cm | SER.CG | M2 | 2658.38 |  |  | 0 |  | 2658.38 | 35.6824 | -94857.37 | 0 | -94857.3785 | 0 | 0 | -94857.37 | 0% | 0% | 48.88 |  | 34.6265 | 0.7084 | FALSE | 48.88 | 48.88 | 129952.67 | FALSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm |  | 35.6824 | 94857.3785
7.7 | 93202 | Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. Af_03/2024 | SER.CG | M | 354 |  |  | 0 |  | 354 | 28.3678 | -10042.2 | 0 | -10042.2012 | 0 | 0 | -10042.2 | 0% | 0% | 38.86 |  | 27.5284 | 0.7084 | FALSE | 38.86 | 38.86 | 13757.4 | FALSE | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2024 |  | 28.3678 | 10042.2012
7.8 | 12330/ORSE | Rodapé Em Granito Branco Polar10Cm X 2Cm | SER.CG | M | 389.83 |  |  | 0 |  |  | 141.4594 | 55145.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55145.11 | 0% | 0% | 193.78 |  | 137.2734 | 0.7084 | FALSE | 193.78 | 193.78 | 75540.07 | FALSE | Rodapé em granito branco Polar10cm x 2cm |  | 141.4594 | 55145.1179
7.9 | 11808/ORSE | Revestimento Cerâmico Para Piso Ou Parede, 60 X 60 Cm, Porcelanato, Natural, Retificado, Linha Pietra Di Firenze, Grigio, Portobello Ou Similar, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Iii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base Ou Emboço | SER.CG | M2 | 367.5 |  |  | 0 |  |  | 107.7188 | 39586.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39586.65 | 0% | 0% | 147.56 |  | 104.5312 | 0.7084 | FALSE | 147.56 | 147.56 | 54229.59 | FALSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço |  | 107.7188 | 39586.659
7.10 | 93187 | Verga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *20* Cm. Af_03/2024 | SER.CG | M | 165.5 |  |  | 0 |  | 165.5 | 75.5039 | -12495.89 | 0 | -12495.8954 | 0 | 0 | -12495.89 | 0% | 0% | 103.43 |  | 73.2696 | 0.7084 | FALSE | 103.43 | 103.43 | 17118.37 | FALSE | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 |  | 75.5039 | 12495.8954
7.11 | 93197 | Contraverga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *20* Cm. Af_03/2024 | SER.CG | M | 94.6 |  |  | 0 |  | 94.6 | 56.2173 | -5318.15 | 0 | -5318.1566 | 0 | 0 | -5318.15 | 0% | 0% | 77.01 |  | 54.5537 | 0.7084 | FALSE | 77.01 | 77.01 | 7285.53 | FALSE | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 |  | 56.2173 | 5318.1566
7.12 | 101161 | Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Concreto (Cobogó) De 7X50X50Cm E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020 | SER.CG | M2 | 13.91 |  |  | 0 |  |  | 190.165 | 2645.19 | 0 |  | 0 | 0 | 2645.19 | 0% | 0% | 260.5 |  | 184.5377 | 0.7084 | FALSE | 260.5 | 260.5 | 3623.59 | FALSE | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  | 190.165 | 2645.1952
7.13 |  | FORNECIM. MONTAGEM PAREDE STEEL FRAME INCLUSIVE PLACA CIMENTICIA GESSO ACARTONADO E ISOLAMENTO LÃ DE ROCHA | SER.CG | M2 | 1329.19 |  | 265.838 | 0 | 1329.19 |  | 180.07 | 239344.71 |  | 239344.74 | 47869.4487 |  | 239344.71 | 20% | 0% | 260.5 |  | 184.5377
8 |  | ACESSÓRIOS E FERRAGENS | [9 empty] | 19444 |  |  | 0 | 0 | 19444 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 26636.28 | FALSE | ACESSÓRIOS E FERRAGENS |  | 0 | 0
8.1 | 01778/ORSE | Mola Hidráulica Para Porta De Madeira (Brasil Ou Similar) | MAT. | UN | 28 |  |  | 0 |  |  | 199.8375 | 5595.45 | 0 |  | 0 | 0 | 5595.45 | 0% | 0% | 273.75 |  | 193.924 | 0.7084 | FALSE | 273.75 | 273.75 | 7664.97 | FALSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) |  | 199.8375 | 5595.45
8.2 | 102188 | Mola Hidraulica De Piso Para Porta De Vidro Temperado. Af_01/2021 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 952.65 | 2857.95 | 0 |  | 0 | 0 | 2857.95 | 0% | 0% | 1305 |  | 924.4597 | 0.7084 | FALSE | 1305 | 1305 | 3914.99 | FALSE | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 |  | 952.65 | 2857.95
8.3 | 01896/ORSE | Persiana Horizontal 15Mm, Slimlux Ou Similar | SER.CG | M2 | 86.17 |  |  | 0 |  |  | 127.5456 | 10990.6 | 0 |  |  | 0 | 10990.6 | 0% | 0% | 174.72 |  | 123.7713 | 0.7084 | FALSE | 174.72 | 174.72 | 15056.32 | FALSE | Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar |  | 127.5456 | 10990.6044
9 |  | ESQUADRIAS E VIDROS | [9 empty] | 216955.5 |  |  | 0 | 0 | 216955.5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 297194.5 | FALSE | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 0 | 0
9.1 | 11941/ORSE | Janela Em Alumínio, Cor N/P/B, Tipo Moldura-Vidro, De Correr, Exclusive Vidro | SER.CG | M2 | 50.7 |  |  | 0 |  |  | 462.6813 | 23457.94 | 0 |  | 0 | 0 | 23457.94 | 0% | 0% | 633.81 |  | 448.9899 | 0.7084 | FALSE | 633.81 | 633.81 | 32134.13 | FALSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro |  | 462.6813 | 23457.9419
9.2 | 94587 | Contramarco De Aço, Fixação Com Argamassa - Fornecimento E Instalação Af_12/2019 | SER.CG | M | 165.8 |  |  | 0 |  |  | 70.445 | 11679.78 | 0 |  | 0 | 0 | 11679.78 | 0% | 0% | 96.5 |  | 68.3604 | 0.7084 | FALSE | 96.5 | 96.5 | 15998.93 | FALSE | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 |  | 70.445 | 11679.781
9.3 | 11940/ORSE | Janela Em Alumínio, Cor N/P/B, Tipo Moldura-Vidro, Max-Ar, Exclusive Vidro | SER.CG | M2 | 7.44 |  |  | 0 |  |  | 329.3687 | 2450.5 | 0 |  | 0 | 0 | 2450.5 | 0% | 0% | 451.19 |  | 319.6222 | 0.7084 | FALSE | 451.19 | 451.19 | 3356.85 | FALSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro |  | 329.3687 | 2450.5031
9.4 | 01880/ORSE | Vidro Liso Incolor 6Mm | SER.CG | M2 | 58.14 |  |  | 0 |  |  | 198.7498 | 11555.31 | 0 |  | 0 | 0 | 11555.31 | 0% | 0% | 272.26 |  | 192.8685 | 0.7084 | FALSE | 272.26 | 272.26 | 15829.41 | FALSE | Vidro liso incolor 6mm |  | 198.7498 | 11555.3134
9.5 | 01885/ORSE | Vidro Temperado 10 Mm, Liso, Transparente, Com Ferragens | SER.CG | M2 | 88.83 |  |  | 0 |  |  | 809.5043 | 71908.26 | 0 |  | 0 | 0 | 71908.26 | 0% | 0% | 1108.91 |  | 785.5499 | 0.7084 | FALSE | 1108.91 | 1108.91 | 98504.51 | FALSE | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens |  | 809.5043 | 71908.267
9.6 | 03149/ORSE | Película Insulfilm Aplicada Ou Similar(Basculantes Dos Banheiros, Porta De Vidro De Correr) | SER.CG | M2 | 5.73 |  |  | 0 |  |  | 58.7869 | 336.84 | 0 |  | 0 | 0 | 336.84 | 0% | 0% | 80.53 |  | 57.0473 | 0.7084 | FALSE | 80.53 | 80.53 | 461.46 | FALSE | Película insulfilm aplicada ou Similar(Basculantes dos banheiros, porta de vidro de correr) |  | 58.7869 | 336.8489
9.7 | 13096/ORSE | Porta Em Vidro Temperado 10Mm, Incolor, Inclusive Ferragens De Fixação E Instalação, Exclusive Puxador - Rev 01_10/2021 | SER.CG | M2 | 14.48 |  |  | 0 |  |  | 633.5159 | 9173.31 | 0 |  | 0 | 0 | 9173.31 | 0% | 0% | 867.83 |  | 614.7692 | 0.7084 | FALSE | 867.83 | 867.83 | 12561.9 | FALSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 |  | 633.5159 | 9173.3102
9.8 | 09733/ORSE | Puxador Duplo Para Porta, Em Alumínio Polido, Ø = 1", L= 40Cm, Ref. 3008, Da Vesfer Ou Similar | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 |  |  | 229.3368 | 1376.02 | 0 |  | 0 | 0 | 1376.02 | 0% | 0% | 314.16 |  | 222.5504 | 0.7084 | FALSE | 314.16 | 314.16 | 1884.95 | FALSE | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar |  | 229.3368 | 1376.0208
9.9 | 03764/ORSE | Porta Em Madeira Compensada (Canela), Lisa, Semi-Ôca, 0.80 X 2.10 M, Revestida C/Fórmica, Inclusive Batentes E Ferragens | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 |  |  | 1174.9569 | 9399.65 | 0 |  | 0 | 0 | 9399.65 | 0% | 0% | 1609.53 |  | 1140.1882 | 0.7084 | FALSE | 1609.53 | 1609.53 | 12876.26 | FALSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens |  | 1174.9569 | 9399.6552
9.10 | 09982/ORSE | Porta Em Madeira Compensada (Canela), Lisa, Semi-Ôca, 0.90 X 2.10 M, Revestida C/Fórmica, Inclusive Batentes E Ferragens | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 |  |  | 1276.1568 | 25523.13 | 0 |  | 0 | 0 | 25523.13 | 0% | 0% | 1748.16 |  | 1238.3935 | 0.7084 | FALSE | 1748.16 | 1748.16 | 34963.22 | FALSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens |  | 1276.1568 | 25523.136
9.11 | 07165/ORSE | Porta Em Madeira Compensada (Canela), Lisa, Semi-Ôca, 0.90 X 2.10 M, Para Sanitário De Deficiente Físico (Inclusive Batente, Ferragens, Fechadura, Suporte E Chapa De Alumínio E=1Mm) - Rev 03 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 1152.3488 | 3457.04 | 0 |  | 0 | 0 | 3457.04 | 0% | 0% | 1578.56 |  | 1118.2491 | 0.7084 | FALSE | 1578.56 | 1578.56 | 4735.67 | FALSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 |  | 1152.3488 | 3457.0464
9.12 | 1341 | Chapa De Laminado Melaminico, Texturizado, De 1,25 X 3,08 Metros, Espessura = 0,8 Milimetros | SER.CG | M2 | 11.97 |  |  | 0 |  |  | 48.9684 | 586.15 | 0 |  | 0 | 0 | 586.15 | 0% | 0% | 67.08 |  | 47.5194 | 0.7084 | FALSE | 67.08 | 67.08 | 802.95 | FALSE | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS |  | 48.9684 | 586.1517
9.13 | 100701 | Porta De Ferro, De Abrir, Tipo Grade Com Chapa, Com Guarnições. Af_12/2019 | SER.CG | M2 | 5.85 |  |  | 0 |  |  | 408.3985 | 2389.13 | 0 |  | 0 | 0 | 2389.13 | 0% | 0% | 559.45 |  | 396.3134 | 0.7084 | FALSE | 559.45 | 559.45 | 3272.8 | FALSE | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 |  | 408.3985 | 2389.1312
9.14 | 09072/ORSE | Portão Em Ferro, Em Gradil Metálico, Padrão Belgo Ou Equivalente | SER.CG | M2 | 15 |  |  | 0 |  |  | 814.2347 | 12213.52 | 0 |  | 0 | 0 | 12213.52 | 0% | 0% | 1115.39 |  | 790.1403 | 0.7084 | FALSE | 1115.39 | 1115.39 | 16730.81 | FALSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente |  | 814.2347 | 12213.5205
9.15 | 13135/ORSE | Portão Em Chapa De Ferro N.º 18(1,25Mm), De Correr, Quadro Em Tubo De Ferro Galvanizado/Inter Horizontal De 2", Inclusive Trancas/Ferrolho - Rev 01 | SER.CG | M2 | 32.6 |  |  | 0 |  |  | 680.8418 | 22195.44 | 0 |  | 0 | 0 | 22195.44 | 0% | 0% | 932.66 |  | 660.6947 | 0.7084 | FALSE | 932.66 | 932.66 | 30404.56 | FALSE | Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01 |  | 680.8418 | 22195.4427
9.16 | 91338 | Porta De Alumínio De Abrir Com Lambri, Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | SER.CG | M2 | 14.14 |  |  | 0 |  |  | 515.2632 | 7285.82 | 0 |  | 0 | 0 | 7285.82 | 0% | 0% | 705.84 |  | 500.0158 | 0.7084 | FALSE | 705.84 | 705.84 | 9980.63 | FALSE | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 515.2632 | 7285.8216
9.17 | 100702 | Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Alizar. Af_12/2019 | SER.CG | M2 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 285.43 | 1798.2 | 0 |  | 0 | 0 | 1798.2 | 0% | 0% | 391 |  | 276.9837 | 0.7084 | FALSE | 391 | 391 | 2463.29 | FALSE | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 |  | 285.43 | 1798.209
9.18 | 03163/ORSE | Tampo De Balcão Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm | SER.CG | M2 | 0.33 |  |  | 0 |  |  | 513.5331 | 169.46 | 0 |  |  | 0 | 169.46 | 0% | 0% | 703.47 |  | 498.3369 | 0.7084 | FALSE | 703.47 | 703.47 | 232.15 | FALSE | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm |  | 513.5331 | 169.4659
10 |  | FORRO | [9 empty] | 55726.94 |  |  | 0 | 0 | 55726.94 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 76332 | FALSE | FORRO |  | 0 | 0
10.1 | 04726/ORSE | Forro De Gesso Acartonado, Em Placas 1250 X 600Mm E Perfis T, Acabamento Em Filme Pvc, Marca Mod-Line, Modelo Linho Ou Similar, Instalado | SER.CG | M2 | 532 |  |  | 0 |  |  | 79.1539 | 42109.87 | 0 |  | 0 | 0 | 42109.87 | 0% | 0% | 108.43 |  | 76.8116 | 0.7084 | FALSE | 108.43 | 108.43 | 57682.76 | FALSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado |  | 79.1539 | 42109.8748
10.2 | 39571 | Perfil Longarina (Principal), T Clicado, Em Aco, Branco Nas Faces Aparentes, Para Forro Removivel, 24 X 32 X 3750 Mm (L X H X C | INSUMO | M | 454 |  |  | 0 |  |  | 5.0735 | 2303.36 | 0 |  | 0 | 0 | 2303.36 | 0% | 0% | 6.95 |  | 4.9234 | 0.7084 | FALSE | 6.95 | 6.95 | 3155.92 | FALSE | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C |  | 5.0735 | 2303.369
10.3 | 39570 | Perfil Travessa (Secundario), T Clicado, Em Aco Galvanizado , Branco, Para Forro Removivel, 24 X 1250 Mm (L X C) | INSUMO | M | 1352 |  |  | 0 |  |  | 4.9859 | 6740.93 | 0 |  | 0 | 0 | 6740.93 | 0% | 0% | 6.83 |  | 4.8384 | 0.7084 | FALSE | 6.83 | 6.83 | 9229.51 | FALSE | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) |  | 4.9859 | 6740.9368
10.4 | 96114 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | SER.CG | M2 | 61 |  |  | 0 |  |  | 74.9637 | 4572.78 | 0 |  |  | 0 | 4572.78 | 0% | 0% | 102.69 |  | 72.7454 | 0.7084 | FALSE | 102.69 | 102.69 | 6263.81 | FALSE | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P |  | 74.9637 | 4572.7857
11 |  | REVESTIMENTO DE FACHADA | [9 empty] | 612800.58 |  |  | 0 | 0 | 612800.58 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 839451.92 | FALSE | REVESTIMENTO DE FACHADA |  | 0 | 0
11.1 | 04266/ORSE | Junta De Dilatação (Altura Total Do Pavimento) Com Preenchimento Parcial Em Isopor H=15Cm E Preenchimento Do Complemento Com Mastique De Poliuretano Seção 2X2Cm, Mbt, Basf, Ou Similar, Para Pavimentos Em Concreto | SER.CG | M | 296.2 |  |  | 0 |  |  | 67.5104 | 19996.58 | 0 |  | 0 | 0 | 19996.58 | 0% | 0% | 92.48 |  | 65.5127 | 0.7084 | FALSE | 92.48 | 92.48 | 27391.63 | FALSE | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto |  | 67.5104 | 19996.5805
11.2 | 05057/ORSE | Revestimento Metálico Em Alumínio Composto (Alucobond), E=0,3Mm, Pintura Kaynar 500 Composta Por Seis Camadas, Inclusive Estrutura Metálica Auxiliar Em Perfil De Viga "U" De 2" - Fornecimento E Montagem | SER.CG | M2 | 341.4 |  |  | 0 |  |  | 460.3015 | 157146.93 | 0 |  | 0 | 0 | 157146.93 | 0% | 0% | 630.55 |  | 446.6805 | 0.7084 | FALSE | 630.55 | 630.55 | 215270.45 | FALSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem |  | 460.3015 | 157146.9321
11.3 | 87244 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Externas Em Pastilhas De Porcelana 5 X 5 Cm (Placas De 30 X 30 Cm), Alinhadas A Prumo. Af_02/2023(Revestimento 7,5X7,5Cm Fab. Eliane Ou Equivalente Técnico) | SER.CG | M2 | 1482.76 |  |  | 0 |  |  | 231.483 | 343233.73 | 0 |  | 0 | 0 | 343233.73 | 0% | 0% | 317.1 |  | 224.6331 | 0.7084 | FALSE | 317.1 | 317.1 | 470189.6 | FALSE | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023(Revestimento 7,5x7,5cm Fab. Eliane ou equivalente técnico) |  | 231.483 | 343233.7331
11.4 | 10870/ORSE | Rejuntamento De Revestimentos Pastilha 4Cm X 6Cm Ou 5Cm X 5Cm - Rev 01_05/2022(Revestimento 7,5X7,5Cm Fab. Eliane Ou Equivalente Técnico) | SER.CG | M2 | 1482.76 |  |  | 0 |  |  | 7.8475 | 11635.95 | 0 |  | 0 | 0 | 11635.95 | 0% | 0% | 10.75 |  | 7.6153 | 0.7084 | FALSE | 10.75 | 10.75 | 15932.67 | FALSE | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022(Revestimento 7,5x7,5cm Fab. Eliane ou equivalente técnico) |  | 7.8475 | 11635.9591
11.5 | 09054/ORSE | Fornecimento E Instalação De Brise Metálico De Alumínio Ref. 84F, 45º L, Da Fibrocell Ou Similar | SER.CG | M2 | 351 |  |  | 0 |  |  | 177.6528 | 62356.13 | 0 |  | 0 | 0 | 62356.13 | 0% | 0% | 243.36 |  | 172.3958 | 0.7084 | FALSE | 243.36 | 243.36 | 85419.36 | FALSE | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar |  | 177.6528 | 62356.1328
11.5 | 9638/ORSE | Perfil Em Alumínio 2" X 1" | SER.CG | M | 403.65 |  |  | 0 |  |  | 45.6615 | 18431.26 | 0 |  |  | 0 | 18431.26 | 0% | 0% | 62.55 |  | 44.3103 | 0.7084 | FALSE | 62.55 | 62.55 | 25248.21 | FALSE | Perfil em alumínio 2" x 1" |  | 45.6615 | 18431.2645
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 354639.69 |  |  | 6160.9226 | 18581.3772 | 336058.3128 | 0.017372 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 485808.72 | FALSE | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0
12.1 |  | ILUMINAÇÃO - ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 20551.77 |  |  | 4373.7512 | 9911.3706 | 10640.3994 | 0.21282 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 28153.14 | FALSE | ILUMINAÇÃO - ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2012-01-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 680 | 204 | 272 | 476 |  |  | 10.2346 | 6959.52 | 2087.85 |  | 2783.8112 | 4871.6696 | 2087.8504 | 40% | 70% | 14.02 |  | 9.9317 | 0.7084 | FALSE | 14.02 | 14.02 | 9533.6 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 10.2346 | 6959.528
2012-01-02 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 484 | 242 | 193.6 | 435.6 |  |  | 8.2125 | 3974.85 | 1987.42 |  | 1589.94 | 3577.365 | 397.485 | 40% | 90% | 11.25 |  | 7.9695 | 0.7084 | FALSE | 11.25 | 11.25 | 5445 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 8.2125 | 3974.85
2012-01-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 157 |  |  | 0 |  |  | 13.1546 | 2065.27 | 0 |  | 0 | 0 | 2065.27 | 0% | 0% | 18.02 |  | 12.7653 | 0.7084 | FALSE | 18.02 | 18.02 | 2829.14 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.1546 | 2065.2722
2012-01-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 500 |  |  | 0 |  |  | 0.9709 | 485.45 | 0 |  | 0 | 0 | 485.45 | 0% | 0% | 1.33 |  | 0.94217 | 0.7084 | FALSE | 1.33 | 1.33 | 665 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" |  | 0.9709 | 485.45
2012-01-05 | 91849 | Eletroduto Flexível Liso, Pead, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 70 |  |  | 0 |  |  | 7.373 | 516.11 | 0 |  | 0 | 0 | 516.11 | 0% | 0% | 10.1 |  | 7.1548 | 0.7084 | FALSE | 10.1 | 10.1 | 707 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 7.373 | 516.11
2012-01-06 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 160 | 160 |  | 160 |  |  | 9.1396 | 1462.33 | 1462.33 |  | 0 | 1462.336 | 0 | 0% | 100% | 12.52 |  | 8.8691 | 0.7084 | FALSE | 12.52 | 12.52 | 2003.2 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.1396 | 1462.336
2012-01-07 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 400 |  |  | 0 |  |  | 12.4611 | 4984.44 | 0 |  | 0 | 0 | 4984.44 | 0% | 0% | 17.07 |  | 12.0924 | 0.7084 | FALSE | 17.07 | 17.07 | 6828 | FALSE | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA- LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE |  | 12.4611 | 4984.44
2012-01-08 | 723 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 |  |  | 5.1903 | 103.8 | 0 |  | 0 | 0 | 103.8 | 0% | 0% | 7.11 |  | 5.0367 | 0.7084 | FALSE | 7.11 | 7.11 | 142.2 | FALSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) |  | 5.1903 | 103.806
12.2 |  | CAIXAS | [9 empty] | 7777.77 |  |  | 0 | 0 | 7777.77 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 10654.51 | FALSE | CAIXAS |  | 0 | 0
2012-02-01 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 134 |  |  | 0 |  |  | 17.9288 | 2402.45 | 0 |  | 0 | 0 | 2402.45 | 0% | 0% | 24.56 |  | 17.3983 | 0.7084 | FALSE | 24.56 | 24.56 | 3291.04 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 17.9288 | 2402.4592
2012-02-02 | 91942 | Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 145 |  |  | 0 |  |  | 34.7553 | 5039.51 | 0 |  | 0 | 0 | 5039.51 | 0% | 0% | 47.61 |  | 33.7268 | 0.7084 | FALSE | 47.61 | 47.61 | 6903.45 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 34.7553 | 5039.5185
2012-02-03 | 91937 | Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 22 |  |  | 0 |  |  | 15.2643 | 335.81 | 0 |  |  | 0 | 335.81 | 0% | 0% | 20.91 |  | 14.8126 | 0.7084 | FALSE | 20.91 | 20.91 | 460.02 | FALSE | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 15.2643 | 335.8146
12.3 |  | ILUMINAÇÃO – CABOS | [9 empty] | 21591.93 |  |  | 0 | 0 | 21591.93 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 29578 | FALSE | ILUMINAÇÃO – CABOS |  | 0 | 0
2012-03-01 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 4700 |  |  | 0 |  |  | 4.1318 | 19419.46 | 0 |  | 0 | 0 | 19419.46 | 0% | 0% | 5.66 |  | 4.0095 | 0.7084 | FALSE | 5.66 | 5.66 | 26602 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 4.1318 | 19419.46
2012-03-02 | 91927 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 150 |  |  | 0 |  |  | 4.6209 | 693.13 | 0 |  | 0 | 0 | 693.13 | 0% | 0% | 6.33 |  | 4.4842 | 0.7084 | FALSE | 6.33 | 6.33 | 949.5 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 4.6209 | 693.135
2012-03-03 | 11413 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 1,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento E Instalação | SER.CG | M | 150 |  |  | 0 |  |  | 9.8623 | 1479.34 | 0 |  |  | 0 | 1479.34 | 0% | 0% | 13.51 |  | 9.5705 | 0.7084 | FALSE | 13.51 | 13.51 | 2026.5 | FALSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação |  | 9.8623 | 1479.345
12.4 |  | DISPOSITIVOS | [9 empty] | 5894.6 |  |  | 0 | 0 | 5894.6 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 8074.81 | FALSE | DISPOSITIVOS |  | 0 | 0
2012-04-01 | 91953 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 |  |  | 26.6085 | 798.25 | 0 |  | 0 | 0 | 798.25 | 0% | 0% | 36.45 |  | 25.8211 | 0.7084 | FALSE | 36.45 | 36.45 | 1093.5 | FALSE | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 26.6085 | 798.255
2012-04-02 | 91959 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 |  |  | 40.2157 | 361.94 | 0 |  | 0 | 0 | 361.94 | 0% | 0% | 55.09 |  | 39.0257 | 0.7084 | FALSE | 55.09 | 55.09 | 495.81 | FALSE | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 40.2157 | 361.9413
2012-04-03 | 91967 | Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 53.8302 | 161.49 | 0 |  | 0 | 0 | 161.49 | 0% | 0% | 73.74 |  | 52.2373 | 0.7084 | FALSE | 73.74 | 73.74 | 221.22 | FALSE | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 53.8302 | 161.4906
2012-04-04 | 97598 | Sensor De Presença Sem Fotocélula, Fixação Em Teto - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024 | SER.CG | UN | 16 |  |  | 0 |  |  | 63.2034 | 1011.25 | 0 |  | 0 | 0 | 1011.25 | 0% | 0% | 86.58 |  | 61.3331 | 0.7084 | FALSE | 86.58 | 86.58 | 1385.28 | FALSE | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  | 63.2034 | 1011.2544
2012-04-05 | 91993 | Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 82 |  |  | 0 |  |  | 43.435 | 3561.67 | 0 |  |  | 0 | 3561.67 | 0% | 0% | 59.5 |  | 42.1497 | 0.7084 | FALSE | 59.5 | 59.5 | 4879 | FALSE | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 43.435 | 3561.67
12.5 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 4990.96 |  |  | 0 | 0 | 4990.96 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 6837 | FALSE | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2012-05-01 | 91864 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 16 |  |  | 0 |  |  | 13.5269 | 216.43 | 0 |  | 0 | 0 | 216.43 | 0% | 0% | 18.53 |  | 13.1266 | 0.7084 | FALSE | 18.53 | 18.53 | 296.48 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.5269 | 216.4304
2012-05-02 | 93008 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 12 |  |  | 0 |  |  | 15.7461 | 188.95 | 0 |  | 0 | 0 | 188.95 | 0% | 0% | 21.57 |  | 15.2801 | 0.7084 | FALSE | 21.57 | 21.57 | 258.84 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 15.7461 | 188.9532
2012-05-03 | 91876 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 |  |  | 9.8185 | 88.36 | 0 |  | 0 | 0 | 88.36 | 0% | 0% | 13.45 |  | 9.528 | 0.7084 | FALSE | 13.45 | 13.45 | 121.05 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.8185 | 88.3665
2012-05-04 | 93013 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 |  |  | 14.7898 | 88.73 | 0 |  | 0 | 0 | 88.73 | 0% | 0% | 20.26 |  | 14.3521 | 0.7084 | FALSE | 20.26 | 20.26 | 121.56 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 14.7898 | 88.7388
2012-05-05 | 91893 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 16.1403 | 32.28 | 0 |  | 0 | 0 | 32.28 | 0% | 0% | 22.11 |  | 15.6627 | 0.7084 | FALSE | 22.11 | 22.11 | 44.22 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 16.1403 | 32.2806
2012-05-06 | 93018 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 22.5059 | 22.5 | 0 |  | 0 | 0 | 22.5 | 0% | 0% | 30.83 |  | 21.8399 | 0.7084 | FALSE | 30.83 | 30.83 | 30.83 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 22.5059 | 22.5059
2012-05-07 | 344 | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 25Mm, D=1" | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 |  |  | 1.5111 | 3.02 | 0 |  | 0 | 0 | 3.02 | 0% | 0% | 2.07 |  | 1.4664 | 0.7084 | FALSE | 2.07 | 2.07 | 4.14 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" |  | 1.5111 | 3.0222
2012-05-08 | 346 | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 40Mm, D=1 1/2" | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 |  |  | 3.5697 | 7.13 | 0 |  | 0 | 0 | 7.13 | 0% | 0% | 4.89 |  | 3.4641 | 0.7084 | FALSE | 4.89 | 4.89 | 9.78 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" |  | 3.5697 | 7.1394
2012-05-09 | 91849 | Eletroduto Flexível Liso, Pead, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 160 |  |  | 0 |  |  | 7.373 | 1179.68 | 0 |  | 0 | 0 | 1179.68 | 0% | 0% | 10.1 |  | 7.1548 | 0.7084 | FALSE | 10.1 | 10.1 | 1616 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 7.373 | 1179.68
2010-12-05 | 3767 | Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 2", Tipo Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, Exclusive Escavação E Reaterro | SER.CG | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 14.089 | 563.56 | 0 |  | 0 | 0 | 563.56 | 0% | 0% | 19.3 |  | 13.6721 | 0.7084 | FALSE | 19.3 | 19.3 | 772 | FALSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  | 14.089 | 563.56
2011-12-05 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 80 |  |  | 0 |  |  | 9.1396 | 731.16 | 0 |  | 0 | 0 | 731.16 | 0% | 0% | 12.52 |  | 8.8691 | 0.7084 | FALSE | 12.52 | 12.52 | 1001.6 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.1396 | 731.168
2012-12-05 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 150 |  |  | 0 |  |  | 12.4611 | 1869.16 | 0 |  |  | 0 | 1869.16 | 0% | 0% | 17.07 |  | 12.0924 | 0.7084 | FALSE | 17.07 | 17.07 | 2560.5 | FALSE | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA- LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE |  | 12.4611 | 1869.165
12.6 |  | LUMINARIAS | [9 empty] | 54907.25 |  |  | 0 | 0 | 54907.25 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 75215.46 | FALSE | LUMINARIAS |  | 0 | 0
2012-06-01 | 7294 | Luminária Tipo Balizador Para Ambiente Aberto, Corpo Em Alumínio Fundido Pintado, Difusor Em Vidro Frisado Temperado, Ref. Ex02-S, Da Lumicenter Ou Simiular (Tipo Tartaruga) | SER.CG | un | 12 |  |  | 0 |  |  | 125.122 | 1501.46 | 0 |  | 0 | 0 | 1501.46 | 0% | 0% | 171.4 |  | 121.4195 | 0.7084 | FALSE | 171.4 | 171.4 | 2056.8 | FALSE | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) |  | 125.122 | 1501.464
2012-06-02 | 561 | Luminária Calha Sobrepor P/Lamp.Fluorescente 2X40W Ou Led 18 À 20W, Completa, Incl.Reator Eletronico E Lampadas. Rev 03_06/2024 | SER.CG | un | 6 |  |  | 0 |  |  | 123.9978 | 743.98 | 0 |  | 0 | 0 | 743.98 | 0% | 0% | 169.86 |  | 120.3285 | 0.7084 | FALSE | 169.86 | 169.86 | 1019.16 | FALSE | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 |  | 123.9978 | 743.9868
2012-06-03 | 13529 | Plug Fêmea 2P + T, Abnt, De Embutir, 10 A | SER.CG | un | 125 |  |  | 0 |  |  | 16.4396 | 2054.95 | 0 |  | 0 | 0 | 2054.95 | 0% | 0% | 22.52 |  | 15.9531 | 0.7084 | FALSE | 22.52 | 22.52 | 2815 | FALSE | Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A |  | 16.4396 | 2054.95
2012-06-04 | 13528 | Plug Macho 2P + T, Abnt, De Embutir, 10 A | SER.CG | un | 125 |  |  | 0 |  |  | 14.7533 | 1844.16 | 0 |  | 0 | 0 | 1844.16 | 0% | 0% | 20.21 |  | 14.3167 | 0.7084 | FALSE | 20.21 | 20.21 | 2526.25 | FALSE | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A |  | 14.7533 | 1844.1625
2012-06-05 | 11413 | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 1,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 150 |  |  | 0 |  |  | 9.8696 | 1480.44 | 0 |  | 0 | 0 | 1480.44 | 0% | 0% | 13.52 |  | 9.5775 | 0.7084 | FALSE | 13.52 | 13.52 | 2028 | FALSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação |  | 9.8696 | 1480.44
2012-06-06 | SOE 12369 A | Luminárias Led De 35W, Embutir Com Aletas Modelo Laa02 S3500840 Da Lumicenter Ou Similar Técnico- Fornecimento E Instalaçãod | SER.CG | un | 79 |  |  | 0 |  |  | 433.0579 | 34211.57 | 0 |  | 0 | 0 | 34211.57 | 0% | 0% | 593.23 |  | 420.2431 | 0.7084 | FALSE | 593.23 | 593.23 | 46865.17 | FALSE | LUMINÁRIAS LED DE 35W, EMBUTIR COM ALETAS MODELO LAA02 S3500840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOd |  | 433.0579 | 34211.5741
2012-06-07 | SOE 12369 C | Luminárias Led De 17,5W, Embutir Com Aletas Modelo Laa01 E1750840 Da Lumicenter Ou Similar Técnico- Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 46 |  |  | 0 |  |  | 219.7154 | 10106.9 | 0 |  | 0 | 0 | 10106.9 | 0% | 0% | 300.98 |  | 213.2137 | 0.7084 | FALSE | 300.98 | 300.98 | 13845.08 | FALSE | LUMINÁRIAS LED DE 17,5W, EMBUTIR COM ALETAS MODELO LAA01 E1750840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 219.7154 | 10106.9084
2012-06-08 | SOE 12369 D | Luminárias Led De 17,5W, Sobreporr Com Aletas Modelo Laa01 S1750840 Da Lumicenter Ou Similar Técnico- Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 13 |  |  | 0 |  |  | 199.2024 | 2589.63 | 0 |  | 0 | 0 | 2589.63 | 0% | 0% | 272.88 |  | 193.3077 | 0.7084 | FALSE | 272.88 | 272.88 | 3547.44 | FALSE | LUMINÁRIAS LED DE 17,5W, SOBREPORR COM ALETAS MODELO LAA01 S1750840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 199.2024 | 2589.6312
2012-06-09 | SOE 12369 H | Luminária Blindada Aparente (Tipo Tartaruaga) Sobepor Com Lâmpada Led De 20W Tramontina Ou Similar Técnico- Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 |  |  | 187.0844 | 374.16 | 0 |  |  | 0 | 374.16 | 0% | 0% | 256.28 |  | 181.5483 | 0.7084 | FALSE | 256.28 | 256.28 | 512.56 | FALSE | LUMINÁRIA BLINDADA APARENTE (TIPO TARTARUAGA) SOBEPOR COM LÂMPADA LED DE 20W TRAMONTINA OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 187.0844 | 374.1688
12.7 |  | CAIXAS | [9 empty] | 2740.35 |  |  | 1787.1714 | 2382.8952 | 357.4548 | 0.65217 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 3753.93 | FALSE | CAIXAS |  | 0 | 0
2012-07-01 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 |  |  | 17.9288 | 322.71 | 0 |  | 0 | 0 | 322.71 | 0% | 0% | 24.56 |  | 17.3983 | 0.7084 | FALSE | 24.56 | 24.56 | 442.08 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 17.9288 | 322.7184
2012-07-02 | 91942 | Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 34.7553 | 34.75 | 0 |  |  | 0 | 34.75 | 0% | 0% | 47.61 |  | 33.7268 | 0.7084 | FALSE | 47.61 | 47.61 | 47.61 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 34.7553 | 34.7553
2012-07-03 | 97891 | Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,4X0,4X0,4 M. Af_12/2020 | SER.CG | UN | 12 | 3 | 9 | 12 |  |  | 198.5746 | 2382.89 | 595.72 |  | 1787.1714 | 2382.8952 | 0 | 75% | 100% | 272.02 |  | 192.6985 | 0.7084 | FALSE | 272.02 | 272.02 | 3264.24 | FALSE | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  | 198.5746 | 2382.8952
12.8 |  | CABOS | [9 empty] | 7242.74 |  |  | 0 | 0 | 7242.74 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 9921.58 | FALSE | CABOS |  | 0 | 0
2012-08-01 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 420 |  |  | 0 |  |  | 4.1318 | 1735.35 | 0 |  | 0 | 0 | 1735.35 | 0% | 0% | 5.66 |  | 4.0095 | 0.7084 | FALSE | 5.66 | 5.66 | 2377.2 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 4.1318 | 1735.356
2012-08-02 | 91927 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 940 |  |  | 0 |  |  | 4.6209 | 4343.64 | 0 |  | 0 | 0 | 4343.64 | 0% | 0% | 6.33 |  | 4.4842 | 0.7084 | FALSE | 6.33 | 6.33 | 5950.2 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 4.6209 | 4343.646
2012-08-03 | 11413 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 1,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento E Instalação | SER.CG | M | 118 |  |  | 0 |  |  | 9.8623 | 1163.75 | 0 |  |  | 0 | 1163.75 | 0% | 0% | 13.51 |  | 9.5705 | 0.7084 | FALSE | 13.51 | 13.51 | 1594.18 | FALSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação |  | 9.8623 | 1163.7514
12.9 |  | POSTES E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 21623.25 |  |  | 0 | 0 | 21623.25 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 29620.91 | FALSE | POSTES E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0
2012-09-01 | 335 - ORSE | Poste Em Aço Galvanizado, Para Iluminação Pública, Cônico, Contínuo, Reto, H=6.00M, D=126Mm (Base) E D=60Mm (Topo)Ref.1006/B, Incl.Base Concreto | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 |  |  | 1807.4362 | 19881.79 | 0 |  | 0 | 0 | 19881.79 | 0% | 0% | 2475.94 |  | 1753.9515 | 0.7084 | FALSE | 2475.94 | 2475.94 | 27235.34 | FALSE | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto |  | 1807.4362 | 19881.7982
2012-09-02 | 13425 - ORSE | Suporte De Fixação Em Aço Galvanizado A Fogo, Para Luminária Pública De 01 Pétala, Encaixe Em Poste Com Topo De Ø De 48Mm/60,3Mm, Encaixe Da Luminária De Ø De 48Mm/60,3Mm. | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 |  |  | 158.3151 | 1741.46 | 0 |  |  | 0 | 1741.46 | 0% | 0% | 216.87 |  | 153.6303 | 0.7084 | FALSE | 216.87 | 216.87 | 2385.57 | FALSE | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. |  | 158.3151 | 1741.4661
12.10 |  | LUMINARIAS | [9 empty] | 13323.15 |  |  | 0 | 0 | 13323.15 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 18250.9 | FALSE | LUMINARIAS |  | 0 | 0
2012-10-01 | 7294 - ORSE | Luminária Tipo Balizador Para Ambiente Aberto, Corpo Em Alumínio Fundido Pintado, Difusor Em Vidro Frisado Temperado, Ref. Ex02-S, Da Lumicenter Ou Simiular (Tipo Tartaruga) | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 |  |  | 125.122 | 2252.19 | 0 |  | 0 | 0 | 2252.19 | 0% | 0% | 171.4 |  | 121.4195 | 0.7084 | FALSE | 171.4 | 171.4 | 3085.2 | FALSE | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) |  | 125.122 | 2252.196
2012-10-02 | 13394 - ORSE | Luminaria Em Led P/ Iluminação Pública Led Smd Autovolt 100 W, 5.000 K, Ip-66, Irc 70, Fp>0,95, 170Lm/W,16.0000 Lm E 54.000H, Com Base Para Relé 7 Pinos, Dimerizável, Modelo Gl421 G-Light Ou Similar | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 |  |  | 1006.451 | 11070.96 | 0 |  |  | 0 | 11070.96 | 0% | 0% | 1378.7 |  | 976.6686 | 0.7084 | FALSE | 1378.7 | 1378.7 | 15165.7 | FALSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar |  | 1006.451 | 11070.961
12.11 |  | OBRAS CIVIS | [9 empty] | 2854.03 |  |  | 0 | 2854.0345 | -0.0045 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 3909.65 | FALSE | OBRAS CIVIS |  | 0 | 0
2012-11-01 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 86.7021 | 1734.04 | 1734.04 |  |  | 1734.042 | -0.002 | 0% | 100% | 118.77 |  | 84.1365 | 0.7084 | FALSE | 118.77 | 118.77 | 2375.4 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | 86.7021 | 1734.042
2012-11-02 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 27.3823 | 492.88 | 492.88 |  |  | 492.8814 | -0.0014 | 0% | 100% | 37.51 |  | 26.572 | 0.7084 | FALSE | 37.51 | 37.51 | 675.18 | FALSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 27.3823 | 492.8814
2012-11-03 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 206.152 | 206.15 | 206.15 |  |  | 206.152 | -0.002 | 0% | 100% | 282.4 |  | 200.0517 | 0.7084 | FALSE | 282.4 | 282.4 | 282.4 | FALSE | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 |  | 206.152 | 206.152
2012-11-04 | 94962 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 420.9691 | 420.96 | 420.96 |  |  | 420.9691 | -0.0091 | 0% | 100% | 576.67 |  | 408.512 | 0.7084 | FALSE | 576.67 | 576.67 | 576.67 | FALSE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 420.9691 | 420.9691
12.12 |  | TOMADAS COMUNS – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 7308.81 |  |  | 0 | 0 | 7308.81 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 10012.12 | FALSE | TOMADAS COMUNS – ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2012-12-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 310 |  |  | 0 |  |  | 10.2346 | 3172.72 | 0 |  | 0 | 0 | 3172.72 | 0% | 0% | 14.02 |  | 9.9317 | 0.7084 | FALSE | 14.02 | 14.02 | 4346.2 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 10.2346 | 3172.726
2012-12-02 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 90 |  |  | 0 |  |  | 8.2125 | 739.12 | 0 |  | 0 | 0 | 739.12 | 0% | 0% | 11.25 |  | 7.9695 | 0.7084 | FALSE | 11.25 | 11.25 | 1012.5 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 8.2125 | 739.125
2012-12-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 45 |  |  | 0 |  |  | 13.1546 | 591.95 | 0 |  | 0 | 0 | 591.95 | 0% | 0% | 18.02 |  | 12.7653 | 0.7084 | FALSE | 18.02 | 18.02 | 810.9 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.1546 | 591.957
2012-12-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 136 |  |  | 0 |  |  | 0.9709 | 132.04 | 0 |  | 0 | 0 | 132.04 | 0% | 0% | 1.33 |  | 0.94217 | 0.7084 | FALSE | 1.33 | 1.33 | 180.88 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" |  | 0.9709 | 132.0424
2012-12-05 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 80 |  |  | 0 |  |  | 9.1396 | 731.16 | 0 |  | 0 | 0 | 731.16 | 0% | 0% | 12.52 |  | 8.8691 | 0.7084 | FALSE | 12.52 | 12.52 | 1001.6 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.1396 | 731.168
2012-12-06 | 723 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) | SER.CG | un | 14 |  |  | 0 |  |  | 5.1903 | 72.66 | 0 |  | 0 | 0 | 72.66 | 0% | 0% | 7.11 |  | 5.0367 | 0.7084 | FALSE | 7.11 | 7.11 | 99.54 | FALSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) |  | 5.1903 | 72.6642
2012-12-07 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 150 |  |  | 0 |  |  | 12.4611 | 1869.16 | 0 |  |  | 0 | 1869.16 | 0% | 0% | 17.07 |  | 12.0924 | 0.7084 | FALSE | 17.07 | 17.07 | 2560.5 | FALSE | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA- LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE |  | 12.4611 | 1869.165
12.13 |  | CAIXAS | [9 empty] | 1322.95 |  |  | 0 | 0 | 1322.95 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 1812.27 | FALSE | CAIXAS |  | 0 | 0
12.13.1 | 91941 | Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 107 |  |  | 0 |  |  | 11.2201 | 1200.55 | 0 |  | 0 | 0 | 1200.55 | 0% | 0% | 15.37 |  | 10.8881 | 0.7084 | FALSE | 15.37 | 15.37 | 1644.59 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 11.2201 | 1200.5507
12.13.2 | 91944 | Caixa Retangular 4" X 4" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 13.651 | 27.3 | 0 |  | 0 | 0 | 27.3 | 0% | 0% | 18.7 |  | 13.247 | 0.7084 | FALSE | 18.7 | 18.7 | 37.4 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.651 | 27.302
12.13.3 | 11415 - ORSE | Caixa De Passagem Em Alumínio Para Piso 4" X 2" - Fornecimento E Assentamento | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 |  |  | 23.7761 | 95.1 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 0% | 0% | 32.57 |  | 23.0725 | 0.7084 | FALSE | 32.57 | 32.57 | 130.28 | FALSE | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento |  | 23.7761 | 95.1044
12.14 |  | CABOS | [9 empty] | 7024.06 |  |  | 0 | 0 | 7024.06 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 9622 | FALSE | CABOS |  | 0 | 0
12.14.1 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 1700 |  |  | 0 |  |  | 4.1318 | 7024.06 | 0 |  |  | 0 | 7024.06 | 0% | 0% | 5.66 |  | 4.0095 | 0.7084 | FALSE | 5.66 | 5.66 | 9622 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 4.1318 | 7024.06
12.15 |  | DISPOSITIVOS | [9 empty] | 2666.38 |  |  | 0 | 0 | 2666.38 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 3652.61 | FALSE | DISPOSITIVOS |  | 0 | 0
12.15.1 | 92000 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | un | 60 |  |  | 0 |  |  | 27.7619 | 1665.71 | 0 |  | 0 | 0 | 1665.71 | 0% | 0% | 38.03 |  | 26.9404 | 0.7084 | FALSE | 38.03 | 38.03 | 2281.8 | FALSE | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 27.7619 | 1665.714
12.15.2 | 92001 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 29.2438 | 87.73 | 0 |  | 0 | 0 | 87.73 | 0% | 0% | 40.06 |  | 28.3784 | 0.7084 | FALSE | 40.06 | 40.06 | 120.18 | FALSE | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 29.2438 | 87.7314
12.15.3 | 92008 | Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | un | 13 |  |  | 0 |  |  | 42.4933 | 552.41 | 0 |  | 0 | 0 | 552.41 | 0% | 0% | 58.21 |  | 41.2359 | 0.7084 | FALSE | 58.21 | 58.21 | 756.73 | FALSE | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 42.4933 | 552.4129
12.15.4 | 92016 | Tomada Baixa De Embutir (3 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 57.2174 | 57.21 | 0 |  | 0 | 0 | 57.21 | 0% | 0% | 78.38 |  | 55.5243 | 0.7084 | FALSE | 78.38 | 78.38 | 78.38 | FALSE | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 57.2174 | 57.2174
12.15.5 | 780 - ORSE | Tomada 2P+T, Abnt, 10 A, Para Piso, Com Placa Em Metal Amarelo E Caixa Pvc | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 |  |  | 75.8324 | 303.32 | 0 |  |  | 0 | 303.32 | 0% | 0% | 103.88 |  | 73.5884 | 0.7084 | FALSE | 103.88 | 103.88 | 415.52 | FALSE | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc |  | 75.8324 | 303.3296
12.16 |  | AR CONDICIONADO – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 4398.42 |  |  | 0 | 0 | 4398.42 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 6025.27 | FALSE | AR CONDICIONADO – ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
12.16.1 | 91864 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 102 |  |  | 0 |  |  | 13.5269 | 1379.74 | 0 |  | 0 | 0 | 1379.74 | 0% | 0% | 18.53 |  | 13.1266 | 0.7084 | FALSE | 18.53 | 18.53 | 1890.06 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.5269 | 1379.7438
12.16.2 | 91876 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 64 |  |  | 0 |  |  | 9.8185 | 628.38 | 0 |  | 0 | 0 | 628.38 | 0% | 0% | 13.45 |  | 9.528 | 0.7084 | FALSE | 13.45 | 13.45 | 860.8 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.8185 | 628.384
12.16.3 | 91893 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 15 |  |  | 0 |  |  | 16.1403 | 242.1 | 0 |  | 0 | 0 | 242.1 | 0% | 0% | 22.11 |  | 15.6627 | 0.7084 | FALSE | 22.11 | 22.11 | 331.65 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 16.1403 | 242.1045
12.16.4 | 12140 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1" | SER.CG | un | 30 |  |  | 0 |  |  | 5.3728 | 161.18 | 0 |  | 0 | 0 | 161.18 | 0% | 0% | 7.36 |  | 5.2138 | 0.7084 | FALSE | 7.36 | 7.36 | 220.8 | FALSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" |  | 5.3728 | 161.184
12.16.5 | 344 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 25Mm, D=1" | SER.CG | un | 78 |  |  | 0 |  |  | 1.5111 | 117.86 | 0 |  | 0 | 0 | 117.86 | 0% | 0% | 2.07 |  | 1.4664 | 0.7084 | FALSE | 2.07 | 2.07 | 161.46 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" |  | 1.5111 | 117.8658
12.16.6 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 150 |  |  | 0 |  |  | 12.4611 | 1869.16 | 0 |  |  | 0 | 1869.16 | 0% | 0% | 17.07 |  | 12.0924 | 0.7084 | FALSE | 17.07 | 17.07 | 2560.5 | FALSE | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA- LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE |  | 12.4611 | 1869.165
12.17 |  | CAIXAS | [9 empty] | 1581.62 |  |  | 0 | 0 | 1581.62 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 2166.62 | FALSE | CAIXAS |  | 0 | 0
12.17.1 | 95796 | Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 |  |  | 48.3552 | 676.97 | 0 |  | 0 | 0 | 676.97 | 0% | 0% | 66.24 |  | 46.9243 | 0.7084 | FALSE | 66.24 | 66.24 | 927.36 | FALSE | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | 48.3552 | 676.9728
12.17.2 | 95789 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 22 |  |  | 0 |  |  | 41.1209 | 904.65 | 0 |  |  | 0 | 904.65 | 0% | 0% | 56.33 |  | 39.9041 | 0.7084 | FALSE | 56.33 | 56.33 | 1239.26 | FALSE | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | 41.1209 | 904.6598
12.18 |  | CABOS | [9 empty] | 6948.72 |  |  | 0 | 0 | 6948.72 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 9518.8 | FALSE | CABOS |  | 0 | 0
12.18.1 | 4179 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 |  |  | 7.738 | 232.14 | 0 |  | 0 | 0 | 232.14 | 0% | 0% | 10.6 |  | 7.509 | 0.7084 | FALSE | 10.6 | 10.6 | 318 | FALSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento |  | 7.738 | 232.14
12.18.2 | 4180 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 4.0 Mm2, 450/750V - Fornecimento | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 |  |  | 13.5707 | 407.12 | 0 |  | 0 | 0 | 407.12 | 0% | 0% | 18.59 |  | 13.1691 | 0.7084 | FALSE | 18.59 | 18.59 | 557.7 | FALSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento |  | 13.5707 | 407.121
12.18.3 | 4235 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 5 X 4.0 Mm2, 450/750V - Fornecimento | SER.CG | M | 15 |  |  | 0 |  |  | 30.3242 | 454.86 | 0 |  | 0 | 0 | 454.86 | 0% | 0% | 41.54 |  | 29.4269 | 0.7084 | FALSE | 41.54 | 41.54 | 623.1 | FALSE | Cabo de cobre PP Cordplast 5 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento |  | 30.3242 | 454.863
12.18.4 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 800 |  |  | 0 |  |  | 4.1318 | 3305.44 | 0 |  | 0 | 0 | 3305.44 | 0% | 0% | 5.66 |  | 4.0095 | 0.7084 | FALSE | 5.66 | 5.66 | 4528 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 4.1318 | 3305.44
12.18.5 | 91928 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 400 |  |  | 0 |  |  | 6.3729 | 2549.16 | 0 |  |  | 0 | 2549.16 | 0% | 0% | 8.73 |  | 6.1843 | 0.7084 | FALSE | 8.73 | 8.73 | 3492 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 6.3729 | 2549.16
12.19 |  | TOMADAS DE INFORMATICA – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 5180.62 |  |  | 0 | 0 | 5180.62 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 7096.77 | FALSE | TOMADAS DE INFORMATICA – ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
12.19.1 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 174 |  |  | 0 |  |  | 10.2346 | 1780.82 | 0 |  | 0 | 0 | 1780.82 | 0% | 0% | 14.02 |  | 9.9317 | 0.7084 | FALSE | 14.02 | 14.02 | 2439.48 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 10.2346 | 1780.8204
12.19.2 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 100 |  |  | 0 |  |  | 8.2125 | 821.25 | 0 |  | 0 | 0 | 821.25 | 0% | 0% | 11.25 |  | 7.9695 | 0.7084 | FALSE | 11.25 | 11.25 | 1125 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 8.2125 | 821.25
12.19.3 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 22 |  |  | 0 |  |  | 13.1546 | 289.4 | 0 |  | 0 | 0 | 289.4 | 0% | 0% | 18.02 |  | 12.7653 | 0.7084 | FALSE | 18.02 | 18.02 | 396.44 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.1546 | 289.4012
12.19.4 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 70 |  |  | 0 |  |  | 0.9709 | 67.96 | 0 |  | 0 | 0 | 67.96 | 0% | 0% | 1.33 |  | 0.94217 | 0.7084 | FALSE | 1.33 | 1.33 | 93.1 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" |  | 0.9709 | 67.963
12.19.5 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 |  |  | 9.1396 | 274.18 | 0 |  | 0 | 0 | 274.18 | 0% | 0% | 12.52 |  | 8.8691 | 0.7084 | FALSE | 12.52 | 12.52 | 375.6 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.1396 | 274.188
12.19.6 | 723 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) | SER.CG | un | 15 |  |  | 0 |  |  | 5.1903 | 77.85 | 0 |  | 0 | 0 | 77.85 | 0% | 0% | 7.11 |  | 5.0367 | 0.7084 | FALSE | 7.11 | 7.11 | 106.65 | FALSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) |  | 5.1903 | 77.8545
12.19.7 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 150 |  |  | 0 |  |  | 12.4611 | 1869.16 | 0 |  |  | 0 | 1869.16 | 0% | 0% | 17.07 |  | 12.0924 | 0.7084 | FALSE | 17.07 | 17.07 | 2560.5 | FALSE | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA- LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE |  | 12.4611 | 1869.165
12.20 |  | CAIXAS | [9 empty] | 697.77 |  |  | 0 | 0 | 697.77 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 955.87 | FALSE | CAIXAS |  | 0 | 0
12.20.1 | 91941 | Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 |  |  | 11.2201 | 224.4 | 0 |  | 0 | 0 | 224.4 | 0% | 0% | 15.37 |  | 10.8881 | 0.7084 | FALSE | 15.37 | 15.37 | 307.4 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 11.2201 | 224.402
12.20.2 | 91944 | Caixa Retangular 4" X 4" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 29 |  |  | 0 |  |  | 13.651 | 395.87 | 0 |  | 0 | 0 | 395.87 | 0% | 0% | 18.7 |  | 13.247 | 0.7084 | FALSE | 18.7 | 18.7 | 542.3 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.651 | 395.879
12.20.3 | 705 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Caixa De Alumínio Para Piso 4" X 4" | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 25.8347 | 77.5 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 0% | 0% | 35.39 |  | 25.0702 | 0.7084 | FALSE | 35.39 | 35.39 | 106.17 | FALSE | Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" |  | 25.8347 | 77.5041
12.21 |  | CABOS | [9 empty] | 5784.52 |  |  | 0 | 0 | 5784.52 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 7924 | FALSE | CABOS |  | 0 | 0
12.21.1 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 1400 |  |  | 0 |  |  | 4.1318 | 5784.52 | 0 |  |  | 0 | 5784.52 | 0% | 0% | 5.66 |  | 4.0095 | 0.7084 | FALSE | 5.66 | 5.66 | 7924 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 4.1318 | 5784.52
12.22 |  | DISPOSITIVOS | [9 empty] | 3006.1 |  |  | 0 | 0 | 3006.1 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 4117.97 | FALSE | DISPOSITIVOS |  | 0 | 0
12.22.1 | 92000 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 |  |  | 27.7619 | 194.33 | 0 |  | 0 | 0 | 194.33 | 0% | 0% | 38.03 |  | 26.9404 | 0.7084 | FALSE | 38.03 | 38.03 | 266.21 | FALSE | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 27.7619 | 194.3333
12.22.2 | 92008 | Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 42.4933 | 127.47 | 0 |  | 0 | 0 | 127.47 | 0% | 0% | 58.21 |  | 41.2359 | 0.7084 | FALSE | 58.21 | 58.21 | 174.63 | FALSE | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 42.4933 | 127.4799
12.22.3 | 92019 | Tomada Baixa De Embutir (4 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 29 |  |  | 0 |  |  | 76.3653 | 2214.59 | 0 |  | 0 | 0 | 2214.59 | 0% | 0% | 104.61 |  | 74.1055 | 0.7084 | FALSE | 104.61 | 104.61 | 3033.69 | FALSE | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 76.3653 | 2214.5937
12.22.4 | 780 - ORSE | Tomada 2P+T, Abnt, 10 A, Para Piso, Com Placa Em Metal Amarelo E Caixa Pvc | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 |  |  | 78.2852 | 469.71 | 0 |  |  | 0 | 469.71 | 0% | 0% | 107.24 |  | 75.9686 | 0.7084 | FALSE | 107.24 | 107.24 | 643.44 | FALSE | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc |  | 78.2852 | 469.7112
12.23 |  | INFRA ESTRUTURA – FORÇA ESTABILIZADA | [9 empty] | 4575.6 |  |  | 0 | 0 | 4575.6 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 6267.95 | FALSE | INFRA ESTRUTURA – FORÇA ESTABILIZADA |  | 0 | 0
12.23.1 | 15.018.0498-0 | Eletrocalha Perfurada,Com Tampa,Tipo "U",50X50Mm,Tratamentosuperficial Pre-Zincado A Quente,Inclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | M | 65 |  |  | 0 |  |  | 70.3939 | 4575.6 | 0 |  |  | 0 | 4575.6 | 0% | 0% | 96.43 |  | 68.3108 | 0.7084 | FALSE | 96.43 | 96.43 | 6267.95 | FALSE | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 70.3939 | 4575.6035
12.24 |  | ALIMENTADORES – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 7587.12 |  |  | 0 | 0 | 7587.12 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 10393.46 | FALSE | ALIMENTADORES – ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
12.24.1 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 |  |  | 10.2346 | 307.03 | 0 |  | 0 | 0 | 307.03 | 0% | 0% | 14.02 |  | 9.9317 | 0.7084 | FALSE | 14.02 | 14.02 | 420.6 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 10.2346 | 307.038
12.24.2 | 91864 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 27 |  |  | 0 |  |  | 13.5269 | 365.22 | 0 |  | 0 | 0 | 365.22 | 0% | 0% | 18.53 |  | 13.1266 | 0.7084 | FALSE | 18.53 | 18.53 | 500.31 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.5269 | 365.2263
12.24.3 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 21 |  |  | 0 |  |  | 8.2125 | 172.46 | 0 |  | 0 | 0 | 172.46 | 0% | 0% | 11.25 |  | 7.9695 | 0.7084 | FALSE | 11.25 | 11.25 | 236.25 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 8.2125 | 172.4625
12.24.4 | 91876 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 19 |  |  | 0 |  |  | 9.8185 | 186.55 | 0 |  | 0 | 0 | 186.55 | 0% | 0% | 13.45 |  | 9.528 | 0.7084 | FALSE | 13.45 | 13.45 | 255.55 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.8185 | 186.5515
12.24.5 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 13.1546 | 52.61 | 0 |  | 0 | 0 | 52.61 | 0% | 0% | 18.02 |  | 12.7653 | 0.7084 | FALSE | 18.02 | 18.02 | 72.08 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.1546 | 52.6184
12.24.6 | 91893 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 |  |  | 16.1403 | 96.84 | 0 |  | 0 | 0 | 96.84 | 0% | 0% | 22.11 |  | 15.6627 | 0.7084 | FALSE | 22.11 | 22.11 | 132.66 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 16.1403 | 96.8418
12.24.7 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 12 |  |  | 0 |  |  | 0.9709 | 11.65 | 0 |  | 0 | 0 | 11.65 | 0% | 0% | 1.33 |  | 0.94217 | 0.7084 | FALSE | 1.33 | 1.33 | 15.96 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" |  | 0.9709 | 11.6508
12.24.8 | 344 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 25Mm, D=1" | SER.CG | un | 8 |  |  | 0 |  |  | 1.5111 | 12.08 | 0 |  | 0 | 0 | 12.08 | 0% | 0% | 2.07 |  | 1.4664 | 0.7084 | FALSE | 2.07 | 2.07 | 16.56 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" |  | 1.5111 | 12.0888
12.24.9 | 12463 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 50Mm, D=2" | SER.CG | un | 6 |  |  | 0 |  |  | 12.1837 | 73.1 | 0 |  | 0 | 0 | 73.1 | 0% | 0% | 16.69 |  | 11.8232 | 0.7084 | FALSE | 16.69 | 16.69 | 100.14 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" |  | 12.1837 | 73.1022
2010-12-24 | 91849 | Eletroduto Flexível Liso, Pead, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 40 |  |  | 0 |  |  | 7.373 | 294.92 | 0 |  | 0 | 0 | 294.92 | 0% | 0% | 10.1 |  | 7.1548 | 0.7084 | FALSE | 10.1 | 10.1 | 404 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 7.373 | 294.92
2011-12-24 | 3767 - ORSE | Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 2", Tipo Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, Exclusive Escavação E Reaterro | SER.CG | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 14.089 | 845.34 | 0 |  | 0 | 0 | 845.34 | 0% | 0% | 19.3 |  | 13.6721 | 0.7084 | FALSE | 19.3 | 19.3 | 1158 | FALSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  | 14.089 | 845.34
2012-12-24 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 150 |  |  | 0 |  |  | 12.4611 | 1869.16 | 0 |  | 0 | 0 | 1869.16 | 0% | 0% | 17.07 |  | 12.0924 | 0.7084 | FALSE | 17.07 | 17.07 | 2560.5 | FALSE | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA- LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE |  | 12.4611 | 1869.165
2013-12-24 | 93014 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 |  |  | 17.8996 | 214.79 | 0 |  | 0 | 0 | 214.79 | 0% | 0% | 24.52 |  | 17.3699 | 0.7084 | FALSE | 24.52 | 24.52 | 294.24 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 17.8996 | 214.7952
2014-12-24 | 93020 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 |  |  | 28.1561 | 168.93 | 0 |  | 0 | 0 | 168.93 | 0% | 0% | 38.57 |  | 27.3229 | 0.7084 | FALSE | 38.57 | 38.57 | 231.42 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 28.1561 | 168.9366
2015-12-24 | 93009 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 12 |  |  | 0 |  |  | 22.8709 | 274.45 | 0 |  | 0 | 0 | 274.45 | 0% | 0% | 31.33 |  | 22.1941 | 0.7084 | FALSE | 31.33 | 31.33 | 375.96 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 22.8709 | 274.4508
2016-12-24 | 8441 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 3/4" | SER.CG | un | 12 |  |  | 0 |  |  | 5.1684 | 62.02 | 0 |  | 0 | 0 | 62.02 | 0% | 0% | 7.08 |  | 5.0155 | 0.7084 | FALSE | 7.08 | 7.08 | 84.96 | FALSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" |  | 5.1684 | 62.0208
2017-12-24 | 12140 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1" | SER.CG | un | 8 |  |  | 0 |  |  | 5.3728 | 42.98 | 0 |  | 0 | 0 | 42.98 | 0% | 0% | 7.36 |  | 5.2138 | 0.7084 | FALSE | 7.36 | 7.36 | 58.88 | FALSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" |  | 5.3728 | 42.9824
2018-12-24 | 11819 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 2" | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 |  |  | 6.5846 | 13.16 | 0 |  | 0 | 0 | 13.16 | 0% | 0% | 9.02 |  | 6.3898 | 0.7084 | FALSE | 9.02 | 9.02 | 18.04 | FALSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" |  | 6.5846 | 13.1692
2019-12-24 | 93026 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 73.5256 | 294.1 | 0 |  | 0 | 0 | 294.1 | 0% | 0% | 100.72 |  | 71.3499 | 0.7084 | FALSE | 100.72 | 100.72 | 402.88 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 73.5256 | 294.1024
2020-12-24 | 93012 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 12 |  |  | 0 |  |  | 57.5897 | 691.07 | 0 |  | 0 | 0 | 691.07 | 0% | 0% | 78.89 |  | 55.8855 | 0.7084 | FALSE | 78.89 | 78.89 | 946.68 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 57.5897 | 691.0764
2021-12-24 | 93017 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 |  |  | 45.0921 | 541.1 | 0 |  | 0 | 0 | 541.1 | 0% | 0% | 61.77 |  | 43.7578 | 0.7084 | FALSE | 61.77 | 61.77 | 741.24 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 45.0921 | 541.1052
2022-12-24 | 10448 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 4" | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 9.3075 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 0% | 0% | 12.75 |  | 9.0321 | 0.7084 | FALSE | 12.75 | 12.75 | 12.75 | FALSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" |  | 9.3075 | 9.3075
2023-12-24 | 11241 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 100Mm, D=4" | SER.CG | un | 6 |  |  | 0 |  |  | 5.4823 | 32.89 | 0 |  | 0 | 0 | 32.89 | 0% | 0% | 7.51 |  | 5.3201 | 0.7084 | FALSE | 7.51 | 7.51 | 45.06 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 100mm, d=4" |  | 5.4823 | 32.8938
2024-12-24 | 3998 - ORSE | Cabeçote De Alumínio De 4" - Fornecimento | SER.CG | Un | 1 |  |  | 0 |  |  | 41.1282 | 41.12 | 0 |  | 0 | 0 | 41.12 | 0% | 0% | 56.34 |  | 39.9112 | 0.7084 | FALSE | 56.34 | 56.34 | 56.34 | FALSE | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento |  | 41.1282 | 41.1282
2025-12-24 | 97670 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 40 |  |  | 0 |  |  | 22.8563 | 914.25 | 0 |  |  | 0 | 914.25 | 0% | 0% | 31.31 |  | 22.1799 | 0.7084 | FALSE | 31.31 | 31.31 | 1252.4 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 22.8563 | 914.252
12.25 |  | CAIXAS | [9 empty] | 2925.58 |  |  | 0 | 0 | 2925.58 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 4007.69 | FALSE | CAIXAS |  | 0 | 0
12.25.1 | 97888 | Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M. Af_12/2020 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 501.3567 | 2005.42 | 0 |  | 0 | 0 | 2005.42 | 0% | 0% | 686.79 |  | 486.5208 | 0.7084 | FALSE | 686.79 | 686.79 | 2747.16 | FALSE | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  | 501.3567 | 2005.4268
12.25.2 | 91944 | Caixa Retangular 4" X 4" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 13.651 | 40.95 | 0 |  | 0 | 0 | 40.95 | 0% | 0% | 18.7 |  | 13.247 | 0.7084 | FALSE | 18.7 | 18.7 | 56.1 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.651 | 40.953
12.25.3 | 95795 | Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 34.0545 | 68.1 | 0 |  | 0 | 0 | 68.1 | 0% | 0% | 46.65 |  | 33.0468 | 0.7084 | FALSE | 46.65 | 46.65 | 93.3 | FALSE | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | 34.0545 | 68.109
12.25.4 | 95787 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 |  |  | 29.8205 | 178.92 | 0 |  | 0 | 0 | 178.92 | 0% | 0% | 40.85 |  | 28.9381 | 0.7084 | FALSE | 40.85 | 40.85 | 245.1 | FALSE | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | 29.8205 | 178.923
12.25.5 | 95789 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 41.1209 | 164.48 | 0 |  | 0 | 0 | 164.48 | 0% | 0% | 56.33 |  | 39.9041 | 0.7084 | FALSE | 56.33 | 56.33 | 225.32 | FALSE | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | 41.1209 | 164.4836
12.25.6 | 15.018.0133-0 | Caixa Polimerica De Inspecao De Aterramento Com Diametro Superior De Aproximadamente 23Cm E Altura Aproximada De 25Cm,Com Tampa.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 42.3108 | 126.93 | 0 |  | 0 | 0 | 126.93 | 0% | 0% | 57.96 |  | 41.0588 | 0.7084 | FALSE | 57.96 | 57.96 | 173.88 | FALSE | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 42.3108 | 126.9324
12.25.7 | 3766 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Haste De Aterramento 5/8"X3,00M Com Conector | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 113.5953 | 340.78 | 0 |  |  | 0 | 340.78 | 0% | 0% | 155.61 |  | 110.2338 | 0.7084 | FALSE | 155.61 | 155.61 | 466.83 | FALSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector |  | 113.5953 | 340.7859
12.26 |  | CABOS | [9 empty] | 42006.72 |  |  | 0 | 0 | 42006.72 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 57543.55 | FALSE | CABOS |  | 0 | 0
12.26.1 | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimentoe Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 300 |  |  | 0 |  |  | 4.1318 | 1239.54 | 0 |  | 0 | 0 | 1239.54 | 0% | 0% | 5.66 |  | 4.0095 | 0.7084 | FALSE | 5.66 | 5.66 | 1698 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 4.1318 | 1239.54
12.26.2 | 91930 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 10 |  |  | 0 |  |  | 8.8768 | 88.76 | 0 |  | 0 | 0 | 88.76 | 0% | 0% | 12.16 |  | 8.6141 | 0.7084 | FALSE | 12.16 | 12.16 | 121.6 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 8.8768 | 88.768
12.26.3 | 101884 | Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | SER.CG | M | 35 |  |  | 0 |  |  | 9.9937 | 349.77 | 0 |  | 0 | 0 | 349.77 | 0% | 0% | 13.69 |  | 9.698 | 0.7084 | FALSE | 13.69 | 13.69 | 479.15 | FALSE | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 9.9937 | 349.7795
12.26.4 | 101886 | Cabo De Cobre Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | SER.CG | M | 80 |  |  | 0 |  |  | 14.3445 | 1147.56 | 0 |  | 0 | 0 | 1147.56 | 0% | 0% | 19.65 |  | 13.92 | 0.7084 | FALSE | 19.65 | 19.65 | 1572 | FALSE | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 14.3445 | 1147.56
12.26.5 | 4005 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Epr Ou Xlpe 6,0Mm², 0,6/1Kv / 90º C | SER.CG | M | 80 |  |  | 0 |  |  | 11.4026 | 912.2 | 0 |  | 0 | 0 | 912.2 | 0% | 0% | 15.62 |  | 11.0652 | 0.7084 | FALSE | 15.62 | 15.62 | 1249.6 | FALSE | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C |  | 11.4026 | 912.208
12.26.6 | 9205 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 10Mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 15.7096 | 2199.34 | 0 |  | 0 | 0 | 2199.34 | 0% | 0% | 21.52 |  | 15.2447 | 0.7084 | FALSE | 21.52 | 21.52 | 3012.8 | FALSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° |  | 15.7096 | 2199.344
12.26.7 | 7917 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Em Epr Flexível Unipolar 50Mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 61.174 | 2446.96 | 0 |  | 0 | 0 | 2446.96 | 0% | 0% | 83.8 |  | 59.3638 | 0.7084 | FALSE | 83.8 | 83.8 | 3352 | FALSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° |  | 61.174 | 2446.96
12.26.8 | 7926 - ORSE | Terminal De Compressão Para Cabo De 10 Mm2 - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 25 |  |  | 0 |  |  | 2.5404 | 63.51 | 0 |  | 0 | 0 | 63.51 | 0% | 0% | 3.48 |  | 2.4652 | 0.7084 | FALSE | 3.48 | 3.48 | 87 | FALSE | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação |  | 2.5404 | 63.51
12.26.9 | 7927 - ORSE | Terminal De Compressão Para Cabo De 16 Mm2 - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 |  |  | 2.8397 | 56.79 | 0 |  | 0 | 0 | 56.79 | 0% | 0% | 3.89 |  | 2.7557 | 0.7084 | FALSE | 3.89 | 3.89 | 77.8 | FALSE | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação |  | 2.8397 | 56.794
2010-12-26 | 7923 - ORSE | Terminal De Compressão Para Cabo De 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 10 |  |  | 0 |  |  | 6.1539 | 61.53 | 0 |  | 0 | 0 | 61.53 | 0% | 0% | 8.43 |  | 5.9718 | 0.7084 | FALSE | 8.43 | 8.43 | 84.3 | FALSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação |  | 6.1539 | 61.539
2011-12-26 | 8082 - ORSE | Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg) | SER.CG | kg | 20 |  |  | 0 |  |  | 124.0051 | 2480.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2480.1 | 0% | 0% | 169.87 |  | 120.3356 | 0.7084 | FALSE | 169.87 | 169.87 | 3397.4 | FALSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) |  | 124.0051 | 2480.102
2012-12-26 | 12681 - ORSE | Conector Split Bolt Em Latão Estanhado Com Furo Vertical Ø=10Mm, Para Cabos 35 A 70Mm2 - Tel-5021 | SER.CG | un | 5 |  |  | 0 |  |  | 47.0412 | 235.2 | 0 |  | 0 | 0 | 235.2 | 0% | 0% | 64.44 |  | 45.6492 | 0.7084 | FALSE | 64.44 | 64.44 | 322.2 | FALSE | Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 |  | 47.0412 | 235.206
2013-12-26 | 4179 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento | SER.CG | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 7.738 | 232.14 | 0 |  | 0 | 0 | 232.14 | 0% | 0% | 10.6 |  | 7.509 | 0.7084 | FALSE | 10.6 | 10.6 | 318 | FALSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento |  | 7.738 | 232.14
2014-12-26 | 9009 - ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C | SER.CG | m | 160 |  |  | 0 |  |  | 114.8801 | 18380.81 | 0 |  | 0 | 0 | 18380.81 | 0% | 0% | 157.37 |  | 111.4806 | 0.7084 | FALSE | 157.37 | 157.37 | 25179.2 | FALSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C |  | 114.8801 | 18380.816
2015-12-26 | 9007 - ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C | SER.CG | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 42.997 | 5159.64 | 0 |  | 0 | 0 | 5159.64 | 0% | 0% | 58.9 |  | 41.7247 | 0.7084 | FALSE | 58.9 | 58.9 | 7068 | FALSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C |  | 42.997 | 5159.64
2016-12-26 | 8458 - ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C | SER.CG | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 32.6091 | 6521.82 | 0 |  | 0 | 0 | 6521.82 | 0% | 0% | 44.67 |  | 31.6441 | 0.7084 | FALSE | 44.67 | 44.67 | 8934 | FALSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C |  | 32.6091 | 6521.82
2017-12-26 | 7924 - ORSE | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 30 |  |  | 0 |  |  | 9.0155 | 270.46 | 0 |  | 0 | 0 | 270.46 | 0% | 0% | 12.35 |  | 8.7487 | 0.7084 | FALSE | 12.35 | 12.35 | 370.5 | FALSE | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação |  | 9.0155 | 270.465
2018-12-26 | 7922 - ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 |  |  | 3.7668 | 75.33 | 0 |  | 0 | 0 | 75.33 | 0% | 0% | 5.16 |  | 3.6553 | 0.7084 | FALSE | 5.16 | 5.16 | 103.2 | FALSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação |  | 3.7668 | 75.336
2019-12-26 | 7928 - ORSE | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 |  |  | 4.2632 | 85.26 | 0 |  |  | 0 | 85.26 | 0% | 0% | 5.84 |  | 4.137 | 0.7084 | FALSE | 5.84 | 5.84 | 116.8 | FALSE | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação |  | 4.2632 | 85.264
12.27 |  | QUADROS ELETRICOS | [9 empty] | 29818.25 |  |  | 0 | 0 | 29818.25 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 40846.95 | FALSE | QUADROS ELETRICOS |  | 0 | 0
12.27.1 | 11381 - ORSE(A) | Quadro De Medição Indireta Até 200A | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 2400.4444 | 2400.44 | 0 |  | 0 | 0 | 2400.44 | 0% | 0% | 3288.28 |  | 2329.4117 | 0.7084 | FALSE | 3288.28 | 3288.28 | 3288.28 | FALSE | Quadro de medição indireta até 200A |  | 2400.4444 | 2400.4444
12.27.2 | SOE 130111A | Qfl-A - Quadro Geral De Distribuição De Embutir, Com Barramento, Em Chapa Galvaniz., Medindo:1200X800X250Cm, Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 8106.9493 | 8106.94 | 0 |  | 0 | 0 | 8106.94 | 0% | 0% | 11105.41 |  | 7867.0528 | 0.7084 | FALSE | 11105.41 | 11105.41 | 11105.41 | FALSE | QFL-A - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 8106.9493 | 8106.9493
12.27.3 | SOE 130111b | Qfl- B - Quadro Geral De Distribuição De Embutir, Com Barramento, Em Chapa Galvaniz., Medindo:1000X600X250Cm, Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 5405.3507 | 5405.35 | 0 |  | 0 | 0 | 5405.35 | 0% | 0% | 7404.59 |  | 5245.3985 | 0.7084 | FALSE | 7404.59 | 7404.59 | 7404.59 | FALSE | QFL- B - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 5405.3507 | 5405.3507
12.27.4 | SOE 130111C | Qfl-C - Quadro Geral De Distribuição De Embutir, Com Barramento, Em Chapa Galvaniz., Medindo:1000X600X250Cm, Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 4953.8019 | 4953.8 | 0 |  | 0 | 0 | 4953.8 | 0% | 0% | 6786.03 |  | 4807.2117 | 0.7084 | FALSE | 6786.03 | 6786.03 | 6786.03 | FALSE | QFL-C - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 4953.8019 | 4953.8019
12.27.5 | SOE 130111I | Qinf - Quadro Geral De Distribuição De Embutir Ou Sobrepor, Com Barramento, Em Chapa Galvaniz., Medindo:1000X600X250Cm, Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 4041.7253 | 4041.72 | 0 |  | 0 | 0 | 4041.72 | 0% | 0% | 5536.61 |  | 3922.1247 | 0.7084 | FALSE | 5536.61 | 5536.61 | 5536.61 | FALSE | QINF - Quadro geral de distribuição de embutir ou sobrepor, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 4041.7253 | 4041.7253
12.27.6 | SOE 130111BO | Q Bombas - Quadro Geral De Distribuição De Embutir Ou Sobrepor, Com Barramento, Em Chapa Galvaniz., Medindo:1000X600X250Cm, Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 4910.0019 | 4910 | 0 |  |  | 0 | 4910 | 0% | 0% | 6726.03 |  | 4764.7078 | 0.7084 | FALSE | 6726.03 | 6726.03 | 6726.03 | FALSE | Q BOMBAS - Quadro geral de distribuição de embutir ou sobrepor, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 4910.0019 | 4910.0019
12.28 |  | OBRAS CIVIS | [9 empty] | 3433.06 |  |  | 0 | 3433.0768 | -0.01685 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 4702.85 | FALSE | OBRAS CIVIS |  | 0 | 0
12.28.1 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 21 | 21 |  | 21 |  |  | 86.7021 | 1820.74 | 1820.74 |  |  | 1820.7441 | -0.0041 | 0% | 100% | 118.77 |  | 84.1365 | 0.7084 | FALSE | 118.77 | 118.77 | 2494.17 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | 86.7021 | 1820.7441
12.28.2 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 17 | 17 |  | 17 |  |  | 27.3823 | 465.49 | 465.49 |  |  | 465.4991 | -0.0091 | 0% | 100% | 37.51 |  | 26.572 | 0.7084 | FALSE | 37.51 | 37.51 | 637.67 | FALSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 27.3823 | 465.4991
12.28.3 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 206.152 | 515.38 | 515.38 |  |  | 515.38 | 0 | 0% | 100% | 282.4 |  | 200.0517 | 0.7084 | FALSE | 282.4 | 282.4 | 706 | FALSE | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 |  | 206.152 | 515.38
12.28.4 | 94962 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 420.9691 | 631.45 | 631.45 |  |  | 631.4536 | -0.00365 | 0% | 100% | 576.67 |  | 408.512 | 0.7084 | FALSE | 576.67 | 576.67 | 865.01 | FALSE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 420.9691 | 631.4536
12.29 |  | CABOS | [9 empty] | 249.18 |  |  | 0 | 0 | 249.18 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 341.38 | FALSE | CABOS |  | 0 | 0
12.29.1 | 12463 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 50Mm, D=2" | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 12.1837 | 12.18 | 0 |  | 0 | 0 | 12.18 | 0% | 0% | 16.69 |  | 11.8232 | 0.7084 | FALSE | 16.69 | 16.69 | 16.69 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" |  | 12.1837 | 12.1837
12.29.2 | 101564 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | SER.CG | M | 1 |  |  | 0 |  |  | 48.7348 | 48.73 | 0 |  | 0 | 0 | 48.73 | 0% | 0% | 66.76 |  | 47.2927 | 0.7084 | FALSE | 66.76 | 66.76 | 66.76 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  | 48.7348 | 48.7348
12.29.3 | 9009 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 95Mm², 1Kv / 90º C | SER.CG | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 113.8289 | 113.82 | 0 |  | 0 | 0 | 113.82 | 0% | 0% | 155.93 |  | 110.4605 | 0.7084 | FALSE | 155.93 | 155.93 | 155.93 | FALSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C |  | 113.8289 | 113.8289
12.29.4 | 9007 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 35Mm², 1Kv / 90º C | SER.CG | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 42.3765 | 42.37 | 0 |  | 0 | 0 | 42.37 | 0% | 0% | 58.05 |  | 41.1225 | 0.7084 | FALSE | 58.05 | 58.05 | 58.05 | FALSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C |  | 42.3765 | 42.3765
12.29.5 | 8458 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Flexível, 25Mm², 1Kv / 90º C | SER.CG | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 32.0835 | 32.08 | 0 |  |  | 0 | 32.08 | 0% | 0% | 43.95 |  | 31.1341 | 0.7084 | FALSE | 43.95 | 43.95 | 43.95 | FALSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C |  | 32.0835 | 32.0835
12.30 |  | ELETRICA - EQUIPAMENTOS ENERGIA ESSENCIAL | [9 empty] | 54626.41 |  |  | 0 | 0 | 54626.41 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 74830.7 | FALSE | ELETRICA - EQUIPAMENTOS ENERGIA ESSENCIAL |  | 0 | 0
12.30.1 | SPE 11891 | Nobreak Conception 10 Kva, 380/220V Ou 220/127V On Line, Dupla Conversão Com Transformador Isolador E Banco De Baterias Com 24 Elementos De 7,2Ah 12V Fornecimeto E Instalação Ou Similar Similar. | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 54626.411 | 54626.41 | 0 |  |  | 0 | 54626.41 | 0% | 0% | 74830.7 |  | 53009.9357 | 0.7084 | FALSE | 74830.7 | 74830.7 | 74830.7 | FALSE | NOBREAK CONCEPTION 10 KVA, 380/220V OU 220/127V ON LINE, DUPLA CONVERSÃO COM TRANSFORMADOR ISOLADOR E BANCO DE BATERIAS COM 24 ELEMENTOS DE 7,2AH 12V FORNECIMETO E INSTALAÇÃO OU SIMILAR similar. |  | 54626.411 | 54626.411
13 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [9 empty] | 72509.11 |  |  | 0 | 0 | 72509.11 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 99327.83 | FALSE | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0 | 0
13.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 12885.44 |  |  | 0 | 0 | 12885.44 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 17651.37 | FALSE | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2013-01-01 | 91864 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 290 |  |  | 0 |  |  | 13.5269 | 3922.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3922.8 | 0% | 0% | 18.53 |  | 13.1266 | 0.7084 | FALSE | 18.53 | 18.53 | 5373.7 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.5269 | 3922.801
2013-01-02 | 93009 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 |  |  | 22.8709 | 137.22 | 0 |  | 0 | 0 | 137.22 | 0% | 0% | 31.33 |  | 22.1941 | 0.7084 | FALSE | 31.33 | 31.33 | 187.98 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 22.8709 | 137.2254
2013-01-03 | 3767 - ORSE | Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 2", Tipo Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, Exclusive Escavação E Reaterro | SER.CG | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 14.089 | 704.45 | 0 |  | 0 | 0 | 704.45 | 0% | 0% | 19.3 |  | 13.6721 | 0.7084 | FALSE | 19.3 | 19.3 | 965 | FALSE | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro |  | 14.089 | 704.45
2013-01-04 | 91876 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 170 |  |  | 0 |  |  | 9.8185 | 1669.14 | 0 |  | 0 | 0 | 1669.14 | 0% | 0% | 13.45 |  | 9.528 | 0.7084 | FALSE | 13.45 | 13.45 | 2286.5 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.8185 | 1669.145
2013-01-05 | 93014 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 |  |  | 17.8996 | 143.19 | 0 |  | 0 | 0 | 143.19 | 0% | 0% | 24.52 |  | 17.3699 | 0.7084 | FALSE | 24.52 | 24.52 | 196.16 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 17.8996 | 143.1968
2013-01-06 | 91893 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 36 |  |  | 0 |  |  | 16.1403 | 581.05 | 0 |  | 0 | 0 | 581.05 | 0% | 0% | 22.11 |  | 15.6627 | 0.7084 | FALSE | 22.11 | 22.11 | 795.96 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 16.1403 | 581.0508
2013-01-07 | 93020 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 28.1561 | 112.62 | 0 |  | 0 | 0 | 112.62 | 0% | 0% | 38.57 |  | 27.3229 | 0.7084 | FALSE | 38.57 | 38.57 | 154.28 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 28.1561 | 112.6244
2013-01-08 | 344 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 25Mm, D=1" | SER.CG | un | 104 |  |  | 0 |  |  | 1.5111 | 157.15 | 0 |  | 0 | 0 | 157.15 | 0% | 0% | 2.07 |  | 1.4664 | 0.7084 | FALSE | 2.07 | 2.07 | 215.28 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" |  | 1.5111 | 157.1544
2013-01-09 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 385 |  |  | 0 |  |  | 12.4611 | 4797.52 | 0 |  | 0 | 0 | 4797.52 | 0% | 0% | 17.07 |  | 12.0924 | 0.7084 | FALSE | 17.07 | 17.07 | 6571.95 | FALSE | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA- LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE |  | 12.4611 | 4797.5235
2010-01-13 | 724 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 1" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) | SER.CG | un | 27 |  |  | 0 |  |  | 8.2125 | 221.73 | 0 |  | 0 | 0 | 221.73 | 0% | 0% | 11.25 |  | 7.9695 | 0.7084 | FALSE | 11.25 | 11.25 | 303.75 | FALSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) |  | 8.2125 | 221.7375
2011-01-13 | 12463 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 50Mm, D=2" | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 |  |  | 12.1837 | 48.73 | 0 |  | 0 | 0 | 48.73 | 0% | 0% | 16.69 |  | 11.8232 | 0.7084 | FALSE | 16.69 | 16.69 | 66.76 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" |  | 12.1837 | 48.7348
2012-01-13 | 8453 - ORSE | Cabeçote De Alumínio De 2" | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 20.1772 | 20.17 | 0 |  | 0 | 0 | 20.17 | 0% | 0% | 27.64 |  | 19.5801 | 0.7084 | FALSE | 27.64 | 27.64 | 27.64 | FALSE | Cabeçote de alumínio de 2" |  | 20.1772 | 20.1772
2013-01-13 | 91856 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 |  |  | 11.4099 | 342.29 | 0 |  | 0 | 0 | 342.29 | 0% | 0% | 15.63 |  | 11.0723 | 0.7084 | FALSE | 15.63 | 15.63 | 468.9 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 11.4099 | 342.297
2014-01-13 | 341 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Braquete Trifásico | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 27.3823 | 27.38 | 0 |  |  | 0 | 27.38 | 0% | 0% | 37.51 |  | 26.572 | 0.7084 | FALSE | 37.51 | 37.51 | 37.51 | FALSE | Fornecimento e instalação de braquete trifásico |  | 27.3823 | 27.3823
13.2 |  | CAIXAS | [9 empty] | 1262.31 |  |  | 0 | 0 | 1262.31 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 1729.24 | FALSE | CAIXAS |  | 0 | 0
2013-02-01 | 91941 | Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 |  |  | 11.2201 | 134.64 | 0 |  | 0 | 0 | 134.64 | 0% | 0% | 15.37 |  | 10.8881 | 0.7084 | FALSE | 15.37 | 15.37 | 184.44 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 11.2201 | 134.6412
2013-02-02 | 91944 | Caixa Retangular 4" X 4" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 49 |  |  | 0 |  |  | 13.651 | 668.89 | 0 |  | 0 | 0 | 668.89 | 0% | 0% | 18.7 |  | 13.247 | 0.7084 | FALSE | 18.7 | 18.7 | 916.3 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.651 | 668.899
2013-02-03 | 11415 | Caixa De Passagem Em Alumínio Para Piso 4" X 2" - Fornecimento E Assentamento | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 |  |  | 23.7761 | 71.32 | 0 |  | 0 | 0 | 71.32 | 0% | 0% | 32.57 |  | 23.0725 | 0.7084 | FALSE | 32.57 | 32.57 | 97.71 | FALSE | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento |  | 23.7761 | 71.3283
2013-02-04 | 708 | Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem 20X20X10Cm Em Chapa Galvanizada De Sobrepor | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 |  |  | 52.0198 | 104.03 | 0 |  | 0 | 0 | 104.03 | 0% | 0% | 71.26 |  | 50.4805 | 0.7084 | FALSE | 71.26 | 71.26 | 142.52 | FALSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor |  | 52.0198 | 104.0396
2013-02-05 | 505 | Distribuidor Geral Padrão Telebrás Dimensões 0,60 X 0,60 X 0,12M | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 283.4371 | 283.43 | 0 |  |  | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 388.27 |  | 275.0498 | 0.7084 | FALSE | 388.27 | 388.27 | 388.27 | FALSE | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,60 x 0,60 x 0,12m |  | 283.4371 | 283.4371
13.3 |  | CABOS | [9 empty] | 26304.51 |  |  | 0 | 0 | 26304.51 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 36033.6 | FALSE | CABOS |  | 0 | 0
2013-03-01 | 98400 | Cabo Telefônico Ctp-Apl-50 10 Pares Instalado Em Entrada De Edificação - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | M | 35 |  |  | 0 |  |  | 12.3808 | 433.32 | 0 |  | 0 | 0 | 433.32 | 0% | 0% | 16.96 |  | 12.0144 | 0.7084 | FALSE | 16.96 | 16.96 | 593.6 | FALSE | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  | 12.3808 | 433.328
2013-03-02 | 98296 | Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação Residencial - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | m | 3050 |  |  | 0 |  |  | 8.4023 | 25627.01 | 0 |  | 0 | 0 | 25627.01 | 0% | 0% | 11.51 |  | 8.1537 | 0.7084 | FALSE | 11.51 | 11.51 | 35105.5 | FALSE | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  | 8.4023 | 25627.015
2013-03-03 | 8886 - ORSE | Cabo Telefonico Ctp Apl Sn 50 X 50P | SER.CG | M | 10 |  |  | 0 |  |  | 24.4185 | 244.18 | 0 |  |  | 0 | 244.18 | 0% | 0% | 33.45 |  | 23.6959 | 0.7084 | FALSE | 33.45 | 33.45 | 334.5 | FALSE | Cabo telefonico CTP APL SN 50 X 50P |  | 24.4185 | 244.185
13.4 |  | DISPOSITIVOS | [9 empty] | 4614.34 |  |  | 0 | 0 | 4614.34 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 6321.03 | FALSE | DISPOSITIVOS |  | 0 | 0
2013-04-01 | SOL 11234 A | Tomada Para Lógica Rj45 Com Eseplho 4X2", Embutida, Cat. 6 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 |  |  | 60.663 | 727.95 | 0 |  | 0 | 0 | 727.95 | 0% | 0% | 83.1 |  | 58.8679 | 0.7084 | FALSE | 83.1 | 83.1 | 997.2 | FALSE | Tomada para lógica rj45 com eseplho 4x2", embutida, cat. 6 |  | 60.663 | 727.956
2013-04-02 | SOL 11 | Tomada Para Lógica Rj45 Com Espelho 4X2", Embutida, Cat. 6 Espelho Metálico | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 76.8252 | 153.65 | 0 |  | 0 | 0 | 153.65 | 0% | 0% | 105.24 |  | 74.5518 | 0.7084 | FALSE | 105.24 | 105.24 | 210.48 | FALSE | Tomada para lógica rj45 com espelho 4x2", embutida, cat. 6 espelho metálico |  | 76.8252 | 153.6504
2013-04-03 | SOL 12 | Tomada Dupla Para Lógica No Piso, Espelho 4X2 Metal, Rj45 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 98.0901 | 98.09 | 0 |  | 0 | 0 | 98.09 | 0% | 0% | 134.37 |  | 95.1875 | 0.7084 | FALSE | 134.37 | 134.37 | 134.37 | FALSE | Tomada dupla para lógica no piso, espelho 4x2 metal, RJ45 |  | 98.0901 | 98.0901
2013-04-04 | SOL 5 | Tomada Dupla Para Lógica Rj45, 4"X4", Embutir, Completa | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 |  |  | 118.5228 | 2133.41 | 0 |  | 0 | 0 | 2133.41 | 0% | 0% | 162.36 |  | 115.0155 | 0.7084 | FALSE | 162.36 | 162.36 | 2922.48 | FALSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa |  | 118.5228 | 2133.4104
2013-04-05 | SOL 11214 F | Três - Tomadas Para Lógica Rj45 Com Eseplho 4X4", Embutida, Cat. 6 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 |  |  | 150.1245 | 1501.24 | 0 |  |  | 0 | 1501.24 | 0% | 0% | 205.65 |  | 145.6821 | 0.7084 | FALSE | 205.65 | 205.65 | 2056.5 | FALSE | Três - Tomadas para lógica rj45 com eseplho 4x4", embutida, cat. 6 |  | 150.1245 | 1501.245
13.5 |  | OBRAS CIVIS | [9 empty] | 2854.03 |  |  | 0 | 0 | 2854.03 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 3909.65 | FALSE | OBRAS CIVIS |  | 0 | 0
2013-05-01 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 20 |  |  | 0 |  |  | 86.7021 | 1734.04 | 0 |  | 0 | 0 | 1734.04 | 0% | 0% | 118.77 |  | 84.1365 | 0.7084 | FALSE | 118.77 | 118.77 | 2375.4 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | 86.7021 | 1734.042
2013-05-02 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 18 |  |  | 0 |  |  | 27.3823 | 492.88 | 0 |  | 0 | 0 | 492.88 | 0% | 0% | 37.51 |  | 26.572 | 0.7084 | FALSE | 37.51 | 37.51 | 675.18 | FALSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 27.3823 | 492.8814
2013-05-03 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 |  |  | 206.152 | 206.15 | 0 |  | 0 | 0 | 206.15 | 0% | 0% | 282.4 |  | 200.0517 | 0.7084 | FALSE | 282.4 | 282.4 | 282.4 | FALSE | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10CM*. AF_01/2024 |  | 206.152 | 206.152
2013-05-04 | 94962 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 |  |  | 420.9691 | 420.96 | 0 |  |  | 0 | 420.96 | 0% | 0% | 576.67 |  | 408.512 | 0.7084 | FALSE | 576.67 | 576.67 | 576.67 | FALSE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 420.9691 | 420.9691
13.6 |  | EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 24588.48 |  |  | 0 | 0 | 24588.48 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 33682.94 | FALSE | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0
2013-06-01 | 10305 | Fornecimento E Montagem De Rack Fechado Tipo Armário 19" X 36U X 670Mm | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 2692.5685 | 2692.56 | 0 |  | 0 | 0 | 2692.56 | 0% | 0% | 3688.45 |  | 2612.8915 | 0.7084 | FALSE | 3688.45 | 3688.45 | 3688.45 | FALSE | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm |  | 2692.5685 | 2692.5685
2013-06-02 | 520 | Guia Frontal Para Cabos | SER.CG | un | 8 |  |  | 0 |  |  | 27.7911 | 222.32 | 0 |  | 0 | 0 | 222.32 | 0% | 0% | 38.07 |  | 26.9687 | 0.7084 | FALSE | 38.07 | 38.07 | 304.56 | FALSE | Guia frontal para cabos |  | 27.7911 | 222.3288
2013-06-03 | 11229 | Fornecimento E Instalação De Patch Panel Com 24 Portas Cat.6 - Rev 01 | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 |  |  | 876.1971 | 3504.78 | 0 |  | 0 | 0 | 3504.78 | 0% | 0% | 1200.27 |  | 850.2691 | 0.7084 | FALSE | 1200.27 | 1200.27 | 4801.08 | FALSE | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 |  | 876.1971 | 3504.7884
2013-06-04 | 10268 | Fornecimento E Instalação De Patch Cords Cat.6 C/2,50M - Rev 02 | SER.CG | un | 164 |  |  | 0 |  |  | 35.7846 | 5868.67 | 0 |  | 0 | 0 | 5868.67 | 0% | 0% | 49.02 |  | 34.7257 | 0.7084 | FALSE | 49.02 | 49.02 | 8039.28 | FALSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 |  | 35.7846 | 5868.6744
2013-06-05 | 11419 | Régua (Filtro De Linha) Com 8 Tomadas | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 19.2647 | 19.26 | 0 |  | 0 | 0 | 19.26 | 0% | 0% | 26.39 |  | 18.6946 | 0.7084 | FALSE | 26.39 | 26.39 | 26.39 | FALSE | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas |  | 19.2647 | 19.2647
2013-06-06 | 10727 | Fornecimento E Instalação De Voice Panel 24 Portas Cat 6 | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 268.4867 | 268.48 | 0 |  | 0 | 0 | 268.48 | 0% | 0% | 367.79 |  | 260.5418 | 0.7084 | FALSE | 367.79 | 367.79 | 367.79 | FALSE | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 |  | 268.4867 | 268.4867
2013-06-07 | 11417 | Bandeja Para Rack 19", Deslizante, Perfurada, 400Mm De Profundidade | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 320.8277 | 320.82 | 0 |  | 0 | 0 | 320.82 | 0% | 0% | 439.49 |  | 311.3339 | 0.7084 | FALSE | 439.49 | 439.49 | 439.49 | FALSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade |  | 320.8277 | 320.8277
2013-06-08 | 98306 | Bloco De Engate Rápido Para Bastidor Tipo M10 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 |  |  | 63.0136 | 630.13 | 0 |  | 0 | 0 | 630.13 | 0% | 0% | 86.32 |  | 61.1489 | 0.7084 | FALSE | 86.32 | 86.32 | 863.2 | FALSE | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  | 63.0136 | 630.136
2013-06-09 | 505 | Distribuidor Geral Padrão Telebrás Dimensões 0,60 X 0,60 X 0,12M | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 283.4371 | 283.43 | 0 |  | 0 | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 388.27 |  | 275.0498 | 0.7084 | FALSE | 388.27 | 388.27 | 388.27 | FALSE | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,60 x 0,60 x 0,12m |  | 283.4371 | 283.4371
2010-06-13 | SPL 18001 | Bloco De Proteção Telefônico J-311 10 Pares Com Suporte E 10 Modulos Protetores - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 204.2321 | 204.23 | 0 |  | 0 | 0 | 204.23 | 0% | 0% | 279.77 |  | 198.1886 | 0.7084 | FALSE | 279.77 | 279.77 | 279.77 | FALSE | BLOCO DE PROTEÇÃO TELEFÔNICO J-311 10 PARES COM SUPORTE E 10 MODULOS PROTETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  | 204.2321 | 204.2321
2011-06-13 | 98301 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 5E - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 632.7859 | 1265.57 | 0 |  | 0 | 0 | 1265.57 | 0% | 0% | 866.83 |  | 614.0608 | 0.7084 | FALSE | 866.83 | 866.83 | 1733.66 | FALSE | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  | 632.7859 | 1265.5718
2012-06-13 | SPC 11112 | Certificação De Cabeamento Estruturado | SER.CG | UN | 164 |  |  | 0 |  |  | 56.7575 | 9308.23 | 0 |  |  | 0 | 9308.23 | 0% | 0% | 77.75 |  | 55.078 | 0.7084 | FALSE | 77.75 | 77.75 | 12751 | FALSE | CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 56.7575 | 9308.23
14 |  | CFTV | [9 empty] | 89182.9 |  |  | 0 | 0 | 89182.9 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 122168.62 | FALSE | CFTV |  | 0 | 0
14.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 5753.43 |  |  | 0 | 0 | 5753.43 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 7881.46 | FALSE | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2014-01-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 176 |  |  | 0 |  |  | 10.2346 | 1801.28 | 0 |  | 0 | 0 | 1801.28 | 0% | 0% | 14.02 |  | 9.9317 | 0.7084 | FALSE | 14.02 | 14.02 | 2467.52 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 10.2346 | 1801.2896
2014-01-02 | 97875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 82 |  |  | 0 |  |  | 8.2125 | 673.42 | 0 |  | 0 | 0 | 673.42 | 0% | 0% | 11.25 |  | 7.9695 | 0.7084 | FALSE | 11.25 | 11.25 | 922.5 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 8.2125 | 673.425
2014-01-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 |  |  | 13.1546 | 144.7 | 0 |  | 0 | 0 | 144.7 | 0% | 0% | 18.02 |  | 12.7653 | 0.7084 | FALSE | 18.02 | 18.02 | 198.22 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.1546 | 144.7006
2014-01-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 60 |  |  | 0 |  |  | 0.9709 | 58.25 | 0 |  | 0 | 0 | 58.25 | 0% | 0% | 1.33 |  | 0.94217 | 0.7084 | FALSE | 1.33 | 1.33 | 79.8 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" |  | 0.9709 | 58.254
2014-01-05 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 10 |  |  | 0 |  |  | 9.1396 | 91.39 | 0 |  | 0 | 0 | 91.39 | 0% | 0% | 12.52 |  | 8.8691 | 0.7084 | FALSE | 12.52 | 12.52 | 125.2 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.1396 | 91.396
2014-01-06 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 232 |  |  | 0 |  |  | 12.4611 | 2890.97 | 0 |  | 0 | 0 | 2890.97 | 0% | 0% | 17.07 |  | 12.0924 | 0.7084 | FALSE | 17.07 | 17.07 | 3960.24 | FALSE | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA- LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE |  | 12.4611 | 2890.9752
2014-01-07 | 723 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Saída Horizontal Para Eletroduto 3/4" (Ref. Vl 33 Valemam Ou Similar) | SER.CG | un | 18 |  |  | 0 |  |  | 5.1903 | 93.42 | 0 |  |  | 0 | 93.42 | 0% | 0% | 7.11 |  | 5.0367 | 0.7084 | FALSE | 7.11 | 7.11 | 127.98 | FALSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) |  | 5.1903 | 93.4254
14.2 |  | CAIXAS | [9 empty] | 677.98 |  |  | 0 | 0 | 677.98 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 928.75 | FALSE | CAIXAS |  | 0 | 0
2014-02-01 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 32 |  |  | 0 |  |  | 17.9288 | 573.72 | 0 |  | 0 | 0 | 573.72 | 0% | 0% | 24.56 |  | 17.3983 | 0.7084 | FALSE | 24.56 | 24.56 | 785.92 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 17.9288 | 573.7216
2014-02-02 | 91942 | Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 34.7553 | 104.26 | 0 |  |  | 0 | 104.26 | 0% | 0% | 47.61 |  | 33.7268 | 0.7084 | FALSE | 47.61 | 47.61 | 142.83 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 34.7553 | 104.2659
14.3 |  | INFRA ESTRUTURA - TELECOMUNICAÇÃO, CFTV, SOM E VIDEO | [9 empty] | 5485.88 |  |  | 0 | 0 | 5485.88 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 7514.94 | FALSE | INFRA ESTRUTURA - TELECOMUNICAÇÃO, CFTV, SOM E VIDEO |  | 0 | 0
2014-03-01 | 15.018.0467-0 | Eletrocalha Perfurada,Sem Tampa,Tipo "U",100X50Mm,Tratamentosuperficial Pre-Zincado A Quente,Inclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 |  |  | 69.4011 | 416.4 | 0 |  | 0 | 0 | 416.4 | 0% | 0% | 95.07 |  | 67.3474 | 0.7084 | FALSE | 95.07 | 95.07 | 570.42 | FALSE | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 69.4011 | 416.4066
2014-03-02 | 15.018.0469-0 | Eletrocalha Perfurada,Sem Tampa,Tipo "U",200X50Mm,Tratamentosuperficial Pre-Zincado A Quente,Inclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | M | 18 |  |  | 0 |  |  | 80.9716 | 1457.48 | 0 |  | 0 | 0 | 1457.48 | 0% | 0% | 110.92 |  | 78.5755 | 0.7084 | FALSE | 110.92 | 110.92 | 1996.56 | FALSE | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 80.9716 | 1457.4888
2014-03-03 | 15.018.0470-0 | Eletrocalha Perfurada,Sem Tampa,Tipo "U",300X50Mm,Tratamentosuperficial Pre-Zincado A Quente,Inclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 |  |  | 96.0023 | 2880.06 | 0 |  | 0 | 0 | 2880.06 | 0% | 0% | 131.51 |  | 93.1615 | 0.7084 | FALSE | 131.51 | 131.51 | 3945.3 | FALSE | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 96.0023 | 2880.069
2014-03-04 | 15.018.0502-0 | Eletrocalha Perfurada,Com Tampa,Tipo "U",300X50Mm,Tratamentosuperficial Pre-Zincado A Quente,Inclusive Conexoes,Acessorios E Fixacao Superior.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 |  |  | 121.9903 | 731.94 | 0 |  |  | 0 | 731.94 | 0% | 0% | 167.11 |  | 118.3804 | 0.7084 | FALSE | 167.11 | 167.11 | 1002.66 | FALSE | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 121.9903 | 731.9418
14.4 |  | CABOS | [9 empty] | 9395.1 |  |  | 0 | 0 | 9395.1 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 12870 | FALSE | CABOS |  | 0 | 0
2014-04-01 | 98297 | Cabo Eletrônico Categoria 6, Instalado Em Edificação Institucional - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | M | 1300 |  |  | 0 |  |  | 7.227 | 9395.1 | 0 |  |  | 0 | 9395.1 | 0% | 0% | 9.9 |  | 7.0131 | 0.7084 | FALSE | 9.9 | 9.9 | 12870 | FALSE | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  | 7.227 | 9395.1
14.5 |  | EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 67870.51 |  |  | 0 | 0 | 67870.51 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 92973.47 | FALSE | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0
2014-05-01 | 10305 | Fornecimento E Montagem De Rack Fechado Tipo Armário 19" X 36U X 670Mm | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 2692.5685 | 2692.56 | 0 |  | 0 | 0 | 2692.56 | 0% | 0% | 3688.45 |  | 2612.8915 | 0.7084 | FALSE | 3688.45 | 3688.45 | 3688.45 | FALSE | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm |  | 2692.5685 | 2692.5685
2014-05-02 | 11419 | Régua (Filtro De Linha) Com 8 Tomadas | SER.CG | UND | 2 |  |  | 0 |  |  | 19.2647 | 38.52 | 0 |  | 0 | 0 | 38.52 | 0% | 0% | 26.39 |  | 18.6946 | 0.7084 | FALSE | 26.39 | 26.39 | 52.78 | FALSE | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas |  | 19.2647 | 38.5294
2014-05-03 | 11307 | Distribuidor Interno Óptico - D.I.O | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 971.9877 | 971.98 | 0 |  | 0 | 0 | 971.98 | 0% | 0% | 1331.49 |  | 943.2252 | 0.7084 | FALSE | 1331.49 | 1331.49 | 1331.49 | FALSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O |  | 971.9877 | 971.9877
2014-05-04 | 627 | Bandeja Deslizante Para Rack 19"" | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 151.0662 | 151.06 | 0 |  | 0 | 0 | 151.06 | 0% | 0% | 206.94 |  | 146.5959 | 0.7084 | FALSE | 206.94 | 206.94 | 206.94 | FALSE | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" |  | 151.0662 | 151.0662
2014-05-05 | 11229 | Fornecimento E Instalação De Patch Panel Com 24 Portas Cat.6 - Rev 01 | SER.CG | UND | 2 |  |  | 0 |  |  | 876.1971 | 1752.39 | 0 |  | 0 | 0 | 1752.39 | 0% | 0% | 1200.27 |  | 850.2691 | 0.7084 | FALSE | 1200.27 | 1200.27 | 2400.54 | FALSE | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 |  | 876.1971 | 1752.3942
2014-05-06 | 11230 | Fornecimento E Instalação De Patch Cords Cat.6 C/1,50M - Rev 01 | SER.CG | UND | 27 |  |  | 0 |  |  | 28.4408 | 767.9 | 0 |  | 0 | 0 | 767.9 | 0% | 0% | 38.96 |  | 27.5992 | 0.7084 | FALSE | 38.96 | 38.96 | 1051.92 | FALSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 |  | 28.4408 | 767.9016
2014-05-07 | 10268 | Fornecimento E Instalação De Patch Cords Cat.6 C/2,50M - Rev 02 | SER.CG | UND | 27 |  |  | 0 |  |  | 35.7846 | 966.18 | 0 |  | 0 | 0 | 966.18 | 0% | 0% | 49.02 |  | 34.7257 | 0.7084 | FALSE | 49.02 | 49.02 | 1323.54 | FALSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 |  | 35.7846 | 966.1842
2014-05-08 | SPC 11104 | Bandeja Para Rack 19", Deslizante, Perfurada, 400Mm De Profundidade | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 306.381 | 306.38 | 0 |  | 0 | 0 | 306.38 | 0% | 0% | 419.7 |  | 297.3147 | 0.7084 | FALSE | 419.7 | 419.7 | 419.7 | FALSE | BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE |  | 306.381 | 306.381
2014-05-09 | SPC 11101 | Câmera Ip, Bullet, Externa, Com Infravermelho, Instalação Por Meio De Suporte Na Parede. Ref.: Vip 3240 Z G3. Fab.: Intelbras Ou Equivalente Técnico Fornecimentoe Instalação | SER.CG | UND | 10 |  |  | 0 |  |  | 1263.8855 | 12638.85 | 0 |  | 0 | 0 | 12638.85 | 0% | 0% | 1731.35 |  | 1226.4853 | 0.7084 | FALSE | 1731.35 | 1731.35 | 17313.5 | FALSE | CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, COM INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO POR MEIO DE SUPORTE NA PAREDE. REF.: VIP 3240 Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO |  | 1263.8855 | 12638.855
2010-05-14 | SPC 11102 | Câmera Ip, Dome, Interna, Com Infravermelho Alimentada Via Poe, Conector Rj-45, Instalação No Teto,Ref.: Vip 3240 D Z G3. Fab.: Intelbras Ou Equivalente | SER.CG | UND | 16 |  |  | 0 |  |  | 1263.8855 | 20222.16 | 0 |  | 0 | 0 | 20222.16 | 0% | 0% | 1731.35 |  | 1226.4853 | 0.7084 | FALSE | 1731.35 | 1731.35 | 27701.6 | FALSE | CÂMERA IP, DOME, INTERNA, COM INFRAVERMELHO ALIMENTADA VIA POE, CONECTOR RJ-45, INSTALAÇÃO NO TETO,REF.: VIP 3240 D Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE |  | 1263.8855 | 20222.168
2011-05-14 | SPC 11112 | Certificação De Cabeamento Estruturado | SER.CG | UND | 27 |  |  | 0 |  |  | 56.7575 | 1532.45 | 0 |  | 0 | 0 | 1532.45 | 0% | 0% | 77.75 |  | 55.078 | 0.7084 | FALSE | 77.75 | 77.75 | 2099.25 | FALSE | CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 56.7575 | 1532.4525
2012-05-14 | SPC 11111 | Frente Falsa Para Rack 19". | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 94.7467 | 94.74 | 0 |  | 0 | 0 | 94.74 | 0% | 0% | 129.79 |  | 91.943 | 0.7084 | FALSE | 129.79 | 129.79 | 129.79 | FALSE | FRENTE FALSA PARA RACK 19". |  | 94.7467 | 94.7467
2013-05-14 | SPC 11108 | Gravador Digital Nvd 3332 - Nvr | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 3700.005 | 3700 | 0 |  | 0 | 0 | 3700 | 0% | 0% | 5068.5 |  | 3590.5164 | 0.7084 | FALSE | 5068.5 | 5068.5 | 5068.5 | FALSE | GRAVADOR DIGITAL NVD 3332 - NVR |  | 3700.005 | 3700.005
2014-05-14 | SPC 11110 | Kit Ventilação Para Rack 19". | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 584.2482 | 584.24 | 0 |  | 0 | 0 | 584.24 | 0% | 0% | 800.34 |  | 566.9594 | 0.7084 | FALSE | 800.34 | 800.34 | 800.34 | FALSE | KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19". |  | 584.2482 | 584.2482
2015-05-14 | SPC 11103 | Monitor 17" | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 533.2285 | 533.22 | 0 |  | 0 | 0 | 533.22 | 0% | 0% | 730.45 |  | 517.4495 | 0.7084 | FALSE | 730.45 | 730.45 | 730.45 | FALSE | MONITOR 17" |  | 533.2285 | 533.2285
2016-05-14 | SPC 11105 | Mouse Sem Fio | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 106.8647 | 106.86 | 0 |  | 0 | 0 | 106.86 | 0% | 0% | 146.39 |  | 103.7024 | 0.7084 | FALSE | 146.39 | 146.39 | 146.39 | FALSE | MOUSE SEM FIO |  | 106.8647 | 106.8647
2017-05-14 | SPC 11109 | Organizador De Cabos Para Rack | SER.CG | UND | 6 |  |  | 0 |  |  | 171.2288 | 1027.37 | 0 |  | 0 | 0 | 1027.37 | 0% | 0% | 234.56 |  | 166.1619 | 0.7084 | FALSE | 234.56 | 234.56 | 1407.36 | FALSE | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK |  | 171.2288 | 1027.3728
2018-05-14 | SPC 11107 | Switch 24 Portas Gerenciável Poe 10/100 /1000 + 4Sfp | SER.CG | UND | 2 |  |  | 0 |  |  | 3657.1832 | 7314.36 | 0 |  | 0 | 0 | 7314.36 | 0% | 0% | 5009.84 |  | 3548.9618 | 0.7084 | FALSE | 5009.84 | 5009.84 | 10019.68 | FALSE | SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP |  | 3657.1832 | 7314.3664
2019-05-14 | SPC 11106 | Teclado Sem Fio | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 152.4167 | 152.41 | 0 |  | 0 | 0 | 152.41 | 0% | 0% | 208.79 |  | 147.9065 | 0.7084 | FALSE | 208.79 | 208.79 | 208.79 | FALSE | TECLADO SEM FIO |  | 152.4167 | 152.4167
2020-05-14 | SPC 11106 | Teclado Sem Fio | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 152.4167 | 152.41 | 0 |  | 0 | 0 | 152.41 | 0% | 0% | 208.79 |  | 147.9065 | 0.7084 | FALSE | 208.79 | 208.79 | 208.79 | FALSE | TECLADO SEM FIO |  | 152.4167 | 152.4167
2021-05-14 | SPC 11115 | Câmera Ip, Bullet, Externa, De Reconhecimento Facial Com Infravermelho, Instalação Por Meio De Suporte Na Parede Intelbras – Modelo Vip 7250 Ia Ft | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 12164.4791 | 12164.47 | 0 |  |  | 0 | 12164.47 | 0% | 0% | 16663.67 |  | 11804.5144 | 0.7084 | FALSE | 16663.67 | 16663.67 | 16663.67 | FALSE | CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, DE RECONHECIMENTO FACIAL COM INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO POR MEIO DE SUPORTE NA PAREDE INTELBRAS – MODELO VIP 7250 IA FT |  | 12164.4791 | 12164.4791
15 |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO | [9 empty] | 199706.27 |  |  | 0 | 0 | 199706.27 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 273570.34 | FALSE | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | 0 | 0
15.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 4102.14 |  |  | 0 | 0 | 4102.14 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 5619.42 | FALSE | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2015-01-01 | 91864 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 200 |  |  | 0 |  |  | 13.5269 | 2705.38 | 0 |  | 0 | 0 | 2705.38 | 0% | 0% | 18.53 |  | 13.1266 | 0.7084 | FALSE | 18.53 | 18.53 | 3706 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.5269 | 2705.38
2015-01-02 | 91876 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 |  |  | 9.8185 | 58.91 | 0 |  | 0 | 0 | 58.91 | 0% | 0% | 13.45 |  | 9.528 | 0.7084 | FALSE | 13.45 | 13.45 | 80.7 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.8185 | 58.911
2015-01-03 | 91893 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 23 |  |  | 0 |  |  | 16.1403 | 371.22 | 0 |  | 0 | 0 | 371.22 | 0% | 0% | 22.11 |  | 15.6627 | 0.7084 | FALSE | 22.11 | 22.11 | 508.53 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 16.1403 | 371.2269
2015-01-04 | 344 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 25Mm, D=1" | SER.CG | un | 78 |  |  | 0 |  |  | 1.5111 | 117.86 | 0 |  | 0 | 0 | 117.86 | 0% | 0% | 2.07 |  | 1.4664 | 0.7084 | FALSE | 2.07 | 2.07 | 161.46 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" |  | 1.5111 | 117.8658
2015-01-05 | 12140 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1" | SER.CG | un | 40 |  |  | 0 |  |  | 5.3728 | 214.91 | 0 |  | 0 | 0 | 214.91 | 0% | 0% | 7.36 |  | 5.2138 | 0.7084 | FALSE | 7.36 | 7.36 | 294.4 | FALSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" |  | 5.3728 | 214.912
2015-01-06 | 93012 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | M | 4 |  |  | 0 |  |  | 57.5897 | 230.35 | 0 |  | 0 | 0 | 230.35 | 0% | 0% | 78.89 |  | 55.8855 | 0.7084 | FALSE | 78.89 | 78.89 | 315.56 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 57.5897 | 230.3588
2015-01-07 | 10448 - ORSE | Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 4" | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 |  |  | 9.3075 | 27.92 | 0 |  | 0 | 0 | 27.92 | 0% | 0% | 12.75 |  | 9.0321 | 0.7084 | FALSE | 12.75 | 12.75 | 38.25 | FALSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" |  | 9.3075 | 27.9225
2015-01-08 | 11764 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Alumínio P/Eletroduto 100Mm, D=4" | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 |  |  | 24.09 | 48.18 | 0 |  | 0 | 0 | 48.18 | 0% | 0% | 33 |  | 23.3771 | 0.7084 | FALSE | 33 | 33 | 66 | FALSE | Bucha com arruela em alumínio p/eletroduto 100mm, d=4" |  | 24.09 | 48.18
2015-01-09 | 93017 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 45.0921 | 180.36 | 0 |  | 0 | 0 | 180.36 | 0% | 0% | 61.77 |  | 43.7578 | 0.7084 | FALSE | 61.77 | 61.77 | 247.08 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 45.0921 | 180.3684
2010-01-15 | 93026 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 73.5256 | 147.05 | 0 |  |  | 0 | 147.05 | 0% | 0% | 100.72 |  | 71.3499 | 0.7084 | FALSE | 100.72 | 100.72 | 201.44 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 73.5256 | 147.0512
15.2 |  | CAIXAS | [9 empty] | 2236.97 |  |  | 0 | 0 | 2236.97 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 3064.37 | FALSE | CAIXAS |  | 0 | 0
2015-02-01 | 95796 | Condulete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 |  |  | 48.3552 | 386.84 | 0 |  | 0 | 0 | 386.84 | 0% | 0% | 66.24 |  | 46.9243 | 0.7084 | FALSE | 66.24 | 66.24 | 529.92 | FALSE | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | 48.3552 | 386.8416
2015-02-02 | 95789 | Condulete De Alumínio, Tipo Lr, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | SER.CG | UN | 44 |  |  | 0 |  |  | 41.1209 | 1809.31 | 0 |  | 0 | 0 | 1809.31 | 0% | 0% | 56.33 |  | 39.9041 | 0.7084 | FALSE | 56.33 | 56.33 | 2478.52 | FALSE | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | 41.1209 | 1809.3196
2015-02-03 | 7872 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem Pvc 20 X 20 Cm | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 40.8289 | 40.82 | 0 |  |  | 0 | 40.82 | 0% | 0% | 55.93 |  | 39.6207 | 0.7084 | FALSE | 55.93 | 55.93 | 55.93 | FALSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm |  | 40.8289 | 40.8289
15.3 |  | CABOS | [9 empty] | 1481.92 |  |  | 0 | 0 | 1481.92 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 2030.04 | FALSE | CABOS |  | 0 | 0
2015-03-01 | 9008 - ORSE | Cabo De Cobre Isolado Hepr (Xlpe), Rigido, 70Mm², 1Kv / 90º C | SER.CG | M | 16 |  |  | 0 |  |  | 84.3734 | 1349.97 | 0 |  | 0 | 0 | 1349.97 | 0% | 0% | 115.58 |  | 81.8767 | 0.7084 | FALSE | 115.58 | 115.58 | 1849.28 | FALSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 70mm², 1kv / 90º C |  | 84.3734 | 1349.9744
2015-03-02 | 101563 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 | SER.CG | M | 4 |  |  | 0 |  |  | 32.9887 | 131.95 | 0 |  |  | 0 | 131.95 | 0% | 0% | 45.19 |  | 32.0125 | 0.7084 | FALSE | 45.19 | 45.19 | 180.76 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  | 32.9887 | 131.9548
15.4 |  | EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 191885.24 |  |  | 0 | 0 | 191885.24 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 262856.51 | FALSE | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0
2015-04-01 | SPV 11892 | Painel Solar Dah Dhn-72K16/Dg595W 144 Cel. Ntype Bifacial Perc 22,65%,Ou Equivalente Técnico, Inclusive Inversor Growatt Mac60Ktl3-X Lv 60Kw Trifasico 220V 3Mppt 12 Entradas Ou Equivalente Técnico | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 181448.7489 | 181448.74 | 0 |  | 0 | 0 | 181448.74 | 0% | 0% | 248559.93 |  | 176079.4153 | 0.7084 | FALSE | 248559.93 | 248559.93 | 248559.93 | FALSE | PAINEL SOLAR DAH DHN-72K16/DG595W 144 CEL. NTYPE BIFACIAL PERC 22,65%,OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE INVERSOR GROWATT MAC60KTL3-X LV 60KW TRIFASICO 220V 3MPPT 12 ENTRADAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | 181448.7489 | 181448.7489
2015-04-02 | SPV 11893 | Infra Estrutura Para Sistema Fotovoltaico | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 10436.5034 | 10436.5 | 0 |  |  | 0 | 10436.5 | 0% | 0% | 14296.58 |  | 10127.672 | 0.7084 | FALSE | 14296.58 | 14296.58 | 14296.58 | FALSE | INFRA ESTRUTURA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | 10436.5034 | 10436.5034
16 |  | ALARME DE SEGURANÇA | [9 empty] | 21635.62 |  |  | 0 | 0 | 21635.62 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 29637.92 | FALSE | ALARME DE SEGURANÇA |  | 0 | 0
16.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 7631.51 |  |  | 0 | 0 | 7631.51 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 10454.17 | FALSE | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2016-01-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 222 |  |  | 0 |  |  | 10.2346 | 2272.08 | 0 |  | 0 | 0 | 2272.08 | 0% | 0% | 14.02 |  | 9.9317 | 0.7084 | FALSE | 14.02 | 14.02 | 3112.44 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 10.2346 | 2272.0812
2016-01-02 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 135 |  |  | 0 |  |  | 8.2125 | 1108.68 | 0 |  | 0 | 0 | 1108.68 | 0% | 0% | 11.25 |  | 7.9695 | 0.7084 | FALSE | 11.25 | 11.25 | 1518.75 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 8.2125 | 1108.6875
2016-01-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 31 |  |  | 0 |  |  | 13.1546 | 407.79 | 0 |  | 0 | 0 | 407.79 | 0% | 0% | 18.02 |  | 12.7653 | 0.7084 | FALSE | 18.02 | 18.02 | 558.62 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.1546 | 407.7926
2016-01-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 142 |  |  | 0 |  |  | 0.9709 | 137.86 | 0 |  | 0 | 0 | 137.86 | 0% | 0% | 1.33 |  | 0.94217 | 0.7084 | FALSE | 1.33 | 1.33 | 188.86 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" |  | 0.9709 | 137.8678
2016-01-05 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 10 |  |  | 0 |  |  | 9.1396 | 91.39 | 0 |  | 0 | 0 | 91.39 | 0% | 0% | 12.52 |  | 8.8691 | 0.7084 | FALSE | 12.52 | 12.52 | 125.2 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.1396 | 91.396
2016-01-06 | 13.39 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 290 |  |  | 0 |  |  | 12.4611 | 3613.71 | 0 |  |  | 0 | 3613.71 | 0% | 0% | 17.07 |  | 12.0924 | 0.7084 | FALSE | 17.07 | 17.07 | 4950.3 | FALSE | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA- LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE |  | 12.4611 | 3613.719
16.2 |  | CABOS | [9 empty] | 3739.06 |  |  | 0 | 0 | 3739.06 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 5122 | FALSE | CABOS |  | 0 | 0
2016-02-01 | 91924 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 1300 |  |  | 0 |  |  | 2.8762 | 3739.06 | 0 |  |  | 0 | 3739.06 | 0% | 0% | 3.94 |  | 2.7911 | 0.7084 | FALSE | 3.94 | 3.94 | 5122 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 2.8762 | 3739.06
16.3 |  | CAIXAS | [9 empty] | 909.95 |  |  | 0 | 0 | 909.95 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 1246.52 | FALSE | CAIXAS |  | 0 | 0
2016-03-01 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 43 |  |  | 0 |  |  | 17.9288 | 770.93 | 0 |  | 0 | 0 | 770.93 | 0% | 0% | 24.56 |  | 17.3983 | 0.7084 | FALSE | 24.56 | 24.56 | 1056.08 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 17.9288 | 770.9384
2016-03-02 | 91942 | Caixa Retangular 4" X 4" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 34.7553 | 139.02 | 0 |  |  | 0 | 139.02 | 0% | 0% | 47.61 |  | 33.7268 | 0.7084 | FALSE | 47.61 | 47.61 | 190.44 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 34.7553 | 139.0212
16.4 |  | EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 9355.1 |  |  | 0 | 0 | 9355.1 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 12815.23 | FALSE | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0
2016-04-01 | SPS 21831 | Central De Alarme Com Até 64 Zonas, Com Porta 4010 Smart. Fab.: Intelbras Ou Equivalente Técnico; Intelbras Ou Similar - Fornecimento E Instalação | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 1057.0765 | 1057.07 | 0 |  | 0 | 0 | 1057.07 | 0% | 0% | 1448.05 |  | 1025.7961 | 0.7084 | FALSE | 1448.05 | 1448.05 | 1448.05 | FALSE | CENTRAL DE ALARME COM ATÉ 64 ZONAS, COM PORTA 4010 SMART. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1057.0765 | 1057.0765
2016-04-02 | SPS 21832 | Sensor De Movimento Infravermelho Passivo Com Fio, Cobertura Com Ângulo De 115° E Alcance De 12M, Instalado Na Parede A 2,40M Do Piso. Ref.: Ivp 3021 Shield. Fab.: Intelbras Ou Equivalente Técnico - Fornecimento E Instalação | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 |  |  | 346.3266 | 6926.53 | 0 |  | 0 | 0 | 6926.53 | 0% | 0% | 474.42 |  | 336.0783 | 0.7084 | FALSE | 474.42 | 474.42 | 9488.4 | FALSE | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO, COBERTURA COM ÂNGULO DE 115° E ALCANCE DE 12m, INSTALADO NA PAREDE A 2,40m DO PISO. REF.: IVP 3021 SHIELD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 346.3266 | 6926.532
2016-04-03 | SPS 21834 | Teclado Do Sistema De Alarme, Com Visor Lcd, Ref.: Xat 2000 Lcd. Fab.:Intelbras Ou Equivalente Técnico - Fornecimento E Instalação | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 501.2034 | 1002.4 | 0 |  | 0 | 0 | 1002.4 | 0% | 0% | 686.58 |  | 486.3721 | 0.7084 | FALSE | 686.58 | 686.58 | 1373.16 | FALSE | TECLADO DO SISTEMA DE ALARME, COM VISOR LCD, REF.: XAT 2000 LCD. FAB.:INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 501.2034 | 1002.4068
2016-04-04 | SPS 21833 | Sirene Magnética, Potência Sonora 9 A 15 Vdc/120Db, Efeito Sonoro Com 1 Tom, Base Móvel Para Fixação, Instalado A 2,40M Do Piso, Ref.:Sir 3000. Fab.: Intelbras Ou Equivalente Técnico - Fornecimento E Instalação | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 369.1026 | 369.1 | 0 |  |  | 0 | 369.1 | 0% | 0% | 505.62 |  | 358.1803 | 0.7084 | FALSE | 505.62 | 505.62 | 505.62 | FALSE | SIRENE MAGNÉTICA, POTÊNCIA SONORA 9 A 15 Vdc/120dB, EFEITO SONORO COM 1 TOM, BASE MÓVEL PARA FIXAÇÃO, INSTALADO A 2,40m DO PISO, REF.:SIR 3000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 369.1026 | 369.1026
17 |  | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 34231.43 |  |  | 0 | 13199.8268 | 21031.6033 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 46892.47 | FALSE |  |  | 0 | 0
17.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 561.54 |  |  | 0 | 0 | 561.54 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 769.26 | FALSE | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2017-01-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 36 |  |  | 0 |  |  | 10.2346 | 368.44 | 0 |  | 0 | 0 | 368.44 | 0% | 0% | 14.02 |  | 9.9317 | 0.7084 | FALSE | 14.02 | 14.02 | 504.72 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 10.2346 | 368.4456
2017-01-02 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 |  |  | 8.2125 | 147.82 | 0 |  | 0 | 0 | 147.82 | 0% | 0% | 11.25 |  | 7.9695 | 0.7084 | FALSE | 11.25 | 11.25 | 202.5 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 8.2125 | 147.825
2017-01-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 13.1546 | 39.46 | 0 |  | 0 | 0 | 39.46 | 0% | 0% | 18.02 |  | 12.7653 | 0.7084 | FALSE | 18.02 | 18.02 | 54.06 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.1546 | 39.4638
2017-01-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 6 |  |  | 0 |  |  | 0.9709 | 5.82 | 0 |  |  | 0 | 5.82 | 0% | 0% | 1.33 |  | 0.94217 | 0.7084 | FALSE | 1.33 | 1.33 | 7.98 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" |  | 0.9709 | 5.8254
17.2 |  | CAIXAS | [9 empty] | 380.79 |  |  | 0 | 0 | 380.79 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 521.64 | FALSE |  |  | 0 | 0
2017-02-01 | 15.018.0133-0 | Caixa Polimerica De Inspecao De Aterramento Com Diametro Superior De Aproximadamente 23Cm E Altura Aproximada De 25Cm,Com Tampa.Fornecimento E Colocacao | SER.CG | un | 9 |  |  | 0 |  |  | 42.3108 | 380.79 | 0 |  |  | 0 | 380.79 | 0% | 0% | 57.96 |  | 41.0588 | 0.7084 | FALSE | 57.96 | 57.96 | 521.64 | FALSE | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 42.3108 | 380.7972
17.3 |  | CABOS | [9 empty] | 33289.1 |  |  | 0 | 13199.8268 | 20089.2732 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 45601.57 | FALSE |  |  | 0 | 0
2017-03-01 | 3766 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Haste De Aterramento 5/8"X3,00M Com Conector | SER.CG | un | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 113.5953 | 1022.35 | 1022.35 |  | 0 | 1022.35 | 0 | 0% | 100% | 155.61 |  | 110.2338 | 0.7084 | FALSE | 155.61 | 155.61 | 1400.49 | FALSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector |  | 113.5953 | 1022.3577
2017-03-02 | 11131 - ORSE(A) | Fornecimento De Cartucho Para Solda Exotérmica Para Cabo 50 Mm² | SER.CG | un | 36 |  |  | 0 |  |  | 12.6801 | 456.48 | 0 |  | 0 | 0 | 456.48 | 0% | 0% | 17.37 |  | 12.3049 | 0.7084 | FALSE | 17.37 | 17.37 | 625.32 | FALSE | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² |  | 12.6801 | 456.4836
2017-03-03 | 681 - ORSE | Conector Para Haste De Aterramento 5/8" - Fornecimento E Assentamento - Rev 02 (10/2021) | SER.CG | un | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 5.7597 | 51.83 | 51.83 |  | 0 | 51.8373 | 0 | 0% | 100% | 7.89 |  | 5.5893 | 0.7084 | FALSE | 7.89 | 7.89 | 71.01 | FALSE | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) |  | 5.7597 | 51.8373
2017-03-04 | SOS 11121 | Conector Aterrinsert | SER.CG | un | 27 |  |  | 0 |  |  | 188.3254 | 5084.78 | 0 |  | 0 | 0 | 5084.78 | 0% | 0% | 257.98 |  | 182.7526 | 0.7084 | FALSE | 257.98 | 257.98 | 6965.46 | FALSE | CONECTOR ATERRINSERT |  | 188.3254 | 5084.7858
2017-03-05 | 9902 - ORSE(A) | Fornecimento De Molde De Solda Exotérmica Tipo "X" Para Cabo 50 Mm² | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 195.0414 | 195.04 | 0 |  | 0 | 0 | 195.04 | 0% | 0% | 267.18 |  | 189.2698 | 0.7084 | FALSE | 267.18 | 267.18 | 267.18 | FALSE | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² |  | 195.0414 | 195.0414
2017-03-06 | 10425 - ORSE | Conector Split - Bolt Para Cabo De Cobre Nu #50 Mm2 - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 50 | 25 |  | 25 |  |  | 16.2863 | 814.31 | 407.15 |  | 0 | 407.1575 | 407.1525 | 0% | 50% | 22.31 |  | 15.8044 | 0.7084 | FALSE | 22.31 | 22.31 | 1115.5 | FALSE | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação |  | 16.2863 | 814.315
2017-03-07 | 8440 - ORSE | Conector Split Bolt Para Cabo De Cobre Nu #35 Mm2 - Fornecimento E Instalação | SER.CG | un | 72 |  |  | 0 |  |  | 16.7024 | 1202.57 | 0 |  | 0 | 0 | 1202.57 | 0% | 0% | 22.88 |  | 16.2082 | 0.7084 | FALSE | 22.88 | 22.88 | 1647.36 | FALSE | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação |  | 16.7024 | 1202.5728
2017-03-08 | 8082 - ORSE | Cabo De Cobre Nú 50 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (2,27M/Kg) | SER.CG | kg | 135 | 94.5 |  | 94.5 |  |  | 124.0051 | 16740.68 | 11718.48 |  | 0 | 11718.4819 | 5022.1981 | 0% | 70% | 169.87 |  | 120.3356 | 0.7084 | FALSE | 169.87 | 169.87 | 22932.45 | FALSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) |  | 124.0051 | 16740.6885
2017-03-09 | 9392 - ORSE | Cabo De Cobre Nú 35 Mm2 - Fornecimento E Assentamento (3,16M/Kg) | SER.CG | kg | 80 |  |  | 0 |  |  | 96.5133 | 7721.06 | 0 |  | 0 | 0 | 7721.06 | 0% | 0% | 132.21 |  | 93.6573 | 0.7084 | FALSE | 132.21 | 132.21 | 10576.8 | FALSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) |  | 96.5133 | 7721.064
18 |  | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [9 empty] | 6829.91 |  |  | 0 | 0 | 6829.91 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 9356.07 | FALSE |  |  | 0 | 0
18.1 |  | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [9 empty] | 815.54 |  |  | 0 | 0 | 815.54 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 1117.19 | FALSE | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 0 | 0
2018-01-01 | 97599 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024 | SER.CG | UN | 47 |  |  | 0 |  |  | 17.3521 | 815.54 | 0 |  |  | 0 | 815.54 | 0% | 0% | 23.77 |  | 16.8386 | 0.7084 | FALSE | 23.77 | 23.77 | 1117.19 | FALSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  | 17.3521 | 815.5487
18.2 |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [9 empty] | 1473.98 |  |  | 0 | 0 | 1473.98 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 2019.16 | FALSE | PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0
2018-02-01 | SOS 12137 | Placa De Sinalizacao De Equipamentos De Combate A Incêndio, Fotoluminescente, Quadrada, Dimensão Minima*20 X 20* Cm, Em Pvc *2* Mm Anti-Chamas (Simbolos, Cores E Pictogramas Conforme Nbr 13434) | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 |  |  | 23.944 | 430.99 | 0 |  | 0 | 0 | 430.99 | 0% | 0% | 32.8 |  | 23.2355 | 0.7084 | FALSE | 32.8 | 32.8 | 590.4 | FALSE | Placa de sinalizacao de equipamentos de combate a incêndio, fotoluminescente, quadrada, dimensão minima*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) |  | 23.944 | 430.992
2018-02-02 | SOS 12884 | Placa De Sinalizacao, Orientação E Salvamento Fotoluminescente, 38X19 Cm, Em Pvc , De Saída De Emergência- | SER.CG | UN | 36 |  |  | 0 |  |  | 21.7978 | 784.72 | 0 |  | 0 | 0 | 784.72 | 0% | 0% | 29.86 |  | 21.1528 | 0.7084 | FALSE | 29.86 | 29.86 | 1074.96 | FALSE | Placa de sinalizacao, orientação e salvamento fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , de saída de emergência- |  | 21.7978 | 784.7208
2018-02-03 | SOS 12895 | Placa De Sinalizacão, De Rota De Fuga 20X7 Cm Com Seta Fotoluminescente, Em Pvc , Rota De Fuga | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 |  |  | 12.9137 | 258.27 | 0 |  |  | 0 | 258.27 | 0% | 0% | 17.69 |  | 12.5316 | 0.7084 | FALSE | 17.69 | 17.69 | 353.8 | FALSE | Placa de sinalizacão, de rota de fuga 20x7 cm com seta fotoluminescente, em pvc , rota de fuga |  | 12.9137 | 258.274
18.3 |  | EXTINTORES | [9 empty] | 4540.39 |  |  | 0 | 0 | 4540.39 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 6219.72 | FALSE | EXTINTORES |  | 0 | 0
2018-03-01 | 1511 - ORSE | Extintor De Pó Químico Abc, Capacidade 6 Kg, Alcance Médio Do Jato 5M , Tempo De Descarga 12S, Nbr9443, 9444, 10721 | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 |  |  | 252.2442 | 4540.39 | 0 |  |  | 0 | 4540.39 | 0% | 0% | 345.54 |  | 244.7799 | 0.7084 | FALSE | 345.54 | 345.54 | 6219.72 | FALSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 |  | 252.2442 | 4540.3956
19 |  | SONORIZAÇÃO | [9 empty] | 1839.2 |  |  | 0 | 0 | 1839.2 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 2519.52 | FALSE | SONORIZAÇÃO |  | 0 | 0
19.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 1099.33 |  |  | 0 | 0 | 1099.33 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 1505.97 | FALSE | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2019-01-01 | 91863 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 42 |  |  | 0 |  |  | 10.2346 | 429.85 | 0 |  | 0 | 0 | 429.85 | 0% | 0% | 14.02 |  | 9.9317 | 0.7084 | FALSE | 14.02 | 14.02 | 588.84 | FALSE | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 10.2346 | 429.8532
2019-01-02 | 91875 | Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 16 |  |  | 0 |  |  | 8.2125 | 131.4 | 0 |  | 0 | 0 | 131.4 | 0% | 0% | 11.25 |  | 7.9695 | 0.7084 | FALSE | 11.25 | 11.25 | 180 | FALSE | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 8.2125 | 131.4
2019-01-03 | 91890 | Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 13.1546 | 26.3 | 0 |  | 0 | 0 | 26.3 | 0% | 0% | 18.02 |  | 12.7653 | 0.7084 | FALSE | 18.02 | 18.02 | 36.04 | FALSE | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 13.1546 | 26.3092
2019-01-04 | 9924 - ORSE | Bucha Com Arruela Em Liga Especial Zamak P/Eletroduto 20Mm, D=3/4" | SER.CG | un | 18 |  |  | 0 |  |  | 0.9709 | 17.47 | 0 |  | 0 | 0 | 17.47 | 0% | 0% | 1.33 |  | 0.94217 | 0.7084 | FALSE | 1.33 | 1.33 | 23.94 | FALSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" |  | 0.9709 | 17.4762
2019-01-05 | 91854 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | M | 20 |  |  | 0 |  |  | 9.1396 | 182.79 | 0 |  | 0 | 0 | 182.79 | 0% | 0% | 12.52 |  | 8.8691 | 0.7084 | FALSE | 12.52 | 12.52 | 250.4 | FALSE | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 9.1396 | 182.792
2019-01-06 | 15.003.0371-0 | Fixacao Atraves Pino Cravado C/Pistola E Fita Metalica Perfurada,Tubulacoes C/Diam.Internos Variaveis 1/2" A 2",Compondo-Se De Fita 17Mm Larg.E 0,50M Compr.E Conjunto C/:Porca Alta1/4",Parafuso Cabeca Sextavada 1/4"X1/2" E Juncao Alta De Duas Garras(Sist.Suspensao Extra- Leve,Carga Ruptura 30Kg).Utilizacao:Instalacoes Aparentes De Agua,Esgoto E Eletricidade | SER.CG | UN | 25 |  |  | 0 |  |  | 12.4611 | 311.52 | 0 |  |  | 0 | 311.52 | 0% | 0% | 17.07 |  | 12.0924 | 0.7084 | FALSE | 17.07 | 17.07 | 426.75 | FALSE | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA- LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE |  | 12.4611 | 311.5275
19.2 |  | CABOS | [9 empty] | 473.11 |  |  | 0 | 0 | 473.11 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 648.1 | FALSE | CABOS |  | 0 | 0
2019-02-01 | 98300 | Cabo Coaxial Rg6 95% - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 |  |  | 5.5991 | 167.97 | 0 |  | 0 | 0 | 167.97 | 0% | 0% | 7.67 |  | 5.4334 | 0.7084 | FALSE | 7.67 | 7.67 | 230.1 | FALSE | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  | 5.5991 | 167.973
2019-02-02 | 21.026.0012-0 | Cabo De Cobre Flexivel De 750V,Secao De 2X1,5Mm2,Pvc/70°C.Fornecimento | SER.CG | M | 100 |  |  | 0 |  |  | 3.0514 | 305.14 | 0 |  |  | 0 | 305.14 | 0% | 0% | 4.18 |  | 2.9611 | 0.7084 | FALSE | 4.18 | 4.18 | 418 | FALSE | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO |  | 3.0514 | 305.14
19..3 |  | CAIXAS | [9 empty] | 266.76 |  |  | 0 | 0 | 266.76 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 365.45 | FALSE | CAIXAS |  | 0 | 0
2019-03-01 | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 |  |  | 17.9288 | 143.43 | 0 |  | 0 | 0 | 143.43 | 0% | 0% | 24.56 |  | 17.3983 | 0.7084 | FALSE | 24.56 | 24.56 | 196.48 | FALSE | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 17.9288 | 143.4304
2019-03-02 | 11415 - ORSE | Caixa De Passagem Em Alumínio Para Piso 4" X 2" - Fornecimento E Assentamento | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 23.7761 | 71.32 | 0 |  | 0 | 0 | 71.32 | 0% | 0% | 32.57 |  | 23.0725 | 0.7084 | FALSE | 32.57 | 32.57 | 97.71 | FALSE | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento |  | 23.7761 | 71.3283
2019-03-03 | 708 - ORSE | Fornecimento E Instalação De Caixa De Passagem 20X20X10Cm Em Chapa Galvanizada De Sobrepor | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 52.0198 | 52.01 | 0 |  |  | 0 | 52.01 | 0% | 0% | 71.26 |  | 50.4805 | 0.7084 | FALSE | 71.26 | 71.26 | 71.26 | FALSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor |  | 52.0198 | 52.0198
20 |  | CLIMATIZAÇÃO | [9 empty] | 100176.57 |  |  | 0 | 0 | 100176.57 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 137228.35 | FALSE | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 | 0
20.1 |  | DUTOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 22782.71 |  |  | 0 | 0 | 22782.71 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 31209.3 | FALSE | DUTOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2020-01-01 | 89578 | Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | SER.CG | M | 7 |  |  | 0 |  |  | 25.2142 | 176.49 | 0 |  | 0 | 0 | 176.49 | 0% | 0% | 34.54 |  | 24.4681 | 0.7084 | FALSE | 34.54 | 34.54 | 241.78 | FALSE | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | 25.2142 | 176.4994
2020-01-02 | 104166 | Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022 | SER.CG | M | 3 |  |  | 0 |  |  | 57.8671 | 173.6 | 0 |  | 0 | 0 | 173.6 | 0% | 0% | 79.27 |  | 56.1547 | 0.7084 | FALSE | 79.27 | 79.27 | 237.81 | FALSE | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  | 57.8671 | 173.6013
2020-01-03 | SPA 111221 | Fornecimento E Instalação De Duto De Poliuretano Expandido Com Uma Camada De Alumínio Gofrado Em Ambos Os Lados, Cortado, Colado E Calafetado Em Formato De Dutos | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 |  |  | 278.8819 | 5577.63 | 0 |  | 0 | 0 | 5577.63 | 0% | 0% | 382.03 |  | 270.6294 | 0.7084 | FALSE | 382.03 | 382.03 | 7640.6 | FALSE | Fornecimento e instalação de duto de poliuretano expandido com uma camada de alumínio gofrado em ambos os lados, cortado, colado e calafetado em formato de dutos |  | 278.8819 | 5577.638
2020-01-04 | SPA 111222 | Fornecimento E Instalação De Grelha Fixa Para Ar Exterior, Diâmetro Ø100(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 |  |  | 145.5547 | 1309.99 | 0 |  | 0 | 0 | 1309.99 | 0% | 0% | 199.39 |  | 141.2475 | 0.7084 | FALSE | 199.39 | 199.39 | 1794.51 | FALSE | Fornecimento e instalação de grelha fixa para ar exterior, diâmetro Ø100(mm), fabricante Sicflux ou similar |  | 145.5547 | 1309.9923
2020-01-05 | SPA 111223 | Fornecimento E Instalação De Grelha Plástica Auto Fechante, Diâmetro Ø100(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 |  |  | 112.0185 | 1120.18 | 0 |  | 0 | 0 | 1120.18 | 0% | 0% | 153.45 |  | 108.7037 | 0.7084 | FALSE | 153.45 | 153.45 | 1534.5 | FALSE | Fornecimento e instalação de grelha plástica auto fechante, diâmetro Ø100(mm), fabricante Sicflux ou similar |  | 112.0185 | 1120.185
2020-01-06 | SPA 111224 | Fornecimento E Instalação De Grelha Plástica Auto Fechante, Diâmetro Ø150(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similarr | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 187.0844 | 374.16 | 0 |  | 0 | 0 | 374.16 | 0% | 0% | 256.28 |  | 181.5483 | 0.7084 | FALSE | 256.28 | 256.28 | 512.56 | FALSE | Fornecimento e instalação de grelha plástica auto fechante, diâmetro Ø150(mm), fabricante Sicflux ou similarr |  | 187.0844 | 374.1688
2020-01-07 | SPA 111231 | Difusor Para Ar De Renovação Em Pvc Branco, Mod. Dvk-100, Fabricante Multivac Ou Similar | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 |  |  | 139.7147 | 1676.57 | 0 |  | 0 | 0 | 1676.57 | 0% | 0% | 191.39 |  | 135.5803 | 0.7084 | FALSE | 191.39 | 191.39 | 2296.68 | FALSE | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-100, fabricante Multivac ou similar |  | 139.7147 | 1676.5764
2020-01-08 | SPA 111232 | Difusor Para Ar De Renovação Em Pvc Branco, Mod. Dvk-150, Fabricante Multivac Ou Similar | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 |  |  | 209.8896 | 1469.22 | 0 |  | 0 | 0 | 1469.22 | 0% | 0% | 287.52 |  | 203.6787 | 0.7084 | FALSE | 287.52 | 287.52 | 2012.64 | FALSE | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-150, fabricante Multivac ou similar |  | 209.8896 | 1469.2272
2020-01-09 | SPA 1112333 | Difusor Para Ar De Renovação Em Pvc Branco, Mod. Dvk-200, Fabricante Multivac Ou Similar | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 |  |  | 272.5674 | 2180.53 | 0 |  | 0 | 0 | 2180.53 | 0% | 0% | 373.38 |  | 264.5017 | 0.7084 | FALSE | 373.38 | 373.38 | 2987.04 | FALSE | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-200, fabricante Multivac ou similar |  | 272.5674 | 2180.5392
2010-01-20 | SPA 111241 | Fornecimento E Instalação De Duto Flexível Ø4" | SER.CG | UN | 60 |  |  | 0 |  |  | 29.9519 | 1797.11 | 0 |  | 0 | 0 | 1797.11 | 0% | 0% | 41.03 |  | 29.0656 | 0.7084 | FALSE | 41.03 | 41.03 | 2461.8 | FALSE | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø4" |  | 29.9519 | 1797.114
2011-01-20 | SPA 111242 | Fornecimento E Instalação De Duto Flexível Ø6" | SER.CG | UN | 32 |  |  | 0 |  |  | 62.4223 | 1997.51 | 0 |  | 0 | 0 | 1997.51 | 0% | 0% | 85.51 |  | 60.5751 | 0.7084 | FALSE | 85.51 | 85.51 | 2736.32 | FALSE | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø6" |  | 62.4223 | 1997.5136
2012-01-20 | SPA 111243 | Fornecimento E Instalação De Duto Flexível Ø8" | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 |  |  | 66.5395 | 1996.18 | 0 |  | 0 | 0 | 1996.18 | 0% | 0% | 91.15 |  | 64.5705 | 0.7084 | FALSE | 91.15 | 91.15 | 2734.5 | FALSE | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø8" |  | 66.5395 | 1996.185
2013-01-20 | SPA 111251 | Fornecimento E Instalação De Veneziana De Ar Exterior, Mod. Awk, Tam. 297X197(Mm), Fabricante Trox Ou Similar | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 |  |  | 209.5392 | 2933.54 | 0 |  |  | 0 | 2933.54 | 0% | 0% | 287.04 |  | 203.3386 | 0.7084 | FALSE | 287.04 | 287.04 | 4018.56 | FALSE | Fornecimento e instalação de veneziana de ar exterior, mod. AWK, tam. 297x197(mm), fabricante Trox ou similar |  | 209.5392 | 2933.5488
20.2 |  | EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 42015.28 |  |  | 0 | 0 | 42015.28 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 57555.23 | FALSE | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0
2020-02-01 | SPA 111301 | Fornecimento E Instalação De Conjunto De Renovação De Ar Composto Por Caixa E Filtro G4 + M5, Mod. Filbox E Ventilador In-Line Mod. Maxx, 220V, 45W Tam. Ø100(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similarmilar | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 |  |  | 1255.1109 | 11295.99 | 0 |  | 0 | 0 | 11295.99 | 0% | 0% | 1719.33 |  | 1217.9703 | 0.7084 | FALSE | 1719.33 | 1719.33 | 15473.97 | FALSE | Fornecimento e instalação de conjunto de renovação de ar composto por caixa e filtro G4 + M5, mod. Filbox e ventilador in-line mod. Maxx, 220V, 45W tam. Ø100(mm), fabricante Sicflux ou similarmilar |  | 1255.1109 | 11295.9981
2020-02-02 | SPA 111302 | Fornecimento E Instalação De Conjunto De Renovação De Ar Composto Por Caixa E Filtro G4 + M5, Mod. Filbox E Ventilador In-Line Mod. Maxx, 220V, 45W Tam. Ø150(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 |  |  | 1441.1879 | 8647.12 | 0 |  | 0 | 0 | 8647.12 | 0% | 0% | 1974.23 |  | 1398.541 | 0.7084 | FALSE | 1974.23 | 1974.23 | 11845.38 | FALSE | Fornecimento e instalação de conjunto de renovação de ar composto por caixa e filtro G4 + M5, mod. Filbox e ventilador in-line mod. Maxx, 220V, 45W tam. Ø150(mm), fabricante Sicflux ou similar |  | 1441.1879 | 8647.1274
2020-02-03 | SPA 111303 | Fornecimento E Instalação De Conjunto De Renovação De Ar Composto Por Caixa E Filtro G4 + M5, Mod. Filbox E Ventilador In-Line Mod. Maxx, 220V, 45W Tam. Ø200(Mm), Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 |  |  | 1897.1824 | 15177.45 | 0 |  | 0 | 0 | 15177.45 | 0% | 0% | 2598.88 |  | 1841.042 | 0.7084 | FALSE | 2598.88 | 2598.88 | 20791.04 | FALSE | Fornecimento e instalação de conjunto de renovação de ar composto por caixa e filtro G4 + M5, mod. Filbox e ventilador in-line mod. Maxx, 220V, 45W tam. Ø200(mm), fabricante Sicflux ou similar |  | 1897.1824 | 15177.4592
2020-02-04 | SPA 1113101 | Fornecimento E Instalação De Exaustor Compacto Para Instalação Em Parede, Mod. Compacto 11, Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 |  |  | 568.4875 | 5116.38 | 0 |  | 0 | 0 | 5116.38 | 0% | 0% | 778.75 |  | 551.6651 | 0.7084 | FALSE | 778.75 | 778.75 | 7008.75 | FALSE | Fornecimento e instalação de exaustor compacto para instalação em parede, mod. Compacto 11, fabricante Sicflux ou similar |  | 568.4875 | 5116.3875
2020-02-05 | SPA 1113102 | Fornecimento E Instalação De Exaustor De Linha, Mod. In-Line Com Válvula Anti-Retorno, Tam. 100B, Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 495.6043 | 495.6 | 0 |  | 0 | 0 | 495.6 | 0% | 0% | 678.91 |  | 480.9386 | 0.7084 | FALSE | 678.91 | 678.91 | 678.91 | FALSE | Fornecimento e instalação de exaustor de linha, mod. In-line com válvula anti-retorno, tam. 100B, fabricante Sicflux ou similar |  | 495.6043 | 495.6043
2020-02-06 | SPA 1113104 | Fornecimento E Instalação De Exaustor De Linha, Mod. In-Line Com Válvula Anti-Retorno, Tam. 270, Fabricante Sicflux Ou Similar | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 641.3707 | 1282.74 | 0 |  |  | 0 | 1282.74 | 0% | 0% | 878.59 |  | 622.3916 | 0.7084 | FALSE | 878.59 | 878.59 | 1757.18 | FALSE | Fornecimento e instalação de exaustor de linha, mod. In-line com válvula anti-retorno, tam. 270, fabricante Sicflux ou similar |  | 641.3707 | 1282.7414
20.3 |  | TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS | [9 empty] | 30116.74 |  |  | 0 | 0 | 30116.74 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 41255.82 | FALSE | TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS |  | 0 | 0
2020-03-01 | 15.005.0240-0 | Tubulacao Em Cobre Para Interligacao De Split Ao Condensador/Evaporador,Conforme Abnt Nbr 16655,Inclusive Isolamento Termico,Alimentacao Eletrica,Conexoes E Fixacao,Para Aparelhosde 9000 A 30000 Btu/H.Fornecimento E Instalacao | SER.CG | M | 250 |  |  | 0 |  |  | 82.6652 | 20666.3 | 0 |  | 0 | 0 | 20666.3 | 0% | 0% | 113.24 |  | 80.219 | 0.7084 | FALSE | 113.24 | 113.24 | 28310 | FALSE | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOSDE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 82.6652 | 20666.3
2020-03-02 | 15.005.0245-0 | Tubulacao Em Cobre Para Interligacao De Split Ao Condensador/Evaporador,Conforme Abnt Nbr 16655,Inclusive Isolamento Termico,Alimentacao Eletrica,Conexoes E Fixacao,Para Aparelhosde 36000 A 60000 Btu/H.Fornecimento E Instalacao | SER.CG | M | 73 |  |  | 0 |  |  | 129.4582 | 9450.44 | 0 |  |  | 0 | 9450.44 | 0% | 0% | 177.34 |  | 125.6273 | 0.7084 | FALSE | 177.34 | 177.34 | 12945.82 | FALSE | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOSDE 36000 A 60000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 129.4582 | 9450.4486
20.4 |  | COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS | [9 empty] | 5261.84 |  |  | 0 | 0 | 5261.84 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 7208 | FALSE | COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2020-04-01 | 4179 - ORSE(A) | Cabo De Cobre Pp Cordplast 3 X 2,5 Mm2, 450/750V - Fornecimento | SER.CG | M | 680 |  |  | 0 |  |  | 7.738 | 5261.84 | 0 |  |  | 0 | 5261.84 | 0% | 0% | 10.6 |  | 7.509 | 0.7084 | FALSE | 10.6 | 10.6 | 7208 | FALSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento |  | 7.738 | 5261.84
21 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [9 empty] | 81940.58 |  |  | 14083.1775 | 34486.8063 | 47453.7737 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 112247.76 | FALSE | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 | 0
21.1 |  | ÁGUA FRIA – TUBOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 5041.55 |  |  | 912.208 | 456.102 | 4585.448 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 6906.24 | FALSE | ÁGUA FRIA – TUBOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2021-01-01 | 89355 | Tubo, Pvc, Soldável, De 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 69 |  |  | 0 |  |  | 19.7538 | 1363.01 | 0 |  | 0 | 0 | 1363.01 | 0% | 0% | 27.06 |  | 19.1693 | 0.7084 | FALSE | 27.06 | 27.06 | 1867.14 | FALSE | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 19.7538 | 1363.0122
2021-01-02 | 89356 | Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 60 |  | 40 | 40 |  |  | 22.8052 | 1368.31 | 0 |  | 912.208 | 456.102 | 912.208 | 66.67% | 33.33% | 31.24 |  | 22.1304 | 0.7084 | FALSE | 31.24 | 31.24 | 1874.4 | FALSE | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 22.8052 | 1368.312
2021-01-03 | 89403 | Tubo, Pvc, Soldável, De 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 137 |  | 41.1 | 41.1 |  |  | 16.863 | 2310.23 | 0 |  |  |  | 2310.23 | 0% | 0% | 23.1 |  | 16.364 | 0.7084 | FALSE | 23.1 | 23.1 | 3164.7 | FALSE | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 16.863 | 2310.231
21.2 |  | CONEXÕES | [9 empty] | 3374.01 |  |  | 0 | 0 | 3374.01 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 4622.02 | FALSE | CONEXÕES |  | 0 | 0
2021-02-01 | 89358 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | un | 40 |  |  | 0 |  |  | 7.7745 | 310.98 | 0 |  | 0 | 0 | 310.98 | 0% | 0% | 10.65 |  | 7.5444 | 0.7084 | FALSE | 10.65 | 10.65 | 426 | FALSE | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 7.7745 | 310.98
2021-02-02 | 89362 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 |  |  | 9.2272 | 184.54 | 0 |  | 0 | 0 | 184.54 | 0% | 0% | 12.64 |  | 8.9542 | 0.7084 | FALSE | 12.64 | 12.64 | 252.8 | FALSE | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 9.2272 | 184.544
2021-02-03 | 89367 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | un | 40 |  |  | 0 |  |  | 12.3443 | 493.77 | 0 |  | 0 | 0 | 493.77 | 0% | 0% | 16.91 |  | 11.979 | 0.7084 | FALSE | 16.91 | 16.91 | 676.4 | FALSE | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 12.3443 | 493.772
2021-02-04 | 90373 | Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 |  |  | 11.5778 | 231.55 | 0 |  | 0 | 0 | 231.55 | 0% | 0% | 15.86 |  | 11.2352 | 0.7084 | FALSE | 15.86 | 15.86 | 317.2 | FALSE | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 11.5778 | 231.556
2021-02-05 | 89371 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 |  |  | 5.694 | 170.82 | 0 |  | 0 | 0 | 170.82 | 0% | 0% | 7.8 |  | 5.5255 | 0.7084 | FALSE | 7.8 | 7.8 | 234 | FALSE | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 5.694 | 170.82
2021-02-06 | 89378 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 |  |  | 6.7233 | 67.23 | 0 |  | 0 | 0 | 67.23 | 0% | 0% | 9.21 |  | 6.5243 | 0.7084 | FALSE | 9.21 | 9.21 | 92.1 | FALSE | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 6.7233 | 67.233
2021-02-07 | 89431 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af 06/2022 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 |  |  | 8.2855 | 165.71 | 0 |  | 0 | 0 | 165.71 | 0% | 0% | 11.35 |  | 8.0403 | 0.7084 | FALSE | 11.35 | 11.35 | 227 | FALSE | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 |  | 8.2855 | 165.71
2021-02-08 | 89393 | Te, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 15 |  |  | 0 |  |  | 10.7164 | 160.74 | 0 |  | 0 | 0 | 160.74 | 0% | 0% | 14.68 |  | 10.3993 | 0.7084 | FALSE | 14.68 | 14.68 | 220.2 | FALSE | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 10.7164 | 160.746
2021-02-09 | 89395 | Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 |  |  | 12.6582 | 126.58 | 0 |  | 0 | 0 | 126.58 | 0% | 0% | 17.34 |  | 12.2836 | 0.7084 | FALSE | 17.34 | 17.34 | 173.4 | FALSE | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 12.6582 | 126.582
2010-02-21 | 89398 | Te, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 |  |  | 17.0966 | 341.93 | 0 |  | 0 | 0 | 341.93 | 0% | 0% | 23.42 |  | 16.5907 | 0.7084 | FALSE | 23.42 | 23.42 | 468.4 | FALSE | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 17.0966 | 341.932
2011-02-21 | 104049 | Adaptador, Pvc, Curto Com Bolsa E Rosca, 20 Mm X 1/2", Para Ligação Predial De Água. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 |  |  | 5.6429 | 169.28 | 0 |  | 0 | 0 | 169.28 | 0% | 0% | 7.73 |  | 5.4759 | 0.7084 | FALSE | 7.73 | 7.73 | 231.9 | FALSE | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | 5.6429 | 169.287
2012-02-21 | 89383 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 |  |  | 6.2853 | 37.71 | 0 |  | 0 | 0 | 37.71 | 0% | 0% | 8.61 |  | 6.0993 | 0.7084 | FALSE | 8.61 | 8.61 | 51.66 | FALSE | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 6.2853 | 37.7118
2013-02-21 | 104050 | Adaptador, Pvc, Curto Com Bolsa E Rosca, 32 Mm X 1", Para Ligação Predial De Água. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 |  |  | 8.2928 | 116.09 | 0 |  | 0 | 0 | 116.09 | 0% | 0% | 11.36 |  | 8.0474 | 0.7084 | FALSE | 11.36 | 11.36 | 159.04 | FALSE | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | 8.2928 | 116.0992
2014-02-21 | 94664 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 60 Mm X 2", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024 | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 16.5856 | 16.58 | 0 |  | 0 | 0 | 16.58 | 0% | 0% | 22.72 |  | 16.0948 | 0.7084 | FALSE | 22.72 | 22.72 | 22.72 | FALSE | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  | 16.5856 | 16.5856
2015-02-21 | 94703 | Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm X 3/4", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 |  |  | 16.6294 | 133.03 | 0 |  | 0 | 0 | 133.03 | 0% | 0% | 22.78 |  | 16.1373 | 0.7084 | FALSE | 22.78 | 22.78 | 182.24 | FALSE | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  | 16.6294 | 133.0352
2016-02-21 | 94704 | Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024 | SER.CG | UN | 16 |  |  | 0 |  |  | 21.7248 | 347.59 | 0 |  | 0 | 0 | 347.59 | 0% | 0% | 29.76 |  | 21.0819 | 0.7084 | FALSE | 29.76 | 29.76 | 476.16 | FALSE | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  | 21.7248 | 347.5968
2017-02-21 | 103948 | Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 32 X 25 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 40 |  |  | 0 |  |  | 7.4971 | 299.88 | 0 |  |  | 0 | 299.88 | 0% | 0% | 10.27 |  | 7.2752 | 0.7084 | FALSE | 10.27 | 10.27 | 410.8 | FALSE | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 7.4971 | 299.884
21.3 |  | REGISTROS, VÁLVULAS E CONEXÕES | [9 empty] | 1589.7 |  |  | 0 | 0 | 1589.7 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 2177.71 | FALSE | REGISTROS, VÁLVULAS E CONEXÕES |  | 0 | 0
2021-03-01 | 89984 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 1/2", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 80.5482 | 161.09 | 0 |  | 0 | 0 | 161.09 | 0% | 0% | 110.34 |  | 78.1647 | 0.7084 | FALSE | 110.34 | 110.34 | 220.68 | FALSE | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 80.5482 | 161.0964
2021-03-02 | 89353 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 13 |  |  | 0 |  |  | 37.6753 | 489.77 | 0 |  | 0 | 0 | 489.77 | 0% | 0% | 51.61 |  | 36.5604 | 0.7084 | FALSE | 51.61 | 51.61 | 670.93 | FALSE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 37.6753 | 489.7789
2021-03-03 | 89987 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 89.352 | 357.4 | 0 |  | 0 | 0 | 357.4 | 0% | 0% | 122.4 |  | 86.7079 | 0.7084 | FALSE | 122.4 | 122.4 | 489.6 | FALSE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 89.352 | 357.408
2021-03-04 | 94495 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 |  |  | 58.1445 | 581.44 | 0 |  |  | 0 | 581.44 | 0% | 0% | 79.65 |  | 56.4239 | 0.7084 | FALSE | 79.65 | 79.65 | 796.5 | FALSE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 58.1445 | 581.445
21.4 |  | OBRAS CIVIS | [9 empty] | 5282.66 |  |  |  | 3977.4315 | 1305.2285 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 7236.55 | FALSE | OBRAS CIVIS |  | 0 | 0
2021-04-01 | 90468 | Chumbamento Linear Em Contrapiso Para Ramais/Distribuição De Instalações Hidráulicas Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023 | SER.CG | M | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 7.7161 | 231.48 | 231.48 |  | 0 | 231.483 | -0.003 | 0 | 100% | 10.57 |  | 7.4878 | 0.7084 | FALSE | 10.57 | 10.57 | 317.1 | FALSE | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  | 7.7161 | 231.483
2021-04-02 | 90466 | Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição De Instalações Hidráulicas Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 |  |  | 15.7315 | 471.94 | 0 |  | 0 | 0 | 471.94 | 0 | 0 | 21.55 |  | 15.266 | 0.7084 | FALSE | 21.55 | 21.55 | 646.5 | FALSE | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  | 15.7315 | 471.945
2021-04-03 | 91176 | Fixação De Tubos Horizontais De Ppr Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D Com Parafuso De Fixação 1 1/4", Fixada Diretamente Na Laje Ou Parede. Af_09/2023 | SER.CG | M | 50 |  |  | 0 |  |  | 16.6659 | 833.29 | 0 |  | 0 | 0 | 833.29 | 0 | 0 | 22.83 |  | 16.1727 | 0.7084 | FALSE | 22.83 | 22.83 | 1141.5 | FALSE | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 |  | 16.6659 | 833.295
2021-04-04 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 206.152 | 1030.76 | 1030.76 |  | 0 | 1030.76 | 0 | 0 | 100% | 282.4 |  | 200.0517 | 0.7084 | FALSE | 282.4 | 282.4 | 1412 | FALSE | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 |  | 206.152 | 1030.76
2021-04-05 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 86.7021 | 2167.55 | 2167.55 |  | 0 | 2167.5525 | -0.0025 | 0 | 100% | 118.77 |  | 84.1365 | 0.7084 | FALSE | 118.77 | 118.77 | 2969.25 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | 86.7021 | 2167.5525
2021-04-06 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 27.3823 | 547.64 | 547.64 |  | 0 | 547.636 | 0.004 | 0 | 100% | 37.51 |  | 26.572 | 0.7084 | FALSE | 37.51 | 37.51 | 750.2 | FALSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 27.3823 | 547.646
21.5 |  | ESGOTO – TUBOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 7399.82 |  |  | 2898.8884 | 7399.8348 | -0.0148 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 10136.76 | FALSE | ESGOTO – TUBOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2021-05-01 | 89711 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 20 | 10 | 10 | 20 |  |  | 19.9363 | 398.72 | 199.36 |  | 199.363 | 398.726 | 0 | 50% | 100% | 27.31 |  | 19.3464 | 0.7084 | FALSE | 27.31 | 27.31 | 546.2 | FALSE | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 19.9363 | 398.726
2021-05-02 | 89712 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 66 | 33 | 33 | 66 |  |  | 24.4988 | 1616.92 | 808.46 |  | 808.4604 | 1616.9208 | -0.0008 | 50% | 100% | 33.56 |  | 23.7738 | 0.7084 | FALSE | 33.56 | 33.56 | 2214.96 | FALSE | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 24.4988 | 1616.9208
2021-05-03 | 89714 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 50 | 35 | 15 | 50 |  |  | 34.1348 | 1706.74 | 1194.71 |  | 512.022 | 1706.74 | 0 | 30% | 100% | 46.76 |  | 33.1247 | 0.7084 | FALSE | 46.76 | 46.76 | 2338 | FALSE | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 34.1348 | 1706.74
2021-05-04 | 89849 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 80 | 50 | 30 | 80 |  |  | 45.9681 | 3677.44 | 2298.4 |  | 1379.043 | 3677.448 | -0.008 | 37.5% | 100% | 62.97 |  | 44.6078 | 0.7084 | FALSE | 62.97 | 62.97 | 5037.6 | FALSE | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 45.9681 | 3677.448
21.6 |  | CONEXÕES | [9 empty] | 3964.35 |  |  | 1757.9933 | 3892.8345 | 71.5155 | 0.44345 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 5430.75 | FALSE | CONEXÕES |  | 0 | 0
2021-06-01 | 89724 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 26 | 18 | 8 | 26 |  |  | 9.49 | 246.74 | 170.82 |  | 75.92 | 246.74 | 0 | 30.77% | 100% | 13 |  | 9.2092 | 0.7084 | FALSE | 13 | 13 | 338 | FALSE | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 9.49 | 246.74
2021-06-02 | 89731 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 15 | 9 | 6 | 15 |  |  | 13.651 | 204.76 | 122.85 |  | 81.906 | 204.765 | -0.005 | 40% | 100% | 18.7 |  | 13.247 | 0.7084 | FALSE | 18.7 | 18.7 | 280.5 | FALSE | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 13.651 | 204.765
2021-06-03 | 89850 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | un | 15 | 9 | 6 | 15 |  |  | 28.6014 | 429.02 | 257.41 |  | 171.6084 | 429.021 | -0.001 | 40% | 100% | 39.18 |  | 27.755 | 0.7084 | FALSE | 39.18 | 39.18 | 587.7 | FALSE | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 28.6014 | 429.021
2021-06-04 | 89726 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 4 | 4 | 8 |  |  | 9.6506 | 77.2 | 38.6 |  | 38.6024 | 77.2048 | -0.0048 | 50% | 100% | 13.22 |  | 9.365 | 0.7084 | FALSE | 13.22 | 13.22 | 105.76 | FALSE | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 9.6506 | 77.2048
2021-06-05 | 89732 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 1 | 7 | 8 |  |  | 14.1912 | 113.52 | 14.19 |  | 99.3384 | 113.5296 | 0 | 87.51% | 100% | 19.44 |  | 13.7713 | 0.7084 | FALSE | 19.44 | 19.44 | 155.52 | FALSE | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 14.1912 | 113.5296
2021-06-06 | 89851 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 10 | 5 | 5 | 10 |  |  | 29.2146 | 292.14 | 146.07 |  | 146.073 | 292.146 | 0 | 50% | 100% | 40.02 |  | 28.3501 | 0.7084 | FALSE | 40.02 | 40.02 | 400.2 | FALSE | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 29.2146 | 292.146
2021-06-07 | 89752 | Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 4 | 4 | 8 |  |  | 6.9642 | 55.71 | 27.85 |  | 27.8568 | 55.7136 | -0.0036 | 50% | 100% | 9.54 |  | 6.7581 | 0.7084 | FALSE | 9.54 | 9.54 | 76.32 | FALSE | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 6.9642 | 55.7136
2021-06-08 | 89753 | Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 16 | 8 | 8 | 16 |  |  | 8.2417 | 131.86 | 65.93 |  | 65.9336 | 131.8672 | 0 | 50% | 100% | 11.29 |  | 7.9978 | 0.7084 | FALSE | 11.29 | 11.29 | 180.64 | FALSE | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 8.2417 | 131.8672
2021-06-09 | 89856 | Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | un | 10 | 5 | 5 | 10 |  |  | 18.0967 | 180.96 | 90.48 |  | 90.4835 | 180.967 | 0 | 50% | 100% | 24.79 |  | 17.5612 | 0.7084 | FALSE | 24.79 | 24.79 | 247.9 | FALSE | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 18.0967 | 180.967
2010-06-21 | 95693 | Luva Simples, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 12 | 6 | 6 | 12 |  |  | 41.1355 | 493.62 | 246.81 |  | 246.813 | 493.626 | 0 | 50% | 100% | 56.35 |  | 39.9182 | 0.7084 | FALSE | 56.35 | 56.35 | 676.2 | FALSE | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 41.1355 | 493.626
2011-06-21 | 1559 - ORSE | Junção Simples Em Pvc Rígido Soldável, Para Esgoto Primário, Diâm = 50 X 50Mm | SER.CG | UN | 8 | 4 | 4 | 8 |  |  | 21.6591 | 173.27 | 86.63 |  | 86.6364 | 173.2728 | -0.0028 | 50% | 100% | 29.67 |  | 21.0182 | 0.7084 | FALSE | 29.67 | 29.67 | 237.36 | FALSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm |  | 21.6591 | 173.2728
2012-06-21 | 1638 - ORSE | Junção Simples Em Pvc Rígido C/ Anéis, Para Esgoto Primário, Diâm = 100 X 100Mm | SER.CG | UN | 8 | 4 | 4 | 8 |  |  | 46.4061 | 371.24 | 185.62 |  | 185.6244 | 371.2488 | 0 | 50% | 100% | 63.57 |  | 45.0329 | 0.7084 | FALSE | 63.57 | 63.57 | 508.56 | FALSE | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm |  | 46.4061 | 371.2488
2013-06-21 | 1562 - ORSE | Junção Simples Em Pvc Rígido Soldável, Para Esgoto Primário, Diâm = 100 X 50Mm | SER.CG | UN | 11 | 8 | 3 | 11 |  |  | 43.1357 | 474.49 | 345.08 |  | 129.4071 | 474.4927 | -0.0027 | 27.27% | 100% | 59.09 |  | 41.8593 | 0.7084 | FALSE | 59.09 | 59.09 | 649.99 | FALSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm |  | 43.1357 | 474.4927
2014-06-21 | 89374 | Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2", Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 5 | 3 | 2 | 5 |  |  | 8.7089 | 43.54 | 26.12 |  | 17.4178 | 43.5445 | -0.0045 | 40% | 100% | 11.93 |  | 8.4512 | 0.7084 | FALSE | 11.93 | 11.93 | 59.65 | FALSE | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 8.7089 | 43.5445
2015-06-21 | 89784 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 9 | 4 | 5 | 9 |  |  | 21.462 | 193.15 | 85.84 |  | 107.31 | 193.158 | 0 | 55.56% | 100% | 29.4 |  | 20.8269 | 0.7084 | FALSE | 29.4 | 29.4 | 264.6 | FALSE | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 21.462 | 193.158
2016-06-21 | 89796 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 11 | 6 | 5 | 11 |  |  | 37.4125 | 411.53 | 224.47 |  | 187.0625 | 411.5375 | 0 | 45.46% | 100% | 51.25 |  | 36.3054 | 0.7084 | FALSE | 51.25 | 51.25 | 563.75 | FALSE | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 37.4125 | 411.5375
2017-06-21 | 104348 | Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022 | SER.CG | un | 7 |  |  | 0 |  |  | 8.3512 | 58.45 | 0 |  | 0 | 0 | 58.45 | 0% | 0% | 11.44 |  | 8.1041 | 0.7084 | FALSE | 11.44 | 11.44 | 80.08 | FALSE | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  | 8.3512 | 58.4584
2018-06-21 | 20043 | Reducao Excentrica Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Para Esgoto Predial | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 6.5773 | 13.15 | 0 |  | 0 | 0 | 13.15 | 0% | 0% | 9.01 |  | 6.3827 | 0.7084 | FALSE | 9.01 | 9.01 | 18.02 | FALSE | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | 6.5773 | 13.1546
21.7 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [9 empty] | 3951.2 |  |  | 2822.2895 | 3951.2053 | -0.0053 | 0.71429 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 5412.61 | FALSE | CAIXAS DE INSPEÇÃO |  | 0 | 0
2021-07-01 | 97902 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020 | SER.CG | un | 7 | 2 | 5 | 7 |  |  | 564.4579 | 3951.2 | 1128.91 |  | 2822.2895 | 3951.2053 | -0.0053 | 71.43% | 100% | 773.23 |  | 547.7548 | 0.7084 | FALSE | 773.23 | 773.23 | 5412.61 | FALSE | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  | 564.4579 | 3951.2053
21.8 |  | CAIXAS SIFONADAS E RALOS | [9 empty] | 579.9 |  |  | 0 | 579.9024 | -0.0024 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 794.4 | FALSE | CAIXAS SIFONADAS E RALOS |  | 0 | 0
2021-08-01 | 89707 | Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | un | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 42.3108 | 507.72 | 507.72 |  | 0 | 507.72 | 0 | 0% | 100% | 57.96 |  | 41.0588 | 0.7084 | FALSE | 57.96 | 57.96 | 695.52 | FALSE | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 42.3108 | 507.7296
2021-08-02 | 89709 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | un | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 18.0456 | 72.18 | 72.18 |  | 0 | 72.1824 | -0.0024 | 0% | 100% | 24.72 |  | 17.5116 | 0.7084 | FALSE | 24.72 | 24.72 | 98.88 | FALSE | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 18.0456 | 72.1824
21.9 |  | OBRAS CIVIS | [9 empty] | 14229.48 |  |  | 5691.7983 | 14229.4958 | -0.0158 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 19492.46 | FALSE | OBRAS CIVIS |  | 0 | 0
2021-09-01 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 6 | 3.6 | 2.4 | 6 |  |  | 86.7021 | 520.21 | 312.12 |  | 208.085 | 520.2126 | -0.0026 | 40% | 100% | 118.77 |  | 84.1365 | 0.7084 | FALSE | 118.77 | 118.77 | 712.62 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | 86.7021 | 520.2126
2021-09-02 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 64 | 38.4 | 25.6 | 64 |  |  | 27.3823 | 1752.46 | 1051.48 |  | 700.9869 | 1752.4672 | -0.0072 | 40% | 100% | 37.51 |  | 26.572 | 0.7084 | FALSE | 37.51 | 37.51 | 2400.64 | FALSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 27.3823 | 1752.4672
2021-09-03 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 58 | 34.8 | 23.2 | 58 |  |  | 206.152 | 11956.81 | 7174.08 |  | 4782.7264 | 11956.816 | -0.006 | 40% | 100% | 282.4 |  | 200.0517 | 0.7084 | FALSE | 282.4 | 282.4 | 16379.2 | FALSE | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 |  | 206.152 | 11956.816
21.10 |  | FOSSA, SUMIDOUROS, FILTROS | [9 empty] | 36527.91 |  |  | 0 | 0 | 36527.91 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 50038.26 | FALSE | FOSSA, SUMIDOUROS, FILTROS |  | 0 | 0
2021-10-01 | 98101 | Sumidouro Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, Área De Infiltração: 50 M² (Para 20 Contribuintes). . Af_12/2020 | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 |  |  | 8151.1873 | 16302.37 | 0 |  | 0 | 0 | 16302.37 | 0% | 0% | 11166.01 |  | 7909.9818 | 0.7084 | FALSE | 11166.01 | 11166.01 | 22332.02 | FALSE | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 |  | 8151.1873 | 16302.3746
2021-10-02 | 98077 | Filtro Anaeróbio Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, Volume Útil: 10752 L (Para 103 Contribuintes). Af_12/2020 | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 16720.0587 | 16720.05 | 0 |  | 0 | 0 | 16720.05 | 0% | 0% | 22904.19 |  | 16225.2877 | 0.7084 | FALSE | 22904.19 | 22904.19 | 22904.19 | FALSE | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 |  | 16720.0587 | 16720.0587
2021-10-03 | 50.91.07 | Fossas Septica D=1,50 H=1,80 Pre-Moldada Cap.75 Pessoas | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 |  |  | 3505.4965 | 3505.49 | 0 |  |  | 0 | 3505.49 | 0% | 0% | 4802.05 |  | 3401.7637 | 0.7084 | FALSE | 4802.05 | 4802.05 | 4802.05 | FALSE | FOSSAS SEPTICA D=1,50 h=1,80 PRE-MOLDADA CAP.75 PESSOAS |  | 3505.4965 | 3505.4965
22 |  | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO | [9 empty] | 49353.98 |  |  | 14137.4121 | 20012.7295 | 29341.2505 | 0.28645 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 67608.43 | FALSE | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO |  | 0 | 0
22.1 |  | TUBOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 9362.02 |  |  | 3078.9575 | 6394.581 | 2967.439 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 12824.7 | FALSE | TUBOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2022-01-01 | 89714 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 180 | 50 | 70 | 120 |  |  | 34.1348 | 6144.26 | 1706.74 |  | 2389.436 | 4096.176 | 2048.084 | 38.89% | 66.67% | 46.76 |  | 33.1247 | 0.7084 | FALSE | 46.76 | 46.76 | 8416.8 | FALSE | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 34.1348 | 6144.264
2022-01-02 | 89849 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | M | 70 | 35 | 15 | 50 |  |  | 45.9681 | 3217.76 | 1608.88 |  | 689.5215 | 2298.405 | 919.355 | 21.43% | 71.43% | 62.97 |  | 44.6078 | 0.7084 | FALSE | 62.97 | 62.97 | 4407.9 | FALSE | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 45.9681 | 3217.767
22.2 |  | CONEXÕES | [9 empty] | 3331.96 |  |  | 945.1821 | 2777.6719 | 554.2881 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 4564.38 | FALSE | CONEXÕES |  | 0 | 0
2022-02-01 | 89850 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 22 | 12 | 10 | 22 |  |  | 28.6014 | 629.23 | 343.21 |  | 286.014 | 629.2308 | -0.0008 | 45.45% | 100% | 39.18 |  | 27.755 | 0.7084 | FALSE | 39.18 | 39.18 | 861.96 | FALSE | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 28.6014 | 629.2308
2022-02-02 | 89726 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 4 | 2 | 6 |  |  | 9.6506 | 77.2 | 38.6 |  | 19.3012 | 57.9036 | 19.2964 | 25% | 75% | 13.22 |  | 9.365 | 0.7084 | FALSE | 13.22 | 13.22 | 105.76 | FALSE | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 9.6506 | 77.2048
2022-02-03 | 89856 | Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 37 | 20 | 8 | 28 |  |  | 18.0967 | 669.57 | 361.93 |  | 144.7736 | 506.7076 | 162.8624 | 21.62% | 75.68% | 24.79 |  | 17.5612 | 0.7084 | FALSE | 24.79 | 24.79 | 917.23 | FALSE | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 18.0967 | 669.5779
2022-02-04 | 95693 | Luva Simples, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | SER.CG | UN | 18 | 10 | 4 | 14 |  |  | 41.1355 | 740.43 | 411.35 |  | 164.542 | 575.897 | 164.533 | 22.22% | 77.78% | 56.35 |  | 39.9182 | 0.7084 | FALSE | 56.35 | 56.35 | 1014.3 | FALSE | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 41.1355 | 740.439
2022-02-05 | 1638 - ORSE | Junção Simples Em Pvc Rígido C/ Anéis, Para Esgoto Primário, Diâm = 100 X 100Mm | SER.CG | un | 13 | 8 | 3 | 11 |  |  | 46.4061 | 603.27 | 371.24 |  | 139.2183 | 510.4671 | 92.8029 | 23.08% | 84.62% | 63.57 |  | 45.0329 | 0.7084 | FALSE | 63.57 | 63.57 | 826.41 | FALSE | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm |  | 46.4061 | 603.2793
2022-02-06 | 89585 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 16 | 8 | 5 | 13 |  |  | 38.2666 | 612.26 | 306.13 |  | 191.333 | 497.4658 | 114.7942 | 31.25% | 81.25% | 52.42 |  | 37.1342 | 0.7084 | FALSE | 52.42 | 52.42 | 838.72 | FALSE | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | 38.2666 | 612.2656
22.3 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [9 empty] | 3386.74 |  |  | 1693.3737 | 3386.7474 | -0.0074 | 0.5 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 4639.38 | FALSE | CAIXAS DE INSPEÇÃO |  | 0 | 0
2022-03-01 | 97902 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020 | SER.CG | UN | 6 | 3 | 3 | 6 |  |  | 564.4579 | 3386.74 | 1693.37 |  | 1693.3737 | 3386.7474 | 0.01 | 50% | 100% | 773.23 |  | 547.7548 | 0.7084 | FALSE | 773.23 | 773.23 | 4639.38 | FALSE | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  | 564.4579 | 3386.7474
22.4 |  | CAIXAS SIFONADAS E RALOS | [9 empty] | 738.64 |  |  | 0 | 0 | 738.64 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 1011.84 | FALSE | CAIXAS SIFONADAS E RALOS |  | 0 | 0
2022-04-01 | 4283 - ORSE | Ralo Hemisférico Em Fº Fº, Tipo Abacaxi Ø 100Mm | SER.CG | UN | 17 |  |  | 0 |  |  | 43.4496 | 738.64 | 0 |  |  | 0 | 738.64 | 0% | 0% | 59.52 |  | 42.1639 | 0.7084 | FALSE | 59.52 | 59.52 | 1011.84 | FALSE | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm |  | 43.4496 | 738.6432
22.5 |  | OBRAS CIVIS | [9 empty] | 9073.8 |  |  | 5279.3658 | 5279.3658 | 3794.4342 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 12429.88 | FALSE | OBRAS CIVIS |  | 0 | 0
2022-05-01 | 100323 | Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | SER.CG | M3 | 8 | 4 | 4 | 8 |  |  | 206.152 | 1649.21 | 824.6 |  | 824.608 | 1649.216 | -0.006 | 50% | 100% | 282.4 |  | 200.0517 | 0.7084 | FALSE | 282.4 | 282.4 | 2259.2 | FALSE | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 |  | 206.152 | 1649.216
2022-05-02 | 93358 | Escavação Manual De Vala. Af_09/2024 | SER.CG | M3 | 67 | 26.8 | 40.2 | 67 |  |  | 86.7021 | 5809.04 | 2323.61 |  | 3485.4244 | 5809.0407 | -0.0007 | 60% | 100% | 118.77 |  | 84.1365 | 0.7084 | FALSE | 118.77 | 118.77 | 7957.59 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | 86.7021 | 5809.0407
2022-05-03 | 93382 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | SER.CG | M3 | 59 | 23.6 | 35.4 | 59 |  |  | 27.3823 | 1615.55 | 646.22 |  | 969.3334 | 1615.5557 | -0.0057 | 60% | 100% | 37.51 |  | 26.572 | 0.7084 | FALSE | 37.51 | 37.51 | 2213.09 | FALSE | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 27.3823 | 1615.5557
22.6 |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS – TUBOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 737.38 |  |  | 0 | 0 | 737.38 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 1010.14 | FALSE | RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS – TUBOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2022-06-01 | 103011 | Válvula De Retenção, De Bronze, Pé Com Crivos, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 82.3002 | 164.6 | 0 |  | 0 | 0 | 164.6 | 0% | 0% | 112.74 |  | 79.8648 | 0.7084 | FALSE | 112.74 | 112.74 | 225.48 | FALSE | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 82.3002 | 164.6004
2022-06-02 | 95250 | Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 1'' - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 78.4896 | 235.46 | 0 |  | 0 | 0 | 235.46 | 0% | 0% | 107.52 |  | 76.167 | 0.7084 | FALSE | 107.52 | 107.52 | 322.56 | FALSE | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 78.4896 | 235.4688
2022-06-03 | 94704 | Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 21.7248 | 65.17 | 0 |  | 0 | 0 | 65.17 | 0% | 0% | 29.76 |  | 21.0819 | 0.7084 | FALSE | 29.76 | 29.76 | 89.28 | FALSE | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  | 21.7248 | 65.1744
2022-06-04 | 8447 - ORSE | Válvula Retenção Vertical, Bronze, D = 25 Mm (1") | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 102.0321 | 204.06 | 0 |  | 0 | 0 | 204.06 | 0% | 0% | 139.77 |  | 99.0128 | 0.7084 | FALSE | 139.77 | 139.77 | 279.54 | FALSE | Válvula retenção vertical, bronze, d = 25 mm (1") |  | 102.0321 | 204.0642
2022-06-05 | 89435 | União, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 17.0236 | 68.09 | 0 |  |  | 0 | 68.09 | 0% | 0% | 23.32 |  | 16.5198 | 0.7084 | FALSE | 23.32 | 23.32 | 93.28 | FALSE | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 17.0236 | 68.0944
22.7 |  | EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 7423.67 |  |  | 0 | 0 | 7423.67 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 10169.43 | FALSE | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0
2022-07-01 | 2647 - ORSE | Conjunto Moto-Bomba Com Motor De 3/4 Cv, Monofásico, Bomba Centrífuga, Sucção=1", Recalque=1", Pr. Máx. 26 Mca, Alt. Sucção 8 Mca. Faixas Hm (M) - Q (M3/H) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), Inclusive Chave De Partida Direta | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 1403.1622 | 5612.64 | 0 |  | 0 | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 1922.14 |  | 1361.6406 | 0.7084 | FALSE | 1922.14 | 1922.14 | 7688.56 | FALSE | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta |  | 1403.1622 | 5612.6488
2022-07-02 | 102137 | Chave De Boia Automática Superior/Inferior 15A/250V - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 81.0081 | 324.03 | 0 |  | 0 | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 110.97 |  | 78.611 | 0.7084 | FALSE | 110.97 | 110.97 | 443.88 | FALSE | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  | 81.0081 | 324.0324
2022-07-03 | 13758 - ORSE(A) | Filtro Modelo Dfr-11, Dancor Ou Similar, Inclusive Areia, Ou Similar, De Alta Vazão Para Piscina / Fonte | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 680.0753 | 1360.15 | 0 |  | 0 | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 931.61 |  | 659.9509 | 0.7084 | FALSE | 931.61 | 931.61 | 1863.22 | FALSE | Filtro modelo DFR-11, Dancor ou similar, inclusive areia, ou similar, de alta vazão para piscina / fonte |  | 680.0753 | 1360.1506
2022-07-04 | 95676 | Caixa Em Concreto Pré-Moldado Para Abrigo De Hidrômetro Com Dn 20 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_03/2024 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 126.8521 | 126.85 | 0 |  |  | 0 | 283.43 | 0% | 0% | 173.77 |  | 123.0984 | 0.7084 | FALSE | 173.77 | 173.77 | 173.77 | FALSE | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 |  | 126.8521 | 126.8521
22.8 |  | RESERVATORIOS | [9 empty] | 8345.74 |  |  | 0 | 0 | 8345.74 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 11432.53 | FALSE | RESERVATORIOS |  | 0 | 0
2022-08-01 | 102623 | Caixa D´Água Em Polietileno, 1000 Litros (Inclusos Tubos, Conexões E Torneira De Bóia) - Fornecimento Einstalação. Af_06/2021 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 740.5923 | 2221.77 | 0 |  | 0 | 0 | 2221.77 | 0% | 0% | 1014.51 |  | 718.6771 | 0.7084 | FALSE | 1014.51 | 1014.51 | 3043.53 | FALSE | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  | 740.5923 | 2221.7769
2022-08-02 | 102617 | Caixa D´Água Em Poliéster Reforçado Com Fibra De Vidro, 5000 Litros - Fornecimento E Instalação. Af_06/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 3061.985 | 6123.97 | 0 |  |  | 0 | 6123.97 | 0% | 0% | 4194.5 |  | 2971.3764 | 0.7084 | FALSE | 4194.5 | 4194.5 | 8389 | FALSE | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  | 3061.985 | 6123.97
22.9 |  | DRENOS DE AR CONDICIONADO – TUBOS E ACESSORIOS | [9 empty] | 4956.74 |  |  | 2608.144 | 1641.9744 | 3314.7656 | 0.52618 | 0.33126 |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 6790.08 | FALSE | DRENOS DE AR CONDICIONADO – TUBOS E ACESSORIOS |  | 0 | 0
2022-09-01 | 89355 | Tubo, Pvc, Soldável, De 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 120 |  | 72 | 72 |  |  | 19.7538 | 2370.45 | 0 |  | 1422.2736 |  | 2370.45 | 60% | 0% | 27.06 |  | 19.1693 | 0.7084 | FALSE | 27.06 | 27.06 | 3247.2 | FALSE | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 19.7538 | 2370.456
2022-09-02 | 89356 | Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 72 | 20 | 52 | 72 |  |  | 22.8052 | 1641.97 | 456.1 |  | 1185.8704 | 1641.9744 | -0.0044 | 72.22% | 100% | 31.24 |  | 22.1304 | 0.7084 | FALSE | 31.24 | 31.24 | 2249.28 | FALSE | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 22.8052 | 1641.9744
2022-09-03 | 89403 | Tubo, Pvc, Soldável, De 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | M | 56 |  |  | 0 |  |  | 16.863 | 944.32 | 0 |  | 0 | 0 | 944.32 | 0% | 0% | 23.1 |  | 16.364 | 0.7084 | FALSE | 23.1 | 23.1 | 1293.6 | FALSE | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 16.863 | 944.328
22.10 |  | DRENOS DE AR CONDICIONADO – CONEXÕES | [9 empty] | 932.52 |  |  | 0 | 0 | 932.52 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 1277.47 | FALSE | DRENOS DE AR CONDICIONADO – CONEXÕES |  | 0 | 0
2022-10-01 | 89360 | Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 |  |  | 8.9425 | 44.71 | 0 |  | 0 | 0 | 44.71 | 0% | 0% | 12.25 |  | 8.6779 | 0.7084 | FALSE | 12.25 | 12.25 | 61.25 | FALSE | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 8.9425 | 44.7125
2022-10-02 | 89362 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 |  |  | 9.2272 | 64.59 | 0 |  | 0 | 0 | 64.59 | 0% | 0% | 12.64 |  | 8.9542 | 0.7084 | FALSE | 12.64 | 12.64 | 88.48 | FALSE | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 9.2272 | 64.5904
2022-10-03 | 89367 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 |  |  | 12.3443 | 246.88 | 0 |  | 0 | 0 | 246.88 | 0% | 0% | 16.91 |  | 11.979 | 0.7084 | FALSE | 16.91 | 16.91 | 338.2 | FALSE | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 12.3443 | 246.886
2022-10-04 | 89371 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação.Af_06/2022 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 |  |  | 5.694 | 113.88 | 0 |  | 0 | 0 | 113.88 | 0% | 0% | 7.8 |  | 5.5255 | 0.7084 | FALSE | 7.8 | 7.8 | 156 | FALSE | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022 |  | 5.694 | 113.88
2022-10-05 | 89378 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 |  |  | 6.7233 | 67.23 | 0 |  | 0 | 0 | 67.23 | 0% | 0% | 9.21 |  | 6.5243 | 0.7084 | FALSE | 9.21 | 9.21 | 92.1 | FALSE | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 6.7233 | 67.233
2022-10-06 | 89431 | Luva, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 |  |  | 8.2855 | 66.28 | 0 |  | 0 | 0 | 66.28 | 0% | 0% | 11.35 |  | 8.0403 | 0.7084 | FALSE | 11.35 | 11.35 | 90.8 | FALSE | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 8.2855 | 66.284
2022-10-07 | 94704 | Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 21.7248 | 86.89 | 0 |  | 0 | 0 | 86.89 | 0% | 0% | 29.76 |  | 21.0819 | 0.7084 | FALSE | 29.76 | 29.76 | 119.04 | FALSE | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  | 21.7248 | 86.8992
2022-10-08 | 103947 | Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 25 X 20 Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | SER.CG | UN | 40 |  |  | 0 |  |  | 6.0517 | 242.06 | 0 |  |  | 0 | 242.06 | 0% | 0% | 8.29 |  | 5.8726 | 0.7084 | FALSE | 8.29 | 8.29 | 331.6 | FALSE | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 6.0517 | 242.068
22.11 |  | OBRAS CIVIS | [9 empty] | 1064.77 |  |  | 532.389 | 532.389 | 532.381 | 0.5 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 1458.6 | FALSE | OBRAS CIVIS |  | 0 | 0
2022-11-01 | 90468 | Chumbamento Linear Em Contrapiso Para Ramais/Distribuição De Instalações Hidráulicas Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023 | SER.CG | UN | 30 |  | 15 | 15 |  |  | 7.7161 | 231.48 | 0 |  | 115.7415 | 115.7415 | 115.7385 | 50% | 50% | 10.57 |  | 7.4878 | 0.7084 | FALSE | 10.57 | 10.57 | 317.1 | FALSE | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  | 7.7161 | 231.483
2022-11-02 | 91176 | Fixação De Tubos Horizontais De Ppr Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo D Com Parafuso De Fixação 1 1/4", Fixada Diretamente Na Laje Ou Parede. Af_09/2023 | SER.CG | UN | 50 |  | 25 | 25 |  |  | 16.6659 | 833.29 | 0 |  | 416.6475 | 416.6475 | 416.6425 | 50% | 50% | 22.83 |  | 16.1727 | 0.7084 | FALSE | 22.83 | 22.83 | 1141.5 | FALSE | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 |  | 16.6659 | 833.295
23 |  | ARREMATES E SOLEIRAS | [9 empty] | 10828.04 |  |  | 0 | 0 | 10828.04 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 14832.81 | FALSE | ARREMATES E SOLEIRAS |  | 0 | 0
23.1 | 07285/ORSE | Soleira Em Granito Branco Fortaleza, L = 15 Cm, E = 2 Cm | SER.CG | M | 50.9 |  |  | 0 |  |  | 116.9241 | 5951.43 | 0 |  | 0 | 0 | 5951.43 | 0% | 0% | 160.17 |  | 113.4641 | 0.7084 | FALSE | 160.17 | 160.17 | 8152.57 | FALSE | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm |  | 116.9241 | 5951.4367
23.2 | 07285/ORSE | Soleira Em Granito Branco Fortaleza, L = 15 Cm, E = 2 Cm (Para Ressalto Na Região Dos Paineis De Vidro) | SER.CG | M | 38.76 |  |  | 0 |  |  | 116.9241 | 4531.97 | 0 |  | 0 | 0 | 4531.97 | 0% | 0% | 160.17 |  | 113.4641 | 0.7084 | FALSE | 160.17 | 160.17 | 6208.12 | FALSE | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm (PARA RESSALTO NA REGIÃO DOS PAINEIS DE VIDRO) |  | 116.9241 | 4531.9781
23.3 | 11743/ORSE | Divisória Em Granito Branco Fortaleza, Polido Do Dois Lados, E= 2Cm, Inclusive Montagem Com Ferragens | SER.CG | M2 | 0.42 |  |  | 0 |  |  | 820.5857 | 344.64 | 0 |  |  | 0 | 344.64 | 0% | 0% | 1124.09 |  | 796.3034 | 0.7084 | FALSE | 1124.09 | 1124.09 | 472.12 | FALSE | Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens |  | 820.5857 | 344.646
24 |  | PINTURA | [9 empty] | 71199.13 |  |  | 0 | 0 | 71199.13 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 97523.5 | FALSE | PINTURA |  | 0 | 0
24.1 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 1838.21 |  |  | 0 |  |  | 12.7458 | 23429.45 | 0 |  | 0 | 0 | 23429.45 | 0% | 0% | 17.46 |  | 12.3686 | 0.7084 | FALSE | 17.46 | 17.46 | 32094.26 | FALSE | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | 12.7458 | 23429.457
24.2 | 08624/ORSE | Emassamento De Superfície, Com Aplicação De 02 Demãos De Massa Acrílica, Lixamento E Retoques - Rev 01 | SER.CG | M2 | 1838.21 |  |  | 0 |  |  | 18.6515 | 34285.37 | 0 |  | 0 | 0 | 34285.37 | 0% | 0% | 25.55 |  | 18.0996 | 0.7084 | FALSE | 25.55 | 25.55 | 46959.94 | FALSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 |  | 18.6515 | 34285.3738
24.3 | 88485 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 1838.21 |  |  | 0 |  |  | 4.1464 | 7621.95 | 0 |  | 0 | 0 | 7621.95 | 0% | 0% | 5.68 |  | 4.0237 | 0.7084 | FALSE | 5.68 | 5.68 | 10438.09 | FALSE | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  | 4.1464 | 7621.9539
24.4 | 88484 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 141.31 |  |  | 0 |  |  | 5.1465 | 727.25 | 0 |  | 0 | 0 | 727.25 | 0% | 0% | 7.05 |  | 4.9942 | 0.7084 | FALSE | 7.05 | 7.05 | 996.41 | FALSE | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  | 5.1465 | 727.2519
24.5 | 88488 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 141.31 |  |  | 0 |  |  | 15.184 | 2145.65 | 0 |  | 0 | 0 | 2145.65 | 0% | 0% | 20.8 |  | 14.7347 | 0.7084 | FALSE | 20.8 | 20.8 | 2939.84 | FALSE | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | 15.184 | 2145.651
24.6 | 88494 | Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Teto, Uma Demão, Lixamento Anual. Af_04/2023 | SER.CG | M2 | 141.31 |  |  | 0 |  |  | 21.1554 | 2989.46 | 0 |  |  | 0 | 2989.46 | 0% | 0% | 28.98 |  | 20.5294 | 0.7084 | FALSE | 28.98 | 28.98 | 4094.96 | FALSE | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO ANUAL. AF_04/2023 |  | 21.1554 | 2989.4696
25 |  | COBERTURA | [9 empty] | 282419.54 |  |  | 75546.3158 | 75546.3158 | 206873.2242 | 0.2675 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 386877.84 | FALSE | COBERTURA |  | 0 | 0
25.1 | 00304/ORSE | Rufo De Concreto Armado Fck=20Mpa L=30Cm E H=5Cm | SER.CG | M | 153 |  | 68.85 | 68.85 |  |  | 35.0838 | 5367.82 | 0 |  | 2415.5196 | 2415.5196 | 2952.3004 | 45% | 45% | 48.06 |  | 34.0456 | 0.7084 | FALSE | 48.06 | 48.06 | 7353.25 | FALSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm |  | 35.0838 | 5367.8214
25.2 | 12509/ORSE | Estrutura Metálica P/ Cobertura C/Vigas-Treliça Pratt E Terças Em Udc 127, 2 Águas, Sem Lanternin, Vãos 10,01 A 20,0M, Pintada 1 D Oxido Ferro + 2 D Esmalte Epóxi Branco, Exceto Forn. Telhas - Executada | SER.CG | M2 | 499.5 |  | 299.7 | 299.7 |  |  | 192.2747 | 96041.21 | 0 |  | 57624.7276 | 57624.7276 | 38416.4824 | 60% | 60% | 263.39 |  | 186.585 | 0.7084 | FALSE | 263.39 | 263.39 | 131563.5 | FALSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada |  | 192.2747 | 96041.2127
25.3 | 94216 | Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019 | SER.CG | M2 | 499.5 |  |  | 0 |  |  | 168.6154 | 84223.39 | 0 |  | 0 | 0 | 84223.39 | 0% | 0% | 230.98 |  | 163.6258 | 0.7084 | FALSE | 230.98 | 230.98 | 115374.43 | FALSE | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | 168.6154 | 84223.3923
25.4 | 09077/ORSE | Cumeeira Termoacústica | SER.CG | M | 5.9 |  |  | 0 |  |  | 139.8972 | 825.39 | 0 |  | 0 | 0 | 825.39 | 0% | 0% | 191.64 |  | 135.7574 | 0.7084 | FALSE | 191.64 | 191.64 | 1130.69 | FALSE | Cumeeira termoacústica |  | 139.8972 | 825.3935
25.5 | 98546 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 | SER.CG | M2 | 389 |  |  | 0 |  |  | 128.5457 | 50004.27 | 0 |  | 0 | 0 | 50004.27 | 0% | 0% | 176.09 |  | 124.7418 | 0.7084 | FALSE | 176.09 | 176.09 | 68500.1 | FALSE | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 |  | 128.5457 | 50004.2773
25.6 | 87690 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 5Cm. Af_07/2021 | SER.CG | M2 | 389 |  | 194.5 | 194.5 |  |  | 52.5819 | 20454.35 | 0 |  | 10227.1796 | 10227.1796 | 10227.1704 | 50% | 50% | 72.03 |  | 51.0259 | 0.7084 | FALSE | 72.03 | 72.03 | 28021.44 | FALSE | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 |  | 52.5819 | 20454.3591
25.7 | 98563 | Proteção Mecânica De Superfície Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=2Cm. Af_06/2018 | SER.CG | M2 | 389 |  |  | 0 |  |  | 38.4199 | 14945.34 | 0 |  | 0 | 0 | 14945.34 | 0% | 0% | 52.63 |  | 37.283 | 0.7084 | FALSE | 52.63 | 52.63 | 20472.35 | FALSE | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 |  | 38.4199 | 14945.3411
25.8 | 105034 | Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta, Espessura De *10* Cm. Af_03/2024(Pilaretes E Cinta) | SER.CG | M | 281.54 |  | 140.77 | 140.77 |  |  | 37.5001 | 10557.77 | 0 |  | 5278.8891 | 5278.8891 | 5278.8809 | 50% | 50% | 51.37 |  | 36.3904 | 0.7084 | FALSE | 51.37 | 51.37 | 14462.06 | FALSE | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. Af_03/2024(pilaretes e cinta) |  | 37.5001 | 10557.7782
26 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [9 empty] | 46362.26 |  |  | 0 | 0 | 46362.26 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 63510.29 | FALSE | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  | 0 | 0
26.1 | 13465/ORSE | Assento Elevado Para Vaso Sanitário, Com Arco E Assento Almofadado, Com 7 Cm De Altura, Cor Branca, Astra, Ref. Tae7/K Ou Similar | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 245.3676 | 736.1 | 0 |  | 0 | 0 | 736.1 | 0% | 0% | 336.12 |  | 238.1068 | 0.7084 | FALSE | 336.12 | 336.12 | 1008.37 | FALSE | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar |  | 245.3676 | 736.1028
26.2 | 08211/0RSE | Ducha Higiênica Com Registro, Linha Aspen, Ref. 1984 C35 Da Deca Ou Similar | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 374.0082 | 1496.03 | 0 |  | 0 | 0 | 1496.03 | 0% | 0% | 512.34 |  | 362.9408 | 0.7084 | FALSE | 512.34 | 512.34 | 2049.37 | FALSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar |  | 374.0082 | 1496.0328
26.3 | 100849 | Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 |  |  | 34.6531 | 173.26 | 0 |  | 0 | 0 | 173.26 | 0% | 0% | 47.47 |  | 33.6277 | 0.7084 | FALSE | 47.47 | 47.47 | 237.37 | FALSE | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | 34.6531 | 173.2655
26.4 | 86938 | Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Incluso Válvula E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 |  |  | 327.1057 | 2289.73 | 0 |  | 0 | 0 | 2289.73 | 0% | 0% | 448.09 |  | 317.4262 | 0.7084 | FALSE | 448.09 | 448.09 | 3136.66 | FALSE | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 327.1057 | 2289.7399
26.5 | 10103/ORSE | Combinado Sanitario Antivandalismo (Composto De Vaso Sanitario E Lavatorio), Ref:Cpn2-W-Pm, Em Aço Inox, Incl.Parafuso Fixação, Recomendado P/Penitenciarias, Delegacias, Instal.Juvenis E Similares, Fab: Metalurgica Caaguazu Ou Similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 9621.2321 | 9621.23 | 0 |  | 0 | 0 | 9621.23 | 0% | 0% | 13179.77 |  | 9336.5258 | 0.7084 | FALSE | 13179.77 | 13179.77 | 13179.77 | FALSE | Combinado Sanitario antivandalismo (composto de vaso sanitario e lavatorio), Ref:CPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares, Fab: Metalurgica Caaguazu ou similar |  | 9621.2321 | 9621.2321
26.6 | 86936 | Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americana E Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 357.6197 | 715.23 | 0 |  | 0 | 0 | 715.23 | 0% | 0% | 489.89 |  | 347.0372 | 0.7084 | FALSE | 489.89 | 489.89 | 979.78 | FALSE | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 357.6197 | 715.2394
26.7 | 01889/ORSE | Espelho Plano 4Mm | SER.CG | M2 | 10.98 |  |  | 0 |  |  | 402.1862 | 4416 | 0 |  | 0 | 0 | 4416 | 0% | 0% | 550.94 |  | 390.2849 | 0.7084 | FALSE | 550.94 | 550.94 | 6049.34 | FALSE | Espelho plano 4mm |  | 402.1862 | 4416.0045
26.8 | 07350/ORSE | Lavatório Louça De Canto (Deca-Izy, Ref L-10117 Ou Similar) Sem Coluna, C/ Sifão Cromado, Válvula Cromada, Engate Cromado, Exclusive Torneira | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 611.0465 | 1833.13 | 0 |  | 0 | 0 | 1833.13 | 0% | 0% | 837.05 |  | 592.9647 | 0.7084 | FALSE | 837.05 | 837.05 | 2511.14 | FALSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira |  | 611.0465 | 1833.1395
26.9 | 86931 | Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UND | 8 |  |  | 0 |  |  | 473.697 | 3789.57 | 0 |  | 0 | 0 | 3789.57 | 0% | 0% | 648.9 |  | 459.6796 | 0.7084 | FALSE | 648.9 | 648.9 | 5191.18 | FALSE | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 473.697 | 3789.576
26.10 | 86922 | Tanque De Louça Branca Suspenso, 18L Ou Equivalente, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Metal Cromado, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 756.8567 | 756.85 | 0 |  | 0 | 0 | 756.85 | 0% | 0% | 1036.79 |  | 734.4602 | 0.7084 | FALSE | 1036.79 | 1036.79 | 1036.79 | FALSE | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 |  | 756.8567 | 756.8567
26.11 | 09245/ORSE | Vaso Sanitário Linha Infantil, Celite Ou Similar C/Cx Acoplada , Inclusive Assento Sanitário Infantil, Conjunto De Fixação Deca Sp13 Ou Similar, Anel De Vedação, Tubo De Ligação Com Acabamento Cromado E Engate Plástico | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 |  |  | 1056.2297 | 1056.22 | 0 |  | 0 | 0 | 1056.22 | 0% | 0% | 1446.89 |  | 1024.9743 | 0.7084 | FALSE | 1446.89 | 1446.89 | 1446.89 | FALSE | Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico |  | 1056.2297 | 1056.2297
26.12 | 03259/ORSE | Fornecimento E Instalação De Torneira Pressmatic Compact De Mesa, Ref. 17160606, Docol Ou Similar | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 |  |  | 209.1012 | 2091.01 | 0 |  | 0 | 0 | 2091.01 | 0% | 0% | 286.44 |  | 202.9136 | 0.7084 | FALSE | 286.44 | 286.44 | 2864.41 | FALSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar |  | 209.1012 | 2091.012
26.13 | 86910 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Parede, 1/2 Ou 3/4, Para Pia De Cozinha, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 |  |  | 124.465 | 373.39 | 0 |  | 0 | 0 | 373.39 | 0% | 0% | 170.5 |  | 120.7819 | 0.7084 | FALSE | 170.5 | 170.5 | 511.51 | FALSE | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 124.465 | 373.395
26.14 | 12511/ORSE | Dispenser, Em Plástico, Para Papel Higiênico Em Rolo | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 |  |  | 67.817 | 678.17 | 0 |  | 0 | 0 | 678.17 | 0% | 0% | 92.9 |  | 65.8102 | 0.7084 | FALSE | 92.9 | 92.9 | 929.01 | FALSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo |  | 67.817 | 678.17
26.15 | 11736/ORSE | Bancada Em Granito Branco Fortaleza, E = 2Cm | SER.CG | M2 | 8.69 |  |  | 0 |  |  | 630.1871 | 5476.32 | 0 |  | 0 | 0 | 5476.32 | 0% | 0% | 863.27 |  | 611.5389 | 0.7084 | FALSE | 863.27 | 863.27 | 7501.79 | FALSE | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm |  | 630.1871 | 5476.3259
26.16 | 12503/ORSE | Rodopia Em Granito Branco Siena, L=20Cm, E=2Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-I, Com Acabamento Aboleado | SER.CG | M | 15.41 |  |  | 0 |  |  | 143.7881 | 2215.77 | 0 |  | 0 | 0 | 2215.77 | 0% | 0% | 196.97 |  | 139.5332 | 0.7084 | FALSE | 196.97 | 196.97 | 3035.34 | FALSE | Rodopia em granito branco siena, L=20cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado |  | 143.7881 | 2215.7746
26.17 | 11825/ORSE | Testeira Em Granito Branco Fortaleza, L=10Cm (Colado), Esp.=2Cm - Fornecimento E Colocação | SER.CG | M | 14.3 |  |  | 0 |  |  | 74.6863 | 1068.01 | 0 |  | 0 | 0 | 1068.01 | 0% | 0% | 102.31 |  | 72.4762 | 0.7084 | FALSE | 102.31 | 102.31 | 1463.05 | FALSE | Testeira em granito branco fortaleza, l=10cm (colado), esp.=2cm - fornecimento e colocação |  | 74.6863 | 1068.0141
26.18 | 12208/ORSE | Porta Papel Toalha Para Papel Interfolha 2 Ou 3 Dobras, Injetado Com A Frente Em Plástico Abs Branco, Com Visor Frontal Para Controle De Substituição Do Papel Interfolha E Fundo Em Plástico Abs Cinza. | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 |  |  | 117.6687 | 1059.01 | 0 |  | 0 | 0 | 1059.01 | 0% | 0% | 161.19 |  | 114.1867 | 0.7084 | FALSE | 161.19 | 161.19 | 1450.73 | FALSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. |  | 117.6687 | 1059.0183
26.19 | 95547 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 |  |  | 54.75 | 492.75 | 0 |  | 0 | 0 | 492.75 | 0% | 0% | 75 |  | 53.1299 | 0.7084 | FALSE | 75 | 75 | 675.04 | FALSE | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | 54.75 | 492.75
26.20 | 100868 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 |  |  | 279.9623 | 2799.62 | 0 |  | 0 | 0 | 2799.62 | 0% | 0% | 383.51 |  | 271.6778 | 0.7084 | FALSE | 383.51 | 383.51 | 3835.1 | FALSE | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 |  | 279.9623 | 2799.623
26.21 | 13110/ORSE | Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Aço Inox, L=40Cm, D=1 1/4", Jackwal Ou Similar0 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 101.8058 | 407.22 | 0 |  | 0 | 0 | 407.22 | 0% | 0% | 139.46 |  | 98.7932 | 0.7084 | FALSE | 139.46 | 139.46 | 557.86 | FALSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar0 |  | 101.8058 | 407.2232
26.22 | 100867 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 |  |  | 270.5526 | 1352.76 | 0 |  | 0 | 0 | 1352.76 | 0% | 0% | 370.62 |  | 262.5466 | 0.7084 | FALSE | 370.62 | 370.62 | 1853.09 | FALSE | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 |  | 270.5526 | 1352.763
26.23 | 13109/ORSE | Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Aço Inox, L=30Cm, D=1 1/4", Jackwal Ou Similar | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 |  |  | 124.5818 | 498.32 | 0 |  | 0 | 0 | 498.32 | 0% | 0% | 170.66 |  | 120.8952 | 0.7084 | FALSE | 170.66 | 170.66 | 682.66 | FALSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar |  | 124.5818 | 498.3272
26.24 | 100863 | Barra De Apoio Em "L", Em Aco Inox Polido 70 X 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 |  |  | 483.2819 | 966.56 | 0 |  |  | 0 | 966.56 | 0% | 0% | 662.03 |  | 468.9809 | 0.7084 | FALSE | 662.03 | 662.03 | 1324.05 | FALSE | Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 |  | 483.2819 | 966.5638
27 |  | SINALIZAÇÃO | [9 empty] | 6361.8 |  |  | 0 | 0 | 6361.8 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 8714.78 | FALSE | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0
27.1 | 07323/ORSE | Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, Em Borracha, P/Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base | SER.CG | M2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 636.1804 | 6361.8 | 0 |  |  | 0 | 6361.8 | 0% | 0% | 871.48 |  | 617.3549 | 0.7084 | FALSE | 871.48 | 871.48 | 8714.78 | FALSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base |  | 636.1804 | 6361.804
28 |  | LIMPEZA GERAL | [9 empty] | 4372.07 |  |  | 0 | 0 | 4372.07 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 5979.56 | FALSE | LIMPEZA GERAL |  | 0 | 0
28.1 | 02450/ORSE | Limpeza Geral | SER.CG | M2 | 1931.98 |  |  | 0 |  |  | 2.263 | 4372.07 | 0 |  |  | 0 | 4372.07 | 0% | 0% | 3.1 |  | 2.196 | 0.7084 | FALSE | 3.1 | 3.1 | 5979.56 | FALSE | Limpeza geral |  | 2.263 | 4372.0707
29 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [9 empty] | 492852.58 |  |  | 0 | 0 | 492852.58 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 675158.61 | 182306.03 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  | 0 | 0
29.1 |  | ALVENARIA | [9 empty] | 173675.75 |  |  | 0 | 0 | 173675.75 | [5 empty] | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 237909.54 | 64233.79 | ALVENARIA |  | 0 | 0
2029-01-01 | 103318 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | SER.CG | M2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 86.5926 | 2770.96 | 0 |  | 0 | 0 | 2770.96 | 0% | 0% | 118.62 |  | 84.0302 | 0.7084 | FALSE | 118.62 | 118.62 | 3795.92 | FALSE | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | 86.5926 | 2770.9632
2029-01-02 | 9103/ORSE | Concreto Ciclópico Com Concreto De Fck=10Mpa E 50% De Pedra De Mão | SER.CG | M3 | 75.58 |  |  | 0 |  |  | 599.0964 | 45279.7 | 0 |  | 0 | 0 | 45279.7 | 0% | 0% | 820.68 |  | 581.3683 | 0.7084 | FALSE | 820.68 | 820.68 | 62027.36 | FALSE | Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão |  | 599.0964 | 45279.7059
2029-01-03 | 94968 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Br1Ta 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 | SER.CG | M3 | 3.4 |  |  | 0 |  |  | 415.6182 | 1413.1 | 0 |  | 0 | 0 | 1413.1 | 0% | 0% | 569.34 |  | 403.3195 | 0.7084 | FALSE | 569.34 | 569.34 | 1932.9 | FALSE | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR1TA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | 415.6182 | 1413.1019
2029-01-04 | 08789/ORSE | Muro Em Alvenaria Bloco Cerâmico, E= 0,19M, C/ Alv De Pedra 0,35 X 0,60M, Colunas (9X20Cm) E Cintamento (9X15Cm) Superior E Inferior Concreto Armado Fck = 15,0 Mpa Cada 3,00M, Chapisco E Reboco | SER.CG | M2 | 404.81 |  |  | 0 |  |  | 238.5275 | 96558.31 | 0 |  | 0 | 0 | 96558.31 | 0% | 0% | 326.75 |  | 231.4691 | 0.7084 | FALSE | 326.75 | 326.75 | 132272.22 | FALSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco |  | 238.5275 | 96558.3173
2029-01-05 | 89712 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm | SER.CG | M | 29 |  |  | 0 |  |  | 24.4988 | 710.46 | 0 |  | 0 | 0 | 710.46 | 0% | 0% | 33.56 |  | 23.7738 | 0.7084 | FALSE | 33.56 | 33.56 | 973.2 | FALSE | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM |  | 24.4988 | 710.4652
2029-01-06 | 02498/ORSE | Escavação Manual De Vala Ou Cava Em Material De 1ª Categoria, Profundidade Entre 1,50 E 3,00M (Muro Externo) | SER.CG | M3 | 69.36 |  |  | 0 |  |  | 75.7448 | 5253.65 | 0 |  | 0 | 0 | 5253.65 | 0% | 0% | 103.76 |  | 73.5034 | 0.7084 | FALSE | 103.76 | 103.76 | 7196.19 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (MURO EXTERNO) |  | 75.7448 | 5253.6593
2029-01-07 | 02498/ORSE | Escavação Manual De Vala Ou Cava Em Material De 1ª Categoria, Profundidade Entre 1,50 E 3,00M (Para Gabião) | SER.CG | M3 | 27.68 |  |  | 0 |  |  | 75.7448 | 2096.61 | 0 |  | 0 | 0 | 2096.61 | 0% | 0% | 103.76 |  | 73.5034 | 0.7084 | FALSE | 103.76 | 103.76 | 2872.04 | FALSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (PARA GABIÃO) |  | 75.7448 | 2096.6161
2029-01-08 | 02667/ORSE | Calha Semi-Circular Em Concreto Pré-Moldado D=40Cm | SER.CG | M | 193.06 |  |  | 0 |  |  | 52.4578 | 10127.5 | 0 |  | 0 | 0 | 10127.5 | 0% | 0% | 71.86 |  | 50.9055 | 0.7084 | FALSE | 71.86 | 71.86 | 13873.26 | FALSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm |  | 52.4578 | 10127.5029
2029-01-09 | 01349/ORSE | Tubo De Pead, Pe-80, Ramal Predial, Diam = 20Mm (1/2") X 2,3Mm (Esp.Parede) | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 |  |  | 16.4542 | 493.62 | 0 |  | 0 | 0 | 493.62 | 0% | 0% | 22.54 |  | 15.9673 | 0.7084 | FALSE | 22.54 | 22.54 | 676.17 | FALSE | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) |  | 16.4542 | 493.626
2010-01-29 | 08637/ORSE | Chapim De Concreto Pré-Moldado(Muro) | SER.CG | M | 193.06 |  |  | 0 |  |  | 46.4718 | 8971.84 | 0 |  |  | 0 | 8971.84 | 0% | 0% | 63.66 |  | 45.0966 | 0.7084 | FALSE | 63.66 | 63.66 | 12290.29 | FALSE | Chapim de concreto pré-moldado(Muro) |  | 46.4718 | 8971.8457
29.2 |  | PINTURA ÁREA EXTERNA | [9 empty] | 27561.04 |  |  | 0 | 0 | 27561.04 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 37754.38 | 10193.34 | PINTURA ÁREA EXTERNA |  | 0 | 0
2029-02-01 | 88485 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 929.57 |  |  | 0 |  |  | 4.1464 | 3854.36 | 0 |  | 0 | 0 | 3854.36 | 0% | 0% | 5.68 |  | 4.0237 | 0.7084 | FALSE | 5.68 | 5.68 | 5278.47 | FALSE | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  | 4.1464 | 3854.369
2029-02-02 | 88423 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Uma Cor. Af_06/2014 | SER.CG | M2 | 929.57 |  |  | 0 |  |  | 20.6517 | 19197.2 | 0 |  | 0 | 0 | 19197.2 | 0% | 0% | 28.29 |  | 20.0406 | 0.7084 | FALSE | 28.29 | 28.29 | 26299.54 | FALSE | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 |  | 20.6517 | 19197.2008
2029-02-03 | 02311/ORSE | Pintura De Acabamento Com Lixamento, Aplicação De 01 Demão De Tinta À Base De Zarcão E 02 Demãos De Tinta Esmalte | SER.CG | M2 | 96.13 |  |  | 0 |  |  | 26.5866 | 2555.76 | 0 |  | 0 | 0 | 2555.76 | 0% | 0% | 36.42 |  | 25.7999 | 0.7084 | FALSE | 36.42 | 36.42 | 3500.55 | FALSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte |  | 26.5866 | 2555.7699
2029-02-04 | 102513 | Pintura De Símbolos E Textos Com Tinta Acrílica, Demarcação Com Fita Adesiva E Aplicação Com Rolo. Af_05/2021 | SER.CG | M2 | 7.48 |  |  | 0 |  |  | 48.5231 | 362.95 | 0 |  | 0 | 0 | 362.95 | 0% | 0% | 66.47 |  | 47.0872 | 0.7084 | FALSE | 66.47 | 66.47 | 497.18 | FALSE | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 |  | 48.5231 | 362.9528
2029-02-05 | 102498 | Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Caiação). Af_05/2021 | SER.CG | M | 203.71 |  |  | 0 |  |  | 1.752 | 356.89 | 0 |  | 0 | 0 | 356.89 | 0% | 0% | 2.4 |  | 1.7002 | 0.7084 | FALSE | 2.4 | 2.4 | 488.12 | FALSE | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 |  | 1.752 | 356.8999
2029-02-06 | 13351/ORSE | Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica - Espessura 0,4 Mm | SER.CG | M2 | 54.14 |  |  | 0 |  |  | 22.7906 | 1233.88 | 0 |  |  | 0 | 1233.88 | 0% | 0% | 31.22 |  | 22.1162 | 0.7084 | FALSE | 31.22 | 31.22 | 1690.52 | FALSE | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm |  | 22.7906 | 1233.8831
29.3 |  | FECHAMENTOS EXTERNOS | [9 empty] | 68796.07 |  |  | 0 | 0 | 68796.07 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 94241.81 | 25445.74 | FECHAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0
2029-03-01 | 13780/ORSE | Cerca/Gradil Nylofor H=2,43M, Malha 5X20Cm - Fio 5 Mm, Revestidos Em Poliester Por Processo De Pintura Eletrostática Nas Cores Verde Ou Branca. Fornecimento E Instalação. Inclusive Poste E Acessórios. | SER.CG | M | 6.49 |  |  | 0 |  |  | 922.6251 | 5987.83 | 0 |  | 0 | 0 | 5987.83 | 0% | 0% | 1263.87 |  | 895.3233 | 0.7084 | FALSE | 1263.87 | 1263.87 | 8202.55 | FALSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. |  | 922.6251 | 5987.8369
2029-03-02 | 13779/ORSE | Cerca/Gradil Nylofor H=2,03M, Malha 5X20Cm - Fio 5 Mm, Revestidos Em Poliester Por Processo De Pintura Eletrostática Nas Cores Verde Ou Branca. Fornecimento E Instalação. Inclusive Poste E Acessórios. | SER.CG | M | 31.44 |  |  | 0 |  |  | 678.6226 | 21335.89 | 0 |  | 0 | 0 | 21335.89 | 0% | 0% | 929.62 |  | 658.5412 | 0.7084 | FALSE | 929.62 | 929.62 | 29227.34 | FALSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. |  | 678.6226 | 21335.8945
2029-03-03 | 08759/ORSE | Corrimão Em Aço Inox Ø=1 1/2", Duplo, H=90Cm | SER.CG | M | 39.04 |  |  | 0 |  |  | 279.7798 | 10922.6 | 0 |  | 0 | 0 | 10922.6 | 0% | 0% | 383.26 |  | 271.5007 | 0.7084 | FALSE | 383.26 | 383.26 | 14962.5 | FALSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm |  | 279.7798 | 10922.6034
2029-03-04 | 07967/ORSE | Guarda-Corpo Em Tubo De Aço Inox Ø=1 1/2", Duplo, Com Montantes E Fechamento Em Tubo Inox Ø=1 1/2", H=96Cm, C/Acabamento Polido, P/Fixação Em Piso | SER.CG | M | 31.61 |  |  | 0 |  |  | 675.3522 | 21347.88 | 0 |  | 0 | 0 | 21347.88 | 0% | 0% | 925.14 |  | 655.3675 | 0.7084 | FALSE | 925.14 | 925.14 | 29243.75 | FALSE | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso |  | 675.3522 | 21347.883
2029-03-05 | 13106/ORSE | Concertina Dupla, Em Aço Galvanizado, Espiral De Ø = 450 Mm, 5 Clipes P/Espiral, Lâmina De 30Mm E Fio Interno = 2,75Mm, Inclusive Instalação | SER.CG | M | 193.06 |  |  | 0 |  |  | 33.3975 | 6447.72 | 0 |  | 0 | 0 | 6447.72 | 0% | 0% | 45.75 |  | 32.4092 | 0.7084 | FALSE | 45.75 | 45.75 | 8832.82 | FALSE | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação |  | 33.3975 | 6447.7213
2029-03-06 | 08538/ORSE | Escada Em Ferro, Degraus Em Barra Redonda 3/4" E Quadro Em Barra Chata De 2" X 5/16" | SER.CG | M | 12.6 |  |  | 0 |  |  | 218.5839 | 2754.15 | 0 |  |  | 0 | 2754.15 | 0% | 0% | 299.43 |  | 212.1157 | 0.7084 | FALSE | 299.43 | 299.43 | 3772.85 | FALSE | Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4" e quadro em barra chata de 2" x 5/16" |  | 218.5839 | 2754.1571
29.4 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [9 empty] | 195599.68 |  |  | 0 | 0 | 195599.68 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 267964.46 | 72364.78 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0
2029-04-01 | 09418/ORSE | Piso Tátil Direcional E/Ou Alerta, De Concreto, Na Cor Natural, P/Deficientes Visuais, Dimensões 25X25Cm, Aplicado Com Argamassa Industrializada Ac-Ii, Rejuntado, Exclusive Regularização De Base | SER.CG | M2 | 27.94 |  |  | 0 |  |  | 114.8801 | 3209.74 | 0 |  | 0 | 0 | 3209.74 | 0% | 0% | 157.37 |  | 111.4806 | 0.7084 | FALSE | 157.37 | 157.37 | 4396.6 | FALSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base |  | 114.8801 | 3209.75
2029-04-02 | 92398 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | SER.CG | M2 | 1037.72 |  |  | 0 |  |  | 81.0811 | 84139.47 | 0 |  | 0 | 0 | 84139.47 | 0% | 0% | 111.07 |  | 78.6818 | 0.7084 | FALSE | 111.07 | 111.07 | 115261.64 | FALSE | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 |  | 81.0811 | 84139.4791
2029-04-03 | 93681 | Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_10/2022 | SER.CG | M2 | 91.03 |  |  | 0 |  |  | 87.0598 | 7925.05 | 0 |  | 0 | 0 | 7925.05 | 0% | 0% | 119.26 |  | 84.4836 | 0.7084 | FALSE | 119.26 | 119.26 | 10856.14 | FALSE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  | 87.0598 | 7925.0536
2029-04-04 | 94273 | Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré- Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016 | SER.CG | M | 473.74 |  |  | 0 |  |  | 37.1497 | 17599.29 | 0 |  | 0 | 0 | 17599.29 | 0% | 0% | 50.89 |  | 36.0504 | 0.7084 | FALSE | 50.89 | 50.89 | 24110.26 | FALSE | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | 37.1497 | 17599.2989
2029-04-05 | 94993 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | SER.CG | M2 | 609.64 |  |  | 0 |  |  | 68.2623 | 41615.42 | 0 |  | 0 | 0 | 41615.42 | 0% | 0% | 93.51 |  | 66.2423 | 0.7084 | FALSE | 93.51 | 93.51 | 57009.05 | FALSE | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  | 68.2623 | 41615.4286
2029-04-06 | 97113 | Aplicação De Lona Plástica Para Execução De Pavimentos De Concreto. | SER.CG | M2 | 609.64 |  |  | 0 |  |  | 2.2119 | 1348.46 | 0 |  | 0 | 0 | 1348.46 | 0% | 0% | 3.03 |  | 2.1464 | 0.7084 | FALSE | 3.03 | 3.03 | 1848.82 | FALSE | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. |  | 2.2119 | 1348.4627
2029-04-07 | 05103/ORSE | Regularização Manual | SER.CG | M2 | 609.64 |  |  | 0 |  |  | 5.0662 | 3088.55 | 0 |  | 0 | 0 | 3088.55 | 0% | 0% | 6.94 |  | 4.9163 | 0.7084 | FALSE | 6.94 | 6.94 | 4230.22 | FALSE | Regularização Manual |  | 5.0662 | 3088.5582
2029-04-08 | 98525 | Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018 | SER.CG | M2 | 694.69 |  |  | 0 |  |  | 0.657 | 456.41 | 0 |  | 0 | 0 | 456.41 | 0% | 0% | 0.9 |  | 0.63756 | 0.7084 | FALSE | 0.9 | 0.9 | 624.22 | FALSE | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 |  | 0.657 | 456.4113
2029-04-09 | 100575 | Regularização De Superfícies Com Motoniveladora Af_11/2019 | SER.CG | M2 | 694.69 |  |  | 0 |  |  | 1.8688 | 1298.23 | 0 |  | 0 | 0 | 1298.23 | 0% | 0% | 2.56 |  | 1.8135 | 0.7084 | FALSE | 2.56 | 2.56 | 1777.29 | FALSE | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 |  | 1.8688 | 1298.2367
2010-04-29 | 11449/ORSE | Compactação Manual Com Placa Vibratória Sem Controle Do Grau De Compactação | SER.CG | M3 | 34.73 |  |  | 0 |  |  | 9.7309 | 337.95 | 0 |  | 0 | 0 | 337.95 | 0% | 0% | 13.33 |  | 9.4429 | 0.7084 | FALSE | 13.33 | 13.33 | 462.96 | FALSE | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação |  | 9.7309 | 337.9542
2011-04-29 | 94318 | Aterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura De 0,8 A 1,5 M, Profundi Dade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo Argilo-Arenoso. Af_05/2016 | SER.CG | M3 | 45.15 |  |  | 0 |  |  | 62.342 | 2814.74 | 0 |  | 0 | 0 | 2814.74 | 0% | 0% | 85.4 |  | 60.4972 | 0.7084 | FALSE | 85.4 | 85.4 | 3856.25 | FALSE | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 |  | 62.342 | 2814.7413
2012-04-29 | 00026/ORSE | Coleta E Carga Manuais De Entulho | SER.CG | M3 | 208.41 |  |  | 0 |  |  | 16.8192 | 3505.28 | 0 |  | 0 | 0 | 3505.28 | 0% | 0% | 23.04 |  | 16.3215 | 0.7084 | FALSE | 23.04 | 23.04 | 4801.3 | FALSE | Coleta e carga manuais de entulho |  | 16.8192 | 3505.2895
2013-04-29 | 97914 | Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, M3Xkm Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 4168.14 |  |  | 0 |  |  | 2.7667 | 11531.99 | 0 |  | 0 | 0 | 11531.99 | 0% | 0% | 3.79 |  | 2.6848 | 0.7084 | FALSE | 3.79 | 3.79 | 15813.59 | FALSE | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 2.7667 | 11531.9929
2014-04-29 | 03448/ORSE | Boca De Lobo Com Grelha De Concreto Tipo 1 - 0.70 X 0.40 M | SER.CG | und | 6 |  |  | 0 |  |  | 1167.2554 | 7003.53 | 0 |  | 0 | 0 | 7003.53 | 0% | 0% | 1598.98 |  | 1132.7146 | 0.7084 | FALSE | 1598.98 | 1598.98 | 9593.85 | FALSE | Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m |  | 1167.2554 | 7003.5324
2015-04-29 | 90696 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 200 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021 | SER.CG | und | 90 |  |  | 0 |  |  | 108.0619 | 9725.57 | 0 |  |  | 0 | 9725.57 | 0% | 0% | 148.03 |  | 104.8642 | 0.7084 | FALSE | 148.03 | 148.03 | 13322.28 | FALSE | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021 |  | 108.0619 | 9725.571
29.5 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS | [9 empty] | 2695.61 |  |  | 0 | 0 | 2695.61 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 3692.63 | FALSE | ELEMENTOS DECORATIVOS |  | 0 | 0
2029-05-01 | 12628/ORSE | Mastro Triplo Em Tubo Ferro Galvanizado, Alt (Útil)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), Inclusive Base De Concreto Ciclópico | SER.CG | und | 1 |  |  | 0 |  |  | 2695.6199 | 2695.61 | 0 |  |  | 0 | 2695.61 | 0% | 0% | 3692.63 |  | 2615.8526 | 0.7084 | FALSE | 3692.63 | 3692.63 | 3692.63 | FALSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico |  | 2695.6199 | 2695.6199
29.6 |  | PAISAGISMO | [9 empty] | 24524.43 |  |  | 0 | 0 | 24524.43 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 33595.78 | 9071.35 | PAISAGISMO |  | 0 | 0
2029-06-01 | 98504 | Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 | SER.CG | M2 | 467.36 |  |  | 0 |  |  | 12.8991 | 6028.52 | 0 |  | 0 | 0 | 6028.52 | 0% | 0% | 17.67 |  | 12.5174 | 0.7084 | FALSE | 17.67 | 17.67 | 8259.04 | FALSE | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 0.73 | 12.8991 | 6028.5234
2029-06-02 | 02394/ORSE | Fornecimento E Espalhamento De Terra Vegetal Preparada | SER.CG | M3 | 56.08 |  |  | 0 |  |  | 166.1991 | 9320.44 | 0 |  | 0 | 0 | 9320.44 | 0% | 0% | 227.67 |  | 161.281 | 0.7084 | FALSE | 227.67 | 227.67 | 12768.61 | FALSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | 0.73 | 166.1991 | 9320.4455
2029-06-03 | 05103/ORSE | Regularização Manual | SER.CG | M2 | 467.36 |  |  | 0 |  |  | 5.0662 | 2367.73 | 0 |  | 0 | 0 | 2367.73 | 0% | 0% | 6.94 |  | 4.9163 | 0.7084 | FALSE | 6.94 | 6.94 | 3242.95 | FALSE | Regularização Manual | 0.73 | 5.0662 | 2367.7392
2029-06-04 | 07673/ORSE | Planta - Primavera (Bougainvillea Spectabilis), Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 1 |  |  | 0 |  |  | 34.7261 | 34.72 | 0 |  | 0 | 0 | 34.72 | 0% | 0% | 47.57 |  | 33.6985 | 0.7084 | FALSE | 47.57 | 47.57 | 47.57 | FALSE | Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio | 0.73 | 34.7261 | 34.7261
2029-06-05 | 11118/ORSE | Planta - Clorofito, Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 32 |  |  | 0 |  |  | 9.8842 | 316.29 | 0 |  | 0 | 0 | 316.29 | 0% | 0% | 13.54 |  | 9.5917 | 0.7084 | FALSE | 13.54 | 13.54 | 433.31 | FALSE | Planta - Clorofito, fornecimento e plantio | 0.73 | 9.8842 | 316.2944
2029-06-06 | 08760/ORSE | Planta - Palmeira Areca (Alt=1,00M), Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 4 |  |  | 0 |  |  | 150.2121 | 600.84 | 0 |  | 0 | 0 | 600.84 | 0% | 0% | 205.77 |  | 145.7671 | 0.7084 | FALSE | 205.77 | 205.77 | 823.08 | FALSE | Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio | 0.73 | 150.2121 | 600.8484
2029-06-07 | 07661/ORSE | Planta - Heliconia Papagaio (Heliconia Psittacorum) H=1,00M, Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 24 |  |  | 0 |  |  | 45.4133 | 1089.91 | 0 |  | 0 | 0 | 1089.91 | 0% | 0% | 62.21 |  | 44.0695 | 0.7084 | FALSE | 62.21 | 62.21 | 1493.11 | FALSE | Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio | 0.73 | 45.4133 | 1089.9192
2029-06-08 | 09869/ORSE | Planta - Ixora Amarela (Ixora Coccinea Yellow), Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 16 |  |  | 0 |  |  | 21.5715 | 345.14 | 0 |  | 0 | 0 | 345.14 | 0% | 0% | 29.55 |  | 20.9332 | 0.7084 | FALSE | 29.55 | 29.55 | 472.84 | FALSE | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | 0.73 | 21.5715 | 345.144
2029-06-09 | 09868/ORSE | Planta - Ixora Rei Vermelha (Ixora Coccinea Red), Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 33 |  |  | 0 |  |  | 23.8637 | 787.5 | 0 |  | 0 | 0 | 787.5 | 0% | 0% | 32.69 |  | 23.1575 | 0.7084 | FALSE | 32.69 | 32.69 | 1078.61 | FALSE | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | 0.73 | 23.8637 | 787.5021
2010-06-29 | 98520 | Aplicação De Adubo Em Solo. Af_07/2024 | SER.CG | M2 | 577.36 |  |  | 0 |  |  | 4.9567 | 2861.8 | 0 |  | 0 | 0 | 2861.8 | 0% | 0% | 6.79 |  | 4.81 | 0.7084 | FALSE | 6.79 | 6.79 | 3919.77 | FALSE | Aplicação de adubo em solo. Af_07/2024 | 0.73 | 4.9567 | 2861.8003
2011-06-29 | 07633/ORSE | Planta - Ipê Amarelo (Tabebuia Chrysotricha) H=1,00M, Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 1 |  |  | 0 |  |  | 91.2062 | 91.2 | 0 |  | 0 | 0 | 91.2 | 0% | 0% | 124.94 |  | 88.5073 | 0.7084 | FALSE | 124.94 | 124.94 | 124.94 | FALSE | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | 0.73 | 91.2062 | 91.2062
2012-06-29 | 09874/ORSE | Planta - Cajueiro (Anacardium Occidentale), Fornecimento E Plantio | SER.CG | und | 7 |  |  | 0 |  |  | 97.1922 | 680.34 | 0 |  |  | 0 | 680.34 | 0% | 0% | 133.14 |  | 94.3161 | 0.7084 | FALSE | 133.14 | 133.14 | 931.96 | FALSE | Planta - Cajueiro (anacardium occidentale), fornecimento e plantio | 0.73 | 97.1922 | 680.3454
30 |  | ADMINISTRAÇÃO | [9 empty] | 231468.8 | 132311.16 |  | 26928.7919 | 159239.9595 | 72228.8405 | 0.11634 | 0.68795 |  |  |  | #DIV/0! | TRUE |  | 0 | 316936.1 | -85467.3 | ADMINISTRAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 0
30.1 | 93565 | Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares | M.O. | MÊS | 7 | 4 | 1 | 5 |  |  | 20755.306 | 145287.14 | 83021.22 |  | 20755.306 | 103776.53 | 41510.61 | 14.29% | 71.43% | 28431.46 |  | 20140.796 | 0.73001 | FALSE | 28431.46 |  | 199020.23 | FALSE | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.73001 | 20754.9658 | 145284.7606
30.2 | 93572 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | M.O. | MES | 7 | 4 | 1 | 5 |  |  | 6173.4859 | 43214.4 | 24693.94 |  | 6173.4859 | 30867.4295 | 12346.9705 | 14.29% | 71.43% | 8456.83 |  | 5990.8034 | 0.73 | FALSE | 8456.83 |  | 59197.84 | FALSE | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.73 | 6173.4859 | 43214.4013
30.3 | 100289 | Vigia Diurno Com Encargos Complementares | M.O. | h | 1540 | 1100 |  | 1100 |  |  | 22.36 | 34434.4 | 24596 |  | 0 | 24596 | 9838.4 | 0% | 71.43% | 30.54 |  | 21.6345 | 0.73215 | FALSE | 30.54 |  | 47029.38 | FALSE | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.73215 | 22.2942 | 34333.068
30.4 | 90775 | Desenhista Projetista Com Encargos Complementares(As Built) | M.O. | h | 48 |  |  | 0 |  |  | 27.0976 | 1300.68 | 0 |  | 0 | 0 | 1300.68 | 0% | 0% | 37.12 |  | 26.2957 | 0.73 | FALSE | 37.12 |  | 1781.54 | FALSE | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(AS BUILT) | 0.73 | 27.0976 | 1300.6848
30.5 | SSS96764D | Tramitação Junto Ao Corpo De Bombeiros Para A Emissão Do Avcb Com Toda Documentação Necessária, Incluindo Atestados De Conformidade Da Instalção Elétrica, Responsabilidade Das Saidas De Emergência, Treinamento Da Brigada De Incêndio, Com A Emissão De Certificado Art Ou Rrt, Bem Como Todos Os Anexos Necessário | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 |  |  | 7232.183 | 7232.18 | 0 |  | 0 | 0 | 7232.18 | 0% | 0% | 9907.1 |  | 7018.1721 | 0.73 | FALSE | 9907.1 |  | 9907.1 | FALSE | TRAMITAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A EMISSÃO DO AVCB COM TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, INCLUINDO ATESTADOS DE CONFORMIDADE DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA, TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO ART OU RRT, BEM COMO TODOS OS ANEXOS NECESSÁRIO | 0.73 | 7232.183 | 7232.183
TOTAL GERAL: | [11 empty] | 6209941.14 | 2490083.1176 |  | 260237.6314 | 2750320.749 | 3459620.391 | 4.191% | 44.29% | [7 empty] | 8506768.69
Salvador, 31 de outubro de 2025
CS Construções e Empreendimentos Ltda. | [25 empty] | 2296827.55
Lucas José Abreu Guimarães
CREA nº 050895271-9
Responsável Técnico/Engenheiro Civil

## CRONOGRAMA (hidden)
ANEXO IX - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO FELIPE
|  |  | 30 D | 60 D | 90 D | 120 D | 150 D | 180D | 210D | VALOR | 1 | VALOR COM KAPA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 75% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
2 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 50% | 30% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
3 | LOCAÇÃO DA OBRA | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
4 | INFRAESTRUTURA | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 10% | 55% | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
5 | SUPRAESTRUTURA | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
6 | PISOS E REVESTIMENTOS | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 5% | 40% | 40% | 15% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
7 | PAREDES E PAINÉIS | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 20% | 25% | 45% | 10% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
8 | ACESSÓRIOS E FERRAGENS | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
9 | ESQUADRIAS E VIDROS | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
10 | FORRO | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 45% | 40% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
11 | REVESTIMENTO DE FACHADA | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | 0% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 30% | 30% | 20% | 12.5% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
13 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 2.5% | 30% | 30% | 25% | 12.5% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
14 | CFTV | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 17.5% | 17.5% | 22.5% | 22.5% | 20% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
15 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
16 | ALARME DE SEGURANÇA | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
17 | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ELETRODUTOS E ACESSORIOS | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 20% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
18 | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 10% | 10% | 15% | 45% | 20% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
19 | SONORIZAÇÃO | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
20 | CLIMATIZAÇÃO | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
21 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 30% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
22 | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 30% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
23 | ARREMATES E SOLEIRAS | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
24 | PINTURA | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 40% | 10% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
25 | COBERTURA | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 40% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
26 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
27 | SINALIZAÇÃO | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
28 | LIMPEZA GERAL | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
29 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 0% | 0% | 15% | 15% | 40% | 20% | 10% |  |  | 100% | 100% | FALSE
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
30 | ADMINISTRAÇÃO | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 15.38% | 7.695% |  |  | 100% | 100%
|  | VALOR REALIZADO | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  | PERCENTUAL REALIZADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
| GERAL | VALOR PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | #REF!
|  | PERCENTUAL PREVISTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL DA OBRA |  | 100%
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Salvador, 05 de setembro de 2025
#REF!
CS Construções e Empreendimentos Ltda.
Lucas José Abreu Guimarães
CREA nº 050895271-9
Responsável Técnico/Engenheiro Civil

## BDI (hidden)
Ao Poder Judiciário do Estado da Bahia Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Núcleo de Licitação Ref. Concorrência Eletrônica nº 004/2025 Processo Administrativo nº TJ-CON-2025/00786
ANEXO III - COMPOSIÇÃO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Tipo de Obra (Conforme Acórdão 2622/2013 - TCU)
Construção de Edifícios (também para Reformas)
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.06%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.8%
TAXA DE RISCO |  | R | 1%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.23%
TAXA DE LUCRO |  | L | 7.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 0%
BDI conforme o Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  | 24.8%
BDI RESULTANTE |  |  | 24.8%
FÓRMULA UTILIZADA
Salvador,05 de setembro de 2025
CS Construções e Empreendimentos Ltda.
Lucas José Abreu Guimarães
CREA nº 050895271-9
Responsável Técnico/Engenheiro Civil

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
BAHIA |  |  | VIGÊNCIA A PARTIR DE |  | 01/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% | Não incide | 17.98% | Não incide
B2 | Feriados | 3.97% | Não incide | 3.97% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 11.07% | 8.33% | 11.07% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.14% | Não incide | 2.14% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.92% | 8.97% | 11.92% | 8.97%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 48.88% | 18.66% | 48.88% | 18.66%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.49% | 4.13% | 5.49% | 4.13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 2.36% | 1.77% | 2.36% | 1.77%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.97% | 2.24% | 2.97% | 2.24%
C5 | Indenização Adicional | 0.46% | 0.35% | 0.46% | 0.35%
C | Total | 11.41% | 8.59% | 11.41% | 8.59%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 10.1% | 3.65% | 17.99% | 6.87%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.47% | 0.35% | 0.49% | 0.37%
D | Total | 10.57% | 4% | 18.48% | 7.24%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 92.66% | 53.05% | 115.6% | 71.29%
Salvador, 05 de stembro de 2025
CS Construções e Empreendimentos Ltda.
Lucas José Abreu Guimarães
CREA nº 050895271-9
Responsável Técnico/Engenheiro Civil