## BOLETIM MEDIÇÃO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 PERÍODO 01/05/2026 A 31/05/2026
OBRA: |  | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CATÚ |  |  |  | CONTRATO: | 016/2026 |  |  | INÍCIO | 2026-04-10 |  | VALOR MEDIDO: | 1040027.9139
LOCAL: |  | RUA SIMÕES FILHO, N°315, BOA VISTA, CATU/BA |  |  |  | MODALIDADE: | PREÇO UNITÁRIO |  |  | TÉRMINO | 2027-02-18 |  | VALOR ACUMULADO: | 1758280.8668
DATA BASE: |  | SINAPI: 08/25; ORSE 08/25; NÃO DESONERADO |  |  |  | O.S. N°: | 055/2026 - DEA |  |  | DATA MEDIÇÃO: | 2026-05-31 |  | SALDO: | 12594264.6198
BDI: |  | 24.8% |  |  |  | KAPA= | 0.85 |  |  | VALOR CONTRATO: | 14352545.4866 |  | % MEDIDO: | 12.25%
ITEM |  | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  |  |  | PREÇO (R$) C/ KAPA | VALORES (R$) |  |  |  | %
| CÓDIGO |  |  |  | CONTRATO | ACU. ANT. | MEDIÇÃO | ACU. ATUAL | PREÇO(R$) C/ BDI |  | CONTRATO | ACU. ANT. | MEDIÇÃO | ACU. ATUAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 730898.0243 | 569614.2392 | 156381.0009 | 725995.2401 | 99.33%
1.01 | COT- HAB | HABITE-SE | SER.CG | M2 | 2310.89 |  |  | 0 | 2.496 | 2.1216 | 4902.7842 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.02 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 2346.62 |  | 2346.62 | 2346.62 | 0.88608 | 0.75317 | 1767.3991 | 0 | 1767.3991 | 1767.3991 | 100%
1.03 | 105597/SINAP | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | SER.CG | M2 | 2346.62 | 2346.62 |  | 2346.62 | 4.992 | 4.2432 | 9957.178 | 9957.178 | 0 | 9957.178 | 100%
1.04 | 02522/ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal, MO | SER.CG | M3 | 3825.76 | 3825.76 |  | 3825.76 | 6.3898 | 5.4313 | 20778.835 | 20778.835 | 0 | 20778.835 | 100%
1.05 | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | INSUMO | M3 | 3825.76 | 3060.608 | 765.152 | 3825.76 | 67.7165 | 57.559 | 220206.9504 | 176165.5604 | 44041.3901 | 220206.9504 | 100%
1.06 | 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | SER.CG | M3 | 2128.01 | 1702.408 | 425.602 | 2128.01 | 23.1504 | 19.6778 | 41874.6403 | 33499.7122 | 8374.9281 | 41874.6403 | 100%
1.08 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 38304.18 | 30643.344 | 7660.836 | 38304.18 | 3.8189 | 3.246 | 124337.2069 | 99469.7655 | 24867.4414 | 124337.2069 | 100%
1.09 | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1 M3 00HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 703.986 | 703.986 |  | 703.986 | 6.1277 | 5.2085 | 3666.7308 | 3666.7308 | 0 | 3666.7308 | 100%
1.1 |  | DEMOLIÇÕES (PRÉDIO EXISTENTE)
1.1.01 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M3 | 363 | 363 |  | 363 | 81.5693 | 69.3339 | 25168.2013 | 25168.2013 | 0 | 25168.2013 | 100%
1.1.02 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M3 | 294.8 | 294.8 |  | 294.8 | 154.44 | 131.274 | 38699.5752 | 38699.5752 | 0 | 38699.5752 | 100%
1.1.03 | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023 | SER.CG | M2 | 1150 | 1150 |  | 1150 | 28.3546 | 24.1014 | 27716.5824 | 27716.5824 | 0 | 27716.5824 | 100%
1.1.04 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M3 | 202.8 | 202.8 |  | 202.8 | 331.6061 | 281.8652 | 57162.2561 | 57162.2561 | 0 | 57162.2561 | 100%
1.1.05 | 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | SER.CG | M3 | 1956.02 | 978.01 | 978.01 | 1956.02 | 23.1504 | 19.6778 | 38490.2486 | 19245.1243 | 19245.1243 | 38490.2486 | 100%
1.1.06 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 35787.96 | 17893.98 | 17893.98 | 35787.96 | 3.8189 | 3.246 | 116169.436 | 58084.718 | 58084.718 | 116169.436 | 100%
2.0 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 252148.3623 | 117960.8751 | 0 | 117960.8751 | 46.78%
2.01 | 06096/ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 739.8394 | 628.8635 | 628.8635 | 628.8635 | 0 | 628.8635 | 100%
2.02 | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A F_07/2020_PS | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 2519.4374 | 2141.5218 | 2141.5218 | 2141.5218 | 0 | 2141.5218 | 100%
2.03 | 13311/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | SER.CG | M2xMÊS | 2160 |  |  | 0 | 49.4083 | 41.9971 | 90713.6755 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.04 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 1080 |  |  | 0 | 30.9005 | 26.2654 | 28366.6406 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.05 | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 1080 |  |  | 0 | 8.2493 | 7.0119 | 7572.839 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.06 | 04738/ORSE | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | SER.CG | P | 250 |  |  | 0 | 6.0278 | 5.1237 | 1280.916 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.07 | 12862/ORSE | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | SER.CG | PXD | 4500 |  |  | 0 | 1.6349 | 1.3896 | 6253.416 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.08 | 056/ORSE | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 20073.9552 | 17062.8619 | 17062.8619 | 17062.8619 | 0 | 17062.8619 | 100%
2.09 | 062/ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 15981.2016 | 13584.0214 | 13584.0214 | 13584.0214 | 0 | 13584.0214 | 100%
2.10 | 061/ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 22949.0227 | 19506.6693 | 19506.6693 | 19506.6693 | 0 | 19506.6693 | 100%
2.11 | 10184/ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 23764.5658 | 20199.8809 | 20199.8809 | 20199.8809 | 0 | 20199.8809 | 100%
2.12 | 51/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | SER.CG | M2 | 3 | 3 |  | 3 | 473.4038 | 402.3933 | 1207.1798 | 1207.1798 | 0 | 1207.1798 | 100%
2.13 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 444.4 | 444.4 |  | 444.4 | 115.5024 | 98.177 | 43629.8766 | 43629.8766 | 0 | 43629.8766 | 100%
3.0 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 14830.9334 | 0 | 14830.9334 | 14830.9334 | 100%
3.01 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SER.CG | M | 199.3 |  | 199.3 | 199.3 | 87.5472 | 74.4151 | 14830.9334 | 0 | 14830.9334 | 14830.9334 | 100%
4.0 |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 1231607.8827 | 0 | 825797.8409 | 825797.8409 | 67.05%
4.01 |  | BLOCOS E ESTACAS - PREDIO PRINCIPAL+DEPOSITÁRIO E GUARITA | [8 empty] | 754731.5472 | 0 | 754731.5472 | 754731.5472 | 100%
4.01.01 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 477.51 |  | 477.51 | 477.51 | 135.4829 | 115.1604 | 54990.2655 | 0 | 54990.2655 | 54990.2655 | 100%
4.01.02 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 381.59 |  | 381.59 | 381.59 | 27.1565 | 23.083 | 8808.245 | 0 | 8808.245 | 8808.245 | 100%
4.01.03 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 860.25 |  | 860.25 | 860.25 | 11.9558 | 10.1625 | 8742.2597 | 0 | 8742.2597 | 8742.2597 | 100%
4.01.04 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 473.86 |  | 473.86 | 473.86 | 3.8189 | 3.246 | 1538.1723 | 0 | 1538.1723 | 1538.1723 | 100%
4.01.05 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 319.01 |  | 319.01 | 319.01 | 112.1203 | 95.3023 | 30402.3778 | 0 | 30402.3778 | 30402.3778 | 100%
4.01.06 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 370.2 |  | 370.2 | 370.2 | 25.896 | 22.0116 | 8148.6943 | 0 | 8148.6943 | 8148.6943 | 100%
4.01.07 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 388.2 |  | 388.2 | 388.2 | 22.5264 | 19.1474 | 7433.0362 | 0 | 7433.0362 | 7433.0362 | 100%
4.01.08 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 226.7 |  | 226.7 | 226.7 | 19.7184 | 16.7606 | 3799.6371 | 0 | 3799.6371 | 3799.6371 | 100%
4.01.09 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 361.9 |  | 361.9 | 361.9 | 16.9603 | 14.4163 | 5217.2488 | 0 | 5217.2488 | 5217.2488 | 100%
4.01.10 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 199.4 |  | 199.4 | 199.4 | 12.6922 | 10.7883 | 2151.1942 | 0 | 2151.1942 | 2151.1942 | 100%
4.01.11 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 2756.8 |  | 2756.8 | 2756.8 | 11.7562 | 9.9927 | 27547.9746 | 0 | 27547.9746 | 27547.9746 | 100%
4.01.12 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SER.CG | UN | 131 |  | 131 | 131 | 28.8538 | 24.5257 | 3212.8662 | 0 | 3212.8662 | 3212.8662 | 100%
4.01.13 | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | SER.CG | UN | 36 |  | 36 | 36 | 46.176 | 39.2496 | 1412.9856 | 0 | 1412.9856 | 1412.9856 | 100%
4.01.14 | C.7 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA MÍNIMA. AF_12/2019 | SER.CG | M | 1280 |  | 1280 | 1280 | 282.8966 | 240.4621 | 307791.5443 | 0 | 307791.5443 | 307791.5443 | 100%
4.01.15 | C.8 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=40MPA E ARMADURA MÍNIMA. AF_12/2019 | SER.CG | M | 504 |  | 504 | 504 | 353.6957 | 300.6413 | 151523.2293 | 0 | 151523.2293 | 151523.2293 | 100%
4.01.16 | 12026 | ENSAIO - PROVA DE CARGA ESTÁTICA | SER.CG | UN | 2 |  | 2 | 2 | 19002.9216 | 16152.4834 | 32304.9667 | 0 | 32304.9667 | 32304.9667 | 100%
4.01.17 | C.1 | CONCRETAGEM DE BLOCO, SAPATAS OU VIGA BALDRAME, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 88.38 |  | 88.38 | 88.38 | 1103.3198 | 937.8219 | 82884.6968 | 0 | 82884.6968 | 82884.6968 | 100%
4.01.18 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 319.01 |  | 319.01 | 319.01 | 62.0381 | 52.7324 | 16822.1527 | 0 | 16822.1527 | 16822.1527 | 100%
4.02 |  | VIGAS BALDRAME - PREDIO PRINCIPAL+DEPOSITÁRIO E GUARITA | [8 empty] | 142132.5874 | 0 | 71066.2937 | 71066.2937 | 50%
4.02.01 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 6.64 |  | 3.32 | 3.32 | 217.8509 | 185.1732 | 1229.5504 | 0 | 614.7752 | 614.7752 | 50%
4.02.02 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 6.64 |  | 3.32 | 3.32 | 11.9558 | 10.1625 | 67.4788 | 0 | 33.7394 | 33.7394 | 50%
4.02.03 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 33.21 |  | 16.605 | 16.605 | 3.8189 | 3.246 | 107.8013 | 0 | 53.9006 | 53.9006 | 50%
4.02.04 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.26 |  | 0.13 | 0.13 | 799.7434 | 679.7819 | 176.7433 | 0 | 88.3716 | 88.3716 | 50%
4.02.05 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 614.2 |  | 307.1 | 307.1 | 21.2035 | 18.023 | 11069.7217 | 0 | 5534.8608 | 5534.8608 | 50%
4.02.06 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 183 |  | 91.5 | 91.5 | 18.9946 | 16.1454 | 2954.6038 | 0 | 1477.3019 | 1477.3019 | 50%
4.02.07 | 104918 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | kg | 182 |  | 91 | 91 | 17.1101 | 14.5436 | 2646.9294 | 0 | 1323.4647 | 1323.4647 | 50%
4.02.08 | 104919 | CONCRETAGEM DE BLOCO, SAPATAS OU VIGA BALDRAME, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | kg | 918 |  | 459 | 459 | 15.0634 | 12.8039 | 11753.9398 | 0 | 5876.9699 | 5876.9699 | 50%
4.02.09 | 104920 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 1207.8 |  | 603.9 | 603.9 | 12.6922 | 10.7883 | 13030.1522 | 0 | 6515.0761 | 6515.0761 | 50%
4.02.10 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | kg | 760.2 |  | 380.1 | 380.1 | 11.7562 | 9.9927 | 7596.4779 | 0 | 3798.239 | 3798.239 | 50%
4.02.11 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 405.55 |  | 202.775 | 202.775 | 97.1568 | 82.5833 | 33491.6492 | 0 | 16745.8246 | 16745.8246 | 50%
4.02.12 | C.1 | CONCRETAGEM DE BLOCO, SAPATAS OU VIGA BALDRAME, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 39.05 |  | 19.525 | 19.525 | 1103.3194 | 937.8215 | 36621.9279 | 0 | 18310.9639 | 18310.9639 | 50%
4.02.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 405.55 |  | 202.775 | 202.775 | 62.0381 | 52.7324 | 21385.6118 | 0 | 10692.8059 | 10692.8059 | 50%
4.03 |  | LAJES DE PISO - PREDIO PRINCIPAL+DEPOSITÁRIO E GUARITA | [8 empty] | 334743.7481 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.03.01 | C.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. ESCORAMENTO METÁLICO TELESCÓPICO. | SER.CG | M2 | 721.43 |  |  | 0 | 133.566 | 113.5311 | 81904.7273 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.03.02 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 721.43 |  |  | 0 | 62.0381 | 52.7324 | 38042.7122 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.03.03 | C.3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 108.31 |  |  | 0 | 1025.095 | 871.3307 | 94373.833 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.03.04 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1545 |  |  | 0 | 16.5485 | 14.0662 | 21732.2914 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.03.05 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 3.9 |  |  | 0 | 14.9386 | 12.6978 | 49.5213 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.03.06 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2642.5 |  |  | 0 | 13.6032 | 11.5627 | 30554.4876 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.03.07 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 3245.2 |  |  | 0 | 11.9309 | 10.1412 | 32910.378 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.03.08 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2583.2 |  |  | 0 | 9.8717 | 8.3909 | 21675.4452 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.03.09 | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1417.7 |  |  | 0 | 9.6346 | 8.1894 | 11610.0784 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.03.10 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SER.CG | M2 | 721.43 |  |  | 0 | 3.0826 | 2.6202 | 1890.2736 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.0 |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 1464951.8431 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.01 |  | PILARES - PREDIO PRINCIPAL+DEPOSITÁRIO (INCLUSIVE RESERVATORIO SUPERIOR) E GUARITA | [8 empty] | 157780.7665 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.01.01 | C.4 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | SER.CG | M3 | 49.02 |  |  | 0 | 1022.7892 | 869.3709 | 42616.5592 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.01.02 | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 728.36 |  |  | 0 | 94.2614 | 80.1222 | 58357.8231 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.01.03 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1145.8 |  |  | 0 | 17.3722 | 14.7663 | 16919.2678 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.01.04 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 38.7 |  |  | 0 | 15.7498 | 13.3873 | 518.0884 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.01.05 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 6.5 |  |  | 0 | 14.3395 | 12.1886 | 79.2258 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.01.06 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2216.3 |  |  | 0 | 12.6048 | 10.7141 | 23745.6155 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.01.07 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1748.6 |  |  | 0 | 10.4582 | 8.8895 | 15544.1867 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.02 |  | VIGAS - PREDIO PRINCIPAL+DEPOSITÁRIO (INCLUSIVE RESERVATORIO SUPERIOR) E GUARITA | [8 empty] | 449780.2731 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.02.01 | C.3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 163.76 |  |  | 0 | 1025.095 | 871.3307 | 142689.1229 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.02.02 | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 1009.74 |  |  | 0 | 163.775 | 139.2088 | 140564.6776 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.02.03 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 3588.3 |  |  | 0 | 17.3722 | 14.7663 | 52986.0435 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.02.04 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1170.6 |  |  | 0 | 15.7498 | 13.3873 | 15671.1687 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.02.05 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 314.8 |  |  | 0 | 14.3395 | 12.1886 | 3836.9688 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.02.06 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 3723.2 |  |  | 0 | 12.6048 | 10.7141 | 39890.6627 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.02.07 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2791.6 |  |  | 0 | 10.4582 | 8.8895 | 24815.9394 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.02.08 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 3442.7 |  |  | 0 | 10.0214 | 8.5182 | 29325.6898 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03 |  | LAJES - PREDIO PRINCIPAL+DEPOSITÁRIO (INCLUSIVE RESERVATORIO SUPERIOR) E GUARITA | [8 empty] | 795714.4015 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03.01 | C.3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 321.03 |  |  | 0 | 1025.095 | 871.3307 | 279723.3092 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03.02 | C.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. ESCORAMENTO METÁLICO TELESCÓPICO. | SER.CG | M2 | 579.42 |  |  | 0 | 133.566 | 113.5311 | 65782.1786 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03.03 | 92502 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 1439.04 |  |  | 0 | 76.1155 | 64.6982 | 93103.2862 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03.04 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 6908.9 |  |  | 0 | 16.5485 | 14.0662 | 97182.0245 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03.05 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 757.4 |  |  | 0 | 14.9386 | 12.6978 | 9617.2955 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03.06 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 4827.5 |  |  | 0 | 13.6032 | 11.5627 | 55819.0308 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03.07 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 9663.4 |  |  | 0 | 11.9309 | 10.1412 | 97998.9359 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03.08 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 3009.1 |  |  | 0 | 9.8717 | 8.3909 | 25249.1414 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03.09 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 3484.7 |  |  | 0 | 10.0214 | 8.5182 | 29683.4552 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03.10 | C.6 | ARMADURA DE PUNÇÃO PARA LAJE, CONSIDERANDO CHAPA EM AÇO FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO ATE 25 MM, ESPESSURA 1/4´ - INCLUSIVE CONECTORES | SER.CG | CJ | 2.47 |  |  | 0 | 153.1788 | 130.202 | 321.599 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.03.11 | C.9 | CORDOALHAS ENGRAXADAS (PROTENSÃO) CP 190 RB | SER.CG | KG | 1109.01 |  |  | 0 | 43.7424 | 37.181 | 41234.1452 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.04 |  | ESCADAS - PREDIO PRINCIPAL+DEPOSITÁRIO | [8 empty] | 61676.402 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.04.01 | C.4 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | SER.CG | M3 | 11.5 |  |  | 0 | 1022.7892 | 869.3709 | 9997.7648 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.04.02 | 101983 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | SER.CG | M2 | 92.8 |  |  | 0 | 267.9955 | 227.7962 | 21139.4866 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.04.03 | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 4.7 |  |  | 0 | 29.3779 | 24.9712 | 117.3648 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.04.04 | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 48 |  |  | 0 | 25.8461 | 21.9692 | 1054.5201 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.04.05 | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 171.5 |  |  | 0 | 19.8307 | 16.8561 | 2890.8232 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.04.06 | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 737.1 |  |  | 0 | 15.1133 | 12.8463 | 9468.9989 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.04.07 | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 275.9 |  |  | 0 | 11.1946 | 9.5154 | 2625.2922 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.04.08 | 95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 102.5 |  |  | 0 | 9.4224 | 8.009 | 820.9266 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.04.09 | 7189/ORSE | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km | SER.CG | DIA | 18 |  |  | 0 | 886.3546 | 753.4014 | 13561.2248 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.0 |  | RESERVATORIO INFERIOR DE REUSO | [8 empty] | 34451.5532 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.01 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 35.65 |  |  | 0 | 217.8509 | 185.1732 | 6601.4263 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.02 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 36.4 |  |  | 0 | 11.9558 | 10.1625 | 369.9137 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.03 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 0.76 |  |  | 0 | 27.1565 | 23.083 | 17.5431 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.04 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 185.8 |  |  | 0 | 3.8189 | 3.246 | 603.1157 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.05 | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 70.76 |  |  | 0 | 56.9088 | 48.3725 | 3422.8367 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.06 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 70.76 |  |  | 0 | 62.0381 | 52.7324 | 3731.3424 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.07 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.62 |  |  | 0 | 799.7434 | 679.7819 | 421.4648 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.08 | C.1 | CONCRETAGEM DE BLOCO, SAPATAS OU VIGA BALDRAME, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 1.98 |  |  | 0 | 1103.3198 | 937.8219 | 1856.8873 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.09 | C.2 | CONCRETAGEM DE BLOCO, SAPATAS OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 7.6 |  |  | 0 | 1073.0796 | 912.1176 | 6932.0939 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.10 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 386.5 |  |  | 0 | 16.5485 | 14.0662 | 5436.5894 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.11 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 316 |  |  | 0 | 14.9386 | 12.6978 | 4012.4972 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.12 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 39.5 |  |  | 0 | 13.6032 | 11.5627 | 456.7274 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.13 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 7 |  |  | 0 | 11.9309 | 10.1412 | 70.9887 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.14 | 10332/ORSE | Tampa de ferro fundido 60X40cm | SER.CG | UND | 1 |  |  | 0 | 609.5606 | 518.1265 | 518.1265 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.0 |  | PAREDES E PAINÉIS | [8 empty] | 1114522.9574 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.01 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 2593.13 |  |  | 0 | 109.9862 | 93.4883 | 242427.3258 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.02 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 233.7 |  |  | 0 | 103.297 | 87.8024 | 20519.4246 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.03 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 233.7 |  |  | 0 | 76.5274 | 65.0483 | 15201.7774 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.04 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SER.CG | M | 375 |  |  | 0 | 40.2605 | 34.2214 | 12833.028 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.05 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | SER.CG | M2 | 5186.26 |  |  | 0 | 7.0262 | 5.9723 | 30973.9213 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.06 | 3316/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | SER.CG | M2 | 5186.26 |  |  | 0 | 49.8576 | 42.379 | 219788.3051 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.07 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. | SER.CG | M2 | 1236 |  |  | 0 | 204.5098 | 173.8333 | 214857.9539 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.08 | 07704/ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | SER.CG | M2 | 1236 |  |  | 0 | 44.5536 | 37.8706 | 46808.0122 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.09 | 12330/ORSE | Rodapé em granito branco Polar10cm x 2cm | SER.CG | M | 1196.2 |  |  | 0 | 194.5258 | 165.3469 | 197787.957 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.10 | 10994/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | m2 | 1055.09 |  |  | 0 | 89.9434 | 76.4519 | 80663.5887 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.11 | 01926/ORSE | Revestimento para parede com lambri de cumaru/ipê champanhe, colado | SER.CG | m2 | 26.7 |  |  | 0 | 274.6474 | 233.4503 | 6233.1218 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.12 | 13867/ORSE | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall RU, uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. | SER.CG | m2 | 50 |  |  | 0 | 221.183 | 188.0056 | 9400.2792 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.13 | 07704/ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | SER.CG | M2 | 50 |  |  | 0 | 44.5536 | 37.8706 | 1893.528 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.14 | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024(platibanda) | SER.CG | M | 208 |  |  | 0 | 71.8973 | 61.1127 | 12711.4391 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.15 | 11808/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | M2 | 19.15 |  |  | 0 | 148.8739 | 126.5428 | 2423.2952 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [8 empty] | 681190.8862 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.01 |  | GRADIL E CORRIMÃO | [8 empty] | 66893.8444 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.01.01 | 07967/ORSE | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | SER.CG | M | 38.29 |  |  | 0 | 927.0768 | 788.0153 | 30173.1051 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.01.02 | 08759/ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | SER.CG | M | 66.18 |  |  | 0 | 385.1952 | 327.4159 | 21668.3856 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.01.03 | 09713/ORSE | Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst | SER.CG | M | 6.67 |  |  | 0 | 2654.9702 | 2256.7247 | 15052.3538 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.02 |  | ACESSÓRIOS E FERRAGENS | [8 empty] | 65427.8951 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.02.01 | 01778/ORSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | SER.CG | un | 95 |  |  | 0 | 275.6582 | 234.3095 | 22259.4029 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.02.02 | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | SER.CG | un | 9 |  |  | 0 | 1323.0547 | 1124.5965 | 10121.3686 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.02.03 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SER.CG | un | 7 |  |  | 0 | 109.5245 | 93.0958 | 651.6707 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.02.04 | 01896/ORSE | Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar | SER.CG | M² | 201.94 |  |  | 0 | 174.72 | 148.512 | 29990.5133 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.02.05 | 09733/ORSE | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | SER.CG | un | 9 |  |  | 0 | 314.3712 | 267.2155 | 2404.9397 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03 |  | ESQUADRIAS E VIDROS | [8 empty] | 548869.1467 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.01 | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | SER.CG | M | 536.8 |  |  | 0 | 84.3274 | 71.6783 | 38476.8878 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.02 | 11941/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 206.115 |  |  | 0 | 635.7562 | 540.3927 | 111383.0488 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.03 | 11940/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 21 |  |  | 0 | 453.1363 | 385.1659 | 8088.4833 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.04 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CELA) | SER.CG | M2 | 0.39 |  |  | 0 | 950.5891 | 808.0008 | 315.1203 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.05 | 01880/ORSE | Vidro liso incolor 6mm | SER.CG | M2 | 235.674 |  |  | 0 | 291.72 | 247.962 | 58438.1964 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.06 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SER.CG | M2 | 177.786 |  |  | 0 | 711.5597 | 604.8257 | 107529.5469 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.07 | 13096/ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | SER.CG | M2 | 23.73 |  |  | 0 | 867.8342 | 737.6591 | 17504.6505 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.08 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 3.6 |  |  | 0 | 570.6355 | 485.0402 | 1746.1447 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.09 | 12953/ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | SER.CG | M2 | 22.6 |  |  | 0 | 725.6621 | 616.8128 | 13939.9686 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.10 | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 1495.441 | 1271.1248 | 10168.9985 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.11 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | un | 34.374 |  |  | 0 | 759.1709 | 645.2952 | 22181.3789 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.12 | 13049/ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | SER.CG | un | 26.46 |  |  | 0 | 748.7626 | 636.4482 | 16840.4187 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.13 | 09982/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | un | 58 |  |  | 0 | 1702.871 | 1447.4404 | 83951.5423 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.14 | 07165/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 031 | SER.CG | un | 7 |  |  | 0 | 1524.0202 | 1295.4171 | 9067.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.15 | 03764/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | un | 26 |  |  | 0 | 1584.4234 | 1346.7599 | 35015.7563 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.16 | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | un | 11 |  |  | 0 | 940.7674 | 799.6523 | 8796.1748 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.17 | 13856/ORSE | Porta de correr em madeira maciça de lei maracatiara med. 1,80x2,10 cm, inclusive fechadura, kit caixão batente e ferragens (concha, engradação, guia, perfil 1/2, perfil 4x4 e roldana ), e = *3,5* cm, fornecimento e instalação(ou 02 und de 0,9x2,10m) | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 6090.7642 | 5177.1495 | 5177.1495 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.03.18 | 10004/ORSE | Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 145.7414 | 123.8802 | 247.7604 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.0 |  | FORRO | [8 empty] | 176081.5873 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.01 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SER.CG | M2 | 161 |  |  | 0 | 107.1158 | 91.0485 | 14658.8027 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.02 | 39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | INS. | M | 980 |  |  | 0 | 7.1885 | 6.1102 | 5988.0038 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.03 | 39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | INS. | M | 2940 |  |  | 0 | 7.0637 | 6.0041 | 17652.1363 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.04 | 04726/ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | SER.CG | m2 | 1495 |  |  | 0 | 108.4262 | 92.1623 | 137782.6445 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.0 |  | REVESTIMENTO DE FACHADA | [8 empty] | 1564337.447 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.01 | 10353/ORSE | Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios | SER.CG | m2 | 744 |  |  | 0 | 1123.2 | 954.72 | 710311.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.02 | 04266/ORSE | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | SER.CG | M | 661.8667 |  |  | 0 | 92.1149 | 78.2976 | 51822.6033 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.03 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | SER.CG | m2 | 1346.23 |  |  | 0 | 305.6851 | 259.8324 | 349794.1072 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.04 | 05057/ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | SER.CG | m2 | 511.21 |  |  | 0 | 630.552 | 535.9692 | 273992.8147 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.05 | 10870/ORSE | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022 | SER.CG | m2 | 1346.23 |  |  | 0 | 11.0573 | 9.3987 | 12652.7957 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.06 | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SER.CG | m2 | 60.962 |  |  | 0 | 3198.9734 | 2719.1274 | 165763.446 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.0 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [8 empty] | 372267.1094 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.01 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 386.61 |  |  | 0 | 73.8566 | 62.7781 | 24270.6583 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.02 | 11808/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | M2 | 170.53 |  |  | 0 | 148.8739 | 126.5428 | 21579.3491 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.03 | 07653/ORSE | Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base - (Escadas, pisos externos e elevadores) | SER.CG | m2 | 156.81 |  |  | 0 | 851.9971 | 724.1976 | 113561.4181 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.04 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SER.CG | M2 | 1775.19 |  |  | 0 | 130.5158 | 110.9385 | 196936.8519 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.05 | 12442/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03(Piso Porcelanato Retificado, 200x1200mm, Legno Dorato, Biancogres ou equivalente técnico) | SER.CG | m2 | 59.27 |  |  | 0 | 286.0042 | 243.1035 | 14408.7466 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.06 | 09799/ORSE | Rampa de acesso ao tablado em compensado laminado naval 20mm - para obra do centro profissionalizante(pulpito) | SER.CG | m2 | 2.94 |  |  | 0 | 436.1261 | 370.7072 | 1089.8791 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.07 | 12929/ORSE | Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm(pulpito) | SER.CG | m2 | 3.91 |  |  | 0 | 126.4349 | 107.4696 | 420.2063 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.0 |  | ARREMATES E SOLEIRAS | [8 empty] | 70154.7408 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.01 | 07653/ORSE | Granito branco (Conforme Projeto), esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base - Para elevadores | SER.CG | m2 | 29.04 |  |  | 0 | 851.9971 | 724.1976 | 21030.6969 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.02 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | SER.CG | M | 46 |  |  | 0 | 117.7987 | 100.1289 | 4605.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.03 | 11736/ORSE | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | SER.CG | M2 | 20.19 |  |  | 0 | 860.496 | 731.4216 | 14767.4021 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.04 | 11743/ORSE | Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens | SER.CG | M2 | 19.96 |  |  | 0 | 1128.7286 | 959.4193 | 19150.0101 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.05 | 11825/ORSE | Testeira em granito branco fortaleza, l=10cm (colado), esp.=2cm - fornecimento e colocação | SER.CG | M | 33 |  |  | 0 | 102.311 | 86.9644 | 2869.8247 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.06 | 12503/ORSE | Rodopia em granito branco siena, L=20cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | SER.CG | M | 46 |  |  | 0 | 197.7206 | 168.0625 | 7730.877 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.0 |  | PINTURA | [8 empty] | 272157.2595 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.01 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 4881.58 |  |  | 0 | 17.1101 | 14.5436 | 70995.5907 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.02 | 96135 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024 | SER.CG | M2 | 4881.58 |  |  | 0 | 40.0483 | 34.0411 | 166174.2163 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.03 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 4881.58 |  |  | 0 | 5.7408 | 4.8797 | 23820.5483 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.04 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 161 |  |  | 0 | 7.151 | 6.0784 | 978.6198 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.05 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 161 |  |  | 0 | 20.567 | 17.482 | 2814.5994 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.06 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO ANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 161 |  |  | 0 | 29.9395 | 25.4486 | 4097.2233 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.07 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | SER.CG | M2 | 65.5 |  |  | 0 | 37.6771 | 32.0256 | 2097.6737 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.08 | 02308/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | SER.CG | M2 | 51.975 |  |  | 0 | 26.6822 | 22.6799 | 1178.788 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.0 |  | COBERTURA | [8 empty] | 169622.9968 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.01 | 08637/ORSE | Chapim de concreto pré-moldado | SER.CG | M | 194.8 |  |  | 0 | 64.8336 | 55.1086 | 10735.1475 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.02 | EMOP 16.024.0009-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA C/MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO POLIETILENO FACE INFERIOR E ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS FACE SUPERIOR,TIPO III-B,ESP.3MM,APROX.4MM C/CAMADA ARDOSIA,APLICADA CHAMA MACARICO PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. | SER.CG | M2 | 921.6586 |  |  | 0 | 139.8134 | 118.8414 | 109531.2205 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.03 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 786.2072 |  |  | 0 | 73.8566 | 62.7781 | 49356.6288 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.0 |  | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | [8 empty] | 885159.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.01 |  | ILUMINAÇÃO - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 38125.8575 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.01.01 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1300 |  |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 15812.55 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.01.02 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 310 |  |  | 0 | 11.48 | 9.758 | 3024.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.01.03 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 155 |  |  | 0 | 18.33 | 15.5805 | 2414.9775 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.01.04 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 1100 |  |  | 0 | 1.39 | 1.1815 | 1299.65 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.01.05 | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 190 |  |  | 0 | 10.28 | 8.738 | 1660.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.01.06 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 370 |  |  | 0 | 12.81 | 10.8885 | 4028.745 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.01.07 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 650 |  |  | 0 | 17.38 | 14.773 | 9602.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.01.08 | 723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 45 |  |  | 0 | 7.38 | 6.273 | 282.285 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.02 |  | CAIXAS | [8 empty] | 18193.5615 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.02.01 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 293 |  |  | 0 | 25.04 | 21.284 | 6236.212 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.02.02 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 278.47 | 236.6995 | 3313.793 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.02.03 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 21.17 | 17.9945 | 161.9505 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.02.04 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 376 |  |  | 0 | 23.26 | 19.771 | 7433.896 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.02.05 | 11415 | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 33.2 | 28.22 | 56.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.02.06 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 28 |  |  | 0 | 41.65 | 35.4025 | 991.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.03 |  | CABOS | [8 empty] | 55352 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.03.01 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 11000 |  |  | 0 | 5.92 | 5.032 | 55352 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.04 |  | DISPOSITIVOS | [8 empty] | 16389.9635 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.04.01 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 61 |  |  | 0 | 36.69 | 31.1865 | 1902.3765 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.04.02 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 23 |  |  | 0 | 55.38 | 47.073 | 1082.679 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.04.03 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 74.06 | 62.951 | 503.608 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.04.04 | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SER.CG | UN | 44 |  |  | 0 | 87.39 | 74.2815 | 3268.386 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.04.05 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 176 |  |  | 0 | 60.16 | 51.136 | 8999.936 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.04.06 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 44.84 | 38.114 | 533.596 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.04.07 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 58.46 | 49.691 | 99.382 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.05 |  | LUMINARIAS | [8 empty] | 137839.2555 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.05.01 | 13529 | Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | SER.CG | un | 333 |  |  | 0 | 23.22 | 19.737 | 6572.421 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.05.02 | 13528 | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | SER.CG | un | 333 |  |  | 0 | 20.85 | 17.7225 | 5901.5925 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.05.03 | 11413 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | SER.CG | M | 1000 |  |  | 0 | 12.24 | 10.404 | 10404 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.05.04 | SPE 2111 | LUMINÁRIA PAINEL VALUE PARA FORRO MODULAR, 36W, 3600lm, 4000k, IRC .80, 620x32x620mm, CÓD. 7021904, DA LEDVANCE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 211 |  |  | 0 | 386.95 | 328.9075 | 69399.4825 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.05.05 | SPE 2114 | LUMINÁRIA PAINEL DE SOBREPOR SLIM PLAFON QUADRADA, BRANCA, 24W, 1920lm, 4000k, IRC .80, 285x28mm, CÓD. 7021596, DA LEDVANCE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 29 |  |  | 0 | 224.71 | 191.0035 | 5539.1015 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.05.06 | SPE 2115 | LUMINÁRIA TIPO CALHA ABERTA, DUAS LÂMPADAS TUBOLED DE 20W, SOBREPOR, 50x170x1243mm, MODELO LSE-112-2X18W-20W, CÓDIGO 07537, DA INTRAL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 848.71 | 721.4035 | 7935.4385 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.05.07 | SPE 2113 | LUMINÁRIA PAINEL VALUE PARA FORRO MODULAR, 36W, 3240lm, 4000k, IRC .80, 620x32x150mm, CÓD. 7022457, DA LEDVANCE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 122 |  |  | 0 | 274.63 | 233.4355 | 28479.131 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.05.08 | SPE 2116 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, BLINDADA COM GRADE FM, COM LÂMPADA BULBO LED DE 15W, 6500k, 127V | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 287.11 | 244.0435 | 488.087 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.05.09 | SPE 2117 | LUMINÁRIA DE PAREDE TIPO TARTARUGA, LINHA TORTUGA, 15W, 1200lm, 6500k, 180x85x48mm, CÓD. 7023049, DA LEDVANCE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 21 |  |  | 0 | 174.79 | 148.5715 | 3120.0015 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.06 |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA - POSTES E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 32133.757 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.06.01 | 335 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 2479.82 | 2107.847 | 29509.858 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.06.02 | 13425 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | SER.CG | UN | 13 |  |  | 0 | 216.93 | 184.3905 | 2397.0765 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.06.03 | 13426 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 266.85 | 226.8225 | 226.8225 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.07 |  | LUMINARIAS | [8 empty] | 14164.485 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.07.01 | SPE 2118 | LUMINÁRIA LED, DE 100W, 13500lm, 4000k, MODELO AREALIGHT NEMA 3 PINOS, 3000K, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 15 |  |  | 0 | 1110.94 | 944.299 | 14164.485 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.08 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 3379.379 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.08.01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 20 |  |  | 0 | 120.31 | 102.2635 | 2045.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.08.02 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 18 |  |  | 0 | 38.16 | 32.436 | 583.848 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.08.03 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 | 293.51 | 249.4835 | 249.4835 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.08.04 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 | 589.15 | 500.7775 | 500.7775 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.09 |  | TOMADAS COMUNS - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 28471.362 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.09.01 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 360 |  |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 4378.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.09.02 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 732 |  |  | 0 | 11.48 | 9.758 | 7142.856 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.09.03 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 240 |  |  | 0 | 18.33 | 15.5805 | 3739.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.09.04 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 626 |  |  | 0 | 1.39 | 1.1815 | 739.619 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.09.05 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 900 |  |  | 0 | 12.81 | 10.8885 | 9799.65 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.09.06 | 723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 49 |  |  | 0 | 7.38 | 6.273 | 307.377 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.09.07 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 160 |  |  | 0 | 17.38 | 14.773 | 2363.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.10 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 4325.378 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.10.01 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 259 |  |  | 0 | 15.62 | 13.277 | 3438.743 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.10.02 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 50 |  |  | 0 | 18.87 | 16.0395 | 801.975 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.10.03 | 11415 | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 33.2 | 28.22 | 84.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.11 |  | CABOS | [8 empty] | 41807.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.11.01 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 6000 |  |  | 0 | 5.92 | 5.032 | 30192 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.11.02 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1500 |  |  | 0 | 9.11 | 7.7435 | 11615.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.12 |  | DISPOSITIVOS | [8 empty] | 10692.2945 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.12.01 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 167 |  |  | 0 | 38.27 | 32.5295 | 5432.4265 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.12.02 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 40.19 | 34.1615 | 136.646 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.12.03 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 61 |  |  | 0 | 58.46 | 49.691 | 3031.151 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.12.04 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 27 |  |  | 0 | 78.66 | 66.861 | 1805.247 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.12.05 | 780 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 112.48 | 95.608 | 286.824 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.13 |  | INFRA ESTRUTURA FORÇA COMUM | [8 empty] | 10171.389 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.13.01 | 15.018.0499-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 114.22 | 97.087 | 2912.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.13.02 | 15.018.0500-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 66 |  |  | 0 | 129.39 | 109.9815 | 7258.779 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.14 |  | TOMADAS DE INFORMATICA - ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 22391.856 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.14.01 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 415 |  |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 5047.8525 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.14.02 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 560 |  |  | 0 | 11.48 | 9.758 | 5464.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.14.03 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 211 |  |  | 0 | 18.33 | 15.5805 | 3287.4855 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.14.04 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 396 |  |  | 0 | 1.39 | 1.1815 | 467.874 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.14.05 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 450 |  |  | 0 | 12.81 | 10.8885 | 4899.825 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.14.06 | 723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 43 |  |  | 0 | 7.38 | 6.273 | 269.739 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.14.07 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 200 |  |  | 0 | 17.38 | 14.773 | 2954.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.15 |  | CAIXAS | [8 empty] | 3199.094 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.15.01 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 40 |  |  | 0 | 15.62 | 13.277 | 531.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.15.02 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 160 |  |  | 0 | 18.87 | 16.0395 | 2566.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.15.03 | 705 | Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 39.88 | 33.898 | 101.694 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.16 |  | CABOS | [8 empty] | 30192 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.16.01 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 6000 |  |  | 0 | 5.92 | 5.032 | 30192 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.17 |  | DISPOSITIVOS | [8 empty] | 12332.5055 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.17.01 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 31 |  |  | 0 | 38.27 | 32.5295 | 1008.4145 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.17.02 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 58.46 | 49.691 | 596.292 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.17.03 | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 114 |  |  | 0 | 104.79 | 89.0715 | 10154.151 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.17.04 | 780 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | SER.CG | un | 6 |  |  | 0 | 112.48 | 95.608 | 573.648 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.18 |  | INFRA ESTRUTURA - FORÇA ESTABILIZADA | [8 empty] | 7572.786 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.18.01 | 15.018.0499-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 78 |  |  | 0 | 114.22 | 97.087 | 7572.786 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19 |  | ALIMENTADOREES - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 17819.6125 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.01 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 40 |  |  | 0 | 21.91 | 18.6235 | 744.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.02 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 170 |  |  | 0 | 31.77 | 27.0045 | 4590.765 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.03 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 20.57 | 17.4845 | 69.938 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.04 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 16 |  |  | 0 | 24.83 | 21.1055 | 337.688 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.05 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 60 |  |  | 0 | 16.66 | 14.161 | 849.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.06 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 100 |  |  | 0 | 31.62 | 26.877 | 2687.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.07 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 60 |  |  | 0 | 13.55 | 11.5175 | 691.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.08 | 346 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" | SER.CG | un | 8 |  |  | 0 | 7.93 | 6.7405 | 53.924 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.09 | 12463 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" | SER.CG | un | 34 |  |  | 0 | 15.18 | 12.903 | 438.702 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.10 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | M | 18 |  |  | 0 | 18.62 | 15.827 | 284.886 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.11 | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 60 |  |  | 0 | 79.88 | 67.898 | 4073.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.12 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 24.94 | 21.199 | 84.796 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.13 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 31.28 | 26.588 | 53.176 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.14 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 38.96 | 33.116 | 264.928 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.15 | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 100.05 | 85.0425 | 85.0425 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.16 | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 9.33 | 7.9305 | 63.444 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.17 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | UN | 4 |  |  | 0 | 20.57 | 17.4845 | 69.938 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.18 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 16 |  |  | 0 | 24.83 | 21.1055 | 337.688 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.19 | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 61.52 | 52.292 | 104.584 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.20 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 40 |  |  | 0 | 14.32 | 12.172 | 486.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.21 | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | SER.CG | M | 50 |  |  | 0 | 31.32 | 26.622 | 1331.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.22 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 6 |  |  | 0 | 1.39 | 1.1815 | 7.089 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.19.23 | 11764 | Bucha com arruela em alumínio p/eletroduto 100mm, d=4" | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 31.71 | 26.9535 | 107.814 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.20 |  | CAIXAS | [8 empty] | 4119.1255 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.20.01 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 278.47 | 236.6995 | 946.798 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.20.02 | 97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 801.91 | 681.6235 | 1363.247 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.20.03 | 426 | Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 35.1 | 29.835 | 89.505 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.20.04 | 11815 | Condulete em alumínio tipo "C" de 2" | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 90.36 | 76.806 | 153.612 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.20.05 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 58.24 | 49.504 | 49.504 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.20.06 | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 14.83 | 12.6055 | 151.266 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.20.07 | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 17.52 | 14.892 | 29.784 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.20.08 | SOE 2525 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 60 x 20cm, sobrepor | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 304.62 | 258.927 | 517.854 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.20.09 | SOE 2526 | Caixa em chapa metálica galvanizada 20 x 20 x 10cm, sobrepor | SER.CG | un | 9 |  |  | 0 | 106.87 | 90.8395 | 817.5555 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21 |  | CABOS | [8 empty] | 133681.999 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.01 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1000 |  |  | 0 | 21.88 | 18.598 | 18598 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.02 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 500 |  |  | 0 | 34.32 | 29.172 | 14586 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.03 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 120 |  |  | 0 | 37.22 | 31.637 | 3796.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.04 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 70 |  |  | 0 | 51.39 | 43.6815 | 3057.705 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.05 | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  | M | 1 |  |  | 0 | 98.04 | 83.334 | 83.334 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.06 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 350 |  |  | 0 | 103.05 | 87.5925 | 30657.375 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.07 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 380 |  |  | 0 | 173.05 | 147.0925 | 55895.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.08 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1000 |  |  | 0 | 6.61 | 5.6185 | 5618.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.09 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 40 |  |  | 0 | 32.79 | 27.8715 | 1114.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.10 | 8466 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | SER.CG | m | 25 |  |  | 0 | 11.63 | 9.8855 | 247.1375 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.11 | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 14.83 | 12.6055 | 12.6055 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.21.12 | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 17.52 | 14.892 | 14.892 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.22 |  | QUADROS ELÉTRICOS | [8 empty] | 43991.699 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.22.01 | SOE 1111 | QFL-T CATU - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 14713.03 | 12506.0755 | 12506.0755 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.22.02 | SOE 1112 | QFL-1 CATU - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 7079.66 | 6017.711 | 6017.711 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.22.03 | SOE 1113 | QFL-2 CATU - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 7189.86 | 6111.381 | 6111.381 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.22.04 | SOE 1114 | QFL-G CATU - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 2810.34 | 2388.789 | 2388.789 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.22.05 | SOE 1115 | QFAC CATU - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 9554.48 | 8121.308 | 8121.308 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.22.06 | SOE 1117 | QFL- BOMBAS CATU - Quadro de bombas e de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 2405.43 | 2044.6155 | 2044.6155 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.22.07 | SOE 1118 | QINF-T CATU - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 3247.92 | 2760.732 | 2760.732 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.22.08 | SOE 1119 | QINF-1 CATU - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 2377.11 | 2020.5435 | 2020.5435 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.22.09 | SOE 1120 | QINF-2 CATU - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 2377.11 | 2020.5435 | 2020.5435 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.23 |  | SUBESTAÇÃO AÉREA | [8 empty] | 74438.5035 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.23.01 | 15.011.0160-0 | SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INSTALADA EM PLATAFORMAAO TEMPO,PADRAO ENEL,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 87574.71 | 74438.5035 | 74438.5035 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.24 |  | ELETRICA - EQUIPAMENTOS ENERGIA ESSENCIAL | [8 empty] | 124374.7965 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.24.01 | SPS 11892 | NOBREAK CONCEPTION 30 KVA, 220/127V ON LINE, DUPLA CONVERSÃO COM TRANSFORMADOR ISOLADOR E BANCO DE BATERIAS COM 72 ELEMENTOS DE 580W 12V FORNECIMETO E INSTALAÇÃO OU SIMILAR | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 145281.17 | 123488.9945 | 123488.9945 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.24.02 | 824 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 1042.12 | 885.802 | 885.802 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.0 |  | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO - REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [8 empty] | 212929.2585 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 35521.2705 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.01 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 500 |  |  | 0 | 18.89 | 16.0565 | 8028.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.02 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 20 |  |  | 0 | 31.77 | 27.0045 | 540.09 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.03 | 3767 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | SER.CG | m | 100 |  |  | 0 | 19.68 | 16.728 | 1672.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.04 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 620 |  |  | 0 | 13.71 | 11.6535 | 7225.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.05 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 24.83 | 21.1055 | 147.7385 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.06 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 212 |  |  | 0 | 22.43 | 19.0655 | 4041.886 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.07 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 38.96 | 33.116 | 132.464 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.08 | 344 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | SER.CG | un | 346 |  |  | 0 | 5.2 | 4.42 | 1529.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.09 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 300 |  |  | 0 | 17.38 | 14.773 | 4431.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.10 | 724 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 80 |  |  | 0 | 12.03 | 10.2255 | 818.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.11 | 12463 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" | SER.CG | un | 11 |  |  | 0 | 15.18 | 12.903 | 141.933 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.12 | 8453 | Cabeçote de alumínio de 2" | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 23.74 | 20.179 | 20.179 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.01.13 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 500 |  |  | 0 | 15.98 | 13.583 | 6791.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.02 |  | CAIXAS | [8 empty] | 3909.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.02.01 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 122 |  |  | 0 | 15.62 | 13.277 | 1619.794 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.02.02 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 48 |  |  | 0 | 18.87 | 16.0395 | 769.896 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.02.03 | 708 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 72.49 | 61.6165 | 123.233 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.02.04 | 505 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,60 x 0,60 x 0,12m | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 392.79 | 333.8715 | 667.743 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.02.05 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 278.47 | 236.6995 | 236.6995 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.02.06 | 84676 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 578.57 | 491.7845 | 491.7845 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.03 |  | CABOS | [8 empty] | 83815.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.03.01 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 9500 |  |  | 0 | 9.71 | 8.2535 | 78408.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.03.02 | 98279 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 60 |  |  | 0 | 36.01 | 30.6085 | 1836.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.03.03 | 98402 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 60 |  |  | 0 | 27.14 | 23.069 | 1384.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.03.04 | 8690 | Cabo de fibra ótica de 6 vias | SER.CG | m | 100 |  |  | 0 | 25.73 | 21.8705 | 2187.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.04 |  | DISPOSITIVOS | [8 empty] | 16199.3425 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.04.01 | 11214 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | SER.CG | un | 33 |  |  | 0 | 87.68 | 74.528 | 2459.424 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.04.02 | 11234 | Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | SER.CG | un | 50 |  |  | 0 | 142.89 | 121.4565 | 6072.825 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.04.03 | SOL11234 | Tomada tripla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa | SER.CG | un | 42 |  |  | 0 | 193.57 | 164.5345 | 6910.449 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.04.04 | SOL 11311 | Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" com tampa metálica e uma tomada RJ-45 | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 125.24 | 106.454 | 212.908 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.04.05 | SOL 11312 | Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" com tampa metálica com três tomadas RJ-45 | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 213.23 | 181.2455 | 543.7365 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 70104.1665 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.01 | 12781 | Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 4395.01 | 3735.7585 | 11207.2755 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.02 | 520 | Guia frontal para cabos | SER.CG | un | 30 |  |  | 0 | 38.41 | 32.6485 | 979.455 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.03 | 11229 | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | SER.CG | un | 12 |  |  | 0 | 1221.34 | 1038.139 | 12457.668 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.04 | 10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | SER.CG | un | 419 |  |  | 0 | 49.65 | 42.2025 | 17682.8475 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.05 | 11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 26.39 | 22.4315 | 67.2945 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.06 | 11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 433.05 | 368.0925 | 1104.2775 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.07 | 98306 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 38 |  |  | 0 | 79.83 | 67.8555 | 2578.509 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.08 | 98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 3322.16 | 2823.836 | 8471.508 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.09 | 11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 1311.53 | 1114.8005 | 3344.4015 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.10 | SOL 11309 | CORDÃO OPTICO DUPLEX 2,5M | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 88.74 | 75.429 | 452.574 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.11 | SOL 11308 | EXTENSÃO OPTICA DUPLEX, FUSÃO INCLUSO | SER.CG | UN | 36 |  |  | 0 | 94.98 | 80.733 | 2906.388 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.05.12 | SPC 11112 | CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | SER.CG | un | 256 |  |  | 0 | 40.68 | 34.578 | 8851.968 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.06 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 3379.379 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.06.01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 20 |  |  | 0 | 120.31 | 102.2635 | 2045.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.06.02 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 18 |  |  | 0 | 38.16 | 32.436 | 583.848 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.06.03 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 | 293.51 | 249.4835 | 249.4835 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.06.04 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 | 589.15 | 500.7775 | 500.7775 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.0 |  | REDE DE CFTV, SOM, VIDEO E CHAMADA DE SENHA | [8 empty] | 180403.303 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 7864.4295 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.01 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 360 |  |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 4378.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.02 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 90 |  |  | 0 | 11.48 | 9.758 | 878.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.03 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 18.33 | 15.5805 | 155.805 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.04 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 72 |  |  | 0 | 1.39 | 1.1815 | 85.068 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.05 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 12.81 | 10.8885 | 326.655 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.06 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 40 |  |  | 0 | 17.38 | 14.773 | 590.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.07 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 38.96 | 33.116 | 66.232 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.08 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 24.83 | 21.1055 | 295.477 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.09 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 1 |  |  | 0 | 31.77 | 27.0045 | 27.0045 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.10 | 12463 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 15.18 | 12.903 | 51.612 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.11 | 723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 42 |  |  | 0 | 7.38 | 6.273 | 263.466 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.01.12 | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 60 |  |  | 0 | 14.61 | 12.4185 | 745.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.02 |  | CAIXAS | [8 empty] | 1725.7125 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.02.01 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 60 |  |  | 0 | 25.04 | 21.284 | 1277.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.02.02 | SOE 2536 | Caixa em chapa metálica galvanizada 30 x 30 x 10cm | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 136.08 | 115.668 | 347.004 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.02.03 | SOE 21255 | Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" com tampa metálica | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 39.87 | 33.8895 | 101.6685 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.03 |  | CABOS | [8 empty] | 62653.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.03.01 | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 3000 |  |  | 0 | 24.57 | 20.8845 | 62653.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.04 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 108159.661 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.04.01 | SPC 11115 | CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, DE RECONHECIMENTO FACIAL COM INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO POR MEIO DE SUPORTE NA PAREDE INTELBRAS – CÂMERA IP 4MP INTELBRAS CÂMERA DE RECONHECIMENTO FACIAL – MODELO VIP 9450 B IA FT G2 | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 16667.3 | 14167.205 | 28334.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.04.02 | SPC 11101 | CÂMERA IP, BULLET, EXTERNA, COM INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO POR MEIO DE SUPORTE NA PAREDE. REF.: VIP 3240 Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 15 |  |  | 0 | 1734.98 | 1474.733 | 22120.995 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.04.03 | SPC 11102 | CÂMERA IP, DOME, INTERNA, COM INFRAVERMELHO ALIMENTADA VIA POE, CONECTOR RJ-45, INSTALAÇÃO NO TETO, REF.: VIP 3240 D Z G3. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE | SER.CG | un | 37 |  |  | 0 | 1734.98 | 1474.733 | 54565.121 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.04.04 | 10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 3693.1 | 3139.135 | 3139.135 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.0 |  | SONORIZAÇÃO | [8 empty] | 16489.3285 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.01 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 1716.5495 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.01.01 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 33 |  |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 401.3955 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.01.02 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 24.94 | 21.199 | 423.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.01.03 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 51 |  |  | 0 | 11.48 | 9.758 | 497.658 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.01.04 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 14.32 | 12.172 | 365.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.01.05 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 24 |  |  | 0 | 1.39 | 1.1815 | 28.356 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.02 |  | CAIXAS | [8 empty] | 252.4925 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.02.01 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 15.62 | 13.277 | 106.216 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.02.02 | 11415 | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 33.2 | 28.22 | 84.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.02.03 | 708 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 72.49 | 61.6165 | 61.6165 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.03 |  | CABOS | [8 empty] | 911.285 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.03.01 | 11752 | Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone) | SER.CG | m | 20 |  |  | 0 | 17.68 | 15.028 | 300.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.03.02 | 13744 | Cabo paralelo 2 x 2,5mm2 para som - Fornecimento e instalação | SER.CG | m | 50 |  |  | 0 | 14.37 | 12.2145 | 610.725 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.04 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 13609.0015 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.04.01 | 8439 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 992.99 | 844.0415 | 844.0415 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.04.02 | SPSO 21250 | AMPLIFICADOR XLS 1502 - CROWN OU SIMILAR TECNICO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 6362.72 | 5408.312 | 5408.312 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.04.03 | SPSO 21251 | SONOFLETOR, TIPO ARANDELA PARA INSTALAÇÃO NO TETO (EMBUTIR), ALTO-FALANTES DE 6'' FULL RANGE CONE PP, COM IMPEDÂNCIA DE 8Ω, COM POTÊNCIA RMS DE 25W, RESPOSTA EM FREQUÊNCIA @ -10dB DE 55-15.000Hz, COM COBERTURA ANGULAR DE 60°, COM MOLDURA DE PLÁSTICO, TELA DE ALUMÍNIO E NA COR BRANCA OU SIMILAR TECNICO | SER.CG | un | 8 |  |  | 0 | 933.92 | 793.832 | 6350.656 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.04.04 | SPSO 21252 | Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 1183.52 | 1005.992 | 1005.992 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.0 |  | SEGURANÇA PATRIMONIAL | [8 empty] | 172902.6113 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.01 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 10867.216 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.01.01 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 390 |  |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 4743.765 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.01.02 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 61 |  |  | 0 | 24.94 | 21.199 | 1293.139 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.01.03 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 274 |  |  | 0 | 11.48 | 9.758 | 2673.692 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.01.04 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 150 |  |  | 0 | 14.32 | 12.172 | 1825.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.01.05 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 280 |  |  | 0 | 1.39 | 1.1815 | 330.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.02 |  | CAIXAS | [8 empty] | 3765.483 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.02.01 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 61 |  |  | 0 | 15.62 | 13.277 | 809.897 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.02.02 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 18.87 | 16.0395 | 80.1975 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.02.03 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 53 |  |  | 0 | 47.27 | 40.1795 | 2129.5135 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.02.04 | 426 | Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" | SER.CG | un | 25 |  |  | 0 | 35.1 | 29.835 | 745.875 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.03 |  | CABOS | [8 empty] | 16140.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.03.01 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 150 |  |  | 0 | 9.71 | 8.2535 | 1238.025 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.03.02 | 3794 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 0,75mm², 450/ 750v / 70°c | SER.CG | m | 1990 |  |  | 0 | 8.81 | 7.4885 | 14902.115 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.04 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 127097.1908 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.04.01 | 97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SER.CG | UN | 56 |  |  | 0 | 93.31 | 79.3135 | 4441.556 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.04.02 | SPS 11820 | CENTRAL DE ALARME AMT 4010 SMART - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 1017.46 | 864.841 | 864.841 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.04.03 | SPS 21833 | SIRENE MAGNÉTICA, POTÊNCIA SONORA 9 A 15 Vdc/120dB, EFEITO SONORO COM 1 TOM, BASE MÓVEL PARA FIXAÇÃO, INSTALADO A 2,40m DO PISO, REF.:SIR 3000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 524.4 | 445.74 | 891.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.04.04 | SPS 21834 | TECLADO DO SISTEMA DE ALARME, COM VISOR LCD, REF.: XAT 2000 LCD. FAB.:INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 448.59 | 381.3015 | 1143.9045 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.04.05 | 10287/ORSE | Fornecimento e instalação de catracas eletrônicas, para deficiente, com leitor de proximidade, tipo Pedestal, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software, cartões de proximidade e cofre coletor | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 30629.0774 | 26034.7158 | 78104.1475 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.04.06 | 110081/150402/SBC | Porta giratória com detector de metais – fornecimento e instalação | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 43834.7645 | 37259.5498 | 37259.5498 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.04.07 | COOBA – COMP 01 | Fechadura eletromagnetica(fornecimento e instalação) | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 1023.36 | 869.856 | 1739.712 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.04.08 | COOBA – COMP 03 | Microfone de mesa profissional sem fio | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 780 | 663 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.05 |  | INFRA ESTRUTURA - TELECOMUNICAÇÃO, CFTV, SOM E VIDEO | [8 empty] | 15032.5815 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.05.01 | 15.018.0467-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 51 |  |  | 0 | 101.87 | 86.5895 | 4416.0645 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.05.02 | 15.018.0499-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 | 114.22 | 97.087 | 582.522 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.05.03 | 15.018.0500-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 | 129.39 | 109.9815 | 659.889 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.05.04 | 15.018.0468-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 42 |  |  | 0 | 111.74 | 94.979 | 3989.118 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.05.05 | 15.018.0502-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 | 176.64 | 150.144 | 900.864 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.05.06 | 15.018.0470-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 27 |  |  | 0 | 139.61 | 118.6685 | 3204.0495 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.05.07 | 11005 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 1505.97 | 1280.0745 | 1280.0745 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.0 |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [8 empty] | 2428368.4595 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01 |  | INFRA ESTRUTURA ELETRICA - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 13080.089 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.01 | 70154.7408 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 24 |  |  | 0 | 128.34 | 109.089 | 2618.136 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.02 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 390 |  |  | 0 | 12.51 | 10.6335 | 4147.065 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.03 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 26 |  |  | 0 | 24.94 | 21.199 | 551.174 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.04 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 200 |  |  | 0 | 11.48 | 9.758 | 1951.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.05 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 50 |  |  | 0 | 14.32 | 12.172 | 608.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.06 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 152 |  |  | 0 | 1.39 | 1.1815 | 179.588 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.07 | 723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 43 |  |  | 0 | 7.38 | 6.273 | 269.739 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.08 | 725 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 13.91 | 11.8235 | 35.4705 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.09 | 760 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar) | SER.CG | un | 5 |  |  | 0 | 16.67 | 14.1695 | 70.8475 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.10 | 13344 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo | SER.CG | m | 18 |  |  | 0 | 25.45 | 21.6325 | 389.385 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.11 | 13343 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo | SER.CG | m | 20 |  |  | 0 | 45.12 | 38.352 | 767.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.12 | SOA 2525 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 2" tipo sealtubo | SER.CG | m | 28 |  |  | 0 | 52.52 | 44.642 | 1249.976 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.13 | 11816 | Box reto em alumínio de 3/4" | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 11.4 | 9.69 | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.01.14 | 11818 | Box reto em alumínio de 2" | SER.CG | un | 8 |  |  | 0 | 29.81 | 25.3385 | 202.708 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.02 |  | CAIXAS | [8 empty] | 2776.134 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.02.01 | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 68 |  |  | 0 | 14.83 | 12.6055 | 857.174 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.02.02 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 52 |  |  | 0 | 38.27 | 32.5295 | 1691.534 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.02.03 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 28.67 | 24.3695 | 97.478 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.02.04 | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 38.22 | 32.487 | 129.948 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.03 |  | CABOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 49327.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.03.01 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 4000 |  |  | 0 | 5.92 | 5.032 | 20128 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.03.02 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 50 |  |  | 0 | 9.11 | 7.7435 | 387.175 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.03.03 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 22.67 | 19.2695 | 578.085 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.03.04 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 150 |  |  | 0 | 32.79 | 27.8715 | 4180.725 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.03.05 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 100 |  |  | 0 | 21.88 | 18.598 | 1859.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.03.06 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 100 |  |  | 0 | 34.32 | 29.172 | 2917.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.03.07 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 100 |  |  | 0 | 37.22 | 31.637 | 3163.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.03.08 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 350 |  |  | 0 | 51.39 | 43.6815 | 15288.525 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.03.09 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 100 |  |  | 0 | 9.7 | 8.245 | 824.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04 |  | DUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 525541.451 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.01 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 17 |  |  | 0 | 37.9 | 32.215 | 547.655 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.02 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 3 |  |  | 0 | 86.61 | 73.6185 | 220.8555 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.03 | SPA 1327 | Fornecimento e instalação de duto de poliuretano expandido com uma camada de alumínio gofrado em ambos os lados, cortado, colado e calafetado em formato de dutos 20 mm de espessura | SER.CG | M2 | 355 |  |  | 0 | 1197.98 | 1018.283 | 361490.465 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.04 | SPA 1328 | Fornecimento e instalação de duto de poliuretano expandido com uma camada de alumínio gofrado em ambos os lados, cortado, colado e calafetado em formato de dutos 30 mm de espessura | SER.CG | M2 | 20 |  |  | 0 | 1884.38 | 1601.723 | 32034.46 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.05 | SPA 1331 | Fornecimento e instalação de grelha fixa para ar exterior, diâmetro Ø100(mm), fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 15 |  |  | 0 | 218.68 | 185.878 | 2788.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.06 | SPA 1332 | Fornecimento e instalação de grelha plástica auto fechante, diâmetro Ø100(mm), fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 19 |  |  | 0 | 201.21 | 171.0285 | 3249.5415 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.07 | SPA 1333 | Fornecimento e instalação de grelha plástica auto fechante, diâmetro Ø150(mm), fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 223.67 | 190.1195 | 1330.8365 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.08 | SPA 1334 | Fornecimento e instalação de grelha de porta em alumínio anodizado, mod. AGS-T, tam. 325x165, fabricante Trox ou similar | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 857.93 | 729.2405 | 1458.481 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.09 | SPA 1335 | Fornecimento e instalação de grelha de ar exterior em alumínio anodizado, mod. AT-A2, tam. 525x225, fabricante Trox ou similar | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 1096.3 | 931.855 | 3727.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.10 | SPA 1336 | Fornecimento e instalação de grelha de ar exterior em alumínio anodizado, mod. AT-A2, tam. 425x165, fabricante Trox ou similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 1096.3 | 931.855 | 931.855 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.11 | SPA 1337 | Fornecimento e instalação de grelha de ar exterior em alumínio anodizado, mod. AT-A2, tam. 325x225, fabricante Trox ou similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 1024.55 | 870.8675 | 870.8675 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.12 | SPA 1338 | Fornecimento e instalação de grelha de ar exterior em alumínio anodizado, mod. AT-A2, tam. 325x165, fabricante Trox ou similar | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 703.21 | 597.7285 | 2390.914 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.13 | SPA 1361 | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-100, fabricante Multivac ou similar | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 360.32 | 306.272 | 3675.264 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.14 | SPA 1362 | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-125, fabricante Multivac ou similar | SER.CG | UN | 19 |  |  | 0 | 381.53 | 324.3005 | 6161.7095 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.15 | SPA 1363 | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-150, fabricante Multivac ou similar | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 402.75 | 342.3375 | 3765.7125 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.16 | SPA 1364 | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-200, fabricante Multivac ou similar | SER.CG | UN | 13 |  |  | 0 | 579.97 | 492.9745 | 6408.6685 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.17 | SPA 1376 | Colarinho em aço galvanizado com registro borboleta Ø4" | SER.CG | PÇ | 15 |  |  | 0 | 124.16 | 105.536 | 1583.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.18 | SPA 1377 | Colarinho em aço galvanizado com registro borboleta Ø5" | SER.CG | PÇ | 12 |  |  | 0 | 139.13 | 118.2605 | 1419.126 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.19 | SPA 1378 | Colarinho em aço galvanizado com registro borboleta Ø6" | SER.CG | PÇ | 6 |  |  | 0 | 154.11 | 130.9935 | 785.961 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.20 | SPA 1379 | Colarinho em aço galvanizado com registro borboleta Ø8" | SER.CG | PÇ | 15 |  |  | 0 | 170.33 | 144.7805 | 2171.7075 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.21 | SPA 1371 | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø4" | SER.CG | M | 20 |  |  | 0 | 726.92 | 617.882 | 12357.64 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.22 | SPA 1372 | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø5" | SER.CG | M | 31 |  |  | 0 | 776.84 | 660.314 | 20469.734 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.23 | SPA 1373 | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø6" | SER.CG | M | 16 |  |  | 0 | 867.31 | 737.2135 | 11795.416 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.24 | SPA 1374 | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø8" | SER.CG | M | 22 |  |  | 0 | 1485.68 | 1262.828 | 27782.216 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.25 | SPA 1350 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 1000x510(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 5191.58 | 4412.843 | 4412.843 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.26 | SPA 1351 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 700x345(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 2820.38 | 2397.323 | 2397.323 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.27 | SPA 1352 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam.500x345(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 2820.38 | 2397.323 | 2397.323 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.04.28 | SPA 1353 | Fornecimento e instalação de registro de ar, com lâminas opostas, mod. JN-B, tam. 1000x345(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 4068.38 | 3458.123 | 6916.246 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 1454192.0445 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.01 | SPA 1421 | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 8 HP, 220V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 63565.15 | 54030.3775 | 54030.3775 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.02 | SPA 1422 | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 12 HP, 220V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante DAIKIN ou similar.r. | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 67667.89 | 57517.7065 | 57517.7065 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.03 | SPA 1423 | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 18 HP, 380V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 79402.12 | 67491.802 | 67491.802 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.04 | SPA 1424 | Fornecimento e instalação de unidade condesadora, sistema VRV, 20 HP, 220V / 3F, instaladas sobre calços de borracha apoiados em base de concreto armado, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 90197.07 | 76667.5095 | 383337.5475 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.05 | SPA 1211 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 2,8 kW, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 10613.36 | 9021.356 | 45106.78 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.06 | SPA 1212 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 3,6 kW, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 11486.86 | 9763.831 | 48819.155 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.07 | SPA 1213 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 4,5 kW, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 12123.29 | 10304.7965 | 51523.9825 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.08 | SPA 1214 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 5,6 kW, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 13102.9 | 11137.465 | 77962.255 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.09 | SPA1216 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 7,1 kW, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 13177.78 | 11201.113 | 89608.904 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.10 | SPA 1218 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 9,0 kW, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 13689.41 | 11635.9985 | 104723.9865 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.11 | SPA 1219 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 11,2 kW, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 14962.27 | 12717.9295 | 101743.436 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.12 | SPA 1220 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 14,0 kW, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 16494.02 | 14019.917 | 56079.668 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.13 | SPA 1221 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora cassete 4 vias, cap. 16,0 kW, fixadas com tirantes, porcas e arruelas na laje, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 17838.63 | 15162.8355 | 15162.8355 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.14 | SPA1223 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 2,2 kW, fixados na alvenaria, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 7384.42 | 6276.757 | 31383.785 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.15 | SPA 1224 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 2,8 kW, fixados na alvenaria, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 8167.48 | 6942.358 | 27769.432 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.16 | SPA 1225 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 3,6 kW, fixados na alvenaria, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 8582.4 | 7295.04 | 14590.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.17 | SPA 1231 | Fornecimento e instalação de exaustor compacto para instalação em parede, mod. Compacto 11, fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 23 |  |  | 0 | 786.19 | 668.2615 | 15370.0145 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.18 | SPA 1232 | Fornecimento e instalação de exaustor compacto para instalação em parede, mod. Compacto 18, fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 1010.83 | 859.2055 | 859.2055 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.19 | SPA 1233 | Fornecimento e instalação de exaustor compacto para instalação em parede, mod. Compacto 25, fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 1428.88 | 1214.548 | 6072.74 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.20 | SPA 1234 | Fornecimento e instalação de exaustor de linha, mod. In-line com válvula anti-retorno, tam. 100B, fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 1023.28 | 869.788 | 869.788 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.21 | SPA 1235 | Exaustor de linha mod. in-line Silent, tam. 500/150-160, fab. Soler Palau ou equivalente; | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 5771.62 | 4905.877 | 4905.877 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.22 | SPA 1401 | Adaptador para sistema de automação REIRI, DAIKIN ou similar | SER.CG | M | 2 |  |  | 0 | 16485.33 | 14012.5305 | 28025.061 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.23 | SPA 1402 | Sistema de automação REIRI for Office, DAIKIN ou similar | SER.CG | M | 1 |  |  | 0 | 46166.93 | 39241.8905 | 39241.8905 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.24 | SPA 1411 | Fornecimento e instalação de caixa de ventilação para ar exterior, mod. BBL-560, vazão: 3540 L/s, peed: 350 Pa, 1F+T, 2,2 kW, 220 V, G4+M5, instaladas sobre calços de borracha apoiados em cantoneiras de aço carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com chumbadores e tirantes, fabricante BerlinerLuft ou similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 17627.22 | 14983.137 | 14983.137 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.25 | SPA 1412 | Fornecimento e instalação de caixa de ventilação para ar exterior, mod. BBL-180, vazão: 775 L/s, peed: 350 Pa, 1F+T, 0,18 kW, 220 V, G4+M5, instaladas sobre calços de borracha apoiados em cantoneiras de aço carbono tipo "L" de 1.1/2", fixado na laje com chumbadores e tirantes, fabricante BerlinerLuft ou similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 8642.02 | 7345.717 | 7345.717 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.26 | SPA1223 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 2,2 kW, fixados na alvenaria, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 7384.42 | 6276.757 | 31383.785 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.27 | SPA 1224 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 2,8 kW, fixados na alvenaria, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 8167.48 | 6942.358 | 27769.432 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.28 | SPA 1225 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 3,6 kW, fixados na alvenaria, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 8582.4 | 7295.04 | 36475.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.29 | SPA 1370 | Fornecimento e instalação de unidade evaporadora hi-wall, cap. 5,6 kW, fixados na alvenaria, fabricante DAIKIN ou similar. | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 9281.28 | 7889.088 | 7889.088 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.05.30 | SPA 1226 | Fornecimento e instalação de conjunto evaporador + condensador, tipo split system, com evaporador hiwall, cap. 9.000 btu/h, 220V, e condensador apoiado sobre calços de borracha na laje, fabricante DAIKIN ou similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 7234.56 | 6149.376 | 6149.376 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06 |  | TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS | [8 empty] | 334475.0425 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.01 | SPA 1301 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre flexível, Ø1/4", com parede de 0,79 mm, suportados na laje através de tirantes | SER.CG | M | 220 |  |  | 0 | 86.06 | 73.151 | 16093.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.02 | SPA 1302 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre flexível, Ø3/8", com parede de 0,79 mm, suportados na laje através de tirantes | SER.CG | M | 275 |  |  | 0 | 104.78 | 89.063 | 24492.325 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.03 | SPA 1303 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre flexível, Ø1/2", com parede de 0,79 mm, suportados na laje através de tirantes | SER.CG | M | 245 |  |  | 0 | 124.75 | 106.0375 | 25979.1875 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.04 | SPA 1304 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre flexível, Ø5/8", com parede de 0,79 mm, suportados na laje através de tirantes | SER.CG | M | 260 |  |  | 0 | 161.4 | 137.19 | 35669.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.05 | SPA 1305 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre flexível, Ø3/4", com parede de 1,00 mm, suportados na laje através de tirantes | SER.CG | M | 115 |  |  | 0 | 207.57 | 176.4345 | 20289.9675 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.06 | SPA 1306 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, Ø7/8", com parede de 1,00 mm, suportados na laje através de tirantes | SER.CG | M | 35 |  |  | 0 | 231.29 | 196.5965 | 6880.8775 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.07 | SPA 1307 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, Ø1.1/8", com parede de 1,00 mm, suportados na laje através de tirantes | SER.CG | M | 80 |  |  | 0 | 279.96 | 237.966 | 19037.28 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.08 | SPA 1308 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, Ø1.3/8", com parede de 1,00 mm, suportados na laje através de tirantes | SER.CG | M | 30 |  |  | 0 | 331.5 | 281.775 | 8453.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.09 | SPA 1309 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, Ø1.5/8", com parede de 1,00 mm, suportados na laje através de tirantes | SER.CG | M | 50 |  |  | 0 | 377.68 | 321.028 | 16051.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.10 | SPA 1325 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre flexível, Ø1/4", com parede de 0,79 mm, suportados na laje através de tirantes, isolados com tubo de polietileno expandido blindado | SER.CG | M | 5 |  |  | 0 | 115.6 | 98.26 | 491.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.11 | SPA 1326 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre flexível, Ø3/8", com parede de 0,79 mm, suportados na laje através de tirantes, isolados com tubo de polietileno expandido blindado | SER.CG | M | 5 |  |  | 0 | 134.32 | 114.172 | 570.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.12 | SPA 1311 | Fornecimento e instalação de isolamento em tubo de manta elastomérica Ø1/4", classe M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente | SER.CG | M | 286 |  |  | 0 | 62.99 | 53.5415 | 15312.869 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.13 | SPA 1312 | Fornecimento e instalação de isolamento em tubo de manta elastomérica Ø1/4", classe M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente | SER.CG | M | 358 |  |  | 0 | 64.87 | 55.1395 | 19739.941 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.14 | SPA 1313 | Fornecimento e instalação de isolamento em tubo de manta elastomérica Ø1/2", classe M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente | SER.CG | M | 319 |  |  | 0 | 67.99 | 57.7915 | 18435.4885 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.15 | SPA 1314 | Fornecimento e instalação de isolamento em tubo de manta elastomérica Ø5/8", classe M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente | SER.CG | M | 338 |  |  | 0 | 69.23 | 58.8455 | 19889.779 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.16 | SPA 1315 | Fornecimento e instalação de isolamento em tubo de manta elastomérica Ø3/4", classe M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente | SER.CG | M | 150 |  |  | 0 | 70.48 | 59.908 | 8986.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.17 | SPA 1316 | Fornecimento e instalação de isolamento em tubo de manta elastomérica Ø7/8", classe M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente | SER.CG | M | 46 |  |  | 0 | 81.71 | 69.4535 | 3194.861 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.18 | SPA 1317 | Fornecimento e instalação de isolamento em tubo de manta elastomérica Ø1.1/8", classe M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente | SER.CG | M | 104 |  |  | 0 | 86.71 | 73.7035 | 7665.164 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.19 | SPA 1318 | Fornecimento e instalação de isolamento em tubo de manta elastomérica Ø1.3/8", classe M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente | SER.CG | M | 39 |  |  | 0 | 91.7 | 77.945 | 3039.855 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.20 | SPA 1319 | Fornecimento e instalação de isolamento em tubo de manta elastomérica Ø1.5/8", classe M, 25 mm de expessura, fabricante armacell ou equivalente | SER.CG | M | 65 |  |  | 0 | 94.19 | 80.0615 | 5203.9975 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.21 | SPA 1321 | Fornecimento e instalação de derivador "branch" para sistema VRF, mod. BHFP22P100, fabricante DAIKIN ou similar+C42:C46 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 1177.76 | 1001.096 | 3003.288 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.22 | SPA 1322 | Fornecimento e instalação de derivador "branch" para sistema VRF, mod. BHRG26A33T, fabricante DAIKIN ou similar | SER.CG | UN | 40 |  |  | 0 | 1067.93 | 907.7405 | 36309.62 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.23 | SPA 1323 | Fornecimento e instalação de derivador "branch" para sistema VRF, mod. BHRG26A72T, fabricante DAIKIN ou similar | SER.CG | UN | 13 |  |  | 0 | 890.72 | 757.112 | 9842.456 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.06.24 | SPA 1324 | Fornecimento e instalação de derivador "branch" para sistema VRF, mod. BHRG26A73T, fabricante DAIKIN ou similar | SER.CG | UN | 13 |  |  | 0 | 890.72 | 757.112 | 9842.456 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07 |  | COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 48975.9885 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07.01 | 4179 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | SER.CG | m | 220 |  |  | 0 | 10.35 | 8.7975 | 1935.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07.02 | 13610 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 | SER.CG | m | 540 |  |  | 0 | 61.95 | 52.6575 | 28435.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07.03 | 13364 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | un | 120 |  |  | 0 | 25.39 | 21.5815 | 2589.78 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07.04 | 916 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1" | SER.CG | un | 30 |  |  | 0 | 53.33 | 45.3305 | 1359.915 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07.05 | 12140 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | SER.CG | un | 10 |  |  | 0 | 7.94 | 6.749 | 67.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07.06 | 4223 | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | SER.CG | m | 136 |  |  | 0 | 15.84 | 13.464 | 1831.104 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07.07 | 11817 | Box reto em alumínio de 1" | SER.CG | un | 50 |  |  | 0 | 13.29 | 11.2965 | 564.825 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07.08 | SOA 11321 | Fornecimento e instalação de cabo de comunicação shieldado com dois cabos - 0,75 ~1,25 mm² (1 par) | SER.CG | m | 880 |  |  | 0 | 8.04 | 6.834 | 6013.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07.09 | 12501 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 75mm, d=2 1/2" | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 17.77 | 15.1045 | 15.1045 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07.10 | 381 | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | SER.CG | un | 75 |  |  | 0 | 43.63 | 37.0855 | 2781.4125 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.07.11 | 9424 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | SER.CG | un | 75 |  |  | 0 | 53.05 | 45.0925 | 3381.9375 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.0 |  | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [8 empty] | 147141.4005 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 8785.8465 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.01 | 13613 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | m | 140 |  |  | 0 | 28.97 | 24.6245 | 3447.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.02 | 13610 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 | SER.CG | m | 30 |  |  | 0 | 61.95 | 52.6575 | 1579.725 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.03 | 13376 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | un | 60 |  |  | 0 | 12.44 | 10.574 | 634.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.04 | 13364 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | SER.CG | un | 10 |  |  | 0 | 25.39 | 21.5815 | 215.815 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.05 | 915 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3/4" | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 | 36.42 | 30.957 | 619.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.06 | 916 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1" | SER.CG | un | 10 |  |  | 0 | 53.33 | 45.3305 | 453.305 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.07 | 8441 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | SER.CG | un | 30 |  |  | 0 | 8.36 | 7.106 | 213.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.08 | 12140 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | SER.CG | un | 10 |  |  | 0 | 7.94 | 6.749 | 67.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.09 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 20 |  |  | 0 | 18.89 | 16.0565 | 321.13 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.10 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 22.43 | 19.0655 | 57.1965 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.11 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 13.71 | 11.6535 | 116.535 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.12 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 30 |  |  | 0 | 36.26 | 30.821 | 924.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.13 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 100 |  |  | 0 | 1.39 | 1.1815 | 118.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.01.14 | 344 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 5.2 | 4.42 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.02 |  | CAIXAS | [8 empty] | 2027.7855 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.02.01 | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 40 |  |  | 0 | 18.24 | 15.504 | 620.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.02.02 | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 27.33 | 23.2305 | 23.2305 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.02.03 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 232.09 | 197.2765 | 197.2765 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.02.04 | 9424 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 53.05 | 45.0925 | 135.2775 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.02.05 | 391 | Condulete em alumínio tipo t de 3/4" | SER.CG | un | 10 |  |  | 0 | 37.8 | 32.13 | 321.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.02.06 | 426 | Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" | SER.CG | un | 22 |  |  | 0 | 35.1 | 29.835 | 656.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.02.07 | 381 | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 43.63 | 37.0855 | 74.171 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.03 |  | CABOS | [8 empty] | 8444.716 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.03.01 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 452 |  |  | 0 | 4.08 | 3.468 | 1567.536 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.03.02 | 8749 | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv | SER.CG | m | 452 |  |  | 0 | 17.9 | 15.215 | 6877.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.04 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 7125.5925 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.04.01 | SPS 11851 | CENTRAL DE ALARME CONVENCIOAL CIC 12 LAÇOS INTELBRAS OU SIMILAR BATERIA INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 2168.49 | 1843.2165 | 1843.2165 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.04.02 | SPS 11852 | ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 16 |  |  | 0 | 170.01 | 144.5085 | 2312.136 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.04.03 | SPS 11853 | SINALIZADOR AUDIO VISUAL CONVENCIONAL INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 16 |  |  | 0 | 218.4 | 185.64 | 2970.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.05 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 167.5052 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.05.01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 0.5 |  |  | 0 | 120.31 | 102.2635 | 51.1317 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.05.02 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 0.5 |  |  | 0 | 38.16 | 32.436 | 16.218 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.05.03 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.2 |  |  | 0 | 589.15 | 500.7775 | 100.1555 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.06 |  | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 2479.603 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.06.01 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SER.CG | UN | 134 |  |  | 0 | 21.77 | 18.5045 | 2479.603 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.07 |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 5006.313 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.07.01 | 12137 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | SER.CG | Un | 53 |  |  | 0 | 29.31 | 24.9135 | 1320.4155 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.07.02 | 11853 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | SER.CG | Un | 70 |  |  | 0 | 39.54 | 33.609 | 2352.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.07.03 | 17.040.0050-0 | PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 56.14 | 47.719 | 47.719 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.07.04 | 05.054.0105-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 14.77 | 12.5545 | 12.5545 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.07.05 | 05.054.0104-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 100 |  |  | 0 | 13.89 | 11.8065 | 1180.65 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.07.06 | 05.054.0103-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 14.6 | 12.41 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.07.07 | 14022 | Placa de sinalização de combate a incêndio modelo "M1", 45x45 cm, em PVC 2mm fotoluminescente |  | Un | 1 |  |  | 0 | 94.04 | 79.934 | 79.934 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.08 |  | REDE DE HIDRANTES - TUBOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 25256.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.08.01 | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 150 |  |  | 0 | 167.66 | 142.511 | 21376.65 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.08.02 | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SER.CG | M | 150 |  |  | 0 | 23.18 | 19.703 | 2955.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.08.03 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 30 |  |  | 0 | 36.26 | 30.821 | 924.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.09 |  | CONEXÕES | [8 empty] | 13385.392 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.09.01 | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 15 |  |  | 0 | 101.26 | 86.071 | 1291.065 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.09.02 | 105208 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 25 |  |  | 0 | 360.89 | 306.7565 | 7668.9125 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.09.03 | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 242.71 | 206.3035 | 2269.3385 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.09.04 | 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 13 |  |  | 0 | 195.12 | 165.852 | 2156.076 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.10 |  | REGISTROS VÁLVULAS E CONEÕES | [8 empty] | 1926.678 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.10.01 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 382.44 | 325.074 | 650.148 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.10.02 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 750.9 | 638.265 | 1276.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.11 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 64869.178 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.11.01 | SOS 11131 | ABRIGO PARA HIDRANTE EXTERNO COM REGISTRO ANGULAR COM SAIDA STORZ, REDUÇÃO STORZ, DUAS CHAVE STORZ, TAMPÃO SOTRZ, 3 MANGUEIRAS DE 2.1/2" E UMA DE UMA MANGUEIRA DE 1.1/2", ESGUICHO REGULÁVEL, ETC, COMPLETA | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 6285.72 | 5342.862 | 5342.862 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.11.02 | SOS 11132 | ABRIGO PARA HIDRANTE EXTERNO COM REGISTRO ANGULAR COM SAIDA STORZ, DUAS CHAVE STORZ, TAMPÃO SOTRZ, DUAS MANGUEIRAS DE 1.1/2", ESGUICHO REGULÁVEL, ETC, COMPLETA | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 2919.05 | 2481.1925 | 19849.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.11.03 | sos 11133 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.80 x 0.60 x 0.80m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 1513.2 | 1286.22 | 1286.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.11.04 | SPS 11133 | GRUPO DE COMBATE A INCÊNDIO TIPO SKID, FORMADO POR UMA BOMBA ELETRICA PRINCIPAL E UMA BOMBA DIESEEL COM AS CARACTERÍSITCAS MINIMAS DE VAZÃO NOMINAL DE 25M3/H E ALTURA MANOÉTRICA DE 40MCA E UMA BOMBA JOOKEY COM VAZÃO DE 1,2M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 50MCA, TODAS AS BOMBAS SERÃO TRIFÁSICAS NA TENSÃO 220/127VCOM QUADRO AUTOMÁTICO TANQUE DE PRESSÃO E COMANDO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 45165.36 | 38390.556 | 38390.556 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.12 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 284.9327 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.12.01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 | 120.31 | 102.2635 | 102.2635 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.12.02 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 1 |  |  | 0 | 38.16 | 32.436 | 32.436 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.12.03 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.3 |  |  | 0 | 589.15 | 500.7775 | 150.2332 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.13 |  | EXTINTORES | [8 empty] | 7381.128 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.13.01 | 1511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | SER.CG | un | 24 |  |  | 0 | 361.82 | 307.547 | 7381.128 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.0 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [8 empty] | 75864.149 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01 |  | CABOS, ACESSORIOS E OUTROS | [8 empty] | 72496.6615 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.01 | 9392 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | SER.CG | kg | 250 |  |  | 0 | 140.93 | 119.7905 | 29947.625 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.02 | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | UN | 50 |  |  | 0 | 24.82 | 21.097 | 1054.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.03 | 8082 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | SER.CG | kg | 220 |  |  | 0 | 178.06 | 151.351 | 33297.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.04 | 3766 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | SER.CG | un | 10 |  |  | 0 | 152.11 | 129.2935 | 1292.935 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.05 | 11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | SER.CG | un | 18 |  |  | 0 | 17.37 | 14.7645 | 265.761 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.06 | 681 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | SER.CG | un | 9 |  |  | 0 | 7.97 | 6.7745 | 60.9705 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.07 | 110270 | CONECTOR ATERRINSERT | SER.CG | un | 15 |  |  | 0 | 259.47 | 220.5495 | 3308.2425 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.08 | 9902 | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 267.18 | 227.103 | 227.103 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.09 | 91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | SER.CG | KG | 40 |  |  | 0 | 11.24 | 9.554 | 382.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.10 | 11005 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 1505.97 | 1280.0745 | 1280.0745 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.11 | 7928 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 | 5.49 | 4.6665 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.12 | 7923 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 20 |  |  | 0 | 7.73 | 6.5705 | 131.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.13 | 13045 | Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART. | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 748.8 | 636.48 | 636.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.01.14 | 10090 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | SER.CG | un | 200 |  |  | 0 | 3.05 | 2.5925 | 518.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.02 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 3367.4875 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.02.01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 25 |  |  | 0 | 120.31 | 102.2635 | 2556.5875 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.02.02 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 25 |  |  | 0 | 38.16 | 32.436 | 810.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.0 |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO | [8 empty] | 165777.8715 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.01 |  | CENTRAL DE ALARME | [8 empty] | 1843.2165 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.01.01 | SPS 11851 | CENTRAL DE ALARME CONVENCIOAL CIC 12 LAÇOS INTELBRAS OU SIMILAR BATERIA INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 2168.49 | 1843.2165 | 1843.2165 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 1004.836 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02.01 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 15 |  |  | 0 | 17.09 | 14.5265 | 217.8975 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02.02 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 9 |  |  | 0 | 21.91 | 18.6235 | 167.6115 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02.03 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 22.43 | 19.0655 | 38.131 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02.04 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 31.28 | 26.588 | 53.176 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02.05 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 19 |  |  | 0 | 11.55 | 9.8175 | 186.5325 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02.06 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 13 |  |  | 0 | 20.57 | 17.4845 | 227.2985 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02.07 | 12140 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | SER.CG | un | 8 |  |  | 0 | 7.94 | 6.749 | 53.992 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02.08 | 9427 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 8.13 | 6.9105 | 27.642 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02.09 | 344 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | SER.CG | un | 3 |  |  | 0 | 5.2 | 4.42 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02.10 | 346 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 7.93 | 6.7405 | 6.7405 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.02.11 | 05.054.0105-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 14.77 | 12.5545 | 12.5545 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.03 |  | CAIXAS | [8 empty] | 347.6925 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.03.01 | 381 | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | SER.CG | un | 5 |  |  | 0 | 43.63 | 37.0855 | 185.4275 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.03.02 | 9206 | Condulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2" | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 87.87 | 74.6895 | 149.379 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.03.03 | 05.054.0115-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 15.16 | 12.886 | 12.886 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.04 |  | CABOS | [8 empty] | 5018.808 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.04.01 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 40 |  |  | 0 | 37.22 | 31.637 | 1265.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.04.02 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 10 |  |  | 0 | 34.32 | 29.172 | 291.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.04.03 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 15 |  |  | 0 | 21.88 | 18.598 | 278.97 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.04.04 | SPFT 35351 | CABO FOTOVOLTAICO 6MM2 | SER.CG | M | 200 |  |  | 0 | 18.32 | 15.572 | 3114.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.04.05 | 05.054.0110-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 66.39 | 56.4315 | 56.4315 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.04.06 | 05.054.0104-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 13.89 | 11.8065 | 11.8065 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.05 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 157563.3185 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.05.01 | SPV 11991 | SISTEMA DE GERAÇÃO COM POTENCIA INSTALADA MINIMA DE 46,44kWP COMPOSTO DE 72 MODULOS FOTOVOLTAICO DE 645WP E INVERSOR TRIFASICO SAIDA 220/127V DE 40KW MONTAGEM EM TELHADO COM ALEMENTOS DE FIXAÇÃO, CABOS E CONECTORES INCLUIDOS | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 185305.03 | 157509.2755 | 157509.2755 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.05.02 | 05.054.0103-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 14.6 | 12.41 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.05.03 | 05.054.0100-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 14.6 | 12.41 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.05.04 | 05.054.0102-0 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO | SER.CG |  | 1 |  |  | 0 | 34.38 | 29.223 | 29.223 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA | [8 empty] | 347072.9945 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.01 |  | TUBOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 28013.7985 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.01.01 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 153 |  |  | 0 | 28.06 | 23.851 | 3649.203 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.01.02 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 526 |  |  | 0 | 32.39 | 27.5315 | 14481.569 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.01.03 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 269 |  |  | 0 | 24.43 | 20.7655 | 5585.9195 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.01.04 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 84 |  |  | 0 | 33.05 | 28.0925 | 2359.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.01.05 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 24 |  |  | 0 | 37.85 | 32.1725 | 772.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.01.06 | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | M | 33 |  |  | 0 | 41.54 | 35.309 | 1165.197 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02 |  | CONEXÕES | [8 empty] | 29997.6815 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.01 | 89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | un | 2 |  |  | 0 | 15.05 | 12.7925 | 25.585 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.02 | 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 19.93 | 16.9405 | 16.9405 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.03 | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 30.48 | 25.908 | 103.632 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.04 | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 22.21 | 18.8785 | 264.299 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.05 | 103982 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 24 |  |  | 0 | 29.86 | 25.381 | 609.144 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.06 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 60 |  |  | 0 | 11.03 | 9.3755 | 562.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.07 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 134 |  |  | 0 | 13.06 | 11.101 | 1487.534 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.08 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 49 |  |  | 0 | 17.57 | 14.9345 | 731.7905 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.09 | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 9.95 | 8.4575 | 118.405 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.10 | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 34.83 | 29.6055 | 177.633 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.11 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 21 |  |  | 0 | 48.55 | 41.2675 | 866.6175 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.12 | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 19.55 | 16.6175 | 33.235 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.13 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 | 13.95 | 11.8575 | 213.435 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.14 | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 22.87 | 19.4395 | 58.3185 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.15 | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 28.42 | 24.157 | 72.471 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.16 | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 51 |  |  | 0 | 8.09 | 6.8765 | 350.7015 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.17 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 176 |  |  | 0 | 9.53 | 8.1005 | 1425.688 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.18 | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 90 |  |  | 0 | 11.83 | 10.0555 | 904.995 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.19 | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 29 |  |  | 0 | 16.33 | 13.8805 | 402.5345 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.20 | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 15.01 | 12.7585 | 102.068 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.21 | 94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 28.81 | 24.4885 | 24.4885 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.22 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 128 |  |  | 0 | 17.92 | 15.232 | 1949.696 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.23 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 85 |  |  | 0 | 24.37 | 20.7145 | 1760.7325 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.24 | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 26 |  |  | 0 | 23.97 | 20.3745 | 529.737 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.25 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 25 |  |  | 0 | 29.45 | 25.0325 | 625.8125 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.26 | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 93.67 | 79.6195 | 796.195 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.27 | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 32 |  |  | 0 | 15.66 | 13.311 | 425.952 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.28 | 104049 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 41 |  |  | 0 | 8.07 | 6.8595 | 281.2395 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.29 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 78 |  |  | 0 | 8.91 | 7.5735 | 590.733 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.30 | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 14.77 | 12.5545 | 25.109 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.31 | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 9.49 | 8.0665 | 24.1995 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.32 | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | un | 87 |  |  | 0 | 13.1 | 11.135 | 968.745 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.33 | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 16.61 | 14.1185 | 197.659 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.34 | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 13 |  |  | 0 | 18.25 | 15.5125 | 201.6625 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.35 | 105144 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 25.82 | 21.947 | 87.788 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.36 | 97444 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 235.37 | 200.0645 | 1600.516 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.37 | 105144 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 25.82 | 21.947 | 65.841 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.38 | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 60.3 | 51.255 | 307.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.39 | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 15 |  |  | 0 | 15.66 | 13.311 | 199.665 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.40 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 393 |  |  | 0 | 11.89 | 10.1065 | 3971.8545 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.41 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 37 |  |  | 0 | 25.55 | 21.7175 | 803.5475 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.42 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 9.53 | 8.1005 | 56.7035 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.43 | 94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 7.62 | 6.477 | 19.431 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.44 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 | 11.03 | 9.3755 | 168.759 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.45 | 89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 29 |  |  | 0 | 60.22 | 51.187 | 1484.423 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.46 | 96843 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 | 38.63 | 32.8355 | 985.065 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.02.47 | 96847 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | SER.CG | UN | 80 |  |  | 0 | 48.78 | 41.463 | 3317.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03 |  | REGISTROS, VÁLVULAS E CONEXÕES | [8 empty] | 12591.5005 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.01 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | un | 25 |  |  | 0 | 47.47 | 40.3495 | 1008.7375 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.02 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 52.57 | 44.6845 | 44.6845 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.03 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 39 |  |  | 0 | 124.65 | 105.9525 | 4132.1475 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.04 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 81.13 | 68.9605 | 68.9605 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.05 | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 110.54 | 93.959 | 187.918 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.06 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 147.36 | 125.256 | 1377.816 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.07 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 34 |  |  | 0 | 14.33 | 12.1805 | 414.137 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.08 | 3697 | Engate (ligação flexível) para mictório, DECA 4606, 30 cm, acabamento cromado ou similar | SER.CG | UN | 31 |  |  | 0 | 46.1 | 39.185 | 1214.735 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.09 | 3712 | Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 337.29 | 286.6965 | 573.393 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.10 | 18.003.0015-0 | VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 79.67 | 67.7195 | 135.439 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.11 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 66 |  |  | 0 | 54.37 | 46.2145 | 3050.157 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.12 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 34 |  |  | 0 | 12.19 | 10.3615 | 352.291 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.03.13 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 12.19 | 10.3615 | 31.0845 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.04 |  | CAIXAS E OUTROS | [8 empty] | 1231.055 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.04.01 | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 169.8 | 144.33 | 1010.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.04.02 | 97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 259.7 | 220.745 | 220.745 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.05 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 11599.508 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.05.01 | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | M | 373 |  |  | 0 | 10.83 | 9.2055 | 3433.6515 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.05.02 | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | SER.CG | M | 61 |  |  | 0 | 16.44 | 13.974 | 852.414 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.05.03 | 91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 61 |  |  | 0 | 23.42 | 19.907 | 1214.327 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.05.04 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 34 |  |  | 0 | 120.31 | 102.2635 | 3476.959 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.05.05 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 27 |  |  | 0 | 38.16 | 32.436 | 875.772 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.05.06 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 7 |  |  | 0 | 293.51 | 249.4835 | 1746.3845 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 42422.157 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.01 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 68 |  |  | 0 | 24.37 | 20.7145 | 1408.586 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.02 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 54 |  |  | 0 | 32.02 | 27.217 | 1469.718 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.03 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 140.1 | 119.085 | 476.34 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.04 | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 110.54 | 93.959 | 563.754 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.05 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 81.13 | 68.9605 | 689.605 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.06 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 47.47 | 40.3495 | 80.699 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.07 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 382.44 | 325.074 | 1300.296 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.08 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 5 |  |  | 0 | 193.17 | 164.1945 | 820.9725 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.09 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 124.65 | 105.9525 | 105.9525 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.10 | 104056 | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 29.62 | 25.177 | 50.354 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.11 | 103044 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 38.62 | 32.827 | 262.616 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.12 | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 58.28 | 49.538 | 297.228 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.13 | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 14.83 | 12.6055 | 25.211 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.14 | 89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 17.02 | 14.467 | 86.802 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.15 | 89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 21.36 | 18.156 | 72.624 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.16 | 103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 114.41 | 97.2485 | 388.994 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.17 | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 109.05 | 92.6925 | 370.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.18 | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 43.14 | 36.669 | 73.338 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.19 | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 2468.9 | 2098.565 | 2098.565 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.20 | SSH 050 | BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL PORTÁTIL, 6MCA E 2,5 M3/H THEBE MODELO TSP 550 OU SIMILAR | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 1546.3 | 1314.355 | 1314.355 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.21 | SSH 061 | DISSOLVEDORA DE PASTILHA NAUTILUS EM FIBRA COM 20 PASTILHAS DE CLORO DE 200gr, OU SIMILAR | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 3948.54 | 3356.259 | 3356.259 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.22 | SSH 051 | BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL PORTÁTIL, 6MCA E 2,5 M3/H THEBE MODELO TSP 550 OU SIMILAR | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 3732.26 | 3172.421 | 6344.842 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.23 | SSH 062 | FILTRO SODROMAR MODELO FM-36 OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 1661.2 | 1412.02 | 1412.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.24 | SSH 052 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE ROTOR FECHADO, 24MCA E2,0 M3/H SCHNEIDER OU SIMILAR | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 4229.5 | 3595.075 | 7190.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.25 | SSH 066 | KIT WISY DE INTERLIGAÇÃO DE 1/2" COM VALVULA MAGNETICA DA AGUASTOCK OU SIMILAR | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 3337.48 | 2836.858 | 2836.858 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.26 | SSH 071 | TANQUE EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 5030.8 | 4276.18 | 8552.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.27 | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 7.66 | 6.511 | 26.044 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.28 | 103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 17.7 | 15.045 | 210.63 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.06.29 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 52.57 | 44.6845 | 536.214 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.07 |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 17281.367 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.07.01 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 45 |  |  | 0 | 28.65 | 24.3525 | 1095.8625 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.07.02 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 141 |  |  | 0 | 35.45 | 30.1325 | 4248.6825 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.07.03 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 72 |  |  | 0 | 43.94 | 37.349 | 2689.128 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.07.04 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 212 |  |  | 0 | 49.39 | 41.9815 | 8900.078 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.07.05 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 | 68.16 | 57.936 | 347.616 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08 |  | CONEXÕES | [8 empty] | 14347.2605 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.01 | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 31.21 | 26.5285 | 265.285 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.02 | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 70.47 | 59.8995 | 239.598 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.03 | 89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 96.52 | 82.042 | 328.168 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.04 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 62 |  |  | 0 | 13.6 | 11.56 | 716.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.05 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 81 |  |  | 0 | 19.35 | 16.4475 | 1332.2475 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.06 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 15 |  |  | 0 | 28.55 | 24.2675 | 364.0125 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.07 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 40.77 | 34.6545 | 311.8905 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.08 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 13.85 | 11.7725 | 141.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.09 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 21 |  |  | 0 | 20.16 | 17.136 | 359.856 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.10 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 29.64 | 25.194 | 100.776 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.11 | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 41.7 | 35.445 | 496.23 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.12 | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 15 |  |  | 0 | 9.98 | 8.483 | 127.245 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.13 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 47 |  |  | 0 | 11.89 | 10.1065 | 475.0055 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.14 | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 24 |  |  | 0 | 19.14 | 16.269 | 390.456 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.15 | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 71 |  |  | 0 | 26.13 | 22.2105 | 1576.9455 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.16 | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 60.76 | 51.646 | 103.292 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.17 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 65 | 55.25 | 497.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.18 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 23.38 | 19.873 | 59.619 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.19 | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 117.97 | 100.2745 | 300.8235 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.20 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 22 |  |  | 0 | 52.61 | 44.7185 | 983.807 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.21 | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 36.31 | 30.8635 | 30.8635 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.22 | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 42.13 | 35.8105 | 143.242 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.23 | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 46.28 | 39.338 | 157.352 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.24 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 47.76 | 40.596 | 40.596 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.25 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 12.55 | 10.6675 | 21.335 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.26 | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 26.3 | 22.355 | 89.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.27 | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 35.21 | 29.9285 | 179.571 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.28 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 50 |  |  | 0 | 20.76 | 17.646 | 882.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.29 | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 35.21 | 29.9285 | 29.9285 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.30 | 89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 61.78 | 52.513 | 52.513 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.31 | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 32 |  |  | 0 | 50.3 | 42.755 | 1368.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.32 | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 55.73 | 47.3705 | 142.1115 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.33 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 47.76 | 40.596 | 405.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.34 | 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 42.48 | 36.108 | 72.216 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.35 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 22.58 | 19.193 | 76.772 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.08.36 | 89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 29 |  |  | 0 | 60.22 | 51.187 | 1484.423 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.09 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [8 empty] | 8077.992 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.09.01 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 791.96 | 673.166 | 8077.992 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.10 |  | CAIXAS SIFONADAS E RALOS | [8 empty] | 2269.0665 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.10.01 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 59.01 | 50.1585 | 501.585 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.10.02 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 118.19 | 100.4615 | 100.4615 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.10.03 | SSH 081 | CAIXA SIFONADA GIRAFICL 100x140x50 COMPLETA | SER.CG | UN | 20 |  |  | 0 | 98.06 | 83.351 | 1667.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.11 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 5625.1895 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.11.01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M³ | 30 |  |  | 0 | 120.31 | 102.2635 | 3067.905 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.11.02 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M³ | 25 |  |  | 0 | 38.16 | 32.436 | 810.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.11.03 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SER.CG | M³ | 7 |  |  | 0 | 293.51 | 249.4835 | 1746.3845 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.12 |  | FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO | [8 empty] | 100312.954 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.12.01 | 98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 11433.13 | 9718.1605 | 58308.963 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.12.02 | 98077 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 23341.53 | 19840.3005 | 19840.3005 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.12.03 | 15.002.0588-0 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 21209.76 | 18028.296 | 18028.296 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.12.04 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 226.63 | 192.6355 | 192.6355 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.12.05 | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | SER.CG | M | 213 |  |  | 0 | 5.34 | 4.539 | 966.807 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.12.06 | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | SER.CG | M | 97 |  |  | 0 | 14.4 | 12.24 | 1187.28 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.12.07 | 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | UN | 61 |  |  | 0 | 15.15 | 12.8775 | 785.5275 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.12.08 | 4421 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | SER.CG | m | 3 |  |  | 0 | 393.39 | 334.3815 | 1003.1445 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.13 |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 20080.842 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.13.01 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 75 |  |  | 0 | 30.35 | 25.7975 | 1934.8125 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.13.02 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 180 |  |  | 0 | 37.9 | 32.215 | 5798.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.13.03 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 180 |  |  | 0 | 77.97 | 66.2745 | 11929.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.13.04 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SER.CG | M | 3 |  |  | 0 | 163.89 | 139.3065 | 417.9195 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14 |  | CONEXÕES | [8 empty] | 4466.852 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.01 | 4283 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 64.48 | 54.808 | 767.312 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.02 | 9752 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 55.67 | 47.3195 | 47.3195 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.03 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 45 | 38.25 | 267.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.04 | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 153.87 | 130.7895 | 261.579 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.05 | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 41.25 | 35.0625 | 140.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.06 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 26 |  |  | 0 | 54.17 | 46.0445 | 1197.157 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.07 | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 10 |  |  | 0 | 35.05 | 29.7925 | 297.925 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.08 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 92.21 | 78.3785 | 156.757 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.09 | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | un | 4 |  |  | 0 | 117.97 | 100.2745 | 401.098 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.10 | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 33.42 | 28.407 | 56.814 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.11 | 104170 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 9 |  |  | 0 | 81.86 | 69.581 | 626.229 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.12 | 89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 26.18 | 22.253 | 44.506 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.14.13 | 15.030.0088-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRODE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 237.83 | 202.1555 | 202.1555 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.15 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [8 empty] | 25356.5625 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.15.01 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 791.96 | 673.166 | 7404.826 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.15.02 | 99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 1073.45 | 912.4325 | 1824.865 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.15.03 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 102 |  |  | 0 | 120.31 | 102.2635 | 10430.877 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.15.04 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 91 |  |  | 0 | 38.16 | 32.436 | 2951.676 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.15.05 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 11 |  |  | 0 | 293.51 | 249.4835 | 2744.3185 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.16 |  | DRENO DE AR CONDICIONADO - TUBOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 13201.894 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.16.01 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 21 |  |  | 0 | 32.39 | 27.5315 | 578.1615 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.16.02 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 18 |  |  | 0 | 24.43 | 20.7655 | 373.779 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.16.03 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 | 33.05 | 28.0925 | 168.555 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.16.04 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 9 |  |  | 0 | 37.85 | 32.1725 | 289.5525 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.16.05 | SSH 025 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA COM BARRRACHA ESPONJOSA ISOLANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 250 |  |  | 0 | 36.95 | 31.4075 | 7851.875 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.16.06 | SSH 026 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA COM BORRACHA ESPONJOSA ISOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 6 |  |  | 0 | 37.61 | 31.9685 | 191.811 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.16.07 | SSH 027 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA COM BORRACHA ESPONJOSA ISOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M | 104 |  |  | 0 | 42.4 | 36.04 | 3748.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17 |  | CONEXÕES | [8 empty] | 10197.314 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.01 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 111 |  |  | 0 | 13.06 | 11.101 | 1232.211 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.02 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 17.57 | 14.9345 | 14.9345 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.03 | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 9.95 | 8.4575 | 25.3725 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.04 | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 34.83 | 29.6055 | 355.266 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.05 | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 19.55 | 16.6175 | 132.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.06 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 13.95 | 11.8575 | 83.0025 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.07 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 85 |  |  | 0 | 9.53 | 8.1005 | 688.5425 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.08 | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 12 |  |  | 0 | 11.83 | 10.0555 | 120.666 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.09 | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 16.33 | 13.8805 | 55.522 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.10 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 | 17.92 | 15.232 | 274.176 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.11 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 24.37 | 20.7145 | 20.7145 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.12 | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 23.97 | 20.3745 | 61.1235 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.13 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 33 |  |  | 0 | 29.45 | 25.0325 | 826.0725 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.14 | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 24 |  |  | 0 | 18.25 | 15.5125 | 372.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.15 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 48.58 | 41.293 | 41.293 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.16 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 940 |  |  | 0 | 6.61 | 5.6185 | 5281.39 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.17.17 | 12627 | Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2") | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 719.75 | 611.7875 | 611.7875 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.0 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITARIOS | [8 empty] | 116802.8316 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.01 | 13465/ORSE | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 336.1238 | 285.7053 | 1999.9368 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.02 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1/2020 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 744.1574 | 632.5338 | 632.5338 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.03 | 08211/0RSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 513.265 | 436.2752 | 6107.853 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.04 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 27 |  |  | 0 | 53.7888 | 45.7205 | 1234.453 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.05 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 105.7306 | 89.871 | 89.871 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.06 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 16 |  |  | 0 | 471.1325 | 400.4626 | 6407.4017 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.07 | 10103/ORSE | Combinado Sanitario antivandalismo (composto de vaso sanitario e lavatorio), Ref:CPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares, Fab: Metalurgica Caaguazu ou similar | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 13191.4474 | 11212.7303 | 11212.7303 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.08 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 3 |  |  | 0 | 512.641 | 435.7448 | 1307.2344 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.09 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 1022.3491 | 868.9968 | 1737.9935 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.10 | 01889/ORSE | Espelho plano 4mm | SER.CG | M2 | 36.24 |  |  | 0 | 590.304 | 501.7584 | 18183.7244 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.11 | 07350/ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | SER.CG | UN | 7 |  |  | 0 | 864.6768 | 734.9753 | 5144.827 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.12 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UND | 27 |  |  | 0 | 676.0541 | 574.646 | 15515.4411 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.13 | 03259/ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 | 305.1984 | 259.4186 | 7782.5592 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.14 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 |  |  | 0 | 191.543 | 162.8116 | 162.8116 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.15 | 12511/ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | SER.CG | UN | 30 |  |  | 0 | 93.2006 | 79.2205 | 2376.6163 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.16 | 12208/ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | SER.CG | UN | 24 |  |  | 0 | 163.3382 | 138.8375 | 3332.1001 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.17 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 24 |  |  | 0 | 78.9485 | 67.1062 | 1610.549 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.18 | 100868 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | SER.CG | UN | 18 |  |  | 0 | 399.6096 | 339.6682 | 6114.0269 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.19 | 13110/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar0 | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 138.9149 | 118.0776 | 944.6212 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.20 | 100867 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | SER.CG | UN | 11 |  |  | 0 | 386.7178 | 328.7101 | 3615.8111 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.21 | 13109/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | SER.CG | UN | 8 |  |  | 0 | 171.2131 | 145.5312 | 1164.2492 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.22 | 100863 | Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | SER.CG | UN | 4 |  |  | 0 | 686.1504 | 583.2278 | 2332.9114 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.23 | 02055/ORSE | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 883.5091 | 750.9828 | 4505.8965 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.24 | 11961/ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | SER.CG | UN | 14 |  |  | 0 | 687.5232 | 584.3947 | 8181.5261 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.25 | 11741/ORSE | Cuba de apoio, oval, ref. Bella Palla, da Eternit ou similar, excluive torneira, sifão e engate. | SER.CG | UN | 6 |  |  | 0 | 600.9744 | 510.8282 | 3064.9694 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.26 | 09372/ORSE | Lixeira de plástico dn 40cm | SER.CG | UN | 49 |  |  | 0 | 48.984 | 41.6364 | 2040.1836 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 816981.7934 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.01 |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 18752.824 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.01.01 | 02394/ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | SER.CG | M3 | 33.391 |  |  | 0 | 284.8061 | 242.0852 | 8083.4658 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.01.02 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 333.91 |  |  | 0 | 17.5094 | 14.883 | 4969.5905 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.01.03 | 11118/ORSE | Planta - Clorofito, fornecimento e plantio | SER.CG | UND | 23 |  |  | 0 | 15.625 | 13.2812 | 305.468 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.01.04 | 11802/ORSE | Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio | SER.CG | UND | 6 |  |  | 0 | 274.7846 | 233.5669 | 1401.4017 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.01.05 | 09869/ORSE | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | SER.CG | UND | 16 |  |  | 0 | 31.6368 | 26.8913 | 430.2605 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.01.06 | 07661/ORSE | Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio | SER.CG | UND | 30 |  |  | 0 | 63.1738 | 53.6977 | 1610.9309 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.01.07 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 333.91 |  |  | 0 | 6.8765 | 5.845 | 1951.7066 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02 |  | FECHAMENTOS EXTERNOS - MURO/CONTENÇÕES | [8 empty] | 359286.1525 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.01 | 13779/ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | SER.CG | M2 | 89.87 |  |  | 0 | 936.6739 | 796.1728 | 71552.0524 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.02 | 09072/ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente | SER.CG | M2 | 26.25 |  |  | 0 | 1117.3469 | 949.7448 | 24930.8023 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.03 | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (MURO EXTERNO) | SER.CG | M3 | 73.1803 |  |  | 0 | 104.1581 | 88.5344 | 6478.9672 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.04 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M2 | 12.7134 |  |  | 0 | 270.0547 | 229.5465 | 2918.3166 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.05 | 08789/ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | SER.CG | M2 | 454.87 |  |  | 0 | 333.216 | 283.2336 | 128834.4676 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.06 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 907.35 |  |  | 0 | 27.0691 | 23.0088 | 20876.9911 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.07 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 907.35 |  |  | 0 | 5.7408 | 4.8797 | 4427.5776 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.08 | 13106/ORSE | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | SER.CG | M | 215.2 |  |  | 0 | 46.0637 | 39.1541 | 8425.9683 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.09 | 01349/ORSE | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) | SER.CG | M | 19.5 |  |  | 0 | 23.1005 | 19.6354 | 382.8905 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.10 | 08637/ORSE | Chapim de concreto pré-moldado | SER.CG | M | 166.78 |  |  | 0 | 64.8336 | 55.1086 | 9191.0056 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.11 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 3.5823 |  |  | 0 | 799.7434 | 679.7819 | 2435.1486 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.02.12 | 9103/ORSE | Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão | SER.CG | M3 | 112.4704 |  |  | 0 | 824.6035 | 700.913 | 78831.9646 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.03 |  | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | [8 empty] | 173069.6526 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.03.01 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 417.67 |  |  | 0 | 97.032 | 82.4772 | 34448.2521 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.03.02 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | M | 154.88 |  |  | 0 | 51.4176 | 43.705 | 6769.0242 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.03.03 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 689.96 |  |  | 0 | 111.9082 | 95.1219 | 65630.331 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.03.04 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 333.74 |  |  | 0 | 138.216 | 117.4836 | 39208.9767 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.03.05 | 02667/ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | SER.CG | M | 215.2 |  |  | 0 | 72.3715 | 61.5158 | 13238.1984 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.03.06 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SER.CG | M2 | 417.67 |  |  | 0 | 2.9328 | 2.4929 | 1041.2012 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.03.07 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 417.67 |  |  | 0 | 35.8675 | 30.4874 | 12733.669 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.04 |  | SINALIZAÇÕES | [8 empty] | 27225.4819 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.04.01 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 55.2 |  |  | 0 | 199.7549 | 169.7916 | 9372.499 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.04.02 | 12628/ORSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 | SER.CG | un | 1 |  |  | 0 | 3570.216 | 3034.6836 | 3034.6836 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.04.03 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 36.08 |  |  | 0 | 68.016 | 57.8136 | 2085.9147 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.04.04 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | SER.CG | M | 56.75 |  |  | 0 | 263.952 | 224.3592 | 12732.3846 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.05 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS | [8 empty] | 3642.3574 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.05.01 | 12492/ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | SER.CG | M2 | 5.154 |  |  | 0 | 831.4176 | 706.705 | 3642.3574 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.06 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 235005.3252 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.06.01 | 13585/ORSE | Elevador social para 08 passageiros ou 600 kg com acionamento convencional sem casa de máquinas no fosso, 04 paradas - dist. 14,57m, dim. cabine 1100x1400x2200mm, velocidade de 0,75m/s, 01 entrada, acabamento em aço inox | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 137117.76 | 116550.096 | 233100.192 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.06.02 | 03826/ORSE | Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 2CV (EQUIVALENTE A MOTOR PARA PORTÃO) | SER.CG | UN | 2 |  |  | 0 | 1120.6666 | 952.5666 | 1905.1332 | 0 | 0 | 0 | 0%
27.0 |  | LIMPEZA GERAL | [8 empty] | 22883.1645 | 0 | 0 | 0 | 0%
27.01 | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | SER.CG | M2 | 2346.62 |  |  | 0 | 3.2822 | 2.7899 | 6546.8445 | 0 | 0 | 0 | 0%
27.02 | 13197/ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | SER.CG | und | 44 |  |  | 0 | 436.8 | 371.28 | 16336.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.0 |  | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 614544.8374 | 30677.8287 | 43018.1386 | 73695.9673 | 12%
28.01 | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(AS BUILT) | SER.CG | H | 48 |  | 3.36 | 3.36 | 38.9875 | 33.1394 | 1590.6908 | 0 | 111.3484 | 111.3484 | 7%
28.02 | SSS96764D | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(AS BUILT)carp | SER.CG | UN | 1 | 0.050049 | 0.07 | 0.12005 | 9907.1 | 8421.035 | 8421.035 | 421.4656 | 589.4725 | 1010.938 | 12%
28.03 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10.5 | 0.52552 | 0.735 | 1.2605 | 29410.68 | 24999.078 | 262490.319 | 13137.4151 | 18374.3223 | 31511.7374 | 12%
28.04 | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 13.5 | 0.67566 | 0.945 | 1.6207 | 5562.3485 | 4727.9962 | 63827.9488 | 3194.534 | 4467.9564 | 7662.4904 | 12%
28.05 | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MES | 10.5 | 0.52552 | 0.735 | 1.2605 | 10074.4426 | 8563.2762 | 89914.3998 | 4500.1385 | 6294.008 | 10794.1465 | 12%
28.06 | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10.5 | 0.52552 | 0.735 | 1.2605 | 12168.2246 | 10342.9909 | 108601.4049 | 5435.4071 | 7602.0983 | 13037.5054 | 12%
28.07 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | 10.5 | 0.52552 | 0.735 | 1.2605 | 8929.8643 | 7590.3847 | 79699.0391 | 3988.8685 | 5578.9327 | 9567.8012 | 12%
| TOTAL GERAL: | [9 empty] | 14352545.4866 | 718252.943 | 1040027.9139 | 1758280.8668 | 12.25%
13738000.6492
0.050049