## BOLETIM MEDIÇÃO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 PERÍODO 01/07/2026 À 31/07/2026
OBRA: |  | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE TEOFILANDIA |  |  |  | CONTRATO: | 20/2026 |  |  | INÍCIO | 2026-05-06 |  | VALOR MEDIDO: | 1000578.7132
LOCAL: |  | RUA VALDOMIRO FERREIRA, S/N, CENTRO, TEOFILANDIA/BA |  |  |  | MODALIDADE: | PREÇO UNITÁRIO |  |  | TÉRMINO | 2026-12-02 |  | VALOR ACUMULADO: | 2079480.4042
DATA BASE: |  | SINAPI: 09/25; ORSE 09/25; NÃO DESONERADO |  |  |  | O.S. N°: | 82/2026 |  |  | DATA MEDIÇÃO: | 2026-08-01 |  | SALDO: | 5171601.8533
BDI: |  | 24.8% |  |  |  | KAPA= | 0.85 |  |  | VALOR CONTRATO: | 7251082.2575 |  | % MEDIDO: | 28.68%
ITEM |  | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  |  |  | PREÇO (R$) C/ KAPA | VALORES (R$) |  |  |  | %
| CÓDIGO |  |  |  | CONTRATO | ACU. ANT. | MEDIÇÃO | ACU. ATUAL | PREÇO(R$) C/ BDI |  | CONTRATO | ACU. ANT. | MEDIÇÃO | ACU. ATUAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 477805.3916 | 95533.0526 | 11253.2355 | 106786.2881 | 22.35%
1.1 | COT-HAB | Habite-se | SER.CG | M2 | 920.86 | 0 |  | 0 | 10.3834 | 8.8259 | 8127.3778 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 3491.05 | 3491.05 |  | 3491.05 | 0.88608 | 0.75317 | 2629.3471 | 2629.3471 | 0 | 2629.3471 | 100%
1.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | SER.CG | M2 | 3491.05 | 3491.05 |  | 3491.05 | 0.83616 | 0.71074 | 2481.2149 | 2481.2149 | 0 | 2481.2149 | 100%
1.4 | 02522/ORSE | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal, MO | SER.CG | M3 | 3696.8555 | 0 |  | 0 | 6.1526 | 5.2297 | 19333.6079 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | INSUMO | M3 | 3696.8555 | 924.2139 |  | 924.2139 | 67.7165 | 57.559 | 212787.3353 | 53196.8338 | 0 | 53196.8338 | 25%
1.6 | 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | SER.CG | M3 | 2496.1008 | 356.5858 |  | 356.5858 | 23.1379 | 19.6672 | 49091.3925 | 7013.0561 | 0 | 7013.0561 | 14.29%
1.7 | 02506/ORSE | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade | SER.CG | M3 | 2443.735 | 610.9338 | 733.1205 | 1344.0543 | 18.0586 | 15.3498 | 37510.7849 | 9377.6962 | 11253.2355 | 20630.9317 | 55%
1.8 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 44929.8135 | 6418.5448 |  | 6418.5448 | 3.8189 | 3.246 | 145844.3313 | 20834.9045 | 0 | 20834.9045 | 14.29%
2 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | [8 empty] | 168377.9972 | 134115.8014 | 801.1692 | 134916.9706 | 80.13%
2.1 | 06096/ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 749.761 | 637.2968 | 637.2968 | 637.2968 | 0 | 637.2968 | 100%
2.2 | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR ABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) F_07/2020_P | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 2517.2534 | 2139.6654 | 2139.6654 | 2139.6654 | 0 | 2139.6654 | 100%
2.3 | 13311/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | SER.CG | M2 X MÊS | 462 | 0 |  | 0 | 49.4083 | 41.9971 | 19402.6473 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M2 | 462 | 0 |  | 0 | 30.9005 | 26.2654 | 12134.6185 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | 12862/ORSE | Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia | SER.CG | P X D | 2100 | 600 | 300 | 900 | 1.6349 | 1.3896 | 2918.2608 | 833.7888 | 416.8944 | 1250.6832 | 42.86%
2.6 | 04738/ORSE | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | SER.CG | P | 175 | 50 | 75 | 125 | 6.0278 | 5.1237 | 896.6412 | 256.1832 | 384.2748 | 640.458 | 71.43%
2.7 | 056/ORSE | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 19952.088 | 16959.2748 | 16959.2748 | 16959.2748 | 0 | 16959.2748 | 100%
2.8 | 062/ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 15876.744 | 13495.2324 | 13495.2324 | 13495.2324 | 0 | 13495.2324 | 100%
2.9 | 061/ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 22880.7696 | 19448.6542 | 19448.6542 | 19448.6542 | 0 | 19448.6542 | 100%
2.10 | 10184/ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | SER.CG | UN | 1 | 1 |  | 1 | 23842.4285 | 20266.0642 | 20266.0642 | 20266.0642 | 0 | 20266.0642 | 100%
2.11 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | SER.CG | M2 | 3 | 3 |  | 3 | 473.3414 | 402.3402 | 1207.0207 | 1207.0207 | 0 | 1207.0207 | 100%
2.12 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 598.752 | 598.752 |  | 598.752 | 115.6771 | 98.3256 | 58872.6209 | 58872.6209 | 0 | 58872.6209 | 100%
3 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 22473.4787 | 17978.7829 | 0 | 17978.7829 | 80%
3.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SER.CG | M | 301.4 | 241.12 |  | 241.12 | 87.7219 | 74.5636 | 22473.4787 | 17978.7829 | 0 | 17978.7829 | 80%
4 |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 804448.648 | 300033.0774 | 385511.3489 | 685544.4263 | 85.22%
4.1 |  | BLOCOS E SAPATAS - PREDIO PRINCIPAL E DEPOSITO | [8 empty] | 151788.8272 | 102647.0357 | 33962.9088 | 136609.9445 | 90%
4.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 166.58 | 133.264 | 16.658 | 149.922 | 135.4829 | 115.1604 | 19183.4274 | 15346.7419 | 1918.3427 | 17265.0847 | 90%
4.1.2 | 04502/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica | SER.CG | M3 | 99.948 | 79.9584 | 9.9948 | 89.9532 | 449.6918 | 382.2381 | 38203.93 | 30563.144 | 3820.393 | 34383.537 | 90%
4.1.3 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 188.45 | 94.225 | 75.38 | 169.605 | 27.0816 | 23.0194 | 4337.9984 | 2168.9992 | 1735.1994 | 3904.1986 | 90%
4.1.4 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 25.974 | 12.987 | 10.3896 | 23.3766 | 11.9558 | 10.1625 | 263.9598 | 131.9799 | 105.5839 | 237.5639 | 90%
4.1.5 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 519.48 | 259.74 | 207.792 | 467.532 | 3.8189 | 3.246 | 1686.257 | 843.1285 | 674.5028 | 1517.6313 | 90%
4.1.6 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 2.79 | 2.232 | 0.279 | 2.511 | 810.5136 | 688.9366 | 1922.133 | 1537.7064 | 192.2133 | 1729.9197 | 90%
4.1.7 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 163.93 | 131.144 | 16.393 | 147.537 | 192.217 | 163.3844 | 26783.6073 | 21426.8859 | 2678.3607 | 24105.2466 | 90%
4.1.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 210.7 | 168.56 | 21.07 | 189.63 | 25.9709 | 22.0752 | 4651.2548 | 3721.0038 | 465.1255 | 4186.1293 | 90%
4.1.9 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 588.5 | 470.8 | 58.85 | 529.65 | 19.8058 | 16.8349 | 9907.3363 | 7925.869 | 990.7336 | 8916.6027 | 90%
4.1.10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 591.7 | 473.36 | 59.17 | 532.53 | 17.0227 | 14.4693 | 8561.4919 | 6849.1935 | 856.1492 | 7705.3427 | 90%
4.1.11 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 244.3 | 195.44 | 24.43 | 219.87 | 12.7546 | 10.8414 | 2648.5482 | 2118.8385 | 264.8548 | 2383.6933 | 90%
4.1.12 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 21.62 | 10.81 | 8.648 | 19.458 | 1089.791 | 926.3224 | 20027.0899 | 10013.545 | 8010.836 | 18024.3809 | 90%
4.1.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 261.87 | 0 | 235.683 | 235.683 | 61.152 | 51.9792 | 13611.7931 | 0 | 12250.6138 | 12250.6138 | 90%
4.2 |  | VIGAS TERREO - PREDIO PRINCIPAL E DEPOSITO | [8 empty] | 198193.9579 | 61514.0712 | 116860.4909 | 178374.5621 | 90%
4.2.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 62.7536 | 20.7087 | 35.7695 | 56.4782 | 213.8448 | 181.7681 | 11406.5967 | 3764.1769 | 6501.7601 | 10265.937 | 90%
4.2.2 | 04502/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica | SER.CG | M3 | 37.6521 | 12.4252 | 21.4617 | 33.8869 | 449.6918 | 382.2381 | 14392.0828 | 4749.3873 | 8203.4872 | 12952.8745 | 90%
4.2.3 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 83.86 | 27.6738 | 47.8002 | 75.474 | 27.0816 | 23.0194 | 1930.4035 | 637.0332 | 1100.33 | 1737.3632 | 90%
4.2.4 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 79.48 | 26.2284 | 45.3036 | 71.532 | 11.9558 | 10.1625 | 807.7126 | 266.5452 | 460.3962 | 726.9414 | 90%
4.2.5 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 1589.58 | 524.5614 | 906.0606 | 1430.622 | 3.8189 | 3.246 | 5159.853 | 1702.7515 | 2941.1162 | 4643.8677 | 90%
4.2.6 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 4.38 | 1.4454 | 2.4966 | 3.942 | 810.5136 | 688.9366 | 3017.5421 | 995.7889 | 1719.999 | 2715.7879 | 90%
4.2.7 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 626.7 | 313.35 | 250.68 | 564.03 | 21.2784 | 18.0866 | 11334.8973 | 5667.4486 | 4533.9589 | 10201.4076 | 90%
4.2.8 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 161.7 | 80.85 | 64.68 | 145.53 | 19.0819 | 16.2196 | 2622.7145 | 1311.3572 | 1049.0858 | 2360.443 | 90%
4.2.9 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 217.5 | 108.75 | 87 | 195.75 | 17.2099 | 14.6284 | 3181.684 | 1590.842 | 1272.6736 | 2863.5156 | 90%
4.2.10 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 1280.9 | 640.45 | 512.36 | 1152.81 | 15.1258 | 12.8569 | 16468.3981 | 8234.199 | 6587.3592 | 14821.5583 | 90%
4.2.11 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 34.5 | 17.25 | 13.8 | 31.05 | 12.7546 | 10.8414 | 374.0275 | 187.0137 | 149.611 | 336.6247 | 90%
4.2.12 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 43.3 | 21.65 | 17.32 | 38.97 | 11.8186 | 10.0458 | 434.9821 | 217.4911 | 173.9928 | 391.4839 | 90%
4.2.13 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 481.64 | 158.9412 | 274.5348 | 433.476 | 133.1616 | 113.1874 | 54515.5601 | 17990.1348 | 31073.8692 | 49064.0041 | 90%
4.2.14 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 42.6 | 14.058 | 24.282 | 38.34 | 1042.7789 | 886.362 | 37759.0232 | 12460.4777 | 21522.6432 | 33983.1209 | 90%
4.2.15 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 669.2769 | 33.4638 | 568.8854 | 602.3493 | 61.152 | 51.9792 | 34788.4804 | 1739.424 | 29570.2084 | 31309.6324 | 90%
4.3 |  | LAJE DE PISO - PREDIO PRINCIPAL E DEPOSITO | [8 empty] | 411733.2441 | 135871.9706 | 234687.9492 | 370559.9197 | 90%
4.3.1 | COMPOSIÇÃO . 03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. ESCORAMENTO METÁLICO TELESCÓPICO. | SER.CG | M2 | 746.59 | 246.3747 | 425.5563 | 671.931 | 135.2957 | 115.0013 | 85858.8415 | 28333.4177 | 48939.5396 | 77272.9573 | 90%
4.3.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 746.59 | 246.3747 | 425.5563 | 671.931 | 61.152 | 51.9792 | 38807.1509 | 12806.3598 | 22120.076 | 34926.4358 | 90%
4.3.3 | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 98.62 | 32.5446 | 56.2134 | 88.758 | 951.6874 | 808.9343 | 79777.0963 | 26326.4418 | 45472.9449 | 71799.3867 | 90%
4.3.4 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | SER.CG | M3 | 16.97 | 5.6001 | 9.6729 | 15.273 | 903.1277 | 767.6585 | 13027.1652 | 4298.9645 | 7425.4842 | 11724.4487 | 90%
4.3.5 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 192.2 | 63.426 | 109.554 | 172.98 | 16.6358 | 14.1405 | 2717.7972 | 896.8731 | 1549.1444 | 2446.0175 | 90%
4.3.6 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 222.6 | 73.458 | 126.882 | 200.34 | 15.0384 | 12.7826 | 2845.4157 | 938.9872 | 1621.8869 | 2560.8741 | 90%
4.3.7 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 15715.5 | 5186.115 | 8957.835 | 14143.95 | 13.703 | 11.6476 | 183047.6064 | 60405.7101 | 104337.1356 | 164742.8457 | 90%
4.3.8 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 289 | 95.37 | 164.73 | 260.1 | 11.9933 | 10.1943 | 2946.1492 | 972.2292 | 1679.3051 | 2651.5343 | 90%
4.3.9 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 28.7 | 9.471 | 16.359 | 25.83 | 9.9341 | 8.444 | 242.3419 | 79.9728 | 138.1349 | 218.1077 | 90%
4.3.10 | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 73.1 | 24.123 | 41.667 | 65.79 | 9.697 | 8.2424 | 602.5206 | 198.8318 | 343.4367 | 542.2685 | 90%
4.3.11 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. | SER.CG | M2 | 746.59 | 246.3747 | 425.5563 | 671.931 | 2.9328 | 2.4929 | 1861.1593 | 614.1826 | 1060.8608 | 1675.0434 | 90%
4.4 |  | RESERVATÓRIO INFERIOR DE REUSO | [8 empty] | 25427.8424 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.1 | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 29.716 | 0 |  | 0 | 213.8448 | 181.7681 | 5401.4203 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.2 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 10.8358 | 0 |  | 0 | 11.9558 | 10.1625 | 110.118 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.3 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 27.795 | 0 |  | 0 | 27.0816 | 23.0194 | 639.824 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 216.7152 | 0 |  | 0 | 3.8189 | 3.246 | 703.4679 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.5 | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 60.49 | 0 |  | 0 | 58.1568 | 49.4333 | 2990.2191 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 48.816 | 0 |  | 0 | 61.152 | 51.9792 | 2537.4166 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.7 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.581 | 0 |  | 0 | 810.5136 | 688.9366 | 400.2721 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 6.62 | 0 |  | 0 | 1042.7789 | 886.362 | 5867.7168 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 204.7 | 0 |  | 0 | 16.6358 | 14.1405 | 2894.553 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 229.5 | 0 |  | 0 | 15.0384 | 12.7826 | 2933.6159 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 35.8 | 0 |  | 0 | 13.703 | 11.6476 | 416.9835 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.12 | 10332/ORSE | Tampa de ferro fundido 60X40cm | SER.CG | UND | 1 | 0 |  | 0 | 626.159 | 532.2352 | 532.2352 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5 |  | CASA DE LIXO | [8 empty] | 17304.7763 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 1.946 | 0 |  | 0 | 135.4829 | 115.1604 | 224.1022 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.2 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 0.402 | 0 |  | 0 | 27.0816 | 23.0194 | 9.2538 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.3 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 2.348 | 0 |  | 0 | 11.9558 | 10.1625 | 23.8615 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 7.72 | 0 |  | 0 | 3.8189 | 3.246 | 25.0595 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.5 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 10.68 | 0 |  | 0 | 192.217 | 163.3844 | 1744.9456 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.6 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 9.61 | 0 |  | 0 | 339.3562 | 288.4527 | 2772.0308 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.7 | COMPOSIÇÃO . 03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. ESCORAMENTO METÁLICO TELESCÓPICO. | SER.CG | M2 | 14.58 | 0 |  | 0 | 135.2957 | 115.0013 | 1676.7194 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 48.12 | 0 |  | 0 | 61.152 | 51.9792 | 2501.2391 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.9 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.6345 | 0 |  | 0 | 810.5136 | 688.9366 | 437.1302 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.10 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 1.04 | 0 |  | 0 | 1089.791 | 926.3224 | 963.3753 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.11 | COMPOSIÇÃO . 01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 3.1 | 0 |  | 0 | 970.8442 | 825.2175 | 2558.1744 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.12 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 15.7 | 0 |  | 0 | 25.9709 | 22.0752 | 346.5814 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.13 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 41.2 | 0 |  | 0 | 19.8058 | 16.8349 | 693.5977 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.14 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 13.8 | 0 |  | 0 | 17.0227 | 14.4693 | 199.6765 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.15 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 13.3 | 0 |  | 0 | 17.4595 | 14.8406 | 197.3799 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.16 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 28.6 | 0 |  | 0 | 12.6672 | 10.7671 | 307.9396 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.17 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 24.1 | 0 |  | 0 | 16.6358 | 14.1405 | 340.7852 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.18 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 23.6 | 0 |  | 0 | 15.0384 | 12.7826 | 301.6703 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.19 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 170.1 | 0 |  | 0 | 13.703 | 11.6476 | 1981.254 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 584982.8948 | 153014.8258 | 278169.3308 | 431184.1566 | 73.71%
5.1 |  | PILARES - PREDIO PRINCIPAL E DEPOSITO | [8 empty] | 100595.333 | 40238.1332 | 42709.4292 | 82947.5624 | 82.46%
5.1.1 | COMPOSIÇÃO . 02 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SER.CG | M3 | 48.05 | 19.22 | 19.22 | 38.44 | 968.5478 | 823.2657 | 39557.9152 | 15823.1661 | 15823.1661 | 31646.3321 | 80%
5.1.2 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 364.67 | 145.868 | 145.868 | 291.736 | 117.1872 | 99.6091 | 36324.4578 | 14529.7831 | 14529.7831 | 29059.5662 | 80%
5.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 575.1 | 230.04 | 287.55 | 517.59 | 17.4595 | 14.8406 | 8534.8245 | 3413.9298 | 4267.4122 | 7681.342 | 90%
5.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1003.8 | 401.52 | 501.9 | 903.42 | 12.6672 | 10.7671 | 10808.0351 | 4323.214 | 5404.0175 | 9727.2316 | 90%
5.1.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 599.8 | 239.92 | 299.9 | 539.82 | 10.5331 | 8.9532 | 5370.1006 | 2148.0402 | 2685.0503 | 4833.0905 | 90%
5.2 |  | VIGAS - PREDIO PRINCIPAL E DEPOSITO | [8 empty] | 182434.2794 | 47088.0314 | 83754.6691 | 130842.7005 | 71.72%
5.2.1 | COMPOSIÇÃO . 01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 48.64 | 0 | 32.1024 | 32.1024 | 970.8442 | 825.2175 | 40138.581 | 0 | 26491.4634 | 26491.4634 | 66%
5.2.2 | 92455 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 551.11 | 181.8663 | 181.8663 | 363.7326 | 210.937 | 179.2964 | 98812.0478 | 32607.9758 | 32607.9758 | 65215.9516 | 66%
5.2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 961.3 | 320.1129 | 545.0571 | 865.17 | 17.4595 | 14.8406 | 14266.2611 | 4750.6649 | 8088.97 | 12839.635 | 90%
5.2.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 570.5 | 189.9765 | 323.4735 | 513.45 | 15.8371 | 13.4616 | 7679.8154 | 2557.3785 | 4354.4553 | 6911.8339 | 90%
5.2.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 607.1 | 202.1643 | 344.2257 | 546.39 | 14.4394 | 12.2735 | 7451.2151 | 2481.2546 | 4224.839 | 6706.0936 | 90%
5.2.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 177.2 | 59.0076 | 100.4724 | 159.48 | 12.6672 | 10.7671 | 1907.9337 | 635.3419 | 1081.7984 | 1717.1403 | 90%
5.2.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1006.7 | 335.2311 | 570.7989 | 906.03 | 10.5331 | 8.9532 | 9013.1381 | 3001.375 | 5110.4493 | 8111.8243 | 90%
5.2.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 258.6 | 86.1138 | 146.6262 | 232.74 | 10.0838 | 8.5713 | 2216.5289 | 738.1041 | 1256.7719 | 1994.876 | 90%
5.2.9 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 98.5 | 32.8005 | 55.8495 | 88.65 | 11.3318 | 9.6321 | 948.7583 | 315.9365 | 537.946 | 853.8825 | 90%
5.3 |  | LAJES - PREDIO PRINCIPAL E DEPOSITO | [8 empty] | 295994.8528 | 65688.6611 | 151705.2325 | 217393.8936 | 73.45%
5.3.1 | COMPOSIÇÃO . 01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 117.47 | 0 | 77.5302 | 77.5302 | 970.8442 | 825.2175 | 96938.304 | 0 | 63979.2806 | 63979.2806 | 66%
5.3.2 | COMPOSIÇÃO . 03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. ESCORAMENTO METÁLICO TELESCÓPICO. | SER.CG | M2 | 823.3 | 271.689 | 271.689 | 543.378 | 135.2957 | 115.0013 | 94680.5933 | 31244.5958 | 31244.5958 | 62489.1916 | 66%
5.3.3 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1255 | 414.15 | 715.35 | 1129.5 | 16.6358 | 14.1405 | 17746.2823 | 5856.2732 | 10115.3809 | 15971.6541 | 90%
5.3.4 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1676 | 553.08 | 955.32 | 1508.4 | 15.0384 | 12.7826 | 21423.7046 | 7069.8225 | 12211.5116 | 19281.3342 | 90%
5.3.5 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 2515.3 | 830.049 | 1433.721 | 2263.77 | 13.703 | 11.6476 | 29297.168 | 9668.0655 | 16699.3858 | 26367.4512 | 90%
5.3.6 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1105.5 | 364.815 | 630.135 | 994.95 | 11.9933 | 10.1943 | 11269.7854 | 3719.0292 | 6423.7777 | 10142.8068 | 90%
5.3.7 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 918.7 | 303.171 | 523.659 | 826.83 | 9.9341 | 8.444 | 7757.4734 | 2559.9662 | 4421.7598 | 6981.7261 | 90%
5.3.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 504.9 | 166.617 | 287.793 | 454.41 | 10.0838 | 8.5713 | 4327.6312 | 1428.1183 | 2466.7498 | 3894.8681 | 90%
5.3.9 | 7189/ORSE | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km | SER.CG | dia | 8 | 2.64 | 2.64 | 5.28 | 886.3546 | 753.4014 | 6027.211 | 1988.9796 | 1988.9796 | 3977.9593 | 66%
5.3.10 | 4915/ORSE | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | SER.CG | und | 51 | 16.83 | 16.83 | 33.66 | 119.52 | 101.592 | 5181.192 | 1709.7934 | 1709.7934 | 3419.5867 | 66%
5.3.11 | 11105/ORSE | Moldagem de corpos de prova | SER.CG | und | 305 | 100.65 | 100.65 | 201.3 | 5.19 | 4.4115 | 1345.5075 | 444.0175 | 444.0175 | 888.035 | 66%
5.4 |  | ESCADAS | [8 empty] | 5958.4296 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.1 | COMPOSIÇÃO . 01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SER.CG | M3 | 2.02 | 0 |  | 0 | 970.8442 | 825.2175 | 1666.9394 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.2 | 102045 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | SER.CG | M2 | 15.58 | 0 |  | 0 | 267.2966 | 227.2021 | 3539.8094 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.3 | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SER.CG | KG | 34.1 | 0 |  | 0 | 25.9334 | 22.0434 | 751.6808 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [8 empty] | 272857.9173 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1 | 11808/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | M2 | 63.44 | 0 |  | 0 | 150.1219 | 127.6036 | 8095.1744 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 678.21 | 0 |  | 0 | 75.2419 | 63.9556 | 43375.3492 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | 12442/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 | SER.CG | M2 | 451.58 | 0 |  | 0 | 289.6483 | 246.2011 | 111179.4801 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | 07653/ORSE | Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base(ESCADAS E RAMPAS) | SER.CG | M2 | 64.96 | 0 |  | 0 | 852.359 | 724.5052 | 47063.8568 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SER.CG | M2 | 357.43 | 0 |  | 0 | 133.1117 | 113.1449 | 40441.3916 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.6 | 12441/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço(Piso Porcelanato Retificado, 200x1200mm, Legno Dorato, Biancogres ou equivalente técnico) | SER.CG | M2 | 98.23 | 0 |  | 0 | 253.993 | 215.894 | 21207.2692 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.7 | 09799/ORSE | Rampa de acesso ao tablado em compensado laminado naval 20mm - p/obra do centro profissionalizante (pulpito) | SER.CG | M2 | 2.94 | 0 |  | 0 | 430.248 | 365.7108 | 1075.1898 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.8 | 12929/ORSE | Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm(pulpito) | SER.CG | m2 | 3.91 | 0 |  | 0 | 126.4349 | 107.4696 | 420.2063 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  | PAREDES E PAINÉIS | [8 empty] | 482998.8487 | 0 | 55318.8444 | 55318.8444 | 11.45%
7.1 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. | SER.CG | M2 | 256 | 0 |  | 0 | 213.8448 | 181.7681 | 46532.6285 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 | 13867/ORSE | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall RU, uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. | SER.CG | M2 | 177 | 0 |  | 0 | 220.9085 | 187.7722 | 33235.6808 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | 07704/ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | SER.CG | M2 | 433 | 0 |  | 0 | 44.5536 | 37.8706 | 16397.9525 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 1262.755 | 0 | 505.102 | 505.102 | 109.7491 | 93.2868 | 117798.3125 | 0 | 47119.325 | 47119.325 | 40%
7.5 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | SER.CG | M2 | 2525.51 | 0 |  | 0 | 7.1011 | 6.036 | 15243.8571 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6 | 03316/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | SER.CG | M2 | 2525.51 | 0 |  | 0 | 50.0323 | 42.5275 | 107403.5558 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7 | 93202 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2024 | SER.CG | M | 354 | 0 |  | 0 | 40.223 | 34.1896 | 12103.1127 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.8 | 12330/ORSE | Rodapé em granito branco Polar10cm x 2cm | SER.CG | M | 390.21 | 0 |  | 0 | 194.5382 | 165.3575 | 64524.1516 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.9 | 11808/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | SER.CG | M2 | 361 | 0 |  | 0 | 150.1219 | 127.6036 | 46064.9112 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.10 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 161.55 | 0 | 64.62 | 64.62 | 104.1456 | 88.5238 | 14301.0134 | 0 | 5720.4054 | 5720.4054 | 40%
7.11 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M | 94.25 | 0 | 37.7 | 37.7 | 77.3635 | 65.759 | 6197.785 | 0 | 2479.114 | 2479.114 | 40%
7.12 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M2 | 13.9104 | 0 |  | 0 | 270.2918 | 229.7481 | 3195.8875 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  | ACESSÓRIOS E FERRAGENS | [8 empty] | 22814.6044 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | 01778/ORSE | Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) | SER.CG | UN | 28 | 0 |  | 0 | 279.1152 | 237.2479 | 6642.9418 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 1323.0547 | 1124.5965 | 3373.7895 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | 01896/ORSE | Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar | SER.CG | M2 | 86.174 | 0 |  | 0 | 174.72 | 148.512 | 12797.8731 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  | ESQUADRIAS E VIDROS | [8 empty] | 353769.8145 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1 | 11941/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 79.2 | 0 |  | 0 | 635.7936 | 540.4246 | 42801.6252 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | SER.CG | M | 193.9 | 0 |  | 0 | 84.3149 | 71.6676 | 13896.3569 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | 11940/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | SER.CG | M2 | 8.31 | 0 |  | 0 | 453.1738 | 385.1977 | 3200.9929 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 | 01880/ORSE | Vidro liso incolor 6mm | SER.CG | M2 | 87.51 | 0 |  | 0 | 308.5056 | 262.2298 | 22947.7263 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.5 | 01885/ORSE | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens | SER.CG | M2 | 74.95 | 0 |  | 0 | 1108.9104 | 942.5738 | 70645.9093 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | 03149/ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar(Basculantes dos banheiros, porta de vidro de correr) | SER.CG | M2 | 52.88 | 0 |  | 0 | 80.7082 | 68.6019 | 3627.6704 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.7 | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | SER.CG | m2 | 27.89 | 0 |  | 0 | 3198.6115 | 2718.8198 | 75827.884 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.8 | 13096/ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | SER.CG | M2 | 12.4875 | 0 |  | 0 | 867.8342 | 737.6591 | 9211.5181 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.9 | 09733/ORSE | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | SER.CG | UN | 7 | 0 |  | 0 | 312.4742 | 265.6031 | 1859.2217 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.10 | 03764/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 1577.3222 | 1340.7239 | 10725.7912 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.11 | 09982/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | SER.CG | UN | 20 | 0 |  | 0 | 1702.9709 | 1447.5252 | 28950.505 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.12 | 07165/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 1545.311 | 1313.5144 | 3940.5432 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.13 | 1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | INSUMO | M2 | 14.175 | 0 |  | 0 | 65.0333 | 55.2783 | 783.5697 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.14 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 7.74 | 0 |  | 0 | 570.9101 | 485.2736 | 3756.0174 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.15 | 09072/ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente | SER.CG | M2 | 25 | 0 |  | 0 | 1117.3968 | 949.7873 | 23744.682 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.16 | 13135/ORSE | Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01 | SER.CG | M2 | 22.6 | 0 |  | 0 | 1188.9571 | 1010.6136 | 22839.8663 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.17 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 13.37 | 0 |  | 0 | 781.7347 | 664.4745 | 8884.0242 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.18 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 6.3 | 0 |  | 0 | 440.1072 | 374.0911 | 2356.7741 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.19 | 03163/ORSE | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | SER.CG | M2 | 0.611 | 0 |  | 0 | 698.3059 | 593.56 | 362.6652 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.20 | 03163/ORSE | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm (fraldario) | SER.CG | M2 | 0.72 | 0 |  | 0 | 698.3059 | 593.56 | 427.3632 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.21 | 10004/ORSE | Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 144.9178 | 123.1801 | 369.5403 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.22 | COOBA – COMP 01 | Fechadura eletromagnetica(fornecimento e instalação) | SER.CG | un | 3 | 0 |  | 0 | 1023.36 | 869.856 | 2609.568 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  | FORRO | [8 empty] | 67506.1084 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1 | 04726/ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | SER.CG | M2 | 538 | 0 |  | 0 | 108.4262 | 92.1623 | 49583.3196 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | 39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | INSUMO | M | 454 | 0 |  | 0 | 8.1245 | 6.9058 | 3135.2368 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | 39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | INSUMO | M | 1352 | 0 |  | 0 | 7.9872 | 6.7891 | 9178.8902 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SER.CG | M2 | 60 | 0 |  | 0 | 109.9738 | 93.4777 | 5608.6618 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  | REVESTIMENTO DE FACHADA | [8 empty] | 665693.7488 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1 | 04266/ORSE | Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto | SER.CG | M | 296.2 | 0 |  | 0 | 92.1149 | 78.2976 | 23191.7633 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | 05057/ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | SER.CG | M2 | 322.78 | 0 |  | 0 | 630.552 | 535.9692 | 173000.1384 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023(Revestimento 7,5x7,5cm Fab. Eliane ou equivalente técnico) | SER.CG | M2 | 1455.74 | 0 |  | 0 | 301.1299 | 255.9604 | 372611.8393 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | 10870/ORSE | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022(Revestimento 7,5x7,5cm Fab. Eliane ou equivalente técnico) | SER.CG | M2 | 1455.74 | 0 |  | 0 | 11.0573 | 9.3987 | 13682.0461 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | 09054/ORSE | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar | SER.CG | M2 | 322 | 0 |  | 0 | 243.36 | 206.856 | 66607.632 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | 9638/ORSE | Perfil em alumínio 2" x 1" | SER.CG | M | 370.3 | 0 |  | 0 | 52.7405 | 44.8294 | 16600.3298 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 389519.9545 | 0 | 2446.0646 | 2446.0646 | 0.628%
12.1 |  | ILUMINAÇÃO - ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 24460.6455 | 0 | 2446.0646 | 2446.0646 | 10%
12.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 680 | 0 | 68 | 68 | 14.31 | 12.1635 | 8271.18 | 0 | 827.118 | 827.118 | 10%
12.1.2 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 484 | 0 | 48.4 | 48.4 | 11.45 | 9.7325 | 4710.53 | 0 | 471.053 | 471.053 | 10%
12.1.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 157 | 0 | 15.7 | 15.7 | 18.29 | 15.5465 | 2440.8005 | 0 | 244.08 | 244.08 | 10%
12.1.4 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 500 | 0 | 50 | 50 | 1.34 | 1.139 | 569.5 | 0 | 56.95 | 56.95 | 10%
12.1.5 | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 70 | 0 | 7 | 7 | 9.95 | 8.4575 | 592.025 | 0 | 59.2025 | 59.2025 | 10%
12.1.6 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 160 | 0 | 16 | 16 | 12.81 | 10.8885 | 1742.16 | 0 | 174.216 | 174.216 | 10%
12.1.7 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 400 | 0 | 40 | 40 | 17.69 | 15.0365 | 6014.6 | 0 | 601.46 | 601.46 | 10%
12.1.8 | 723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 20 | 0 | 2 | 2 | 7.05 | 5.9925 | 119.85 | 0 | 11.985 | 11.985 | 10%
12.2 |  | CAIXAS | [8 empty] | 9226.9965 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 134 | 0 |  | 0 | 25.03 | 21.2755 | 2850.917 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.2 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 145 | 0 |  | 0 | 48.53 | 41.2505 | 5981.3225 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.3 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 22 | 0 |  | 0 | 21.11 | 17.9435 | 394.757 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3 |  | ILUMINAÇÃO – CABOS | [8 empty] | 25922.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 4700 | 0 |  | 0 | 5.89 | 5.0065 | 23530.55 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 150 | 0 |  | 0 | 6.56 | 5.576 | 836.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.3 | 11413 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | SER.CG | M | 150 | 0 |  | 0 | 12.2 | 10.37 | 1555.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4 |  | DISPOSITIVOS | [8 empty] | 6862.441 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4.1 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 30 | 0 |  | 0 | 36.71 | 31.2035 | 936.105 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4.2 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 9 | 0 |  | 0 | 55.43 | 47.1155 | 424.0395 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4.3 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 74.15 | 63.0275 | 189.0825 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4.4 | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SER.CG | UN | 16 | 0 |  | 0 | 82.05 | 69.7425 | 1115.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4.5 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 82 | 0 |  | 0 | 60.22 | 51.187 | 4197.334 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS - ILUMINAÇÃO EXTERNA | [8 empty] | 6748.388 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.1 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 16 | 0 |  | 0 | 18.89 | 16.0565 | 256.904 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.2 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 12 | 0 |  | 0 | 21.91 | 18.6235 | 223.482 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.3 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 9 | 0 |  | 0 | 13.69 | 11.6365 | 104.7285 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.4 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 6 | 0 |  | 0 | 20.52 | 17.442 | 104.652 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.5 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 22.36 | 19.006 | 38.012 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.6 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 31.21 | 26.5285 | 26.5285 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.7 | 344 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 5.15 | 4.3775 | 8.755 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.8 | 346 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 7.68 | 6.528 | 13.056 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.9 | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 160 | 0 |  | 0 | 9.95 | 8.4575 | 1353.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.10 | 3767 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | SER.CG | m | 90 | 0 |  | 0 | 19.51 | 16.5835 | 1492.515 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.11 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 80 | 0 |  | 0 | 12.81 | 10.8885 | 871.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5.12 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 150 | 0 |  | 0 | 17.69 | 15.0365 | 2255.475 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6 |  | LUMINARIAS | [8 empty] | 63753.128 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.1 | 7294 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | SER.CG | un | 12 | 0 |  | 0 | 169.52 | 144.092 | 1729.104 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.2 | 561 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 | SER.CG | un | 6 | 0 |  | 0 | 163.15 | 138.6775 | 832.065 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.3 | 13529 | Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | SER.CG | un | 125 | 0 |  | 0 | 21.6 | 18.36 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.4 | 13528 | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A | SER.CG | un | 125 | 0 |  | 0 | 19.23 | 16.3455 | 2043.1875 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.5 | 11413 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 150 | 0 |  | 0 | 12.2 | 10.37 | 1555.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.6 | SOE 12369 A | LUMINÁRIAS LED DE 35W, EMBUTIR COM ALETAS MODELO LAA02 S3500840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOd | SER.CG | un | 79 | 0 |  | 0 | 595.28 | 505.988 | 39973.052 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.7 | SOE 12369 C | LUMINÁRIAS LED DE 17,5W, EMBUTIR COM ALETAS MODELO LAA01 E1750840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 46 | 0 |  | 0 | 303.02 | 257.567 | 11848.082 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.8 | SOE 12369 D | LUMINÁRIAS LED DE 17,5W, SOBREPORR COM ALETAS MODELO LAA01 S1750840 DA LUMICENTER OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 13 | 0 |  | 0 | 274.93 | 233.6905 | 3037.9765 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.9 | SOE 12369 H | LUMINÁRIA BLINDADA APARENTE (TIPO TARTARUAGA) SOBEPOR COM LÂMPADA LED DE 20W TRAMONTINA OU SIMILAR TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 258.33 | 219.5805 | 439.161 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7 |  | CAIXAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA | [8 empty] | 3250.74 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 39 | 0 |  | 0 | 25.03 | 21.2755 | 829.7445 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7.2 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 48.53 | 41.2505 | 41.2505 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7.3 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 279.97 | 237.9745 | 2379.745 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8 |  | CABOS - ILUMINAÇÃO EXTERNA | [8 empty] | 14264.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 600 | 0 |  | 0 | 5.89 | 5.0065 | 3003.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8.2 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1800 | 0 |  | 0 | 6.56 | 5.576 | 10036.8 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8.3 | 11413 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | SER.CG | M | 118 | 0 |  | 0 | 12.2 | 10.37 | 1223.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9 |  | POSTES E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 16168.9805 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9.1 | 335 - ORSE | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | SER.CG | UN | 7 | 0 |  | 0 | 2472.6 | 2101.71 | 14711.97 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9.2 | 13425 - ORSE | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 216.35 | 183.8975 | 551.6925 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9.3 | 13426 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 266.27 | 226.3295 | 905.318 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.10 |  | LUMINARIAS | [8 empty] | 18227.0175 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.10.1 | 7294 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | SER.CG | UN | 37 | 0 |  | 0 | 169.52 | 144.092 | 5331.404 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.10.2 | 13394 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | SER.CG | UN | 11 | 0 |  | 0 | 1379.21 | 1172.3285 | 12895.6135 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.11 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 3388.015 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.11.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 20 | 0 |  | 0 | 120.3 | 102.255 | 2045.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.11.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 18 | 0 |  | 0 | 38.15 | 32.4275 | 583.695 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.11.3 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 1 | 0 |  | 0 | 293.49 | 249.4665 | 249.4665 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.11.4 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 1 | 0 |  | 0 | 599.71 | 509.7535 | 509.7535 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12 |  | TOMADAS COMUNS – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 8711.5565 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 310 | 0 |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 3770.685 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12.2 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 90 | 0 |  | 0 | 11.45 | 9.7325 | 875.925 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 45 | 0 |  | 0 | 18.29 | 15.5465 | 699.5925 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12.4 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 136 | 0 |  | 0 | 1.34 | 1.139 | 154.904 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 80 | 0 |  | 0 | 12.81 | 10.8885 | 871.08 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12.6 | 723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 14 | 0 |  | 0 | 7.05 | 5.9925 | 83.895 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12.7 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 150 | 0 |  | 0 | 17.69 | 15.0365 | 2255.475 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.13 |  | CAIXAS | [8 empty] | 1559.0785 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.13.1 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 107 | 0 |  | 0 | 15.61 | 13.2685 | 1419.7295 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.13.2 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 18.81 | 15.9885 | 31.977 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.13.3 | 11415 | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento | SER.CG | un | 4 | 0 |  | 0 | 31.58 | 26.843 | 107.372 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14 |  | CABOS | [8 empty] | 8511.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1700 | 0 |  | 0 | 5.89 | 5.0065 | 8511.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 |  | DISPOSITIVOS | [8 empty] | 3138.132 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15.1 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | un | 60 | 0 |  | 0 | 38.3 | 32.555 | 1953.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15.2 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 40.24 | 34.204 | 102.612 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15.3 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | un | 13 | 0 |  | 0 | 58.51 | 49.7335 | 646.5355 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15.4 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 78.73 | 66.9205 | 66.9205 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15.5 | 780 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | SER.CG | un | 4 | 0 |  | 0 | 108.46 | 92.191 | 368.764 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.16 |  | AR CONDICIONADO – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 5452.189 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.16.1 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 102 | 0 |  | 0 | 18.89 | 16.0565 | 1637.763 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.16.2 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 64 | 0 |  | 0 | 13.69 | 11.6365 | 744.736 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.16.3 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 15 | 0 |  | 0 | 22.36 | 19.006 | 285.09 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.16.4 | 12140 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | SER.CG | un | 30 | 0 |  | 0 | 7.36 | 6.256 | 187.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.16.5 | 344 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | SER.CG | un | 78 | 0 |  | 0 | 5.15 | 4.3775 | 341.445 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.16.6 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 150 | 0 |  | 0 | 17.69 | 15.0365 | 2255.475 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.17 |  | CAIXAS | [8 empty] | 1829.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.17.1 | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 14 | 0 |  | 0 | 65.79 | 55.9215 | 782.901 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.17.2 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 22 | 0 |  | 0 | 55.97 | 47.5745 | 1046.639 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.18 |  | CABOS | [8 empty] | 8275.685 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.18.1 | 4179 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | SER.CG | M | 30 | 0 |  | 0 | 10.35 | 8.7975 | 263.925 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.18.2 | 4180 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento | SER.CG | M | 30 | 0 |  | 0 | 15.22 | 12.937 | 388.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.18.3 | 4235 | Cabo de cobre PP Cordplast 5 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento | SER.CG | M | 15 | 0 |  | 0 | 42.2 | 35.87 | 538.05 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.18.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 800 | 0 |  | 0 | 5.89 | 5.0065 | 4005.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.18.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 400 | 0 |  | 0 | 9.06 | 7.701 | 3080.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.19 |  | TOMADAS DE INFORMATICA – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 6183.4695 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.19.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 174 | 0 |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 2116.449 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.19.2 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 100 | 0 |  | 0 | 11.45 | 9.7325 | 973.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.19.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 22 | 0 |  | 0 | 18.29 | 15.5465 | 342.023 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.19.4 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 70 | 0 |  | 0 | 1.34 | 1.139 | 79.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.19.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 30 | 0 |  | 0 | 12.81 | 10.8885 | 326.655 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.19.6 | 723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 15 | 0 |  | 0 | 7.05 | 5.9925 | 89.8875 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.19.7 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 150 | 0 |  | 0 | 17.69 | 15.0365 | 2255.475 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.20 |  | CAIXAS | [8 empty] | 825.962 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.20.1 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 20 | 0 |  | 0 | 15.61 | 13.2685 | 265.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.20.2 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 29 | 0 |  | 0 | 18.81 | 15.9885 | 463.6665 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.20.3 | 705 | Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 38.01 | 32.3085 | 96.9255 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.21 |  | CABOS | [8 empty] | 7009.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.21.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1400 | 0 |  | 0 | 5.89 | 5.0065 | 7009.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.22 |  | DISPOSITIVOS | [8 empty] | 3516.263 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.22.1 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 7 | 0 |  | 0 | 38.3 | 32.555 | 227.885 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.22.2 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 58.51 | 49.7335 | 149.2005 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.22.3 | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 29 | 0 |  | 0 | 104.91 | 89.1735 | 2586.0315 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.22.4 | 780 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc | SER.CG | UN | 6 | 0 |  | 0 | 108.46 | 92.191 | 553.146 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.23 |  | INFRA ESTRUTURA – FORÇA ESTABILIZADA | [8 empty] | 5748.7625 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.23.1 | 15.018.0498-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 65 | 0 |  | 0 | 104.05 | 88.4425 | 5748.7625 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24 |  | ALIMENTADORES – ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 6631.7255 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 30 | 0 |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 364.905 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.2 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 27 | 0 |  | 0 | 18.89 | 16.0565 | 433.5255 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.3 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 21 | 0 |  | 0 | 11.45 | 9.7325 | 204.3825 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.4 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 19 | 0 |  | 0 | 13.69 | 11.6365 | 221.0935 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.5 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 18.29 | 15.5465 | 62.186 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.6 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 6 | 0 |  | 0 | 22.36 | 19.006 | 114.036 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.7 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 12 | 0 |  | 0 | 1.34 | 1.139 | 13.668 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.8 | 344 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | SER.CG | un | 8 | 0 |  | 0 | 5.15 | 4.3775 | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.9 | 12463 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 16.76 | 14.246 | 28.492 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.10 | 91851 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 150 | 0 |  | 0 | 12.24 | 10.404 | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.11 | 3767 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | SER.CG | m | 30 | 0 |  | 0 | 19.51 | 16.5835 | 497.505 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.12 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 150 | 0 |  | 0 | 17.69 | 15.0365 | 2255.475 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.13 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 12 | 0 |  | 0 | 24.77 | 21.0545 | 252.654 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.14 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 38.83 | 33.0055 | 132.022 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.15 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 12 | 0 |  | 0 | 31.77 | 27.0045 | 324.054 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.16 | 8453 | Cabeçote de alumínio de 2" | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 22.52 | 19.142 | 19.142 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.17 | 8441 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | SER.CG | un | 10 | 0 |  | 0 | 7.08 | 6.018 | 60.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.18 | 12140 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | SER.CG | un | 6 | 0 |  | 0 | 7.36 | 6.256 | 37.536 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.24.19 | 11819 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 8.97 | 7.6245 | 15.249 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25 |  | CAIXAS | [8 empty] | 3525.987 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25.1 | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 707.02 | 600.967 | 2403.868 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25.2 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 18.81 | 15.9885 | 15.9885 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25.3 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 46.52 | 39.542 | 79.084 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25.4 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 6 | 0 |  | 0 | 40.77 | 34.6545 | 207.927 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25.5 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 55.97 | 47.5745 | 190.298 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25.6 | 15.018.0133-0 | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 58.78 | 49.963 | 149.889 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25.7 | 3766 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 165.87 | 140.9895 | 422.9685 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.25.8 | 708 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 65.84 | 55.964 | 55.964 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26 |  | CABOS | [8 empty] | 26819.4125 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 300 | 0 |  | 0 | 5.89 | 5.0065 | 1501.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.2 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 50 | 0 |  | 0 | 12.64 | 10.744 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.3 | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 60 | 0 |  | 0 | 14.25 | 12.1125 | 726.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.4 | 101886 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 40 | 0 |  | 0 | 20.44 | 17.374 | 694.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.5 | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 40 | 0 |  | 0 | 32.72 | 27.812 | 1112.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.6 | 4005 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | SER.CG | M | 200 | 0 |  | 0 | 15.6 | 13.26 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.7 | 9205 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | m | 200 | 0 |  | 0 | 20.69 | 17.5865 | 3517.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.8 | 9204 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | m | 120 | 0 |  | 0 | 30.17 | 25.6445 | 3077.34 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.9 | 7917 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | m | 160 | 0 |  | 0 | 79.7 | 67.745 | 10839.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.10 | 7926 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 25 | 0 |  | 0 | 3.21 | 2.7285 | 68.2125 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.11 | 7927 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 20 | 0 |  | 0 | 3.6 | 3.06 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.12 | 7923 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 30 | 0 |  | 0 | 7.83 | 6.6555 | 199.665 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.13 | 12681 | Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 | SER.CG | un | 5 | 0 |  | 0 | 64.08 | 54.468 | 272.34 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.14 | 4179 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | SER.CG | m | 30 | 0 |  | 0 | 10.35 | 8.7975 | 263.925 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.26.15 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M | 20 | 0 |  | 0 | 76.17 | 64.7445 | 1294.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.27 |  | QUADROS ELETRICOS | [8 empty] | 31763.6755 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.27.1 | 4527 | Quadro de medição trifásica 200A | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 954.34 | 811.189 | 811.189 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.27.2 | SOE 130111A | QFL-A - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 10803.09 | 9182.6265 | 9182.6265 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.27.3 | SOE 130111b | QFL- B - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 6966.26 | 5921.321 | 5921.321 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.27.4 | SOE 130111C | QFL-C - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 6451.62 | 5483.877 | 5483.877 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.27.5 | SOE 130111I | QINF - Quadro geral de distribuição de embutir ou sobrepor, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 5790.42 | 4921.857 | 4921.857 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.27.6 | SOE 130111BO | Q BOMBAS - Quadro geral de distribuição de embutir ou sobrepor, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 6403.3 | 5442.805 | 5442.805 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.28 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 4086.919 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.28.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 21 | 0 |  | 0 | 120.3 | 102.255 | 2147.355 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.28.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 17 | 0 |  | 0 | 38.15 | 32.4275 | 551.2675 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.28.3 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 2.5 | 0 |  | 0 | 293.49 | 249.4665 | 623.6662 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.28.4 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 1.5 | 0 |  | 0 | 599.71 | 509.7535 | 764.6303 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.29 |  | ELETRICA - EQUIPAMENTOS ENERGIA ESSENCIAL | [8 empty] | 63658.285 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.29.1 | SPE 11891 | NOBREAK CONCEPTION 10 KVA, 380/220V OU 220/127V ON LINE, DUPLA CONVERSÃO COM TRANSFORMADOR ISOLADOR E BANCO DE BATERIAS COM 24 ELEMENTOS DE 7,2AH 12V FORNECIMETO E INSTALAÇÃO OU SIMILAR similar. | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 74892.1 | 63658.285 | 63658.285 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [8 empty] | 77598.0215 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 15797.2585 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.1 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 290 | 0 |  | 0 | 18.89 | 16.0565 | 4656.385 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.2 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 6 | 0 |  | 0 | 31.77 | 27.0045 | 162.027 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.3 | 3767 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | SER.CG | m | 60 | 0 |  | 0 | 19.51 | 16.5835 | 995.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.4 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 170 | 0 |  | 0 | 13.69 | 11.6365 | 1978.205 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.5 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 24.77 | 21.0545 | 168.436 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.6 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 36 | 0 |  | 0 | 22.36 | 19.006 | 684.216 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.7 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 38.83 | 33.0055 | 132.022 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.8 | 344 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | SER.CG | un | 104 | 0 |  | 0 | 5.15 | 4.3775 | 455.26 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.9 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 385 | 0 |  | 0 | 17.69 | 15.0365 | 5789.0525 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.10 | 724 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 27 | 0 |  | 0 | 11.36 | 9.656 | 260.712 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.11 | 12463 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" | SER.CG | un | 4 | 0 |  | 0 | 16.76 | 14.246 | 56.984 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.12 | 8453 | Cabeçote de alumínio de 2" | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 22.52 | 19.142 | 19.142 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.13 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 30 | 0 |  | 0 | 15.98 | 13.583 | 407.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.14 | 341 | Fornecimento e instalação de braquete trifásico | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 38.02 | 32.317 | 32.317 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 |  | CAIXAS | [8 empty] | 1382.3805 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.1 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 12 | 0 |  | 0 | 15.61 | 13.2685 | 159.222 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 49 | 0 |  | 0 | 18.81 | 15.9885 | 783.4365 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.3 | 11415 | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento | SER.CG | un | 3 | 0 |  | 0 | 31.58 | 26.843 | 80.529 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.4 | 708 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 65.84 | 55.964 | 55.964 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.5 | 505 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,60 x 0,60 x 0,12m | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 356.74 | 303.229 | 303.229 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3 |  | CABOS | [8 empty] | 35151.495 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.1 | 98400 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 35 | 0 |  | 0 | 15.36 | 13.056 | 456.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.2 | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | m | 3050 | 0 |  | 0 | 12.9 | 10.965 | 33443.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.3 | 8645 | Cabo telefonico CTP-APL-G 50/50P | SER.CG | M | 30 | 0 |  | 0 | 49.07 | 41.7095 | 1251.285 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4 |  | DISPOSITIVOS | [8 empty] | 5508.2125 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.1 | SOL 11234 A | Tomada para lógica rj45 com eseplho 4x2", embutida, cat. 6 | SER.CG | UN | 12 | 0 |  | 0 | 85.28 | 72.488 | 869.856 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.2 | SOL 11 | Tomada para lógica rj45 com espelho 4x2", embutida, cat. 6 espelho metálico | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 107.76 | 91.596 | 183.192 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.3 | SOL 12 | Tomada dupla para lógica no piso, espelho 4x2 metal, RJ45 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 138.67 | 117.8695 | 117.8695 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.4 | SOL 5 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa | SER.CG | UN | 18 | 0 |  | 0 | 165.8 | 140.93 | 2536.74 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.5 | SOL 11214 F | Três - Tomadas para lógica rj45 com eseplho 4x4", embutida, cat. 6 | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 211.83 | 180.0555 | 1800.555 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 3388.015 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 20 | 0 |  | 0 | 120.3 | 102.255 | 2045.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 18 | 0 |  | 0 | 38.15 | 32.4275 | 583.695 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.3 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 1 | 0 |  | 0 | 293.49 | 249.4665 | 249.4665 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5.4 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 1 | 0 |  | 0 | 599.71 | 509.7535 | 509.7535 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 16370.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6.1 | 10305 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 3684.98 | 3132.233 | 3132.233 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6.2 | 520 | Guia frontal para cabos | SER.CG | un | 8 | 0 |  | 0 | 37.48 | 31.858 | 254.864 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6.3 | 11229 | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01 | SER.CG | un | 4 | 0 |  | 0 | 1219.4 | 1036.49 | 4145.96 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6.4 | 10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | SER.CG | un | 129 | 0 |  | 0 | 50.51 | 42.9335 | 5538.4215 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6.5 | 11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 26.39 | 22.4315 | 22.4315 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6.6 | 10727 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 365.97 | 311.0745 | 311.0745 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6.7 | 11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 434.84 | 369.614 | 369.614 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6.8 | 98306 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 79.83 | 67.8555 | 678.555 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6.9 | 505 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,60 x 0,60 x 0,12m | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 356.74 | 303.229 | 303.229 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6.10 | SPL 18001 | BLOCO DE PROTEÇÃO TELEFÔNICO J-311 10 PARES COM SUPORTE E 10 MODULOS PROTETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 281.31 | 239.1135 | 239.1135 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6.11 | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 808.92 | 687.582 | 1375.164 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 |  | CFTV | [8 empty] | 14532.382 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 6883.4105 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 176 | 0 |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 2140.776 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1.2 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 82 | 0 |  | 0 | 11.45 | 9.7325 | 798.065 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 11 | 0 |  | 0 | 18.29 | 15.5465 | 171.0115 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1.4 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 60 | 0 |  | 0 | 1.34 | 1.139 | 68.34 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 10 | 0 |  | 0 | 12.81 | 10.8885 | 108.885 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1.6 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 232 | 0 |  | 0 | 17.69 | 15.0365 | 3488.468 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1.7 | 723 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | SER.CG | un | 18 | 0 |  | 0 | 7.05 | 5.9925 | 107.865 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2 |  | CAIXAS | [8 empty] | 804.5675 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 32 | 0 |  | 0 | 25.03 | 21.2755 | 680.816 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2.2 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 48.53 | 41.2505 | 123.7515 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3 |  | INFRA ESTRUTURA - TELECOMUNICAÇÃO, CFTV, SOM E VIDEO | [8 empty] | 6844.404 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3.1 | 15.018.0467-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 6 | 0 |  | 0 | 101.69 | 86.4365 | 518.619 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3.2 | 15.018.0469-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 18 | 0 |  | 0 | 116.3 | 98.855 | 1779.39 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3.3 | 15.018.0470-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 30 | 0 |  | 0 | 142.89 | 121.4565 | 3643.695 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3.4 | 15.018.0502-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 6 | 0 |  | 0 | 177 | 150.45 | 902.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO | [8 empty] | 118944.3675 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 4619.5545 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1.1 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 200 | 0 |  | 0 | 18.89 | 16.0565 | 3211.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1.2 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 4 | 0 |  | 0 | 31.77 | 27.0045 | 108.018 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1.3 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 24.77 | 21.0545 | 84.218 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1.4 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 6 | 0 |  | 0 | 13.69 | 11.6365 | 69.819 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1.5 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 23 | 0 |  | 0 | 22.36 | 19.006 | 437.138 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1.6 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 38.83 | 33.0055 | 66.011 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1.7 | 344 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | SER.CG | un | 78 | 0 |  | 0 | 5.15 | 4.3775 | 341.445 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1.8 | 12463 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 16.76 | 14.246 | 28.492 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1.9 | 12140 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | SER.CG | un | 40 | 0 |  | 0 | 7.36 | 6.256 | 250.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1.10 | 11819 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | SER.CG | un | 3 | 0 |  | 0 | 8.97 | 7.6245 | 22.8735 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.2 |  | CAIXAS | [8 empty] | 2589.083 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.2.1 | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 65.79 | 55.9215 | 447.372 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.2.2 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 44 | 0 |  | 0 | 55.97 | 47.5745 | 2093.278 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.2.3 | 7872 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 56.98 | 48.433 | 48.433 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.3 |  | CABOS | [8 empty] | 1195.168 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.3.1 | 8350 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | SER.CG | M | 16 | 0 |  | 0 | 79.7 | 67.745 | 1083.92 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.3.2 | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M | 4 | 0 |  | 0 | 32.72 | 27.812 | 111.248 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 110540.562 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4.1 | SPV 11891 | INVERSOR GROWATT MAC60KTL3-X LV 60KW TRIFASICO 380V 3MPPT 12 ENTRADAS | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 11419.93 | 9706.9405 | 9706.9405 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4.2 | SPV 11892 | PAINEL SOLAR DAH DHN-72K16/DG595W 144 CEL. NTYPE BIFACIAL PERC 22,65% | SER.CG | UN | 144 | 0 |  | 0 | 729.75 | 620.2875 | 89321.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.4.3 | SPV 11893 | INFRA ESTRUTURA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 13543.79 | 11512.2215 | 11512.2215 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 |  | ALARME DE SEGURANÇA | [8 empty] | 26618.1495 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 9127.334 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 222 | 0 |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 2700.297 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.2 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 135 | 0 |  | 0 | 11.45 | 9.7325 | 1313.8875 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 31 | 0 |  | 0 | 18.29 | 15.5465 | 481.9415 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.4 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 142 | 0 |  | 0 | 1.34 | 1.139 | 161.738 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 10 | 0 |  | 0 | 12.81 | 10.8885 | 108.885 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.6 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 290 | 0 |  | 0 | 17.69 | 15.0365 | 4360.585 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.2 |  | CABOS | [8 empty] | 4486.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.2.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1300 | 0 |  | 0 | 4.06 | 3.451 | 4486.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3 |  | CAIXAS | [8 empty] | 1079.8485 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 43 | 0 |  | 0 | 25.03 | 21.2755 | 914.8465 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3.2 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 48.53 | 41.2505 | 165.002 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 11924.667 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4.1 | SPS 21831 | CENTRAL DE ALARME COM ATÉ 64 ZONAS, COM PORTA 4010 SMART. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO; INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1485.24 | 1262.454 | 1262.454 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4.2 | SPS 21832 | SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO, COBERTURA COM ÂNGULO DE 115° E ALCANCE DE 12m, INSTALADO NA PAREDE A 2,40m DO PISO. REF.: IVP 3021 SHIELD. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 20 | 0 |  | 0 | 530.46 | 450.891 | 9017.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4.3 | SPS 21834 | TECLADO DO SISTEMA DE ALARME, COM VISOR LCD, REF.: XAT 2000 LCD. FAB.:INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 705.18 | 599.403 | 1198.806 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4.4 | SPS 21833 | SIRENE MAGNÉTICA, POTÊNCIA SONORA 9 A 15 Vdc/120dB, EFEITO SONORO COM 1 TOM, BASE MÓVEL PARA FIXAÇÃO, INSTALADO A 2,40m DO PISO, REF.:SIR 3000. FAB.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 524.22 | 445.587 | 445.587 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 |  | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 41418.9445 | 0 | 6434.9888 | 6434.9888 | 15.54%
17.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 666.5445 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 36 | 0 |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 437.886 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.2 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 18 | 0 |  | 0 | 11.45 | 9.7325 | 175.185 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 18.29 | 15.5465 | 46.6395 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.4 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 6 | 0 |  | 0 | 1.34 | 1.139 | 6.834 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2 |  | CAIXAS | [8 empty] | 449.667 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.1 | 15.018.0133-0 | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | un | 9 | 0 |  | 0 | 58.78 | 49.963 | 449.667 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3 |  | CABOS | [8 empty] | 40302.733 | 0 | 6434.9888 | 6434.9888 | 15.97%
17.3.1 | 3766 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | SER.CG | un | 9 | 0 | 9 | 9 | 165.87 | 140.9895 | 1268.9055 | 0 | 1268.9055 | 1268.9055 | 100%
17.3.2 | 11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | SER.CG | un | 36 | 0 |  | 0 | 17.37 | 14.7645 | 531.522 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.3 | 681 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | SER.CG | un | 9 | 0 | 9 | 9 | 7.73 | 6.5705 | 59.1345 | 0 | 59.1345 | 59.1345 | 100%
17.3.4 | SOS 11121 | CONECTOR ATERRINSERT | SER.CG | un | 27 | 0 |  | 0 | 259.42 | 220.507 | 5953.689 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.5 | 9902 | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 267.18 | 227.103 | 227.103 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.6 | 10425 | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 50 | 0 |  | 0 | 21.6 | 18.36 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.7 | 8440 | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação | SER.CG | un | 72 | 0 |  | 0 | 22.52 | 19.142 | 1378.224 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.8 | 8082 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | SER.CG | kg | 135 | 0 | 33.75 | 33.75 | 178.02 | 151.317 | 20427.795 | 0 | 5106.9488 | 5106.9488 | 25%
17.3.9 | 9392 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | SER.CG | kg | 80 | 0 |  | 0 | 140.27 | 119.2295 | 9538.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 |  | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 7057.1675 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.1 |  | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 949.6115 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.1.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SER.CG | UN | 47 | 0 |  | 0 | 23.77 | 20.2045 | 949.6115 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2 |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 1623.432 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.1 | SOS 12137 | Placa de sinalizacao de equipamentos de combate a incêndio, fotoluminescente, quadrada, dimensão minima*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | SER.CG | UN | 18 | 0 |  | 0 | 26.42 | 22.457 | 404.226 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.2 | SOS 12884 | Placa de sinalizacao, orientação e salvamento fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , de saída de emergência- | SER.CG | UN | 36 | 0 |  | 0 | 29.96 | 25.466 | 916.776 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.3 | SOS 12895 | Placa de sinalizacão, de rota de fuga 20x7 cm com seta fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | SER.CG | UN | 20 | 0 |  | 0 | 17.79 | 15.1215 | 302.43 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3 |  | EXTINTORES | [8 empty] | 4484.124 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.1 | 1511 - ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | SER.CG | UN | 18 | 0 |  | 0 | 293.08 | 249.118 | 4484.124 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 |  | SONORIZAÇÃO | [8 empty] | 29669.7405 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 2489.393 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 42 | 0 |  | 0 | 14.31 | 12.1635 | 510.867 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.2 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 16 | 0 |  | 0 | 11.45 | 9.7325 | 155.72 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 18.29 | 15.5465 | 31.093 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.4 | 9924 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | SER.CG | un | 18 | 0 |  | 0 | 1.34 | 1.139 | 20.502 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.5 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. | SER.CG | M2 | 1.76 | 0 |  | 0 | 213.8448 | 181.7681 | 319.9118 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.6 | 11736/ORSE | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | SER.CG | M2 | 1.1725 | 0 |  | 0 | 860.521 | 731.4428 | 857.6167 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.7 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 20 | 0 |  | 0 | 12.81 | 10.8885 | 217.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1.8 | 15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | SER.CG | UN | 25 | 0 |  | 0 | 17.69 | 15.0365 | 375.9125 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2 |  | CABOS | [8 empty] | 550.885 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.1 | 98300 | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 30 | 0 |  | 0 | 7.67 | 6.5195 | 195.585 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2.2 | 21.026.0012-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | SER.CG | M | 100 | 0 |  | 0 | 4.18 | 3.553 | 355.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
19..3 |  | CAIXAS | [8 empty] | 306.697 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 25.03 | 21.2755 | 170.204 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3.2 | 11415 | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 31.58 | 26.843 | 80.529 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3.3 | 708 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 65.84 | 55.964 | 55.964 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 26322.7655 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4.1 | ECPROJ1 | CAIXA DE SOM PARA PAREDE ACUSTICO 200 W | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 2806.752 | 2385.7392 | 9542.9568 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4.2 | S08439 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 1048.4573 | 891.1887 | 891.1887 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4.3 | TJRE-99031104 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19". | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 218.6995 | 185.8946 | 185.8946 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4.4 | ECPROJ1 | MULTCABOS COM CONECTORES 8 VIAS | SER.CG | UN | 20 | 0 |  | 0 | 505.44 | 429.624 | 8592.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4.5 | S11417 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 431.9952 | 367.1959 | 367.1959 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4.6 | S12397 | Mesa de som / Mixer 8 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 1325.1014 | 1126.3362 | 1126.3362 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4.7 | TJRE-87623091 | AMPLIFICADOR XLS 1502 - CROWN | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 6581.5027 | 5594.2773 | 5594.2773 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4.8 | S11419 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 26.3952 | 22.4359 | 22.4359 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 119000.1955 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1 |  | DUTOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 27076.5035 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 7 | 0 |  | 0 | 37.53 | 31.9005 | 223.3035 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.2 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 3 | 0 |  | 0 | 85.82 | 72.947 | 218.841 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.3 | SPA 111221 | Fornecimento e instalação de duto de poliuretano expandido com uma camada de alumínio gofrado em ambos os lados, cortado, colado e calafetado em formato de dutos | SER.CG | UN | 20 | 0 |  | 0 | 389.42 | 331.007 | 6620.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.4 | SPA 111222 | Fornecimento e instalação de grelha fixa para ar exterior, diâmetro Ø100(mm), fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 9 | 0 |  | 0 | 203.08 | 172.618 | 1553.562 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.5 | SPA 111223 | Fornecimento e instalação de grelha plástica auto fechante, diâmetro Ø100(mm), fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 156.22 | 132.787 | 1327.87 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.6 | SPA 111224 | Fornecimento e instalação de grelha plástica auto fechante, diâmetro Ø150(mm), fabricante Sicflux ou similarr | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 261.83 | 222.5555 | 445.111 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.7 | SPA 111231 | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-100, fabricante Multivac ou similar | SER.CG | UN | 12 | 0 |  | 0 | 195.08 | 165.818 | 1989.816 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.8 | SPA 111232 | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-150, fabricante Multivac ou similar | SER.CG | UN | 7 | 0 |  | 0 | 293.06 | 249.101 | 1743.707 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.9 | SPA 1112333 | Difusor para ar de renovação em PVC branco, mod. DVK-200, fabricante Multivac ou similar | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 380.77 | 323.6545 | 2589.236 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.10 | SPA 111241 | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø4" | SER.CG | UN | 60 | 0 |  | 0 | 42.09 | 35.7765 | 2146.59 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.11 | SPA 111242 | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø6" | SER.CG | UN | 32 | 0 |  | 0 | 87.36 | 74.256 | 2376.192 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.12 | SPA 111243 | Fornecimento e instalação de duto flexível Ø8" | SER.CG | UN | 30 | 0 |  | 0 | 93 | 79.05 | 2371.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1.13 | SPA 111251 | Fornecimento e instalação de veneziana de ar exterior, mod. AWK, tam. 297x197(mm), fabricante Trox ou similar | SER.CG | UN | 14 | 0 |  | 0 | 291.65 | 247.9025 | 3470.635 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 49301.8785 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2.1 | SPA 111301 | Fornecimento e instalação de conjunto de renovação de ar composto por caixa e filtro G4 + M5, mod. Filbox e ventilador in-line mod. Maxx, 220V, 45W tam. Ø100(mm), fabricante Sicflux ou similarmilar | SER.CG | UN | 9 | 0 |  | 0 | 1730.41 | 1470.8485 | 13237.6365 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2.2 | SPA 111302 | Fornecimento e instalação de conjunto de renovação de ar composto por caixa e filtro G4 + M5, mod. Filbox e ventilador in-line mod. Maxx, 220V, 45W tam. Ø150(mm), fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 6 | 0 |  | 0 | 1992.7 | 1693.795 | 10162.77 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2.3 | SPA 111303 | Fornecimento e instalação de conjunto de renovação de ar composto por caixa e filtro G4 + M5, mod. Filbox e ventilador in-line mod. Maxx, 220V, 45W tam. Ø200(mm), fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 8 | 0 |  | 0 | 2617.35 | 2224.7475 | 17797.98 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2.4 | SPA 1113101 | Fornecimento e instalação de exaustor compacto para instalação em parede, mod. Compacto 11, fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 9 | 0 |  | 0 | 786.14 | 668.219 | 6013.971 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2.5 | SPA 1113102 | Fornecimento e instalação de exaustor de linha, mod. In-line com válvula anti-retorno, tam. 100B, fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 686.3 | 583.355 | 583.355 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2.6 | SPA 1113104 | Fornecimento e instalação de exaustor de linha, mod. In-line com válvula anti-retorno, tam. 270, fabricante Sicflux ou similar | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 885.98 | 753.083 | 1506.166 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.3 |  | TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS | [8 empty] | 36639.5135 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.3.1 | 15.005.0240-0 | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOSDE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 250 | 0 |  | 0 | 118.41 | 100.6485 | 25162.125 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.3.2 | 15.005.0245-0 | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOSDE 36000 A 60000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 73 | 0 |  | 0 | 184.97 | 157.2245 | 11477.3885 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.4 |  | COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS | [8 empty] | 5982.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.4.1 | 4179 - ORSE(A) | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | SER.CG | M | 680 | 0 |  | 0 | 10.35 | 8.7975 | 5982.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 108393.411 | 0 | 3212.8096 | 3212.8096 | 2.964%
21.1 |  | ÁGUA FRIA – TUBOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 12292.9465 | 0 | 1229.2947 | 1229.2947 | 10%
21.1.1 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 90 | 0 | 9 | 9 | 28.19 | 23.9615 | 2156.535 | 0 | 215.6535 | 215.6535 | 10%
21.1.2 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 283 | 0 | 28.3 | 28.3 | 32.53 | 27.6505 | 7825.0915 | 0 | 782.5092 | 782.5092 | 10%
21.1.3 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 110 | 0 | 11 | 11 | 24.72 | 21.012 | 2311.32 | 0 | 231.132 | 231.132 | 10%
21.2 |  | CONEXÕES | [8 empty] | 3914.199 | 0 | 391.4199 | 391.4199 | 10%
21.2.1 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | un | 34 | 0 | 3.4 | 3.4 | 11.03 | 9.3755 | 318.767 | 0 | 31.8767 | 31.8767 | 10%
21.2.2 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 19 | 0 | 1.9 | 1.9 | 13.06 | 11.101 | 210.919 | 0 | 21.0919 | 21.0919 | 10%
21.2.3 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | un | 36 | 0 | 3.6 | 3.6 | 17.62 | 14.977 | 539.172 | 0 | 53.9172 | 53.9172 | 10%
21.2.4 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | un | 17 | 0 | 1.7 | 1.7 | 16.86 | 14.331 | 243.627 | 0 | 24.3627 | 24.3627 | 10%
21.2.5 | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 30 | 0 | 3 | 3 | 8.09 | 6.8765 | 206.295 | 0 | 20.6295 | 20.6295 | 10%
21.2.6 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 20 | 0 | 2 | 2 | 9.53 | 8.1005 | 162.01 | 0 | 16.201 | 16.201 | 10%
21.2.7 | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 10 | 0 | 1 | 1 | 11.86 | 10.081 | 100.81 | 0 | 10.081 | 10.081 | 10%
21.2.8 | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 13 | 0 | 1.3 | 1.3 | 15.2 | 12.92 | 167.96 | 0 | 16.796 | 16.796 | 10%
21.2.9 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 17.9 | 15.215 | 136.935 | 0 | 13.6935 | 13.6935 | 10%
21.2.10 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 18 | 0 | 1.8 | 1.8 | 24.43 | 20.7655 | 373.779 | 0 | 37.3779 | 37.3779 | 10%
21.2.11 | 104049 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 30 | 0 | 3 | 3 | 8.09 | 6.8765 | 206.295 | 0 | 20.6295 | 20.6295 | 10%
21.2.12 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 8.93 | 7.5905 | 60.724 | 0 | 6.0724 | 6.0724 | 10%
21.2.13 | 104050 | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 30 | 0 | 3 | 3 | 11.98 | 10.183 | 305.49 | 0 | 30.549 | 30.549 | 10%
21.2.14 | 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | un | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 12.8 | 10.88 | 54.4 | 0 | 5.44 | 5.44 | 10%
21.2.15 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 24.73 | 21.0205 | 168.164 | 0 | 16.8164 | 16.8164 | 10%
21.2.16 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 16 | 0 | 1.6 | 1.6 | 32.57 | 27.6845 | 442.952 | 0 | 44.2952 | 44.2952 | 10%
21.2.17 | 103957 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 40 | 0 | 4 | 4 | 6.35 | 5.3975 | 215.9 | 0 | 21.59 | 21.59 | 10%
21.3 |  | REGISTROS, VÁLVULAS E CONEXÕES | [8 empty] | 2174.1215 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.3.1 | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 15 | 0 |  | 0 | 112.35 | 95.4975 | 1432.4625 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.3.2 | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 37.12 | 31.552 | 94.656 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.3.3 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 14 | 0 |  | 0 | 54.37 | 46.2145 | 647.003 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.4 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 6293.8675 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.4.1 | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | M | 30 | 0 |  | 0 | 10.95 | 9.3075 | 279.225 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.4.2 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | M | 30 | 0 |  | 0 | 22.32 | 18.972 | 569.16 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.4.3 | 91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | M | 50 | 0 |  | 0 | 23.37 | 19.8645 | 993.225 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.4.4 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 5 | 0 |  | 0 | 293.49 | 249.4665 | 1247.3325 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.4.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 25 | 0 |  | 0 | 120.3 | 102.255 | 2556.375 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.4.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 20 | 0 |  | 0 | 38.15 | 32.4275 | 648.55 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.5 |  | CAIXAS | [8 empty] | 494.224 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.5.1 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SER.CG | UND | 1 | 0 |  | 0 | 326.15 | 277.2275 | 277.2275 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.5.2 | 99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SER.CG | UND | 1 | 0 |  | 0 | 255.29 | 216.9965 | 216.9965 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.6 |  | ESGOTO – TUBOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 10186.383 | 0 | 1018.6383 | 1018.6383 | 10%
21.6.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 20 | 0 | 2 | 2 | 28.56 | 24.276 | 485.52 | 0 | 48.552 | 48.552 | 10%
21.6.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 60 | 0 | 6 | 6 | 35.3 | 30.005 | 1800.3 | 0 | 180.03 | 180.03 | 10%
21.6.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 57 | 0 | 5.7 | 5.7 | 49.18 | 41.803 | 2382.771 | 0 | 238.2771 | 238.2771 | 10%
21.6.4 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 96 | 0 | 9.6 | 9.6 | 67.62 | 57.477 | 5517.792 | 0 | 551.7792 | 551.7792 | 10%
21.7 |  | CONEXÕES | [8 empty] | 5026.1095 | 0 | 502.611 | 502.611 | 10%
21.7.1 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 26 | 0 | 2.6 | 2.6 | 13.52 | 11.492 | 298.792 | 0 | 29.8792 | 29.8792 | 10%
21.7.2 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 15 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19.21 | 16.3285 | 244.9275 | 0 | 24.4928 | 24.4928 | 10%
21.7.3 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | un | 13 | 0 | 1.3 | 1.3 | 40.47 | 34.3995 | 447.1935 | 0 | 44.7193 | 44.7193 | 10%
21.7.4 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 13.79 | 11.7215 | 82.0505 | 0 | 8.205 | 8.205 | 10%
21.7.5 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 20.03 | 17.0255 | 136.204 | 0 | 13.6204 | 13.6204 | 10%
21.7.6 | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 41.39 | 35.1815 | 175.9075 | 0 | 17.5907 | 17.5907 | 10%
21.7.7 | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 130.69 | 111.0865 | 333.2595 | 0 | 33.326 | 33.326 | 10%
21.7.8 | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 9.92 | 8.432 | 42.16 | 0 | 4.216 | 4.216 | 10%
21.7.9 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | un | 12 | 0 | 1.2 | 1.2 | 11.84 | 10.064 | 120.768 | 0 | 12.0768 | 12.0768 | 10%
21.7.10 | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 25.94 | 22.049 | 176.392 | 0 | 17.6392 | 17.6392 | 10%
21.7.11 | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 12 | 0 | 1.2 | 1.2 | 60.24 | 51.204 | 614.448 | 0 | 61.4448 | 61.4448 | 10%
21.7.12 | 1559 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | SER.CG | UN | 8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 30.56 | 25.976 | 207.808 | 0 | 20.7808 | 20.7808 | 10%
21.7.13 | 1638 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | SER.CG | UN | 8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 66.55 | 56.5675 | 452.54 | 0 | 45.254 | 45.254 | 10%
21.7.14 | 1562 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | SER.CG | UN | 11 | 0 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 50.966 | 560.626 | 0 | 56.0626 | 56.0626 | 10%
21.7.15 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 30.42 | 25.857 | 232.713 | 0 | 23.2713 | 23.2713 | 10%
21.7.16 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47.33 | 40.2305 | 40.2305 | 0 | 4.0231 | 4.0231 | 10%
21.7.17 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | un | 11 | 0 | 1.1 | 1.1 | 53.21 | 45.2285 | 497.5135 | 0 | 49.7514 | 49.7514 | 10%
21.7.18 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 12.43 | 10.5655 | 73.9585 | 0 | 7.3959 | 7.3959 | 10%
21.7.19 | 104084 | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 92.81 | 78.8885 | 236.6655 | 0 | 23.6666 | 23.6666 | 10%
21.7.20 | 1583 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | SER.CG | UN | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 30.56 | 25.976 | 51.952 | 0 | 5.1952 | 5.1952 | 10%
21.8 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [8 empty] | 5269.0905 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.8.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | un | 5 | 0 |  | 0 | 795.99 | 676.5915 | 3382.9575 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.8.2 | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 1109.49 | 943.0665 | 1886.133 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.9 |  | CAIXAS SIFONADAS E RALOS | [8 empty] | 708.458 | 0 | 70.8458 | 70.8458 | 10%
21.9.1 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | un | 12 | 0 | 1.2 | 1.2 | 60.8 | 51.68 | 620.16 | 0 | 62.016 | 62.016 | 10%
21.9.2 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | un | 4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 25.97 | 22.0745 | 88.298 | 0 | 8.8298 | 8.8298 | 10%
21.10 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 17157.947 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.10.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 6 | 0 |  | 0 | 120.3 | 102.255 | 613.53 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.10.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 64 | 0 |  | 0 | 38.15 | 32.4275 | 2075.36 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.10.3 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 58 | 0 |  | 0 | 293.49 | 249.4665 | 14469.057 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.11 |  | FOSSA, SUMIDOUROS, FILTROS | [8 empty] | 44876.0645 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.11.1 | 98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 11488.67 | 9765.3695 | 19530.739 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.11.2 | 98077 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 23486.43 | 19963.4655 | 19963.4655 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.11.3 | 50.91.07 | FOSSAS SEPTICA D=1,50 h=1,80 PRE-MOLDADA CAP.75 PESSOAS | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 5026.12 | 4272.202 | 4272.202 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.11.4 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | un | 3 | 0 |  | 0 | 435.16 | 369.886 | 1109.658 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 |  | ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 68483.6415 | 0 | 756.3572 | 756.3572 | 1.104%
22.1 |  | TUBOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 19019.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1.1 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 180 | 0 |  | 0 | 49.18 | 41.803 | 7524.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1.2 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 200 | 0 |  | 0 | 67.62 | 57.477 | 11495.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2 |  | CONEXÕES | [8 empty] | 2512.7955 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.1 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 22 | 0 |  | 0 | 40.47 | 34.3995 | 756.789 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.2 | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 37 | 0 |  | 0 | 25.94 | 22.049 | 815.813 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.3 | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 60.24 | 51.204 | 204.816 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2.4 | 1638 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | SER.CG | UN | 13 | 0 |  | 0 | 66.55 | 56.5675 | 735.3775 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.3 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [8 empty] | 4736.1405 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.3.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 7 | 0 |  | 0 | 795.99 | 676.5915 | 4736.1405 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.4 |  | CAIXAS SIFONADAS E RALOS | [8 empty] | 776.254 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.4.1 | 4283 - ORSE | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | SER.CG | UN | 17 | 0 |  | 0 | 53.72 | 45.662 | 776.254 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.5 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 10760.0395 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.5.1 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 8 | 0 |  | 0 | 293.49 | 249.4665 | 1995.732 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 67 | 0 |  | 0 | 120.3 | 102.255 | 6851.085 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.5.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 59 | 0 |  | 0 | 38.15 | 32.4275 | 1913.2225 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.6 |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS – TUBOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 929.322 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.6.1 | 103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 114.42 | 97.257 | 194.514 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.6.2 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 109.48 | 93.058 | 279.174 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.6.3 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 32.57 | 27.6845 | 110.738 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.6.4 | 8447 | Válvula retenção vertical, bronze, d = 25 mm (1") | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 152.1 | 129.285 | 258.57 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.6.5 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 25.39 | 21.5815 | 86.326 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.7 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 11316.1605 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.7.1 | 2647 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 2705.53 | 2299.7005 | 9198.802 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.7.2 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 105.84 | 89.964 | 359.856 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.7.3 | 13758 | Filtro modelo DFR-11, Dancor ou similar, inclusive areia, ou similar, de alta vazão para piscina / fonte | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 948.29 | 806.0465 | 1612.093 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.7.4 | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 171.07 | 145.4095 | 145.4095 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.8 |  | RESERVATORIOS | [8 empty] | 9596.9675 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.8.1 | 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 992.13 | 843.3105 | 2529.9315 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.8.2 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 4157.08 | 3533.518 | 7067.036 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.9 |  | DRENOS DE AR CONDICIONADO – TUBOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 6021.876 | 0 | 602.1876 | 602.1876 | 10%
22.9.1 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 120 | 0 | 12 | 12 | 28.19 | 23.9615 | 2875.38 | 0 | 287.538 | 287.538 | 10%
22.9.2 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 72 | 0 | 7.2 | 7.2 | 32.53 | 27.6505 | 1990.836 | 0 | 199.0836 | 199.0836 | 10%
22.9.3 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 55 | 0 | 5.5 | 5.5 | 24.72 | 21.012 | 1155.66 | 0 | 115.566 | 115.566 | 10%
22.10 |  | DRENOS DE AR CONDICIONADO – CONEXÕES | [8 empty] | 1541.696 | 0 | 154.1696 | 154.1696 | 10%
22.10.1 | 89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 12.82 | 10.897 | 54.485 | 0 | 5.4485 | 5.4485 | 10%
22.10.2 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 40 | 0 | 4 | 4 | 11.03 | 9.3755 | 375.02 | 0 | 37.502 | 37.502 | 10%
22.10.3 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 10 | 0 | 1 | 1 | 13.06 | 11.101 | 111.01 | 0 | 11.101 | 11.101 | 10%
22.10.4 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 20 | 0 | 2 | 2 | 17.62 | 14.977 | 299.54 | 0 | 29.954 | 29.954 | 10%
22.10.5 | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 20 | 0 | 2 | 2 | 8.09 | 6.8765 | 137.53 | 0 | 13.753 | 13.753 | 10%
22.10.6 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 10 | 0 | 1 | 1 | 9.53 | 8.1005 | 81.005 | 0 | 8.1005 | 8.1005 | 10%
22.10.7 | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 11.86 | 10.081 | 80.648 | 0 | 8.0648 | 8.0648 | 10%
22.10.8 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN | 4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 32.57 | 27.6845 | 110.738 | 0 | 11.0738 | 11.0738 | 10%
22.10.9 | 103947 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 40 | 0 | 4 | 4 | 8.58 | 7.293 | 291.72 | 0 | 29.172 | 29.172 | 10%
22.11 |  | OBRAS CIVIS | [8 empty] | 1272.45 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.11.1 | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | UN | 30 | 0 |  | 0 | 10.95 | 9.3075 | 279.225 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.11.2 | 91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | SER.CG | UN | 50 | 0 |  | 0 | 23.37 | 19.8645 | 993.225 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 |  | ARREMATES E SOLEIRAS | [8 empty] | 8458.8179 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.1 | 07285/ORSE | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm | SER.CG | M | 20 | 0 |  | 0 | 161.2915 | 137.0978 | 2741.9558 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2 | 07285/ORSE | Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm (PARA RESSALTO NA REGIÃO DOS PAINEIS DE VIDRO) | SER.CG | M | 38.76 | 0 |  | 0 | 161.2915 | 137.0978 | 5313.9104 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.3 | 11743/ORSE | Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens | SER.CG | M2 | 0.42 | 0 |  | 0 | 1128.7162 | 959.4087 | 402.9517 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 |  | PINTURA | [8 empty] | 97924.4338 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1690.36 | 0 |  | 0 | 17.9837 | 15.2861 | 25839.0593 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.2 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 1690.36 | 0 |  | 0 | 40.0483 | 34.0411 | 57541.6665 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1690.36 | 0 |  | 0 | 5.8656 | 4.9858 | 8427.7293 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 71 | 0 |  | 0 | 7.2758 | 6.1845 | 439.0969 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 71 | 0 |  | 0 | 21.4406 | 18.2245 | 1293.9426 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.6 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO ANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 71 | 0 |  | 0 | 29.9395 | 25.4486 | 1806.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.7 | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - (TUBULAÇÕES) | SER.CG | M2 | 41.3 | 0 |  | 0 | 73.3824 | 62.375 | 2576.0892 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 |  | COBERTURA | [8 empty] | 296636.633 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.1 | 00291/ORSE | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | SER.CG | M | 153 | 0 |  | 0 | 94.6982 | 80.4935 | 12315.5061 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.2 | 12509/ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | SER.CG | M2 | 499.5 | 0 |  | 0 | 253.2691 | 215.2788 | 107531.7366 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 499.5 | 0 |  | 0 | 217.801 | 185.1308 | 92472.8426 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.4 | 09077/ORSE | Cumeeira termoacústica | SER.CG | M | 5.9 | 0 |  | 0 | 192.1296 | 163.3102 | 963.5299 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.5 | EMOP 16.024.0009-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA C/MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO POLIETILENO FACE INFERIOR E ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS FACE SUPERIOR,TIPO III-B,ESP.3MM,APROX.4MM C/CAMADA ARDOSIA,APLICADA CHAMA MACARICO PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952. | SER.CG | M2 | 389 | 0 |  | 0 | 139.8134 | 118.8414 | 46229.3139 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.6 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 389 | 0 |  | 0 | 75.2419 | 63.9556 | 24878.7408 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.7 | 105034 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *10* cm. Af_03/2024(pilaretes e cinta) | SER.CG | M | 281.54 | 0 |  | 0 | 51.168 | 43.4928 | 12244.9629 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 59938.4849 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.1 | 13465/ORSE | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 336.1238 | 285.7053 | 857.1158 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.2 | 08211/0RSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 513.2899 | 436.2964 | 1745.1857 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 5 | 0 |  | 0 | 53.7888 | 45.7205 | 228.6024 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.4 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 7 | 0 |  | 0 | 474.5395 | 403.3586 | 2823.5101 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.5 | 10103/ORSE | Combinado Sanitario antivandalismo (composto de vaso sanitario e lavatorio), Ref:CPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares, Fab: Metalurgica Caaguazu ou similar | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 13191.4598 | 11212.7409 | 11212.7409 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.6 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 513.9014 | 436.8162 | 873.6324 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.7 | 01889/ORSE | Espelho plano 4mm | SER.CG | M2 | 11.2 | 0 |  | 0 | 624.287 | 530.644 | 5943.2126 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.8 | 07350/ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | SER.CG | UN | 3 | 0 |  | 0 | 808.6666 | 687.3666 | 2062.0997 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.9 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UND | 8 | 0 |  | 0 | 682.968 | 580.5228 | 4644.1824 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.10 | 86922 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | SER.CG | UND | 1 | 0 |  | 0 | 1092.5616 | 928.6774 | 928.6774 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.11 | 09245/ORSE | Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | SER.CG | UND | 1 | 0 |  | 0 | 1446.0077 | 1229.1065 | 1229.1065 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.12 | 03259/ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 280.2509 | 238.2132 | 2382.1325 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.13 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 173.759 | 147.6952 | 295.3904 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.14 | 12511/ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 93.2006 | 79.2205 | 792.2054 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.15 | 11736/ORSE | Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm | SER.CG | M2 | 9.35 | 0 |  | 0 | 860.521 | 731.4428 | 6838.9903 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.16 | 12503/ORSE | Rodopia em granito branco siena, L=20cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | SER.CG | M | 15.5 | 0 |  | 0 | 197.7331 | 168.0732 | 2605.1339 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.17 | 11825/ORSE | Testeira em granito branco fortaleza, l=10cm (colado), esp.=2cm - fornecimento e colocação | SER.CG | M | 9.57 | 0 |  | 0 | 102.311 | 86.9644 | 832.2492 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.18 | 12208/ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | SER.CG | UN | 9 | 0 |  | 0 | 161.1917 | 137.0129 | 1233.1164 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.19 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 9 | 0 |  | 0 | 78.9859 | 67.138 | 604.2423 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.20 | 100868 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | SER.CG | UN | 10 | 0 |  | 0 | 399.6096 | 339.6682 | 3396.6816 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.21 | 13110/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar0 | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 138.4906 | 117.717 | 470.8679 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.22 | 100867 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | SER.CG | UN | 5 | 0 |  | 0 | 386.7178 | 328.7101 | 1643.5505 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.23 | 13109/ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | SER.CG | UN | 4 | 0 |  | 0 | 171.2131 | 145.5312 | 582.1246 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.24 | 100863 | Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | SER.CG | UN | 2 | 0 |  | 0 | 686.1504 | 583.2278 | 1166.4557 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.25 | 09372/ORSE | Lixeira de plástico dn 40cm | SER.CG | UN | 25 | 0 |  | 0 | 48.984 | 41.6364 | 1040.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
26.26 | 11961/ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | SER.CG | UN | 6 | 0 |  | 0 | 687.5232 | 584.3947 | 3506.3683 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 10459.1485 | 0 | 0 | 0 | 0%
27.1 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | SER.CG | M | 36.25 | 0 |  | 0 | 264.0643 | 224.4547 | 8136.4819 | 0 | 0 | 0 | 0%
27.2 | 09418/ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | SER.CG | M2 | 17.25 | 0 |  | 0 | 158.4086 | 134.6473 | 2322.6667 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 |  | LIMPEZA GERAL | [8 empty] | 10733.7998 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.1 | 02450/ORSE | Limpeza geral | SER.CG | M2 | 1931.98 | 0 |  | 0 | 3.145 | 2.6732 | 5164.5998 | 0 | 0 | 0 | 0%
28.2 | 13197/ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | SER.CG | und | 15 | 0 |  | 0 | 436.8 | 371.28 | 5569.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [8 empty] | 1459132.6763 | 336252.6582 | 217748.1417 | 554000.8 | 37.97%
29.1 |  | CONTENÇÃO | [8 empty] | 447880.8005 | 321092.6583 | 126788.1422 | 447880.8005 | 100%
29.1.1 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 157.5 | 113.4 | 44.1 | 157.5 | 951.001 | 808.3508 | 127315.2535 | 91666.9825 | 35648.271 | 127315.2535 | 100%
29.1.2 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SER.CG | M3 | 157.5 | 113.4 | 44.1 | 157.5 | 59.7293 | 50.7699 | 7996.2574 | 5757.3053 | 2238.9521 | 7996.2574 | 100%
29.1.3 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 742 | 534.24 | 207.76 | 742 | 192.217 | 163.3844 | 121231.2367 | 87286.4904 | 33944.7463 | 121231.2367 | 100%
29.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 667.25 | 480.42 | 186.83 | 667.25 | 25.9709 | 22.0752 | 14729.7092 | 10605.3906 | 4124.3186 | 14729.7092 | 100%
29.1.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 2688 | 1935.36 | 752.64 | 2688 | 22.6138 | 19.2217 | 51667.9188 | 37200.9016 | 14467.0173 | 51667.9188 | 100%
29.1.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 3113 | 2241.36 | 871.64 | 3113 | 17.0227 | 14.4693 | 45042.9683 | 32430.9371 | 12612.0311 | 45042.9683 | 100%
29.1.7 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 226.19 | 162.8568 | 63.3332 | 226.19 | 135.4829 | 115.1604 | 26048.1417 | 18754.662 | 7293.4797 | 26048.1417 | 100%
29.1.8 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 68.69 | 49.4568 | 19.2332 | 68.69 | 29.1034 | 24.7379 | 1699.2433 | 1223.4552 | 475.7881 | 1699.2433 | 100%
29.1.9 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 157.5 | 113.4 | 44.1 | 157.5 | 11.9558 | 10.1625 | 1600.5881 | 1152.4234 | 448.1647 | 1600.5881 | 100%
29.1.10 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 3150 | 2268 | 882 | 3150 | 3.8189 | 3.246 | 10225.0512 | 7362.0369 | 2863.0143 | 10225.0512 | 100%
29.1.11 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 14 | 10.08 | 3.92 | 14 | 810.5136 | 688.9366 | 9645.1118 | 6944.4805 | 2700.6313 | 9645.1118 | 100%
29.1.12 | 9802/ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO-FORNECIMENTOEAPLICAÇÃODEMANTAGEOTÉXTILRT-16,RESISTENCIAATRAÇÃO=16 KN/M (ANTIGO BIDIM OP-30 OU SIMILAR) EM COLCHÕES DRENANTES | SER.CG | M2 | 280 | 201.6 | 78.4 | 280 | 30.6259 | 26.032 | 7288.969 | 5248.0577 | 2040.9113 | 7288.969 | 100%
29.1.13 | 89509 | TUBOPVC,SÉRIER,ÁGUAPLUVIAL,DN50MM,FORNECIDOEINSTALADOEMRAMALDEENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 80 | 0 | 80 | 80 | 28.2173 | 23.9847 | 1918.775 | 0 | 1918.775 | 1918.775 | 100%
29.1.14 | 02656/ORSE | Lastro de brita 1 | SER.CG | M3 | 60.8 | 43.776 | 17.024 | 60.8 | 252.5578 | 214.6741 | 13052.185 | 9397.5732 | 3654.6118 | 13052.185 | 100%
29.1.15 | 03212/ORSE | Colchão de areia | SER.CG | M3 | 60.8 | 43.776 | 17.024 | 60.8 | 162.9139 | 138.4768 | 8419.3914 | 6061.9618 | 2357.4296 | 8419.3914 | 100%
29.2 |  | ALVENARIA | [8 empty] | 292003.9313 | 15159.9999 | 90959.9995 | 106119.9995 | 36.34%
29.2.1 | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 32 | 0 |  | 0 | 122.591 | 104.2024 | 3334.4763 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.2.2 | 9103/ORSE | Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão | SER.CG | M3 | 89.6 | 0 |  | 0 | 828.9965 | 704.647 | 63136.3719 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.2.3 | 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 3.395 | 0 |  | 0 | 810.5136 | 688.9366 | 2338.9396 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.2.4 | 08789/ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | SER.CG | M2 | 540.245 | 54.0245 | 324.147 | 378.1715 | 330.1334 | 280.6134 | 151599.9992 | 15159.9999 | 90959.9995 | 106119.9995 | 70%
29.2.5 | 13311/ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | SER.CG | M2 X MÊS | 322.56 | 0 |  | 0 | 49.4083 | 41.9971 | 13546.5755 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.2.6 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M2 | 322.56 | 0 |  | 0 | 30.9005 | 26.2654 | 8472.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.2.7 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | SER.CG | M | 29 | 0 |  | 0 | 35.3059 | 30.01 | 870.2909 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.2.8 | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (MURO EXTERNO) | SER.CG | M3 | 232.8 | 0 |  | 0 | 104.1331 | 88.5132 | 20605.8618 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.2.9 | 02498/ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M (PARA GABIÃO) | SER.CG | M3 | 27.68 | 0 |  | 0 | 104.1331 | 88.5132 | 2450.044 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.2.10 | 02667/ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | SER.CG | M | 193.06 | 0 |  | 0 | 72.4214 | 61.5582 | 11884.4307 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.2.11 | 01349/ORSE | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) | SER.CG | M | 35 | 0 |  | 0 | 23.1005 | 19.6354 | 687.2393 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.2.12 | 08637/ORSE | Chapim de concreto pré-moldado(Muro) | SER.CG | M | 238.13 | 0 |  | 0 | 64.609 | 54.9176 | 13077.5319 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3 |  | PINTURA ÁREA EXTERNA | [8 empty] | 72876.8067 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1254.03 | 0 |  | 0 | 5.8656 | 4.9858 | 6252.2926 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3.2 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1254.03 | 0 |  | 0 | 29.1283 | 24.7591 | 31048.6191 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3.3 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 70 | 0 |  | 0 | 7.2758 | 6.1845 | 432.9125 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3.4 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 70 | 0 |  | 0 | 40.0483 | 34.0411 | 2382.875 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3.5 | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 70 | 0 |  | 0 | 22.2019 | 18.8716 | 1321.0142 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3.6 | 96486 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.AF_08/2023_PS (DEPSITARIO/CASA DE LIXO) | SER.CG | M2 | 99.07 | 0 |  | 0 | 107.1658 | 91.0909 | 9024.3751 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3.7 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | SER.CG | M2 | 75.85 | 0 |  | 0 | 37.6397 | 31.9937 | 2426.7243 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3.8 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 14.45 | 0 |  | 0 | 69.1142 | 58.7471 | 848.8957 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3.9 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SER.CG | M | 214.1228 | 0 |  | 0 | 2.4586 | 2.0898 | 447.4687 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3.10 | 13351/ORSE | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm | SER.CG | M2 | 266 | 0 |  | 0 | 31.225 | 26.5412 | 7059.9635 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.3.11 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 366.11 | 0 |  | 0 | 37.3776 | 31.771 | 11631.6662 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.4 |  | FECHAMENTOS EXTERNOS | [8 empty] | 103139.4358 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.4.1 | 13780/ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | SER.CG | M | 14.21 | 0 |  | 0 | 1260.8544 | 1071.7262 | 15229.2299 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.4.2 | 13779/ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | SER.CG | M | 26.24 | 0 |  | 0 | 927.4138 | 788.3017 | 20685.0365 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.4.3 | 08759/ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | SER.CG | M | 37.75 | 0 |  | 0 | 385.1952 | 327.4159 | 12359.951 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.4.4 | 07967/ORSE | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | SER.CG | M | 23.9 | 0 |  | 0 | 927.0768 | 788.0153 | 18833.5652 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.4.5 | 13106/ORSE | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | SER.CG | M | 193.06 | 0 |  | 0 | 46.0637 | 39.1541 | 7559.096 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.4.6 | 09713/ORSE | Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst | SER.CG | M | 12.6 | 0 |  | 0 | 2658.5021 | 2259.7268 | 28472.5573 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [8 empty] | 499130.7535 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.1 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 1150.33 | 0 |  | 0 | 111.9082 | 95.1219 | 109421.6166 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.2 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 310.31 | 0 |  | 0 | 138.216 | 117.4836 | 36456.3359 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | M | 497.96 | 0 |  | 0 | 51.455 | 43.7368 | 21779.169 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.4 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 723.54 | 0 |  | 0 | 97.0195 | 82.4666 | 59667.878 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.5 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. | SER.CG | M2 | 723.54 | 0 |  | 0 | 2.9328 | 2.4929 | 1803.6984 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.6 | 05103/ORSE | Regularização Manual | SER.CG | M2 | 723.54 | 0 |  | 0 | 6.9638 | 5.9193 | 4282.8243 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.7 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 406.07 | 0 |  | 0 | 0.88608 | 0.75317 | 305.8389 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.8 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 | SER.CG | M2 | 406.07 | 0 |  | 0 | 0.83616 | 0.71074 | 288.6086 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.9 | 11449/ORSE | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | SER.CG | M3 | 121.821 | 0 |  | 0 | 13.2912 | 11.2975 | 1376.2752 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.10 | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | SER.CG | M3 | 158.3673 | 0 |  | 0 | 85.8998 | 73.0149 | 11563.1669 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.11 | 00026/ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | SER.CG | M3 | 121.821 | 0 |  | 0 | 23.1379 | 19.6672 | 2395.8819 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.12 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 8571.108 | 0 |  | 0 | 3.8189 | 3.246 | 27822.228 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.13 | 03448/ORSE | Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m | SER.CG | und | 8 | 0 |  | 0 | 1659.9274 | 1410.9383 | 11287.506 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.14 | 90696 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021 | SER.CG | m | 111 | 0 |  | 0 | 162.1277 | 137.8085 | 15296.7466 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.15 | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | SER.CG | M3 | 306.7344 | 0 |  | 0 | 173.6218 | 147.5785 | 45267.4014 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.16 | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | INSUMO | M3 | 306.7344 | 0 |  | 0 | 67.7165 | 57.559 | 17655.3278 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.17 | 11726/ORSE | Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte | SER.CG | M3 | 306.7344 | 0 |  | 0 | 29.5277 | 25.0985 | 7698.5819 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.18 | 02565/ORSE | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista (exclusive material de sub-base e areia)) | SER.CG | M3 | 306.7344 | 0 |  | 0 | 29.0659 | 24.706 | 7578.1899 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.19 | 95996 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | SER.CG | M3 | 60.9105 | 0 |  | 0 | 1632.5837 | 1387.6961 | 84525.265 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.5.20 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | SER.CG | M3 | 20.3035 | 0 |  | 0 | 1892.3549 | 1608.5016 | 32658.2132 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.6 |  | ELEMENTOS DECORATIVOS | [8 empty] | 3043.658 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.6.1 | 12628/ORSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico | SER.CG | und | 1 | 0 |  | 0 | 3580.7741 | 3043.658 | 3043.658 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7 |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 41057.2906 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 703.14 | 0 |  | 0 | 17.5094 | 14.883 | 10464.8495 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7.2 | 02394/ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | SER.CG | M3 | 84.3768 | 0 |  | 0 | 284.7936 | 242.0746 | 20425.4767 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7.3 | 05103/ORSE | Regularização Manual | SER.CG | M2 | 467.36 | 0 |  | 0 | 6.9638 | 5.9193 | 2766.4272 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7.4 | 07673/ORSE | Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio | SER.CG | und | 1 | 0 |  | 0 | 49.6579 | 42.2092 | 42.2092 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7.5 | 11118/ORSE | Planta - Clorofito, fornecimento e plantio | SER.CG | und | 18 | 0 |  | 0 | 15.625 | 13.2812 | 239.0619 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7.6 | 08760/ORSE | Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio | SER.CG | und | 10 | 0 |  | 0 | 206.6314 | 175.6367 | 1756.3666 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7.7 | 07661/ORSE | Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio | SER.CG | und | 7 | 0 |  | 0 | 63.1738 | 53.6977 | 375.8839 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7.8 | 09869/ORSE | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | SER.CG | und | 21 | 0 |  | 0 | 31.6368 | 26.8913 | 564.7169 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7.9 | 09868/ORSE | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | SER.CG | und | 27 | 0 |  | 0 | 34.7693 | 29.5539 | 797.955 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7.10 | 98520 | Aplicação de adubo em solo. Af_07/2024 | SER.CG | M2 | 577.36 | 0 |  | 0 | 6.8765 | 5.845 | 3374.6738 | 0 | 0 | 0 | 0%
29.7.11 | 09874/ORSE | Planta - Cajueiro (anacardium occidentale), fornecimento e plantio | SER.CG | und | 2 | 0 |  | 0 | 146.8646 | 124.8349 | 249.6699 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 92643.9815 | 0 | 0 | 0 | 0%
30.1 | 10287/ORSE | Fornecimento e instalação de catracas eletrônicas, para deficiente, com leitor de proximidade, tipo Pedestal, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software, cartões de proximidade e cofre coletor | SER.CG | un | 2 | 0 |  | 0 | 30629.0774 | 26034.7158 | 52069.4316 | 0 | 0 | 0 | 0%
30.2 | 110081/150402/SBC | Porta giratória com detector de metais – fornecimento e instalação | SER.CG | un | 1 | 0 |  | 0 | 43834.7645 | 37259.5498 | 37259.5498 | 0 | 0 | 0 | 0%
30.3 | COOBA – COMP 03 | Microfone de mesa profissional sem fio | SER.CG | un | 5 | 0 |  | 0 | 780 | 663 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 |  | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 290188.864 | 41973.4926 | 38926.4226 | 80899.9152 | 27.88%
31.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | MÊS | 7 | 1.0428 | 0.96705 | 2.0098 | 28431.4618 | 24166.7425 | 169167.1975 | 25199.9603 | 23370.5666 | 48570.527 | 28.71%
31.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | MES | 7 | 1.0428 | 0.96705 | 2.0098 | 8929.8643 | 7590.3847 | 53132.6927 | 7914.9018 | 7340.3187 | 15255.2204 | 28.71%
31.3 | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | h | 2200 | 327.7226 | 303.9315 | 631.6541 | 30.9504 | 26.3078 | 57877.248 | 8621.6736 | 7995.7823 | 16617.4558 | 28.71%
31.4 | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(AS BUILT) | M.O. | h | 48 | 7.1503 | 6.6312 | 13.7815 | 38.9875 | 33.1394 | 1590.6908 | 236.957 | 219.755 | 456.712 | 28.71%
31.5 | SSS96764D | TRAMITAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A EMISSÃO DO AVCB COM TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, INCLUINDO ATESTADOS DE CONFORMIDADE DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA, TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO ART OU RRT, BEM COMO TODOS OS ANEXOS NECESSÁRIO | SER.CG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 9907.1 | 8421.035 | 8421.035 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL GERAL: | [9 empty] | 7251082.2575 | 1078901.691 | 1000578.7132 | 2079480.4042 | 28.68%